## изм.прил. к ДС №3+кс6 (корр)
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 от 23.05.2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП3 от «04» сентября 2024г.
Приложение № 1.1
к Договору строительного субподряда
№ МВМ/19-07-СП3 от «04» сентября 2024г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол. | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС | Примечание | Выполнение 1 от 20.03.24 | Выполнение 2 от 02.05.24 | Выполнение 3 от 23.05.24 | Выполнение 4 от 20.06.24 | Выполнение 6 от 20.08.2024 | остаток
|  |  |  | за ед. | итого | за ед | итого
1 | 130-23-ПЖ |  |  |  | 14989762.8236 |  | 5958813.9296 | 20948576.7532
1.1 | Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 2676784.9992 |  | 1176901.7056 | 3853686.7048
Сооружение земляного полотна
мы- | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 57.27 | 14940 | 855613.8 | 0 | 0 | 855613.8 |  |  | 57.27 |  |  |  | 0
1.1.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 90.69 | 800 | 72552 | 0 | 0 | 72552 |  |  | 70 |  | 20.69 |  | -3.5527e-15
| Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 98.4 | 2319.84 | 228272.256 | 5300 | 521520 | 749792.256 |  |  |  | 97.96 | 0.44 |  | 1.1935e-14
1.1.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1,26 уплотнения) | м3 | 25.58 |  |  | 5300 | 135574 | 135574 | [5 empty] | 25.58
1.1.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 61.38 | 2154.24 | 132227.2512 | 2931.6 | 179941.608 | 312168.8592 |  |  |  | 60 |  | 1.38 | 2.6645e-15
1.1.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения) | м3 | 12.276 |  |  | 2931.6 | 35988.3216 | 35988.3216 | [5 empty] | 12.276
1.1.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 83.24 | 220.3 | 18337.772 | 202.4 | 16847.776 | 35185.548 |  |  |  | 82.49 |  | 0.75 | 0
| Верхнее строение пути №1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66 | м | 83.24 | 1903 | 158405.72 | 0 | 0 | 158405.72 | давальческий материал |  |  | 82.49 |  | 0.75 | 0
1.1.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 83.24 | 5040 | 419529.6 | 0 | 0 | 419529.6 | давальческий материал |  |  | 82.49 |  | 0.75 | 0
1.1.8 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал | [5 empty] | 43.47
1.1.9 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал |  |  | 1 |  |  | 0
1.1.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 68 | 1264 | 85952 | 130 | 8840 | 94792 |  |  |  | 68 |  |  | 0
1.1.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 165 | 1673 | 276045 | 1686 | 278190 | 554235 |  |  |  | 165 |  |  | 0
1.1.12 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 22.77 | 5040 | 114760.8 | 0 | 0 | 114760.8 | [6 empty] | 22.77
1.2 | Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 3585719.2764 |  | 1288418.948 | 4874138.2244 | [6 empty] | 0
| Сооружение земляного полотна | [13 empty] | 0
1.2.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 96.88 | 14940 | 1447387.2 | 0 | 0 | 1447387.2 |  | 96.62 | 96.88 |  | -96.62 |  | 0
1.2.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 139.1 | 800 | 111280 | 0 | 0 | 111280 |  | 107.36 | 118.41 |  | -86.67 |  | 0
| Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
1.2.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 98.04 | 2319.84 | 227437.1136 | 5300 | 519612 | 747049.1136 |  |  |  | 91.31 |  | 6.73 | 3.5527e-15
1.2.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1, 26 уплотнения) |  | 25.49 |  |  | 5300 | 135097 | 135097 | [5 empty] | 25.49
1.2.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 61.22 | 2154.24 | 131882.5728 | 2932 | 179497.04 | 311379.6128 |  |  |  | 57.5 |  | 3.72 | -1.3323e-15
1.2.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения ) |  | 12.244 |  |  | 2932 | 35899.408 | 35899.408 | [5 empty] | 12.244
1.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 110.25 | 220 | 24255 | 202 | 22270.5 | 46525.5 |  |  |  | 78.14 |  | 32.11 | 0
| Верхнее строение пути №2 | [13 empty] | 0
1.2.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 82.75 | 1903 | 157473.25 | 0 | 0 | 157473.25 | давальческий материал |  |  | 78.14 | 4.61 |  | -8.8818e-16
1.2.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 148 | 977.23 | 144630.04 | 85 | 12580 | 157210.04 |  |  |  | 100 | 48 |  | 0
1.2.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 82.75 | 5040 | 417060 | 0 | 0 | 417060 | давальческий материал |  |  | 78.14 | 4.61 |  | -8.8818e-16
1.2.9 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал | [5 empty] | 43.47
1.2.10 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал |  |  | 1 |  |  | 0
1.2.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 90 | 1263.6 | 113724 | 130 | 11700 | 125424 |  |  |  | 70 |  |  | 20
1.2.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 220.5 | 1673 | 368896.5 | 1686 | 371763 | 740659.5 |  |  |  | 156.28 | 9.72 |  | 54.5
1.2.13 | Установка контррельсового уголка | м | 0 | 3315.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | давальческий материал | [5 empty] | 0
1.2.13 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 25.12 | 5040 | 126604.8 | 0 | 0 | 126604.8 | [6 empty] | 25.12
1.3 | Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 5709138.834 |  | 2145339.54 | 7854478.374 | [6 empty] | 0
| Сооружение земляного полотна | [13 empty] | 0
1.3.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 164.5 | 14940 | 2457630 | 0 | 0 | 2457630 |  | 164.5 |  |  |  |  | 0
1.3.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 221.75 | 800 | 177400 | 0 | 0 | 177400 |  | 136 |  |  | 77.8 | 7.95 | 2.6645e-15 | 221.75
| Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | 0
1.3.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 175.74 | 2319.6 | 407646.504 | 5300 | 931422 | 1339068.504 |  | 84 |  | 91.74 |  |  | 1.4211e-14 | 175.74
1.3.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1,26 уплотнения) | м3 | 45.692 |  |  | 5300 | 242167.6 | 242167.6 | [5 empty] | 45.692
1.3.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 99.68 | 2154 | 214710.72 | 2932 | 292261.76 | 506972.48 |  | 90.06 |  |  | 9.62 |  | 5.3291e-15 | 99.68
1.3.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения) | м3 | 19.94 |  |  | 2932 | 58464.08 | 58464.08 | [5 empty] | 19.94
1.3.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 156.65 | 220 | 34463 | 202 | 31643.3 | 66106.3 |  | 125 |  |  |  | 31.65 | 7.1054e-15 | 156.65
1.3.5.1 | - геотекстиль 2м 500г/м | м | 156.65 | 220 | 34463 | 180 | 28197 | 62660 | [5 empty] | 156.65
| Верхнее строение пути №3 | [13 empty] | 0 | 0
1.3.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.65 | 1903 | 298104.95 | 0 | 0 | 298104.95 | давальческий материал | 140.75 |  | 15.5 |  | 0.4 | 5.6621e-15 | 156.65
1.3.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 192 | 977.23 | 187628.16 | 85 | 16320 | 203948.16 |  |  |  | 130 | 42 | 20 | 0 | 192
1.3.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.65 | 5040 | 789516 | 0 | 0 | 789516 | давальческий материал | 140.75 |  | 15.5 |  | 0.4 | 5.6621e-15 | 156.65
1.3.9 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал | [5 empty] | 43.47 | 0
1.3.10 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
1.3.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 128 | 1263.6 | 161740.8 | 130 | 16640 | 178380.8 |  |  |  | 128 |  |  | 0 | 128
1.3.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 313.3 | 1673 | 524150.9 | 1686 | 528223.8 | 1052374.7 |  |  |  | 313 |  | 0.3 | 1.138e-14 | 313.3
1.3.13 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 21.15 | 5040 | 106596 | 0 | 0 | 106596 | [6 empty] | 21.15 | 0
1.4 | Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 3018119.714 |  | 1348153.736 | 4366273.45 | [6 empty] | 0 | 0
| Сооружение земляного полотна | [13 empty] | 0 | 0
1.4.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 67.93 | 14940 | 1014874.2 | 0 | 0 | 1014874.2 |  | 67.93 |  |  |  |  | 0 | 67.93
1.4.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 103.72 | 800 | 82976 | 0 | 0 | 82976 |  | 75.48 |  |  | 28.24 |  | -3.5527e-15 | 103.72
| Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | 0
1.4.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 105.94 | 2319.6 | 245738.424 | 5299.2 | 561397.248 | 807135.672 |  | 52 |  | 21.82 | 32.12 |  | 0 | 105.94
1.4.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (К 1,26 уплотнения) | м3 | 31.69 |  |  | 5299.2 | 167931.648 | 167931.648 | [5 empty] | 31.69
1.4.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 67.3 | 2154 | 144964.2 | 2931.6 | 197296.68 | 342260.88 |  | 55.95 |  |  | 11.35 |  | -5.3291e-15 | 67.3
1.4.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (К 1,2 уплотнения) | м3 | 14 |  |  | 2931.6 | 41042.4 | 41042.4 | [5 empty] | 14
1.4.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 196.02 | 220 | 43124.4 | 202 | 39596.04 | 82720.44 |  | 77.73 |  |  | 116.67 | 1.62 | 4.4409e-15 | 196.02
| Верхнее строение пути №4 | [13 empty] | 0 | 0
1.4.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 98.01 | 1903 | 186513.03 | 0 | 0 | 186513.03 | давальческий материал | 87.47 |  | 9.87 |  | 0.67 | 6.9944e-15 | 98.01
1.4.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 98.01 | 5040 | 493970.4 | 0 | 0 | 493970.4 | давальческий материал | 87.48 |  | 9.86 |  | 0.67 | 1.6653e-15 | 98.01
1.4.8 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал | [5 empty] | 43.47 | 0
1.4.9 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
1.4.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 80 | 1263.6 | 101088 | 130 | 10400 | 111488 |  |  |  | 80 |  |  | 0 | 80
1.4.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 196.02 | 1673 | 327941.46 | 1686 | 330489.72 | 658431.18 |  |  |  | 195 |  | 1.02 | 1.0214e-14 | 196.02
1.4.12 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 12.27 | 5040 | 61840.8 | 0 | 0 | 61840.8 | [6 empty] | 12.27 | 0
2 | 130-23-НВК |  |  |  | 2402433.7728 |  | 687921.7508 | 3090355.5236 | [6 empty] | 0 | 0
2.1 | Разборка дорожных покрытий | м3 | 45.38 | 5853.22 | 265619.1236 | 0 | 0 | 265619.1236 |  |  |  |  | 45.38 |  | 0 | 45.38
2.2 | Демонтаж коллектора | м3 | 8.19 | 93008.65 | 761740.8435 | 0 | 0 | 761740.8435 |  |  |  |  | 2.89 |  | 5.3 | 2.89
2.3 | Прочие работы. Погрузка, вывоз, утилизация | [13 empty] | 0 | 0
2.4 | Погрузка дорожного покрытия, щебня, жб мусора | м3 | 48.27 | 779.43 | 37623.0861 | 0 | 0 | 37623.0861 |  |  |  |  | 48.27 |  | 0 | 48.27
2.5 | Земляные работы. Разработка грунта, обратная засыпка щебнем, песком, грунтом, уплотнение | м3 | 169.66 | 2439.86 | 413946.6476 | 2124.63 | 360464.7258 | 774411.3734 |  |  |  |  | 119.49 | 50.17 | 0 | 169.66
2.6 | Погрузка лишнего грунта | м3 | 24.85 | 704.02 | 17494.897 | 0 | 0 | 17494.897 | [5 empty] | 24.85 | 0 | 24.85
2.7 | Прокладка ПВХ трубопровода Дн 160 в стальном футляре, с отводами в колодцы, бетонированием | м | 72.5 | 3711.23 | 269064.175 | 3215.09 | 233094.025 | 502158.2 |  |  |  |  | 72.5 |  | 0 | 72.5
2.8 | Установка ж/б колодцев К1-1 | шт. | 1 | 17779 | 17779 | 47934 | 47934 | 65713 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 1
2.9 | Установка ж/б колодцев К1-3 | шт. | 1 | 18986 | 18986 | 46429 | 46429 | 65415 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 1
2.10 | Резка асфальтового покрытия фрезой | п.м. | 142.9 | 4200 | 600180 |  |  | 600180 | [6 empty] | 142.9 | 0
3 | 130-23-АС1 |  |  |  | 6694740.35 |  | 617911.56 | 7312651.91 | [6 empty] | 0 | 0
| Металлоконструкции огрунтованные КМ | [13 empty] | 0 | 0
3.1 | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т. | т. | 10.5 | 68400 | 718200 | 0 | 0 | 718200 | давальческий материал | 6.95 |  | 3.55 |  |  | 0 | 10.5
3.2 | Монтаж распорок, ригелей | т. | 1.73 | 69940 | 120996.2 | 0 | 0 | 120996.2 | давальческий материал | 0.34 |  |  | 0.32 | 1.07 | -2.2204e-16 | 1.73
| Окраска металлоконструкций | [13 empty] | 0 | 0
3.3 | Устройство огнезащитной краски по металлу | м2 | 349.59 | 2400 | 839016 | 956 | 334208.04 | 1173224.04 |  |  |  | 300 | 49.59 |  | -2.8422e-14 | 349.59
| Крепление металлоконструкций | [13 empty] | 0 | 0
3.4 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях | шт. | 180 | 300 | 54000 | 0 | 0 | 54000 |  |  |  | 100 | 80 |  | 0 | 180
3.5 | Устройство высокопрочных анкеров, закладных | компл. | 1 | 199039.2 | 199039.2 | 199703.52 | 199703.52 | 398742.72 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 1
| Демонтаж металлоконструкций | [13 empty] | 0 | 0
3.6 | Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской | т. | 0 | 115000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3.7 | Монтаж элементов тормозных ферм | т | 0 | 196000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Устройство перегородки | [13 empty] | 0 | 0
3.8 | Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г | м2 | 2122.35 | 2237 | 4747696.95 | 0 | 0 | 4747696.95 | давальческий материал | 1250 | 300 | 500 | 72.35 |  | -8.5265e-14 | 2122.35
3.9 | Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112 с двухслойной обшивкой с каждой стороны | м2 | 0 | 4500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Устройство бетонного плинтуса | [13 empty] | 0 | 0
3.10 | Устройство плинтуса из фасонного элемента | пм | 336 | 47 | 15792 | 250 | 84000 | 99792 |  |  |  |  | 336 |  | 0 | 336
4 | 130-23-АС4 |  |  |  | 1768528.6614 |  | 443183.2452 | 2211711.9066 | [6 empty] | 0 | 0
4.1 | Устройство металлического каркаса помещения компрессорной | т. | 2.18 | 90375.46 | 197018.5028 | 0 | 0 | 197018.5028 | давальческий материал | 2.18 |  |  |  |  | 0 | 2.18
4.2 | Устройство стен потолков компрессорной(Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей) | м2 | 182.5 | 1602.7123 | 292494.9948 | 0 | 0 | 292494.9948 | давальческий материал | 175.57 |  |  | 6.93 |  | 7.1054e-15 | 182.5
4.3 | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт. | 1 | 122160 | 122160 | 126021.07 | 126021.07 | 248181.07 | [6 empty] | 1 | 0
4.4 | Отделка оконного проема | м2 | 0 | 4236.49 | 0 | 4243.58 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.5 | Фундаментная плита наружной установки под воздухосборник и компрессоры | шт | 1 | 736245.36 | 736245.36 | 0 | 0 | 736245.36 | давальческий материал | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
4.6 | Ограждение | тн | 0.27 | 178277.59 | 48134.9493 | 349211.76 | 94287.1752 | 142422.1245 |  |  |  |  | 0.27 |  | 0 | 0.27
| Навес компресорнной | [13 empty] | 0 | 0
4.7 | Изготовление на строительной площадке опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т | 1.565 | 102809.07 | 160896.1946 | 107173.1629 | 167726 | 328622.1946 |  |  |  | 0.78 | 0.46 | 0.23 | 0.095 | 1.47 | ????
4.8 | Сверление отверстий в бетоне на глубину 250мм и становка хим. анкеров М24 на высокопрочный клеевой состав | шт | 24 | 542 | 13008 | 993 | 23832 | 36840 |  |  |  | 12 | 7 | 5 | 0 | 24
4.9 | Монтаж изготовленных опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т | 1.565 | 85764 | 134220.66 | 0 | 0 | 134220.66 |  |  |  | 0.78 | 0.47 | 0.23 | 0.085 | 1.48
4.10 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | м2 | 33 | 1950 | 64350 | 949 | 31317 | 95667 |  |  |  | 16.5 | 9.9 | 6.6 | 0 | 33
5 | 130-23-АС2 |  |  |  | 26780292.4879 |  | 18644368.0713 | 45424660.5593 | [6 empty] | 0 | 0
| Демонтажные работы фасада, ворот | [13 empty] | 0 | 0
5.1 | Демонтаж профилированного покрытия фасада стен по мет. обрешетке | м2 | 150 | 1484.4 | 222660 | 0 | 0 | 222660 | [6 empty] | 150 | 0
5.2 | Демонтаж существующих металлических ворот (3шт.) | т | 7.2 | 57400 | 413280 | 0 | 0 | 413280 | [6 empty] | 7.2 | 0
5.3 | Резка алмазными дисками стены из кирпича и блоков толщ 380мм | м | 84 | 2031.6 | 170654.4 | 0 | 0 | 170654.4 | [6 empty] | 84 | 0
5.4 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщ 380мм | м3 | 33 | 4730.814 | 156116.862 | 0 | 0 | 156116.862 | [6 empty] | 33 | 0
5.5 | Демонтаж ж/б перемычек (4шт) | м3 | 2.3 | 5256.46 | 12089.858 | 0 | 0 | 12089.858 | [6 empty] | 2.3 | 0
5.6 | Демонтаж остекления (мет ок. блоки 6х1.8м - 7 шт) | м2 | 75.6 | 1039.08 | 78554.448 | 0 | 0 | 78554.448 | [6 empty] | 75.6 | 0
5.7 | Очистка от строительного мусора, боя кирпича, бетона и погрузка вручную при автомобильных перевозках | т | 65 | 2538.41 | 164996.65 | 0 | 0 | 164996.65 | [6 empty] | 65 | 0
| Устройство перемычек, обрамление проемов ворот, закладка оконных проемов | [13 empty] | 0 | 0
5.8 | Изготовление металлических перемычек: резка металла, обрамление на сварке м/листом по низу двутавровой конструкции) L=6м (7шт.) | т | 5.668 | 82000 | 464776 | 73503.44 | 416617.4979 | 881393.4979 |  |  |  | 3.78 |  |  | 1.888 | 3.78
5.9 | Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | проём | 7 | 48262.85 | 337839.95 | 8984.86 | 62894.02 | 400733.97 |  |  |  | 4 | 2 |  | 1 | 6
5.10 | Заполнение оконных проемов кирпичем (380мм ) (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м3 | 21.8 | 10080 | 219744 | 22081.78 | 481382.804 | 701126.804 |  |  |  | 10 | 7 |  | 4.8 | 17
5.11 | Приготовление раствора вручную в построечных условиях | м3 | 6.2 | 2741.94 | 17000.028 | 7158.87 | 44384.994 | 61385.022 |  |  |  | 3 |  |  | 3.2 | 3
5.12 | Изготовление дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.479 | 82000 | 39278 | 96488.52 | 46218.0011 | 85496.0011 | [5 empty] | 0.479 | 0 | нет таких работ
5.13 | Монтаж дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.479 | 48263.05 | 23118.001 | 0 | 0 | 23118.001 | давальческий материал |  |  |  |  | 0.479 | 0 | нет таких работ
5.14 | Антикорозийная защита изготовленных перемычек: грунтование в 1слой ГФ-021, покрытие эмалью ПФ-115 в один слой | м2 | 103.4 | 364.8 | 37720.32 | 60.08 | 6212.272 | 43932.592 |  |  |  | 51.7 |  |  | 51.7 | 51.7
5.15 | Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями | м3 | 7 | 2237 | 15659 | 3967 | 27769 | 43428 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 7
5.16 | Устройство ц/п защитныж стяжек t= 25мм откосов ворот по сетке кладочной 50x50x3 (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м2 | 29.3 | 5438.16 | 159338.088 | 1199.9 | 35157.07 | 194495.158 |  |  |  | 14.65 |  |  | 14.65 | 14.65
5.17 | Штукатурка цементно-песчаная, толщиной до 2см по сетке тканой из стеловолокна с ячейкой 15х15 мм (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м2 | 0 | 9081.69 | 0 | 215.29 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.18 | Изготовление на строительной площадке металлоконструкций | т | 5.3 | 85674.21 | 454073.313 | 152938.11 | 810571.983 | 1264645.296 |  |  |  | 2.65 |  |  | 2.65 | 2.65
5.19 | Монтаж изготовленных металлоконструкций | т | 5.3 | 102809.07 | 544888.071 | 1022.1 | 5417.13 | 550305.201 |  |  |  | 2.65 |  |  | 2.65 | 2.65
5.20 | Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 218.88 | 32613.12 | 36.32 | 5411.68 | 38024.8 |  |  |  | 74.5 |  |  | 74.5 | 74.5
5.21 | Покрытие металлоконструкций эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 218.88 | 32613.12 | 127.3 | 18967.7 | 51580.82 |  |  |  | 74.5 |  |  | 74.5 | 74.5
5.22 | Кладка из кирпича | м3 | 23.2 | 10080 | 233856 | 24686 | 572715.2 | 806571.2 |  |  |  |  | 8 |  | 15.2 | 8
5.23 | Армирование кладки сетками 50x50x3 | м2 | 54 | 294 | 15876 | 122 | 6588 | 22464 |  |  |  |  | 15 |  | 39 | 15
5.24 | Штукатурка цементно-песчаная растворм М100, толщиной до 2см по сетке тканой из стеловолокна с ячейкой 15х15 мм | м2 | 0 | 9081.69 | 0 | 215.29 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.25 | Сверленние отверстий Ø12х115 | шт. | 101 | 351.54 | 35505.54 | 0 | 0 | 35505.54 | [6 empty] | 101 | 0
5.26 | Установка арматурных коротышей на высокопрочный клеевой сосотав | шт. | 0 | 299.48 | 0 | 221.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.27 | Сверленние отверстий Ø12х150 | шт. | 0 | 351.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.28 | Установка анкеров на высокопрочный клеевой состав | шт. | 101 | 299.49 | 30248.49 | 341.51 | 34492.51 | 64741 | [6 empty] | 101 | 0
| Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей | [13 empty] | 0 | 0
5.29 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 211.62 | 12146 | 2570336.52 | 9160 | 1938439.2 | 4508775.72 |  | 100 |  | 30 |  | 78.45 | 3.17 | 208.45
5.30 | Проливка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм | м2 | 990 | 1008 | 997920 | 439.22 | 434827.8 | 1432747.8 |  |  |  | 107.11 | 350 | 380.71 | 152.18 | 837.82
5.31 | Профилированная мембрана Planter | м2 | 172.18 | 240 | 41323.2 | 201.6 | 34711.488 | 76034.688 |  |  |  |  | 129 | 23.34 | 19.84 | 152.34
5.32 | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м2 | 450 | 1199.94 | 539973 | 403.73 | 181678.5 | 721651.5 | [6 empty] | 450 | 0
5.33 | Устройство швов сжатия и расширения | м | 163.22 | 1349.03 | 220188.6766 | 63.6 | 10380.792 | 230569.4686 |  |  |  |  | 155.7 | 7.52 | 1.0658e-14 | 163.22 | где в нашей кс-2???
5.34 | Устройство швов сопряжения покрытий | м | 168.34 | 1221.79 | 205676.1286 | 0 | 0 | 205676.1286 | давальческий материал |  |  |  | 166.2 | 2.14 | 1.4655e-14 | 168.34 | где в нашей кс-2???
| Устройство пандусов подьемных ворот по оси 1 | [13 empty] | 0 | 0
5.35 | Резка алмазными дисками пола | м/п | 42.06 | 5000 | 210300 | 0 | 0 | 210300 |  |  |  | 42.06 |  |  | 0 | 42.06
5.36 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 6.61 | 14941.93 | 98766.1573 | 0 | 0 | 98766.1573 |  |  |  | 6.61 |  |  | 0 | 6.61
5.37 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 14.84 | 12146 | 180246.64 | 9160 | 135934.4 | 316181.04 |  |  |  | 14 |  | 0.84 | -1.1102e-16 | 14.84
| Фундаменты под домкраты ФМ-1 (6х4 шт) - 3й путь сварочный пролет | [13 empty] | 0 | 0
5.38 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 43.06 | 14941.93 | 643399.5058 | 0 | 0 | 643399.5058 |  |  |  | 21.5 | 21.56 |  | 3.5527e-15 | 43.06
5.39 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 52.62 | 1438.5 | 75693.87 | 0 | 0 | 75693.87 |  |  |  | 26.27 |  | 26.35 | -3.5527e-15 | 52.62
5.40 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-1 | м3 | 86.87 | 13893.99 | 1206970.9113 | 19775.22 | 1717873.3614 | 2924844.2727 |  |  |  | 71.45 |  | 15.42 | 1.7764e-15 | 86.87
| Фундаменты под домкраты ФМ-2 (2х4 шт) - 2й путь сборочный пролет Смотровая канава | [13 empty] | 0 | 0
5.41 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 26.4 | 14941.93 | 394466.952 | 0 | 0 | 394466.952 |  |  |  | 26.4 |  |  | 0 | 26.4
5.42 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 317.68 | 1515.46 | 481431.3328 | 0 | 0 | 481431.3328 |  |  |  | 317.32 |  | 0.36 | 1.3656e-14 | 317.68
5.43 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-2 | м3 | 45.49 | 13197.92 | 600373.3808 | 19386.73 | 881902.3477 | 1482275.7285 |  |  |  | 40 | 0.4 | 5.09 | 1.7764e-15 | 45.49
| Смотровая канава 2 путь | [13 empty] | 0 | 0
5.44 | Устройство смотровой канавы | м3 | 69.41 | 18884.77 | 1310791.8857 | 20566.99 | 1427554.7759 | 2738346.6616 |  |  |  | 40 | 10.26 |  | 19.15 | 50.26
| Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек. | [13 empty] | 0 | 0
5.45 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 700мм | м3 | 78.79 | 52459 | 4133244.61 | 0 | 0 | 4133244.61 |  |  |  | 66.51 | 12.28 |  | 1.7764e-15 | 78.79
5.46 | Доработка грунта вручную до проектной отметки, 10 см | м3 | 38.98 | 2132.43 | 83122.1214 | 0 | 0 | 83122.1214 |  |  |  | 8.29 | 13.11 | 17.58 | 0 | 38.98
5.47 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 21.4 | 12589.77 | 269421.078 | 10882.34 | 232882.076 | 502303.154 |  |  |  | 19.47 | 1.93 |  | -2.2204e-16 | 21.4
5.48 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 0,231м3/ шт. (22,47м3/107шт.) | м3 | 22.47 | 45440.32 | 1021043.9904 | 56651.62 | 1272961.9014 | 2294005.8918 |  |  |  | 22.47 |  |  | 0 | 22.47
5.49 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 600мм | м3 | 36 | 52459 | 1888524 | 0 | 0 | 1888524 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 36
5.50 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 11.09 | 12736.89 | 141252.1101 | 10978.78 | 121754.6702 | 263006.7803 |  |  |  | 9 |  |  | 2.09 | 9
5.51 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 с устройством закладных | м3 | 12.6 | 49656.43 | 625671.018 | 56272.3 | 709030.98 | 1334701.998 |  |  |  | 12.6 |  |  | 0 | 12.6
5.52 | Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 | шт | 21 | 3616.24 | 75941.04 | 7454.24 | 156539.04 | 232480.08 |  |  |  | 8 | 13 |  | 0 | 21
5.53 | Монтаж стальных крышек каналов с ручками подъёма 479 шт. | т | 17.03 | 56255.34 | 958028.4402 | 203332.81 | 3462757.7543 | 4420786.1945 |  |  |  | 11 | 6.03 |  | 8.8818e-16 | 17.03
| Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | [13 empty] | 0 | 0
5.54 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 15000 | 105000 | 6600 | 46200 | 151200 | [6 empty] | 7 | 0
5.55 | Техноэласт ЭПП | м2 | 21 | 780 | 16380 | 960 | 20160 | 36540 | [6 empty] | 21 | 0
5.56 | Цементный раствор М150 | м3 | 0.05 | 6600 | 330 | 18000 | 900 | 1230 | [6 empty] | 0.05 | 0
5.57 | Обжимной хомут | шт | 14 | 2760 | 38640 | 1200 | 16800 | 55440 | [6 empty] | 14 | 0
5.58 | Юбка из металла | шт | 7 | 4200 | 29400 | 4200 | 29400 | 58800 | [6 empty] | 7 | 0
5.59 | Герметик | шт | 2 | 1020 | 2040 | 840 | 1680 | 3720 | [6 empty] | 2 | 0
| Ремонт примыкания кровли к фонарю | [13 empty] | 0 | 0
5.60 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | п.м. | 20 | 15000 | 300000 | 6600 | 132000 | 432000 | [6 empty] | 20 | 0
5.61 | Техноэласт ЭПП | м2 | 40 | 780 | 31200 | 960 | 38400 | 69600 | [6 empty] | 40 | 0
| Прижимная рейка | п.м. | 200 | 420 | 84000 | 444 | 88800 | 172800 | [6 empty] | 200 | 0
5.62 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | [13 empty] | 0 | 0
5.63 | Ремонт кровли | м2 | 4 | 4200 | 16800 | 6600 | 26400 | 43200 | [6 empty] | 4 | 0
5.64 | Техноэласт ЭПП | м2 | 8 | 780 | 6240 | 960 | 7680 | 13920 | [6 empty] | 8 | 0
| Демонтаж модульных зданий и монтаж в новом проектном положении | [13 empty] | 0 | 0
5.65 | Демонтаж модульного здания из 2 блок контейнеров | шт | 1 | 45000 | 45000 |  | 0 | 45000 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 1
5.66 | Устройство металлического каркаса под кабины мастеров | т. | 1.52 | 90500 | 137560 | 161855 | 246019.6 | 383579.6 |  |  |  |  | 1.52 |  | 0 | 1.52
5.67 | Монтаж модульного здания | шт. | 2 | 22500 | 45000 |  | 0 | 45000 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 2
5.68 | Устройство металлического ограждения | шт. | 2 | 40000 | 80000 | 25000 | 50000 | 130000 | [5 empty] | 2 | 0 | 2
5.69 | Переустройство металлической лестницы с монтажом | шт. | 0 | 45000 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.70 | Монтаж металлической лестницы | шт. | 2 | 45000 | 90000 | 147000 | 294000 | 384000 | [5 empty] | 2 | 0 | 2
| Локальный ремонт полов сборочного цеха | [13 empty] | 0 | 0
5.71 | Демонтаж металлического обрамления уголком 50х50 мм | пм | 7.2 | 2400 | 17280 |  | 0 | 17280 |  |  |  |  | 5 |  | 2.2 | 5
5.72 | Армирование сеткой - анкера в боковые стены | м2 | 2.88 | 1048 | 3018.24 | 116.01 | 350146.0224 | 353164.2624 |  |  |  |  | 2 |  | 0.88 | 2
5.73 | Подготовка, заливка бетона В25 | м2 | 2.88 | 1987 | 5722.56 |  | 0 | 5722.56 |  |  |  |  | 2 |  | 0.88 | 2
| Полы сварочного цеха | [13 empty] | 0 | 0
5.74 | Нанесение сигнальной расцветки на пол | м2 | 212.88 | 350 | 74508 | 100 | 21288 | 95796 |  |  |  |  | 212.88 |  | 0 | 212.88
| Дополнительные работы | [14 empty] | 0
5.75 | Резка алмазными дисками существующего пола (h)0,4м | п.м. | 5.35 | 5302 | 28365.7 | 50 | 267.5 | 28633.2 | [6 empty] | 5.35 | 0
5.76 | Заделка проема венткамеры в/о 32-33, отм. +7.600 | шт. | 1 | 64500 | 64500 | 65140 | 65140 | 129640 | [6 empty] | 1 | 0
5.77 | Кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича толшиной 250мм армированная сеткой 50х50х3 Вр-1 через 3 ряда кладки | м3 | 3.6 | 8400 | 30240 | 24633.3333 | 88680 | 118920 | [6 empty] | 3.6 | 0
5.78 | Штуукатурка стен ц/п раствором толщиной 20мм по сетке тканой с ячекой 20х20мм | м2 | 28.8 | 7568 | 217958.4 | 135 | 3888 | 221846.4 | [6 empty] | 28.8 | 0
6 | Устройство фасадов ось 33 |  |  |  | 362140 |  | 316125 | 678265 | [6 empty] | 0 | 0
6.1 | Установка и разборка инвентарных и наружных лесов высотой 14,8м | м2 | 140 | 450 | 63000 | 280 | 39200 | 102200 | [6 empty] | 140 | 0
6.2 | Монтаж подсистемы | м2 | 125 | 1150 | 143750 | 807 | 100875 | 244625 | [6 empty] | 125 | 0
6.3 | Монтаж проф.листа | м2 | 125 | 950 | 118750 | 986 | 123250 | 242000 | [6 empty] | 125 | 0
6.4 | Монтаж фасоных элементов | м/п | 80 | 458 | 36640 | 660 | 52800 | 89440 | [6 empty] | 80 | 0
7 | Демонтажные работы |  |  |  | 1281673.52 |  | 0 | 1281673.52 | [6 empty] | 0 | 0
7.1 | Демонтаж кондиционеров в помещении АБК в осях 4-23/В | шт. | 14 | 6214.91 | 87008.74 | 0 | 0 | 87008.74 | [6 empty] | 14 | 0
7.2 | Демонтаж пожарного водопровода по оси Б | п.м. | 192 | 386.45 | 74198.4 | 0 | 0 | 74198.4 | [6 empty] | 192 | 0
7.3 | Демонтаж пожарных опусков д.57 мм по колоннам по оси Б | п.м. | 40.8 | 386.45 | 15767.16 | 0 | 0 | 15767.16 | [6 empty] | 40.8 | 0
7.4 | Демонтаж кранов пожарных Ду50 | шт. | 8 | 795.95 | 6367.6 | 0 | 0 | 6367.6 | [6 empty] | 8 | 0
7.5 | Демонтаж шкафов пожарных настенных | шт. | 8 | 1089.47 | 8715.76 | 0 | 0 | 8715.76 | [6 empty] | 8 | 0
7.6 | Демонтаж кранов шаровых Ду50 | шт. | 14 | 795.95 | 11143.3 | 0 | 0 | 11143.3 | [6 empty] | 14 | 0
7.7 | Демонтаж подкрановых площадок | шт. | 3 | 107394.78 | 322184.34 | 0 | 0 | 322184.34 | [6 empty] | 3 | 0
7.8 | Ремонт пола после демонтажа электрических шкафов | шт. | 16 | 9840.26 | 157444.16 | 0 | 0 | 157444.16 | [6 empty] | 16 | 0
7.9 | Демонтаж воздуховодов существующей вентиляции | п.м. | 150 | 2672.84 | 400926 | 0 | 0 | 400926 | [6 empty] | 150 | 0
7.10 | Демонтаж отводов вентиляторов радиальных 90 град 800х800 в помещениях техэтажа | шт. | 2 | 15637.19 | 31274.38 | 0 | 0 | 31274.38 | [6 empty] | 2 | 0
7.11 | Демонтаж жалюзийных решеток (клапанов) | шт. | 6 | 6443.06 | 38658.36 | 0 | 0 | 38658.36 | [6 empty] | 6 | 0
7.12 | Демонтаж вентиляторов радиальных напольных № 2,5 на высоте 4м | шт. | 4 | 17952 | 71808 | 0 | 0 | 71808 | [6 empty] | 4 | 0
7.13 | Демонтаж тепловых завес водяных 45кВт по оси 33 в осях А3-Б | шт. | 2 | 19031 | 38062 | 0 | 0 | 38062 | [6 empty] | 2 | 0
7.14 | Перенос задвижек тепловых завес по оси 33 в осях А3-Б | шт. | 4 | 4528.83 | 18115.32 | 0 | 0 | 18115.32 | [6 empty] | 4 | 0
8 | Работы в венткамере |  |  |  | 123395.24 |  | 109200 | 232595.24 | [6 empty] | 0 | 0
8.1 | Демонтаж отводов вентиляторов радиальных | шт. | 2 | 14215.63 | 28431.26 | 0 | 0 | 28431.26 | [6 empty] | 2 | 0
8.2 | Демонтаж жалюзийных решеток (клапанов) | шт. | 6 | 5857.33 | 35143.98 | 0 | 0 | 35143.98 | [6 empty] | 6 | 0
8.3 | Монтаж перегородок из ЦСП 4000 * 1500 по изготовленной подсистеме из стальной полосы в местах демонтированных решёток | шт. | 6 | 9970 | 59820 | 18200 | 109200 | 169020 | [6 empty] | 6 | 0
9 | Прочие работы |  |  |  | 657295 |  | 1397165 | 2054460 | [6 empty] | 0 | 0
9.1 | Изготовление стоек под ЯВЗЩ | шт. | 65 | 2550 | 165750 | 5950 | 386750 | 552500 | [5 empty] | 65 | 0 | 65
9.2 | Подрезка тупиковых упоров пути 1,2,3,4 | шт. | 4 | 2300 | 9200 | 0 | 0 | 9200 | [6 empty] | 4 | 0
9.3 | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | п.м. | 375 | 200 | 75000 | 220 | 82500 | 157500 | [6 empty] | 375 | 0
9.4 | Устройство отверстий в кровле цеха с обрамлением кирпичной кладкой под монтаж канальных вентиляторов с последующей заделкой для систем П 1,2,3,3.1,4,4.1 | шт. | 6 | 20400 | 122400 | 47600 | 285600 | 408000 | [6 empty] | 6 | 0
9.5 | Устройство отверстий в кровле цеха под монтаж воздуховодов для систем ОВ1, ОВ3 с последующей заделкой | шт. | 11 | 4800 | 52800 | 11200 | 123200 | 176000 | [6 empty] | 11 | 0
9.6 | Заделка мест прохода воздуховодов системы ОВ1 в помещение венткамеры кирпичной кладки с штукатуркой и покраской | шт. | 8 | 10200 | 81600 | 23800 | 190400 | 272000 | [5 empty] | 8 | 0 | 8
9.7 | Монтаж металлического плинтуса в оси А | п.м. | 201.45 | 280 | 56406 | 520 | 104754 | 161160 | [6 empty] | 201.45 | 0
9.8 | Заделка проема ворот в осях А/3-Б - 1 с последующей штукатуркой и покраской | м2 | 15.91 | 2900 | 46139 | 7100 | 112961 | 159100 | [6 empty] | 15.91 | 0
9.9 | Монтаж металлических крышек лотка в осях 21-22 | шт. | 6 | 8000 | 48000 | 18500 | 111000 | 159000 | [6 empty] | 6 | 0
Итого стоимость с НДС 20% | [7 empty] | 78987956.6527
в т.ч. НДС 20% | [7 empty] | 13164659.4421
| Подрядчик: |  |  |  | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | ООО «ЭлектроЭнергетика»
| Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / |  |  |  | ______________/ А.В. Воденников /
| м.п. |  |  |  | м.п.
Note on B147: Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями - в ВДЦ с Заказчиком

## изм.прил. к ДС №3+кс6
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 от 23.05.2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП3 от «04» сентября 2024г.
Приложение № 1.1
к Договору строительного субподряда
№ МВМ/19-07-СП3 от «04» сентября 2024г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол. | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС | Примечание | Выполнение 1 от 20.03.24 | Выполнение 2 от 02.05.24 | Выполнение 3 от 23.05.24 | Выполнение 4 от 20.06.24 | Выполнение 6 от 20.08.2024 | остаток
|  |  |  | за ед. | итого | за ед | итого
1 | 130-23-ПЖ |  |  |  | 14989762.8236 |  | 5958813.9296 | 20948576.7532
1.1 | Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 2676784.9992 |  | 1176901.7056 | 3853686.7048
Сооружение земляного полотна
мы- | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 57.27 | 14940 | 855613.8 | 0 | 0 | 855613.8 |  |  | 57.27 |  |  |  | 0
1.1.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 90.69 | 800 | 72552 | 0 | 0 | 72552 |  |  | 70 |  | 20.69 |  | -3.5527e-15
| Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 98.4 | 2319.84 | 228272.256 | 5300 | 521520 | 749792.256 |  |  |  | 97.96 | 0.44 |  | 1.1935e-14
1.1.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1,26 уплотнения) | м3 | 25.58 |  |  | 5300 | 135574 | 135574 | [5 empty] | 25.58
1.1.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 61.38 | 2154.24 | 132227.2512 | 2931.6 | 179941.608 | 312168.8592 |  |  |  | 60 |  | 1.38 | 2.6645e-15
1.1.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения) | м3 | 12.276 |  |  | 2931.6 | 35988.3216 | 35988.3216 | [5 empty] | 12.276
1.1.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 83.24 | 220.3 | 18337.772 | 202.4 | 16847.776 | 35185.548 |  |  |  | 82.49 |  | 0.75 | 0
| Верхнее строение пути №1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66 | м | 83.24 | 1903 | 158405.72 | 0 | 0 | 158405.72 | давальческий материал |  |  | 82.49 |  | 0.75 | 0
1.1.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 83.24 | 5040 | 419529.6 | 0 | 0 | 419529.6 | давальческий материал |  |  | 82.49 |  | 0.75 | 0
1.1.8 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал | [5 empty] | 43.47
1.1.9 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал |  |  | 1 |  |  | 0
1.1.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 68 | 1264 | 85952 | 130 | 8840 | 94792 |  |  |  | 68 |  |  | 0
1.1.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 165 | 1673 | 276045 | 1686 | 278190 | 554235 |  |  |  | 165 |  |  | 0
1.1.12 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 22.77 | 5040 | 114760.8 | 0 | 0 | 114760.8 | [6 empty] | 22.77
1.2 | Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 3585719.2764 |  | 1288418.948 | 4874138.2244 | [6 empty] | 0
| Сооружение земляного полотна | [13 empty] | 0
1.2.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 96.88 | 14940 | 1447387.2 | 0 | 0 | 1447387.2 |  | 96.62 | 96.88 |  | -96.62 |  | 0
1.2.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 139.1 | 800 | 111280 | 0 | 0 | 111280 |  | 107.36 | 118.41 |  | -86.67 |  | 0
| Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
1.2.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 98.04 | 2319.84 | 227437.1136 | 5300 | 519612 | 747049.1136 |  |  |  | 91.31 |  | 6.73 | 3.5527e-15
1.2.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1, 26 уплотнения) |  | 25.49 |  |  | 5300 | 135097 | 135097 | [5 empty] | 25.49
1.2.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 61.22 | 2154.24 | 131882.5728 | 2932 | 179497.04 | 311379.6128 |  |  |  | 57.5 |  | 3.72 | -1.3323e-15
1.2.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения ) |  | 12.244 |  |  | 2932 | 35899.408 | 35899.408 | [5 empty] | 12.244
1.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 110.25 | 220 | 24255 | 202 | 22270.5 | 46525.5 |  |  |  | 78.14 |  | 32.11 | 0
| Верхнее строение пути №2 | [13 empty] | 0
1.2.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 82.75 | 1903 | 157473.25 | 0 | 0 | 157473.25 | давальческий материал |  |  | 78.14 | 4.61 |  | -8.8818e-16
1.2.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 148 | 977.23 | 144630.04 | 85 | 12580 | 157210.04 |  |  |  | 100 | 48 |  | 0
1.2.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 82.75 | 5040 | 417060 | 0 | 0 | 417060 | давальческий материал |  |  | 78.14 | 4.61 |  | -8.8818e-16
1.2.9 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал | [5 empty] | 43.47
1.2.10 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал |  |  | 1 |  |  | 0
1.2.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 90 | 1263.6 | 113724 | 130 | 11700 | 125424 |  |  |  | 70 |  |  | 20
1.2.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 220.5 | 1673 | 368896.5 | 1686 | 371763 | 740659.5 |  |  |  | 156.28 | 9.72 |  | 54.5
1.2.13 | Установка контррельсового уголка | м | 0 | 3315.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | давальческий материал | [5 empty] | 0
1.2.13 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 25.12 | 5040 | 126604.8 | 0 | 0 | 126604.8 | [6 empty] | 25.12
1.3 | Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 5709138.834 |  | 2145339.54 | 7854478.374 | [6 empty] | 0
| Сооружение земляного полотна | [13 empty] | 0
1.3.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 164.5 | 14940 | 2457630 | 0 | 0 | 2457630 |  | 164.5 |  |  |  |  | 0
1.3.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 221.75 | 800 | 177400 | 0 | 0 | 177400 |  | 136 |  |  | 77.8 | 7.95 | 2.6645e-15 | 221.75
| Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | 0
1.3.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 175.74 | 2319.6 | 407646.504 | 5300 | 931422 | 1339068.504 |  | 84 |  | 91.74 |  |  | 1.4211e-14 | 175.74
1.3.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1,26 уплотнения) | м3 | 45.692 |  |  | 5300 | 242167.6 | 242167.6 | [5 empty] | 45.692
1.3.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 99.68 | 2154 | 214710.72 | 2932 | 292261.76 | 506972.48 |  | 90.06 |  |  | 9.62 |  | 5.3291e-15 | 99.68
1.3.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения) | м3 | 19.94 |  |  | 2932 | 58464.08 | 58464.08 | [5 empty] | 19.94
1.3.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 156.65 | 220 | 34463 | 202 | 31643.3 | 66106.3 |  | 125 |  |  |  | 31.65 | 7.1054e-15 | 156.65
1.3.5.1 | - геотекстиль 2м 500г/м | м | 156.65 | 220 | 34463 | 180 | 28197 | 62660 | [5 empty] | 156.65
| Верхнее строение пути №3 | [13 empty] | 0 | 0
1.3.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.65 | 1903 | 298104.95 | 0 | 0 | 298104.95 | давальческий материал | 140.75 |  | 15.5 |  | 0.4 | 5.6621e-15 | 156.65
1.3.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 192 | 977.23 | 187628.16 | 85 | 16320 | 203948.16 |  |  |  | 130 | 42 | 20 | 0 | 192
1.3.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.65 | 5040 | 789516 | 0 | 0 | 789516 | давальческий материал | 140.75 |  | 15.5 |  | 0.4 | 5.6621e-15 | 156.65
1.3.9 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал | [5 empty] | 43.47 | 0
1.3.10 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
1.3.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 128 | 1263.6 | 161740.8 | 130 | 16640 | 178380.8 |  |  |  | 128 |  |  | 0 | 128
1.3.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 313.3 | 1673 | 524150.9 | 1686 | 528223.8 | 1052374.7 |  |  |  | 313 |  | 0.3 | 1.138e-14 | 313.3
1.3.13 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 21.15 | 5040 | 106596 | 0 | 0 | 106596 | [6 empty] | 21.15 | 0
1.4 | Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 3018119.714 |  | 1348153.736 | 4366273.45 | [6 empty] | 0 | 0
| Сооружение земляного полотна | [13 empty] | 0 | 0
1.4.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 67.93 | 14940 | 1014874.2 | 0 | 0 | 1014874.2 |  | 67.93 |  |  |  |  | 0 | 67.93
1.4.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 103.72 | 800 | 82976 | 0 | 0 | 82976 |  | 75.48 |  |  | 28.24 |  | -3.5527e-15 | 103.72
| Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | 0
1.4.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 105.94 | 2319.6 | 245738.424 | 5299.2 | 561397.248 | 807135.672 |  | 52 |  | 21.82 | 32.12 |  | 0 | 105.94
1.4.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (К 1,26 уплотнения) | м3 | 31.69 |  |  | 5299.2 | 167931.648 | 167931.648 | [5 empty] | 31.69
1.4.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 67.3 | 2154 | 144964.2 | 2931.6 | 197296.68 | 342260.88 |  | 55.95 |  |  | 11.35 |  | -5.3291e-15 | 67.3
1.4.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (К 1,2 уплотнения) | м3 | 14 |  |  | 2931.6 | 41042.4 | 41042.4 | [5 empty] | 14
1.4.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 196.02 | 220 | 43124.4 | 202 | 39596.04 | 82720.44 |  | 77.73 |  |  | 116.67 | 1.62 | 4.4409e-15 | 196.02
| Верхнее строение пути №4 | [13 empty] | 0 | 0
1.4.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 98.01 | 1903 | 186513.03 | 0 | 0 | 186513.03 | давальческий материал | 87.47 |  | 9.87 |  | 0.67 | 6.9944e-15 | 98.01
1.4.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 98.01 | 5040 | 493970.4 | 0 | 0 | 493970.4 | давальческий материал | 87.48 |  | 9.86 |  | 0.67 | 1.6653e-15 | 98.01
1.4.8 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал | [5 empty] | 43.47 | 0
1.4.9 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
1.4.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 80 | 1263.6 | 101088 | 130 | 10400 | 111488 |  |  |  | 80 |  |  | 0 | 80
1.4.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 196.02 | 1673 | 327941.46 | 1686 | 330489.72 | 658431.18 |  |  |  | 195 |  | 1.02 | 1.0214e-14 | 196.02
1.4.12 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 12.27 | 5040 | 61840.8 | 0 | 0 | 61840.8 | [6 empty] | 12.27 | 0
2 | 130-23-НВК |  |  |  | 2402433.7728 |  | 687921.7508 | 3090355.5236 | [6 empty] | 0 | 0
2.1 | Разборка дорожных покрытий | м3 | 45.38 | 5853.22 | 265619.1236 | 0 | 0 | 265619.1236 |  |  |  |  | 45.38 |  | 0 | 45.38
2.2 | Демонтаж коллектора | м3 | 8.19 | 93008.65 | 761740.8435 | 0 | 0 | 761740.8435 |  |  |  |  | 2.89 |  | 5.3 | 2.89
2.3 | Прочие работы. Погрузка, вывоз, утилизация | [13 empty] | 0 | 0
2.4 | Погрузка дорожного покрытия, щебня, жб мусора | м3 | 48.27 | 779.43 | 37623.0861 | 0 | 0 | 37623.0861 |  |  |  |  | 48.27 |  | 0 | 48.27
2.5 | Земляные работы. Разработка грунта, обратная засыпка щебнем, песком, грунтом, уплотнение | м3 | 169.66 | 2439.86 | 413946.6476 | 2124.63 | 360464.7258 | 774411.3734 |  |  |  |  | 119.49 | 50.17 | 0 | 169.66
2.6 | Погрузка лишнего грунта | м3 | 24.85 | 704.02 | 17494.897 | 0 | 0 | 17494.897 | [5 empty] | 24.85 | 0 | 24.85
2.7 | Прокладка ПВХ трубопровода Дн 160 в стальном футляре, с отводами в колодцы, бетонированием | м | 72.5 | 3711.23 | 269064.175 | 3215.09 | 233094.025 | 502158.2 |  |  |  |  | 72.5 |  | 0 | 72.5
2.8 | Установка ж/б колодцев К1-1 | шт. | 1 | 17779 | 17779 | 47934 | 47934 | 65713 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 1
2.9 | Установка ж/б колодцев К1-3 | шт. | 1 | 18986 | 18986 | 46429 | 46429 | 65415 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 1
2.10 | Резка асфальтового покрытия фрезой | п.м. | 142.9 | 4200 | 600180 |  |  | 600180 | [6 empty] | 142.9 | 0
3 | 130-23-АС1 |  |  |  | 6694740.35 |  | 617911.56 | 7312651.91 | [6 empty] | 0 | 0
| Металлоконструкции огрунтованные КМ | [13 empty] | 0 | 0
3.1 | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т. | т. | 10.5 | 68400 | 718200 | 0 | 0 | 718200 | давальческий материал | 6.95 |  | 3.55 |  |  | 0 | 10.5
3.2 | Монтаж распорок, ригелей | т. | 1.73 | 69940 | 120996.2 | 0 | 0 | 120996.2 | давальческий материал | 0.34 |  |  | 0.32 | 1.07 | -2.2204e-16 | 1.73
| Окраска металлоконструкций | [13 empty] | 0 | 0
3.3 | Устройство огнезащитной краски по металлу | м2 | 349.59 | 2400 | 839016 | 956 | 334208.04 | 1173224.04 |  |  |  | 300 | 49.59 |  | -2.8422e-14 | 349.59
| Крепление металлоконструкций | [13 empty] | 0 | 0
3.4 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях | шт. | 180 | 300 | 54000 | 0 | 0 | 54000 |  |  |  | 100 | 80 |  | 0 | 180
3.5 | Устройство высокопрочных анкеров, закладных | компл. | 1 | 199039.2 | 199039.2 | 199703.52 | 199703.52 | 398742.72 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 1
| Демонтаж металлоконструкций | [13 empty] | 0 | 0
3.6 | Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской | т. | 0 | 115000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3.7 | Монтаж элементов тормозных ферм | т | 0 | 196000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Устройство перегородки | [13 empty] | 0 | 0
3.8 | Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г | м2 | 2122.35 | 2237 | 4747696.95 | 0 | 0 | 4747696.95 | давальческий материал | 1250 | 300 | 500 | 72.35 |  | -8.5265e-14 | 2122.35
3.9 | Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112 с двухслойной обшивкой с каждой стороны | м2 | 0 | 4500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Устройство бетонного плинтуса | [13 empty] | 0 | 0
3.10 | Устройство плинтуса из фасонного элемента | пм | 336 | 47 | 15792 | 250 | 84000 | 99792 |  |  |  |  | 336 |  | 0 | 336
4 | 130-23-АС4 |  |  |  | 1768528.6614 |  | 443183.2452 | 2211711.9066 | [6 empty] | 0 | 0
4.1 | Устройство металлического каркаса помещения компрессорной | т. | 2.18 | 90375.46 | 197018.5028 | 0 | 0 | 197018.5028 | давальческий материал | 2.18 |  |  |  |  | 0 | 2.18
4.2 | Устройство стен потолков компрессорной(Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей) | м2 | 182.5 | 1602.7123 | 292494.9948 | 0 | 0 | 292494.9948 | давальческий материал | 175.57 |  |  | 6.93 |  | 7.1054e-15 | 182.5
4.3 | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт. | 1 | 122160 | 122160 | 126021.07 | 126021.07 | 248181.07 | [6 empty] | 1 | 0
4.4 | Отделка оконного проема | м2 | 0 | 4236.49 | 0 | 4243.58 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.5 | Фундаментная плита наружной установки под воздухосборник и компрессоры | шт | 1 | 736245.36 | 736245.36 | 0 | 0 | 736245.36 | давальческий материал | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
4.6 | Ограждение | тн | 0.27 | 178277.59 | 48134.9493 | 349211.76 | 94287.1752 | 142422.1245 |  |  |  |  | 0.27 |  | 0 | 0.27
| Навес компресорнной | [13 empty] | 0 | 0
4.7 | Изготовление на строительной площадке опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т | 1.565 | 102809.07 | 160896.1946 | 107173.1629 | 167726 | 328622.1946 |  |  |  | 0.78 | 0.46 | 0.23 | 0.095 | 1.47 | ????
4.8 | Сверление отверстий в бетоне на глубину 250мм и становка хим. анкеров М24 на высокопрочный клеевой состав | шт | 24 | 542 | 13008 | 993 | 23832 | 36840 |  |  |  | 12 | 7 | 5 | 0 | 24
4.9 | Монтаж изготовленных опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т | 1.565 | 85764 | 134220.66 | 0 | 0 | 134220.66 |  |  |  | 0.78 | 0.47 | 0.23 | 0.085 | 1.48
4.10 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | м2 | 33 | 1950 | 64350 | 949 | 31317 | 95667 |  |  |  | 16.5 | 9.9 | 6.6 | 0 | 33
5 | 130-23-АС2 |  |  |  | 26888906.4679 |  | 18644368.0713 | 45533274.5393 | [6 empty] | 0 | 0
| Демонтажные работы фасада, ворот | [13 empty] | 0 | 0
5.1 | Демонтаж профилированного покрытия фасада стен по мет. обрешетке | м2 | 150 | 1484.4 | 222660 | 0 | 0 | 222660 | [6 empty] | 150 | 0
5.2 | Демонтаж существующих металлических ворот (3шт.) | т | 7.2 | 57400 | 413280 | 0 | 0 | 413280 | [6 empty] | 7.2 | 0
5.3 | Резка алмазными дисками стены из кирпича и блоков толщ 380мм | м | 84 | 2031.6 | 170654.4 | 0 | 0 | 170654.4 | [6 empty] | 84 | 0
5.4 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщ 380мм | м3 | 33 | 4730.814 | 156116.862 | 0 | 0 | 156116.862 | [6 empty] | 33 | 0
5.5 | Демонтаж ж/б перемычек (4шт) | м3 | 2.3 | 5256.46 | 12089.858 | 0 | 0 | 12089.858 | [6 empty] | 2.3 | 0
5.6 | Демонтаж остекления (мет ок. блоки 6х1.8м - 7 шт) | м2 | 75.6 | 1039.08 | 78554.448 | 0 | 0 | 78554.448 | [6 empty] | 75.6 | 0
5.7 | Очистка от строительного мусора, боя кирпича, бетона и погрузка вручную при автомобильных перевозках | т | 65 | 2538.41 | 164996.65 | 0 | 0 | 164996.65 | [6 empty] | 65 | 0
| Устройство перемычек, обрамление проемов ворот, закладка оконных проемов | [13 empty] | 0 | 0
5.8 | Изготовление металлических перемычек: резка металла, обрамление на сварке м/листом по низу двутавровой конструкции) L=6м (7шт.) | т | 5.668 | 82000 | 464776 | 73503.44 | 416617.4979 | 881393.4979 |  |  |  | 3.78 |  |  | 1.888 | 3.78
5.9 | Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | проём | 7 | 48262.85 | 337839.95 | 8984.86 | 62894.02 | 400733.97 |  |  |  | 4 | 2 |  | 1 | 6
5.10 | Заполнение оконных проемов кирпичем (380мм ) (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м3 | 21.8 | 10080 | 219744 | 22081.78 | 481382.804 | 701126.804 |  |  |  | 10 | 7 |  | 4.8 | 17
5.11 | Приготовление раствора вручную в построечных условиях | м3 | 6.2 | 2741.94 | 17000.028 | 7158.87 | 44384.994 | 61385.022 |  |  |  | 3 |  |  | 3.2 | 3
5.12 | Изготовление дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.479 | 82000 | 39278 | 96488.52 | 46218.0011 | 85496.0011 | [6 empty] | 0.479 | нет таких работ
5.13 | Монтаж дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.479 | 48263.05 | 23118.001 | 0 | 0 | 23118.001 | давальческий материал | [5 empty] | 0.479 | нет таких работ
5.14 | Антикорозийная защита изготовленных перемычек: грунтование в 1слой ГФ-021, покрытие эмалью ПФ-115 в один слой | м2 | 103.4 | 364.8 | 37720.32 | 60.08 | 6212.272 | 43932.592 |  |  |  | 51.7 |  |  | 51.7 | 51.7
5.15 | Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями | м3 | 7 | 2237 | 15659 | 3967 | 27769 | 43428 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 7
5.16 | Устройство ц/п защитныж стяжек t= 25мм откосов ворот по сетке кладочной 50x50x3 (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м2 | 29.3 | 5438.16 | 159338.088 | 1199.9 | 35157.07 | 194495.158 |  |  |  | 14.65 |  |  | 14.65 | 14.65
5.17 | Штукатурка цементно-песчаная, толщиной до 2см по сетке тканой из стеловолокна с ячейкой 15х15 мм (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м2 | 0 | 9081.69 | 0 | 215.29 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.18 | Изготовление на строительной площадке металлоконструкций | т | 5.3 | 85674.21 | 454073.313 | 152938.11 | 810571.983 | 1264645.296 |  |  |  | 2.65 |  |  | 2.65 | 2.65
5.19 | Монтаж изготовленных металлоконструкций | т | 5.3 | 102809.07 | 544888.071 | 1022.1 | 5417.13 | 550305.201 |  |  |  | 2.65 |  |  | 2.65 | 2.65
5.20 | Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 218.88 | 32613.12 | 36.32 | 5411.68 | 38024.8 |  |  |  | 74.5 |  |  | 74.5 | 74.5
5.21 | Покрытие металлоконструкций эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 218.88 | 32613.12 | 127.3 | 18967.7 | 51580.82 |  |  |  | 74.5 |  |  | 74.5 | 74.5
5.22 | Кладка из кирпича | м3 | 23.2 | 10080 | 233856 | 24686 | 572715.2 | 806571.2 |  |  |  |  | 8 |  | 15.2 | 8
5.23 | Армирование кладки сетками 50x50x3 | м2 | 54 | 294 | 15876 | 122 | 6588 | 22464 |  |  |  |  | 15 |  | 39 | 15
5.24 | Штукатурка цементно-песчаная растворм М100, толщиной до 2см по сетке тканой из стеловолокна с ячейкой 15х15 мм | м2 | 0 | 9081.69 | 0 | 215.29 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.25 | Сверленние отверстий Ø12х115 | шт. | 101 | 351.54 | 35505.54 | 0 | 0 | 35505.54 | [6 empty] | 101 | 0
5.26 | Установка арматурных коротышей на высокопрочный клеевой сосотав | шт. | 0 | 299.48 | 0 | 221.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.27 | Сверленние отверстий Ø12х150 | шт. | 0 | 351.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.28 | Установка анкеров на высокопрочный клеевой состав | шт. | 101 | 299.49 | 30248.49 | 341.51 | 34492.51 | 64741 | [6 empty] | 101 | 0
| Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей | [13 empty] | 0 | 0
5.29 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 211.62 | 12146 | 2570336.52 | 9160 | 1938439.2 | 4508775.72 |  | 100 |  | 30 |  | 78.45 | 3.17 | 208.45
5.30 | Проливка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм | м2 | 990 | 1008 | 997920 | 439.22 | 434827.8 | 1432747.8 |  |  |  | 107.11 | 350 | 380.71 | 152.18 | 837.82
5.31 | Профилированная мембрана Planter | м2 | 172.18 | 240 | 41323.2 | 201.6 | 34711.488 | 76034.688 |  |  |  |  | 129 | 23.34 | 19.84 | 152.34
5.32 | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м2 | 450 | 1199.94 | 539973 | 403.73 | 181678.5 | 721651.5 | [6 empty] | 450 | 0
5.33 | Устройство швов сжатия и расширения | м | 163.22 | 1349.03 | 220188.6766 | 63.6 | 10380.792 | 230569.4686 |  |  |  |  | 155.7 | 7.52 | 1.0658e-14 | 163.22 | где в нашей кс-2???
5.34 | Устройство швов сопряжения покрытий | м | 168.34 | 1221.79 | 205676.1286 | 0 | 0 | 205676.1286 | давальческий материал |  |  |  | 166.2 | 2.14 | 1.4655e-14 | 168.34 | где в нашей кс-2???
| Устройство пандусов подьемных ворот по оси 1 | [13 empty] | 0 | 0
5.35 | Резка алмазными дисками пола | м/п | 42.06 | 5000 | 210300 | 0 | 0 | 210300 |  |  |  | 42.06 |  |  | 0 | 42.06
5.36 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 6.61 | 14941.93 | 98766.1573 | 0 | 0 | 98766.1573 |  |  |  | 6.61 |  |  | 0 | 6.61
5.37 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 14.84 | 12146 | 180246.64 | 9160 | 135934.4 | 316181.04 |  |  |  | 14 |  | 0.84 | -1.1102e-16 | 14.84
| Фундаменты под домкраты ФМ-1 (6х4 шт) - 3й путь сварочный пролет | [13 empty] | 0 | 0
5.38 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 43.06 | 14941.93 | 643399.5058 | 0 | 0 | 643399.5058 |  |  |  | 21.5 | 21.56 |  | 3.5527e-15 | 43.06
5.39 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 52.62 | 1438.5 | 75693.87 | 0 | 0 | 75693.87 |  |  |  | 26.27 |  | 26.35 | -3.5527e-15 | 52.62
5.40 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-1 | м3 | 86.87 | 13893.99 | 1206970.9113 | 19775.22 | 1717873.3614 | 2924844.2727 |  |  |  | 71.45 |  | 15.42 | 1.7764e-15 | 86.87
| Фундаменты под домкраты ФМ-2 (2х4 шт) - 2й путь сборочный пролет Смотровая канава | [13 empty] | 0 | 0
5.41 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 26.4 | 14941.93 | 394466.952 | 0 | 0 | 394466.952 |  |  |  | 26.4 |  |  | 0 | 26.4
5.42 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 317.68 | 1515.46 | 481431.3328 | 0 | 0 | 481431.3328 |  |  |  | 317.32 |  | 0.36 | 1.3656e-14 | 317.68
5.43 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-2 | м3 | 45.49 | 13197.92 | 600373.3808 | 19386.73 | 881902.3477 | 1482275.7285 |  |  |  | 40 | 0.4 | 5.09 | 1.7764e-15 | 45.49
| Смотровая канава 2 путь | [13 empty] | 0 | 0
5.44 | Устройство смотровой канавы | м3 | 69.41 | 18884.77 | 1310791.8857 | 20566.99 | 1427554.7759 | 2738346.6616 |  |  |  | 40 | 10.26 |  | 19.15 | 50.26
| Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек. | [13 empty] | 0 | 0
5.45 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 700мм | м3 | 78.79 | 52459 | 4133244.61 | 0 | 0 | 4133244.61 |  |  |  | 66.51 | 12.28 |  | 1.7764e-15 | 78.79
5.46 | Доработка грунта вручную до проектной отметки, 10 см | м3 | 38.98 | 2132.43 | 83122.1214 | 0 | 0 | 83122.1214 |  |  |  | 8.29 | 13.11 | 17.58 | 0 | 38.98
5.47 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 21.4 | 12589.77 | 269421.078 | 10882.34 | 232882.076 | 502303.154 |  |  |  | 19.47 | 1.93 |  | -2.2204e-16 | 21.4
5.48 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 0,231м3/ шт. (22,47м3/107шт.) | м3 | 22.47 | 45440.32 | 1021043.9904 | 56651.62 | 1272961.9014 | 2294005.8918 |  |  |  | 22.47 |  |  | 0 | 22.47
5.49 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 600мм | м3 | 36 | 52459 | 1888524 | 0 | 0 | 1888524 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 36
5.50 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 11.09 | 12736.89 | 141252.1101 | 10978.78 | 121754.6702 | 263006.7803 |  |  |  | 9 |  |  | 2.09 | 9
5.51 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 с устройством закладных | м3 | 12.6 | 49656.43 | 625671.018 | 56272.3 | 709030.98 | 1334701.998 |  |  |  | 12.6 |  |  | 0 | 12.6
5.52 | Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 | шт | 21 | 3616.24 | 75941.04 | 7454.24 | 156539.04 | 232480.08 |  |  |  | 8 | 13 |  | 0 | 21
5.53 | Монтаж стальных крышек каналов с ручками подъёма 479 шт. | т | 17.03 | 56255.34 | 958028.4402 | 203332.81 | 3462757.7543 | 4420786.1945 |  |  |  | 11 | 6.03 |  | 8.8818e-16 | 17.03
| Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | [13 empty] | 0 | 0
5.54 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 15000 | 105000 | 6600 | 46200 | 151200 | [6 empty] | 7 | 0
5.55 | Техноэласт ЭПП | м2 | 21 | 780 | 16380 | 960 | 20160 | 36540 | [6 empty] | 21 | 0
5.56 | Цементный раствор М150 | м3 | 0.05 | 6600 | 330 | 18000 | 900 | 1230 | [6 empty] | 0.05 | 0
5.57 | Обжимной хомут | шт | 14 | 2760 | 38640 | 1200 | 16800 | 55440 | [6 empty] | 14 | 0
5.58 | Юбка из металла | шт | 7 | 4200 | 29400 | 4200 | 29400 | 58800 | [6 empty] | 7 | 0
5.59 | Герметик | шт | 2 | 1020 | 2040 | 840 | 1680 | 3720 | [6 empty] | 2 | 0
| Ремонт примыкания кровли к фонарю | [13 empty] | 0 | 0
5.60 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | п.м. | 20 | 15000 | 300000 | 6600 | 132000 | 432000 | [6 empty] | 20 | 0
5.61 | Техноэласт ЭПП | м2 | 40 | 780 | 31200 | 960 | 38400 | 69600 | [6 empty] | 40 | 0
| Прижимная рейка | п.м. | 200 | 420 | 84000 | 444 | 88800 | 172800 | [6 empty] | 200 | 0
5.62 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | [13 empty] | 0 | 0
5.63 | Ремонт кровли | м2 | 4 | 4200 | 16800 | 6600 | 26400 | 43200 | [6 empty] | 4 | 0
5.64 | Техноэласт ЭПП | м2 | 8 | 780 | 6240 | 960 | 7680 | 13920 | [6 empty] | 8 | 0
| Демонтаж модульных зданий и монтаж в новом проектном положении | [13 empty] | 0 | 0
5.65 | Демонтаж модульного здания из 2 блок контейнеров | шт | 1 | 45000 | 45000 |  | 0 | 45000 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 1
5.66 | Устройство металлического каркаса под кабины мастеров | т. | 1.52 | 90500 | 137560 | 161855 | 246019.6 | 383579.6 |  |  |  |  | 1.52 |  | 0 | 1.52
5.67 | Монтаж модульного здания | шт. | 2 | 22500 | 45000 |  | 0 | 45000 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 2
5.68 | Устройство металлического ограждения | шт. | 2 | 40000 | 80000 | 25000 | 50000 | 130000 | [5 empty] | 2 | 0 | 2
5.69 | Переустройство металлической лестницы с монтажом | шт. | 0 | 45000 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.70 | Монтаж металлической лестницы | шт. | 2 | 45000 | 90000 | 147000 | 294000 | 384000 | [5 empty] | 2 | 0 | 2
| Локальный ремонт полов сборочного цеха | [13 empty] | 0 | 0
5.71 | Демонтаж металлического обрамления уголком 50х50 мм | пм | 7.2 | 2400 | 17280 |  | 0 | 17280 |  |  |  |  | 5 |  | 2.2 | 5
5.72 | Армирование сеткой - анкера в боковые стены | м2 | 2.88 | 1048 | 3018.24 | 116.01 | 350146.0224 | 353164.2624 |  |  |  |  | 2 |  | 0.88 | 2
5.73 | Подготовка, заливка бетона В25 | м2 | 2.88 | 1987 | 5722.56 |  | 0 | 5722.56 |  |  |  |  | 2 |  | 0.88 | 2
| Полы сварочного цеха | [13 empty] | 0 | 0
5.74 | Нанесение сигнальной расцветки на пол | м2 | 212.88 | 350 | 74508 | 100 | 21288 | 95796 |  |  |  |  | 212.88 |  | 0 | 212.88
| Дополнительные работы | [14 empty] | 0
5.75 | Резка алмазными дисками существующего пола (h)0,4м | п.м. | 5.35 | 5302 | 28365.7 | 50 | 267.5 | 28633.2 | [6 empty] | 5.35 | 0
5.76 | Заделка проема венткамеры в/о 32-33, отм. +7.600 | шт. | 1 | 64500 | 64500 | 65140 | 65140 | 129640 | [6 empty] | 1 | 0
5.77 | Кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича толшиной 250мм армированная сеткой 50х50х3 Вр-1 через 3 ряда кладки | м3 | 3.6 | 8400 | 30240 | 24633.3333 | 88680 | 118920 | [6 empty] | 3.6 | 0
5.78 | Штуукатурка стен ц/п раствором толщиной 20мм по сетке тканой с ячекой 20х20мм | м2 | 28.8 | 7568 | 217958.4 | 135 | 3888 | 221846.4 | [6 empty] | 28.8 | 0
6 | Устройство фасадов ось 33 |  |  |  | 362140 |  | 316125 | 678265 | [6 empty] | 0 | 0
6.1 | Установка и разборка инвентарных и наружных лесов высотой 14,8м | м2 | 140 | 450 | 63000 | 280 | 39200 | 102200 | [6 empty] | 140 | 0
6.2 | Монтаж подсистемы | м2 | 125 | 1150 | 143750 | 807 | 100875 | 244625 | [6 empty] | 125 | 0
6.3 | Монтаж проф.листа | м2 | 125 | 950 | 118750 | 986 | 123250 | 242000 | [6 empty] | 125 | 0
6.4 | Монтаж фасоных элементов | м/п | 80 | 458 | 36640 | 660 | 52800 | 89440 | [6 empty] | 80 | 0
7 | Демонтажные работы |  |  |  | 1390287.5 |  | 0 | 1390287.5 | [6 empty] | 0 | 0
7.1 | Демонтаж кондиционеров в помещении АБК в осях 4-23/В | шт. | 14 | 6214.91 | 87008.74 | 0 | 0 | 87008.74 | [6 empty] | 14 | 0
7.2 | Демонтаж пожарного водопровода по оси Б | п.м. | 192 | 386.45 | 74198.4 | 0 | 0 | 74198.4 | [6 empty] | 192 | 0
7.3 | Демонтаж пожарных опусков д.57 мм по колоннам по оси Б | п.м. | 40.8 | 386.45 | 15767.16 | 0 | 0 | 15767.16 | [6 empty] | 40.8 | 0
7.4 | Демонтаж кранов пожарных Ду50 | шт. | 8 | 795.95 | 6367.6 | 0 | 0 | 6367.6 | [6 empty] | 8 | 0
7.5 | Демонтаж шкафов пожарных настенных | шт. | 8 | 1089.47 | 8715.76 | 0 | 0 | 8715.76 | [6 empty] | 8 | 0
7.6 | Демонтаж кранов шаровых Ду50 | шт. | 14 | 795.95 | 11143.3 | 0 | 0 | 11143.3 | [6 empty] | 14 | 0
7.7 | Демонтаж подкрановых площадок | шт. | 3 | 143599.44 | 430798.32 | 0 | 0 | 430798.32 | [6 empty] | 3 | 0
7.8 | Ремонт пола после демонтажа электрических шкафов | шт. | 16 | 9840.26 | 157444.16 | 0 | 0 | 157444.16 | [6 empty] | 16 | 0
7.9 | Демонтаж воздуховодов существующей вентиляции | п.м. | 150 | 2672.84 | 400926 | 0 | 0 | 400926 | [6 empty] | 150 | 0
7.10 | Демонтаж отводов вентиляторов радиальных 90 град 800х800 в помещениях техэтажа | шт. | 2 | 15637.19 | 31274.38 | 0 | 0 | 31274.38 | [6 empty] | 2 | 0
7.11 | Демонтаж жалюзийных решеток (клапанов) | шт. | 6 | 6443.06 | 38658.36 | 0 | 0 | 38658.36 | [6 empty] | 6 | 0
7.12 | Демонтаж вентиляторов радиальных напольных № 2,5 на высоте 4м | шт. | 4 | 17952 | 71808 | 0 | 0 | 71808 | [6 empty] | 4 | 0
7.13 | Демонтаж тепловых завес водяных 45кВт по оси 33 в осях А3-Б | шт. | 2 | 19031 | 38062 | 0 | 0 | 38062 | [6 empty] | 2 | 0
7.14 | Перенос задвижек тепловых завес по оси 33 в осях А3-Б | шт. | 4 | 4528.83 | 18115.32 | 0 | 0 | 18115.32 | [6 empty] | 4 | 0
8 | Работы в венткамере |  |  |  | 123395.24 |  | 109200 | 232595.24 | [6 empty] | 0 | 0
8.1 | Демонтаж отводов вентиляторов радиальных | шт. | 2 | 14215.63 | 28431.26 | 0 | 0 | 28431.26 | [6 empty] | 2 | 0
8.2 | Демонтаж жалюзийных решеток (клапанов) | шт. | 6 | 5857.33 | 35143.98 | 0 | 0 | 35143.98 | [6 empty] | 6 | 0
8.3 | Монтаж перегородок из ЦСП 4000 * 1500 по изготовленной подсистеме из стальной полосы в местах демонтированных решёток | шт. | 6 | 9970 | 59820 | 18200 | 109200 | 169020 | [6 empty] | 6 | 0
9 | Прочие работы |  |  |  | 657295 |  | 1397165 | 2054460 | [6 empty] | 0 | 0
9.1 | Изготовление стоек под ЯВЗЩ | шт. | 65 | 2550 | 165750 | 5950 | 386750 | 552500 | [5 empty] | 65 | 0 | 65
9.2 | Подрезка тупиковых упоров пути 1,2,3,4 | шт. | 4 | 2300 | 9200 | 0 | 0 | 9200 | [6 empty] | 4 | 0
9.3 | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | п.м. | 375 | 200 | 75000 | 220 | 82500 | 157500 | [6 empty] | 375 | 0
9.4 | Устройство отверстий в кровле цеха с обрамлением кирпичной кладкой под монтаж канальных вентиляторов с последующей заделкой для систем П 1,2,3,3.1,4,4.1 | шт. | 6 | 20400 | 122400 | 47600 | 285600 | 408000 | [6 empty] | 6 | 0
9.5 | Устройство отверстий в кровле цеха под монтаж воздуховодов для систем ОВ1, ОВ3 с последующей заделкой | шт. | 11 | 4800 | 52800 | 11200 | 123200 | 176000 | [6 empty] | 11 | 0
9.6 | Заделка мест прохода воздуховодов системы ОВ1 в помещение венткамеры кирпичной кладки с штукатуркой и покраской | шт. | 8 | 10200 | 81600 | 23800 | 190400 | 272000 | [5 empty] | 8 | 0 | 8
9.7 | Монтаж металлического плинтуса в оси А | п.м. | 201.45 | 280 | 56406 | 520 | 104754 | 161160 | [6 empty] | 201.45 | 0
9.8 | Заделка проема ворот в осях А/3-Б - 1 с последующей штукатуркой и покраской | м2 | 15.91 | 2900 | 46139 | 7100 | 112961 | 159100 | [6 empty] | 15.91 | 0
9.9 | Монтаж металлических крышек лотка в осях 21-22 | шт. | 6 | 8000 | 48000 | 18500 | 111000 | 159000 | [6 empty] | 6 | 0
Итого стоимость с НДС 20% | [7 empty] | 79096570.6327
в т.ч. НДС 20% | [7 empty] | 13182761.7721
| Подрядчик: |  |  |  | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | ООО «ЭлектроЭнергетика»
| Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / |  |  |  | ______________/ А.В. Воденников /
| м.п. |  |  |  | м.п.
Note on B147: Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями - в ВДЦ с Заказчиком

## печать
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 от 23.05.2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП3 от «04» сентября 2024г.
Приложение № 1.1
к Договору строительного субподряда
№ МВМ/19-07-СП3 от «04» сентября 2024г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол. | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС | Примечание
|  |  |  | за ед. | итого | за ед | итого
1 | 130-23-ПЖ |  |  |  | 14989762.8236 |  | 5958813.9296 | 20948576.7532
1.1 | Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 2676784.9992 |  | 1176901.7056 | 3853686.7048
Сооружение земляного полотна
1.1.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 57.27 | 14940 | 855613.8 | 0 | 0 | 855613.8
1.1.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 90.69 | 800 | 72552 | 0 | 0 | 72552
| Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [6 empty] | 0
1.1.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 98.4 | 2319.84 | 228272.256 | 5300 | 521520 | 749792.256
1.1.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1,26 уплотнения) | м3 | 25.58 |  |  | 5300 | 135574 | 135574
1.1.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 61.38 | 2154.24 | 132227.2512 | 2931.6 | 179941.608 | 312168.8592
1.1.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения) | м3 | 12.276 |  |  | 2931.6 | 35988.3216 | 35988.3216
1.1.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 83.24 | 220.3 | 18337.772 | 202.4 | 16847.776 | 35185.548
| Верхнее строение пути №1 | [6 empty] | 0
1.1.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66 | м | 83.24 | 1903 | 158405.72 | 0 | 0 | 158405.72 | давальческий материал
1.1.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 83.24 | 5040 | 419529.6 | 0 | 0 | 419529.6 | давальческий материал
1.1.8 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал
1.1.9 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал
1.1.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 68 | 1264 | 85952 | 130 | 8840 | 94792
1.1.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 165 | 1673 | 276045 | 1686 | 278190 | 554235
1.1.12 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 22.77 | 5040 | 114760.8 | 0 | 0 | 114760.8
1.2 | Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 3585719.2764 |  | 1288418.948 | 4874138.2244
Сооружение земляного полотна
1.2.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 96.88 | 14940 | 1447387.2 | 0 | 0 | 1447387.2
1.2.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 139.1 | 800 | 111280 | 0 | 0 | 111280
Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
1.2.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 98.04 | 2319.84 | 227437.1136 | 5300 | 519612 | 747049.1136
1.2.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1, 26 уплотнения) |  | 25.49 |  |  | 5300 | 135097 | 135097
1.2.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 61.22 | 2154.24 | 131882.5728 | 2932 | 179497.04 | 311379.6128
1.2.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения ) |  | 12.244 |  |  | 2932 | 35899.408 | 35899.408
1.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 110.25 | 220 | 24255 | 202 | 22270.5 | 46525.5
Верхнее строение пути №2
1.2.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 82.75 | 1903 | 157473.25 | 0 | 0 | 157473.25 | давальческий материал
1.2.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 148 | 977.23 | 144630.04 | 85 | 12580 | 157210.04
1.2.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 82.75 | 5040 | 417060 | 0 | 0 | 417060 | давальческий материал
1.2.9 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал
1.2.10 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал
1.2.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 90 | 1263.6 | 113724 | 130 | 11700 | 125424
1.2.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 220.5 | 1673 | 368896.5 | 1686 | 371763 | 740659.5
1.2.13 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 25.12 | 5040 | 126604.8 | 0 | 0 | 126604.8
1.3 | Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 5709138.834 |  | 2145339.54 | 7854478.374
Сооружение земляного полотна
1.3.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 164.5 | 14940 | 2457630 | 0 | 0 | 2457630
1.3.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 221.75 | 800 | 177400 | 0 | 0 | 177400
Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
1.3.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 175.74 | 2319.6 | 407646.504 | 5300 | 931422 | 1339068.504
1.3.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1,26 уплотнения) | м3 | 45.692 |  |  | 5300 | 242167.6 | 242167.6
1.3.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 99.68 | 2154 | 214710.72 | 2932 | 292261.76 | 506972.48
1.3.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения) | м3 | 19.94 |  |  | 2932 | 58464.08 | 58464.08
1.3.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 156.65 | 220 | 34463 | 202 | 31643.3 | 66106.3
1.3.5.1 | - геотекстиль 2м 500г/м | м | 156.65 | 220 | 34463 | 180 | 28197 | 62660
Верхнее строение пути №3
1.3.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.65 | 1903 | 298104.95 | 0 | 0 | 298104.95 | давальческий материал
1.3.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 192 | 977.23 | 187628.16 | 85 | 16320 | 203948.16
1.3.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.65 | 5040 | 789516 | 0 | 0 | 789516 | давальческий материал
1.3.9 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал
1.3.10 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал
1.3.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 128 | 1263.6 | 161740.8 | 130 | 16640 | 178380.8
1.3.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 313.3 | 1673 | 524150.9 | 1686 | 528223.8 | 1052374.7
1.3.13 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 21.15 | 5040 | 106596 | 0 | 0 | 106596
1.4 | Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 3018119.714 |  | 1348153.736 | 4366273.45
Сооружение земляного полотна
1.4.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 67.93 | 14940 | 1014874.2 | 0 | 0 | 1014874.2
1.4.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 103.72 | 800 | 82976 | 0 | 0 | 82976
Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
1.4.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 105.94 | 2319.6 | 245738.424 | 5299.2 | 561397.248 | 807135.672
1.4.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (К 1,26 уплотнения) | м3 | 31.69 |  |  | 5299.2 | 167931.648 | 167931.648
1.4.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 67.3 | 2154 | 144964.2 | 2931.6 | 197296.68 | 342260.88
1.4.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (К 1,2 уплотнения) | м3 | 14 |  |  | 2931.6 | 41042.4 | 41042.4
1.4.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 196.02 | 220 | 43124.4 | 202 | 39596.04 | 82720.44
Верхнее строение пути №4
1.4.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 98.01 | 1903 | 186513.03 | 0 | 0 | 186513.03 | давальческий материал
1.4.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 98.01 | 5040 | 493970.4 | 0 | 0 | 493970.4 | давальческий материал
1.4.8 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал
1.4.9 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал
1.4.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 80 | 1263.6 | 101088 | 130 | 10400 | 111488
1.4.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 196.02 | 1673 | 327941.46 | 1686 | 330489.72 | 658431.18
1.4.12 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 12.27 | 5040 | 61840.8 | 0 | 0 | 61840.8
2 | 130-23-НВК |  |  |  | 2402433.7728 |  | 687921.7508 | 3090355.5236
2.1 | Разборка дорожных покрытий | м3 | 45.38 | 5853.22 | 265619.1236 | 0 | 0 | 265619.1236
2.2 | Демонтаж коллектора | м3 | 8.19 | 93008.65 | 761740.8435 | 0 | 0 | 761740.8435
2.3 | Прочие работы. Погрузка, вывоз, утилизация
2.4 | Погрузка дорожного покрытия, щебня, жб мусора | м3 | 48.27 | 779.43 | 37623.0861 | 0 | 0 | 37623.0861
2.5 | Земляные работы. Разработка грунта, обратная засыпка щебнем, песком, грунтом, уплотнение | м3 | 169.66 | 2439.86 | 413946.6476 | 2124.63 | 360464.7258 | 774411.3734
2.6 | Погрузка лишнего грунта | м3 | 24.85 | 704.02 | 17494.897 | 0 | 0 | 17494.897
2.7 | Прокладка ПВХ трубопровода Дн 160 в стальном футляре, с отводами в колодцы, бетонированием | м | 72.5 | 3711.23 | 269064.175 | 3215.09 | 233094.025 | 502158.2
2.8 | Установка ж/б колодцев К1-1 | шт. | 1 | 17779 | 17779 | 47934 | 47934 | 65713
2.9 | Установка ж/б колодцев К1-3 | шт. | 1 | 18986 | 18986 | 46429 | 46429 | 65415
2.10 | Резка асфальтового покрытия фрезой | п.м. | 142.9 | 4200 | 600180 |  |  | 600180
3 | 130-23-АС1 |  |  |  | 6694740.35 |  | 617911.56 | 7312651.91
Металлоконструкции огрунтованные КМ
3.1 | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т. | т. | 10.5 | 68400 | 718200 | 0 | 0 | 718200 | давальческий материал
3.2 | Монтаж распорок, ригелей | т. | 1.73 | 69940 | 120996.2 | 0 | 0 | 120996.2 | давальческий материал
Окраска металлоконструкций
3.3 | Устройство огнезащитной краски по металлу | м2 | 349.59 | 2400 | 839016 | 956 | 334208.04 | 1173224.04
Крепление металлоконструкций
3.4 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях | шт. | 180 | 300 | 54000 | 0 | 0 | 54000
3.5 | Устройство высокопрочных анкеров, закладных | компл. | 1 | 199039.2 | 199039.2 | 199703.52 | 199703.52 | 398742.72
Устройство перегородки
3.8 | Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г | м2 | 2122.35 | 2237 | 4747696.95 | 0 | 0 | 4747696.95 | давальческий материал
Устройство бетонного плинтуса
3.10 | Устройство плинтуса из фасонного элемента | пм | 336 | 47 | 15792 | 250 | 84000 | 99792
4 | 130-23-АС4 |  |  |  | 1768528.6614 |  | 443183.2452 | 2211711.9066
4.1 | Устройство металлического каркаса помещения компрессорной | т. | 2.18 | 90375.46 | 197018.5028 | 0 | 0 | 197018.5028 | давальческий материал
4.2 | Устройство стен потолков компрессорной(Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей) | м2 | 182.5 | 1602.7123 | 292494.9948 | 0 | 0 | 292494.9948 | давальческий материал
4.3 | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт. | 1 | 122160 | 122160 | 126021.07 | 126021.07 | 248181.07
4.5 | Фундаментная плита наружной установки под воздухосборник и компрессоры | шт | 1 | 736245.36 | 736245.36 | 0 | 0 | 736245.36 | давальческий материал
4.6 | Ограждение | тн | 0.27 | 178277.59 | 48134.9493 | 349211.76 | 94287.1752 | 142422.1245
Навес компресорнной
4.7 | Изготовление на строительной площадке опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т | 1.565 | 102809.07 | 160896.1946 | 107173.1629 | 167726 | 328622.1946
4.8 | Сверление отверстий в бетоне на глубину 250мм и становка хим. анкеров М24 на высокопрочный клеевой состав | шт | 24 | 542 | 13008 | 993 | 23832 | 36840
4.9 | Монтаж изготовленных опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т | 1.565 | 85764 | 134220.66 | 0 | 0 | 134220.66
4.10 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | м2 | 33 | 1950 | 64350 | 949 | 31317 | 95667
5 | 130-23-АС2 |  |  |  | 26780292.4879 |  | 18644368.0713 | 45424660.5592
Демонтажные работы фасада, ворот
5.1 | Демонтаж профилированного покрытия фасада стен по мет. обрешетке | м2 | 150 | 1484.4 | 222660 | 0 | 0 | 222660
5.2 | Демонтаж существующих металлических ворот (3шт.) | т | 7.2 | 57400 | 413280 | 0 | 0 | 413280
5.3 | Резка алмазными дисками стены из кирпича и блоков толщ 380мм | м | 84 | 2031.6 | 170654.4 | 0 | 0 | 170654.4
5.4 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщ 380мм | м3 | 33 | 4730.814 | 156116.862 | 0 | 0 | 156116.862
5.5 | Демонтаж ж/б перемычек (4шт) | м3 | 2.3 | 5256.46 | 12089.858 | 0 | 0 | 12089.858
5.6 | Демонтаж остекления (мет ок. блоки 6х1.8м - 7 шт) | м2 | 75.6 | 1039.08 | 78554.448 | 0 | 0 | 78554.448
5.7 | Очистка от строительного мусора, боя кирпича, бетона и погрузка вручную при автомобильных перевозках | т | 65 | 2538.41 | 164996.65 | 0 | 0 | 164996.65
Устройство перемычек, обрамление проемов ворот, закладка оконных проемов
5.8 | Изготовление металлических перемычек: резка металла, обрамление на сварке м/листом по низу двутавровой конструкции) L=6м (7шт.) | т | 5.668 | 82000 | 464776 | 73503.44 | 416617.4979 | 881393.4979
5.9 | Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | проём | 7 | 48262.85 | 337839.95 | 8984.86 | 62894.02 | 400733.97
5.10 | Заполнение оконных проемов кирпичем (380мм ) (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м3 | 21.8 | 10080 | 219744 | 22081.78 | 481382.804 | 701126.804
5.11 | Приготовление раствора вручную в построечных условиях | м3 | 6.2 | 2741.94 | 17000.028 | 7158.87 | 44384.994 | 61385.022
5.12 | Изготовление дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.479 | 82000 | 39278 | 96488.52 | 46218.0011 | 85496.0011
5.13 | Монтаж дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.479 | 48263.05 | 23118.001 | 0 | 0 | 23118.001 | давальческий материал
5.14 | Антикорозийная защита изготовленных перемычек: грунтование в 1слой ГФ-021, покрытие эмалью ПФ-115 в один слой | м2 | 103.4 | 364.8 | 37720.32 | 60.08 | 6212.272 | 43932.592
5.15 | Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями | м3 | 7 | 2237 | 15659 | 3967 | 27769 | 43428
5.16 | Устройство ц/п защитныж стяжек t= 25мм откосов ворот по сетке кладочной 50x50x3 (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м2 | 29.3 | 5438.16 | 159338.088 | 1199.9 | 35157.07 | 194495.158
5.18 | Изготовление на строительной площадке металлоконструкций | т | 5.3 | 85674.21 | 454073.313 | 152938.11 | 810571.983 | 1264645.296
5.19 | Монтаж изготовленных металлоконструкций | т | 5.3 | 102809.07 | 544888.071 | 1022.1 | 5417.13 | 550305.201
5.20 | Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 218.88 | 32613.12 | 36.32 | 5411.68 | 38024.8
5.21 | Покрытие металлоконструкций эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 218.88 | 32613.12 | 127.3 | 18967.7 | 51580.82
5.22 | Кладка из кирпича | м3 | 23.2 | 10080 | 233856 | 24686 | 572715.2 | 806571.2
5.23 | Армирование кладки сетками 50x50x3 | м2 | 54 | 294 | 15876 | 122 | 6588 | 22464
5.25 | Сверленние отверстий Ø12х115 | шт. | 101 | 351.54 | 35505.54 | 0 | 0 | 35505.54
5.28 | Установка анкеров на высокопрочный клеевой состав | шт. | 101 | 299.49 | 30248.49 | 341.51 | 34492.51 | 64741
Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей
5.29 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 211.62 | 12146 | 2570336.52 | 9160 | 1938439.2 | 4508775.72
5.30 | Проливка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм | м2 | 990 | 1008 | 997920 | 439.22 | 434827.8 | 1432747.8
5.31 | Профилированная мембрана Planter | м2 | 172.18 | 240 | 41323.2 | 201.6 | 34711.488 | 76034.688
5.32 | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м2 | 450 | 1199.94 | 539973 | 403.73 | 181678.5 | 721651.5
5.33 | Устройство швов сжатия и расширения | м | 163.22 | 1349.03 | 220188.6766 | 63.6 | 10380.792 | 230569.4686
5.34 | Устройство швов сопряжения покрытий | м | 168.34 | 1221.79 | 205676.1286 | 0 | 0 | 205676.1286 | давальческий материал
Устройство пандусов подьемных ворот по оси 1
5.35 | Резка алмазными дисками пола | м/п | 42.06 | 5000 | 210300 | 0 | 0 | 210300
5.36 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 6.61 | 14941.93 | 98766.1573 | 0 | 0 | 98766.1573
5.37 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 14.84 | 12146 | 180246.64 | 9160 | 135934.4 | 316181.04
Фундаменты под домкраты ФМ-1 (6х4 шт) - 3й путь сварочный пролет
5.38 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 43.06 | 14941.93 | 643399.5058 | 0 | 0 | 643399.5058
5.39 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 52.62 | 1438.5 | 75693.87 | 0 | 0 | 75693.87
5.40 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-1 | м3 | 86.87 | 13893.99 | 1206970.9113 | 19775.22 | 1717873.3614 | 2924844.2727
Фундаменты под домкраты ФМ-2 (2х4 шт) - 2й путь сборочный пролет Смотровая канава
5.41 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 26.4 | 14941.93 | 394466.952 | 0 | 0 | 394466.952
5.42 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 317.68 | 1515.46 | 481431.3328 | 0 | 0 | 481431.3328
5.43 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-2 | м3 | 45.49 | 13197.92 | 600373.3808 | 19386.73 | 881902.3477 | 1482275.7285
Смотровая канава 2 путь
5.44 | Устройство смотровой канавы | м3 | 69.41 | 18884.77 | 1310791.8857 | 20566.99 | 1427554.7759 | 2738346.6616
Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек.
5.45 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 700мм | м3 | 78.79 | 52459 | 4133244.61 | 0 | 0 | 4133244.61
5.46 | Доработка грунта вручную до проектной отметки, 10 см | м3 | 38.98 | 2132.43 | 83122.1214 | 0 | 0 | 83122.1214
5.47 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 21.4 | 12589.77 | 269421.078 | 10882.34 | 232882.076 | 502303.154
5.48 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 0,231м3/ шт. (22,47м3/107шт.) | м3 | 22.47 | 45440.32 | 1021043.9904 | 56651.62 | 1272961.9014 | 2294005.8918
5.49 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 600мм | м3 | 36 | 52459 | 1888524 | 0 | 0 | 1888524
5.50 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 11.09 | 12736.89 | 141252.1101 | 10978.78 | 121754.6702 | 263006.7803
5.51 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 с устройством закладных | м3 | 12.6 | 49656.43 | 625671.018 | 56272.3 | 709030.98 | 1334701.998
5.52 | Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 | шт | 21 | 3616.24 | 75941.04 | 7454.24 | 156539.04 | 232480.08
5.53 | Монтаж стальных крышек каналов с ручками подъёма 479 шт. | т | 17.03 | 56255.34 | 958028.4402 | 203332.81 | 3462757.7543 | 4420786.1945
Ремонт примыкания кровли к проходкам труб
5.54 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 15000 | 105000 | 6600 | 46200 | 151200
5.55 | Техноэласт ЭПП | м2 | 21 | 780 | 16380 | 960 | 20160 | 36540
5.56 | Цементный раствор М150 | м3 | 0.05 | 6600 | 330 | 18000 | 900 | 1230
5.57 | Обжимной хомут | шт | 14 | 2760 | 38640 | 1200 | 16800 | 55440
5.58 | Юбка из металла | шт | 7 | 4200 | 29400 | 4200 | 29400 | 58800
5.59 | Герметик | шт | 2 | 1020 | 2040 | 840 | 1680 | 3720
Ремонт примыкания кровли к фонарю
5.60 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | п.м. | 20 | 15000 | 300000 | 6600 | 132000 | 432000
5.61 | Техноэласт ЭПП | м2 | 40 | 780 | 31200 | 960 | 38400 | 69600
| Прижимная рейка | п.м. | 200 | 420 | 84000 | 444 | 88800 | 172800
5.62 | Ремонт примыкания кровли к фонарю
5.63 | Ремонт кровли | м2 | 4 | 4200 | 16800 | 6600 | 26400 | 43200
5.64 | Техноэласт ЭПП | м2 | 8 | 780 | 6240 | 960 | 7680 | 13920
Демонтаж модульных зданий и монтаж в новом проектном положении
5.65 | Демонтаж модульного здания из 2 блок контейнеров | шт | 1 | 45000 | 45000 |  | 0 | 45000
5.66 | Устройство металлического каркаса под кабины мастеров | т. | 1.52 | 90500 | 137560 | 161855 | 246019.6 | 383579.6
5.67 | Монтаж модульного здания | шт. | 2 | 22500 | 45000 |  | 0 | 45000
5.68 | Устройство металлического ограждения | шт. | 2 | 40000 | 80000 | 25000 | 50000 | 130000
5.70 | Монтаж металлической лестницы | шт. | 2 | 45000 | 90000 | 147000 | 294000 | 384000
Локальный ремонт полов сборочного цеха
5.71 | Демонтаж металлического обрамления уголком 50х50 мм | пм | 7.2 | 2400 | 17280 |  | 0 | 17280
5.72 | Армирование сеткой - анкера в боковые стены | м2 | 2.88 | 1048 | 3018.24 | 116.01 | 350146.0224 | 353164.2624
5.73 | Подготовка, заливка бетона В25 | м2 | 2.88 | 1987 | 5722.56 |  | 0 | 5722.56
Полы сварочного цеха
5.74 | Нанесение сигнальной расцветки на пол | м2 | 212.88 | 350 | 74508 | 100 | 21288 | 95796 |  | при печати обратить внимание-изм. на расцветки
Дополнительные работы
5.75 | Резка алмазными дисками существующего пола (h)0,4м | п.м. | 5.35 | 5302 | 28365.7 | 50 | 267.5 | 28633.2
5.76 | Заделка проема венткамеры в/о 32-33, отм. +7.600 | шт. | 1 | 64500 | 64500 | 65140 | 65140 | 129640
5.77 | Кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича толшиной 250мм армированная сеткой 50х50х3 Вр-1 через 3 ряда кладки | м3 | 3.6 | 8400 | 30240 | 24633.3333 | 88680 | 118920
5.78 | Штуукатурка стен ц/п раствором толщиной 20мм по сетке тканой с ячекой 20х20мм | м2 | 28.8 | 7568 | 217958.4 | 135 | 3888 | 221846.4
6 | Устройство фасадов ось 33
6.1 | Установка и разборка инвентарных и наружных лесов высотой 14,8м | м2 | 140 | 450 | 63000 | 280 | 39200 | 102200
6.2 | Монтаж подсистемы | м2 | 125 | 1150 | 143750 | 807 | 100875 | 244625
6.3 | Монтаж проф.листа | м2 | 125 | 950 | 118750 | 986 | 123250 | 242000
6.4 | Монтаж фасоных элементов | м/п | 80 | 458 | 36640 | 660 | 52800 | 89440
7 | Демонтажные работы
7.1 | Демонтаж кондиционеров в помещении АБК в осях 4-23/В | шт. | 14 | 6214.91 | 87008.74 | 0 | 0 | 87008.74
7.2 | Демонтаж пожарного водопровода по оси Б | п.м. | 192 | 386.45 | 74198.4 | 0 | 0 | 74198.4
7.3 | Демонтаж пожарных опусков д.57 мм по колоннам по оси Б | п.м. | 40.8 | 386.45 | 15767.16 | 0 | 0 | 15767.16
7.4 | Демонтаж кранов пожарных Ду50 | шт. | 8 | 795.95 | 6367.6 | 0 | 0 | 6367.6
7.5 | Демонтаж шкафов пожарных настенных | шт. | 8 | 1089.47 | 8715.76 | 0 | 0 | 8715.76
7.6 | Демонтаж кранов шаровых Ду50 | шт. | 14 | 795.95 | 11143.3 | 0 | 0 | 11143.3
7.7 | Демонтаж подкрановых площадок | шт. | 3 | 107394.78 | 322184.34 | 0 | 0 | 322184.34
7.8 | Ремонт пола после демонтажа электрических шкафов | шт. | 16 | 9840.26 | 157444.16 | 0 | 0 | 157444.16
7.9 | Демонтаж воздуховодов существующей вентиляции | п.м. | 150 | 2672.84 | 400926 | 0 | 0 | 400926
7.10 | Демонтаж отводов вентиляторов радиальных 90 град 800х800 в помещениях техэтажа | шт. | 2 | 15637.19 | 31274.38 | 0 | 0 | 31274.38
7.11 | Демонтаж жалюзийных решеток (клапанов) | шт. | 6 | 6443.06 | 38658.36 | 0 | 0 | 38658.36
7.12 | Демонтаж вентиляторов радиальных напольных № 2,5 на высоте 4м | шт. | 4 | 17952 | 71808 | 0 | 0 | 71808
7.13 | Демонтаж тепловых завес водяных 45кВт по оси 33 в осях А3-Б | шт. | 2 | 19031 | 38062 | 0 | 0 | 38062
7.14 | Перенос задвижек тепловых завес по оси 33 в осях А3-Б | шт. | 4 | 4528.83 | 18115.32 | 0 | 0 | 18115.32
8 | Работы в венткамере
8.1 | Демонтаж отводов вентиляторов радиальных | шт. | 2 | 14215.63 | 28431.26 | 0 | 0 | 28431.26
8.2 | Демонтаж жалюзийных решеток (клапанов) | шт. | 6 | 5857.33 | 35143.98 | 0 | 0 | 35143.98
8.3 | Монтаж перегородок из ЦСП 4000 * 1500 по изготовленной подсистеме из стальной полосы в местах демонтированных решёток | шт. | 6 | 9970 | 59820 | 18200 | 109200 | 169020
9 | Прочие работы
9.1 | Изготовление стоек под ЯВЗЩ | шт. | 65 | 2550 | 165750 | 5950 | 386750 | 552500
9.2 | Подрезка тупиковых упоров пути 1,2,3,4 | шт. | 4 | 2300 | 9200 | 0 | 0 | 9200
9.3 | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | п.м. | 375 | 200 | 75000 | 220 | 82500 | 157500
9.4 | Устройство отверстий в кровле цеха с обрамлением кирпичной кладкой под монтаж канальных вентиляторов с последующей заделкой для систем П 1,2,3,3.1,4,4.1 | шт. | 6 | 20400 | 122400 | 47600 | 285600 | 408000
9.5 | Устройство отверстий в кровле цеха под монтаж воздуховодов для систем ОВ1, ОВ3 с последующей заделкой | шт. | 11 | 4800 | 52800 | 11200 | 123200 | 176000
9.6 | Заделка мест прохода воздуховодов системы ОВ1 в помещение венткамеры кирпичной кладки с штукатуркой и покраской | шт. | 8 | 10200 | 81600 | 23800 | 190400 | 272000
9.7 | Монтаж металлического плинтуса в оси А | п.м. | 201.45 | 280 | 56406 | 520 | 104754 | 161160
9.8 | Заделка проема ворот в осях А/3-Б - 1 с последующей штукатуркой и покраской | м2 | 15.91 | 2900 | 46139 | 7100 | 112961 | 159100
9.9 | Монтаж металлических крышек лотка в осях 21-22 | шт. | 6 | 8000 | 48000 | 18500 | 111000 | 159000
Итого стоимость с НДС 20% | [7 empty] | 78987956.6526
в т.ч. НДС 20% | [7 empty] | 13164659.4421
| Подрядчик: |  |  |  | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | ООО «ЭлектроЭнергетика»
| Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / |  |  |  | ______________/ А.В. Воденников /
| м.п. |  |  |  | м.п.
Note on B141: Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями - в ВДЦ с Заказчиком

## кс-3№1 (hidden)
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК» ИНН 9726048866, Адрес: 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик |  | ООО «ТЕРМОСТАТ» ИНН 5050122606 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 |  |  |  | по ОКПО | 18221397
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/19-07-СП3
[6 empty] | дата | 2023-09-04
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 3
[6 empty] | дата | 2024-03-13
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2024-03-20 | 2023-09-04 | 2024-03-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | Договор №МВМ/19-07-СП3 от 04.09.2023
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс |  | 79096570.6327
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | март 24г | #REF! | #REF! | 1 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | #REF! | #REF! | #REF!
1 | СМР |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ
4 | ПНР
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | #REF!
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | #REF!
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | #REF!
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса ___% |  |  | #REF!
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа ____% |  |  | #REF!
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
остаток по Договору
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ"
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
МВМ/19-07-СП3 = [Договор подряда]

## Лист2 (hidden)
Приложение № 1.1 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП____ от «_____» ______ 202_г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
№ | Вид работ | Общая стоимость, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Примечания (аналоги)
|  | Работа | Материалы
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
|  | ИТОГО стоимость без НДС 20% |  | 0
|  |  | НДС 20% | 0
|  | ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% |  | 0
| Подрядчик: |  |  | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | ООО «__________________»
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / |  |  | ______________/ _________________ /
| м.п. |  |  | м.п.