## Свод
Объект | Согласованная сумма выполнения | Оплачено на 11.12.2024 | Не выполняемые работы | Остаток | Закрыто по состоянию на 10.01.2025 | Необходимо дозакрыть | Обсуждаемые доп работы
пути 417 | 226426168.6872 | 223268687 | 0 | 3157481.6872 | 222121688.486 | 4304480.2012 | 0
пути 417 УГТ | 2614935 |  | 0 | 2614935 | 2614935 | 0 | 0
цех 8 | 77210902.2312 | 80222311.29 | 2139020.4542 | -5150429.513 | 65459994.1273 | 9611887.6497 | 0
обсужд. Допработы 417 | 1033100.63 | 0 | 0 | 1033100.63 | 0 | 1033100.63 | 0
комп затрат | 0 | 881000 | 0 | -881000 | 0 | 0 | 0
итого | 307285106.5484 | 304371998.29 | 2139020.4542 | 774087.8043 | 290196617.6133 | 14949468.481 | 0
|  |  | Общая сумма цех8 и 417 |  | 305146086.0943
|  |  | Выполнение цех8 |  | 80409462.6083 | 6624155.74
|  |  | Последняя КС-3 цех 8 |  | 14949468.481 | 3941770.96
[6 empty] | 10565926.7 |  | 4383541.781

## Лист2
№ п/п | Наименование | с Заказчиком | Шеллрокк | ЭЭ
1 | МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023
2 | КС-3 №1 от 20.11.2023 | #REF! | #REF! | 7829880.01
3 | КС-3 №2 от 07.12.2023 | #REF! | #REF! | 11468140.01
4 | КС-3 №3 от 29.12.2023 | #REF! | #REF! | 10151103.84
5 | КС-3 №4 от 20.03.2024 | #REF! | #REF! | 4416449.8
5 | КС-3 №5 от 20.08.2024 | #REF! | #REF! | 52522307.53
6 | ИТОГО | #REF! | #REF! | 86387881.19
1 | МВМ/03-07-СП4 от
2 | КС-3 №1-1 от 20.08.2024 | #REF! | #REF! | 13497657.576
3 | КС-3 №1-2 от 20.08.2024 | #REF! | #REF! | 20252525.376
4 | КС-3 №1-3 от 20.08.2024 | #REF! | #REF! | 2889421.98
5 | КС-3 №1-4 от 20.08.2024 | #REF! | #REF! | 316799.508
2 | КС-3 №1-5 от 20.08.2024 | #REF! | #REF! | 281285.076
3 | КС-3 №1-6 от 20.08.2024 | #REF! | #REF! | 3365044.944
4 | КС-3 №1-7 от 20.08.2024 | #REF! | #REF! | 1052480.844
5 | КС-3 №1-8 от 20.08.2024 | #REF! | #REF! | 14045981.508
6 | ИТОГО | #REF! | #REF! | 55701196.812
1 | МВМ/03-07-СП5 от |  |  |  | цех 8
2 | КС-3 №1-1 от 20.08.2024 | #REF! | #REF! | 2614935.864 | 15452683.0613
3 | КС-3 №2-2 от 20.08.2024 | #REF! | #REF! | 1610710.104 | 3124829.004
4 | КС-3 №2-3 от 20.08.2025 | #REF! | #REF! | 2199844.356 | 33718860.89
5 | КС-3 №2-4 от 20.08.2026 | #REF! | #REF! | 759520.872 | 6867695.76
2 | КС-3 №2-5 от 20.08.2027 | #REF! | #REF! | 2790058.068 | 6295925.412
3 | КС-3 №2-6 от 20.08.2028 | #REF! | #REF! | 1802158.44 | 65459994.1273
4 | КС-3 №2-7 от 20.08.2029 | #REF! | #REF! | 3491991.036
5 | КС-3 №2-8 от 20.08.2030 | #REF! | #REF! | 5098684.056
2 | КС-3 №2-9 от 20.08.2031 | #REF! | #REF! | 64502.148
3 | КС-3 №2-10 от 20.08.2032 | #REF! | #REF! | 198881.64
4 | КС-3 №2-11 от 20.08.2033 | #REF! | #REF! | 135578.64
5 | КС-3 №2-12 от 20.08.2034 | #REF! | #REF! | 22504.368
2 | КС-3 №2-13 от 20.08.2035 | #REF! | #REF! | 69831.492
3 | КС-3 №2-14 от 20.08.2036 | #REF! | #REF! | 544549.896
4 | КС-3 №2-15 от 20.08.2037 | #REF! | #REF! | 4213733.424
5 | КС-3 №2-16 от 20.08.2038 | #REF! | #REF! | 46962.636
5 | КС-3 №2-17 от 20.08.2026 | #REF! | #REF! | 243634.704
2 | КС-3 №2-18 от 20.08.2027 | #REF! | #REF! | 1659804.252
3 | КС-3 №2-19 от 20.08.2028 | #REF! | #REF! | 395543.94
4 | КС-3 №2-20 от 20.08.2029 | #REF! | #REF! | 596031.192
5 | КС-3 №2-21 от 20.08.2030 | #REF! | #REF! | 935661.936
2 | КС-3 №2-22 от 20.08.2031 | #REF! | #REF! | 1939222.08
6 | ИТОГО | #REF! | #REF! | 31434345.144
7 | МВМ/03-07-СП6 от 04.08.2023
8 | КС-3 №1 от 20.11.2023 | #REF! | #REF! | 43480576.9
9 | КС-3 №2 от 22.01.2024 | #REF! | #REF! | 1117688.71
10 | ИТОГО | #REF! | #REF! | 44598265.61
7 | Техресурс
8 |  | #REF! | #REF! | 3999999.73
10 | ИТОГО | #REF! | #REF! | 3999999.73
| Всего закрыто | #REF! | #REF! | 222121688.486 | 226426168.6872 | 4304480.2012