Перечень пересечений, реконструируемых систем и соответствующих технических условий по титулу «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» (Инв.№131-23):
	№
	Наименование пересечения или системы
	Наличие ТУ на коммуникацию или систему
	Предварительное решение
	Примечание
(точки в ТУ)

	Строительство пути от ц.417 до обкаточного пути №1. 
Чередование – от торцевой стены цеха №417

	1
	трубопроводы эстакады вдоль торца цеха №417 Газ (219х6, Р=0,044 МПа) ТС (2-325х8+1-140х4,5+1-114х4 Рм=0,45 МПа)
+ подключение новой ТС 2х100 с тем же давлением
	ТУ №03_2.1-10-27 от 24.03.23
(приложение 2) 
+ дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	Реконструкция эстакады по условию обеспечения габарита проезда в цех 417
	(т.т.3-4-5)

	2
	водопровод  из ст. труб ø300
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(приложение 1)
	На основании ТУ
	(См.п.5 для т.т.3,5)

	3
	кабели ВН (6 кВ) АСБ 3х70 – 6 шт.
	ТУ №03_2.1-10-27 от 24.03.23
(приложение 1)
+ дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	Перекладка с заменой подземного участка, защита пересечения гильзой
	(т.т.1-2)

	4
	трубопроводы и кабели на ж/б эстакаде вблизи угла цеха №121. Перпендикулярное пересечение пути
	ТУ №03_2.1-10-27 от 24.03.23
(приложение 1,2)
	Демонтаж эстакады с частичной перекладкой кабелей и труб
	(См.п.п.1,3)

	5
	водопровод  из ст. труб ø 300 и 150 мм пересечения и сближения на участках под разными углами
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(приложение 1) 
+ дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	На основании ТУ
	(т.т.3-3А, 5-5А-5Б-6-7-8)

	6
	производственно-бытовая канализация ПНД DN160
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(Приложение 2)
	На основании ТУ
	(т.т.12-12А-12Б-12В-13)

	7
	Вынос и замена сети чугунной ливневой канализации DN300 на ПНД DN300 
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(приложение 3,4) 
+ дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	На основании ТУ
	(14)-15-15А-15Б-15В-15Г-15Д 16-17-17А-18-19-20-22)

	8
	вынос и замена сети чугунной производственно-бытовая канализация DN300 на ПНД DN300
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(Приложение 2)
	На основании ТУ
	(т.т.11-11А-11Б-11В-11Г-11Д)

	9
	кабель ВН 6 кВ АШБ 3х95 к ТП30 – 2 шт.
	ТУ №03_2.1-10-27 от 24.03.23
(приложение 1)
+ дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	Перекладка с заменой подземного участка, защита пересечения гильзой
	(т.т.6-7-8)

	10
	кабель ВН 0,4 кВ ААШБ 3х50 от ТП30 – 2 шт.
	ТУ №03_2.1-10-27 от 24.03.23
(приложение 1)
+ дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	Перекладка с заменой по стене и конструкциям
	(т.т.6-15-16-17)

	11
	кабель ВН 6 кВ ААБ 3х70 к ТП9 – 4 шт.
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(Приложение 3,4)
+ дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	Перекладка с заменой подземного участка, защита пересечения гильзой
	(т.т.28-28А-28Б-28В)

	12
	вынос и замена участка сети ж\б ливневой канализация DN500 на ПНД DN500
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(приложение 3,4)
	На основании ТУ
	(т.т.26-27)

	13
	промышленная канализация к очистным сооружениям ПНД DN110
	ТУ №03_2.1-10-28 от 24.03.23
(Приложение 1)
	Демонтаж выполняется вместе с демонтажем очистных сооружений
	

	14
	Замена участка стального водопровода DN300 на ПНД DN300 и прокладка DN100
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(приложение 1)
	На основании ТУ
	(т.т.2-2А)

	15
	кабель НН АСБ 3х50 от цеха №121 до склада – 2 шт.
	ТУ №03_2.1-10-28 от 24.03.23
(Приложение 2)
+ дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	Перекладка с заменой подземного и надземного участков, защита  пересечения гильзой
	(т.т.9-10-11-12)

	16
	замена участка х\б канализации на ПНД DN 150
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(Приложение 2)
	На основании ТУ
	(т.т.10-10А)

	17
	замена участка ж\б ливневой канализации DN1000 на ПНД DN1000
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(приложение 3)
	На основании ТУ
	(т.т.24-25)

	18
	х/б водопровод
	дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	Исключен из состава переустраиваемых коммуникаций
	

	19
	замена участка керамической п/б канализация DN150 на ПНД DN 150
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(Приложение 2)
	На основании ТУ
	(т.т.9-9А)

	20
	замена участка стального х\б водопровода DN100 на ПНД DN100
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(приложение 1)
	На основании ТУ
	(т.т.1-1А)

	21
	переустройство теплосети на пересечении
	ТУ №03_2.1-10-28 от 24.03.23
(Приложение 2)
	Скорректировать решения проекта ГТМ
	(т.т.13-14)


	22
	переустройство стального газопровода СД DN150 с переводом в ПНД DN160 подземного исполнения
	ТУ б/н от 14.03.23
(приложение 1)
	На основании ТУ
	(т.т. А-Б)

	Строительство выхода от пути №17 на обкаточные пути. 
Чередование – от обкаточного пути

	23
	демонтаж стальной теплосети 2хDN80 по ограждению
	дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	Демонтаж одновременно с демонтажем котельной
	

	24
	демонтаж трубопроводов эстакады от сущ. котельной
	дополнение к ТУ б/н от 05.04.23
	Демонтаж одновременно с демонтажем котельной
	

	25
	газопровод от новой котельной
	Отсутствует
	Решения ГТМ
	

	26
	теплосеть от новой котельной
	Отсутствует
	Решения ГТМ
	

	27
	замена участка стального водопровода DN150 на ПНД DN150 
	ТУ №03_2.1-10-310 от 22.12.22
	На основании ТУ
	От 485711,73; 2204586,06 до 485686,01; 2204604,77

	28
	газопровод
	Отсутствует
	Демонтаж одновременно с демонтажем котельной
	

	29
	замена участка стального водопровода DN100 на ПНД DN100 
	ТУ №03_2.1-10-310 от 22.12.22
	На основании ТУ
	От 485519,22; 2204396,97 до 485564,04; 2204375,71

	Переустройство сетей в демонтируемой части цеха №121/18

	30
	переустройство стального  водопровода на ПНД DN110 
	ТУ №03/2.1-10-19 от 21.02.23
(приложение 1), ТУ №03/2.1-10-26 от 24.02.23 (приложение 1)
	Продлить трубопровод от точки ввода в здание до сохраняемой стены
	(т.т.4-4А)

	Переустройство коммуникаций в связи с расширением трансбордера

	31
	переустройство участка надземной эстакады тепловой сети DN150 в ПНД DN150 подземного исполнения
	ТУ №03/2.1-10-26 от 13.03.23
	На основании ТУ
	(т.т.4-4А)
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