АКТ
на дополнительные работы

«_____» ____________  2026 г.
Мы, нижеподписавшиеся,
[bookmark: _Hlk85202303]Заказчик: 				Начальник ОПС АО «Коломенский завод» Губанов П.В. (должность, наименование организации, ФИО)

действующий на основании Распоряжения № 501/105 от 03.06.2026 г.,
   ведущий специалист ОПС АО «Коломенский завод» Самойлов А.А.,
(должность, наименование организации, ФИО)
действующий на основании Распоряжения № 501/105 от 03.06.2026 г.,
(наименование документа)
Подрядчик: 			руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Липатов В.Е.,                                                                                                 (должность, наименование организации, ФИО)
 действующий по Уставу,
                                                                                            
составили настоящий акт о том, что в ходе выполнения работ по демонтажу полов цеха М10 
(наименование вида работ в соответствии с договором)
[bookmark: _Hlk87276134]по адресу: Коломна ул. Партизан 42   в соответствии с Договором 
                                                                      (адрес объекта в соответствии с договором) 
№ 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026г.  необходимо выполнить следующие дополнительные работы за счет резерва (непредвиденные расходы), предусмотренного сметной документацией.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Монтаж фундаментов консольно-поворотных кранов в осях Н-Р
	шт
	7

	 
	Разработка грунта 1,3*1,3*(1,5-0,3-0,15)*7
	м3
	12,42

	 
	Вывоз и утилизация строительного мусора (грунта)
	т
	17,388

	 
	Уплотнение грунта 1,3*1,3*7
	м2
	11,83

	 
	Щебеночное основание М400 20-40
	м3 
	 2,37

	 
	Армирование фундаментов:
	шт
	7

	 
	Шпилька резьбовая DIN 975 STALMAX LG-BP 12.9 M30x1000 высокопрочная, кл. пр. 12.9, 60 гр. (арт. 11135) сталь Б/П (уп. 5 шт)
	шт
	56

	 
	Гайка DIN 934 M30 шестигранная, без покрытия, класс прочности 12.0 (уп. 25 шт)
	шт
	56

	 
	Шайба DIN 125 M30 плоская, без покрытия (уп. 25 кг)
	шт
	56

	 
	Пластина 50х70х5мм
	шт
	56

	 
	Сетка 200х200 d10мм А3 (7*1,2+7*1,2)*7
	м/кг
	117,6/72,59

	 
	Бетонирование В22,5 (М300) (1,3*1,3*1,5)*7
	м3
	17,75

	2
	Установка закладных для систем электроснабжения и воздухоснабжения в осях Н-Р
	м
	140

	 
	Прокладка в полу труб под электрокабели:
	м
	140

	 
	Труба гофрированная двустенная ПНД/ПВД ø 90 "RUVinil". Артикул T2-КЛО-090К
	м
	25

	 
	Труба ø 63 "RuVinil" гибкая гофрированная легкого типа. Код 16301
	м
	20

	 
	Труба ø 50 "RuVinil" гибкая гофрированная легкого типа. Код 15001
	м
	30

	 
	Труба ø 25 из ПНД "RuVinil" гибкая гофрированная тяжелого типа. Код 22511
	м
	35

	 
	Труба ø 20 из ПНД "RuVinil" гибкая гофрированная тяжелого типа. Код 22011
	м
	30

	3
	Демонтаж жб конструкций в осях Н-Р ниже уровня существующего пола (фундаменты, жб балки)
	м3
	7

	4
	Очистка от отходов маслопродуктов 3-х приямков в осях Н-П/2-9, складирование отходов в емкость. (1,5*2*1,5), стенка 0,25
	м3
	13,5

	5
	Демонтаж 3-х приямков в осях Н-П/2-9, включая металлическое обрамление и крышки
	м3
	8,63

	6
	Перемещение и складирование материалов заказчика в осях Н-П/2’-10.
	т
	32




[bookmark: _Hlk85202425]Подписи сторон:
Заказчик:							       ________________/Губанов П.В./


   ________________/Самойлов А.А./
                                                                                                                                                                       Подпись                                        (ФИО)
М.П.       
Подрядчик:
________________/Липатов В.Е./
                                                                                                                                                                        Подпись                                        (ФИО)
