## Реестр №7
Реестр № КЗ/12-07-СП1-06-1 документов о качестве
к Акту освидетельствования скрытых работ
№№ КЗ/12-07-СП1-06 от 15.08.2024г.
Техническое задание к Договору подряда №КЗ/12-07-СП1 от 12.07.2024
№ п/п | Наименование материалов и оборудования | Документы качества | Дата документа | Количество листов
1 | Рельс Р65 L=12,5м | Сертификат качества № 87-1966 | От 31.03.2024г. | 3
|  | Сертификат качества № 87-2613 | От 27.04.2024г. | 5
2 | Шпала железобетонная Ш1 | Технический паспорт №01600 | От 16.03.2024г. | 1
3 | Накладка стыковая 1Р65 | Паспорт качества № 1686.1 | От 19.05.2022г. | 1
4 | Болт стыковой в сборе М27х160 (под накладку Р65) | Паспорт качества № 674 | От 20.10.2023г. | 1
5 | Подкладка КБ-65 | Паспорт качества № 1686.2 | От 19.05.2022г. | 1
6 | Прокладка резиновая ЦП-143 | Паспорт качества №277В | От 27.06.2024г. | 1
7 | Прокладка резиновая ЦП-328 | Паспорт качества №279В | От 27.06.2024г. | 1
8 | Болт закладной М22х175 в сборе | Паспорт качества №53 | От 31.01.2023г. | 1
9 | Болт клеммный М22х75 в сборе | Паспорт качества № Г21-1180 | От 30.03.2023г. | 1
11 | Песок карьерный | Паспорт качества | От 22.06.2024г. | 1
Составил: Начальник участка ООО "ЭлектроЭнергетика" |  | Денисов Д. Н.
| (должность) | (фамилия, инициалы, подпись)