## КС3№2
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 |  |  |  | по ОКПО | 05763843
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Переезды ЖД путей №8, бн у ЛСЦ, №30 у ЖДЦ АО «Коломенский завод», расположенная по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | 1
[6 empty] | дата | 2024-06-20
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 2 | 2024-09-09 | 2024-08-02 | 2024-09-09
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  |  | Договор №1,ДС№1
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе |  | сумма с ндс |  | 10157214.77
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период |  | июль | 5386543.73 | 6463852.476 | 1 | 1 | 6463852.48 | -0.004
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | сентябрь | 3077801.91 | 3693362.292 | 2 | 2 | 3693362.29 | 0.002
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 8464345.64 | 8464345.64 | 3077801.91
1 | Выполнение СМР по Договору №1 от 20.06.2024 КС-3 № 2 от 09.09.2024 г. КС-2 № 2 от 09.09.2024 г. ремонт аварийного переезда ЖД путей №30 у ЖДЦ |  |  |  | 8464345.64 | 8464345.64 | 3077801.91
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | март
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | апрель
4 | Оборудование ТБ | [7 empty] | май
4 | ПНР | [7 empty] | июнь
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | июль
|  |  |  | Итого: |  |  | 3077801.91
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 615560.38 | кз
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 3693362.29
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса |  |  | 1797765.99 | +
|  |  |  | Гарантийное удержание 5% |  |  | 184668.12 | 184668.11
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа и гарантийного удержания 5% |  |  | 1710928.18 | 1710928.19
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 285154.6967 |  |  | 8464345.64 | 10157214.768 |  |  | 0
[9 empty] | остаток по Договору |  | 0.002
Заказчик |  | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №112/501 от 03.04.2024г) |  |  |  |  | В.С.Степанкевич |  | аванс | 6322462.73
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  | зачет КС 1 | 4524696.74
[9 empty] | остаток | 1797765.99
М.П.
[9 empty] | 5% по дог | 507860.74
[9 empty] | 5% по КС1 | 323192.624
[9 empty] | остаток | 184668.116
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.

## р2
Заказчик: | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Переезды ЖД путей №8, бн у ЛСЦ, №30 у ЖДЦ АО «Коломенский завод», расположенная по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №2 от 09.08.2024 г. (Договор №1 от 20 июня 2024г, ДС № 1 от 09.07.2024г.)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | Непредвиденные затраты-3% | всего без НДС | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | 1.2
1 | №01 | Ремонт аварийного переезда ЖД путей №30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО «Коломенский завод». | 2988157.19 | 89644.72 | 3077801.91 | 615560.38 | 3693362.292 | кс-2№2 | 3077801.91 | 0
| ИТОГО |  | 2988157.19 | 89644.72 | 3077801.91 |  | 3693362.292 |  | 3693362.29 | 0.002

## кс-2 №2_ЛСР 01
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  | АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 | [7 empty] | по ОКПО | 05763843 |  |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [7 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Переезды ЖД путей №8, бн у ЛСЦ, №30 у ЖДЦ АО «Коломенский завод», расположенная по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [14 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 01, Ремонт аварийного переезда ЖД путей №30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО «Коломенский завод». | [15 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 1
[10 empty] | дата | 20.06.2024
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[10 empty] | дата | 09.07.2024
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 2 | 2024-09-09 | 2024-08-02 | 2024-09-09
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За сентябрь, 2024 г.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Переезд №30 (путь №7А) возле ЖДЦ | [18 empty] | Раздел 1. Переезд №30 (путь №7А) возле ЖДЦ
Демонтажные работы | [19 empty] | Демонтажные работы
1 | 1 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. Резка асфальтобетонного покрытия |  | 5: 100 м; 6: 0.32; 7: 1; 8: 0,32 | [7 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. Резка асфальтобетонного покрытия
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 178.84; 10: 1.15; 11: 65.81; 12: 46.99; 13: 3092.41 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1228.57; 10: 1.15; 11: 452.11; 12: 14.01; 13: 6334.06 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.94; 10: 1.15; 11: 19.11; 12: 46.99; 13: 897.98 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 418.42; 11: 133.89; 12: 8.75; 13: 1171.54 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.89; 7: 1.15; 8: 8.0555 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.52; 7: 1.15; 8: 1.6634 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1825.83; 11: 651.81; 13: 10598.01 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 84.92; 13: 3990.39 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 124.83; 13: 5865.87 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 96.72 |  | 4545.05 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 873.36; 13: 21008.93 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  | т | -0.003 | 1 | -0,003 | 1 690,00 |  | -5,07 | 8,75 | -44,36 | [7 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -5.07; 13: -44.36 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  | т | -0.022 | 1 | -0,022 | 1 500,00 |  | -33,00 | 8,75 | -288,75 | [7 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -33; 13: -288.75 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  | 10 м | -3.2 | 1 | -3,2 | 16,80 |  | -53,76 | 8,75 | -470,40 | [7 empty] | Шнур полиуретановый
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -53.76; 13: -470.4 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  | м3 | -0.64 | 1 | -0,64 | 59,99 |  | -38,39 | 8,75 | -335,91 | [7 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -38.39; 13: -335.91 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 0.048; 7: 1; 8: 0,048 | [7 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 82.48; 12: 46.99; 13: 3875.74 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 236.96; 12: 14.01; 13: 3319.81 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 25.63; 12: 46.99; 13: 1204.35 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 9.925 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 2.5188 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 319.44; 13: 7195.55 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 108.11; 13: 5080.09 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 158.92; 13: 7467.73 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 123.14 |  | 5786.22 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 601.5; 13: 20449.5 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3; 6: 0.072; 7: 1; 8: 0,072 | [7 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.15; 11: 8.54; 12: 46.99; 13: 401.29 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.15; 11: 33.75; 12: 14.01; 13: 472.84 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.15; 11: 4.16; 12: 46.99; 13: 195.48 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.15; 8: 1.0946 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.15; 8: 0.31381 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 42.29; 13: 874.13 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12.7; 13: 596.77 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 18.67; 13: 877.25 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 14.47 |  | 679.72 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 75.43; 13: 2431.1 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Очистка пути, межшпальных ящиков и площади от щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.0969; 7: 1; 8: 0,0969 | [7 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Очистка пути, межшпальных ящиков и площади от щебня
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.15; 11: 11.49; 12: 46.99; 13: 539.92 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.15; 11: 45.43; 12: 14.01; 13: 636.47 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.15; 11: 5.61; 12: 46.99; 13: 263.61 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.15; 8: 1.4732 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.15; 8: 0.42234 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 56.92; 13: 1176.39 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 17.1; 13: 803.53 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 25.14; 13: 1181.19 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 19.48 |  | 915.22 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 101.54; 13: 3272.8 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2/применит. Очистка пути, межшпальных ящиков и площади от грунта |  | 5: 100 м3; 6: 0.0969; 7: 1; 8: 0,0969 | [7 empty] | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2/применит. Очистка пути, межшпальных ящиков и площади от грунта
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2184; 10: 1.15; 11: 243.37; 12: 46.99; 13: 11435.96 | [9 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 280; 7: 1.15; 8: 31.2018 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2184; 11: 243.37; 13: 11435.96 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 243.37; 13: 11435.96 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 216.6; 13: 10178 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 82.75 |  | 3888.23 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 542.72; 13: 25502.19 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФЕР09-05-007-07 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 50 до 60 мм/применит.Резка существующего пути дисковыми пилами |  | 5: 100 м; 6: 0.0072; 7: 1; 8: 0,0072 | [7 empty] | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 50 до 60 мм/применит.Резка существующего пути дисковыми пилами
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 333.24; 10: 1.3225; 11: 3.17; 12: 46.99; 13: 148.96 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12.83; 10: 1.4375; 11: 0.13; 12: 14.01; 13: 1.82 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.34; 10: 1.4375; 11: 0; 12: 46.99 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 723.5; 11: 5.21; 12: 8.75; 13: 45.59 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.64; 7: 1.3225; 8: 0.32984 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.03; 7: 1.4375; 8: 0.0003105 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1069.57; 11: 8.51; 13: 196.37 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3.17; 13: 148.96 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 2.95; 13: 138.53 | [10 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 1.67 |  | 78.5 | [10 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13.13; 13: 413.4 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФЕР28-01-006-02 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные |  | 5: км пути; 6: 0.0125; 7: 1; 8: 0,0125 | [7 empty] | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 657.76; 10: 1.15; 11: 9.46; 12: 46.99; 13: 444.53 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 13775.43; 10: 1.15; 11: 198.02; 12: 14.01; 13: 2774.26 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 462.96; 10: 1.15; 11: 6.66; 12: 46.99; 13: 312.95 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 72.52; 7: 1.15; 8: 1.0425 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 31.4; 7: 1.15; 8: 0.45138 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 14433.19; 11: 207.48; 13: 3218.79 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 16.12; 13: 757.48 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 17.57; 13: 825.65 | [10 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 8.91 |  | 418.51 | [10 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 233.96; 13: 4462.95 | [12 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ФЕР28-01-007-03 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 1600 и 1440. Прим. разборка деревянных шпал |  | 5: км пути; 6: 0.006; 7: 1; 8: 0,006 | [7 empty] | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 1600 и 1440. Прим. разборка деревянных шпал
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 10073.6; 10: 1.15; 11: 69.51; 12: 46.99; 13: 3266.27 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3806.31; 10: 1.15; 11: 26.26; 12: 14.01; 13: 367.9 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 456.82; 10: 1.15; 11: 3.15; 12: 46.99; 13: 148.02 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1280; 7: 1.15; 8: 8.832 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 36.4; 7: 1.15; 8: 0.25116 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 13879.91; 11: 95.77; 13: 3634.17 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 72.66; 13: 3414.29 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 79.2; 13: 3721.58 | [10 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 40.14 |  | 1886.4 | [10 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 215.11; 13: 9242.15 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФЕР46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг |  | 5: т металлоконструкций; 6: 0.06; 7: 1; 8: 0,06 | [7 empty] | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 777.45; 10: 0.805; 11: 37.55; 12: 46.99; 13: 1764.47 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 119.74; 10: 0.805; 11: 5.78; 12: 14.01; 13: 80.98 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 7.54; 10: 0.805; 11: 0.36; 12: 46.99; 13: 16.92 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 84; 10: 0; 11: 0; 12: 8.75 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 84.69; 7: 0.805; 8: 4.0905 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.65; 7: 0.805; 8: 0.031395 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 981.19; 11: 43.33; 13: 1845.45 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 37.91; 13: 1781.39 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 39.05; 13: 1834.83 | [10 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 22.37; 13: 1051.02 | [10 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 104.75; 13: 4731.3 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязнённого щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.03025; 7: 1; 8: 0,03025 | [7 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязнённого щебня
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.15; 11: 3.59; 12: 46.99; 13: 168.69 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.15; 11: 14.18; 12: 14.01; 13: 198.66 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.15; 11: 1.75; 12: 46.99; 13: 82.23 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.15; 8: 0.45989 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.15; 8: 0.13184 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 17.77; 13: 367.35 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.34; 13: 250.92 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 7.85; 13: 368.85 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 6.08 |  | 285.8 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 31.7; 13: 1022 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | 15 | ФЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2/применит. Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от грунта |  | 5: 100 м3; 6: 0.03025; 7: 1; 8: 0,03025 | [7 empty] | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2/применит. Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от грунта
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2184; 10: 1.15; 11: 75.98; 12: 46.99; 13: 3570.3 | [9 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 280; 7: 1.15; 8: 9.7405 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2184; 11: 75.98; 13: 3570.3 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 75.98; 13: 3570.3 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 67.62; 13: 3177.57 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 25.83 |  | 1213.9 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 169.43; 13: 7961.77 | [12 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [19 empty] | Прочие работы
16 | 16 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 2.29 | 1 | 2,29 | 42,98 |  | 98,42 | 14,01 | 1 378,86 | [7 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 98.42; 13: 1378.86 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 20.58 | 1 | 20,58 | 3,28 |  | 67,50 | 14,01 | 945,68 | [7 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 67.5; 13: 945.68 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР |  | 1 т груза | 8.516 | 1 | 8,516 | 8,39 |  | 71,45 | 14,01 | 1 001,01 | [7 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 71.45; 13: 1001.01 | [12 empty] | Всего по позиции
Строительные работы | [19 empty] | Строительные работы
19 | 19 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.04; 7: 1; 8: 0,04 | [7 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3225; 11: 9.16; 12: 46.99; 13: 430.43 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4375; 11: 302.95; 12: 14.01; 13: 4244.33 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4375; 11: 15.39; 12: 46.99; 13: 723.18 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 0.68; 12: 8.75; 13: 5.95 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3225; 8: 1.1426 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4375; 8: 1.1845 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 312.79; 13: 4680.71 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.55; 13: 1153.61 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 36.09; 13: 1695.81 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 27.96 |  | 1313.96 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 376.84; 13: 7690.48 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | 20 | ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.2 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) |  | м3 | 5.08 | 1 | 5,08 | 480,95 | 1,04236 | 2 546,72 | 8,75 | 22 283,80 | [7 empty] | Щебень гранитный 25/60 (РЖД)
|  |  | Цена=5050/8,75/1,2 | [23 empty] | Цена=5050/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [18 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2546.72; 13: 22283.8 | [12 empty] | Всего по позиции
21 | 21 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/укладка ж/б шпал |  | 5: км пути; 6: 0.0125; 7: 1; 8: 0,0125 | [7 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/укладка ж/б шпал
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9218; 10: 1.3225; 11: 152.39; 12: 46.99; 13: 7160.81 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40105.1; 10: 1.4375; 11: 720.64; 12: 14.01; 13: 10096.17 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2629.93; 10: 1.4375; 11: 47.26; 12: 46.99; 13: 2220.75 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1477980.73; 11: 18474.76; 12: 8.75; 13: 161654.15 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 7: 1.3225; 8: 18.1844 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 213.68; 7: 1.4375; 8: 3.8396 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1527303.83; 11: 19347.79; 13: 178911.13 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 199.65; 13: 9381.56 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 217.62; 13: 10225.9 | [10 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 110.31 |  | 5183.31 | [10 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 19675.72; 13: 194320.34 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -23 | 1 | -23 | 351,20 |  | -8 077,60 | 8,75 | -70 679,00 | [7 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -8077.6; 13: -70679 | [12 empty] | Всего по позиции
23 | 23 | Давальческий материал | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | 5: м; 6: 25; 7: 1; 8: 25; 12: 8,75 | [7 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -23 | 1 | -23 | 188,10 |  | -4 326,30 | 8,75 | -37 855,13 | [7 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4326.3; 13: -37855.13 | [12 empty] | Всего по позиции
25 | 25 | ООО "НТПК", КП №5304 от 20.06.2024г., п.1 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт |  | шт | 15 | 1 | 15 | 668,57 | 1,012 | 10 148,89 | 8,75 | 88 802,79 | [7 empty] | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт
|  |  | Цена=7020/8,75/1,2 | [23 empty] | Цена=7020/8,75/1,2
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10148.89; 13: 88802.79 | [12 empty] | Всего по позиции
26 | 26 | Давальческий материал | Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ65 |  | 5: шт; 6: 8; 7: 1; 8: 8; 12: 8,75 | [7 empty] | Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [12 empty] | Всего по позиции
27 | 27 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.01075; 7: 1; 8: 0,01075 | [7 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 10: 1.3225; 11: 15.75; 12: 46.99; 13: 740.09 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 10: 1.4375; 11: 193.69; 12: 14.01; 13: 2713.6 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 10: 1.4375; 11: 12.67; 12: 46.99; 13: 595.36 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 2475.38; 12: 8.75; 13: 21659.58 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 7: 1.3225; 8: 1.9116 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 7: 1.4375; 8: 0.84822 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 2684.82; 13: 25113.27 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 28.42; 13: 1335.45 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 30.98; 13: 1455.64 | [10 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 15.7 |  | 737.84 | [10 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2731.5; 13: 27306.75 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | 28 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм |  | м3 | -12.58 | 1 | -12,58 | 196,81 |  | -2 475,87 | 8,75 | -21 663,86 | [7 empty] | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2475.87; 13: -21663.86 | [12 empty] | Всего по позиции
29 | 29 | ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.2 | Щебень гранитный 25/60 (РЖД) |  | м3 | 12.58 | 1 | 12,58 | 480,95 | 1,04236 | 6 306,64 | 8,75 | 55 183,10 | [7 empty] | Щебень гранитный 25/60 (РЖД)
|  |  | Цена=5050/8,75/1,2 | [23 empty] | Цена=5050/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [18 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6306.64; 13: 55183.1 | [12 empty] | Всего по позиции
30 | 30 | ФЕР28-01-031-02 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/ применит. Выправка и рихтовка пути |  | 5: км пути; 6: 0.025; 7: 1; 8: 0,025 | [7 empty] | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/ применит. Выправка и рихтовка пути
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 991.03; 10: 1.3225; 11: 32.77; 12: 46.99; 13: 1539.86 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9818.43; 10: 1.4375; 11: 352.85; 12: 14.01; 13: 4943.43 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 554.48; 10: 1.4375; 11: 19.93; 12: 46.99; 13: 936.51 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 122.5; 7: 1.3225; 8: 4.0502 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 39.05; 7: 1.4375; 8: 1.4034 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10809.46; 11: 385.62; 13: 6483.29 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 52.7; 13: 2476.37 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 57.44; 13: 2699.24 | [10 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 29.12 |  | 1368.19 | [10 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 472.18; 13: 10550.72 | [12 empty] | Всего по позиции
Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м | [19 empty] | Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м
31 | 31 | ФЕР28-01-083-12 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда, м: 10. Прим.8,68 м. |  | 5: переезд; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [7 empty] | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда, м: 10. Прим.8,68 м.
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3368.76; 10: 1.3225; 11: 4455.19; 12: 46.99; 13: 209349.38 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6125.55; 10: 1.4375; 11: 8805.48; 12: 14.01; 13: 123364.77 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 673.91; 10: 1.4375; 11: 968.75; 12: 46.99; 13: 45521.56 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 20905.35; 11: 20905.35; 12: 8.75; 13: 182921.81 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 402; 7: 1.3225; 8: 531.645 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.61; 7: 1.4375; 8: 78.5019 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 30399.66; 11: 34166.02; 13: 515635.96 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5423.94; 13: 254870.94 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 5912.09; 13: 277809.32 | [10 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2996.73 |  | 140816.19 | [10 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 43074.84; 13: 934261.47 | [12 empty] | Всего по позиции
32 | 32 | ООО "ШЕЛЛРОКК" Исх.№71 от 16.07.2024 г. п.1 | Резинокордный переезд 8,68м. настил для ж/д переезда на ж/б шпалы, для скрепления КБ, рельс Р-65 (А1.РБ.000) |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 113 571,43 | 1,012 | 114 934,29 | 8,75 | 1 005 675,04 | [7 empty] | Резинокордный переезд 8,68м. настил для ж/д переезда на ж/б шпалы, для скрепления КБ, рельс Р-65 (А1.РБ.000)
|  |  | Цена=1192500/8,75/1,2 | [23 empty] | Цена=1192500/8,75/1,2
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 114934.29; 13: 1005675.04 | [12 empty] | Всего по позиции
33 | 33 | ООО "ШЕЛЛРОКК" Исх.№71 от 16.07.2024 г. п.2 | Прижимная балка А1.БПР-3 (3000мм) |  | шт | 4 | 1 | 4 | 7 657,14 | 1,012 | 30 996,10 | 8,75 | 271 215,88 | [7 empty] | Прижимная балка А1.БПР-3 (3000мм)
|  |  | Цена=80400/8,75/1,2 | [23 empty] | Цена=80400/8,75/1,2
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 30996.1; 13: 271215.88 | [12 empty] | Всего по позиции
34 | 34 | ООО "ШЕЛЛРОКК" Исх.№71 от 16.07.2024 г. п.3 | Прижимная балка А1.БПР-4 (4000мм) |  | шт | 3 | 1 | 3 | 9 285,71 | 1,012 | 28 191,42 | 8,75 | 246 674,93 | [7 empty] | Прижимная балка А1.БПР-4 (4000мм)
|  |  | Цена=97500/8,75/1,2 | [23 empty] | Цена=97500/8,75/1,2
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 28191.42; 13: 246674.93 | [12 empty] | Всего по позиции
Устройство асфальтового покрытия на подходах к переезду | [19 empty] | Устройство асфальтового покрытия на подходах к переезду
35 | 35 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 5: 100 м3; 6: 0.05; 7: 1; 8: 0,05 | [7 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 115.49; 10: 1.3225; 11: 7.64; 12: 46.99; 13: 359 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3262.79; 10: 1.4375; 11: 234.51; 12: 14.01; 13: 3285.49 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 171.22; 10: 1.4375; 11: 12.31; 12: 46.99; 13: 578.45 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12.2; 11: 0.61; 12: 8.75; 13: 5.34 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14.4; 7: 1.3225; 8: 0.9522 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.88; 7: 1.4375; 8: 0.99762 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3390.48; 11: 242.76; 13: 3649.83 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 19.95; 13: 937.45 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 29.33; 13: 1378.05 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 22.72 |  | 1067.76 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 294.81; 13: 6095.64 | [12 empty] | Всего по позиции
36 | 36 | ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.1 | Песок карьерный кф. 0,5 |  | м3 | 5.5 | 1 | 5,5 | 110,95 | 1,04236 | 636,07 | 8,75 | 5 565,61 | [7 empty] | Песок карьерный кф. 0,5
|  |  | Цена=1165/8,75/1,2 | [23 empty] | Цена=1165/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [18 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 636.07; 13: 5565.61 | [12 empty] | Всего по позиции
37 | 37 | ФЕР27-07-016-01 | Устройство щебеночного основания при толщине слоя 10 см |  | 5: 100 м2; 6: 0.5; 7: 1; 8: 0,5 | [7 empty] | Устройство щебеночного основания при толщине слоя 10 см
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 155.98; 10: 1.3225; 11: 103.14; 12: 46.99; 13: 4846.55 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 531.39; 10: 1.4375; 11: 381.94; 12: 14.01; 13: 5350.98 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 29; 10: 1.4375; 11: 20.84; 12: 46.99; 13: 979.27 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1443.3; 11: 721.65; 12: 8.75; 13: 6314.44 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 18.93; 7: 1.3225; 8: 12.5175 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.5; 7: 1.4375; 8: 1.7969 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2130.67; 11: 1206.73; 13: 16511.97 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 123.98; 13: 5825.82 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 113; 8: 113; 11: 140.1; 13: 6583.18 | [10 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | % | 77 | 0.85 | 65.45 |  |  | 81.14 |  | 3813 | [10 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1427.97; 13: 26908.15 | [12 empty] | Всего по позиции
38 | 38 | ФССЦ-02.2.05.04-1586 | Щебень М 1200, фракция 5(3)-10 мм, группа 1 |  | м3 | -0.5 | 1 | -0,5 | 139,40 |  | -69,70 | 8,75 | -609,88 | [7 empty] | Щебень М 1200, фракция 5(3)-10 мм, группа 1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -69.7; 13: -609.88 | [12 empty] | Всего по позиции
39 | 39 | ФССЦ-02.2.05.04-1827 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  | м3 | -6.3 | 1 | -6,3 | 103,00 |  | -648,90 | 8,75 | -5 677,88 | [7 empty] | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -648.9; 13: -5677.88 | [12 empty] | Всего по позиции
40 | 40 | ФЕР27-07-016-02 | На 1 см изменения толщины слоя щебеночного основания добавлять или исключать к расценке 27-07-016-01/до толщ. 15 см. |  | 5: 100 м2; 6: 0.5; 7: 1; 8: 0,5 | [7 empty] | На 1 см изменения толщины слоя щебеночного основания добавлять или исключать к расценке 27-07-016-01/до толщ. 15 см.
|  |  | (15-10)/1=5, до толщ. 15 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [18 empty] | (15-10)/1=5, до толщ. 15 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 14.91; 10: 6.6125; 11: 49.3; 12: 46.99; 13: 2316.61 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 54.3; 10: 7.1875; 11: 195.14; 12: 14.01; 13: 2733.91 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.9; 10: 7.1875; 11: 10.42; 12: 46.99; 13: 489.64 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 139.42; 10: 5; 11: 348.55; 12: 8.75; 13: 3049.81 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.81; 7: 6.6125; 8: 5.9843 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.25; 7: 7.1875; 8: 0.89844 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 208.63; 11: 592.99; 13: 8100.33 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 59.72; 13: 2806.25 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 113; 8: 113; 11: 67.48; 13: 3171.06 | [10 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | % | 77 | 0.85 | 65.45 |  |  | 39.09 |  | 1836.69 | [10 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 699.56; 13: 13108.08 | [12 empty] | Всего по позиции
41 | 41 | ФССЦ-02.2.05.04-1827 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  | м3 | -3.38 | 1 | -3,38 | 103,00 |  | -348,14 | 8,75 | -3 046,23 | [7 empty] | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -348.14; 13: -3046.23 | [12 empty] | Всего по позиции
42 | 42 | ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.3 | Щебень известняковый М600 20/40 |  | м3 | 10.18 | 1 | 10,18 | 342,86 | 1,04236 | 3 638,16 | 8,75 | 31 833,90 | [7 empty] | Щебень известняковый М600 20/40
|  |  | Цена=3600/8,75/1,2 | [23 empty] | Цена=3600/8,75/1,2
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [18 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3638.16; 13: 31833.9 | [12 empty] | Всего по позиции
43 | 43 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  | 5: т; 6: 0.042; 7: 1; 8: 0,042 | [7 empty] | Розлив вяжущих материалов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 39.1; 10: 1.4375; 11: 2.36; 12: 14.01; 13: 33.06 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 7.15; 10: 1.4375; 11: 0.43; 12: 46.99; 13: 20.21 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.66; 7: 1.4375; 8: 0.039848 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 39.1; 11: 2.36; 13: 33.06 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 0.43; 13: 20.21 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 0.63; 13: 29.71 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 0.49 |  | 23.02 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3.48; 13: 85.79 | [12 empty] | Всего по позиции
44 | 44 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  | т | 0.043 | 1 | 0,043 | 1 690,00 |  | 72,67 | 8,75 | 635,86 | [7 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 72.67; 13: 635.86 | [12 empty] | Всего по позиции
45 | 45 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  | 5: 1000 м2; 6: 0.05; 7: 1; 8: 0,05 | [7 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 182.32; 10: 1.3225; 11: 12.06; 12: 46.99; 13: 566.7 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7479.03; 10: 1.4375; 11: 537.56; 12: 14.01; 13: 7531.22 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 234.46; 10: 1.4375; 11: 16.85; 12: 46.99; 13: 791.78 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 874.78; 11: 43.74; 12: 8.75; 13: 382.73 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 20.86; 7: 1.3225; 8: 1.3794 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.85; 7: 1.4375; 8: 1.3548 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8536.13; 11: 593.36; 13: 8480.65 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 28.91; 13: 1358.48 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 42.5; 13: 1996.97 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 32.93 |  | 1547.31 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 668.79; 13: 12024.93 | [12 empty] | Всего по позиции
46 | 46 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщины 6 см |  | 5: 1000 м2; 6: 0.05; 7: 1; 8: 0,05 | [7 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщины 6 см
|  |  | до толщины 6 см ; 6-4=2/0,5=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [18 empty] | до толщины 6 см ; 6-4=2/0,5=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3.29; 10: 5.29; 11: 0.87; 12: 46.99; 13: 40.88 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 254.89; 10: 5.75; 11: 73.28; 12: 14.01; 13: 1026.65 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 5.95; 10: 5.75; 11: 1.71; 12: 46.99; 13: 80.35 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2.94; 10: 4; 11: 0.59; 12: 8.75; 13: 5.16 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.35; 7: 5.29; 8: 0.092575 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.47; 7: 5.75; 8: 0.13512 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 261.12; 11: 74.74; 13: 1072.69 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2.58; 13: 121.23 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 3.79; 13: 178.21 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 2.94 |  | 138.08 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 81.47; 13: 1388.98 | [12 empty] | Всего по позиции
47 | 47 | ФССЦ-04.2.01.01-0040 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка II |  | т | 7.05 | 1 | 7,05 | 491,01 |  | 3 461,62 | 8,75 | 30 289,18 | [7 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка II
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3461.62; 13: 30289.18 | [12 empty] | Всего по позиции
48 | 48 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  | 5: т; 6: 0.021; 7: 1; 8: 0,021 | [7 empty] | Розлив вяжущих материалов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 39.1; 10: 1.4375; 11: 1.18; 12: 14.01; 13: 16.53 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 7.15; 10: 1.4375; 11: 0.22; 12: 46.99; 13: 10.34 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.66; 7: 1.4375; 8: 0.019924 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 39.1; 11: 1.18; 13: 16.53 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 0.22; 13: 10.34 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 0.32; 13: 15.2 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 0.25 |  | 11.78 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1.75; 13: 43.51 | [12 empty] | Всего по позиции
49 | 49 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  | т | 0.022 | 1 | 0,022 | 1 690,00 |  | 37,18 | 8,75 | 325,33 | [7 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 37.18; 13: 325.33 | [12 empty] | Всего по позиции
50 | 50 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  | 5: 1000 м2; 6: 0.05; 7: 1; 8: 0,05 | [7 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 182.32; 10: 1.3225; 11: 12.06; 12: 46.99; 13: 566.7 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7479.03; 10: 1.4375; 11: 537.56; 12: 14.01; 13: 7531.22 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 234.46; 10: 1.4375; 11: 16.85; 12: 46.99; 13: 791.78 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 874.78; 11: 43.74; 12: 8.75; 13: 382.73 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 20.86; 7: 1.3225; 8: 1.3794 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.85; 7: 1.4375; 8: 1.3548 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8536.13; 11: 593.36; 13: 8480.65 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 28.91; 13: 1358.48 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 42.5; 13: 1996.97 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 32.93 |  | 1547.31 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 668.79; 13: 12024.93 | [12 empty] | Всего по позиции
51 | 51 | ФССЦ-04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II |  | т | 4.7 | 1 | 4,7 | 503,58 |  | 2 366,83 | 8,75 | 20 709,76 | [7 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2366.83; 13: 20709.76 | [12 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Переезд №30 (путь №7А) возле ЖДЦ |  | 11: 260637.56 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Переезд №30 (путь №7А) возле ЖДЦ
|  |  | Итоги по акту: | [25 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 249464.42; 13: 2463131.87 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 5461.28; 13: 256625.55 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 13351.76; 13: 187058.16 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 1210.06; 13: 56860.72 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 230485.46; 13: 2017123.62 | [16 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 165.92; 13: 2324.54 | [16 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 260637.56; 13: 2988157.19 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 260471.64; 13: 2985832.65 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 5461.28; 13: 256625.55 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 13351.76; 13: 187058.16 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 1210.06; 13: 56860.72 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 230485.46; 13: 2017123.62 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 7339.27; 13: 344872.31 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 3833.87; 13: 180153.01 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 165.92; 13: 2324.54 | [16 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 6671.34; 13: 313486.27 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 7339.27; 13: 344872.31 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 3833.87; 13: 180153.01 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Непредвиденные затраты 3% |  | 11: 7819.13; 13: 89644.72 | [16 empty] | 3%
|  |  | Итого |  | 11: 268456.69; 13: 3077801.91 | 3077801.91 | 0 | [15 empty] | Итого с непредвиденными
|  |  | НДС 20% |  | 11: 53691.34; 13: 615560.38 | 615560.38 | 0 | [16 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 322148.03; 13: 3693362.29 | 3693362.29 | 0 | [17 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №112/501 от 03.04.2024г) |  |  | 7: (В.С.Степанкевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]