## Table 1
№ п/п | Наименование документа | № акта, чертежа, разрешения, журнала и др. | Количество листов | Страница по списку | Комментарии
1 | АОСР Демонтаж асфальтового покрытия переезда №30 | № КЗ/20-06-СП1-5 от 05.07.2024г. | 1 | 1 | КЗ/ДП1-П30-01 и т.д
2 | Исполнительная схема Демонтаж асфальтового покрытия переезда №30 | № КЗ/20-06-СП1-5 от 05.07.2024г. | 1 | 2
3 | АОСР Монтаж новой рельсошпальной решетки жд. пути №7а переезд №30 | № КЗ/20-06-СП1-6 от 06.07.2024г. | 1 | 3
4 | Исполнительная схема Монтаж новой рельсошпальной решетки жд. пути №7а переезд №30 | № КЗ/20-06-СП1-6 от 06.07.2024г. | 1 | 4
5 | Сертификат качества - Шпала железобетонная | №325-13/1 СК от 22.07.2024г. | 1 | 5 | сертификат позже работ
6 | Сертификат соответствия - Шпала железобетонная | № ЕАЭС ВУ /112 02.01. ТРООЗ 064.01 00245 с 30.04.2024 по 29.04.2025г. | 1 | 6
7 | Паспорт качества Упоры для плит | №27/2024 от 26.04.2024г. | 1 | 7
8 | Сертификат соответствия Рельс Р65 | №87-3358 от 29.05.2024г. | 3 | 8-10
9 | Паспорт качества Гайка для болтов клеммных и закладных М22 | №624464470/2 от 15.03.2024г. | 3 | 11-13
10 | Паспорт качества Шайба двухвитковая | №624543299 от 01.04.2024г. | 2 | 14-15
11 | Паспорт Клемма промежуточная ПК-65 | №1193 от 22.02.2024г. | 1 | 16
12 | Паспорт качества Болт клеммный М22х75 | №624623449/3 от 19.04.2024г. | 3 | 17-19
13 | Паспорт изделия Шайба -скоба плоская | №1133 от 17.11.2023г. | 1 | 20
14 | Паспорт изделия Втулка изолирующая | №б/н от 09.04.2023г. | 1 | 21
15 | Паспорт качества Болт закладной | №624650186/2 от 24.04.2024г. | 1 | 22
16 | Паспорт качества Прокладка подрельсовая ЦП-143 | №333В от 01.07.2024г. | 1 | 23
17 | Паспорт качества Подкладка КБ-65 | №514.2 от 18.04.2024г. | 1 | 24
18 | Паспорт качества Прокладка нашпальная ЦП-328 | №334В от 01.07.2024г. | 1 | 25
19 | Паспорт качества Шуруп путевой | №625096361/2 от 29.07.2024г. | 2 | 26-27 | сертификат позже работ
20 | Паспорт качества Накладка стыковая | №1001 от 15.08.2023г. | 1 | 28
21 | Паспорт качества Болт стыковой М27х160 | №624623449/1 от 19.04.2024г. | 1 | 29
22 | Паспорт качества Гайка М27 | №623640047/5 от 29.09.2023г. | 1 | 30
23 | Паспорт качества Шайба М27 | №Г21-2034 от 29.05.2022г. | 2 | 31-32
24 | Паспорт Щебень гранитный фракции 20-40 | №142 от 11.03.2022г. | 2 | 33-34
25 | Протокол испытаний Щебень гранитный фракции 20-40 | №88п от 31.01.2022г | 2 | 35-36
26 | Заключение о степени уплотнения | 06.07-1/24 от 06.07.2024г | 1 | 37
27 | АОСР Балластировка, выправка и рихтовка жд. пути №7а переезд №30 | № КЗ/20-06-СП1-7 от 09.07.2024г. | 1 | 38
28 | Исполнительная схема Балластировка, выправка и рихтовка жд. пути №7а переезд №30 | № КЗ/20-06-СП1-7 от 09.07.2024г. | 1 | 39
29 | Паспорт Щебень гранитный фракции 20-40 | №142 от 11.03.2022г. | 2 | 40-41
30 | Протокол испытаний Щебень гранитный фракции 20-40 | №88п от 31.01.2022г | 2 | 42-43
31 | АОСР Устройство асфальтового покрытия переезда №30 | № КЗ/20-06-СП1-8 от 11.07.2024г. | 1 | 44
1 | 2 | 3 | 4 | 5
32 | Исполнительная схема Устройство асфальтового покрытия переезда №30 | № КЗ/20-06-СП1-8 от 11.07.2024г. | 1 | 45
33 | Паспорт качества Песок | №б/н от 22.06.2024г. | 1 | 46
34 | Паспорт Щебень | № 28/06/24 от 28.06.2024г. | 1 | 47
35 | Сертификат соответствия Щебень | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.49566 с 20.03.2024 по 19.03.2027г. | 1 | 48
36 | Документ о качестве Асфальтобетон крупнозернистый | №12-07/ПКЗ М-II/2024 от 11.07.2024г. | 1 | 49
37 | Документ о качестве Асфальтобетон мелкозернистый | №12-07/МЗ Б-II/2024 от 11.07.2024г. | 1 | 50
38 | Технический паспорт - Балка железобетонная прижимная | №015/24, 016/24 от 09.07.2024г. | 1 | 51
39 | Паспорт качества - Резиножелезобетонныс плиты для настилов | №27/2024 от 24.06.2024г. | 1 | 52
| Паспорт - Детали резиновые для настилов | №61 от 01.04.2024г. | 1 | 53
№6979 от 01.02.2024г.
№34593 от 01.05.2024г.
40 |  | №73 от 01.05.2024г.
41 | Паспорт Щебень гранитный фракции 20-40 | №142 от 11.03.2022г. | 2 | 54-55
42 | Протокол испытаний Щебень гранитный фракции 20-40 | №88п от 31.01.2022г | 2 | 56-57
43 | АОСР Переустройство резинокордового покрытия переезда №30 | № КЗ/20-06-СП1-9 от 30.08.2024г. | 1 | 58
44 | Исполнительная схема Переустройство резинокордового покрытия переезда №30 | № КЗ/20-06-СП1-9 от 30.08.2024г. | 1 | 59
1 | 2 | 3 | 4 | 5
45 | Технический паспорт - Балка железобетонная прижимная | №015/24, 016/24 от 09.07.2024г. | 1 | 60
46 | Паспорт качества - Резиножелезобетонныс плиты для настилов | №27/2024 от 24.06.2024г. | 1 | 61
47 | Паспорт - Детали резиновые для настилов | №61 от 01.04.2024г. | 1 | 62
№6979 от 01.02.2024г.
№34593 от 01.05.2024г.
№73 от 01.05.2024г.