## Акт передачи
Акт приема-передачи исполнительной документации
Объект строительства: | КЗ/12-07-СП1 ООО "ШЕЛЛРОКК" «Ремонт и устройство пути №3 от СП24 до СП35 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д.42, территория АО «Коломенский завод»
Отчетный период:
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования
АОСР | Очистка межпутья, откосов и выемок ж/д путей от мусора, грунта и пр. | 1 | 1 | КЗ/12-07-СП1-01 | 04.02.2025г.
| Исполнительная схема №1 Очистка межпутья, откосов и выемок ж/д путей от мусора, грунта и пр. | 1 | 2
АОСР | Уплотнение основания выемки на участке ПК0 – ПК2+47,07 | 1 | 3 | КЗ/12-07-СП1-02 | 04.02.2025г.
| Исполнительная схема №2 Уплотнение основания выемки на участке ПК0 – ПК2+47,07 | 1 | 4
АОСР | Устройство прослойки из геотекстиля на участке ПК0 – ПК2+47,07 | 1 | 5 | КЗ/12-07-СП1-03 | 04.02.2025г.
| Исполнительная схема №3 Устройство прослойки из геотекстиля на участке ПК0 – ПК2+47,07 | 1 | 6
| Паспорт качества б/н | 1 | 7
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023 по 12.10. 2026г. | 1 | 8
АОСР | Устройство песчаного основания на участке ПК0 – ПК2+47,07 | 1 | 9 | КЗ/12-07-СП1-04 | 04.02.2025г.
| Исполнительная схема №4 Устройство песчаного основания на участке ПК0 – ПК2+47,07 | 1 | 10
| Заключение № 15.01-1/25 о степени уплотнения от 15.01.2025г. | 1 | 11
| Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.NPO/S.IL-00148 c 11.12.2022 по 11.12.2025г. | 11 | 12-22
| Свидетельство об аттестации испытательной лаборатории № 600/22 от 28.06.2022г. | 11 | 23-33
| Паспорт качества от 22.06.2024г. | 1 | 34
АОСР | Щебень из плотных горных пород фр. 20-40 – паспорт продукции № 142 от 11.03.2022г. | 1 | 35 | КЗ/12-07-СП1-05 | 04.02.2025г.
| Исполнительная схема №5 Устройство балластного основания из щебня на участке ПК0 – ПК2+47,07 | 1 | 36
| Паспорт продукции № 142 от 11.03.2022г. | 1 | 37
| Заключение № 16.01-1/25 о степени уплотнения от 16.01.2025г. | 1 | 38
| Заключение № 17.01-1/25 о степени уплотнения от 17.01.2025г. | 1 | 39
| Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.NPO/S.IL-00148 c 11.12.2022 по 11.12.2025г. | 11 | 40-50
| Свидетельство об аттестации испытательной лаборатории № 600/22 от 28.06.2022г. | 11 | 51-61
АОСР | Балластировка, выправка и рихтовка ж/д пути на участке ПК0 – ПК2+47,07. Перенос трубопровода. | 1 | 62 | КЗ/12-07-СП1-06 | 04.02.2025г.
| Исполнительная схема №6 Балластировка, выправка и рихтовка ж/д пути на участке ПК0 – ПК2+47,07. Перенос трубопровода. | 1 | 63
| Реестр документов качества № КЗ/12-07-СП1-06-1 от 04.02.2025г. | 25 | 64-88
Передал:
Принял :