## реестр
КЗ-МЖД-КИК-РД-25 ««Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42» Ремонт и обустройство СП9 и прилежащих жд путей
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
№ п/п | Наименование документа | № акта, чертежа, разрешения, журнала и др. | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Приказ на Липатова В.Е. | № 1-КЗ-ЖД от 08.09.2025г. | 1 | 1
2 | Приказ на Кесслера Ю.Ф. | № 5-КЗ-ЖД от 08.09.2025г. | 1 | 2
3 | Приказ на Шинкарева М.В. | № 11 от 08.09.2025г. | 1 | 3
4 | Приказ на Дураева В.Ю. | № 53 от 23.06.2025г. | 2 | 4-5
5 | Приказ на Аверкина А.В. | № 01/10 от 29.10.2025г. | 2 | 6-7
6 | АОСР Демонтаж стрелочного перевода №9 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-16 от 05.12.2025г. | 1 | 8
7 | Исполнительная схема №16 Демонтаж стрелочного перевода №9 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-16 от 05.12.2025г. | 1 | 9
8 | АОСР Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №9 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-17 от 06.12.2025г. | 1 | 10
9 | Исполнительная схема №17 Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №9 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-17 от 06.12.2025г. | 1 | 11
10 | АОСР Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №9 и прилежащие жд пути | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-18 от 06.12.2025г. | 1 | 12
11 | Исполнительная схема №18 Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №9 и прилежащие жд пути | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-18 от 06.12.2025г. | 1 | 13
12 | Паспорт щебень 20-40мм | №71 от 05.02.2025г. | 2 | 14-15
13 | Протокол испытания щебня | №52п от 27.01.2025г. | 2 | 16-17
14 | Заключение об степени уплотнении | 06.12-1/25 от 06.12.2025г. | 1 | 18
15 | Заключение об степени уплотнении | 06.12-2/25 от 06.12.2025г. | 1 | 19
16 | АОСР Укладка стрелочного перевода №9 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-19 от 09.12.2025г. | 1 | 20
17 | Исполнительная схема №19 Укладка стрелочного перевода №9 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-19 от 09.12.2025г. | 1 | 21
18 | Паспорт шпалы железобетонные Ш-1 | №11114 от 29.10.2025г. | 1 | 22
19 | Формуляр стрелочного перевода Р65 1/7 ЛПТП.665121.103М ФО | №109 от 26.08.2025г. | 6 | 23-28
20 | Паспорт качества брус композитный | №300 от 13.10.2025г. | 2 | 29-30
21 | Инструкция по укладке и эксплуатации композитных шпал | КШ 22.29.29-002.02ТИ от 01.07.2024г. | 13 | 31-43
22 | Паспорт рельсы железнодорожныетип Р-65 категории ДТ350 | №212503408 от 08.10.2025г. | 4 | 44-47
23 | Паспорт качества подкладка КБ-65 | №1243.2 от 29.10.2025г. | 1 | 48
24 | Паспорт качества болты закладные | №627199362 от 16.10.2025г. | 3 | 49-51
25 | Паспорт качества болты путевые | №626366291/1 от 25.04.2025г. | 2 | 52-53
26 | Паспорт качества гайка ж/д М27 | №627202781/1 от 16.10.2025г. | 2 | 54-55
27 | Паспорт качества шайба | №625302882 от 13.09.2024г. | 2 | 56-57
28 | Паспорт качества болт ж/д клеммный | №624650186/1 от 24.04.2024г. | 2 | 58-59
29 | Паспорт качества гайка ж/д М22 | №626376669 от 28.04.2025г. | 3 | 60-62
30 | Паспорт изделия скоба изолирующая для втулки КБ | №1544 от 01.04.2025г. | 1 | 63
31 | Паспорт изделия шайба ж/д двухвитковая | №626361305 от 25.04.2025г. | 2 | 64-65
32 | Паспорт качества прокладка симметричная ЦП-328 | №б/н от 25.10.2024г. | 1 | 66
33 | Паспорт качества прокладка подрельсовая ЦП-143 | №б/н от 25.10.2024г. | 1 | 67
34 | Паспорт качества втулка изолирующая ОП-142А | №003/А от 07.01.2025г. | 1 | 68
35 | Паспорт клемма ПК | №1661 от 28.08.2025г. | 1 | 69
36 | Сертификат соответствия эмаль ПФ-115 | № RU C-RU.ПБ58.В.00737/22 с 25.02.2022 по 24.02.2027г. | 3 | 70-72
37 | АОСР Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №9 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-20 от 10.12.2025г. | 1 | 73
38 | Исполнительная схема №20 Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №9 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-20 от 10.12.2025г. | 1 | 74
39 | Паспорт щебень 20-40мм | №71 от 05.02.2025г. | 2 | 75-76
40 | Протокол испытания щебня | №52п от 27.01.2025г. | 2 | 77-78
41 | Акт технической готовности стрелочного перевода №9 | №б/н от 15.12.2024г. | 2 | 79-80
Составил:
Инженер ПТО |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Принял:
_________________________________ |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)