## реестр
КЗ-МЖД-КИК-РД-25 ««Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42» Ремонт и обустройство пути №6
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
№ п/п | Наименование документа | № акта, чертежа, разрешения, журнала и др. | Количество листов | Страница по списку
1 | АОСР Демонтаж рельсошпальной решетки пути №6 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-26 от 20.12.2025г. | 1 | 11
2 | Исполнительная схема №26 Демонтаж рельсошпальной решетки пути №6 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-26 от 20.12.2025г. | 1 | 12
3 | АОСР Выемка загрязненного балласта пути №6 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-27 от 21.12.2025г. | 1 | 13
4 | Исполнительная схема №27 Выемка загрязненного балласта пути №6 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-27 от 21.12.2025г. | 1 | 14
5 | АОСР Устройство щебеночного балласта под путь №6 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-28 от 22.12.2025г. | 1 | 15
6 | Исполнительная схема №28 Устройство щебеночного балласта под путь №6 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-28 от 22.12.2025г. | 1 | 16
7 | Паспорт щебень 20-40мм | №61 от 05.02.2025г. | 2 | 17-18
8 | Протокол испытания щебня | №52п от 27.01.2025г. | 2 | 19-20
9 | Заключение об степени уплотнении | 22.12-1/25 от 22.12.2025г. | 1 | 21
10 | Заключение об степени уплотнении | 22.12-2/25 от 22.12.2025г. | 1 | 22
11 | АОСР Укладка рельсошпальной решетки пути №6 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-29 от 23.12.2025г. | 1 | 23
12 | Исполнительная схема №29 Укладка рельсошпальной решетки пути №6 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-29 от 23.12.2025г. | 1 | 24
13 | Паспорт шпалы железобетонные Ш-1 | №11114 от 29.10.2025г. | 1 | 25
14 | Паспорт рельсы железнодорожные тип Р65 категория ДТ350 | №212503408 от 08.10.2025г. | 4 | 26-29
15 | Сертификат соответствия накладка Р50- Р65 | 00ER-000631 от 06.06.2024г. | 1 | 30
16 | Сертификат качества накладка 1Р65 | 250000621 от 07.02.2025г. | 5 | 31-35
17 | Паспорт качества подкладка КБ-65 | №1243.2 от 29.10.2025г. | 1 | 36
18 | Паспорт качества болты закладные | №627199362 от 16.10.2025г. | 3 | 37-39
19 | Паспорт качества болты путевые | №626366291/1 от 25.04.2025г. | 2 | 40-41
20 | Паспорт качества гайка ж/д М27 | №627202781/1 от 16.10.2025г. | 2 | 42-43
21 | Паспорт качества шайба | №625302882 от 13.09.2024г. | 2 | 44-45
22 | Паспорт качества болт ж/д клеммный | №624650186/1 от 24.04.2024г. | 2 | 46-47
23 | Паспорт качества гайка ж/д М22 | №626376669 от 28.04.2025г. | 3 | 48-50
24 | Паспорт изделия скоба изолирующая для втулки КБ | №1544 от 01.04.2025г. | 1 | 51
25 | Паспорт изделия шайба ж/д двухвитковая | №626361305 от 25.04.2025г. | 2 | 52-53
26 | Паспорт качества прокладка симметричная ЦП-328 | №б/н от 25.10.2024г. | 1 | 54
27 | Паспорт качества прокладка подрельсовая ЦП-143 | №б/н от 25.10.2024г. | 1 | 55
28 | Паспорт качества втулка изолирующая ОП-142А | №003/А от 07.01.2025г. | 1 | 56
29 | Паспорт клемма ПК | №1661 от 28.08.2025г. | 1 | 57
30 | АОСР Балластировка, выправка и рихтовка пути №6 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-30 от 24.12.2025г. | 1 | 58
31 | Исполнительная схема №30 Балластировка, выправка и рихтовка пути №6 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-30 от 24.12.2025г. | 1 | 59
32 | Паспорт щебень 20-40мм | №61 от 05.02.2025г. | 2 | 60-61
33 | Протокол испытания щебня | №52п от 27.01.2025г. | 2 | 62-63
34 | Фотоотчет |  | 2 | 62-63
Составил:
Инженер ПТО |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Принял:
_________________________________ |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)