## материал паспорта
| 6 СП | 10 СП | 7 П | 9 СП | 7 СП | 6 П | 8 П | 14 СП | 14+15 | 7 П+ | 13 П | 13 СП | 11 СП |  |  | 8 | п
номер акта | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59
Шпала ж/б Ш1 | 12 | 61 | 69 | 8 | 11 | 69 | 69 | 23 | 32 | 64 | 68 | 41 | 26
Брус композит | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 48
Рельс Р65 | 12.8 | 75.84 | 75 | 17.84 | 10.5 | 75 | 75 | 25 | 45 | 69.84 | 75 | 59.8 | 41.96
путь | 6.4 | 37.92 | 37.5 | 8.92 | 5.25 | 37.5 | 37.5 | 12.5 | 22.5 | 34.92 | 37.5 | 29.9 | 20.98 | 329.29
эпюра 1840 | 1875 | 1608.6498 | 1840 | 896.861 | 2095.2381 | 1840 | 1840 | 1840 | 1422.2222 | 1832.7606 | 1813.3333 | 1371.2375 | 1239.2755 | 1654.9675
номер сертификата
Шпала ж/б Ш1 | 11114 | 2025-10-29 | 252
Шпала ж/б Ш1 | 12604 | 2025-12-19 | 75
Шпала ж/б Ш1 | 10881 | 2025-10-22 | 254 | на пути к 11 стрелке и оставшиеся работы
Брус композит | 300 | 2025-10-13 | 192
Брус композит | 300,300,301,301,303 | 2025-12-11 | 96 | дата отгрузки
Брус композит | 300,303,304 | 2026-03-30 | 96 | дата отгрузки | на 11 и 8 стрелки
Рельс Р65 | 212503408 | 2025-10-08 | 512.5 | [11 empty] | 75
Рельс Р65 | 87-189 | 2025-01-11 | 662.5
Рельс Р65 | 87-155 | 2025-10-08 | 637.5
|  | стрелка | крестовина
СП6 | 1/7, левая | 106 | 112
СП7 | 1/7, левая | 107 | 115
СП8 | 1/7, левая | 146 | 157
СП9 | 1/7, левая | 109 | 130
СП10 | 1/7, левая | 102 | 111
СП11 | 1/7, левая | 144 | 165 | добавь приложения к формуляру
СП13 | 1/7, левая | 145 | 164
СП14 | 1/7, правая | 114 | 129

## АОСР
6 СП | 10 СП | 7 П | 9 СП | 7 СП | 6 П | 8 П | 14 СП | 14+15 | 7 П+ | 13 П | 13 СП | 11 СП | 8 СП | 9+10
1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 72 | АОСР Демонтаж стрелочного перевода №6 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-1 от 09.11.2025г.
2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 73 | АОСР Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №6 и прилежащие жд пути | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-2 от 09.11.2025г.
3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 74 | АОСР Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №6 и прилежащие жд пути | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-3 от 10.11.2025г.
4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 75 | АОСР Укладка стрелочного перевода №6 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-4 от 13.11.2025г.
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | АОСР Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №6 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-5 от 13.11.2025г.
офис | офис | офис | офис | офис | офис | офис | офис | офис | офис | офис | в пути на КЗ | ЭЭ | офис | офис | АОСР Демонтаж стрелочного перевода №10 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-6 от 20.11.2025г. | 61.5385
[15 empty] | АОСР Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №10 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-7 от 21.11.2025г.
[15 empty] | АОСР Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №10 и прилежащие жд пути | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-8 от 22.11.2025г.
[15 empty] | АОСР Укладка стрелочного перевода №10 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-9 от 26.11.2025г.
[15 empty] | АОСР Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №10 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-10 от 28.11.2025г.
[15 empty] | АОСР Демонтаж рельсошпальной решетки пути №7 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-11 от 20.11.2025г.
[15 empty] | АОСР Выемка загрязненного балласта пути №7 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-12 от 21.11.2025г.
[15 empty] | АОСР Устройство щебеночного балласта под путь №7 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-13 от 01.12.2025г.
[15 empty] | АОСР Укладка рельсошпальной решетки пути №7 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-14 от 01.12.2025г.
[15 empty] | АОСР Балластировка, выправка и рихтовка пути №7 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-15 от 02.12.2025г.
[15 empty] | АОСР Демонтаж стрелочного перевода №9 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-16 от 05.12.2025г.
[15 empty] | АОСР Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №9 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-17 от 06.12.2025г.
[15 empty] | АОСР Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №9 и прилежащие жд пути | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-18 от 06.12.2025г.
[15 empty] | АОСР Укладка стрелочного перевода №9 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-19 от 09.12.2025г.
[15 empty] | АОСР Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №9 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-20 от 10.12.2025г.
[15 empty] | АОСР Демонтаж стрелочного перевода №7 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-21 от 12.12.2025г.
[15 empty] | АОСР Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №7 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-22 от 13.12.2025г.
[15 empty] | АОСР Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №7 и прилежащие жд пути | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-23 от 13.12.2025г.
[15 empty] | АОСР Укладка стрелочного перевода №7 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-24 от 17.12.2025г.
[15 empty] | АОСР Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №7 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-25 от 18.12.2025г.
[15 empty] | АОСР Демонтаж рельсошпальной решетки пути №6 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-26 от 20.12.2025г.
[15 empty] | АОСР Выемка загрязненного балласта пути №6 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-27 от 21.12.2025г.
[15 empty] | АОСР Устройство щебеночного балласта под путь №6 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-28 от 22.12.2025г.
[15 empty] | АОСР Укладка рельсошпальной решетки пути №6 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-29 от 23.12.2025г.
[15 empty] | АОСР Балластировка, выправка и рихтовка пути №6 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-30 от 24.12.2025г.
[15 empty] | АОСР Демонтаж рельсошпальной решетки пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-31 от 15.01.2026г.
[15 empty] | АОСР Выемка загрязненного балласта пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-32 от 16.01.2026г.
[15 empty] | АОСР Устройство щебеночного балласта под путь №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-33 от 18.01.2026г.
[15 empty] | АОСР Укладка рельсошпальной решетки пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-34 от 18.01.2026г.
[15 empty] | АОСР Балластировка, выправка и рихтовка пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-35 от 19.01.2026г.