## реестр
КЗ-МЖД-КИК-РД-25 ««Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42» Ремонт и обустройство СП13 и прилежащих жд путей
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
№ п/п | Наименование документа | № акта, чертежа, разрешения, журнала и др. | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | АОСР Демонтаж стрелочного перевода №13 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-56 от 26.03.2026г. | 1 | 1
2 | Исполнительная схема №56 Демонтаж стрелочного перевода №13 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-56 от 26.03.2026г. | 1 | 2
3 | АОСР Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №13 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-57 от 27.03.2026г. | 1 | 3
4 | Исполнительная схема №57 Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №13 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-57 от 27.03.2026г. | 1 | 4
5 | АОСР Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №13 и прилежащие жд пути | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-58 от 28.03.2026г. | 1 | 5
6 | Исполнительная схема №58 Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №13 и прилежащие жд пути | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-58 от 28.03.2026г. | 1 | 6
7 | Паспорт щебень 20-40мм | №71 от 05.02.2025г. | 2 | 7-8
8 | Протокол испытания щебня | №52п от 27.01.2025г. | 2 | 9-10
9 | Заключение об степени уплотнении | 26.03-1/26 от 26.03.2026г. | 1 | 11
10 | Заключение об степени уплотнении | 26.03-2/26 от 26.03.2026г. | 1 | 12
11 | Заключение об степени уплотнении | 28.03-1/26 от 28.03.2026г. | 1 | 13
12 | Заключение об степени уплотнении | 28.03-2/26 от 28.03.2026г. | 1 | 14
13 | АОСР Укладка стрелочного перевода №13 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-59 от 31.03.2026г. | 1 | 15
14 | Исполнительная схема №59 Укладка стрелочного перевода №13 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-59 от 31.03.2026г. | 1 | 16
15 | Паспорт шпалы железобетонные Ш-1 | №10881 от 22.10.2025г. | 1 | 17
16 | Формуляр стрелочного перевода Р65 1/7 ЛПТП.665121.103М ФО | №бн от 04.08.2025г. | 6 | 18-23
17 | Сертификат соответствия переводные механизмы | №ССЖТ RU.ЖТ02.Г.01435 с 09.03.2023 по 08.03.2026г | 4 | 24-27
18 | Паспорт качества брус композитный | №300 от 13.10.2025г. | 2 | 28-29
21 | Инструкция по укладке и эксплуатации композитных шпал | КШ 22.29.29-002.02ТИ от 01.07.2024г. | 13 | 30-42
22 | Паспорт рельсы железнодорожныетип Р-65 категории ДТ350 | №212503408 от 08.10.2025г. | 4 | 43-46
23 | Паспорт качества подкладка КБ-65 | №1243.2 от 29.10.2025г. | 1 | 47
24 | Паспорт качества болты закладные | №627199362 от 16.10.2025г. | 3 | 48-50
25 | Паспорт качества болты путевые | №626366291/1 от 25.04.2025г. | 2 | 51-25
26 | Паспорт качества гайка ж/д М27 | №627202781/1 от 16.10.2025г. | 2 | 53-54
27 | Паспорт качества шайба | №625302882 от 13.09.2024г. | 2 | 55-56
28 | Паспорт качества болт ж/д клеммный | №624650186/1 от 24.04.2024г. | 2 | 57-58
29 | Паспорт качества гайка ж/д М22 | №626376669 от 28.04.2025г. | 3 | 59-61
30 | Паспорт изделия скоба изолирующая для втулки КБ | №1544 от 01.04.2025г. | 1 | 62
31 | Паспорт изделия шайба ж/д двухвитковая | №626361305 от 25.04.2025г. | 2 | 63-64
32 | Паспорт качества прокладка симметричная ЦП-328 | №б/н от 25.10.2024г. | 1 | 65
33 | Паспорт качества прокладка подрельсовая ЦП-143 | №б/н от 25.10.2024г. | 1 | 66
34 | Паспорт качества втулка изолирующая ОП-142А | №003/А от 07.01.2025г. | 1 | 67
35 | Паспорт клемма ПК | №1661 от 28.08.2025г. | 1 | 68
36 | Сертификат соответствия эмаль ПФ-115 | № RU C-RU.ПБ58.В.00737/22 с 25.02.2022 по 24.02.2027г. | 3 | 69-71
37 | АОСР Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №13 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-60 от 01.04.2026г. | 1 | 72
38 | Исполнительная схема №60 Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №13 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-60 от 01.04.2026г. | 1 | 73
39 | Паспорт щебень 20-40мм | №71 от 05.02.2025г. | 2 | 74-75
40 | Протокол испытания щебня | №52п от 27.01.2025г. | 2 | 76-77
41 | Акт технической готовности стрелочного перевода №13 | №б/н от 03.04.2026г. | 2 | 78-79
Составил:
Инженер ПТО |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Принял:
_________________________________ |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)