## реестр
КЗ-МЖД-КИК-РД-25 ««Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42» Ремонт и обустройство СП7 и прилежащих жд путей
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
№ п/п | Наименование документа | № акта, чертежа, разрешения, журнала и др. | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Приказ на Липатова В.Е. | № 1-КЗ-ЖД от 08.09.2025г. | 1 | 1
2 | Приказ на Кесслера Ю.Ф. | № 5-КЗ-ЖД от 08.09.2025г. | 1 | 2
3 | Приказ на Шинкарева М.В. | № 11 от 08.09.2025г. | 1 | 3
4 | Приказ на Дураева В.Ю. | № 53 от 23.06.2025г. | 2 | 4-5
5 | Приказ на Аверкина А.В. | № 01/10 от 29.10.2025г. | 2 | 6-7
6 | Распоряжение на Козлову С.В. и Прибылова М.С. | № 156-77 от 10.12.2025г. | 3 | 8-10
7 | АОСР Демонтаж стрелочного перевода №7 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-21 от 12.12.2025г. | 1 | 11
8 | Исполнительная схема №21 Демонтаж стрелочного перевода №7 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-21 от 12.12.2025г. | 1 | 12
9 | АОСР Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №7 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-22 от 13.12.2025г. | 1 | 13
10 | Исполнительная схема №22 Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №7 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-22 от 13.12.2025г. | 1 | 14
11 | АОСР Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №7 и прилежащие жд пути | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-23 от 13.12.2025г. | 1 | 15
12 | Исполнительная схема №23 Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №7 и прилежащие жд пути | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-23 от 13.12.2025г. | 1 | 16
13 | Паспорт щебень 20-40мм | №71 от 05.02.2025г. | 2 | 17-18
14 | Протокол испытания щебня | №52п от 27.01.2025г. | 2 | 19-20
15 | Заключение об степени уплотнении | 13.12-1/25 от 13.12.2025г. | 1 | 21
16 | Заключение об степени уплотнении | 13.12-2/25 от 13.12.2025г. | 1 | 22
17 | АОСР Укладка стрелочного перевода №7 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-24 от 17.12.2025г. | 1 | 23
18 | Исполнительная схема №24 Укладка стрелочного перевода №7 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-24 от 17.12.2025г. | 1 | 24
19 | Паспорт шпалы железобетонные Ш-1 | №11114 от 29.10.2025г. | 1 | 25
20 | Формуляр стрелочного перевода Р65 1/7 ЛПТП.665121.103М ФО | №107 от 05.08.2025г. | 6 | 26-31
21 | Паспорт качества брус композитный | №300 от 11.12.2025г. | 4 | 32-35
22 | Паспорт качества брус композитный | №301 от 11.12.2025г. | 2 | 36-37
23 | Паспорт качества брус композитный | №303 от 11.12.2025г. | 2 | 38-39
24 | Инструкция по укладке и эксплуатации композитных шпал | КШ 22.29.29-002.02ТИ от 01.07.2024г. | 13 | 40-52
25 | Паспорт рельсы железнодорожныетип Р-65 категории ДТ350 | №212503408 от 08.10.2025г. | 4 | 53-56
26 | Паспорт качества подкладка КБ-65 | №1243.2 от 29.10.2025г. | 1 | 57
27 | Паспорт качества болты закладные | №627199362 от 16.10.2025г. | 3 | 58-60
28 | Паспорт качества болты путевые | №626366291/1 от 25.04.2025г. | 2 | 61-62
29 | Паспорт качества гайка ж/д М27 | №627202781/1 от 16.10.2025г. | 2 | 63-64
30 | Паспорт качества шайба | №625302882 от 13.09.2024г. | 2 | 65-66
31 | Паспорт качества болт ж/д клеммный | №624650186/1 от 24.04.2024г. | 2 | 67-68
32 | Паспорт качества гайка ж/д М22 | №626376669 от 28.04.2025г. | 3 | 69-71
33 | Паспорт изделия скоба изолирующая для втулки КБ | №1544 от 01.04.2025г. | 1 | 72
34 | Паспорт изделия шайба ж/д двухвитковая | №626361305 от 25.04.2025г. | 2 | 73-74
35 | Паспорт качества прокладка симметричная ЦП-328 | №б/н от 25.10.2024г. | 1 | 75
36 | Паспорт качества прокладка подрельсовая ЦП-143 | №б/н от 25.10.2024г. | 1 | 76
37 | Паспорт качества втулка изолирующая ОП-142А | №003/А от 07.01.2025г. | 1 | 77
38 | Паспорт клемма ПК | №1661 от 28.08.2025г. | 1 | 78
39 | Сертификат соответствия эмаль ПФ-115 | № RU C-RU.ПБ58.В.00737/22 с 25.02.2022 по 24.02.2027г. | 3 | 79-81
40 | Сертификат соответствия накладка Р65-Р50 | №00ER-000631 от 06.06.2024г. | 1 | 82
41 | АОСР Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №7 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-25 от 18.12.2025г. | 1 | 83
42 | Исполнительная схема №25 Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №7 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-25 от 18.12.2025г. | 1 | 84
43 | Паспорт щебень 20-40мм | №71 от 05.02.2025г. | 2 | 85-86
44 | Протокол испытания щебня | №52п от 27.01.2025г. | 2 | 87-88
45 | Акт технической готовности стрелочного перевода №7 | №б/н от 18.12.2024г. | 2 | 89-90
Составил:
Инженер ПТО |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Принял:
_________________________________ |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)