## реестр
КЗ-МЖД-КИК-РД-25 ««Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42» Ремонт и обустройство СП11 и прилежащих жд путей
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
№ п/п | Наименование документа | № акта, чертежа, разрешения, журнала и др. | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | АОСР Демонтаж стрелочного перевода №11 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-61 от 02.04.2026г. | 1 | 1
2 | Исполнительная схема №61 Демонтаж стрелочного перевода №11 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-61 от 02.04.2026г. | 1 | 2
3 | АОСР Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №11 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-62 от 03.04.2026г. | 1 | 3
4 | Исполнительная схема №62 Выемка загрязненного балласта под стрелочный перевод №11 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-62 от 03.04.2026г. | 1 | 4
5 | АОСР Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №11 и прилежащие жд пути | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-63 от 03.04.2026г. | 1 | 5
6 | Исполнительная схема №63 Устройство щебеночного балласта под стрелочный перевод №11 и прилежащие жд пути | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-63 от 03.04.2026г. | 1 | 6
7 | Паспорт щебень 20-40мм | №71 от 05.02.2025г. | 2 | 7-8
8 | Протокол испытания щебня | №52п от 27.01.2025г. | 2 | 9-10
9 | Заключение об степени уплотнении | 03.04-1/26 от 03.04.2026г. | 1 | 11
10 | Заключение об степени уплотнении | 03.04-2/26 от 03.04.2026г. | 1 | 12
11 | АОСР Укладка стрелочного перевода №11 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-64 от 06.04.2026г. | 1 | 13
12 | Исполнительная схема №64 Укладка стрелочного перевода №11 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-64 от 06.04.2026г. | 1 | 14
13 | Паспорт шпалы железобетонные Ш-1 | №10881 от 22.10.2025г. | 1 | 15
14 | Формуляр стрелочного перевода Р65 1/7 ЛПТП.665121.103М ФО | №144 от 29.06.2025г. | 5 | 16-20
15 | Формуляр крестовины стрелочного перевода Р65 1/7 ЛПТП.665121.103М ФО | №165 от 29.06.2025г. | 2 | 21-22
16 | Сертификат соответствия переводные механизмы | №ССЖТ RU.ЖТ02.Г.01435 с 09.03.2023 по 08.03.2026г | 4 | 23-26
17 | Паспорт качества брус композитный | №300 от 13.10.2025г. | 2 | 27-28
18 | Инструкция по укладке и эксплуатации композитных шпал | КШ 22.29.29-002.02ТИ от 01.07.2024г. | 13 | 29-41
19 | Паспорт рельсы железнодорожныетип Р-65 категории ДТ350 | №212503408 от 08.10.2025г. | 4 | 42-45
20 | Паспорт качества подкладка КБ-65 | №1243.2 от 29.10.2025г. | 1 | 46
21 | Паспорт качества болты закладные | №627199362 от 16.10.2025г. | 3 | 47-49
22 | Паспорт качества болты путевые | №626366291/1 от 25.04.2025г. | 2 | 50-51
23 | Паспорт качества гайка ж/д М27 | №627202781/1 от 16.10.2025г. | 2 | 52-53
24 | Паспорт качества шайба | №625302882 от 13.09.2024г. | 2 | 54-55
25 | Паспорт качества болт ж/д клеммный | №624650186/1 от 24.04.2024г. | 2 | 56-57
26 | Паспорт качества гайка ж/д М22 | №626376669 от 28.04.2025г. | 3 | 58-60
27 | Паспорт изделия скоба изолирующая для втулки КБ | №1544 от 01.04.2025г. | 1 | 61
28 | Паспорт изделия шайба ж/д двухвитковая | №626361305 от 25.04.2025г. | 2 | 62-63
29 | Паспорт качества прокладка симметричная ЦП-328 | №б/н от 25.10.2024г. | 1 | 64
30 | Паспорт качества прокладка подрельсовая ЦП-143 | №б/н от 25.10.2024г. | 1 | 65
31 | Паспорт качества втулка изолирующая ОП-142А | №003/А от 07.01.2025г. | 1 | 66
32 | Паспорт клемма ПК | №1661 от 28.08.2025г. | 1 | 67
33 | Сертификат соответствия эмаль ПФ-115 | № RU C-RU.ПБ58.В.00737/22 с 25.02.2022 по 24.02.2027г. | 3 | 68-70
34 | АОСР Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №11 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-65 от 07.04.2026г. | 1 | 71
35 | Исполнительная схема №65 Балластировка, выправка и рихтовка стрелочного перевода №11 и прилежащих жд путей | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-65 от 07.04.2026г. | 1 | 72
36 | Паспорт щебень 20-40мм | №71 от 05.02.2025г. | 2 | 73-74
37 | Протокол испытания щебня | №52п от 27.01.2025г. | 2 | 75-76
38 | Акт технической готовности стрелочного перевода №11 | №б/н от 09.04.2026г. | 2 | 77-78
Составил:
Инженер ПТО |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Принял:
_________________________________ |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)