## реестр
КЗ-МЖД-КИК-РД-25 ««Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42» Ремонт и обустройство пути №14
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
№ п/п | Наименование документа | № акта, чертежа, разрешения, журнала и др. | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | АОСР Демонтаж рельсошпальной решетки пути №14 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-77 от 05.06.2026г. | 1 | 1
2 | Исполнительная схема №77 Демонтаж рельсошпальной решетки пути №14 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-77 от 05.06.2026г. | 1 | 2
3 | АОСР Выемка загрязненного балласта пути №14 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-78 от 08.06.2026г. | 1 | 3
4 | Исполнительная схема №78 Выемка загрязненного балласта пути №14 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-78 от 08.06.2026г. | 1 | 4
5 | АОСР Устройство щебеночного балласта пути №14 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-79 от 09.06.2026г. | 1 | 5
6 | Исполнительная схема №79 Устройство щебеночного балласта пути №14 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-79 от 09.06.2026г. | 1 | 6
7 | Паспорт щебень 20-40мм | №141 от 05.02.2025г. | 2 | 7-8
8 | Протокол испытания щебня | №52п от 27.01.2025г. | 2 | 9-10
9 | Заключение об степени уплотнении | 09.06-1/26 от 09.06.2026г. | 1 | 11
10 | Заключение об степени уплотнении | 09.06-2/26 от 09.06.2026г. | 1 | 12
11 | АОСР Укладка рельсошпальной решетки пути №14 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-80 от 11.06.2026г. | 1 | 13
12 | Исполнительная схема №80 Укладка рельсошпальной решетки пути №14 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-80 от 11.06.2026г. | 1 | 14
13 | Сертификат соответствия шпалы железобетонные Ш-1 | №ЕАЭС BY /112 02.01 TP003 064.01 00245 с 30.04.2024 по 29.04.2029г | 1 | 15
14 | Сертификат качества шпалы железобетонные Ш-1 | 325-39/1СК от 27.04.2026г | 1 | 16
15 | Паспорт рельсы железнодорожныетип Р-65 категории ДТ350 | №212503408 от 08.10.2025г. | 4 | 17-20
16 | Паспорт качества подкладка КБ-65 | №1243.2 от 29.10.2025г. | 1 | 21
17 | Паспорт качества болты закладные | №627199362 от 16.10.2025г. | 3 | 22-24
18 | Паспорт качества болты путевые | №626366291/1 от 25.04.2025г. | 2 | 25-26
19 | Паспорт качества гайка ж/д М27 | №627202781/1 от 16.10.2025г. | 2 | 27-28
20 | Паспорт качества шайба | №625302882 от 13.09.2024г. | 2 | 29-30
21 | Паспорт качества болт ж/д клеммный | №624650186/1 от 24.04.2024г. | 2 | 31-32
22 | Паспорт качества гайка ж/д М22 | №626376669 от 28.04.2025г. | 3 | 33-35
23 | Паспорт изделия скоба изолирующая для втулки КБ | №1544 от 01.04.2025г. | 1 | 36
24 | Паспорт изделия шайба ж/д двухвитковая | №626361305 от 25.04.2025г. | 2 | 37-38
25 | Паспорт качества прокладка симметричная ЦП-328 | №б/н от 25.10.2024г. | 1 | 39
26 | Паспорт качества прокладка подрельсовая ЦП-143 | №б/н от 25.10.2024г. | 1 | 40
27 | Паспорт качества втулка изолирующая ОП-142А | №003/А от 07.01.2025г. | 1 | 41
28 | Паспорт клемма ПК | №1661 от 28.08.2025г. | 1 | 42
29 | АОСР Балластировка, выправка и рихтовка пути №14 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-81 от 12.06.2026г. | 1 | 43
30 | Исполнительная схема №81 Балластировка, выправка и рихтовка пути №14 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-81 от 12.06.2026г. | 1 | 44
31 | Паспорт щебень 20-40мм | №141 от 05.02.2025г. | 2 | 45-46
32 | Протокол испытания щебня | №52п от 27.01.2025г. | 2 | 47-48
33 | Акт технической готовности пути №14 | №б/н от 15.06.2026г. | 2 | 49-50
Составил:
Инженер ПТО |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Принял:
_________________________________ |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)