## реестр
КЗ-МЖД-КИК-РД-25 ««Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42» Ремонт и обустройство пути №7
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
№ п/п | Наименование документа | № акта, чертежа, разрешения, журнала и др. | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Приказ на Липатова В.Е. | № 1-КЗ-ЖД от 08.09.2025г. | 1 | 1
2 | Приказ на Кесслера Ю.Ф. | № 5-КЗ-ЖД от 08.09.2025г. | 1 | 2
3 | Приказ на Шинкарева М.В. | № 11 от 08.09.2025г. | 1 | 3
4 | Приказ на Дураева В.Ю. | № 53 от 23.06.2025г. | 2 | 4-5
5 | Приказ на Аверкина А.В. | № 01/10 от 29.10.2025г. | 2 | 6-7
6 | АОСР Демонтаж рельсошпальной решетки пути №7 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-11 от 20.11.2025г. | 1 | 8
7 | Исполнительная схема №11 Демонтаж рельсошпальной решетки пути №7 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-11 от 20.11.2025г. | 1 | 9
8 | АОСР Выемка загрязненного балласта пути №7 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-12 от 21.11.2025г. | 1 | 10
9 | Исполнительная схема №12 Выемка загрязненного балласта пути №7 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-12 от 21.11.2025г. | 1 | 11
10 | АОСР Устройство щебеночного балласта под путь №7 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-13 от 01.12.2025г. | 1 | 12
11 | Исполнительная схема №13 Устройство щебеночного балласта под путь №7 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-13 от 01.12.2025г. | 1 | 13
12 | Паспорт щебень 20-40мм | №71 от 05.02.2025г. | 2 | 14-15
13 | Протокол испытания щебня | №52п от 27.01.2025г. | 2 | 16-17
14 | Заключение об степени уплотнении | 01.12-1/25 от 01.12.2025г. | 1 | 18
15 | Заключение об степени уплотнении | 01.12-2/25 от 01.12.2025г. | 1 | 19
16 | АОСР Укладка рельсошпальной решетки пути №7 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-14 от 01.12.2025г. | 1 | 20
17 | Исполнительная схема №14 Укладка рельсошпальной решетки пути №7 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-14 от 01.12.2025г. | 1 | 21
18 | Паспорт шпалы железобетонные Ш-1 | №11114 от 29.10.2025г. | 1 | 22
19 | Паспорт рельсы железнодорожные тип Р65 категория ДТ350 | №212503408 от 08.10.2025г. | 4 | 23-26
20 | Паспорт качества подкладка КБ-65 | №1243.2 от 29.10.2025г. | 1 | 27
21 | Паспорт качества болты закладные | №627199362 от 16.10.2025г. | 3 | 28-30
22 | Паспорт качества болты путевые | №626366291/1 от 25.04.2025г. | 2 | 31-32
23 | Паспорт качества гайка ж/д М27 | №627202781/1 от 16.10.2025г. | 2 | 33-34
24 | Паспорт качества шайба | №625302882 от 13.09.2024г. | 2 | 35-36
25 | Паспорт качества болт ж/д клеммный | №624650186/1 от 24.04.2024г. | 2 | 37-38
26 | Паспорт качества гайка ж/д М22 | №626376669 от 28.04.2025г. | 3 | 39-41
27 | Паспорт изделия скоба изолирующая для втулки КБ | №1544 от 01.04.2025г. | 1 | 42
28 | Паспорт изделия шайба ж/д двухвитковая | №626361305 от 25.04.2025г. | 2 | 43-44
29 | Паспорт качества прокладка симметричная ЦП-328 | №б/н от 25.10.2024г. | 1 | 45
30 | Паспорт качества прокладка подрельсовая ЦП-143 | №б/н от 25.10.2024г. | 1 | 46
31 | Паспорт качества втулка изолирующая ОП-142А | №003/А от 07.01.2025г. | 1 | 47
32 | Паспорт клемма ПК | №1661 от 28.08.2025г. | 1 | 48
33 | АОСР Балластировка, выправка и рихтовка пути №7 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-15 от 02.12.2025г. | 1 | 49
34 | Исполнительная схема №15 Балластировка, выправка и рихтовка пути №7 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-15 от 02.12.2025г. | 1 | 50
35 | Паспорт щебень 20-40мм | №71 от 05.02.2025г. | 2 | 51-52
36 | Протокол испытания щебня | №52п от 27.01.2025г. | 2 | 53-54
37 | Акт технической готовности стрелочного перевода №6 | №б/н от 13.11.2025г. | 2 | 55-56
Составил:
Инженер ПТО |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Принял:
_________________________________ |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)