## реестр корр
КЗ-МЖД-КИК-РД-25 ««Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42» Ремонт и обустройство пути №8
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
№ п/п | Наименование документа | № акта, чертежа, разрешения, журнала и др. | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | АОСР Демонтаж рельсошпальной решетки пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-31 от 15.01.2026г. | 1
2 | Исполнительная схема №31 Демонтаж рельсошпальной решетки пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-31 от 15.01.2026г. | 1
3 | АОСР Выемка загрязненного балласта пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-32 от 16.01.2026г. | 1
4 | Исполнительная схема №32 Выемка загрязненного балласта пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-32 от 16.01.2026г. | 1
5 | АОСР Устройство щебеночного балласта под путь №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-33 от 18.01.2026г. | 1
6 | Исполнительная схема №33 Устройство щебеночного балласта под путь №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-33 от 18.01.2026г. | 1
7 | Паспорт щебень 20-40мм | №71 от 05.02.2025г. | 2
8 | Протокол испытания щебня | №52п от 27.01.2025г. | 2
9 | Заключение об степени уплотнении | 18.01-1/26 от 18.01.2026г. | 1
10 | Заключение об степени уплотнении | 18.01-2/26 от 18.01.2026г. | 1
11 | АОСР Укладка рельсошпальной решетки пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-34 от 18.01.2026г. | 1
12 | Исполнительная схема №34 Укладка рельсошпальной решетки пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-34 от 18.01.2026г. | 1
13 | Паспорт шпалы железобетонные Ш-1 | №12604 от 19.12.2025г. | 1
14 | Паспорт рельсы железнодорожные тип Р65 категория ДТ350 | №87-189 от 11.01.2025г. | 4
15 | Сертификат соответствия накладка Р50- Р65 | 00ER-000631 от 06.06.2024г. | 1
16 | Сертификат качества накладка 1Р65 | 250000621 от 07.02.2025г. | 5
17 | Паспорт качества подкладка КБ-65 | №1243.2 от 29.10.2025г. | 1
18 | Паспорт качества болты закладные | №627199362 от 16.10.2025г. | 3
19 | Паспорт качества болты путевые | №626366291/1 от 25.04.2025г. | 2
20 | Паспорт качества гайка ж/д М27 | №627202781/1 от 16.10.2025г. | 2
21 | Паспорт качества шайба | №625302882 от 13.09.2024г. | 2
22 | Паспорт качества болт ж/д клеммный | №624650186/1 от 24.04.2024г. | 2
23 | Паспорт качества гайка ж/д М22 | №626376669 от 28.04.2025г. | 3
24 | Паспорт изделия скоба изолирующая для втулки КБ | №1544 от 01.04.2025г. | 1
25 | Паспорт изделия шайба ж/д двухвитковая | №626361305 от 25.04.2025г. | 2
26 | Паспорт качества прокладка симметричная ЦП-328 | №б/н от 25.10.2024г. | 1
27 | Паспорт качества прокладка подрельсовая ЦП-143 | №б/н от 25.10.2024г. | 1
28 | Паспорт качества втулка изолирующая ОП-142А | №003/А от 07.01.2025г. | 1
29 | Паспорт клемма ПК | №1661 от 28.08.2025г. | 1
30 | АОСР Балластировка, выправка и рихтовка пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-35 от 19.01.2026г. | 1
31 | Исполнительная схема №35 Балластировка, выправка и рихтовка пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-35 от 19.01.2026г. | 1
32 | Паспорт щебень 20-40мм | №71 от 05.02.2025г. | 2
33 | Протокол испытания щебня | №52п от 27.01.2025г. | 2
Составил:
Инженер ПТО |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Принял:
_________________________________ |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)

## реестр
КЗ-МЖД-КИК-РД-25 ««Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42» Ремонт и обустройство пути №8
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
№ п/п | Наименование документа | № акта, чертежа, разрешения, журнала и др. | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Приказ на Липатова В.Е. | № 1-КЗ-ЖД от 08.09.2025г. | 1 | 1
2 | Приказ на Кесслера Ю.Ф. | № 5-КЗ-ЖД от 08.09.2025г. | 1 | 2
3 | Приказ на Шинкарева М.В. | № 11 от 08.09.2025г. | 1 | 3
4 | Приказ на Дураева В.Ю. | № 53 от 23.06.2025г. | 2 | 4-5
5 | Приказ на Аверкина А.В. | № 01/10 от 29.10.2025г. | 2 | 6-7
6 | АОСР Демонтаж рельсошпальной решетки пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-31 от 15.01.2026г. | 1 | 8
7 | Исполнительная схема №31 Демонтаж рельсошпальной решетки пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-31 от 15.01.2026г. | 1 | 9
8 | АОСР Выемка загрязненного балласта пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-32 от 16.01.2026г. | 1 | 10
9 | Исполнительная схема №32 Выемка загрязненного балласта пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-32 от 16.01.2026г. | 1 | 11
10 | АОСР Устройство щебеночного балласта под путь №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-33 от 18.01.2026г. | 1 | 12
11 | Исполнительная схема №33 Устройство щебеночного балласта под путь №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-33 от 18.01.2026г. | 1 | 13
12 | Паспорт щебень 20-40мм | №71 от 05.02.2025г. | 2 | 14-15
13 | Протокол испытания щебня | №52п от 27.01.2025г. | 2 | 16-17
14 | Заключение об степени уплотнении | 18.01-1/26 от 18.01.2026г. | 1 | 18
15 | Заключение об степени уплотнении | 18.01-2/26 от 18.01.2026г. | 1 | 19
16 | АОСР Укладка рельсошпальной решетки пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-34 от 18.01.2026г. | 1 | 20
17 | Исполнительная схема №34 Укладка рельсошпальной решетки пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-34 от 18.01.2026г. | 1 | 21
18 | Паспорт шпалы железобетонные Ш-1 | №12604 от 19.12.2025г. | 1 | 22
19 | Паспорт рельсы железнодорожные тип Р65 категория ДТ350 | №87-189 от 11.01.2025г. | 4 | 23-26
20 | Сертификат соответствия накладка Р50- Р65 | 00ER-000631 от 06.06.2024г. | 1 | 27
21 | Сертификат качества накладка 1Р65 | 250000621 от 07.02.2025г. | 5 | 28-32
22 | Паспорт качества подкладка КБ-65 | №1243.2 от 29.10.2025г. | 1 | 33
23 | Паспорт качества болты закладные | №627199362 от 16.10.2025г. | 3 | 34-36
24 | Паспорт качества болты путевые | №626366291/1 от 25.04.2025г. | 2 | 37-38
25 | Паспорт качества гайка ж/д М27 | №627202781/1 от 16.10.2025г. | 2 | 39-40
26 | Паспорт качества шайба | №625302882 от 13.09.2024г. | 2 | 41-42
27 | Паспорт качества болт ж/д клеммный | №624650186/1 от 24.04.2024г. | 2 | 43-44
28 | Паспорт качества гайка ж/д М22 | №626376669 от 28.04.2025г. | 3 | 45-47
29 | Паспорт изделия скоба изолирующая для втулки КБ | №1544 от 01.04.2025г. | 1 | 48
30 | Паспорт изделия шайба ж/д двухвитковая | №626361305 от 25.04.2025г. | 2 | 49-50
31 | Паспорт качества прокладка симметричная ЦП-328 | №б/н от 25.10.2024г. | 1 | 51
32 | Паспорт качества прокладка подрельсовая ЦП-143 | №б/н от 25.10.2024г. | 1 | 52
33 | Паспорт качества втулка изолирующая ОП-142А | №003/А от 07.01.2025г. | 1 | 53
34 | Паспорт клемма ПК | №1661 от 28.08.2025г. | 1 | 54
35 | АОСР Балластировка, выправка и рихтовка пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-35 от 19.01.2026г. | 1 | 55
36 | Исполнительная схема №35 Балластировка, выправка и рихтовка пути №8 | № КЗ-МЖД-КИК-РД-25-35 от 19.01.2026г. | 1 | 56
37 | Паспорт щебень 20-40мм | №71 от 05.02.2025г. | 2 | 57-58
38 | Протокол испытания щебня | №52п от 27.01.2025г. | 2 | 59-60
39 | Акт технической готовности пути №8 | №б/н от 19.01.2026г. | 2 | 61-62
Составил:
Инженер ПТО |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Принял:
_________________________________ |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)