## ПИ 417-2КС
Акт приема-передачи Исполнительной документации к Договору генерального строительного подряда № МВМ/03-07 от 03 июля 2023г.
ООО "КиКГЕОСТРОЙ", в лице руководителя проекта Шевчука К.А., действующего на основании приказа №2-МВМ от 01.07.2023г., далее именуемое - "Генеральный подрядчик", с одной стороны ПЕРЕДАЛО, а
ООО "Проминжиниринг", в лице руководителя проекта Колдашова С.А., действующего на основании приказа №11 от 23.10.2023г., далее именуемое "Технический заказчик", ПРИНЯЛО Исполнительную документацию в одном экземпляре согласно перечню:
№ п/п | Наименование документа | Раздел ИД | Том, № | Экземпляр под №
1 | Генеральный план (Отсыпка щебнем стрелочных переводов) | 131-23-ГП2 | 7 | 3
2 | Железнодорожные пути (Восстановление пути №30) | 131-23-ПЖ | 7 | 3
Подписи Сторон:
| Технический заказчик: | Генеральный подрядчик:
| ООО "Проминжиниринг" | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
| Руководитель проекта | Руководитель проекта
| ________________________Колдашов С.А. | _______________________ Шевчук К.А.

## ММЗ-2
Акт приема-передачи Исполнительной документации к Договору генерального строительного подряда № МВМ/03-07 от 03 июля 2023г.
ООО "КиКГЕОСТРОЙ", в лице руководителя проекта Шевчука К.А., действующего на основании приказа №2-МВМ от 01.07.2023г., далее именуемое - "Генеральный подрядчик", с одной стороны ПЕРЕДАЛО, а
ООО "МЕТРОВАГОНМАШ", в лице руководителя проекта группы по техническому перевооружению Трусова М.Е., действующего на основании доверенности №12-ДЮВ-278 от 28.08.2024г., далее именуемое "Заказчик", ПРИНЯЛО Исполнительную документацию в двух экземплярах согласно перечню:
№ п/п | Наименование документа | Раздел ИД | Том, № | Экземпляр под №
1 | Генеральный план (Отсыпка щебнем стрелочных переводов) | 131-23-ГП2 | 7 | 1.2
2 | Железнодорожные пути (Восстановление пути №30) | 131-23-ПЖ | 7 | 1.2
Подписи Сторон:
| Заказчик: | Генеральный подрядчик:
| АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
| Руководитель проекта группы по техническому перевооружению | Руководитель проекта
| ________________________Трусов М.Е. | _______________________ Шевчук К.А.

## КОЛОМНА
Акт приема-передачи Исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
ООО "КиКГЕОСТРОЙ", в лице заместителя руководителя проекта Коршакова А.А., далее именуемое - "Подрядчик", с одной стороны ПЕРЕДАЛО, а
АО "Коломенский завод", в лице _____________________________________________________________________________________________., далее именуемое "Заказчик", ПРИНЯЛО Исполнительную документацию в одном экземпляре согласно перечня:
№ п/п | Договор | Шифр ИД | Том, № | Экземпляр под №
1 | Договор подряда №2 от 10.07.2024 "Ремонт СП12-Электрифицированный путь у ЛСЦ" | КЗ/ДП2-СП12 | 1 | 1
2 | Договор подряда №2 от 10.07.2024 "Ремонт СП12-Электрифицированный путь у ЛСЦ" | КЗ/ДП2-СП126 | 1 | 1
3 | Договор подряда №2 от 10.07.2024 "Ремонт СП12-Электрифицированный путь у ЛСЦ" | КЗ/ДП2-П11 | 1 | 1
4 | Договор подряда №1 от 20.06.2024 Ремонт аварийных переездов ЖД путей № 8 (пути № и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, инв.№460000594 и ремонт аварийного переезда ЖД путей №30 у ЖДЦ, инв.№460000595 (Восстановление пути №30) | КЗ/ДП1-П30 | 1 | 1
5 | Договор подряда №1 от 20.06.2024 Ремонт аварийных переездов ЖД путей № 8 (пути № и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, инв.№460000594 и ремонт аварийного переезда ЖД путей №30 у ЖДЦ, инв.№460000595 (Восстановление пути №30) | КЗ/ДП1-П8 | 1 | 1
6 | Договор подряда №3 от 12.07.2024 Ремонт и устройство пути №3 от СП24 до СП35 | КЗ/12-07-СП1 | 1 | 1
Подписи Сторон:
| Ззаказчик: | Подрядчик:
| ________________________ /_______________/ | _______________________ Коршаков А.А.

## ПИ 417 (3)
Реестр Исполнительной документации архива
№ п/п | Наименование документа | Раздел ИД | Том раздела
1 | Переустройство водопровода В1 в цеху №121 | 027-К | 1
3 | Сети связи | 131-23-СС | 1
4 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации. т.10-т.10А | 131-23-НВК4 | 1
5 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации К11А-К11Б | 131-23-НВК4 | 2
6 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации. Ксущ-К11А | 131-23-НВК4 | 3
7 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации. От цеха 121 до К11Б | 131-23-НВК4 | 4
8 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации. Кол. 26-27 | 131-23-НВК5 | 1
2 | Временная теплосеть в районе здания УГТ | 15165-УГТ | 1
3 | Сети связи | 131-23-СС | 1
4 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации. т.10-т.10А | 131-23-НВК4 | 1
5 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации К11А-К11Б | 131-23-НВК4 | 2
6 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации. Ксущ-К11А | 131-23-НВК4 | 3
7 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации. От цеха 121 до К11Б | 131-23-НВК4 | 4
8 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации. Кол. 26-27 | 131-23-НВК5 | 1
9 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации. К16А (дождеприемник) | 131-23-НВК5 | 2
10 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации. К15Б-К15В(+К15А)-К17А | 131-23-НВК5 | 3
11 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации. Восстановление колодцев | 131-23-НВК5.1 | 1
12 | Цех №121/18. Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода | 131-23-НВК2 | 1

## ПИ 417 (2)
Реестр Исполнительной документации архива
№ п/п | Наименование документа | Раздел ИД | Том раздела
1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Площадка трансбордера | 131-23-АС1 | 1
2 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Водоотводные лотки | 131-23-АС1 | 2
3 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Фундаменты ФМ1, стойки, фермы | 131-23-АС1 | 3
4 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Фундаменты ФМ2 | 131-23-АС1 | 4
5 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Удлинение токосъемника | 131-23-АС1 | 5
6 | Эстакада. Архитектурно-строительные решения. Фундаменты | 131-23-АС4 | 1
7 | Эстакада. Архитектурно-строительные решения. Металлоконструкции | 131-23-АС4 | 2
8 | Защитное сооружение. Архитектурно-строительные решения | 132-23-АС1 | 1

## РД
Шифр РД | Наименование
131-23-АС1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 1
131-23-АС2 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2
131-23-АС3 | Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения
131-23-АС4 | Эстакада. Архитектурно-строительные решения
131-23-ГП1 | Трансбордер. Генеральный план
131-23-ГП2 | Генеральный план
131-23-ГСН | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления
131-23-НВК1 | Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации
131-23-НВК2 | Цех №121/18. Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода
131-23-НВК3 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода
131-23-НВК4 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации
131-23-НВК5 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации
131-23-ПЖ | Железнодорожные пути
131-23-ТС1 | Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.
131-23-ТС2 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода по эстакаде
131-23-ТС3 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода
131-23-ЭС1 | Цех №121/18. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий
131-23-ЭС2 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий
131-23-ПОС | Железнодорожные пути. Проект организации строительства
131-23-ПОД | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства

## ПИ 417
Акт приема-передачи Исполнительной документации к Договору генерального строительного подряда № МВМ/03-07 от 03 июля 2023г.
ООО "КиКГЕОСТРОЙ", в лице руководителя проекта Шевчука К.А., действующего на основании приказа №2-МВМ от 01.07.2023г., далее именуемое - "Генеральный подрядчик", с одной стороны ПЕРЕДАЛО, а
ООО "Проминжиниринг", в лице руководителя проекта Колдашова С.А., действующего на основании приказа №11 от 23.10.2023г., далее именуемое "Технический заказчик", ПРИНЯЛО Исполнительную документацию в одном экземпляре согласно перечню:
№ п/п | Наименование документа | Раздел ИД | Том, № | Экземпляр под №
1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Площадка трансбордера | 131-23-АС1 | 1 | 3
2 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Водоотводные лотки | 131-23-АС1 | 2 | 3
3 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Фундаменты ФМ1, стойки, фермы | 131-23-АС1 | 3 | 3
4 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Фундаменты ФМ2 | 131-23-АС1 | 4 | 3
5 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Удлинение токосъемника | 131-23-АС1 | 5 | 3
6 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Подпорная стена | 131-23-АС2 | 1 | 3
7 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Ограждение | 131-23-АС2 | 2 | 3
8 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Подпорная стена продление | 131-23-АС2 | 3 | 3
9 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Камера ВК | 131-23-АС2 | 4 | 3
10 | Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения | 131-23-АС3 | 1 | 3
11 | Эстакада. Архитектурно-строительные решения. Фундаменты | 131-23-АС4 | 1 | 3
12 | Эстакада. Архитектурно-строительные решения. Металлоконструкции | 131-23-АС4 | 2 | 3
13 | Трансбордер. Генеральный план. Разработка грунта | 131-23-ГП1 | 1 | 3
14 | Трансбордер. Генеральный план. Благоустройство | 131-23-ГП1 | 2 | 3
15 | Генеральный план. Благоустройство | 131-23-ГП2 | 1 | 3
16 | Генеральный план. Резинокордовые покрытия пути №31 | 131-23-ГП2 | 2 | 3
17 | Генеральный план. Переезд через пути 33,35,37,39 | 131-23-ГП2 | 3 | 3
18 | Генеральный план. Ограждение вдоль ММЗ | 131-23-ГП2 | 4 | 3
19 | Генеральный план. Восстановление колодцев действующих сетей | 131-23-ГП2 | 5 | 3
20 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления | 131-23-ГСН | 1 | 3
21 | Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации | 131-23-НВК1 | 1 | 3
22 | Цех №121/18. Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода | 131-23-НВК2 | 1 | 3
23 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-4-Уг.1 | 131-23-НВК3 | 1 | 3
24 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. Уг.1-Уг.2 | 131-23-НВК3 | 2 | 3
25 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. Уг.2-В1-нов.1 | 131-23-НВК3 | 3 | 3
26 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В-нов.1-В1-5 (траншея) | 131-23-НВК3 | 4 | 3
27 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В-нов.1-В1-5 (колодцы) | 131-23-НВК3 | 5 | 3
28 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-нов.1-цех 121 | 131-23-НВК3 | 6 | 3
29 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-3А-В1-4 | 131-23-НВК3 | 7 | 3
30 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-1-В1-1А | 131-23-НВК3 | 8 | 3
31 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-30-В1-31 | 131-23-НВК3 | 9 | 3
32 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-2-В1-2А | 131-23-НВК3 | 10 | 3
33 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1 в здании гаража | 131-23-НВК3 | 11 | 3
34 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-2-В1-2А(К) | 131-23-НВК3 | 12 | 3
35 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1 по подвалу | 131-23-НВК3 | 13 | 3
36 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-1 | 131-23-НВК3 | 14 | 3
37 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-нов.1-В1-7 | 131-23-НВК3 | 15 | 3
38 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. т.13-14-7-8 | 131-23-НВК3 | 16 | 3
39 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-30 камера | 131-23-НВК3 | 17 | 3
40 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации. т.10-т.10А | 131-23-НВК4 | 1 | 3
41 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации К11А-К11Б | 131-23-НВК4 | 2 | 3
42 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации. Ксущ-К11А | 131-23-НВК4 | 3 | 3
43 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации. От цеха 121 до К11Б | 131-23-НВК4 | 4 | 3
44 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации. Кол. 26-27 | 131-23-НВК5 | 1 | 3
45 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации. К16А (дождеприемник) | 131-23-НВК5 | 2 | 3
46 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации. К15Б-К15В(+К15А)-К17А | 131-23-НВК5 | 3 | 3
47 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации. Восстановление колодцев | 131-23-НВК5.1 | 1 | 3
48 | Железнодорожные пути. Обкаточные пути | 131-23-ПЖ | 1 | 3
49 | Железнодорожные пути. Путь №30 | 131-23-ПЖ | 2 | 3
50 | Железнодорожные пути. Путь №31 | 131-23-ПЖ | 3 | 3
51 | Железнодорожные пути. Тупики | 131-23-ПЖ | 4 | 3
52 | Железнодорожные пути. Шихта | 131-23-ПЖ | 5 | 3
53 | Железнодорожные пути. Послеусадочный ремонт | 131-23-ПЖ | 6 | 3
54 | Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода. | 131-23-ТС1 | 1 | 3
55 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода по эстакаде | 131-23-ТС2 | 1 | 3
56 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | 131-23-ТС3 | 1 | 3
57 | Цех №121/18. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | 131-23-ЭС1 | 1 | 3
58 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. КЛ-6кВ на участке ПК07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 131-23-ЭС2 | 1 | 3
59 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ) | 131-23-ЭС2 | 2 | 3
60 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. КЛ на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 131-23-ЭС2 | 3 | 3
61 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. КЛ-6кВ на участке т.28-т.28В | 131-23-ЭС2 | 4 | 3
62 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 131-23-ЭС2 | 5 | 3
63 | Сети связи | 131-23-СС | 1 | 3
64 | Контактная сеть | 131-23-КС | 1 | 3
65 | Подготовка трассы жд путей. (Ведомости ВР2, ВР2.1) | 131-23-ВР2 | 1 | 3
66 | Подготовка трассы жд путей. (Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера; Демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 75; демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 121) | 131-23-ВР2 | 2 | 3
67 | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | 131-23-ПОД | 1 | 3
68 | Переустройство водопровода В1 в цеху №121 | 027-К | 1 | 3
69 | Демонтаж мазутопровода | ДС-МП | 1 | 3
70 | Временная теплосеть в районе здания УГТ | 15165-УГТ | 1 | 3
71 | Защитное сооружение. Архитектурно-строительные решения | 132-23-АС2 | 1 | 3
* | ИД в формате pdf (отсканированная версия экз. №1) на USB-носителе
Подписи Сторон:
| Технический заказчик: | Генеральный подрядчик:
| ООО "Проминжиниринг" | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
| Руководитель проекта | Руководитель проекта
| ________________________Колдашов С.А. | _______________________ Шевчук К.А.

## ММЗ 417
Акт приема-передачи Исполнительной документации к Договору генерального строительного подряда № МВМ/03-07 от 03 июля 2023г.
ООО "КиКГЕОСТРОЙ", в лице руководителя проекта Шевчука К.А., действующего на основании приказа №2-МВМ от 01.07.2023г., далее именуемое - "Генеральный подрядчик", с одной стороны ПЕРЕДАЛО, а
ООО "МЕТРОВАГОНМАШ", в лице руководителя проекта группы по техническому перевооружению Трусова М.Е., действующего на основании доверенности №12-ДЮВ-278 от 28.08.2024г., далее именуемое "Заказчик", ПРИНЯЛО Исполнительную документацию в двух экземплярах согласно перечню:
№ п/п | Наименование документа | Раздел ИД | Том, № | Экземпляр под №
1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Площадка трансбордера | 131-23-АС1 | 1 | 1.2
2 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Водоотводные лотки | 131-23-АС1 | 2 | 1.2
3 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Фундаменты ФМ1, стойки, фермы | 131-23-АС1 | 3 | 1.2
4 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Фундаменты ФМ2 | 131-23-АС1 | 4 | 1.2
5 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Удлинение токосъемника | 131-23-АС1 | 5 | 1.2
6 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Подпорная стена | 131-23-АС2 | 1 | 1.2
7 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Ограждение | 131-23-АС2 | 2 | 1.2
8 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Подпорная стена продление | 131-23-АС2 | 3 | 1.2
9 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Камера ВК | 131-23-АС2 | 4 | 1.2
10 | Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения | 131-23-АС3 | 1 | 1.2
11 | Эстакада. Архитектурно-строительные решения. Фундаменты | 131-23-АС4 | 1 | 1.2
12 | Эстакада. Архитектурно-строительные решения. Металлоконструкции | 131-23-АС4 | 2 | 1.2
13 | Трансбордер. Генеральный план. Разработка грунта | 131-23-ГП1 | 1 | 1.2
14 | Трансбордер. Генеральный план. Благоустройство | 131-23-ГП1 | 2 | 1.2
15 | Генеральный план. Благоустройство | 131-23-ГП2 | 1 | 1.2
16 | Генеральный план. Резинокордовые покрытия пути №31 | 131-23-ГП2 | 2 | 1.2
17 | Генеральный план. Переезд через пути 33,35,37,39 | 131-23-ГП2 | 3 | 1.2
18 | Генеральный план. Ограждение вдоль ММЗ | 131-23-ГП2 | 4 | 1.2
19 | Генеральный план. Восстановление колодцев действующих сетей | 131-23-ГП2 | 5 | 1.2
20 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления | 131-23-ГСН | 1 | 1.2
21 | Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации | 131-23-НВК1 | 1 | 1.2
22 | Цех №121/18. Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода | 131-23-НВК2 | 1 | 1.2
23 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-4-Уг.1 | 131-23-НВК3 | 1 | 1.2
24 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. Уг.1-Уг.2 | 131-23-НВК3 | 2 | 1.2
25 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. Уг.2-В1-нов.1 | 131-23-НВК3 | 3 | 1.2
26 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В-нов.1-В1-5 (траншея) | 131-23-НВК3 | 4 | 1.2
27 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В-нов.1-В1-5 (колодцы) | 131-23-НВК3 | 5 | 1.2
28 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-нов.1-цех 121 | 131-23-НВК3 | 6 | 1.2
29 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-3А-В1-4 | 131-23-НВК3 | 7 | 1.2
30 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-1-В1-1А | 131-23-НВК3 | 8 | 1.2
31 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-30-В1-31 | 131-23-НВК3 | 9 | 1.2
32 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-2-В1-2А | 131-23-НВК3 | 10 | 1.2
33 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1 в здании гаража | 131-23-НВК3 | 11 | 1.2
34 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-2-В1-2А(К) | 131-23-НВК3 | 12 | 1.2
35 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1 по подвалу | 131-23-НВК3 | 13 | 1.2
36 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-1 | 131-23-НВК3 | 14 | 1.2
37 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-нов.1-В1-7 | 131-23-НВК3 | 15 | 1.2
38 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. т.13-14-7-8 | 131-23-НВК3 | 16 | 1.2
39 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода. В1-30 камера | 131-23-НВК3 | 17 | 1.2
40 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации. т.10-т.10А | 131-23-НВК4 | 1 | 1.2
41 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации К11А-К11Б | 131-23-НВК4 | 2 | 1.2
42 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации. Ксущ-К11А | 131-23-НВК4 | 3 | 1.2
43 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации. От цеха 121 до К11Б | 131-23-НВК4 | 4 | 1.2
44 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации. Кол. 26-27 | 131-23-НВК5 | 1 | 1.2
45 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации. К16А (дождеприемник) | 131-23-НВК5 | 2 | 1.2
46 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации. К15Б-К15В(+К15А)-К17А | 131-23-НВК5 | 3 | 1.2
47 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации. Восстановление колодцев | 131-23-НВК5.1 | 1 | 1.2
48 | Железнодорожные пути. Обкаточные пути | 131-23-ПЖ | 1 | 1.2
49 | Железнодорожные пути. Путь №30 | 131-23-ПЖ | 2 | 1.2
50 | Железнодорожные пути. Путь №31 | 131-23-ПЖ | 3 | 1.2
51 | Железнодорожные пути. Тупики | 131-23-ПЖ | 4 | 1.2
52 | Железнодорожные пути. Шихта | 131-23-ПЖ | 5 | 1.2
53 | Железнодорожные пути. Послеусадочный ремонт | 131-23-ПЖ | 6 | 1.2
54 | Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода. | 131-23-ТС1 | 1 | 1.2
55 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода по эстакаде | 131-23-ТС2 | 1 | 1.2
56 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | 131-23-ТС3 | 1 | 1.2
57 | Цех №121/18. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | 131-23-ЭС1 | 1 | 1.2
58 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. КЛ-6кВ на участке ПК07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 131-23-ЭС2 | 1 | 1.2
59 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ) | 131-23-ЭС2 | 2 | 1.2
60 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. КЛ на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 131-23-ЭС2 | 3 | 1.2
61 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. КЛ-6кВ на участке т.28-т.28В | 131-23-ЭС2 | 4 | 1.2
62 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 131-23-ЭС2 | 5 | 1.2
63 | Сети связи | 131-23-СС | 1 | 1.2
64 | Контактная сеть | 131-23-КС | 1 | 1.2
65 | Подготовка трассы жд путей. (Ведомости ВР2, ВР2.1) | 131-23-ВР2 | 1 | 1.2
66 | Подготовка трассы жд путей. (Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера; Демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 75; демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 121) | 131-23-ВР2 | 2 | 1.2
67 | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | 131-23-ПОД | 1 | 1.2
68 | Переустройство водопровода В1 в цеху №121 | 027-К | 1 | 1.2
69 | Демонтаж мазутопровода | ДС-МП | 1 | 1.2
70 | Временная теплосеть в районе здания УГТ | 15165-УГТ | 1 | 1.2
71 | Защитное сооружение. Архитектурно-строительные решения | 132-23-АС2 | 1 | 1.2
* | ИД в формате pdf (отсканированная версия экз. №1) на USB-носителе
Подписи Сторон:
| Заказчик: | Генеральный подрядчик:
| АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
| Руководитель проекта группы по техническому перевооружению | Руководитель проекта
| ________________________Трусов М.Е. | _______________________ Шевчук К.А.

## ОЖр
№пп | Дата | Наименование работ | Марка
1 | 2023-10-13 | Грунтование стен перед шпатлеванием в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 13.10.23-31.10.23
2 | 2023-10-14 | Грунтование стен перед шпатлеванием в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 13.10.23-31.10.23
3 | 2023-10-15 | Грунтование стен перед шпатлеванием в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 13.10.23-31.10.23
4 | 2023-10-16 | Грунтование стен перед шпатлеванием в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 13.10.23-31.10.23
5 | 2023-10-17 | Грунтование стен перед шпатлеванием в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 13.10.23-31.10.23
6 | 2023-10-18 | Грунтование стен перед шпатлеванием в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 13.10.23-31.10.23
7 | 2023-10-19 | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
8 |  | Грунтование стен перед шпатлеванием в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 13.10.23-31.10.23
9 | 2023-10-20 | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
10 |  | Грунтование стен перед шпатлеванием в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 13.10.23-31.10.23
11 | 2023-10-21 | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
12 |  | Грунтование стен перед шпатлеванием в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 13.10.23-31.10.23
13 | 2023-10-22 | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
14 |  | Грунтование стен перед шпатлеванием в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 13.10.23-31.10.23
15 | 2023-10-23 | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
16 |  | Грунтование стен перед шпатлеванием в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 13.10.23-31.10.23
17 | 2023-10-24 | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
18 |  | Грунтование стен перед шпатлеванием в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 13.10.23-31.10.23
19 | 2023-10-25 | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
20 |  | Грунтование стен перед шпатлеванием в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 13.10.23-31.10.23
21 | 2023-10-26 | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
22 |  | Грунтование стен перед шпатлеванием в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 13.10.23-31.10.23
23 | 2023-10-27 | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
24 |  | Грунтование стен перед шпатлеванием в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 13.10.23-31.10.23
25 | 2023-10-28 | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
26 |  | Грунтование стен перед шпатлеванием в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 13.10.23-31.10.23
27 | 2023-10-29 | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
28 |  | Грунтование стен перед шпатлеванием в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 13.10.23-31.10.23
29 | 2023-10-30 | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
30 |  | Грунтование стен перед шпатлеванием в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 13.10.23-31.10.23
31 | 2023-10-31 | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
32 |  | Грунтование стен перед шпатлеванием в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 13.10.23-31.10.23
33 | 2023-11-01 | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
34 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
35 | 2023-11-02 | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
36 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
37 | 2023-11-03 | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
38 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
39 | 2023-11-04 | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
40 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
41 | 2023-11-05 | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
42 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
43 | 2023-11-06 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
44 |  | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
45 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
46 | 2023-11-07 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
47 |  | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
48 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
49 | 2023-11-08 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
50 |  | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
51 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
52 | 2023-11-09 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
53 |  | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
54 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
55 | 2023-11-10 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
56 |  | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
57 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
58 | 2023-11-11 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
59 |  | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
60 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
61 | 2023-11-12 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
62 |  | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия с армированием в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
63 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
64 | 2023-11-13 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
65 |  | Монтаж несъемной опалубки плиты перекрытия, армирование и бетонирование в осях Б/З-В/24-33 в отм. +3,725 | 19.10.23-13.11.23
66 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
67 | 2023-11-14 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
68 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
69 | 2023-11-15 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
70 |  | Перенос металлических ворот в осях Б-В/33 | 2023-11-15
71 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
72 | 2023-11-16 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
73 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
74 | 2023-11-17 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
75 |  | Зачистка поверхности, нанесение насечек и грунтование пола в осях Б/З-В/24-33 в отм. 0,000 | 17.11.23-24.11.23
76 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
77 | 2023-11-18 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
78 |  | Зачистка поверхности, нанесение насечек и грунтование пола в осях Б/З-В/24-33 в отм. 0,000 | 17.11.23-24.11.23
79 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
80 | 2023-11-19 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
81 |  | Зачистка поверхности, нанесение насечек и грунтование пола в осях Б/З-В/24-33 в отм. 0,000 | 17.11.23-24.11.23
82 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
83 | 2023-11-20 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
84 |  | Зачистка поверхности, нанесение насечек и грунтование пола в осях Б/З-В/24-33 в отм. 0,000 | 17.11.23-24.11.23
85 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
86 |  | Устройство траншеи от т.1 до т.2 | 20.11.23-21.11.23
87 | 2023-11-21 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
88 |  | Зачистка поверхности, нанесение насечек и грунтование пола в осях Б/З-В/24-33 в отм. 0,000 | 17.11.23-24.11.23
89 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
90 |  | Устройство траншеи от т.1 до т.2 | 20.11.23-21.11.23
91 |  | Устройство песчаного основания для установки колодцев К1-1 и К1-3 | 21.11.23-23.11.23
92 |  | Демонтаж коллектора | 21.11.23-23.11.23
93 | 2023-11-22 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
94 |  | Зачистка поверхности, нанесение насечек и грунтование пола в осях Б/З-В/24-33 в отм. 0,000 | 17.11.23-24.11.23
95 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
96 |  | Устройство песчаного основания для установки колодцев К1-1 и К1-3 | 21.11.23-23.11.23
97 |  | Демонтаж коллектора | 21.11.23-23.11.23
98 | 2023-11-23 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
99 |  | Зачистка поверхности, нанесение насечек и грунтование пола в осях Б/З-В/24-33 в отм. 0,000 | 17.11.23-24.11.23
100 |  | Бурение скважин и установка стержней на химический анкер в осях Б/З-В/24-25 на отм. 0,000 | 23.11.23-28.11.23
101 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
102 |  | Устройство песчаного основания для установки колодцев К1-1 и К1-3 | 21.11.23-23.11.23
103 |  | Демонтаж коллектора | 21.11.23-23.11.23
104 |  | Установка железобетонных изделий колодцев К1-1 и К1-3 | 23.11.23-24.11.23
105 | 2023-11-24 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
106 |  | Зачистка поверхности, нанесение насечек и грунтование пола в осях Б/З-В/24-33 в отм. 0,000 | 17.11.23-24.11.23
107 |  | Демонтаж крестовых связей из уголков 90х6 в осях Б/З-В/24, Б/З-В/24-25, БЗ-В/27, БЗ-В/32-33 в отм. 0,000 и Б/З-В/24, Б/З-В/27, Б/З-В/32-33 в отм. 3,750 | 2023-11-24
108 |  | Бурение скважин и установка стержней на химический анкер в осях Б/З-В/24-25 на отм. 0,000 | 23.11.23-28.11.23
109 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
110 |  | Установка железобетонных изделий колодцев К1-1 и К1-3 | 23.11.23-24.11.23
111 |  | Обмазка грунтовкой и мастикой ж/б изделий колодцев К1-1 и К1-3 | 2023-11-24
112 |  | Устройство песчаного основания в траншее т.1 – т.8 | 2023-11-24
113 | 2023-11-25 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
114 |  | Монтаж опалубки подстилающего слоя пола, армирование подстилающего слоя, в/о Б/З-В/25-33 в отм. 0,000 | 25.11.23-30.11.23
115 |  | Бурение скважин и установка стержней на химический анкер в осях Б/З-В/24-25 на отм. 0,000 | 23.11.23-28.11.23
116 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
117 |  | Укладка труб в траншее от т.1 до т.8 | 2023-11-25
118 |  | Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 до т.7 | 25.11.23-26.11.23
119 | 2023-11-26 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
120 |  | Монтаж опалубки подстилающего слоя пола, армирование подстилающего слоя, в/о Б/З-В/25-33 в отм. 0,000 | 25.11.23-30.11.23
121 |  | Бурение скважин и установка стержней на химический анкер в осях Б/З-В/24-25 на отм. 0,000 | 23.11.23-28.11.23
122 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
123 |  | Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 до т.7 | 25.11.23-26.11.23
124 |  | Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 до т.8 | 26.11.23-27.11.23
125 | 2023-11-27 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
126 |  | Монтаж опалубки подстилающего слоя пола, армирование подстилающего слоя, в/о Б/З-В/25-33 в отм. 0,000 | 25.11.23-30.11.23
127 |  | Бурение скважин и установка стержней на химический анкер в осях Б/З-В/24-25 на отм. 0,000 | 23.11.23-28.11.23
128 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
129 |  | Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 до т.8 | 26.11.23-27.11.23
130 | 2023-11-28 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
131 |  | Монтаж опалубки подстилающего слоя пола, армирование подстилающего слоя, в/о Б/З-В/25-33 в отм. 0,000 | 25.11.23-30.11.23
132 |  | Бурение скважин и установка стержней на химический анкер в осях Б/З-В/24-25 на отм. 0,000 | 23.11.23-28.11.23
133 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
134 | 2023-11-29 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
135 |  | Монтаж опалубки подстилающего слоя пола, армирование подстилающего слоя, в/о Б/З-В/25-33 в отм. 0,000 | 25.11.23-30.11.23
136 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
137 | 2023-11-30 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
138 |  | Монтаж опалубки подстилающего слоя пола, армирование подстилающего слоя, бетонирование в/о Б/З-В/25-33 в отм. 0,000 | 25.11.23-30.11.23
139 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
140 | 2023-12-01 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
141 |  | Монтаж опалубки подстилающего слоя пола, армирование подстилающего слоя, в/о Б/З-В/24-25 в отм. 0,000 | 2023-12-01
142 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
143 | 2023-12-02 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
144 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
145 | 2023-12-03 | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
146 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
147 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
148 | 2023-12-04 | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
149 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
150 |  | Бетонирование подстилающего слоя пола в/о Б/З-В/24-25 в отм. 0,000 | 2023-12-04
151 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
152 |  | Монтаж МК в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 04.12.23-10.12.23
153 | 2023-12-05 | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
154 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
155 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
156 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
157 |  | Монтаж МК в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 04.12.23-10.12.23
158 | 2023-12-06 | Пескоструйная обработка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 06.12.23-11.12.23
159 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
160 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
161 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
162 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
163 |  | Монтаж МК в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 04.12.23-10.12.23
164 | 2023-12-07 | Пескоструйная обработка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 06.12.23-11.12.23
165 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
166 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
167 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
168 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
169 |  | Монтаж МК в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 04.12.23-10.12.23
170 | 2023-12-08 | Пескоструйная обработка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 06.12.23-11.12.23
171 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
172 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
173 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
174 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
175 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
176 |  | Монтаж МК в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 04.12.23-10.12.23
177 | 2023-12-09 | Пескоструйная обработка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 06.12.23-11.12.23
178 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
179 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
180 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
181 |  | Демонтаж сэндвич панелей t=60 мм в осях Б/З-В/24-33 на отм.0,000 и +3.750 | 2023-12-09
182 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
183 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
184 |  | Монтаж МК в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 04.12.23-10.12.23
185 | 2023-12-10 | Пескоструйная обработка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 06.12.23-11.12.23
186 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
187 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
188 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
189 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
190 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
191 |  | Монтаж МК в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 04.12.23-10.12.23
192 |  | Окрашивание МК в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 10.12.23-14.12.23
193 | 2023-12-11 | Пескоструйная обработка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 06.12.23-11.12.23
194 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
195 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
196 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
197 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
198 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
199 |  | Окрашивание МК в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 10.12.23-14.12.23
200 | 2023-12-12 | Грунтовка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 12.12.23-15.12.23
201 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
202 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
203 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
204 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
205 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
206 |  | Окрашивание МК в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 10.12.23-14.12.23
207 | 2023-12-13 | Грунтовка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 12.12.23-15.12.23
208 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
209 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
210 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
211 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
212 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
213 |  | Окрашивание МК в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 10.12.23-14.12.23
214 | 2023-12-14 | Грунтовка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 12.12.23-15.12.23
215 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
216 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
217 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
218 |  | Монтаж сэндвич-панелей в осях БЗ-В/24-33 в отм.0.000 и +3,725 | 14.12.23-21.12.23
219 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
220 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
221 |  | Окрашивание МК в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 10.12.23-14.12.23
222 | 2023-12-15 | Грунтовка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 12.12.23-15.12.23
223 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
224 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
225 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
226 |  | Монтаж сэндвич-панелей в осях БЗ-В/24-33 в отм.0.000 и +3,725 | 14.12.23-21.12.23
227 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
228 |  | Устройство дверных проемов в осях Б/3/25-32 | 15.12.23-16.12.23
229 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
230 | 2023-12-16 | Шпатлевка поверхности стен, колонн в осях А-Б/1-14 | 16.12.23-23.12.23
231 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
232 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
233 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
234 |  | Монтаж сэндвич-панелей в осях БЗ-В/24-33 в отм.0.000 и +3,725 | 14.12.23-21.12.23
235 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
236 |  | Устройство дверных проемов в осях Б/3/25-32 | 15.12.23-16.12.23
237 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
238 | 2023-12-17 | Шпатлевка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 16.12.23-23.12.23
239 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
240 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
241 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
242 |  | Монтаж сэндвич-панелей в осях БЗ-В/24-33 в отм.0.000 и +3,725 | 14.12.23-21.12.23
243 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
244 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
245 | 2023-12-18 | Шпатлевка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 16.12.23-23.12.23
246 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
247 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
248 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
249 |  | Монтаж сэндвич-панелей в осях БЗ-В/24-33 в отм.0.000 и +3,725 | 14.12.23-21.12.23
250 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
251 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
252 | 2023-12-19 | Шпатлевка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 16.12.23-23.12.23
253 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
254 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
255 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
256 |  | Монтаж сэндвич-панелей в осях БЗ-В/24-33 в отм.0.000 и +3,725 | 14.12.23-21.12.23
257 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
258 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 | 19.12.23-07.03.24
259 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
260 |  | Разработка грунта, устройство песчаной подготовки и устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту наружной установки | 2023-12-19
261 | 2023-12-20 | Шпатлевка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 16.12.23-23.12.23
262 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
263 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
264 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
265 |  | Устройство опорных подушек и перемычек в осях Б/З-В/32-33 в отм. +3,725 | 2023-12-20
266 |  | Монтаж сэндвич-панелей в осях БЗ-В/24-33 в отм.0.000 и +3,725 | 14.12.23-21.12.23
267 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
268 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 | 19.12.23-07.03.24
269 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
270 |  | Армирование фундаментной плиты наружной установки | 20.12.23-22.12.23
271 | 2023-12-21 | Шпатлевка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 16.12.23-23.12.23
272 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
273 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
274 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
275 |  | Монтаж сэндвич-панелей в осях БЗ-В/24-33 в отм.0.000 и +3,725 | 14.12.23-21.12.23
276 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
277 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 | 19.12.23-07.03.24
278 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
279 |  | Армирование фундаментной плиты наружной установки | 20.12.23-22.12.23
280 | 2023-12-22 | Шпатлевка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 16.12.23-23.12.23
281 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
282 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
283 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
284 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
285 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 | 19.12.23-07.03.24
286 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
287 |  | Армирование и бетонирование фундаментной плиты наружной установки | 20.12.23-22.12.23
288 | 2023-12-23 | Шпатлевка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 16.12.23-23.12.23
289 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
290 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
291 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
292 |  | Резка и устройство дверных и оконных проемов в осях Б/3-В/24-32 | 23.12.23-25.12.23
293 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
294 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 | 19.12.23-07.03.24
295 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
296 | 2023-12-24 | Грунтовка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия под окраску в осях А-Б/1-14 | 24.12.23-25.12.23
297 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
298 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
299 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
300 |  | Резка и устройство дверных и оконных проемов в осях Б/3-В/24-32 | 23.12.23-25.12.23
301 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
302 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 | 19.12.23-07.03.24
303 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
304 | 2023-12-25 | Грунтовка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия под окраску в осях А-Б/1-14 | 24.12.23-25.12.23
305 |  | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
306 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
307 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
308 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
309 |  | Резка и устройство дверных и оконных проемов в осях Б/3-В/24-32 | 23.12.23-25.12.23
310 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
311 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
312 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
313 | 2023-12-26 | Окраска поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 26.12.23-28.12.23
314 |  | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
315 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
316 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
317 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
318 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
319 |  | Усиление металлических колонн в осях В/24-32 в отм.0.000 и +3.725 | 26.12.23-12.01.24
320 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
321 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
322 | 2023-12-27 | Окраска поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 26.12.23-28.12.23
323 |  | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
324 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
325 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
326 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
327 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
328 |  | Усиление металлических колонн в осях В/24-32 в отм.0.000 и +3.725 | 26.12.23-12.01.24
329 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
330 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
331 | 2023-12-28 | Окраска поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/1-14 | 26.12.23-28.12.23
332 |  | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
333 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
334 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
335 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
336 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
337 |  | Усиление металлических колонн в осях В/24-32 в отм.0.000 и +3.725 | 26.12.23-12.01.24
338 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
339 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
340 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
341 | 2023-12-29 | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
342 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
343 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
344 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
345 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
346 |  | Усиление металлических колонн в осях В/24-32 в отм.0.000 и +3.725 | 26.12.23-12.01.24
347 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
348 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
349 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
350 | 2023-12-30 | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
351 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
352 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
353 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
354 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
355 |  | Усиление металлических колонн в осях В/24-32 в отм.0.000 и +3.725 | 26.12.23-12.01.24
356 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
357 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
358 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
359 | 2023-12-31 | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
360 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
361 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
362 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
363 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
364 |  | Усиление металлических колонн в осях В/24-32 в отм.0.000 и +3.725 | 26.12.23-12.01.24
365 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
366 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
367 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
368 | 2024-01-01 | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
369 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
370 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
371 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
372 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
373 |  | Усиление металлических колонн в осях В/24-32 в отм.0.000 и +3.725 | 26.12.23-12.01.24
374 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
375 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
376 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
377 | 2024-01-02 | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
378 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
379 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
380 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
381 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
382 |  | Усиление металлических колонн в осях В/24-32 в отм.0.000 и +3.725 | 26.12.23-12.01.24
383 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
384 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
385 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
386 | 2024-01-03 | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
387 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
388 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
389 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
390 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
391 |  | Усиление металлических колонн в осях В/24-32 в отм.0.000 и +3.725 | 26.12.23-12.01.24
392 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
393 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
394 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
395 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
396 | 2024-01-04 | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
397 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
398 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
399 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
400 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
401 |  | Усиление металлических колонн в осях В/24-32 в отм.0.000 и +3.725 | 26.12.23-12.01.24
402 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
403 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
404 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
405 |  | Гидроизоляция фундаментной плиты наружной установки | 2024-01-04
406 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
407 | 2024-01-05 | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
408 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
409 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
410 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
411 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
412 |  | Усиление металлических колонн в осях В/24-32 в отм.0.000 и +3.725 | 26.12.23-12.01.24
413 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
414 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
415 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
416 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
417 |  | Монтаж лотков в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-10.01.24
418 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
419 | 2024-01-06 | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
420 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
421 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
422 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
423 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
424 |  | Усиление металлических колонн в осях В/24-32 в отм.0.000 и +3.725 | 26.12.23-12.01.24
425 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
426 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
427 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
428 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
429 |  | Монтаж лотков в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-10.01.24
430 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
431 | 2024-01-07 | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
432 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
433 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
434 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
435 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
436 |  | Усиление металлических колонн в осях В/24-32 в отм.0.000 и +3.725 | 26.12.23-12.01.24
437 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
438 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
439 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
440 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
441 |  | Монтаж лотков в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-10.01.24
442 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
443 | 2024-01-08 | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
444 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
445 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
446 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
447 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
448 |  | Усиление металлических колонн в осях В/24-32 в отм.0.000 и +3.725 | 26.12.23-12.01.24
449 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
450 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
451 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
452 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
453 |  | Монтаж лотков в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-10.01.24
454 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
455 | 2024-01-09 | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01-20.01
456 |  | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
457 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
458 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
459 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
460 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
461 |  | Усиление металлических колонн в осях В/24-32 в отм.0.000 и +3.725 | 26.12.23-12.01.24
462 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
463 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
464 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
465 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
466 |  | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01.24-20.01.24
467 |  | Демонтаж силовых щитов и прилегающих коммуникаций в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 05.01.24-25.01.24
468 |  | Монтаж лотков в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-10.01.24
469 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
470 | 2024-01-10 | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01-20.01
471 |  | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
472 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
473 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
474 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
475 |  | Устройство перегородок в осях Б/З-В/24-33в отм. 0.000, Б/З-В/24-33 отм.+3.750 | 05.12.23-10.01.24
476 |  | Устройство закладных из фанеры в осях Б/3-В/29-31 в отм.+0.630 и в осях Б/3-В/28-29 в отм.+4.300 | 2024-01-10
477 |  | Усиление металлических колонн в осях В/24-32 в отм.0.000 и +3.725 | 26.12.23-12.01.24
478 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
479 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
480 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
481 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
482 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
483 |  | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01.24-20.01.24
484 |  | Демонтаж силовых щитов и прилегающих коммуникаций в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 05.01.24-25.01.24
485 |  | Монтаж лотков в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-10.01.24
486 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
487 | 2024-01-11 | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01-20.01
488 |  | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
489 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
490 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
491 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
492 |  | Усиление металлических колонн в осях В/24-32 в отм.0.000 и +3.725 | 26.12.23-12.01.24
493 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
494 |  | Устройство отверстий под воздуховоды | 11.01.24-25.01.24
495 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
496 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
497 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
498 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
499 |  | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01.24-20.01.24
500 |  | Демонтаж силовых щитов и прилегающих коммуникаций в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 05.01.24-25.01.24
501 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
502 | 2024-01-12 | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01-20.01
503 |  | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
504 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
505 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
506 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
507 |  | Усиление металлических колонн в осях В/24-32 в отм.0.000 и +3.725 | 26.12.23-12.01.24
508 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
509 |  | Устройство отверстий под воздуховоды | 11.01.24-25.01.24
510 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
511 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
512 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
513 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
514 |  | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01.24-20.01.24
515 |  | Демонтаж силовых щитов и прилегающих коммуникаций в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 05.01.24-25.01.24
516 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
517 | 2024-01-13 | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01-20.01
518 |  | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
519 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
520 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
521 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
522 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
523 |  | Устройство отверстий под воздуховоды | 11.01.24-25.01.24
524 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
525 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
526 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
527 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
528 |  | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01.24-20.01.24
529 |  | Демонтаж силовых щитов и прилегающих коммуникаций в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 05.01.24-25.01.24
530 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
531 | 2024-01-14 | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01-20.01
532 |  | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
533 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
534 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
535 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
536 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
537 |  | Устройство отверстий под воздуховоды | 11.01.24-25.01.24
538 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
539 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
540 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
541 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
542 |  | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01.24-20.01.24
543 |  | Демонтаж силовых щитов и прилегающих коммуникаций в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 05.01.24-25.01.24
544 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
545 | 2024-01-15 | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01-20.01
546 |  | Локальная отделка межплитного пространства в/о А-Б/1-33 | 25.12.23-15.01.24
547 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
548 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
549 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
550 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
551 |  | Устройство отверстий под воздуховоды | 11.01.24-25.01.24
552 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
553 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
554 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
555 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
556 |  | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01.24-20.01.24
557 |  | Демонтаж силовых щитов и прилегающих коммуникаций в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 05.01.24-25.01.24
558 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
559 | 2024-01-16 | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01-20.01
560 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
561 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
562 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
563 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
564 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
565 |  | Устройство отверстий под воздуховоды | 11.01.24-25.01.24
566 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
567 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
568 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
569 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
570 |  | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01.24-20.01.24
571 |  | Демонтаж силовых щитов и прилегающих коммуникаций в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 05.01.24-25.01.24
572 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
573 | 2024-01-17 | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01-20.01
574 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
575 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
576 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
577 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
578 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
579 |  | Устройство отверстий под воздуховоды | 11.01.24-25.01.24
580 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
581 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
582 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
583 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
584 |  | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01.24-20.01.24
585 |  | Демонтаж силовых щитов и прилегающих коммуникаций в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 05.01.24-25.01.24
586 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
587 | 2024-01-18 | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01-20.01
588 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
589 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
590 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
591 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
592 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
593 |  | Увеличение высоты дверных проемов в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 | 18.01.24-22.01.24
594 |  | Устройство отверстий под воздуховоды | 11.01.24-25.01.24
595 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
596 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
597 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
598 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
599 |  | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01.24-20.01.24
600 |  | Демонтаж силовых щитов и прилегающих коммуникаций в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 05.01.24-25.01.24
601 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
602 | 2024-01-19 | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01-20.01
603 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
604 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
605 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
606 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
607 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
608 |  | Увеличение высоты дверных проемов в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 | 18.01.24-22.01.24
609 |  | Устройство отверстий под воздуховоды | 11.01.24-25.01.24
610 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
611 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
612 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
613 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
614 |  | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01.24-20.01.24
615 |  | Демонтаж силовых щитов и прилегающих коммуникаций в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 05.01.24-25.01.24
616 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
617 | 2024-01-20 | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01-20.01
618 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
619 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
620 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
621 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
622 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
623 |  | Увеличение высоты дверных проемов в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 | 18.01.24-22.01.24
624 |  | Устройство отверстий под воздуховоды | 11.01.24-25.01.24
625 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
626 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
627 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
628 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
629 |  | Распил и демонтаж полов под 3 и 4 пути | 09.01.24-20.01.24
630 |  | Демонтаж силовых щитов и прилегающих коммуникаций в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 05.01.24-25.01.24
631 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
632 | 2024-01-21 | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
633 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
634 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
635 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
636 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
637 |  | Увеличение высоты дверных проемов в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 | 18.01.24-22.01.24
638 |  | Устройство отверстий под воздуховоды | 11.01.24-25.01.24
639 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
640 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
641 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
642 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
643 |  | Разработка грунта под проектируемый жд. Путь 1, 3 и 4 | 2024-01-21
644 |  | Устройство геотекстиля под проектируемый жд. путь 1,4 | 20.01.24-22.01.24
645 |  | Демонтаж силовых щитов и прилегающих коммуникаций в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 05.01.24-25.01.24
646 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
647
648
649
650 | 2024-01-22 | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
651 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
652 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
653 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
654 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
655 |  | Увеличение высоты дверных проемов в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 | 18.01.24-22.01.24
656 |  | Устройство отверстий под воздуховоды | 11.01.24-25.01.24
657 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
658 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
659 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
660 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
661 |  | Устройство геотекстиля под проектируемый жд. путь 1,4 | 20.01.24-22.01.24
662 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 1,4 | 22.01.24-24.01.24
663 |  | Демонтаж силовых щитов и прилегающих коммуникаций в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 05.01.24-25.01.24
664 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
665
666
667
668 | 2024-01-23 | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
669 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
670 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
671 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
672 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
673 |  | Устройство отверстий под воздуховоды | 11.01.24-25.01.24
674 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
675 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
676 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
677 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
678 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 1,4 | 22.01.24-24.01.24
679 |  | Демонтаж силовых щитов и прилегающих коммуникаций в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 05.01.24-25.01.24
680 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
681 | 2024-01-24 | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
682 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
683 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
684 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
685 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
686 |  | Устройство отверстий под воздуховоды | 11.01.24-25.01.24
687 |  | Монтаж противопожарных дверных блоков в осях Б/3/23-32 | 2024-01-24
688 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
689 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
690 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
691 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
692 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 1,4 | 22.01.24-24.01.24
693 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 1, 4 | 24.01.24-02.02.24
694 |  | Устройство геотекстиля под проектируемый жд. путь 3 | 24.01.24-29.01.24
695 |  | Демонтаж силовых щитов и прилегающих коммуникаций в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 05.01.24-25.01.24
696 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
697 | 2024-01-25 | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
698 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
699 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
700 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
701 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
702 |  | Устройство отверстий под воздуховоды | 11.01.24-25.01.24
703 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
704 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
705 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
706 |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в компрессорной в/о А-А2/32-33 | 28.12.23-25.01.24
707 |  | Монтаж металлической противопожарной двери в компрессорной в/о А2/32-33 | 2024-01-25
708 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 1, 4 | 24.01.24-02.02.24
709 |  | Устройство геотекстиля под проектируемый жд. путь 3 | 24.01.24-29.01.24
710 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
711 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
712 |  | Монтаж кабельных лотков и линий системы АПС в/о 1-33/А-В на отм. +3,800 / +6,640/ +7,200 | 25.01.24-10.02.24
713 |  | Демонтаж силовых щитов и прилегающих коммуникаций в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 05.01.24-25.01.24
714 |  | Демонтаж, монтаж прожекторов в/о 1-33/А-В на отм. +10,520 | 05.01.24-25.01.24
715 |  | Монтаж кабельных лотков 50х100мм в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 25.01.24-10.02.24
716 | 2024-01-26 | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
717 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
718 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
719 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
720 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
721 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
722 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
723 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
724 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
725 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 1, 4 | 24.01.24-02.02.24
726 |  | Устройство геотекстиля под проектируемый жд. путь 3 | 24.01.24-29.01.24
727 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
728 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
729 |  | Монтаж кабельных лотков и линий системы АПС в/о 1-33/А-В на отм. +3,800 / +6,640/ +7,200 | 25.01.24-10.02.24
730 |  | Монтаж кабельных лотков 50х100мм в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 25.01.24-10.02.24
731 | 2024-01-27 | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
732 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
733 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
734 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
735 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
736 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
737 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
738 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
739 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 1, 4 | 24.01.24-02.02.24
740 |  | Устройство геотекстиля и ПГС под проектируемый жд. путь 3 | 24.01.24-29.01.24
741 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
742 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
743 |  | Монтаж кабельных лотков и линий системы АПС в/о 1-33/А-В на отм. +3,800 / +6,640/ +7,200 | 25.01.24-10.02.24
744 |  | Монтаж кабельных лотков 50х100мм в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 25.01.24-10.02.24
745 | 2024-01-28 | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
746 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
747 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
748 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
749 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
750 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
751 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
752 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
753 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 1, 4 | 24.01.24-02.02.24
754 |  | Устройство геотекстиля и ПГС под проектируемый жд. путь 3 | 24.01.24-29.01.24
755 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
756 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
757 |  | Монтаж кабельных лотков и линий системы АПС в/о 1-33/А-В на отм. +3,800 / +6,640/ +7,200 | 25.01.24-10.02.24
758 |  | Монтаж кабельных лотков 50х100мм в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 25.01.24-10.02.24
759 | 2024-01-29 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
760 |  | Пескоструйная обработка поверхности стен,колонн,ферм,перекрытия в осях А-Б/14-33 | 29.01.24-07.02.24
761 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
762 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
763 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
764 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
765 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
766 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
767 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
768 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
769 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 1, 4 | 24.01.24-02.02.24
770 |  | Устройство геотекстиля и ПГС под проектируемый жд. путь 3 | 24.01.24-29.01.24
771 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
772 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
773 |  | Монтаж кабельных лотков и линий системы АПС в/о 1-33/А-В на отм. +3,800 / +6,640/ +7,200 | 25.01.24-10.02.24
774 |  | Монтаж кабельных лотков 50х100мм в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 25.01.24-10.02.24
775 | 2024-01-30 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
776 |  | Пескоструйная обработка поверхности стен,колонн,ферм,перекрытия в осях А-Б/14-33 | 29.01.24-07.02.24
777 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 33 | 03.12.24-18.03.24
778 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
779 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
780 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
781 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
782 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
783 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
784 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
785 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 1, 4 | 24.01.24-02.02.24
786 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 3 | 27.01.24-30.01.24
787 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
788 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
789 |  | Монтаж кабельных лотков и линий системы АПС в/о 1-33/А-В на отм. +3,800 / +6,640/ +7,200 | 25.01.24-10.02.24
790 |  | Монтаж кабельных лотков 50х100мм в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 25.01.24-10.02.24
791 | 2024-01-31 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
792 |  | Пескоструйная обработка поверхности стен,колонн,ферм,перекрытия в осях А-Б/14-33 | 29.01.24-07.02.24
793 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
794 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
795 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции | 06.11.23-20.02.24
796 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
797 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
798 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
799 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
800 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
801 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 1, 4 | 24.01.24-02.02.24
802 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
803 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
804 |  | Монтаж кабельных лотков и линий системы АПС в/о 1-33/А-В на отм. +3,800 / +6,640/ +7,200 | 25.01.24-10.02.24
805 |  | Монтаж кабельных лотков 50х100мм в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 25.01.24-10.02.24
806 | 2024-02-01 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
807 |  | Пескоструйная обработка поверхности стен,колонн,ферм,перекрытия в осях А-Б/14-33 | 29.01.24-07.02.24
808 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
809 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
810 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
811 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
812 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
813 |  | Обшивка колонн ГКЛ в осях Б/З-В/24-31 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 10.01.24-01.02.24
814 |  | Шпатлевание поверхности стен в 2 слоя (базовая, финишная) в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 01.11.23-01.02.24
815 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
816 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
817 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 1, 4 | 24.01.24-02.02.24
818 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
819 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
820 |  | Монтаж кабельных лотков и линий системы АПС в/о 1-33/А-В на отм. +3,800 / +6,640/ +7,200 | 25.01.24-10.02.24
821 |  | Монтаж кабельных лотков 50х100мм в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 25.01.24-10.02.24
822
823
824 | 2024-02-02 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
825 |  | Пескоструйная обработка поверхности стен,колонн,ферм,перекрытия в осях А-Б/14-33 | 29.01.24-07.02.24
826 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
827 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
828 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
829 |  | Обшивка стен ГКЛ в 2 слоя в осях Б/3-в/25-27 на отм.0,000 и Б/3-В/24-28 на отм.+3,800 | 02.02.24-06.02.24
830 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
831 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
832 |  | Обшивка стен из стеклянных блоков ГКЛ в два слоя с одной стороны тип С112 в осях Б/3-В/24-28 на отм.+3,800 | 02.02.24-07.02.24
833 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
834 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
835 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 1, 4 | 24.01.24-02.02.24
836 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. Пути 1, 4 | 02.02.24-09.02.24
837 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 1,4 на участке | 02.02.24-09.02.24
838 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
839 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
840 |  | Монтаж кабельных лотков и линий системы АПС в/о 1-33/А-В на отм. +3,800 / +6,640/ +7,200 | 25.01.24-10.02.24
841 |  | Монтаж кабельных лотков 50х100мм в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 25.01.24-10.02.24
842 | 2024-02-03 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
843 |  | Пескоструйная обработка поверхности стен,колонн,ферм,перекрытия в осях А-Б/14-33 | 29.01.24-07.02.24
844 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
845 |  | Резка проемов в ж/б и кирпичных конструкций стен в/о В1-В33 | 03.02.24-05.02.24
846 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 33 | 03.12.24-18.03.24
847 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
848 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
849 |  | Обшивка стен ГКЛ в 2 слоя в осях Б/3-в/25-27 на отм.0,000 и Б/3-В/24-28 на отм.+3,800 | 02.02.24-06.02.24
850 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
851 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
852 |  | Обшивка стен из стеклянных блоков ГКЛ в два слоя с одной стороны тип С112 в осях Б/3-В/24-28 на отм.+3,800 | 02.02.24-07.02.24
853 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
854 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
855 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. Пути 1, 4 | 02.02.24-09.02.24
856 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 1,4 на участке | 02.02.24-09.02.24
857 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
858 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
859 |  | Монтаж кабельных лотков и линий системы АПС в/о 1-33/А-В на отм. +3,800 / +6,640/ +7,200 | 25.01.24-10.02.24
860 |  | Монтаж кабельных лотков 50х100мм в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 25.01.24-10.02.24
861 | 2024-02-04 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
862 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
863 |  | Пескоструйная обработка поверхности стен,колонн,ферм,перекрытия в осях А-Б/14-33 | 29.01.24-07.02.24
864 |  | Резка проемов в ж/б и кирпичных конструкций стен в/о В1-В33 | 03.02.24-05.02.24
865 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
866 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
867 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
868 |  | Обшивка стен ГКЛ в 2 слоя в осях Б/3-в/25-27 на отм.0,000 и Б/3-В/24-28 на отм.+3,800 | 02.02.24-06.02.24
869 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
870 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
871 |  | Обшивка стен из стеклянных блоков ГКЛ в два слоя с одной стороны тип С112 в осях Б/3-В/24-28 на отм.+3,800 | 02.02.24-07.02.24
872 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
873 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. Пути 1, 4 | 02.02.24-09.02.24
874 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 1,4 на участке | 02.02.24-09.02.24
875 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
876 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
877 |  | Монтаж кабельных лотков и линий системы АПС в/о 1-33/А-В на отм. +3,800 / +6,640/ +7,200 | 25.01.24-10.02.24
878 |  | Монтаж кабельных лотков 50х100мм в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 25.01.24-10.02.24
879 | 2024-02-05 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
880 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
881 |  | Пескоструйная обработка поверхности стен,колонн,ферм,перекрытия в осях А-Б/14-33 | 29.01.24-07.02.24
882 |  | Разработка грунта под фундаменты ФМ-1 вдоль 3 пути | 2024-02-05
883 |  | Распил и демонтаж пола под фундаменты ФМ-1 и лотки вдоль 3 пути | 2024-02-05
884 |  | Резка проемов в ж/б и кирпичных конструкций стен в/о В1-В33 | 03.02.24-05.02.24
885 |  | Устройство обрамления и кирпичной кладки в проемах воздуховодов в/о В1-В33 | 05.02.24-07.02.24
886 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
887 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
888 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
889 |  | Обшивка стен ГКЛ в 2 слоя в осях Б/3-в/25-27 на отм.0,000 и Б/3-В/24-28 на отм.+3,800 | 02.02.24-06.02.24
890 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
891 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
892 |  | Обшивка стен из стеклянных блоков ГКЛ в два слоя с одной стороны тип С112 в осях Б/3-В/24-28 на отм.+3,800 | 02.02.24-07.02.24
893 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
894 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
895 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. Пути 1, 4 | 02.02.24-09.02.24
896 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 1,4 на участке | 02.02.24-09.02.24
897 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
898 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
899 |  | Монтаж кабельных лотков и линий системы АПС в/о 1-33/А-В на отм. +3,800 / +6,640/ +7,200 | 25.01.24-10.02.24
900 |  | Монтаж кабельных лотков 50х100мм в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 25.01.24-10.02.24
901 | 2024-02-06 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
902 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
903 |  | Пескоструйная обработка поверхности стен,колонн,ферм,перекрытия в осях А-Б/14-33 | 29.01.24-07.02.24
904 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
905 |  | Устройство обрамления и кирпичной кладки в проемах воздуховодов в/о В1-В33 | 05.02.24-07.02.24
906 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
907 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
908 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
909 |  | Обшивка стен ГКЛ в 2 слоя в осях Б/3-в/25-27 на отм.0,000 и Б/3-В/24-28 на отм.+3,800 | 02.02.24-06.02.24
910 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
911 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
912 |  | Обшивка стен из стеклянных блоков ГКЛ в два слоя с одной стороны тип С112 в осях Б/3-В/24-28 на отм.+3,800 | 02.02.24-07.02.24
913 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
914 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
915 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. Пути 1, 4 | 02.02.24-09.02.24
916 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 1,4 на участке | 02.02.24-09.02.24
917 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 3 | 06.02.24-19.02.24
918 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
919 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
920 |  | Монтаж кабельных лотков и линий системы АПС в/о 1-33/А-В на отм. +3,800 / +6,640/ +7,200 | 25.01.24-10.02.24
921 |  | Монтаж кабельных лотков 50х100мм в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 25.01.24-10.02.24
922 | 2024-02-07 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
923 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
924 |  | Пескоструйная обработка поверхности стен,колонн,ферм,перекрытия в осях А-Б/14-33 | 29.01.24-07.02.24
925 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
926 |  | Опалубка и армирование фундаментов ФМ-1 | 07.02.24-17.02.24
927 |  | Устройство обрамления и кирпичной кладки в проемах воздуховодов в/о В1-В33 | 05.02.24-07.02.24
928 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
929 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
930 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
931 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
932 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
933 |  | Обшивка стен из стеклянных блоков ГКЛ в два слоя с одной стороны тип С112 в осях Б/3-В/24-28 на отм.+3,800 | 02.02.24-07.02.24
934 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
935 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
936 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
937 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. Пути 1, 4 | 02.02.24-09.02.24
938 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 1,4 на участке | 02.02.24-09.02.24
939 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 3 | 06.02.24-19.02.24
940 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
941 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
942 |  | Монтаж кабельных лотков и линий системы АПС в/о 1-33/А-В на отм. +3,800 / +6,640/ +7,200 | 25.01.24-10.02.24
943 |  | Монтаж кабельных лотков 50х100мм в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 25.01.24-10.02.24
944 | 2024-02-08 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
945 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
946 |  | Грунтовка поверхности стен,колонн,ферм, перекрытия в осях А-Б/14-33 | 08.02.24-09.02.24
947 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
948 |  | Опалубка и армирование фундаментов ФМ-1 | 07.02.24-17.02.24
949 |  | Окрашивание проемов воздуховодов в/о В/1-В/33 | 08.02.24-09.02.24
950 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
951 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
952 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
953 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
954 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
955 |  | Демонтаж и монтаж перегородок ГКЛВ перед усилением в осях Б/3-В/29-32 | 08.02.24-09.02.24
956 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
957 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
958 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
959 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 1,3,4 | 02.02.24-09.02.24
960 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 1,4 на участке | 02.02.24-09.02.24
961 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 3 | 06.02.24-19.02.24
962 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
963 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
964 |  | Монтаж кабельных лотков и линий системы АПС в/о 1-33/А-В на отм. +3,800 / +6,640/ +7,200 | 25.01.24-10.02.24
965 |  | Монтаж кабельных лотков 50х100мм в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 25.01.24-10.02.24
966 | 2024-02-09 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
967 |  | Грунтовка поверхности стен,колонн,ферм, перекрытия в осях А-Б/14-33 | 08.02.24-09.02.24
968 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
969 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
970 |  | Опалубка и армирование фундаментов ФМ-1 | 07.02.24-17.02.24
971 |  | Окрашивание проемов воздуховодов в/о В/1-В/33 | 08.02.24-09.02.24
972 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
973 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
974 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
975 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
976 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
977 |  | Демонтаж и монтаж перегородок ГКЛВ перед усилением в осях Б/3-В/29-32 | 08.02.24-09.02.24
978 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
979 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
980 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
981 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 4 | 02.02.24-09.02.24
982 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 4 на участке | 02.02.24-09.02.24
983 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 3 | 06.02.24-19.02.24
984 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 1,3 | 07.02.24-05.03.24
985 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 1, 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
986 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 1,4 | 09.02.24-10.02.24
987 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
988 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
989 |  | Монтаж кабельных лотков и линий системы АПС в/о 1-33/А-В на отм. +3,800 / +6,640/ +7,200 | 25.01.24-10.02.24
990 |  | Монтаж кабельных лотков 50х100мм в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 25.01.24-10.02.24
991 | 2024-02-10 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
992 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
993 |  | Шпатлевка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/14-33 | 10.02.24-14.02.24
994 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
995 |  | Опалубка и армирование фундаментов ФМ-1 | 07.02.24-17.02.24
996 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
997 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
998 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
999 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
1000 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1001 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1002 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1003 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1004 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 4 | 09.02.24-10.02.24
1005 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 3 | 06.02.24-19.02.24
1006 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1007 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1008 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1009 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1010 |  | Монтаж кабельных лотков и линий системы АПС в/о 1-33/А-В на отм. +3,800 / +6,640/ +7,200 | 25.01.24-10.02.24
1011 |  | Прокладка кабельных лотков и линий СКС в/о 23-28/Б3-В на отм. +3,800 / +6,640 | 10.02.24-20.02.24
1012 |  | Прокладка кабельных линий в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 10.02.24-20.02.24
1013 |  | Монтаж кабельных лотков 50х100мм в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 25.01.24-10.02.24
1014
1015
1016 | 2024-02-11 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1017 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1018 |  | Шпатлевка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/14-33 | 10.02.24-14.02.24
1019 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1020 |  | Опалубка и армирование фундаментов ФМ-1 | 07.02.24-17.02.24
1021 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1022 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1023 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1024 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
1025 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1026 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1027 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1028 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1029 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1030 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1031 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1032 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1033 |  | Прокладка кабельных лотков и линий СКС в/о 23-28/Б3-В на отм. +3,800 / +6,640 | 10.02.24-20.02.24
1034 |  | Прокладка кабельных линий в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 10.02.24-20.02.24
1035 | 2024-02-12 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1036 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1037 |  | Шпатлевка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/14-33 | 10.02.24-14.02.24
1038 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1039 |  | Опалубка и армирование фундаментов ФМ-1 | 07.02.24-17.02.24
1040 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1041 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1042 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1043 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
1044 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1045 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1046 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1047 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1048 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 3 | 06.02.24-19.02.24
1049 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1050 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1051 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1052 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1053 |  | Прокладка кабельных лотков и линий СКС в/о 23-28/Б3-В на отм. +3,800 / +6,640 | 10.02.24-20.02.24
1054 |  | Прокладка кабельных линий в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 10.02.24-20.02.24
1055 | 2024-02-13 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1056 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1057 |  | Шпатлевка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/14-33 | 10.02.24-14.02.24
1058 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1059 |  | Опалубка и армирование фундаментов ФМ-1 | 07.02.24-17.02.24
1060 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1061 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1062 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1063 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
1064 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1065 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1066 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1067 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1068 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 3 | 06.02.24-19.02.24
1069 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1070 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1071 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1072 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1073 |  | Прокладка кабельных лотков и линий СКС в/о 23-28/Б3-В на отм. +3,800 / +6,640 | 10.02.24-20.02.24
1074 |  | Прокладка кабельных линий в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 10.02.24-20.02.24
1075 | 2024-02-14 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1076 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1077 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1078 |  | Шпатлевка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/14-33 | 10.02.24-14.02.24
1079 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1080 |  | Опалубка и армирование фундаментов ФМ-1 | 07.02.24-17.02.24
1081 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1082 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1083 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1084 |  | Устройство лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 16.01.24-14.02.24
1085 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1086 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1087 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1088 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1089 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1090 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 3 | 06.02.24-19.02.24
1091 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1092 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1093 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1094 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1095 |  | Прокладка кабельных лотков и линий СКС в/о 23-28/Б3-В на отм. +3,800 / +6,640 | 10.02.24-20.02.24
1096 |  | Прокладка кабельных линий в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 10.02.24-20.02.24
1097 | 2024-02-15 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1098 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1099 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1100 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1101 |  | Опалубка и армирование фундаментов ФМ-1 | 07.02.24-17.02.24
1102 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1103 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1104 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1105 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1106 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1107 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1108 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1109 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1110 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1111 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 3 | 06.02.24-19.02.24
1112 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1113 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1114 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1115 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1116 |  | Прокладка кабельных лотков и линий СКС в/о 23-28/Б3-В на отм. +3,800 / +6,640 | 10.02.24-20.02.24
1117 |  | Прокладка кабельных линий в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 10.02.24-20.02.24
1118 |  | Монтаж силового щита в/о 31-32/Б3-В на отм. +3,800 | 15.02.24-20.02.24
1119 | 2024-02-16 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1120 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1121 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1122 |  | Грунтовка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия под окраску в осях А-Б/14-33 | 16.02.24-19.02.224
1123 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1124 |  | Опалубка и армирование фундаментов ФМ-1 | 07.02.24-17.02.24
1125 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1126 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1127 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1128 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1129 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1130 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1131 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1132 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1133 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1134 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 3 | 06.02.24-19.02.24
1135 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1136 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1137 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1138 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1139 |  | Прокладка кабельных лотков и линий СКС в/о 23-28/Б3-В на отм. +3,800 / +6,640 | 10.02.24-20.02.24
1140 |  | Прокладка кабельных линий в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 10.02.24-20.02.24
1141 |  | Монтаж силового щита в/о 31-32/Б3-В на отм. +3,800 | 15.02.24-20.02.24
1142 | 2024-02-17 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1143 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1144 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1145 |  | Грунтовка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия под окраску в осях А-Б/14-33 | 16.02.24-19.02.224
1146 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1147 |  | Опалубка и армирование фундаментов ФМ-1 | 07.02.24-17.02.24
1148 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1149 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1150 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1151 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1152 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1153 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1154 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1155 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1156 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1157 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 3 | 06.02.24-19.02.24
1158 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1159 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1160 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1161 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1162 |  | Прокладка кабельных лотков и линий СКС в/о 23-28/Б3-В на отм. +3,800 / +6,640 | 10.02.24-20.02.24
1163 |  | Прокладка кабельных линий в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 10.02.24-20.02.24
1164 |  | Монтаж силового щита в/о 31-32/Б3-В на отм. +3,800 | 15.02.24-20.02.24
1165 | 2024-02-18 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1166 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1167 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1168 |  | Грунтовка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия под окраску в осях А-Б/14-33 | 16.02.24-19.02.224
1169 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1170 |  | Бетонирование фундаментов ФМ-1 | 18.02.24-22.02.24
1171 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1172 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1173 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1174 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1175 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1176 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1177 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1178 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1179 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1180 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 3 | 06.02.24-19.02.24
1181 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1182 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1183 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1184 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1185 |  | Прокладка кабельных лотков и линий СКС в/о 23-28/Б3-В на отм. +3,800 / +6,640 | 10.02.24-20.02.24
1186 |  | Прокладка кабельных линий в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 10.02.24-20.02.24
1187 |  | Монтаж силового щита в/о 31-32/Б3-В на отм. +3,800 | 15.02.24-20.02.24
1188 | 2024-02-19 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1189 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1190 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1191 |  | Грунтовка поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия под окраску в осях А-Б/14-33 | 16.02.24-19.02.224
1192 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1193 |  | Бетонирование фундаментов ФМ-1 | 18.02.24-22.02.24
1194 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1195 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1196 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1197 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1198 |  | Демонтаж, монтаж перегородок ГКЛВ в осях Б/3-В/29-30 на отм.+3,800 | 2024-02-19
1199 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1200 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1201 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1202 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1203 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1204 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 3 | 06.02.24-19.02.24
1205 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1206 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1207 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1208 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1209 |  | Прокладка кабельных лотков и линий СКС в/о 23-28/Б3-В на отм. +3,800 / +6,640 | 10.02.24-20.02.24
1210 |  | Прокладка кабельных линий в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 10.02.24-20.02.24
1211 |  | Монтаж силового щита в/о 31-32/Б3-В на отм. +3,800 | 15.02.24-20.02.24
1212 | 2024-02-20 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1213 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1214 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1215 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1216 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1217 |  | Бетонирование фундаментов ФМ-1 | 18.02.24-22.02.24
1218 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1219 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1220 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1221 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1222 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1223 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1224 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1225 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1226 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1227 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1228 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1229 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1230 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1231 |  | Прокладка кабельных лотков и линий СКС в/о 23-28/Б3-В на отм. +3,800 / +6,640 | 10.02.24-20.02.24
1232 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1233 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ2 в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-05.03.24
1234 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1235 |  | Прокладка кабельных линий в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 10.02.24-20.02.24
1236 |  | Монтаж силового щита в/о 31-32/Б3-В на отм. +3,800 | 15.02.24-20.02.24
1237 |  | Монтаж светильников в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 20.02.24-01.03.24
1238 | 2024-02-21 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1239 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1240 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1241 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1242 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1243 |  | Бетонирование фундаментов ФМ-1 | 18.02.24-22.02.24
1244 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1245 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1246 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1247 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1248 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1249 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1250 |  | Армирование и бетонирование монолитного пояса в осях Б/З-В/32-33 на отм +3,145 | 2024-02-21
1251 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1252 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1253 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1254 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1255 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1256 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1257 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1258 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1259 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1260 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1261 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1262 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ2 в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-05.03.24
1263 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1264 |  | Монтаж светильников в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 20.02.24-01.03.24
1265 | 2024-02-22 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1266 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1267 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1268 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1269 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1270 |  | Бетонирование фундаментов ФМ-1 | 18.02.24-22.02.24
1271 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1272 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1273 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1274 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1275 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1276 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1277 |  | Усиление перегородок ГКЛВ профильной трубой | 22.02.24-24.02.24
1278 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1279 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1280 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1281 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1282 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1283 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1284 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1285 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1286 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1287 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1288 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1289 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ2 в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-05.03.24
1290 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1291 |  | Монтаж светильников в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 20.02.24-01.03.24
1292 | 2024-02-23 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1293 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1294 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1295 |  | Сверление отверстий в сущ. полу для армирования 4 пути | 23.02-24-02
1296 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1297 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1298 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1299 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1300 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1301 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1302 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1303 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1304 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1305 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1306 |  | Усиление перегородок ГКЛВ профильной трубой | 22.02.24-24.02.24
1307 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1308 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1309 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1310 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1311 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1312 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1313 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1314 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1315 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1316 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1317 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1318 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1319 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ2 в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-05.03.24
1320 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1321 |  | Монтаж светильников в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 20.02.24-01.03.24
1322 | 2024-02-24 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1323 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1324 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1325 |  | Сверление отверстий в сущ. полу для армирования 4 пути | 23.02.24-24.02.24
1326 |  | Проливка цементным раствором щебеночного балласта и бетонная стяжка 4 пути | 24.02.24-24.02.24
1327 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1328 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1329 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1330 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1331 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1332 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1333 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1334 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1335 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1336 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1337 |  | Усиление перегородок ГКЛВ профильной трубой | 22.02.24-24.02.24
1338 |  | Очистка поверхности пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3.800 | 24.02.24-27.02.24
1339 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1340 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1341 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1342 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1343 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1344 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1345 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1346 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1347 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1348 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1349 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1350 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1351 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ2 в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-05.03.24
1352 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1353 |  | Монтаж светильников в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 20.02.24-01.03.24
1354 | 2024-02-25 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1355 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1356 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1357 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1358 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1359 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1360 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1361 |  | Гидроизоляция фундаментов ФМ-1 | 25.02.24-27.02.24
1362 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1363 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1364 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1365 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1366 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1367 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1368 |  | Устройство дополнительной опоры лестничной площадки | 2024-02-25
1369 |  | Очистка поверхности пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3.800 | 24.02.24-27.02.24
1370 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1371 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1372 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1373 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1374 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1375 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1376 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1377 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1378 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1379 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1380 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1381 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1382 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ2 в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-05.03.24
1383 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1384 |  | Монтаж светильников в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 20.02.24-01.03.24
1385 | 2024-02-26 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1386 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1387 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1388 |  | Армирование 4 пути | 2024-02-26
1389 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1390 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1391 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1392 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1393 |  | Гидроизоляция фундаментов ФМ-1 | 25.02.24-27.02.24
1394 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1395 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1396 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1397 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1398 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1399 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1400 |  | Очистка поверхности пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3.800 | 24.02.24-27.02.24
1401 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1402 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1403 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1404 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1405 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1406 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1407 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1408 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1409 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1410 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 3 | 26.02.24-05.03.24
1411 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1412 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1413 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1414 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ2 в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-05.03.24
1415 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1416 |  | Монтаж светильников в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 20.02.24-01.03.24
1417 | 2024-02-27 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1418 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1419 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1420 |  | Бетонирование 4 пути | 2024-02-27
1421 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1422 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
1423 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1424 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1425 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1426 |  | Гидроизоляция фундаментов ФМ-1 | 25.02.24-27.02.24
1427 |  | Сверление отверстий в сущ. полу для армирования 3 пути | 27.02.24-28.02.24
1428 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1429 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1430 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1431 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1432 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1433 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1434 |  | Очистка поверхности пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3.800 | 24.02.24-27.02.24
1435 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1436 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1437 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1438 |  | Устройство потолка типа Армстронг и подвесного потолка Саундлайн-Акустика в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
1439 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1440 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1441 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1442 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1443 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1444 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1445 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 3 | 26.02.24-05.03.24
1446 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1447 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1448 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1449 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ2 в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-05.03.24
1450 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1451 |  | Монтаж светильников в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 20.02.24-01.03.24
1452 | 2024-02-28 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1453 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1454 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1455 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1456 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
1457 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1458 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1459 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1460 |  | Сверление отверстий в сущ. полу для армирования 3 пути | 27.02.24-28.02.24
1461 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1462 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1463 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1464 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1465 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1466 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1467 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1468 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1469 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1470 |  | Устройство потолка типа Армстронг и подвесного потолка Саундлайн-Акустика в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
1471 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1472 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1473 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1474 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1475 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1476 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1477 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 3 | 26.02.24-05.03.24
1478 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1479 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1480 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1481 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ2 в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-05.03.24
1482 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1483 |  | Монтаж светильников в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 20.02.24-01.03.24
1484 | 2024-02-29 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1485 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1486 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1487 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1488 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
1489 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
1490 |  | Распил и демонтаж пола под лотки | 29.02.24-06.03.24
1491 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1492 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1493 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1494 |  | Проливка цементным раствором щебеночного балласта и бетонная стяжка 3 пути | 2024-02-29
1495 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1496 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1497 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1498 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1499 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1500 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1501 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1502 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1503 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1504 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
1505 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1506 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1507 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1508 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1509 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1510 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1511 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 3 | 26.02.24-05.03.24
1512 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1513 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1514 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1515 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ2 в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-05.03.24
1516 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1517 |  | Монтаж светильников в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 20.02.24-01.03.24
1518 | 2024-03-01 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1519 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1520 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1521 |  | Окраска поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/14-33 | 01.03.24-06.03.24
1522 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1523 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
1524 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
1525 |  | Распил и демонтаж пола под лотки | 29.02.24-06.03.24
1526 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1527 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1528 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1529 |  | Армирование 3 пути | 2024-03-01
1530 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1531 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1532 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1533 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1534 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1535 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1536 |  | Окраска стен силикатной краской в осях Б/З-В/24-28 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/31-33 на отм. +3.750 | 2024-03-01
1537 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1538 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1539 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1540 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
1541 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1542 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1543 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1544 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1545 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1546 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1547 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 3 | 26.02.24-05.03.24
1548 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1549 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1550 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1551 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ2 в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-05.03.24
1552 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1553 |  | Монтаж стальной полосы в/о 1-32/А-А2 на отм. +0,000 | 01.03.24-10.03.24
1554 |  | Монтаж светильников в/о 24-33/Б3-В на отм. +0,130 / +3,800 | 20.02.24-01.03.24
1555 | 2024-03-02 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1556 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1557 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1558 |  | Окраска поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/14-33 | 01.03.24-06.03.24
1559 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1560 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
1561 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
1562 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
1563 |  | Распил и демонтаж пола под лотки | 29.02.24-06.03.24
1564 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1565 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1566 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1567 |  | Разработка котлована под смотровую яму | 02.03.24-04.03.24
1568 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1569 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1570 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1571 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1572 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1573 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1574 |  | Армирование и бетонирование монолитных площадок лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 2024-03-02
1575 |  | Поклейка малярного стеклохолста под покраску в осях Б/З-В/25-27 на 1 этаже и Б/З-В/24-28 на 2 этаже | 02.03.24-05.03.24
1576 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1577 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1578 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1579 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
1580 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1581 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1582 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1583 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1584 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1585 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1586 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 3 | 26.02.24-05.03.24
1587 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1588 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1589 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1590 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ2 в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-05.03.24
1591 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1592 |  | Монтаж стальной полосы в/о 1-32/А-А2 на отм. +0,000 | 01.03.24-10.03.24
1593 | 2024-03-03 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1594 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1595 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1596 |  | Окраска поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/14-33 | 01.03.24-06.03.24
1597 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1598 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
1599 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
1600 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
1601 |  | Распил и демонтаж пола под лотки | 29.02.24-06.03.24
1602 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1603 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1604 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1605 |  | Бетонирование 3 пути | 2024-03-03
1606 |  | Разработка котлована под смотровую яму | 02.03.24-04.03.24
1607 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1608 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1609 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1610 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1611 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1612 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1613 |  | Поклейка малярного стеклохолста под покраску в осях Б/З-В/25-27 на 1 этаже и Б/З-В/24-28 на 2 этаже | 02.03.24-05.03.24
1614 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1615 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1616 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1617 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
1618 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1619 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1620 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1621 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1622 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1623 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1624 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 3 | 26.02.24-05.03.24
1625 |  | Устройство геотекстиля под проект. жд путь 2 | 03.03.24-11.03.24
1626 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
1627 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
1628 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1629 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1630 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1631 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ2 в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-05.03.24
1632 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1633 |  | Монтаж стальной полосы в/о 1-32/А-А2 на отм. +0,000 | 01.03.24-10.03.24
1634 | 2024-03-04 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1635 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1636 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1637 |  | Окраска поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/14-33 | 01.03.24-06.03.24
1638 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1639 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
1640 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
1641 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
1642 |  | Распил и демонтаж пола под лотки | 29.02.24-06.03.24
1643 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1644 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1645 |  | Разработка котлована под смотровую яму | 02.03.24-04.03.24
1646 |  | Устройство подсыпки из песка в смотровой канаве | 04.03.24-07.03.24
1647 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1648 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1649 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1650 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1651 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1652 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1653 |  | Поклейка малярного стеклохолста под покраску в осях Б/З-В/25-27 на 1 этаже и Б/З-В/24-28 на 2 этаже | 02.03.24-05.03.24
1654 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1655 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1656 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1657 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
1658 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1659 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1660 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1661 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1662 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1663 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1664 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 3 | 26.02.24-05.03.24
1665 |  | Устройство геотекстиля под проект. жд путь 2 | 03.03.24-11.03.24
1666 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
1667 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
1668 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1669 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1670 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1671 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ2 в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-05.03.24
1672 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1673 |  | Монтаж стальной полосы в/о 1-32/А-А2 на отм. +0,000 | 01.03.24-10.03.24
1674 | 2024-03-05 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1675 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1676 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1677 |  | Окраска поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/14-33 | 01.03.24-06.03.24
1678 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1679 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
1680 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
1681 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
1682 |  | Распил и демонтаж пола под лотки | 29.02.24-06.03.24
1683 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1684 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1685 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1686 |  | Устройство подсыпки из песка в смотровой канаве | 04.03.24-07.03.24
1687 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1688 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1689 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1690 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1691 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1692 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1693 |  | Поклейка малярного стеклохолста под покраску в осях Б/З-В/25-27 на 1 этаже и Б/З-В/24-28 на 2 этаже | 02.03.24-05.03.24
1694 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1695 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1696 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1697 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
1698 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1699 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1700 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1701 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1702 |  | Устройство рельсо-шпальной решетки проектируемого жд. пути 3 | 07.02.24-05.03.24
1703 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 3 на участке | 09.02.24-05.03.24
1704 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 3 | 26.02.24-05.03.24
1705 |  | Устройство геотекстиля под проект. жд путь 2 | 03.03.24-11.03.24
1706 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
1707 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
1708 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1709 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1710 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1711 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ2 в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-05.03.24
1712 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1713 |  | Монтаж стальной полосы в/о 1-32/А-А2 на отм. +0,000 | 01.03.24-10.03.24
1714 | 2024-03-06 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1715 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1716 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1717 |  | Окраска поверхности стен, колонн, ферм, перекрытия в осях А-Б/14-33 | 01.03.24-06.03.24
1718 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1719 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
1720 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
1721 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
1722 |  | Распил и демонтаж пола под лотки | 29.02.24-06.03.24
1723 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1724 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1725 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1726 |  | Устройство подсыпки из песка в смотровой канаве | 04.03.24-07.03.24
1727 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1728 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1729 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1730 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1731 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1732 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1733 |  | Окраска стен по обоям в 2 слоя в осях Б/З-В/25-27 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 06.03.24-10.03.24
1734 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1735 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1736 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1737 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
1738 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1739 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1740 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1741 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1742 |  | Устройство геотекстиля под проект. жд путь 2 | 03.03.24-11.03.24
1743 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
1744 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
1745 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1746 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1747 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1748 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1749 |  | Монтаж стальной полосы в/о 1-32/А-А2 на отм. +0,000 | 01.03.24-10.03.24
1750 | 2024-03-07 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1751 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1752 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1753 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1754 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
1755 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
1756 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
1757 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1758 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1759 |  | Устройство подсыпки из песка в смотровой канаве | 04.03.24-07.03.24
1760 |  | Устройство бетонной подготовки под смотровую канаву | 07.03.24-08.03.24
1761 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1762 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1763 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1764 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1765 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1766 |  | Устройство стен из газобетона в осях Б/З-В/32-33 отм 0.000 и +3,725 | 19.12.23-07.03.24
1767 |  | Окраска стен по обоям в 2 слоя в осях Б/З-В/25-27 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 06.03.24-10.03.24
1768 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1769 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1770 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1771 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
1772 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1773 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1774 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1775 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1776 |  | Устройство геотекстиля под проект. жд путь 2 | 03.03.24-11.03.24
1777 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
1778 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
1779 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1780 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1781 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1782 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1783 |  | Монтаж стальной полосы в/о 1-32/А-А2 на отм. +0,000 | 01.03.24-10.03.24
1784 | 2024-03-08 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1785 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1786 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1787 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1788 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
1789 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
1790 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
1791 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1792 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1793 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1794 |  | Устройство бетонной подготовки под смотровую канаву | 07.03.24-08.03.24
1795 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1796 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1797 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1798 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1799 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1800 |  | Окраска стен по обоям в 2 слоя в осях Б/З-В/25-27 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 06.03.24-10.03.24
1801 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1802 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1803 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1804 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
1805 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1806 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1807 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1808 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1809 |  | Устройство геотекстиля под проект. жд путь 2 | 03.03.24-11.03.24
1810 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
1811 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
1812 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1813 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1814 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1815 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1816 |  | Монтаж стальной полосы в/о 1-32/А-А2 на отм. +0,000 | 01.03.24-10.03.24
1817 | 2024-03-09 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1818 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1819 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1820 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1821 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
1822 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
1823 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
1824 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1825 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1826 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1827 |  | Армирование основания СК-1, оснований ФМ-2, приямка | 09.03.24-16.03.24
1828 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1829 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1830 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1831 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1832 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1833 |  | Окраска стен по обоям в 2 слоя в осях Б/З-В/25-27 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 06.03.24-10.03.24
1834 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1835 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1836 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1837 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
1838 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1839 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1840 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1841 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1842 |  | Устройство геотекстиля под проект. жд путь 2 | 03.03.24-11.03.24
1843 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
1844 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
1845 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1846 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1847 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1848 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1849 |  | Монтаж стальной полосы в/о 1-32/А-А2 на отм. +0,000 | 01.03.24-10.03.24
1850 | 2024-03-10 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1851 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1852 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1853 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1854 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
1855 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
1856 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
1857 |  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному основанию из песка | 20.02.24-10.03.24
1858 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1859 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1860 |  | Армирование основания СК-1, оснований ФМ-2, приямка | 09.03.24-16.03.24
1861 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1862 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1863 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1864 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1865 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1866 |  | Окраска стен по обоям в 2 слоя в осях Б/З-В/25-27 на отм. 0.000 и Б/З-В/24-28 на отм.+3.750 | 06.03.24-10.03.24
1867 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1868 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1869 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1870 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
1871 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1872 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1873 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1874 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1875 |  | Устройство геотекстиля под проект. жд путь 2 | 03.03.24-11.03.24
1876 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
1877 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
1878 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1879 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1880 |  | Монтаж силовых щитов в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1881 |  | Монтаж оконечного оборудования в/о 1-33/А-В на отм. +0,000 | 20.02.24-10.03.24
1882 |  | Монтаж стальной полосы в/о 1-32/А-А2 на отм. +0,000 | 01.03.24-10.03.24
1883 | 2024-03-11 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1884 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1885 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1886 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1887 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
1888 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
1889 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
1890 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1891 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1892 |  | Армирование основания СК-1, оснований ФМ-2, приямка | 09.03.24-16.03.24
1893 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1894 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1895 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1896 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1897 |  | Монтаж ФВУ | 21.02.24-11.03.24
1898 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1899 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1900 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1901 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
1902 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1903 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1904 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1905 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1906 |  | Устройство геотекстиля под проект. жд путь 2 | 03.03.24-11.03.24
1907 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
1908 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
1909 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1910 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1911
1912
1913
1914
1915
1916 | 2024-03-12 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1917 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1918 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1919 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1920 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
1921 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
1922 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
1923 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1924 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1925 |  | Армирование основания СК-1, оснований ФМ-2, приямка | 09.03.24-16.03.24
1926 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1927 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1928 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1929 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1930 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1931 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1932 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1933 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
1934 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1935 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1936 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1937 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1938 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
1939 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
1940 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1941 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949 | 2024-03-13 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1950 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1951 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1952 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1953 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
1954 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
1955 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
1956 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1957 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1958 |  | Армирование основания СК-1, оснований ФМ-2, приямка | 09.03.24-16.03.24
1959 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1960 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1961 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1962 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1963 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1964 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1965 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1966 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
1967 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
1968 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
1969 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
1970 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
1971 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
1972 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
1973 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
1974 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982 | 2024-03-14 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
1983 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
1984 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
1985 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
1986 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
1987 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
1988 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
1989 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1990 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
1991 |  | Армирование основания СК-1, оснований ФМ-2, приямка | 09.03.24-16.03.24
1992 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
1993 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
1994 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
1995 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
1996 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
1997 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
1998 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
1999 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2000 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2001 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2002 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2003 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2004 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2005 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2006 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
2007 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 | 2024-03-15 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
2016 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2017 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2018 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2019 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2020 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2021 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2022 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2023 |  | Армирование основания СК-1, оснований ФМ-2, приямка | 09.03.24-16.03.24
2024 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
2025 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
2026 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2027 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2028 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
2029 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
2030 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
2031 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2032 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2033 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2034 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2035 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2036 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2037 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2038 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
2039 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048 | 2024-03-16 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
2049 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2050 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2051 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2052 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2053 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2054 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2055 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2056 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2057 |  | Армирование основания СК-1, оснований ФМ-2, приямка | 09.03.24-16.03.24
2058 |  | Бетонирование основания СК-1, основания ФМ-2, приямка | 2024-03-16
2059 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
2060 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
2061 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2062 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2063 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
2064 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
2065 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
2066 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2067 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2068 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2069 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2070 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2071 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2072 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2073 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
2074 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082 | 2024-03-17 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
2083 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2084 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2085 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2086 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2087 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2088 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2089 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2090 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2091 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
2092 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
2093 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2094 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2095 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
2096 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
2097 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
2098 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2099 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2100 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2101 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2102 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2103 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2104 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2105 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
2106 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115 | 2024-03-18 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
2116 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2117 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2118 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2119 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2120 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2121 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2122 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2123 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2124 |  | Демонтаж существующего профлиста с металлическими направляющими, кирпичной стены, окон и металлических ворот по оси 1 и 33 | 18.03.24-23.03.24
2125 |  | Изготовление и монтаж металлических перемычек с антикоррозийной защитой над воротами по оси 1 и 33 | 03.12.24-18.03.24
2126 |  | Демонтажные работы цеха №8 | 08.12.23-18.03.24
2127 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2128 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2129 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2130 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
2131 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
2132 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
2133 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2134 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2135 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2136 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2137 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2138 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2139 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2140 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
2141 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149 | 2024-03-19 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
2150 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2151 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2152 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2153 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2154 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2155 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2156 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2157 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2158 |  | Изготовление и монтаж металлических перемычек с антикоррозийной защитой над воротами по оси 1 и 33 | 18.03.24-23.03.24
2159 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2160 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2161 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2162 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
2163 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
2164 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
2165 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2166 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2167 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2168 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2169 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2170 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2171 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2172 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
2173 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182 | 2024-03-20 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
2183 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2184 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2185 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2186 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2187 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2188 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2189 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2190 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2191 |  | Изготовление и монтаж металлических перемычек с антикоррозийной защитой над воротами по оси 1 и 33 | 18.03.24-23.03.24
2192 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2193 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2194 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2195 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
2196 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
2197 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
2198 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2199 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2200 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2201 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2202 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2203 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2204 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2205 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
2206 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216 | 2024-03-21 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
2217 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2218 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2219 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2220 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2221 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2222 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2223 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2224 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2225 |  | Изготовление и монтаж металлических перемычек с антикоррозийной защитой над воротами по оси 1 и 33 | 18.03.24-23.03.24
2226 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2227 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2228 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2229 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
2230 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
2231 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
2232 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2233 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2234 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2235 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2236 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2237 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2238 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2239 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
2240 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
2241 | 2024-03-22 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
2242 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2243 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2244 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2245 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2246 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2247 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2248 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2249 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2250 |  | Изготовление и монтаж металлических перемычек с антикоррозийной защитой над воротами по оси 1 и 33 | 18.03.24-23.03.24
2251 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2252 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2253 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2254 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
2255 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
2256 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
2257 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2258 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2259 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2260 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2261 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2262 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2263 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2264 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
2265 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
2266 | 2024-03-23 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
2267 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2268 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2269 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2270 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2271 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2272 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2273 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2274 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2275 |  | Изготовление и монтаж металлических перемычек с антикоррозийной защитой над воротами по оси 1 и 33 | 18.03.24-23.03.24
2276 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
2277 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2278 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2279 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2280 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
2281 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
2282 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
2283 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2284 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2285 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2286 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2287 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2288 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2289 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2290 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33 | 25.01.24-24.03.24
2291 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
2292 | 2024-03-24 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
2293 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2294 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2295 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2296 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2297 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2298 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2299 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2300 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2301 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
2302 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2303 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2304 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2305 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
2306 |  | Устройство наливного пола толщ. 67мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 | 07.02.24-30.03.24
2307 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
2308 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2309 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2310 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2311 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2312 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
2313 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2314 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2315 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2316 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-А2/31-33, А-Б/1-33 | 25.01.24-24.03.24
2317 |  | Устройство перехода АБК в осях Б/3-В/22-25 | 24.03.24-11.04.24
2318 |  | Усиление проема под монтаж вентиляционного клапана в компрессорной | 24.03.24-11.04.24
2319 |  | Перенос элементов системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 32-33 | 24.03.24-11.04.24
2320 |  | Подключение ФВУ к системе воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б,1-33 | 24.03.24-11.04.24
2321 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
2322 |  | Кронштейн крепления оконечных устройств | 24.03.24-11.04.24
2323 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 1 этаж | 25.01.24-24.03.24
2324 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
2325 | 2024-03-25 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
2326 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2327 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2328 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2329 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2330 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2331 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2332 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2333 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2334 |  | Армирование стенок СК-1-ФМ-2 | 25.03.24-31.03.24
2335 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
2336 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2337 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2338 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2339 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
2340 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
2341 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
2342 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2343 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2344 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2345 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2346 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
2347 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2348 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2349 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2350 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б/1-33 | 24.03.24-11.04.24
2351 |  | Устройство перехода АБК в осях Б/3-В/22-25 | 24.03.24-11.04.24
2352 |  | Усиление проема под монтаж вентиляционного клапана в компрессорной | 24.03.24-11.04.24
2353 |  | Перенос элементов системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 32-33 | 24.03.24-11.04.24
2354 |  | Подключение ФВУ к системе воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б,1-33 | 24.03.24-11.04.24
2355 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
2356 |  | Кронштейн крепления оконечных устройств | 24.03.24-11.04.24
2357 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
2358 | 2024-03-26 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
2359 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2360 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2361 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2362 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2363 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2364 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2365 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2366 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2367 |  | Армирование стенок СК-1-ФМ-2 | 25.03.24-31.03.24
2368 |  | Бетонирование стенок СК-1, ФМ-2 | 26.03.24-03.04.24
2369 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
2370 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2371 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2372 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2373 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
2374 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
2375 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
2376 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2377 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2378 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2379 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2380 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
2381 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2382 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2383 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2384 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б/1-33 | 24.03.24-11.04.24
2385 |  | Устройство перехода АБК в осях Б/3-В/22-25 | 24.03.24-11.04.24
2386 |  | Усиление проема под монтаж вентиляционного клапана в компрессорной | 24.03.24-11.04.24
2387 |  | Перенос элементов системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 32-33 | 24.03.24-11.04.24
2388 |  | Подключение ФВУ к системе воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б,1-33 | 24.03.24-11.04.24
2389 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
2390 |  | Кронштейн крепления оконечных устройств | 24.03.24-11.04.24
2391 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
2392 | 2024-03-27 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
2393 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2394 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2395 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2396 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2397 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2398 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2399 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2400 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2401 |  | Армирование стенок СК-1-ФМ-2 | 25.03.24-31.03.24
2402 |  | Бетонирование стенок СК-1, ФМ-2 | 26.03.24-03.04.24
2403 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
2404 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2405 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2406 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2407 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
2408 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
2409 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
2410 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2411 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2412 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2413 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2414 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
2415 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2416 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2417 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2418 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б/1-33 | 24.03.24-11.04.24
2419 |  | Устройство перехода АБК в осях Б/3-В/22-25 | 24.03.24-11.04.24
2420 |  | Усиление проема под монтаж вентиляционного клапана в компрессорной | 24.03.24-11.04.24
2421 |  | Перенос элементов системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 32-33 | 24.03.24-11.04.24
2422 |  | Подключение ФВУ к системе воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б,1-33 | 24.03.24-11.04.24
2423 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
2424 |  | Кронштейн крепления оконечных устройств | 24.03.24-11.04.24
2425 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
2426 | 2024-03-28 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
2427 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2428 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2429 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2430 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2431 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2432 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2433 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2434 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2435 |  | Армирование стенок СК-1-ФМ-2 | 25.03.24-31.03.24
2436 |  | Бетонирование стенок СК-1, ФМ-2 | 26.03.24-03.04.24
2437 |  | Гидроизоляция стенок СК-1, ФМ-2 | 28.03.24-04.04.24
2438 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
2439 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2440 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2441 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2442 |  | Устройство внутренних дверных блоков в осях Б/З-В/26-33 на 1 этаже и Б/З-В/24-33 на 2 этаже | 28.03.24-29.03.24
2443 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
2444 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
2445 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
2446 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2447 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2448 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2449 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2450 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
2451 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2452 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2453 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2454 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б/1-33 | 24.03.24-11.04.24
2455 |  | Устройство перехода АБК в осях Б/3-В/22-25 | 24.03.24-11.04.24
2456 |  | Усиление проема под монтаж вентиляционного клапана в компрессорной | 24.03.24-11.04.24
2457 |  | Перенос элементов системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 32-33 | 24.03.24-11.04.24
2458 |  | Подключение ФВУ к системе воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б,1-33 | 24.03.24-11.04.24
2459 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
2460 |  | Кронштейн крепления оконечных устройств | 24.03.24-11.04.24
2461 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
2462 | 2024-03-29 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
2463 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2464 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2465 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2466 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2467 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2468 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2469 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2470 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2471 |  | Армирование стенок СК-1-ФМ-2 | 25.03.24-31.03.24
2472 |  | Бетонирование стенок СК-1, ФМ-2 | 26.03.24-03.04.24
2473 |  | Гидроизоляция стенок СК-1, ФМ-2 | 28.03.24-04.04.24
2474 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
2475 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2476 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2477 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2478 |  | Устройство внутренних дверных блоков в осях Б/З-В/26-33 на 1 этаже и Б/З-В/24-33 на 2 этаже | 28.03.24-29.03.24
2479 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
2480 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
2481 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
2482 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2483 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2484 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2485 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2486 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
2487 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2488 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2489 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2490 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б/1-33 | 24.03.24-11.04.24
2491 |  | Устройство перехода АБК в осях Б/3-В/22-25 | 24.03.24-11.04.24
2492 |  | Усиление проема под монтаж вентиляционного клапана в компрессорной | 24.03.24-11.04.24
2493 |  | Перенос элементов системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 32-33 | 24.03.24-11.04.24
2494 |  | Подключение ФВУ к системе воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б,1-33 | 24.03.24-11.04.24
2495 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
2496 |  | Кронштейн крепления оконечных устройств | 24.03.24-11.04.24
2497 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
2498 | 2024-03-30 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
2499 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2500 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2501 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2502 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2503 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2504 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2505 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2506 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2507 |  | Армирование стенок СК-1-ФМ-2 | 25.03.24-31.03.24
2508 |  | Бетонирование стенок СК-1, ФМ-2 | 26.03.24-03.04.24
2509 |  | Гидроизоляция стенок СК-1, ФМ-2 | 28.03.24-04.04.24
2510 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
2511 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2512 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2513 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2514 |  | Устройство лестничных маршей в/о Б/3-В/32-33 | 23.02.24-30.03.24
2515 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+0.000 и +3,800 | 07.02.24-30.03.24
2516 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
2517 |  | Укладка линолеума в осях Б/3-В/24-28 на отм.+3,800 | 30.03.24-01.04.24
2518 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2519 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2520 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2521 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2522 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
2523 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2524 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2525 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2526 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б/1-33 | 24.03.24-11.04.24
2527 |  | Устройство перехода АБК в осях Б/3-В/22-25 | 24.03.24-11.04.24
2528 |  | Усиление проема под монтаж вентиляционного клапана в компрессорной | 24.03.24-11.04.24
2529 |  | Перенос элементов системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 32-33 | 24.03.24-11.04.24
2530 |  | Подключение ФВУ к системе воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б,1-33 | 24.03.24-11.04.24
2531 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
2532 |  | Кронштейн крепления оконечных устройств | 24.03.24-11.04.24
2533 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
2534 | 2024-03-31 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
2535 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2536 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2537 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2538 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2539 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2540 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2541 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2542 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2543 |  | Армирование стенок СК-1-ФМ-2 | 25.03.24-31.03.24
2544 |  | Бетонирование стенок СК-1, ФМ-2 | 26.03.24-03.04.24
2545 |  | Гидроизоляция стенок СК-1, ФМ-2 | 28.03.24-04.04.24
2546 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
2547 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2548 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2549 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2550 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
2551 |  | Укладка линолеума в осях Б/3-В/24-28 на отм.+3,800 | 30.03.24-01.04.24
2552 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2553 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.0,000, +3.800 | 07.02.24-11.04.24
2554 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2555 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2556 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2557 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
2558 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2559 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2560 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2561 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б/1-33 | 24.03.24-11.04.24
2562 |  | Устройство перехода АБК в осях Б/3-В/22-25 | 24.03.24-11.04.24
2563 |  | Усиление проема под монтаж вентиляционного клапана в компрессорной | 24.03.24-11.04.24
2564 |  | Перенос элементов системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 32-33 | 24.03.24-11.04.24
2565 |  | Подключение ФВУ к системе воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б,1-33 | 24.03.24-11.04.24
2566 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
2567 |  | Кронштейн крепления оконечных устройств | 24.03.24-11.04.24
2568 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
2569 | 2024-04-01 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
2570 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2571 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2572 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2573 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2574 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2575 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2576 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2577 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2578 |  | Бетонирование стенок СК-1, ФМ-2 | 26.03.24-03.04.24
2579 |  | Гидроизоляция стенок СК-1, ФМ-2 | 28.03.24-04.04.24
2580 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
2581 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
2582 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
2583 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2584 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2585 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
2586 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
2587 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2588 |  | Грунтование поверхности стен в осях Б/З-В/24-33 на отм. 0.000 и +3.750 | 03.01.24-01.04.24
2589 |  | Укладка линолеума в осях Б/3-В/24-28 на отм.+3,800 | 30.03.24-01.04.24
2590 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2591 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.0,000, +3.800 | 07.02.24-11.04.24
2592 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2593 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2594 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2595 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
2596 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2597 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2598 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2599 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б/1-33 | 24.03.24-11.04.24
2600 |  | Бурение полнопроходных отверстий в/о 24-32/Б/3-В | 01.04.24-04.04.24
2601 |  | Устройство перехода АБК в осях Б/3-В/22-25 | 24.03.24-11.04.24
2602 |  | Усиление проема под монтаж вентиляционного клапана в компрессорной | 24.03.24-11.04.24
2603 |  | Перенос элементов системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 32-33 | 24.03.24-11.04.24
2604 |  | Подключение ФВУ к системе воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б,1-33 | 24.03.24-11.04.24
2605 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
2606 |  | Кронштейн крепления оконечных устройств | 24.03.24-11.04.24
2607 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
2608 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
2609 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
2610 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
2611 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2612 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2613 | 2024-04-02 | Удаление верхнего слоя бетонного основания до 5 мм в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 29.01.24-02.04.24
2614 |  | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2615 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2616 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2617 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2618 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2619 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2620 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2621 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2622 |  | Бетонирование стенок СК-1, ФМ-2 | 26.03.24-03.04.24
2623 |  | Гидроизоляция стенок СК-1, ФМ-2 | 28.03.24-04.04.24
2624 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
2625 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
2626 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
2627 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2628 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2629 |  | Обрамление оконных проемов в осях Б/3/26-32 | 2024-04-02
2630 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
2631 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
2632 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
2633 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2634 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2635 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.0,000, +3.800 | 07.02.24-11.04.24
2636 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2637 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2638 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2639 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
2640 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2641 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2642 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2643 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б/1-33 | 24.03.24-11.04.24
2644 |  | Бурение полнопроходных отверстий в/о 24-32/Б/3-В | 01.04.24-04.04.24
2645 |  | Устройство перехода АБК в осях Б/3-В/22-25 | 24.03.24-11.04.24
2646 |  | Усиление проема под монтаж вентиляционного клапана в компрессорной | 24.03.24-11.04.24
2647 |  | Перенос элементов системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 32-33 | 24.03.24-11.04.24
2648 |  | Подключение ФВУ к системе воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б,1-33 | 24.03.24-11.04.24
2649 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
2650 |  | Кронштейн крепления оконечных устройств | 24.03.24-11.04.24
2651 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
2652 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
2653 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
2654 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
2655 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2656 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2657 | 2024-04-03 | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2658 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2659 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2660 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2661 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2662 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2663 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2664 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2665 |  | Бетонирование стенок СК-1, ФМ-2 | 26.03.24-03.04.24
2666 |  | Гидроизоляция стенок СК-1, ФМ-2 | 28.03.24-04.04.24
2667 |  | Бетонирование лестниц СК-1 | 03.04.24-13.04.24
2668 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
2669 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
2670 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
2671 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2672 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2673 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
2674 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
2675 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
2676 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2677 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2678 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.0,000, +3.800 | 07.02.24-11.04.24
2679 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2680 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2681 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2682 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
2683 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2684 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2685 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2686 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б/1-33 | 24.03.24-11.04.24
2687 |  | Бурение полнопроходных отверстий в/о 24-32/Б/3-В | 01.04.24-04.04.24
2688 |  | Устройство перехода АБК в осях Б/3-В/22-25 | 24.03.24-11.04.24
2689 |  | Усиление проема под монтаж вентиляционного клапана в компрессорной | 24.03.24-11.04.24
2690 |  | Перенос элементов системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 32-33 | 24.03.24-11.04.24
2691 |  | Подключение ФВУ к системе воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б,1-33 | 24.03.24-11.04.24
2692 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
2693 |  | Кронштейн крепления оконечных устройств | 24.03.24-11.04.24
2694 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
2695 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
2696 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
2697 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
2698 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2699 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2700 | 2024-04-04 | Локальный ремонт швов пола в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 03.02.24-04.04.24
2701 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2702 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2703 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2704 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2705 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2706 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2707 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2708 |  | Гидроизоляция стенок СК-1, ФМ-2 | 28.03.24-04.04.24
2709 |  | Бетонирование лестниц СК-1 | 03.04.24-13.04.24
2710 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
2711 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
2712 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
2713 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2714 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2715 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
2716 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
2717 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
2718 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
2719 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
2720 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2721 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2722 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.0,000, +3.800 | 07.02.24-11.04.24
2723 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2724 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2725 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2726 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
2727 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2728 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2729 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2730 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б/1-33 | 24.03.24-11.04.24
2731 |  | Бурение полнопроходных отверстий в/о 24-32/Б/3-В | 01.04.24-04.04.24
2732 |  | Устройство перехода АБК в осях Б/3-В/22-25 | 24.03.24-11.04.24
2733 |  | Усиление проема под монтаж вентиляционного клапана в компрессорной | 24.03.24-11.04.24
2734 |  | Перенос элементов системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 32-33 | 24.03.24-11.04.24
2735 |  | Подключение ФВУ к системе воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б,1-33 | 24.03.24-11.04.24
2736 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
2737 |  | Кронштейн крепления оконечных устройств | 24.03.24-11.04.24
2738 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
2739 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
2740 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
2741 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
2742 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2743 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2744 | 2024-04-05 | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2745 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2746 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2747 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2748 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2749 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2750 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2751 |  | Бетонирование лестниц СК-1 | 03.04.24-13.04.24
2752 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
2753 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
2754 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
2755 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2756 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2757 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
2758 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
2759 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
2760 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
2761 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
2762 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2763 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2764 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.0,000, +3.800 | 07.02.24-11.04.24
2765 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2766 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2767 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2768 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
2769 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2770 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2771 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2772 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 2 | 05.04.24-17.04.24
2773 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б/1-33 | 24.03.24-11.04.24
2774 |  | Устройство перехода АБК в осях Б/3-В/22-25 | 24.03.24-11.04.24
2775 |  | Усиление проема под монтаж вентиляционного клапана в компрессорной | 24.03.24-11.04.24
2776 |  | Перенос элементов системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 32-33 | 24.03.24-11.04.24
2777 |  | Подключение ФВУ к системе воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б,1-33 | 24.03.24-11.04.24
2778 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
2779 |  | Кронштейн крепления оконечных устройств | 24.03.24-11.04.24
2780 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
2781 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
2782 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
2783 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
2784 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2785 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2786 | 2024-04-06 | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2787 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2788 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2789 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2790 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2791 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2792 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2793 |  | Бетонирование лестниц СК-1 | 03.04.24-13.04.24
2794 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
2795 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
2796 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
2797 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2798 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2799 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
2800 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
2801 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
2802 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
2803 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
2804 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2805 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2806 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.0,000, +3.800 | 07.02.24-11.04.24
2807 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2808 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2809 |  | Устройство сэндвич-панелей на лестничной клетке в осях Б/З-В/32-33 | 06.04.24-15.04.24
2810 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2811 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
2812 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2813 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2814 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2815 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 2 | 05.04.24-17.04.24
2816 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б/1-33 | 24.03.24-11.04.24
2817 |  | Устройство перехода АБК в осях Б/3-В/22-25 | 24.03.24-11.04.24
2818 |  | Усиление проема под монтаж вентиляционного клапана в компрессорной | 24.03.24-11.04.24
2819 |  | Перенос элементов системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 32-33 | 24.03.24-11.04.24
2820 |  | Подключение ФВУ к системе воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б,1-33 | 24.03.24-11.04.24
2821 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
2822 |  | Кронштейн крепления оконечных устройств | 24.03.24-11.04.24
2823 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
2824 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
2825 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
2826 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
2827 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2828 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2829 | 2024-04-07 | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02-07.04
2830 |  | Многоступенчатая шлифовка бетона в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 06.02.24-07.04.24
2831 |  | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2832 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2833 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2834 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2835 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2836 |  | Бетонирование лестниц СК-1 | 03.04.24-13.04.24
2837 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
2838 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
2839 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
2840 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2841 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2842 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
2843 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
2844 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
2845 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
2846 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
2847 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2848 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2849 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.0,000, +3.800 | 07.02.24-11.04.24
2850 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2851 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2852 |  | Устройство сэндвич-панелей на лестничной клетке в осях Б/З-В/32-33 | 06.04.24-15.04.24
2853 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2854 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
2855 |  | Распил и демонтаж полов под 1 и 2 пути | 14.02.24-07.04.24
2856 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2857 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2858 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 2 | 05.04.24-17.04.24
2859 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б/1-33 | 24.03.24-11.04.24
2860 |  | Устройство перехода АБК в осях Б/3-В/22-25 | 24.03.24-11.04.24
2861 |  | Усиление проема под монтаж вентиляционного клапана в компрессорной | 24.03.24-11.04.24
2862 |  | Перенос элементов системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 32-33 | 24.03.24-11.04.24
2863 |  | Подключение ФВУ к системе воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б,1-33 | 24.03.24-11.04.24
2864 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
2865 |  | Кронштейн крепления оконечных устройств | 24.03.24-11.04.24
2866 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
2867 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
2868 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
2869 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
2870 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2871 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2872 | 2024-04-08 | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2873 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2874 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2875 |  | Установка модульных кабин в/о 1-2/А-Б; 18-20/А-Б | 08.04.24-12.04.24
2876 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2877 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2878 |  | Бетонирование лестниц СК-1 | 03.04.24-13.04.24
2879 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
2880 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
2881 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
2882 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2883 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2884 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
2885 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
2886 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
2887 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
2888 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
2889 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2890 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2891 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.0,000, +3.800 | 07.02.24-11.04.24
2892 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2893 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2894 |  | Устройство сэндвич-панелей на лестничной клетке в осях Б/З-В/32-33 | 06.04.24-15.04.24
2895 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2896 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
2897 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2898 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2899 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 2 | 05.04.24-17.04.24
2900 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б/1-33 | 24.03.24-11.04.24
2901 |  | Устройство перехода АБК в осях Б/3-В/22-25 | 24.03.24-11.04.24
2902 |  | Усиление проема под монтаж вентиляционного клапана в компрессорной | 24.03.24-11.04.24
2903 |  | Перенос элементов системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 32-33 | 24.03.24-11.04.24
2904 |  | Подключение ФВУ к системе воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б,1-33 | 24.03.24-11.04.24
2905 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
2906 |  | Кронштейн крепления оконечных устройств | 24.03.24-11.04.24
2907 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
2908 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
2909 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
2910 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
2911 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2912 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2913 | 2024-04-09 | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2914 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2915 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2916 |  | Установка модульных кабин в/о 1-2/А-Б; 18-20/А-Б | 08.04.24-12.04.24
2917 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2918 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2919 |  | Бетонирование лестниц СК-1 | 03.04.24-13.04.24
2920 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
2921 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
2922 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
2923 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2924 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2925 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
2926 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
2927 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
2928 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
2929 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
2930 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2931 |  | Устройство потолка типа Армстронг, подвесного потолка Саундлайн-Акустика, алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/25-33 на 1 этаже и Б/3-В/26-32 на 2 этаже | 27.02.24-09.04.24
2932 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.0,000, +3.800 | 07.02.24-11.04.24
2933 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2934 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2935 |  | Устройство сэндвич-панелей на лестничной клетке в осях Б/З-В/32-33 | 06.04.24-15.04.24
2936 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2937 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
2938 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2939 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2940 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 2 | 05.04.24-17.04.24
2941 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б/1-33 | 24.03.24-11.04.24
2942 |  | Устройство перехода АБК в осях Б/3-В/22-25 | 24.03.24-11.04.24
2943 |  | Усиление проема под монтаж вентиляционного клапана в компрессорной | 24.03.24-11.04.24
2944 |  | Перенос элементов системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 32-33 | 24.03.24-11.04.24
2945 |  | Подключение ФВУ к системе воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б,1-33 | 24.03.24-11.04.24
2946 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
2947 |  | Кронштейн крепления оконечных устройств | 24.03.24-11.04.24
2948 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
2949 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
2950 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
2951 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
2952 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2953 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2954 | 2024-04-10 | Заполнение пор и микротрещин пола (граутинг) в/о 1-33/А-Б на отм. +0.000 | 27.02.24-10.04.24
2955 |  | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
2956 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
2957 |  | Установка модульных кабин в/о 1-2/А-Б; 18-20/А-Б | 08.04.24-12.04.24
2958 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2959 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
2960 |  | Демонтаж армированного бетонного пола в/о А/2 - Б/1-2 | 10.04.24-11.04.24
2961 |  | Сверление отверстий в сущ. полу для армирования 1 пути | 10.04.24-11.04.24
2962 |  | Бетонирование лестниц СК-1 | 03.04.24-13.04.24
2963 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
2964 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
2965 |  | Окраска поверхности кран-балки в оранжевый цвет в 2 слоя в осях А/1-33 | 10.04.24-25.04.24
2966 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
2967 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
2968 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
2969 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
2970 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
2971 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
2972 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
2973 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
2974 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
2975 |  | Устройство алюминиевого реечного потолка в осях Б/3-В/26-32 на 1 этаже и Б/3-В/29-30 на 2 этаже | 29.02.24-10.04.24
2976 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.0,000, +3.800 | 07.02.24-11.04.24
2977 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
2978 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
2979 |  | Устройство сэндвич-панелей на лестничной клетке в осях Б/З-В/32-33 | 06.04.24-15.04.24
2980 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
2981 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
2982 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
2983 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
2984 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 2 | 05.04.24-17.04.24
2985 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б/1-33 | 24.03.24-11.04.24
2986 |  | Устройство перехода АБК в осях Б/3-В/22-25 | 24.03.24-11.04.24
2987 |  | Усиление проема под монтаж вентиляционного клапана в компрессорной | 24.03.24-11.04.24
2988 |  | Перенос элементов системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 32-33 | 24.03.24-11.04.24
2989 |  | Подключение ФВУ к системе воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б,1-33 | 24.03.24-11.04.24
2990 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
2991 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
2992 |  | Кронштейн крепления оконечных устройств | 24.03.24-11.04.24
2993 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
2994 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
2995 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
2996 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
2997 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2998 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
2999 | 2024-04-11 | Нанесении упрочняющей химии на пол в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 29.02.24-11.04.24
3000 |  | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
3001 |  | Установка модульных кабин в/о 1-2/А-Б; 18-20/А-Б | 08.04.24-12.04.24
3002 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3003 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3004 |  | Демонтаж армированного бетонного пола в/о А/2 - Б/1-2 | 10.04.24-11.04.24
3005 |  | Армирование пола в/о А/2 - Б/1-2 | 11.04.24-13.04.24
3006 |  | Сверление отверстий в сущ. полу для армирования 1 пути | 10.04.24-11.04.24
3007 |  | Бетонирование лестниц СК-1 | 03.04.24-13.04.24
3008 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
3009 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
3010 |  | Окраска поверхности кран-балки в оранжевый цвет в 2 слоя в осях А/1-33 | 10.04.24-25.04.24
3011 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
3012 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3013 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3014 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
3015 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
3016 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
3017 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3018 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3019 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
3020 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.0,000, +3.800 | 07.02.24-11.04.24
3021 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
3022 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
3023 |  | Устройство сэндвич-панелей на лестничной клетке в осях Б/З-В/32-33 | 06.04.24-15.04.24
3024 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
3025 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3026 |  | Устройство ПГС основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-11.04.24
3027 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
3028 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 2 | 05.04.24-17.04.24
3029 |  | Устройство системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б/1-33 | 24.03.24-11.04.24
3030 |  | Устройство перехода АБК в осях Б/3-В/22-25 | 24.03.24-11.04.24
3031 |  | Усиление проема под монтаж вентиляционного клапана в компрессорной | 24.03.24-11.04.24
3032 |  | Перенос элементов системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 32-33 | 24.03.24-11.04.24
3033 |  | Подключение ФВУ к системе воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б,1-33 | 24.03.24-11.04.24
3034 |  | Устройство креплений трубопровода системы воздухоснабжения в помещениях на осях А-Б, 10-33 | 24.03.24-11.04.24
3035 |  | Кронштейн крепления оконечных устройств | 24.03.24-11.04.24
3036 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3037 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
3038 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
3039 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3040 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3041 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3042 | 2024-04-12 | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
3043 |  | Установка модульных кабин в/о 1-2/А-Б; 18-20/А-Б | 08.04.24-12.04.24
3044 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3045 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3046 |  | Армирование пола в/о А/2 - Б/1-2 | 11.04.24-13.04.24
3047 |  | Проливка цементным раствором щебеночного балласта и бетонная стяжка 1 пути | 2024-04-12
3048 |  | Бетонирование лестниц СК-1 | 03.04.24-13.04.24
3049 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
3050 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
3051 |  | Окраска поверхности кран-балки в оранжевый цвет в 2 слоя в осях А/1-33 | 10.04.24-25.04.24
3052 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
3053 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3054 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3055 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
3056 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
3057 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
3058 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3059 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3060 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
3061 |  | Нанесение гидроизоляции в осях Б/3-В/28-33 на отм.+3,800 | 15.02.24-12.04.24
3062 |  | Окраска стен в 2 слоя в осях Б/З-В/27-33 на отм. 0.000 и в осях Б/З-В/24-33 на отм. +3.750 | 01.02.24-12.04.24
3063 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 | 07.02.24-13.04.24
3064 |  | Устройство сэндвич-панелей на лестничной клетке в осях Б/З-В/32-33 | 06.04.24-15.04.24
3065 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
3066 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3067 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
3068 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 2 | 05.04.24-17.04.24
3069 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3070 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
3071 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
3072 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3073 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3074 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3075 | 2024-04-13 | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
3076 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3077 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3078 |  | Армирование пола в/о А/2 - Б/1-2 | 11.04.24-13.04.24
3079 |  | Бетонирование пола в/о А/2 - Б/1-2 | 2024-04-13
3080 |  | Армирование и бетонирование 1 пути | 2024-04-13
3081 |  | Бетонирование лестниц СК-1 | 03.04.24-13.04.24
3082 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
3083 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
3084 |  | Окраска поверхности кран-балки в оранжевый цвет в 2 слоя в осях А/1-33 | 10.04.24-25.04.24
3085 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
3086 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3087 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3088 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
3089 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
3090 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
3091 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3092 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3093 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
3094 |  | Устройство наливного пола в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 | 07.02.24-13.04.24
3095 |  | Устройство сэндвич-панелей на лестничной клетке в осях Б/З-В/32-33 | 06.04.24-15.04.24
3096 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
3097 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3098 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
3099 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 2 | 05.04.24-17.04.24
3100 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3101 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
3102 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
3103 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3104 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3105 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3106 | 2024-04-14 | Полировка пола в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000 | 02.03.24-14.04.24
3107 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3108 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3109 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
3110 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
3111 |  | Окраска поверхности кран-балки в оранжевый цвет в 2 слоя в осях А/1-33 | 10.04.24-25.04.24
3112 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
3113 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3114 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3115 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
3116 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
3117 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
3118 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3119 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3120 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
3121 |  | Устройство сэндвич-панелей на лестничной клетке в осях Б/З-В/32-33 | 06.04.24-15.04.24
3122 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
3123 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3124 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
3125 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 2 | 05.04.24-17.04.24
3126 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3127 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
3128 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
3129 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3130 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3131 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3132 | 2024-04-15 | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3133 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3134 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
3135 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
3136 |  | Окраска поверхности кран-балки в оранжевый цвет в 2 слоя в осях А/1-33 | 10.04.24-25.04.24
3137 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
3138 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3139 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3140 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
3141 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
3142 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
3143 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3144 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3145 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
3146 |  | Устройство сэндвич-панелей на лестничной клетке в осях Б/З-В/32-33 | 06.04.24-15.04.24
3147 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
3148 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3149 |  | Устройство щебеночного основания под проектируемый жд. путь 2 | 03.03.24-15.04.24
3150 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 2 | 05.04.24-17.04.24
3151 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3152 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
3153 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
3154 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3155 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3156 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3157 | 2024-04-16 | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3158 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3159 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
3160 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
3161 |  | Окраска поверхности кран-балки в оранжевый цвет в 2 слоя в осях А/1-33 | 10.04.24-25.04.24
3162 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
3163 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3164 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3165 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
3166 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
3167 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
3168 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3169 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3170 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
3171 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
3172 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3173 |  | Монтаж тупиковых рельсовых упоров колесных пар на ж.д. пути 2 на участке | 2024-04-16
3174 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 2 | 05.04.24-17.04.24
3175 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3176 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
3177 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
3178 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3179 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3180 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3181 | 2024-04-17 | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3182 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3183 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
3184 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
3185 |  | Окраска поверхности кран-балки в оранжевый цвет в 2 слоя в осях А/1-33 | 10.04.24-25.04.24
3186 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
3187 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3188 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3189 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
3190 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
3191 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
3192 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3193 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3194 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
3195 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
3196 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3197 |  | Балластировка, выправка и рихтовка проектируемого жд. пути 2 | 05.04.24-17.04.24
3198 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3199 |  | Монтаж лотков и шкафов управления приточными системами П1-П6 и крышных вентиляторов В1-В4.1 на тех этаже | 17.04.24-18.04.24
3200 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
3201 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
3202 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3203 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3204 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3205 | 2024-04-18 | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3206 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3207 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
3208 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
3209 |  | Окраска поверхности кран-балки в оранжевый цвет в 2 слоя в осях А/1-33 | 10.04.24-25.04.24
3210 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
3211 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3212 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3213 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
3214 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
3215 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
3216 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3217 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3218 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
3219 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
3220 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3221 |  | Монтаж лотков и шкафов управления приточными системами П1-П6 и крышных вентиляторов В1-В4.1 на тех этаже | 17.04.24-18.04.24
3222 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3223 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
3224 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
3225 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3226 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3227 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3228 | 2024-04-19 | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3229 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3230 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
3231 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
3232 |  | Окраска поверхности кран-балки в оранжевый цвет в 2 слоя в осях А/1-33 | 10.04.24-25.04.24
3233 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
3234 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3235 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3236 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
3237 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
3238 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
3239 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3240 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3241 |  | Монтаж металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
3242 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
3243 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3244 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3245 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
3246 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
3247 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3248 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3249 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3250 | 2024-04-20 | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3251 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3252 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
3253 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
3254 |  | Окраска поверхности кран-балки в оранжевый цвет в 2 слоя в осях А/1-33 | 10.04.24-25.04.24
3255 |  | Монтаж кирпичной кладки по оси 1 и 33 | 23.03.24-20.04.24
3256 |  | Утепление верха ворот сэндвич-панелями и устройство штукатурки | 20.04.24-23.04.24
3257 |  | Монтаж металлоконструкций для ворот, монтаж ворот по оси 1 и 33 | 20.04.24-01.05.24
3258 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3259 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3260 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
3261 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
3262 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
3263 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3264 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3265 |  | Монтаж и окраска металлоконструкций в/Б/1-33 | 18.03.24-20.04.24
3266 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
3267 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3268 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3269 |  | Монтаж лотков и шкафов управления системами П7В5 в компрессорной в/о 32-33/А-Б | 20.04.24-21.04.24
3270 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
3271 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ1 в/о 23-33/Б3-В на отм. +0,000 / +3,800 | 01.04.24-20.04.24
3272 |  | Монтаж силового щита в/о 31-32/Б3-В на отм. +3,800 | 20.04.24-25.04.24
3273 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3274 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3275 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3276 | 2024-04-21 | Сверление отверстий в сущ. полу для армирования 2 пути | 21.04-23.04
3277 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3278 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3279 |  | Сверление отверстий в сущ. полу для армирования 2 пути | 21.04.24-23.04.24
3280 |  | Обратная засыпка песком пазух котлована | 01.04.24-21.04.24
3281 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
3282 |  | Окраска поверхности кран-балки в оранжевый цвет в 2 слоя в осях А/1-33 | 10.04.24-25.04.24
3283 |  | Утепление верха ворот сэндвич-панелями и устройство штукатурки | 20.04.24-23.04.24
3284 |  | Монтаж металлоконструкций для ворот, монтаж ворот по оси 1 и 33 | 20.04.24-01.05.24
3285 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3286 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3287 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
3288 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
3289 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
3290 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3291 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3292 |  | Окраска металлоконструкций в/о Б/1-33 | 20.04.24-02.05.24
3293 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
3294 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3295 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3296 |  | Монтаж лотков и шкафов управления системами П7В5 в компрессорной в/о 32-33/А-Б | 20.04.24-21.04.24
3297 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
3298 |  | Монтаж силового щита в/о 31-32/Б3-В на отм. +3,800 | 20.04.24-25.04.24
3299 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3300 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3301 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3302
3303
3304 | 2024-04-22 | Сверление отверстий в сущ. полу для армирования 2 пути | 21.04-23.04
3305 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3306 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3307 |  | Сверление отверстий в сущ. полу для армирования 2 пути | 21.04.24-23.04.24
3308 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
3309 |  | Окраска поверхности кран-балки в оранжевый цвет в 2 слоя в осях А/1-33 | 10.04.24-25.04.24
3310 |  | Утепление верха ворот сэндвич-панелями и устройство штукатурки | 20.04.24-23.04.24
3311 |  | Монтаж металлоконструкций для ворот, монтаж ворот по оси 1 и 33 | 20.04.24-01.05.24
3312 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3313 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3314 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
3315 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
3316 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
3317 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3318 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3319 |  | Окраска металлоконструкций в/о Б/1-33 | 20.04.24-02.05.24
3320 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
3321 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3322 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3323 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
3324 |  | Монтаж силового щита в/о 31-32/Б3-В на отм. +3,800 | 20.04.24-25.04.24
3325 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3326 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3327 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3328 | 2024-04-23 | Сверление отверстий в сущ. полу для армирования 2 пути | 21.04-23.04
3329 |  | Проливка цементным раствором щебеночного балласта и бетонная стяжка 2 пути | 2024-04-23
3330 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3331 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3332 |  | Сверление отверстий в сущ. полу для армирования 2 пути | 21.04.24-23.04.24
3333 |  | Проливка цементным раствором щебеночного балласта и бетонная стяжка 2 пути | 2024-04-23
3334 |  | Обеспыливание поверхности кран-балки в осях А/1-33 | 01.04.24-23.04.24
3335 |  | Окраска поверхности кран-балки в оранжевый цвет в 2 слоя в осях А/1-33 | 10.04.24-25.04.24
3336 |  | Утепление верха ворот сэндвич-панелями и устройство штукатурки | 20.04.24-23.04.24
3337 |  | Монтаж металлоконструкций для ворот, монтаж ворот по оси 1 и 33 | 20.04.24-01.05.24
3338 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3339 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3340 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
3341 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
3342 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
3343 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3344 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3345 |  | Окраска металлоконструкций в/о Б/1-33 | 20.04.24-02.05.24
3346 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
3347 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3348 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3349 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
3350 |  | Монтаж силового щита в/о 31-32/Б3-В на отм. +3,800 | 20.04.24-25.04.24
3351 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3352 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3353 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3354 | 2024-04-24 | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3355 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3356 |  | Окраска поверхности кран-балки в оранжевый цвет в 2 слоя в осях А/1-33 | 10.04.24-25.04.24
3357 |  | Окраска продольных ферм по оси Б | 24.04.24-26.04.24
3358 |  | Монтаж металлоконструкций для ворот, монтаж ворот по оси 1 и 33 | 20.04.24-01.05.24
3359 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3360 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3361 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
3362 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
3363 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
3364 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3365 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3366 |  | Окраска металлоконструкций в/о Б/1-33 | 20.04.24-02.05.24
3367 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
3368 |  | Монтаж противопожарных оконных блоков в осях Б/3/26-32 | 24.04.24-28.04.24
3369 |  | Монтаж внутренних оконных блоков в осях Б/3/24-28 на 2 этаже | 24.04.24-28.04.24
3370 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3371 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3372 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
3373 |  | Монтаж силового щита в/о 31-32/Б3-В на отм. +3,800 | 20.04.24-25.04.24
3374 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3375 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3376 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3377 | 2024-04-25 | Армирование 2 пути | 25.04.24-29.04.24
3378 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3379 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3380 |  | Окраска поверхности кран-балки в оранжевый цвет в 2 слоя в осях А/1-33 | 10.04.24-25.04.24
3381 |  | Окраска продольных ферм по оси Б | 24.04.24-26.04.24
3382 |  | Монтаж металлоконструкций для ворот, монтаж ворот по оси 1 и 33 | 20.04.24-01.05.24
3383 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3384 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3385 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600 на ступенях в осях Б/3- В/32-33 | 01.04.24-25.04.24
3386 |  | Устройство дверного проема пожарного выхода в осях Б/3-В/33 на отм.0,000 | 01.04.24-25.04.24
3387 |  | Монтаж фасонного элемента Дэ-4 над лестничной клеткой в осях Б/3-В/33 | 01.04.24-25.04.24
3388 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3389 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3390 |  | Окраска металлоконструкций в/о Б/1-33 | 20.04.24-02.05.24
3391 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
3392 |  | Монтаж противопожарных оконных блоков в осях Б/3/26-32 | 24.04.24-28.04.24
3393 |  | Монтаж внутренних оконных блоков в осях Б/3/24-28 на 2 этаже | 24.04.24-28.04.24
3394 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3395 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3396 |  | Прокладка кабельных линий системы СОТ в/о 1-33/А-В | 01.04.24-25.04.24
3397 |  | Монтаж оборудования системы СОТ в/о 1-33/А-В | 25.04.24-01.05.24
3398 |  | Монтаж силового щита в/о 31-32/Б3-В на отм. +3,800 | 20.04.24-25.04.24
3399 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3400 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3401 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3402 | 2024-04-26 | Армирование 2 пути | 25.04.24-29.04.24
3403 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3404 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3405 |  | Окраска продольных ферм по оси Б | 24.04.24-26.04.24
3406 |  | Монтаж металлоконструкций для ворот, монтаж ворот по оси 1 и 33 | 20.04.24-01.05.24
3407 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3408 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3409 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3410 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3411 |  | Окраска металлоконструкций в/о Б/1-33 | 20.04.24-02.05.24
3412 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
3413 |  | Монтаж противопожарных оконных блоков в осях Б/3/26-32 | 24.04.24-28.04.24
3414 |  | Монтаж внутренних оконных блоков в осях Б/3/24-28 на 2 этаже | 24.04.24-28.04.24
3415 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3416 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3417 |  | Монтаж оборудования системы СОТ в/о 1-33/А-В | 25.04.24-01.05.24
3418 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3419 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3420 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3421 | 2024-04-27 | Армирование 2 пути | 25.04.24-29.04.24
3422 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3423 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3424 |  | Монтаж металлоконструкций для ворот, монтаж ворот по оси 1 и 33 | 20.04.24-01.05.24
3425 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3426 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3427 |  | Огрунтовка стен перед финишным покрытием в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3428 |  | Кладка настенной керамической плитки в осях Б/З-В/26-32 на 1 этаже и в осях Б/З-В/28-30 на 2 этаже | 04.04.24-27.04.24
3429 |  | Окраска металлоконструкций в/о Б/1-33 | 20.04.24-02.05.24
3430 |  | Укладка напольной керамогранитной плитки 600х600мм в осях Б/3-В/24-33 на отм.+3,800 и Б/3-В/30-32 на отм.0,000 | 21.02.24-27.04.24
3431 |  | Монтаж внутренних оконных блоков в осях Б/3/24-28 на 2 этаже | 24.04.24-28.04.24
3432 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3433 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3434 |  | Монтаж оборудования системы СОТ в/о 1-33/А-В | 25.04.24-01.05.24
3435 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3436 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3437 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3438 | 2024-04-28 | Армирование 2 пути | 25.04.24-29.04.24
3439 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3440 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3441 |  | Монтаж металлоконструкций для ворот, монтаж ворот по оси 1 и 33 | 20.04.24-01.05.24
3442 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3443 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3444 |  | Окраска металлоконструкций в/о Б/1-33 | 20.04.24-02.05.24
3445 |  | Монтаж противопожарных оконных блоков в осях Б/3/26-32 | 24.04.24-28.04.24
3446 |  | Монтаж внутренних оконных блоков в осях Б/3/24-28 на 2 этаже | 24.04.24-28.04.24
3447 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3448 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3449 |  | Монтаж оборудования системы СОТ в/о 1-33/А-В | 25.04.24-01.05.24
3450 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3451 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3452 | 2024-04-29 | Армирование 2 пути | 25.04.24-29.04.24
3453 |  | Бетонирование 2 пути | 2024-04-29
3454 |  | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3455 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3456 |  | Монтаж металлоконструкций для ворот, монтаж ворот по оси 1 и 33 | 20.04.24-01.05.24
3457 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3458 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3459 |  | Окраска металлоконструкций в/о Б/1-33 | 20.04.24-02.05.24
3460 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3461 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3462 |  | Монтаж оборудования системы СОТ в/о 1-33/А-В | 25.04.24-01.05.24
3463 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3464 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3465 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3466 | 2024-04-30 | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3467 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3468 |  | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя | 30.04.24-01.05.24
3469 |  | Монтаж металлоконструкций для ворот, монтаж ворот по оси 1 и 33 | 20.04.24-01.05.24
3470 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3471 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3472 |  | Окраска металлоконструкций в/о Б/1-33 | 20.04.24-02.05.24
3473 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3474 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3475 |  | Монтаж оборудования системы СОТ в/о 1-33/А-В | 25.04.24-01.05.24
3476 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3477 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3478 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3479 | 2024-05-01 | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3480 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3481 |  | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя | 30.04.24-01.05.24
3482 |  | Монтаж металлоконструкций для ворот, монтаж ворот по оси 1 и 33 | 20.04.24-01.05.24
3483 |  | Окраска металлокаркаса металлических ворот по оси 1 и 33 | 01.05.24-05.05.24
3484 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3485 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3486 |  | Увеличение отверстий под воздуховды в АБК | 01.05.24-06.05.24
3487 |  | Окраска металлоконструкций в/о Б/1-33 | 20.04.24-02.05.24
3488 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса | 01.05.24-20.05.24
3489 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3490 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3491 |  | Монтаж оборудования системы СОТ в/о 1-33/А-В | 25.04.24-01.05.24
3492 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3493 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3494 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3495 | 2024-05-02 | Установка лотков и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3496 |  | Бетонирование торцов и заполнение пазух и металлических крышек | 23.02.24-02.05.24
3497 |  | Окраска металлокаркаса металлических ворот по оси 1 и 33 | 01.05.24-05.05.24
3498 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3499 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3500 |  | Увеличение отверстий под воздуховды в АБК | 01.05.24-06.05.24
3501 |  | Окраска металлоконструкций в/о Б/1-33 | 20.04.24-02.05.24
3502 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса | 01.05.24-20.05.24
3503 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3504 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3505 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3506 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3507 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3508 | 2024-05-03 | Окраска металлокаркаса металлических ворот по оси 1 и 33 | 01.05.24-05.05.24
3509 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3510 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3511 |  | Увеличение отверстий под воздуховды в АБК | 01.05.24-06.05.24
3512 |  | Монтаж сэндвич-панелей в осях 1-33/ Б | 03.05.24-11.05.24
3513 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса | 01.05.24-20.05.24
3514 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3515 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3516 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3517 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3518 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3519 | 2024-05-04 | Окраска металлокаркаса металлических ворот по оси 1 и 33 | 01.05.24-05.05.24
3520 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3521 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3522 |  | Увеличение отверстий под воздуховды в АБК | 01.05.24-06.05.24
3523 |  | Монтаж сэндвич-панелей в осях 1-33/ Б | 03.05.24-11.05.24
3524 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса | 01.05.24-20.05.24
3525 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3526 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3527 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3528 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3529 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3530 | 2024-05-05 | Окраска металлокаркаса металлических ворот по оси 1 и 33 | 01.05.24-05.05.24
3531 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3532 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3533 |  | Увеличение отверстий под воздуховды в АБК | 01.05.24-06.05.24
3534 |  | Монтаж сэндвич-панелей в осях 1-33/ Б | 03.05.24-11.05.24
3535 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса | 01.05.24-20.05.24
3536 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3537 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3538 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭМ3 в/о 1-26/Б3-В | 01.04.24-05.05.24
3539 |  | Прокладка кабельных линий системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3540 |  | Устройство гильзовых проходов в стенах системы ЭН в/о 1-33/А-В | 01.04.24-05.05.24
3541 | 2024-05-06 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3542 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3543 |  | Увеличение отверстий под воздуховды в АБК | 01.05.24-06.05.24
3544 |  | Монтаж сэндвич-панелей в осях 1-33/ Б | 03.05.24-11.05.24
3545 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса | 01.05.24-20.05.24
3546 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3547 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3548 | 2024-05-07 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3549 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3550 |  | Монтаж сэндвич-панелей в осях 1-33/ Б | 03.05.24-11.05.24
3551 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса | 01.05.24-20.05.24
3552 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3553 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3554 | 2024-05-08 | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3555 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3556 |  | Устройство проходок в стенах ГКЛ в осях Б/3-В/27-33 и в плите перекрытия в осях Б/3-В/26-33 | 2024-05-08
3557 |  | Монтаж сэндвич-панелей в осях 1-33/ Б | 03.05.24-11.05.24
3558 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса | 01.05.24-20.05.24
3559 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3560 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3561 | 2024-05-09 | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3562 |  | Оштукатуривание откосов ворот в осях А-Б/1 и А-В/33 | 2024-05-09
3563 |  | Окраска колон в оранжевый цвет с предварительным обеспыливанием и грунтованием в/о А/1-33; Б/1-33; В/1-33 | 09.05.24-11.05.24
3564 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3565 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3566 |  | Монтаж сэндвич-панелей в осях 1-33/ Б | 03.05.24-11.05.24
3567 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса | 01.05.24-20.05.24
3568 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3569 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3570 | 2024-05-10 | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3571 |  | Демонтаж металлического уголка, армирование и бетонирование приямка в/о 32-33/Б-В | 2024-05-10
3572 |  | Окраска колон в оранжевый цвет с предварительным обеспыливанием и грунтованием в/о А/1-33; Б/1-33; В/1-33 | 09.05.24-11.05.24
3573 |  | Ремонт пола после демонтажа электрических шкафов | 2024-05-10
3574 |  | Заделка проема вент.камеы в/о 32-33 на отм.+7,600 | 10.05.24-11.05.24
3575 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3576 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3577 |  | Монтаж сэндвич-панелей в осях 1-33/ Б | 03.05.24-11.05.24
3578 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса | 01.05.24-20.05.24
3579 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3580 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3581 | 2024-05-11 | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3582 |  | Бетонирование приямка в/о 32-33/Б-В | 10.05.24-11.05.24
3583 |  | Окраска колон в оранжевый цвет с предварительным обеспыливанием и грунтованием в/о А/1-33; Б/1-33; В/1-33 | 09.05.24-11.05.24
3584 |  | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | 11.05.24-25.05.24
3585 |  | Заделка проема вент.камеы в/о 32-33 на отм.+7,600 | 10.05.24-11.05.24
3586 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3587 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3588 |  | Монтаж сэндвич-панелей в осях 1-33/ Б | 03.05.24-11.05.24
3589 |  | Монтаж раздвижных ворот Doorhan в осях 7-9/Б | 11.05.24-13.05.24
3590 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса | 01.05.24-20.05.24
3591 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3592 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3593 | 2024-05-12 | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3594 |  | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | 11.05.24-25.05.24
3595 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3596 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3597 |  | Монтаж раздвижных ворот Doorhan в осях 7-9/Б | 11.05.24-13.05.24
3598 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса | 01.05.24-20.05.24
3599 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3600 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3601 | 2024-05-13 | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3602 |  | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | 11.05.24-25.05.24
3603 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3604 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3605 |  | Монтаж раздвижных ворот Doorhan в осях 7-9/Б | 11.05.24-13.05.24
3606 |  | Монтаж фасонных элементов в осях 1-33/Б | 13.05.24-18.05.2024
3607 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса | 01.05.24-20.05.24
3608 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3609 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3610 | 2024-05-14 | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3611 |  | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | 11.05.24-25.05.24
3612 |  | Устройство перегородок из ЦСП после демонтажа вентиляционных решеток на техническом этаже | 14.05.24-15.05.24
3613 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3614 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3615 |  | Монтаж фасонных элементов сэндвича в осях 24-33 оцинкованной сталью | 14.05.24-15.05.24
3616 |  | Монтаж фасонных элементов в осях 1-33/Б | 13.05.24-18.05.2024
3617 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса | 01.05.24-20.05.24
3618 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3619 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3620 | 2024-05-15 | Локальный ремонт полов сборочного цеха в/о 1-32/Б-Б/3 | 15.05.24-25.05.24
3621 |  | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3622 |  | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | 11.05.24-25.05.24
3623 |  | Устройство перегородок из ЦСП после демонтажа вентиляционных решеток на техническом этаже | 14.05.24-15.05.24
3624 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3625 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3626 |  | Монтаж фасонных элементов сэндвича в осях 24-33 оцинкованной сталью | 14.05.24-15.05.24
3627 |  | Монтаж фасонных элементов в осях 1-33/Б | 13.05.24-18.05.2024
3628 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса | 01.05.24-20.05.24
3629 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3630 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3631 | 2024-05-16 | Локальный ремонт полов сборочного цеха в/о 1-32/Б-Б/3 | 15.05.24-25.05.24
3632 |  | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3633 |  | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | 11.05.24-25.05.24
3634 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3635 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3636 |  | Монтаж фасонных элементов в осях 1-33/Б | 13.05.24-18.05.2024
3637 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса | 01.05.24-20.05.24
3638 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3639 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3640
3641 | 2024-05-17 | Локальный ремонт полов сборочного цеха в/о 1-32/Б-Б/3 | 15.05.24-25.05.24
3642 |  | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3643 |  | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | 11.05.24-25.05.24
3644 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3645 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3646 |  | Устройство ревизионных лючков 500х500 с врезкой замка в осях Б/З-В/24-33 | 17.05.24-20.05.24
3647 |  | Монтаж фасонных элементов в осях 1-33/Б | 13.05.24-18.05.2024
3648 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса | 01.05.24-20.05.24
3649 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3650 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3651 | 2024-05-18 | Локальный ремонт полов сборочного цеха в/о 1-32/Б-Б/3 | 15.05.24-25.05.24
3652 |  | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3653 |  | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | 11.05.24-25.05.24
3654 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3655 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3656 |  | Устройство ревизионных лючков 500х500 с врезкой замка в осях Б/З-В/24-33 | 17.05.24-20.05.24
3657 |  | Монтаж фасонных элементов в осях 1-33/Б | 13.05.24-18.05.2024
3658 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса | 01.05.24-20.05.24
3659 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3660 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3661 |  | Монтаж шкафов управления тепловыми завесами в/о 1-2/А-В и 32-33/А-В | 18.05.24-19.05.24
3662 | 2024-05-19 | Локальный ремонт полов сборочного цеха в/о 1-32/Б-Б/3 | 15.05.24-25.05.24
3663 |  | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3664 |  | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | 11.05.24-25.05.24
3665 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3666 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3667 |  | Устройство и обрамление дверного проема в осях В/25-26 | 2024-05-19
3668 |  | Обшивка ригеля ГКЛ в осях В/27-28 на отм.+2.230 | 2024-05-19
3669 |  | Устройство ревизионных лючков 500х500 с врезкой замка в осях Б/З-В/24-33 | 17.05.24-20.05.24
3670 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса | 01.05.24-20.05.24
3671 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3672 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3673 |  | Монтаж шкафов управления тепловыми завесами в/о 1-2/А-В и 32-33/А-В | 18.05.24-19.05.24
3674 | 2024-05-20 | Локальный ремонт полов сборочного цеха в/о 1-32/Б-Б/3 | 15.05.24-25.05.24
3675 |  | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3676 |  | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | 11.05.24-25.05.24
3677 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3678 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3679 |  | Устройство ревизионных лючков 500х500 с врезкой замка в осях Б/З-В/24-33 | 17.05.24-20.05.24
3680 |  | Монтаж металлических конструкций ограждения и навеса и их окраска | 01.05.24-20.05.24
3681 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3682 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3683 | 2024-05-21 | Локальный ремонт полов сборочного цеха в/о 1-32/Б-Б/3 | 15.05.24-25.05.24
3684 |  | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3685 |  | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | 11.05.24-25.05.24
3686 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3687 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3688 |  | Окраска металлоконструкций ограждения и навеса | 20.05.24-21.05.24
3689 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3690 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3691 | 2024-05-22 | Локальный ремонт полов сборочного цеха в/о 1-32/Б-Б/3 | 15.05.24-25.05.24
3692 |  | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3693 |  | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | 11.05.24-25.05.24
3694 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3695 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3696 |  | Устройство плинтуса из керамогранитной плитки (кабанчика) в осях Б/3/25-32 | 22.05.24-26.05.24
3697 |  | Устройство пандуса в осях Б/3/25-32 | 22.05.24-26.05.24
3698 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3699 |  | Устройство системы канализации в помещениях на осях Б/3-В/26-32 | 24.03.24-22.05.24
3700 | 2024-05-23 | Локальный ремонт полов сборочного цеха в/о 1-32/Б-Б/3 | 15.05.24-25.05.24
3701 |  | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3702 |  | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | 11.05.24-25.05.24
3703 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3704 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3705 |  | Устройство плинтуса из керамогранитной плитки (кабанчика) в осях Б/3/25-32 | 22.05.24-26.05.24
3706 |  | Устройство пандуса в осях Б/3/25-32 | 22.05.24-26.05.24
3707 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3708 | 2024-05-24 | Локальный ремонт полов сборочного цеха в/о 1-32/Б-Б/3 | 15.05.24-25.05.24
3709 |  | Устройство металлического каркаса под кабины мастеров в/о А-Б/22-23, А-Б/31-33 | 24.05.24-26.05.24
3710 |  | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3711 |  | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | 11.05.24-25.05.24
3712 |  | Монтаж системы вытяжной, приточной вентиляции, системы кондиционирования, радиаторов, узлов регулирования | 21.02.24-24.05.24
3713 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3714 |  | Устройство плинтуса из керамогранитной плитки (кабанчика) в осях Б/3/25-32 | 22.05.24-26.05.24
3715 |  | Устройство пандуса в осях Б/3/25-32 | 22.05.24-26.05.24
3716 |  | Устройство системы ХВС/ГВС | 24.03.24-24.05.24
3717 |  | Устройство противопожарного водопровода | 24.05.24-10.06.24
3718 | 2024-05-25 | Локальный ремонт полов сборочного цеха в/о 1-32/Б-Б/3 | 15.05.24-25.05.24
3719 |  | Устройство металлического каркаса под кабины мастеров в/о А-Б/22-23, А-Б/31-33 | 24.05.24-26.05.24
3720 |  | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3721 |  | Резка алмазными дисками существующего пола в/о А/2-А/3/32-33 | 2024-05-25
3722 |  | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | 11.05.24-25.05.24
3723 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3724 |  | Устройство плинтуса из керамогранитной плитки (кабанчика) в осях Б/3/25-32 | 22.05.24-26.05.24
3725 |  | Устройство пандуса в осях Б/3/25-32 | 22.05.24-26.05.24
3726 | 2024-05-26 | Устройство металлического каркаса под кабины мастеров в/о А-Б/22-23, А-Б/31-33 | 24.05.24-26.05.24
3727 |  | Окраска металлического каркаса под кабыны мастеров в/о А-Б/22-23, А-Б/31-33 | 2024-05-26
3728 |  | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3729 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3730 |  | Устройство плинтуса из керамогранитной плитки (кабанчика) в осях Б/3/25-32 | 22.05.24-26.05.24
3731 |  | Устройство пандуса в осях Б/3/25-32 | 22.05.24-26.05.24
3732 |  | Устройство противопожарного водопровода | 24.05.24-10.06.24
3733 | 2024-05-27 | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3734 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3735 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3736 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3737 |  | Окраска крестовых связей в 2 слоя в осях Б/3-В/28-29 на отм.0,000 | 2024-05-27
3738 |  | Устройство противопожарного водопровода | 24.05.24-10.06.24
3739 | 2024-05-28 | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3740 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3741 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3742 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3743 |  | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | 2024-05-28
3744 |  | Устройство противопожарного водопровода | 24.05.24-10.06.24
3745 | 2024-05-29 | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3746 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3747 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3748 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3749 |  | Послеосадочный ремонт путей | 29.05.24-30.05.24
3750 |  | Устройство противопожарного водопровода | 24.05.24-10.06.24
3751 | 2024-05-30 | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3752 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3753 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3754 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3755 |  | Послеосадочный ремонт путей | 29.05.24-30.05.24
3756 |  | Устройство противопожарного водопровода | 24.05.24-10.06.24
3757 | 2024-05-31 | Облицовка смотровой ямы СК-1 в/о 27-32/Б-Б1 | 09.05.24-31.05.24
3758 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3759 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3760 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3761 |  | Устройство противопожарного водопровода | 24.05.24-10.06.24
3762 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3763 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3764 |  | Окраска металлической лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 01.06.24-12.06.24
3765 |  | Устройство противопожарного водопровода | 24.05.24-10.06.24
3766 | 2024-06-02 | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3767 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3768 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3769 |  | Окраска металлической лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 01.06.24-12.06.24
3770 |  | Устройство противопожарного водопровода | 24.05.24-10.06.24
3771 | 2024-06-03 | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3772 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3773 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3774 |  | Окраска металлической лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 01.06.24-12.06.24
3775 |  | Устройство противопожарного водопровода | 24.05.24-10.06.24
3776 |  | Монтаж шкафа управления приточной установки П1 и вытяжнымивентиляторами В1-В6 в/о 31-32/Б-В в АБК | 03.06.24-04.06.24
3777 | 2024-06-04 | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3778 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3779 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3780 |  | Окраска металлической лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 01.06.24-12.06.24
3781 |  | Устройство противопожарного водопровода | 24.05.24-10.06.24
3782 |  | Монтаж шкафа управления приточной установки П1 и вытяжнымивентиляторами В1-В6 в/о 31-32/Б-В в АБК | 03.06.24-04.06.24
3783 | 2024-06-05 | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3784 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3785 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3786 |  | Окраска металлической лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 01.06.24-12.06.24
3787 |  | Устройство противопожарного водопровода | 24.05.24-10.06.24
3788 | 2024-06-06 | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3789 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3790 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3791 |  | Окраска металлической лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 01.06.24-12.06.24
3792 |  | Устройство противопожарного водопровода | 24.05.24-10.06.24
3793 | 2024-06-07 | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3794 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3795 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3796 |  | Окраска металлической лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 01.06.24-12.06.24
3797 |  | Устройство противопожарного водопровода | 24.05.24-10.06.24
3798 | 2024-06-08 | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3799 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3800 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3801 |  | Окраска металлической лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 01.06.24-12.06.24
3802 |  | Устройство противопожарного водопровода | 24.05.24-10.06.24
3803 | 2024-06-09 | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3804 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3805 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3806 |  | Окраска металлической лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 01.06.24-12.06.24
3807 |  | Устройство противопожарного водопровода | 24.05.24-10.06.24
3808 | 2024-06-10 | Ремонт мягкой кровли цеха №8 | 10.06.24-15.06.24
3809 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3810 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3811 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3812 |  | Окраска металлической лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 01.06.24-12.06.24
3813 |  | Устройство противопожарного водопровода | 24.05.24-10.06.24
3814 | 2024-06-11 | Ремонт мягкой кровли цеха №8 | 10.06.24-15.06.24
3815 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3816 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3817 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3818 |  | Окраска металлической лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 01.06.24-12.06.24
3819 | 2024-06-12 | Ремонт мягкой кровли цеха №8 | 10.06.24-15.06.24
3820 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3821 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3822 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3823 |  | Окраска металлической лестницы в осях Б/3-В/23-24 | 01.06.24-12.06.24
3824 | 2024-06-13 | Ремонт мягкой кровли цеха №8 | 10.06.24-15.06.24
3825 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3826 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3827 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3828 | 2024-06-14 | Ремонт мягкой кровли цеха №8 | 10.06.24-15.06.24
3829 |  | Монтаж системы отопления, теплоснабжения, систем В, П, ПД, ВД | 01.02.24-14.06.24
3830 |  | Монтаж швеллера 100мм для опор тепловых завес | 14.06.24-15.06.24
3831 |  | Монтаж металлоконструкций для устройства дополнительных опор в венткамере | 14.06.24-15.06.24
3832 |  | Изоляция трубопроводов теплоснабжения приточных установок П1-П6 матами базальтовыми в венткамере | 14.06.24-15.06.24
3833 |  | Нанесение теплоизоляционного слоя из каменной ваты на заборную часть приточных установок П1-П6 в венткамере | 14.06.24-15.07.24
3834 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3835 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3836 |  | Заполнение пространства между перегородками ГКЛВ и профильным листом, несущим двутавром и плитой перекрытия в/о Б/3-В/24-32 на отм.0,000 | 14.06.24-19.06.24
3837 | 2024-06-15 | Ремонт мягкой кровли цеха №8 | 10.06.24-15.06.24
3838 |  | Монтаж швеллера 100мм для опор тепловых завес | 14.06.24-15.06.24
3839 |  | Монтаж металлоконструкций для устройства дополнительных опор в венткамере | 14.06.24-15.06.24
3840 |  | Изоляция трубопроводов теплоснабжения приточных установок П1-П6 матами базальтовыми в венткамере | 14.06.24-15.06.24
3841 |  | Нанесение теплоизоляционного слоя из каменной ваты на заборную часть приточных установок П1-П6 в венткамере | 14.06.24-15.07.24
3842 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3843 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3844 |  | Заполнение пространства между перегородками ГКЛВ и профильным листом, несущим двутавром и плитой перекрытия в/о Б/3-В/24-32 на отм.0,000 | 14.06.24-19.06.24
3845 | 2024-06-16 | Устройство проемов в плите перекрытия для установки стакана СТКУ-М | 16.06.24-18.06.24
3846 |  | Нанесение теплоизоляционного слоя из каменной ваты на заборную часть приточных установок П1-П6 в венткамере | 14.06.24-15.07.24
3847 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3848 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3849 |  | Заполнение пространства между перегородками ГКЛВ и профильным листом, несущим двутавром и плитой перекрытия в/о Б/3-В/24-32 на отм.0,000 | 14.06.24-19.06.24
3850 | 2024-06-17 | Устройство проемов в плите перекрытия для установки стакана СТКУ-М | 16.06.24-18.06.24
3851 |  | Нанесение теплоизоляционного слоя из каменной ваты на заборную часть приточных установок П1-П6 в венткамере | 14.06.24-15.07.24
3852 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3853 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3854 |  | Заполнение пространства между перегородками ГКЛВ и профильным листом, несущим двутавром и плитой перекрытия в/о Б/3-В/24-32 на отм.0,000 | 14.06.24-19.06.24
3855 | 2024-06-18 | Устройство проемов в плите перекрытия для установки стакана СТКУ-М | 16.06.24-18.06.24
3856 |  | Нанесение теплоизоляционного слоя из каменной ваты на заборную часть приточных установок П1-П6 в венткамере | 14.06.24-15.07.24
3857 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3858 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3859 |  | Заполнение пространства между перегородками ГКЛВ и профильным листом, несущим двутавром и плитой перекрытия в/о Б/3-В/24-32 на отм.0,000 | 14.06.24-19.06.24
3860 | 2024-06-19 | Устройство примыканий кровельного ковра к трубам вентиляции | 19.06.24-25.06.24
3861 |  | Нанесение теплоизоляционного слоя из каменной ваты на заборную часть приточных установок П1-П6 в венткамере | 14.06.24-15.07.24
3862 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3863 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3864 |  | Заполнение пространства между перегородками ГКЛВ и профильным листом, несущим двутавром и плитой перекрытия в/о Б/3-В/24-32 на отм.0,000 | 14.06.24-19.06.24
3865 | 2024-06-20 | Устройство примыканий кровельного ковра к трубам вентиляции | 19.06.24-25.06.24
3866 |  | Нанесение теплоизоляционного слоя из каменной ваты на заборную часть приточных установок П1-П6 в венткамере | 14.06.24-15.07.24
3867 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3868 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3869 | 2024-06-21 | Устройство примыканий кровельного ковра к трубам вентиляции | 19.06.24-25.06.24
3870 |  | Нанесение теплоизоляционного слоя из каменной ваты на заборную часть приточных установок П1-П6 в венткамере | 14.06.24-15.07.24
3871 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3872 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3873 | 2024-06-22 | Устройство примыканий кровельного ковра к трубам вентиляции | 19.06.24-25.06.24
3874 |  | Нанесение теплоизоляционного слоя из каменной ваты на заборную часть приточных установок П1-П6 в венткамере | 14.06.24-15.07.24
3875 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3876 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3877 | 2024-06-23 | Устройство примыканий кровельного ковра к трубам вентиляции | 19.06.24-25.06.24
3878 |  | Нанесение теплоизоляционного слоя из каменной ваты на заборную часть приточных установок П1-П6 в венткамере | 14.06.24-15.07.24
3879 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3880 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3881 | 2024-06-24 | Устройство примыканий кровельного ковра к трубам вентиляции | 19.06.24-25.06.24
3882 |  | Нанесение теплоизоляционного слоя из каменной ваты на заборную часть приточных установок П1-П6 в венткамере | 14.06.24-15.07.24
3883 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3884 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3885 | 2024-06-25 | Устройство примыканий кровельного ковра к трубам вентиляции | 19.06.24-25.06.24
3886 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3887 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3888 |  | Монтаж оконного проема в/о А/32-33 на отм. +7.600 | 2024-06-25
3889 | 2024-06-26 | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3890 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3891 | 2024-06-27 | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3892 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3893 | 2024-06-28 | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3894 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3895 | 2024-06-29 | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3896 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3897 | 2024-06-30 | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3898 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3899 | 2024-07-01 | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
3900 |  | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | 01.07.24-13.07.24
3901 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3902 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3903 | 2024-07-02 | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
3904 |  | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | 01.07.24-13.07.24
3905 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3906 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3907 | 2024-07-03 | Изготовление, монтаж, окрашивание стойки под электрические шкафы ЯВЗШ | 03.07.24-13.07.24
3908 |  | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
3909 |  | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | 01.07.24-13.07.24
3910 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3911 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3912 | 2024-07-04 | Изготовление, монтаж, окрашивание стойки под электрические шкафы ЯВЗШ | 03.07.24-13.07.24
3913 |  | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
3914 |  | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | 01.07.24-13.07.24
3915 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3916 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3917 | 2024-07-05 | Изготовление, монтаж, окрашивание стойки под электрические шкафы ЯВЗШ | 03.07.24-13.07.24
3918 |  | Изготовление, монтаж, окрашивание лестничной площадки в/о А-А/1 / 31-32 | 05.07.24-13.07.24
3919 |  | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
3920 |  | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | 01.07.24-13.07.24
3921 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3922 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3923 | 2024-07-06 | Изготовление, монтаж, окрашивание стойки под электрические шкафы ЯВЗШ | 03.07.24-13.07.24
3924 |  | Изготовление, монтаж, окрашивание лестничной площадки в/о А-А/1 / 31-32 | 05.07.24-13.07.24
3925 |  | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
3926 |  | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | 01.07.24-13.07.24
3927 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3928 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3929 | 2024-07-07 | Изготовление, монтаж, окрашивание стойки под электрические шкафы ЯВЗШ | 03.07.24-13.07.24
3930 |  | Изготовление, монтаж, окрашивание лестничной площадки в/о А-А/1 / 31-32 | 05.07.24-13.07.24
3931 |  | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
3932 |  | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | 01.07.24-13.07.24
3933 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3934 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3935 | 2024-07-08 | Изготовление, монтаж, окрашивание стойки под электрические шкафы ЯВЗШ | 03.07.24-13.07.24
3936 |  | Изготовление, монтаж, окрашивание лестничной площадки в/о А-А/1 / 31-32 | 05.07.24-13.07.24
3937 |  | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
3938 |  | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | 01.07.24-13.07.24
3939 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3940 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3941 | 2024-07-09 | Изготовление, монтаж, окрашивание стойки под электрические шкафы ЯВЗШ | 03.07.24-13.07.24
3942 |  | Изготовление, монтаж, окрашивание лестничной площадки в/о А-А/1 / 31-32 | 05.07.24-13.07.24
3943 |  | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
3944 |  | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | 01.07.24-13.07.24
3945 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3946 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3947 | 2024-07-10 | Изготовление, монтаж, окрашивание стойки под электрические шкафы ЯВЗШ | 03.07.24-13.07.24
3948 |  | Изготовление, монтаж, окрашивание лестничной площадки в/о А-А/1 / 31-32 | 05.07.24-13.07.24
3949 |  | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
3950 |  | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | 01.07.24-13.07.24
3951 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3952 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3953 | 2024-07-11 | Изготовление, монтаж, окрашивание стойки под электрические шкафы ЯВЗШ | 03.07.24-13.07.24
3954 |  | Изготовление, монтаж, окрашивание лестничной площадки в/о А-А/1 / 31-32 | 05.07.24-13.07.24
3955 |  | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
3956 |  | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | 01.07.24-13.07.24
3957 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3958 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3959 | 2024-07-12 | Изготовление, монтаж, окрашивание стойки под электрические шкафы ЯВЗШ | 03.07.24-13.07.24
3960 |  | Изготовление, монтаж, окрашивание лестничной площадки в/о А-А/1 / 31-32 | 05.07.24-13.07.24
3961 |  | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
3962 |  | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | 01.07.24-13.07.24
3963 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3964 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3965 | 2024-07-13 | Изготовление, монтаж, окрашивание стойки под электрические шкафы ЯВЗШ | 03.07.24-13.07.24
3966 |  | Изготовление, монтаж, окрашивание лестничной площадки в/о А-А/1 / 31-32 | 05.07.24-13.07.24
3967 |  | Изготовление, монтаж, окрашивание лестничной площадки в/о А-А/1 / 22-23 | 13.07.24-20.07.24
3968 |  | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
3969 |  | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | 01.07.24-13.07.24
3970 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3971 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3972 | 2024-07-14 | Изготовление, монтаж, окрашивание лестничной площадки в/о А-А/1 / 22-23 | 13.07.24-20.07.24
3973 |  | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
3974 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3975 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3976 | 2024-07-15 | Изготовление, монтаж, окрашивание лестничной площадки в/о А-А/1 / 22-23 | 13.07.24-20.07.24
3977 |  | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
3978 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3979 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3980 | 2024-07-16 | Изготовление, монтаж, окрашивание лестничной площадки в/о А-А/1 / 22-23 | 13.07.24-20.07.24
3981 |  | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
3982 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3983 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3984 | 2024-07-17 | Монтаж противопожарных дверей по оси Б | 17.07.24-18.07.24
3985 |  | Изготовление, монтаж, окрашивание лестничной площадки в/о А-А/1 / 22-23 | 13.07.24-20.07.24
3986 |  | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
3987 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3988 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3989 | 2024-07-18 | Нанесение сигнальных полос на пол в/о 1-33/А-Б | 18.07.24-26.07.24
3990 |  | Монтаж противопожарных дверей по оси Б | 17.07.24-18.07.24
3991 |  | Изготовление, монтаж, окрашивание лестничной площадки в/о А-А/1 / 22-23 | 13.07.24-20.07.24
3992 |  | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
3993 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3994 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
3995 | 2024-07-19 | Нанесение сигнальных полос на пол в/о 1-33/А-Б | 18.07.-26.07
3996 |  | Изготовление, монтаж, окрашивание лестничной площадки в/о А-А/1 / 22-23 | 13.07.24-20.07.24
3997 |  | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
3998 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
3999 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
4000 | 2024-07-20 | Нанесение сигнальных полос на пол в/о 1-33/А-Б | 18.07.-26.07
4001 |  | Изготовление, монтаж, окрашивание лестничной площадки в/о А-А/1 / 22-23 | 13.07.24-20.07.24
4002 |  | Устройство деформационных швов | 01.07.24-20.07.24
4003 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
4004 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
4005 | 2024-07-21 | Нанесение сигнальных полос на пол в/о 1-33/А-Б | 18.07.-26.07
4006 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
4007 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
4008 | 2024-07-22 | Нанесение сигнальных полос на пол в/о 1-33/А-Б | 18.07.-26.07
4009 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
4010 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
4011 | 2024-07-23 | Нанесение сигнальных полос на пол в/о 1-33/А-Б | 18.07.-26.07
4012 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
4013 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
4014 |  | Монтаж шкафа управления приточной установки П1 и вытяжнымивентиляторами В1-В2 в здании старого АБК | 23.07.24-27.07.24
4015 | 2024-07-24 | Нанесение сигнальных полос на пол в/о 1-33/А-Б | 18.07.-26.07
4016 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
4017 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
4018 |  | Заделка мест прохода воздуховодов пеной | 24.07.24-25.07.24
4019 |  | Монтаж шкафа управления приточной установки П1 и вытяжнымивентиляторами В1-В2 в здании старого АБК | 23.07.24-27.07.24
4020 | 2024-07-25 | Нанесение сигнальных полос на пол в/о 1-33/А-Б | 18.07.-26.07
4021 |  | Замена стеклопакетов существующего остекления с фурнитурой по оси А | 25.07.24-27.07.24
4022 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
4023 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
4024 |  | Заделка мест прохода воздуховодов пеной | 24.07.24-25.07.24
4025 |  | Монтаж шкафа управления приточной установки П1 и вытяжнымивентиляторами В1-В2 в здании старого АБК | 23.07.24-27.07.24
4026 | 2024-07-26 | Нанесение сигнальных полос на пол в/о 1-33/А-Б | 18.07.-26.07
4027 |  | Замена стеклопакетов существующего остекления с фурнитурой по оси А | 25.07.24-27.07.24
4028 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
4029 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
4030 |  | Монтаж шкафа управления приточной установки П1 и вытяжнымивентиляторами В1-В2 в здании старого АБК | 23.07.24-27.07.24
4031 | 2024-07-27 | Замена стеклопакетов существующего остекления с фурнитурой по оси А | 25.07.24-27.07.24
4032 |  | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
4033 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
4034 |  | Монтаж шкафа управления приточной установки П1 и вытяжнымивентиляторами В1-В2 в здании старого АБК | 23.07.24-27.07.24
4035 | 2024-07-28 | Монтаж стстемы кондиционирования воздуха | 27.05.24-28.07.24
4036 |  | Монтаж узла регулирования и трубопровода теплоснабжения приточной установки П1 | 27.05.24-28.07.24
4037 |  | Монтаж лотков в/о 1-3/Б-В в здании старого АБК | 28.07.24-29.07.24
4038 | 2024-07-29 | Монтаж лотков в/о 1-3/Б-В в здании старого АБК | 28.07.24-29.07.24
4039 | 2024-07-30
4040 | 2024-07-31
4041 | 2024-08-01 | Установка автоматов газирования воды с подключением к сетям в/о 1-2/А; 22-23/А | 01.08.24-10.08.24
4042 |  | Замена потолочных плит Армстронг в помещении старого АБК в осях Б/3-В/3-22 | 01.08.24-10.08.24
4043 | 2024-08-02 | Установка автоматов газирования воды с подключением к сетям в/о 1-2/А; 22-23/А | 01.08.24-10.08.24
4044 |  | Замена потолочных плит Армстронг в помещении старого АБК в осях Б/3-В/3-22 | 01.08.24-10.08.24
4045 | 2024-08-03 | Установка автоматов газирования воды с подключением к сетям в/о 1-2/А; 22-23/А | 01.08.24-10.08.24
4046 |  | Замена потолочных плит Армстронг в помещении старого АБК в осях Б/3-В/3-22 | 01.08.24-10.08.24
4047 | 2024-08-04 | Установка автоматов газирования воды с подключением к сетям в/о 1-2/А; 22-23/А | 01.08.24-10.08.24
4048 |  | Замена потолочных плит Армстронг в помещении старого АБК в осях Б/3-В/3-22 | 01.08.24-10.08.24
4049 | 2024-08-05 | Монтаж плинтуса в/о 1/А-Б; 1-32/А; 32-33/А-А/2 | 05.08.24-07.08.24
4050 |  | Установка автоматов газирования воды с подключением к сетям в/о 1-2/А; 22-23/А | 01.08.24-10.08.24
4051 |  | Замена потолочных плит Армстронг в помещении старого АБК в осях Б/3-В/3-22 | 01.08.24-10.08.24
4052 | 2024-08-06 | Монтаж плинтуса в/о 1/А-Б; 1-32/А; 32-33/А-А/2 | 05.08.24-07.08.24
4053 |  | Установка автоматов газирования воды с подключением к сетям в/о 1-2/А; 22-23/А | 01.08.24-10.08.24
4054 |  | Замена потолочных плит Армстронг в помещении старого АБК в осях Б/3-В/3-22 | 01.08.24-10.08.24
4055 | 2024-08-07 | Монтаж плинтуса в/о 1/А-Б; 1-32/А; 32-33/А-А/2 | 05.08.24-07.08.24
4056 |  | Установка автоматов газирования воды с подключением к сетям в/о 1-2/А; 22-23/А | 01.08.24-10.08.24
4057 |  | Замена потолочных плит Армстронг в помещении старого АБК в осях Б/3-В/3-22 | 01.08.24-10.08.24
4058 | 2024-08-08 | Установка автоматов газирования воды с подключением к сетям в/о 1-2/А; 22-23/А | 01.08.24-10.08.24
4059 |  | Замена потолочных плит Армстронг в помещении старого АБК в осях Б/3-В/3-22 | 01.08.24-10.08.24
4060 | 2024-08-09 | Установка автоматов газирования воды с подключением к сетям в/о 1-2/А; 22-23/А | 01.08.24-10.08.24
4061 |  | Замена потолочных плит Армстронг в помещении старого АБК в осях Б/3-В/3-22 | 01.08.24-10.08.24
4062 | 2024-08-10 | Установка автоматов газирования воды с подключением к сетям в/о 1-2/А; 22-23/А | 01.08.24-10.08.24
4063 |  | Замена потолочных плит Армстронг в помещении старого АБК в осях Б/3-В/3-22 | 01.08.24-10.08.24

## Пром
Акт приема-передачи Исполнительной документации к Договору генерального строительного подряда № МВМ/19-07 от 19 июля 2023г.
ООО "КиКГЕОСТРОЙ", в лице руководителя проекта Шевчука К.А., действующего на основании приказа № 6-МВМ от 19.07.2023г., далее именуемое - "Генеральный подрядчик", с одной стороны ПЕРЕДАЛО, а
ООО "Проминжиниринг", в лице руководителя проекта Колдашова С.А., действующего на основании приказа № 11 от 23.10.2023г., далее именуемое "Технический заказчик", ПРИНЯЛО Исполнительную документацию в одном экземпляре согласно перечню:
Список передаваемой ИД техническому заказчику ООО "Проминжиниринг" от генерального подрядчика ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
№ п/п | Наименование документа | Раздел (марка) | Том, № | Экземпляр под №
1 | Отделка цеха в/о 1-14 | 130-23-АС2 | 1 | 3
2 | Отделка цеха в/о 14-33 | 130-23-АС2 | 2 | 3
3 | Полы: полировка, шлифовка | 130-23-АС2 | 3 | 3
4 | Модульные здания | 130-23-АС2 | 4 | 3
5 | 4йпуть армирование и бетонирование | 130-23-АС2 | 5 | 3
6 | Лотки | 130-23-АС2 | 6 | 3
7 | Устройство ФМ-1 на 3 пути | 130-23-АС2 | 7 | 3
8 | Устройство пандусов подъемных ворот по оси А/2-Б/1-2 | 130-23-АС2 | 8 | 3
9 | Металлические каркасы под кабины мастеров | 130-23-АС2 | 9 | 3
10 | 1й путь армирование и бетонирование | 130-23-АС2 | 10 | 3
11 | 3й путь армирование и бетонирование | 130-23-АС2 | 11 | 3
12 | 2й путь армирование и бетонирование | 130-23-АС2 | 12 | 3
13 | Резка проемов в стене для воздуховодов | 130-23-АС2 | 13 | 3
14 | Устройство смотровой ямы | 130-23-АС2 | 14 | 3
15 | Стойки под ЯВЗЩ | 130-23-АС2 | 15 | 3
16 | Лестницы к модульным зданиям | 130-23-АС2 | 16 | 3
17 | Полы сборочного цеха | 130-23-АС2 | 17 | 3
18 | Деформационные швы | 130-23-АС2 | 18 | 3
19 | Нанесение сигнальных полос на пол | 130-23-АС2 | 19 | 3
20 | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | 130-23-АС2 | 20 | 3
21 | Замена стеклопакетов существующего остекления с фурнитурой по оси А | 130-23-АС2 | 21 | 3
22 | Монтаж противопожарных дверей по оси Б | 130-23-АС2 | 22 | 3
23 | Ремонт приямка в/о 32-33/Б-В | 130-23-АС2 | 23 | 3
24 | Монтаж плинтуса в/о 1/А-Б; 1-32/А; 32-33/А-А/2 | 130-23-АС2 | 24 | 3
25 | Установка автоматов газирования воды с подключением к сетям в/о 1-2/А; 22-23/А | 130-23-АС2 | 25 | 3
26 | Резка алмазными дисками существующего пола в/о А/2-А/3/32-33 | 130-23-АС2 | 26 | 3
27 | Отделка цеха в/о А-В/1-33 | 130-23-АС2 | 27 | 3
28 | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя | 130-23-АС2 | 28 | 3
29 | Демонтажные и монтажные работы по оси 33 | 130-23-АС2 | 29 | 3
30 | Демонтажные и монтажные работы по оси 1 | 130-23-АС2 | 30 | 3
31 | Ремонт пола после демонтажа электрических шкафов | 130-23-АС2 | 31 | 3
32 | Устройство перегородок из ЦСП после демонтажа вентиляционных решеток на техническом этаже | 130-23-АС2 | 32 | 3
33 | Заделка проема вент.камеы в/о 32-33 на отм.+7,600 | 130-23-АС2 | 33 | 3
34 | Ремонт кровли | 130-23-АС2 | 34 | 3
35 | Демонтажные работы цеха №8 | 130-23-АС2 | 35 | 3
36 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ1 | 1 | 3
37 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ1 | 2 | 3
38 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ2 | 1 | 3
39 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ2 | 2 | 3
40 | Отопление и вентиляция (отдельная папка) | 130-23-ОВ2 | 3 | 3
41 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ2 | 4 | 3
42 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ2 | 5 | 3
43 | Вентиляция и кондиционирования | 130-23-ОВ3 | 1 | 3
44 | Отделка АБК | 130-23-АС3 | 1 | 3
45 | Отделка АБК (отдельная папка) | 130-23-АС3 | 2 | 3
46 | Отделка АБК | 130-23-АС3 | 3 | 3
47 | Устройство отверстий под воздуховоды | 130-23-АС3 | 4 | 3
48 | Перегородка по оси Б/1-33 | 130-23-АС1 | 1 | 3
49 | Помещение компрессорной | 130-23-АС4 | 1 | 3
50 | Монтаж навеса над компрессорами. Монтаж ограждения | 130-23-АС4 | 2 | 3
51 | Монтаж оконного проема на отм. +7.600 | 130-23-АС4 | 3 | 3
52 | Устройство системы ХВС/ГВС | 130-23-ВК | 3 | 3
53 | 1,2,3,4 пути. Разработка котлована | 130-23-ПЖ | 1 | 3
54 | 4й путь от разработки грунта до балластировки | 130-23-ПЖ | 2 | 3
55 | 3й путь от разработки грунта до балластировки | 130-23-ПЖ | 3 | 3
56 | 1й путь от разработки грунта до балластировки | 130-23-ПЖ | 4 | 3
57 | 2й путь от разработки грунта до балластировки | 130-23-ПЖ | 5 | 3
58 | Послеосадочный ремонт путей | 130-23-ПЖ | 7 | 3
59 | Корректировка отметок ж/д путей к проектной | 130-23-ПЖ | 8 | 3
60 | Воздухоснабжение | 130-23-ВС | 1 | 3
61 | Воздухоснабжение | 130-23-ВС | 2 | 3
62 | Воздухоснабжение | 130-23-ВС | 3 | 3
63 | Устройство системы канализации | 130-23-ВК | 1 | 3
64 | Устройство системы канализации | 130-23-ВК | 2 | 3
65 | Устройство противопожарного водопровода | 130-23-ВК | 4 | 3
66 | Наружные сети канализации | 130-23-НК | 1 | 3
67 | УА1 | 130-23-УА1 | 1
68 | УА2 | 130-23-УА2 | 1
69 | УА3 | 130-23-УА3 | 1
Подписи Сторон:
| Технический заказчик: | Генеральный подрядчик:
| ООО "Проминжиниринг" | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
| Руководитель проекта | Руководитель проекта
| ________________________Колдашов С.А. | _______________________ Шевчук К.А.

## ТМХ
Акт приема-передачи Исполнительной документации к Договору генерального строительного подряда № МВМ/19-07 от 19 июля 2023г.
ООО "КиКГЕОСТРОЙ", в лице руководителя проекта Шевчука К.А., действующего на основании приказа № 6-МВМ от 19.07.2023г., далее именуемое - "Генеральный подрядчик", с одной стороны ПЕРЕДАЛО, а
ООО "МЕТРОВАГОНМАШ", в лице руководителя проекта группы по техническому перевооружению Трусова М.Е., действующего на основании доверенности №12-ДЮВ-278 от 28.08.2024г., далее именуемое "Заказчик", ПРИНЯЛО Исполнительную документацию в двух экземплярах согласно перечню:
Список передаваемой ИД заказчику ООО "МЕТРОВАГОНМАШ" от генерального подрядчика ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
№ п/п | Наименование документа | Раздел (марка) | Том, № | Экземпляры под №
1 | Отделка цеха в/о 1-14 | 130-23-АС2 | 1 | 1.2
2 | Отделка цеха в/о 14-33 | 130-23-АС2 | 2 | 1.2
3 | Полы: полировка, шлифовка | 130-23-АС2 | 3 | 1.2
4 | Модульные здания | 130-23-АС2 | 4 | 1.2
5 | 4йпуть армирование и бетонирование | 130-23-АС2 | 5 | 1.2
6 | Лотки | 130-23-АС2 | 6 | 1.2
7 | Устройство ФМ-1 на 3 пути | 130-23-АС2 | 7 | 1.2
8 | Устройство пандусов подъемных ворот по оси А/2-Б/1-2 | 130-23-АС2 | 8 | 1.2
9 | Металлические каркасы под кабины мастеров | 130-23-АС2 | 9 | 1.2
10 | 1й путь армирование и бетонирование | 130-23-АС2 | 10 | 1.2
11 | 3й путь армирование и бетонирование | 130-23-АС2 | 11 | 1.2
12 | 2й путь армирование и бетонирование | 130-23-АС2 | 12 | 1.2
13 | Резка проемов в стене для воздуховодов | 130-23-АС2 | 13 | 1.2
14 | Устройство смотровой ямы | 130-23-АС2 | 14 | 1.2
15 | Стойки под ЯВЗЩ | 130-23-АС2 | 15 | 1.2
16 | Лестницы к модульным зданиям | 130-23-АС2 | 16 | 1.2
17 | Полы сборочного цеха | 130-23-АС2 | 17 | 1.2
18 | Деформационные швы | 130-23-АС2 | 18 | 1.2
19 | Нанесение сигнальных полос на пол | 130-23-АС2 | 19 | 1.2
20 | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | 130-23-АС2 | 20 | 1.2
21 | Замена стеклопакетов существующего остекления с фурнитурой по оси А | 130-23-АС2 | 21 | 1.2
22 | Монтаж противопожарных дверей по оси Б | 130-23-АС2 | 22 | 1.2
23 | Ремонт приямка в/о 32-33/Б-В | 130-23-АС2 | 23 | 1.2
24 | Монтаж плинтуса в/о 1/А-Б; 1-32/А; 32-33/А-А/2 | 130-23-АС2 | 24 | 1.2
25 | Установка автоматов газирования воды с подключением к сетям в/о 1-2/А; 22-23/А | 130-23-АС2 | 25 | 1.2
26 | Резка алмазными дисками существующего пола в/о А/2-А/3/32-33 | 130-23-АС2 | 26 | 1.2
27 | Отделка цеха в/о А-В/1-33 | 130-23-АС2 | 27 | 1.2
28 | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя | 130-23-АС2 | 28 | 1.2
29 | Демонтажные и монтажные работы по оси 33 | 130-23-АС2 | 29 | 1.2
30 | Демонтажные и монтажные работы по оси 1 | 130-23-АС2 | 30 | 1.2
31 | Ремонт пола после демонтажа электрических шкафов | 130-23-АС2 | 31 | 1.2
32 | Устройство перегородок из ЦСП после демонтажа вентиляционных решеток на техническом этаже | 130-23-АС2 | 32 | 1.2
33 | Заделка проема вент.камеы в/о 32-33 на отм.+7,600 | 130-23-АС2 | 33 | 1.2
34 | Ремонт кровли | 130-23-АС2 | 34 | 1.2
35 | Демонтажные работы цеха №8 | 130-23-АС2 | 35 | 1.2
36 | Перегородка по оси Б/1-33 | 130-23-АС1 | 1 | 1.2
37 | Вентиляция и кондиционирования | 130-23-ОВ3 | 1 | 1.2
38 | Отделка АБК | 130-23-АС3 | 1 | 1.2
39 | Устройство отверстий под воздуховоды | 130-23-АС3 | 4 | 1.2
40 | Отопление и вентиляция (отдельная папка) | 130-23-ОВ1 | 1 | 1.2
41 | Отопление и вентиляция (отдельная папка) | 130-23-ОВ1 | 2 | 1.2
42 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ2 | 1 | 1.2
43 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ2 | 2 | 1.2
44 | Отопление и вентиляция (отдельная папка) | 130-23-ОВ2 | 3 | 1.2
45 | Отопление и вентиляция (отдельная папка) | 130-23-ОВ2 | 4 | 1.2
46 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ2 | 5 | 1.2
47 | Отделка АБК (отдельные папки) | 130-23-АС3 | 2 | 1.2
48 | 1,2,3,4 пути. Разработка котлована | 130-23-ПЖ | 1 | 1.2
49 | 4й путь от разработки грунта до балластировки | 130-23-ПЖ | 2 | 1.2
50 | 3й путь от разработки грунта до балластировки | 130-23-ПЖ | 3 | 1.2
51 | 1й путь от разработки грунта до балластировки | 130-23-ПЖ | 4 | 1.2
52 | 2й путь от разработки грунта до балластировки | 130-23-ПЖ | 5 | 1.2
53 | Послеосадочный ремонт путей | 130-23-ПЖ | 7 | 1.2
54 | Корректировка отметок ж/д путей к проектной | 130-23-ПЖ | 8 | 1.2
55 | Наружные сети канализации | 130-23-НК | 1 | 1.2
56 | Помещение компрессорной | 130-23-АС4 | 1 | 1.2
57 | Монтаж навеса над компрессорами. Монтаж ограждения | 130-23-АС4 | 2 | 1.2
58 | Монтаж оконного проема на отм. +7.600 | 130-23-АС4 | 3 | 1.2
59 | Устройство системы канализации | 130-23-ВК | 1 | 1.2
60 | Устройство системы канализации | 130-23-ВК | 2 | 1.2
61 | Устройство системы ХВС/ГВС | 130-23-ВК | 3 | 1.2
62 | Устройство противопожарного водопровода | 130-23-ВК | 4 | 1.2
63 | Воздухоснабжение | 130-23-ВС | 1 | 2.3
64 | Воздухоснабжение | 130-23-ВС | 2 | 1.2
65 | Воздухоснабжение | 130-23-ВС | 3 | 1.2
66 | Отделка АБК | 130-23-АС3 | 3 | 1.2
67 | УА1 | 130-23-УА1 | 1
68 | УА2 | 130-23-УА2 | 1
69 | УА3 | 130-23-УА3 | 1
Подписи Сторон:
| Заказчик: | Генеральный подрядчик:
| АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
| Руководитель проекта группы по техническому перевооружению | Руководитель проекта
| ________________________Трусов М.Е. | _______________________ Шевчук К.А.

## Наш
ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
«Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт»
Реестр исполнительной документации для хранения ООО "ШЕЛЛРОКК"
№ п/п | Наименование документа | Раздел (марка) | Том, № | Экземпляр, №
1 | Отделка цеха в/о 1-14 | 130-23-АС2 | 1 | 4 | скан есть
2 | Отделка цеха в/о 14-33 | 130-23-АС2 | 2 | 4 | скан есть
3 | Полы: полировка, шлифовка | 130-23-АС2 | 3 | 4 | скан есть
4 | Модульные здания | 130-23-АС2 | 4 | 4 | скан есть
5 | 4й путь армирование и бетонирование | 130-23-АС2 | 5 | 4 | скан есть
6 | Лотки | 130-23-АС2 | 6 | 4 | скан есть
7 | Устройство ФМ-1 на 3 пути | 130-23-АС2 | 7 | 4 | скан есть
8 | Устройство пандусов подъемных ворот по оси А/2-Б/1-2 | 130-23-АС2 | 8 | 4 | скан есть
9 | Металлические каркасы под кабины мастеров | 130-23-АС2 | 9 | 4 | скан есть
10 | 1й путь армирование и бетонирование | 130-23-АС2 | 10 | 4 | скан есть
11 | 3й путь армирование и бетонирование | 130-23-АС2 | 11 | 4 | скан есть
12 | 2й путь армирование и бетонирование | 130-23-АС2 | 12 | 4 | скан есть
13 | Резка проемов в стене для воздуховодов | 130-23-АС2 | 13 | 4 | скан есть
14 | Устройство смотровой ямы | 130-23-АС2 | 14 | 4 | скан есть
15 | Стойки под ЯВЗЩ | 130-23-АС2 | 15 | 4 | скан есть
16 | Лестницы к модульным зданиям | 130-23-АС2 | 16 | 4 | скан есть
17 | Полы сборочного цеха | 130-23-АС2 | 17 | 4 | скан есть
18 | Деформационные швы | 130-23-АС2 | 18 | 4 | скан есть
19 | Нанесение сигнальных полос на пол | 130-23-АС2 | 19 | 4 | скан есть
20 | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | 130-23-АС2 | 20 | 4 | скан есть
21 | Замена стеклопакетов существующего остекления с фурнитурой по оси А | 130-23-АС2 | 21 | 4 | скан есть
22 | Монтаж противопожарных дверей по оси Б | 130-23-АС2 | 22 | 4 | скан есть
23 | Ремонт приямка в/о 32-33/Б-В | 130-23-АС2 | 23 | 4 | скан есть
24 | Монтаж плинтуса в/о 1/А-Б; 1-32/А; 32-33/А-А/2 | 130-23-АС2 | 24 | 4 | скан есть
25 | Установка автоматов газирования воды с подключением к сетям в/о 1-2/А; 22-23/А | 130-23-АС2 | 25 | 4 | скан есть
26 | Резка алмазными дисками существующего пола в/о А/2-А/3/32-33 | 130-23-АС2 | 26 | 4 | скан есть
27 | Отделка цеха в/о А-В/1-33 | 130-23-АС2 | 27 | 4 | скан есть
28 | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя | 130-23-АС2 | 28 | 4 | скан есть
29 | Демонтажные и монтажные работы по оси 33 | 130-23-АС2 | 29 | 4 | скан есть
30 | Демонтажные и монтажные работы по оси 1 | 130-23-АС2 | 30 | 4 | скан есть
31 | Ремонт пола после демонтажа электрических шкафов | 130-23-АС2 | 31 | 4 | скан есть
32 | Устройство перегородок из ЦСП после демонтажа вентиляционных решеток на техническом этаже | 130-23-АС2 | 32 | 4 | скан есть
33 | Заделка проема вент.камеы в/о 32-33 на отм.+7,600 | 130-23-АС2 | 33 | 4 | скан есть
34 | Ремонт кровли | 130-23-АС2 | 34 | 4 | скан есть
35 | Демонтажные работы цеха №8 | 130-23-АС2 | 35 | 4 | скан есть
36 | Отделка АБК | 130-23-АС3 | 1 | 4 | скан есть
37 | Устройство отверстий под воздуховоды | 130-23-АС3 | 4 | 4
38 | Помещение компрессорной | 130-23-АС4 | 1 | 4 | скан есть
39 | Монтаж навеса над компрессорами. Монтаж ограждения | 130-23-АС4 | 2 | 4 | скан есть
40 | Монтаж оконного проема на отм. +7.600 | 130-23-АС4 | 3 | 4 | скан есть
41 | 1,2,3,4 пути. Разработка котлована | 130-23-ПЖ | 1 | 4 | скан есть
42 | 4й путь от разработки грунта до балластировки | 130-23-ПЖ | 2 | 4 | скан есть
43 | 3й путь от разработки грунта до балластировки | 130-23-ПЖ | 3 | 4 | скан есть
44 | 1й путь от разработки грунта до балластировки | 130-23-ПЖ | 4 | 4 | скан есть
45 | 2й путь от разработки грунта до балластировки | 130-23-ПЖ | 5 | 4 | скан есть
46 | Послеосадочный ремонт путей | 130-23-ПЖ | 7 | 4 | скан есть
47 | Корректировка отметок ж/д путей к проектной | 130-23-ПЖ | 8 | 4 | скан есть
48 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ1 | 1 | 4 | скан есть
49 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ1 | 2 | 4 | скан есть
50 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ2 | 1 | 4 | скан есть
51 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ2 | 2 | 4 | скан есть
52 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ2 | 4 | 4 | скан есть
53 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ2 | 5 | 4 | скан есть
54 | Вентиляция и кондиционирования | 130-23-ОВ3 | 1 | 4 | скан есть
55 | Перегородка по оси Б/1-33 | 130-23-АС1 | 1 | 4 | скан есть
56 | Устройство системы канализации | 130-23-ВК | 1 | 4 | скан есть
57 | Устройство системы канализации | 130-23-ВК | 2 | 4 | скан есть
| Устройство системы ХВС/ГВС | 130-23-ВК | 3 | 4 | скан есть
59 | Устройство противопожарного водопровода | 130-23-ВК | 4 | 4 | скан есть
60 | Воздухоснабжение | 130-23-ВС | 1 | 4 | скан есть
61 | Воздухоснабжение | 130-23-ВС | 2 | 4 | скан есть
62 | Воздухоснабжение | 130-23-ВС | 3 | 4 | скан есть
63 | Наружные сети канализации | 130-23-НК | 1 | 4 | скан есть
64 | Отопление и вентиляция (отдельная папка) | 130-23-ОВ2 | 3 | 4 | скан есть
65 | Отделка АБК (отдельная папка) | 130-23-АС3 | 2 | 4 | скан есть
66 | Отделка АБК | 130-23-АС3 | 3 | 4
67 | УА1 | 130-23-УА1 | 1
68 | УА2 | 130-23-УА2 | 1
69 | УА3 | 130-23-УА3 | 1

## СубчикЭЭ
ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
«Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт»
Реестр исполнительной документации для передачи ООО "Электроэнергетика"
№ п/п | Наименование документа | Раздел (марка) | Том, № | Экземпляр, №
1 | 1,2,3,4 пути. Разработка котлована | 130-23-ПЖ | 1 | 5
2 | 4й путь от разработки грунта до балластировки | 130-23-ПЖ | 2 | 5
3 | 3й путь от разработки грунта до балластировки | 130-23-ПЖ | 3 | 5
4 | 1й путь от разработки грунта до балластировки | 130-23-ПЖ | 4 | 5
5 | 2й путь от разработки грунта до балластировки | 130-23-ПЖ | 5 | 5
6 | Послеосадочный ремонт путей | 130-23-ПЖ | 7 | 5
7 | Корректировка отметок ж/д путей к проектной | 130-23-ПЖ | 8 | 5
8 | Монтаж навеса над компрессорами. Монтаж ограждения | 130-23-АС4 | 2 | 5
9 | Монтаж оконного проема на отм. +7.600 | 130-23-АС4 | 3 | 5
10 | Наружные сети канализации | 130-23-НК | 1 | 5
11 | Перегородка по оси Б/1-33 | 130-23-АС1 | 1 | 5
12 | Устройство отверстий под воздуховоды | 130-23-АС3 | 4 | 5
13 | Полы: полировка, шлифовка | 130-23-АС2 | 3 | 5
14 | 4й путь армирование и бетонирование | 130-23-АС2 | 5 | 5
15 | Лотки | 130-23-АС2 | 6 | 5
16 | Устройство ФМ-1 на 3 пути | 130-23-АС2 | 7 | 5
17 | Устройство пандусов подъемных ворот по оси А/2-Б/1-2 | 130-23-АС2 | 8 | 5
18 | Металлические каркасы под кабины мастеров | 130-23-АС2 | 9 | 5
19 | 1й путь армирование и бетонирование | 130-23-АС2 | 10 | 5
20 | 3й путь армирование и бетонирование | 130-23-АС2 | 11 | 5
21 | 2й путь армирование и бетонирование | 130-23-АС2 | 12 | 5
22 | Резка проемов в стене для воздуховодов | 130-23-АС2 | 13 | 5
23 | Устройство смотровой ямы | 130-23-АС2 | 14 | 5
24 | Стойки под ЯВЗЩ | 130-23-АС2 | 15 | 5
25 | Лестницы к модульным зданиям | 130-23-АС2 | 16 | 5
26 | Полы сборочного цеха | 130-23-АС2 | 17 | 5
27 | Деформационные швы | 130-23-АС2 | 18 | 5
28 | Нанесение сигнальных полос на пол | 130-23-АС2 | 19 | 5
29 | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | 130-23-АС2 | 20 | 5
30 | Монтаж противопожарных дверей по оси Б | 130-23-АС2 | 22 | 5
31 | Ремонт приямка в/о 32-33/Б-В | 130-23-АС2 | 23 | 5
32 | Монтаж плинтуса в/о 1/А-Б; 1-32/А; 32-33/А-А/2 | 130-23-АС2 | 24 | 5
33 | Резка алмазными дисками существующего пола в/о А/2-А/3/32-33 | 130-23-АС2 | 26 | 5
34 | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя | 130-23-АС2 | 28 | 5
35 | Демонтажные и монтажные работы по оси 33 | 130-23-АС2 | 29 | 5
36 | Демонтажные и монтажные работы по оси 1 | 130-23-АС2 | 30 | 5
37 | Ремонт пола после демонтажа электрических шкафов | 130-23-АС2 | 31 | 5
38 | Устройство перегородок из ЦСП после демонтажа вентиляционных решеток на техническом этаже | 130-23-АС2 | 32 | 5
39 | Заделка проема вент.камеы в/о 32-33 на отм.+7,600 | 130-23-АС2 | 33 | 5
40 | Ремонт кровли | 130-23-АС2 | 34 | 5
41 | Демонтажные работы цеха №8 | 130-23-АС2 | 35 | 5

## СубчикТермостат
ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
«Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт»
Реестр исполнительной документации для передачи ООО "Термостат"
№ п/п | Наименование документа | Раздел (марка) | Том, № | Экземпляр, №
1 | Устройство системы канализации | 130-23-ВК | 1 | 5
2 | Устройство системы канализации | 130-23-ВК | 2 | 5
3 | Устройство системы ХВС/ГВС | 130-23-ВК | 3 | 5
4 | Устройство противопожарного водопровода | 130-23-ВК | 4 | 5
5 | Воздухоснабжение | 130-23-ВС | 1 | 4 | надо найти
6 | Воздухоснабжение | 130-23-ВС | 2 | 5
7 | Воздухоснабжение | 130-23-ВС | 3 | 5

## Субчик Центрис отд.
ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
«Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт»
Реестр исполнительной документации для передачи ООО "Центрис"
№ п/п | Наименование документа | Раздел (марка) | Том, № | Экземпляр, №
1 | Отделка АБК | 130-23-АС3 | 1 | 5
| Отделка АБК (отдельная папка) | 130-23-АС3 | 2 | 5
2 | Отделка цеха в/о 1-14 | 130-23-АС2 | 1 | 5
3 | Отделка цеха в/о 14-33 | 130-23-АС2 | 2 | 5
4 | Отделка цеха в/о А-В/1-33 | 130-23-АС2 | 27 | 5
5 | Отделка АБК | 130-23-АС3 | 3 | 5

## Субчик Инжсолюшн
ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
«Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт»
Реестр исполнительной документации для передачи ООО "Инжсолюшн"
№ п/п | Наименование документа | Раздел (марка) | Том, № | Экземпляр, №
1 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ1 | 1 | 5
2 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ1 | 2 | 5
3 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ2 | 1 | 5
4 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ2 | 2 | 5
5 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ2 | 4 | 5
6 | Отопление и вентиляция | 130-23-ОВ2 | 5 | 5
7 | Вентиляция и кондиционирования | 130-23-ОВ3 | 1 | 5
8 | Отопление и вентиляция (отдельная папка) | 130-23-ОВ2 | 3 | 5
9 | УА1 | 130-23-УА1 | 1
10 | УА2 | 130-23-УА2 | 1
11 | УА3 | 130-23-УА3 | 1

## лишнее наш
ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
«Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт»
Реестр исполнительной документации для передачи ООО "Шеллрокк"
№ п/п | Наименование документа | Раздел (марка) | Том, № | Экземпляр, №
1 | Модульные здания | 130-23-АС2 | 4 | 5
2 | Замена стеклопакетов существующего остекления с фурнитурой по оси А | 130-23-АС2 | 21 | 5
3 | Установка автоматов газирования воды с подключением к сетям в/о 1-2/А; 22-23/А | 130-23-АС2 | 25 | 5
4 | Помещение компрессорной | 130-23-АС4 | 1 | 5

## СубчикГрамакс
ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
«Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт»
Реестр исполнительной документации для передачи ООО "Грамакс"
№ п/п | Наименование документа | Раздел (марка) | Том, № | Экземпляр, №
1 | Полы: полировка, шлифовка | 130-23-АС2 | 3 | 5
2 | Полы сборочного цеха | 130-23-АС2 | 17 | 5

## Оборудование
«Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт»
Реестр документации для передачи АО «Метровагонмаш»
№ п/п | Наименование документа | Серия | Кол-во экз, шт
1 | Паспорт и руководство по эксплуатации на преобразователь частоты "FRECON" | FR150 | 1
2 | Паспорт и руководство по эксплуатации на преобразователь частоты "PROSTAR" | PR6100 | 9
3 | Руководство по эксплуатации на преобразователь частоты "PROFLEX INVERTER" | PR6100 | 4
4 | Руководство по эксплуатации на преобразователь частоты "PROSTAR INVERTER" | PR6100 | 12
5 | Паспорт на электродвигатель асинхронный трехфазный | 5АМХ160S2У2 | 12
0
Реестр документации для передачи АО «Метровагонмаш»
№ п/п | Наименование документа | Серия | Кол-во экз, шт
1 | Паспорт на щит управления | Cont-PP1-15 ID:11822 | 12
2 | Паспорт системы вентиляции ПВ1-ПВ12 | MDV-SE-8L-F18-T25-Cont-PP | 12 (в 2х экз.)
3 | Руководство по эксплуатации , паспорт на самоочищающийся фильтр с вентилятором и боковым входом | MDV-SE-F | 12
4 | Паспорт и руководство по эксплуатации на контроллер | KF-3 | 12
5 | Руководство по эксплуатации для щитов с контроллерами | щиты CONT-PP, контроллеры ОВЕН ПР-200 | 12
Руководство пользователя для преобразователя частоты.
Руководство по эксплутатции для системы вентиляции СВ-301
Паспорт на устройство управляющее многофункциональное ПР200-24.4.2.0
Паспорт на блоки питания ONI.OPS.001.2
Паспорт на выключатели-разъеденители TwinBlock EKF
Паспорт на текстовые и графические панели ONI.HMI.001.1
Комплектующие
11 комплектов