## НВК-4
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во по РД | Кол-во по ИД-1 | Остаток | Прим
Хозбытовая канализация (уч.10-10А)
Земляные работы
1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт- техногенный влажный γ=1,9 т/м3 | м³ | 186.67 |  | 186.67
2 |  | Доработка грунта вручную (3%) | м3 | 5.77 | 103 | -97.23 | все вручную?
3 |  | Устройство песчаного основания под трубы h=0.15м | м3 | 3.44 | 12.12 | -8.68
4 |  | Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 | м3 | 69.49 | 26
5 |  | Прокладка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 377х8мм ГОСТ10704-91 (футляр) ст.20 | п.м. | 18.6 | 8.28
6 |  | Разрезание труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 377х10 мм вдоль на две части (футляр) ст.20 | п.м. | 18.6 | 0
7 |  | Сварка труб ВУС, ЦПП стальных электросварных 377х10 мм вдоль (футляр) ст.20 | п.м. | 18.6 | 0
8 |  | Заполнение межтрубного пространства цементным раствором | м³ | 1.72 | 0 |  | нет в ид
9 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75 | м³ | 118.9 | 63.54
10 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) | м³ | 73.54 | 0
11 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3 | м³ | 73.54 | 0
12 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т и утилизация. | т | 139.72 | 0
Прокладка трубопровода
13 |  | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 110P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | п.м. | 31 | 29.27 |  | прокладывалась 160
14 |  | Установка опорно-направляющих колец ОНК-110 для трубы Дн=110 мм | шт. | 3
Устройство колодца из сборных ж.б. элементов
15 |  | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм) | шт. | 2
Демонтажные работы.
16 |  | Демонтаж существующей канализации Ду150,керамика | п.м. | 31