## новый
№ п/п | Название задачи | Начало | Окончание | Ответственный | Ед. изм. | Объем общий | Общий плановый объем на неделю | Остаток объём | 21.08 Пн. |  | 22.08 Вт. |  | 23.08 Ср. |  | 24.08 Чт. |  | 25.08 Пт. |  | 26.08 Сб. |  | 27.08 Вс. |  | Общий плановый объем на неделю | Остаток объём | 28.08 Пн. |  | 29.08 Вт. |  | 30.08 Ср. |  | 31.08 Чт. |  | 01.09 Пт. |  | 02.09 Сб. |  | 03.09 Вс. |  | Общий плановый объем на неделю | Остаток объём | 04.09 Пн. |  | 05.09 Вт. |  | 06.09 Ср. |  | 07.09 Чт. |  | 08.09 Пт. |  | 09.09 Сб. |  | 10.09 Вс.
[9 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | Демонтаж цеха №75 | 2023-08-07 | 2023-08-26
2 | Демонтаж цеха №75 | 2023-08-07 | 2023-08-23 | Амархан | м3 |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
2.1 | Демонтаж пола и фундаментов |  |  | Амархан | м2 | 1000 | 1000 | 0 | 200 | 0 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 | [5 empty] | 0 | 1000
3 | Устройство временного ограждения (выход на обкаточный путь) | 2023-08-24 | 2023-08-26 | Амархан | п.м. | 80 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 80
4 | Демонтаж эстакады вдоль пути №17 | 2023-08-14 | 2023-08-18
5 | Демонтаж опор и фундаментов | 2023-08-14 | 2023-08-18 | Амархан | шт. | 6 | 0 | 6 | [14 empty] | 0 | 6
6 | Захватка №3 | 2023-08-14 | 2023-08-24
7 | Демонтаж склада ГСМ (вывоз мусора) | 2023-08-14 | 2023-08-24 | Амархан | м3 | 210 | 210 | 0 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 60 | [7 empty] | 0 | 210
7.1 | Демонтаж весовой |  |  | Амархан | м3 |  | 210 | -210 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 60 | [7 empty] | 0 | 0
8 | Захватка №1 | 2023-08-24 | 2023-10-24
9 | Переустройство газа | 2023-08-24 | 2023-10-24 | Аверкин | п.м. | 430 | 40 | 390 | [6 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 430
10 | Удаление поросли | 2023-08-24 | 2023-08-26 | Аверкин | м2 | 180 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 180
11 | Переустройство газа в районе 75 склада | 2023-08-28 | 2023-09-07 | Аверкин | п.м. | 130 | 60 | 70 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 130
12 | Переустройство оставшегося участка | 2023-09-08 | 2023-10-24 | Аверкин | п.м. | 300 | 0 | 300 | [14 empty] | 0 | 300
13 | Захватка №4 | 2023-08-14 | 2023-09-05
14 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31 (НВК-3) | 2023-08-14 | 2023-09-05 | Аверкин | п.м. | 50 | 0 | 50 | [14 empty] | 0 | 50
14.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 310 | 0 | 310 | [14 empty] | 0 | 310
14.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 3 | 0 | 3 | [14 empty] | 0 | 3
14.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 50 | 0 | 50 | [14 empty] | 0 | 50
14.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
14.5 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 12 | 0 | 12 | [14 empty] | 0 | 12
14.6 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 287 | 0 | 287 | [14 empty] | 0 | 287
15 | Захватка №5 | 2023-08-10 | 2023-09-19
16 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-1А (НВК-3) | 2023-08-10 | 2023-09-19 | Аверкин | п.м. | 101 | 140 | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 0 | 101
16.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 790 | 0 | 790 | [14 empty] | 0 | 790
16.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 8 | 0 | 8 | [14 empty] | 0 | 8
16.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 101 | 0 | 101 | [14 empty] | 0 | 101
16.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
16.5 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 106 | 0 | 106 | [14 empty] | 0 | 106
16.6 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 663 | 0 | 663 | [14 empty] | 0 | 663
17 | Переустройство трубопровода теплоснабжения. Точка 1 - 9 | 2023-08-10 | 2023-09-19 | Аверкин | п.м. | 101 | 60 | 41 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 101
18 | Хозбытовая канализация (К1) на участке К9-К9б | 2023-08-10 | 2023-09-19 | Аверкин | п.м. | 52 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 52
18.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 384 | 0 | 384 | [14 empty] | 0 | 384
18.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 4 | 0 | 4 | [14 empty] | 0 | 4
18.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 52 | 0 | 52 | [14 empty] | 0 | 52
18.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
18.5 | Демонтаж существующей канализации |  |  | Аверкин | п.м. | 52 | 0 | 52 | [14 empty] | 0 | 52
18.6 | Демонтаж сущ колодца |  |  | Аверкин | шт. | 1 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 1
18.7 | Устройство колодца |  |  | Аверкин | шт. | 1 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 1
18.8 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 122.56 | 0 | 122.56 | [14 empty] | 0 | 122.56
18.9 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 322 | 0 | 322 | [14 empty] | 0 | 322
19 | Захватка №7 | 2023-08-07 | 2023-11-07
20 | Демонтаж цеха 121/18 | 2023-08-07 | 2023-09-19 | Амархан | м3 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
21 | АС-3 Отделочные работы с монтажом стеновых сэндвич-панелей | 2023-10-16 | 2023-11-07 | Амархан | м2 | 291 | 0 | 291 | [14 empty] | 0 | 291
22 | Захватка №11 | 2023-08-14 | 2023-10-16
23 | Демонтаж здания очистных | 2023-08-14 | 2023-09-11 | Амархан | м3 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
23.1 | Резервуар с реактивами демонтаж |  |  | Амархан | м3 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
24 | Захватка №6 | 2023-08-10 | 2023-10-03
25 | 131-23-НВК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К10-К10А | 2023-08-10 | 2023-09-13 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
26 | 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 9-12 | 2023-09-11 | 2023-10-03 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
27 | Захватка №7 | 2023-08-07 | 2023-11-07
28 | Переустройство внутрицехового водопровода цеха 121 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
29 | 131-23-ЭС1. Электроснабжение. Переустройство сетей электроснабжения цеха 121 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
30 | Захватка №8 | 2023-09-11 | 2023-10-03
31 | 131-23-АС-4 переустройство эстакады | 2023-09-11 | 2023-10-03 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
32 | Захватка №9 | 2023-09-20 | 2023-11-10
33 | 131-23-НВК2. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) к цеху 121/18 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
34 | 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 1-2 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
35 | 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 6-7-8 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
36 | 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 28-28А-28Б-28В | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
37 | 131-23-НВК5. Ливневая канализация (перенос колодца14) | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
38 | 131-23-НВК5. Ливневая канализация уч.15-15А-15Б-15В-15Г-15Д-16-16А-17-17А-18-19-20-22 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
39 | 131-23-НВК5.Подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д-2-12А нов. | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
40 | 131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3А - В1-8 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
41 | 131-23-НВК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К11-К13 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
42 | Захватка №10 | 2023-09-20 | 2023-10-12
43 | 131-23-ТС2. Переустройство трубопровода теплоснабжения по эстакаде | 2023-09-20 | 2023-10-12 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
44 | Захватка №11 | 2023-08-14 | 2023-10-16
45 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А | 2023-09-12 | 2023-10-16 | Аверкин | п.м. | 32 | 0 | 32 | [14 empty] | 0 | 32
45.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 177 | 0 | 177 | [14 empty] | 0 | 177
45.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 3 | 0 | 3 | [14 empty] | 0 | 3
45.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 32 | 0 | 32 | [14 empty] | 0 | 32
45.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
45.5 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 44 | 0 | 44 | [14 empty] | 0 | 44
45.6 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 130 | 0 | 130 | [14 empty] | 0 | 130
46 | 131-23-НВК5. Ливневая канализация (кол.26-27) | 2023-09-12 | 2023-10-16 | Аверкин | п.м. | 31 | 0 | 31 | [14 empty] | 0 | 31
46.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 220 | 0 | 220 | [14 empty] | 0 | 220
46.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 8 | 0 | 8 | [14 empty] | 0 | 8
46.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 31 | 0 | 31 | [14 empty] | 0 | 31
46.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | шт. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
46.5 | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов (сущ.кол.25,26) |  |  | Аверкин | шт. | 2 | 0 | 2 | [14 empty] | 0 | 2
46.6 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 155 | 0 | 155 | [14 empty] | 0 | 155
46.7 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 50 | 0 | 50 | [14 empty] | 0 | 50
47 | Захватка №12 (Трансбордер) | 2023-08-08 | 2023-10-26
48 | 131-23-АС2. Перенос забора | 2023-08-08 | 2023-09-05 | Аверкин | секц. | 26 | 26 | 0 | 23 | 23 | 3 | [11 empty] | 0 | 26
49.1 | Разработка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 250 | 0 | 250 | [14 empty] | 0 | 250
49.2 | Устройство подпорной стены |  |  | Аверкин | п.м. | 53.2 | 0 | 53.2 | [14 empty] | 0 | 53.2
49.3 | Монтаж ограждения ПО-2 |  |  | Аверкин | секц. | 26 | 0 | 26 | [14 empty] | 0 | 26
50 | 131-23-НВК1. Наружные сети водопровода и канализации | 2023-08-12 | 2023-09-09 | Аверкин | п.м. | 29 | 29 | 0 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 0 | 29
50.1 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера (К2) |  |  | Аверкин | шт. | 1 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 1
50.2 | Разработка грунта под колодец и в местах пересечений с существующими подземными коммуникациями |  |  | Аверкин | м3 | 350 | 0 | 350 | [14 empty] | 0 | 350
50.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 29 | 0 | 29 | [14 empty] | 0 | 29
50.4 | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов |  |  | Аверкин | шт. | 1 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 1
50.5 | Хозбытовая канализация (К1) |  |  | Аверкин | п.м. | 81 | 0 | 81 | [14 empty] | 0 | 81
50.6 | Разработка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 342 | 0 | 342 | [14 empty] | 0 | 342
50.7 | Устройство футляров |  |  | Аверкин | п.м. | 81 | 0 | 81 | [14 empty] | 0 | 81
50.8 | Обратная засыпка |  |  | Аверкин | м3 | 338 | 0 | 338 | [14 empty] | 0 | 338
51 | 131-23-ТС1. Переустройство трассы теплоснабжения | 2023-08-12 | 2023-09-18 | Аверкин | п.м. | 115 | 60 | 55 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 115
51.1 | Разработка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 707 | 0 | 707 | [14 empty] | 0 | 707
51.2 | Демонтаж монолитного ж/б фундамента |  |  | Аверкин | м3 | 5.4 | 0 | 5.4 | [14 empty] | 0 | 5.4
51.3 | Сборные и монолитные железобетонные конструкции под теплотрассу |  |  | Аверкин | шт. | 68 | 0 | 68 | [14 empty] | 0 | 68
51.4 | Устройство монолитной железобетонной камеры ТК-1 |  |  | Аверкин | м3 | 9.9 | 0 | 9.9 | [14 empty] | 0 | 9.9
51.5 | Прокладка трубопроводов |  |  | Аверкин | п.м. | 115 | 0 | 115 | [14 empty] | 0 | 115
51.6 | Обратная засыпка |  |  | Аверкин | м3 | 338 | 0 | 338 | [14 empty] | 0 | 338
52 | 131-23-АС1. Переустройство Трансбордера | 2023-08-18 | 2023-10-09 | Аверкин | м2 | 1462 | 600 | 862 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 1462
52.1 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия |  |  | Аверкин | м2 | 1462 | 0 | 1462 | [14 empty] | 0 | 1462
52.2 | Демонтаж гранитного щебня |  |  | Аверкин | м3 | 547 | 0 | 547 | [14 empty] | 0 | 547
52.3 | Разработка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 1100 | 0 | 1100 | [14 empty] | 0 | 1100
52.4 | Демонтаж рельс Р-50 |  |  | Аверкин | п.м. | 346 | 0 | 346 | [14 empty] | 0 | 346
52.5 | Демонтаж ж/б полушпал |  |  | Аверкин | шт. | 624 | 0 | 624 | [14 empty] | 0 | 624
52.6 | Демонтаж песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 265.2 | 0 | 265.2 | [14 empty] | 0 | 265.2
52.7 | Устройство песчаного основания 200мм |  |  | Аверкин | м3 | 346.5 | 0 | 346.5 | [14 empty] | 0 | 346.5
52.8 | Устройство фундаментов ФМ1 |  |  | Аверкин | шт | 4 | 0 | 4 | [14 empty] | 0 | 4
52.9 | Устройство фундаментов ФМ2 |  |  | Аверкин | шт | 4 | 0 | 4 | [14 empty] | 0 | 4
52.10 | Устройство щебеночного основания из гранитного щебня 300мм |  |  | Аверкин | м3 | 121 | 0 | 121 | [14 empty] | 0 | 121
52.11 | Устройство подушки из песка 300мм |  |  | Аверкин | м3 | 168 | 0 | 168 | [14 empty] | 0 | 168
52.12 | Устройство подушки из щебня заклинкой 290мм |  |  | Аверкин | м3 | 194 | 0 | 194 | [14 empty] | 0 | 194
52.13 | Устройство покрытия из асфальтобетона 50 мм |  |  | Аверкин | м2 | 920 | 0 | 920 | [14 empty] | 0 | 920
52.14 | Монтаж решеток и лотков |  |  | Аверкин | шт | 26 | 0 | 26 | [14 empty] | 0 | 26
52.15 | Монтаж ферм |  |  | Аверкин | шт | 3 | 0 | 3 | [14 empty] | 0 | 3
52.16 | Монтаж опор ОП1 |  |  | Аверкин | шт | 4 | 0 | 4 | [14 empty] | 0 | 4
52.17 | Монтаж полушпал ПШП 310 |  |  | Аверкин | шт | 284 | 0 | 284 | [14 empty] | 0 | 284
52.18 | Монтаж рельсов Р-50 на полушпалах |  |  | Аверкин | шт | 16 | 0 | 16 | [14 empty] | 0 | 16
52.19 | Монтаж бордюров |  |  | Аверкин | шт | 100 | 0 | 100 | [14 empty] | 0 | 100
53 | 131-23-ГП1. Генеральный план | 2023-10-10 | 2023-10-26 | Аверкин | м2 | 851 | 0 | 851 | [14 empty] | 0 | 851
53.1 | Планировка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 1100 | 0 | 1100 | [14 empty] | 0 | 1100
53.2 | Устройство асфальтобетонного покрытия |  |  | Аверкин | м2 | 851 | 0 | 851 | [14 empty] | 0 | 851
53.3 | Устройство газонов |  |  | Аверкин | м2 | 454 | 0 | 454 | [14 empty] | 0 | 454
54 | Ж/д пути | 2023-08-24 | 2023-12-27
55 | Работы в районе обкаточного пути | 2023-08-24 | 2023-10-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
56 | Переустройство контактной сети | 2023-08-24 | 2023-09-15 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
57 | Демонтаж старогодней стрелки №8 (переносится на стрелочный перевода №40) | 2023-08-24 | 2023-08-28 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
58 | Демонтаж пути сп.№8-сп.№42 (110п.м.) | 2023-08-24 | 2023-08-28 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
59 | Устройство пути вместо стрелочного перевода №8 (80 п.м.) | 2023-08-29 | 2023-09-05 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
60 | Устройство стрелочного перевода №40 | 2023-09-11 | 2023-09-19 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
61 | Устройство стрелочного перевода №41 | 2023-09-11 | 2023-09-19 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
62 | Устройство стрелочного перевода №42 | 2023-09-20 | 2023-09-28 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
63 | Устройство ж/д пути от сп.№40 до сп.№42 (50 п.м) | 2023-09-29 | 2023-10-06 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
64 | Устройство ж/д путей до ГП№44 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
65 | Устройство ГП№44 | 2023-10-07 | 2023-10-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
66 | Устройство ж/д путей до стрелочного перевода №46 (путь №30) | 2023-10-17 | 2023-11-08 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
67 | Переустройство пути №17 | 2023-11-09 | 2023-12-27 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
68 | Устройство стрелочного перевода №46 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
69 | Устройство стрелочного перевода №48 | 2023-11-17 | 2023-11-24 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
70 | Устройство стрелочного перевода № 50 | 2023-11-25 | 2023-12-02 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
71 | Устройство ж/д путей №32,34,36 | 2023-12-04 | 2023-12-22 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
72 | Установка тупиков №1,2,3 | 2023-12-23 | 2023-12-27 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
73 | Устройство ж/д пути до стрелочного перевода №43 (путь №31) | 2023-10-31 | 2023-11-28 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
74 | Устройство стрелочного перевода №43 | 2023-11-29 | 2023-12-07 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
75 | Устройство стрелочного перевода №45 | 2023-12-08 | 2023-12-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
76 | Устройство стрелочного перевода №47 | 2023-12-08 | 2023-12-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
77 | Переустройство СП №22 (путь 23) | 2023-09-20 | 2023-09-27 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
78 | Демонтаж стрелочного перевода №22 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
79 | Устройсто ж/д пути вместо сп.№22 | 2023-09-23 | 2023-09-27 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
80 | Переустройство СП №14 (путь 18) | 2023-11-09 | 2023-11-18 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
81 | Демонтаж стрелочного перевода №16 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
82 | Демонтаж стрелочного перевода №14 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
83 | Устройсто ж/д пути вместо сп.№14 | 2023-11-14 | 2023-11-17 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
84 | Установка тупика №4 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0

## 04.09-10.09
№ п/п | Название задачи | Начало | Окончание | Ответственный | Ед. изм. | Объем общий | Общий плановый объем на неделю | Остаток объём | 21.08 Пн. |  | 22.08 Вт. |  | 23.08 Ср. |  | 24.08 Чт. |  | 25.08 Пт. |  | 26.08 Сб. |  | 27.08 Вс. |  | Общий плановый объем на неделю | Остаток объём | 28.08 Пн. |  | 29.08 Вт. |  | 30.08 Ср. |  | 31.08 Чт. |  | 01.09 Пт. |  | 02.09 Сб. |  | 03.09 Вс. |  | Общий плановый объем на неделю | Остаток объём | 04.09 Пн. |  | 05.09 Вт. |  | 06.09 Ср. |  | 07.09 Чт. |  | 08.09 Пт. |  | 09.09 Сб. |  | 10.09 Вс.
[9 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | Демонтаж цеха №75 | 2023-08-07 | 2023-08-26
2 | Демонтаж цеха №75 | 2023-08-07 | 2023-08-23 | Амархан | м3 |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
2.1 | Демонтаж пола и фундаментов |  |  | Амархан | м2 | 1000 | 1000 | 0 | 200 | 0 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 | [5 empty] | 0 | 1000
3 | Устройство временного ограждения (выход на обкаточный путь) | 2023-08-24 | 2023-08-26 | Амархан | п.м. | 80 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 80
4 | Демонтаж эстакады вдоль пути №17 | 2023-08-14 | 2023-08-18
5 | Демонтаж опор и фундаментов | 2023-08-14 | 2023-08-18 | Амархан | шт. | 6 | 0 | 6 | [14 empty] | 0 | 6
6 | Захватка №3 | 2023-08-14 | 2023-08-24
7 | Демонтаж склада ГСМ (вывоз мусора) | 2023-08-14 | 2023-08-24 | Амархан | м3 | 210 | 210 | 0 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 60 | [7 empty] | 0 | 210
7.1 | Демонтаж весовой |  |  | Амархан | м3 |  | 210 | -210 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 60 | [7 empty] | 0 | 0
8 | Захватка №1 | 2023-08-24 | 2023-10-24
9 | Переустройство газа | 2023-08-24 | 2023-10-24 | Аверкин | п.м. | 430 | 40 | 390 | [6 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 430
10 | Удаление поросли | 2023-08-24 | 2023-08-26 | Аверкин | м2 | 180 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 180
11 | Переустройство газа в районе 75 склада | 2023-08-28 | 2023-09-07 | Аверкин | п.м. | 130 | 60 | 70 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 130
12 | Переустройство оставшегося участка | 2023-09-08 | 2023-10-24 | Аверкин | п.м. | 300 | 0 | 300 | [14 empty] | 0 | 300
13 | Захватка №4 | 2023-08-14 | 2023-09-05
14 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31 (НВК-3) | 2023-08-14 | 2023-09-05 | Аверкин | п.м. | 50 | 0 | 50 | [14 empty] | 0 | 50
14.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 310 | 0 | 310 | [14 empty] | 0 | 310
14.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 3 | 0 | 3 | [14 empty] | 0 | 3
14.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 50 | 0 | 50 | [14 empty] | 0 | 50
14.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
14.5 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 12 | 0 | 12 | [14 empty] | 0 | 12
14.6 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 287 | 0 | 287 | [14 empty] | 0 | 287
15 | Захватка №5 | 2023-08-10 | 2023-09-19
16 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-1А (НВК-3) | 2023-08-10 | 2023-09-19 | Аверкин | п.м. | 101 | 140 | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 0 | 101
16.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 790 | 0 | 790 | [14 empty] | 0 | 790
16.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 8 | 0 | 8 | [14 empty] | 0 | 8
16.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 101 | 0 | 101 | [14 empty] | 0 | 101
16.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
16.5 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 106 | 0 | 106 | [14 empty] | 0 | 106
16.6 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 663 | 0 | 663 | [14 empty] | 0 | 663
17 | Переустройство трубопровода теплоснабжения. Точка 1 - 9 | 2023-08-10 | 2023-09-19 | Аверкин | п.м. | 101 | 60 | 41 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 101
18 | Хозбытовая канализация (К1) на участке К9-К9б | 2023-08-10 | 2023-09-19 | Аверкин | п.м. | 52 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 52
18.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 384 | 0 | 384 | [14 empty] | 0 | 384
18.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 4 | 0 | 4 | [14 empty] | 0 | 4
18.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 52 | 0 | 52 | [14 empty] | 0 | 52
18.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
18.5 | Демонтаж существующей канализации |  |  | Аверкин | п.м. | 52 | 0 | 52 | [14 empty] | 0 | 52
18.6 | Демонтаж сущ колодца |  |  | Аверкин | шт. | 1 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 1
18.7 | Устройство колодца |  |  | Аверкин | шт. | 1 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 1
18.8 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 122.56 | 0 | 122.56 | [14 empty] | 0 | 122.56
18.9 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 322 | 0 | 322 | [14 empty] | 0 | 322
19 | Захватка №7 | 2023-08-07 | 2023-11-07
20 | Демонтаж цеха 121/18 | 2023-08-07 | 2023-09-19 | Амархан | м3 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
21 | АС-3 Отделочные работы с монтажом стеновых сэндвич-панелей | 2023-10-16 | 2023-11-07 | Амархан | м2 | 291 | 0 | 291 | [14 empty] | 0 | 291
22 | Захватка №11 | 2023-08-14 | 2023-10-16
23 | Демонтаж здания очистных | 2023-08-14 | 2023-09-11 | Амархан | м3 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
23.1 | Резервуар с реактивами демонтаж |  |  | Амархан | м3 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
24 | Захватка №6 | 2023-08-10 | 2023-10-03
25 | 131-23-НВК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К10-К10А | 2023-08-10 | 2023-09-13 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
26 | 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 9-12 | 2023-09-11 | 2023-10-03 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
27 | Захватка №7 | 2023-08-07 | 2023-11-07
28 | Переустройство внутрицехового водопровода цеха 121 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
29 | 131-23-ЭС1. Электроснабжение. Переустройство сетей электроснабжения цеха 121 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
30 | Захватка №8 | 2023-09-11 | 2023-10-03
31 | 131-23-АС-4 переустройство эстакады | 2023-09-11 | 2023-10-03 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
32 | Захватка №9 | 2023-09-20 | 2023-11-10
33 | 131-23-НВК2. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) к цеху 121/18 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
34 | 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 1-2 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
35 | 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 6-7-8 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
36 | 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 28-28А-28Б-28В | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
37 | 131-23-НВК5. Ливневая канализация (перенос колодца14) | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
38 | 131-23-НВК5. Ливневая канализация уч.15-15А-15Б-15В-15Г-15Д-16-16А-17-17А-18-19-20-22 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
39 | 131-23-НВК5.Подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д-2-12А нов. | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
40 | 131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3А - В1-8 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
41 | 131-23-НВК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К11-К13 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
42 | Захватка №10 | 2023-09-20 | 2023-10-12
43 | 131-23-ТС2. Переустройство трубопровода теплоснабжения по эстакаде | 2023-09-20 | 2023-10-12 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
44 | Захватка №11 | 2023-08-14 | 2023-10-16
45 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А | 2023-09-12 | 2023-10-16 | Аверкин | п.м. | 32 | 0 | 32 | [14 empty] | 0 | 32
45.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 177 | 0 | 177 | [14 empty] | 0 | 177
45.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 3 | 0 | 3 | [14 empty] | 0 | 3
45.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 32 | 0 | 32 | [14 empty] | 0 | 32
45.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
45.5 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 44 | 0 | 44 | [14 empty] | 0 | 44
45.6 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 130 | 0 | 130 | [14 empty] | 0 | 130
46 | 131-23-НВК5. Ливневая канализация (кол.26-27) | 2023-09-12 | 2023-10-16 | Аверкин | п.м. | 31 | 0 | 31 | [14 empty] | 0 | 31
46.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 220 | 0 | 220 | [14 empty] | 0 | 220
46.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 8 | 0 | 8 | [14 empty] | 0 | 8
46.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 31 | 0 | 31 | [14 empty] | 0 | 31
46.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | шт. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
46.5 | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов (сущ.кол.25,26) |  |  | Аверкин | шт. | 2 | 0 | 2 | [14 empty] | 0 | 2
46.6 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 155 | 0 | 155 | [14 empty] | 0 | 155
46.7 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 50 | 0 | 50 | [14 empty] | 0 | 50
47 | Захватка №12 (Трансбордер) | 2023-08-08 | 2023-10-26
48 | 131-23-АС2. Перенос забора | 2023-08-08 | 2023-09-05 | Аверкин | секц. | 26 | 26 | 0 | 23 | 23 | 3 | [11 empty] | 0 | 26
49.1 | Разработка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 250 | 0 | 250 | [14 empty] | 0 | 250
49.2 | Устройство подпорной стены |  |  | Аверкин | п.м. | 53.2 | 0 | 53.2 | [14 empty] | 0 | 53.2
49.3 | Монтаж ограждения ПО-2 |  |  | Аверкин | секц. | 26 | 0 | 26 | [14 empty] | 0 | 26
50 | 131-23-НВК1. Наружные сети водопровода и канализации | 2023-08-12 | 2023-09-09 | Аверкин | п.м. | 29 | 29 | 0 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 0 | 29
50.1 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера (К2) |  |  | Аверкин | шт. | 1 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 1
50.2 | Разработка грунта под колодец и в местах пересечений с существующими подземными коммуникациями |  |  | Аверкин | м3 | 350 | 0 | 350 | [14 empty] | 0 | 350
50.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 29 | 0 | 29 | [14 empty] | 0 | 29
50.4 | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов |  |  | Аверкин | шт. | 1 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 1
50.5 | Хозбытовая канализация (К1) |  |  | Аверкин | п.м. | 81 | 0 | 81 | [14 empty] | 0 | 81
50.6 | Разработка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 342 | 0 | 342 | [14 empty] | 0 | 342
50.7 | Устройство футляров |  |  | Аверкин | п.м. | 81 | 0 | 81 | [14 empty] | 0 | 81
50.8 | Обратная засыпка |  |  | Аверкин | м3 | 338 | 0 | 338 | [14 empty] | 0 | 338
51 | 131-23-ТС1. Переустройство трассы теплоснабжения | 2023-08-12 | 2023-09-18 | Аверкин | п.м. | 115 | 60 | 55 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 115
51.1 | Разработка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 707 | 0 | 707 | [14 empty] | 0 | 707
51.2 | Демонтаж монолитного ж/б фундамента |  |  | Аверкин | м3 | 5.4 | 0 | 5.4 | [14 empty] | 0 | 5.4
51.3 | Сборные и монолитные железобетонные конструкции под теплотрассу |  |  | Аверкин | шт. | 68 | 0 | 68 | [14 empty] | 0 | 68
51.4 | Устройство монолитной железобетонной камеры ТК-1 |  |  | Аверкин | м3 | 9.9 | 0 | 9.9 | [14 empty] | 0 | 9.9
51.5 | Прокладка трубопроводов |  |  | Аверкин | п.м. | 115 | 0 | 115 | [14 empty] | 0 | 115
51.6 | Обратная засыпка |  |  | Аверкин | м3 | 338 | 0 | 338 | [14 empty] | 0 | 338
52 | 131-23-АС1. Переустройство Трансбордера | 2023-08-18 | 2023-10-09 | Аверкин | м2 | 1462 | 600 | 862 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 1462
52.1 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия |  |  | Аверкин | м2 | 1462 | 0 | 1462 | [14 empty] | 0 | 1462
52.2 | Демонтаж гранитного щебня |  |  | Аверкин | м3 | 547 | 0 | 547 | [14 empty] | 0 | 547
52.3 | Разработка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 1100 | 0 | 1100 | [14 empty] | 0 | 1100
52.4 | Демонтаж рельс Р-50 |  |  | Аверкин | п.м. | 346 | 0 | 346 | [14 empty] | 0 | 346
52.5 | Демонтаж ж/б полушпал |  |  | Аверкин | шт. | 624 | 0 | 624 | [14 empty] | 0 | 624
52.6 | Демонтаж песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 265.2 | 0 | 265.2 | [14 empty] | 0 | 265.2
52.7 | Устройство песчаного основания 200мм |  |  | Аверкин | м3 | 346.5 | 0 | 346.5 | [14 empty] | 0 | 346.5
52.8 | Устройство фундаментов ФМ1 |  |  | Аверкин | шт | 4 | 0 | 4 | [14 empty] | 0 | 4
52.9 | Устройство фундаментов ФМ2 |  |  | Аверкин | шт | 4 | 0 | 4 | [14 empty] | 0 | 4
52.10 | Устройство щебеночного основания из гранитного щебня 300мм |  |  | Аверкин | м3 | 121 | 0 | 121 | [14 empty] | 0 | 121
52.11 | Устройство подушки из песка 300мм |  |  | Аверкин | м3 | 168 | 0 | 168 | [14 empty] | 0 | 168
52.12 | Устройство подушки из щебня заклинкой 290мм |  |  | Аверкин | м3 | 194 | 0 | 194 | [14 empty] | 0 | 194
52.13 | Устройство покрытия из асфальтобетона 50 мм |  |  | Аверкин | м2 | 920 | 0 | 920 | [14 empty] | 0 | 920
52.14 | Монтаж решеток и лотков |  |  | Аверкин | шт | 26 | 0 | 26 | [14 empty] | 0 | 26
52.15 | Монтаж ферм |  |  | Аверкин | шт | 3 | 0 | 3 | [14 empty] | 0 | 3
52.16 | Монтаж опор ОП1 |  |  | Аверкин | шт | 4 | 0 | 4 | [14 empty] | 0 | 4
52.17 | Монтаж полушпал ПШП 310 |  |  | Аверкин | шт | 284 | 0 | 284 | [14 empty] | 0 | 284
52.18 | Монтаж рельсов Р-50 на полушпалах |  |  | Аверкин | шт | 16 | 0 | 16 | [14 empty] | 0 | 16
52.19 | Монтаж бордюров |  |  | Аверкин | шт | 100 | 0 | 100 | [14 empty] | 0 | 100
53 | 131-23-ГП1. Генеральный план | 2023-10-10 | 2023-10-26 | Аверкин | м2 | 851 | 0 | 851 | [14 empty] | 0 | 851
53.1 | Планировка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 1100 | 0 | 1100 | [14 empty] | 0 | 1100
53.2 | Устройство асфальтобетонного покрытия |  |  | Аверкин | м2 | 851 | 0 | 851 | [14 empty] | 0 | 851
53.3 | Устройство газонов |  |  | Аверкин | м2 | 454 | 0 | 454 | [14 empty] | 0 | 454
54 | Ж/д пути | 2023-08-24 | 2023-12-27
55 | Работы в районе обкаточного пути | 2023-08-24 | 2023-10-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
56 | Переустройство контактной сети | 2023-08-24 | 2023-09-15 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
57 | Демонтаж старогодней стрелки №8 (переносится на стрелочный перевода №40) | 2023-08-24 | 2023-08-28 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
58 | Демонтаж пути сп.№8-сп.№42 (110п.м.) | 2023-08-24 | 2023-08-28 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
59 | Устройство пути вместо стрелочного перевода №8 (80 п.м.) | 2023-08-29 | 2023-09-05 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
60 | Устройство стрелочного перевода №40 | 2023-09-11 | 2023-09-19 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
61 | Устройство стрелочного перевода №41 | 2023-09-11 | 2023-09-19 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
62 | Устройство стрелочного перевода №42 | 2023-09-20 | 2023-09-28 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
63 | Устройство ж/д пути от сп.№40 до сп.№42 (50 п.м) | 2023-09-29 | 2023-10-06 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
64 | Устройство ж/д путей до ГП№44 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
65 | Устройство ГП№44 | 2023-10-07 | 2023-10-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
66 | Устройство ж/д путей до стрелочного перевода №46 (путь №30) | 2023-10-17 | 2023-11-08 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
67 | Переустройство пути №17 | 2023-11-09 | 2023-12-27 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
68 | Устройство стрелочного перевода №46 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
69 | Устройство стрелочного перевода №48 | 2023-11-17 | 2023-11-24 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
70 | Устройство стрелочного перевода № 50 | 2023-11-25 | 2023-12-02 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
71 | Устройство ж/д путей №32,34,36 | 2023-12-04 | 2023-12-22 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
72 | Установка тупиков №1,2,3 | 2023-12-23 | 2023-12-27 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
73 | Устройство ж/д пути до стрелочного перевода №43 (путь №31) | 2023-10-31 | 2023-11-28 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
74 | Устройство стрелочного перевода №43 | 2023-11-29 | 2023-12-07 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
75 | Устройство стрелочного перевода №45 | 2023-12-08 | 2023-12-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
76 | Устройство стрелочного перевода №47 | 2023-12-08 | 2023-12-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
77 | Переустройство СП №22 (путь 23) | 2023-09-20 | 2023-09-27 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
78 | Демонтаж стрелочного перевода №22 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
79 | Устройсто ж/д пути вместо сп.№22 | 2023-09-23 | 2023-09-27 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
80 | Переустройство СП №14 (путь 18) | 2023-11-09 | 2023-11-18 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
81 | Демонтаж стрелочного перевода №16 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
82 | Демонтаж стрелочного перевода №14 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
83 | Устройсто ж/д пути вместо сп.№14 | 2023-11-14 | 2023-11-17 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
84 | Установка тупика №4 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0

## 28.08-03.09
№ п/п | Название задачи | Начало | Окончание | Ответственный | Ед. изм. | Объем общий | Общий плановый объем на неделю | Остаток объём | 21.08 Пн. |  | 22.08 Вт. |  | 23.08 Ср. |  | 24.08 Чт. |  | 25.08 Пт. |  | 26.08 Сб. |  | 27.08 Вс. |  | Общий плановый объем на неделю | Остаток объём | 28.08 Пн. |  | 29.08 Вт. |  | 30.08 Ср. |  | 31.08 Чт. |  | 01.09 Пт. |  | 02.09 Сб. |  | 03.09 Вс.
[9 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | Демонтаж цеха №75 | 2023-08-07 | 2023-08-26
2 | Демонтаж цеха №75 | 2023-08-07 | 2023-08-23 | Амархан | м3 |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0
2.1 | Демонтаж пола и фундаментов |  |  | Амархан | м2 | 1000 | 1000 | 0 | 200 | 0 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 | [5 empty] | 0 | 1000
3 | Устройство временного ограждения (выход на обкаточный путь) | 2023-08-24 | 2023-08-26 | Амархан | п.м. | 80 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 80
4 | Демонтаж эстакады вдоль пути №17 | 2023-08-14 | 2023-08-18
5 | Демонтаж опор и фундаментов | 2023-08-14 | 2023-08-18 | Амархан | шт. | 6 | 0 | 6 | [14 empty] | 0 | 6
6 | Захватка №3 | 2023-08-14 | 2023-08-24
7 | Демонтаж склада ГСМ | 2023-08-14 | 2023-08-24 | Амархан | м3 | 210 | 210 | 0 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 60 | [7 empty] | 0 | 210
8 | Захватка №1 | 2023-08-24 | 2023-10-24
9 | Переустройство газа | 2023-08-24 | 2023-10-24 | Аверкин | п.м. | 430 | 40 | 390 | [6 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 430
10 | Удаление поросли | 2023-08-24 | 2023-08-26 | Аверкин | м2 | 180 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 180
11 | Переустройство газа в районе 75 склада | 2023-08-28 | 2023-09-07 | Аверкин | п.м. | 130 | 60 | 70 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 130
12 | Переустройство оставшегося участка | 2023-09-08 | 2023-10-24 | Аверкин | п.м. | 300 | 0 | 300 | [14 empty] | 0 | 300
13 | Захватка №4 | 2023-08-14 | 2023-09-05
14 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31 (НВК-3) | 2023-08-14 | 2023-09-05 | Аверкин | п.м. | 50 | 0 | 50 | [14 empty] | 0 | 50
14.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 310 | 0 | 310 | [14 empty] | 0 | 310
14.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 3 | 0 | 3 | [14 empty] | 0 | 3
14.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 50 | 0 | 50 | [14 empty] | 0 | 50
14.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
14.5 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 12 | 0 | 12 | [14 empty] | 0 | 12
14.6 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 287 | 0 | 287 | [14 empty] | 0 | 287
15 | Захватка №5 | 2023-08-10 | 2023-09-19
16 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-1А (НВК-3) | 2023-08-10 | 2023-09-19 | Аверкин | п.м. | 101 | 140 | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 0 | 101
16.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 790 | 0 | 790 | [14 empty] | 0 | 790
16.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 8 | 0 | 8 | [14 empty] | 0 | 8
16.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 101 | 0 | 101 | [14 empty] | 0 | 101
16.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
16.5 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 106 | 0 | 106 | [14 empty] | 0 | 106
16.6 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 663 | 0 | 663 | [14 empty] | 0 | 663
17 | Переустройство трубопровода теплоснабжения. Точка 1 - 9 | 2023-08-10 | 2023-09-19 | Аверкин | п.м. | 101 | 60 | 41 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 101
18 | Хозбытовая канализация (К1) на участке К9-К9б | 2023-08-10 | 2023-09-19 | Аверкин | п.м. | 52 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 52
18.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 384 | 0 | 384 | [14 empty] | 0 | 384
18.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 4 | 0 | 4 | [14 empty] | 0 | 4
18.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 52 | 0 | 52 | [14 empty] | 0 | 52
18.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
18.5 | Демонтаж существующей канализации |  |  | Аверкин | п.м. | 52 | 0 | 52 | [14 empty] | 0 | 52
18.6 | Демонтаж сущ колодца |  |  | Аверкин | шт. | 1 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 1
18.7 | Устройство колодца |  |  | Аверкин | шт. | 1 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 1
18.8 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 122.56 | 0 | 122.56 | [14 empty] | 0 | 122.56
18.9 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 322 | 0 | 322 | [14 empty] | 0 | 322
19 | Захватка №7 | 2023-08-07 | 2023-11-07
20 | Демонтаж цеха 121/18 | 2023-08-07 | 2023-09-19 | Амархан | м3 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
21 | АС-3 Отделочные работы с монтажом стеновых сэндвич-панелей | 2023-10-16 | 2023-11-07 | Амархан | м2 | 291 | 0 | 291 | [14 empty] | 0 | 291
22 | Захватка №11 | 2023-08-14 | 2023-10-16
23 | Демонтаж здания очистных | 2023-08-14 | 2023-09-11 | Амархан | м3 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
24 | Захватка №6 | 2023-08-10 | 2023-10-03
25 | 131-23-НВК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К10-К10А | 2023-08-10 | 2023-09-13 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
26 | 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 9-12 | 2023-09-11 | 2023-10-03 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
27 | Захватка №7 | 2023-08-07 | 2023-11-07
28 | Переустройство внутрицехового водопровода цеха 121 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
29 | 131-23-ЭС1. Электроснабжение. Переустройство сетей электроснабжения цеха 121 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
30 | Захватка №8 | 2023-09-11 | 2023-10-03
31 | 131-23-АС-4 переустройство эстакады | 2023-09-11 | 2023-10-03 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
32 | Захватка №9 | 2023-09-20 | 2023-11-10
33 | 131-23-НВК2. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) к цеху 121/18 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
34 | 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 1-2 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
35 | 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 6-7-8 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
36 | 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 28-28А-28Б-28В | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
37 | 131-23-НВК5. Ливневая канализация (перенос колодца14) | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
38 | 131-23-НВК5. Ливневая канализация уч.15-15А-15Б-15В-15Г-15Д-16-16А-17-17А-18-19-20-22 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
39 | 131-23-НВК5.Подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д-2-12А нов. | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
40 | 131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3А - В1-8 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
41 | 131-23-НВК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К11-К13 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
42 | Захватка №10 | 2023-09-20 | 2023-10-12
43 | 131-23-ТС2. Переустройство трубопровода теплоснабжения по эстакаде | 2023-09-20 | 2023-10-12 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
44 | Захватка №11 | 2023-08-14 | 2023-10-16
45 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А | 2023-09-12 | 2023-10-16 | Аверкин | п.м. | 32 | 0 | 32 | [14 empty] | 0 | 32
45.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 177 | 0 | 177 | [14 empty] | 0 | 177
45.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 3 | 0 | 3 | [14 empty] | 0 | 3
45.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 32 | 0 | 32 | [14 empty] | 0 | 32
45.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
45.5 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 44 | 0 | 44 | [14 empty] | 0 | 44
45.6 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 130 | 0 | 130 | [14 empty] | 0 | 130
46 | 131-23-НВК5. Ливневая канализация (кол.26-27) | 2023-09-12 | 2023-10-16 | Аверкин | п.м. | 31 | 0 | 31 | [14 empty] | 0 | 31
46.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 220 | 0 | 220 | [14 empty] | 0 | 220
46.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 8 | 0 | 8 | [14 empty] | 0 | 8
46.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 31 | 0 | 31 | [14 empty] | 0 | 31
46.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | шт. |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
46.5 | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов (сущ.кол.25,26) |  |  | Аверкин | шт. | 2 | 0 | 2 | [14 empty] | 0 | 2
46.6 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 155 | 0 | 155 | [14 empty] | 0 | 155
46.7 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 50 | 0 | 50 | [14 empty] | 0 | 50
47 | Захватка №12 (Трансбордер) | 2023-08-08 | 2023-10-26
48 | 131-23-АС2. Перенос забора | 2023-08-08 | 2023-09-05 | Аверкин | секц. | 26 | 26 | 0 | 23 | 23 | 3 | [11 empty] | 0 | 26
49.1 | Разработка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 250 | 0 | 250 | [14 empty] | 0 | 250
49.2 | Устройство подпорной стены |  |  | Аверкин | п.м. | 53.2 | 0 | 53.2 | [14 empty] | 0 | 53.2
49.3 | Монтаж ограждения ПО-2 |  |  | Аверкин | секц. | 26 | 0 | 26 | [14 empty] | 0 | 26
50 | 131-23-НВК1. Наружные сети водопровода и канализации | 2023-08-12 | 2023-09-09 | Аверкин | п.м. | 29 | 29 | 0 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 0 | 29
50.1 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера (К2) |  |  | Аверкин | шт. | 1 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 1
50.2 | Разработка грунта под колодец и в местах пересечений с существующими подземными коммуникациями |  |  | Аверкин | м3 | 350 | 0 | 350 | [14 empty] | 0 | 350
50.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 29 | 0 | 29 | [14 empty] | 0 | 29
50.4 | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов |  |  | Аверкин | шт. | 1 | 0 | 1 | [14 empty] | 0 | 1
50.5 | Хозбытовая канализация (К1) |  |  | Аверкин | п.м. | 81 | 0 | 81 | [14 empty] | 0 | 81
50.6 | Разработка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 342 | 0 | 342 | [14 empty] | 0 | 342
50.7 | Устройство футляров |  |  | Аверкин | п.м. | 81 | 0 | 81 | [14 empty] | 0 | 81
50.8 | Обратная засыпка |  |  | Аверкин | м3 | 338 | 0 | 338 | [14 empty] | 0 | 338
51 | 131-23-ТС1. Переустройство трассы теплоснабжения | 2023-08-12 | 2023-09-18 | Аверкин | п.м. | 115 | 60 | 55 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 115
51.1 | Разработка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 707 | 0 | 707 | [14 empty] | 0 | 707
51.2 | Демонтаж монолитного ж/б фундамента |  |  | Аверкин | м3 | 5.4 | 0 | 5.4 | [14 empty] | 0 | 5.4
51.3 | Сборные и монолитные железобетонные конструкции под теплотрассу |  |  | Аверкин | шт. | 68 | 0 | 68 | [14 empty] | 0 | 68
51.4 | Устройство монолитной железобетонной камеры ТК-1 |  |  | Аверкин | м3 | 9.9 | 0 | 9.9 | [14 empty] | 0 | 9.9
51.5 | Прокладка трубопроводов |  |  | Аверкин | п.м. | 115 | 0 | 115 | [14 empty] | 0 | 115
51.6 | Обратная засыпка |  |  | Аверкин | м3 | 338 | 0 | 338 | [14 empty] | 0 | 338
52 | 131-23-АС1. Переустройство Трансбордера | 2023-08-18 | 2023-10-09 | Аверкин | м2 | 1462 | 600 | 862 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 1462
52.1 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия |  |  | Аверкин | м2 | 1462 | 0 | 1462 | [14 empty] | 0 | 1462
52.2 | Демонтаж гранитного щебня |  |  | Аверкин | м3 | 547 | 0 | 547 | [14 empty] | 0 | 547
52.3 | Разработка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 1100 | 0 | 1100 | [14 empty] | 0 | 1100
52.4 | Демонтаж рельс Р-50 |  |  | Аверкин | п.м. | 346 | 0 | 346 | [14 empty] | 0 | 346
52.5 | Демонтаж ж/б полушпал |  |  | Аверкин | шт. | 624 | 0 | 624 | [14 empty] | 0 | 624
52.6 | Демонтаж песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 265.2 | 0 | 265.2 | [14 empty] | 0 | 265.2
52.7 | Устройство песчаного основания 200мм |  |  | Аверкин | м3 | 346.5 | 0 | 346.5 | [14 empty] | 0 | 346.5
52.8 | Устройство фундаментов ФМ1 |  |  | Аверкин | шт | 4 | 0 | 4 | [14 empty] | 0 | 4
52.9 | Устройство фундаментов ФМ2 |  |  | Аверкин | шт | 4 | 0 | 4 | [14 empty] | 0 | 4
52.10 | Устройство щебеночного основания из гранитного щебня 300мм |  |  | Аверкин | м3 | 121 | 0 | 121 | [14 empty] | 0 | 121
52.11 | Устройство подушки из песка 300мм |  |  | Аверкин | м3 | 168 | 0 | 168 | [14 empty] | 0 | 168
52.12 | Устройство подушки из щебня заклинкой 290мм |  |  | Аверкин | м3 | 194 | 0 | 194 | [14 empty] | 0 | 194
52.13 | Устройство покрытия из асфальтобетона 50 мм |  |  | Аверкин | м2 | 920 | 0 | 920 | [14 empty] | 0 | 920
52.14 | Монтаж решеток и лотков |  |  | Аверкин | шт | 26 | 0 | 26 | [14 empty] | 0 | 26
52.15 | Монтаж ферм |  |  | Аверкин | шт | 3 | 0 | 3 | [14 empty] | 0 | 3
52.16 | Монтаж опор ОП1 |  |  | Аверкин | шт | 4 | 0 | 4 | [14 empty] | 0 | 4
52.17 | Монтаж полушпал ПШП 310 |  |  | Аверкин | шт | 284 | 0 | 284 | [14 empty] | 0 | 284
52.18 | Монтаж рельсов Р-50 на полушпалах |  |  | Аверкин | шт | 16 | 0 | 16 | [14 empty] | 0 | 16
52.19 | Монтаж бордюров |  |  | Аверкин | шт | 100 | 0 | 100 | [14 empty] | 0 | 100
53 | 131-23-ГП1. Генеральный план | 2023-10-10 | 2023-10-26 | Аверкин | м2 | 851 | 0 | 851 | [14 empty] | 0 | 851
53.1 | Планировка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 1100 | 0 | 1100 | [14 empty] | 0 | 1100
53.2 | Устройство асфальтобетонного покрытия |  |  | Аверкин | м2 | 851 | 0 | 851 | [14 empty] | 0 | 851
53.3 | Устройство газонов |  |  | Аверкин | м2 | 454 | 0 | 454 | [14 empty] | 0 | 454
54 | Ж/д пути | 2023-08-24 | 2023-12-27
55 | Работы в районе обкаточного пути | 2023-08-24 | 2023-10-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
56 | Переустройство контактной сети | 2023-08-24 | 2023-09-15 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
57 | Демонтаж старогодней стрелки №8 (переносится на стрелочный перевода №40) | 2023-08-24 | 2023-08-28 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
58 | Демонтаж пути сп.№8-сп.№42 (110п.м.) | 2023-08-24 | 2023-08-28 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
59 | Устройство пути вместо стрелочного перевода №8 (80 п.м.) | 2023-08-29 | 2023-09-05 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
60 | Устройство стрелочного перевода №40 | 2023-09-11 | 2023-09-19 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
61 | Устройство стрелочного перевода №41 | 2023-09-11 | 2023-09-19 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
62 | Устройство стрелочного перевода №42 | 2023-09-20 | 2023-09-28 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
63 | Устройство ж/д пути от сп.№40 до сп.№42 (50 п.м) | 2023-09-29 | 2023-10-06 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
64 | Устройство ж/д путей до ГП№44 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
65 | Устройство ГП№44 | 2023-10-07 | 2023-10-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
66 | Устройство ж/д путей до стрелочного перевода №46 (путь №30) | 2023-10-17 | 2023-11-08 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
67 | Переустройство пути №17 | 2023-11-09 | 2023-12-27 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
68 | Устройство стрелочного перевода №46 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
69 | Устройство стрелочного перевода №48 | 2023-11-17 | 2023-11-24 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
70 | Устройство стрелочного перевода № 50 | 2023-11-25 | 2023-12-02 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
71 | Устройство ж/д путей №32,34,36 | 2023-12-04 | 2023-12-22 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
72 | Установка тупиков №1,2,3 | 2023-12-23 | 2023-12-27 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
73 | Устройство ж/д пути до стрелочного перевода №43 (путь №31) | 2023-10-31 | 2023-11-28 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
74 | Устройство стрелочного перевода №43 | 2023-11-29 | 2023-12-07 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
75 | Устройство стрелочного перевода №45 | 2023-12-08 | 2023-12-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
76 | Устройство стрелочного перевода №47 | 2023-12-08 | 2023-12-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
77 | Переустройство СП №22 (путь 23) | 2023-09-20 | 2023-09-27 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
78 | Демонтаж стрелочного перевода №22 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
79 | Устройсто ж/д пути вместо сп.№22 | 2023-09-23 | 2023-09-27 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
80 | Переустройство СП №14 (путь 18) | 2023-11-09 | 2023-11-18 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
81 | Демонтаж стрелочного перевода №16 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
82 | Демонтаж стрелочного перевода №14 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
83 | Устройсто ж/д пути вместо сп.№14 | 2023-11-14 | 2023-11-17 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
84 | Установка тупика №4 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | Аверкин |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0

## Укрупненный
№ п/п | Наименование объектов и виды работ | Ед. изм. | Общий плановый объем на неделю | Общий фактический объем на неделю | 21.08 Пн. |  | 22.08 Вт. |  | 23.08 Ср. |  | 24.08 Чт. |  | 25.08 Пт. |  | 26.08 Сб. |  | 27.08 Вс. |  | 28.08 Пн. |  | 29.08 Вт. |  | 30.08 Ср. |  | 31.08 Чт. |  | 01.09 Пт. |  | 02.09 Сб. |  | 03.09 Вс.
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | Склад 75
1.1 | Сортировка боя после сноса - подготовка к вывозу | м3 | 180 | 0 | 60 |  | 60 |  | 60
1.2 | Вывоз боя после демонтажа | м3 | 420 | 0 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60
2 | Цех 121
2.1 | Демонтаж покрытия рулонной кровли | м2 | 800 | 0 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200
2.2 | Демонтаж бетонной стяжки δ=50 мм | м2 | 1000 | 0 | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250
2.3 | Демонтаж ребристых плит | шт | 98 | 0 | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14
3 | Захватка № 1
3.1 | Переустройство газопровода в зоне склада 75 | п.м. | 100 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
4 | Захватка № 11
4.1 | Подготовка емкости очистных к утилизации отходов | м2 | 0 | 0
4.2 | Утилизация отходов из емкости очистных | м3 | 36 | 0 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
4.3 | Демонтаж крышки резервуара | м2 | 24 | 24 | [8 empty] | 24 | 24
4.4 | Демонтаж стен здания механического обезвоживания осадков | п.м. | 60 | 0 | 20 |  | 20 |  | 20
4.5 | Сортировка боя после сноса - подготовка к вывозу | м3 | 420 | 0 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60
4.6 | Вывоза боя после сноса | м3 | 420 | 0 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60
5 | Захватка № 12 (транбордер)
5.1 | Планировка территории | м2 | 300 | 0 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100
5.2 | Переустройство теплосети | п.м. | 40 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
6 | Захватка № 4
6.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31 | п.м. | 60 | 0 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
7 | Захватка № 5
7.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-1А | п.м. | 30 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10
7.2 | Переустройство трубопровода теплоснабжения. Точка 1 - 9 | п.м. | 20 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 10
8 | Захватка № 6
8.1 | Хозбытовая канализация (К1) на участке К10-К10А | п.м. | 30 | 0 | 10 |  | 10 |  | 10
8.2 | Переустройство кабельных линий. Точки 9-12 | п.м. | 60 | 0 | 20 |  | 20 |  | 20
Примечания:

## Данные
№ п/п | Название задачи | Начало | Окончание | Ответственный | Ед. изм. | Объем общий | Общий плановый объем на неделю | Остаток объём | 21.08 Пн. |  | 22.08 Вт. |  | 23.08 Ср. |  | 24.08 Чт. |  | 25.08 Пт. |  | 26.08 Сб. |  | 27.08 Вс.
[9 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | Демонтаж цеха №75 | 2023-08-07 | 2023-08-26
2 | Демонтаж цеха №75 | 2023-08-07 | 2023-08-23 | Амархан | м3 |  | 0
2.1 | Демонтаж пола и фундаментов |  |  | Амархан | м2 | 1000 | 1000 | 0 | 200 | 0 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200
3 | Устройство временного ограждения (выход на обкаточный путь) | 2023-08-24 | 2023-08-26 | Амархан | п.м. | 80 | 0 | 0
4 | Демонтаж эстакады вдоль пути №17 | 2023-08-14 | 2023-08-18
5 | Демонтаж опор и фундаментов | 2023-08-14 | 2023-08-18 | Амархан | шт. | 6 | 0 | 6
6 | Захватка №3 | 2023-08-14 | 2023-08-24
7 | Демонтаж склада ГСМ | 2023-08-14 | 2023-08-24 | Амархан | м3 | 210 | 210 | 0 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 60
8 | Захватка №1 | 2023-08-24 | 2023-10-24
9 | Переустройство газа | 2023-08-24 | 2023-10-24 | Аверкин | п.м. | 430 | 40 | 390 | [6 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
10 | Удаление поросли | 2023-08-24 | 2023-08-26 | Аверкин | м2 | 180 | 0 | 0
11 | Переустройство газа в районе 75 склада | 2023-08-28 | 2023-09-07 | Аверкин | п.м. | 130 | 60 | 70 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
12 | Переустройство оставшегося участка | 2023-09-08 | 2023-10-24 | Аверкин | п.м. | 300 | 0 | 300
13 | Захватка №4 | 2023-08-14 | 2023-09-05
14 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31 (НВК-3) | 2023-08-14 | 2023-09-05 | Аверкин | п.м. | 50 | 0 | 50
14.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 310 | 0 | 310
14.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 3 | 0 | 3
14.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 50 | 0 | 50
14.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0
14.5 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 12 | 0 | 12
14.6 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 287 | 0 | 287
15 | Захватка №5 | 2023-08-10 | 2023-09-19
16 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-1А (НВК-3) | 2023-08-10 | 2023-09-19 | Аверкин | п.м. | 101 | 140 | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
16.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 790 | 0 | 790
16.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 8 | 0 | 8
16.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 101 | 0 | 101
16.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0
16.5 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 106 | 0 | 106
16.6 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 663 | 0 | 663
17 | Переустройство трубопровода теплоснабжения. Точка 1 - 9 | 2023-08-10 | 2023-09-19 | Аверкин | п.м. | 101 | 60 | 41 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
18 | Хозбытовая канализация (К1) на участке К9-К9б | 2023-08-10 | 2023-09-19 | Аверкин | п.м. | 52 | 0 | 0
18.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 384 | 0 | 384
18.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 4 | 0 | 4
18.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 52 | 0 | 52
18.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0
18.5 | Демонтаж существующей канализации |  |  | Аверкин | п.м. | 52 | 0 | 52
18.6 | Демонтаж сущ колодца |  |  | Аверкин | шт. | 1 | 0 | 1
18.7 | Устройство колодца |  |  | Аверкин | шт. | 1 | 0 | 1
18.8 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 122.56 | 0 | 122.56
18.9 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 322 | 0 | 322
19 | Захватка №7 | 2023-08-07 | 2023-11-07
20 | Демонтаж цеха 121/18 | 2023-08-07 | 2023-09-19 | Амархан | м3 |  | 0 | 0
21 | АС-3 Отделочные работы с монтажом стеновых сэндвич-панелей | 2023-10-16 | 2023-11-07 | Амархан | м2 | 291 | 0 | 291
22 | Захватка №11 | 2023-08-14 | 2023-10-16
23 | Демонтаж здания очистных | 2023-08-14 | 2023-09-11 | Амархан | м3 |  | 0 | 0
24 | Захватка №6 | 2023-08-10 | 2023-10-03
25 | 131-23-НВК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К10-К10А | 2023-08-10 | 2023-09-13 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0
26 | 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 9-12 | 2023-09-11 | 2023-10-03 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0
27 | Захватка №7 | 2023-08-07 | 2023-11-07
28 | Переустройство внутрицехового водопровода цеха 121 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0
29 | 131-23-ЭС1. Электроснабжение. Переустройство сетей электроснабжения цеха 121 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0
30 | Захватка №8 | 2023-09-11 | 2023-10-03
31 | 131-23-АС-4 переустройство эстакады | 2023-09-11 | 2023-10-03 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0
32 | Захватка №9 | 2023-09-20 | 2023-11-10
33 | 131-23-НВК2. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) к цеху 121/18 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0
34 | 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 1-2 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0
35 | 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 6-7-8 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0
36 | 131-23-ЭС2. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Точки 28-28А-28Б-28В | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0
37 | 131-23-НВК5. Ливневая канализация (перенос колодца14) | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0
38 | 131-23-НВК5. Ливневая канализация уч.15-15А-15Б-15В-15Г-15Д-16-16А-17-17А-18-19-20-22 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0
39 | 131-23-НВК5.Подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д-2-12А нов. | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0
40 | 131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3А - В1-8 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0
41 | 131-23-НВК4. Хозбытовая канализация (К1) на участке К11-К13 | 2023-09-20 | 2023-11-10 |  |  |  | 0 | 0
42 | Захватка №10 | 2023-09-20 | 2023-10-12
43 | 131-23-ТС2. Переустройство трубопровода теплоснабжения по эстакаде | 2023-09-20 | 2023-10-12 | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0
44 | Захватка №11 | 2023-08-14 | 2023-10-16
45 | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А | 2023-09-12 | 2023-10-16 | Аверкин | п.м. | 32 | 0 | 32
45.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 177 | 0 | 177
45.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 3 | 0 | 3
45.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 32 | 0 | 32
45.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | п.м. |  | 0 | 0
45.5 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 44 | 0 | 44
45.6 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 130 | 0 | 130
46 | 131-23-НВК5. Ливневая канализация (кол.26-27) | 2023-09-12 | 2023-10-16 | Аверкин | п.м. | 31 | 0 | 31
46.1 | Разработка траншеи |  |  | Аверкин | м3 | 220 | 0 | 220
46.2 | Устройство песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 8 | 0 | 8
46.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 31 | 0 | 31
46.4 | Устройство гильз |  |  | Аверкин | шт. |  | 0 | 0
46.5 | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов (сущ.кол.25,26) |  |  | Аверкин | шт. | 2 | 0 | 2
46.6 | Обратная засыпка песком |  |  | Аверкин | м3 | 155 | 0 | 155
46.7 | Обратная засыпка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 50 | 0 | 50
47 | Захватка №12 (Трансбордер) | 2023-08-08 | 2023-10-26
48 | 131-23-АС2. Перенос забора | 2023-08-08 | 2023-09-05 | Аверкин | секц. | 26 | 26 | 0 | 23 | 23 | 3
49.1 | Разработка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 250 | 0 | 250
49.2 | Устройство подпорной стены |  |  | Аверкин | п.м. | 53.2 | 0 | 53.2
49.3 | Монтаж ограждения ПО-2 |  |  | Аверкин | секц. | 26 | 0 | 26
50 | 131-23-НВК1. Наружные сети водопровода и канализации | 2023-08-12 | 2023-09-09 | Аверкин | п.м. | 29 | 29 | 0 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 4
50.1 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера (К2) |  |  | Аверкин | шт. | 1 | 0 | 1
50.2 | Разработка грунта под колодец и в местах пересечений с существующими подземными коммуникациями |  |  | Аверкин | м3 | 350 | 0 | 350
50.3 | Прокладка труб |  |  | Аверкин | п.м. | 29 | 0 | 29
50.4 | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов |  |  | Аверкин | шт. | 1 | 0 | 1
50.5 | Хозбытовая канализация (К1) |  |  | Аверкин | п.м. | 81 | 0 | 81
50.6 | Разработка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 342 | 0 | 342
50.7 | Устройство футляров |  |  | Аверкин | п.м. | 81 | 0 | 81
50.8 | Обратная засыпка |  |  | Аверкин | м3 | 338 | 0 | 338
51 | 131-23-ТС1. Переустройство трассы теплоснабжения | 2023-08-12 | 2023-09-18 | Аверкин | п.м. | 115 | 60 | 55 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
51.1 | Разработка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 707 | 0 | 707
51.2 | Демонтаж монолитного ж/б фундамента |  |  | Аверкин | м3 | 5.4 | 0 | 5.4
51.3 | Сборные и монолитные железобетонные конструкции под теплотрассу |  |  | Аверкин | шт. | 68 | 0 | 68
51.4 | Устройство монолитной железобетонной камеры ТК-1 |  |  | Аверкин | м3 | 9.9 | 0 | 9.9
51.5 | Прокладка трубопроводов |  |  | Аверкин | п.м. | 115 | 0 | 115
51.6 | Обратная засыпка |  |  | Аверкин | м3 | 338 | 0 | 338
52 | 131-23-АС1. Переустройство Трансбордера | 2023-08-18 | 2023-10-09 | Аверкин | м2 | 1462 | 600 | 862 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
52.1 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия |  |  | Аверкин | м2 | 1462 | 0 | 1462
52.2 | Демонтаж гранитного щебня |  |  | Аверкин | м3 | 547 | 0 | 547
52.3 | Разработка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 1100 | 0 | 1100
52.4 | Демонтаж рельс Р-50 |  |  | Аверкин | п.м. | 346 | 0 | 346
52.5 | Демонтаж ж/б полушпал |  |  | Аверкин | шт. | 624 | 0 | 624
52.6 | Демонтаж песчаного основания |  |  | Аверкин | м3 | 265.2 | 0 | 265.2
52.7 | Устройство песчаного основания 200мм |  |  | Аверкин | м3 | 346.5 | 0 | 346.5
52.8 | Устройство фундаментов ФМ1 |  |  | Аверкин | шт | 4 | 0 | 4
52.9 | Устройство фундаментов ФМ2 |  |  | Аверкин | шт | 4 | 0 | 4
52.10 | Устройство щебеночного основания из гранитного щебня 300мм |  |  | Аверкин | м3 | 121 | 0 | 121
52.11 | Устройство подушки из песка 300мм |  |  | Аверкин | м3 | 168 | 0 | 168
52.12 | Устройство подушки из щебня заклинкой 290мм |  |  | Аверкин | м3 | 194 | 0 | 194
52.13 | Устройство покрытия из асфальтобетона 50 мм |  |  | Аверкин | м2 | 920 | 0 | 920
52.14 | Монтаж решеток и лотков |  |  | Аверкин | шт | 26 | 0 | 26
52.15 | Монтаж ферм |  |  | Аверкин | шт | 3 | 0 | 3
52.16 | Монтаж опор ОП1 |  |  | Аверкин | шт | 4 | 0 | 4
52.17 | Монтаж полушпал ПШП 310 |  |  | Аверкин | шт | 284 | 0 | 284
52.18 | Монтаж рельсов Р-50 на полушпалах |  |  | Аверкин | шт | 16 | 0 | 16
52.19 | Монтаж бордюров |  |  | Аверкин | шт | 100 | 0 | 100
53 | 131-23-ГП1. Генеральный план | 2023-10-10 | 2023-10-26 | Аверкин | м2 | 851 | 0 | 851
53.1 | Планировка грунта |  |  | Аверкин | м3 | 1100 | 0 | 1100
53.2 | Устройство асфальтобетонного покрытия |  |  | Аверкин | м2 | 851 | 0 | 851
53.3 | Устройство газонов |  |  | Аверкин | м2 | 454 | 0 | 454
54 | Ж/д пути | 2023-08-24 | 2023-12-27
55 | Работы в районе обкаточного пути | 2023-08-24 | 2023-10-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0
56 | Переустройство контактной сети | 2023-08-24 | 2023-09-15 | Аверкин |  |  | 0 | 0
57 | Демонтаж старогодней стрелки №8 (переносится на стрелочный перевода №40) | 2023-08-24 | 2023-08-28 | Аверкин |  |  | 0 | 0
58 | Демонтаж пути сп.№8-сп.№42 (110п.м.) | 2023-08-24 | 2023-08-28 | Аверкин |  |  | 0 | 0
59 | Устройство пути вместо стрелочного перевода №8 (80 п.м.) | 2023-08-29 | 2023-09-05 | Аверкин |  |  | 0 | 0
60 | Устройство стрелочного перевода №40 | 2023-09-11 | 2023-09-19 | Аверкин |  |  | 0 | 0
61 | Устройство стрелочного перевода №41 | 2023-09-11 | 2023-09-19 | Аверкин |  |  | 0 | 0
62 | Устройство стрелочного перевода №42 | 2023-09-20 | 2023-09-28 | Аверкин |  |  | 0 | 0
63 | Устройство ж/д пути от сп.№40 до сп.№42 (50 п.м) | 2023-09-29 | 2023-10-06 | Аверкин |  |  | 0 | 0
64 | Устройство ж/д путей до ГП№44 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | Аверкин |  |  | 0 | 0
65 | Устройство ГП№44 | 2023-10-07 | 2023-10-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0
66 | Устройство ж/д путей до стрелочного перевода №46 (путь №30) | 2023-10-17 | 2023-11-08 | Аверкин |  |  | 0 | 0
67 | Переустройство пути №17 | 2023-11-09 | 2023-12-27 | Аверкин |  |  | 0 | 0
68 | Устройство стрелочного перевода №46 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0
69 | Устройство стрелочного перевода №48 | 2023-11-17 | 2023-11-24 | Аверкин |  |  | 0 | 0
70 | Устройство стрелочного перевода № 50 | 2023-11-25 | 2023-12-02 | Аверкин |  |  | 0 | 0
71 | Устройство ж/д путей №32,34,36 | 2023-12-04 | 2023-12-22 | Аверкин |  |  | 0 | 0
72 | Установка тупиков №1,2,3 | 2023-12-23 | 2023-12-27 | Аверкин |  |  | 0 | 0
73 | Устройство ж/д пути до стрелочного перевода №43 (путь №31) | 2023-10-31 | 2023-11-28 | Аверкин |  |  | 0 | 0
74 | Устройство стрелочного перевода №43 | 2023-11-29 | 2023-12-07 | Аверкин |  |  | 0 | 0
75 | Устройство стрелочного перевода №45 | 2023-12-08 | 2023-12-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0
76 | Устройство стрелочного перевода №47 | 2023-12-08 | 2023-12-16 | Аверкин |  |  | 0 | 0
77 | Переустройство СП №22 (путь 23) | 2023-09-20 | 2023-09-27 | Аверкин |  |  | 0 | 0
78 | Демонтаж стрелочного перевода №22 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | Аверкин |  |  | 0 | 0
79 | Устройсто ж/д пути вместо сп.№22 | 2023-09-23 | 2023-09-27 | Аверкин |  |  | 0 | 0
80 | Переустройство СП №14 (путь 18) | 2023-11-09 | 2023-11-18 | Аверкин |  |  | 0 | 0
81 | Демонтаж стрелочного перевода №16 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | Аверкин |  |  | 0 | 0
82 | Демонтаж стрелочного перевода №14 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | Аверкин |  |  | 0 | 0
83 | Устройсто ж/д пути вместо сп.№14 | 2023-11-14 | 2023-11-17 | Аверкин |  |  | 0 | 0
84 | Установка тупика №4 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | Аверкин |  |  | 0 | 0