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Исх. № 574 -К от 22.06.2026г. На № 845 от 04.06.2026г.



Руководителю проекта ООО «Проминжиниирнг»
С.И. Глазкову

Копия: Директору по эксплуатации и безопасности производственной деятельности
АО «Метровагонмаm» А.А. Шуганцеву



Уважаемый Сергей Николаевич!


В ответ на Ваше письмо исх. № 845 от 04.06.2026 г. по вопросу предоставления акта о выявленных нарушениях, а также информации о сроках и способах устранения замечаний, выявленных при совместном осмотре 14.05.2026 г. на железнодорожных путях № 17, 32, 30, 31, 37, сообщаем следующее.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» рассмотрело материалы обследования и провело анализ указанных замечаний в части их относимости к объемам работ, выполненных по Договору генерального подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023 г.
Информация по каждому замечанию приведена в приложении к настоящему письму.
По результатам рассмотрения установлено, что часть замечаний не относится к гарантийным обязательствам ООО «КиКГЕОСТРОЙ», поскольку соответствующие работы не предусматривались договорными объемами либо возникли вследствие обстоятельств, не связанных с качеством выполненных работ, в том числе: отсутствия конструктивных упоров балластной призмы, наличия ранее не демонтированных скрытых подземных сооружений, а также механического воздействия грузовой техники на элементы пути.
По замечанию, относящемуся к ж/д пути № 30, ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполнит выправку пути на участке от СП № 46 до ГП № 44 в рамках гарантийного периода в срок до 01.09.2026 г.







По замечанию, относящемуся к участку ж/д пути № 35, где выявлено отверстие в асфальтобетонном покрытии и размыв балластного слоя, считаем необходимым провести комиссионное обследование с участием представителей АО «Метровагонмаш», Технического заказчика и подрядных организаций. Комиссионное обследование необходимо для определения характера дефекта, причин его возникновения, а также способа устранения причин и последствий. Предварительная дата комиссионного осмотра — 08.07.2026 г.
Просим рассмотреть приложенную информацию и подтвердить возможность участия представителей АО «Метровагонмаш» и ООО «Проминжиниринг» в комиссионном обследовании.

Приложение: Информация по результатам обследования выявленных замечаний на 5 л. в 1 экз.





С уважением, Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ»


Шевчук К. А.
