|  | На обкаточных путях выполнялись работы по переносу стрелочного перевода СП № 8 в новое проектное положение с переименованием в СП № 40, а также перекладка части ж/д пути № 1. Указанные работы выполнялись без изменения существующих высотных отметок. Соответственно, откос высотой ориентировочно 0,5м существовал до начала выполнения работ ООО «КиКГЕОСТРОЙ». Работы по укреплению откоса указанного участка договором не предусматривались и в объемы работ ООО «КиКГЕОСТРОЙ» не входили.. |
| --- | --- |

|  | Ж/д путь № 32 / фактически тупиковый путь № 36 По замечанию, указанному в материалах обследования как ж/д путь № 32, фактически рассматриваемый участок относится к ж/д пути № 36, являющемуся тупиковым. Вдоль указанного участка отсутствуют элементы благоустройства и конструктивные упоры, препятствующие осыпанию щебеночного балласта, в том числе бордюрный камень, лотки и иные аналогичные элементы. С учетом расположения пути на отметке более 0,5м относительно прилегающей территории в процессе эксплуатации происходит разрушение балластной призмы.. |
| --- | --- |
|  | Рядом с ж/д путем № 30 (ПК4+40) выявлен провал грунта. При выполнении работ по строительству ж/д пути № 30 замещение техногенного грунта, а также демонтаж скрытых инженерных сетей и подземных сооружений, в объем работ ООО «КиКГЕОСТРОЙ» не входили. В ходе работ по ликвидации провала грунта весной 2024 г. был локально выполнен демонтаж остатков части емкости с технической солью, которая не отображена на геоподоснове. Также, по данным инженерных изысканий, в оси построенного пути расположены иные подземные сооружения, которые ранее не были демонтированы надлежащим образом и были скрыты под слоем грунта. Разрушение таких сооружений в грунте может приводить к образованию провалов и просадок. На участке ж/д пути № 30 от СП № 46 до ГП № 44 зафиксированы просадки. Выправка пути будет выполнена ООО «КиКГЕОСТРОЙ» в рамках гарантийного периода в срок до 01.09.2026 г.. |
|  | Закладные детали МС были установлены с соблюдением схемы расположения крепежных элементов. В ходе обследования зафиксировано отсутствие части закладных деталей, а также деформация отдельных элементов. Характер выявленных повреждений указывает на возможное механическое воздействие грузовой техники при выполнении маневровых работ на путях. С учетом изложенного указанные повреждения не относятся к качеству выполненных монтажных работ и подлежат рассмотрению как повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.. |

|  | Фактически рассматриваемый участок относится к ж/д пути № 35. В асфальтобетонном покрытии выявлено отверстие диаметром ориентировочно 100 мм. При осмотре установлен размыв балластного слоя под асфальтобетонным покрытием. Причины появления отверстия в асфальтобетонном покрытии и последующего размыва подстилающих слоев необходимо определить комиссионно с участием представителей АО «Метровагонмаш», Технического заказчика и подрядных организаций. Комиссионное обследование необходимо для определения характера дефекта, причин его возникновения, а также способа устранения причин и последствий. Предварительная дата комиссионного осмотра — 08.07.2026 г.. |
| --- | --- |