## index
№ | Шифр РД | Проблематика | Комментарий | Комментарий-2 (примерно в деньгах)
1 | ГП1 | В сентябре Сергийко подписан акт на утилизацию грунта с трансбордера в объеме 2822,3м3, по картограмме выемка грунта 1954м3, остальное считали с учетом Кф разрыхления. Дураев готов пропустить только 2000м3(надо схему скорректировать), 822м3 выпадает, Кф так и не был согласован с Проминжиниринг. | В КС закрыт объем 1109м3 (100% сметы), остальной объем нужно оформлять доп/соглашение. | 1700000
2 | АС1 | По ИД от Электроэнергетики объем разработки составляет 1481м3(возможно ошибка, Гецину отправил, пересчитывают), Дураев подтверждает только объем 1090м3(как по РД), если ЭЭ подтвердит 1481м3 остаток 391м3 выпадет. | В КС закрыт объем 1090м3 (100% сметы), жду от ЭЭ подтверждение или корректировку объема, возможно вопрос отпадет. | 800000
3 | ЭС2 (допработы) | Прокладка 2КЛ под тупиками 32,34,36. Дураев не пропускает это как допработы, считает что это наш косяк-порванные кабели, т.к. они были указаны а геоподосове, без команды сверху рассматривать этот участок не будет. |  | 250000 | грубо, сметы не было
4 | НВК1 | В смете есть дорогая расценка "Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2", можно закрыть ей основной объем грунта, техзак не пропускает, т.к. креплений траншей не было. |  | 650000
5 | ГСН | Разработка в отвал, крепление траншей, обратная засыпка песком не пропускается, т.к. эти работы не выполнялись. | Ранее озвучивали, вроде сверху было одобрение добавить крепления траншей

## 1
Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 822 | 147.83 | 121516.26
Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 822 | 1325 | 1089150
|  |  | Итого | 1210666.26
|  |  | с ВЗиС | 1309940.8933
|  |  | с ЗУ | 1341379.4748
|  |  | с Дог.Кф | 1410273.288
|  |  | НДС | 282054.6576
|  |  | Всего с НДС | 1692327.9456

## 2
Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 391 | 147.83 | 57801.53
Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 391 | 1325 | 518075
|  |  | Итого | 575876.53
|  |  | с ВЗиС | 623098.4055
|  |  | с ЗУ | 638052.7672
|  |  | с Дог.Кф | 670823.4253
|  |  | НДС | 134164.6851
|  |  | Всего с НДС | 804988.1104

## 4
№ | Расценка | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоим. Ед | Сумма сметы | объем ИД | объем для КС3 | в деньгах | выпадает
Раздел 1. Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2)
Земляные работы
1 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.027 | 59700 | 1611.9 | 0.00417 | 0.00417 | 248.949 | -1362.951
2 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.033 | 101620 | 3353.46 | 0.04624 | 0.033 | 3353.46 | 0
3 | ФЕР01-01-007-02 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.168 | 66931.4881 | 11244.49 | 0.15908 | 0.15908 | 10647.4611 | -597.0289
4 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.02 | 165480.5 | 3309.61 | 0.0076 | 0.0076 | 1257.6518 | -2051.9582
5 | ФЕР01-02-055-08 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 1.6831 | 292102.5608 | 491637.82 | 0.0292 | 0.0292 | 8529.3948 | -483108.4252 | увы (((
6 | ФЕР01-02-063-02 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.01369 | 374348.4295 | 5124.83 | 0 | 0 | 0 | -5124.83
7 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 33 | 1325.0209 | 43725.69 | 33 | 33 | 43725.69 | 0
8 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.36 | 13609.3889 | 4899.38 | 0.13671 | 0.13671 | 1860.5396 | -3038.8404
9 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.28 | 83699.1786 | 23435.77 | 0.28 | 0.28 | 23435.77 | 0
10 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный | м3 | 9 | 825.6289 | 7430.66 | 11.49 | 9 | 7430.66 | 0
Устройство основания
11 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.8 | 1133.75 | 907 | 9.72 | 0.8 | 907 | 0
12 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 0.92 | 2685.5217 | 2470.68 | 11.178 | 0.92 | 2470.68 | 0
13 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.3 | 12745.7 | 3823.71 | 0.271 | 0.271 | 3454.0847 | -369.6253
14 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный | м3 | 3.3 | 825.6182 | 2724.54 | 2.981 | 2.981 | 2461.1678 | -263.3722
Трубопровод | [8 empty] | 0 | 0
15 | ФЕР23-01-020-03 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | 100 м | 0.29 | 48468.8621 | 14055.97 | 0.29 | 0.29 | 14055.97 | 0
16 | ФССЦ-24.3.02.04-0002 | Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 250/282 мм | м | 29 | 1942.651 | 56336.88 | 29 | 29 | 56336.88 | 0
Колодец-перепадной
17 | ФЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.625 | 179293.216 | 112058.26 | 0.566 | 0.566 | 101479.9603 | -10578.2997
18 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг | шт | 1 | 7412.87 | 7412.87 | 0 | 0 | 0 | -7412.87 | не выполняли
19 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг | шт | 1 | 7129.56 | 7129.56 | 1 | 1 | 7129.56 | 0
20 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг | шт | 1 | 4845.82 | 4845.82 | 1 | 1 | 4845.82 | 0
21 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг | шт | 3 | 7353.4667 | 22060.4 | 3 | 3 | 22060.4 | 0
22 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 1 | 256.47 | 256.47 | 1 | 1 | 256.47 | 0
23 | ФССЦ-08.1.02.06-0032 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-Д-1-60 | шт | 1 | 4863.69 | 4863.69 | 1 | 1 | 4863.69 | 0
24 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.02682 | 61778.1506 | 1656.89 | 0.02562 | 0.026 | 1606.2319 | -50.6581
25 | ФССЦ-24.3.05.07-0018 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 280 мм | шт | 1 | 2307.97 | 2307.97 | 1 | 1 | 2307.97 | 0
26 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.375 | 29688.4 | 11133.15 | 0.348 | 0.348 | 10331.5632 | -801.5868
27 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» применит. | т | 0.075 | 176237.4667 | 13217.81 | 0.0696 | 0.0696 | 12266.1277 | -951.6823
28 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.012 | 96988.3333 | 1163.86 | 0.011136 | 0.011136 | 1080.0621 | -83.7979
29 | ФЕР06-13-001-03 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений/ стенка рассекатель | 100 м3 | 0.005 | 1930094 | 9650.47 | 0.005 | 0.005 | 9650.47 | 0
30 | ФССЦ-04.1.02.02-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350) | м3 | 0.5075 | 6940.9064 | 3522.51 | 0.5075 | 0.5075 | 3522.51 | 0
31 | ФССЦ-08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0.029 | 65395.5172 | 1896.47 | 0 | 0 | 0 | -1896.47 | стенка отсекающая
32 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.0114 | 233056.1404 | 2656.84 | 0 | 0 | 0 | -2656.84
33 | ФССЦ-08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0.0114 | 55487.7193 | 632.56 | 0 | 0 | 0 | -632.56
34 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0.03732 | 28126.7417 | 1049.69 | 0 | 0 | 0 | -1049.69
35 | ФССЦ-08.3.01.02-0024 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: полуспокойная, № 12 | т | 0.0138 | 52377.5362 | 722.81 | 0 | 0 | 0 | -722.81
36 | ФССЦ-08.3.07.01-0060 | Сталь полосовая: 100х10 мм, марка Ст3сп | т | 0.01044 | 60262.4521 | 629.14 | 0 | 0 | 0 | -629.14
37 | ФССЦ-08.3.08.02-0043 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 60-100 мм | т | 0.01308 | 37605.5046 | 491.88 | 0 | 0 | 0 | -491.88
38 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.02826 | 233086.695 | 6587.03 | 0 | 0 | 0 | -6587.03
39 | ФССЦ-08.3.05.02-0061 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм | т | 0.02826 | 54443.3829 | 1538.57 | 0 | 0 | 0 | -1538.57
40 | ФЕР13-03-002-17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 0.03 | 15832.6667 | 474.98 | 0 | 0 | 0 | -474.98
41 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (за 2 раза) | 100 м2 | 0.03 | 37694.3333 | 1130.83 | 0 | 0 | 0 | -1130.83
Раздел 2. Устройство футляра для существующей тубы хоз.бытовой канализации | [10 empty] | не выполняли футляр
42 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.2 | 59701.65 | 11940.33 | 0 | 0 | 0 | -11940.33
43 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.005 | 101600 | 508 | 0 | 0 | 0 | -508
44 | ФЕР01-02-056-08 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.7 | 327508.4714 | 229255.93 | 0 | 0 | 0 | -229255.93
45 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 5 | 1325.02 | 6625.1 | 0 | 0 | 0 | -6625.1
46 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.257 | 13608.6381 | 3497.42 | 0 | 0 | 0 | -3497.42
47 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.13 | 83701.8462 | 10881.24 | 0 | 0 | 0 | -10881.24
48 | ФЕР22-01-015-13 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.33 | 468932.4545 | 154747.71 | 0 | 0 | 0 | -154747.71
49 | ФССЦ-11.1.03.01-0076 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III | м3 | -0.33 | 7968.6061 | -2629.64 | 0 | 0 | 0 | 2629.64
50 | ФССЦ-23.1.02.03-1049 | Кольцо опорное из нержавеющей стали, толщина стенки 2 мм, длина 150 мм, наружный диаметр 230 мм | шт | 6 | 4502.1167 | 27012.7 | 0 | 0 | 0 | -27012.7
51 | ФССЦ-23.5.01.08-0015 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 33.33 | 4425.1683 | 147490.86 | 0 | 0 | 0 | -147490.86
52 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила | м реза | 66 | 385.8332 | 25464.99 | 0 | 0 | 0 | -25464.99
53 | ФЕР22-02-003-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм | км | 0.033 | 1147547.2727 | 37869.06 | 0 | 0 | 0 | -37869.06
54 | ФЕР22-02-006-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм | км | 0.033 | 210481.5152 | 6945.89 | 0 | 0 | 0 | -6945.89
55 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.46794 | 358896.3115 | 167941.94 | 0 | 0 | 0 | -167941.94
56 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 4 | 9007.3025 | 36029.21 | 0 | 0 | 0 | -36029.21 |  | футляр | стенка | недозабираем | из них разр-грунта
[5 empty] | Итого | 1758763.66 |  |  | 361576.1939 | -1397187.4661 |  | 863580.74 | 17810.8 | 515795.9261 | -483108.4252
[5 empty] | с ВЗиС | 1902982.2801 |  |  | 391225.4418 | -1511756.8383 |  | 934394.3607 | 19271.2856 | 558091.1921 | -522723.3161
[5 empty] | с ЗУ | 1948653.8548 |  |  | 400614.8524 | -1548039.0025 |  | 956819.8253 | 19733.7965 | 571485.3807 | -535268.6757
[5 empty] | с Дог.Кф | 2048737.5353 |  |  | 421190.5995 | -1627546.9358 |  | 1005962.4934 | 20747.3325 | 600837.1098 | -562760.2997
[5 empty] | НДС | 409747.5071 |  |  | 84238.1199 | -325509.3872 |  | 201192.4987 | 4149.4665 | 120167.422 | -112552.0599
[5 empty] | Всего с НДС | 2458485.0423 |  |  | 505428.7194 | -1953056.323 |  | 1207154.9921 | 24896.799 | 721004.5318 | -675312.3596
-483108.4252
-522723.3161
-535268.6757
-562760.2997
-112552.0599
-675312.3596