## СВОД
№ |  | Раздел | по смете | по РД | по ИД (не все) | вывезено на 25.12.2023 | закрыто КС на 10.01.2024
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 4619.97 |  |  |  | 3619.97
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 1475.35 |  |  |  | 1475.35
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения. | 0 | 0 |  |  | 0
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 8682.13 |  | 8931.76 |  | 7831.56
5 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 36.6
6 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 1090 |  |  |  | 1090
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 | 53.6 |  |  |  | 29.1
8 | 04-01-01 | Электроснабжение. ЭС 1. | 0
9 | 04-01-02 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 45.6
10 | 06-01-01 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 14.3
11 | 06-01-02 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 762
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1390.7
13 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2282.4 |  |  |  | 104.9
14 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 38
15 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 102.44
16 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 75.25
17 | 06-03-03 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 212.52
18 | 06-03-04 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 706.18
19 | 06-04-01 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 1362.36
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 1602.58 |  |  |  | 1109
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 6797.43 |  |  |  | 1951.95
| ИТОГО |  | 31349.41 | 0 | 8931.76 | 26505.3 | 17211.83
* по ИД корректно заполнить когда она будет полностью согласована, при защите всегда идут торги и в + и в -, на ПЖ как пример объем выше сметы и он согласован техзаком. предугадывая вопрос почему кс меньше чем ид, хотя объемы сметы позволяют закрыть, поясняю-разные разделы сметы!