## вывоз недобор
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | Сумма смет по ДОГОВОРУ с ндс | Всего (с НДС), кс-3 №1 от 20.11.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №2 от 07.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №3 от 29.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №4 от 22.01.2024г. | Всего (с НДС), кс-3 №5 от 20.03.2024г. | Всего закрыто на 20.03.2024 | остаток | ВОР | статус отработки | сумма ССР1 (то,что %-но, Кдог=1,0514), с НДС | сумма ССР2 (Кдог=1,0514), с НДС | ВСЕГО (ССР1+ССР2), с НДС |  | замечания по ВОР/смете | сумма, с НДС | ВОР | Вариант НВ (с 0,65 и без уплотнения)
[10 empty] | ноябрь | декабрь-1 | декабрь-2 | январь | февраль
сметы по ВОР - ОТРАБОТАНЫ ( песок с Купл=1,1)
1 | 01-01-01 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48841208.74 | 4004979.12 | 1268308.51 | 54114496.37 | 56893839.63 | 1.2 | 68272607.56 | 65507253.22 | 360012.73 |  |  |  | 65867265.95 | 2405341.61 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 65867265.95 | 0 | 65867265.95 | [7 empty] | 1475.35
2 | 01-01-02 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 40054718.46 | 3284486.91 | 1040140.93 | 44379346.3 | 46658688.17 | 1.2 | 55990425.8 | 54911594.17 |  |  |  |  | 54911594.17 | 1078831.63 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 54911594.17 | 0 | 54911594.17 | [7 empty] | 3619.97
3 | 01-01-03 изм.1 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372195.26 | 1.2 | 1646634.31 |  |  | 1646696.3 |  |  | 1646696.3 | 0 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 1646696.3 | 0 | 1646696.3
4 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 |  |  | 1627347.05 |  |  | 1627347.05 | 630491.12 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 1627347.05 | 400933.67 | 2028280.72 |  | + | 2024146.2197 | оформить на подпись | 2023649.39 | -4631.33 | 35.37
5 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.42 | [5 empty] | 0 | 664021.42 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 370254 | 370254 |  | + | 394931.137 | оформить на подпись | 388509.33 | 18255.33 | 0
6 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.3 | [5 empty] | 0 | 3182441.3 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 4582694 | 4582694 |  | + | 4665867.4051 | оформить на подпись | 4814643 | 231949 | 211.38
7 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | [5 empty] | 0 | 1062387.96 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 1553260.73 | 1553260.73 |  | + | 1463803.3367 | оформить на подпись | 1463803.34 | -89457.39 | 125.39
8 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.91 | [5 empty] | 0 | 14613333.91 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 19970832 | 19970832 |  | + | 18763363.3232 | оформить на подпись | 19308691 | -662141 | 1301.81
9 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 |  |  |  |  | 337909.86 | 337909.86 | 12443051.54 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 337909.86 | 2221220.66 | 2559130.52 |  | + | 2410983.9989 | оформить на подпись | 2202170 | -356960.52 | 145.75
10 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 |  |  | 1211400.79 |  |  | 1211400.79 | 29536692.82 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 1211400.79 | 3314342.94 | 4525743.73 |  | + | 3953024.2796 | оформить на подпись | 4448059.79 | -77683.94 | 266.58
11 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.86 | [5 empty] | 0 | 2642217.86 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 2509941.54 | 2509941.54 |  | + | 2342678.7085 | оформить на подпись | 2387178 | -122763.54 | 137.49
12 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | [5 empty] | 0 | 5596215.42 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 4764781 | 4764781 |  | + | 3942311.7024 | оформить на подпись | 3942311.7 | -822469.3 | 220.61
13 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 | 9659034.26 | 1.2 | 11590841.11 | [5 empty] | 0 | 11590841.11 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 6207964 | 6207964 | [6 empty] | 243.87
14 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 161452921.99 | 13239139.6 | 4192609.48 | 178884671.07 | 188072263.85 | 1.2 | 225686716.62 | 89998722.97 | 66544414.91 | 42672742.9 |  |  | 199215880.78 | 26470835.84 | + | Замечания в работе (ждем решение от рук-ва о прнятии версии Заказчика) | 199215880.78 | 37091104.51 | 236306985.29 | [6 empty] | 9737.27
16 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10526911.91 | 863206.78 | 273362.85 | 11663481.54 | 12262522.85 | 1.2 | 14715027.42 |  | 10775049.08 |  |  |  | 10775049.08 | 3939978.34 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 28.06 | 10775049.08 | 1790752.08 | 12565801.16 | [6 empty] | 29.88 | 1090
19 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 | 5660797.71 | 1.2 | 6792957.25 |  |  |  |  | 562345.21 | 562345.21 | 6230612.04 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 01.07 | 562345.21 | 3384444.47 | 3946789.68 | [7 empty] | 36.17
[19 empty] | сметы по ВОР - не ОТРАБОТАНЫ (нет подписанного ВОР) |  |  | 0 | 0 | 39961110.1111 | 0
18 | 06-03-01 | Теплоснабжение.Переустройство трубопровода.ТС1 | 4044845.15 | 331677.3 | 105036.54 | 4481558.99 | 4711733.74 | 1.2 | 5654080.49 |  |  |  |  | 3594854.48 | 3594854.48 | 2059226.01 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 3594854.48 | 2059226.01 | 5654080.49 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!! |  |  | 91.79
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 | 5831245.64 | 1.2 | 6997494.77 |  | 2298854.48 |  |  |  | 2298854.48 | 4698640.29 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 2298854.48 | 4698640.29 | 6997494.77 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!! |  |  | 1109 | 2371.87
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 | 56960487.71 | 1.2 | 68352585.25 |  |  | 11709977.72 |  | 3615838.44 | 15325816.16 | 53026769.09 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 15325816.16 | 53026769.09 | 68352585.25 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!! |  |  | 1951.95
15 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 4505948.67 | 369487.79 | 117010.48 | 4992446.94 | 5248861.11 | 1.2 | 6298633.33 |  |  |  | 5245250.92 |  | 5245250.92 | 1053382.41 | ВОРа на доп. не будет | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 | 5245250.92 | - | 5245250.92 | ОТ Романа-не спешим ОФОРМЛЯТЬ |  |  |  | не изменяются |  | 0 | 8.59
17 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 1758763.66 | 144218.62 | 45671.57 | 1948653.85 | 2048737.53 | 1.2 | 2458485.04 |  |  |  |  | 505496.99 | 505496.99 | 1952988.05 | ВОРа на доп. не будет | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 505496.99 | - | 505496.99 | [6 empty] | 0 | 33
22 | 1 | Временная теплосеть | [12 empty] | 4216719.66 |  | + | ! +, подписать ВОР | 4216719.66 | 0 | 4216719.66 | [6 empty] | 0
23 | 1 | Мазутопровод | [12 empty] | 2160473.5 |  | + | ! +, подписать ВОР | 2160473.5 | 0 | 2160473.5 | [7 empty] | 526.1
| ИТОГО |  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 548004000 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 369502955.39 | 178501044.61 |  |  | 369502955.38 | 147947160.99 | 517450116.37 |  |  | 79922220.2223 | 0
сметы по ВОР на доп.работы- ОТРАБОТАНЫ
24 | 2 | Временный переезд ч.жд.п цех 417 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 705505 | 705505 |  |  |  |  | щебень исключен-почему? Куда перенесен? |  | 18.72
25 | 3 | Временный водопровод 121 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 85851.36 | 85851.36 | [6 empty] | 0
26 | 4 | Демонтаж ламп-121+75 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 26314.48 | 26314.48 | [6 empty] | 0
27 | 5 | Вырубка кустарников | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 208912.6 | 208912.6 | [6 empty] | 22.8
29 | 6 | СС.Переустройство кабельной канализации связи | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 570651.95 | 570651.95 | [6 empty] | 37.97
32 | 9 | Проектное ограждение.АС1(исключить АС1, не относится к 417) | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 27.06 | 0 | 2065078.4 | 2065078.4
32 | 10 | Смещение ЗД.АС1 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 28.06 | 0 | 78531 | 78531 | [6 empty] | 0
33 | 10 | КС трансбордер | [14 empty] | + | требуется корректировка ВОР,отправлено в ПТО,Вор в работе | 0 | 389490.94 | 389490.94
30 |  | Резинокорд-войдет в ГП2 | [14 empty] | ! +, подписать ВОР | ВОР будет в ГП2 на основные работы, расценка согласована, включить в смету ГП2 | 0 | 9690548.26 | 9690548.26
34 |  | Отвод контактной сети | [14 empty] | + | на последний момент |  | 4746000 | 4746000
[20 empty] | 18566883.99 | 18566883.99
[19 empty] | сметы по ВОР на доп.работы - не выполненные работы | [9 empty] | объем
37 |  | Смещение фундаментов под трансбордер | [14 empty] | - |  |  |  | 0 | [6 empty] | Вывоз факт | 31096
| ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 18566883.99 | 18566883.99 |  |  | 0 | 0 |  |  | 417 | 24848.68
| ВСЕГО |  | 392033916.06 |  |  | 510892223.34 | 537131863.45 |  | 548004000 | 210417570.36 | 79978331.21 | 58868164.76 | 5245250.92 | 8616444.98 | 369502955.39 | 178501044.61 |  |  | 369502955.38 | 166514044.98 | 536017000.36 |  |  | 79922220.2223 | 0 | 509812631.1204 |  | 8 | 1600
1.0749
35 | 11 | Устройство ограждения вдоль обкаточного пути | [14 empty] | + | ВОР+ надо подписать, смета отработана, оформлена, отпр.Андрею 11.06 | 0 | 22184864.98 | 22184864.98 | [6 empty] | Будет закрыто | 26448.68
в деньгах
| ВСЕГО |  | 0 |  |  | 945253257.27 | 993801863.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 188698909.96 | 558201865.34 |  |  | 0 | 0 |  |  | Не закроем | -4647.32 | -4879686
31 | 8 | АС2-ВК (Узел подпорной стены по коллектору) | [14 empty] | + | ИСКЛЮЧЕНО (задвоение в основном ВОРе) | 0 | 107940.55 | 107940.55 |  |  |  |  | исключено, вошло в АС2
28 | 7 | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 231084.76 | 231084.76
36 |  | Переустройство кабеля к кранам шихты под путями 32 34 36 | [14 empty] | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | исключено, вошло в АС1
[29 empty] | 31096 | 100
[29 empty] | -4647.32 | -14.9451
[29 empty] | 26448.68 | 100
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.04 | 456670 | [21 empty] | 24848.68 | 93.9505
|  |  | 392033.9161 |  |  | 434361.0339 | 456670
7
Note on S29: а нужно ли подписывать ВОРы, если работы уже запроцентованы…?
Note on C38: убрать слово АС1
Note on C39: убрать слово АС1

## Лист1
КС-2 ГП1
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-08-28 | HOВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 3300
2 | 2023-08-28 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 3298
3 | 2023-08-28 | МЕРСЕДЕС | К831СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 3295
4 | 2023-08-28 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3296
5 | 2023-08-28 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3297
6 | 2023-08-28 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3442
7 | 2023-08-28 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 3440
8 | 2023-08-28 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 3441
9 | 2023-08-28 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 3293
10 | 2023-08-29 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 4756
11 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 3191
12 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3229
13 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 3207
14 | 2023-08-29 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3219
15 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3194
16 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 3204
17 | 2023-08-29 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3227
18 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 3186
19 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | К831СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3196
20 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3187
21 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 3213
22 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 3198
23 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3199
24 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3226
25 | 2023-08-29 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 3188
26 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3203
27 | 2023-08-29 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 3225
28 | 2023-08-29 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 3230
29 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3210
30 | 2023-08-29 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 3193
31 | 2023-08-29 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3200
32 | 2023-08-29 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 3197
33 | 2023-08-29 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 3190
34 | 2023-08-29 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3202
35 | 2023-08-29 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 4780
36 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 3446
37 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 3445
38 | 2023-08-29 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 4781
39 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3458
40 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4752
41 | 2023-08-30 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3214
42 | 2023-08-30 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 3231
43 | 2023-08-30 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3239
44 | 2023-08-30 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 3306
45 | 2023-08-30 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 3315
46 | 2023-08-30 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3304
47 | 30,08,2023 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 3232
48 | 2023-08-30 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3220
49 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3208
50 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 3302
51 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 3238
52 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3236
53 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3307
54 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 3217
55 | 2023-08-30 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 3211
56 | 2023-08-30 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 3305
57 | 2023-08-30 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 3237
58 | 2023-08-30 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3234
59 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 3222
60 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 3310
61 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3233
62 | 2023-08-30 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.7 | 4380
63 | 2023-08-30 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4265
64 | 2023-08-30 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4097
65 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4773
66 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3218
67 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 4814
68 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3253
69 | 2023-08-31 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 4817
70 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3314
71 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4660
72 | 2023-09-01 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3453
1109
КС-2 АС-1
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 4671
2 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 4662
3 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 4668
4 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 3929
5 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3463
6 | 2023-09-01 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 3456
7 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3928
8 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 4657
9 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3464
10 | 2023-09-01 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 3462
11 | 2023-09-01 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 3448
12 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3461
13 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 3224
14 | 2023-09-01 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 3941
15 | 2023-09-01 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 4666
16 | 2023-09-01 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 3465
17 | 2023-09-01 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 3942
18 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4778
19 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 3459
20 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4764
21 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3933
22 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4733
23 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 3455
24 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4774
25 | 2023-09-02 | НОВО | С927ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 4744
26 | 2023-09-02 | НОВО | С927ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 4735
27 | 2023-09-02 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4739
28 | 2023-09-02 | НОВО | С927ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4149
29 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4768
30 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 4736
31 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3444
32 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4777
33 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4747
34 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 3932
35 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 4734
36 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4745
37 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4750
38 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 4741
39 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4761
40 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3443
41 | 2023-09-02 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3450
42 | 2023-09-02 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3457
43 | 2023-09-02 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 4753
44 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 4740
45 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4743
46 | 2023-09-03 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3216
47 | 2023-09-03 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3299
48 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4815
49 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4802
50 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4757
51 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | К831СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4810
52 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 3252
53 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4742
54 | 2023-09-03 | НОВО | С927ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3249
55 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4813
56 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4818
57 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 3451
58 | 2023-09-03 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4805
59 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3930
60 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4758
61 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4796
62 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4799
63 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3449
64 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3251
65 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4755
66 | 2023-09-03 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 4785
67 | 2023-09-03 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 4783
68 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3209
1090
КС-2 ПЖ
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-09-03 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4760
2 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4804
3 | 2023-09-03 | НОВО | С927ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 4794
4 | 2023-09-03 | НОВО | С927ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 4754
5 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 4793
6 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4779
7 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4797
8 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4782
9 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4786
10 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 3206
11 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4791
12 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 4770
13 | 2023-09-03 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4767
14 | 2023-09-03 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4788
15 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4795
16 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | К831СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3034
17 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | К831СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3180
18 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | К831СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4395
19 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4812
20 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4009
21 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4246
22 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4385
23 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4803
24 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 4807
25 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 3240
26 | 2023-09-04 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 4800
27 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 3244
28 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3242
29 | 2023-09-04 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4809
30 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4792
31 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4808
32 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3250
33 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4816
34 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 4784
35 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4806
36 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 3241
37 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4789
38 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 4664
39 | 2023-10-08 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3390
40 | 2023-10-08 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3326
41 | 2023-10-09 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3077
42 | 2023-10-09 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 4880
43 | 2023-10-09 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4931
44 | 2023-10-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 4990
45 | 2023-10-09 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4872
46 | 2023-10-10 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5104
47 | 2023-10-10 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.6 | 5529
48 | 2023-10-10 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 5501
49 | 2023-10-11 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3409
50 | 2023-10-11 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5531
51 | 2023-10-11 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5073
52 | 2023-10-11 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4927
53 | 2023-10-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.4 | 5061
54 | 2023-10-11 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5509
55 | 2023-10-11 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5126
56 | 2023-10-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.3 | 5070
57 | 2023-10-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 5134
58 | 2023-10-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5502
59 | 2023-10-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5135
60 | 2023-10-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5125
61 | 2023-10-12 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5148
62 | 2023-10-12 | Мерседес | м280вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5542
63 | 2023-10-12 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.9 | 5535
64 | 2023-10-12 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5157
65 | 2023-10-12 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5516
66 | 2023-10-12 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5010
67 | 2023-10-12 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5065
68 | 2023-10-12 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5130
69 | 2023-10-12 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5123
70 | 2023-10-12 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5143
71 | 2023-10-12 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5538
72 | 2023-10-12 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.2 | 5138
73 | 2023-10-12 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.6 | 5140
74 | 2023-10-12 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5124
75 | 2023-10-12 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5137
76 | 2023-10-12 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5101
77 | 2023-10-12 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 5129
78 | 2023-10-12 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5013
79 | 2023-10-12 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.3 | 5145
80 | 2023-10-12 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5127
81 | 2023-10-12 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5132
82 | 2023-10-12 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5131
83 | 2023-10-12 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3341
84 | 2023-10-12 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5059
85 | 2023-10-12 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.3 | 5142
86 | 2023-10-14 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5144
87 | 2023-10-14 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5141
88 | 2023-10-14 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5525
89 | 2023-10-14 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5355
90 | 2023-10-14 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5128
91 | 2023-10-14 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5515
92 | 2023-10-14 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5543
93 | 2023-10-14 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4482
94 | 2023-10-14 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 4386
95 | 2023-10-14 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 4486
96 | 2023-10-14 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 3435
97 | 2023-10-14 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3182
98 | 2023-10-14 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 5522
99 | 2023-10-14 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3563
100 | 2023-10-14 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 4252
101 | 2023-10-14 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3040
102 | 2023-10-14 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 4382
103 | 2023-10-14 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 4113
104 | 2023-10-14 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 3992
105 | 2023-10-14 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4179
106 | 2023-10-14 | Мерседес | м280вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 3961
107 | 2023-10-14 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 1698
108 | 2023-10-14 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 2340
109 | 2023-10-14 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5518
110 | 2023-10-15 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 2524
111 | 2023-10-15 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 2976
112 | 2023-10-15 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 2699
113 | 2023-10-15 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 2062
114 | 2023-10-15 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 2693
115 | 2023-10-15 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.2 | 2556
116 | 2023-10-15 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 5524
117 | 2023-10-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.2 | 5192
118 | 2023-10-17 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 5100
119 | 2023-10-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5544
120 | 2023-10-17 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5048
121 | 2023-10-17 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 5211
122 | 2023-10-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5507
123 | 2023-10-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5219
124 | 2023-10-17 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 5216
125 | 2023-10-17 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 5018
126 | 2023-10-17 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5097
127 | 2023-10-17 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 5179
128 | 2023-10-17 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 5251
129 | 2023-10-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5240
130 | 2023-10-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5202
131 | 2023-10-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5215
132 | 2023-10-18 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5527
133 | 2023-10-18 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5090
134 | 2023-10-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5208
135 | 2023-10-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 5203
136 | 2023-10-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5255
137 | 2023-10-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5493
138 | 2023-10-18 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5461
139 | 2023-10-18 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5455
140 | 2023-10-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.4 | 5277
141 | 2023-10-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5429
142 | 2023-10-18 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5286
143 | 2023-10-18 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.9 | 5275
144 | 2023-10-18 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5040
145 | 2023-10-18 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5197
146 | 2023-10-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.8 | 5485
147 | 2023-10-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5244
148 | 2023-10-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 5210
149 | 2023-10-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 5416
150 | 2023-10-18 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 5551
151 | 2023-10-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3500
152 | 2023-10-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.4 | 4893
153 | 2023-10-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.7 | 3109
154 | 2023-10-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5245
155 | 2023-10-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5500
156 | 2023-10-19 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5469
157 | 2023-10-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 5495
158 | 2023-10-19 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 5482
159 | 2023-10-19 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5478
160 | 2023-10-19 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5253
161 | 2023-10-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5481
162 | 2023-10-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5256
163 | 2023-10-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5254
164 | 2023-10-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5472
165 | 2023-10-19 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5242
166 | 2023-10-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5487
167 | 2023-10-20 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5496
168 | 2023-10-20 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5499
169 | 2023-10-20 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5476
170 | 2023-10-20 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5479
171 | 2023-10-20 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5270
172 | 2023-10-20 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5497
173 | 2023-10-20 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 5264
174 | 2023-10-20 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5483
175 | 2023-10-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5492
176 | 2023-10-20 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5465
177 | 2023-10-20 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 5263
178 | 2023-10-20 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 5470
179 | 2023-10-20 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5471
180 | 2023-10-20 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5491
181 | 2023-10-20 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5473
182 | 2023-10-20 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 5269
183 | 2023-10-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5486
184 | 2023-10-20 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.2 | 5490
185 | 2023-10-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 5466
2955.1
КС-1 ПЖ
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-08-29 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 3954
2 | 2023-08-29 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 4148
3 | 2023-08-29 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 3989
4 | 2023-09-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3436
5 | 2023-09-18 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4846
6 | 2023-09-18 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4848
7 | 2023-09-18 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4858
8 | 2023-09-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4853
9 | 2023-09-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4856
10 | 2023-09-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 3289
11 | 2023-09-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.2 | 4826
12 | 2023-09-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4854
13 | 2023-09-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3471
14 | 2023-09-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3479
15 | 2023-09-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 4898
16 | 2023-09-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4843
17 | 2023-09-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 3070
18 | 2023-09-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 3062
19 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4832
20 | 2023-09-19 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.3 | 3069
21 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3061
22 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3067
23 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3060
24 | 2023-09-19 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 4485
25 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 4396
26 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4847
27 | 2023-09-19 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3473
28 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4857
29 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4879
30 | 2023-09-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3103
31 | 2023-09-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4855
32 | 2023-09-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4163
33 | 2023-09-20 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5170
34 | 2023-09-20 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3476
35 | 2023-09-20 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3075
36 | 2023-09-20 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 3074
37 | 2023-09-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3078
38 | 2023-09-21 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3474
39 | 2023-09-23 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5440
40 | 2023-09-24 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4202
41 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3102
42 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3090
43 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 3084
44 | 2023-09-25 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 3114
45 | 2023-09-25 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3111
46 | 2023-09-25 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 3480
47 | 2023-09-25 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5176
48 | 2023-09-25 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3093
49 | 2023-09-25 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3108
50 | 2023-09-25 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3106
51 | 2023-09-25 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 4837
52 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4835
53 | 2023-09-25 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4924
54 | 2023-09-25 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3068
55 | 2023-09-25 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3596
56 | 2023-09-25 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 3615
57 | 2023-09-25 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3621
58 | 2023-09-25 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4238
59 | 2023-09-25 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3614
60 | 2023-09-25 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 3752
61 | 2023-09-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3019
62 | 2023-09-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 4461
63 | 2023-09-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 4374
64 | 2023-09-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 4190
65 | 2023-09-26 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 4422
66 | 2023-09-26 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4379
67 | 2023-09-26 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3601
68 | 2023-09-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20.4 | 3753
69 | 2023-09-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.2 | 3616
70 | 2023-09-26 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4199
71 | 2023-09-26 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 4159
72 | 2023-09-26 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3593
73 | 2023-09-26 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 3136
74 | 2023-09-26 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4162
75 | 2023-09-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 4364
76 | 2023-09-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 3595
77 | 2023-09-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3096
78 | 2023-09-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 4878
79 | 2023-09-26 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4865
80 | 2023-09-26 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3482
81 | 2023-09-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3486
82 | 2023-09-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 3493
83 | 2023-09-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.8 | 3484
84 | 2023-09-27 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.7 | 3723
85 | 2023-09-27 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4876
86 | 2023-09-27 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5178
87 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4934
88 | 2023-09-27 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4951
89 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 4922
90 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 3617
91 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 3585
92 | 2023-09-27 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.9 | 5182
93 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.4 | 5188
94 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3362
95 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3420
96 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3277
97 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 3811
98 | 2023-09-27 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4888
99 | 2023-09-27 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5175
100 | 2023-09-27 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 4892
101 | 2023-09-27 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4900
102 | 2023-09-27 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4943
103 | 2023-09-28 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 4954
104 | 2023-09-28 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3613
105 | 2023-10-03 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 5000
106 | 2023-10-03 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5091
107 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 5079
108 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5024
109 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5036
110 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4962
111 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5005
112 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 4974
113 | 2023-10-03 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4960
114 | 2023-10-03 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4958
115 | 2023-10-03 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4997
116 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4980
117 | 2023-10-03 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 4965
118 | 2023-10-03 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4930
119 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4973
120 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 4970
121 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 4967
122 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4989
123 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4983
124 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4959
125 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4991
126 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 4977
127 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4828
128 | 2023-10-03 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4972
129 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5035
130 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5012
131 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4969
132 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5019
133 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 4993
134 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5020
135 | 2023-10-04 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5015
136 | 2023-10-04 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4976
137 | 2023-10-04 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4998
138 | 2023-10-04 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5009
139 | 2023-10-04 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5026
140 | 2023-10-04 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5038
141 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4999
142 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5027
143 | 2023-10-04 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5017
144 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5021
145 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5002
146 | 2023-10-04 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 4961
147 | 2023-10-04 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5025
148 | 2023-10-04 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5014
149 | 2023-10-04 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4975
150 | 2023-10-04 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5029
151 | 2023-10-04 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5003
152 | 2023-10-04 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5001
153 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5041
154 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4923
155 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5082
156 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 5034
157 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 4926
158 | 2023-10-04 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4952
159 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5044
160 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4932
| 2023-10-05 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5075
162 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 5084
163 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5037
164 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5053
165 | 2023-10-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5046
166 | 2023-10-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5071
167 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5022
168 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5056
169 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5089
170 | 2023-10-05 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5031
171 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5077
172 | 2023-10-05 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5042
173 | 2023-10-05 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5039
174 | 2023-10-05 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5051
175 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5050
176 | 2023-10-05 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5085
177 | 2023-10-05 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5054
178 | 2023-10-05 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5043
179 | 2023-10-05 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5063
180 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5033
181 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5074
182 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5088
183 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5060
184 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 4994
185 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4955
186 | 2023-10-05 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 5162
187 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5078
188 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4963
189 | 2023-10-05 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4995
190 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4984
191 | 2023-10-05 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5023
192 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5028
193 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4942
194 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4988
195 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4956
196 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4968
197 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 4981
198 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5119
199 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4936
200 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5052
201 | 2023-10-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5072
202 | 2023-10-06 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5076
203 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5058
204 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5064
205 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4971
206 | 2023-10-06 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5055
207 | 2023-10-06 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5069
208 | 2023-10-06 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.1 | 5068
209 | 2023-10-06 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5007
210 | 2023-10-06 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5083
211 | 2023-10-06 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5008
212 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5171
213 | 2023-10-06 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5403
214 | 2023-10-06 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4885
215 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3089
216 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3112
217 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4838
218 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4831
219 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.3 | 3346
220 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 3292
221 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4894
222 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3065
223 | 2023-10-07 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 4875
224 | 2023-10-07 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3360
225 | 2023-10-07 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5067
226 | 2023-10-07 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5004
227 | 2023-10-07 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5066
228 | 2023-10-07 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 3423
229 | 2023-10-07 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 3331
230 | 2023-10-07 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3387
231 | 2023-10-07 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5057
232 | 2023-10-07 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5030
233 | 2023-10-07 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5081
234 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3350
235 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 3265
236 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3268
237 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5112
238 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4763
239 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3263
240 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3274
241 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 4949
242 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5163
243 | 2023-10-08 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3066
244 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5155
245 | 2023-10-08 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 5149
246 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5152
247 | 2023-10-08 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.7 | 5133
248 | 2023-10-08 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5146
249 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5106
250 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5086
251 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5158
252 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5121
253 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5165
254 | 2023-10-08 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5087
255 | 2023-10-08 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5118
256 | 2023-10-08 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5164
257 | 2023-10-08 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5080
258 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5092
259 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5049
260 | 2023-10-08 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.3 | 3325
261 | 2023-10-08 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3333
262 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 3337
263 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4953
264 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5107
265 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5105
266 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5156
267 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5098
268 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3410
269 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 5111
270 | 2023-10-08 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.7 | 4830
271 | 2023-10-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 5113
272 | 2023-10-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5110
273 | 2023-10-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5103
274 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5147
275 | 2023-10-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5154
276 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5099
277 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5159
278 | 2023-10-08 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5114
279 | 2023-10-08 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5115
280 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5151
281 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5102
4597
КС-3 АС-2
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-10-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 5306
2 | 2023-10-27 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5357
29.1
КС-3 ГП2
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 4759
2 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5045
3 | 2023-10-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5109
4 | 2023-10-19 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.1 | 5136
5 | 2023-10-20 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5451
6 | 2023-10-20 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.4 | 5426
7 | 2023-10-21 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5434
8 | 2023-10-21 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5533
9 | 2023-10-21 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5508
10 | 2023-10-21 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5436
11 | 2023-10-21 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5272
12 | 2023-10-21 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5439
13 | 2023-10-21 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5268
14 | 2023-10-21 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5274
15 | 2023-10-21 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5273
16 | 2023-10-21 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20.6 | 5422
17 | 2023-10-21 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5266
18 | 2023-10-21 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5458
19 | 2023-10-21 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5441
20 | 2023-10-21 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5415
21 | 2023-10-21 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5464
22 | 2023-10-21 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3063
23 | 2023-10-21 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5445
24 | 2023-10-21 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5453
25 | 2023-10-21 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5322
26 | 2023-10-19 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5340
27 | 2023-10-19 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5351
28 | 2023-10-19 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 5145
29 | 2023-10-19 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 5386
30 | 2023-10-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.4 | 5375
31 | 2023-10-26 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.4 | 5303
32 | 2023-10-26 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5294
33 | 2023-10-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5142
34 | 2023-10-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5323
35 | 2023-10-26 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 5280
36 | 2023-10-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 5302
37 | 2023-10-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5281
38 | 2023-10-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5291
39 | 2023-10-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5329
40 | 2023-10-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5284
41 | 2023-10-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5304
42 | 2023-10-26 | Мерседес | м629вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5278
43 | 2023-10-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 3080
44 | 2023-10-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4928
45 | 2023-10-26 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 5328
46 | 2023-10-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.1 | 5442
47 | 2023-10-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5363
48 | 2023-10-27 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3092
49 | 2023-10-27 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3058
50 | 2023-10-27 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4898
51 | 2023-10-27 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 5407
52 | 2023-10-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5523
53 | 2023-10-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5336
54 | 2023-10-27 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5344
55 | 2023-10-27 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 5341
56 | 2023-10-27 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 5309
57 | 2023-10-27 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5338
58 | 2023-10-27 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5364
59 | 2023-10-27 | Мерседес | м629вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5332
60 | 2023-10-27 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5345
61 | 2023-10-27 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5365
62 | 2023-10-27 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5352
63 | 2023-10-27 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5293
64 | 2023-10-27 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5331
65 | 2023-10-27 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5326
66 | 2023-10-27 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5327
67 | 2023-10-28 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.9 | 5371
1052
КС-3 ПЖ
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-10-27 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5444
2 | 2023-10-27 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 5290
3 | 2023-10-27 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5356
4 | 2023-10-27 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 5337
5 | 2023-10-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 5335
6 | 2023-10-27 | Мерседес | м629вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5354
7 | 2023-10-27 | Мерседес | м629вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5359
8 | 2023-10-27 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.4 | 5366
9 | 2023-10-28 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 5382
10 | 2023-10-28 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.9 | 5505
11 | 2023-10-28 | Мерседес | м629вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5347
12 | 2023-10-28 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5390
13 | 2023-10-28 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5370
14 | 2023-10-28 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5401
15 | 2023-10-28 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5378
16 | 2023-10-28 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 5283
17 | 2023-10-28 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5397
18 | 2023-10-28 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5395
279.6
КС-3 НВК5
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-10-28 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5361
2 | 2023-10-28 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5346
3 | 2023-10-28 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5387
4 | 2023-10-28 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5062
5 | 2023-10-28 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5400
6 | 2023-10-28 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5191
7 | 2023-10-30 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.2 | 5561
104.9
8 цех
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-10-28 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5393
2 | 2023-10-28 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 5362
3 | 2023-10-28 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5399
4 | 2023-10-28 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5396
5 | 2023-10-28 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5391
6 | 2023-10-28 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5310
7 | 2023-10-28 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5402
8 | 2023-10-28 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5398
9 | 2023-10-28 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5368
10 | 2023-10-28 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5353
11 | 2023-10-28 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5369
12 | 2023-10-28 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 5463
13 | 2023-10-28 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 5238
14 | 2023-10-28 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5196
15 | 2023-10-28 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5276
16 | 2023-10-28 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.4 | 5618
17 | 2023-10-29 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 5599
18 | 2023-10-29 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5384
19 | 2023-10-29 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.5 | 5120
20 | 2023-10-29 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5145
21 | 2023-10-29 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5296
22 | 2023-10-29 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5537
23 | 2023-10-29 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5287
24 | 2023-10-29 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5377
25 | 2023-10-29 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5145
26 | 2023-10-29 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 5142
27 | 2023-10-29 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 5414
28 | 2023-10-29 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5145
29 | 2023-10-29 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5631
30 | 2023-10-29 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5650
31 | 2023-10-29 | Мерседес | м629вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5385
32 | 2023-10-29 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.5 | 5392
33 | 2023-10-30 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 5698
34 | 2023-10-30 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 5367
35 | 2023-10-30 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5410
36 | 2023-10-30 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 5552
37 | 2023-10-30 | Мерседес | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5555
38 | 2023-11-02 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5835
39 | 2023-11-02 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 5605
40 | 2023-11-02 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5593
41 | 2023-11-02 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 5615
42 | 2023-11-02 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5570
43 | 2023-11-06 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.1 | 5873
656
АС3 и Мазутопровод
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-11-02 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 5868
2 | 2023-11-02 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5575
3 | 2023-11-02 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.2 | 5875
4 | 2023-11-02 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5796
5 | 2023-11-02 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 0020
6 | 2023-11-02 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.2 | 5669
7 | 2023-11-03 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5606
8 | 2023-11-03 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5632
9 | 2023-11-03 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5626
10 | 2023-11-03 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 5817
11 | 2023-11-03 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5983
12 | 2023-11-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5876
13 | 2023-11-03 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5917
14 | 2023-11-03 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 5929
15 | 2023-11-03 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5856
16 | 2023-11-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20.1 | 5892
17 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5889
18 | 2023-11-06 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.4 | 5824
19 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 5992
20 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5738
21 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5834
22 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5851
23 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 6003
24 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 5724
25 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.7 | 5921
26 | 2023-11-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 5890
27 | 2023-11-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5934
28 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5195
29 | 2023-11-06 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5636
30 | 2023-11-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 5964
31 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 5808
32 | 2023-11-06 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 5629
33 | 2023-11-06 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 5705
34 | 2023-11-06 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 5710
35 | 2023-11-09 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 5869
36 | 2023-11-09 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.8 | 5979
534.7
НВК4
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-11-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 5755
2 | 2023-11-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5770
29.6
НВК1
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-11-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5689
2 | 2023-11-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5709
33
ТС1
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-11-09 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 5776
2 | 2023-11-09 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5757
3 | 2023-11-09 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5743
4 | 2023-11-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5734
5 | 2023-11-09 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5772
6 | 2023-11-09 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5612
91.8
АС4
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-11-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12 | 5872
2 | 2023-11-09 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 5627
3 | 2023-11-10 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.9 | 5642
36.2
| Реестр талонов 130-23-ПЖ 2,3,4 пути | [6 empty] | Реестр талонов 130-23-ПЖ 2,3,4 пути
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2024-01-09 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 3.5 | 7326
2 | 2024-01-09 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 7349
3 | 2024-01-11 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.1 | 6973
4 | 2024-01-11 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 7433 | 2024-01-11 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 7433
5 | 2024-01-11 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 7394 | 2024-01-11 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 7394
6 | 2024-01-11 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 7376 | 2024-01-11 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 7376
7 | 2024-01-11 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 7430 | 2024-01-11 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 7430
8 | 2024-01-11 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 7380 | 2024-01-11 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 7380
9 | 2024-01-11 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 7388 | 2024-01-11 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 7388
10 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 7375 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 7375
11 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7377 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7377
12 | 2024-01-11 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 7426 | 2024-01-11 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 7426
13 | 2024-01-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 7378 | 2024-01-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 7378
14 | 2024-01-11 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 7106 | 2024-01-11 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 7106
15 | 2024-01-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.4 | 7421 | 2024-01-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.4 | 7421
16 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7396 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7396
17 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 7391 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 7391
18 | 2024-01-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 7418 | 2024-01-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 7418
19 | 2024-01-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 7429 | 2024-01-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 7429
20 | 2024-01-12 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.2 | 7431 | 2024-01-12 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.2 | 7431
21 | 2024-01-16 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 0062 | 2024-01-16 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 0062
22 | 2024-01-16 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 0063 | 2024-01-16 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 0063
23 | 2024-01-16 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 0002 | 2024-01-16 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 0002
24 | 2024-01-16 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 7109 | 2024-01-16 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 7109
25 | 2024-01-16 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0060 | 2024-01-16 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0060
26 | 2024-01-16 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.5 | 0046 | 2024-01-16 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.5 | 0046
27 | 2024-01-16 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 7340 | 2024-01-16 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 7340
28 | 2024-01-16 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 0071 | 2024-01-16 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 0071
29 | 2024-01-16 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 0061 | 2024-01-16 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 0061
30 | 2024-01-16 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 7239 | 2024-01-16 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 7239
31 | 2024-01-16 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 0037 | 2024-01-16 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 0037
32 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0065 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0065
33 | 2024-01-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 6947 | 2024-01-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 6947
34 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 0058 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 0058
35 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 0098 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 0098
36 | 2024-01-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 0054 | 2024-01-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 0054
37 | 2024-01-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 0048 | 2024-01-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 0048
38 | 2024-01-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 0051
39 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0070 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0070
40 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 0074 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 0074
41 | 2024-01-17 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.5 | 0088 | 2024-01-17 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.5 | 0088
42 | 2024-01-17 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 0057 | 2024-01-17 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 0057
43 | 2024-01-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 7354 | 2024-01-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 7354
44 | 2024-01-17 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 0059 | 2024-01-17 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 0059
45 | 2024-01-18 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 7179 | 2024-01-18 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 7179
46 | 2024-01-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 0350 | 2024-01-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 0350
[6 empty] | 694.7 | [6 empty] | 647.8
Реестр талонов 130-23-ПЖ 1,2,3,4 пути
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2024-01-09 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 3.5 | 7326
2 | 2024-01-09 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 7349
3 | 2024-01-11 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.1 | 6973
4 | 2024-01-11 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 7433
5 | 2024-01-11 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 7394
6 | 2024-01-11 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 7376
7 | 2024-01-11 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 7430
8 | 2024-01-11 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 7380
9 | 2024-01-11 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 7388
10 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 7375
11 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7377
12 | 2024-01-11 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 7426
13 | 2024-01-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 7378
14 | 2024-01-11 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 7106
15 | 2024-01-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.4 | 7421
16 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7396
17 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 7391
18 | 2024-01-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 7418
19 | 2024-01-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 7429
20 | 2024-01-12 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.2 | 7431
1 | 2024-01-16 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 0062
2 | 2024-01-16 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 0063
3 | 2024-01-16 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 0002
4 | 2024-01-16 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 7109
5 | 2024-01-16 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0060
6 | 2024-01-16 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.5 | 0046
7 | 2024-01-16 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 7340
8 | 2024-01-16 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 0071
9 | 2024-01-16 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 0061
10 | 2024-01-16 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 7239
11 | 2024-01-16 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 0037
12 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0065
13 | 2024-01-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 6947
14 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 0058
15 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 0098
16 | 2024-01-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 0054
17 | 2024-01-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 0048
18 | 2024-01-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 0051
19 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0070
20 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 0074
21 | 2024-01-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 0056
22 | 2024-01-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 0094
23 | 2024-01-17 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.5 | 0088
24 | 2024-01-17 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.8 | 0087
25 | 2024-01-17 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 0057
26 | 2024-01-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 7354
27 | 2024-01-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0091
28 | 2024-01-17 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 0044
29 | 2024-01-17 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 0089
30 | 2024-01-17 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 0059
31 | 2024-01-17 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 7428
32 | 2024-01-17 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 0053
34 | 2024-01-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 0123
35 | 2024-01-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 0106
44 | 2024-01-18 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 7179
50 | 2024-01-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 0350
53 | 2024-01-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.2 | 0335
859.1
Реестр талонов 130-23-АС4 ФП наружной установки
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-12-19 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 7099
2 | 2023-12-19 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7163
3 | 2023-12-19 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.6 | 7180
37.7
Реестр талонов 130-23-ПЖ 4й путь (ПК0-ПК0+43,47)
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2024-01-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9 | 0127
2 | 2024-01-20 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.7 | 0369
20.7

## под кс
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона | № | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-08-29 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 3954 | 1 | 2023-08-28 | HOВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 3300
2 | 2023-08-29 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 4148 | 2 | 2023-08-28 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 3298
3 | 2023-08-29 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 3989 | 3 | 2023-08-28 | МЕРСЕДЕС | К831СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 3295
4 | 2023-09-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3436 | 4 | 2023-08-28 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3296
5 | 2023-09-18 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4846 | 5 | 2023-08-28 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3297
6 | 2023-09-18 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4848 | 6 | 2023-08-28 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3442
7 | 2023-09-18 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4858 | 7 | 2023-08-28 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 3440
8 | 2023-09-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4853 | 8 | 2023-08-28 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 3441
9 | 2023-09-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4856 | 9 | 2023-08-28 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 3293
10 | 2023-09-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 3289 | 10 | 2023-08-29 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 4756
11 | 2023-09-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.2 | 4826 | 11 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 3191
12 | 2023-09-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4854 | 12 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3229
13 | 2023-09-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3471 | 13 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 3207
14 | 2023-09-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3479 | 14 | 2023-08-29 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3219
15 | 2023-09-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 4898 | 15 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3194
16 | 2023-09-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4843 | 16 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 3204
17 | 2023-09-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 3070 | 17 | 2023-08-29 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3227
18 | 2023-09-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 3062 | 18 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 3186
19 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4832 | 19 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | К831СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3196
20 | 2023-09-19 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.3 | 3069 | 20 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3187
21 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3061 | 21 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 3213
22 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3067 | 22 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 3198
23 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3060 | 23 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3199
24 | 2023-09-19 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 4485 | 24 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3226
25 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 4396 | 25 | 2023-08-29 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 3188
26 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4847 | 26 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3203
27 | 2023-09-19 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3473 | 27 | 2023-08-29 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 3225
28 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4857 | 28 | 2023-08-29 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 3230
29 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4879 | 29 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3210
30 | 2023-09-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3103 | 30 | 2023-08-29 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 3193
31 | 2023-09-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4855 | 31 | 2023-08-29 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3200
32 | 2023-09-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4163 | 32 | 2023-08-29 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 3197
33 | 2023-09-20 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5170 | 33 | 2023-08-29 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 3190
34 | 2023-09-20 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3476 | 34 | 2023-08-29 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3202
35 | 2023-09-20 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3075 | 35 | 2023-08-29 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 4780
36 | 2023-09-20 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 3074 | 36 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 3446
37 | 2023-09-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3078 | 37 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 3445
38 | 2023-09-21 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3474 | 38 | 2023-08-29 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 4781
39 | 2023-09-23 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5440 | 39 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3458
40 | 2023-09-24 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4202 | 40 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4752
41 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3102 | 41 | 2023-08-30 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3214
42 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3090 | 42 | 2023-08-30 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 3231
43 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 3084 | 43 | 2023-08-30 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3239
44 | 2023-09-25 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 3114 | 44 | 2023-08-30 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 3306
45 | 2023-09-25 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3111 | 45 | 2023-08-30 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 3315
46 | 2023-09-25 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 3480 | 46 | 2023-08-30 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3304
47 | 2023-09-25 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5176 | 47 | 30,08,2023 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 3232
48 | 2023-09-25 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3093 | 48 | 2023-08-30 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3220
49 | 2023-09-25 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3108 | 49 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3208
50 | 2023-09-25 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3106 | 50 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 3302
51 | 2023-09-25 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 4837 | 51 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 3238
52 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4835 | 52 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3236
53 | 2023-09-25 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4924 | 53 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3307
54 | 2023-09-25 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3068 | 54 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 3217
55 | 2023-09-25 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3596 | 55 | 2023-08-30 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 3211
56 | 2023-09-25 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 3615 | 56 | 2023-08-30 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 3305
57 | 2023-09-25 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3621 | 57 | 2023-08-30 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 3237
58 | 2023-09-25 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4238 | 58 | 2023-08-30 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3234
59 | 2023-09-25 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3614 | 59 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 3222
60 | 2023-09-25 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 3752 | 60 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 3310
61 | 2023-09-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3019 | 61 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3233
62 | 2023-09-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 4461 | 62 | 2023-08-30 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.7 | 4380
63 | 2023-09-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 4374 | 63 | 2023-08-30 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4265
64 | 2023-09-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 4190 | 64 | 2023-08-30 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4097
65 | 2023-09-26 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 4422 | 65 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4773
66 | 2023-09-26 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4379 | 66 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3218
67 | 2023-09-26 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3601 | 67 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 4814
68 | 2023-09-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20.4 | 3753 | 68 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3253
69 | 2023-09-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.2 | 3616 | 69 | 2023-08-31 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 4817
70 | 2023-09-26 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4199 | 70 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3314 |  | 1109
71 | 2023-09-26 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 4159 | 71 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 4671 |  | 1090
72 | 2023-09-26 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3593 | 72 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 4662 |  | 2955.1
73 | 2023-09-26 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 3136 | 73 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 4668 |  | 4597
74 | 2023-09-26 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4162 | 74 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 3929 |  | 29.1
75 | 2023-09-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 4364 | 75 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3463 |  | 1951.95 | 1952
76 | 2023-09-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 3595 | 76 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4660 |  | 279.54 | 279.6
77 | 2023-09-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3096 | 77 | 2023-09-01 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3453 |  | 104.9
78 | 2023-09-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 4878 | 78 | 2023-09-01 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 3456 |  | 656 | с корректировками
79 | 2023-09-26 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4865 | 79 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3928 |  | 534.7
80 | 2023-09-26 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3482 | 80 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 4657 |  | 29.6 |  | нвк4
81 | 2023-09-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3486 | 81 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3464 |  | 33 |  | нвк1
82 | 2023-09-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 3493 | 82 | 2023-09-01 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 3462 |  | 91.8 |  | тс1
83 | 2023-09-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.8 | 3484 | 83 | 2023-09-01 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 3448 |  | 36.2 | 36.17 | ас4
84 | 2023-09-27 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.7 | 3723 | 84 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3461 |  | 859.08 | 859.1 | пж 1-4пути
85 | 2023-09-27 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4876 | 85 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 3224 |  | 37.7 |  | АС4 компрес.
86 | 2023-09-27 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5178 | 86 | 2023-09-01 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 3941 |  | 20.7 |  | ПЖ4йпуть улица
87 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4934 | 87 | 2023-09-01 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 4666
88 | 2023-09-27 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4951 | 88 | 2023-09-01 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 3465
89 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 4922 | 89 | 2023-09-01 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 3942
90 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 3617 | 90 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4778
91 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 3585 | 91 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 3459
92 | 2023-09-27 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.9 | 5182 | 92 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4764
93 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.4 | 5188 | 93 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3933
94 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3362 | 94 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4733
95 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3420 | 95 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 4759
96 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3277 | 96 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 3455
97 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 3811 | 97 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4774
98 | 2023-09-27 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4888 | 98 | 2023-09-02 | НОВО | С927ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 4744
99 | 2023-09-27 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5175 | 99 | 2023-09-02 | НОВО | С927ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 4735
100 | 2023-09-27 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 4892 | 100 | 2023-09-02 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4739
101 | 2023-09-27 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4900 | 101 | 2023-09-02 | НОВО | С927ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4149
102 | 2023-09-27 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4943 | 102 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4768
103 | 2023-09-28 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 4954 | 103 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 4736
104 | 2023-09-28 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3613 | 104 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3444
[8 empty] | 105 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4777
1 | 2023-10-03 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 5000 | 106 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4747
2 | 2023-10-03 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5091 | 107 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 3932
3 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 5079 | 108 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 4734
4 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5024 | 109 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4745
5 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5036 | 110 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4750
6 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4962 | 111 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 4741
7 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5005 | 112 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4761
8 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 4974 | 113 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3443
9 | 2023-10-03 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4960 | 114 | 2023-09-02 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3450
10 | 2023-10-03 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4958 | 115 | 2023-09-02 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3457
11 | 2023-10-03 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4997 | 116 | 2023-09-02 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 4753
12 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4980 | 117 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 4740
13 | 2023-10-03 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 4965 | 118 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4743
14 | 2023-10-03 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4930 | 119 | 2023-09-03 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3216
15 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4973 | 120 | 2023-09-03 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3299
16 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 4970 | 121 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4815
17 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 4967 | 122 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4802
18 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4989 | 123 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4757
19 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4983 | 124 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | К831СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4810
20 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4959 | 125 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 3252
21 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4991 | 126 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4742
22 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 4977 | 127 | 2023-09-03 | НОВО | С927ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3249
23 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4828 | 128 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4813
24 | 2023-10-03 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4972 | 129 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4818
25 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5035 | 130 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 3451
26 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5012 | 131 | 2023-09-03 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4805
27 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4969 | 132 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3930
28 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5019 | 133 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4758
29 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 4993 | 134 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4796
30 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5020 | 135 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4799
31 | 2023-10-04 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5015 | 136 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3449
32 | 2023-10-04 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4976 | 137 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3251
33 | 2023-10-04 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4998 | 138 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4755
34 | 2023-10-04 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5009 | 139 | 2023-09-03 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 4785
35 | 2023-10-04 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5026 | 140 | 2023-09-03 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4760
36 | 2023-10-04 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5038 | 141 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4804
37 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4999 | 142 | 2023-09-03 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 4783
38 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5027 | 143 | 2023-09-03 | НОВО | С927ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 4794
39 | 2023-10-04 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5017 | 144 | 2023-09-03 | НОВО | С927ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 4754
40 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5021 | 145 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 4793
41 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5002 | 146 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4779
42 | 2023-10-04 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 4961 | 147 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4797
43 | 2023-10-04 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5025 | 148 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4782
44 | 2023-10-04 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5014 | 149 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4786
45 | 2023-10-04 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4975 | 150 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3209
46 | 2023-10-04 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5029 | 151 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 3206
47 | 2023-10-04 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5003 | 152 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4791
48 | 2023-10-04 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5001 | 153 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 4770
49 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5041 | 154 | 2023-09-03 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4767
50 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4923 | 155 | 2023-09-03 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4788
51 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5082 | 156 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4795
52 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 5034 | 157 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | К831СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3034
53 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 4926 | 158 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | К831СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3180
54 | 2023-10-04 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4952 | 159 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | К831СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4395
55 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5044 | 160 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4812
56 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4932 | 161 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4009
57 | 2023-10-05 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5075 | 162 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4246
58 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 5084 | 163 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4385
59 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5037 | 164 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4803
60 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5053 | 165 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 4807
61 | 2023-10-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5046 | 166 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 3240
62 | 2023-10-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5071 | 167 | 2023-09-04 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 4800
63 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5022 | 168 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 3244
64 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5056 | 169 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3242
65 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5089 | 170 | 2023-09-04 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4809
66 | 2023-10-05 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5031 | 171 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4792
67 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5077 | 172 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4808
68 | 2023-10-05 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5042 | 173 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3250
69 | 2023-10-05 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5039 | 174 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4816
70 | 2023-10-05 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5051 | 175 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 4784
71 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5050 | 176 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4806
72 | 2023-10-05 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5085 | 177 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 3241
73 | 2023-10-05 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5054 | 178 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4789
74 | 2023-10-05 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5043 | 179 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 4664
75 | 2023-10-05 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5063 | 1 | 2023-08-29 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 3954
76 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5033 | 2 | 2023-08-29 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 4148
77 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5045 | 3 | 2023-08-29 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 3989
78 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5074 | 4 | 2023-09-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3436
79 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5088 | 5 | 2023-09-18 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4846
80 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5060 | 6 | 2023-09-18 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4848
81 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 4994 | 7 | 2023-09-18 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4858
82 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4955 | 8 | 2023-09-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4853
83 | 2023-10-05 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 5162 | 9 | 2023-09-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4856
84 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5078 | 10 | 2023-09-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 3289
85 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4963 | 11 | 2023-09-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.2 | 4826
86 | 2023-10-05 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4995 | 12 | 2023-09-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4854
87 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4984 | 13 | 2023-09-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3471
88 | 2023-10-05 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5023 | 14 | 2023-09-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3479
89 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5028 | 15 | 2023-09-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 4898
90 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4942 | 16 | 2023-09-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4843
91 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4988 | 17 | 2023-09-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 3070
92 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4956 | 18 | 2023-09-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 3062
93 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4968 | 19 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4832
94 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 4981 | 20 | 2023-09-19 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.3 | 3069
95 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5119 | 21 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3061
96 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4936 | 22 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3067
97 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5052 | 23 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3060
98 | 2023-10-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5072 | 24 | 2023-09-19 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 4485
99 | 2023-10-06 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5076 | 25 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 4396
100 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5058 | 26 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4847
101 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5064 | 27 | 2023-09-19 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3473
102 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4971 | 28 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4857
103 | 2023-10-06 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5055 | 29 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4879
104 | 2023-10-06 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5069 | 30 | 2023-09-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3103
105 | 2023-10-06 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.1 | 5068 | 31 | 2023-09-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4855
106 | 2023-10-06 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5007 | 32 | 2023-09-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4163
107 | 2023-10-06 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5083 | 33 | 2023-09-20 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5170
108 | 2023-10-06 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5008 | 34 | 2023-09-20 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3476
109 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5171 | 35 | 2023-09-20 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3075
110 | 2023-10-06 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5403 | 36 | 2023-09-20 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 3074
111 | 2023-10-06 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4885 | 37 | 2023-09-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3078
112 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3089 | 38 | 2023-09-21 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3474
113 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3112 | 39 | 2023-09-23 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5440
114 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4838 | 40 | 2023-09-24 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4202
115 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4831 | 41 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3102
116 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.3 | 3346 | 42 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3090
117 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 3292 | 43 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 3084
118 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4894 | 44 | 2023-09-25 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 3114
119 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3065 | 45 | 2023-09-25 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3111
120 | 2023-10-07 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 4875 | 46 | 2023-09-25 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 3480
121 | 2023-10-07 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3360 | 47 | 2023-09-25 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5176
122 | 2023-10-07 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5067 | 48 | 2023-09-25 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3093
123 | 2023-10-07 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5004 | 49 | 2023-09-25 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3108
124 | 2023-10-07 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5066 | 50 | 2023-09-25 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3106
125 | 2023-10-07 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 3423 | 51 | 2023-09-25 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 4837
126 | 2023-10-07 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 3331 | 52 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4835
127 | 2023-10-07 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3387 | 53 | 2023-09-25 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4924
128 | 2023-10-07 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5057 | 54 | 2023-09-25 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3068
129 | 2023-10-07 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5030 | 55 | 2023-09-25 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3596
130 | 2023-10-07 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5081 | 56 | 2023-09-25 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 3615
131 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3350 | 57 | 2023-09-25 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3621
132 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 3265 | 58 | 2023-09-25 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4238
133 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3268 | 59 | 2023-09-25 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3614
134 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5112 | 60 | 2023-09-25 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 3752
135 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4763 | 61 | 2023-09-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3019
136 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3263 | 62 | 2023-09-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 4461
137 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3274 | 63 | 2023-09-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 4374
138 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 4949 | 64 | 2023-09-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 4190
139 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5163 | 65 | 2023-09-26 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 4422
140 | 2023-10-08 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3066 | 66 | 2023-09-26 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4379
141 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5155 | 67 | 2023-09-26 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3601
142 | 2023-10-08 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 5149 | 68 | 2023-09-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20.4 | 3753
143 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5152 | 69 | 2023-09-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.2 | 3616
144 | 2023-10-08 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.7 | 5133 | 70 | 2023-09-26 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4199
145 | 2023-10-08 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5146 | 71 | 2023-09-26 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 4159
146 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5106 | 72 | 2023-09-26 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3593
147 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5086 | 73 | 2023-09-26 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 3136
148 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5158 | 74 | 2023-09-26 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4162
149 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5121 | 75 | 2023-09-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 4364
150 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5165 | 76 | 2023-09-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 3595
151 | 2023-10-08 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5087 | 77 | 2023-09-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3096
152 | 2023-10-08 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5118 | 78 | 2023-09-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 4878
153 | 2023-10-08 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5164 | 79 | 2023-09-26 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4865
154 | 2023-10-08 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5080 | 80 | 2023-09-26 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3482
155 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5092 | 81 | 2023-09-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3486
156 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5049 | 82 | 2023-09-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 3493
157 | 2023-10-08 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.3 | 3325 | 83 | 2023-09-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.8 | 3484
158 | 2023-10-08 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3333 | 84 | 2023-09-27 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.7 | 3723
159 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 3337 | 85 | 2023-09-27 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4876
160 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4953 | 86 | 2023-09-27 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5178
161 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5107 | 87 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4934
162 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5105 | 88 | 2023-09-27 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4951
163 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5156 | 89 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 4922
164 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5098 | 90 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 3617
165 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3410 | 91 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 3585
166 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 5111 | 92 | 2023-09-27 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.9 | 5182
167 | 2023-10-08 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3390 | 93 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.4 | 5188
168 | 2023-10-08 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.7 | 4830 | 94 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3362
169 | 2023-10-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 5113 | 95 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3420
170 | 2023-10-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5110 | 96 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3277
171 | 2023-10-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5103 | 97 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 3811
172 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5147 | 98 | 2023-09-27 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4888
173 | 2023-10-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5154 | 99 | 2023-09-27 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5175
174 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5099 | 100 | 2023-09-27 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 4892
175 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5159 | 101 | 2023-09-27 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4900
176 | 2023-10-08 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5114 | 102 | 2023-09-27 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4943
177 | 2023-10-08 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5115 | 103 | 2023-09-28 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 4954
178 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5151 | 104 | 2023-09-28 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3613
179 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5102 | 1 | 2023-10-03 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 5000
180 | 2023-10-08 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3326 | 2 | 2023-10-03 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5091
181 | 2023-10-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5109 | 3 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 5079
182 | 2023-10-09 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3077 | 4 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5024
183 | 2023-10-09 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 4880 | 5 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5036
184 | 2023-10-09 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4931 | 6 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4962
185 | 2023-10-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 4990 | 7 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5005
186 | 2023-10-09 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4872 | 8 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 4974
[8 empty] | 9 | 2023-10-03 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4960
[8 empty] | 10 | 2023-10-03 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4958
[8 empty] | 11 | 2023-10-03 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4997
[6 empty] | 4611.3 |  | 12 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4980
[8 empty] | 13 | 2023-10-03 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 4965
[8 empty] | 14 | 2023-10-03 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4930
[8 empty] | 15 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4973
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона | 16 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 4970
1 | 2023-08-29 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 3954 | 17 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 4967
2 | 2023-08-29 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 4148 | 18 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4989
3 | 2023-08-29 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 3989 | 19 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4983
4 | 2023-09-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3436 | 20 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4959
5 | 2023-09-18 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4846 | 21 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4991
6 | 2023-09-18 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4848 | 22 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 4977
7 | 2023-09-18 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4858 | 23 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4828
8 | 2023-09-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4853 | 24 | 2023-10-03 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4972
9 | 2023-09-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4856 | 25 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5035
10 | 2023-09-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 3289 | 26 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5012
11 | 2023-09-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.2 | 4826 | 27 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4969
12 | 2023-09-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4854 | 28 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5019
13 | 2023-09-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3471 | 29 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 4993
14 | 2023-09-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3479 | 30 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5020
15 | 2023-09-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 4898 | 31 | 2023-10-04 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5015
16 | 2023-09-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4843 | 32 | 2023-10-04 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4976
17 | 2023-09-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 3070 | 33 | 2023-10-04 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4998
18 | 2023-09-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 3062 | 34 | 2023-10-04 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5009
19 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4832 | 35 | 2023-10-04 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5026
20 | 2023-09-19 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.3 | 3069 | 36 | 2023-10-04 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5038
21 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3061 | 37 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4999
22 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3067 | 38 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5027
23 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3060 | 39 | 2023-10-04 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5017
24 | 2023-09-19 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 4485 | 40 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5021
25 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 4396 | 41 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5002
26 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4847 | 42 | 2023-10-04 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 4961
27 | 2023-09-19 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3473 | 43 | 2023-10-04 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5025
28 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4857 | 44 | 2023-10-04 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5014
29 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4879 | 45 | 2023-10-04 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4975
30 | 2023-09-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3103 | 46 | 2023-10-04 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5029
31 | 2023-09-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4855 | 47 | 2023-10-04 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5003
32 | 2023-09-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4163 | 48 | 2023-10-04 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5001
33 | 2023-09-20 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5170 | 49 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5041
34 | 2023-09-20 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3476 | 50 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4923
35 | 2023-09-20 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3075 | 51 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5082
36 | 2023-09-20 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 3074 | 52 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 5034
37 | 2023-09-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3078 | 53 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 4926
38 | 2023-09-21 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3474 | 54 | 2023-10-04 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4952
39 | 2023-09-23 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5440 | 55 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5044
40 | 2023-09-24 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4202 | 56 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4932
41 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3102 | 57 | 2023-10-05 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5075
42 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3090 | 58 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 5084
43 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 3084 | 59 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5037
44 | 2023-09-25 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 3114 | 60 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5053
45 | 2023-09-25 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3111 | 61 | 2023-10-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5046
46 | 2023-09-25 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 3480 | 62 | 2023-10-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5071
47 | 2023-09-25 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5176 | 63 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5022
48 | 2023-09-25 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3093 | 64 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5056
49 | 2023-09-25 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3108 | 65 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5089
50 | 2023-09-25 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3106 | 66 | 2023-10-05 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5031
51 | 2023-09-25 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 4837 | 67 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5077
52 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4835 | 68 | 2023-10-05 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5042
53 | 2023-09-25 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4924 | 69 | 2023-10-05 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5039
54 | 2023-09-25 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3068 | 70 | 2023-10-05 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5051
55 | 2023-09-25 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3596 | 71 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5050
56 | 2023-09-25 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 3615 | 72 | 2023-10-05 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5085
57 | 2023-09-25 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3621 | 73 | 2023-10-05 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5054
58 | 2023-09-25 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4238 | 74 | 2023-10-05 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5043
59 | 2023-09-25 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3614 | 75 | 2023-10-05 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5063
60 | 2023-09-25 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 3752 | 76 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5033
61 | 2023-09-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3019 | 77 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5045
62 | 2023-09-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 4461 | 78 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5074
63 | 2023-09-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 4374 | 79 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5088
64 | 2023-09-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 4190 | 80 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5060
65 | 2023-09-26 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 4422 | 81 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 4994
66 | 2023-09-26 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4379 | 82 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4955
67 | 2023-09-26 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3601 | 83 | 2023-10-05 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 5162
68 | 2023-09-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20.4 | 3753 | 84 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5078
69 | 2023-09-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.2 | 3616 | 85 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4963
70 | 2023-09-26 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4199 | 86 | 2023-10-05 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4995
71 | 2023-09-26 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 4159 | 87 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4984
72 | 2023-09-26 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3593 | 88 | 2023-10-05 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5023
73 | 2023-09-26 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 3136 | 89 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5028
74 | 2023-09-26 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4162 | 90 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4942
75 | 2023-09-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 4364 | 91 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4988
76 | 2023-09-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 3595 | 92 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4956
77 | 2023-09-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3096 | 93 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4968
78 | 2023-09-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 4878 | 94 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 4981
79 | 2023-09-26 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4865 | 95 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5119
80 | 2023-09-26 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3482 | 96 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4936
81 | 2023-09-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3486 | 97 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5052
82 | 2023-09-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 3493 | 98 | 2023-10-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5072
83 | 2023-09-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.8 | 3484 | 99 | 2023-10-06 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5076
84 | 2023-09-27 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.7 | 3723 | 100 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5058
85 | 2023-09-27 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4876 | 101 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5064
86 | 2023-09-27 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5178 | 102 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4971
87 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4934 | 103 | 2023-10-06 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5055
88 | 2023-09-27 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4951 | 104 | 2023-10-06 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5069
89 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 4922 | 105 | 2023-10-06 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.1 | 5068
90 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 3617 | 106 | 2023-10-06 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5007
91 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 3585 | 107 | 2023-10-06 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5083
92 | 2023-09-27 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.9 | 5182 | 108 | 2023-10-06 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5008
93 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.4 | 5188 | 109 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5171
94 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3362 | 110 | 2023-10-06 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5403
95 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3420 | 111 | 2023-10-06 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4885
96 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3277 | 112 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3089
97 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 3811 | 113 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3112
98 | 2023-09-27 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4888 | 114 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4838
99 | 2023-09-27 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5175 | 115 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4831
100 | 2023-09-27 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 4892 | 116 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.3 | 3346
101 | 2023-09-27 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4900 | 117 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 3292
102 | 2023-09-27 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4943 | 118 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4894
103 | 2023-09-28 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 4954 | 119 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3065
104 | 2023-09-28 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3613 | 120 | 2023-10-07 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 4875
[8 empty] | 121 | 2023-10-07 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3360
1 | 2023-10-03 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 5000 | 122 | 2023-10-07 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5067
2 | 2023-10-03 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5091 | 123 | 2023-10-07 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5004
3 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 5079 | 124 | 2023-10-07 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5066
4 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5024 | 125 | 2023-10-07 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 3423
5 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5036 | 126 | 2023-10-07 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 3331
6 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4962 | 127 | 2023-10-07 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3387
7 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5005 | 128 | 2023-10-07 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5057
8 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 4974 | 129 | 2023-10-07 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5030
9 | 2023-10-03 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4960 | 130 | 2023-10-07 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5081
10 | 2023-10-03 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4958 | 131 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3350
11 | 2023-10-03 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4997 | 132 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 3265
12 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4980 | 133 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3268
13 | 2023-10-03 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 4965 | 134 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5112
14 | 2023-10-03 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4930 | 135 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4763
15 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4973 | 136 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3263
16 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 4970 | 137 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3274
17 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 4967 | 138 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 4949
18 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4989 | 139 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5163
19 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4983 | 140 | 2023-10-08 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3066
20 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4959 | 141 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5155
21 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4991 | 142 | 2023-10-08 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 5149
22 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 4977 | 143 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5152
23 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4828 | 144 | 2023-10-08 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.7 | 5133
24 | 2023-10-03 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4972 | 145 | 2023-10-08 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5146
25 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5035 | 146 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5106
26 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5012 | 147 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5086
27 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4969 | 148 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5158
28 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5019 | 149 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5121
29 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 4993 | 150 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5165
30 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5020 | 151 | 2023-10-08 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5087
31 | 2023-10-04 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5015 | 152 | 2023-10-08 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5118
32 | 2023-10-04 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4976 | 153 | 2023-10-08 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5164
33 | 2023-10-04 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4998 | 154 | 2023-10-08 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5080
34 | 2023-10-04 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5009 | 155 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5092
35 | 2023-10-04 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5026 | 156 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5049
36 | 2023-10-04 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5038 | 157 | 2023-10-08 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.3 | 3325
37 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4999 | 158 | 2023-10-08 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3333
38 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5027 | 159 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 3337
39 | 2023-10-04 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5017 | 160 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4953
40 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5021 | 161 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5107
41 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5002 | 162 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5105
42 | 2023-10-04 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 4961 | 163 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5156
43 | 2023-10-04 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5025 | 164 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5098
44 | 2023-10-04 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5014 | 165 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3410
45 | 2023-10-04 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4975 | 166 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 5111
46 | 2023-10-04 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5029 | 167 | 2023-10-08 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3390
47 | 2023-10-04 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5003 | 168 | 2023-10-08 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.7 | 4830
48 | 2023-10-04 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5001 | 169 | 2023-10-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 5113
49 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5041 | 170 | 2023-10-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5110
50 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4923 | 171 | 2023-10-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5103
51 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5082 | 172 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5147
52 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 5034 | 173 | 2023-10-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5154
53 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 4926 | 174 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5099
54 | 2023-10-04 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4952 | 175 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5159
55 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5044 | 176 | 2023-10-08 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5114
56 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4932 | 177 | 2023-10-08 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5115
57 | 2023-10-05 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5075 | 178 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5151
58 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 5084 | 179 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5102
59 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5037 | 180 | 2023-10-08 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3326
60 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5053 | 181 | 2023-10-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5109
61 | 2023-10-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5046 | 182 | 2023-10-09 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3077
62 | 2023-10-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5071 | 183 | 2023-10-09 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 4880
63 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5022 | 184 | 2023-10-09 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4931
64 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5056 | 185 | 2023-10-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 4990
65 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5089 | 186 | 2023-10-09 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4872
66 | 2023-10-05 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5031 | 1 | 2023-10-10 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5104
67 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5077 | 2 | 2023-10-10 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.6 | 5529
68 | 2023-10-05 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5042 | 3 | 2023-10-10 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 5501
69 | 2023-10-05 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5039 | 4 | 2023-10-11 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3409
70 | 2023-10-05 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5051 | 5 | 2023-10-11 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5531
71 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5050 | 6 | 2023-10-11 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5073
72 | 2023-10-05 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5085 | 7 | 2023-10-11 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4927
73 | 2023-10-05 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5054 | 8 | 2023-10-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.4 | 5061
74 | 2023-10-05 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5043 | 9 | 2023-10-11 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5509
75 | 2023-10-05 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5063 | 10 | 2023-10-11 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5126
76 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5033 | 11 | 2023-10-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.3 | 5070
77 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5045 | 12 | 2023-10-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 5134
78 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5074 | 13 | 2023-10-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5502
79 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5088 | 14 | 2023-10-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5135
80 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5060 | 15 | 2023-10-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5125
81 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 4994 | 16 | 2023-10-12 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5148
82 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4955 | 17 | 2023-10-12 | Мерседес | м280вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5542
83 | 2023-10-05 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 5162 | 18 | 2023-10-12 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.9 | 5535
84 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5078 | 19 | 2023-10-12 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5157
85 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4963 | 20 | 2023-10-12 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5516
86 | 2023-10-05 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4995 | 21 | 2023-10-12 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5010
87 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4984 | 22 | 2023-10-12 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5065
88 | 2023-10-05 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5023 | 23 | 2023-10-12 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5130
89 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5028 | 24 | 2023-10-12 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5123
90 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4942 | 25 | 2023-10-12 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5143
91 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4988 | 26 | 2023-10-12 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5538
92 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4956 | 27 | 2023-10-12 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.2 | 5138
93 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4968 | 28 | 2023-10-12 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.6 | 5140
94 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 4981 | 29 | 2023-10-12 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5124
95 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5119 | 30 | 2023-10-12 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5137
96 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4936 | 31 | 2023-10-12 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5101
97 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5052 | 32 | 2023-10-12 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 5129
98 | 2023-10-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5072 | 33 | 2023-10-12 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5013
99 | 2023-10-06 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5076 | 34 | 2023-10-12 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.3 | 5145
100 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5058 | 35 | 2023-10-12 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5127
101 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5064 | 36 | 2023-10-12 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5132
102 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4971 | 37 | 2023-10-12 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5131
103 | 2023-10-06 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5055 | 38 | 2023-10-12 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3341
104 | 2023-10-06 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5069 | 39 | 2023-10-12 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5059
105 | 2023-10-06 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.1 | 5068 | 40 | 2023-10-12 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.3 | 5142
106 | 2023-10-06 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5007 | 41 | 2023-10-14 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5144
107 | 2023-10-06 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5083 | 42 | 2023-10-14 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5141
108 | 2023-10-06 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5008 | 43 | 2023-10-14 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5525
109 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5171 | 44 | 2023-10-14 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5355
110 | 2023-10-06 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5403 | 45 | 2023-10-14 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5128
111 | 2023-10-06 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4885 | 46 | 2023-10-14 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5515
112 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3089 | 47 | 2023-10-14 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5543
113 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3112 | 48 | 2023-10-14 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4482
114 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4838 | 49 | 2023-10-14 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 4386
115 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4831 | 50 | 2023-10-14 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 4486
116 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.3 | 3346 | 51 | 2023-10-14 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 3435
117 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 3292 | 52 | 2023-10-14 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3182
118 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4894 | 53 | 2023-10-14 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 5522
119 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3065 | 54 | 2023-10-14 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3563
120 | 2023-10-07 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 4875 | 55 | 2023-10-14 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 4252
121 | 2023-10-07 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3360 | 56 | 2023-10-14 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3040
122 | 2023-10-07 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5067 | 57 | 2023-10-14 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 4382
123 | 2023-10-07 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5004 | 58 | 2023-10-14 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 4113
124 | 2023-10-07 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5066 | 59 | 2023-10-14 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 3992
125 | 2023-10-07 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 3423 | 60 | 2023-10-14 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4179
126 | 2023-10-07 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 3331 | 61 | 2023-10-14 | Мерседес | м280вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 3961
127 | 2023-10-07 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3387 | 62 | 2023-10-14 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 1698
128 | 2023-10-07 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5057 | 63 | 2023-10-14 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 2340
129 | 2023-10-07 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5030 | 64 | 2023-10-14 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5518
130 | 2023-10-07 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5081 | 65 | 2023-10-15 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 2524
131 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3350 | 66 | 2023-10-15 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 2976
132 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 3265 | 67 | 2023-10-15 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 2699
133 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3268 | 68 | 2023-10-15 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 2062
134 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5112 | 69 | 2023-10-15 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 2693
135 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4763 | 70 | 2023-10-15 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.2 | 2556
136 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3263 | 71 | 2023-10-15 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 5524
137 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3274 | 1 | 2023-10-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.2 | 5192
138 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 4949 | 2 | 2023-10-17 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 5100
139 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5163 | 3 | 2023-10-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5544
140 | 2023-10-08 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3066 | 4 | 2023-10-17 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5048
141 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5155 | 5 | 2023-10-17 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 5211
142 | 2023-10-08 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 5149 | 6 | 2023-10-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5507
143 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5152 | 7 | 2023-10-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5219
144 | 2023-10-08 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.7 | 5133 | 8 | 2023-10-17 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 5216
145 | 2023-10-08 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5146 | 9 | 2023-10-17 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 5018
146 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5106 | 10 | 2023-10-17 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5097
147 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5086 | 11 | 2023-10-17 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 5179
148 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5158 | 12 | 2023-10-17 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 5251
149 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5121 | 13 | 2023-10-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5240
150 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5165 | 14 | 2023-10-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5202
151 | 2023-10-08 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5087 | 15 | 2023-10-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5215
152 | 2023-10-08 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5118 | 16 | 2023-10-18 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5527
153 | 2023-10-08 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5164 | 17 | 2023-10-18 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5090
154 | 2023-10-08 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5080 | 18 | 2023-10-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5208
155 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5092 | 19 | 2023-10-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 5203
156 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5049 | 20 | 2023-10-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5255
157 | 2023-10-08 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.3 | 3325 | 21 | 2023-10-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5493
158 | 2023-10-08 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3333 | 22 | 2023-10-18 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5461
159 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 3337 | 23 | 2023-10-18 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5455
160 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4953 | 24 | 2023-10-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.4 | 5277
161 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5107 | 25 | 2023-10-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5429
162 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5105 | 26 | 2023-10-18 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5286
163 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5156 | 27 | 2023-10-18 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.9 | 5275
164 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5098 | 28 | 2023-10-18 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5040
165 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3410 | 29 | 2023-10-18 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5197
166 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 5111 | 30 | 2023-10-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.8 | 5485
167 | 2023-10-08 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3390 | 31 | 2023-10-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5244
168 | 2023-10-08 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.7 | 4830 | 32 | 2023-10-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 5210
169 | 2023-10-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 5113 | 33 | 2023-10-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 5416
170 | 2023-10-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5110 | 34 | 2023-10-18 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 5551
171 | 2023-10-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5103 | 35 | 2023-10-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3500
172 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5147 | 36 | 2023-10-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.4 | 4893
173 | 2023-10-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5154 | 37 | 2023-10-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.7 | 3109
174 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5099 | 38 | 2023-10-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5245
175 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5159 | 39 | 2023-10-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5500
176 | 2023-10-08 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5114 | 40 | 2023-10-19 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5469
177 | 2023-10-08 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5115 | 41 | 2023-10-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 5495
178 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5151 | 42 | 2023-10-19 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 5482
179 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5102 | 43 | 2023-10-19 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5478
180 | 2023-10-08 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3326 | 44 | 2023-10-19 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5253
181 | 2023-10-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5109 | 45 | 2023-10-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5481
182 | 2023-10-09 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3077 | 46 | 2023-10-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5256
183 | 2023-10-09 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 4880 | 47 | 2023-10-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5254
184 | 2023-10-09 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4931 | 48 | 2023-10-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5472
185 | 2023-10-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 4990 | 49 | 2023-10-19 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5242
186 | 2023-10-09 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4872 | 50 | 2023-10-19 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.1 | 5136
[8 empty] | 51 | 2023-10-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5487
[8 empty] | 52 | 2023-10-20 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5451
[5 empty] | по талонам | 4597.1 |  | 53 | 2023-10-20 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5496
[5 empty] | по КС | 4597 |  | 54 | 2023-10-20 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5499
[6 empty] | -0.1 |  | 55 | 2023-10-20 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5476
[8 empty] | 56 | 2023-10-20 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5479
[8 empty] | 57 | 2023-10-20 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5270
[8 empty] | 58 | 2023-10-20 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5497
[8 empty] | 59 | 2023-10-20 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 5264
[8 empty] | 60 | 2023-10-20 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5483
[8 empty] | 61 | 2023-10-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5492
[8 empty] | 62 | 2023-10-20 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5465
[8 empty] | 63 | 2023-10-20 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 5263
[8 empty] | 64 | 2023-10-20 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 5470
[8 empty] | 65 | 2023-10-20 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5471
[8 empty] | 66 | 2023-10-20 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5491
[8 empty] | 67 | 2023-10-20 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5473
[8 empty] | 68 | 2023-10-20 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 5269
[8 empty] | 69 | 2023-10-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5486
[8 empty] | 70 | 2023-10-20 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.2 | 5490
[8 empty] | 71 | 2023-10-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 5466 |  | 2926
[8 empty] | 72 | 2023-10-20 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.4 | 5426
[8 empty] | 73 | 2023-10-21 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5434
[8 empty] | 74 | 2023-10-21 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5533
[8 empty] | 75 | 2023-10-21 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5508
[8 empty] | 76 | 2023-10-21 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5436
[8 empty] | 77 | 2023-10-21 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5272
[8 empty] | 78 | 2023-10-21 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5439
[8 empty] | 79 | 2023-10-21 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5268
[8 empty] | 80 | 2023-10-21 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5274
[8 empty] | 81 | 2023-10-21 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5273
[8 empty] | 82 | 2023-10-21 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20.6 | 5422
[8 empty] | 83 | 2023-10-21 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5266
[8 empty] | 84 | 2023-10-21 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5458
[8 empty] | 85 | 2023-10-21 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5441
[8 empty] | 86 | 2023-10-21 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5415
[8 empty] | 87 | 2023-10-21 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5464
[8 empty] | 88 | 2023-10-21 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3063
[8 empty] | 89 | 2023-10-21 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5445
[8 empty] | 90 | 2023-10-21 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5453
[8 empty] | 91 | 2023-10-21 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5322
[8 empty] | 1 | 2023-10-19 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5340
[8 empty] | 2 | 2023-10-19 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5351
[8 empty] | 3 | 2023-10-19 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 5145
[8 empty] | 4 | 2023-10-19 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 5386
[8 empty] | 5 | 2023-10-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.4 | 5375
[8 empty] | 6 | 2023-10-26 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.4 | 5303
[8 empty] | 7 | 2023-10-26 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5294
[8 empty] | 8 | 2023-10-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5142
[8 empty] | 9 | 2023-10-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5323
[8 empty] | 10 | 2023-10-26 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 5280
[8 empty] | 11 | 2023-10-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 5302
[8 empty] | 12 | 2023-10-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5281
[8 empty] | 13 | 2023-10-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5291
[8 empty] | 14 | 2023-10-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5329
[8 empty] | 15 | 2023-10-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5284
[8 empty] | 16 | 2023-10-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5304
[8 empty] | 17 | 2023-10-26 | Мерседес | м629вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5278
[8 empty] | 18 | 2023-10-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 5306
[8 empty] | 19 | 2023-10-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 3080
[8 empty] | 20 | 2023-10-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4928
[8 empty] | 21 | 2023-10-26 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 5328
[8 empty] | 22 | 2023-10-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.1 | 5442
[8 empty] | 23 | 2023-10-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5363
[8 empty] | 24 | 2023-10-27 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3092
[8 empty] | 25 | 2023-10-27 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3058
[8 empty] | 26 | 2023-10-27 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4898
[8 empty] | 27 | 2023-10-27 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 5407
[8 empty] | 28 | 2023-10-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5523
[8 empty] | 29 | 2023-10-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5336
[8 empty] | 30 | 2023-10-27 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5344
[8 empty] | 31 | 2023-10-27 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 5341
[8 empty] | 32 | 2023-10-27 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 5309
[8 empty] | 33 | 2023-10-27 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5338
[8 empty] | 34 | 2023-10-27 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5364
[8 empty] | 35 | 2023-10-27 | Мерседес | м629вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5332
[8 empty] | 36 | 2023-10-27 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5345
[8 empty] | 37 | 2023-10-27 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5365
[8 empty] | 38 | 2023-10-27 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5352
[8 empty] | 39 | 2023-10-27 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5293
[8 empty] | 40 | 2023-10-27 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5331
[8 empty] | 41 | 2023-10-27 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5357 | 29.1
[8 empty] | 42 | 2023-10-27 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5326
[8 empty] | 43 | 2023-10-27 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5444
[8 empty] | 44 | 2023-10-27 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 5290
[8 empty] | 45 | 2023-10-27 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5356
[8 empty] | 46 | 2023-10-27 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 5337
[8 empty] | 47 | 2023-10-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 5335
[8 empty] | 48 | 2023-10-27 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5327
[8 empty] | 49 | 2023-10-27 | Мерседес | м629вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5354
[8 empty] | 50 | 2023-10-27 | Мерседес | м629вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5359
[8 empty] | 51 | 2023-10-27 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.4 | 5366
[8 empty] | 52 | 2023-10-28 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 5382
[8 empty] | 53 | 2023-10-28 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.9 | 5505
[8 empty] | 54 | 2023-10-28 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.9 | 5371
[8 empty] | 55 | 2023-10-28 | Мерседес | м629вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5347
[8 empty] | 56 | 2023-10-28 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5390
[8 empty] | 57 | 2023-10-28 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5370
[8 empty] | 58 | 2023-10-28 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5401
[8 empty] | 59 | 2023-10-28 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5378
[8 empty] | 60 | 2023-10-28 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 5283
[8 empty] | 61 | 2023-10-28 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5397
[8 empty] | 62 | 2023-10-28 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5361
[8 empty] | 63 | 2023-10-28 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5393
[8 empty] | 64 | 2023-10-28 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5395
[8 empty] | 65 | 2023-10-28 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5346
[8 empty] | 66 | 2023-10-28 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5387
[8 empty] | 67 | 2023-10-28 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 5362
[8 empty] | 68 | 2023-10-28 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5399
[8 empty] | 69 | 2023-10-28 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5062
[8 empty] | 70 | 2023-10-28 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5396
[8 empty] | 71 | 2023-10-28 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5391
[8 empty] | 72 | 2023-10-28 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5310
[8 empty] | 73 | 2023-10-28 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5402
[8 empty] | 74 | 2023-10-28 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5398
[8 empty] | 75 | 2023-10-28 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5368
[8 empty] | 76 | 2023-10-28 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5400
[8 empty] | 77 | 2023-10-28 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5353
[8 empty] | 78 | 2023-10-28 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5369
[8 empty] | 79 | 2023-10-28 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5191
[8 empty] | 80 | 2023-10-28 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 5463
[8 empty] | 81 | 2023-10-28 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 5238
[8 empty] | 82 | 2023-10-28 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5196
[8 empty] | 83 | 2023-10-28 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5276
[8 empty] | 84 | 2023-10-28 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.4 | 5618
[8 empty] | 85 | 2023-10-29 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 5599
[8 empty] | 86 | 2023-10-29 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5384
[8 empty] | 87 | 2023-10-29 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.5 | 5120
[8 empty] | 88 | 2023-10-29 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5145
[8 empty] | 89 | 2023-10-29 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5296
[8 empty] | 90 | 2023-10-29 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5537
[8 empty] | 91 | 2023-10-29 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5287
[8 empty] | 92 | 2023-10-29 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5377
[8 empty] | 93 | 2023-10-29 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5145
[8 empty] | 94 | 2023-10-29 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 5142
[8 empty] | 95 | 2023-10-29 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 5414
[8 empty] | 96 | 2023-10-29 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 5145
[8 empty] | 97 | 2023-10-29 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5631
[8 empty] | 98 | 2023-10-29 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5650
[8 empty] | 99 | 2023-10-29 | Мерседес | м629вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5385
[8 empty] | 100 | 2023-10-29 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.5 | 5392
[8 empty] | 101 | 2023-10-30 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 5698
[8 empty] | 102 | 2023-10-30 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 5367
[8 empty] | 103 | 2023-10-30 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5410
[8 empty] | 104 | 2023-10-30 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.2 | 5561
[8 empty] | 105 | 2023-10-30 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 5552
[8 empty] | 106 | 2023-10-30 | Мерседес | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5555
[8 empty] | 1 | 2023-11-02 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5835
[8 empty] | 2 | 2023-11-02 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 5605
[8 empty] | 3 | 2023-11-02 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5593
[8 empty] | 4 | 2023-11-02 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 5615
[8 empty] | 5 | 2023-11-02 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5570
[8 empty] | 6 | 2023-11-02 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 5868
[8 empty] | 7 | 2023-11-02 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5575
[8 empty] | 8 | 2023-11-02 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.2 | 5875
[8 empty] | 9 | 2023-11-02 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5796
[8 empty] | 10 | 2023-11-02 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 0020
[8 empty] | 11 | 2023-11-02 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.2 | 5669
[8 empty] | 12 | 2023-11-03 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5606
[8 empty] | 13 | 2023-11-03 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5632
[8 empty] | 14 | 2023-11-03 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5626
[8 empty] | 15 | 2023-11-03 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 5817
[8 empty] | 16 | 2023-11-03 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5983
[8 empty] | 17 | 2023-11-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5876
[8 empty] | 18 | 2023-11-03 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5917
[8 empty] | 19 | 2023-11-03 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 5929
[8 empty] | 20 | 2023-11-03 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5856
[8 empty] | 21 | 2023-11-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20.1 | 5892
[8 empty] | 22 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5889
[8 empty] | 23 | 2023-11-06 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.4 | 5824
[8 empty] | 24 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 5992
[8 empty] | 25 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5738
[8 empty] | 26 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5834
[8 empty] | 27 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5851
[8 empty] | 28 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 6003
[8 empty] | 29 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 5724
[8 empty] | 30 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.7 | 5921
[8 empty] | 31 | 2023-11-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 5890
[8 empty] | 32 | 2023-11-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5934
[8 empty] | 33 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5195
[8 empty] | 34 | 2023-11-06 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5636
[8 empty] | 35 | 2023-11-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 5964
[8 empty] | 36 | 2023-11-06 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.1 | 5873
[8 empty] | 37 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 5808
[8 empty] | 38 | 2023-11-06 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 5629
[8 empty] | 39 | 2023-11-06 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 5705
[8 empty] | 40 | 2023-11-06 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 5710
[8 empty] | 41 | 2023-11-08 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 5740
[8 empty] | 42 | 2023-11-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5729
[8 empty] | 43 | 2023-11-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5689
[8 empty] | 44 | 2023-11-08 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.4 | 5739
[8 empty] | 45 | 2023-11-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 5755
[8 empty] | 46 | 2023-11-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 5674
[8 empty] | 47 | 2023-11-08 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 5731
[8 empty] | 48 | 2023-11-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5995
[8 empty] | 49 | 2023-11-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5709
[8 empty] | 50 | 2023-11-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5770
[8 empty] | 51 | 2023-11-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12 | 5872
[8 empty] | 52 | 2023-11-09 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 5776
[8 empty] | 53 | 2023-11-09 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5757
[8 empty] | 54 | 2023-11-09 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5743
[8 empty] | 55 | 2023-11-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5734
[8 empty] | 56 | 2023-11-09 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5772
[8 empty] | 57 | 2023-11-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 5826
[8 empty] | 58 | 2023-11-09 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5777
[8 empty] | 59 | 2023-11-09 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 5503
[8 empty] | 60 | 2023-11-09 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 5627
[8 empty] | 61 | 2023-11-09 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5866
[8 empty] | 62 | 2023-11-09 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 5869
[8 empty] | 63 | 2023-11-09 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5922
[8 empty] | 64 | 2023-11-09 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5612
[8 empty] | 65 | 2023-11-09 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5607
[8 empty] | 66 | 2023-11-09 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 5987
[8 empty] | 67 | 2023-11-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5578
[8 empty] | 68 | 2023-11-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5780
[8 empty] | 69 | 2023-11-09 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.8 | 5979
[8 empty] | 70 | 2023-11-09 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5763
[8 empty] | 71 | 2023-11-09 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5789
[8 empty] | 72 | 2023-11-10 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 5736
[8 empty] | 73 | 2023-11-10 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 5673
[8 empty] | 74 | 2023-11-10 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 5637
[8 empty] | 75 | 2023-11-10 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5838
[8 empty] | 76 | 2023-11-10 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.7 | 5893
[8 empty] | 77 | 2023-11-10 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5554
[8 empty] | 78 | 2023-11-10 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 5841
[8 empty] | 79 | 2023-11-10 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 5540
[8 empty] | 80 | 2023-11-10 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5682
[8 empty] | 81 | 2023-11-10 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 5572
[8 empty] | 82 | 2023-11-10 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.9 | 5642
[8 empty] | 83 | 2023-11-10 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5730
[8 empty] | 84 | 2023-11-10 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20.2 | 5737
[8 empty] | 85 | 2023-11-10 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 5783
[8 empty] | 86 | 2023-11-10 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5850
[8 empty] | 87 | 2023-11-10 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 5980
[8 empty] | 88 | 2023-11-10 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 5679
[8 empty] | 89 | 2023-11-10 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 0005
[8 empty] | 90 | 2023-11-10 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 0004
[8 empty] | 91 | 2023-11-10 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.8 | 5975
[8 empty] | 92 | 2023-11-10 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 0004
[8 empty] | 93 | 2023-11-10 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5981
[8 empty] | 94 | 2023-11-10 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5939
[8 empty] | 95 | 2023-11-10 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.4 | 5874
[8 empty] | 96 | 2023-11-10 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 5865
[8 empty] | 97 | 2023-11-10 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.4 | 5820
[8 empty] | 98 | 2023-11-10 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5811
[8 empty] | 99 | 2023-11-10 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.1 | 5859
[8 empty] | 100 | 2023-11-10 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11 | 5741
[8 empty] | 101 | 2023-11-10 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 5744
[8 empty] | 102 | 2023-11-10 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 5854
[8 empty] | 103 | 2023-11-10 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.3 | 5831
[8 empty] | 104 | 2023-11-10 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5809
[8 empty] | 105 | 2023-11-10 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5775
[8 empty] | 106 | 2023-11-10 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 5843
[8 empty] | 107 | 2023-11-10 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 5846
[8 empty] | 108 | 2023-11-10 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 5839
[8 empty] | 109 | 2023-11-10 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5779
[8 empty] | 110 | 2023-11-11 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 5857
[8 empty] | 111 | 2023-11-11 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 5860
[8 empty] | 112 | 2023-11-11 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5821
[8 empty] | 113 | 2023-11-11 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 5871
[8 empty] | 114 | 2023-11-11 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5877
[8 empty] | 115 | 2023-11-11 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 5782
[8 empty] | 116 | 2023-11-11 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5773
[8 empty] | 117 | 2023-11-11 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5716
[8 empty] | 118 | 2023-11-11 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5920
[8 empty] | 119 | 2023-11-11 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 5899
[8 empty] | 120 | 2023-11-11 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5898
[8 empty] | 121 | 2023-11-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5982
[8 empty] | 122 | 2023-11-11 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5849
[8 empty] | 123 | 2023-11-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5968
[8 empty] | 124 | 2023-11-11 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 5971
[8 empty] | 125 | 2023-11-11 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 5916
[8 empty] | 126 | 2023-11-11 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 5974
[8 empty] | 127 | 2023-11-11 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5897
[8 empty] | 128 | 2023-11-11 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 5887
[8 empty] | 129 | 2023-11-11 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5823
[8 empty] | 130 | 2023-11-11 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.7 | 5915
[8 empty] | 131 | 2023-11-11 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.3 | 5878
[8 empty] | 132 | 2023-11-11 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10 | 5794
[8 empty] | 133 | 2023-11-11 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5828
[8 empty] | 134 | 2023-11-11 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 5928
[8 empty] | 135 | 2023-11-11 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5886
[8 empty] | 136 | 2023-11-11 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.4 | 5903
[8 empty] | 137 | 2023-11-11 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.2 | 5926
[8 empty] | 138 | 2023-11-12 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 0006
[8 empty] | 139 | 2023-11-12 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.7 | 5938
[8 empty] | 140 | 2023-11-12 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5945
[8 empty] | 141 | 2023-11-12 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.9 | 5654
[8 empty] | 142 | 2023-11-12 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5931
[8 empty] | 143 | 2023-11-12 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.7 | 0006
[8 empty] | 144 | 2023-11-12 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 0005
[8 empty] | 145 | 2023-11-12 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 5942
[8 empty] | 146 | 2023-11-12 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5948
[8 empty] | 147 | 2023-11-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.1 | 5935
[8 empty] | 148 | 2023-11-13 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 5836
[8 empty] | 149 | 2023-11-13 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 5884
[8 empty] | 150 | 2023-11-13 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.6 | 5943
[8 empty] | 151 | 2023-11-13 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.3 | 0004
[8 empty] | 152 | 2023-11-13 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 5883
[8 empty] | 153 | 2023-11-13 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 0005
[8 empty] | 154 | 2023-11-13 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.4 | 6007
[8 empty] | 155 | 2023-11-13 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5967
[8 empty] | 156 | 2023-11-14 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 6006
[8 empty] | 157 | 2023-11-14 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.7 | 0004
[8 empty] | 158 | 2023-11-14 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5833
[8 empty] | 159 | 2023-11-14 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 5827
[8 empty] | 160 | 2023-11-14 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5638
[8 empty] | 161 | 2023-11-14 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 5814
[8 empty] | 162 | 2023-11-14 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 5692
[8 empty] | 163 | 2023-11-15 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 5862
[8 empty] | 164 | 2023-11-15 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6028
[8 empty] | 165 | 2023-11-15 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 6016
[8 empty] | 166 | 2023-11-15 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 5662
[8 empty] | 1 | 2023-11-16 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 6083
[7 empty] | 14224 | 2 | 2023-11-16 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 6013
[7 empty] | 16095.2 | 3 | 2023-11-16 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6086
[5 empty] | 14224 |  |  | 4 | 2023-11-16 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.9 | 6015
[5 empty] | 4409.8 |  |  | 5 | 2023-11-16 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 6084
[5 empty] | 9814.2 |  | 9802 | 6 | 2023-11-16 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.9 | 6286
[8 empty] | 7 | 2023-11-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.8 | 5912
[7 empty] | 6293.2 | 8 | 2023-11-17 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 6085
[8 empty] | 9 | 2023-11-17 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 5955
[8 empty] | 10 | 2023-11-17 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 7.6 | 6037
[8 empty] | 11 | 2023-11-17 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6099
[8 empty] | 12 | 2023-11-18 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 6262
[8 empty] | 13 | 2023-11-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6116
[8 empty] | 14 | 2023-11-18 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 6114
|  | талоны на 12.12 | 16000 |  |  |  |  | 15 | 2023-11-18 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 6129
|  | закрыто по кс | 14700 |  |  |  |  | 16 | 2023-11-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 6124
|  | остаток | 1300 |  |  |  |  | 17 | 2023-11-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6127
[8 empty] | 18 | 2023-11-18 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6130
[8 empty] | 19 | 2023-11-18 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5958
|  | остаток пж | 280 |  |  |  |  | 20 | 2023-11-18 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 6123
|  | мазутопровод | 630 |  |  |  |  | 21 | 2023-11-19 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20.2 | 5786
|  | гсн | 1300 |  |  |  |  | 22 | 2023-11-19 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 6495
[8 empty] | 23 | 2023-11-19 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 6113
[8 empty] | 24 | 2023-11-19 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 6144
[8 empty] | 25 | 2023-11-19 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6155
[8 empty] | 26 | 2023-11-19 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 6152
[8 empty] | 27 | 2023-11-19 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 6186
[8 empty] | 28 | 2023-11-19 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 6140
[8 empty] | 29 | 2023-11-20 | Камаз | е028сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6184
[8 empty] | 30 | 2023-11-20 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.8 | 6120
[8 empty] | 31 | 2023-11-20 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6176
[8 empty] | 32 | 2023-11-21 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6222
[8 empty] | 33 | 2023-11-21 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6227
[8 empty] | 34 | 2023-11-21 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 22.5 | 6251
[8 empty] | 35 | 2023-11-22 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 6253
[8 empty] | 36 | 2023-11-22 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6265
[8 empty] | 37 | 2023-11-22 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 6294
[8 empty] | 38 | 2023-11-22 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.2 | 5894
[8 empty] | 39 | 2023-11-24 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6173
[8 empty] | 40 | 2023-11-24 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 6320
[8 empty] | 41 | 2023-11-24 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 6250
[8 empty] | 42 | 2023-11-24 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 6278
[8 empty] | 43 | 2023-11-25 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.7 | 5941
[8 empty] | 44 | 2023-11-25 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5714
[8 empty] | 45 | 2023-11-25 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6268
[8 empty] | 46 | 2023-11-25 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 6117
[8 empty] | 47 | 2023-11-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 6180
[8 empty] | 48 | 2023-11-25 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 6273
[8 empty] | 49 | 2023-11-25 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 6396
[8 empty] | 50 | 2023-11-25 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 6261
[8 empty] | 51 | 2023-11-25 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 6453
[8 empty] | 52 | 2023-11-25 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 6347
[8 empty] | 53 | 2023-11-25 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6445
[8 empty] | 54 | 2023-11-25 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 6331
[8 empty] | 55 | 2023-11-25 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.5 | 6137
[8 empty] | 56 | 2023-11-25 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6447
[8 empty] | 57 | 2023-11-25 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6319
[8 empty] | 58 | 2023-11-25 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 6344
[8 empty] | 59 | 2023-11-26 | Камаз | е028сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 6179
[8 empty] | 60 | 2023-11-26 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 6161
[8 empty] | 61 | 2023-11-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.6 | 5977
[8 empty] | 62 | 2023-11-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6106
[8 empty] | 63 | 2023-11-26 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5799
[8 empty] | 64 | 2023-11-26 | Камаз | е028сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 5792
[8 empty] | 65 | 2023-11-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5723
[8 empty] | 66 | 2023-11-26 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5732
[8 empty] | 67 | 2023-11-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 6143
[8 empty] | 68 | 2023-11-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 6219
[8 empty] | 69 | 2023-11-26 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6192
[8 empty] | 70 | 2023-11-26 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 6217
[8 empty] | 71 | 2023-11-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5683
[8 empty] | 72 | 2023-11-26 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 6010
[8 empty] | 73 | 2023-11-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 5664
[8 empty] | 74 | 2023-11-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5895
[8 empty] | 75 | 2023-11-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6479
[8 empty] | 76 | 2023-11-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 6339
[8 empty] | 77 | 2023-11-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 6471
[8 empty] | 78 | 2023-11-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 6266
[8 empty] | 79 | 2023-11-26 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9 | 6342
[8 empty] | 80 | 2023-11-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6329
[8 empty] | 81 | 2023-11-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6456
[8 empty] | 82 | 2023-11-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6468
[8 empty] | 83 | 2023-11-26 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.5 | 6475
[8 empty] | 84 | 2023-11-27 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 6276
[8 empty] | 85 | 2023-11-27 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5623
[8 empty] | 86 | 2023-11-27 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.2 | 6487
[8 empty] | 87 | 2023-11-27 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6489
[8 empty] | 88 | 2023-11-27 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6346
[8 empty] | 89 | 2023-11-27 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 6494
[8 empty] | 90 | 2023-11-27 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 6480
[8 empty] | 91 | 2023-11-27 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6492
[8 empty] | 92 | 2023-11-27 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 6490
[8 empty] | 93 | 2023-11-27 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 6457
[8 empty] | 94 | 2023-11-27 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 6460
[8 empty] | 95 | 2023-11-27 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6484
[8 empty] | 96 | 2023-11-28 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6399
[8 empty] | 97 | 2023-11-28 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6520
[8 empty] | 98 | 2023-11-28 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.8 | 6521
[8 empty] | 99 | 2023-11-28 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 6522
[8 empty] | 100 | 2023-11-28 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6499
[8 empty] | 101 | 2023-11-28 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6508
[8 empty] | 102 | 2023-11-28 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 6454
[8 empty] | 103 | 2023-11-28 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 6463
[8 empty] | 104 | 2023-11-28 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 6519
[8 empty] | 105 | 2023-11-28 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 6504
[8 empty] | 106 | 2023-11-28 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6446
[8 empty] | 107 | 2023-11-28 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.3 | 6486
[8 empty] | 108 | 2023-11-29 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5621
[8 empty] | 109 | 2023-11-29 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 6464
[8 empty] | 110 | 2023-11-29 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6235
[8 empty] | 111 | 2023-11-29 | Камаз | е028сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6289
[8 empty] | 112 | 2023-11-29 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6444
[8 empty] | 113 | 2023-11-29 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6455
[8 empty] | 114 | 2023-11-29 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 6498
[8 empty] | 115 | 2023-11-29 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6550
[8 empty] | 116 | 2023-11-29 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 6506
[8 empty] | 117 | 2023-11-29 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6546
[8 empty] | 118 | 2023-11-29 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 6462
[8 empty] | 119 | 2023-11-29 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 6544
[8 empty] | 120 | 2023-11-29 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 6531
[8 empty] | 121 | 2023-11-29 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 6541
[8 empty] | 122 | 2023-11-29 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 6323
[8 empty] | 123 | 2023-11-29 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 6543
[8 empty] | 124 | 2023-11-29 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 6465
[8 empty] | 125 | 2023-11-30 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.8 | 6491
[8 empty] | 126 | 2023-11-30 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6351
[8 empty] | 127 | 2023-11-30 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 6542
[8 empty] | 1 | 2023-12-01 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6354
[8 empty] | 2 | 2023-12-01 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 6340
[8 empty] | 3 | 2023-12-01 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6270
[8 empty] | 4 | 2023-12-01 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19 | 6497
[8 empty] | 5 | 2023-12-01 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 6524
[8 empty] | 6 | 2023-12-01 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6476
[8 empty] | 7 | 2023-12-01 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6459
[8 empty] | 8 | 2023-12-01 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6485
[8 empty] | 9 | 2023-12-01 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 6481
[8 empty] | 10 | 2023-12-01 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 6356
[8 empty] | 11 | 2023-12-01 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6211
[8 empty] | 12 | 2023-12-01 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6062
[8 empty] | 13 | 2023-12-01 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6469
[8 empty] | 14 | 2023-12-01 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 6474
[8 empty] | 15 | 2023-12-01 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6482
[8 empty] | 16 | 2023-12-01 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6496
[8 empty] | 17 | 2023-12-01 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6005
[8 empty] | 18 | 2023-12-01 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6226
[8 empty] | 19 | 2023-12-01 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6472
[8 empty] | 20 | 2023-12-01 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6337
[8 empty] | 21 | 2023-12-01 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6012
[8 empty] | 22 | 2023-12-01 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6032
[8 empty] | 23 | 2023-12-01 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 6243
[8 empty] | 24 | 2023-12-01 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 6606
[8 empty] | 25 | 2023-12-01 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 5957
[8 empty] | 26 | 2023-12-01 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.4 | 6602
[8 empty] | 27 | 2023-12-01 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6578
[8 empty] | 28 | 2023-12-01 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6591
[8 empty] | 29 | 2023-12-01 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 5978
[8 empty] | 30 | 2023-12-01 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 6536
[8 empty] | 31 | 2023-12-01 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6592
[8 empty] | 32 | 2023-12-01 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6008
[8 empty] | 33 | 2023-12-01 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 6545
[8 empty] | 34 | 2023-12-01 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 6582
[8 empty] | 35 | 2023-12-01 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.7 | 6529
[8 empty] | 36 | 2023-12-02 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 5727
[8 empty] | 37 | 2023-12-02 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 6619
[8 empty] | 38 | 2023-12-02 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6650
[8 empty] | 39 | 2023-12-02 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6603
[8 empty] | 40 | 2023-12-02 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6615
[8 empty] | 41 | 2023-12-02 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6638
[8 empty] | 42 | 2023-12-02 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6572
[8 empty] | 43 | 2023-12-02 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6514
[8 empty] | 44 | 2023-12-02 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6517
[8 empty] | 45 | 2023-12-02 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 6505
[8 empty] | 46 | 2023-12-02 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 6488
[8 empty] | 47 | 2023-12-02 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6025
[8 empty] | 48 | 2023-12-02 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 6780
[8 empty] | 49 | 2023-12-02 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 6189
[8 empty] | 50 | 2023-12-02 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6089
[8 empty] | 51 | 2023-12-02 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6108
[8 empty] | 52 | 2023-12-02 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6182
[8 empty] | 53 | 2023-12-02 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 6101
[8 empty] | 54 | 2023-12-02 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5896
[8 empty] | 55 | 2023-12-02 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5635
[8 empty] | 56 | 2023-12-02 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5620
[8 empty] | 57 | 2023-12-02 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6493
[8 empty] | 58 | 2023-12-02 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6946
[8 empty] | 59 | 2023-12-02 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.5 | 6923
[8 empty] | 60 | 2023-12-02 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6874
[8 empty] | 61 | 2023-12-03 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6625
[8 empty] | 62 | 2023-12-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 6635
[8 empty] | 63 | 2023-12-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6680
[8 empty] | 64 | 2023-12-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 6983
[8 empty] | 65 | 2023-12-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6998
[8 empty] | 66 | 2023-12-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6590
[8 empty] | 67 | 2023-12-03 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 6612
[8 empty] | 68 | 2023-12-03 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 6665
[8 empty] | 69 | 2023-12-03 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.7 | 6671
[8 empty] | 70 | 2023-12-03 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.9 | 6633
[8 empty] | 71 | 2023-12-03 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 6632
[8 empty] | 72 | 2023-12-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6583
[8 empty] | 73 | 2023-12-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 6629
[8 empty] | 74 | 2023-12-03 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 6667
[8 empty] | 75 | 2023-12-03 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 6822
[8 empty] | 76 | 2023-12-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 5745
[8 empty] | 77 | 2023-12-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 6639
[8 empty] | 78 | 2023-12-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 6654
[8 empty] | 79 | 2023-12-03 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.3 | 6631
[8 empty] | 80 | 2023-12-03 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.7 | 6645
[8 empty] | 81 | 2023-12-03 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.6 | 6624
[8 empty] | 82 | 2023-12-03 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.4 | 6604
[8 empty] | 83 | 2023-12-03 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 6627
[8 empty] | 84 | 2023-12-03 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 6668
[8 empty] | 85 | 2023-12-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 6636
[8 empty] | 86 | 2023-12-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.4 | 6621
[8 empty] | 87 | 2023-12-03 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 6030
[8 empty] | 88 | 2023-12-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 6673
[8 empty] | 89 | 2023-12-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 6664
[8 empty] | 90 | 2023-12-04 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 6661
[8 empty] | 91 | 2023-12-04 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 6659
[8 empty] | 92 | 2023-12-04 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 6997
[8 empty] | 93 | 2023-12-04 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6618
[8 empty] | 94 | 2023-12-04 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 6930
[8 empty] | 95 | 2023-12-04 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.4 | 6534
[8 empty] | 96 | 2023-12-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 6653
[8 empty] | 97 | 2023-12-05 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6675
[8 empty] | 98 | 2023-12-05 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 6682
[8 empty] | 99 | 2023-12-05 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6980
[8 empty] | 100 | 2023-12-05 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 6987
[8 empty] | 101 | 2023-12-05 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.5 | 6981
[8 empty] | 102 | 2023-12-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6695
[8 empty] | 103 | 2023-12-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.9 | 6982
[8 empty] | 104 | 2023-12-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6685
[8 empty] | 105 | 2023-12-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 6672
[8 empty] | 106 | 2023-12-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6642
[8 empty] | 107 | 2023-12-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 6666
[8 empty] | 108 | 2023-12-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 6691
[8 empty] | 109 | 2023-12-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6989
[8 empty] | 110 | 2023-12-05 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.2 | 6623
[8 empty] | 111 | 2023-12-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 6605
[8 empty] | 112 | 2023-12-06 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 6616
[8 empty] | 113 | 2023-12-06 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6649
[8 empty] | 114 | 2023-12-06 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6614
[8 empty] | 115 | 2023-12-06 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 6598
[8 empty] | 116 | 2023-12-06 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6011
[8 empty] | 117 | 2023-12-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 6979
[8 empty] | 118 | 2023-12-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6669
[8 empty] | 119 | 2023-12-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.2 | 6725
[8 empty] | 120 | 2023-12-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 6698
[8 empty] | 121 | 2023-12-06 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 6978
[8 empty] | 122 | 2023-12-06 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 6733
[8 empty] | 123 | 2023-12-06 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6994
[8 empty] | 124 | 2023-12-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 6729
[8 empty] | 125 | 2023-12-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6727
[8 empty] | 126 | 2023-12-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 6705
[8 empty] | 127 | 2023-12-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6701
[8 empty] | 128 | 2023-12-06 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6711
[8 empty] | 129 | 2023-12-06 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6693
[8 empty] | 130 | 2023-12-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 6696
[8 empty] | 131 | 2023-12-06 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 6684
[8 empty] | 132 | 2023-12-06 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6714
[8 empty] | 133 | 2023-12-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.9 | 6730
[8 empty] | 134 | 2023-12-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 6700
[8 empty] | 135 | 2023-12-06 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19 | 6736
[8 empty] | 136 | 2023-12-06 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.9 | 6734
[8 empty] | 137 | 2023-12-06 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.4 | 6702
[8 empty] | 138 | 2023-12-06 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 6707
[8 empty] | 139 | 2023-12-06 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19 | 6724
[8 empty] | 140 | 2023-12-06 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6745
[8 empty] | 141 | 2023-12-06 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6704
[8 empty] | 142 | 2023-12-06 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 6713
[8 empty] | 143 | 2023-12-06 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6708
[8 empty] | 144 | 2023-12-07 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6746
[8 empty] | 145 | 2023-12-07 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.3 | 6742
[8 empty] | 146 | 2023-12-07 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 6571
[8 empty] | 147 | 2023-12-07 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 6769
[8 empty] | 148 | 2023-12-07 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12 | 5913
[8 empty] | 149 | 2023-12-07 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 6778
[8 empty] | 150 | 2023-12-07 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 6776
[8 empty] | 151 | 2023-12-07 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 6717
[8 empty] | 152 | 2023-12-07 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 6770
[8 empty] | 153 | 2023-12-07 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 6781
[8 empty] | 154 | 2023-12-07 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 6775
[8 empty] | 155 | 2023-12-07 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 6777
[8 empty] | 156 | 2023-12-07 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6732
[8 empty] | 157 | 2023-12-07 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 6765
[8 empty] | 158 | 2023-12-07 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6737
[8 empty] | 159 | 2023-12-07 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6768
[8 empty] | 160 | 2023-12-07 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6779
[8 empty] | 161 | 2023-12-07 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6774
[8 empty] | 162 | 2023-12-07 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 6782
[8 empty] | 163 | 2023-12-07 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6783
[8 empty] | 164 | 2023-12-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 5802
[8 empty] | 165 | 2023-12-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 6784
[8 empty] | 166 | 2023-12-08 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 6802
[8 empty] | 167 | 2023-12-08 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6760
[8 empty] | 168 | 2023-12-08 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6772
[8 empty] | 169 | 2023-12-08 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 6743
[8 empty] | 170 | 2023-12-08 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.3 | 6803
[8 empty] | 171 | 2023-12-08 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.5 | 6748
[8 empty] | 172 | 2023-12-08 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6790
[8 empty] | 173 | 2023-12-08 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6741
[8 empty] | 174 | 2023-12-08 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6789
[8 empty] | 175 | 2023-12-08 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6793
[8 empty] | 176 | 2023-12-08 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 6797
[8 empty] | 177 | 2023-12-08 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.5 | 6799
[8 empty] | 178 | 2023-12-08 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 6785
[8 empty] | 179 | 2023-12-08 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6763
[8 empty] | 180 | 2023-12-08 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 6792
[8 empty] | 181 | 2023-12-08 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19 | 6766
[8 empty] | 182 | 2023-12-08 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 6791
[8 empty] | 183 | 2023-12-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 6773
[8 empty] | 184 | 2023-12-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6731
[8 empty] | 185 | 2023-12-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 6787
[8 empty] | 186 | 2023-12-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 6677
[8 empty] | 187 | 2023-12-08 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 6757
[8 empty] | 188 | 2023-12-08 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6759
[8 empty] | 189 | 2023-12-08 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 6868
[8 empty] | 190 | 2023-12-08 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 6703
[8 empty] | 191 | 2023-12-08 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6795
[8 empty] | 192 | 2023-12-08 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.3 | 6801
[8 empty] | 193 | 2023-12-09 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.9 | 6761
[8 empty] | 194 | 2023-12-09 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10 | 6813
[8 empty] | 195 | 2023-12-09 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6819
[8 empty] | 196 | 2023-12-09 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6823
[8 empty] | 197 | 2023-12-09 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6706
[8 empty] | 198 | 2023-12-09 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5536
[8 empty] | 199 | 2023-12-09 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6837
[8 empty] | 200 | 2023-12-09 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6816
[8 empty] | 201 | 2023-12-09 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.9 | 6810
[8 empty] | 202 | 2023-12-09 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6738
[8 empty] | 203 | 2023-12-09 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6804
[8 empty] | 204 | 2023-12-09 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 6581
[8 empty] | 205 | 2023-12-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6751
[8 empty] | 206 | 2023-12-09 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6834
[8 empty] | 207 | 2023-12-09 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6715
[8 empty] | 208 | 2023-12-09 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 6709
[8 empty] | 209 | 2023-12-09 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 6588
[8 empty] | 210 | 2023-12-09 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6651
[8 empty] | 211 | 2023-12-09 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 6622
[8 empty] | 212 | 2023-12-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6814
[8 empty] | 213 | 2023-12-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 6940
[8 empty] | 214 | 2023-12-11 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 6723
[8 empty] | 215 | 2023-12-11 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 6628
[8 empty] | 216 | 2023-12-11 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.1 | 6579
[8 empty] | 217 | 2023-12-11 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6844
[8 empty] | 218 | 2023-12-11 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 6716
[8 empty] | 219 | 2023-12-11 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 6838
[8 empty] | 220 | 2023-12-11 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 6889
[8 empty] | 221 | 2023-12-11 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6836
[8 empty] | 222 | 2023-12-11 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 6807
[8 empty] | 223 | 2023-12-11 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.4 | 6840
[8 empty] | 224 | 2023-12-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6658
[8 empty] | 225 | 2023-12-11 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 6657
[8 empty] | 226 | 2023-12-11 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.5 | 6899
[8 empty] | 227 | 2023-12-12 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 6871
[8 empty] | 228 | 2023-12-12 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.3 | 6870
[8 empty] | 229 | 2023-12-12 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.5 | 6896
[8 empty] | 230 | 2023-12-12 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 6888
[8 empty] | 231 | 2023-12-12 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 6860
[8 empty] | 232 | 2023-12-12 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6762
[8 empty] | 233 | 2023-12-12 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 5095
[8 empty] | 234 | 2023-12-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11 | 6452
[8 empty] | 235 | 2023-12-12 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 6864
[8 empty] | 236 | 2023-12-13 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.9 | 6857
[8 empty] | 237 | 2023-12-13 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6908
[8 empty] | 238 | 2023-12-13 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 6909
[8 empty] | 239 | 2023-12-13 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.9 | 6949
[8 empty] | 240 | 2023-12-13 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 6788
[8 empty] | 241 | 2023-12-13 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6984
[8 empty] | 242 | 2023-12-13 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 6950
[8 empty] | 243 | 2023-12-13 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 6935
[8 empty] | 244 | 2023-12-13 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 6869
[8 empty] | 245 | 2023-12-13 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 6917
[8 empty] | 246 | 2023-12-13 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.5 | 6911
[8 empty] | 247 | 2023-12-13 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.2 | 6858
[8 empty] | 248 | 2023-12-13 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.7 | 6937
[8 empty] | 249 | 2023-12-13 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 6719
[8 empty] | 250 | 2023-12-13 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 6865
[8 empty] | 251 | 2023-12-13 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6873
[8 empty] | 252 | 2023-12-13 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 6921
[8 empty] | 253 | 2023-12-13 | Мерседес | м901 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8 | 6948
[8 empty] | 254 | 2023-12-13 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6886
[8 empty] | 255 | 2023-12-13 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6929
[8 empty] | 256 | 2023-12-13 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 6855
[8 empty] | 257 | 2023-12-13 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 6920
[8 empty] | 258 | 2023-12-13 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 6872
[8 empty] | 259 | 2023-12-13 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 6735
[8 empty] | 260 | 2023-12-13 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 6841
[8 empty] | 261 | 2023-12-13 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 6842
[8 empty] | 262 | 2023-12-13 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 6607
[8 empty] | 263 | 2023-12-13 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 7.9 | 6641
[8 empty] | 264 | 2023-12-13 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 6988
[8 empty] | 265 | 2023-12-13 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 6854
[8 empty] | 1 | 2023-12-16 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6970
[8 empty] | 2 | 2023-12-16 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 7002
[8 empty] | 3 | 2023-12-16 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6966
[8 empty] | 4 | 2023-12-16 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 7004
[8 empty] | 5 | 2023-12-16 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 7026
[8 empty] | 6 | 2023-12-16 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 6969
[8 empty] | 7 | 2023-12-16 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 7003
[8 empty] | 8 | 2023-12-16 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 7001
[8 empty] | 9 | 2023-12-16 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 6961
[8 empty] | 10 | 2023-12-16 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10 | 7029
[8 empty] | 11 | 2023-12-16 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7007
[8 empty] | 12 | 2023-12-16 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 6952
[8 empty] | 13 | 2023-12-16 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 7023
[8 empty] | 14 | 2023-12-16 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 7019
[8 empty] | 15 | 2023-12-16 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.5 | 6862
[8 empty] | 16 | 2023-12-16 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.7 | 6644
[8 empty] | 17 | 2023-12-16 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6965
[8 empty] | 18 | 2023-12-16 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7110
[8 empty] | 19 | 2023-12-16 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 7086
[8 empty] | 20 | 2023-12-16 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7031
[8 empty] | 21 | 2023-12-16 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.2 | 7044
[8 empty] | 22 | 2023-12-16 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 7061
[8 empty] | 23 | 2023-12-16 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 6954
[8 empty] | 24 | 2023-12-16 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6867
[8 empty] | 25 | 2023-12-16 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 4.5 | 7025
[8 empty] | 26 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 6796
[8 empty] | 27 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 6720
[8 empty] | 28 | 2023-12-17 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 7082
[8 empty] | 29 | 2023-12-17 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 7040
[8 empty] | 30 | 2023-12-17 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7054
[8 empty] | 31 | 2023-12-17 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.9 | 7065
[8 empty] | 32 | 2023-12-17 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 7060
[8 empty] | 33 | 2023-12-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 7050
[8 empty] | 34 | 2023-12-17 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 7063
[8 empty] | 35 | 2023-12-17 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6674
[8 empty] | 36 | 2023-12-17 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.3 | 6687
[8 empty] | 37 | 2023-12-17 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 7045
[8 empty] | 38 | 2023-12-17 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.9 | 7071
[8 empty] | 39 | 2023-12-17 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.2 | 7035
[8 empty] | 40 | 2023-12-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 7027
[8 empty] | 41 | 2023-12-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 7057
[8 empty] | 42 | 2023-12-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 7073
[8 empty] | 43 | 2023-12-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7078
[8 empty] | 44 | 2023-12-17 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 7077
[8 empty] | 45 | 2023-12-17 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 6951
[8 empty] | 46 | 2023-12-17 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 7049
[8 empty] | 47 | 2023-12-17 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.2 | 7064
[8 empty] | 48 | 2023-12-17 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.5 | 7024
[8 empty] | 49 | 2023-12-17 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6699
[8 empty] | 50 | 2023-12-17 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 7047
[8 empty] | 51 | 2023-12-17 | Камаз | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 6943
[8 empty] | 52 | 2023-12-17 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 6648
[8 empty] | 53 | 2023-12-17 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.2 | 7191
[8 empty] | 54 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 7234
[8 empty] | 55 | 2023-12-17 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 7233
[8 empty] | 56 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 7268
[8 empty] | 57 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 7255
[8 empty] | 58 | 2023-12-17 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 7286
[8 empty] | 59 | 2023-12-17 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.1 | 7242
[8 empty] | 60 | 2023-12-17 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 7267
[8 empty] | 61 | 2023-12-17 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 7263
[8 empty] | 62 | 2023-12-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 6892
[8 empty] | 63 | 2023-12-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 6995
[8 empty] | 64 | 2023-12-17 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 6756
[8 empty] | 65 | 2023-12-17 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 6710
[8 empty] | 66 | 2023-12-17 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6554
[8 empty] | 67 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6662
[8 empty] | 68 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 6739
[8 empty] | 69 | 2023-12-17 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6992
[8 empty] | 70 | 2023-12-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 6670
[8 empty] | 71 | 2023-12-17 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 6552
[8 empty] | 72 | 2023-12-17 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 6991
[8 empty] | 73 | 2023-12-17 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6656
[8 empty] | 74 | 2023-12-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6655
[8 empty] | 75 | 2023-12-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 6996
[8 empty] | 76 | 2023-12-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 6584
[8 empty] | 77 | 2023-12-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 6758
[8 empty] | 78 | 2023-12-17 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 6914
[8 empty] | 79 | 2023-12-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 6944
[8 empty] | 80 | 2023-12-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 6976
[8 empty] | 81 | 2023-12-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7018
[8 empty] | 82 | 2023-12-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 7186
[8 empty] | 83 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 7103
[8 empty] | 84 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 7125
[8 empty] | 85 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7104
[8 empty] | 86 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 7108
[8 empty] | 87 | 2023-12-17 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 7087
[8 empty] | 88 | 2023-12-17 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 7028
[8 empty] | 89 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7139
[8 empty] | 90 | 2023-12-17 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 7085
[8 empty] | 91 | 2023-12-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 7072
[8 empty] | 92 | 2023-12-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6343
[8 empty] | 93 | 2023-12-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 7075
[8 empty] | 94 | 2023-12-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 7147
[8 empty] | 95 | 2023-12-18 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 7238
[8 empty] | 96 | 2023-12-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 7251
[8 empty] | 97 | 2023-12-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 7132
[8 empty] | 98 | 2023-12-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 7126
[8 empty] | 99 | 2023-12-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 7141
[8 empty] | 100 | 2023-12-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 7113
[8 empty] | 101 | 2023-12-18 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 7088
[8 empty] | 102 | 2023-12-18 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.3 | 7089
[8 empty] | 103 | 2023-12-18 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 6754
[8 empty] | 104 | 2023-12-18 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 6972
[8 empty] | 105 | 2023-12-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 7084
[8 empty] | 106 | 2023-12-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 7081
[8 empty] | 107 | 2023-12-18 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 7095
[8 empty] | 108 | 2023-12-18 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.4 | 7117
[8 empty] | 109 | 2023-12-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7094
[8 empty] | 110 | 2023-12-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 7128
[8 empty] | 111 | 2023-12-18 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 7107
[8 empty] | 112 | 2023-12-18 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 7112
[8 empty] | 113 | 2023-12-18 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 7098
[8 empty] | 114 | 2023-12-18 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 6690
[8 empty] | 115 | 2023-12-18 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 7120
[8 empty] | 116 | 2023-12-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 7093
[8 empty] | 117 | 2023-12-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7138
[8 empty] | 118 | 2023-12-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7127
[8 empty] | 119 | 2023-12-18 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 7036
[8 empty] | 120 | 2023-12-18 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 7051
[8 empty] | 121 | 2023-12-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 7066
[8 empty] | 122 | 2023-12-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 7059
[8 empty] | 123 | 2023-12-18 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 7034
[8 empty] | 124 | 2023-12-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7070
[8 empty] | 125 | 2023-12-18 | Камаз | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 7074
[8 empty] | 126 | 2023-12-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 7119
[8 empty] | 127 | 2023-12-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 7124
[8 empty] | 128 | 2023-12-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 7167
[8 empty] | 129 | 2023-12-19 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6740
[8 empty] | 130 | 2023-12-19 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 7096
[8 empty] | 131 | 2023-12-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 7105
[8 empty] | 132 | 2023-12-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 7164
[8 empty] | 133 | 2023-12-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 7150
[8 empty] | 134 | 2023-12-19 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 7099
[8 empty] | 135 | 2023-12-19 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 7122
[8 empty] | 136 | 2023-12-19 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 7500
[8 empty] | 137 | 2023-12-19 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7097
[8 empty] | 138 | 2023-12-19 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 7152
[8 empty] | 139 | 2023-12-19 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 7153
[8 empty] | 140 | 2023-12-19 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 7118
[8 empty] | 141 | 2023-12-19 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 7165
[8 empty] | 142 | 2023-12-19 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 7155
[8 empty] | 143 | 2023-12-19 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7163
[8 empty] | 144 | 2023-12-19 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 7158
[8 empty] | 145 | 2023-12-19 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 7159
[8 empty] | 146 | 2023-12-19 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 7101
[8 empty] | 147 | 2023-12-19 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 7215
[8 empty] | 148 | 2023-12-19 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.6 | 7180
[8 empty] | 149 | 2023-12-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 7115
[8 empty] | 150 | 2023-12-19 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 7111
[8 empty] | 151 | 2023-12-19 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 7048
[8 empty] | 152 | 2023-12-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 7042
[8 empty] | 153 | 2023-12-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.4 | 7039
[8 empty] | 154 | 2023-12-19 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 7194
[8 empty] | 155 | 2023-12-20 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 7202
[8 empty] | 156 | 2023-12-20 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 7092
[8 empty] | 157 | 2023-12-20 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 7214
[8 empty] | 158 | 2023-12-20 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 7168
[8 empty] | 159 | 2023-12-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 7.8 | 7218
[8 empty] | 160 | 2023-12-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 7496
[8 empty] | 161 | 2023-12-20 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.2 | 7176
[8 empty] | 162 | 2023-12-21 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 6585
[8 empty] | 163 | 2023-12-21 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6573
[8 empty] | 164 | 2023-12-21 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 6580
[8 empty] | 165 | 2023-12-21 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6574
[8 empty] | 166 | 2023-12-21 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 6548
[8 empty] | 167 | 2023-12-21 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.4 | 6516
[8 empty] | 168 | 2023-12-21 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 7219
[8 empty] | 169 | 2023-12-21 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 7198
[8 empty] | 170 | 2023-12-21 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 7182
[8 empty] | 171 | 2023-12-21 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 7157
[8 empty] | 172 | 2023-12-21 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 7170
[8 empty] | 173 | 2023-12-21 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 7223
[8 empty] | 174 | 2023-12-21 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7220
[8 empty] | 175 | 2023-12-21 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.8 | 7169
[8 empty] | 176 | 2023-12-21 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 7160
[8 empty] | 177 | 2023-12-21 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.2 | 7196
[8 empty] | 178 | 2023-12-21 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 7193
[8 empty] | 179 | 2023-12-21 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 7187
[8 empty] | 180 | 2023-12-21 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 7149
[8 empty] | 181 | 2023-12-21 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 7156
[8 empty] | 182 | 2023-12-21 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12 | 7221
[8 empty] | 183 | 2023-12-21 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 7190
[8 empty] | 184 | 2023-12-22 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 6652
[8 empty] | 185 | 2023-12-22 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 6526
[8 empty] | 186 | 2023-12-22 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6608
[8 empty] | 187 | 2023-12-22 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6647
[8 empty] | 188 | 2023-12-22 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6601
[8 empty] | 189 | 2023-12-22 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 7245
[8 empty] | 190 | 2023-12-22 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 7246
[8 empty] | 191 | 2023-12-22 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 7237
[8 empty] | 192 | 2023-12-22 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 7250
[8 empty] | 193 | 2023-12-22 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 7254
[8 empty] | 194 | 2023-12-22 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 7236
[8 empty] | 195 | 2023-12-22 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 7271
[8 empty] | 196 | 2023-12-22 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 7226
[8 empty] | 197 | 2023-12-22 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 7252
[8 empty] | 198 | 2023-12-22 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 7090
[8 empty] | 199 | 2023-12-22 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 7257
[8 empty] | 200 | 2023-12-22 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 7244
[8 empty] | 201 | 2023-12-22 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6284
[8 empty] | 202 | 2023-12-22 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 7116
[8 empty] | 203 | 2023-12-22 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 7201
[8 empty] | 204 | 2023-12-22 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 7229
[8 empty] | 205 | 2023-12-22 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 7135
[8 empty] | 206 | 2023-12-22 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 7235
[8 empty] | 207 | 2023-12-22 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 7265
[8 empty] | 208 | 2023-12-22 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 7177
[8 empty] | 209 | 2023-12-22 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 7217
[8 empty] | 210 | 2023-12-22 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 7247
[8 empty] | 211 | 2023-12-22 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 7199
[8 empty] | 212 | 2023-12-23 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 7278
[8 empty] | 213 | 2023-12-23 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 7264
[8 empty] | 214 | 2023-12-23 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 7277
[8 empty] | 215 | 2023-12-23 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 7283
[8 empty] | 216 | 2023-12-23 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7287
[8 empty] | 217 | 2023-12-23 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 7224
[8 empty] | 218 | 2023-12-23 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 7291
[8 empty] | 219 | 2023-12-23 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 7269
[8 empty] | 220 | 2023-12-23 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 7270
[8 empty] | 221 | 2023-12-23 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 7227
[8 empty] | 222 | 2023-12-23 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 7.1 | 7304
[8 empty] | 223 | 2023-12-24 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 7305
[8 empty] | 224 | 2023-12-24 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 6.1 | 7262
[8 empty] | 225 | 2023-12-25 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 7344
[8 empty] | 1 | 2024-01-09 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 3.5 | 7326
[8 empty] | 2 | 2024-01-09 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 7349
[8 empty] | 3 | 2024-01-11 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.1 | 6973
[8 empty] | 4 | 2024-01-11 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 7433
[8 empty] | 5 | 2024-01-11 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 7394
[8 empty] | 6 | 2024-01-11 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 7376
[8 empty] | 7 | 2024-01-11 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 7430
[8 empty] | 8 | 2024-01-11 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 7380
[8 empty] | 9 | 2024-01-11 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 7388
[8 empty] | 10 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 7375
[8 empty] | 11 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7377
[8 empty] | 12 | 2024-01-11 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 7426
[8 empty] | 13 | 2024-01-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 7378
[8 empty] | 14 | 2024-01-11 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 7106
[8 empty] | 15 | 2024-01-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.4 | 7421
[8 empty] | 16 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7396
[8 empty] | 17 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 7391
[8 empty] | 18 | 2024-01-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 7418
[8 empty] | 19 | 2024-01-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 7429
[8 empty] | 20 | 2024-01-12 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.2 | 7431
[8 empty] | 1 | 2024-01-16 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 0062
[8 empty] | 2 | 2024-01-16 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 0063
[8 empty] | 3 | 2024-01-16 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 0002
[8 empty] | 4 | 2024-01-16 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 7109
[8 empty] | 5 | 2024-01-16 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0060
[8 empty] | 6 | 2024-01-16 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.5 | 0046
[8 empty] | 7 | 2024-01-16 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 7340
[8 empty] | 8 | 2024-01-16 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 0071
[8 empty] | 9 | 2024-01-16 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 0061
[8 empty] | 10 | 2024-01-16 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 7239
[8 empty] | 11 | 2024-01-16 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 0037
[8 empty] | 12 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0065
[8 empty] | 13 | 2024-01-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 6947
[8 empty] | 14 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 0058
[8 empty] | 15 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 0098
[8 empty] | 16 | 2024-01-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 0054
[8 empty] | 17 | 2024-01-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 0048
[8 empty] | 18 | 2024-01-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 0051
[8 empty] | 19 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0070
[8 empty] | 20 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 0074
[8 empty] | 21 | 2024-01-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 0056
[8 empty] | 22 | 2024-01-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 0094
[8 empty] | 23 | 2024-01-17 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.5 | 0088
[8 empty] | 24 | 2024-01-17 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.8 | 0087
[8 empty] | 25 | 2024-01-17 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 0057
[8 empty] | 26 | 2024-01-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 7354
[8 empty] | 27 | 2024-01-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0091
[8 empty] | 28 | 2024-01-17 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 0044
[8 empty] | 29 | 2024-01-17 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 0089
[8 empty] | 30 | 2024-01-17 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 0059
[8 empty] | 31 | 2024-01-17 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 7428
[8 empty] | 32 | 2024-01-17 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 0053
[8 empty] | 33 | 2024-01-18 | Мерседес | м217 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 7.9 | 7358
[8 empty] | 34 | 2024-01-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 0123
[8 empty] | 35 | 2024-01-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 0106
[8 empty] | 36 | 2024-01-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 0117
[8 empty] | 37 | 2024-01-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 0108
[8 empty] | 38 | 2024-01-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 0079
[8 empty] | 39 | 2024-01-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 0085
[8 empty] | 40 | 2024-01-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 0118
[8 empty] | 41 | 2024-01-18 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 0078
[8 empty] | 42 | 2024-01-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.2 | 0082
[8 empty] | 43 | 2024-01-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 0100
[8 empty] | 44 | 2024-01-18 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 7179
[8 empty] | 45 | 2024-01-18 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 0120
[8 empty] | 46 | 2024-01-18 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.4 | 0077
[8 empty] | 47 | 2024-01-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 0393
[8 empty] | 48 | 2024-01-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 0115
[8 empty] | 49 | 2024-01-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 0075
[8 empty] | 50 | 2024-01-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 0350
[8 empty] | 51 | 2024-01-19 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.8 | 0114
[8 empty] | 52 | 2024-01-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 0394
[8 empty] | 53 | 2024-01-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.2 | 0335
[8 empty] | 54 | 2024-01-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9 | 0127
[8 empty] | 55 | 2024-01-20 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 6667
[8 empty] | 56 | 2024-01-20 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 0132
[8 empty] | 57 | 2024-01-20 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.7 | 0369
[8 empty] | 58 | 2024-01-20 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 0153
[8 empty] | 59 | 2024-01-20 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 0145
[8 empty] | 60 | 2024-01-20 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 0372
[8 empty] | 61 | 2024-01-20 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 0395
[8 empty] | 62 | 2024-01-22 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 7310
[8 empty] | 63 | 2024-01-22 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 0396
[8 empty] | 64 | 2024-01-22 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 0138
[8 empty] | 65 | 2024-01-22 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 0346
[8 empty] | 66 | 2024-01-22 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 0080
[8 empty] | 67 | 2024-01-22 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 0340
[8 empty] | 68 | 2024-01-22 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.3 | 0099
[8 empty] | 69 | 2024-01-22 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 0159
[8 empty] | 70 | 2024-01-22 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 0376
[8 empty] | 71 | 2024-01-22 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 0341
[8 empty] | 72 | 2024-01-22 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 0111
[8 empty] | 73 | 2024-01-22 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 0147
[8 empty] | 74 | 2024-01-22 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 5.6 | 7338
[8 empty] | 75 | 2024-01-22 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 4.6 | 7365
[8 empty] | 76 | 2024-01-22 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 0093
[8 empty] | 77 | 2024-01-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 0215
[8 empty] | 78 | 2024-01-26 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.1 | 7230
[8 empty] | 79 | 2024-01-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 0156
[8 empty] | 80 | 2024-01-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 0222
[8 empty] | 81 | 2024-01-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 7455
[8 empty] | 82 | 2024-01-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 0092
[8 empty] | 83 | 2024-01-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.7 | 0334
[8 empty] | 84 | 2024-01-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 7440
[8 empty] | 85 | 2024-01-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 0203
[8 empty] | 86 | 2024-01-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 0189
[8 empty] | 87 | 2024-01-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 0192
[8 empty] | 88 | 2024-01-29 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 7480
[8 empty] | 89 | 2024-01-29 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 7464
[8 empty] | 90 | 2024-01-29 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 0234
[8 empty] | 91 | 2024-01-29 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7475
[8 empty] | 92 | 2024-01-29 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 7272
[8 empty] | 93 | 2024-01-29 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 7322
[8 empty] | 94 | 2024-01-29 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 0349
[8 empty] | 95 | 2024-01-29 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 0049
[8 empty] | 96 | 2024-01-29 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 0018
[8 empty] | 97 | 2024-01-30 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.4 | 0086
[8 empty] | 98 | 2024-01-30 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 0336
[8 empty] | 99 | 2024-01-30 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 0267
[8 empty] | 100 | 2024-01-31 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.5 | 0084
[8 empty] | 101 | 2024-01-31 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 0271
[8 empty] | 102 | 2024-01-31 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 0311
[8 empty] | 1 | 2024-02-02 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 0382
[8 empty] | 2 | 2024-02-02 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 0370
[8 empty] | 3 | 2024-02-02 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 0293
[8 empty] | 4 | 2024-02-02 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 0325
[8 empty] | 5 | 2024-02-02 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 0068
[8 empty] | 6 | 2024-02-02 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 5.8 | 7313
[8 empty] | 7 | 2024-02-02 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 0451
[8 empty] | 8 | 2024-02-02 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 0461
[8 empty] | 9 | 2024-02-02 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 0499
[8 empty] | 10 | 2024-02-02 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 0445
[8 empty] | 11 | 2024-02-02 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0434
[8 empty] | 12 | 2024-02-02 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 0437
[8 empty] | 13 | 2024-02-04 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.8 | 0447
[8 empty] | 14 | 2024-02-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 0475
[8 empty] | 15 | 2024-02-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 7446
[8 empty] | 16 | 2024-02-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11 | 0571
[8 empty] | 17 | 2024-02-04 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 0006
[8 empty] | 18 | 2024-02-04 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 0443
[8 empty] | 19 | 2024-02-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.5 | 0496
[8 empty] | 20 | 2024-02-05 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 0469
[8 empty] | 21 | 2024-02-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 0481
[8 empty] | 22 | 2024-02-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.8 | 0504
[8 empty] | 23 | 2024-02-06 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 0501
[8 empty] | 24 | 2024-02-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 0476
[8 empty] | 25 | 2024-02-07 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 0508
[8 empty] | 26 | 2024-02-07 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 0502
[8 empty] | 27 | 2024-02-07 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 0500
[8 empty] | 28 | 2024-02-07 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 0488
[8 empty] | 29 | 2024-02-07 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 0455
[8 empty] | 30 | 2024-02-07 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.5 | 0486
[8 empty] | 31 | 2024-02-12 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 7.5 | 0474
[8 empty] | 32 | 2024-02-12 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 0456
[8 empty] | 33 | 2024-02-12 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6891
[8 empty] | 34 | 2024-02-12 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 0553
[8 empty] | 35 | 2024-02-12 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 0542
[8 empty] | 36 | 2024-02-12 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 0291
[8 empty] | 37 | 2024-02-12 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 0537
[8 empty] | 38 | 2024-02-12 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 0575
[8 empty] | 1 | 2024-02-17 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 0849
[8 empty] | 2 | 2024-02-17 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 0755
[8 empty] | 3 | 2024-02-17 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 0657
[8 empty] | 4 | 2024-02-17 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.6 | 0710
[8 empty] | 5 | 2024-02-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 0836
[8 empty] | 6 | 2024-02-18 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 0457
[8 empty] | 7 | 2024-02-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.7 | 0654
[8 empty] | 8 | 2024-02-21 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.8 | 6055
[8 empty] | 9 | 2024-02-21 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 0076
[8 empty] | 10 | 2024-02-21 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 0873
[8 empty] | 11 | 2024-02-23 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 0096
[8 empty] | 12 | 2024-02-23 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.3 | 0738
[8 empty] | 13 | 2024-02-23 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 0742
[8 empty] | 14 | 2024-02-26 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.3 | 0863
[8 empty] | 15 | 2024-02-26 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.7 | 0820
[8 empty] | 16 | 2024-02-26 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.3 | 0800
[8 empty] | 17 | 2024-02-26 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.8 | 0839
[8 empty] | 18 | 2024-02-29 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0043
[8 empty] | 19 | 2024-02-29 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.6 | 0900
[8 empty] | 20 | 2024-02-29 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 0181
[8 empty] | 1 | 2024-03-01 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 1178
[8 empty] | 2 | 2024-03-02 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 1174
[8 empty] | 3 | 2024-03-02 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 1116
[8 empty] | 4 | 2024-03-02 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 1084
[8 empty] | 5 | 2024-03-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.1 | 1042
[8 empty] | 6 | 2024-03-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 1213
[8 empty] | 7 | 2024-03-04 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 1388
[8 empty] | 8 | 2024-03-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 1268
[8 empty] | 9 | 2024-03-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 1211
[8 empty] | 10 | 2024-03-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 1225
[8 empty] | 11 | 2024-03-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 1191
[8 empty] | 12 | 2024-03-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 1194
[8 empty] | 13 | 2024-03-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 0974
[8 empty] | 14 | 2024-03-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 1339
[8 empty] | 15 | 2024-03-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 1055
[8 empty] | 16 | 2024-03-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 0910
[8 empty] | 17 | 2024-03-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 1085
[8 empty] | 18 | 2024-03-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 1134
[8 empty] | 19 | 2024-03-05 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 1350
[8 empty] | 20 | 2024-03-05 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 1265
[8 empty] | 21 | 2024-03-05 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 1387
[8 empty] | 22 | 2024-03-07 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 1228
[8 empty] | 23 | 2024-03-07 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10 | 0959
[8 empty] | 24 | 2024-03-07 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 1243
[8 empty] | 25 | 2024-03-11 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 1136
[8 empty] | 26 | 2024-03-11 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 1426
[8 empty] | 27 | 2024-03-11 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 1354
[8 empty] | 28 | 2024-03-11 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 1271
[8 empty] | 29 | 2024-03-14 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 1391
[8 empty] | 30 | 2024-03-14 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 1321
[8 empty] | 31 | 2024-03-14 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 1366
[8 empty] | 32 | 2024-03-14 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 1434
[8 empty] | 1 | 2024-03-18 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 1874
[8 empty] | 2 | 2024-03-21 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 1914
[8 empty] | 3 | 2024-03-30 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 1855
[8 empty] | 4 | 2024-03-30 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 1841
[8 empty] | 5 | 2024-03-30 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 1816
[8 empty] | 6 | 2024-03-30 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 1895
[8 empty] | 1 | 2024-04-01 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 1949
[8 empty] | 2 | 2024-04-01 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 2169
[8 empty] | 3 | 2024-04-03 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 2264
[8 empty] | 4 | 2024-04-03 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 22.9 | 25,13
[8 empty] | 5 | 2024-04-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 2659
[8 empty] | 6 | 2024-04-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 2599
[8 empty] | 7 | 2024-04-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 2657
[8 empty] | 8 | 2024-04-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 2442
[8 empty] | 9 | 2024-04-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 2473
[8 empty] | 10 | 2024-04-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.5 | 2618
[8 empty] | 11 | 2024-04-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 2352
[8 empty] | 12 | 2024-04-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 2443
[8 empty] | 13 | 2024-04-08 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 2930
[8 empty] | 14 | 2024-04-08 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 2695
[8 empty] | 15 | 2024-04-08 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 2479
[8 empty] | 16 | 2024-04-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.4 | 1970
[8 empty] | 17 | 2024-04-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 2304
[8 empty] | 18 | 2024-04-09 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 2702
[8 empty] | 19 | 2024-04-09 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 2606
[8 empty] | 20 | 2024-04-09 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 2922
[8 empty] | 21 | 2024-04-09 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 2933
[8 empty] | 22 | 2024-04-09 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 2643
[8 empty] | 23 | 2024-04-09 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 6897
[8 empty] | 24 | 2024-04-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 2227
[8 empty] | 25 | 2024-04-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 2322
[8 empty] | 26 | 2024-04-09 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 2496
[8 empty] | 27 | 2024-04-09 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20.4 | 2619
[8 empty] | 28 | 2024-04-11 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3157
[8 empty] | 29 | 2024-04-11 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.4 | 2709
[8 empty] | 30 | 2024-04-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 2493
[8 empty] | 31 | 2024-04-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 3142
[8 empty] | 32 | 2024-04-11 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 2960
[8 empty] | 33 | 2024-04-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 2241
[8 empty] | 34 | 2024-04-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 3002
[8 empty] | 35 | 2024-04-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 2903
[8 empty] | 36 | 2024-04-12 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 2979
[8 empty] | 37 | 2024-04-12 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 2916
[8 empty] | 38 | 2024-04-13 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 2281
[8 empty] | 39 | 2024-04-13 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 2321
[8 empty] | 40 | 2024-04-13 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 2147
[8 empty] | 41 | 2024-04-13 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3005
[8 empty] | 42 | 2024-04-13 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 1616
[8 empty] | 43 | 2024-04-13 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 2303
[8 empty] | 44 | 2024-04-13 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 2908
[8 empty] | 45 | 2024-04-13 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 2642
[8 empty] | 46 | 2024-04-13 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3163
[8 empty] | 47 | 2024-04-14 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 2711
[8 empty] | 48 | 2024-04-14 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.2 | 2207
[8 empty] | 49 | 2024-04-14 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 1810
[8 empty] | 50 | 2024-04-14 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 2582
[8 empty] | 51 | 2024-04-14 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 2900
[8 empty] | 52 | 2024-04-14 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 2727
[8 empty] | 53 | 2024-04-14 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.7 | 2964
[8 empty] | 1 | 2024-04-16 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 2481
[8 empty] | 2 | 2024-04-19 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.9 | 2681
[8 empty] | 3 | 2024-04-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 2323
[8 empty] | 4 | 2024-04-20 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20.2 | 2225
[8 empty] | 5 | 2024-04-22 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.7 | 2997
[8 empty] | 6 | 2024-04-22 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 2831
[8 empty] | 7 | 2024-04-22 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3098
[8 empty] | 8 | 2024-04-22 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.8 | 3081
[8 empty] | 9 | 2024-04-22 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 3103
[8 empty] | 10 | 2024-04-22 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 2838
[8 empty] | 11 | 2024-04-22 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 3835 | по реестру 3836
[8 empty] | 12 | 2024-04-23 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 2662
[8 empty] | 13 | 2024-04-25 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 2705
[8 empty] | 14 | 2024-04-25 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10 | 1952
[8 empty] | 15 | 2024-04-25 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 2370
[8 empty] | 16 | 2024-04-27 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 2183
[8 empty] | 17 | 2024-04-27 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 2299
[8 empty] | 1 | 2024-05-04 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 3197
[8 empty] | 2 | 2024-05-04 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 4053
[8 empty] | 3 | 2024-05-04 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 3412
[8 empty] | 4 | 2024-05-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3601
[8 empty] | 5 | 2024-05-04 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3584
[8 empty] | 6 | 2024-05-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 3507
[8 empty] | 7 | 2024-05-04 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12 | 3580
[8 empty] | 8 | 2024-05-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3948
[8 empty] | 9 | 2024-05-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 4682
[8 empty] | 10 | 2024-05-05 | Мерседес | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 4674
[8 empty] | 11 | 2024-05-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 3498
[8 empty] | 12 | 2024-05-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 2972
[8 empty] | 1 | 2024-05-29 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 4382
[8 empty] | 2 | 2024-05-29 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4557
[8 empty] | 3 | 2024-05-29 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.2 | 4371
[8 empty] | 4 | 2024-05-31 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 3058
[8 empty] | 5 | 2024-05-31 | Мерседес | м768ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 3680

## Свод реестров
№ | Дата | Номер авто | Кол-во | № талона | Примечания | № п/п | Дата выезда | Марка т/с | Гос.номер | Наименование (Грунт/ОСС) | Кол-во рейсов | Кол-во м3 | № Талона
[6 empty] | 1 | 2023-08-28 | HOВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 3300
[6 empty] | 2 | 2023-08-28 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 3298
[6 empty] | 3 | 2023-08-28 | МЕРСЕДЕС | К831СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 3295
[6 empty] | 4 | 2023-08-28 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3296
[6 empty] | 5 | 2023-08-28 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3297
[6 empty] | 6 | 2023-08-28 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3442
[6 empty] | 7 | 2023-08-28 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 3440
[6 empty] | 8 | 2023-08-28 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 3441
[6 empty] | 9 | 2023-08-28 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 3293
[6 empty] | 10 | 2023-08-29 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 4756
[6 empty] | 11 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 3191
[6 empty] | 12 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3229
[6 empty] | 13 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 3207
[6 empty] | 14 | 2023-08-29 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3219
[6 empty] | 15 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3194
[6 empty] | 16 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 3204
[6 empty] | 17 | 2023-08-29 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3227
[6 empty] | 18 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 3186
[6 empty] | 19 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | К831СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3196
[6 empty] | 20 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3187
[6 empty] | 21 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 3213
[6 empty] | 22 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 3198
[6 empty] | 23 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3199
[6 empty] | 24 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3226
[6 empty] | 25 | 2023-08-29 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 3188
[6 empty] | 26 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3203
[6 empty] | 27 | 2023-08-29 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 3225
[6 empty] | 28 | 2023-08-29 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 3230
[6 empty] | 29 | 2023-08-29 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3210
[6 empty] | 30 | 2023-08-29 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 3193
[6 empty] | 31 | 2023-08-29 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3200
[6 empty] | 32 | 2023-08-29 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 3197
[6 empty] | 33 | 2023-08-29 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 3190
[6 empty] | 34 | 2023-08-29 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3202
[6 empty] | 35 | 2023-08-29 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 4780
[6 empty] | 36 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 3446
[6 empty] | 37 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 3445
[6 empty] | 38 | 2023-08-29 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 4781
[6 empty] | 39 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3458
[6 empty] | 40 | 2023-08-29 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4752
[6 empty] | 41 | 2023-08-30 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3214
[6 empty] | 42 | 2023-08-30 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 3231
[6 empty] | 43 | 2023-08-30 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3239
[6 empty] | 44 | 2023-08-30 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 3306
[6 empty] | 45 | 2023-08-30 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 3315
[6 empty] | 46 | 2023-08-30 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3304
[6 empty] | 47 | 30,08,2023 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 3232
[6 empty] | 48 | 2023-08-30 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3220
[6 empty] | 49 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3208
[6 empty] | 50 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 3302
[6 empty] | 51 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 3238
[6 empty] | 52 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3236
[6 empty] | 53 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3307
[6 empty] | 54 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 3217
[6 empty] | 55 | 2023-08-30 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 3211
[6 empty] | 56 | 2023-08-30 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 3305
[6 empty] | 57 | 2023-08-30 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 3237
[6 empty] | 58 | 2023-08-30 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3234
[6 empty] | 59 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 3222
[6 empty] | 60 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 3310
[6 empty] | 61 | 2023-08-30 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3233
[6 empty] | 62 | 2023-08-30 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.7 | 4380
[6 empty] | 63 | 2023-08-30 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4265
[6 empty] | 64 | 2023-08-30 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4097
[6 empty] | 65 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4773
[6 empty] | 66 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3218
[6 empty] | 67 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 4814
[6 empty] | 68 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3253
[6 empty] | 69 | 2023-08-31 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 4817
[6 empty] | 70 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3314
[6 empty] | 71 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 4671
[6 empty] | 72 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 4662
[6 empty] | 73 | 2023-08-31 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 4668
[6 empty] | 74 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 3929
[6 empty] | 75 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3463
[6 empty] | 76 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4660
[6 empty] | 77 | 2023-09-01 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3453
[6 empty] | 78 | 2023-09-01 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 3456
[6 empty] | 79 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3928
[6 empty] | 80 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 4657
[6 empty] | 81 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3464
[6 empty] | 82 | 2023-09-01 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 3462
[6 empty] | 83 | 2023-09-01 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 3448
[6 empty] | 84 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3461
[6 empty] | 85 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 3224
[6 empty] | 86 | 2023-09-01 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 3941
[6 empty] | 87 | 2023-09-01 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 4666
[6 empty] | 88 | 2023-09-01 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 3465
[6 empty] | 89 | 2023-09-01 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 3942
[6 empty] | 90 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4778
[6 empty] | 91 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 3459
[6 empty] | 92 | 2023-09-01 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4764
[6 empty] | 93 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3933
[6 empty] | 94 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4733
[6 empty] | 95 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 4759
[6 empty] | 96 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 3455
[6 empty] | 97 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4774
[6 empty] | 98 | 2023-09-02 | НОВО | С927ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 4744
[6 empty] | 99 | 2023-09-02 | НОВО | С927ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 4735
[6 empty] | 100 | 2023-09-02 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4739
[6 empty] | 101 | 2023-09-02 | НОВО | С927ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4149
[6 empty] | 102 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4768
[6 empty] | 103 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 4736
[6 empty] | 104 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3444
[6 empty] | 105 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4777
[6 empty] | 106 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4747
[6 empty] | 107 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 3932
[6 empty] | 108 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 4734
[6 empty] | 109 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4745
[6 empty] | 110 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4750
[6 empty] | 111 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 4741
[6 empty] | 112 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4761
[6 empty] | 113 | 2023-09-02 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3443
[6 empty] | 114 | 2023-09-02 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3450
[6 empty] | 115 | 2023-09-02 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3457
[6 empty] | 116 | 2023-09-02 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 4753
[6 empty] | 117 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 4740
[6 empty] | 118 | 2023-09-02 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4743
[6 empty] | 119 | 2023-09-03 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3216
[6 empty] | 120 | 2023-09-03 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3299
[6 empty] | 121 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4815
[6 empty] | 122 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4802
[6 empty] | 123 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4757
[6 empty] | 124 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | К831СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4810
[6 empty] | 125 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 3252
[6 empty] | 126 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4742
[6 empty] | 127 | 2023-09-03 | НОВО | С927ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3249
[6 empty] | 128 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4813
[6 empty] | 129 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4818
[6 empty] | 130 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 3451
[6 empty] | 131 | 2023-09-03 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4805
[6 empty] | 132 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3930
[6 empty] | 133 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4758
[6 empty] | 134 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4796
[6 empty] | 135 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4799
[6 empty] | 136 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3449
[6 empty] | 137 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3251
[6 empty] | 138 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4755
[6 empty] | 139 | 2023-09-03 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 4785
[6 empty] | 140 | 2023-09-03 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4760
[6 empty] | 141 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4804
[6 empty] | 142 | 2023-09-03 | НОВО | С926ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 4783
[6 empty] | 143 | 2023-09-03 | НОВО | С927ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 4794
[6 empty] | 144 | 2023-09-03 | НОВО | С927ТХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 4754
[6 empty] | 145 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 4793
[6 empty] | 146 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4779
[6 empty] | 147 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4797
[6 empty] | 148 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4782
[6 empty] | 149 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4786
[6 empty] | 150 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3209
[6 empty] | 151 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 3206
[6 empty] | 152 | 2023-09-03 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4791
[6 empty] | 153 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 4770
[6 empty] | 154 | 2023-09-03 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4767
[6 empty] | 155 | 2023-09-03 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4788
[6 empty] | 156 | 2023-09-03 | МЕРСЕДЕС | С901ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4795
[6 empty] | 157 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | К831СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3034
[6 empty] | 158 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | К831СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3180
[6 empty] | 159 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | К831СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4395
[6 empty] | 160 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4812
[6 empty] | 161 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4009
[6 empty] | 162 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4246
[6 empty] | 163 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4385
[6 empty] | 164 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4803
[6 empty] | 165 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | К908СС799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 4807
[6 empty] | 166 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х909ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 3240
[6 empty] | 167 | 2023-09-04 | НОВО | Е792УО799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 4800
[6 empty] | 168 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 3244
[6 empty] | 169 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Е266ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3242
[6 empty] | 170 | 2023-09-04 | КАМАЗ | В943РХ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4809
[6 empty] | 171 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4792
[6 empty] | 172 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4808
[6 empty] | 173 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х837ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3250
[6 empty] | 174 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4816
[6 empty] | 175 | 2023-09-04 | МЕРСЕДЕС | С911ТВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 4784
[6 empty] | 176 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Х860ЕЕ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4806
[6 empty] | 177 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 3241
[6 empty] | 178 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4789
[6 empty] | 179 | 2023-09-04 | КАМАЗ | Е028ХВ799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 4664
1 | 2023-08-29 | 792 | 13.8 | 3954 |  | 1 | 2023-08-29 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 3954 | 0
2 | 2023-08-29 | 792 | 12.6 | 4148 |  | 2 | 2023-08-29 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 4148 | 0
3 | 2023-08-29 | 792 | 13.6 | 3989 |  | 3 | 2023-08-29 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 3989 | 0
4 | 2023-09-18 | 860 | 15.5 | 3236 | бумажный талон 3436 | 4 | 2023-09-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3436 | -200
5 | 2023-09-18 | 837 | 16.9 | 4846 |  | 5 | 2023-09-18 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4846 | 0
6 | 2023-09-18 | 837 | 16.9 | 4848 |  | 6 | 2023-09-18 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4848 | 0
7 | 2023-09-18 | 837 | 17.3 | 4858 |  | 7 | 2023-09-18 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4858 | 0
8 | 2023-09-18 | 908 | 16.3 | 4853 |  | 8 | 2023-09-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4853 | 0
9 | 2023-09-18 | 909 | 16.7 | 4856 |  | 9 | 2023-09-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4856 | 0
10 | 2023-09-18 | 908 | 15 | 3289 |  | 10 | 2023-09-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 3289 | 0
11 | 2023-09-18 | 909 | 9.2 | 4826 |  | 11 | 2023-09-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.2 | 4826 | 0
12 | 2023-09-18 | 908 | 16.9 | 4854 |  | 12 | 2023-09-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4854 | 0
13 | 2023-09-18 | 901 | 16.4 | 3471 |  | 13 | 2023-09-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3471 | 0
14 | 2023-09-18 | 943 | 16 | 3479 |  | 14 | 2023-09-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3479 | 0
15 | 2023-09-18 | 901 | 15.6 | 4898 | талон дублируется | 15 | 2023-09-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 4898 | 0 | 15.6
16 | 2023-09-18 | 943 | 15.7 | 4843 |  | 16 | 2023-09-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4843 | 0
17 | 2023-09-18 | 860 | 15.7 | 3070 |  | 17 | 2023-09-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 3070 | 0
18 | 2023-09-19 | 943 | 16.8 | 3062 |  | 18 | 2023-09-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 3062 | 0
19 | 2023-09-19 | 908 | 17 | 4832 |  | 19 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4832 | 0
20 | 2023-09-19 | 911 | 11.3 | 3069 |  | 20 | 2023-09-19 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.3 | 3069 | 0
21 | 2023-09-19 | 908 | 16 | 3061 |  | 21 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3061 | 0
22 | 2023-09-19 | 837 | 16.3 | 3067 |  | 22 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3067 | 0
23 | 2023-09-19 | 837 | 15.5 | 3060 |  | 23 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3060 | 0
24 | 2023-09-19 | 911 | 13.6 | 4485 |  | 24 | 2023-09-19 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 4485 | 0
25 | 2023-09-19 | 837 | 14 | 4396 |  | 25 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 4396 | 0
26 | 2023-09-19 | 837 | 16 | 4847 |  | 26 | 2023-09-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4847 | 0
27 | 2023-09-19 | 909 | 16.6 | 3473 |  | 27 | 2023-09-19 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3473 | 0
28 | 2023-09-19 | 908 | 16 | 4857 |  | 28 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4857 | 0
29 | 2023-09-19 | 908 | 17.3 | 4879 |  | 29 | 2023-09-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4879 | 0
30 | 2023-09-19 | 943 | 17.2 | 3103 |  | 30 | 2023-09-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3103 | 0
31 | 2023-09-19 | 943 | 16.9 | 4855 |  | 31 | 2023-09-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4855 | 0
32 | 2023-09-20 | 908 | 16.6 | 4163 |  | 32 | 2023-09-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4163 | 0
33 | 2023-09-20 | 831 | 17.5 | 5170 |  | 33 | 2023-09-20 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5170 | 0
34 | 2023-09-20 | 860 | 17 | 3476 |  | 34 | 2023-09-20 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3476 | 0
35 | 2023-09-20 | 837 | 15.6 | 3075 |  | 35 | 2023-09-20 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3075 | 0
36 | 2023-09-20 | 943 | 17.3 | 3074 |  | 36 | 2023-09-20 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 3074 | 0
37 | 2023-09-20 | 908 | 16 | 3078 |  | 37 | 2023-09-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3078 | 0
38 | 2023-09-21 | 901 | 15.6 | 3474 |  | 38 | 2023-09-21 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3474 | 0
39 | 2023-09-23 | 911 | 16.4 | 4898 | талон дублируется | 39 | 2023-09-23 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5440 | -542
40 | 2023-09-24 | 927 | 16.2 | 4202 |  | 40 | 2023-09-24 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4202 | 0
41 | 2023-09-25 | 943 | 15.6 | 3102 |  | 41 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3102 | 0
42 | 2023-09-25 | 943 | 17.2 | 3090 |  | 42 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3090 | 0
43 | 2023-09-25 | 943 | 16.2 | 3084 |  | 43 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 3084 | 0
44 | 2023-09-25 | 911 | 17.1 | 3114 |  | 44 | 2023-09-25 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 3114 | 0
45 | 2023-09-25 | 908 | 15.4 | 3111 |  | 45 | 2023-09-25 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3111 | 0
46 | 2023-09-25 | 909 | 17.1 | 3480 |  | 46 | 2023-09-25 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 3480 | 0
47 | 2023-09-25 | 908 | 18 | 5176 |  | 47 | 2023-09-25 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5176 | 0
48 | 2023-09-25 | 837 | 16.3 | 3093 |  | 48 | 2023-09-25 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3093 | 0
49 | 2023-09-25 | 28 | 17.2 | 3108 |  | 49 | 2023-09-25 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3108 | 0
50 | 2023-09-25 | 901 | 16.3 | 3106 |  | 50 | 2023-09-25 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3106 | 0
51 | 2023-09-25 | 792 | 17.4 | 4837 |  | 51 | 2023-09-25 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 4837 | 0
52 | 2023-09-25 | 943 | 16.9 | 4835 |  | 52 | 2023-09-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4835 | 0
53 | 2023-09-25 | 266 | 16.7 | 4924 |  | 53 | 2023-09-25 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4924 | 0
54 | 2023-09-25 | 908 | 16.6 | 3068 |  | 54 | 2023-09-25 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3068 | 0
55 | 2023-09-25 | 927 | 16 | 3596 |  | 55 | 2023-09-25 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3596 | 0
56 | 2023-09-25 | 909 | 14.8 | 3615 |  | 56 | 2023-09-25 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 3615 | 0
57 | 2023-09-25 | 792 | 15.5 | 3621 |  | 57 | 2023-09-25 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3621 | 0
58 | 2023-09-25 | 831 | 17 | 4238 |  | 58 | 2023-09-25 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4238 | 0
59 | 2023-09-25 | 629 | 15.5 | 3614 |  | 59 | 2023-09-25 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3614 | 0
60 | 2023-09-25 | 629 | 13.6 | 3752 |  | 60 | 2023-09-25 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 3752 | 0
61 | 2023-09-26 | 901 | 15.5 | 3019 |  | 61 | 2023-09-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 3019 | 0
62 | 2023-09-26 | 266 | 14.4 | 4461 |  | 62 | 2023-09-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 4461 | 0
63 | 2023-09-26 | 908 | 13 | 4374 |  | 63 | 2023-09-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 4374 | 0
64 | 2023-09-26 | 901 | 15.2 | 4190 |  | 64 | 2023-09-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 4190 | 0
65 | 2023-09-26 | 831 | 14.3 | 4422 |  | 65 | 2023-09-26 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 4422 | 0
66 | 2023-09-26 | 831 | 16.7 | 4379 |  | 66 | 2023-09-26 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4379 | 0
67 | 2023-09-26 | 831 | 16.6 | 3601 |  | 67 | 2023-09-26 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3601 | 0
68 | 2023-09-26 | 908 | 20.4 | 3753 |  | 68 | 2023-09-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20.4 | 3753 | 0
69 | 2023-09-26 | 909 | 10.2 | 3616 |  | 69 | 2023-09-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.2 | 3616 | 0
70 | 2023-09-26 | 927 | 15.7 | 4199 |  | 70 | 2023-09-26 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 4199 | 0
71 | 2023-09-26 | 927 | 15.3 | 4159 |  | 71 | 2023-09-26 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 4159 | 0
72 | 2023-09-26 | 911 | 15.4 | 3593 |  | 72 | 2023-09-26 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3593 | 0
73 | 2023-09-26 | 927 | 14.9 | 3136 |  | 73 | 2023-09-26 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 3136 | 0
74 | 2023-09-26 | 860 | 15 | 4162 |  | 74 | 2023-09-26 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4162 | 0
75 | 2023-09-26 | 943 | 13.9 | 4364 |  | 75 | 2023-09-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 4364 | 0
76 | 2023-09-26 | 909 | 14.7 | 3595 |  | 76 | 2023-09-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 3595 | 0
77 | 2023-09-26 | 943 | 16.6 | 3096 |  | 77 | 2023-09-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3096 | 0
78 | 2023-09-26 | 909 | 17.4 | 4878 |  | 78 | 2023-09-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 4878 | 0
79 | 2023-09-26 | 629 | 16.1 | 4865 |  | 79 | 2023-09-26 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4865 | 0
80 | 2023-09-26 | 629 | 16.9 | 3482 |  | 80 | 2023-09-26 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3482 | 0
81 | 2023-09-26 | 908 | 15.6 | 3486 |  | 81 | 2023-09-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 3486 | 0
82 | 2023-09-26 | 837 | 17.6 | 3493 |  | 82 | 2023-09-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 3493 | 0
83 | 2023-09-26 | 837 | 19.8 | 3484 |  | 83 | 2023-09-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.8 | 3484 | 0
84 | 2023-09-27 | 927 | 19.7 | 3723 |  | 84 | 2023-09-27 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.7 | 3723 | 0
85 | 2023-09-27 | 792 | 16.6 | 4876 |  | 85 | 2023-09-27 | Ново | е792уо799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4876 | 0
86 | 2023-09-27 | 837 | 17.9 | 5178 |  | 86 | 2023-09-27 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5178 | 0
87 | 2023-09-27 | 908 | 16.2 | 4934 |  | 87 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4934 | 0
88 | 2023-09-27 | 901 | 16.3 | 4951 |  | 88 | 2023-09-27 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 4951 | 0
89 | 2023-09-27 | 909 | 14.7 | 4922 |  | 89 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 4922 | 0
90 | 2023-09-27 | 908 | 14 | 3617 |  | 90 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 3617 | 0
91 | 2023-09-27 | 909 | 14.8 | 3585 |  | 91 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 3585 | 0
92 | 2023-09-27 | 837 | 18.9 | 5182 |  | 92 | 2023-09-27 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.9 | 5182 | 0
93 | 2023-09-27 | 909 | 18.4 | 5188 |  | 93 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.4 | 5188 | 0
94 | 2023-09-27 | 908 | 16.9 | 3362 |  | 94 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3362 | 0
95 | 2023-09-27 | 908 | 16.3 | 3420 |  | 95 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3420 | 0
96 | 2023-09-27 | 908 | 16 | 3277 |  | 96 | 2023-09-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3277 | 0
97 | 2023-09-27 | 909 | 14.5 | 3811 |  | 97 | 2023-09-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 3811 | 0
98 | 2023-09-27 | 927 | 16.1 | 4888 |  | 98 | 2023-09-27 | Ново | с927тх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4888 | 0
99 | 2023-09-27 | 629 | 16.4 | 5175 |  | 99 | 2023-09-27 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5175 | 0
100 | 2023-09-27 | 629 | 17.6 | 4892 |  | 100 | 2023-09-27 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 4892 | 0
101 | 2023-09-27 | 629 | 16.9 | 4900 |  | 101 | 2023-09-27 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4900 | 0
102 | 2023-09-27 | 943 | 17.3 | 4943 |  | 102 | 2023-09-27 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4943 | 0
103 | 2023-09-28 | 943 | 14.9 | 4954 |  | 103 | 2023-09-28 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 4954 | 0
104 | 2023-09-28 | 860 | 15.4 | 3613 |  | 104 | 2023-09-28 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3613 | 0
1 | 2023-10-03 | 432 | 12.9 | 5000 |  | 1 | 2023-10-03 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 5000 | 0
2 | 2023-10-03 | 432 | 17.9 | 5091 |  | 2 | 2023-10-03 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5091 | 0
3 | 2023-10-03 | 908 | 14.2 | 5079 |  | 3 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 5079 | 0
4 | 2023-10-03 | 908 | 16.6 | 5024 |  | 4 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5024 | 0
5 | 2023-10-03 | 908 | 17 | 5036 |  | 5 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5036 | 0
6 | 2023-10-03 | 908 | 16.4 | 4962 |  | 6 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4962 | 0
7 | 2023-10-03 | 908 | 16.8 | 5005 |  | 7 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5005 | 0
8 | 2023-10-03 | 908 | 18 | 4974 |  | 8 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 4974 | 0
9 | 2023-10-03 | 901 | 15 | 4960 |  | 9 | 2023-10-03 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4960 | 0
10 | 2023-10-03 | 909 | 16.8 | 4958 |  | 10 | 2023-10-03 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4958 | 0
11 | 2023-10-03 | 909 | 16.5 | 4997 |  | 11 | 2023-10-03 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 4997 | 0
12 | 2023-10-03 | 837 | 16.6 | 4980 |  | 12 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4980 | 0
13 | 2023-10-03 | 768 | 18.1 | 4965 |  | 13 | 2023-10-03 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 4965 | 0
14 | 2023-10-03 | 768 | 17 | 4930 |  | 14 | 2023-10-03 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4930 | 0
15 | 2023-10-03 | 943 | 17.3 | 4973 |  | 15 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4973 | 0
16 | 2023-10-03 | 943 | 17.6 | 4970 |  | 16 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 4970 | 0
17 | 2023-10-03 | 943 | 17.4 | 4967 |  | 17 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 4967 | 0
18 | 2023-10-03 | 943 | 16.6 | 4989 |  | 18 | 2023-10-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4989 | 0
19 | 2023-10-03 | 908 | 16.9 | 4983 |  | 19 | 2023-10-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4983 | 0
20 | 2023-10-03 | 837 | 16.7 | 4959 |  | 20 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4959 | 0
21 | 2023-10-03 | 837 | 16.4 | 4991 |  | 21 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4991 | 0
22 | 2023-10-03 | 837 | 17.7 | 4977 |  | 22 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 4977 | 0
23 | 2023-10-03 | 837 | 16.6 | 4828 |  | 23 | 2023-10-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 4828 | 0
24 | 2023-10-03 | 432 | 17 | 4972 |  | 24 | 2023-10-03 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4972 | 0
25 | 2023-10-04 | 837 | 17.6 | 5035 |  | 25 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5035 | 0
26 | 2023-10-04 | 837 | 17.6 | 5012 |  | 26 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5012 | 0
27 | 2023-10-04 | 837 | 16.9 | 4969 |  | 27 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4969 | 0
28 | 2023-10-04 | 837 | 16.4 | 5019 |  | 28 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5019 | 0
29 | 2023-10-04 | 908 | 11.6 | 4993 |  | 29 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 4993 | 0
30 | 2023-10-04 | 908 | 17.2 | 5020 |  | 30 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5020 | 0
31 | 2023-10-04 | 432 | 16.5 | 5015 |  | 31 | 2023-10-04 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5015 | 0
32 | 2023-10-04 | 432 | 16.7 | 4976 |  | 32 | 2023-10-04 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4976 | 0
33 | 2023-10-04 | 432 | 16.2 | 4998 |  | 33 | 2023-10-04 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4998 | 0
34 | 2023-10-04 | 768 | 17.2 | 5009 |  | 34 | 2023-10-04 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5009 | 0
35 | 2023-10-04 | 768 | 16.9 | 5026 |  | 35 | 2023-10-04 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5026 | 0
36 | 2023-10-04 | 768 | 16.6 | 5038 |  | 36 | 2023-10-04 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5038 | 0
37 | 2023-10-04 | 909 | 16.9 | 4999 |  | 37 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4999 | 0
38 | 2023-10-04 | 909 | 16.8 | 5027 |  | 38 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5027 | 0
39 | 2023-10-04 | 860 | 15.9 | 5017 |  | 39 | 2023-10-04 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5017 | 0
40 | 2023-10-04 | 909 | 16 | 5021 |  | 40 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5021 | 0
41 | 2023-10-04 | 909 | 16.6 | 5002 |  | 41 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5002 | 0
42 | 2023-10-04 | 876 | 15.4 | 4961 |  | 42 | 2023-10-04 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 4961 | 0
43 | 2023-10-04 | 876 | 14.8 | 5025 |  | 43 | 2023-10-04 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5025 | 0
44 | 2023-10-04 | 831 | 16.3 | 5014 |  | 44 | 2023-10-04 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5014 | 0
45 | 2023-10-04 | 831 | 15.9 | 4975 |  | 45 | 2023-10-04 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4975 | 0
46 | 2023-10-04 | 860 | 17.7 | 5029 |  | 46 | 2023-10-04 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5029 | 0
47 | 2023-10-04 | 860 | 16.8 | 5003 |  | 47 | 2023-10-04 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5003 | 0
48 | 2023-10-04 | 943 | 17.5 | 5001 |  | 48 | 2023-10-04 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5001 | 0
49 | 2023-10-04 | 837 | 15.4 | 5041 |  | 49 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5041 | 0
50 | 2023-10-04 | 837 | 16.1 | 4923 |  | 50 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4923 | 0
51 | 2023-10-04 | 837 | 16.8 | 5082 |  | 51 | 2023-10-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5082 | 0
52 | 2023-10-04 | 909 | 14.7 | 5034 |  | 52 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 5034 | 0
53 | 2023-10-04 | 909 | 14.5 | 4926 |  | 53 | 2023-10-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 4926 | 0
54 | 2023-10-04 | 943 | 15.9 | 4952 |  | 54 | 2023-10-04 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4952 | 0
55 | 2023-10-04 | 908 | 16.9 | 5044 |  | 55 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5044 | 0
56 | 2023-10-04 | 908 | 16 | 4932 |  | 56 | 2023-10-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4932 | 0
57 | 2023-10-05 | 432 | 17 | 5075 |  | 57 | 2023-10-05 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5075 | 0
58 | 2023-10-05 | 837 | 18.1 | 5084 |  | 58 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 5084 | 0
59 | 2023-10-05 | 837 | 16.5 | 5037 |  | 59 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5037 | 0
60 | 2023-10-05 | 837 | 16.8 | 5053 |  | 60 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5053 | 0
61 | 2023-10-05 | 908 | 15.9 | 5046 |  | 61 | 2023-10-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5046 | 0
62 | 2023-10-05 | 908 | 16.2 | 5071 |  | 62 | 2023-10-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5071 | 0
63 | 2023-10-05 | 943 | 15.3 | 5022 |  | 63 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5022 | 0
64 | 2023-10-05 | 943 | 17.8 | 5056 |  | 64 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5056 | 0
65 | 2023-10-05 | 943 | 16.3 | 5089 |  | 65 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5089 | 0
66 | 2023-10-05 | 768 | 16.1 | 5031 |  | 66 | 2023-10-05 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5031 | 0
67 | 2023-10-05 | 943 | 17.5 | 5077 |  | 67 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5077 | 0
68 | 2023-10-05 | 768 | 16.1 | 5042 |  | 68 | 2023-10-05 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5042 | 0
69 | 2023-10-05 | 831 | 16.8 | 5039 |  | 69 | 2023-10-05 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5039 | 0
70 | 2023-10-05 | 831 | 16.3 | 5051 |  | 70 | 2023-10-05 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5051 | 0
71 | 2023-10-05 | 909 | 16.8 | 5050 |  | 71 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5050 | 0
72 | 2023-10-05 | 28 | 17.2 | 5085 |  | 72 | 2023-10-05 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5085 | 0
73 | 2023-10-05 | 28 | 16.9 | 5054 |  | 73 | 2023-10-05 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5054 | 0
74 | 2023-10-05 | 266 | 17.5 | 5043 |  | 74 | 2023-10-05 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5043 | 0
75 | 2023-10-05 | 266 | 16.7 | 5063 |  | 75 | 2023-10-05 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5063 | 0
76 | 2023-10-05 | 911 | 15.3 | 5033 |  | 76 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5033 | 0
77 | 2023-10-05 | 901 | 15.3 | 5045 |  | 77 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5045 | 0
78 | 2023-10-05 | 911 | 16.2 | 5074 |  | 78 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5074 | 0
79 | 2023-10-05 | 911 | 16.1 | 5088 |  | 79 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5088 | 0
80 | 2023-10-05 | 901 | 16 | 5060 |  | 80 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5060 | 0
81 | 2023-10-05 | 909 | 14.8 | 4994 |  | 81 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 4994 | 0
82 | 2023-10-05 | 901 | 16.4 | 4955 |  | 82 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 4955 | 0
83 | 2023-10-05 | 860 | 18.2 | 5162 |  | 83 | 2023-10-05 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 5162 | 0
84 | 2023-10-05 | 901 | 16.5 | 5078 |  | 84 | 2023-10-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5078 | 0
85 | 2023-10-05 | 911 | 16.1 | 4963 |  | 85 | 2023-10-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4963 | 0
86 | 2023-10-05 | 629 | 16.7 | 4995 |  | 86 | 2023-10-05 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 4995 | 0
87 | 2023-10-05 | 837 | 16.2 | 4984 |  | 87 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 4984 | 0
88 | 2023-10-05 | 629 | 17.9 | 5023 |  | 88 | 2023-10-05 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5023 | 0
89 | 2023-10-05 | 943 | 14.8 | 5028 |  | 89 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5028 | 0
90 | 2023-10-05 | 943 | 16.1 | 4942 |  | 90 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 4942 | 0
91 | 2023-10-05 | 943 | 17 | 4988 |  | 91 | 2023-10-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4988 | 0
92 | 2023-10-05 | 837 | 16.8 | 4956 |  | 92 | 2023-10-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4956 | 0
93 | 2023-10-05 | 909 | 17.1 | 4968 |  | 93 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4968 | 0
94 | 2023-10-05 | 909 | 18.1 | 4981 |  | 94 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 4981 | 0
95 | 2023-10-05 | 909 | 16.6 | 5119 |  | 95 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5119 | 0
96 | 2023-10-05 | 909 | 16.9 | 4936 |  | 96 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4936 | 0
97 | 2023-10-05 | 909 | 17.1 | 5052 |  | 97 | 2023-10-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5052 | 0
98 | 2023-10-06 | 837 | 17.9 | 5072 |  | 98 | 2023-10-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5072 | 0
99 | 2023-10-06 | 908 | 17 | 5076 |  | 99 | 2023-10-06 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5076 | 0
100 | 2023-10-06 | 432 | 17.9 | 5058 |  | 100 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5058 | 0
101 | 2023-10-06 | 432 | 16.6 | 5064 |  | 101 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5064 | 0
102 | 2023-10-06 | 432 | 16.8 | 4971 |  | 102 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4971 | 0
103 | 2023-10-06 | 909 | 16.8 | 5055 |  | 103 | 2023-10-06 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5055 | 0
104 | 2023-10-06 | 909 | 16.5 | 5069 |  | 104 | 2023-10-06 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5069 | 0
105 | 2023-10-06 | 909 | 19.1 | 5068 |  | 105 | 2023-10-06 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.1 | 5068 | 0
106 | 2023-10-06 | 901 | 17.4 | 5007 |  | 106 | 2023-10-06 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5007 | 0
107 | 2023-10-06 | 901 | 18 | 5083 |  | 107 | 2023-10-06 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5083 | 0
108 | 2023-10-06 | 831 | 17.5 | 5008 |  | 108 | 2023-10-06 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5008 | 0
109 | 2023-10-06 | 911 | 15.8 | 5171 |  | 109 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5171 | 0
110 | 2023-10-06 | 831 | 16.8 | 4898 | талон дублируется | 110 | 2023-10-06 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5403 | -505
111 | 2023-10-06 | 831 | 15 | 4885 |  | 111 | 2023-10-06 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4885 | 0
112 | 2023-10-06 | 911 | 15.9 | 3089 |  | 112 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3089 | 0
113 | 2023-10-06 | 911 | 16.1 | 3112 |  | 113 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3112 | 0
114 | 2023-10-06 | 911 | 15.9 | 4838 |  | 114 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4838 | 0
115 | 2023-10-06 | 911 | 16.8 | 4831 |  | 115 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4831 | 0
116 | 2023-10-06 | 911 | 11.3 | 3346 |  | 116 | 2023-10-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.3 | 3346 | 0
117 | 2023-10-06 | 432 | 11.6 | 3292 |  | 117 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 3292 | 0
118 | 2023-10-06 | 432 | 15.9 | 4894 | талон дублируется | 118 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 4894 | 0
119 | 2023-10-06 | 432 | 16.4 | 3065 |  | 119 | 2023-10-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3065 | 0
120 | 2023-10-07 | 28 | 14.8 | 4875 |  | 120 | 2023-10-07 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 4875 | 0
121 | 2023-10-07 | 943 | 17.2 | 3360 |  | 121 | 2023-10-07 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3360 | 0
122 | 2023-10-07 | 943 | 16.3 | 5067 |  | 122 | 2023-10-07 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5067 | 0
123 | 2023-10-07 | 266 | 17.5 | 5004 |  | 123 | 2023-10-07 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5004 | 0
124 | 2023-10-07 | 266 | 16.6 | 5066 |  | 124 | 2023-10-07 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5066 | 0
125 | 2023-10-07 | 860 | 16.2 | 3423 |  | 125 | 2023-10-07 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 3423 | 0
126 | 2023-10-07 | 837 | 17.1 | 3331 |  | 126 | 2023-10-07 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 3331 | 0
127 | 2023-10-07 | 901 | 16.7 | 3387 |  | 127 | 2023-10-07 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3387 | 0
128 | 2023-10-07 | 432 | 14.6 | 5057 |  | 128 | 2023-10-07 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5057 | 0
129 | 2023-10-07 | 911 | 17.2 | 5030 |  | 129 | 2023-10-07 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5030 | 0
130 | 2023-10-07 | 768 | 15.8 | 5081 |  | 130 | 2023-10-07 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5081 | 0
131 | 2023-10-08 | 908 | 16.4 | 3350 |  | 131 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3350 | 0
132 | 2023-10-08 | 908 | 14.4 | 3265 |  | 132 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 3265 | 0
133 | 2023-10-08 | 28 | 16.9 | 3268 |  | 133 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3268 | 0
134 | 2023-10-08 | 28 | 17.1 | 5112 |  | 134 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5112 | 0
135 | 2023-10-08 | 909 | 17.1 | 4763 |  | 135 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4763 | 0
136 | 2023-10-08 | 28 | 16.1 | 3263 |  | 136 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3263 | 0
137 | 2023-10-08 | 909 | 16.3 | 3274 |  | 137 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3274 | 0
138 | 2023-10-08 | 909 | 17.2 | 4949 |  | 138 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 4949 | 0
139 | 2023-10-08 | 28 | 17 | 5163 |  | 139 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5163 | 0
140 | 2023-10-08 | 831 | 16.9 | 3066 |  | 140 | 2023-10-08 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 3066 | 0
141 | 2023-10-08 | 909 | 17.8 | 5155 |  | 141 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5155 | 0
142 | 2023-10-08 | 831 | 18.1 | 5149 |  | 142 | 2023-10-08 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 5149 | 0
143 | 2023-10-08 | 909 | 17.2 | 5152 |  | 143 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5152 | 0
144 | 2023-10-08 | 432 | 19.7 | 5133 |  | 144 | 2023-10-08 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.7 | 5133 | 0
145 | 2023-10-08 | 432 | 16.1 | 5146 |  | 145 | 2023-10-08 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5146 | 0
146 | 2023-10-08 | 768 | 16.4 | 5106 |  | 146 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5106 | 0
147 | 2023-10-08 | 768 | 17 | 5086 |  | 147 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5086 | 0
148 | 2023-10-08 | 768 | 16.7 | 5158 |  | 148 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5158 | 0
149 | 2023-10-08 | 768 | 17.1 | 5121 |  | 149 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5121 | 0
150 | 2023-10-08 | 768 | 17.1 | 5165 |  | 150 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5165 | 0
151 | 2023-10-08 | 876 | 17.5 | 5087 |  | 151 | 2023-10-08 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5087 | 0
152 | 2023-10-08 | 876 | 17.9 | 5118 |  | 152 | 2023-10-08 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5118 | 0
153 | 2023-10-08 | 876 | 17.6 | 5164 |  | 153 | 2023-10-08 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5164 | 0
154 | 2023-10-08 | 831 | 17.9 | 5080 |  | 154 | 2023-10-08 | Мерседес | к831ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5080 | 0
155 | 2023-10-08 | 908 | 17.7 | 5092 |  | 155 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5092 | 0
156 | 2023-10-08 | 908 | 16.7 | 5049 |  | 156 | 2023-10-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5049 | 0
157 | 2023-10-08 | 266 | 18.3 | 3325 |  | 157 | 2023-10-08 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.3 | 3325 | 0
158 | 2023-10-08 | 266 | 16.6 | 3333 |  | 158 | 2023-10-08 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3333 | 0
159 | 2023-10-08 | 837 | 17.5 | 3337 |  | 159 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 3337 | 0
160 | 2023-10-08 | 837 | 16.9 | 4953 |  | 160 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 4953 | 0
161 | 2023-10-08 | 837 | 15.8 | 5107 |  | 161 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5107 | 0
162 | 2023-10-08 | 837 | 17.5 | 5105 |  | 162 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5105 | 0
163 | 2023-10-08 | 837 | 17.6 | 5156 |  | 163 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5156 | 0
164 | 2023-10-08 | 837 | 17.5 | 5098 |  | 164 | 2023-10-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5098 | 0
165 | 2023-10-08 | 28 | 17 | 3410 |  | 165 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3410 | 0
166 | 2023-10-08 | 28 | 18.1 | 5111 |  | 166 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 5111 | 0
167 | 2023-10-08 | 901 | 15.4 | 3390 |  | 167 | 2023-10-08 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3390 | 0
168 | 2023-10-08 | 901 | 10.7 | 4830 |  | 168 | 2023-10-08 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.7 | 4830 | 0
169 | 2023-10-08 | 860 | 17.3 | 5113 |  | 169 | 2023-10-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 5113 | 0
170 | 2023-10-08 | 629 | 15.3 | 5110 |  | 170 | 2023-10-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5110 | 0
171 | 2023-10-08 | 629 | 17.9 | 5103 |  | 171 | 2023-10-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5103 | 0
172 | 2023-10-08 | 768 | 17.5 | 5147 |  | 172 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5147 | 0
173 | 2023-10-08 | 860 | 17.6 | 5154 |  | 173 | 2023-10-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5154 | 0
174 | 2023-10-08 | 28 | 16.3 | 5099 |  | 174 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5099 | 0
175 | 2023-10-08 | 28 | 16 | 5159 |  | 175 | 2023-10-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5159 | 0
176 | 2023-10-08 | 943 | 14.8 | 5114 |  | 176 | 2023-10-08 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5114 | 0
177 | 2023-10-08 | 943 | 16.3 | 5115 |  | 177 | 2023-10-08 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5115 | 0
178 | 2023-10-08 | 768 | 18 | 5151 |  | 178 | 2023-10-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5151 | 0
179 | 2023-10-08 | 909 | 16.4 | 5102 |  | 179 | 2023-10-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5102 | 0
180 | 2023-10-08 | 911 | 17 | 3326 |  | 180 | 2023-10-08 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 3326 | 0
181 | 2023-10-08 | 860 | 17.5 | 5109 |  | 181 | 2023-10-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5109 | 0
182 | 2023-10-09 | 909 | 16.6 | 3077 |  | 182 | 2023-10-09 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 3077 | 0
183 | 2023-10-09 | 28 | 15.5 | 4880 |  | 183 | 2023-10-09 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 4880 | 0
184 | 2023-10-09 | 768 | 17.3 | 4931 |  | 184 | 2023-10-09 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 4931 | 0
185 | 2023-10-09 | 901 | 15.5 | 4990 |  | 185 | 2023-10-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 4990 | 0
186 | 2023-10-09 | 768 | 17.1 | 4872 |  | 186 | 2023-10-09 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4872 | 0
1 | 2023-10-10 | 909 | 15.2 | 5104 |  | 1 | 2023-10-10 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5104 | 0
2 | 2023-10-10 | 909 | 10.6 | 5529 |  | 2 | 2023-10-10 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.6 | 5529 | 0
3 | 2023-10-10 | 909 | 14.5 | 5501 |  | 3 | 2023-10-10 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 5501 | 0
4 | 2023-10-11 | 837 | 15.9 | 3409 |  | 4 | 2023-10-11 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3409 | 0
5 | 2023-10-11 | 860 | 15.8 | 5531 |  | 5 | 2023-10-11 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5531 | 0
6 | 2023-10-11 | 911 | 15.6 | 5073 |  | 6 | 2023-10-11 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5073 | 0
7 | 2023-10-11 | 831 | 17.1 | 4927 |  | 7 | 2023-10-11 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4927 | 0
8 | 2023-10-11 | 28 | 18.4 | 5061 |  | 8 | 2023-10-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.4 | 5061 | 0
9 | 2023-10-11 | 909 | 16 | 5509 |  | 9 | 2023-10-11 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5509 | 0
10 | 2023-10-11 | 909 | 16.8 | 5126 |  | 10 | 2023-10-11 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5126 | 0
11 | 2023-10-11 | 28 | 18.3 | 5070 |  | 11 | 2023-10-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.3 | 5070 | 0
12 | 2023-10-11 | 28 | 15.5 | 5134 |  | 12 | 2023-10-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 5134 | 0
13 | 2023-10-11 | 28 | 16.9 | 5502 |  | 13 | 2023-10-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5502 | 0
14 | 2023-10-11 | 28 | 15.9 | 5135 |  | 14 | 2023-10-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5135 | 0
15 | 2023-10-11 | 28 | 17.7 | 5125 | талон дублируется | 15 | 2023-10-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5125 | 0
16 | 2023-10-12 | 908 | 16 | 5148 |  | 16 | 2023-10-12 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5148 | 0
17 | 2023-10-12 | 280 | 18 | 5542 |  | 17 | 2023-10-12 | Мерседес | м280вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5542 | 0
18 | 2023-10-12 | 629 | 19.9 | 5535 |  | 18 | 2023-10-12 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.9 | 5535 | 0
19 | 2023-10-12 | 629 | 14.6 | 5157 |  | 19 | 2023-10-12 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5157 | 0
20 | 2023-10-12 | 901 | 15.9 | 5516 |  | 20 | 2023-10-12 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5516 | 0
21 | 2023-10-12 | 901 | 16 | 5010 |  | 21 | 2023-10-12 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5010 | 0
22 | 2023-10-12 | 901 | 16 | 5065 |  | 22 | 2023-10-12 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5065 | 0
23 | 2023-10-12 | 911 | 16.2 | 5130 |  | 23 | 2023-10-12 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5130 | 0
24 | 2023-10-12 | 911 | 16 | 5123 |  | 24 | 2023-10-12 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5123 | 0
25 | 2023-10-12 | 217 | 15.6 | 5143 |  | 25 | 2023-10-12 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5143 | 0
26 | 2023-10-12 | 217 | 17.2 | 5538 |  | 26 | 2023-10-12 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5538 | 0
27 | 2023-10-12 | 909 | 19.2 | 5138 |  | 27 | 2023-10-12 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.2 | 5138 | 0
28 | 2023-10-12 | 909 | 19.6 | 5140 |  | 28 | 2023-10-12 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.6 | 5140 | 0
29 | 2023-10-12 | 266 | 16.9 | 5124 |  | 29 | 2023-10-12 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5124 | 0
30 | 2023-10-12 | 860 | 16.5 | 5137 |  | 30 | 2023-10-12 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5137 | 0
31 | 2023-10-12 | 860 | 15.8 | 5101 |  | 31 | 2023-10-12 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5101 | 0
32 | 2023-10-12 | 860 | 13.6 | 5129 |  | 32 | 2023-10-12 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 5129 | 0
33 | 2023-10-12 | 908 | 15.2 | 5013 |  | 33 | 2023-10-12 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5013 | 0
34 | 2023-10-12 | 908 | 19.3 | 5145 |  | 34 | 2023-10-12 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.3 | 5145 | 0 | 19.3
35 | 2023-10-12 | 837 | 16.9 | 5127 |  | 35 | 2023-10-12 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5127 | 0
36 | 2023-10-12 | 432 | 16.8 | 5132 |  | 36 | 2023-10-12 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5132 | 0
37 | 2023-10-12 | 831 | 17.4 | 5131 |  | 37 | 2023-10-12 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5131 | 0
38 | 2023-10-12 | 831 | 16.7 | 3341 |  | 38 | 2023-10-12 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 3341 | 0
39 | 2023-10-12 | 943 | 16.4 | 5059 |  | 39 | 2023-10-12 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5059 | 0
40 | 2023-10-12 | 943 | 18.3 | 5142 |  | 40 | 2023-10-12 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.3 | 5142 | 0 | 18.3
41 | 2023-10-14 | 860 | 16.9 | 5144 |  | 41 | 2023-10-14 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5144 | 0
42 | 2023-10-14 | 266 | 16.3 | 5141 |  | 42 | 2023-10-14 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5141 | 0
43 | 2023-10-14 | 28 | 17.5 | 5525 |  | 43 | 2023-10-14 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5525 | 0
44 | 2023-10-14 | 837 | 15.6 | 5125 | талон дублируется | 44 | 2023-10-14 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5355 | -230
45 | 2023-10-14 | 28 | 16.9 | 5128 |  | 45 | 2023-10-14 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5128 | 0
46 | 2023-10-14 | 943 | 16.4 | 5515 |  | 46 | 2023-10-14 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5515 | 0
47 | 2023-10-14 | 943 | 15.3 | 5543 |  | 47 | 2023-10-14 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5543 | 0
48 | 2023-10-14 | 901 | 17 | 4482 |  | 48 | 2023-10-14 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 4482 | 0
49 | 2023-10-14 | 911 | 15.2 | 4386 |  | 49 | 2023-10-14 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 4386 | 0
50 | 2023-10-14 | 901 | 15.4 | 4486 |  | 50 | 2023-10-14 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 4486 | 0
51 | 2023-10-14 | 831 | 14.8 | 3435 |  | 51 | 2023-10-14 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 3435 | 0
52 | 2023-10-14 | 831 | 16.4 | 3182 |  | 52 | 2023-10-14 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 3182 | 0
53 | 2023-10-14 | 908 | 17.3 | 5522 |  | 53 | 2023-10-14 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 5522 | 0
54 | 2023-10-14 | 432 | 16.3 | 3563 |  | 54 | 2023-10-14 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3563 | 0
55 | 2023-10-14 | 908 | 17.5 | 4252 |  | 55 | 2023-10-14 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 4252 | 0
56 | 2023-10-14 | 432 | 15.4 | 3040 |  | 56 | 2023-10-14 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3040 | 0
57 | 2023-10-14 | 629 | 15.5 | 4382 |  | 57 | 2023-10-14 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 4382 | 0
58 | 2023-10-14 | 217 | 14.2 | 4113 |  | 58 | 2023-10-14 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 4113 | 0
59 | 2023-10-14 | 629 | 14 | 3992 |  | 59 | 2023-10-14 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 3992 | 0
60 | 2023-10-14 | 217 | 16.8 | 4179 |  | 60 | 2023-10-14 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 4179 | 0
61 | 2023-10-14 | 280 | 14.5 | 3961 |  | 61 | 2023-10-14 | Мерседес | м280вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 3961 | 0
62 | 2023-10-14 | 911 | 15.6 | 1698 |  | 62 | 2023-10-14 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 1698 | 0
63 | 2023-10-14 | 837 | 12.8 | 2340 |  | 63 | 2023-10-14 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 2340 | 0
64 | 2023-10-14 | 909 | 16.3 | 5518 |  | 64 | 2023-10-14 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5518 | 0
65 | 2023-10-15 | 909 | 16 | 2524 |  | 65 | 2023-10-15 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 2524 | 0
66 | 2023-10-15 | 860 | 14.6 | 2976 |  | 66 | 2023-10-15 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 2976 | 0
67 | 2023-10-15 | 837 | 14.2 | 2699 |  | 67 | 2023-10-15 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 2699 | 0
68 | 2023-10-15 | 837 | 13.2 | 2062 |  | 68 | 2023-10-15 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 2062 | 0
69 | 2023-10-15 | 837 | 15.7 | 2693 |  | 69 | 2023-10-15 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 2693 | 0
70 | 2023-10-15 | 909 | 12.2 | 2556 |  | 70 | 2023-10-15 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.2 | 2556 | 0
71 | 2023-10-15 | 901 | 14.9 | 5524 |  | 71 | 2023-10-15 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 5524 | 0
1 | 2023-10-17 | 837 | 11.2 | 5192 |  | 1 | 2023-10-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.2 | 5192 | 0
2 | 2023-10-17 | 28 | 18.2 | 5100 |  | 2 | 2023-10-17 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 5100 | 0
3 | 2023-10-17 | 280 | 15.8 | 5544 |  | 3 | 2023-10-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5544 | 0
4 | 2023-10-17 | 28 | 16.4 | 5048 |  | 4 | 2023-10-17 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5048 | 0
5 | 2023-10-17 | 432 | 13.8 | 5211 |  | 5 | 2023-10-17 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 5211 | 0
6 | 2023-10-17 | 837 | 15.8 | 5507 |  | 6 | 2023-10-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5507 | 0
7 | 2023-10-17 | 908 | 14.6 | 5219 |  | 7 | 2023-10-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5219 | 0
8 | 2023-10-17 | 831 | 14.1 | 5216 |  | 8 | 2023-10-17 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 5216 | 0
9 | 2023-10-17 | 629 | 13 | 5018 |  | 9 | 2023-10-17 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 5018 | 0
10 | 2023-10-17 | 943 | 16.5 | 5097 |  | 10 | 2023-10-17 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5097 | 0
11 | 2023-10-17 | 629 | 18.2 | 5179 |  | 11 | 2023-10-17 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 5179 | 0
12 | 2023-10-17 | 911 | 12.5 | 5251 |  | 12 | 2023-10-17 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 5251 | 0
13 | 2023-10-18 | 266 | 15.3 | 5240 |  | 13 | 2023-10-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5240 | 0
14 | 2023-10-18 | 908 | 15.8 | 5202 |  | 14 | 2023-10-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5202 | 0
15 | 2023-10-18 | 908 | 16 | 5215 |  | 15 | 2023-10-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5215 | 0
16 | 2023-10-18 | 432 | 17.5 | 5527 |  | 16 | 2023-10-18 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5527 | 0
17 | 2023-10-18 | 28 | 17.7 | 5090 |  | 17 | 2023-10-18 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5090 | 0
18 | 2023-10-18 | 266 | 17.5 | 5208 |  | 18 | 2023-10-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5208 | 0
19 | 2023-10-18 | 266 | 14.9 | 5203 |  | 19 | 2023-10-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 5203 | 0
20 | 2023-10-18 | 909 | 15.4 | 5255 |  | 20 | 2023-10-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5255 | 0
21 | 2023-10-18 | 909 | 14.8 | 5493 |  | 21 | 2023-10-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5493 | 0
22 | 2023-10-18 | 432 | 16.2 | 5461 |  | 22 | 2023-10-18 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5461 | 0
23 | 2023-10-18 | 432 | 15.3 | 5455 |  | 23 | 2023-10-18 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5455 | 0
24 | 2023-10-18 | 901 | 18.4 | 5277 |  | 24 | 2023-10-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.4 | 5277 | 0
25 | 2023-10-18 | 901 | 17.8 | 5429 |  | 25 | 2023-10-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5429 | 0
26 | 2023-10-18 | 629 | 16.8 | 5286 |  | 26 | 2023-10-18 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5286 | 0
27 | 2023-10-18 | 629 | 19.9 | 5275 |  | 27 | 2023-10-18 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.9 | 5275 | 0
28 | 2023-10-18 | 28 | 16.4 | 5040 |  | 28 | 2023-10-18 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5040 | 0
29 | 2023-10-18 | 28 | 14.8 | 5197 |  | 29 | 2023-10-18 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5197 | 0
30 | 2023-10-18 | 909 | 19.8 | 5485 |  | 30 | 2023-10-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.8 | 5485 | 0
31 | 2023-10-18 | 909 | 15.4 | 5244 |  | 31 | 2023-10-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5244 | 0
32 | 2023-10-18 | 908 | 17.3 | 5210 |  | 32 | 2023-10-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 5210 | 0
33 | 2023-10-18 | 908 | 14.4 | 5416 |  | 33 | 2023-10-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 5416 | 0
34 | 2023-10-18 | 629 | 18.1 | 4894 | талон дублируется | 34 | 2023-10-18 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 5551 | -657
35 | 2023-10-18 | 908 | 17.2 | 3500 |  | 35 | 2023-10-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 3500 | 0
36 | 2023-10-18 | 266 | 18.4 | 4893 |  | 36 | 2023-10-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.4 | 4893 | 0
37 | 2023-10-18 | 909 | 18.7 | 3109 |  | 37 | 2023-10-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.7 | 3109 | 0
38 | 2023-10-19 | 280 | 15.4 | 5245 |  | 38 | 2023-10-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5245 | 0
39 | 2023-10-19 | 280 | 14.6 | 5500 |  | 39 | 2023-10-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5500 | 0
40 | 2023-10-19 | 909 | 15.1 | 5469 |  | 40 | 2023-10-19 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5469 | 0
41 | 2023-10-19 | 908 | 14.1 | 5495 |  | 41 | 2023-10-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 5495 | 0
42 | 2023-10-19 | 831 | 14.2 | 5482 |  | 42 | 2023-10-19 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 5482 | 0
43 | 2023-10-19 | 860 | 16.1 | 5478 |  | 43 | 2023-10-19 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5478 | 0
44 | 2023-10-19 | 909 | 17 | 5253 |  | 44 | 2023-10-19 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5253 | 0
45 | 2023-10-19 | 280 | 15.8 | 5481 |  | 45 | 2023-10-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5481 | 0
46 | 2023-10-19 | 908 | 14.6 | 5256 |  | 46 | 2023-10-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5256 | 0
47 | 2023-10-19 | 908 | 15.2 | 5254 |  | 47 | 2023-10-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5254 | 0
48 | 2023-10-19 | 943 | 16 | 5472 |  | 48 | 2023-10-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5472 | 0
49 | 2023-10-19 | 28 | 15.4 | 5242 |  | 49 | 2023-10-19 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5242 | 0
50 | 2023-10-19 | 28 | 19.1 | 5136 |  | 50 | 2023-10-19 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.1 | 5136 | 0
51 | 2023-10-19 | 280 | 17.4 | 5487 |  | 51 | 2023-10-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5487 | 0
52 | 2023-10-20 | 266 | 17.8 | 5451 |  | 52 | 2023-10-20 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5451 | 0
53 | 2023-10-20 | 266 | 18 | 5496 |  | 53 | 2023-10-20 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5496 | 0
54 | 2023-10-20 | 28 | 17.4 | 5499 |  | 54 | 2023-10-20 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5499 | 0
55 | 2023-10-20 | 28 | 16.6 | 5476 |  | 55 | 2023-10-20 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5476 | 0
56 | 2023-10-20 | 28 | 16.7 | 5479 |  | 56 | 2023-10-20 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5479 | 0
57 | 2023-10-20 | 28 | 16.5 | 5270 |  | 57 | 2023-10-20 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5270 | 0
58 | 2023-10-20 | 28 | 17 | 5497 |  | 58 | 2023-10-20 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5497 | 0
59 | 2023-10-20 | 943 | 15 | 5264 |  | 59 | 2023-10-20 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 5264 | 0
60 | 2023-10-20 | 280 | 16.4 | 5483 |  | 60 | 2023-10-20 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5483 | 0
61 | 2023-10-20 | 908 | 16.1 | 5492 |  | 61 | 2023-10-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5492 | 0
62 | 2023-10-20 | 432 | 15.1 | 5465 |  | 62 | 2023-10-20 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5465 | 0
63 | 2023-10-20 | 432 | 12.7 | 5263 |  | 63 | 2023-10-20 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 5263 | 0
64 | 2023-10-20 | 280 | 13.7 | 5470 |  | 64 | 2023-10-20 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 5470 | 0
65 | 2023-10-20 | 280 | 16.1 | 5471 |  | 65 | 2023-10-20 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5471 | 0
66 | 2023-10-20 | 266 | 15.9 | 5491 |  | 66 | 2023-10-20 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5491 | 0
67 | 2023-10-20 | 266 | 17 | 5473 |  | 67 | 2023-10-20 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5473 | 0
68 | 2023-10-20 | 831 | 13.4 | 5269 |  | 68 | 2023-10-20 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 5269 | 0
69 | 2023-10-20 | 908 | 14.8 | 5486 |  | 69 | 2023-10-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5486 | 0
70 | 2023-10-20 | 280 | 12.2 | 5490 |  | 70 | 2023-10-20 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.2 | 5490 | 0
71 | 2023-10-20 | 908 | 13.2 | 5466 |  | 71 | 2023-10-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 5466 | 0
72 | 2023-10-20 | 831 | 8.4 | 5426 |  | 72 | 2023-10-20 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.4 | 5426 | 0
73 | 2023-10-21 | 266 | 16.2 | 5434 |  | 73 | 2023-10-21 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5434 | 0
74 | 2023-10-21 | 266 | 17.2 | 5533 |  | 74 | 2023-10-21 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5533 | 0
75 | 2023-10-21 | 266 | 16.4 | 5508 |  | 75 | 2023-10-21 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5508 | 0
76 | 2023-10-21 | 831 | 16.8 | 5436 |  | 76 | 2023-10-21 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5436 | 0
77 | 2023-10-21 | 831 | 16.2 | 5272 |  | 77 | 2023-10-21 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5272 | 0
78 | 2023-10-21 | 831 | 15.2 | 5439 |  | 78 | 2023-10-21 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5439 | 0
79 | 2023-10-21 | 908 | 15.7 | 5268 |  | 79 | 2023-10-21 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5268 | 0
80 | 2023-10-21 | 908 | 16.6 | 5274 |  | 80 | 2023-10-21 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5274 | 0
81 | 2023-10-21 | 28 | 16.6 | 5273 | талон дублируется, обрезан номер | 81 | 2023-10-21 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5273 | 0
82 | 2023-10-21 | 901 | 20.6 | 5422 |  | 82 | 2023-10-21 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20.6 | 5422 | 0
83 | 2023-10-21 | 911 | 15.3 | 5266 |  | 83 | 2023-10-21 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5266 | 0
84 | 2023-10-21 | 901 | 16.9 | 5458 |  | 84 | 2023-10-21 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5458 | 0
85 | 2023-10-21 | 629 | 16.5 | 5441 |  | 85 | 2023-10-21 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5441 | 0
86 | 2023-10-21 | 909 | 16.5 | 5415 |  | 86 | 2023-10-21 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5415 | 0
87 | 2023-10-21 | 280 | 17.8 | 5464 |  | 87 | 2023-10-21 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5464 | 0
88 | 2023-10-21 | 280 | 16.1 | 3063 |  | 88 | 2023-10-21 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3063 | 0
89 | 2023-10-21 | 280 | 17.2 | 5445 |  | 89 | 2023-10-21 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5445 | 0
90 | 2023-10-21 | 28 | 15.9 | 5453 |  | 90 | 2023-10-21 | Камаз | е028ха799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5453 | 0
91 | 2023-10-21 | 943 | 15.8 | 5273 | талон дублируется | 91 | 2023-10-21 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5322 | -49
[6 empty] | 1 | 2023-10-19 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5340
[6 empty] | 2 | 2023-10-19 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5351
[6 empty] | 3 | 2023-10-19 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 5145 | меняем, был 12.10 | 14.2
[6 empty] | 4 | 2023-10-19 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 5386
[6 empty] | 5 | 2023-10-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.4 | 5375
[6 empty] | 6 | 2023-10-26 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.4 | 5303
[6 empty] | 7 | 2023-10-26 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5294
[6 empty] | 8 | 2023-10-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5142 | меняем, был 12.10 | 15.2
[6 empty] | 9 | 2023-10-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5323
[6 empty] | 10 | 2023-10-26 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 5280
[6 empty] | 11 | 2023-10-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 5302
[6 empty] | 12 | 2023-10-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5281
[6 empty] | 13 | 2023-10-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5291
[6 empty] | 14 | 2023-10-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5329
[6 empty] | 15 | 2023-10-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5284
[6 empty] | 16 | 2023-10-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5304
[6 empty] | 17 | 2023-10-26 | Мерседес | м629вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 5278
[6 empty] | 18 | 2023-10-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 5306
[6 empty] | 19 | 2023-10-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 3080
[6 empty] | 20 | 2023-10-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 4928
[6 empty] | 21 | 2023-10-26 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 5328
[6 empty] | 22 | 2023-10-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.1 | 5442
[6 empty] | 23 | 2023-10-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5363
[6 empty] | 24 | 2023-10-27 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3092
[6 empty] | 25 | 2023-10-27 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 3058
[6 empty] | 26 | 2023-10-27 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 4898 | меняем, был 18.09 | 17.1
[6 empty] | 27 | 2023-10-27 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 5407
[6 empty] | 28 | 2023-10-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5523
[6 empty] | 29 | 2023-10-27 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5336
[6 empty] | 30 | 2023-10-27 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5344
[6 empty] | 31 | 2023-10-27 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 5341
[6 empty] | 32 | 2023-10-27 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 5309
[6 empty] | 33 | 2023-10-27 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5338
[6 empty] | 34 | 2023-10-27 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5364
[6 empty] | 35 | 2023-10-27 | Мерседес | м629вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5332
[6 empty] | 36 | 2023-10-27 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 5345
[6 empty] | 37 | 2023-10-27 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5365
[6 empty] | 38 | 2023-10-27 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5352
[6 empty] | 39 | 2023-10-27 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5293
[6 empty] | 40 | 2023-10-27 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5331
[6 empty] | 41 | 2023-10-27 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5357
[6 empty] | 42 | 2023-10-27 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5326
[6 empty] | 43 | 2023-10-27 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5444
[6 empty] | 44 | 2023-10-27 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 5290
[6 empty] | 45 | 2023-10-27 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5356
[6 empty] | 46 | 2023-10-27 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 5337
[6 empty] | 47 | 2023-10-27 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 5335
[6 empty] | 48 | 2023-10-27 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5327
[6 empty] | 49 | 2023-10-27 | Мерседес | м629вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5354
[6 empty] | 50 | 2023-10-27 | Мерседес | м629вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5359
[6 empty] | 51 | 2023-10-27 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.4 | 5366
[6 empty] | 52 | 2023-10-28 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 5382
[6 empty] | 53 | 2023-10-28 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.9 | 5505
[6 empty] | 54 | 2023-10-28 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.9 | 5371
[6 empty] | 55 | 2023-10-28 | Мерседес | м629вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5347
[6 empty] | 56 | 2023-10-28 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5390
[6 empty] | 57 | 2023-10-28 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5370
[6 empty] | 58 | 2023-10-28 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 5401
[6 empty] | 59 | 2023-10-28 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5378
[6 empty] | 60 | 2023-10-28 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 5283
[6 empty] | 61 | 2023-10-28 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5397
[6 empty] | 62 | 2023-10-28 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5361
[6 empty] | 63 | 2023-10-28 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5393
[6 empty] | 64 | 2023-10-28 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5395
[6 empty] | 65 | 2023-10-28 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5346
[6 empty] | 66 | 2023-10-28 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5387
[6 empty] | 67 | 2023-10-28 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 5362
[6 empty] | 68 | 2023-10-28 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5399
[6 empty] | 69 | 2023-10-28 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5062
[6 empty] | 70 | 2023-10-28 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5396
[6 empty] | 71 | 2023-10-28 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5391
[6 empty] | 72 | 2023-10-28 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5310
[6 empty] | 73 | 2023-10-28 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5402
[6 empty] | 74 | 2023-10-28 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5398
[6 empty] | 75 | 2023-10-28 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5368
[6 empty] | 76 | 2023-10-28 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5400
[6 empty] | 77 | 2023-10-28 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5353
[6 empty] | 78 | 2023-10-28 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5369
[6 empty] | 79 | 2023-10-28 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5191
[6 empty] | 80 | 2023-10-28 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 5463
[6 empty] | 81 | 2023-10-28 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 5238
[6 empty] | 82 | 2023-10-28 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5196
[6 empty] | 83 | 2023-10-28 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5276
[6 empty] | 84 | 2023-10-28 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.4 | 5618
[6 empty] | 85 | 2023-10-29 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 5599
[6 empty] | 86 | 2023-10-29 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5384
[6 empty] | 87 | 2023-10-29 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.5 | 5120
[6 empty] | 88 | 2023-10-29 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5145 |  | 16.8
[6 empty] | 89 | 2023-10-29 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5296 | 16,6 в талоне
[6 empty] | 90 | 2023-10-29 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5537
[6 empty] | 91 | 2023-10-29 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5287
[6 empty] | 92 | 2023-10-29 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5377
[6 empty] | 93 | 2023-10-29 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5145 |  | 15.2
[6 empty] | 94 | 2023-10-29 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 5142 |  | 13.5
[6 empty] | 95 | 2023-10-29 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 5414
[6 empty] | 96 | 2023-10-29 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 5145 |  | 17.3
[6 empty] | 97 | 2023-10-29 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 5631
[6 empty] | 98 | 2023-10-29 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 5650
[6 empty] | 99 | 2023-10-29 | Мерседес | м629вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5385
[6 empty] | 100 | 2023-10-29 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.5 | 5392
[6 empty] | 101 | 2023-10-30 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 5698
[6 empty] | 102 | 2023-10-30 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 5367
[6 empty] | 103 | 2023-10-30 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5410
[6 empty] | 104 | 2023-10-30 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.2 | 5561
[6 empty] | 105 | 2023-10-30 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 5552
[6 empty] | 106 | 2023-10-30 | Мерседес | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 5555
[6 empty] | 1 | 2023-11-02 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5835
[6 empty] | 2 | 2023-11-02 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 5605
[6 empty] | 3 | 2023-11-02 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5593
[6 empty] | 4 | 2023-11-02 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 5615
[6 empty] | 5 | 2023-11-02 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 5570
[6 empty] | 6 | 2023-11-02 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 5868
[6 empty] | 7 | 2023-11-02 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5575
[6 empty] | 8 | 2023-11-02 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.2 | 5875
[6 empty] | 9 | 2023-11-02 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5796
[6 empty] | 10 | 2023-11-02 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 0020
[6 empty] | 11 | 2023-11-02 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.2 | 5669
[6 empty] | 12 | 2023-11-03 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5606
[6 empty] | 13 | 2023-11-03 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5632
[6 empty] | 14 | 2023-11-03 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5626
[6 empty] | 15 | 2023-11-03 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 5817
[6 empty] | 16 | 2023-11-03 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5983
[6 empty] | 17 | 2023-11-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5876
[6 empty] | 18 | 2023-11-03 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5917
[6 empty] | 19 | 2023-11-03 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 5929
[6 empty] | 20 | 2023-11-03 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5856
[6 empty] | 21 | 2023-11-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20.1 | 5892
[6 empty] | 22 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5889
[6 empty] | 23 | 2023-11-06 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.4 | 5824
[6 empty] | 24 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 5992
[6 empty] | 25 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5738
[6 empty] | 26 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5834
[6 empty] | 27 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5851
[6 empty] | 28 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 6003
[6 empty] | 29 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 5724
[6 empty] | 30 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.7 | 5921
[6 empty] | 31 | 2023-11-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 5890
[6 empty] | 32 | 2023-11-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5934
[6 empty] | 33 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5195
[6 empty] | 34 | 2023-11-06 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 5636
[6 empty] | 35 | 2023-11-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 5964
[6 empty] | 36 | 2023-11-06 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.1 | 5873
[6 empty] | 37 | 2023-11-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 5808
[6 empty] | 38 | 2023-11-06 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 5629
[6 empty] | 39 | 2023-11-06 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 5705
[6 empty] | 40 | 2023-11-06 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 5710
[6 empty] | 41 | 2023-11-08 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 5740
[6 empty] | 42 | 2023-11-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5729
[6 empty] | 43 | 2023-11-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5689
[6 empty] | 44 | 2023-11-08 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.4 | 5739
[6 empty] | 45 | 2023-11-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 5755
[6 empty] | 46 | 2023-11-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 5674
[6 empty] | 47 | 2023-11-08 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 5731
[6 empty] | 48 | 2023-11-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 5995
[6 empty] | 49 | 2023-11-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5709
[6 empty] | 50 | 2023-11-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5770
[6 empty] | 51 | 2023-11-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12 | 5872
[6 empty] | 52 | 2023-11-09 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 5776
[6 empty] | 53 | 2023-11-09 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5757
[6 empty] | 54 | 2023-11-09 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5743
[6 empty] | 55 | 2023-11-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5734
[6 empty] | 56 | 2023-11-09 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5772
[6 empty] | 57 | 2023-11-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 5826
[6 empty] | 58 | 2023-11-09 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5777
[6 empty] | 59 | 2023-11-09 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 5503
[6 empty] | 60 | 2023-11-09 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 5627
[6 empty] | 61 | 2023-11-09 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5866
[6 empty] | 62 | 2023-11-09 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 5869
[6 empty] | 63 | 2023-11-09 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5922
[6 empty] | 64 | 2023-11-09 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5612
[6 empty] | 65 | 2023-11-09 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5607
[6 empty] | 66 | 2023-11-09 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 5987
[6 empty] | 67 | 2023-11-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5578
[6 empty] | 68 | 2023-11-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5780
[6 empty] | 69 | 2023-11-09 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.8 | 5979
[6 empty] | 70 | 2023-11-09 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5763
[6 empty] | 71 | 2023-11-09 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5789
[6 empty] | 72 | 2023-11-10 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 5736
[6 empty] | 73 | 2023-11-10 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 5673
[6 empty] | 74 | 2023-11-10 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 5637
[6 empty] | 75 | 2023-11-10 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5838
[6 empty] | 76 | 2023-11-10 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.7 | 5893
[6 empty] | 77 | 2023-11-10 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5554
[6 empty] | 78 | 2023-11-10 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 5841
[6 empty] | 79 | 2023-11-10 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 5540
[6 empty] | 80 | 2023-11-10 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5682
[6 empty] | 81 | 2023-11-10 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 5572
[6 empty] | 82 | 2023-11-10 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.9 | 5642
[6 empty] | 83 | 2023-11-10 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 5730
[6 empty] | 84 | 2023-11-10 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20.2 | 5737
[6 empty] | 85 | 2023-11-10 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 5783
[6 empty] | 86 | 2023-11-10 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5850
[6 empty] | 87 | 2023-11-10 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 5980
[6 empty] | 88 | 2023-11-10 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 5679
[6 empty] | 89 | 2023-11-10 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 0005 |  | 14.9
[6 empty] | 90 | 2023-11-10 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 0004 |  | 12.9
[6 empty] | 91 | 2023-11-10 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.8 | 5975
[6 empty] | 92 | 2023-11-10 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 0004 |  | 13
[6 empty] | 93 | 2023-11-10 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5981
[6 empty] | 94 | 2023-11-10 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 5939
[6 empty] | 95 | 2023-11-10 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.4 | 5874
[6 empty] | 96 | 2023-11-10 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 5865
[6 empty] | 97 | 2023-11-10 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.4 | 5820
[6 empty] | 98 | 2023-11-10 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5811
[6 empty] | 99 | 2023-11-10 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.1 | 5859
[6 empty] | 100 | 2023-11-10 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11 | 5741
[6 empty] | 101 | 2023-11-10 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 5744
[6 empty] | 102 | 2023-11-10 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 5854
[6 empty] | 103 | 2023-11-10 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.3 | 5831
[6 empty] | 104 | 2023-11-10 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5809
[6 empty] | 105 | 2023-11-10 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5775
[6 empty] | 106 | 2023-11-10 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 5843
[6 empty] | 107 | 2023-11-10 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 5846
[6 empty] | 108 | 2023-11-10 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 5839
[6 empty] | 109 | 2023-11-10 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5779
[6 empty] | 110 | 2023-11-11 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 5857
[6 empty] | 111 | 2023-11-11 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 5860
[6 empty] | 112 | 2023-11-11 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5821
[6 empty] | 113 | 2023-11-11 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 5871
[6 empty] | 114 | 2023-11-11 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5877
[6 empty] | 115 | 2023-11-11 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 5782
[6 empty] | 116 | 2023-11-11 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5773
[6 empty] | 117 | 2023-11-11 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 5716
[6 empty] | 118 | 2023-11-11 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5920
[6 empty] | 119 | 2023-11-11 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 5899
[6 empty] | 120 | 2023-11-11 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5898
[6 empty] | 121 | 2023-11-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 5982
[6 empty] | 122 | 2023-11-11 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5849
[6 empty] | 123 | 2023-11-11 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 5968
[6 empty] | 124 | 2023-11-11 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 5971
[6 empty] | 125 | 2023-11-11 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 5916
[6 empty] | 126 | 2023-11-11 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 5974
[6 empty] | 127 | 2023-11-11 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5897
[6 empty] | 128 | 2023-11-11 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 5887
[6 empty] | 129 | 2023-11-11 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5823
[6 empty] | 130 | 2023-11-11 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.7 | 5915
[6 empty] | 131 | 2023-11-11 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.3 | 5878
[6 empty] | 132 | 2023-11-11 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10 | 5794
[6 empty] | 133 | 2023-11-11 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5828
[6 empty] | 134 | 2023-11-11 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 5928
[6 empty] | 135 | 2023-11-11 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 5886
[6 empty] | 136 | 2023-11-11 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.4 | 5903
[6 empty] | 137 | 2023-11-11 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.2 | 5926
[6 empty] | 138 | 2023-11-12 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 0006 |  | 17.1
[6 empty] | 139 | 2023-11-12 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.7 | 5938
[6 empty] | 140 | 2023-11-12 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5945
[6 empty] | 141 | 2023-11-12 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.9 | 5654
[6 empty] | 142 | 2023-11-12 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5931
[6 empty] | 143 | 2023-11-12 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.7 | 0006 |  | 18.7
[6 empty] | 144 | 2023-11-12 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 0005 |  | 15.1
[6 empty] | 145 | 2023-11-12 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 5942
[6 empty] | 146 | 2023-11-12 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5948
[6 empty] | 147 | 2023-11-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.1 | 5935
[6 empty] | 148 | 2023-11-13 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 5836
[6 empty] | 149 | 2023-11-13 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 5884
[6 empty] | 150 | 2023-11-13 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.6 | 5943
[6 empty] | 151 | 2023-11-13 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.3 | 0004 |  | 19.3
[6 empty] | 152 | 2023-11-13 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 5883
[6 empty] | 153 | 2023-11-13 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 0005 |  | 16.7
[6 empty] | 154 | 2023-11-13 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.4 | 6007
[6 empty] | 155 | 2023-11-13 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 5967
[6 empty] | 156 | 2023-11-14 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 6006
[6 empty] | 157 | 2023-11-14 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.7 | 0004 |  | 11.7
[6 empty] | 158 | 2023-11-14 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 5833
[6 empty] | 159 | 2023-11-14 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 5827
[6 empty] | 160 | 2023-11-14 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 5638
[6 empty] | 161 | 2023-11-14 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 5814
[6 empty] | 162 | 2023-11-14 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 5692
[6 empty] | 163 | 2023-11-15 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 5862
[6 empty] | 164 | 2023-11-15 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6028
[6 empty] | 165 | 2023-11-15 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 6016
[6 empty] | 166 | 2023-11-15 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 5662
[15 empty] | 301.9 | Объем дублируемых талонов, м3
[15 empty] | 316995 | Стоимость, руб
[6 empty] | 1 | 2023-11-16 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 6083
[6 empty] | 2 | 2023-11-16 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 6013
[6 empty] | 3 | 2023-11-16 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6086
[6 empty] | 4 | 2023-11-16 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.9 | 6015
[6 empty] | 5 | 2023-11-16 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 6084
[6 empty] | 6 | 2023-11-16 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.9 | 6286
[6 empty] | 7 | 2023-11-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.8 | 5912
[6 empty] | 8 | 2023-11-17 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 6085
[6 empty] | 9 | 2023-11-17 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 5955
[6 empty] | 10 | 2023-11-17 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 7.6 | 6037
[6 empty] | 11 | 2023-11-17 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6099
[6 empty] | 12 | 2023-11-18 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 6262
[6 empty] | 13 | 2023-11-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6116 |  |  | 14.6
[6 empty] | 14 | 2023-11-18 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 6114 |  |  | 16.7
[6 empty] | 15 | 2023-11-18 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 6129 |  |  | 12.1
[6 empty] | 16 | 2023-11-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 6124 |  |  | 17.1
[6 empty] | 17 | 2023-11-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6127
[6 empty] | 18 | 2023-11-18 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6130
[6 empty] | 19 | 2023-11-18 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5958
[6 empty] | 20 | 2023-11-18 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 6123
[6 empty] | 21 | 2023-11-19 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20.2 | 5786
[6 empty] | 22 | 2023-11-19 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 6495
[6 empty] | 23 | 2023-11-19 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 6113
[6 empty] | 24 | 2023-11-19 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 6144
[6 empty] | 25 | 2023-11-19 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6155
[6 empty] | 26 | 2023-11-19 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 6152
[6 empty] | 27 | 2023-11-19 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 6186
[6 empty] | 28 | 2023-11-19 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 6140
[6 empty] | 29 | 2023-11-20 | Камаз | е028сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6184 |  |  | 48195
[6 empty] | 30 | 2023-11-20 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.8 | 6120
[6 empty] | 31 | 2023-11-20 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6176
[6 empty] | 32 | 2023-11-21 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6222
[6 empty] | 33 | 2023-11-21 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6227
[6 empty] | 34 | 2023-11-21 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 22.5 | 6251
[6 empty] | 35 | 2023-11-22 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 6253
[6 empty] | 36 | 2023-11-22 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6265
[6 empty] | 37 | 2023-11-22 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 6294
[6 empty] | 38 | 2023-11-22 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.2 | 5894
[6 empty] | 39 | 2023-11-24 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6173
[6 empty] | 40 | 2023-11-24 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 6320
[6 empty] | 41 | 2023-11-24 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 6250
[6 empty] | 42 | 2023-11-24 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 6278
[6 empty] | 43 | 2023-11-25 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.7 | 5941
[6 empty] | 44 | 2023-11-25 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5714
[6 empty] | 45 | 2023-11-25 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6268
[6 empty] | 46 | 2023-11-25 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 6117
[6 empty] | 47 | 2023-11-25 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 6180
[6 empty] | 48 | 2023-11-25 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 6273
[6 empty] | 49 | 2023-11-25 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 6396
[6 empty] | 50 | 2023-11-25 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 6261
[6 empty] | 51 | 2023-11-25 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 6453
[6 empty] | 52 | 2023-11-25 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 6347
[6 empty] | 53 | 2023-11-25 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6445
[6 empty] | 54 | 2023-11-25 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 6331
[6 empty] | 55 | 2023-11-25 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.5 | 6137
[6 empty] | 56 | 2023-11-25 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6447
[6 empty] | 57 | 2023-11-25 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6319
[6 empty] | 58 | 2023-11-25 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 6344
[6 empty] | 59 | 2023-11-26 | Камаз | е028сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 6179
[6 empty] | 60 | 2023-11-26 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 6161
[6 empty] | 61 | 2023-11-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.6 | 5977
[6 empty] | 62 | 2023-11-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6106
[6 empty] | 63 | 2023-11-26 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5799
[6 empty] | 64 | 2023-11-26 | Камаз | е028сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 5792
[6 empty] | 65 | 2023-11-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 5723
[6 empty] | 66 | 2023-11-26 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5732
[6 empty] | 67 | 2023-11-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 6143
[6 empty] | 68 | 2023-11-26 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 6219
[6 empty] | 69 | 2023-11-26 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6192
[6 empty] | 70 | 2023-11-26 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 6217
[6 empty] | 71 | 2023-11-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 5683
[6 empty] | 72 | 2023-11-26 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 6010 | 16,4 в талоне
[6 empty] | 73 | 2023-11-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 5664
[6 empty] | 74 | 2023-11-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5895
[6 empty] | 75 | 2023-11-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6479
[6 empty] | 76 | 2023-11-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 6339
[6 empty] | 77 | 2023-11-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 6471
[6 empty] | 78 | 2023-11-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 6266
[6 empty] | 79 | 2023-11-26 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9 | 6342
[6 empty] | 80 | 2023-11-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6329
[6 empty] | 81 | 2023-11-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6456
[6 empty] | 82 | 2023-11-26 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6468
[6 empty] | 83 | 2023-11-26 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.5 | 6475
[6 empty] | 84 | 2023-11-27 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 6276
[6 empty] | 85 | 2023-11-27 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5623
[6 empty] | 86 | 2023-11-27 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.2 | 6487
[6 empty] | 87 | 2023-11-27 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6489
[6 empty] | 88 | 2023-11-27 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6346
[6 empty] | 89 | 2023-11-27 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 6494
[6 empty] | 90 | 2023-11-27 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 6480
[6 empty] | 91 | 2023-11-27 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6492
[6 empty] | 92 | 2023-11-27 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 6490
[6 empty] | 93 | 2023-11-27 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 6457
[6 empty] | 94 | 2023-11-27 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 6460
[6 empty] | 95 | 2023-11-27 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6484
[6 empty] | 96 | 2023-11-28 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6399
[6 empty] | 97 | 2023-11-28 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6520
[6 empty] | 98 | 2023-11-28 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.8 | 6521
[6 empty] | 99 | 2023-11-28 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 6522
[6 empty] | 100 | 2023-11-28 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6499
[6 empty] | 101 | 2023-11-28 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6508
[6 empty] | 102 | 2023-11-28 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 6454
[6 empty] | 103 | 2023-11-28 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 6463
[6 empty] | 104 | 2023-11-28 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 6519
[6 empty] | 105 | 2023-11-28 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 6504
[6 empty] | 106 | 2023-11-28 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6446
[6 empty] | 107 | 2023-11-28 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.3 | 6486
[6 empty] | 108 | 2023-11-29 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 5621
[6 empty] | 109 | 2023-11-29 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.8 | 6464
[6 empty] | 110 | 2023-11-29 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6235
[6 empty] | 111 | 2023-11-29 | Камаз | е028сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6289
[6 empty] | 112 | 2023-11-29 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6444
[6 empty] | 113 | 2023-11-29 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6455
[6 empty] | 114 | 2023-11-29 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 6498
[6 empty] | 115 | 2023-11-29 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6550
[6 empty] | 116 | 2023-11-29 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 6506
[6 empty] | 117 | 2023-11-29 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6546
[6 empty] | 118 | 2023-11-29 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 6462
[6 empty] | 119 | 2023-11-29 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 6544
[6 empty] | 120 | 2023-11-29 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 6531
[6 empty] | 121 | 2023-11-29 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 6541
[6 empty] | 122 | 2023-11-29 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 6323
[6 empty] | 123 | 2023-11-29 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 6543
[6 empty] | 124 | 2023-11-29 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 6465
[6 empty] | 125 | 2023-11-30 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.8 | 6491
[6 empty] | 126 | 2023-11-30 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6351
[6 empty] | 127 | 2023-11-30 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 6542
[6 empty] | 1 | 2023-12-01 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6354
[6 empty] | 2 | 2023-12-01 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 6340
[6 empty] | 3 | 2023-12-01 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6270
[6 empty] | 4 | 2023-12-01 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19 | 6497
[6 empty] | 5 | 2023-12-01 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 6524
[6 empty] | 6 | 2023-12-01 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6476
[6 empty] | 7 | 2023-12-01 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6459
[6 empty] | 8 | 2023-12-01 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6485
[6 empty] | 9 | 2023-12-01 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 6481
[6 empty] | 10 | 2023-12-01 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 6356
[6 empty] | 11 | 2023-12-01 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6211
[6 empty] | 12 | 2023-12-01 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6062
[6 empty] | 13 | 2023-12-01 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6469
[6 empty] | 14 | 2023-12-01 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 6474
[6 empty] | 15 | 2023-12-01 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6482
[6 empty] | 16 | 2023-12-01 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6496
[6 empty] | 17 | 2023-12-01 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6005
[6 empty] | 18 | 2023-12-01 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6226
[6 empty] | 19 | 2023-12-01 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6472
[6 empty] | 20 | 2023-12-01 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6337
[6 empty] | 21 | 2023-12-01 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6012
[6 empty] | 22 | 2023-12-01 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6032
[6 empty] | 23 | 2023-12-01 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 6243
[6 empty] | 24 | 2023-12-01 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 6606
[6 empty] | 25 | 2023-12-01 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 5957
[6 empty] | 26 | 2023-12-01 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.4 | 6602
[6 empty] | 27 | 2023-12-01 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6578
[6 empty] | 28 | 2023-12-01 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6591
[6 empty] | 29 | 2023-12-01 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 5978
[6 empty] | 30 | 2023-12-01 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 6536
[6 empty] | 31 | 2023-12-01 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6592
[6 empty] | 32 | 2023-12-01 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6008
[6 empty] | 33 | 2023-12-01 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 6545
[6 empty] | 34 | 2023-12-01 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 6582
[6 empty] | 35 | 2023-12-01 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.7 | 6529 |  | 535
[6 empty] | 36 | 2023-12-02 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 5727
[6 empty] | 37 | 2023-12-02 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 6619
[6 empty] | 38 | 2023-12-02 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6650
[6 empty] | 39 | 2023-12-02 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6603
[6 empty] | 40 | 2023-12-02 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6615
[6 empty] | 41 | 2023-12-02 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6638
[6 empty] | 42 | 2023-12-02 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6572
[6 empty] | 43 | 2023-12-02 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6514
[6 empty] | 44 | 2023-12-02 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6517
[6 empty] | 45 | 2023-12-02 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 6505
[6 empty] | 46 | 2023-12-02 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 6488
[6 empty] | 47 | 2023-12-02 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6025
[6 empty] | 48 | 2023-12-02 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 6780
[6 empty] | 49 | 2023-12-02 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 6189
[6 empty] | 50 | 2023-12-02 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6089
[6 empty] | 51 | 2023-12-02 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6108
[6 empty] | 52 | 2023-12-02 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6182
[6 empty] | 53 | 2023-12-02 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 6101
[6 empty] | 54 | 2023-12-02 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 5896
[6 empty] | 55 | 2023-12-02 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 5635
[6 empty] | 56 | 2023-12-02 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5620
[6 empty] | 57 | 2023-12-02 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6493
[6 empty] | 58 | 2023-12-02 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6946
[6 empty] | 59 | 2023-12-02 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.5 | 6923
[6 empty] | 60 | 2023-12-02 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6874 |  | 375
[6 empty] | 61 | 2023-12-03 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6625
[6 empty] | 62 | 2023-12-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 6635
[6 empty] | 63 | 2023-12-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6680
[6 empty] | 64 | 2023-12-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 6983
[6 empty] | 65 | 2023-12-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6998
[6 empty] | 66 | 2023-12-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6590
[6 empty] | 67 | 2023-12-03 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 6612
[6 empty] | 68 | 2023-12-03 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 6665
[6 empty] | 69 | 2023-12-03 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.7 | 6671
[6 empty] | 70 | 2023-12-03 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.9 | 6633
[6 empty] | 71 | 2023-12-03 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 6632
[6 empty] | 72 | 2023-12-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6583
[6 empty] | 73 | 2023-12-03 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 6629
[6 empty] | 74 | 2023-12-03 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 6667
[6 empty] | 75 | 2023-12-03 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 6822
[6 empty] | 76 | 2023-12-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 5745
[6 empty] | 77 | 2023-12-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 6639
[6 empty] | 78 | 2023-12-03 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 6654
[6 empty] | 79 | 2023-12-03 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.3 | 6631
[6 empty] | 80 | 2023-12-03 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.7 | 6645
[6 empty] | 81 | 2023-12-03 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.6 | 6624
[6 empty] | 82 | 2023-12-03 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.4 | 6604
[6 empty] | 83 | 2023-12-03 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 6627
[6 empty] | 84 | 2023-12-03 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 6668
[6 empty] | 85 | 2023-12-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 6636
[6 empty] | 86 | 2023-12-03 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.4 | 6621
[6 empty] | 87 | 2023-12-03 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 6030 |  | 395
[6 empty] | 88 | 2023-12-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 6673
[6 empty] | 89 | 2023-12-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 6664
[6 empty] | 90 | 2023-12-04 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 6661
[6 empty] | 91 | 2023-12-04 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 6659
[6 empty] | 92 | 2023-12-04 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 6997
[6 empty] | 93 | 2023-12-04 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6618
[6 empty] | 94 | 2023-12-04 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 6930
[6 empty] | 95 | 2023-12-04 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.4 | 6534
[6 empty] | 96 | 2023-12-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 6653 |  | 119.9
[6 empty] | 97 | 2023-12-05 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6675
[6 empty] | 98 | 2023-12-05 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 6682
[6 empty] | 99 | 2023-12-05 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6980
[6 empty] | 100 | 2023-12-05 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 6987
[6 empty] | 101 | 2023-12-05 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.5 | 6981
[6 empty] | 102 | 2023-12-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6695
[6 empty] | 103 | 2023-12-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.9 | 6982
[6 empty] | 104 | 2023-12-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6685
[6 empty] | 105 | 2023-12-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 6672
[6 empty] | 106 | 2023-12-05 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6642
[6 empty] | 107 | 2023-12-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 6666
[6 empty] | 108 | 2023-12-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 6691
[6 empty] | 109 | 2023-12-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6989
[6 empty] | 110 | 2023-12-05 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.2 | 6623
[6 empty] | 111 | 2023-12-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 6605 |  | 220
[6 empty] | 112 | 2023-12-06 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 6616
[6 empty] | 113 | 2023-12-06 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6649
[6 empty] | 114 | 2023-12-06 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6614
[6 empty] | 115 | 2023-12-06 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 6598
[6 empty] | 116 | 2023-12-06 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6011
[6 empty] | 117 | 2023-12-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 6979
[6 empty] | 118 | 2023-12-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6669
[6 empty] | 119 | 2023-12-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.2 | 6725
[6 empty] | 120 | 2023-12-06 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 6698
[6 empty] | 121 | 2023-12-06 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 6978
[6 empty] | 122 | 2023-12-06 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 6733
[6 empty] | 123 | 2023-12-06 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6994
[6 empty] | 124 | 2023-12-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 6729
[6 empty] | 125 | 2023-12-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6727
[6 empty] | 126 | 2023-12-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 6705
[6 empty] | 127 | 2023-12-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6701
[6 empty] | 128 | 2023-12-06 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6711
[6 empty] | 129 | 2023-12-06 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6693
[6 empty] | 130 | 2023-12-06 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 6696
[6 empty] | 131 | 2023-12-06 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 6684
[6 empty] | 132 | 2023-12-06 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6714
[6 empty] | 133 | 2023-12-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.9 | 6730
[6 empty] | 134 | 2023-12-06 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 6700
[6 empty] | 135 | 2023-12-06 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19 | 6736
[6 empty] | 136 | 2023-12-06 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.9 | 6734
[6 empty] | 137 | 2023-12-06 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.4 | 6702
[6 empty] | 138 | 2023-12-06 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 6707
[6 empty] | 139 | 2023-12-06 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19 | 6724
[6 empty] | 140 | 2023-12-06 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6745
[6 empty] | 141 | 2023-12-06 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6704
[6 empty] | 142 | 2023-12-06 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 6713
[6 empty] | 143 | 2023-12-06 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6708 |  | 475
[6 empty] | 144 | 2023-12-07 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6746
[6 empty] | 145 | 2023-12-07 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.3 | 6742
[6 empty] | 146 | 2023-12-07 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 6571
[6 empty] | 147 | 2023-12-07 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 6769
[6 empty] | 148 | 2023-12-07 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12 | 5913
[6 empty] | 149 | 2023-12-07 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 6778
[6 empty] | 150 | 2023-12-07 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 6776
[6 empty] | 151 | 2023-12-07 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 6717
[6 empty] | 152 | 2023-12-07 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 6770
[6 empty] | 153 | 2023-12-07 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 6781
[6 empty] | 154 | 2023-12-07 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 6775
[6 empty] | 155 | 2023-12-07 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 6777
[6 empty] | 156 | 2023-12-07 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6732
[6 empty] | 157 | 2023-12-07 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 6765
[6 empty] | 158 | 2023-12-07 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6737
[6 empty] | 159 | 2023-12-07 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6768
[6 empty] | 160 | 2023-12-07 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6779
[6 empty] | 161 | 2023-12-07 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6774
[6 empty] | 162 | 2023-12-07 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 6782
[6 empty] | 163 | 2023-12-07 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6783 |  | 295.1
[6 empty] | 164 | 2023-12-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 5802
[6 empty] | 165 | 2023-12-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 6784
[6 empty] | 166 | 2023-12-08 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 6802
[6 empty] | 167 | 2023-12-08 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6760
[6 empty] | 168 | 2023-12-08 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6772
[6 empty] | 169 | 2023-12-08 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 6743
[6 empty] | 170 | 2023-12-08 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.3 | 6803
[6 empty] | 171 | 2023-12-08 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.5 | 6748
[6 empty] | 172 | 2023-12-08 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 6790
[6 empty] | 173 | 2023-12-08 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6741
[6 empty] | 174 | 2023-12-08 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6789
[6 empty] | 175 | 2023-12-08 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6793
[6 empty] | 176 | 2023-12-08 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 6797
[6 empty] | 177 | 2023-12-08 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.5 | 6799
[6 empty] | 178 | 2023-12-08 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 6785
[6 empty] | 179 | 2023-12-08 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6763
[6 empty] | 180 | 2023-12-08 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 6792
[6 empty] | 181 | 2023-12-08 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19 | 6766
[6 empty] | 182 | 2023-12-08 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 6791
[6 empty] | 183 | 2023-12-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 6773
[6 empty] | 184 | 2023-12-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6731
[6 empty] | 185 | 2023-12-08 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 6787
[6 empty] | 186 | 2023-12-08 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 6677
[6 empty] | 187 | 2023-12-08 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 6757
[6 empty] | 188 | 2023-12-08 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6759
[6 empty] | 189 | 2023-12-08 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 6868
[6 empty] | 190 | 2023-12-08 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 6703
[6 empty] | 191 | 2023-12-08 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6795
[6 empty] | 192 | 2023-12-08 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.3 | 6801 |  | 435
[6 empty] | 193 | 2023-12-09 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.9 | 6761
[6 empty] | 194 | 2023-12-09 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10 | 6813
[6 empty] | 195 | 2023-12-09 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6819
[6 empty] | 196 | 2023-12-09 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6823
[6 empty] | 197 | 2023-12-09 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6706
[6 empty] | 198 | 2023-12-09 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 5536
[6 empty] | 199 | 2023-12-09 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6837
[6 empty] | 200 | 2023-12-09 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6816
[6 empty] | 201 | 2023-12-09 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.9 | 6810
[6 empty] | 202 | 2023-12-09 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6738
[6 empty] | 203 | 2023-12-09 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6804
[6 empty] | 204 | 2023-12-09 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 6581
[6 empty] | 205 | 2023-12-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6751
[6 empty] | 206 | 2023-12-09 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6834
[6 empty] | 207 | 2023-12-09 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6715
[6 empty] | 208 | 2023-12-09 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 6709
[6 empty] | 209 | 2023-12-09 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 6588
[6 empty] | 210 | 2023-12-09 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6651
[6 empty] | 211 | 2023-12-09 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 6622 |  | 300
[6 empty] | 212 | 2023-12-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6814
[6 empty] | 213 | 2023-12-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 6940
[6 empty] | 214 | 2023-12-11 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 6723
[6 empty] | 215 | 2023-12-11 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 6628
[6 empty] | 216 | 2023-12-11 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.1 | 6579
[6 empty] | 217 | 2023-12-11 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6844
[6 empty] | 218 | 2023-12-11 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 6716
[6 empty] | 219 | 2023-12-11 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 6838
[6 empty] | 220 | 2023-12-11 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 6889
[6 empty] | 221 | 2023-12-11 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6836
[6 empty] | 222 | 2023-12-11 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 6807
[6 empty] | 223 | 2023-12-11 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.4 | 6840
[6 empty] | 224 | 2023-12-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6658
[6 empty] | 225 | 2023-12-11 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.2 | 6657
[6 empty] | 226 | 2023-12-11 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.5 | 6899 |  | 215.1
[6 empty] | 227 | 2023-12-12 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 6871
[6 empty] | 228 | 2023-12-12 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.3 | 6870
[6 empty] | 229 | 2023-12-12 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.5 | 6896
[6 empty] | 230 | 2023-12-12 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 6888
[6 empty] | 231 | 2023-12-12 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 6860
[6 empty] | 232 | 2023-12-12 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6762
[6 empty] | 233 | 2023-12-12 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 5095
[6 empty] | 234 | 2023-12-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11 | 6452
[6 empty] | 235 | 2023-12-12 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 6864 |  | 115
[6 empty] | 236 | 2023-12-13 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.9 | 6857
[6 empty] | 237 | 2023-12-13 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6908
[6 empty] | 238 | 2023-12-13 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 6909
[6 empty] | 239 | 2023-12-13 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.9 | 6949
[6 empty] | 240 | 2023-12-13 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 6788
[6 empty] | 241 | 2023-12-13 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6984
[6 empty] | 242 | 2023-12-13 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 6950
[6 empty] | 243 | 2023-12-13 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 6935
[6 empty] | 244 | 2023-12-13 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 6869
[6 empty] | 245 | 2023-12-13 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 6917
[6 empty] | 246 | 2023-12-13 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.5 | 6911
[6 empty] | 247 | 2023-12-13 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.2 | 6858
[6 empty] | 248 | 2023-12-13 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.7 | 6937
[6 empty] | 249 | 2023-12-13 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 6719
[6 empty] | 250 | 2023-12-13 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 6865
[6 empty] | 251 | 2023-12-13 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6873
[6 empty] | 252 | 2023-12-13 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 6921
[6 empty] | 253 | 2023-12-13 | Мерседес | м901 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8 | 6948
[6 empty] | 254 | 2023-12-13 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6886
[6 empty] | 255 | 2023-12-13 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6929
[6 empty] | 256 | 2023-12-13 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 6855
[6 empty] | 257 | 2023-12-13 | Мерседес | м768вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 6920
[6 empty] | 258 | 2023-12-13 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 6872
[6 empty] | 259 | 2023-12-13 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 6735
[6 empty] | 260 | 2023-12-13 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 6841
[6 empty] | 261 | 2023-12-13 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 6842
[6 empty] | 262 | 2023-12-13 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 6607
[6 empty] | 263 | 2023-12-13 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 7.9 | 6641
[6 empty] | 264 | 2023-12-13 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 6988
[6 empty] | 265 | 2023-12-13 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 6854 |  | 415 | 3895.1
[6 empty] | 1 | 2023-12-16 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 6970
[6 empty] | 2 | 2023-12-16 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 7002
[6 empty] | 3 | 2023-12-16 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6966
[6 empty] | 4 | 2023-12-16 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 7004
[6 empty] | 5 | 2023-12-16 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 7026
[6 empty] | 6 | 2023-12-16 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 6969
[6 empty] | 7 | 2023-12-16 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 7003
[6 empty] | 8 | 2023-12-16 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 7001
[6 empty] | 9 | 2023-12-16 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 6961
[6 empty] | 10 | 2023-12-16 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10 | 7029
[6 empty] | 11 | 2023-12-16 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7007
[6 empty] | 12 | 2023-12-16 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 6952
[6 empty] | 13 | 2023-12-16 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 7023
[6 empty] | 14 | 2023-12-16 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 7019
[6 empty] | 15 | 2023-12-16 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.5 | 6862
[6 empty] | 16 | 2023-12-16 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.7 | 6644
[6 empty] | 17 | 2023-12-16 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6965
[6 empty] | 18 | 2023-12-16 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7110
[6 empty] | 19 | 2023-12-16 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 7086
[6 empty] | 20 | 2023-12-16 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7031
[6 empty] | 21 | 2023-12-16 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.2 | 7044
[6 empty] | 22 | 2023-12-16 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 7061
[6 empty] | 23 | 2023-12-16 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 6954
[6 empty] | 24 | 2023-12-16 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6867
[6 empty] | 25 | 2023-12-16 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 4.5 | 7025 |  | 340.2
[6 empty] | 26 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 6796
[6 empty] | 27 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 6720
[6 empty] | 28 | 2023-12-17 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 7082
[6 empty] | 29 | 2023-12-17 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 7040
[6 empty] | 30 | 2023-12-17 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7054
[6 empty] | 31 | 2023-12-17 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.9 | 7065
[6 empty] | 32 | 2023-12-17 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 7060
[6 empty] | 33 | 2023-12-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 7050
[6 empty] | 34 | 2023-12-17 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 7063
[6 empty] | 35 | 2023-12-17 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 6674
[6 empty] | 36 | 2023-12-17 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.3 | 6687
[6 empty] | 37 | 2023-12-17 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 7045
[6 empty] | 38 | 2023-12-17 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.9 | 7071
[6 empty] | 39 | 2023-12-17 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.2 | 7035
[6 empty] | 40 | 2023-12-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 7027
[6 empty] | 41 | 2023-12-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 7057
[6 empty] | 42 | 2023-12-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 7073
[6 empty] | 43 | 2023-12-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7078
[6 empty] | 44 | 2023-12-17 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 7077
[6 empty] | 45 | 2023-12-17 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 6951
[6 empty] | 46 | 2023-12-17 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 7049
[6 empty] | 47 | 2023-12-17 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.2 | 7064
[6 empty] | 48 | 2023-12-17 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.5 | 7024
[6 empty] | 49 | 2023-12-17 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6699
[6 empty] | 50 | 2023-12-17 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 7047
[6 empty] | 51 | 2023-12-17 | Камаз | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 6943
[6 empty] | 52 | 2023-12-17 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 6648
[6 empty] | 53 | 2023-12-17 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.2 | 7191
[6 empty] | 54 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 7234
[6 empty] | 55 | 2023-12-17 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 7233
[6 empty] | 56 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 7268
[6 empty] | 57 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 7255
[6 empty] | 58 | 2023-12-17 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 7286
[6 empty] | 59 | 2023-12-17 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.1 | 7242
[6 empty] | 60 | 2023-12-17 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 7267
[6 empty] | 61 | 2023-12-17 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 7263
[6 empty] | 62 | 2023-12-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 6892
[6 empty] | 63 | 2023-12-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 6995
[6 empty] | 64 | 2023-12-17 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 6756
[6 empty] | 65 | 2023-12-17 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 6710
[6 empty] | 66 | 2023-12-17 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 6554
[6 empty] | 67 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6662
[6 empty] | 68 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 6739
[6 empty] | 69 | 2023-12-17 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6992
[6 empty] | 70 | 2023-12-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 6670
[6 empty] | 71 | 2023-12-17 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 6552
[6 empty] | 72 | 2023-12-17 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 6991
[6 empty] | 73 | 2023-12-17 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6656
[6 empty] | 74 | 2023-12-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6655
[6 empty] | 75 | 2023-12-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 6996
[6 empty] | 76 | 2023-12-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 6584
[6 empty] | 77 | 2023-12-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 6758
[6 empty] | 78 | 2023-12-17 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 6914
[6 empty] | 79 | 2023-12-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 6944
[6 empty] | 80 | 2023-12-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 6976
[6 empty] | 81 | 2023-12-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7018
[6 empty] | 82 | 2023-12-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 7186
[6 empty] | 83 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 7103
[6 empty] | 84 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 7125
[6 empty] | 85 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7104
[6 empty] | 86 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 7108
[6 empty] | 87 | 2023-12-17 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 7087
[6 empty] | 88 | 2023-12-17 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 7028
[6 empty] | 89 | 2023-12-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7139
[6 empty] | 90 | 2023-12-17 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 7085
[6 empty] | 91 | 2023-12-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 7072
[6 empty] | 92 | 2023-12-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 6343
[6 empty] | 93 | 2023-12-17 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 7075 |  | 1001.4
[6 empty] | 94 | 2023-12-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 7147
[6 empty] | 95 | 2023-12-18 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 7238
[6 empty] | 96 | 2023-12-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 7251
[6 empty] | 97 | 2023-12-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 7132
[6 empty] | 98 | 2023-12-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 7126
[6 empty] | 99 | 2023-12-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 7141
[6 empty] | 100 | 2023-12-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 7113
[6 empty] | 101 | 2023-12-18 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 7088
[6 empty] | 102 | 2023-12-18 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.3 | 7089
[6 empty] | 103 | 2023-12-18 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 6754
[6 empty] | 104 | 2023-12-18 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 6972
[6 empty] | 105 | 2023-12-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 7084
[6 empty] | 106 | 2023-12-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 7081
[6 empty] | 107 | 2023-12-18 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 7095
[6 empty] | 108 | 2023-12-18 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.4 | 7117
[6 empty] | 109 | 2023-12-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7094
[6 empty] | 110 | 2023-12-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 7128
[6 empty] | 111 | 2023-12-18 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.1 | 7107
[6 empty] | 112 | 2023-12-18 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 7112
[6 empty] | 113 | 2023-12-18 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 7098
[6 empty] | 114 | 2023-12-18 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 6690
[6 empty] | 115 | 2023-12-18 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 7120
[6 empty] | 116 | 2023-12-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 7093
[6 empty] | 117 | 2023-12-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7138
[6 empty] | 118 | 2023-12-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7127
[6 empty] | 119 | 2023-12-18 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 7036
[6 empty] | 120 | 2023-12-18 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 7051
[6 empty] | 121 | 2023-12-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 7066
[6 empty] | 122 | 2023-12-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 7059
[6 empty] | 123 | 2023-12-18 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 7034
[6 empty] | 124 | 2023-12-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7070
[6 empty] | 125 | 2023-12-18 | Камаз | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 7074
[6 empty] | 126 | 2023-12-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 7119
[6 empty] | 127 | 2023-12-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 7124
[6 empty] | 128 | 2023-12-18 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.8 | 7167 |  | 520
[6 empty] | 129 | 2023-12-19 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 6740
[6 empty] | 130 | 2023-12-19 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 7096
[6 empty] | 131 | 2023-12-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.1 | 7105
[6 empty] | 132 | 2023-12-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 7164
[6 empty] | 133 | 2023-12-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 7150
[6 empty] | 134 | 2023-12-19 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 7099
[6 empty] | 135 | 2023-12-19 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 7122
[6 empty] | 136 | 2023-12-19 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 7500
[6 empty] | 137 | 2023-12-19 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7097
[6 empty] | 138 | 2023-12-19 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 7152
[6 empty] | 139 | 2023-12-19 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 7153
[6 empty] | 140 | 2023-12-19 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 7118
[6 empty] | 141 | 2023-12-19 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 7165
[6 empty] | 142 | 2023-12-19 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 7155
[6 empty] | 143 | 2023-12-19 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7163
[6 empty] | 144 | 2023-12-19 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 7158
[6 empty] | 145 | 2023-12-19 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 7159
[6 empty] | 146 | 2023-12-19 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 7101
[6 empty] | 147 | 2023-12-19 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 7215
[6 empty] | 148 | 2023-12-19 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.6 | 7180
[6 empty] | 149 | 2023-12-19 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 7115
[6 empty] | 150 | 2023-12-19 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 7111
[6 empty] | 151 | 2023-12-19 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 7048
[6 empty] | 152 | 2023-12-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 7042
[6 empty] | 153 | 2023-12-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.4 | 7039
[6 empty] | 154 | 2023-12-19 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 7194 |  | 380.7
[6 empty] | 155 | 2023-12-20 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 7202
[6 empty] | 156 | 2023-12-20 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 7092
[6 empty] | 157 | 2023-12-20 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 7214
[6 empty] | 158 | 2023-12-20 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 7168
[6 empty] | 159 | 2023-12-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 7.8 | 7218
[6 empty] | 160 | 2023-12-20 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 7496
[6 empty] | 161 | 2023-12-20 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.2 | 7176 |  | 100
[6 empty] | 162 | 2023-12-21 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 6585
[6 empty] | 163 | 2023-12-21 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6573
[6 empty] | 164 | 2023-12-21 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 6580
[6 empty] | 165 | 2023-12-21 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 6574
[6 empty] | 166 | 2023-12-21 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 6548
[6 empty] | 167 | 2023-12-21 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.4 | 6516
[6 empty] | 168 | 2023-12-21 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 7219
[6 empty] | 169 | 2023-12-21 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 7198
[6 empty] | 170 | 2023-12-21 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 7182
[6 empty] | 171 | 2023-12-21 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 7157
[6 empty] | 172 | 2023-12-21 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 7170
[6 empty] | 173 | 2023-12-21 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 7223
[6 empty] | 174 | 2023-12-21 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7220
[6 empty] | 175 | 2023-12-21 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.8 | 7169
[6 empty] | 176 | 2023-12-21 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 7160
[6 empty] | 177 | 2023-12-21 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.2 | 7196
[6 empty] | 178 | 2023-12-21 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 7193
[6 empty] | 179 | 2023-12-21 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.3 | 7187
[6 empty] | 180 | 2023-12-21 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 7149
[6 empty] | 181 | 2023-12-21 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 7156
[6 empty] | 182 | 2023-12-21 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12 | 7221
[6 empty] | 183 | 2023-12-21 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 7190 |  | 320
[6 empty] | 184 | 2023-12-22 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 6652
[6 empty] | 185 | 2023-12-22 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 6526
[6 empty] | 186 | 2023-12-22 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 6608
[6 empty] | 187 | 2023-12-22 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 6647
[6 empty] | 188 | 2023-12-22 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 6601
[6 empty] | 189 | 2023-12-22 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 7245
[6 empty] | 190 | 2023-12-22 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 7246
[6 empty] | 191 | 2023-12-22 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 7237
[6 empty] | 192 | 2023-12-22 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 7250
[6 empty] | 193 | 2023-12-22 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 7254
[6 empty] | 194 | 2023-12-22 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 7236
[6 empty] | 195 | 2023-12-22 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 7271
[6 empty] | 196 | 2023-12-22 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 7226
[6 empty] | 197 | 2023-12-22 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 7252
[6 empty] | 198 | 2023-12-22 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 7090
[6 empty] | 199 | 2023-12-22 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 7257
[6 empty] | 200 | 2023-12-22 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 7244
[6 empty] | 201 | 2023-12-22 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 6284
[6 empty] | 202 | 2023-12-22 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 7116
[6 empty] | 203 | 2023-12-22 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 7201
[6 empty] | 204 | 2023-12-22 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.6 | 7229
[6 empty] | 205 | 2023-12-22 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 7135
[6 empty] | 206 | 2023-12-22 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 7235
[6 empty] | 207 | 2023-12-22 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 7265
[6 empty] | 208 | 2023-12-22 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 7177
[6 empty] | 209 | 2023-12-22 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 7217
[6 empty] | 210 | 2023-12-22 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 7247
[6 empty] | 211 | 2023-12-22 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 7199 |  | 400
[6 empty] | 212 | 2023-12-23 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 7278
[6 empty] | 213 | 2023-12-23 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 7264
[6 empty] | 214 | 2023-12-23 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 7277
[6 empty] | 215 | 2023-12-23 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 7283
[6 empty] | 216 | 2023-12-23 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7287
[6 empty] | 217 | 2023-12-23 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 7224
[6 empty] | 218 | 2023-12-23 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 7291
[6 empty] | 219 | 2023-12-23 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 7269
[6 empty] | 220 | 2023-12-23 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 7270
[6 empty] | 221 | 2023-12-23 | Мерседес | м432вх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 7227
[6 empty] | 222 | 2023-12-23 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 7.1 | 7304 |  | 160
[6 empty] | 223 | 2023-12-24 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 7305
[6 empty] | 224 | 2023-12-24 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 6.1 | 7262 |  | 20
[6 empty] | 225 | 2023-12-25 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 7344 |  | 17.7 | 3260
[6 empty] | 1 | 2024-01-09 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 3.5 | 7326
[6 empty] | 2 | 2024-01-09 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 7349 |  | 20
[6 empty] | 3 | 2024-01-11 | Камаз | м247от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.1 | 6973
[6 empty] | 4 | 2024-01-11 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 7433
[6 empty] | 5 | 2024-01-11 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 7394
[6 empty] | 6 | 2024-01-11 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 7376
[6 empty] | 7 | 2024-01-11 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 7430
[6 empty] | 8 | 2024-01-11 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 7380
[6 empty] | 9 | 2024-01-11 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 7388
[6 empty] | 10 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 7375
[6 empty] | 11 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7377
[6 empty] | 12 | 2024-01-11 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 7426
[6 empty] | 13 | 2024-01-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 7378
[6 empty] | 14 | 2024-01-11 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 7106
[6 empty] | 15 | 2024-01-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.4 | 7421
[6 empty] | 16 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 7396
[6 empty] | 17 | 2024-01-11 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 7391 |  | 235
[6 empty] | 18 | 2024-01-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 7418
[6 empty] | 19 | 2024-01-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 7429
[6 empty] | 20 | 2024-01-12 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.2 | 7431 |  | 40.2 | 295.2
[6 empty] | 1 | 2024-01-16 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 0062
[6 empty] | 2 | 2024-01-16 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 0063
[6 empty] | 3 | 2024-01-16 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 0002
[6 empty] | 4 | 2024-01-16 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 7109
[6 empty] | 5 | 2024-01-16 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0060
[6 empty] | 6 | 2024-01-16 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.5 | 0046
[6 empty] | 7 | 2024-01-16 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 7340
[6 empty] | 8 | 2024-01-16 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 0071
[6 empty] | 9 | 2024-01-16 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 0061
[6 empty] | 10 | 2024-01-16 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.5 | 7239
[6 empty] | 11 | 2024-01-16 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 0037 |  | 180
[6 empty] | 12 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0065
[6 empty] | 13 | 2024-01-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 6947
[6 empty] | 14 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 0058
[6 empty] | 15 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.3 | 0098
[6 empty] | 16 | 2024-01-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 0054
[6 empty] | 17 | 2024-01-17 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 0048
[6 empty] | 18 | 2024-01-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 0051
[6 empty] | 19 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0070
[6 empty] | 20 | 2024-01-17 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 0074
[6 empty] | 21 | 2024-01-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 0056
[6 empty] | 22 | 2024-01-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 0094
[6 empty] | 23 | 2024-01-17 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.5 | 0088
[6 empty] | 24 | 2024-01-17 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.8 | 0087
[6 empty] | 25 | 2024-01-17 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 0057
[6 empty] | 26 | 2024-01-17 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.7 | 7354
[6 empty] | 27 | 2024-01-17 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0091
[6 empty] | 28 | 2024-01-17 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 0044
[6 empty] | 29 | 2024-01-17 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 0089
[6 empty] | 30 | 2024-01-17 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 0059
[6 empty] | 31 | 2024-01-17 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 7428
[6 empty] | 32 | 2024-01-17 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 0053 |  | 315
[6 empty] | 33 | 2024-01-18 | Мерседес | м217 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 7.9 | 7358
[6 empty] | 34 | 2024-01-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 0123
[6 empty] | 35 | 2024-01-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 0106
[6 empty] | 36 | 2024-01-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 0117
[6 empty] | 37 | 2024-01-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 0108
[6 empty] | 38 | 2024-01-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 0079
[6 empty] | 39 | 2024-01-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 0085
[6 empty] | 40 | 2024-01-18 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 0118
[6 empty] | 41 | 2024-01-18 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 0078
[6 empty] | 42 | 2024-01-18 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.2 | 0082
[6 empty] | 43 | 2024-01-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 0100
[6 empty] | 44 | 2024-01-18 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 7179
[6 empty] | 45 | 2024-01-18 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 0120
[6 empty] | 46 | 2024-01-18 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.4 | 0077
[6 empty] | 47 | 2024-01-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 0393
[6 empty] | 48 | 2024-01-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 0115
[6 empty] | 49 | 2024-01-18 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 0075 |  | 240
[6 empty] | 50 | 2024-01-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 0350
[6 empty] | 51 | 2024-01-19 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.8 | 0114
[6 empty] | 52 | 2024-01-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.7 | 0394
[6 empty] | 53 | 2024-01-19 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.2 | 0335
[6 empty] | 54 | 2024-01-19 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9 | 0127 |  | 59.9
[6 empty] | 55 | 2024-01-20 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 6667
[6 empty] | 56 | 2024-01-20 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.5 | 0132
[6 empty] | 57 | 2024-01-20 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.7 | 0369
[6 empty] | 58 | 2024-01-20 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 0153
[6 empty] | 59 | 2024-01-20 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 0145
[6 empty] | 60 | 2024-01-20 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.1 | 0372
[6 empty] | 61 | 2024-01-20 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 0395 |  | 95.4
[6 empty] | 62 | 2024-01-22 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 7310
[6 empty] | 63 | 2024-01-22 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 0396
[6 empty] | 64 | 2024-01-22 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.1 | 0138
[6 empty] | 65 | 2024-01-22 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 0346
[6 empty] | 66 | 2024-01-22 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 0080
[6 empty] | 67 | 2024-01-22 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 0340
[6 empty] | 68 | 2024-01-22 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.3 | 0099
[6 empty] | 69 | 2024-01-22 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 0159
[6 empty] | 70 | 2024-01-22 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 0376
[6 empty] | 71 | 2024-01-22 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 0341
[6 empty] | 72 | 2024-01-22 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 0111
[6 empty] | 73 | 2024-01-22 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 0147
[6 empty] | 74 | 2024-01-22 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 5.6 | 7338
[6 empty] | 75 | 2024-01-22 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 4.6 | 7365
[6 empty] | 76 | 2024-01-22 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 0093 |  | 200.1
[6 empty] | 77 | 2024-01-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.4 | 0215
[6 empty] | 78 | 2024-01-26 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.1 | 7230
[6 empty] | 79 | 2024-01-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 0156
[6 empty] | 80 | 2024-01-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 0222
[6 empty] | 81 | 2024-01-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 7455
[6 empty] | 82 | 2024-01-26 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 0092
[6 empty] | 83 | 2024-01-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.7 | 0334
[6 empty] | 84 | 2024-01-26 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 7440
[6 empty] | 85 | 2024-01-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 0203
[6 empty] | 86 | 2024-01-26 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 0189
[6 empty] | 87 | 2024-01-26 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 0192 |  | 160
[6 empty] | 88 | 2024-01-29 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 7480
[6 empty] | 89 | 2024-01-29 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 7464
[6 empty] | 90 | 2024-01-29 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 0234
[6 empty] | 91 | 2024-01-29 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 7475
[6 empty] | 92 | 2024-01-29 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 7272
[6 empty] | 93 | 2024-01-29 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 7322
[6 empty] | 94 | 2024-01-29 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.6 | 0349
[6 empty] | 95 | 2024-01-29 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 0049
[6 empty] | 96 | 2024-01-29 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 0018 |  | 140
[6 empty] | 97 | 2024-01-30 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.4 | 0086
[6 empty] | 98 | 2024-01-30 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 0336
[6 empty] | 99 | 2024-01-30 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.8 | 0267 |  | 40
[6 empty] | 100 | 2024-01-31 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.5 | 0084
[6 empty] | 101 | 2024-01-31 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 0271
[6 empty] | 102 | 2024-01-31 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 0311 |  | 40.1 | 1470.5
[16 empty] | 25016 | Террус вывоз на 31.01.2024г.
[6 empty] | 1 | 2024-02-02 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.4 | 0382
[6 empty] | 2 | 2024-02-02 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.6 | 0370
[6 empty] | 3 | 2024-02-02 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 0293
[6 empty] | 4 | 2024-02-02 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 0325
[6 empty] | 5 | 2024-02-02 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.2 | 0068
[6 empty] | 6 | 2024-02-02 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 5.8 | 7313
[6 empty] | 7 | 2024-02-02 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.5 | 0451
[6 empty] | 8 | 2024-02-02 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 0461
[6 empty] | 9 | 2024-02-02 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 0499
[6 empty] | 10 | 2024-02-02 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 0445
[6 empty] | 11 | 2024-02-02 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0434
[6 empty] | 12 | 2024-02-02 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 0437
[6 empty] | 13 | 2024-02-04 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.8 | 0447
[6 empty] | 14 | 2024-02-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.3 | 0475
[6 empty] | 15 | 2024-02-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 7446
[6 empty] | 16 | 2024-02-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11 | 0571
[6 empty] | 17 | 2024-02-04 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 0006
[6 empty] | 18 | 2024-02-04 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 0443
[6 empty] | 19 | 2024-02-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.5 | 0496
[6 empty] | 20 | 2024-02-05 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 0469
[6 empty] | 21 | 2024-02-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 0481
[6 empty] | 22 | 2024-02-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.8 | 0504
[6 empty] | 23 | 2024-02-06 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 0501
[6 empty] | 24 | 2024-02-06 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 0476
[6 empty] | 25 | 2024-02-07 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 0508
[6 empty] | 26 | 2024-02-07 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 0502
[6 empty] | 27 | 2024-02-07 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 0500
[6 empty] | 28 | 2024-02-07 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 0488
[6 empty] | 29 | 2024-02-07 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 0455
[6 empty] | 30 | 2024-02-07 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.5 | 0486
[6 empty] | 31 | 2024-02-12 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 7.5 | 0474
[6 empty] | 32 | 2024-02-12 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 0456
[6 empty] | 33 | 2024-02-12 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 6891
[6 empty] | 34 | 2024-02-12 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 0553
[6 empty] | 35 | 2024-02-12 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 0542
[6 empty] | 36 | 2024-02-12 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.2 | 0291
[6 empty] | 37 | 2024-02-12 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 0537
[6 empty] | 38 | 2024-02-12 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18 | 0575
[6 empty] | 1 | 2024-02-17 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 0849
[6 empty] | 2 | 2024-02-17 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 0755
[6 empty] | 3 | 2024-02-17 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 0657
[6 empty] | 4 | 2024-02-17 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.6 | 0710
[6 empty] | 5 | 2024-02-18 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 0836
[6 empty] | 6 | 2024-02-18 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 0457
[6 empty] | 7 | 2024-02-18 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.7 | 0654
[6 empty] | 8 | 2024-02-21 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.8 | 6055
[6 empty] | 9 | 2024-02-21 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 0076
[6 empty] | 10 | 2024-02-21 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 0873
[6 empty] | 11 | 2024-02-23 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 0096
[6 empty] | 12 | 2024-02-23 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.3 | 0738
[6 empty] | 13 | 2024-02-23 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 0742
[6 empty] | 14 | 2024-02-26 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.3 | 0863
[6 empty] | 15 | 2024-02-26 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.7 | 0820
[6 empty] | 16 | 2024-02-26 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.3 | 0800
[6 empty] | 17 | 2024-02-26 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.8 | 0839
[6 empty] | 18 | 2024-02-29 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 0043
[6 empty] | 19 | 2024-02-29 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 8.6 | 0900
[6 empty] | 20 | 2024-02-29 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 0181
[6 empty] | 1 | 2024-03-01 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 1178
[6 empty] | 2 | 2024-03-02 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 1174
[6 empty] | 3 | 2024-03-02 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.6 | 1116
[6 empty] | 4 | 2024-03-02 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.9 | 1084
[6 empty] | 5 | 2024-03-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.1 | 1042
[6 empty] | 6 | 2024-03-04 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 1213
[6 empty] | 7 | 2024-03-04 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 1388
[6 empty] | 8 | 2024-03-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 1268
[6 empty] | 9 | 2024-03-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 1211
[6 empty] | 10 | 2024-03-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 1225
[6 empty] | 11 | 2024-03-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 1191
[6 empty] | 12 | 2024-03-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 1194
[6 empty] | 13 | 2024-03-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 0974
[6 empty] | 14 | 2024-03-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 1339
[6 empty] | 15 | 2024-03-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 1055
[6 empty] | 16 | 2024-03-05 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 0910
[6 empty] | 17 | 2024-03-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 1085
[6 empty] | 18 | 2024-03-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.4 | 1134
[6 empty] | 19 | 2024-03-05 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 1350
[6 empty] | 20 | 2024-03-05 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 1265
[6 empty] | 21 | 2024-03-05 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 1387
[6 empty] | 22 | 2024-03-07 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 1228
[6 empty] | 23 | 2024-03-07 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10 | 0959
[6 empty] | 24 | 2024-03-07 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 1243
[6 empty] | 25 | 2024-03-11 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 1136
[6 empty] | 26 | 2024-03-11 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 1426
[6 empty] | 27 | 2024-03-11 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 1354
[6 empty] | 28 | 2024-03-11 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 1271
[6 empty] | 29 | 2024-03-14 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 1391
[6 empty] | 30 | 2024-03-14 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 1321
[6 empty] | 31 | 2024-03-14 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 1366
[6 empty] | 32 | 2024-03-14 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 1434 |  |  | 26321.5 | Вывоз на 28.03.2024
[6 empty] | 1 | 2024-03-18 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 1874
[6 empty] | 2 | 2024-03-21 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 1914
[6 empty] | 3 | 2024-03-30 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 1855
[6 empty] | 4 | 2024-03-30 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 1841
[6 empty] | 5 | 2024-03-30 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 1816
[6 empty] | 6 | 2024-03-30 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 1895
[16 empty] | 26441.5 | Вывоз на 30.03.2024
[6 empty] | 1 | 2024-04-01 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 1949
[6 empty] | 2 | 2024-04-01 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 2169
[6 empty] | 3 | 2024-04-03 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 2264
[6 empty] | 4 | 2024-04-03 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 22.9 | 25,13
[6 empty] | 5 | 2024-04-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 2659
[6 empty] | 6 | 2024-04-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.4 | 2599
[6 empty] | 7 | 2024-04-05 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 2657
[6 empty] | 8 | 2024-04-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 2442
[6 empty] | 9 | 2024-04-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 2473
[6 empty] | 10 | 2024-04-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 11.5 | 2618
[6 empty] | 11 | 2024-04-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12.6 | 2352
[6 empty] | 12 | 2024-04-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 2443
[6 empty] | 13 | 2024-04-08 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15 | 2930
[6 empty] | 14 | 2024-04-08 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.2 | 2695
[6 empty] | 15 | 2024-04-08 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 2479
[6 empty] | 16 | 2024-04-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.4 | 1970
[6 empty] | 17 | 2024-04-08 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 2304
[6 empty] | 18 | 2024-04-09 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 2702
[6 empty] | 19 | 2024-04-09 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13 | 2606
[6 empty] | 20 | 2024-04-09 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.3 | 2922
[6 empty] | 21 | 2024-04-09 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 2933
[6 empty] | 22 | 2024-04-09 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 2643
[6 empty] | 23 | 2024-04-09 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.7 | 6897
[6 empty] | 24 | 2024-04-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 2227
[6 empty] | 25 | 2024-04-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 2322
[6 empty] | 26 | 2024-04-09 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 2496
[6 empty] | 27 | 2024-04-09 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20.4 | 2619
[6 empty] | 28 | 2024-04-11 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3157
[6 empty] | 29 | 2024-04-11 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.4 | 2709
[6 empty] | 30 | 2024-04-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.2 | 2493
[6 empty] | 31 | 2024-04-11 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 3142
[6 empty] | 32 | 2024-04-11 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.9 | 2960
[6 empty] | 33 | 2024-04-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17 | 2241
[6 empty] | 34 | 2024-04-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.8 | 3002
[6 empty] | 35 | 2024-04-12 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 2903
[6 empty] | 36 | 2024-04-12 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 2979
[6 empty] | 37 | 2024-04-12 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.8 | 2916
[6 empty] | 38 | 2024-04-13 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 2281
[6 empty] | 39 | 2024-04-13 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 2321
[6 empty] | 40 | 2024-04-13 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 2147
[6 empty] | 41 | 2024-04-13 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3005
[6 empty] | 42 | 2024-04-13 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 1616
[6 empty] | 43 | 2024-04-13 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 2303
[6 empty] | 44 | 2024-04-13 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 2908
[6 empty] | 45 | 2024-04-13 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 2642
[6 empty] | 46 | 2024-04-13 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3163
[6 empty] | 47 | 2024-04-14 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 2711
[6 empty] | 48 | 2024-04-14 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.2 | 2207
[6 empty] | 49 | 2024-04-14 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.7 | 1810
[6 empty] | 50 | 2024-04-14 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 2582
[6 empty] | 51 | 2024-04-14 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.9 | 2900
[6 empty] | 52 | 2024-04-14 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.1 | 2727
[6 empty] | 53 | 2024-04-14 | Камаз | м485от799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 9.7 | 2964 |  |  | 27281.5 | Вывоз на 30.03.2024
[6 empty] | 1 | 2024-04-16 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 2481
[6 empty] | 2 | 2024-04-19 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.9 | 2681
[6 empty] | 3 | 2024-04-19 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 2323
[6 empty] | 4 | 2024-04-20 | Мерседес | м280ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20.2 | 2225
[6 empty] | 5 | 2024-04-22 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 18.7 | 2997
[6 empty] | 6 | 2024-04-22 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.6 | 2831
[6 empty] | 7 | 2024-04-22 | Мерседес | м876вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 3098
[6 empty] | 8 | 2024-04-22 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 19.8 | 3081
[6 empty] | 9 | 2024-04-22 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 3103
[6 empty] | 10 | 2024-04-22 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 2838
[6 empty] | 11 | 2024-04-22 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 3836
[6 empty] | 12 | 2024-04-23 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 2662
[6 empty] | 13 | 2024-04-25 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 2705
[6 empty] | 14 | 2024-04-25 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10 | 1952
[6 empty] | 15 | 2024-04-25 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.9 | 2370
[6 empty] | 16 | 2024-04-27 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 2183
[6 empty] | 17 | 2024-04-27 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 2299 |  |  | 27581.6 | Вывоз на 27.04.2024
[6 empty] | 1 | 2024-05-04 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.8 | 3197
[6 empty] | 2 | 2024-05-04 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 4053
[6 empty] | 3 | 2024-05-04 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 3412
[6 empty] | 4 | 2024-05-04 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.1 | 3601
[6 empty] | 5 | 2024-05-04 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 3584
[6 empty] | 6 | 2024-05-04 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 3507
[6 empty] | 7 | 2024-05-04 | Мерседес | с911тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12 | 3580
[6 empty] | 8 | 2024-05-05 | Камаз | в943рх799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.3 | 3948
[6 empty] | 9 | 2024-05-05 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 4682
[6 empty] | 10 | 2024-05-05 | Мерседес | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.7 | 4674
[6 empty] | 11 | 2024-05-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 17.9 | 3498
[6 empty] | 12 | 2024-05-05 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.6 | 2972 |  |  | 27761.7 | Вывоз на 05.05.2024
28070
[6 empty] | 1 | 2024-05-29 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14 | 4382
[6 empty] | 2 | 2024-05-29 | Мерседес | к831сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16 | 4557
[6 empty] | 3 | 2024-05-29 | Мерседес | м432вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.2 | 4371
[6 empty] | 4 | 2024-05-31 | Мерседес | м217ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 3058
[6 empty] | 5 | 2024-05-31 | Мерседес | м768ах977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 20 | 3680 |  |  | 27841.9 | Вывоз на 05.05.2024
28230
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 20 | 4961
[6 empty] | 2 | [5 empty] | 20 | 3698
[6 empty] | 3 | [5 empty] | 20 | 4503
[6 empty] | 4 | [5 empty] | 20 | 2766
[12 empty] | 20 | 4775
[12 empty] | 20 | 4960
[12 empty] | 20 | 4160
[12 empty] | 20 | 4303
[12 empty] | 20 | 4823
28021.9
3255
31276.9
26205.83
-2850
2221.07
2332123.5

## УПД
№ п/п | № УПД | Кол-во по УПД | Кол-во по талонам | Дельта УПД-талоны | Формат документа | Примечание
1 | ТР230904/1 от 04.09.2023 | 2820 | 2822.3 | -2.3 | диадок
2 | ТР230923/5 от 23.09.2023 | 0 | 0 | 0 | бумага
3 | ТР230927/2 от 27.09.2023 | 1660 | 1662.3 | -2.3 | бумага
4 | ТР231009/3 от 09.10.2023 | 3080 | 3081.9 | -1.9 | диадок
5 | ТР231015/4 от 15.10.2023 | 1140 | 1140.9 | -0.9 | диадок+бумага
6 | ТР231021/4 от 21.10.2023 | 1455 | 1455.5 | -0.5 | диадок+бумага | жду скорр талоны 1 шт
7 | ТР231030/3 от 30.10.2023 | 1620 | 1621.1 | -1.1 | диадок | жду скорр талоны 8 шт
| Итого | 11775 | 11784 | -9
60
11724

## 16.12-25.12
№ | Дата | Номер авто | Кол-во | № талона
1 | 2023-12-16 | 831 | 14.9 | 6970
2 | 2023-12-16 | 217 | 15.5 | 7002
3 | 2023-12-16 | 911 | 14.2 | 6966
4 | 2023-12-16 | 860 | 16.7 | 7004
5 | 2023-12-16 | 28 | 15.7 | 7026
6 | 2023-12-16 | 908 | 16.1 | 6969
7 | 2023-12-16 | 28 | 13.8 | 7003
8 | 2023-12-16 | 768 | 15 | 7001
9 | 2023-12-16 | 768 | 14.6 | 6961
10 | 2023-12-16 | 768 | 10 | 7029
11 | 2023-12-16 | 837 | 14.7 | 7007
12 | 2023-12-16 | 909 | 13.6 | 6952
13 | 2023-12-16 | 909 | 13.2 | 7023
14 | 2023-12-16 | 909 | 11.6 | 7019
15 | 2023-12-16 | 911 | 11.5 | 6862
16 | 2023-12-16 | 266 | 8.7 | 6644
17 | 2023-12-16 | 28 | 15.4 | 6965
18 | 2023-12-16 | 432 | 14.8 | 7110
19 | 2023-12-16 | 860 | 16.3 | 7086
20 | 2023-12-16 | 860 | 14.7 | 7031
21 | 2023-12-16 | 860 | 11.2 | 7044
22 | 2023-12-16 | 860 | 14.2 | 7061
23 | 2023-12-16 | 432 | 14.6 | 6954
24 | 2023-12-16 | 432 | 14.7 | 6867
25 | 2023-12-16 | 432 | 4.5 | 7025
26 | 2023-12-17 | 860 | 16.4 | 6796
27 | 2023-12-17 | 860 | 16.3 | 6720
28 | 2023-12-17 | 909 | 16.3 | 7082
29 | 2023-12-17 | 909 | 14 | 7040
30 | 2023-12-17 | 909 | 14.8 | 7054
31 | 2023-12-17 | 909 | 11.9 | 7065
32 | 2023-12-17 | 909 | 15.4 | 7060
33 | 2023-12-17 | 837 | 13.1 | 7050
34 | 2023-12-17 | 432 | 15.6 | 7063
35 | 2023-12-17 | 217 | 15.6 | 6674
36 | 2023-12-17 | 217 | 10.3 | 6687
37 | 2023-12-17 | 217 | 12.6 | 7045
38 | 2023-12-17 | 432 | 18.9 | 7071
39 | 2023-12-17 | 432 | 10.2 | 7035
40 | 2023-12-17 | 908 | 15.7 | 7027
41 | 2023-12-17 | 908 | 14.9 | 7057
42 | 2023-12-17 | 908 | 15 | 7073
43 | 2023-12-17 | 908 | 14.8 | 7078
44 | 2023-12-17 | 831 | 12.1 | 7077
45 | 2023-12-17 | 831 | 12.6 | 6951
46 | 2023-12-17 | 831 | 17.3 | 7049
47 | 2023-12-17 | 831 | 11.2 | 7064
48 | 2023-12-17 | 911 | 11.5 | 7024
49 | 2023-12-17 | 911 | 15.1 | 6699
50 | 2023-12-17 | 911 | 13.9 | 7047
51 | 2023-12-17 | 911 | 16.1 | 6943
52 | 2023-12-17 | 901 | 13.5 | 6648
53 | 2023-12-17 | 901 | 12.2 | 7191
54 | 2023-12-17 | 860 | 14.6 | 7234
55 | 2023-12-17 | 28 | 15.2 | 7233
56 | 2023-12-17 | 860 | 15.7 | 7268
57 | 2023-12-17 | 860 | 14.3 | 7255
58 | 2023-12-17 | 28 | 15.4 | 7286
59 | 2023-12-17 | 28 | 10.1 | 7242
60 | 2023-12-17 | 943 | 16.5 | 7267
61 | 2023-12-17 | 943 | 13.5 | 7263
62 | 2023-12-17 | 837 | 14.8 | 6892
63 | 2023-12-17 | 280 | 13.3 | 6995
64 | 2023-12-17 | 911 | 15.2 | 6756
65 | 2023-12-17 | 911 | 15.2 | 6710
66 | 2023-12-17 | 901 | 16 | 6554
67 | 2023-12-17 | 860 | 14.7 | 6662
68 | 2023-12-17 | 860 | 14.8 | 6739
69 | 2023-12-17 | 768 | 14.5 | 6992
70 | 2023-12-17 | 280 | 14.8 | 6670
71 | 2023-12-17 | 911 | 13.4 | 6552
72 | 2023-12-17 | 911 | 13.5 | 6991
73 | 2023-12-17 | 911 | 15 | 6656
74 | 2023-12-17 | 837 | 15 | 6655
75 | 2023-12-17 | 837 | 14.4 | 6996
76 | 2023-12-17 | 266 | 13.6 | 6584
77 | 2023-12-17 | 837 | 17.1 | 6758
78 | 2023-12-17 | 768 | 15.7 | 6914
79 | 2023-12-17 | 266 | 16.1 | 6944
80 | 2023-12-17 | 280 | 17.1 | 6976
81 | 2023-12-17 | 280 | 14.7 | 7018
82 | 2023-12-17 | 837 | 15.2 | 7186
83 | 2023-12-17 | 860 | 17.1 | 7103
84 | 2023-12-17 | 860 | 17.6 | 7125
85 | 2023-12-17 | 860 | 14.8 | 7104
86 | 2023-12-17 | 860 | 15.7 | 7108
87 | 2023-12-17 | 909 | 15.6 | 7087
88 | 2023-12-17 | 909 | 16.9 | 7028
89 | 2023-12-17 | 860 | 14.8 | 7139
90 | 2023-12-17 | 909 | 15.5 | 7085
91 | 2023-12-17 | 837 | 15.7 | 7072
92 | 2023-12-17 | 837 | 15.5 | 6343
93 | 2023-12-17 | 837 | 15.5 | 7075
94 | 2023-12-18 | 901 | 15.5 | 7147
95 | 2023-12-18 | 911 | 14.4 | 7238
96 | 2023-12-18 | 266 | 15.1 | 7251
97 | 2023-12-18 | 266 | 17.4 | 7132
98 | 2023-12-18 | 266 | 16.8 | 7126
99 | 2023-12-18 | 266 | 15.2 | 7141
100 | 2023-12-18 | 266 | 16.6 | 7113
101 | 2023-12-18 | 629 | 14.4 | 7088
102 | 2023-12-18 | 217 | 11.3 | 7089
103 | 2023-12-18 | 280 | 14.3 | 6754
104 | 2023-12-18 | 831 | 13.8 | 6972
105 | 2023-12-18 | 908 | 16.3 | 7084
106 | 2023-12-18 | 908 | 14 | 7081
107 | 2023-12-18 | 432 | 12.5 | 7095
108 | 2023-12-18 | 432 | 19.4 | 7117
109 | 2023-12-18 | 860 | 14.8 | 7094
110 | 2023-12-18 | 860 | 16.6 | 7128
111 | 2023-12-18 | 837 | 18.1 | 7107
112 | 2023-12-18 | 837 | 17.2 | 7112
113 | 2023-12-18 | 831 | 17 | 7098
114 | 2023-12-18 | 911 | 13.1 | 6690
115 | 2023-12-18 | 831 | 11.6 | 7120
116 | 2023-12-18 | 909 | 13.1 | 7093
117 | 2023-12-18 | 909 | 14.7 | 7138
118 | 2023-12-18 | 909 | 14.8 | 7127
119 | 2023-12-18 | 28 | 14.3 | 7036
120 | 2023-12-18 | 28 | 13.3 | 7051
121 | 2023-12-18 | 943 | 16.2 | 7066
122 | 2023-12-18 | 943 | 14.5 | 7059
123 | 2023-12-18 | 911 | 12.3 | 7034
124 | 2023-12-18 | 909 | 14.7 | 7070
125 | 2023-12-18 | 911 | 16 | 7074
126 | 2023-12-18 | 901 | 15.2 | 7119
127 | 2023-12-18 | 909 | 12.7 | 7124
128 | 2023-12-18 | 901 | 12.8 | 7167
129 | 2023-12-19 | 217 | 15.4 | 6740
130 | 2023-12-19 | 28 | 13.9 | 7096
131 | 2023-12-19 | 908 | 13.1 | 7105
132 | 2023-12-19 | 837 | 17.2 | 7164
133 | 2023-12-19 | 837 | 15.3 | 7150
134 | 2023-12-19 | 831 | 13.3 | 7099
135 | 2023-12-19 | 911 | 13.2 | 7122
136 | 2023-12-19 | 217 | 14.3 | 7500
137 | 2023-12-19 | 901 | 14.7 | 7097
138 | 2023-12-19 | 768 | 15 | 7152
139 | 2023-12-19 | 768 | 16.1 | 7153
140 | 2023-12-19 | 768 | 16.4 | 7118
141 | 2023-12-19 | 860 | 14.5 | 7165
142 | 2023-12-19 | 860 | 14 | 7155
143 | 2023-12-19 | 860 | 14.8 | 7163
144 | 2023-12-19 | 909 | 16.1 | 7158
145 | 2023-12-19 | 909 | 15.7 | 7159
146 | 2023-12-19 | 909 | 12.1 | 7101
147 | 2023-12-19 | 266 | 14.9 | 7215
148 | 2023-12-19 | 629 | 9.6 | 7180
149 | 2023-12-19 | 837 | 17 | 7115
150 | 2023-12-19 | 901 | 13.5 | 7111
151 | 2023-12-19 | 901 | 13 | 7048
152 | 2023-12-19 | 280 | 13.6 | 7042
153 | 2023-12-19 | 280 | 19.4 | 7039
154 | 2023-12-19 | 266 | 14.6 | 7194
155 | 2023-12-20 | 28 | 17.4 | 7202
156 | 2023-12-20 | 217 | 15.8 | 7092
157 | 2023-12-20 | 831 | 16 | 7214
158 | 2023-12-20 | 831 | 15.6 | 7168
159 | 2023-12-20 | 908 | 7.8 | 7218
160 | 2023-12-20 | 908 | 15.2 | 7496
161 | 2023-12-20 | 768 | 12.2 | 7176
162 | 2023-12-21 | 901 | 15.3 | 6585
163 | 2023-12-21 | 901 | 15.1 | 6573
164 | 2023-12-21 | 943 | 16.7 | 6580
165 | 2023-12-21 | 266 | 15 | 6574
166 | 2023-12-21 | 266 | 16.8 | 6548
167 | 2023-12-21 | 247 | 19.4 | 6516
168 | 2023-12-21 | 432 | 18 | 7219
169 | 2023-12-21 | 432 | 12.7 | 7198
170 | 2023-12-21 | 860 | 13.5 | 7182
171 | 2023-12-21 | 908 | 15.1 | 7157
172 | 2023-12-21 | 908 | 14.5 | 7170
173 | 2023-12-21 | 908 | 16.3 | 7223
174 | 2023-12-21 | 911 | 14.8 | 7220
175 | 2023-12-21 | 911 | 11.8 | 7169
176 | 2023-12-21 | 911 | 14 | 7160
177 | 2023-12-21 | 217 | 8.2 | 7196
178 | 2023-12-21 | 831 | 14.4 | 7193
179 | 2023-12-21 | 768 | 14.3 | 7187
180 | 2023-12-21 | 768 | 13.4 | 7149
181 | 2023-12-21 | 911 | 12.6 | 7156
182 | 2023-12-21 | 217 | 12 | 7221
183 | 2023-12-21 | 768 | 16.1 | 7190
184 | 2023-12-22 | 629 | 13.7 | 6652
185 | 2023-12-22 | 629 | 15.2 | 6526
186 | 2023-12-22 | 943 | 14.5 | 6608
187 | 2023-12-22 | 943 | 14.7 | 6647
188 | 2023-12-22 | 266 | 15.1 | 6601
189 | 2023-12-22 | 217 | 12.1 | 7245
190 | 2023-12-22 | 217 | 12.1 | 7246
191 | 2023-12-22 | 908 | 15.8 | 7237
192 | 2023-12-22 | 908 | 13.8 | 7250
193 | 2023-12-22 | 908 | 14.4 | 7254
194 | 2023-12-22 | 860 | 16.3 | 7236
195 | 2023-12-22 | 217 | 15.7 | 7271
196 | 2023-12-22 | 831 | 13.5 | 7226
197 | 2023-12-22 | 831 | 13.4 | 7252
198 | 2023-12-22 | 768 | 16.1 | 7090
199 | 2023-12-22 | 768 | 14.4 | 7257
200 | 2023-12-22 | 768 | 16.7 | 7244
201 | 2023-12-22 | 28 | 14.2 | 6284
202 | 2023-12-22 | 217 | 13.8 | 7116
203 | 2023-12-22 | 432 | 12.9 | 7201
204 | 2023-12-22 | 901 | 11.6 | 7229
205 | 2023-12-22 | 909 | 12.9 | 7135
206 | 2023-12-22 | 768 | 13.7 | 7235
207 | 2023-12-22 | 629 | 13.5 | 7265
208 | 2023-12-22 | 629 | 12.5 | 7177
209 | 2023-12-22 | 629 | 15.7 | 7217
210 | 2023-12-22 | 901 | 15.4 | 7247
211 | 2023-12-22 | 901 | 16.3 | 7199
212 | 2023-12-23 | 432 | 15 | 7278
213 | 2023-12-23 | 860 | 14.9 | 7264
214 | 2023-12-23 | 860 | 16.3 | 7277
215 | 2023-12-23 | 280 | 15.8 | 7283
216 | 2023-12-23 | 280 | 14.8 | 7287
217 | 2023-12-23 | 280 | 15.8 | 7224
218 | 2023-12-23 | 629 | 15.6 | 7291
219 | 2023-12-23 | 629 | 14.6 | 7269
220 | 2023-12-23 | 908 | 16.2 | 7270
221 | 2023-12-23 | 432 | 13.9 | 7227
222 | 2023-12-23 | 629 | 7.1 | 7304
223 | 2023-12-24 | 280 | 13.9 | 7305
224 | 2023-12-24 | 831 | 6.1 | 7262
225 | 2023-12-25 | 831 | 17.7 | 7344

## 01.12-13.12
№ | Дата | Номер авто | Кол-во | № талона
1 | 2023-12-01 | 901 | 14.9 | 6354
2 | 2023-12-01 | 901 | 12.9 | 6340
3 | 2023-12-01 | 911 | 15 | 6270
4 | 2023-12-01 | 280 | 19 | 6497
5 | 2023-12-01 | 860 | 15.9 | 6524
6 | 2023-12-01 | 911 | 16.5 | 6476
7 | 2023-12-01 | 901 | 15.4 | 6459
8 | 2023-12-01 | 943 | 15.6 | 6485
9 | 2023-12-01 | 28 | 17.2 | 6481
10 | 2023-12-01 | 266 | 13.4 | 6356
11 | 2023-12-01 | 28 | 16.2 | 6211
12 | 2023-12-01 | 911 | 15 | 6062
13 | 2023-12-01 | 837 | 15.6 | 6469
14 | 2023-12-01 | 280 | 16.4 | 6474
15 | 2023-12-01 | 217 | 16.2 | 6482
16 | 2023-12-01 | 909 | 15.6 | 6496
17 | 2023-12-01 | 280 | 15.5 | 6005
18 | 2023-12-01 | 860 | 15.1 | 6226
19 | 2023-12-01 | 768 | 14.9 | 6472
20 | 2023-12-01 | 768 | 15.1 | 6337
21 | 2023-12-01 | 911 | 14.9 | 6012
22 | 2023-12-01 | 28 | 16.2 | 6032
23 | 2023-12-01 | 768 | 12.8 | 6243
24 | 2023-12-01 | 909 | 13.6 | 6606
25 | 2023-12-01 | 217 | 13.7 | 5957
26 | 2023-12-01 | 908 | 12.4 | 6602
27 | 2023-12-01 | 908 | 15.1 | 6578
28 | 2023-12-01 | 837 | 14.2 | 6591
29 | 2023-12-01 | 908 | 14.7 | 5978
30 | 2023-12-01 | 837 | 17.2 | 6536
31 | 2023-12-01 | 432 | 14.2 | 6592
32 | 2023-12-01 | 837 | 14.9 | 6008
33 | 2023-12-01 | 911 | 15.3 | 6545
34 | 2023-12-01 | 432 | 15.7 | 6582
35 | 2023-12-01 | 432 | 18.7 | 6529
36 | 2023-12-02 | 908 | 14.2 | 5727
37 | 2023-12-02 | 432 | 15.9 | 6619
38 | 2023-12-02 | 432 | 15.1 | 6650
39 | 2023-12-02 | 217 | 14.5 | 6603
40 | 2023-12-02 | 217 | 14.7 | 6615
41 | 2023-12-02 | 860 | 14.9 | 6638
42 | 2023-12-02 | 860 | 14.2 | 6572
43 | 2023-12-02 | 860 | 15.5 | 6514
44 | 2023-12-02 | 280 | 15 | 6517
45 | 2023-12-02 | 911 | 13.7 | 6505
46 | 2023-12-02 | 911 | 13.2 | 6488
47 | 2023-12-02 | 943 | 16.2 | 6025
48 | 2023-12-02 | 908 | 18.2 | 6780
49 | 2023-12-02 | 943 | 15.3 | 6189
50 | 2023-12-02 | 28 | 16 | 6089
51 | 2023-12-02 | 860 | 14.9 | 6108
52 | 2023-12-02 | 432 | 14.7 | 6182
53 | 2023-12-02 | 28 | 16.4 | 6101
54 | 2023-12-02 | 280 | 14.6 | 5896
55 | 2023-12-02 | 266 | 16.9 | 5635
56 | 2023-12-02 | 266 | 15.1 | 5620
57 | 2023-12-02 | 280 | 15.5 | 6493
58 | 2023-12-02 | 860 | 14.9 | 6946
59 | 2023-12-02 | 876 | 10.5 | 6923
60 | 2023-12-02 | 860 | 14.9 | 6874
61 | 2023-12-03 | 860 | 14.9 | 6625
62 | 2023-12-03 | 908 | 12.5 | 6635
63 | 2023-12-03 | 943 | 15 | 6680
64 | 2023-12-03 | 943 | 12.9 | 6983
65 | 2023-12-03 | 943 | 14.9 | 6998
66 | 2023-12-03 | 908 | 15.6 | 6590
67 | 2023-12-03 | 432 | 16.1 | 6612
68 | 2023-12-03 | 909 | 15.7 | 6665
69 | 2023-12-03 | 217 | 19.7 | 6671
70 | 2023-12-03 | 217 | 11.9 | 6633
71 | 2023-12-03 | 217 | 14.4 | 6632
72 | 2023-12-03 | 837 | 15.5 | 6583
73 | 2023-12-03 | 837 | 14 | 6629
74 | 2023-12-03 | 909 | 16.4 | 6667
75 | 2023-12-03 | 28 | 20 | 6822
76 | 2023-12-03 | 908 | 13.9 | 5745
77 | 2023-12-03 | 908 | 12.1 | 6639
78 | 2023-12-03 | 908 | 13.8 | 6654
79 | 2023-12-03 | 768 | 19.3 | 6631
80 | 2023-12-03 | 247 | 19.7 | 6645
81 | 2023-12-03 | 266 | 8.6 | 6624
82 | 2023-12-03 | 280 | 11.4 | 6604
83 | 2023-12-03 | 280 | 12.8 | 6627
84 | 2023-12-03 | 280 | 14.4 | 6668
85 | 2023-12-03 | 943 | 14.8 | 6636
86 | 2023-12-03 | 943 | 12.4 | 6621
87 | 2023-12-03 | 629 | 12.3 | 6030
88 | 2023-12-04 | 909 | 13 | 6673
89 | 2023-12-04 | 908 | 13.5 | 6664
90 | 2023-12-04 | 629 | 12.6 | 6661
91 | 2023-12-04 | 266 | 14.8 | 6659
92 | 2023-12-04 | 432 | 16.7 | 6997
93 | 2023-12-04 | 432 | 14.5 | 6618
94 | 2023-12-04 | 911 | 11.6 | 6930
95 | 2023-12-04 | 901 | 10.4 | 6534
96 | 2023-12-04 | 908 | 12.8 | 6653
97 | 2023-12-05 | 280 | 14.2 | 6675
98 | 2023-12-05 | 280 | 15.3 | 6682
99 | 2023-12-05 | 280 | 15.5 | 6980
100 | 2023-12-05 | 266 | 14.3 | 6987
101 | 2023-12-05 | 768 | 11.5 | 6981
102 | 2023-12-05 | 911 | 14.9 | 6695
103 | 2023-12-05 | 901 | 18.9 | 6982
104 | 2023-12-05 | 901 | 16.2 | 6685
105 | 2023-12-05 | 901 | 18 | 6672
106 | 2023-12-05 | 901 | 15.4 | 6642
107 | 2023-12-05 | 911 | 12.1 | 6666
108 | 2023-12-05 | 909 | 14.1 | 6691
109 | 2023-12-05 | 909 | 15.5 | 6989
110 | 2023-12-05 | 247 | 10.2 | 6623
111 | 2023-12-05 | 837 | 13.9 | 6605
112 | 2023-12-06 | 768 | 13.6 | 6616
113 | 2023-12-06 | 768 | 15.4 | 6649
114 | 2023-12-06 | 768 | 16.2 | 6614
115 | 2023-12-06 | 280 | 13.9 | 6598
116 | 2023-12-06 | 876 | 15 | 6011
117 | 2023-12-06 | 432 | 17.5 | 6979
118 | 2023-12-06 | 432 | 16.5 | 6669
119 | 2023-12-06 | 432 | 10.2 | 6725
120 | 2023-12-06 | 432 | 14.6 | 6698
121 | 2023-12-06 | 908 | 18 | 6978
122 | 2023-12-06 | 908 | 13.6 | 6733
123 | 2023-12-06 | 908 | 14.5 | 6994
124 | 2023-12-06 | 837 | 14.4 | 6729
125 | 2023-12-06 | 837 | 15 | 6727
126 | 2023-12-06 | 837 | 14.6 | 6705
127 | 2023-12-06 | 837 | 16.2 | 6701
128 | 2023-12-06 | 909 | 14.2 | 6711
129 | 2023-12-06 | 909 | 15 | 6693
130 | 2023-12-06 | 837 | 15.2 | 6696
131 | 2023-12-06 | 860 | 14.6 | 6684
132 | 2023-12-06 | 860 | 14.2 | 6714
133 | 2023-12-06 | 911 | 10.9 | 6730
134 | 2023-12-06 | 911 | 14.3 | 6700
135 | 2023-12-06 | 247 | 19 | 6736
136 | 2023-12-06 | 247 | 10.9 | 6734
137 | 2023-12-06 | 768 | 12.4 | 6702
138 | 2023-12-06 | 266 | 17.2 | 6707
139 | 2023-12-06 | 266 | 19 | 6724
140 | 2023-12-06 | 280 | 15.4 | 6745
141 | 2023-12-06 | 280 | 14.5 | 6704
142 | 2023-12-06 | 217 | 14.1 | 6713
143 | 2023-12-06 | 217 | 14.9 | 6708
144 | 2023-12-07 | 247 | 14.5 | 6746
145 | 2023-12-07 | 768 | 10.3 | 6742
146 | 2023-12-07 | 266 | 15.8 | 6571
147 | 2023-12-07 | 943 | 17 | 6769
148 | 2023-12-07 | 908 | 12 | 5913
149 | 2023-12-07 | 908 | 12.8 | 6778
150 | 2023-12-07 | 908 | 11.6 | 6776
151 | 2023-12-07 | 908 | 18 | 6717
152 | 2023-12-07 | 860 | 17 | 6770
153 | 2023-12-07 | 432 | 13 | 6781
154 | 2023-12-07 | 860 | 16.9 | 6775
155 | 2023-12-07 | 432 | 15.3 | 6777
156 | 2023-12-07 | 432 | 14.2 | 6732
157 | 2023-12-07 | 432 | 15.7 | 6765
158 | 2023-12-07 | 837 | 16.5 | 6737
159 | 2023-12-07 | 909 | 16.5 | 6768
160 | 2023-12-07 | 860 | 14.9 | 6779
161 | 2023-12-07 | 909 | 15 | 6774
162 | 2023-12-07 | 837 | 12.5 | 6782
163 | 2023-12-07 | 909 | 15.6 | 6783
164 | 2023-12-08 | 629 | 13.4 | 5802
165 | 2023-12-08 | 629 | 16.8 | 6784
166 | 2023-12-08 | 943 | 12.1 | 6802
167 | 2023-12-08 | 943 | 16 | 6760
168 | 2023-12-08 | 943 | 14.7 | 6772
169 | 2023-12-08 | 217 | 15.3 | 6743
170 | 2023-12-08 | 280 | 10.3 | 6803
171 | 2023-12-08 | 280 | 19.5 | 6748
172 | 2023-12-08 | 280 | 16.5 | 6790
173 | 2023-12-08 | 266 | 16.2 | 6741
174 | 2023-12-08 | 266 | 14.5 | 6789
175 | 2023-12-08 | 266 | 14.9 | 6793
176 | 2023-12-08 | 266 | 13.5 | 6797
177 | 2023-12-08 | 876 | 18.5 | 6799
178 | 2023-12-08 | 768 | 16.9 | 6785
179 | 2023-12-08 | 768 | 14.7 | 6763
180 | 2023-12-08 | 768 | 15.2 | 6792
181 | 2023-12-08 | 247 | 19 | 6766
182 | 2023-12-08 | 432 | 16.3 | 6791
183 | 2023-12-08 | 860 | 14.6 | 6773
184 | 2023-12-08 | 860 | 16 | 6731
185 | 2023-12-08 | 860 | 13.9 | 6787
186 | 2023-12-08 | 28 | 13 | 6677
187 | 2023-12-08 | 217 | 13.6 | 6757
188 | 2023-12-08 | 432 | 14.9 | 6759
189 | 2023-12-08 | 943 | 15.3 | 6868
190 | 2023-12-08 | 901 | 12.6 | 6703
191 | 2023-12-08 | 432 | 15.5 | 6795
192 | 2023-12-08 | 901 | 11.3 | 6801
193 | 2023-12-09 | 837 | 18.9 | 6761
194 | 2023-12-09 | 247 | 10 | 6813
195 | 2023-12-09 | 768 | 16 | 6819
196 | 2023-12-09 | 266 | 16 | 6823
197 | 2023-12-09 | 629 | 16 | 6706
198 | 2023-12-09 | 908 | 16 | 5536
199 | 2023-12-09 | 911 | 16 | 6837
200 | 2023-12-09 | 860 | 16 | 6816
201 | 2023-12-09 | 266 | 18.9 | 6810
202 | 2023-12-09 | 911 | 16 | 6738
203 | 2023-12-09 | 28 | 16 | 6804
204 | 2023-12-09 | 28 | 15.9 | 6581
205 | 2023-12-09 | 901 | 16 | 6751
206 | 2023-12-09 | 943 | 16 | 6834
207 | 2023-12-09 | 28 | 15.4 | 6715
208 | 2023-12-09 | 943 | 15.2 | 6709
209 | 2023-12-09 | 943 | 17.1 | 6588
210 | 2023-12-09 | 943 | 15 | 6651
211 | 2023-12-09 | 943 | 13.6 | 6622
212 | 2023-12-11 | 943 | 16 | 6814
213 | 2023-12-11 | 943 | 14.1 | 6940
214 | 2023-12-11 | 860 | 15.9 | 6723
215 | 2023-12-11 | 860 | 15.3 | 6628
216 | 2023-12-11 | 768 | 9.1 | 6579
217 | 2023-12-11 | 860 | 16 | 6844
218 | 2023-12-11 | 629 | 16.1 | 6716
219 | 2023-12-11 | 908 | 14.8 | 6838
220 | 2023-12-11 | 837 | 14.3 | 6889
221 | 2023-12-11 | 911 | 15.6 | 6836
222 | 2023-12-11 | 901 | 13.4 | 6807
223 | 2023-12-11 | 247 | 10.4 | 6840
224 | 2023-12-11 | 280 | 15.4 | 6658
225 | 2023-12-11 | 629 | 18.2 | 6657
226 | 2023-12-11 | 247 | 10.5 | 6899
227 | 2023-12-12 | 943 | 16.4 | 6871
228 | 2023-12-12 | 247 | 8.3 | 6870
229 | 2023-12-12 | 247 | 10.5 | 6896
230 | 2023-12-12 | 901 | 14.4 | 6888
231 | 2023-12-12 | 901 | 12.7 | 6860
232 | 2023-12-12 | 432 | 16 | 6762
233 | 2023-12-12 | 876 | 13.4 | 5095
234 | 2023-12-12 | 280 | 11 | 6452
235 | 2023-12-12 | 837 | 12.3 | 6864
236 | 2023-12-13 | 629 | 18.9 | 6857
237 | 2023-12-13 | 943 | 15.1 | 6908
238 | 2023-12-13 | 943 | 16.9 | 6909
239 | 2023-12-13 | 280 | 11.9 | 6949
240 | 2023-12-13 | 280 | 13.9 | 6788
241 | 2023-12-13 | 266 | 14.2 | 6984
242 | 2023-12-13 | 266 | 13.2 | 6950
243 | 2023-12-13 | 909 | 13.3 | 6935
244 | 2023-12-13 | 909 | 15.9 | 6869
245 | 2023-12-13 | 768 | 12.5 | 6917
246 | 2023-12-13 | 247 | 8.5 | 6911
247 | 2023-12-13 | 247 | 10.2 | 6858
248 | 2023-12-13 | 247 | 8.7 | 6937
249 | 2023-12-13 | 217 | 16.3 | 6719
250 | 2023-12-13 | 217 | 14.1 | 6865
251 | 2023-12-13 | 901 | 14.7 | 6873
252 | 2023-12-13 | 901 | 13.2 | 6921
253 | 2023-12-13 | 901 | 8 | 6948
254 | 2023-12-13 | 860 | 15 | 6886
255 | 2023-12-13 | 837 | 14.9 | 6929
256 | 2023-12-13 | 837 | 15.2 | 6855
257 | 2023-12-13 | 768 | 13.1 | 6920
258 | 2023-12-13 | 876 | 16.8 | 6872
259 | 2023-12-13 | 908 | 13.1 | 6735
260 | 2023-12-13 | 943 | 16.6 | 6841
261 | 2023-12-13 | 943 | 16.4 | 6842
262 | 2023-12-13 | 280 | 14 | 6607
263 | 2023-12-13 | 280 | 7.9 | 6641
264 | 2023-12-13 | 837 | 16.6 | 6988
265 | 2023-12-13 | 908 | 15.9 | 6854
3895.1

## 17.10-21.10
№ | Дата | Номер авто | Кол-во | № талона
1 | 2023-10-17 | 837 | 11.2 | 5192
2 | 2023-10-17 | 28 | 18.2 | 5100
3 | 2023-10-17 | 280 | 15.8 | 5544
4 | 2023-10-17 | 28 | 16.4 | 5048
5 | 2023-10-17 | 432 | 13.8 | 5211
6 | 2023-10-17 | 837 | 15.8 | 5507
7 | 2023-10-17 | 908 | 14.6 | 5219
8 | 2023-10-17 | 831 | 14.1 | 5216
9 | 2023-10-17 | 629 | 13 | 5018
10 | 2023-10-17 | 943 | 16.5 | 5097
11 | 2023-10-17 | 629 | 18.2 | 5179
12 | 2023-10-17 | 911 | 12.5 | 5251
13 | 2023-10-18 | 266 | 15.3 | 5240
14 | 2023-10-18 | 908 | 15.8 | 5202
15 | 2023-10-18 | 908 | 16 | 5215
16 | 2023-10-18 | 432 | 17.5 | 5527
17 | 2023-10-18 | 28 | 17.7 | 5090
18 | 2023-10-18 | 266 | 17.5 | 5208
19 | 2023-10-18 | 266 | 14.9 | 5203
20 | 2023-10-18 | 909 | 15.4 | 5255
21 | 2023-10-18 | 909 | 14.8 | 5493
22 | 2023-10-18 | 432 | 16.2 | 5461
23 | 2023-10-18 | 432 | 15.3 | 5455
24 | 2023-10-18 | 901 | 18.4 | 5277
25 | 2023-10-18 | 901 | 17.8 | 5429
26 | 2023-10-18 | 629 | 16.8 | 5286
27 | 2023-10-18 | 629 | 19.9 | 5275
28 | 2023-10-18 | 28 | 16.4 | 5040
29 | 2023-10-18 | 28 | 14.8 | 5197
30 | 2023-10-18 | 909 | 19.8 | 5485
31 | 2023-10-18 | 909 | 15.4 | 5244
32 | 2023-10-18 | 908 | 17.3 | 5210
33 | 2023-10-18 | 908 | 14.4 | 5416
34 | 2023-10-18 | 629 | 18.1 | 4894
35 | 2023-10-18 | 908 | 17.2 | 3500
36 | 2023-10-18 | 266 | 18.4 | 4893
37 | 2023-10-18 | 909 | 18.7 | 3109
38 | 2023-10-19 | 280 | 15.4 | 5245
39 | 2023-10-19 | 280 | 14.6 | 5500
40 | 2023-10-19 | 909 | 15.1 | 5469
41 | 2023-10-19 | 908 | 14.1 | 5495
42 | 2023-10-19 | 831 | 14.2 | 5482
43 | 2023-10-19 | 860 | 16.1 | 5478
44 | 2023-10-19 | 909 | 17 | 5253
45 | 2023-10-19 | 280 | 15.8 | 5481
46 | 2023-10-19 | 908 | 14.6 | 5256
47 | 2023-10-19 | 908 | 15.2 | 5254
48 | 2023-10-19 | 943 | 16 | 5472
49 | 2023-10-19 | 28 | 15.4 | 5242
50 | 2023-10-19 | 28 | 19.1 | 5136
51 | 2023-10-19 | 280 | 17.4 | 5487
52 | 2023-10-20 | 266 | 17.8 | 5451
53 | 2023-10-20 | 266 | 18 | 5496
54 | 2023-10-20 | 28 | 17.4 | 5499
55 | 2023-10-20 | 28 | 16.6 | 5476
56 | 2023-10-20 | 28 | 16.7 | 5479
57 | 2023-10-20 | 28 | 16.5 | 5270
58 | 2023-10-20 | 28 | 17 | 5497
59 | 2023-10-20 | 943 | 15 | 5264
60 | 2023-10-20 | 280 | 16.4 | 5483
61 | 2023-10-20 | 908 | 16.1 | 5492
62 | 2023-10-20 | 432 | 15.1 | 5465
63 | 2023-10-20 | 432 | 12.7 | 5263
64 | 2023-10-20 | 280 | 13.7 | 5470
65 | 2023-10-20 | 280 | 16.1 | 5471
66 | 2023-10-20 | 266 | 15.9 | 5491
67 | 2023-10-20 | 266 | 17 | 5473
68 | 2023-10-20 | 831 | 13.4 | 5269
69 | 2023-10-20 | 908 | 14.8 | 5486
70 | 2023-10-20 | 280 | 12.2 | 5490
71 | 2023-10-20 | 908 | 13.2 | 5466
72 | 2023-10-20 | 831 | 8.4 | 5426
73 | 2023-10-21 | 266 | 16.2 | 5434
74 | 2023-10-21 | 266 | 17.2 | 5533
75 | 2023-10-21 | 266 | 16.4 | 5508
76 | 2023-10-21 | 831 | 16.8 | 5436
77 | 2023-10-21 | 831 | 16.2 | 5272
78 | 2023-10-21 | 831 | 15.2 | 5439
79 | 2023-10-21 | 908 | 15.7 | 5268
80 | 2023-10-21 | 908 | 16.6 | 5274
81 | 2023-10-21 | 28 | 16.6 | 5273
82 | 2023-10-21 | 901 | 20.6 | 5422
83 | 2023-10-21 | 911 | 15.3 | 5266
84 | 2023-10-21 | 901 | 16.9 | 5458
85 | 2023-10-21 | 629 | 16.5 | 5441
86 | 2023-10-21 | 909 | 16.5 | 5415
87 | 2023-10-21 | 280 | 17.8 | 5464
88 | 2023-10-21 | 280 | 16.1 | 3063
89 | 2023-10-21 | 280 | 17.2 | 5445
90 | 2023-10-21 | 28 | 15.9 | 5453
91 | 2023-10-21 | 943 | 15.8 | 5273
1455.4

## 10.10-15.10
№ | Дата | Номер авто | Кол-во | № талона
1 | 2023-10-10 | 909 | 15.2 | 5104 | 15.2 | 5104 | 0 | 0 | 909
2 | 2023-10-10 | 909 | 10.6 | 5529 | 10.6 | 5529 | 0 | 0 | 909
3 | 2023-10-10 | 909 | 14.5 | 5501 | 14.5 | 5501 | 0 | 0 | 909
4 | 2023-10-11 | 837 | 15.9 | 3409 | 15.9 | 3409 | 0 | 0 | 837
5 | 2023-10-11 | 860 | 15.8 | 5531 | 15.8 | 5531 | 0 | 0 | 860
6 | 2023-10-11 | 911 | 15.6 | 5073 | 15.6 | 5073 | 0 | 0 | 911
7 | 2023-10-11 | 831 | 17.1 | 4927 | 17.1 | 4927 | 0 | 0 | 831
8 | 2023-10-11 | 28 | 18.4 | 5061 | 18.4 | 5061 | 0 | 0 | 28
9 | 2023-10-11 | 909 | 16 | 5509 | 16 | 5509 | 0 | 0 | 909
10 | 2023-10-11 | 909 | 16.8 | 5126 | 16.8 | 5126 | 0 | 0 | 909
11 | 2023-10-11 | 28 | 18.3 | 5070 | 18.3 | 5070 | 0 | 0 | 28
12 | 2023-10-11 | 28 | 15.5 | 5134 | 15.5 | 5134 | 0 | 0 | 28
13 | 2023-10-11 | 28 | 16.9 | 5502 | 16.9 | 5502 | 0 | 0 | 28
14 | 2023-10-11 | 28 | 15.9 | 5135 | 15.9 | 5135 | 0 | 0 | 28
15 | 2023-10-11 | 28 | 17.7 | 5125 | 17.7 | 5125 | 0 | 0 | 28
16 | 2023-10-12 | 908 | 16 | 5148 | 16 | 5148 | 0 | 0 | 908
17 | 2023-10-12 | 280 | 18 | 5542 | 18 | 5542 | 0 | 0 | 280
18 | 2023-10-12 | 629 | 19.9 | 5535 | 19.9 | 5535 | 0 | 0 | 629
19 | 2023-10-12 | 629 | 14.6 | 5157 | 14.6 | 5157 | 0 | 0 | 629
20 | 2023-10-12 | 901 | 15.9 | 5516 | 15.9 | 5516 | 0 | 0 | 901
21 | 2023-10-12 | 901 | 16 | 5010 | 16 | 5010 | 0 | 0 | 901
22 | 2023-10-12 | 901 | 16 | 5065 | 16 | 5065 | 0 | 0 | 901
23 | 2023-10-12 | 911 | 16.2 | 5130 | 16.2 | 5130 | 0 | 0 | 911
24 | 2023-10-12 | 911 | 16 | 5123 | 16 | 5123 | 0 | 0 | 911
25 | 2023-10-12 | 217 | 15.6 | 5143 | 15.6 | 5143 | 0 | 0 | 217
26 | 2023-10-12 | 217 | 17.2 | 5538 | 17.2 | 5538 | 0 | 0 | 217
27 | 2023-10-12 | 909 | 19.2 | 5138 | 19.2 | 5138 | 0 | 0 | 909
28 | 2023-10-12 | 909 | 19.6 | 5140 | 19.6 | 5140 | 0 | 0 | 909
29 | 2023-10-12 | 266 | 16.9 | 5124 | 16.9 | 5124 | 0 | 0 | 266
30 | 2023-10-12 | 860 | 16.5 | 5137 | 16.5 | 5137 | 0 | 0 | 860
31 | 2023-10-12 | 860 | 15.8 | 5101 | 15.8 | 5101 | 0 | 0 | 860
32 | 2023-10-12 | 860 | 13.6 | 5129 | 13.6 | 5129 | 0 | 0 | 860
33 | 2023-10-12 | 908 | 15.2 | 5013 | 15.2 | 5013 | 0 | 0 | 908
34 | 2023-10-12 | 908 | 19.3 | 5145 | 19.3 | 5145 | 0 | 0 | 908
35 | 2023-10-12 | 837 | 16.9 | 5127 | 16.9 | 5127 | 0 | 0 | 837
36 | 2023-10-12 | 432 | 16.8 | 5132 | 16.8 | 5132 | 0 | 0 | 432
37 | 2023-10-12 | 831 | 17.4 | 5131 | 17.4 | 5131 | 0 | 0 | 831
38 | 2023-10-12 | 831 | 16.7 | 3341 | 16.7 | 3341 | 0 | 0 | 831
39 | 2023-10-12 | 943 | 16.4 | 5059 | 16.4 | 5059 | 0 | 0 | 943
40 | 2023-10-12 | 943 | 18.3 | 5142 | 18.3 | 5142 | 0 | 0 | 943
41 | 2023-10-14 | 860 | 16.9 | 5144 | 16.9 | 5144 | 0 | 0 | 860
42 | 2023-10-14 | 266 | 16.3 | 5141 | 16.3 | 5141 | 0 | 0 | 266
43 | 2023-10-14 | 28 | 17.5 | 5525 | 17.5 | 5525 | 0 | 0 | 28
44 | 2023-10-14 | 837 | 15.6 | 5125 | 15.6 | 5355 | -230 | 0 | 837
45 | 2023-10-14 | 28 | 16.9 | 5128 | 16.9 | 5128 | 0 | 0 | 28
46 | 2023-10-14 | 943 | 16.4 | 5515 | 16.4 | 5515 | 0 | 0 | 943
47 | 2023-10-14 | 943 | 15.3 | 5543 | 15.3 | 5543 | 0 | 0 | 943
48 | 2023-10-14 | 901 | 17 | 4482 | 17 | 4482 | 0 | 0 | 901
49 | 2023-10-14 | 911 | 15.2 | 4386 | 15.2 | 4386 | 0 | 0 | 911
50 | 2023-10-14 | 901 | 15.4 | 4486 | 15.4 | 4486 | 0 | 0 | 901
51 | 2023-10-14 | 831 | 14.8 | 3435 | 14.8 | 3435 | 0 | 0 | 831
52 | 2023-10-14 | 831 | 16.4 | 3182 | 16.4 | 3182 | 0 | 0 | 831
53 | 2023-10-14 | 908 | 17.3 | 5522 | 17.3 | 5522 | 0 | 0 | 908
54 | 2023-10-14 | 432 | 16.3 | 3563 | 16.3 | 3563 | 0 | 0 | 432
55 | 2023-10-14 | 908 | 17.5 | 4252 | 17.5 | 4252 | 0 | 0 | 908
56 | 2023-10-14 | 432 | 15.4 | 3040 | 15.4 | 3040 | 0 | 0 | 432
57 | 2023-10-14 | 629 | 15.5 | 4382 | 15.5 | 4382 | 0 | 0 | 629
58 | 2023-10-14 | 217 | 14.2 | 4113 | 14.2 | 4113 | 0 | 0 | 217
59 | 2023-10-14 | 629 | 14 | 3992 | 14 | 3992 | 0 | 0 | 629
60 | 2023-10-14 | 217 | 16.8 | 4179 | 16.8 | 4179 | 0 | 0 | 217
61 | 2023-10-14 | 280 | 14.5 | 3961 | 14.5 | 3961 | 0 | 0 | 280
62 | 2023-10-14 | 911 | 15.6 | 1698 | 15.6 | 1698 | 0 | 0 | 911
63 | 2023-10-14 | 837 | 12.8 | 2340 | 12.8 | 2340 | 0 | 0 | 837
64 | 2023-10-14 | 909 | 16.3 | 5518 | 16.3 | 5518 | 0 | 0 | 909
65 | 2023-10-15 | 909 | 16 | 2524 | 16 | 2524 | 0 | 0 | 909
66 | 2023-10-15 | 860 | 14.6 | 2976 | 14.6 | 2976 | 0 | 0 | 860
67 | 2023-10-15 | 837 | 14.2 | 2699 | 14.2 | 2699 | 0 | 0 | 837
68 | 2023-10-15 | 837 | 13.2 | 2062 | 13.2 | 2062 | 0 | 0 | 837
69 | 2023-10-15 | 837 | 15.7 | 2693 | 15.7 | 2693 | 0 | 0 | 837
70 | 2023-10-15 | 909 | 12.2 | 2556 | 12.2 | 2556 | 0 | 0 | 909
71 | 2023-10-15 | 901 | 14.9 | 5524 | 14.9 | 5524 | 0 | 0 | 901
1140.9

## 03.10-09.10
№ | Дата | Номер авто | Кол-во | № талона
1 | 2023-10-03 | 432 | 12.9 | 5000
2 | 2023-10-03 | 432 | 17.9 | 5091
3 | 2023-10-03 | 908 | 14.2 | 5079
4 | 2023-10-03 | 908 | 16.6 | 5024
5 | 2023-10-03 | 908 | 17 | 5036
6 | 2023-10-03 | 908 | 16.4 | 4962
7 | 2023-10-03 | 908 | 16.8 | 5005
8 | 2023-10-03 | 908 | 18 | 4974
9 | 2023-10-03 | 901 | 15 | 4960
10 | 2023-10-03 | 909 | 16.8 | 4958
11 | 2023-10-03 | 909 | 16.5 | 4997
12 | 2023-10-03 | 837 | 16.6 | 4980
13 | 2023-10-03 | 768 | 18.1 | 4965
14 | 2023-10-03 | 768 | 17 | 4930
15 | 2023-10-03 | 943 | 17.3 | 4973
16 | 2023-10-03 | 943 | 17.6 | 4970
17 | 2023-10-03 | 943 | 17.4 | 4967
18 | 2023-10-03 | 943 | 16.6 | 4989
19 | 2023-10-03 | 908 | 16.9 | 4983
20 | 2023-10-03 | 837 | 16.7 | 4959
21 | 2023-10-03 | 837 | 16.4 | 4991
22 | 2023-10-03 | 837 | 17.7 | 4977
23 | 2023-10-03 | 837 | 16.6 | 4828
24 | 2023-10-03 | 432 | 17 | 4972
25 | 2023-10-04 | 837 | 17.6 | 5035
26 | 2023-10-04 | 837 | 17.6 | 5012
27 | 2023-10-04 | 837 | 16.9 | 4969
28 | 2023-10-04 | 837 | 16.4 | 5019
29 | 2023-10-04 | 908 | 11.6 | 4993
30 | 2023-10-04 | 908 | 17.2 | 5020
31 | 2023-10-04 | 432 | 16.5 | 5015
32 | 2023-10-04 | 432 | 16.7 | 4976
33 | 2023-10-04 | 432 | 16.2 | 4998
34 | 2023-10-04 | 768 | 17.2 | 5009
35 | 2023-10-04 | 768 | 16.9 | 5026
36 | 2023-10-04 | 768 | 16.6 | 5038
37 | 2023-10-04 | 909 | 16.9 | 4999
38 | 2023-10-04 | 909 | 16.8 | 5027
39 | 2023-10-04 | 860 | 15.9 | 5017
40 | 2023-10-04 | 909 | 16 | 5021
41 | 2023-10-04 | 909 | 16.6 | 5002
42 | 2023-10-04 | 876 | 15.4 | 4961
43 | 2023-10-04 | 876 | 14.8 | 5025
44 | 2023-10-04 | 831 | 16.3 | 5014
45 | 2023-10-04 | 831 | 15.9 | 4975
46 | 2023-10-04 | 860 | 17.7 | 5029
47 | 2023-10-04 | 860 | 16.8 | 5003
48 | 2023-10-04 | 943 | 17.5 | 5001
49 | 2023-10-04 | 837 | 15.4 | 5041
50 | 2023-10-04 | 837 | 16.1 | 4923
51 | 2023-10-04 | 837 | 16.8 | 5082
52 | 2023-10-04 | 909 | 14.7 | 5034
53 | 2023-10-04 | 909 | 14.5 | 4926
54 | 2023-10-04 | 943 | 15.9 | 4952
55 | 2023-10-04 | 908 | 16.9 | 5044
56 | 2023-10-04 | 908 | 16 | 4932
57 | 2023-10-05 | 432 | 17 | 5075
58 | 2023-10-05 | 837 | 18.1 | 5084
59 | 2023-10-05 | 837 | 16.5 | 5037
60 | 2023-10-05 | 837 | 16.8 | 5053
61 | 2023-10-05 | 908 | 15.9 | 5046
62 | 2023-10-05 | 908 | 16.2 | 5071
63 | 2023-10-05 | 943 | 15.3 | 5022
64 | 2023-10-05 | 943 | 17.8 | 5056
65 | 2023-10-05 | 943 | 16.3 | 5089
66 | 2023-10-05 | 768 | 16.1 | 5031
67 | 2023-10-05 | 943 | 17.5 | 5077
68 | 2023-10-05 | 768 | 16.1 | 5042
69 | 2023-10-05 | 831 | 16.8 | 5039
70 | 2023-10-05 | 831 | 16.3 | 5051
71 | 2023-10-05 | 909 | 16.8 | 5050
72 | 2023-10-05 | 28 | 17.2 | 5085
73 | 2023-10-05 | 28 | 16.9 | 5054
74 | 2023-10-05 | 266 | 17.5 | 5043
75 | 2023-10-05 | 266 | 16.7 | 5063
76 | 2023-10-05 | 911 | 15.3 | 5033
77 | 2023-10-05 | 901 | 15.3 | 5045
78 | 2023-10-05 | 911 | 16.2 | 5074
79 | 2023-10-05 | 911 | 16.1 | 5088
80 | 2023-10-05 | 901 | 16 | 5060
81 | 2023-10-05 | 909 | 14.8 | 4994
82 | 2023-10-05 | 901 | 16.4 | 4955
83 | 2023-10-05 | 860 | 18.2 | 5162
84 | 2023-10-05 | 901 | 16.5 | 5078
85 | 2023-10-05 | 911 | 16.1 | 4963
86 | 2023-10-05 | 629 | 16.7 | 4995
87 | 2023-10-05 | 837 | 16.2 | 4984
88 | 2023-10-05 | 629 | 17.9 | 5023
89 | 2023-10-05 | 943 | 14.8 | 5028
90 | 2023-10-05 | 943 | 16.1 | 4942
91 | 2023-10-05 | 943 | 17 | 4988
92 | 2023-10-05 | 837 | 16.8 | 4956
93 | 2023-10-05 | 909 | 17.1 | 4968
94 | 2023-10-05 | 909 | 18.1 | 4981
95 | 2023-10-05 | 909 | 16.6 | 5119
96 | 2023-10-05 | 909 | 16.9 | 4936
97 | 2023-10-05 | 909 | 17.1 | 5052
98 | 2023-10-06 | 837 | 17.9 | 5072
99 | 2023-10-06 | 908 | 17 | 5076
100 | 2023-10-06 | 432 | 17.9 | 5058
101 | 2023-10-06 | 432 | 16.6 | 5064
102 | 2023-10-06 | 432 | 16.8 | 4971
103 | 2023-10-06 | 909 | 16.8 | 5055
104 | 2023-10-06 | 909 | 16.5 | 5069
105 | 2023-10-06 | 909 | 19.1 | 5068
106 | 2023-10-06 | 901 | 17.4 | 5007
107 | 2023-10-06 | 901 | 18 | 5083
108 | 2023-10-06 | 831 | 17.5 | 5008
109 | 2023-10-06 | 911 | 15.8 | 5171
110 | 2023-10-06 | 831 | 16.8 | 4898
111 | 2023-10-06 | 831 | 15 | 4885
112 | 2023-10-06 | 911 | 15.9 | 3089
113 | 2023-10-06 | 911 | 16.1 | 3112
114 | 2023-10-06 | 911 | 15.9 | 4838
115 | 2023-10-06 | 911 | 16.8 | 4831
116 | 2023-10-06 | 911 | 11.3 | 3346
117 | 2023-10-06 | 432 | 11.6 | 3292
118 | 2023-10-06 | 432 | 15.9 | 4894
119 | 2023-10-06 | 432 | 16.4 | 3065
120 | 2023-10-07 | 28 | 14.8 | 4875
121 | 2023-10-07 | 943 | 17.2 | 3360
122 | 2023-10-07 | 943 | 16.3 | 5067
123 | 2023-10-07 | 266 | 17.5 | 5004
124 | 2023-10-07 | 266 | 16.6 | 5066
125 | 2023-10-07 | 860 | 16.2 | 3423
126 | 2023-10-07 | 837 | 17.1 | 3331
127 | 2023-10-07 | 901 | 16.7 | 3387
128 | 2023-10-07 | 432 | 14.6 | 5057
129 | 2023-10-07 | 911 | 17.2 | 5030
130 | 2023-10-07 | 768 | 15.8 | 5081
131 | 2023-10-08 | 908 | 16.4 | 3350
132 | 2023-10-08 | 908 | 14.4 | 3265
133 | 2023-10-08 | 28 | 16.9 | 3268
134 | 2023-10-08 | 28 | 17.1 | 5112
135 | 2023-10-08 | 909 | 17.1 | 4763
136 | 2023-10-08 | 28 | 16.1 | 3263
137 | 2023-10-08 | 909 | 16.3 | 3274
138 | 2023-10-08 | 909 | 17.2 | 4949
139 | 2023-10-08 | 28 | 17 | 5163
140 | 2023-10-08 | 831 | 16.9 | 3066
141 | 2023-10-08 | 909 | 17.8 | 5155
142 | 2023-10-08 | 831 | 18.1 | 5149
143 | 2023-10-08 | 909 | 17.2 | 5152
144 | 2023-10-08 | 432 | 19.7 | 5133
145 | 2023-10-08 | 432 | 16.1 | 5146
146 | 2023-10-08 | 768 | 16.4 | 5106
147 | 2023-10-08 | 768 | 17 | 5086
148 | 2023-10-08 | 768 | 16.7 | 5158
149 | 2023-10-08 | 768 | 17.1 | 5121
150 | 2023-10-08 | 768 | 17.1 | 5165
151 | 2023-10-08 | 876 | 17.5 | 5087
152 | 2023-10-08 | 876 | 17.9 | 5118
153 | 2023-10-08 | 876 | 17.6 | 5164
154 | 2023-10-08 | 831 | 17.9 | 5080
155 | 2023-10-08 | 908 | 17.7 | 5092
156 | 2023-10-08 | 908 | 16.7 | 5049
157 | 2023-10-08 | 266 | 18.3 | 3325
158 | 2023-10-08 | 266 | 16.6 | 3333
159 | 2023-10-08 | 837 | 17.5 | 3337
160 | 2023-10-08 | 837 | 16.9 | 4953
161 | 2023-10-08 | 837 | 15.8 | 5107
162 | 2023-10-08 | 837 | 17.5 | 5105
163 | 2023-10-08 | 837 | 17.6 | 5156
164 | 2023-10-08 | 837 | 17.5 | 5098
165 | 2023-10-08 | 28 | 17 | 3410
166 | 2023-10-08 | 28 | 18.1 | 5111
167 | 2023-10-08 | 901 | 15.4 | 3390
168 | 2023-10-08 | 901 | 10.7 | 4830
169 | 2023-10-08 | 860 | 17.3 | 5113
170 | 2023-10-08 | 629 | 15.3 | 5110
171 | 2023-10-08 | 629 | 17.9 | 5103
172 | 2023-10-08 | 768 | 17.5 | 5147
173 | 2023-10-08 | 860 | 17.6 | 5154
174 | 2023-10-08 | 28 | 16.3 | 5099
175 | 2023-10-08 | 28 | 16 | 5159
176 | 2023-10-08 | 943 | 14.8 | 5114
177 | 2023-10-08 | 943 | 16.3 | 5115
178 | 2023-10-08 | 768 | 18 | 5151
179 | 2023-10-08 | 909 | 16.4 | 5102
180 | 2023-10-08 | 911 | 17 | 3326
181 | 2023-10-08 | 860 | 17.5 | 5109
182 | 2023-10-09 | 909 | 16.6 | 3077
183 | 2023-10-09 | 28 | 15.5 | 4880
184 | 2023-10-09 | 768 | 17.3 | 4931
185 | 2023-10-09 | 901 | 15.5 | 4990
186 | 2023-10-09 | 768 | 17.1 | 4872
3082
| Этап | Накладные | Талоны | по УПД | Дата УПД
| 1 | 1860 | 2822.3 | 2820 | 2023-09-04
| 2 | 240 | 1662.2 | 1660 | 2023-09-27
| 3 | 0 | 3082 | 1140 | 2023-10-15
| 3 | 0 | 0 | 1455 | 2023-10-21
| Суммы | 2100 | 7566.5 | 5620
|  |  | остаток террусу | 1946.5
|  |  | в деньгах | 2043825
487

## 29.08-28.09
№ | Дата | Номер авто | Кол-во | № талона | бум талон
1 | 2023-08-29 | 792 | 13.8 | 3954
2 | 2023-08-29 | 792 | 12.6 | 4148
3 | 2023-08-29 | 792 | 13.6 | 3989
4 | 2023-09-18 | 860 | 15.5 | 3236 | 3436
5 | 2023-09-18 | 837 | 16.9 | 4846
6 | 2023-09-18 | 837 | 16.9 | 4848
7 | 2023-09-18 | 837 | 17.3 | 4858
8 | 2023-09-18 | 908 | 16.3 | 4853
9 | 2023-09-18 | 909 | 16.7 | 4856
10 | 2023-09-18 | 908 | 15 | 3289
11 | 2023-09-18 | 909 | 9.2 | 4826
12 | 2023-09-18 | 908 | 16.9 | 4854
13 | 2023-09-18 | 901 | 16.4 | 3471
14 | 2023-09-18 | 943 | 16 | 3479
15 | 2023-09-18 | 901 | 15.6 | 4898 | дублируется
16 | 2023-09-18 | 943 | 15.7 | 4843
17 | 2023-09-18 | 860 | 15.7 | 3070
18 | 2023-09-19 | 943 | 16.8 | 3062
19 | 2023-09-19 | 908 | 17 | 4832
20 | 2023-09-19 | 911 | 11.3 | 3069
21 | 2023-09-19 | 908 | 16 | 3061
22 | 2023-09-19 | 837 | 16.3 | 3067
23 | 2023-09-19 | 837 | 15.5 | 3060
24 | 2023-09-19 | 911 | 13.6 | 4485
25 | 2023-09-19 | 837 | 14 | 4396
26 | 2023-09-19 | 837 | 16 | 4847
27 | 2023-09-19 | 909 | 16.6 | 3473
28 | 2023-09-19 | 908 | 16 | 4857
29 | 2023-09-19 | 908 | 17.3 | 4879
30 | 2023-09-19 | 943 | 17.2 | 3103
31 | 2023-09-19 | 943 | 16.9 | 4855
32 | 2023-09-20 | 908 | 16.6 | 4163
33 | 2023-09-20 | 831 | 17.5 | 5170
34 | 2023-09-20 | 860 | 17 | 3476
35 | 2023-09-20 | 837 | 15.6 | 3075
36 | 2023-09-20 | 943 | 17.3 | 3074
37 | 2023-09-20 | 908 | 16 | 3078
38 | 2023-09-21 | 901 | 15.6 | 3474
39 | 2023-09-23 | 911 | 16.4 | 4898 | дублируется
40 | 2023-09-24 | 927 | 16.2 | 4202
41 | 2023-09-25 | 943 | 15.6 | 3102
42 | 2023-09-25 | 943 | 17.2 | 3090
43 | 2023-09-25 | 943 | 16.2 | 3084
44 | 2023-09-25 | 911 | 17.1 | 3114
45 | 2023-09-25 | 908 | 15.4 | 3111
46 | 2023-09-25 | 909 | 17.1 | 3480
47 | 2023-09-25 | 908 | 18 | 5176
48 | 2023-09-25 | 837 | 16.3 | 3093
49 | 2023-09-25 | 28 | 17.2 | 3108
50 | 2023-09-25 | 901 | 16.3 | 3106
51 | 2023-09-25 | 792 | 17.4 | 4837
52 | 2023-09-25 | 943 | 16.9 | 4835
53 | 2023-09-25 | 266 | 16.7 | 4924
54 | 2023-09-25 | 908 | 16.6 | 3068
55 | 2023-09-25 | 927 | 16 | 3596
56 | 2023-09-25 | 909 | 14.8 | 3615
57 | 2023-09-25 | 792 | 15.5 | 3621
58 | 2023-09-25 | 831 | 17 | 4238
59 | 2023-09-25 | 629 | 15.5 | 3614
60 | 2023-09-25 | 629 | 13.6 | 3752
61 | 2023-09-26 | 901 | 15.5 | 3019
62 | 2023-09-26 | 266 | 14.4 | 4461
63 | 2023-09-26 | 908 | 13 | 4374
64 | 2023-09-26 | 901 | 15.2 | 4190
65 | 2023-09-26 | 831 | 14.3 | 4422
66 | 2023-09-26 | 831 | 16.7 | 4379
67 | 2023-09-26 | 831 | 16.6 | 3601
68 | 2023-09-26 | 908 | 20.4 | 3753
69 | 2023-09-26 | 909 | 10.2 | 3616
70 | 2023-09-26 | 927 | 15.7 | 4199
71 | 2023-09-26 | 927 | 15.3 | 4159
72 | 2023-09-26 | 911 | 15.4 | 3593
73 | 2023-09-26 | 927 | 14.9 | 3136
74 | 2023-09-26 | 860 | 15 | 4162
75 | 2023-09-26 | 943 | 13.9 | 4364
76 | 2023-09-26 | 909 | 14.7 | 3595
77 | 2023-09-26 | 943 | 16.6 | 3096
78 | 2023-09-26 | 909 | 17.4 | 4878
79 | 2023-09-26 | 629 | 16.1 | 4865
80 | 2023-09-26 | 629 | 16.9 | 3482
81 | 2023-09-26 | 908 | 15.6 | 3486
82 | 2023-09-26 | 837 | 17.6 | 3493
83 | 2023-09-26 | 837 | 19.8 | 3484
84 | 2023-09-27 | 927 | 19.7 | 3723
85 | 2023-09-27 | 792 | 16.6 | 4876
86 | 2023-09-27 | 837 | 17.9 | 5178
87 | 2023-09-27 | 908 | 16.2 | 4934
88 | 2023-09-27 | 901 | 16.3 | 4951
89 | 2023-09-27 | 909 | 14.7 | 4922
90 | 2023-09-27 | 908 | 14 | 3617
91 | 2023-09-27 | 909 | 14.8 | 3585
92 | 2023-09-27 | 837 | 18.9 | 5182
93 | 2023-09-27 | 909 | 18.4 | 5188
94 | 2023-09-27 | 908 | 16.9 | 3362
95 | 2023-09-27 | 908 | 16.3 | 3420
96 | 2023-09-27 | 908 | 16 | 3277
97 | 2023-09-27 | 909 | 14.5 | 3811
98 | 2023-09-27 | 927 | 16.1 | 4888
99 | 2023-09-27 | 629 | 16.4 | 5175
100 | 2023-09-27 | 629 | 17.6 | 4892
101 | 2023-09-27 | 629 | 16.9 | 4900
102 | 2023-09-27 | 943 | 17.3 | 4943
103 | 2023-09-28 | 943 | 14.9 | 4954
104 | 2023-09-28 | 860 | 15.4 | 3613
1662.2

## накладные 2 этап
Дата | Кол-во машин | Объем машины | Общий объем | Место вывоза
2023-09-18 | 11 | 20 | 220 | ГСН
2023-09-19 | 5 | 20 | 100 | ГСН |  | ГСН | 340
2023-09-19 | 6 | 20 | 120 | ТБ |  | ТБ | 2400
2023-09-20 | 4 | 20 | 80 | ЖД |  | ЖД | 3960
2023-09-21 | 1 | 20 | 20 | ГСН |  | АС3 | 40
2023-09-21 | 1 | 0 | 0 | по месту |  | 8пол | 100
2023-09-22 | 1 | 0 | 0 | по месту |  | мазутопр | 1800 |  |  | 4300
2023-09-25 | 16 | 20 | 320 | ТБ |  | по трассе | 260 |  |  | 350
2023-09-26 | 19 | 20 | 380 | ТБ |  | микс | 380 |  |  | 2360
2023-09-27 | 17 | 20 | 340 | ТБ |  |  | 9280
2023-10-03 | 13 | 20 | 260 | ТБ
2023-10-03 | 6 | 20 | 120 | ЖД |  | гп+9+31 | 1950
2023-10-04 | 26 | 20 | 520 | ЖД
2023-10-05 | 33 | 20 | 660 | ЖД
2023-10-06 | 18 | 20 | 360 | ЖД
2023-10-07 | 9 | 20 | 180 | ЖД
2023-10-08 | 43 | 20 | 860 | ЖД | так же скол стены
2023-10-09 | 4 | 20 | 80 | ЖД | так же скол стены
2023-10-10 | 2 | 20 | 40 | ЖД | так же скол стены
2023-10-11 | 2 | 20 | 40 | АС3 | Андрей прораб
2023-10-12 | 5 | 20 | 100 | 8пол |  |  |  |  | 1920
2023-10-12 | 10 | 20 | 200 | ЖД |  |  |  |  | 2400
2023-10-14 | 6 | 20 | 120 | ТБ |  |  |  |  | 4320
2023-10-15 | 5 | 20 | 100 | ТБ
2023-10-17 | 4 | 20 | 80 | ТБ
2023-10-18 | 16 | 20 | 320 | ТБ
2023-10-19 | 14 | 20 | 280 | ТБ
2023-10-20 | 4 | 20 | 80 | ТБ
2023-10-21 | 4 | 20 | 80 | ЖД 31
2023-10-26 | 12 | 20 | 240 | мазут
2023-10-11 | 1 | 20 | 20 | ЖД
2023-10-12 | 2 | 20 | 40 | ЖД
2023-10-13 | 1 | 20 | 20 | ЖД
2023-10-14 | 13 | 20 | 260 | ЖД
2023-10-17 | 5 | 20 | 100 | ЖД
2023-10-18 | 4 | 20 | 80 | ЖД
2023-10-19 | 1 | 20 | 20 | ЖД
2023-10-20 | 7 | 20 | 140 | ЖД
2023-10-21 | 5 | 20 | 100 | ЖД
2023-10-20 | 5 | 20 | 100 | 9з-121
2023-10-21 | 7 | 20 | 140 | 9з-121
2023-10-29 | 1 | 20 | 20 | 9з-121
2023-10-27 | 23 | 20 | 460 | мазут
2023-10-28 | 26 | 20 | 520 | мазут
2023-10-29 | 11 | 20 | 220 | мазут
2023-10-30 | 4 | 20 | 80 | мазут
2023-11-06 | 14 | 20 | 280 | мазут
2023-10-26 | 1 | 20 | 20 | микс | пж+терр+мазут
2023-10-12 | 2 | 20 | 40 | микс | пж+терр+мазут
2023-11-02 | 8 | 20 | 160 | микс | пж+терр+мазут
2023-11-03 | 8 | 20 | 160 | микс | пж+терр+мазут
2023-11-08 | 4 | 20 | 80 | микс | пж+мазут
2023-11-09 | 11 | 20 | 220 | микс | пж+мазут
2023-11-10 | 16 | 20 | 320 | микс | пж+мазут
2023-11-10 | 7 | 20 | 140 | тупики
2023-11-11 | 18 | 20 | 360 | тупики
2023-11-12 | 9 | 20 | 180 | тупики
2023-11-13 | 7 | 20 | 140 | тупики
2023-11-14 | 3 | 20 | 60 | тупики
2023-11-15 | 2 | 20 | 40 | тупики
2023-11-16 | 4 | 20 | 80 | тупики
2023-11-17 | 3 | 20 | 60 | тупики
2023-11-18 | 7 | 20 | 140 | тупики
2023-11-19 | 4 | 20 | 80 | тупики
2023-11-08 | 4 | 20 | 80 | тупики
2023-11-09 | 4 | 20 | 80 | тупики
2023-11-10 | 2 | 20 | 40 | тупики
2023-11-14 | 1 | 20 | 20 | тупики
2023-11-21 | 3 | 20 | 60 | 9 захв
2023-11-13 | 4 | 20 | 80 | 9 захв
2023-11-19 | 3 | 20 | 60 | 9 захв
2023-11-22 | 2 | 20 | 40 | 9 захв
2023-11-26 | 6 | 20 | 120 | 9 захв
2023-11-25 | 8 | 20 | 160 | 9 захв
2023-11-28 | 6 | 20 | 120 | 9 захв
2023-12-03 | 12 | 20 | 240 | ГП-2
2023-12-02 | 2 | 20 | 40 | ГП-2
2023-11-30 | 0 | 20 | 0 | по месту
2023-11-26 | 14 | 20 | 280 | тупики
2023-12-01 | 17 | 20 | 340 | тупики
2023-12-02 | 12 | 20 | 240 | тупики
2023-12-03 | 7 | 20 | 140 | тупики
2023-11-20 | 2 | 20 | 40 | тупики
2023-11-24 | 1 | 20 | 20 | тупики
2023-11-25 | 4 | 20 | 80 | тупики
2023-11-27 | 7 | 20 | 140 | тупики
2023-11-28 | 1 | 20 | 20 | тупики
2023-11-30 | 1 | 20 | 20 | тупики
2023-12-05 | 2 | 20 | 40 | тупики
2023-12-06 | 4 | 20 | 80 | тупики
2023-12-02 | 5 | 20 | 100 | тупики
2023-12-07 | 3 | 20 | 60 | тупики
2023-12-07 | 6 | 20 | 120 | ГП2+31путь
2023-12-08 | 21 | 20 | 420 | ГП2+31путь
2023-12-09 | 2 | 20 | 40 | ГП2+31путь
2023-11-28 | 1 | 20 | 20 | микс, тупики
2023-11-29 | 12 | 20 | 240 | микс, тупики
2023-11-30 | 1 | 20 | 20 | микс, тупики
2023-12-01 | 11 | 20 | 220 | микс, тупики
2023-12-05 | 5 | 20 | 100 | микс, тупики
2023-12-06 | 13 | 20 | 260 | микс, тупики
2023-12-07 | 1 | 20 | 20 | микс, тупики
27.11-13.12 | 18 | 20 | 360 | гп+9+31
15740
2023-12-04 | 6 | 20 | 120 | гп+9+31
2023-12-05 | 4 | 20 | 80 | гп+9+31
2023-12-06 | 6 | 20 | 120 | гп+9+31
2023-12-06 | 1 | 15 | 15 | гп+9+31
2023-12-07 | 3 | 20 | 60 | гп+9+31
2023-12-07 | 1 | 15 | 15 | гп+9+31
2023-12-16 | 10 | 20 | 200 | гп+9+31
2023-12-17 | 49 | 20 | 980 | гп+9+31
1590
2023-12-09 | 9 | 20 | 180 | гп+9+31
2023-12-11 | 1 | 15 | 15 | гп+9+31
2023-12-11 | 9 | 20 | 180 | гп+9+31
2023-12-13 | 13 | 20 | 260 | гп+9+31
2023-12-16 | 7 | 20 | 140 | гп+9+31
2023-12-18 | 26 | 20 | 520 | гп+9+31
2023-12-19 | 14 | 20 | 280 | гп+9+31
2023-12-20 | 5 | 20 | 100 | гп+9+31
2023-12-21 | 16 | 20 | 320 | гп+9+31
2023-12-22 | 2 | 20 | 40 | гп+9+31
2023-12-23 | 8 | 20 | 160 | гп+9+31
2023-12-24 | 1 | 20 | 20 | гп+9+31
2215
2023-12-09 | 9 | 20 | 180
2023-12-11 | 1 | 15 | 15
2023-12-11 | 9 | 20 | 180
2023-12-13 | 1 | 15 | 15
2023-12-13 | 12 | 20 | 240
2023-12-16 | 7 | 20 | 140
2023-12-18 | 26 | 20 | 520
2023-12-19 | 14 | 20 | 280
2023-12-20 | 5 | 20 | 100
2023-12-21 | 16 | 20 | 320
2023-12-22 | 2 | 20 | 40
2023-12-23 | 8 | 20 | 160
2023-12-24 | 1 | 20 | 20
2210
2024-01-11 | 9 | 20 | 180
180
2024-01-16 | 7 | 20 | 140 |  | 8 цех
2024-01-17 | 1 | 15 | 15
2024-01-17 | 15 | 20 | 300
2024-01-18 | 12 | 20 | 240
695
2024-01-26 | 6 | 20 | 120
120
2024-01-11 | 1 | 15 | 15 |  | 8 цех
2024-01-11 | 4 | 20 | 80
2024-01-16 | 1 | 20 | 20
2024-01-19 | 3 | 20 | 60
2024-01-20 | 5 | 20 | 100
2024-01-22 | 10 | 20 | 200
2024-01-26 | 2 | 20 | 40
2024-01-29 | 7 | 20 | 140
2024-01-30 | 2 | 20 | 40
2024-01-31 | 1 | 20 | 20
2024-02-02 | 3 | 15 | 45
2024-02-02 | 6 | 20 | 120
880
2024-02-04 | 5 | 20 | 100
2024-02-05 | 2 | 20 | 40
2024-02-06 | 2 | 20 | 40
2024-02-07 | 5 | 20 | 100
2024-02-12 | 6 | 20 | 120
2024-02-17 | 3 | 20 | 60
2024-02-18 | 2 | 20 | 40
500
2024-01-31 | 1 | 20 | 20
2024-02-21 | 2 | 20 | 40
2024-02-23 | 2 | 20 | 40
100
2024-03-05 |  |  |  | по месту 4 ч.
2024-03-05 | 1 | 20 | 20
20
2024-02-26 | 2 | 20 | 40
2024-02-29 | 1 | 20 | 20
2024-03-01 | 1 | 20 | 20
2024-03-02 | 2 | 20 | 40
2024-03-04 | 2 | 20 | 40
2024-03-05 |  |  | 0 | по месту 4 ч.
2024-03-05 | 10 | 20 | 200
2024-03-07 |  |  | 0 | по месту 5 ч.
2024-03-07 | 2 | 20 | 40
2024-03-11 | 3 | 20 | 60
400
2024-03-14 | 3 | 20 | 60
2024-03-18 | 1 | 20 | 20
2024-03-21 | 1 | 20 | 20
2024-03-30 | 4 | 20 | 80
2024-04-01 |  |  | 0 | по месту 8 ч.
2024-04-01 | 2 | 20 | 40
2024-04-03 | 1 | 20 | 20
2024-04-08 | 2 | 20 | 40
2024-04-09 | 8 | 20 | 160
440
2024-04-03 | 1 | 20 | 20
2024-04-05 | 6 | 20 | 120
140
2024-02-16 | 1 | 20 | 20
2024-04-08 | 2 | 20 | 40
2024-04-11 | 4 | 20 | 80
2024-04-12 | 4 | 20 | 80
2024-04-13 | 7 | 20 | 140
2024-04-14 | 5 | 20 | 100
2024-04-19 | 2 | 20 | 40
2024-04-20 | 1 | 20 | 20
2024-04-22 | 6 | 20 | 120
2023-04-23 | 1 | 20 | 20
2024-04-25 | 1 | 20 | 20
2024-04-27 | 2 | 20 | 40
2024-04-20 |  |  | 0 | по месту 10 ч.
2024-04-22 |  |  | 0 | по месту 10 ч.
720
2024-04-25 | 1 | 20 | 20
2024-05-04 | 5 | 20 | 100
2024-05-05 | 4 | 20 | 80
|  |  | 200 |  |  | 26310 | 1920 | 28230
2024-05-29 | 2 | 20 | 40
2024-05-31 | 2 | 20 | 40
2024-06-01 | 2 | 20 | 40
2024-06-03 | 2 | 20 | 40
160

## Амархан реестр
Реестр талонов утилизации
№ | Дата | Номер авто | Ед. изм | Кол-во | № талона
1 | 2023-08-13 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2525539
2 | 2023-08-12 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2525537
3 | 2023-08-13 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2525538
4 | 2023-08-11 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2525530
5 | 2023-08-11 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2525532
6 | 2023-08-11 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2525529
7 | 2023-08-15 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2525546
8 | 2023-08-15 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2525545
9 | 2023-08-14 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2525544
10 | 2023-08-14 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2525541
11 | 2023-08-11 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2525533
12 | 2023-08-14 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2525534
13 | 2023-08-14 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2525552
14 | 2023-08-14 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2255542
15 | 2023-08-16 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2525543
16 | 2023-08-16 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2525548
17 | 2023-08-13 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2525549
18 | 2023-08-17 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2525540
19 | 2023-08-12 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2525560
20 | 2023-08-13 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2525565
21 | 2023-08-13 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2525566
22 | 2023-08-14 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2525568
23 | 2023-08-13 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2525569
24 | 2023-08-11 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2525567
25 | 2023-08-11 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2525550
26 | 2023-08-17 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2525551
27 | 2023-08-11 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2525561
28 | 2023-08-11 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2525562
29 | 2023-08-12 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2525563
30 | 2023-08-13 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2525564
31 | 2023-08-14 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2525557
32 | 2023-08-12 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2525558
33 | 2023-08-12 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2525553
34 | 2023-08-13 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2525554
35 | 2023-08-17 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2525555
36 | 2023-08-16 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2525559
37 | 2023-08-11 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2525575
38 | 2023-08-12 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2525531
39 | 2023-08-12 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2525535
40 | 2023-08-15 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2525536
41 | 2023-08-13 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2525547
42 | 2023-08-15 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2525556
43 | 2023-08-17 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2525572
44 | 2023-08-17 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2525579
45 | 2023-08-17 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2525578
46 | 2023-08-17 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2525577
47 | 2023-08-17 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2525576
48 | 2023-08-16 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2525574
49 | 2023-08-14 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2525570
50 | 2023-08-15 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2525571
51 | 2023-08-15 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2525573
1785
№ | Дата | Номер авто | Ед. изм | Кол-во | № талона
1 | 2023-08-30 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2543728
2 | 2023-08-25 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2543743
3 | 2023-08-28 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2543731
4 | 2023-08-14 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2564539
5 | 2023-08-14 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2564536
6 | 2023-08-16 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2564526
7 | 2023-08-14 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2564523
8 | 2023-08-16 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2564533
9 | 2023-08-14 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2543721
10 | 2023-08-17 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2564528
11 | 2023-09-04 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2564538
12 | 2023-08-14 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2564535
13 | 2023-08-14 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2564532
14 | 2023-09-04 | А332ХК790 | м3 | 35 | 2543713
15 | 2023-08-28 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2543736
16 | 2023-08-28 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2543733
17 | 2023-08-17 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2564525
18 | 2023-08-16 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2564531
19 | 2023-08-28 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2543730
20 | 2023-08-23 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2543747
21 | 2023-09-14 | А332ХК790 | м3 | 35 | 2543714
22 | 2023-09-03 | А332ХК790 | м3 | 35 | 2543717
23 | 2023-09-04 | У267ХС790 | м3 | 35 | 2543709
24 | 2023-08-25 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2543742
25 | 2023-09-04 | У267ХС790 | м3 | 35 | 2543711
26 | 2023-08-30 | У267ХС790 | м3 | 35 | 2543727
27 | 2023-08-25 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2543739
28 | 2023-09-05 | У267ХС790 | м3 | 35 | 2543701
29 | 2023-09-03 | А332ХК790 | м3 | 35 | 2543715
30 | 2023-09-04 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2543706
31 | 2023-09-01 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2543724
32 | 2023-09-05 | А332ХК790 | м3 | 35 | 2543703
33 | 2023-08-25 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2543741
34 | 2023-09-05 | А332ХК790 | м3 | 35 | 2543704
35 | 2023-09-04 | У267ХС790 | м3 | 35 | 2543710
36 | 2023-08-20 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2543753
37 | 2023-08-20 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2543754
38 | 2023-09-03 | Т740ЕН39 | м3 | 35 | 2543719
39 | 2023-08-20 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2543751
40 | 2023-08-23 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2543746
41 | 2023-08-18 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2564541
42 | 2023-08-28 | Х611ХВ790 | м3 | 35 | 2543732
ИТОГО: |  |  |  | 1470
№ | Дата | Номер авто | Ед. изм | Кол-во | № талона
1 | 2023-08-24 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2543630
2 | 2023-08-21 | Е042ХЕ790 | м3 | 35 | 2543629
3 | 2023-08-17 | Х611ХВ790 | м3
4 |  |  | м3
5 |  |  | м3
6 |  |  | м3
7 |  |  | м3
8 |  |  | м3
9 |  |  | м3
10 |  |  | м3
11 |  |  | м3
12 |  |  | м3
13 |  |  | м3
14 |  |  | м3
15 |  |  | м3
16 |  |  | м3
17 |  |  | м3
18 |  |  | м3
19 |  |  | м3
20 |  |  | м3
21 |  |  | м3
22 |  |  | м3
23 |  |  | м3

## накл-тб-1эт-арх
Дата | Номер авто | Накладная | Объем | Талон | Объем по талону
2023-08-28 | Х909ЕЕ | 59 | 20
2023-08-28 | К831СС799 | 57 | 20
2023-08-28 | К908СС799 | 56 | 20
2023-08-28 | С926ТХ799 | 53 | 20
2023-08-28 | С926ТХ799 | 47 | 20
2023-08-28 | Е792УО | 3 | 20
2023-08-28 | В943РХ799 | 1 | 20
2023-08-28 | Х909ЕЕ | 58 | 20
2023-08-28 | С926ТХ799 | 46 | 20
2023-08-29 | Х909ЕЕ | 67 | 20
2023-08-29 | Х909ЕЕ | 66 | 20
2023-08-29 | 860 | 63 | 20
2023-08-29 | 860 | 62 | 20
2023-08-29 | К908СС799 | 61 | 20
2023-08-29 | К831СС799 | 60 | 20
2023-08-29 | Е028 | 56 | 20
2023-08-29 | Е028 | 55 | 20
2023-08-29 | С926ТХ799 | 53 | 20
2023-08-29 | С926ТХ799 | 52 | 20
2023-08-29 | Е266ХВ799 | 39 | 20
2023-08-29 | С927ТХ799 | 38 | 20
2023-08-29 | С927ТХ799 | 37 | 20
2023-08-29 | Е792УО | 6 | 20
2023-08-29 | Е792УО | 5 | 20
2023-08-29 | В943РХ799 | 2 | 20
2023-08-29 | В943РХ799 | 1 | 20
2023-08-30 | Х909ЕЕ | 72 | 20
2023-08-30 | Х909ЕЕ | 71 | 20
2023-08-30 | Х909ЕЕ | 70 | 20
2023-08-30 | 860 | 68 | 20
2023-08-30 | 860 | 67 | 20
2023-08-30 | 860 | 66 | 20
2023-08-30 | Е028 | 61 | 20
2023-08-30 | Е028 | 60 | 20
2023-08-30 | Е028 | 59 | 20
2023-08-30 | С926ТХ799 | 58 | 20
2023-08-30 | С926ТХ799 | 57 | 20
2023-08-30 | С926ТХ799 | 56 | 20
2023-08-30 | Е792УО | 4 | 20
2023-08-30 | Е792УО | 5 | 20
2023-08-30 | В943РХ799 | 3 | 20
2023-08-30 | Е792УО | 3 | 20
2023-08-30 | В943РХ799 | 2 | 20
2023-08-30 | В943РХ799 | 1 | 20
2023-08-31 | Е028 | 64 | 20
2023-08-31 | Е792УО | 3 | 20
2023-08-31 | Е792УО | 4 | 20
2023-08-31 | Е792УО | 2 | 20
2023-08-31 | В943РХ799 | 3 | 20
2023-08-31 | В943РХ799 | 2 | 20
2023-08-31 | В943РХ799 | 1 | 20
2023-09-01 | С911ТВ799 | 5 | 20
2023-09-01 | С901ТВ799 | 3 | 20
2023-09-01 | С901ТВ799 | 4 | 20
2023-09-01 | К308СС799 | 4 | 20
2023-09-01 | К831СС | 4 | 20
2023-09-01 | Е792УО799 | 3 | 20
2023-09-01 | В943РХ799 | 3 | 20
2023-09-01 | Х909ЕЕ | 3 | 20
2023-09-01 | Е266ХВ | 3 | 20
2023-09-01 | Х860ЕЕ799 | 3 | 20
2023-09-01 | С901ТВ799 | 2 | 20
2023-09-01 | 266 | 4 | 20 |  | Сергей нашел
2023-09-01 | 860 | 4 | 20 |  | Сергей нашел
2023-09-01 | 909 | 4 | 20 |  | Сергей нашел
2023-09-01 | б/н | 3 | 20 |  | Сергей нашел
2023-09-02 | б/н | 6 | 20
2023-09-02 | б/н | 5 | 20
2023-09-02 | б/н | 7 | 20
2023-09-02 | Х909ЕЕ | 6 | 20
2023-09-02 | Х909ЕЕ | 4 | 20
2023-09-02 | Х939ЕЕ | 8 | 20
2023-09-02 | Х837ЕЕ | 9 | 20
2023-09-02 | К908СС799 | 11 | 20
2023-09-02 | Х831СС | 11 | 20
2023-09-02 | Х860ЕЕ799 | 7 | 20
2023-09-02 | Х860ЕЕ799 | 8 | 20
2023-09-02 | С927ТХ799 | 7 | 20
2023-09-02 | С927ТХ799 | 6 | 20
2023-09-02 | Х909ЕЕ799 | 5 | 20
2023-09-02 | Х860ЕЕ799 | 9 | 20
2023-09-02 | Е266КВ | 8 | 20
2023-09-02 | Е266КВ | 7 | 20
2023-09-02 | Е266КВ | 9 | 20
2023-09-02 | С901ТВ799 | 9 | 20
2023-09-02 | С901ТВ799 | 8 | 20
2023-09-02 | С901ТВ799 | 10 | 20
2023-09-03 | б/н | 10 | 20
2023-09-03 | б/н | 12 | 20
2023-09-03 | Х909 | 9 | 20
2023-09-03 | Х860ЕЕ799 | 12 | 20
2023-09-03 | Е266КВ | 12 | 20
2023-09-03 | С901ТВ799 | 13 | 20
1860
1920

## талоны-тб-1эт-арх
Дата | Машин по накладным | Машин по бумажным талонам | Машин по электронным талонам | V, м3 по накладным | V, м3 по бумажным талонам | V, м3 по электронным талонам |  |  |  |  | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04
2023-08-28 | 9 | 9 | 23 | 180 | 140.3 | 337.1 |  |  |  |  | 16.9 | 16.2 | 17.8 | 15.5 | 14.4 | 16.4 | 16.2 | 16.1
2023-08-29 | 17 | 31 | 21 | 340 | 480.6 | 321.3 |  |  |  |  | 14.7 | 10.6 | 17 | 11.3 | 15.9 | 16.7 | 17.1 | 16.6
2023-08-30 | 18 | 24 | 14 | 360 | 360 | 210.7 |  |  |  |  | 17.5 | 17.4 | 12.8 | 15.6 | 15 | 16.1 | 16.6 | 14.9
2023-08-31 | 7 | 9 | 31 | 140 | 140 | 476.3 |  |  |  |  | 15.1 | 16.7 | 15.7 | 14.5 | 15.6 | 17.8 | 16.5 | 16.8
2023-09-01 | 11 |  |  | 220 | 295.7 | 346.9 |  |  |  |  | 10.7 | 15.7 | 14.3 | 14.9 | 14.4 | 16.3 | 17.5 | 15.4
2023-09-02 | 21 |  |  | 420 | 421.5 | 399.7 |  |  |  |  | 14.6 | 14.4 | 16.4 | 13.1 | 16.1 | 15.8 | 16.9 | 15.8
2023-09-03 | 6 |  |  | 120 | 619.9 | 444.8 |  |  |  |  | 7.9 | 15.7 | 15 | 11.6 | 16 | 15.8 | 15.2 | 16.7
2023-09-04 |  |  |  |  | 364.2 | 283.2 |  |  |  |  | 14.1 | 13.9 | 15.9 | 14.3 | 14.7 | 16.4 | 16.6 | 15.9
[11 empty] | 7.3 | 16.6 | 15.7 | 12.6 | 14.7 | 16 | 16.8 | 13.7
|  |  |  | 1780 | 2822.2 | 2820 |  |  |  |  | 15.8 | 14.9 | 13.1 | 14.4 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.1
[11 empty] | 17.1 | 16.8 | 11.6 | 15.9 | 16 | 15.2 | 15.5 | 15.6
[11 empty] | 16.8 | 17.4 | 14.3 | 16.4 | 14.5 | 16 | 15.6 | 16.1
[11 empty] | 15.2 | 16.9 | 15.6 | 16.7 | 15.1 | 16 | 17 | 14.6
[11 empty] | 13 | 16.1 | 15.5 | 16.1 | 16.7 | 16 | 15.3 | 16.5
[11 empty] | 16.7 | 10.7 |  | 17.8 | 17.3 | 15.7 | 15.6 | 16.3
[11 empty] | 18.2 | 13.6 |  | 16.3 | 15.9 | 15.4 | 17.1 | 15.1
[11 empty] | 17.6 | 14.8 |  | 14.7 | 15.5 | 16.1 | 17.1 | 15.4
[11 empty] | 15.5 | 15.4 |  | 16.4 | 16.9 | 16.5 | 16.5 | 14.6
[11 empty] | 11.1 | 15.8 |  | 14.4 | 16.4 | 17.1 | 15.9
[11 empty] | 14 | 16.9 |  | 14.3 | 16.9 | 14.9 | 17
[11 empty] | 16.7 | 14.8 |  | 17.4 | 15.9 | 15.3 | 17.2
[11 empty] | 15.3 |  |  | 16.7 | 16.2 | 17.5 | 16.5
[11 empty] | 15.3 |  |  | 15.5 |  | 13.2 | 17.1
[14 empty] | 15.6 |  | 17.5 | 16.3
[7 empty] | 950 | куб | 1100 по старой цене |  | 2023-08-31: 15.6; 2023-09-02: 13.2; 2023-09-03: 16.6
[7 empty] | 1150 |  |  |  | 2023-08-31: 17.1; 2023-09-03: 16.3
[14 empty] | 17.1 |  |  | 16.1
16.5
16.1
16.3
15.6
[10 empty] | Сумма | 337.1 | 321.3 | 210.7 | 476.3 | 346.9 | 399.7 | 444.8 | 283.2
Слава, геодезическая съемка
[5 empty] | Планировалось снять, м3 |  | 2360
[5 empty] | Осталось снть, м3 |  | 599
[5 empty] | Снято грунта факт, м3 |  | 1954
[5 empty] | с кф.1,6 |  | 3126.4
[5 empty] | с кф.1,8 |  | 3517.2
Note on H38: Слава