## кс-3 апрель (hidden)
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322001
Инвестор: | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01 | [9 empty] | по ОКПО | 07516652
(организация, адрес, телефон, факс)
Генподрядчик: | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80 | [9 empty] | по ОКПО | 79730368
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: | Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап" АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград, Калининградская область.” Достроечная набережная №5 | [9 empty] | по ОКПО
ИГК | [11 empty] | 00000000020956180093
Договор подряда (контракт) | [10 empty] | номер | 2035000000122000001-2
[11 empty] | дата | 30 | мая | 2022
[6 empty] | Дополнительное соглашение |  |  |  |  | номер | 1
[11 empty] | дата | 09 | 06 | 2022
[6 empty] | Дополнительное соглашение |  |  |  |  | номер | 4
[11 empty] | дата | 30 | 11 | 2022
Вид операции
[5 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[5 empty] | 10 |  |  | 2023-04-25 |  |  | 2023-03-26 |  | 2023-04-25
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ |  |  | с начала года |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | ВСЕГО | №1 июль | №2 август | №3 сентябрь | №4 октябрь | №5 ноябрь | №6 декабрь | №7 январь | №8 февраль | №9 март | №10 апрель
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ: | [14 empty] | 3343116 | 16959455 | 16778150 | 32470175 | 25944077 | 6707148 | 13066079 | 11787355 | 10592823 | 49469910
1 | Акт №6. Локальная смета №01-01-01 ДОБ. Подготовительные работы. Набережная №5 |  |  | 59845 |  |  | 0 | [7 empty] | 59845 |  | 59845 |  | 0
2 | Акт №2. Локальная смета №1. Разборка временной дороги. |  |  | 286013 |  |  | 0 | [7 empty] | 286013 | 286013
3 | Акт №1. Акт №7.Акт №14.Акт №20 Локальная смета №01-02-01. Разборка существующих конструкций. Достроечная набережная №5 |  |  | 314815 |  |  | 0 | [7 empty] | 314815 | 77654 | 228227 | 1417 | 7517
4 | Акт №3. Акт №12.Акт №26 Локальная смета №09-02-01 ДОБ. Плата за негативное воздействие при перемещении отходов производства и потребления на полигоне ТБО. |  |  | 1828452 |  |  | 0 | [7 empty] | 1828452 | 305724 | 466229 |  | 1056499
5 | Акт №8. Акт №21. Локальная смета №01-02-01 ДОБ. Разборка существующих конструкций. Достроечная набережная №5 |  |  | 624196 |  |  | 0 | [7 empty] | 624196 |  | 37172 |  | 587024
6 | Акт №4. Акт №9. Акт №15. Акт №22.Акт №27. Акт №38.Акт №43. Акт №47.Акт №51.Акт №56 Локальная смета №02-01-01 Достроечная набережная №5 |  |  | 138451528 |  |  | 77964969 |  |  |  | 48144717 |  |  |  | 138451528 | 2561956 | 10931291 | 8862280 | 19693597 | 13037957 | 5399478 | 12223817 | 11218457 | 6377978 | 48144717
7 | Акт №10.Акт №16. Акт №23.Акт №28. Акт №39.Акт №44. Акт №48. Акт №52.Акт №57 Локальная смета №02-01-01 ДОБ. Достроечная набережная №5 |  |  | 30011224 |  |  | 5848673 |  |  |  | 1325193 |  |  |  | 30011224 |  | 3522345 | 4771674 | 9028097 | 6140773 | 699662 | 505422 | 406993 | 3611065 | 1325193
8 | Акт №5. Акт №11.Акт №17.Акт №29.Локальная смета №02-01-01 ДМ. Давальческие материалы. Достроечная набережная №5 |  |  | 3120454 |  |  | 0 | [7 empty] | 3120454 | 111769 | 128924 | 530207 | 0 | 2349554
9 | Акт №13 .Акт №35 Локальная смета №2 (ВЗиС). Устройство временной дороги (секция 15-18) |  |  | 1599618 |  |  | 0 | [7 empty] | 1599618 |  | 1585422 |  |  | 14196
10 | Акт №18 . Локальная смета №3 (Непредвиденные расходы). Лидерное бурение под анкерные сваи в районе ТП153 |  |  | 2540351 |  |  | 0 | [7 empty] | 2540351 |  |  | 2540351
11 | Акт №19 . Локальная смета №4 (Временные здания и сооружения). Устройство площадки складирования для армирования ростверка. |  |  | 72221 |  |  | 0 | [7 empty] | 72221 |  |  | 72221
12 | Акт №24. Акт №30. Локальная смета №02-01-02. Устройство покрытий.Набережная №5. |  |  | 1012231 |  |  | 0 | [7 empty] | 1012231 |  |  |  | 958566 | 53665
13 | Акт №25.Акт №31.Акт №40. Акт №54. Локальная смета №02-01-03 ДОБ. Устройство водозабора.Набережная №5. |  |  | 3447537 |  |  | 551265 | [7 empty] | 3447537 |  |  |  | 1138875 | 1727675 | 29722 |  |  | 551265
14 | Акт №32.Акт №49.Акт №53 Локальная смета №06-01-01 ДОБ. Сети водоснабжения. Набережная №5 |  |  | 431149 |  |  | 168002 | [7 empty] | 431149 |  |  |  |  | 263147 |  |  | 161905 | 6097
15 | Акт №33. Акт №41. Локальная смета №12-01-01. Выполнение статических испытаний свай при реконструкции гидротехнических сооружений. |  |  | 1227220 |  |  | 0 | [7 empty] | 1227220 |  |  |  |  | 818186 | 409034
16 | Акт №34. Акт № 42. Локальная смета №12-01-01 ДОБ. Выполнение статических испытаний свай при реконструкции гидротехнических сооружений. |  |  | 507755 |  |  | 0 | [7 empty] | 507755 |  |  |  |  | 338503 | 169252
17 | Акт №36. Локальная смета №6 (Временные здания и сооружения).Устройство временной дороги (секция 9-14). |  |  | 1053296 |  |  | 0 | [7 empty] | 1053296 |  |  |  |  | 1053296
18 | Акт №37. Локальная смета №7 (Непредвиденные расходы).Устройство водоотлива. |  |  | 147125 |  |  | 0 | [7 empty] | 147125 |  |  |  | 0 | 147125
19 | Акт №45. Локальная смета №5 (Временные здания и сооружения).Устройство зданий,предназначенных для производственных нужд работников строителей. |  |  | 336840 |  |  | 336840 | [7 empty] | 336840 |  |  |  | 0 | 0 |  | 336840
20 | Акт №46. Локальная смета №9 (Временные здания и сооружения).Устройство площадки складирования для армирования ростверка (секции 5-11). |  |  | 137565 |  |  | 137565 | [7 empty] | 137565 | [6 empty] | 137565
21 | Акт №50 Локальная смета №8 (Непредвиденные расходы). Восстановление повреждений м/к. Набережная №5. |  |  | 22740 |  |  | 22740 | [7 empty] | 22740 | [7 empty] | 22740
22 | Акт №55 Локальная смета №10 (Непредвиденные расходы). Укладка трубопроводов.Достроечная набережная №5 |  |  | 46418 |  |  | 46418 | [7 empty] | 46418 | [8 empty] | 46418
| ИТОГО |  |  | 187278593 |  |  | 85076472 |  |  |  | 49469910 |  |  |  | 187278593 | 3343116 | 16959455 | 16778150 | 32470175 | 25944077 | 6707148 | 13203644 | 11810095 | 10592823 | 49469910
Сумма НДС | [10 empty] | 9893982 |  |  |  | 37455718.6 | 668623.2 | 3391891 | 3355630 | 6494035 | 5188815.4 | 1341429.6 | 2640728.8 | 2362019 | 2118564.6 | 9893982
Всего с учетом НДС 20 % | [10 empty] | 59363892 |  |  |  | 224734311.6 | 4011739.2 | 20351346 | 20133780 | 38964210 | 31132892.4 | 8048577.6 | 15844372.8 | 14172114 | 12711387.6 | 59363892
к оплате
Заказчик: | [14 empty] | 50459308.2
Генеральный директор АО "ПСЗ "Янтарь" | [10 empty] | И.С. Самарин
[5 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" | [10 empty] | Ю.А. Алексашин
[5 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## реестр октябрь
Заказчик:
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик:
организация, адрес, телефон, факс
Стройка:
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №___ от ______ 2023 г. (Договор №________________)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ЗУ-2,4% | ВЗиС-8,2% | всего без НДС | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | остаток закупленных материалов с НДС | %%
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48144717 | 1155473 | 3947867 | 53248057 | 1.2 | 63897668.4 |  | 30.96
2 | 04-02-05 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 1325193 | 31805 | 108666 | 1465664 | 1.2 | 1758796.8 |  | 0.85
3 | 05-03-01 | Верхнее строение пути | 38903391 | 933681 | 3190078 | 43027150 | 1.2 | 51632580 | 100300032.63 | 25.02
4 | 06-02-03 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 541721 | 13001 | 44421 | 599143 | 1.2 | 718971.6 |  | 0.35
5 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 1646109 | 39507 | 134981 | 1820597 | 1.2 | 2184716.4 |  | 1.06
6 | 01-01-02 | Корпус 121. Демонтажные работы. | 45292534 | 1087021 | 3713988 | 50093543 | 1.2 | 60112251.6 |  | 29.13
7 | 01-01-03 | Корпус 121. Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177992 | 28272 | 96595 | 1302859 | 1.2 | 1563430.8 |  | 0.76
8 | 02-02-03 | АС3 СМР 121 цех | 25371 | 609 | 2080 | 28060 | 1.2 | 33672 |  | 0.02
9 | 02-02-04 | ЭС1 Кабель 121 цеха | 474228 | 11381 | 38887 | 524496 | 1.2 | 629395.2 |  | 0.3
10 | 02-02-05 | АС4 | 211726 | 5081 | 17362 | 234169 | 1.2 | 281002.8 |  | 0.14
11 | 02-03-01 | АС1 Трансбордер | 4241452 | 101795 | 347799 | 4691046 | 1.2 | 5629255.2 |  | 2.73
12 | 06-02-01 | НВК2 водопровод В1 | 408886 | 9813 | 33529 | 452228 | 1.2 | 542673.6 |  | 0.26
13 | 06-02-02 | НВК3 | 3192184 | 76612 | 261759 | 3530555 | 1.2 | 4236666 |  | 2.05
14 | 06-02-03 | НВК4 | 542019 | 13008 | 44446 | 599473 | 1.2 | 719367.6 |  | 0.35
15 | 06-02-04 | НВК5 | 1308936 | 31414 | 107333 | 1447683 | 1.2 | 1737219.6 |  | 0.84
16 | 06-03-02 | ГСН | 6209761 | 149034 | 509200 | 6867995 | 1.2 | 8241594 |  | 3.99
17 | 06-04-01 | НВК1 | 217103 | 5210 | 17802 | 240115 | 1.2 | 288138 |  | 0.14
18 | 07-04-01 | ГП1 | 1646109 | 39507 | 134981 | 1820597 | 1.2 | 2184716.4 |  | 1.06
| ИТОГО |  | 155509432 |  |  | 171993430 |  | 206392116 | 100300032.63 | 100

## 43 02-01-01(2016)-100% (hidden)
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: |  | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1 Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01 | [8 empty] | по ОКПО | 07516652
Генподрядчик: |  | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80 | [8 empty] | по ОКПО | 79730368
Стройка: |  | Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап» открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», г.Калининград, Калининградская область
(наименование, адрес)
Объект: |  | Достроечная набережная №5 (Локальная смета № 02-01-01)
[5 empty] | (наименование) |  |  |  |  | ИГК |  | 00000000020956180093
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 2035000000122000001-2
[11 empty] | дата | 30 | мая | 2022
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  |  | номер | 1
[11 empty] | дата | 09 | июня | 2022
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  |  | номер | 4
[11 empty] | дата | 30 | ноября | 2022
Вид операции
[11 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[13 empty] | с | по
[7 empty] | АКТ |  |  |  | 43 | 2023-01-25 | 2022-12-20 | 2023-01-25
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ п.п. | № по смете | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Строительно-монтажные работы.
1 | 70 | ФЕР39-01-015-04 --------------------------------- Установка анкерных тяг в закрытой акватории при подачи элементов конструкций: с воды плавучим краном (1 т конструкций) | 19,22 | 2169,17 | 185,8 ---------- 263,68 | 1719,69 ---------- 146,45 | 41691,45 | 3571,08 ---------- 5067,93 | 33052,44 ---------- 2814,77 |  |  | 41691,45 | 3571,08 ---------- 5067,93 | 33052,44 ---------- 2814,77
|  | Накладные расходы от ФОТ(6385,85 руб.) |  | 90% |  |  | 5747,27 |  |  |  | 90% | 5747,27
|  | Сметная прибыль от ФОТ(6385,85 руб.) |  | 85% |  |  | 5427,97 |  |  |  | 85% | 5427,97
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52866,69 |  |  |  |  | 52866,69
2 | 71 | ФЕР39-Прил.39.1-4 --------------------------------- Исключать стоимость окраски из расценки: 39-01-015-04) | -19,22 | 139,86 | 62,7 ---------- 62,15 | 15,01 | -2688,11 | -1205,09 ---------- -1194,53 | -288,49 |  |  | -2688,11 | -1205,09 ---------- -1194,53 | -288,49
|  | Накладные расходы от ФОТ(-1205,09 руб.) |  | 90% |  |  | -1084,58 |  |  |  | 90% | -1084,58
|  | Сметная прибыль от ФОТ(-1205,09 руб.) |  | 85% |  |  | -1024,33 |  |  |  | 85% | -1024,33
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -4797,02 |  |  |  |  | -4797,02
3 | 72 | ФССЦ-201-0794 --------------------------------- Тяги анкерные (т) | 19,22 | 12783,19 | ---------- 12783,19 |  | 245692,91 | ---------- 245692,91 |  |  |  | 245692,91 | ---------- 245692,91
4 | 73 | ФЕР39-01-016-01 --------------------------------- Погрузка и перемещение на первый километр металлических конструкций плавучими средствами: в условиях закрытой акватории (1 т конструкций) | 19,22 | 129,77 | 1,64 | 128,13 ---------- 24,3 | 2494,18 | 31,52 | 2462,66 ---------- 467,05 |  |  | 2494,18 | 31,52 | 2462,66 ---------- 467,05
|  | Накладные расходы от ФОТ(498,57 руб.) |  | 90% |  |  | 448,71 |  |  |  | 90% | 448,71
|  | Сметная прибыль от ФОТ(498,57 руб.) |  | 85% |  |  | 423,78 |  |  |  | 85% | 423,78
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3366,67 |  |  |  |  | 3366,67
5 | 81 | ФЕР13-06-003-01 --------------------------------- Очистка поверхности щетками поверхностей анкерных тяг и распредпоясов до степени SA 2,5 перед антикоррозийным покрытием (1 м2 очищаемой поверхности) | 290,42 | 7,68 | 7,68 |  | 2230,43 | 2230,43 |  |  |  | 2230,43 | 2230,43
|  | Накладные расходы от ФОТ(2230,43 руб.) |  | 90% |  |  | 2007,39 |  |  |  | 90% | 2007,39
|  | Сметная прибыль от ФОТ(2230,43 руб.) |  | 70% |  |  | 1561,3 |  |  |  | 70% | 1561,3
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5799,12 |  |  |  |  | 5799,12
6 | 82 | ФЕР13-06-004-01 --------------------------------- То же, обеспыливание (1 м2 обеспыливаемой поверхности) | 290,42 | 1,12 | 0,85 | 0,27 | 325,27 | 246,86 | 78,41 |  |  | 325,27 | 246,86 | 78,41
|  | Накладные расходы от ФОТ(246,86 руб.) |  | 90% |  |  | 222,17 |  |  |  | 90% | 222,17
|  | Сметная прибыль от ФОТ(246,86 руб.) |  | 70% |  |  | 172,8 |  |  |  | 70% | 172,8
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 720,24 |  |  |  |  | 720,24
7 | 83 | ФЕР13-07-001-02 --------------------------------- То же, обезжиривание уйат-спиритом (100 м2 обезжириваемой поверхности) | 2,9 | 304,46 | 79,36 ---------- 222,44 | 2,66 ---------- 0,1 | 882,93 | 230,14 ---------- 645,08 | 7,71 ---------- 0,29 |  |  | 882,93 | 230,14 ---------- 645,08 | 7,71 ---------- 0,29
|  | Накладные расходы от ФОТ(230,43 руб.) |  | 90% |  |  | 207,39 |  |  |  | 90% | 207,39
|  | Сметная прибыль от ФОТ(230,43 руб.) |  | 70% |  |  | 161,3 |  |  |  | 70% | 161,3
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1251,62 |  |  |  |  | 1251,62
8 | 84 | ФЕР13-03-002-12 --------------------------------- То же, огрунтовка за один раз: грунтовкой эп-0263с (100 м2 окрашиваемой поверхности) --------------------------------- (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 2,9 | 1298,81 | 55,84 ---------- 1233,54 | 9,43 ---------- 0,1 | 3766,55 | 161,94 ---------- 3577,26 | 27,35 ---------- 0,29 |  |  | 3766,55 | 161,94 ---------- 3577,26 | 27,35 ---------- 0,29
|  | Накладные расходы от ФОТ(162,23 руб.) |  | 90% |  |  | 146,01 |  |  |  | 90% | 146,01
|  | Сметная прибыль от ФОТ(162,23 руб.) |  | 70% |  |  | 113,56 |  |  |  | 70% | 113,56
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4026,12 |  |  |  |  | 4026,12
9 | 85 | ФЕР13-03-004-01 --------------------------------- То же, окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436с за 4 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) --------------------------------- (За 4 раза ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 2,9 | 5594,32 | 110,92 ---------- 5416,08 | 67,32 ---------- 0,4 | 16223,53 | 321,67 ---------- 15706,63 | 195,23 ---------- 1,16 |  |  | 16223,53 | 321,67 ---------- 15706,63 | 195,23 ---------- 1,16
|  | Накладные расходы от ФОТ(322,83 руб.) |  | 90% |  |  | 290,55 |  |  |  | 90% | 290,55
|  | Сметная прибыль от ФОТ(322,83 руб.) |  | 70% |  |  | 225,98 |  |  |  | 70% | 225,98
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16740,06 |  |  |  |  | 16740,06
10 | 86 | ФЕР05-01-061-01 --------------------------------- Установка в сваи-оболочки арматурного каркаса (1 шт) | 12 | 439,47 | 33,37 ---------- 12,38 | 393,72 ---------- 45,36 | 5273,64 | 400,44 ---------- 148,56 | 4724,64 ---------- 544,32 |  |  | 5273,64 | 400,44 ---------- 148,56 | 4724,64 ---------- 544,32
|  | Накладные расходы от ФОТ(944,76 руб.) |  | 130% |  |  | 1228,19 |  |  |  | 130% | 1228,19
|  | Сметная прибыль от ФОТ(944,76 руб.) |  | 80% |  |  | 755,81 |  |  |  | 80% | 755,81
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7257,64 |  |  |  |  | 7257,64
11 | 87 | ФССЦ-204-0025 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм (т) | 0,32 | 7917 | ---------- 7917 |  | 2533,44 | ---------- 2533,44 |  |  |  | 2533,44 | ---------- 2533,44
12 | 88 | ФССЦ-204-0052 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 20-22 мм (т) | 0,32 | 1477,46 | ---------- 1477,46 |  | 472,79 | ---------- 472,79 |  |  |  | 472,79 | ---------- 472,79
13 | 89 | ФЕР05-01-062-01 --------------------------------- Устройство бетонной пробки в сваях-оболочках (1 м3 конструктивного объема свай) | 0,64 | 203,42 | 5,88 ---------- 150,2 | 47,34 ---------- 4,73 | 130,19 | 3,76 ---------- 96,13 | 30,3 ---------- 3,03 |  |  | 130,19 | 3,76 ---------- 96,13 | 30,3 ---------- 3,03
|  | Накладные расходы от ФОТ(6,79 руб.) |  | 130% |  |  | 8,83 |  |  |  | 130% | 8,83
|  | Сметная прибыль от ФОТ(6,79 руб.) |  | 80% |  |  | 5,43 |  |  |  | 80% | 5,43
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 144,45 |  |  |  |  | 144,45
14 | 90 | ФССЦ-401-0211 --------------------------------- Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), F300, W8 (м3) --------------------------------- (Тех. часть, п.п.4,5, тб.1,2 МАТ = 923,27+847,57*0,02*2) | 0,6528 ---------- (0,64*1,02) | 957,17 | ---------- 957,17 |  | 624,84 | ---------- 624,84 |  |  |  | 624,84 | ---------- 624,84
15 | 91 | ФЕР06-01-001-01 --------------------------------- Устройство бетонной подготовки под монолитный железобетон (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,24 | 58585,02 | 1404 ---------- 55590,49 | 1590,53 ---------- 243 | 14060,4 | 336,96 ---------- 13341,71 | 381,73 ---------- 58,32 |  |  | 14060,4 | 336,96 ---------- 13341,71 | 381,73 ---------- 58,32
|  | Накладные расходы от ФОТ(395,28 руб.) |  | 105% |  |  | 415,04 |  |  |  | 105% | 415,04
|  | Сметная прибыль от ФОТ(395,28 руб.) |  | 65% |  |  | 256,93 |  |  |  | 65% | 256,93
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14732,37 |  |  |  |  | 14732,37
16 | 92 | ФССЦ-401-0061 --------------------------------- Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) | -24,48 | 520 | ---------- 520 |  | -12729,6 | ---------- -12729,6 |  |  |  | -12729,6 | ---------- -12729,6
17 | 93 | ФССЦ-401-0063 --------------------------------- Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (м3) | 24,48 | 535,46 | ---------- 535,46 |  | 13108,06 | ---------- 13108,06 |  |  |  | 13108,06 | ---------- 13108,06
18 | 96 | ФЕР37-03-031-02 --------------------------------- Устройство оголовка кранами на гусеничном ходу (100 м3 железобетона в конструкции) | 0,81 | 172862,36 | 4600,94 ---------- 162311,27 | 5950,15 ---------- 446,72 | 140018,51 | 3726,76 ---------- 131472,13 | 4819,62 ---------- 361,84 |  |  | 140018,51 | 3726,76 ---------- 131472,13 | 4819,62 ---------- 361,84
|  | Накладные расходы от ФОТ(4088,6 руб.) |  | 120% |  |  | 4906,32 |  |  |  | 120% | 4906,32
|  | Сметная прибыль от ФОТ(4088,6 руб.) |  | 65% |  |  | 2657,59 |  |  |  | 65% | 2657,59
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 147582,42 |  |  |  |  | 147582,42
19 | 97 | ФССЦ-401-0011 --------------------------------- Бетон тяжелый, класс в30 (м400) (м3) | -81,29 | 790 | ---------- 790 |  | -64219,1 | ---------- -64219,1 |  |  |  | -64219,1 | ---------- -64219,1
20 | 98 | ФССЦ-204-0064 --------------------------------- Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т) | -1,04 | 6800 | ---------- 6800 |  | -7072 | ---------- -7072 |  |  |  | -7072 | ---------- -7072
21 | 99 | ФССЦ-204-0025 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса а-III, диаметром 20-22 мм (т) | -5,08 | 7917 | ---------- 7917 |  | -40218,36 | ---------- -40218,36 |  |  |  | -40218,36 | ---------- -40218,36
22 | 100 | ФССЦ-401-0211 --------------------------------- Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), F300, W8 (м3) --------------------------------- (Тех. часть, п.п.4,5, тб.1,2 МАТ = 923,27+847,57*0,02*2) | 82,29 | 957,17 | ---------- 957,17 |  | 78765,52 | ---------- 78765,52 |  |  |  | 78765,52 | ---------- 78765,52
23 | 105 | ФССЦ-204-0026 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм (т) | 1,06 | 7792,12 | ---------- 7792,12 |  | 8259,65 | ---------- 8259,65 |  |  |  | 8259,65 | ---------- 8259,65
24 | 106 | ФССЦ-204-0053 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 25-28 мм (т) | 1,06 | 1441,85 | ---------- 1441,85 |  | 1528,36 | ---------- 1528,36 |  |  |  | 1528,36 | ---------- 1528,36
25 | 107 | ФССЦ-204-0064 --------------------------------- Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т) | 1,02 | 6800 | ---------- 6800 |  | 6936 | ---------- 6936 |  |  |  | 6936 | ---------- 6936
26 | 108 | ФЕР37-03-056-01 --------------------------------- Устройство подкрановых балок монолитных кранами на гусеничном ходу (100 м3 железобетона в конструкции) | 2,738 | 126697,71 | 5745,53 ---------- 106833,27 | 14118,91 ---------- 1539,33 | 346898,33 | 15731,26 ---------- 292509,49 | 38657,58 ---------- 4214,69 |  |  | 346898,33 | 15731,26 ---------- 292509,49 | 38657,58 ---------- 4214,69
|  | Накладные расходы от ФОТ(19945,95 руб.) |  | 120% |  |  | 23935,14 |  |  |  | 120% | 23935,14
|  | Сметная прибыль от ФОТ(19945,95 руб.) |  | 65% |  |  | 12964,87 |  |  |  | 65% | 12964,87
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 383798,34 |  |  |  |  | 383798,34
27 | 109 | ФССЦ-204-0062 --------------------------------- Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно (т) | -1,62 | 5804 | ---------- 5804 |  | -9402,48 | ---------- -9402,48 |  |  |  | -9402,48 | ---------- -9402,48
28 | 110 | ФССЦ-204-0025 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса а-III, диаметром 20-22 мм (т) | -32,03 | 7917 | ---------- 7917 |  | -253581,51 | ---------- -253581,51 |  |  |  | -253581,51 | ---------- -253581,51
29 | 111 | ФССЦ-401-0211 --------------------------------- Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), F300, W8 (м3) --------------------------------- (Тех. часть, п.п.4,5, тб.1,2 МАТ = 923,27+847,57*0,02*2) | 277,91 | 957,17 | ---------- 957,17 |  | 266007,11 | ---------- 266007,11 |  |  |  | 266007,11 | ---------- 266007,11
30 | 114 | ФССЦ-204-0024 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм (т) | 4,27 | 7956,21 | ---------- 7956,21 |  | 33973,02 | ---------- 33973,02 |  |  |  | 33973,02 | ---------- 33973,02
31 | 115 | ФССЦ-204-0051 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 16-18 мм (т) | 4,36 | 1728,06 | ---------- 1728,06 |  | 7534,34 | ---------- 7534,34 |  |  |  | 7534,34 | ---------- 7534,34
32 | 116 | ФССЦ-204-0026 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм (т) | 11,32 | 7792,12 | ---------- 7792,12 |  | 88206,8 | ---------- 88206,8 |  |  |  | 88206,8 | ---------- 88206,8
33 | 117 | ФССЦ-204-0053 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 25-28 мм (т) | 11,32 | 1441,85 | ---------- 1441,85 |  | 16321,74 | ---------- 16321,74 |  |  |  | 16321,74 | ---------- 16321,74
34 | 118 | ФССЦ-204-0027 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм (т) | 18,33 | 7664 | ---------- 7664 |  | 140481,12 | ---------- 140481,12 |  |  |  | 140481,12 | ---------- 140481,12
35 | 119 | ФССЦ-204-0054 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 32-40 мм (т) | 18,33 | 1341,28 | ---------- 1341,28 |  | 24585,66 | ---------- 24585,66 |  |  |  | 24585,66 | ---------- 24585,66
36 | 170 | ФЕР37-03-066-14 --------------------------------- Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 80 т (1 шт.) | 3 | 6544,5 | 414,53 ---------- 5689,09 | 440,88 ---------- 50,63 | 19633,5 | 1243,59 ---------- 17067,27 | 1322,64 ---------- 151,89 |  |  | 19633,5 | 1243,59 ---------- 17067,27 | 1322,64 ---------- 151,89
|  | Накладные расходы от ФОТ(1395,48 руб.) |  | 120% |  |  | 1674,58 |  |  |  | 120% | 1674,58
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1395,48 руб.) |  | 65% |  |  | 907,06 |  |  |  | 65% | 907,06
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22215,14 |  |  |  |  | 22215,14
37 | 171 | ФССЦ-509-1243 --------------------------------- Тумба на швартовое усилие до 80 т ТСС (т) | 1,8537 | 6659,43 | ---------- 6659,43 |  | 12344,59 | ---------- 12344,59 |  |  |  | 12344,59 | ---------- 12344,59
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1151093,70 | 27031,32 1038590,56 | 85471,82 8617,65 |  |  | 1151093,70 | 27031,32 1038590,56 | 85471,82 8617,65
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 35648,97 |  |  |  |  | 35648,97
материалы | [6 empty] | 1038590,56 |  |  |  |  | 1038590,56
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 85471,82 |  |  |  |  | 85471,82
Накладные расходы | [6 empty] | 40153 |  |  |  |  | 40153
Сметная прибыль | [6 empty] | 24610,07 |  |  |  |  | 24610,07
Итоги по акту:
Металлические конструкции гидротехнических сооружений:
Материалы для строительных работ:
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Свайные работы:
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений:
Итого | [6 empty] | 1215856,77 |  |  |  |  | 1215856,77
Всего с учетом " СМР=7,38" | [11 empty] | 8973022,96
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1215856,77 |  |  |  |  | 8973022,96
Производство работ в зимнее время – 0,96% | [11 empty] | 86141
Итого с зимним удорожанием | [11 empty] | 9059164
Понижающий коэффициент 0,9833333333 | [11 empty] | 8908178
Индекс фактической инфляции К1= 1,25085 | [11 empty] | 11142794
Индекс фактической инфляции К2= 1,07521 | [11 empty] | 11980844
Индекс прогнозной инфляции К3= 1,0338 | [11 empty] | 12385797
ИТОГО | [11 empty] | 12385797
НДС 20% | [11 empty] | 2477159.4
ВСЕГО с НДС | [11 empty] | 14862956.4
| Сдал: | Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" Ю.А. Алексашин
(должность, подпись, Ф.И.О)
М.П.
| Принял: | Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» | [6 empty] | И.С. Самарин
(должность, подпись, Ф.И.О)
М.П.
Note on A30: Акт::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B30: Акт::<Номер позиции по смете>
Note on C30: Акт:: <Обоснование (код) позиции> --------------------------------- <Наименование (текстовая часть) расценки> (<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор> --------------------------------- <Обоснование коэффициентов> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.> <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ>
Note on D30: Акт::<Выполнено за период> ---------- (<Формула расчета физ. объема>)
Note on E30: Акт::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> <Нормы НР по позиции для баз.цен> <Нормы СП по позиции для баз.цен>
Note on F30: Акт::<ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> (<Формула базисной цены единицы МАТ>)
Note on G30: Акт::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on H30: Акт::<Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I30: Акт::<Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on J30: Акт::<Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on K30: Акт::<Индекс к ОЗП или ОЗП по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к МАТ или МАТ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> (<Формула текущей цены единицы МАТ>)
Note on L30: Акт::<Индекс к ЭММ или ЭММ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к ЗПМ или ЗПМ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> <Нормы НР по позиции при БИМ> <Нормы СП по позиции при БИМ>
Note on M30: Акт::<Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Сумма НР по позиции для БИМ> <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on N30: Акт::<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on O30: Акт::<Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>

## кс-3 январь-2 (hidden)
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322001
Инвестор: | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01 | [9 empty] | по ОКПО | 07516652
(организация, адрес, телефон, факс)
Генподрядчик: | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80 | [9 empty] | по ОКПО | 79730368
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: | Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап" АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград, Калининградская область.” Достроечная набережная №5 | [9 empty] | по ОКПО
ИГК | [11 empty] | 00000000020956180093
Договор подряда (контракт) | [10 empty] | номер | 2035000000122000001-2
[11 empty] | дата | 30 | мая | 2022
[6 empty] | Дополнительное соглашение |  |  |  |  | номер | 1
[11 empty] | дата | 09 | 06 | 2022
[6 empty] | Дополнительное соглашение |  |  |  |  | номер | 4
[11 empty] | дата | 30 | 11 | 2022
Вид операции
[5 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[5 empty] | 8 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 2023-01-21 |  | 2023-01-31
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ |  |  | с начала года |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | ВСЕГО | №1 июль | №2 август | №3 сентябрь | №4 октябрь | №5 ноябрь | №6 декабрь | №7 январь-1 | №8 январь-2 | №9 февраль
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ: | [14 empty] | 3343116 | 16959455 | 16778150 | 32470175 | #REF! | 6707148
1 | Акт №6. Локальная смета №01-01-01 ДОБ. Подготовительные работы. Набережная №5 |  |  | 59845 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 59845 |  | 59845 |  | 0
2 | Акт №2. Локальная смета №1. Разборка временной дороги. |  |  | 286013 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 286013 | 286013
3 | Акт №1. Акт №7.Акт №14.Акт №20 Локальная смета №01-02-01. Разборка существующих конструкций. Достроечная набережная №5 |  |  | 314815 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 314815 | 77654 | 228227 | 1417 | 7517
4 | Акт №3. Акт №12.Акт №26 Локальная смета №09-02-01 ДОБ. Плата за негативное воздействие при перемещении отходов производства и потребления на полигоне ТБО. |  |  | 1828452 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1828452 | 305724 | 466229 |  | 1056499
5 | Акт №8. Акт №21. Локальная смета №01-02-01 ДОБ. Разборка существующих конструкций. Достроечная набережная №5 |  |  | 624196 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 624196 |  | 37172 |  | 587024
6 | Акт №4. Акт №9. Акт №15. Акт №22.Акт №27. Акт №38.Акт №43. Локальная смета №02-01-01 Достроечная набережная №5 |  |  | 72873581 |  |  | 12387022 |  |  |  | 4019946 |  |  |  | 72873581 | 2561956 | 10931291 | 8862280 | 19693597 | 13037957 | 5399478 | 8367076 | 4019946
7 | Акт №10.Акт №16. Акт №23.Акт №28. Акт №39.Акт №44. Локальная смета №02-01-01 ДОБ. Достроечная набережная №5 |  |  | 24692666 |  |  | 530115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24692666 |  | 3522345 | 4771674 | 9028097 | 6140773 | 699662 | 530115
8 | Акт №5. Акт №11.Акт №17.Акт №29.Локальная смета №02-01-01 ДМ. Давальческие материалы. Достроечная набережная №5 |  |  | 3120454 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3120454 | 111769 | 128924 | 530207 | 0 | 2349554
9 | Акт №13 .Акт №35 Локальная смета №2 (ВЗиС). Устройство временной дороги (секция 15-18) |  |  | 1599618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1599618 |  | 1585422 |  |  | 14196
10 | Акт №18 . Локальная смета №3 (Непредвиденные расходы). Лидерное бурение под анкерные сваи в районе ТП153 |  |  | 2540351 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2540351 |  |  | 2540351
11 | Акт №19 . Локальная смета №4 (Временные здания и сооружения). Устройство площадки складирования для армирования ростверка. |  |  | 72221 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 72221 |  |  | 72221
12 | Акт №24. Акт №30. Локальная смета №02-01-02. Устройство покрытий.Набережная №5. |  |  | 1012231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1012231 |  |  |  | 958566 | 53665
13 | Акт №25.Акт №31.Акт №40. Локальная смета №02-01-03 ДОБ. Устройство водозабора.Набережная №5. |  |  | 2896272 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2896272 |  |  |  | 1138875 | 1727675 | 29722
14 | Акт №32.Локальная смета №06-01-01 ДОБ. Сети водоснабжения. Набережная №5 |  |  | 263147 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 263147 |  |  |  |  | 263147
15 | Акт №33. Акт №41. Локальная смета №12-01-01. Выполнение статических испытаний свай при реконструкции гидротехнических сооружений. |  |  | 1227220 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1227220 |  |  |  |  | 818186 | 409034
16 | Акт №34. Акт № 42. Локальная смета №12-01-01 ДОБ. Выполнение статических испытаний свай при реконструкции гидротехнических сооружений. |  |  | 507755 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 507755 |  |  |  |  | 338503 | 169252
17 | Акт №36. Локальная смета №6 (Временные здания и сооружения).Устройство временной дороги (секция 9-14). |  |  | 1053296 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1053296 |  |  |  |  | 1053296
18 | Акт №37. Локальная смета №7 (Непредвиденные расходы).Устройство водоотлива. |  |  | 147125 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 147125 |  |  |  | 0 | 147125
19 | Акт №45. Локальная смета №8 (Временные здания и сооружения).Устройство зданий,предназначенных для производственных нужд работников строителей. |  |  | 336840 |  |  | 336840 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #REF! |  | 336840
17 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| ИТОГО |  |  | 115456098 |  |  | 13253977 |  |  |  | 4019946 |  |  |  | #REF! | 3343116 | 16959455 | 16778150 | 32470175 | #REF! | 6707148 | 9234031 | 4019946
Сумма НДС | [10 empty] | 803989.2 |  |  |  | #REF! | 668623.2 | 3391891 | 3355630 | 6494035 | #REF! | 1341429.6
Всего с учетом НДС 20 % | [10 empty] | 4823935.2 |  |  |  | #REF! | 4011739.2 | 20351346 | 20133780 | 38964210 | #REF! | 8048577.6
к оплате
Заказчик: | [14 empty] | 4100344.92
Генеральный директор АО "ПСЗ "Янтарь" | [10 empty] | И.С. Самарин
[5 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" | [10 empty] | Ю.А. Алексашин
[5 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## р январь-2 (hidden)
Заказчик: | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1 Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | "Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап" АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград, Калининградская область.” Достроечная набережная №5
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №8 от 31.01.2023 г. ( Контракт №2035000000122000001-2)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | № кс-2 | итого без НДС | ндс 20% | итого с ндс | проверка
1 | 02-01-01 | Достроечная набережная №5 | 46 | 4019946 | 803989.2 | 4823935.2 | 4823935.2 | 0
| ИТОГО |  |  | 4019946 | 803989.2 | 4823935.2 | 4823935.2 | 0
7

## 46_02-01-01(2016) (hidden)
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: |  | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1 Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01 | [8 empty] | по ОКПО | 07516652
Генподрядчик: |  | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80 | [8 empty] | по ОКПО | 79730368
Стройка: |  | Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап» открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», г.Калининград, Калининградская область
(наименование, адрес)
Объект: |  | Достроечная набережная №5 (Локальная смета № 02-01-01)
[5 empty] | (наименование) |  |  |  |  | ИГК |  | 00000000020956180093
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 2035000000122000001-2
[11 empty] | дата | 30 | мая | 2022
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  |  | номер | 1
[11 empty] | дата | 09 | июня | 2022
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  |  | номер | 4
[11 empty] | дата | 30 | ноября | 2022
Вид операции
[11 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[13 empty] | с | по
[7 empty] | АКТ |  |  |  | 46 | 2023-01-31 | 2023-01-21 | 2023-01-31
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ п.п. | № по смете | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Строительно-монтажные работы.
1 | 108 | ФЕР37-03-056-01 --------------------------------- Устройство подкрановых балок монолитных кранами на гусеничном ходу (100 м3 железобетона в конструкции) | 1,548 | 126697,71 | 5745,53 ---------- 106833,27 | 14118,91 ---------- 1539,33 | 196128,06 | 8894,08 ---------- 165377,91 | 21856,07 ---------- 2382,88 |  |  | 196128,06 | 8894,08 ---------- 165377,91 | 21856,07 ---------- 2382,88
|  | Накладные расходы от ФОТ(11276,96 руб.) |  | 120% |  |  | 13532,35 |  |  |  | 120% | 13532,35
|  | Сметная прибыль от ФОТ(11276,96 руб.) |  | 65% |  |  | 7330,02 |  |  |  | 65% | 7330,02
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 216990,43 |  |  |  |  | 216990,43
2 | 109 | ФССЦ-204-0062 --------------------------------- Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно (т) | -0,91 | 5804 | ---------- 5804 |  | -5281,64 | ---------- -5281,64 |  |  |  | -5281,64 | ---------- -5281,64
3 | 110 | ФССЦ-204-0025 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса а-III, диаметром 20-22 мм (т) | -18,11 | 7917 | ---------- 7917 |  | -143376,87 | ---------- -143376,87 |  |  |  | -143376,87 | ---------- -143376,87
4 | 111 | ФССЦ-401-0211 --------------------------------- Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), F300, W8 (м3) --------------------------------- (Тех. часть, п.п.4,5, тб.1,2 МАТ = 923,27+847,57*0,02*2) | 157,12 | 957,17 | ---------- 957,17 |  | 150390,55 | ---------- 150390,55 |  |  |  | 150390,55 | ---------- 150390,55
5 | 114 | ФССЦ-204-0024 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм (т) | 2,42 | 7956,21 | ---------- 7956,21 |  | 19254,03 | ---------- 19254,03 |  |  |  | 19254,03 | ---------- 19254,03
6 | 115 | ФССЦ-204-0051 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 16-18 мм (т) | 2,46 | 1728,06 | ---------- 1728,06 |  | 4251,03 | ---------- 4251,03 |  |  |  | 4251,03 | ---------- 4251,03
7 | 116 | ФССЦ-204-0026 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм (т) | 6,4 | 7792,12 | ---------- 7792,12 |  | 49869,57 | ---------- 49869,57 |  |  |  | 49869,57 | ---------- 49869,57
8 | 117 | ФССЦ-204-0053 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 25-28 мм (т) | 6,4 | 1441,85 | ---------- 1441,85 |  | 9227,84 | ---------- 9227,84 |  |  |  | 9227,84 | ---------- 9227,84
9 | 118 | ФССЦ-204-0027 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм (т) | 10,36 | 7664 | ---------- 7664 |  | 79399,04 | ---------- 79399,04 |  |  |  | 79399,04 | ---------- 79399,04
10 | 119 | ФССЦ-204-0054 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 32-40 мм (т) | 10,36 | 1341,28 | ---------- 1341,28 |  | 13895,66 | ---------- 13895,66 |  |  |  | 13895,66 | ---------- 13895,66
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 373757,27 | 8894,08 343007,12 | 21856,07 2382,88 |  |  | 373757,27 | 8894,08 343007,12 | 21856,07 2382,88
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 11276,96 |  |  |  |  | 11276,96
материалы | [6 empty] | 343007,12 |  |  |  |  | 343007,12
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 21856,07 |  |  |  |  | 21856,07
Накладные расходы | [6 empty] | 13532,35 |  |  |  |  | 13532,35
Сметная прибыль | [6 empty] | 7330,02 |  |  |  |  | 7330,02
Итоги по акту:
Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений:
Материалы для строительных работ:
Итого | [6 empty] | 394619,64 |  |  |  |  | 394619,64
Всего с учетом " СМР=7,38" | [11 empty] | 2912292,94
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 394619,64 |  |  |  |  | 2912292,94
Производство работ в зимнее время – 0,96% | [11 empty] | 27958
Итого с зимним удорожанием | [11 empty] | 2940251
Понижающий коэффициент 0,9833333333 | [11 empty] | 2891247
Индекс фактической инфляции К1= 1,25085 | [11 empty] | 3616516
Индекс фактической инфляции К2= 1,07521 | [11 empty] | 3888514
Индекс прогнозной инфляции К3= 1,0338 | [11 empty] | 4019946
ИТОГО | [11 empty] | 4019946
НДС 20% | [11 empty] | 803989.2
ВСЕГО с НДС | [11 empty] | 4823935.2
| Сдал: | Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" Ю.А. Алексашин
(должность, подпись, Ф.И.О)
М.П.
| Принял: | Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» | [6 empty] | И.С. Самарин
(должность, подпись, Ф.И.О)
М.П.
Note on A30: Акт::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B30: Акт::<Номер позиции по смете>
Note on C30: Акт:: <Обоснование (код) позиции> --------------------------------- <Наименование (текстовая часть) расценки> (<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор> --------------------------------- <Обоснование коэффициентов> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.> <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ>
Note on D30: Акт::<Выполнено за период> ---------- (<Формула расчета физ. объема>)
Note on E30: Акт::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> <Нормы НР по позиции для баз.цен> <Нормы СП по позиции для баз.цен>
Note on F30: Акт::<ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> (<Формула базисной цены единицы МАТ>)
Note on G30: Акт::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on H30: Акт::<Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I30: Акт::<Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on J30: Акт::<Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on K30: Акт::<Индекс к ОЗП или ОЗП по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к МАТ или МАТ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> (<Формула текущей цены единицы МАТ>)
Note on L30: Акт::<Индекс к ЭММ или ЭММ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к ЗПМ или ЗПМ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> <Нормы НР по позиции при БИМ> <Нормы СП по позиции при БИМ>
Note on M30: Акт::<Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Сумма НР по позиции для БИМ> <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on N30: Акт::<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on O30: Акт::<Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>

## М-29 нояб (hidden)
Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком
по Контракту № 2035000000122000001-2 от « 30 » мая 2022 года
г. Калининград | [30 empty] | «25» октября 2022 г.
Генеральным подрядчиком были получены от Заказчика и использованы при выполнении работ за период материалы в следующем объеме:
№ | Наименование вида работ | № и дата накладной | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб., без НДС | Получено материалов от Заказчика |  | Фактически использовано материалов (кс2 №4 от 25.07.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №5 от 25.07.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №9 от 25.08.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №10 от 25.08.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №11 от 25.08.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №15 от 25.09.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №16 от 25.09.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №17 от 25.09.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №23 от 25.10.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №28 от 25.11.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №29 от 25.11.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №31 от 25.11.2022г. ) |  | Остатки не использованных материалов
[5 empty] | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | [6 empty] | Кол-во | Сумма, руб.
1 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=13,2м, 112шт | №1 от 25.07.2022г. | т | 43001 | 162.333 | 6980481.33 | 56.1756 | 2415608.44 | 39.4745 | 1697440.91 | 21.136 | 908869.14 |  | 0 | 45.547 | 1958564.83 | [14 empty] | 0 | 0 | П.20 | ЗАКРЫТО
2 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=18,5м, 32 шт | №1 от 25.07.2022г. | т | 43001 | 65.282 | 2807191.28 | 63.8354 | 2744987.5 |  | 0 | 1.447 | 62222.45 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | П.4
3 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=13,2м, 40шт | №2 от 25.08.2022г. | т | 43001 | 57.977 | 2493068.98 |  | 0 |  | 0 | 3.1565 | 135730.98 |  | 0 |  | 0 | 5.379 | 231302.38 | 24.166 | 1039162.17 | 25.276 | 1086893.28 | [8 empty] | 0 | 0
4 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=18,5м, 114 шт | №2 от 25.08.2022г. | т | 43001 | 232.56 | 10000312.56 |  | 0 |  | 0 | 103.9982 | 4472024.71 | 99.1477 | 4263448.53 |  | 0 |  | 0 | 29.414 | 1264831.41 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=16,2м, 256 шт | №3 от 25.09.2022г. | т | 43001 | 460.831 | 19816193.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.989 | 85528.99 | 162.134 | 6971924.13 | 52.0622 | 2238726.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0
6 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=18,5м, 38 шт | №3 от 25.09.2022г. | т | 43001 | 77.532 | 3333953.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77.532 | 3333953.53 | [10 empty] | 0 | 0
7 | Коробчатые сваи из шпунта Ларсена Л5-УМ L=16,2м, 14 шт | №4 от 25.09.2022г. | т | 43001 | 50.722 | 2181096.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 15.639 | 672492.639 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого: |  |  |  |  | 1107.24 | 47612298.23 | 120.01 | 5160595.94 | 39.474 | 1697440.91 | 129.738 | 5578847.28 | 99.148 | 4263448.53 | 45.547 | 1958564.83 | 5.379 | 231302.38 | 133.101 | 5723476.1 | 187.41 | 8058817.41 | 52.0622 | 2238726.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Заказчик:
Генеральный директор АО "ПСЗ "Янтарь" | [7 empty] | И.С. Самарин
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" | [7 empty] | Ю.А. Алексашин
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.