## кс-3 апрель (hidden)
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322001
Инвестор: | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01 | [9 empty] | по ОКПО | 07516652
(организация, адрес, телефон, факс)
Генподрядчик: | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80 | [9 empty] | по ОКПО | 79730368
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: | Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап" АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград, Калининградская область.” Достроечная набережная №5 | [9 empty] | по ОКПО
ИГК | [11 empty] | 00000000020956180093
Договор подряда (контракт) | [10 empty] | номер | 2035000000122000001-2
[11 empty] | дата | 30 | мая | 2022
[6 empty] | Дополнительное соглашение |  |  |  |  | номер | 1
[11 empty] | дата | 09 | 06 | 2022
[6 empty] | Дополнительное соглашение |  |  |  |  | номер | 4
[11 empty] | дата | 30 | 11 | 2022
Вид операции
[5 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[5 empty] | 10 |  |  | 2023-04-25 |  |  | 2023-03-26 |  | 2023-04-25
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ |  |  | с начала года |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | ВСЕГО | №1 июль | №2 август | №3 сентябрь | №4 октябрь | №5 ноябрь | №6 декабрь | №7 январь | №8 февраль | №9 март | №10 апрель
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ: | [14 empty] | 3343116 | 16959455 | 16778150 | 32470175 | 25944077 | 6707148 | 13066079 | 11787355 | 10592823 | #REF!
1 | Акт №6. Локальная смета №01-01-01 ДОБ. Подготовительные работы. Набережная №5 |  |  | 59845 |  |  | 0 | [7 empty] | 59845 |  | 59845 |  | 0
2 | Акт №2. Локальная смета №1. Разборка временной дороги. |  |  | 286013 |  |  | 0 | [7 empty] | 286013 | 286013
3 | Акт №1. Акт №7.Акт №14.Акт №20 Локальная смета №01-02-01. Разборка существующих конструкций. Достроечная набережная №5 |  |  | 314815 |  |  | 0 | [7 empty] | 314815 | 77654 | 228227 | 1417 | 7517
4 | Акт №3. Акт №12.Акт №26 Локальная смета №09-02-01 ДОБ. Плата за негативное воздействие при перемещении отходов производства и потребления на полигоне ТБО. |  |  | 1828452 |  |  | 0 | [7 empty] | 1828452 | 305724 | 466229 |  | 1056499
5 | Акт №8. Акт №21. Локальная смета №01-02-01 ДОБ. Разборка существующих конструкций. Достроечная набережная №5 |  |  | 624196 |  |  | 0 | [7 empty] | 624196 |  | 37172 |  | 587024
6 | Акт №4. Акт №9. Акт №15. Акт №22.Акт №27. Акт №38.Акт №43. Акт №47.Акт №51.Акт №56 Локальная смета №02-01-01 Достроечная набережная №5 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 2561956 | 10931291 | 8862280 | 19693597 | 13037957 | 5399478 | 12223817 | 11218457 | 6377978 | #REF!
7 | Акт №10.Акт №16. Акт №23.Акт №28. Акт №39.Акт №44. Акт №48. Акт №52.Акт №57 Локальная смета №02-01-01 ДОБ. Достроечная набережная №5 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 3522345 | 4771674 | 9028097 | 6140773 | 699662 | 505422 | 406993 | 3611065 | #REF!
8 | Акт №5. Акт №11.Акт №17.Акт №29.Локальная смета №02-01-01 ДМ. Давальческие материалы. Достроечная набережная №5 |  |  | 3120454 |  |  | 0 | [7 empty] | 3120454 | 111769 | 128924 | 530207 | 0 | 2349554
9 | Акт №13 .Акт №35 Локальная смета №2 (ВЗиС). Устройство временной дороги (секция 15-18) |  |  | 1599618 |  |  | 0 | [7 empty] | 1599618 |  | 1585422 |  |  | 14196
10 | Акт №18 . Локальная смета №3 (Непредвиденные расходы). Лидерное бурение под анкерные сваи в районе ТП153 |  |  | 2540351 |  |  | 0 | [7 empty] | 2540351 |  |  | 2540351
11 | Акт №19 . Локальная смета №4 (Временные здания и сооружения). Устройство площадки складирования для армирования ростверка. |  |  | 72221 |  |  | 0 | [7 empty] | 72221 |  |  | 72221
12 | Акт №24. Акт №30. Локальная смета №02-01-02. Устройство покрытий.Набережная №5. |  |  | 1012231 |  |  | 0 | [7 empty] | 1012231 |  |  |  | 958566 | 53665
13 | Акт №25.Акт №31.Акт №40. Акт №54. Локальная смета №02-01-03 ДОБ. Устройство водозабора.Набережная №5. |  |  | 3447537 |  |  | 551265 | [7 empty] | 3447537 |  |  |  | 1138875 | 1727675 | 29722 |  |  | 551265
14 | Акт №32.Акт №49.Акт №53 Локальная смета №06-01-01 ДОБ. Сети водоснабжения. Набережная №5 |  |  | 431149 |  |  | 168002 | [7 empty] | 431149 |  |  |  |  | 263147 |  |  | 161905 | 6097
15 | Акт №33. Акт №41. Локальная смета №12-01-01. Выполнение статических испытаний свай при реконструкции гидротехнических сооружений. |  |  | 1227220 |  |  | 0 | [7 empty] | 1227220 |  |  |  |  | 818186 | 409034
16 | Акт №34. Акт № 42. Локальная смета №12-01-01 ДОБ. Выполнение статических испытаний свай при реконструкции гидротехнических сооружений. |  |  | 507755 |  |  | 0 | [7 empty] | 507755 |  |  |  |  | 338503 | 169252
17 | Акт №36. Локальная смета №6 (Временные здания и сооружения).Устройство временной дороги (секция 9-14). |  |  | 1053296 |  |  | 0 | [7 empty] | 1053296 |  |  |  |  | 1053296
18 | Акт №37. Локальная смета №7 (Непредвиденные расходы).Устройство водоотлива. |  |  | 147125 |  |  | 0 | [7 empty] | 147125 |  |  |  | 0 | 147125
19 | Акт №45. Локальная смета №5 (Временные здания и сооружения).Устройство зданий,предназначенных для производственных нужд работников строителей. |  |  | 336840 |  |  | 336840 | [7 empty] | 336840 |  |  |  | 0 | 0 |  | 336840
20 | Акт №46. Локальная смета №9 (Временные здания и сооружения).Устройство площадки складирования для армирования ростверка (секции 5-11). |  |  | 137565 |  |  | 137565 | [7 empty] | 137565 | [6 empty] | 137565
21 | Акт №50 Локальная смета №8 (Непредвиденные расходы). Восстановление повреждений м/к. Набережная №5. |  |  | 22740 |  |  | 22740 | [7 empty] | 22740 | [7 empty] | 22740
22 | Акт №55 Локальная смета №10 (Непредвиденные расходы). Укладка трубопроводов.Достроечная набережная №5 |  |  | 46418 |  |  | 46418 | [7 empty] | 46418 | [8 empty] | 46418
| ИТОГО |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 3343116 | 16959455 | 16778150 | 32470175 | 25944077 | 6707148 | 13203644 | 11810095 | 10592823 | #REF!
Сумма НДС | [10 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | 668623.2 | 3391891 | 3355630 | 6494035 | 5188815.4 | 1341429.6 | 2640728.8 | 2362019 | 2118564.6 | #REF!
Всего с учетом НДС 20 % | [10 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | 4011739.2 | 20351346 | 20133780 | 38964210 | 31132892.4 | 8048577.6 | 15844372.8 | 14172114 | 12711387.6 | #REF!
к оплате
Заказчик: | [14 empty] | #REF!
Генеральный директор АО "ПСЗ "Янтарь" | [10 empty] | И.С. Самарин
[5 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" | [10 empty] | Ю.А. Алексашин
[5 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## СМ 01-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01
Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | [17 empty] | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23. ВР2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [15 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 48841.21 | (2588,8) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 48841.21 | (2588,8) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 9476.24 | (211,66) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 24772 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 5180.16 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [19 empty] | Раздел 1.
Валка деревьев | [20 empty] | Валка деревьев
1 | ФЕРр68-33-4 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см |  |  | 4: шт; 5: 44; 6: 1; 7: 44 | [8 empty] | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 120.99; 9: 1.15; 10: 6122.09; 11: 44.77; 12: 274085.97 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.34; 6: 1.15; 7: 675.004 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 120.99; 10: 6122.09; 12: 274085.97 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6122.09; 12: 274085.97 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 6244.53; 12: 279567.69 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 3305.93; 12: 148006.42 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15672.55; 12: 701660.08 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр68-1-3 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см |  |  | 4: шт; 5: 44; 6: 1; 7: 44 | [8 empty] | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.86; 9: 1.15; 10: 2522.92; 11: 44.77; 12: 112951.13 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23.66; 9: 1.15; 10: 1197.2; 11: 13.24; 12: 15850.93 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.18; 9: 1.15; 10: 211.51; 11: 44.77; 12: 9469.3 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.95; 6: 1.15; 7: 301.07 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.15; 7: 18.216 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 73.52; 10: 3720.12; 12: 128802.06 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2734.43; 12: 122420.43 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 2789.12; 12: 124868.84 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 1476.59; 12: 66107.03 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7985.83; 12: 319777.93 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-01-01-01-007 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого |  |  | 1 т груза | 191.91 | 1 | 191.91 | 12.12 |  | 2325.95 | 13.24 | 30795.58 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=44*4,69*0,85+44*0,75*0,5 | [26 empty] | Объем=44*4,69*0,85+44*0,75*0,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2325.95; 12: 30795.58 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 239.36 | 1 | 239.36 | 162.38 |  | 38867.28 | 8.16 | 317157 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=44*4,69+44*0,75 | [26 empty] | Объем=44*4,69+44*0,75
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38867.28; 12: 317157 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ограждений. | [20 empty] | Демонтаж ограждений.
5 | ФЕР07-01-054-01 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м) |  |  | 4: 100 м; 5: 1.592; 6: 1; 7: 1.592 | [8 empty] | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м)
|  | Объем=(40*3,98) / 100 | [26 empty] | Объем=(40*3,98) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [20 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1018.9; 9: 0.92; 10: 1492.32; 11: 44.77; 12: 66811.17 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4260.98; 9: 0.92; 10: 6240.8; 11: 13.24; 12: 82628.19 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 508.75; 9: 0.92; 10: 745.14; 11: 44.77; 12: 33359.92 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.36; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 115; 6: 0.92; 7: 168.4336 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.23; 6: 0.92; 7: 55.9932 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5328.24; 10: 7733.12; 12: 149439.36 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2237.46; 12: 100171.09 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 2461.21; 12: 110188.2 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 1633.35; 12: 73124.9 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11827.68; 12: 332752.46 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 64 | 1 | 64 | 10.71 |  | 685.44 | 13.24 | 9075.23 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Объем=40*1,6 | [26 empty] | Объем=40*1,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 685.44; 12: 9075.23 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 21.76 | 1 | 21.76 | 3.28 |  | 71.37 | 13.24 | 944.94 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=40*0,68*0,8 | [26 empty] | Объем=40*0,68*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.37; 12: 944.94 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 5.44 | 1 | 5.44 | 42.98 | 1.15 | 268.88 | 13.24 | 3559.97 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=40*0,68*0,2 | [26 empty] | Объем=40*0,68*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 268.88; 12: 3559.97 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 79.2 | 1 | 79.2 | 162.38 |  | 12860.5 | 8.16 | 104941.68 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1,59*40+0,39*40 | [26 empty] | Объем=1,59*40+0,39*40
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12860.5; 12: 104941.68 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж навеса 12х8 | [20 empty] | Демонтаж навеса 12х8
10 | ФЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 3.648; 6: 1; 7: 3.648 | [8 empty] | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
|  | Объем=(12*8*3,8) / 100 | [26 empty] | Объем=(12*8*3,8) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 326.61; 9: 1.15; 10: 1370.19; 11: 44.77; 12: 61343.41 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 694.48; 9: 1.15; 10: 2913.48; 11: 13.24; 12: 38574.48 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 111.09; 9: 1.15; 10: 466.04; 11: 44.77; 12: 20864.61 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.29; 6: 1.15; 7: 160.6342 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.7; 6: 1.15; 7: 36.4982 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1021.09; 10: 4283.67; 12: 99917.89 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1836.23; 12: 82208.02 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1670.97; 12: 74809.3 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 954.84; 12: 42748.17 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6909.48; 12: 217475.36 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 67.2; 6: 1; 7: 67.2 | [8 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Объем=(12*8*0,7) | [26 empty] | Объем=(12*8*0,7)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 34298.41; 11: 44.77; 12: 1535539.82 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 92742.18; 11: 13.24; 12: 1227906.46 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 1508.64; 11: 8.16; 12: 12310.5 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 4020.8784 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 128549.23; 12: 2775756.78 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34298.41; 12: 1535539.82 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 31211.55; 12: 1397341.24 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 17835.17; 12: 798480.71 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 177595.95; 12: 4971578.73 | [13 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 134.4 | 1 | 134.4 | 3.28 |  | 440.83 | 13.24 | 5836.59 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=67,2*2,5*0,8 | [26 empty] | Объем=67,2*2,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 440.83; 12: 5836.59 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 33.6 | 1 | 33.6 | 42.98 | 1.15 | 1660.75 | 13.24 | 21988.33 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=67,2*2,5*0,2 | [26 empty] | Объем=67,2*2,5*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1660.75; 12: 21988.33 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 67.2 | 1 | 67.2 | 162.38 |  | 10911.94 | 8.16 | 89041.43 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10911.94; 12: 89041.43 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж навеса 24х4 | [20 empty] | Демонтаж навеса 24х4
15 | ФЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 3.648; 6: 1; 7: 3.648 | [8 empty] | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
|  | Объем=(24*4*3,8) / 100 | [26 empty] | Объем=(24*4*3,8) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 326.61; 9: 1.15; 10: 1370.19; 11: 44.77; 12: 61343.41 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 694.48; 9: 1.15; 10: 2913.48; 11: 13.24; 12: 38574.48 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 111.09; 9: 1.15; 10: 466.04; 11: 44.77; 12: 20864.61 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.29; 6: 1.15; 7: 160.6342 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.7; 6: 1.15; 7: 36.4982 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1021.09; 10: 4283.67; 12: 99917.89 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1836.23; 12: 82208.02 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1670.97; 12: 74809.3 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 954.84; 12: 42748.17 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6909.48; 12: 217475.36 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 41.28; 6: 1; 7: 41.28 | [8 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Объем=(24*4*0,22)+(56*0,6*0,6) | [26 empty] | Объем=(24*4*0,22)+(56*0,6*0,6)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 21069.02; 11: 44.77; 12: 943260.03 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 56970.2; 11: 13.24; 12: 754285.45 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 926.74; 11: 8.16; 12: 7562.2 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 2469.9682 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 78965.96; 12: 1705107.68 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21069.02; 12: 943260.03 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 19172.81; 12: 858366.63 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 10955.89; 12: 490495.22 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 109094.66; 12: 3053969.53 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 82.56 | 1 | 82.56 | 3.28 |  | 270.8 | 13.24 | 3585.39 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=41,28*2,5*0,8 | [26 empty] | Объем=41,28*2,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 270.8; 12: 3585.39 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 20.64 | 1 | 20.64 | 42.98 | 1.15 | 1020.17 | 13.24 | 13507.05 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=41,28*2,5*0,2 | [26 empty] | Объем=41,28*2,5*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1020.17; 12: 13507.05 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 41.28 | 1 | 41.28 | 162.38 |  | 6703.05 | 8.16 | 54696.89 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6703.05; 12: 54696.89 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж весовой | [20 empty] | Демонтаж весовой
20 | ФЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 4.32; 6: 1; 7: 4.32 | [8 empty] | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
|  | Объем=(18*4*6) / 100 | [26 empty] | Объем=(18*4*6) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 326.61; 9: 1.15; 10: 1622.6; 11: 44.77; 12: 72643.8 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 694.48; 9: 1.15; 10: 3450.18; 11: 13.24; 12: 45680.38 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 111.09; 9: 1.15; 10: 551.9; 11: 44.77; 12: 24708.56 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.29; 6: 1.15; 7: 190.2247 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.7; 6: 1.15; 7: 43.2216 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1021.09; 10: 5072.78; 12: 118324.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2174.5; 12: 97352.36 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1978.8; 12: 88590.65 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1130.74; 12: 50623.23 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8182.32; 12: 257538.06 | [13 empty] | Всего по позиции
Частичный демонтаж здания склада №75 | [20 empty] | Частичный демонтаж здания склада №75
21 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 82.533; 6: 1; 7: 82.533 | [8 empty] | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Объем=(122*12,3*5,5) / 100 | [26 empty] | Объем=(122*12,3*5,5) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 280.13; 9: 1.15; 10: 26587.96; 11: 44.77; 12: 1190342.97 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2472.8; 9: 1.15; 10: 234700.74; 11: 13.24; 12: 3107437.8 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 417.51; 9: 1.15; 10: 39627.11; 11: 44.77; 12: 1774105.71 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.84; 6: 1.15; 7: 3116.9413 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.54; 6: 1.15; 7: 2993.5544 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2752.93; 10: 261288.7; 12: 4297780.77 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66215.07; 12: 2964448.68 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 60255.71; 12: 2697648.3 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 34431.84; 12: 1541513.31 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 355976.25; 12: 8536942.38 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 53.72; 6: 1; 7: 53.72 | [8 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Объем=(122*2+12,3*2)*0,4*0,5 | [26 empty] | Объем=(122*2+12,3*2)*0,4*0,5
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 27418.31; 11: 44.77; 12: 1227517.74 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 74138.54; 11: 13.24; 12: 981594.27 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 1206.01; 11: 8.16; 12: 9841.04 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 3214.3093 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 102762.86; 12: 2218953.05 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27418.31; 12: 1227517.74 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 24950.66; 12: 1117041.14 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 14257.52; 12: 638309.22 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141971.04; 12: 3974303.41 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 3144.7 | 1 | 3144.7 | 3.28 |  | 10314.62 | 13.24 | 136565.57 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,8 | [26 empty] | Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10314.62; 12: 136565.57 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 786.16 | 1 | 786.16 | 42.98 | 1.15 | 38857.53 | 13.24 | 514473.7 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,2 | [26 empty] | Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38857.53; 12: 514473.7 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1876.05 | 1 | 1876.05 | 162.38 |  | 304633 | 8.16 | 2485805.28 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=3796,52/2,5*1,2+53,72 | [26 empty] | Объем=3796,52/2,5*1,2+53,72
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 304633; 12: 2485805.28 | [13 empty] | Всего по позиции
Снос здания механического обезвоживания осадков | [20 empty] | Снос здания механического обезвоживания осадков
26 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 41.709; 6: 1; 7: 41.709 | [8 empty] | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Объем=4170,9 / 100 | [26 empty] | Объем=4170,9 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 280.13; 9: 1.15; 10: 13436.53; 11: 44.77; 12: 601553.45 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2472.8; 9: 1.15; 10: 118608.72; 11: 13.24; 12: 1570379.45 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 417.51; 9: 1.15; 10: 20026.01; 11: 44.77; 12: 896564.47 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.84; 6: 1.15; 7: 1575.1821 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.54; 6: 1.15; 7: 1512.8271 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2752.93; 10: 132045.25; 12: 2171932.9 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33462.54; 12: 1498117.92 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 30450.91; 12: 1363287.31 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 17400.52; 12: 779021.32 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179896.68; 12: 4314241.53 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 69.76; 6: 1; 7: 69.76 | [8 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 35605.02; 11: 44.77; 12: 1594036.75 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 96275.22; 11: 13.24; 12: 1274683.91 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 1566.11; 11: 8.16; 12: 12779.46 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 4174.0547 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 133446.35; 12: 2881500.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35605.02; 12: 1594036.75 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 32400.57; 12: 1450573.44 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 18514.61; 12: 828899.11 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 184361.53; 12: 5160972.67 | [13 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.728; 6: 1; 7: 0.728 | [8 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Объем=(34,22*12,83*1,5+69,76) / 1000 | [26 empty] | Объем=(34,22*12,83*1,5+69,76) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.15; 10: 401.3; 11: 13.24; 12: 5313.21 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.15; 10: 78.28; 11: 44.77; 12: 3504.6 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.15; 7: 6.7478 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 401.3; 12: 5313.21 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.28; 12: 3504.6 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 72.02; 12: 3224.23 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 36.01; 12: 1612.12 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 509.33; 12: 10149.56 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  |  | м3 | 821 | 1 | 821 | 99.98 | 1.012 | 83068.58 | 8.16 | 677839.61 | [8 empty] | Песок карьерный
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83068.58; 12: 677839.61 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 1674.4 | 1 | 1674.4 | 3.28 |  | 5492.03 | 13.24 | 72714.48 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,8 | [26 empty] | Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5492.03; 12: 72714.48 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 418.6 | 1 | 418.6 | 42.98 | 1.15 | 20690.14 | 13.24 | 273937.45 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,2 | [26 empty] | Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20690.14; 12: 273937.45 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 990.69 | 1 | 990.69 | 162.38 |  | 160868.24 | 8.16 | 1312684.84 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1918,61/2,5*1,2+69,76 | [26 empty] | Объем=1918,61/2,5*1,2+69,76
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 160868.24; 12: 1312684.84 | [13 empty] | Всего по позиции
Снос здания очистных сооружений 23х6 | [20 empty] | Снос здания очистных сооружений 23х6
33 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 7.48; 6: 1; 7: 7.48 | [8 empty] | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Объем=748 / 100 | [26 empty] | Объем=748 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 280.13; 9: 1.15; 10: 2409.68; 11: 44.77; 12: 107881.37 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2472.8; 9: 1.15; 10: 21271.03; 11: 13.24; 12: 281628.44 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 417.51; 9: 1.15; 10: 3591.42; 11: 44.77; 12: 160787.87 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.84; 6: 1.15; 7: 282.4897 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.54; 6: 1.15; 7: 271.3071 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2752.93; 10: 23680.71; 12: 389509.81 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6001.1; 12: 268669.24 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 5461; 12: 244489.01 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 3120.57; 12: 139708 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32262.28; 12: 773706.82 | [13 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 69.76; 6: 1; 7: 69.76 | [8 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 35605.02; 11: 44.77; 12: 1594036.75 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 96275.22; 11: 13.24; 12: 1274683.91 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 1566.11; 11: 8.16; 12: 12779.46 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 4174.0547 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 133446.35; 12: 2881500.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35605.02; 12: 1594036.75 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 32400.57; 12: 1450573.44 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 18514.61; 12: 828899.11 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 184361.53; 12: 5160972.67 | [13 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.069; 6: 1; 7: 0.069 | [8 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Объем=69 / 1000 | [26 empty] | Объем=69 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.15; 10: 38.03; 11: 13.24; 12: 503.52 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.15; 10: 7.42; 11: 44.77; 12: 332.19 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.15; 7: 0.63956 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 38.03; 12: 503.52 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.42; 12: 332.19 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.83; 12: 305.61 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.41; 12: 152.81 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.27; 12: 961.94 | [13 empty] | Всего по позиции
36 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  |  | м3 | 69 | 1 | 69 | 99.98 | 1.012 | 6981.4 | 8.16 | 56968.22 | [8 empty] | Песок карьерный
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6981.4; 12: 56968.22 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 413.26 | 1 | 413.26 | 3.28 |  | 1355.49 | 13.24 | 17946.69 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,8 | [26 empty] | Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1355.49; 12: 17946.69 | [13 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 103.32 | 1 | 103.32 | 42.98 | 1.15 | 5106.8 | 13.24 | 67614.03 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,2 | [26 empty] | Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5106.8; 12: 67614.03 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 249.39 | 1 | 249.39 | 162.38 |  | 40495.95 | 8.16 | 330446.95 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=375,82/2,5*1,2+69 | [26 empty] | Объем=375,82/2,5*1,2+69
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40495.95; 12: 330446.95 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ж/б резервуара | [20 empty] | Демонтаж ж/б резервуара
40 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.067; 6: 1; 7: 0.067 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=67 / 1000 | [26 empty] | Объем=67 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.15; 10: 7.81; 11: 44.77; 12: 349.65 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.15; 10: 274.55; 11: 13.24; 12: 3635.04 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.15; 10: 39.11; 11: 44.77; 12: 1750.95 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.29; 11: 8.16; 12: 2.37 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.15; 7: 1.0016 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.15; 7: 2.8971 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 282.65; 12: 3987.06 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.92; 12: 2100.6 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 43.17; 12: 1932.55 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 21.58; 12: 966.28 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 347.4; 12: 6885.89 | [13 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Демонтаж чугунных люков
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.86; 9: 1.15; 10: 61.62; 11: 44.77; 12: 2758.73 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 1.15; 7: 7.8315 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.86; 10: 61.62; 12: 2758.73 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.62; 12: 2758.73 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 54.84; 12: 2455.27 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 27.11; 12: 1213.84 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143.57; 12: 6427.84 | [13 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара) |  |  | 4: м3; 5: 76.8; 6: 1; 7: 76.8 | [8 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [20 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.76; 9: 0.92; 10: 548.29; 11: 44.77; 12: 24546.94 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1293.92; 9: 0.92; 10: 91423.21; 11: 13.24; 12: 1210443.3 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.91; 9: 0.92; 10: 2325.29; 11: 44.77; 12: 104103.23 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.02; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 0.92; 7: 64.297 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 6: 0.92; 7: 148.3776 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1322.7; 10: 91971.5; 12: 1234990.24 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2873.58; 12: 128650.17 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 2614.96; 12: 117071.65 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1494.26; 12: 66898.09 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96080.72; 12: 1418959.98 | [13 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.08; 6: 1; 7: 1.08 | [8 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Объем=1080 / 1000 | [26 empty] | Объем=1080 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.15; 10: 595.33; 11: 13.24; 12: 7882.17 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.15; 10: 116.13; 11: 44.77; 12: 5199.14 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.15; 7: 10.0105 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 595.33; 12: 7882.17 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 116.13; 12: 5199.14 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 106.84; 12: 4783.21 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 53.42; 12: 2391.6 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 755.59; 12: 15056.98 | [13 empty] | Всего по позиции
44 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  |  | м3 | 1003 | 1 | 1003 | 99.98 | 1.012 | 101483.3 | 8.16 | 828103.73 | [8 empty] | Песок карьерный
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101483.3; 12: 828103.73 | [13 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.003; 6: 1; 7: 1.003 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=1003 / 1000 | [26 empty] | Объем=1003 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.15; 10: 116.96; 11: 44.77; 12: 5236.3 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.15; 10: 4110.04; 11: 13.24; 12: 54416.93 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.15; 10: 585.49; 11: 44.77; 12: 26212.39 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 4.35; 11: 8.16; 12: 35.5 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.15; 7: 14.9948 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.15; 7: 43.3697 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 4231.35; 12: 59688.73 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 702.45; 12: 31448.69 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 646.25; 12: 28932.79 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 323.13; 12: 14466.4 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5200.73; 12: 103087.92 | [13 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 153.6 | 1 | 153.6 | 3.28 |  | 503.81 | 13.24 | 6670.44 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=76,8*2,5*0,8 | [26 empty] | Объем=76,8*2,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 503.81; 12: 6670.44 | [13 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 38.4 | 1 | 38.4 | 42.98 | 1.15 | 1898 | 13.24 | 25129.52 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=76,8*2,5*0,2 | [26 empty] | Объем=76,8*2,5*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1898; 12: 25129.52 | [13 empty] | Всего по позиции
48 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 76.8 | 1 | 76.8 | 162.38 |  | 12470.78 | 8.16 | 101761.56 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12470.78; 12: 101761.56 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие. | [20 empty] | Прочие.
49 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 1920 | 1 | 1920 | 3.28 |  | 6297.6 | 13.24 | 83380.22 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(1000*2,4)*0,8 | [26 empty] | Объем=(1000*2,4)*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6297.6; 12: 83380.22 | [13 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 480 | 1 | 480 | 42.98 | 1.15 | 23724.96 | 13.24 | 314118.47 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(1000*2,4)*0,2 | [26 empty] | Объем=(1000*2,4)*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23724.96; 12: 314118.47 | [13 empty] | Всего по позиции
51 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1000 | 1 | 1000 | 162.38 |  | 162380 | 8.16 | 1325020.8 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162380; 12: 1325020.8 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2185691.83; 12: 30793963.88 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 211664.94; 12: 9476239.39 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1022513.23; 12: 13538075.16 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 68836.89; 12: 3081827.55 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 951513.66; 12: 7779649.33 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2588802.06; 12: 48841208.74 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2470828.28; 12: 47279235.9 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 211664.94; 12: 9476239.39 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 904539.45; 12: 11976102.32 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 68836.89; 12: 3081827.55 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 951513.66; 12: 7779649.33 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 256664.29; 12: 11490859.8 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 146445.94; 12: 6556385.06 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 117973.78; 12: 1561972.84 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 280501.83; 12: 12558066.94 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 256664.29; 12: 11490859.8 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 146445.94; 12: 6556385.06 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО |  |  | 10: 2588802.06; 12: 48841208.74 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 4004979.12
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 52846187.86
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 1268308.51
|  | Итого |  |  | 12: 54114496.37
|  | Повышающий договорной коэффициент-1,05136042 |  |  | 12: 56893839.63
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 56893839.63
|  | НДС 20% |  |  | 12: 11378767.93
|  | ВСЕГО по смете с НДС |  |  | 12: 68272607.56
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## СМ 01-01-02
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-02
Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | [17 empty] | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23.СМ1. ВР2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [15 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 40054.72 | (1787,15) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 40054.72 | (1787,15) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 9805.57 | (219,64) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 25595.18 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 938.17 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Корпус 121. Демонтажные работы. | [19 empty] | Раздел 1. Корпус 121. Демонтажные работы.
Демонтаж кровли | [20 empty] | Демонтаж кровли
1 | ФЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 8 слоев |  |  | 4: 100 м2; 5: 15.4872; 6: 1; 7: 15.4872 | [8 empty] | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 8 слоев
|  | Объем=1548,72 / 100 | [20 empty] | Объем=1548,72 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 112.16; 10: 1737.04; 11: 44.77; 12: 77767.28 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.43; 10: 641.63; 11: 13.24; 12: 8495.18 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.38; 7: 222.7059 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 153.59; 10: 2378.67; 12: 86262.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1737.04; 12: 77767.28 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1580.71; 12: 70768.22 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 903.26; 12: 40438.99 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4862.64; 12: 197469.67 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦпг-01-01-01-018 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг |  |  | 1 т груза | 16.85 | 1 | 16.85 | 21.74 |  | 366.32 | 13.24 | 4850.08 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,8 | [20 empty] | Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 366.32; 12: 4850.08 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 4.21 | 1 | 4.21 | 42.98 |  | 180.95 | 13.24 | 2395.78 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,2 | [20 empty] | Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 180.95; 12: 2395.78 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР12-01-017-01 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 15.4872; 6: 1; 7: 15.4872 | [8 empty] | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
|  | Объем=1548,72 / 100 | [20 empty] | Объем=1548,72 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.95; 9: 0.8; 10: 2601.23; 11: 44.77; 12: 116457.07 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 189.93; 9: 0.8; 10: 2353.19; 11: 13.24; 12: 31156.24 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.86; 9: 0.8; 10: 270.84; 11: 44.77; 12: 12125.51 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.67; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.3; 6: 0.8; 7: 301.0712 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 6: 0.8; 7: 24.0361 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 436.55; 10: 4954.42; 12: 147613.31 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2872.07; 12: 128582.58 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 3130.56; 12: 140155.01 | [11 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 10: 1637.08; 12: 73292.07 | [11 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9722.06; 12: 361060.39 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР12-01-017-02 | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 15.4872; 6: 1; 7: 15.4872 | [8 empty] | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
|  | Объем=1548,72 / 100 | [20 empty] | Объем=1548,72 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | до 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) | [26 empty] | до 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.64; 9: 28; 10: 3746.66; 11: 44.77; 12: 167737.97 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.66; 9: 28; 10: 1153.49; 11: 13.24; 12: 15272.21 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.34; 9: 28; 10: 147.44; 11: 44.77; 12: 6600.89 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 28; 7: 433.6416 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 28; 7: 13.0092 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.3; 10: 4900.15; 12: 183010.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3894.1; 12: 174338.86 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 4244.57; 12: 190029.36 | [11 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 10: 2219.64; 12: 99373.15 | [11 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11364.36; 12: 472412.69 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 111.5 | 1 | 111.5 | 3.28 |  | 365.72 | 13.24 | 4842.13 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=1548,72*0,05*1,8*0,8 | [20 empty] | Объем=1548,72*0,05*1,8*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 365.72; 12: 4842.13 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 27.88 | 1 | 27.88 | 42.98 |  | 1198.28 | 13.24 | 15865.23 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=1548,72*0,05*1,8*0,2 | [20 empty] | Объем=1548,72*0,05*1,8*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1198.28; 12: 15865.23 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР12-01-014-02 | Демонтаж утепления покрытий: керамзитом |  |  | 4: м3; 5: 154.87; 6: 1; 7: 154.87 | [8 empty] | Демонтаж утепления покрытий: керамзитом
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.14; 9: 0.8; 10: 2619.16; 11: 44.77; 12: 117259.79 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.17; 9: 0.8; 10: 3737.94; 11: 13.24; 12: 49490.33 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.83; 9: 0.8; 10: 474.52; 11: 44.77; 12: 21244.26 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.71; 6: 0.8; 7: 335.7582 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 6: 0.8; 7: 42.1246 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 51.31; 10: 6357.1; 12: 166750.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3093.68; 12: 138504.05 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 3372.11; 12: 150969.41 | [11 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 10: 1763.4; 12: 78947.31 | [11 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11492.61; 12: 396666.84 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦпг-01-01-01-038 | Погрузка при автомобильных перевозках заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.) |  |  | 1 т груза | 61.95 | 1 | 61.95 | 6.43 |  | 398.34 | 13.24 | 5274.02 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.)
|  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [25 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 398.34; 12: 5274.02 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 294.26 | 1 | 294.26 | 162.38 |  | 47781.94 | 8.16 | 389900.63 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=77,44+154,87+1548,72*0,04 | [20 empty] | Объем=77,44+154,87+1548,72*0,04
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47781.94; 12: 389900.63 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж плит покрытия. | [20 empty] | Демонтаж плит покрытия.
11 | ФЕР07-05-011-08 | Установка панелей ребристых площадью: свыше 5 до 10 м2.Демонтаж. |  |  | 4: 100 шт; 5: 1.68; 6: 1; 7: 1.68 | [8 empty] | Установка панелей ребристых площадью: свыше 5 до 10 м2.Демонтаж.
|  | Объем=168 / 100 | [20 empty] | Объем=168 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1124.68; 9: 0.92; 10: 1738.31; 11: 44.77; 12: 77824.14 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2095.8; 9: 0.92; 10: 3239.27; 11: 13.24; 12: 42887.93 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 321.13; 9: 0.92; 10: 496.34; 11: 44.77; 12: 22221.14 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 446.59; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 124; 6: 0.92; 7: 191.6544 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.9; 6: 0.92; 7: 36.9398 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3667.07; 10: 4977.58; 12: 120712.07 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2234.65; 12: 100045.28 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 2592.19; 12: 116052.52 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 1787.72; 12: 80036.22 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9357.49; 12: 316800.81 | [13 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 252 | 1 | 252 | 10.71 |  | 2698.92 | 13.24 | 35733.7 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=1,5*168 | [20 empty] | Объем=1,5*168
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2698.92; 12: 35733.7 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 252 | 1 | 252 | 8.79 |  | 2215.08 | 13.62 | 30169.39 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2215.08; 12: 30169.39 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 252 | 1 | 252 | 10.71 |  | 2698.92 | 13.24 | 35733.7 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=1,5*168 | [20 empty] | Объем=1,5*168
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2698.92; 12: 35733.7 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР07-05-011-05 | Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [8 empty] | Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2
|  | Объем=(12+4) / 100 | [20 empty] | Объем=(12+4) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1616.46; 9: 0.92; 10: 237.94; 11: 44.77; 12: 10652.57 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1481.81; 9: 0.92; 10: 218.12; 11: 13.24; 12: 2887.91 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 216.37; 9: 0.92; 10: 31.85; 11: 44.77; 12: 1425.92 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3312.81; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 174; 6: 0.92; 7: 25.6128 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.13; 6: 0.92; 7: 2.3743 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6411.08; 10: 456.06; 12: 13540.48 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 269.79; 12: 12078.49 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 312.96; 12: 14011.05 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 215.83; 12: 9662.79 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 984.85; 12: 37214.32 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 20.6 | 1 | 20.6 | 10.71 |  | 220.63 | 13.24 | 2921.14 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=12+8,6 | [20 empty] | Объем=12+8,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220.63; 12: 2921.14 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 20.6 | 1 | 20.6 | 8.79 |  | 181.07 | 13.62 | 2466.17 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 181.07; 12: 2466.17 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 20.6 | 1 | 20.6 | 10.71 |  | 220.63 | 13.24 | 2921.14 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220.63; 12: 2921.14 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 272.6 | 1 | 272.6 | 10.71 |  | 2919.55 | 13.24 | 38654.84 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=252+12+8,6 | [20 empty] | Объем=252+12+8,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2919.55; 12: 38654.84 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 112.49 | 1 | 112.49 | 162.38 |  | 18266.13 | 8.16 | 149051.62 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=103,32+4,73+4,44 | [20 empty] | Объем=103,32+4,73+4,44
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18266.13; 12: 149051.62 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ферм и подкрановых балок | [20 empty] | Демонтаж ферм и подкрановых балок
21 | ФЕР07-01-022-16 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м / Демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.13; 6: 1; 7: 0.13 | [8 empty] | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м / Демонтаж
|  | Объем=13 / 100 | [20 empty] | Объем=13 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14294; 9: 0.92; 10: 1709.56; 11: 44.77; 12: 76537 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34575.98; 9: 0.92; 10: 4135.29; 11: 13.24; 12: 54751.24 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3810.97; 9: 0.92; 10: 455.79; 11: 44.77; 12: 20405.72 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36937.43; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1400; 6: 0.92; 7: 167.44 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 282.72; 6: 0.92; 7: 33.8133 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 85807.41; 10: 5844.85; 12: 131288.24 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2165.35; 12: 96942.72 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 2381.89; 12: 106636.99 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 1580.71; 12: 70768.19 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9807.45; 12: 308693.42 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР07-01-019-10 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м / демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.22; 6: 1; 7: 0.22 | [8 empty] | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м / демонтаж
|  | Объем=22 / 100 | [20 empty] | Объем=22 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9067.04; 9: 0.92; 10: 1835.17; 11: 44.77; 12: 82160.56 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19148.19; 9: 0.92; 10: 3875.59; 11: 13.24; 12: 51312.81 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2016.24; 9: 0.92; 10: 408.09; 11: 44.77; 12: 18270.19 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21380.35; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 929; 6: 0.92; 7: 188.0296 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 149.6; 6: 0.92; 7: 30.279 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49595.58; 10: 5710.76; 12: 133473.37 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2243.26; 12: 100430.75 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 2467.59; 12: 110473.83 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 1637.58; 12: 73314.45 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9815.93; 12: 317261.65 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204.36 | 10.15 |  | 2074.25 | 13.24 | 27463.07 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Объем=7,8*13+4,68*22 | [20 empty] | Объем=7,8*13+4,68*22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2074.25; 12: 27463.07 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204.36 | 8.79 |  | 1796.32 | 13.62 | 24465.88 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1796.32; 12: 24465.88 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦпг-01-01-02-005 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204.36 | 10.15 |  | 2074.25 | 13.24 | 27463.07 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2074.25; 12: 27463.07 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204.36 | 10.15 |  | 2074.25 | 13.24 | 27463.07 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2074.25; 12: 27463.07 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 44.72 | 1 | 44.72 | 162.38 |  | 7261.63 | 8.16 | 59254.9 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [25 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  | Объем=5,12+39,6 | [20 empty] | Объем=5,12+39,6
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7261.63; 12: 59254.9 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж м\к | [20 empty] | Демонтаж м\к
28 | ФЕР09-01-001-02 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т / Демонтаж |  |  | 4: т; 5: 11.999; 6: 1; 7: 11.999 | [8 empty] | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т / Демонтаж
|  | Объем=3,975+0,971+5,533+1,3+0,22 | [20 empty] | Объем=3,975+0,971+5,533+1,3+0,22
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 183.74; 9: 0.805; 10: 1774.78; 11: 44.77; 12: 79456.9 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 472.04; 9: 0.805; 10: 4559.53; 11: 13.24; 12: 60368.18 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 41.59; 9: 0.805; 10: 401.73; 11: 44.77; 12: 17985.45 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 202.15; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.1; 6: 0.805; 7: 184.4906 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 6: 0.805; 7: 28.5912 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 857.93; 10: 6334.31; 12: 139825.08 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2176.51; 12: 97442.35 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 2024.15; 12: 90621.39 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 1349.44; 12: 60414.26 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9707.9; 12: 290860.73 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР09-03-029-01 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  | 4: т; 5: 1.9; 6: 1; 7: 1.9 | [8 empty] | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 271.66; 9: 0.805; 10: 415.5; 11: 44.77; 12: 18601.94 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 671.33; 9: 0.805; 10: 1026.8; 11: 13.24; 12: 13594.83 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 78.48; 9: 0.805; 10: 120.04; 11: 44.77; 12: 5374.19 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 88.49; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.9; 6: 0.805; 7: 44.2026 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.83; 6: 0.805; 7: 8.917 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1031.48; 10: 1442.3; 12: 32196.77 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 535.54; 12: 23976.13 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 498.05; 12: 22297.8 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 332.03; 12: 14865.2 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2272.38; 12: 69359.77 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 10.913 | 1 | 10.913 | 22.33 |  | 243.69 | 13.24 | 3226.46 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=3,975+1,3+0,971+2,76672+1,9 | [20 empty] | Объем=3,975+1,3+0,971+2,76672+1,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.69; 12: 3226.46 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦпг-01-01-01-016 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т |  |  | 1 т груза | 2.767 | 1 | 2.767 | 10.45 |  | 28.92 | 13.24 | 382.9 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Объем=2766,72/1000 | [20 empty] | Объем=2766,72/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.92; 12: 382.9 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 13.899 | 1 | 13.899 | 8.79 |  | 122.17 | 13.62 | 1663.96 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=3,975+1,3+0,971+5,533+0,22+1,9 | [20 empty] | Объем=3,975+1,3+0,971+5,533+0,22+1,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 122.17; 12: 1663.96 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 10.913 | 1 | 10.913 | 22.33 |  | 243.69 | 13.24 | 3226.46 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.69; 12: 3226.46 | [13 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦпг-01-01-02-016 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т |  |  | 1 т груза | 2.767 | 1 | 2.767 | 10.45 |  | 28.92 | 13.24 | 382.9 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.92; 12: 382.9 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж монолитных участков | [20 empty] | Демонтаж монолитных участков
35 | ФЕР46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных |  |  | 4: м3; 5: 21.06; 6: 1; 7: 21.06 | [8 empty] | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных
|  | Объем=17,66+3,4 | [20 empty] | Объем=17,66+3,4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.39; 9: 1.15; 10: 2164.94; 11: 44.77; 12: 96924.36 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 160.52; 9: 1.15; 10: 3887.63; 11: 13.24; 12: 51472.22 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 472.8; 11: 8.16; 12: 3858.05 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.48; 6: 1.15; 7: 253.8151 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 272.36; 10: 6525.37; 12: 152254.63 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2164.94; 12: 96924.36 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1970.1; 12: 88201.17 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1125.77; 12: 50400.67 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9621.24; 12: 290856.47 | [13 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 52.65 | 1 | 52.65 | 42.98 |  | 2262.9 | 13.24 | 29960.8 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(17,66+3,4)*2,5 | [20 empty] | Объем=(17,66+3,4)*2,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2262.9; 12: 29960.8 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 21.06 | 1 | 21.06 | 162.38 |  | 3419.72 | 8.16 | 27904.92 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [25 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  | Объем=3,4+17,66 | [20 empty] | Объем=3,4+17,66
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3419.72; 12: 27904.92 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ж\б колонн | [20 empty] | Демонтаж ж\б колонн
38 | ФЕР07-01-011-06 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т / Демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 | [8 empty] | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т / Демонтаж
|  | Объем=26 / 100 | [20 empty] | Объем=26 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9215.68; 9: 0.92; 10: 2204.39; 11: 44.77; 12: 98690.54 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 21178.85; 9: 0.92; 10: 5065.98; 11: 13.24; 12: 67073.58 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2372.02; 9: 0.92; 10: 567.39; 11: 44.77; 12: 25402.05 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 399.04; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 992; 6: 0.92; 7: 237.2864 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 175.73; 6: 0.92; 7: 42.0346 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30793.57; 10: 7270.37; 12: 165764.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2771.78; 12: 124092.59 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 3048.96; 12: 136501.85 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 2023.4; 12: 90587.59 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12342.73; 12: 392853.56 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР07-01-011-05 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т / Демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [8 empty] | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т / Демонтаж
|  | Объем=2 / 100 | [20 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8295.97; 9: 0.92; 10: 152.65; 11: 44.77; 12: 6834.14 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15566.2; 9: 0.92; 10: 286.42; 11: 13.24; 12: 3792.2 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2094.61; 9: 0.92; 10: 38.54; 11: 44.77; 12: 1725.44 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 374.1; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 893; 6: 0.92; 7: 16.4312 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 155.18; 6: 0.92; 7: 2.8553 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24236.27; 10: 439.07; 12: 10626.34 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 191.19; 12: 8559.58 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 210.31; 12: 9415.54 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 139.57; 12: 6248.49 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 788.95; 12: 26290.37 | [13 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР06-03-008-01 | Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций |  |  | 4: м2 поверхности резки; 5: 8.8; 6: 1; 7: 8.8 | [8 empty] | Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций
|  | Объем=0,8*0,4*26+0,6*0,4*2 | [20 empty] | Объем=0,8*0,4*26+0,6*0,4*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.24; 9: 1.15; 10: 629.87; 12: 629.87 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 588.09; 9: 1.15; 10: 5951.47; 11: 13.24; 12: 78797.46 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.01; 9: 1.15; 10: 0.1; 12: 0.1 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.41; 10: 21.21; 11: 13.24; 12: 280.82 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.47; 6: 1.15; 7: 65.4764 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 652.74; 10: 6602.55; 12: 79708.15 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 629.97; 12: 629.97 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 642.57; 12: 642.57 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 365.38; 12: 365.38 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7610.5; 12: 80716.1 | [13 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-01.7.17.04-0002 | Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм |  |  | м | 8.8 | 1 | 8.8 | 1094.48 |  | 9631.42 | 8.16 | 78592.39 | [8 empty] | Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [25 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9631.42; 12: 78592.39 | [13 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 10.15 |  | 2070.6 | 13.24 | 27414.74 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Объем=7,4*26+5,8*2 | [20 empty] | Объем=7,4*26+5,8*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2070.6; 12: 27414.74 | [13 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 8.79 |  | 1793.16 | 13.62 | 24422.84 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=192,4+5,8*2 | [20 empty] | Объем=192,4+5,8*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1793.16; 12: 24422.84 | [13 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦпг-01-01-02-005 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 10.15 |  | 2070.6 | 13.24 | 27414.74 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2070.6; 12: 27414.74 | [13 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 10.15 |  | 2070.6 | 13.24 | 27414.74 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2070.6; 12: 27414.74 | [13 empty] | Всего по позиции
46 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 82.64 | 1 | 82.64 | 162.38 |  | 13419.08 | 8.16 | 109499.69 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=78+4,64 | [20 empty] | Объем=78+4,64
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13419.08; 12: 109499.69 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж оконных проемов, ворот. | [20 empty] | Демонтаж оконных проемов, ворот.
47 | ФЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.12; 6: 1; 7: 1.12 | [8 empty] | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
|  | Объем=112 / 100 | [20 empty] | Объем=112 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1225.96; 9: 1.15; 10: 1579.04; 11: 44.77; 12: 70693.62 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.95; 9: 1.15; 10: 311.63; 11: 13.24; 12: 4125.98 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.49; 9: 1.15; 10: 134.58; 11: 44.77; 12: 6025.15 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 151.54; 6: 1.15; 7: 195.1835 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.74; 6: 1.15; 7: 9.9691 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1467.91; 10: 1890.67; 12: 74819.6 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1713.62; 12: 76718.77 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1559.39; 12: 69814.08 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 891.08; 12: 39893.76 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4341.14; 12: 184527.44 | [13 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 1 т груза | 2.67 | 1 | 2.67 | 17.95 |  | 47.93 | 13.24 | 634.59 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.93; 12: 634.59 | [13 empty] | Всего по позиции
49 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 4.45 | 1 | 4.45 | 162.38 |  | 722.59 | 8.16 | 5896.33 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2,67/0,6 | [20 empty] | Объем=2,67/0,6
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 722.59; 12: 5896.33 | [13 empty] | Всего по позиции
50 | ФЕР09-04-011-01 | Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания |  |  | 4: т; 5: 1.76; 6: 1; 7: 1.76 | [8 empty] | Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 416.48; 9: 0.805; 10: 590.07; 11: 44.77; 12: 26417.43 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2416.02; 9: 0.805; 10: 3423.02; 11: 13.24; 12: 45320.78 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 123.85; 9: 0.805; 10: 175.47; 11: 44.77; 12: 7855.79 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 490.24; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.4; 6: 0.805; 7: 58.6555 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.87; 6: 0.805; 7: 12.567 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3322.74; 10: 4013.09; 12: 71738.21 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 765.54; 12: 34273.22 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 711.95; 12: 31874.09 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 474.63; 12: 21249.4 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5199.67; 12: 124861.7 | [13 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 1.76 | 1 | 1.76 | 22.33 |  | 39.3 | 13.24 | 520.33 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.3; 12: 520.33 | [13 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза | 1.76 | 1 | 1.76 | 2.91 |  | 5.12 | 13.62 | 69.73 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.12; 12: 69.73 | [13 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 1.76 | 1 | 1.76 | 22.33 |  | 39.3 | 13.24 | 520.33 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.3; 12: 520.33 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж сборных ж\б панелей | [20 empty] | Демонтаж сборных ж\б панелей
54 | ФЕР07-04-005-01 | Демонтаж стеновых панелей: наружных |  |  | 4: 100 м2; 5: 8.6814; 6: 1; 7: 8.6814 | [8 empty] | Демонтаж стеновых панелей: наружных
|  | Объем=868,14 / 100 | [20 empty] | Объем=868,14 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 541.97; 9: 0.92; 10: 4328.65; 11: 44.77; 12: 193793.66 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7592.11; 9: 0.92; 10: 60637.33; 11: 13.24; 12: 802838.25 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 209.87; 9: 0.92; 10: 1676.21; 11: 44.77; 12: 75043.92 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 378.31; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62.01; 6: 0.92; 7: 495.2669 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.18; 6: 0.92; 7: 97.2803 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8512.39; 10: 64965.98; 12: 996631.91 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6004.86; 12: 268837.58 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 6605.35; 12: 295721.34 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 4383.55; 12: 196251.43 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75954.88; 12: 1488604.68 | [13 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦпг-01-01-01-004 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437.5 | 10.4 |  | 4550 | 13.24 | 60242 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4550; 12: 60242 | [13 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437.5 | 8.79 |  | 3845.63 | 13.62 | 52377.48 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3845.63; 12: 52377.48 | [13 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦпг-01-01-02-004 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437.5 | 10.4 |  | 4550 | 13.24 | 60242 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4550; 12: 60242 | [13 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦпг-01-01-01-004 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437.5 | 10.4 |  | 4550 | 13.24 | 60242 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4550; 12: 60242 | [13 empty] | Всего по позиции
59 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 208.35 | 1 | 208.35 | 162.38 |  | 33831.87 | 8.16 | 276068.06 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [25 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33831.87; 12: 276068.06 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж кирпичных стен | [20 empty] | Демонтаж кирпичных стен
60 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен |  |  | 4: м3; 5: 179.99; 6: 1; 7: 179.99 | [8 empty] | Разборка: кирпичных стен
|  | Объем=44,54+49,35+86,1 | [20 empty] | Объем=44,54+49,35+86,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.91; 9: 1.15; 10: 13021.65; 11: 44.77; 12: 582979.27 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.65; 9: 1.15; 10: 12346.86; 11: 13.24; 12: 163472.43 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.1; 6: 1.15; 7: 1469.6183 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 122.56; 10: 25368.51; 12: 746451.7 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13021.65; 12: 582979.27 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 11849.7; 12: 530511.14 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 6771.26; 12: 303149.22 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43989.47; 12: 1580112.06 | [13 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 265.46 | 1 | 265.46 | 3.28 |  | 870.71 | 13.24 | 11528.2 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,8 | [20 empty] | Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 870.71; 12: 11528.2 | [13 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 66.36 | 1 | 66.36 | 42.98 |  | 2852.15 | 13.24 | 37762.47 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,2 | [20 empty] | Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2852.15; 12: 37762.47 | [13 empty] | Всего по позиции
63 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 179.99 | 1 | 179.99 | 162.38 |  | 29226.78 | 8.16 | 238490.52 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом) | [25 empty] | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29226.78; 12: 238490.52 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж оконных и дверных блоков | [20 empty] | Демонтаж оконных и дверных блоков
64 | ФЕР09-04-009-01 | Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м / демонтаж |  |  | 4: т; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 | [8 empty] | Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м / демонтаж
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 942.89; 9: 0.805; 10: 189.76; 11: 44.77; 12: 8495.56 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1036.99; 9: 0.805; 10: 208.69; 11: 13.24; 12: 2763.06 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 85.27; 9: 0.805; 10: 17.16; 11: 44.77; 12: 768.25 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1080.74; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 92.35; 6: 0.805; 7: 18.5854 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.97; 6: 0.805; 7: 1.2015 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3060.62; 10: 398.45; 12: 11258.62 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 206.92; 12: 9263.81 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 192.44; 12: 8615.34 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 128.29; 12: 5743.56 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 719.18; 12: 25617.52 | [13 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕР09-04-012-01 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  | 4: м2; 5: 26; 6: 1; 7: 26 | [8 empty] | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.81; 9: 0.805; 10: 498.34; 11: 44.77; 12: 22310.68 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.41; 9: 0.805; 10: 301.6; 11: 13.24; 12: 3993.18 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.97; 9: 0.805; 10: 41.23; 11: 44.77; 12: 1845.87 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.72; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 0.805; 7: 50.232 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 6: 0.805; 7: 3.5581 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 63.94; 10: 799.94; 12: 26303.86 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 539.57; 12: 24156.55 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 501.8; 12: 22465.59 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 334.53; 12: 14977.06 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1636.27; 12: 63746.51 | [13 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.9; 6: 1; 7: 1.9 | [8 empty] | Разборка покрытий кровель: из листовой стали
|  | Объем=190 / 100 | [20 empty] | Объем=190 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 66.92; 9: 1.15; 10: 146.22; 11: 44.77; 12: 6546.27 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.52; 9: 1.15; 10: 27.36; 11: 13.24; 12: 362.25 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.58; 6: 1.15; 7: 18.7473 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 79.44; 10: 173.58; 12: 6908.52 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 146.22; 12: 6546.27 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 133.06; 12: 5957.11 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 76.03; 12: 3404.06 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 382.67; 12: 16269.69 | [13 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 4.1 | 1 | 4.1 | 22.33 |  | 91.55 | 13.24 | 1212.12 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=0,25+1,12+2,73 | [20 empty] | Объем=0,25+1,12+2,73
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.55; 12: 1212.12 | [13 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза | 4.1 | 1 | 4.1 | 2.91 |  | 11.93 | 13.62 | 162.49 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.93; 12: 162.49 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж пола | [20 empty] | Демонтаж пола
Подтвердить проектом, порописать в проекте марку бетона (150,200,250...) | [20 empty] | Подтвердить проектом, порописать в проекте марку бетона (150,200,250...)
69 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 3.54; 6: 1; 7: 3.54 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=354 / 100 | [20 empty] | Объем=354 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 9: 1.15; 10: 374.86; 11: 44.77; 12: 16782.48 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 9: 1.15; 10: 1170.82; 11: 13.24; 12: 15501.66 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 9: 1.15; 10: 152.95; 11: 44.77; 12: 6847.57 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 6: 1.15; 7: 47.6307 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 6: 1.15; 7: 12.0502 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 1545.68; 12: 32284.14 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 527.81; 12: 23630.05 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 538.37; 12: 24102.65 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 285.02; 12: 12760.23 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2369.07; 12: 69147.02 | [13 empty] | Всего по позиции
70 | ФЕР46-04-003-05 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 354; 6: 1; 7: 354 | [8 empty] | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 423; 9: 1.15; 10: 172203.3; 11: 44.77; 12: 7709541.74 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1197.15; 9: 1.15; 10: 487359.77; 11: 13.24; 12: 6452643.35 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49.59; 6: 1.15; 7: 20188.089 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1620.15; 10: 659563.07; 12: 14162185.09 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 172203.3; 12: 7709541.74 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 156705; 12: 7015682.98 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 89545.72; 12: 4008961.7 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 905813.79; 12: 25186829.77 | [13 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 708 | 1 | 708 | 3.28 |  | 2322.24 | 13.24 | 30746.46 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=354*2,5*0,8 | [20 empty] | Объем=354*2,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2322.24; 12: 30746.46 | [13 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 177 | 1 | 177 | 42.98 |  | 7607.46 | 13.24 | 100722.77 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=354*2,5*0,2 | [20 empty] | Объем=354*2,5*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7607.46; 12: 100722.77 | [13 empty] | Всего по позиции
73 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 354 | 1 | 354 | 162.38 |  | 57482.52 | 8.16 | 469057.36 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57482.52; 12: 469057.36 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под колонны и стены здания | [20 empty] | Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под колонны и стены здания
74 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора |  |  | 4: м3; 5: 173.39; 6: 1; 7: 173.39 | [8 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.76; 9: 1.15; 10: 1547.33; 11: 44.77; 12: 69273.96 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1293.92; 9: 1.15; 10: 258005.71; 11: 13.24; 12: 3415995.6 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.91; 9: 1.15; 10: 6562.2; 11: 44.77; 12: 293789.69 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.02; 10: 3644.66; 11: 8.16; 12: 29740.43 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 1.15; 7: 181.4526 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 6: 1.15; 7: 418.7369 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1322.7; 10: 263197.7; 12: 3515009.99 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8109.53; 12: 363063.65 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 7379.67; 12: 330387.92 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 4216.96; 12: 188793.1 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 274794.33; 12: 4034191.01 | [13 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 346.8 | 1 | 346.8 | 3.28 |  | 1137.5 | 13.24 | 15060.5 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=433,5*0,8 | [20 empty] | Объем=433,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1137.5; 12: 15060.5 | [13 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 86.7 | 1 | 86.7 | 42.98 |  | 3726.37 | 13.24 | 49337.14 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=433,5*0,2 | [20 empty] | Объем=433,5*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3726.37; 12: 49337.14 | [13 empty] | Всего по позиции
77 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 173.39 | 1 | 173.39 | 162.38 |  | 28155.07 | 8.16 | 229745.37 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28155.07; 12: 229745.37 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы. : | [28 empty] | Итоги по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы. :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1404174.9 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 218046.42 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 886466.47 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 12172.47 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 299662.01 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1743016.23 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1675563.34 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 218046.42 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 863925.14 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 12172.47 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 254750.45 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 214653.45 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 124187.88 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 67452.89 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 22541.33 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 44911.56 | [18 empty] | материалы
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 230218.89 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 214653.45 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 124187.88 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы. |  |  | 10: 1743016.23 | [19 empty] | Итого по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы.
Раздел 2. Земляные работы. | [19 empty] | Раздел 2. Земляные работы.
78 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.714; 6: 1; 7: 1.714 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=1714 / 1000 | [20 empty] | Объем=1714 / 1000
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [26 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.75; 9: 1.38; 10: 181.54; 11: 44.77; 12: 8127.55 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3030.55; 9: 1.38; 10: 7168.22; 11: 13.24; 12: 94907.23 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 385.16; 9: 1.38; 10: 911.03; 11: 44.77; 12: 40786.81 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 7.44; 11: 8.16; 12: 60.71 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.84; 6: 1.38; 7: 23.2747 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.53; 6: 1.38; 7: 67.4826 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3111.64; 10: 7357.2; 12: 103095.49 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1092.57; 12: 48914.36 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1005.16; 12: 45001.21 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 502.58; 12: 22500.61 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8864.94; 12: 170597.31 | [13 empty] | Всего по позиции
79 | ФЕРр51-2-3 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [8 empty] | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления
|  | Объем=30 / 100 | [20 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2751.21; 9: 1.15; 10: 949.17; 11: 44.77; 12: 42494.34 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 9: 1.15; 10: 0.23; 11: 13.24; 12: 3.05 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.15; 10: 0.04; 11: 44.77; 12: 1.79 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 346.5; 6: 1.15; 7: 119.5425 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.00345 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2751.87; 10: 949.4; 12: 42497.39 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 949.21; 12: 42496.13 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 825.81; 12: 36971.63 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 379.68; 12: 16998.45 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2154.89; 12: 96467.47 | [13 empty] | Всего по позиции
80 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [8 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.15; 10: 138.59; 11: 44.77; 12: 6204.67 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.15; 7: 18.4782 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 138.59; 12: 6204.67 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 138.59; 12: 6204.67 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 123.35; 12: 5522.16 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 55.44; 12: 2481.87 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 317.38; 12: 14208.7 | [13 empty] | Всего по позиции
81 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 2790.4 | 1 | 2790.4 | 2.91 |  | 8120.06 | 13.62 | 110595.22 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Объем=1714*1,6+30*1,6 | [20 empty] | Объем=1714*1,6+30*1,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8120.06; 12: 110595.22 | [13 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза | 2790.4 | 1 | 2790.4 | 3.96 |  | 11049.98 | 13.24 | 146301.74 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11049.98; 12: 146301.74 | [13 empty] | Всего по позиции
83 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 2790.4 | 1 | 2790.4 | 2.91 |  | 8120.06 | 13.62 | 110595.22 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Объем=1714*1,6+30*1,6 | [20 empty] | Объем=1714*1,6+30*1,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8120.06; 12: 110595.22 | [13 empty] | Всего по позиции
84 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.879; 6: 1; 7: 1.879 | [8 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=1879,1 / 1000 | [20 empty] | Объем=1879,1 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.15; 10: 1035.76; 11: 13.24; 12: 13713.46 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.15; 10: 202.04; 11: 44.77; 12: 9045.33 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.15; 7: 17.4165 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 1035.76; 12: 13713.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 202.04; 12: 9045.33 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 185.88; 12: 8321.7 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 92.94; 12: 4160.85 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1314.58; 12: 26196.01 | [13 empty] | Всего по позиции
85 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.383; 6: 1; 7: 0.383 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=38,3 / 100 | [20 empty] | Объем=38,3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.15; 10: 321.09; 11: 44.77; 12: 14375.2 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.15; 7: 42.8117 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 321.09; 12: 14375.2 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 321.09; 12: 14375.2 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 285.77; 12: 12793.93 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 128.44; 12: 5750.08 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 735.3; 12: 32919.21 | [13 empty] | Всего по позиции
86 | ФЕР01-02-001-02 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.879; 6: 1; 7: 1.879 | [8 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1160.98; 9: 1.15; 10: 2508.7; 11: 13.24; 12: 33215.19 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 189.99; 9: 1.15; 10: 410.54; 11: 44.77; 12: 18379.88 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.99; 6: 1.15; 7: 30.2303 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1160.98; 10: 2508.7; 12: 33215.19 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 410.54; 12: 18379.88 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 377.7; 12: 16909.49 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 188.85; 12: 8454.74 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3075.25; 12: 58579.42 | [13 empty] | Всего по позиции
87 | ФЕР01-02-001-08 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.879; 6: 1; 7: 1.879 | [8 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 153.63; 9: 1.15; 10: 331.97; 11: 13.24; 12: 4395.28 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18; 9: 1.15; 10: 38.9; 11: 44.77; 12: 1741.55 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.25; 6: 1.15; 7: 2.7011 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 153.63; 10: 331.97; 12: 4395.28 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.9; 12: 1741.55 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 35.79; 12: 1602.23 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 17.89; 12: 801.11 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 385.65; 12: 6798.62 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Земляные работы. : | [28 empty] | Итоги по разделу 2 Земляные работы. :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 39932.81 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1590.39 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 11044.88 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1562.55 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 11057.42 | [18 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 16240.12 | [18 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 44138.09 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 27897.97 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1590.39 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 11044.88 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1562.55 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 11057.42 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2839.46 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1365.82 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 16240.12 | [18 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3152.94 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2839.46 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1365.82 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Земляные работы. |  |  | 10: 44138.09 | [19 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы.
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1444107.71; 12: 24740641.17 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 219636.81; 12: 9805570.56 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 897511.35; 12: 11883056.77 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 13735.02; 12: 614912.46 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 310719.43; 12: 2830823.4 | [21 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 16240.12; 12: 221190.44 | [21 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1787154.32; 12: 40054718.46 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1703461.31; 12: 39166572.42 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 219636.81; 12: 9805570.56 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 874970.02; 12: 11584603.07 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 13735.02; 12: 614912.46 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 265807.87; 12: 2462321.5 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 217492.91; 12: 9709031.3 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 125553.7; 12: 5605045.99 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 67452.89; 12: 666955.6 | [21 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 22541.33; 12: 298453.7 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 44911.56; 12: 368501.9 | [21 empty] | материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 16240.12; 12: 221190.44 | [21 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 233371.83; 12: 10420483.02 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 217492.91; 12: 9709031.3 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 125553.7; 12: 5605045.99 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО |  |  | 10: 1787154.32; 12: 40054718.46 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 3284486.91
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 43339205.37
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 1040140.93
|  | Итого |  |  | 12: 44379346.3
|  | Повышающий договорной коэффициент-1,05136042 |  |  | 12: 46658688.17
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 46658688.17
|  | НДС 20% |  |  | 12: 9331737.63
|  | ВСЕГО по смете с НДС |  |  | 12: 55990425.8
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## КС-01-01-01
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | #REF!
наименование, адрес
Объект |  | 01-01-01 Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 1 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Октябрь, 2023 г.
01-01-01 Объекты по трассе жд путей. утв..
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 48144.72 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 29718.72 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 12460.71 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего | Объем в ИД | Ссылка на объем ИД | Примечание
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел
1 | 1 | 68-33-4 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 44 | 139.1385 |  | 274086.12 | 274086.12 |  | 15.341 | 675.004 |  |  |  | 701660.46 | 274086.12 |  |  | 675.004
|  |  | ШТ |  | 139.1385
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 279567.84
|  |  | Сметная прибыль | 54 % |  |  | 148006.5
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 701660.46
2 | 2 | 68-1-3 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 44 | 84.548 | 27.209 | 128802.08 | 112951.08 | 15851 | 6.8425 | 301.07 |  |  |  | 319777.78 | 112951.08 | 15851 | 9469.24 | 301.07 | 18.216
|  |  | ШТ |  | 57.339 | 4.807 |  |  | 9469.24 | 0.414 | 18.216
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 124868.73
|  |  | Сметная прибыль | 54 % |  |  | 66106.97
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 319777.78
1: 3; 1a: 3; 2: т01-01-01-007; 3: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого; 4: 191.91; Основная зарплата 5: 12.12; в т.ч. зарплата 7: 30795.8 |  |  |  | 30795.8
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 30795.8
1: 4; 1a: 4; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 239.36; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 317156.79 |  |  |  | 317156.79
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
5 | 5 | 07-01-054-01 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м) К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 1.592 | 4857.4896 | 3920.1016 | 149439.46 | 66811.24 | 82628.22 | 105.8 | 168.4336 |  |  |  | 332752.32 | 66811.24 | 82628.22 | 33359.72 | 168.4336 | 55.9932
|  |  | 100 м |  | 937.388 | 468.05 |  |  | 33359.72 | 35.1716 | 55.9932
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 110188.06
|  |  | Сметная прибыль | 73 % |  |  | 73124.8
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 332752.32
1: 6; 1a: 6; 2: т01-01-01-003; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; 4: 64; Основная зарплата 5: 10.71; в т.ч. зарплата 7: 9075.2 |  |  |  | 9075.2
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 9075.2
7 | 7 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 21.76 | 3.28 | 3.28 | 945.04 |  | 945.04 | [5 empty] | 945.04 |  | 945.04
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 945.04
8 | 8 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 5.44 | 49.427 | 49.427 | 3559.99 |  | 3559.99 | [5 empty] | 3559.99 |  | 3559.99
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3559.99
1: 9; 1a: 9; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 79.2; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 104941.58 |  |  |  | 104941.58
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
10 | 10 | 46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 3.648 | 1174.2535 | 798.652 | 99918.1 | 61343.6 | 38574.5 | 44.0335 | 160.6342 |  |  |  | 217476.12 | 61343.6 | 38574.5 | 20864.81 | 160.6342 | 36.4982
|  |  | 100 м3 строительного объема, включая подвал |  | 375.6015 | 127.7535 |  |  | 20864.81 | 10.005 | 36.4982
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 74809.65
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 42748.37
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 217476.12
11 | 11 | 46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 67.2 | 1912.935 | 1380.092 | 2775756.48 | 1535539.49 | 1227906.62 | 59.8345 | 4020.8784 |  |  |  | 4971577.95 | 1535539.49 | 1227906.62 |  | 4020.8784
|  |  | м3 |  | 510.393
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 1397340.94
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 798480.53
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4971577.95
12 | 12 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 134.4 | 3.28 | 3.28 | 5836.99 |  | 5836.99 | [5 empty] | 5836.99 |  | 5836.99
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 5836.99
13 | 13 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 33.6 | 49.427 | 49.427 | 21988.18 |  | 21988.18 | [5 empty] | 21988.18 |  | 21988.18
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 21988.18
1: 14; 1a: 14; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 67.2; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 89041.34 |  |  |  | 89041.34
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
15 | 15 | 46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 3.648 | 1174.2535 | 798.652 | 99918.1 | 61343.6 | 38574.5 | 44.0335 | 160.6342 |  |  |  | 217476.12 | 61343.6 | 38574.5 | 20864.81 | 160.6342 | 36.4982
|  |  | 100 м3 строительного объема, включая подвал |  | 375.6015 | 127.7535 |  |  | 20864.81 | 10.005 | 36.4982
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 74809.65
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 42748.37
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 217476.12
16 | 16 | 46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 41.28 | 1912.935 | 1380.092 | 1705107.55 | 943259.97 | 754285.5 | 59.8345 | 2469.9682 |  |  |  | 3053969.3 | 943259.97 | 754285.5 |  | 2469.9682
|  |  | м3 |  | 510.393
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 858366.57
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 490495.18
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3053969.3
17 | 17 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 82.56 | 3.28 | 3.28 | 3585.58 |  | 3585.58 | [5 empty] | 3585.58 |  | 3585.58
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3585.58
18 | 18 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 20.64 | 49.427 | 49.427 | 13507.02 |  | 13507.02 | [5 empty] | 13507.02 |  | 13507.02
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 13507.02
1: 19; 1a: 19; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 41.28; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 54696.83 |  |  |  | 54696.83
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
20 | 21 | 46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 82.533 | 3165.8695 | 2843.72 | 4297780.52 | 1190342.92 | 3107437.6 | 37.766 | 3116.9413 |  |  |  | 8536941.66 | 1190342.92 | 3107437.6 | 1774105.43 | 3116.9413 | 2993.5544
|  |  | 100 м3 строительного объема, включая подвал |  | 322.1495 | 480.1365 |  |  | 1774105.43 | 36.271 | 2993.5544
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 2697648
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 1541513.14
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 8536941.66
21 | 22 | 46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 53.72 | 1912.935 | 1380.092 | 2218952.95 | 1227517.58 | 981594.4 | 59.8345 | 3214.3093 |  |  |  | 3974303.09 | 1227517.58 | 981594.4 |  | 3214.3093
|  |  | м3 |  | 510.393
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 1117041
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 638309.14
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3974303.09
22 | 23 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 3144.7 | 3.28 | 3.28 | 136574.32 |  | 136574.32 | [5 empty] | 136574.32 |  | 136574.32
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 136574.32
23 | 24 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 786.16 | 49.427 | 49.427 | 514470.97 |  | 514470.97 | [5 empty] | 514470.97 |  | 514470.97
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 514470.97
1: 24; 1a: 25; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 1876.05; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 2485803.77 |  |  |  | 2485803.77
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
25 | 26 | 46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 41.709 | 3165.8695 | 2843.72 | 2171932.77 | 601553.47 | 1570379.3 | 37.766 | 1575.1821 |  |  |  | 4314241.57 | 601553.47 | 1570379.3 | 896564.57 | 1575.1821 | 1512.8271
|  |  | 100 м3 строительного объема, включая подвал |  | 322.1495 | 480.1365 |  |  | 896564.57 | 36.271 | 1512.8271
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 1363287.42
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 779021.38
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4314241.57
26 | 27 | 46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 69.76 | 1912.935 | 1380.092 | 2881499.58 | 1594036.23 | 1274684.02 | 59.8345 | 4174.0547 |  |  |  | 5160971.39 | 1594036.23 | 1274684.02 |  | 4174.0547
|  |  | м3 |  | 510.393
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 1450572.97
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 828898.84
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 5160971.39
27 | 28 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.728 | 551.2295 | 551.2295 | 5313.15 |  | 5313.15 | [5 empty] | 10149.37 |  | 5313.15 | 3504.51 |  | 6.7478
|  |  | 1000 м3 |  |  | 107.525 |  |  | 3504.51 | 9.269 | 6.7478
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 3224.15
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 1612.07
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 10149.37
1: 28; 1a: 29; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный 71,90 = [704 / 1,2 / 8,16]; 4: 821; Основная зарплата 5: 72.7628; в т.ч. зарплата 7: 487460.54 |  |  |  | 487460.54
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
29 | 30 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1674.4 | 3.28 | 3.28 | 72719.19 |  | 72719.19 | [5 empty] | 72719.19 |  | 72719.19
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 72719.19
30 | 31 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 418.6 | 49.427 | 49.427 | 273936.03 |  | 273936.03 | [5 empty] | 273936.03 |  | 273936.03
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 273936.03
1: 31; 1a: 32; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 990.69; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 1312684.06 |  |  |  | 1312684.06
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
32 | 33 | 46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 7.48 | 3165.8695 | 2843.72 | 389509.63 | 107881.27 | 281628.36 | 37.766 | 282.4897 |  |  |  | 773706.55 | 107881.27 | 281628.36 | 160787.91 | 282.4897 | 271.3071
|  |  | 100 м3 строительного объема, включая подвал |  | 322.1495 | 480.1365 |  |  | 160787.91 | 36.271 | 271.3071
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 244488.95
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 139707.97
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 773706.55
33 | 34 | 46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 69.76 | 1912.935 | 1380.092 | 2881499.58 | 1594036.23 | 1274684.02 | 59.8345 | 4174.0547 |  |  |  | 5160971.39 | 1594036.23 | 1274684.02 |  | 4174.0547
|  |  | м3 |  | 510.393
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 1450572.97
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 828898.84
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 5160971.39
34 | 35 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.069 | 551.2295 | 551.2295 | 503.58 |  | 503.58 | [5 empty] | 961.96 |  | 503.58 | 332.16 |  | 0.63956
|  |  | 1000 м3 |  |  | 107.525 |  |  | 332.16 | 9.269 | 0.63956
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 305.59
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 152.79
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 961.96
1: 35; 1a: 36; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 71,90 = [704 / 1,2 / 8,16]; 4: 69; Основная зарплата 5: 72.7628; в т.ч. зарплата 7: 40968.06 |  |  |  | 40968.06
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
36 | 37 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 413.26 | 3.28 | 3.28 | 17947.88 |  | 17947.88 | [5 empty] | 17947.88 |  | 17947.88
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 17947.88
37 | 38 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 103.32 | 49.427 | 49.427 | 67613.64 |  | 67613.64 | [5 empty] | 67613.64 |  | 67613.64
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 67613.64
1: 38; 1a: 39; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 249.39; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 330446.74 |  |  |  | 330446.74
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
39 | 40 | 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.067 | 4218.699 | 4097.749 | 3987.18 | 349.78 | 3635.03 | 14.95 | 1.0016 |  |  |  | 6886.23 | 349.78 | 3635.03 | 1750.98 | 1.0016 | 2.8971
|  |  | 1000 м3 |  | 116.61 | 583.74 |  |  | 1750.98 | 43.24 | 2.8971
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 1932.7
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 966.35
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 6886.23
40 | 41 | 66-8-1 | Демонтаж чугунных люков К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 3 | 20.539 |  | 2758.59 | 2758.59 |  | 2.6105 | 7.8315 |  |  |  | 6427.52 | 2758.59 |  |  | 7.8315
|  |  | ШТ |  | 20.539
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 2455.15
|  |  | Сметная прибыль | 44 % |  |  | 1213.78
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 6427.52
41 | 42 | 46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара) К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 76.8 | 1197.5456 | 1190.4064 | 1234990.08 | 24546.82 | 1210443.26 | 0.8372 | 64.297 |  |  |  | 1418959.56 | 24546.82 | 1210443.26 | 104103.17 | 64.297 | 148.3776
|  |  | м3 |  | 7.1392 | 30.2772 |  |  | 104103.17 | 1.932 | 148.3776
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 117071.49
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 66897.99
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1418959.56
42 | 43 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.08 | 551.2295 | 551.2295 | 7882.14 |  | 7882.14 | [5 empty] | 15056.76 |  | 7882.14 | 5199 |  | 10.0105
|  |  | 1000 м3 |  |  | 107.525 |  |  | 5199 | 9.269 | 10.0105
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 4783.08
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 2391.54
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 15056.76
1: 43; 1a: 44; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 71,90 = [704 / 1,2 / 8,16]; 4: 1003; Основная зарплата 5: 72.7628; в т.ч. зарплата 7: 595521.22 |  |  |  | 595521.22
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
44 | 45 | 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.003 | 4218.699 | 4097.749 | 59688.77 | 5236.29 | 54416.96 | 14.95 | 14.9948 |  |  |  | 103088.02 | 5236.29 | 54416.96 | 26212.44 | 14.9948 | 43.3697
|  |  | 1000 м3 |  | 116.61 | 583.74 |  |  | 26212.44 | 43.24 | 43.3697
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 28932.83
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 14466.42
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 103088.02
45 | 46 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 153.6 | 3.28 | 3.28 | 6670.85 |  | 6670.85 | [5 empty] | 6670.85 |  | 6670.85
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 6670.85
46 | 47 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 38.4 | 49.427 | 49.427 | 25129.34 |  | 25129.34 | [5 empty] | 25129.34 |  | 25129.34
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 25129.34
1: 47; 1a: 48; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 76.8; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 101761.54 |  |  |  | 101761.54
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
48 | 49 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1920 | 3.28 | 3.28 | 83385.6 |  | 83385.6 | [5 empty] | 83385.6 |  | 83385.6
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 83385.6
49 | 50 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 480 | 49.427 | 49.427 | 314116.8 |  | 314116.8 | [5 empty] | 314116.8 |  | 314116.8
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 314116.8
1: 50; 1a: 51; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 1000; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 1325020 |  |  |  | 1325020
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Итого по акту: 01-01-01 Объекты по трассе жд путей. утв..
Прямые затраты | [6 empty] | 30236687.3
Стоимость материальных ресурсов (всего) | [6 empty] | 7340683.44
Эксплуатация машин | [6 empty] | 13492409.58
ЗП машинистов | [6 empty] | 3057118.75
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 9403594.28
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 48144716.01
Накладные расходы | [6 empty] | 11402267.74
Сметная прибыль | [6 empty] | 6505760.97
Всего с НР и СП | [6 empty] | 48144716.01
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 3947866.71
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 52092582.72
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 1250221.99
Итого по акту | [6 empty] | 53342804.71
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 56084624.87
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## КС-01-01-02
Smeta.RU Flash (495) 974-1589 | [7 empty] | Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | 1
наименование, адрес
Объект |  | 01-01-02 Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 2 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Октябрь, 2023 г.
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 40126.29 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 26533.36 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 10448.06 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего | Объем в ИД | Ссылка на объем ИД | Примечание
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел Корпус 121. Демонтажные работы.
1 | 1 | 46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 8 слоев | 15.4872 | 153.59 | 41.43 | 86262.62 | 77767.43 | 8495.19 | 14.38 | 222.7059 | 1548.72 | АОСР 131-23-ПОД/1 от 08.09.2023, прил.1, лист.1, строка 1 |  | 197470.04 | 77767.43 | 8495.19 |  | 222.7059
|  |  | 100 м2 |  | 112.16
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 70768.36
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 40439.06
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 197470.04
1: 2; 1a: 2; 2: т01-01-01-018; 3: Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг; 4: 16.85; Основная зарплата 5: 21.74; в т.ч. зарплата 7: 4850.1 | 16.85 | АОСР 131-23-ПОД/1 от 08.09.2023, прил.1, лист.1, строка 1 | (1548,72 х 1,7 х 8) 80% | 4850.1
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4850.1
3 | 3 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 4.21 | 42.98 | 42.98 | 2395.74 |  | 2395.74 |  |  | 4.21 | АОСР 131-23-ПОД/1 от 08.09.2023, прил.1, лист.1, строка 1 | (1548,72 х 1,7 х 8) 20% | 2395.74 |  | 2395.74
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2395.74
4 | 4 | 12-01-017-01 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8 | 15.4872 | 319.904 | 151.944 | 147613.3 | 116457.08 | 31156.22 | 19.44 | 301.0712 | 1548.72 | АОСР 131-23-ПОД/1 от 08.09.2023, прил.1, лист.1, строка 2 | 77,44м3/0,05м=1548,72м2 | 361060.47 | 116457.08 | 31156.22 | 12125.55 | 301.0712 | 24.0361
|  |  | 100 м2 |  | 167.96 | 17.488 |  |  | 12125.55 | 1.552 | 24.0361
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 140155.07
|  |  | Сметная прибыль | 57 % |  |  | 73292.1
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 361060.47
5 | 5 | 12-01-017-02 | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 К=МР*0*35; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*35 | 15.4872 | 316.4 | 74.48 | 183010.39 | 167738.15 | 15272.24 | 28 | 433.6416 | 1548.72 | АОСР 131-23-ПОД/1 от 08.09.2023, прил.1, лист.1, строка 2 | 77,44м3/0,05м=1548,72м2 | 472413.05 | 167738.15 | 15272.24 | 6600.8 | 433.6416 | 13.0092
|  |  | 100 м2 |  | 241.92 | 9.52 |  |  | 6600.8 | 0.84 | 13.0092
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:до 50мм
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 190029.46
|  |  | Сметная прибыль | 57 % |  |  | 99373.2
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 472413.05
6 | 6 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 111.5 | 3.28 | 3.28 | 4842.45 |  | 4842.45 |  |  | 111.52 | АОСР 131-23-ПОД/1 от 08.09.2023, прил.1, лист.1, строка 2 | 139,4 х 80% | 4842.45 |  | 4842.45
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4842.45
7 | 7 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 27.88 | 42.98 | 42.98 | 15865.39 |  | 15865.39 |  |  | 27.88 | АОСР 131-23-ПОД/1 от 08.09.2023, прил.1, лист.1, строка 2 | 139,4 х 20% | 15865.39 |  | 15865.39
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 15865.39
8 | 8 | 12-01-014-02 | Демонтаж утепления покрытий: керамзитом К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8 | 154.87 | 41.048 | 24.136 | 166750.08 | 117259.82 | 49490.26 | 2.168 | 335.7582 |  |  |  | 396668.2 | 117259.82 | 49490.26 | 21245.07 | 335.7582 | 42.1246
|  |  | м3 |  | 16.912 | 3.064 |  |  | 21245.07 | 0.272 | 42.1246
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 150970.33
|  |  | Сметная прибыль | 57 % |  |  | 78947.79
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 396668.2
1: 9; 1a: 9; 2: т01-01-01-038; 3: Погрузка при автомобильных перевозках заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.); 4: 61.95; Основная зарплата 5: 6.43; в т.ч. зарплата 7: 5273.8 |  |  |  | 5273.8
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 5273.8
1: 10; 1a: 10; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 294.26; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 389900.39 |  |  |  | 389900.39
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
11 | 11 | 07-05-011-08 | Установка панелей ребристых площадью: свыше 5 до 10 м2.Демонтаж. К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 1.68 | 2962.8416 | 1928.136 | 120711.84 | 77823.93 | 42887.91 | 114.08 | 191.6544 |  |  |  | 316800.04 | 77823.93 | 42887.91 | 22221.07 | 191.6544 | 36.9398
|  |  | 100 ШТ |  | 1034.7056 | 295.4396 |  |  | 22221.07 | 21.988 | 36.9398
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 116 % |  |  | 116052.2
|  |  | Сметная прибыль | 80 % |  |  | 80036
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 316800.04
1: 12; 1a: 12; 2: т01-01-01-003; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т; 4: 252; Основная зарплата 5: 10.71; в т.ч. зарплата 7: 35733.6 |  |  |  | 35733.6
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 35733.6
1: 13; 1a: 13; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 252; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 30169.44 |  |  |  | 30169.44
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 30169.44
1: 14; 1a: 14; 2: т01-01-02-003; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т; 4: 252; Основная зарплата 5: 10.71; в т.ч. зарплата 7: 35733.6 |  |  |  | 35733.6
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 35733.6
15 | 15 | 07-05-011-05 | Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 0.16 | 2850.4084 | 1363.2652 | 13540.64 | 10652.7 | 2887.94 | 160.08 | 25.6128 |  |  |  | 37214.72 | 10652.7 | 2887.94 | 1425.91 | 25.6128 | 2.3743
|  |  | 100 ШТ |  | 1487.1432 | 199.0604 |  |  | 1425.91 | 14.8396 | 2.3743
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 116 % |  |  | 14011.19
|  |  | Сметная прибыль | 80 % |  |  | 9662.89
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 37214.72
1: 16; 1a: 16; 2: т01-01-01-003; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т; 4: 20.6; Основная зарплата 5: 10.71; в т.ч. зарплата 7: 2921.08 |  |  |  | 2921.08
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2921.08
1: 17; 1a: 17; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 20.6; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 2466.23 |  |  |  | 2466.23
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2466.23
1: 18; 1a: 18; 2: т01-01-02-003; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т; 4: 20.6; Основная зарплата 5: 10.71; в т.ч. зарплата 7: 2921.08 |  |  |  | 2921.08
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2921.08
1: 19; 1a: 19; 2: т01-01-01-003; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т; 4: 272.6; Основная зарплата 5: 10.71; в т.ч. зарплата 7: 38654.68 |  |  |  | 38654.68
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 38654.68
1: 20; 1a: 20; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 112.49; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 149051.5 |  |  |  | 149051.5
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
21 | 21 | 07-01-022-16 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м / Демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 0.13 | 44960.3816 | 31809.9016 | 131288.31 | 76537.11 | 54751.2 | 1288 | 167.44 |  |  |  | 308693.85 | 76537.11 | 54751.2 | 20405.81 | 167.44 | 33.8133
|  |  | 100 ШТ |  | 13150.48 | 3506.0924 |  |  | 20405.81 | 260.1024 | 33.8133
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 106637.21
|  |  | Сметная прибыль | 73 % |  |  | 70768.33
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 308693.85
22 | 22 | 07-01-019-10 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м / демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 0.22 | 25958.0116 | 17616.3348 | 133473.37 | 82160.51 | 51312.86 | 854.68 | 188.0296 |  |  |  | 317261.3 | 82160.51 | 51312.86 | 18270.05 | 188.0296 | 30.279
|  |  | 100 ШТ |  | 8341.6768 | 1854.9408 |  |  | 18270.05 | 137.632 | 30.279
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 110473.62
|  |  | Сметная прибыль | 73 % |  |  | 73314.31
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 317261.3
1: 23; 1a: 23; 2: т01-01-01-005; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т; 4: 204.36; Основная зарплата 5: 10.15; в т.ч. зарплата 7: 27463.94 |  |  |  | 27463.94
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27463.94
1: 24; 1a: 24; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 204.36; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 24465.98 |  |  |  | 24465.98
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 24465.98
1: 25; 1a: 25; 2: т01-01-02-005; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т; 4: 204.36; Основная зарплата 5: 10.15; в т.ч. зарплата 7: 27463.94 |  |  |  | 27463.94
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27463.94
1: 26; 1a: 26; 2: т01-01-01-005; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т; 4: 204.36; Основная зарплата 5: 10.15; в т.ч. зарплата 7: 27463.94 |  |  |  | 27463.94
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27463.94
1: 27; 1a: 27; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=МР/1.2/8.16; 4: 44.72; Основная зарплата 5: 162.3775; в т.ч. зарплата 7: 59254 |  |  |  | 59254
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 59254
28 | 28 | 09-01-001-02 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т / Демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7*1,15 | 11.999 | 527.9029 | 379.9922 | 139825.07 | 79456.9 | 60368.17 | 15.3755 | 184.4906 |  |  |  | 290860.48 | 79456.9 | 60368.17 | 17985.3 | 184.4906 | 28.5912
|  |  | т |  | 147.9107 | 33.48 |  |  | 17985.3 | 2.3828 | 28.5912
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) металлических конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 93 % |  |  | 90621.25
|  |  | Сметная прибыль | 62 % |  |  | 60414.16
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 290860.48
29 | 29 | 09-03-029-01 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7*1,15 | 1.9 | 759.1069 | 540.4207 | 32196.94 | 18602.12 | 13594.82 | 23.2645 | 44.2026 |  |  |  | 69359.89 | 18602.12 | 13594.82 | 5373.98 | 44.2026 | 8.917
|  |  | т |  | 218.6863 | 63.1764 |  |  | 5373.98 | 4.6932 | 8.917
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) металлических конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 93 % |  |  | 22297.77
|  |  | Сметная прибыль | 62 % |  |  | 14865.18
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 69359.89
1: 30; 1a: 30; 2: т01-01-01-015; 3: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т; 4: 10.913; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 3226.43 |  |  |  | 3226.43
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3226.43
1: 31; 1a: 31; 2: т01-01-01-016; 3: Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т; 4: 2.767; Основная зарплата 5: 10.45; в т.ч. зарплата 7: 382.84 |  |  |  | 382.84
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 382.84
1: 32; 1a: 32; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 13.899; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 1663.99 |  |  |  | 1663.99
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1663.99
1: 33; 1a: 33; 2: т01-01-02-015; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т; 4: 10.913; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 3226.43 |  |  |  | 3226.43
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3226.43
1: 34; 1a: 34; 2: т01-01-02-016; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т; 4: 2.767; Основная зарплата 5: 10.45; в т.ч. зарплата 7: 382.84 |  |  |  | 382.84
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 382.84
35 | 35 | 46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 21.06 | 309.8465 | 184.598 | 152254.53 | 96924.23 | 51472.32 | 12.052 | 253.8151 |  |  |  | 290856.18 | 96924.23 | 51472.32 |  | 253.8151
|  |  | м3 |  | 102.7985
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 88201.05
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 50400.6
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 290856.18
36 | 36 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 52.65 | 42.98 | 42.98 | 29961.01 |  | 29961.01 | [5 empty] | 29961.01 |  | 29961.01
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 29961.01
1: 37; 1a: 37; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=МР/1.2/8.16; 4: 21.06; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 27904.5 |  |  |  | 27904.5
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27904.5
38 | 38 | 07-01-011-06 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т / Демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 0.26 | 27962.9676 | 19484.542 | 165764.16 | 98690.57 | 67073.59 | 912.64 | 237.2864 |  |  |  | 392853.42 | 98690.57 | 67073.59 | 25401.92 | 237.2864 | 42.0346
|  |  | 100 ШТ |  | 8478.4256 | 2182.2584 |  |  | 25401.92 | 161.6716 | 42.0346
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 136501.74
|  |  | Сметная прибыль | 73 % |  |  | 90587.52
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 392853.42
39 | 39 | 07-01-011-05 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т / Демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 0.02 | 21953.1964 | 14320.904 | 10626.13 | 6833.95 | 3792.18 | 821.56 | 16.4312 |  |  |  | 26289.87 | 6833.95 | 3792.18 | 1725.47 | 16.4312 | 2.8553
|  |  | 100 ШТ |  | 7632.2924 | 1927.0412 |  |  | 1725.47 | 142.7656 | 2.8553
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 9415.36
|  |  | Сметная прибыль | 73 % |  |  | 6248.38
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 26289.87
40 | 40 | 06-03-008-01 | Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 8.8 | 750.2895 | 676.3035 | 107169.84 | 28199.25 | 78797.49 | 7.4405 | 65.4764 |  |  |  | 152295.82 | 28199.25 | 78797.49 | 4.49 | 65.4764
|  |  | м2 поверхности резки |  | 71.576 | 0.0115 |  |  | 4.49
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 28767.81
|  |  | Сметная прибыль | 58 % |  |  | 16358.17
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 152295.82
1: 41; 1a: 41; 2: 01.7.17.04-0002; 3: Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; 4: 8.8; Основная зарплата 5: 1094.48; в т.ч. зарплата 7: 78592.45 |  |  |  | 78592.45
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
1: 42; 1a: 42; 2: т01-01-01-005; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т; 4: 204; Основная зарплата 5: 10.15; в т.ч. зарплата 7: 27415.56 |  |  |  | 27415.56
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27415.56
1: 43; 1a: 43; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 204; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 24422.88 |  |  |  | 24422.88
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 24422.88
1: 44; 1a: 44; 2: т01-01-02-005; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т; 4: 204; Основная зарплата 5: 10.15; в т.ч. зарплата 7: 27415.56 |  |  |  | 27415.56
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27415.56
1: 45; 1a: 45; 2: т01-01-01-005; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т; 4: 204; Основная зарплата 5: 10.15; в т.ч. зарплата 7: 27415.56 |  |  |  | 27415.56
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27415.56
1: 46; 1a: 46; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 82.64; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 109499.65 |  |  |  | 109499.65
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
47 | 47 | 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.12 | 1688.0965 | 278.2425 | 74819.46 | 70693.46 | 4126 | 174.271 | 195.1835 |  |  |  | 184527.27 | 70693.46 | 4126 | 6025.29 | 195.1835 | 9.9691
|  |  | 100 м2 |  | 1409.854 | 120.1635 |  |  | 6025.29 | 8.901 | 9.9691
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 69814.06
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 39893.75
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 184527.27
1: 48; 1a: 48; 2: т01-01-01-045; 3: Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика); 4: 2.67; Основная зарплата 5: 17.95; в т.ч. зарплата 7: 634.55 |  |  |  | 634.55
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 634.55
1: 49; 1a: 49; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=1590/1.2/8.16; 4: 4.45; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 5896.25 |  |  |  | 5896.25
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
50 | 50 | 09-04-011-01 | Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7*1,15 | 1.76 | 2280.1625 | 1944.8961 | 71738.13 | 26417.39 | 45320.74 | 33.327 | 58.6555 |  |  |  | 124861.62 | 26417.39 | 45320.74 | 7855.83 | 58.6555 | 12.567
|  |  | т |  | 335.2664 | 99.6993 |  |  | 7855.83 | 7.1403 | 12.567
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) металлических конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 93 % |  |  | 31874.09
|  |  | Сметная прибыль | 62 % |  |  | 21249.4
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 124861.62
1: 51; 1a: 51; 2: т01-01-01-015; 3: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т; 4: 1.76; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 520.34 |  |  |  | 520.34
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 520.34
52 | 52 | т03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1.76 | 2.91 | 2.91 | 69.75 |  | 69.75 | [5 empty] | 69.75 |  | 69.75
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 69.75
1: 53; 1a: 53; 2: т01-01-02-015; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т; 4: 1.76; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 520.34 |  |  |  | 520.34
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 520.34
54 | 54 | 07-04-005-01 | Демонтаж стеновых панелей: наружных К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 8.6814 | 7483.3536 | 6984.7412 | 996632.1 | 193793.85 | 802838.25 | 57.0492 | 495.2669 |  |  |  | 1488605.07 | 193793.85 | 802838.25 | 75043.84 | 495.2669 | 97.2803
|  |  | 100 м2 |  | 498.6124 | 193.0804 |  |  | 75043.84 | 11.2056 | 97.2803
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 295721.46
|  |  | Сметная прибыль | 73 % |  |  | 196251.51
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1488605.07
1: 55; 1a: 55; 2: т01-01-01-004; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т; 4: 437.5; Основная зарплата 5: 10.4; в т.ч. зарплата 7: 60243.75 |  |  |  | 60243.75
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 60243.75
1: 56; 1a: 56; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 437.5; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 52377.5 |  |  |  | 52377.5
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 52377.5
1: 57; 1a: 57; 2: т01-01-02-004; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т; 4: 437.5; Основная зарплата 5: 10.4; в т.ч. зарплата 7: 60243.75 |  |  |  | 60243.75
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 60243.75
1: 58; 1a: 58; 2: т01-01-01-004; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т; 4: 437.5; Основная зарплата 5: 10.4; в т.ч. зарплата 7: 60243.75 |  |  |  | 60243.75
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 60243.75
1: 59; 1a: 59; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=1590/1.2/8.16; 4: 208.35; Основная зарплата 5: 162.3775; в т.ч. зарплата 7: 276063.75 |  |  |  | 276063.75
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 276063.75
60 | 60 | 46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 179.99 | 140.944 | 68.5975 | 746450.93 | 582978.61 | 163472.32 | 8.165 | 1469.6183 |  |  |  | 1580110.35 | 582978.61 | 163472.32 |  | 1469.6183
|  |  | м3 |  | 72.3465
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 530510.54
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 303148.88
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1580110.35
61 | 61 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 265.46 | 3.28 | 3.28 | 11528.93 |  | 11528.93 | [5 empty] | 11528.93 |  | 11528.93
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 11528.93
62 | 62 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 66.36 | 42.98 | 42.98 | 37762.82 |  | 37762.82 | [5 empty] | 37762.82 |  | 37762.82
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 37762.82
1: 63; 1a: 63; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 179.99; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 238490.35 |  |  |  | 238490.35
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
64 | 64 | 09-04-009-01 | Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м / демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7*1,15 | 0.25 | 1593.8034 | 834.777 | 11258.51 | 8495.4 | 2763.11 | 74.3418 | 18.5854 |  |  |  | 25617.21 | 8495.4 | 2763.11 | 768.28 | 18.5854 | 1.2015
|  |  | т |  | 759.0264 | 68.6423 |  |  | 768.28 | 4.8059 | 1.2015
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) металлических конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 93 % |  |  | 8615.22
|  |  | Сметная прибыль | 62 % |  |  | 5743.48
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 25617.21
65 | 65 | 09-04-012-01 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7*1,15 | 26 | 30.7671 | 11.6 | 26303.94 | 22310.86 | 3993.08 | 1.932 | 50.232 |  |  |  | 63747.07 | 22310.86 | 3993.08 | 1846 | 50.232 | 3.5581
|  |  | м2 |  | 19.167 | 1.5858 |  |  | 1846 | 0.13685 | 3.5581
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) металлических конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 93 % |  |  | 22465.88
|  |  | Сметная прибыль | 62 % |  |  | 14977.25
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 63747.07
66 | 66 | 46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.9 | 91.356 | 14.398 | 6908.48 | 6546.28 | 362.2 | 9.867 | 18.7473 |  |  |  | 16269.66 | 6546.28 | 362.2 |  | 18.7473
|  |  | 100 м2 |  | 76.958
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 5957.11
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 3404.07
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 16269.66
1: 67; 1a: 67; 2: т01-01-01-015; 3: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т; 4: 4.1; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 1212.17 |  |  |  | 1212.17
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1212.17
68 | 68 | т03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 4.1 | 2.91 | 2.91 | 162.48 |  | 162.48 | [5 empty] | 162.48 |  | 162.48
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 162.48
69 | 69 | 68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 3.54 | 436.632 | 330.74 | 32284.02 | 16782.36 | 15501.66 | 13.455 | 47.6307 |  |  |  | 69146.54 | 16782.36 | 15501.66 | 6847.46 | 47.6307 | 12.0502
|  |  | 100 м3 |  | 105.892 | 43.2055 |  |  | 6847.46 | 3.404 | 12.0502
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 24102.42
|  |  | Сметная прибыль | 54 % |  |  | 12760.1
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 69146.54
70 | 70 | 46-04-003-05 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 354 | 1863.1725 | 1376.7225 | 14162187.72 | 7709542.98 | 6452644.74 | 57.0285 | 20188.089 |  |  |  | 25186834.18 | 7709542.98 | 6452644.74 |  | 20188.089
|  |  | м3 |  | 486.45
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 7015684.11
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 4008962.35
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 25186834.18
71 | 71 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 708 | 3.28 | 3.28 | 30748.44 |  | 30748.44 | [5 empty] | 30748.44 |  | 30748.44
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 30748.44
72 | 72 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 177 | 42.98 | 42.98 | 100723.62 |  | 100723.62 | [5 empty] | 100723.62 |  | 100723.62
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 100723.62
1: 73; 1a: 73; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 354; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 469057.08 |  |  |  | 469057.08
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
74 | 74 | 46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 173.39 | 1517.952 | 1488.008 | 3515010.63 | 69274.51 | 3415996.27 | 1.0465 | 181.4526 |  |  |  | 4034193.28 | 69274.51 | 3415996.27 | 293790.28 | 181.4526 | 418.7369
|  |  | м3 |  | 8.924 | 37.8465 |  |  | 293790.28 | 2.415 | 418.7369
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 330388.96
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 188793.69
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4034193.28
75 | 75 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 346.8 | 3.28 | 3.28 | 15061.52 |  | 15061.52 | [5 empty] | 15061.52 |  | 15061.52
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 15061.52
76 | 76 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 86.7 | 42.98 | 42.98 | 49337.5 |  | 49337.5 | [5 empty] | 49337.5 |  | 49337.5
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 49337.5
1: 77; 1a: 77; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 173.39; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 229745.22 |  |  |  | 229745.22
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Раздел Земляные работы.
78 | 78 | 01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2*1,15 | 1.714 | 4292.414 | 4182.159 | 103095.4 | 8127.46 | 94907.25 | 13.5792 | 23.2747 |  |  |  | 170596.9 | 8127.46 | 94907.25 | 40786.67 | 23.2747 | 67.4826
|  |  | 1000 м3 |  | 105.915 | 531.5208 |  |  | 40786.67 | 39.3714 | 67.4826
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.66 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 45001
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 22500.5
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 170596.9
79 | 79 | 51-2-3 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.3 | 3164.6505 | 0.759 | 42497.25 | 42494.23 | 3.02 | 398.475 | 119.5425 |  |  |  | 96467.27 | 42494.23 | 3.02 | 1.85 | 119.5425 | 0.00345
|  |  | 100 м3 |  | 3163.8915 | 0.138 |  |  | 1.85 | 0.0115 | 0.00345
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 87 % |  |  | 36971.59
|  |  | Сметная прибыль | 40 % |  |  | 16998.43
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 96467.27
80 | 80 | 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.3 | 461.955 |  | 6204.52 | 6204.52 |  | 61.594 | 18.4782 |  |  |  | 14208.35 | 6204.52 |  |  | 18.4782
|  |  | 100 м3 |  | 461.955
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 5522.02
|  |  | Сметная прибыль | 40 % |  |  | 2481.81
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 14208.35
81 | 81 | т03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 2790.4 | 2.91 | 2.91 | 110583.55 |  | 110583.55 | [5 empty] | 110583.55 |  | 110583.55
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 110583.55
1: 82; 1a: 82; 2: т01-01-01-039; 3: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной); 4: 2790.4; Основная зарплата 5: 3.96; в т.ч. зарплата 7: 146300.67 |  |  |  | 146300.67
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 146300.67
83 | 83 | т03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 2790.4 | 2.91 | 2.91 | 110583.55 |  | 110583.55 | [5 empty] | 110583.55 |  | 110583.55
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 110583.55
84 | 84 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.879 | 551.2295 | 551.2295 | 13713.47 |  | 13713.47 | [5 empty] | 26195.99 |  | 13713.47 | 9045.3 |  | 17.4165
|  |  | 1000 м3 |  |  | 107.525 |  |  | 9045.3 | 9.269 | 17.4165
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 8321.68
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 4160.84
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 26195.99
85 | 85 | 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.383 | 838.35 |  | 14375.11 | 14375.11 |  | 111.78 | 42.8117 |  |  |  | 32919 | 14375.11 |  |  | 42.8117
|  |  | 100 м3 |  | 838.35
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 12793.85
|  |  | Сметная прибыль | 40 % |  |  | 5750.04
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 32919
86 | 86 | 01-02-001-02 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.879 | 1335.127 | 1335.127 | 33215.23 |  | 33215.23 | [5 empty] | 58579.45 |  | 33215.23 | 18379.87 |  | 30.2303
|  |  | 1000 м3 |  |  | 218.4885 |  |  | 18379.87 | 16.0885 | 30.2303
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 16909.48
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 8454.74
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 58579.45
87 | 87 | 01-02-001-08 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.879 | 176.6745 | 176.6745 | 4395.3 |  | 4395.3 | [5 empty] | 6798.35 |  | 4395.3 | 1741.34 |  | 2.7011
|  |  | 1000 м3 |  |  | 20.7 |  |  | 1741.34 | 1.4375 | 2.7011
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр. Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:5 Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 1602.03
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 801.02
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 6798.35
Итого по акту: корр_01-01-02 Демонтаж. Цех. утв..
Прямые затраты | [6 empty] | 24768089.63
Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 2830717.08
ЗП машинистов | [6 empty] | 614917.43
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 9833140.77
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 40126287.1
Накладные расходы | [6 empty] | 9737157.92
Сметная прибыль | [6 empty] | 5621039.55
Всего с НР и СП | [6 empty] | 40126287.1
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 3290355.54
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 43416642.64
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 1041999.42
Итого по акту | [6 empty] | 44458642.06
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 46743816.26
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## 43 02-01-01(2016)-100% (hidden)
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: |  | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1 Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01 | [8 empty] | по ОКПО | 07516652
Генподрядчик: |  | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80 | [8 empty] | по ОКПО | 79730368
Стройка: |  | Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап» открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», г.Калининград, Калининградская область
(наименование, адрес)
Объект: |  | Достроечная набережная №5 (Локальная смета № 02-01-01)
[5 empty] | (наименование) |  |  |  |  | ИГК |  | 00000000020956180093
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 2035000000122000001-2
[11 empty] | дата | 30 | мая | 2022
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  |  | номер | 1
[11 empty] | дата | 09 | июня | 2022
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  |  | номер | 4
[11 empty] | дата | 30 | ноября | 2022
Вид операции
[11 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[13 empty] | с | по
[7 empty] | АКТ |  |  |  | 43 | 2023-01-25 | 2022-12-20 | 2023-01-25
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ п.п. | № по смете | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Строительно-монтажные работы.
1 | 70 | ФЕР39-01-015-04 --------------------------------- Установка анкерных тяг в закрытой акватории при подачи элементов конструкций: с воды плавучим краном (1 т конструкций) | 19,22 | 2169,17 | 185,8 ---------- 263,68 | 1719,69 ---------- 146,45 | 41691,45 | 3571,08 ---------- 5067,93 | 33052,44 ---------- 2814,77 |  |  | 41691,45 | 3571,08 ---------- 5067,93 | 33052,44 ---------- 2814,77
|  | Накладные расходы от ФОТ(6385,85 руб.) |  | 90% |  |  | 5747,27 |  |  |  | 90% | 5747,27
|  | Сметная прибыль от ФОТ(6385,85 руб.) |  | 85% |  |  | 5427,97 |  |  |  | 85% | 5427,97
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52866,69 |  |  |  |  | 52866,69
2 | 71 | ФЕР39-Прил.39.1-4 --------------------------------- Исключать стоимость окраски из расценки: 39-01-015-04) | -19,22 | 139,86 | 62,7 ---------- 62,15 | 15,01 | -2688,11 | -1205,09 ---------- -1194,53 | -288,49 |  |  | -2688,11 | -1205,09 ---------- -1194,53 | -288,49
|  | Накладные расходы от ФОТ(-1205,09 руб.) |  | 90% |  |  | -1084,58 |  |  |  | 90% | -1084,58
|  | Сметная прибыль от ФОТ(-1205,09 руб.) |  | 85% |  |  | -1024,33 |  |  |  | 85% | -1024,33
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -4797,02 |  |  |  |  | -4797,02
3 | 72 | ФССЦ-201-0794 --------------------------------- Тяги анкерные (т) | 19,22 | 12783,19 | ---------- 12783,19 |  | 245692,91 | ---------- 245692,91 |  |  |  | 245692,91 | ---------- 245692,91
4 | 73 | ФЕР39-01-016-01 --------------------------------- Погрузка и перемещение на первый километр металлических конструкций плавучими средствами: в условиях закрытой акватории (1 т конструкций) | 19,22 | 129,77 | 1,64 | 128,13 ---------- 24,3 | 2494,18 | 31,52 | 2462,66 ---------- 467,05 |  |  | 2494,18 | 31,52 | 2462,66 ---------- 467,05
|  | Накладные расходы от ФОТ(498,57 руб.) |  | 90% |  |  | 448,71 |  |  |  | 90% | 448,71
|  | Сметная прибыль от ФОТ(498,57 руб.) |  | 85% |  |  | 423,78 |  |  |  | 85% | 423,78
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3366,67 |  |  |  |  | 3366,67
5 | 81 | ФЕР13-06-003-01 --------------------------------- Очистка поверхности щетками поверхностей анкерных тяг и распредпоясов до степени SA 2,5 перед антикоррозийным покрытием (1 м2 очищаемой поверхности) | 290,42 | 7,68 | 7,68 |  | 2230,43 | 2230,43 |  |  |  | 2230,43 | 2230,43
|  | Накладные расходы от ФОТ(2230,43 руб.) |  | 90% |  |  | 2007,39 |  |  |  | 90% | 2007,39
|  | Сметная прибыль от ФОТ(2230,43 руб.) |  | 70% |  |  | 1561,3 |  |  |  | 70% | 1561,3
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5799,12 |  |  |  |  | 5799,12
6 | 82 | ФЕР13-06-004-01 --------------------------------- То же, обеспыливание (1 м2 обеспыливаемой поверхности) | 290,42 | 1,12 | 0,85 | 0,27 | 325,27 | 246,86 | 78,41 |  |  | 325,27 | 246,86 | 78,41
|  | Накладные расходы от ФОТ(246,86 руб.) |  | 90% |  |  | 222,17 |  |  |  | 90% | 222,17
|  | Сметная прибыль от ФОТ(246,86 руб.) |  | 70% |  |  | 172,8 |  |  |  | 70% | 172,8
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 720,24 |  |  |  |  | 720,24
7 | 83 | ФЕР13-07-001-02 --------------------------------- То же, обезжиривание уйат-спиритом (100 м2 обезжириваемой поверхности) | 2,9 | 304,46 | 79,36 ---------- 222,44 | 2,66 ---------- 0,1 | 882,93 | 230,14 ---------- 645,08 | 7,71 ---------- 0,29 |  |  | 882,93 | 230,14 ---------- 645,08 | 7,71 ---------- 0,29
|  | Накладные расходы от ФОТ(230,43 руб.) |  | 90% |  |  | 207,39 |  |  |  | 90% | 207,39
|  | Сметная прибыль от ФОТ(230,43 руб.) |  | 70% |  |  | 161,3 |  |  |  | 70% | 161,3
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1251,62 |  |  |  |  | 1251,62
8 | 84 | ФЕР13-03-002-12 --------------------------------- То же, огрунтовка за один раз: грунтовкой эп-0263с (100 м2 окрашиваемой поверхности) --------------------------------- (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 2,9 | 1298,81 | 55,84 ---------- 1233,54 | 9,43 ---------- 0,1 | 3766,55 | 161,94 ---------- 3577,26 | 27,35 ---------- 0,29 |  |  | 3766,55 | 161,94 ---------- 3577,26 | 27,35 ---------- 0,29
|  | Накладные расходы от ФОТ(162,23 руб.) |  | 90% |  |  | 146,01 |  |  |  | 90% | 146,01
|  | Сметная прибыль от ФОТ(162,23 руб.) |  | 70% |  |  | 113,56 |  |  |  | 70% | 113,56
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4026,12 |  |  |  |  | 4026,12
9 | 85 | ФЕР13-03-004-01 --------------------------------- То же, окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436с за 4 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) --------------------------------- (За 4 раза ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 2,9 | 5594,32 | 110,92 ---------- 5416,08 | 67,32 ---------- 0,4 | 16223,53 | 321,67 ---------- 15706,63 | 195,23 ---------- 1,16 |  |  | 16223,53 | 321,67 ---------- 15706,63 | 195,23 ---------- 1,16
|  | Накладные расходы от ФОТ(322,83 руб.) |  | 90% |  |  | 290,55 |  |  |  | 90% | 290,55
|  | Сметная прибыль от ФОТ(322,83 руб.) |  | 70% |  |  | 225,98 |  |  |  | 70% | 225,98
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16740,06 |  |  |  |  | 16740,06
10 | 86 | ФЕР05-01-061-01 --------------------------------- Установка в сваи-оболочки арматурного каркаса (1 шт) | 12 | 439,47 | 33,37 ---------- 12,38 | 393,72 ---------- 45,36 | 5273,64 | 400,44 ---------- 148,56 | 4724,64 ---------- 544,32 |  |  | 5273,64 | 400,44 ---------- 148,56 | 4724,64 ---------- 544,32
|  | Накладные расходы от ФОТ(944,76 руб.) |  | 130% |  |  | 1228,19 |  |  |  | 130% | 1228,19
|  | Сметная прибыль от ФОТ(944,76 руб.) |  | 80% |  |  | 755,81 |  |  |  | 80% | 755,81
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7257,64 |  |  |  |  | 7257,64
11 | 87 | ФССЦ-204-0025 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм (т) | 0,32 | 7917 | ---------- 7917 |  | 2533,44 | ---------- 2533,44 |  |  |  | 2533,44 | ---------- 2533,44
12 | 88 | ФССЦ-204-0052 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 20-22 мм (т) | 0,32 | 1477,46 | ---------- 1477,46 |  | 472,79 | ---------- 472,79 |  |  |  | 472,79 | ---------- 472,79
13 | 89 | ФЕР05-01-062-01 --------------------------------- Устройство бетонной пробки в сваях-оболочках (1 м3 конструктивного объема свай) | 0,64 | 203,42 | 5,88 ---------- 150,2 | 47,34 ---------- 4,73 | 130,19 | 3,76 ---------- 96,13 | 30,3 ---------- 3,03 |  |  | 130,19 | 3,76 ---------- 96,13 | 30,3 ---------- 3,03
|  | Накладные расходы от ФОТ(6,79 руб.) |  | 130% |  |  | 8,83 |  |  |  | 130% | 8,83
|  | Сметная прибыль от ФОТ(6,79 руб.) |  | 80% |  |  | 5,43 |  |  |  | 80% | 5,43
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 144,45 |  |  |  |  | 144,45
14 | 90 | ФССЦ-401-0211 --------------------------------- Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), F300, W8 (м3) --------------------------------- (Тех. часть, п.п.4,5, тб.1,2 МАТ = 923,27+847,57*0,02*2) | 0,6528 ---------- (0,64*1,02) | 957,17 | ---------- 957,17 |  | 624,84 | ---------- 624,84 |  |  |  | 624,84 | ---------- 624,84
15 | 91 | ФЕР06-01-001-01 --------------------------------- Устройство бетонной подготовки под монолитный железобетон (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,24 | 58585,02 | 1404 ---------- 55590,49 | 1590,53 ---------- 243 | 14060,4 | 336,96 ---------- 13341,71 | 381,73 ---------- 58,32 |  |  | 14060,4 | 336,96 ---------- 13341,71 | 381,73 ---------- 58,32
|  | Накладные расходы от ФОТ(395,28 руб.) |  | 105% |  |  | 415,04 |  |  |  | 105% | 415,04
|  | Сметная прибыль от ФОТ(395,28 руб.) |  | 65% |  |  | 256,93 |  |  |  | 65% | 256,93
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14732,37 |  |  |  |  | 14732,37
16 | 92 | ФССЦ-401-0061 --------------------------------- Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) | -24,48 | 520 | ---------- 520 |  | -12729,6 | ---------- -12729,6 |  |  |  | -12729,6 | ---------- -12729,6
17 | 93 | ФССЦ-401-0063 --------------------------------- Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (м3) | 24,48 | 535,46 | ---------- 535,46 |  | 13108,06 | ---------- 13108,06 |  |  |  | 13108,06 | ---------- 13108,06
18 | 96 | ФЕР37-03-031-02 --------------------------------- Устройство оголовка кранами на гусеничном ходу (100 м3 железобетона в конструкции) | 0,81 | 172862,36 | 4600,94 ---------- 162311,27 | 5950,15 ---------- 446,72 | 140018,51 | 3726,76 ---------- 131472,13 | 4819,62 ---------- 361,84 |  |  | 140018,51 | 3726,76 ---------- 131472,13 | 4819,62 ---------- 361,84
|  | Накладные расходы от ФОТ(4088,6 руб.) |  | 120% |  |  | 4906,32 |  |  |  | 120% | 4906,32
|  | Сметная прибыль от ФОТ(4088,6 руб.) |  | 65% |  |  | 2657,59 |  |  |  | 65% | 2657,59
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 147582,42 |  |  |  |  | 147582,42
19 | 97 | ФССЦ-401-0011 --------------------------------- Бетон тяжелый, класс в30 (м400) (м3) | -81,29 | 790 | ---------- 790 |  | -64219,1 | ---------- -64219,1 |  |  |  | -64219,1 | ---------- -64219,1
20 | 98 | ФССЦ-204-0064 --------------------------------- Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т) | -1,04 | 6800 | ---------- 6800 |  | -7072 | ---------- -7072 |  |  |  | -7072 | ---------- -7072
21 | 99 | ФССЦ-204-0025 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса а-III, диаметром 20-22 мм (т) | -5,08 | 7917 | ---------- 7917 |  | -40218,36 | ---------- -40218,36 |  |  |  | -40218,36 | ---------- -40218,36
22 | 100 | ФССЦ-401-0211 --------------------------------- Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), F300, W8 (м3) --------------------------------- (Тех. часть, п.п.4,5, тб.1,2 МАТ = 923,27+847,57*0,02*2) | 82,29 | 957,17 | ---------- 957,17 |  | 78765,52 | ---------- 78765,52 |  |  |  | 78765,52 | ---------- 78765,52
23 | 105 | ФССЦ-204-0026 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм (т) | 1,06 | 7792,12 | ---------- 7792,12 |  | 8259,65 | ---------- 8259,65 |  |  |  | 8259,65 | ---------- 8259,65
24 | 106 | ФССЦ-204-0053 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 25-28 мм (т) | 1,06 | 1441,85 | ---------- 1441,85 |  | 1528,36 | ---------- 1528,36 |  |  |  | 1528,36 | ---------- 1528,36
25 | 107 | ФССЦ-204-0064 --------------------------------- Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т) | 1,02 | 6800 | ---------- 6800 |  | 6936 | ---------- 6936 |  |  |  | 6936 | ---------- 6936
26 | 108 | ФЕР37-03-056-01 --------------------------------- Устройство подкрановых балок монолитных кранами на гусеничном ходу (100 м3 железобетона в конструкции) | 2,738 | 126697,71 | 5745,53 ---------- 106833,27 | 14118,91 ---------- 1539,33 | 346898,33 | 15731,26 ---------- 292509,49 | 38657,58 ---------- 4214,69 |  |  | 346898,33 | 15731,26 ---------- 292509,49 | 38657,58 ---------- 4214,69
|  | Накладные расходы от ФОТ(19945,95 руб.) |  | 120% |  |  | 23935,14 |  |  |  | 120% | 23935,14
|  | Сметная прибыль от ФОТ(19945,95 руб.) |  | 65% |  |  | 12964,87 |  |  |  | 65% | 12964,87
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 383798,34 |  |  |  |  | 383798,34
27 | 109 | ФССЦ-204-0062 --------------------------------- Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно (т) | -1,62 | 5804 | ---------- 5804 |  | -9402,48 | ---------- -9402,48 |  |  |  | -9402,48 | ---------- -9402,48
28 | 110 | ФССЦ-204-0025 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса а-III, диаметром 20-22 мм (т) | -32,03 | 7917 | ---------- 7917 |  | -253581,51 | ---------- -253581,51 |  |  |  | -253581,51 | ---------- -253581,51
29 | 111 | ФССЦ-401-0211 --------------------------------- Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), F300, W8 (м3) --------------------------------- (Тех. часть, п.п.4,5, тб.1,2 МАТ = 923,27+847,57*0,02*2) | 277,91 | 957,17 | ---------- 957,17 |  | 266007,11 | ---------- 266007,11 |  |  |  | 266007,11 | ---------- 266007,11
30 | 114 | ФССЦ-204-0024 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм (т) | 4,27 | 7956,21 | ---------- 7956,21 |  | 33973,02 | ---------- 33973,02 |  |  |  | 33973,02 | ---------- 33973,02
31 | 115 | ФССЦ-204-0051 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 16-18 мм (т) | 4,36 | 1728,06 | ---------- 1728,06 |  | 7534,34 | ---------- 7534,34 |  |  |  | 7534,34 | ---------- 7534,34
32 | 116 | ФССЦ-204-0026 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм (т) | 11,32 | 7792,12 | ---------- 7792,12 |  | 88206,8 | ---------- 88206,8 |  |  |  | 88206,8 | ---------- 88206,8
33 | 117 | ФССЦ-204-0053 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 25-28 мм (т) | 11,32 | 1441,85 | ---------- 1441,85 |  | 16321,74 | ---------- 16321,74 |  |  |  | 16321,74 | ---------- 16321,74
34 | 118 | ФССЦ-204-0027 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм (т) | 18,33 | 7664 | ---------- 7664 |  | 140481,12 | ---------- 140481,12 |  |  |  | 140481,12 | ---------- 140481,12
35 | 119 | ФССЦ-204-0054 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 32-40 мм (т) | 18,33 | 1341,28 | ---------- 1341,28 |  | 24585,66 | ---------- 24585,66 |  |  |  | 24585,66 | ---------- 24585,66
36 | 170 | ФЕР37-03-066-14 --------------------------------- Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 80 т (1 шт.) | 3 | 6544,5 | 414,53 ---------- 5689,09 | 440,88 ---------- 50,63 | 19633,5 | 1243,59 ---------- 17067,27 | 1322,64 ---------- 151,89 |  |  | 19633,5 | 1243,59 ---------- 17067,27 | 1322,64 ---------- 151,89
|  | Накладные расходы от ФОТ(1395,48 руб.) |  | 120% |  |  | 1674,58 |  |  |  | 120% | 1674,58
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1395,48 руб.) |  | 65% |  |  | 907,06 |  |  |  | 65% | 907,06
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22215,14 |  |  |  |  | 22215,14
37 | 171 | ФССЦ-509-1243 --------------------------------- Тумба на швартовое усилие до 80 т ТСС (т) | 1,8537 | 6659,43 | ---------- 6659,43 |  | 12344,59 | ---------- 12344,59 |  |  |  | 12344,59 | ---------- 12344,59
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1151093,70 | 27031,32 1038590,56 | 85471,82 8617,65 |  |  | 1151093,70 | 27031,32 1038590,56 | 85471,82 8617,65
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 35648,97 |  |  |  |  | 35648,97
материалы | [6 empty] | 1038590,56 |  |  |  |  | 1038590,56
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 85471,82 |  |  |  |  | 85471,82
Накладные расходы | [6 empty] | 40153 |  |  |  |  | 40153
Сметная прибыль | [6 empty] | 24610,07 |  |  |  |  | 24610,07
Итоги по акту:
Металлические конструкции гидротехнических сооружений:
Материалы для строительных работ:
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Свайные работы:
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений:
Итого | [6 empty] | 1215856,77 |  |  |  |  | 1215856,77
Всего с учетом " СМР=7,38" | [11 empty] | 8973022,96
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1215856,77 |  |  |  |  | 8973022,96
Производство работ в зимнее время – 0,96% | [11 empty] | 86141
Итого с зимним удорожанием | [11 empty] | 9059164
Понижающий коэффициент 0,9833333333 | [11 empty] | 8908178
Индекс фактической инфляции К1= 1,25085 | [11 empty] | 11142794
Индекс фактической инфляции К2= 1,07521 | [11 empty] | 11980844
Индекс прогнозной инфляции К3= 1,0338 | [11 empty] | 12385797
ИТОГО | [11 empty] | 12385797
НДС 20% | [11 empty] | 2477159.4
ВСЕГО с НДС | [11 empty] | 14862956.4
| Сдал: | Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" Ю.А. Алексашин
(должность, подпись, Ф.И.О)
М.П.
| Принял: | Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» | [6 empty] | И.С. Самарин
(должность, подпись, Ф.И.О)
М.П.
Note on A30: Акт::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B30: Акт::<Номер позиции по смете>
Note on C30: Акт:: <Обоснование (код) позиции> --------------------------------- <Наименование (текстовая часть) расценки> (<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор> --------------------------------- <Обоснование коэффициентов> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.> <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ>
Note on D30: Акт::<Выполнено за период> ---------- (<Формула расчета физ. объема>)
Note on E30: Акт::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> <Нормы НР по позиции для баз.цен> <Нормы СП по позиции для баз.цен>
Note on F30: Акт::<ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> (<Формула базисной цены единицы МАТ>)
Note on G30: Акт::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on H30: Акт::<Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I30: Акт::<Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on J30: Акт::<Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on K30: Акт::<Индекс к ОЗП или ОЗП по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к МАТ или МАТ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> (<Формула текущей цены единицы МАТ>)
Note on L30: Акт::<Индекс к ЭММ или ЭММ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к ЗПМ или ЗПМ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> <Нормы НР по позиции при БИМ> <Нормы СП по позиции при БИМ>
Note on M30: Акт::<Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Сумма НР по позиции для БИМ> <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on N30: Акт::<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on O30: Акт::<Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>

## кс-3 январь-2 (hidden)
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322001
Инвестор: | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01 | [9 empty] | по ОКПО | 07516652
(организация, адрес, телефон, факс)
Генподрядчик: | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80 | [9 empty] | по ОКПО | 79730368
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: | Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап" АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград, Калининградская область.” Достроечная набережная №5 | [9 empty] | по ОКПО
ИГК | [11 empty] | 00000000020956180093
Договор подряда (контракт) | [10 empty] | номер | 2035000000122000001-2
[11 empty] | дата | 30 | мая | 2022
[6 empty] | Дополнительное соглашение |  |  |  |  | номер | 1
[11 empty] | дата | 09 | 06 | 2022
[6 empty] | Дополнительное соглашение |  |  |  |  | номер | 4
[11 empty] | дата | 30 | 11 | 2022
Вид операции
[5 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[5 empty] | 8 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 2023-01-21 |  | 2023-01-31
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ |  |  | с начала года |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | ВСЕГО | №1 июль | №2 август | №3 сентябрь | №4 октябрь | №5 ноябрь | №6 декабрь | №7 январь-1 | №8 январь-2 | №9 февраль
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ: | [14 empty] | 3343116 | 16959455 | 16778150 | 32470175 | #REF! | 6707148
1 | Акт №6. Локальная смета №01-01-01 ДОБ. Подготовительные работы. Набережная №5 |  |  | 59845 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 59845 |  | 59845 |  | 0
2 | Акт №2. Локальная смета №1. Разборка временной дороги. |  |  | 286013 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 286013 | 286013
3 | Акт №1. Акт №7.Акт №14.Акт №20 Локальная смета №01-02-01. Разборка существующих конструкций. Достроечная набережная №5 |  |  | 314815 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 314815 | 77654 | 228227 | 1417 | 7517
4 | Акт №3. Акт №12.Акт №26 Локальная смета №09-02-01 ДОБ. Плата за негативное воздействие при перемещении отходов производства и потребления на полигоне ТБО. |  |  | 1828452 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1828452 | 305724 | 466229 |  | 1056499
5 | Акт №8. Акт №21. Локальная смета №01-02-01 ДОБ. Разборка существующих конструкций. Достроечная набережная №5 |  |  | 624196 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 624196 |  | 37172 |  | 587024
6 | Акт №4. Акт №9. Акт №15. Акт №22.Акт №27. Акт №38.Акт №43. Локальная смета №02-01-01 Достроечная набережная №5 |  |  | 72873581 |  |  | 12387022 |  |  |  | 4019946 |  |  |  | 72873581 | 2561956 | 10931291 | 8862280 | 19693597 | 13037957 | 5399478 | 8367076 | 4019946
7 | Акт №10.Акт №16. Акт №23.Акт №28. Акт №39.Акт №44. Локальная смета №02-01-01 ДОБ. Достроечная набережная №5 |  |  | 24692666 |  |  | 530115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24692666 |  | 3522345 | 4771674 | 9028097 | 6140773 | 699662 | 530115
8 | Акт №5. Акт №11.Акт №17.Акт №29.Локальная смета №02-01-01 ДМ. Давальческие материалы. Достроечная набережная №5 |  |  | 3120454 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3120454 | 111769 | 128924 | 530207 | 0 | 2349554
9 | Акт №13 .Акт №35 Локальная смета №2 (ВЗиС). Устройство временной дороги (секция 15-18) |  |  | 1599618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1599618 |  | 1585422 |  |  | 14196
10 | Акт №18 . Локальная смета №3 (Непредвиденные расходы). Лидерное бурение под анкерные сваи в районе ТП153 |  |  | 2540351 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2540351 |  |  | 2540351
11 | Акт №19 . Локальная смета №4 (Временные здания и сооружения). Устройство площадки складирования для армирования ростверка. |  |  | 72221 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 72221 |  |  | 72221
12 | Акт №24. Акт №30. Локальная смета №02-01-02. Устройство покрытий.Набережная №5. |  |  | 1012231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1012231 |  |  |  | 958566 | 53665
13 | Акт №25.Акт №31.Акт №40. Локальная смета №02-01-03 ДОБ. Устройство водозабора.Набережная №5. |  |  | 2896272 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2896272 |  |  |  | 1138875 | 1727675 | 29722
14 | Акт №32.Локальная смета №06-01-01 ДОБ. Сети водоснабжения. Набережная №5 |  |  | 263147 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 263147 |  |  |  |  | 263147
15 | Акт №33. Акт №41. Локальная смета №12-01-01. Выполнение статических испытаний свай при реконструкции гидротехнических сооружений. |  |  | 1227220 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1227220 |  |  |  |  | 818186 | 409034
16 | Акт №34. Акт № 42. Локальная смета №12-01-01 ДОБ. Выполнение статических испытаний свай при реконструкции гидротехнических сооружений. |  |  | 507755 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 507755 |  |  |  |  | 338503 | 169252
17 | Акт №36. Локальная смета №6 (Временные здания и сооружения).Устройство временной дороги (секция 9-14). |  |  | 1053296 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1053296 |  |  |  |  | 1053296
18 | Акт №37. Локальная смета №7 (Непредвиденные расходы).Устройство водоотлива. |  |  | 147125 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 147125 |  |  |  | 0 | 147125
19 | Акт №45. Локальная смета №8 (Временные здания и сооружения).Устройство зданий,предназначенных для производственных нужд работников строителей. |  |  | 336840 |  |  | 336840 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #REF! |  | 336840
17 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| ИТОГО |  |  | 115456098 |  |  | 13253977 |  |  |  | 4019946 |  |  |  | #REF! | 3343116 | 16959455 | 16778150 | 32470175 | #REF! | 6707148 | 9234031 | 4019946
Сумма НДС | [10 empty] | 803989.2 |  |  |  | #REF! | 668623.2 | 3391891 | 3355630 | 6494035 | #REF! | 1341429.6
Всего с учетом НДС 20 % | [10 empty] | 4823935.2 |  |  |  | #REF! | 4011739.2 | 20351346 | 20133780 | 38964210 | #REF! | 8048577.6
к оплате
Заказчик: | [14 empty] | 4100344.92
Генеральный директор АО "ПСЗ "Янтарь" | [10 empty] | И.С. Самарин
[5 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" | [10 empty] | Ю.А. Алексашин
[5 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## р январь-2 (hidden)
Заказчик: | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1 Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | "Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап" АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград, Калининградская область.” Достроечная набережная №5
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №8 от 31.01.2023 г. ( Контракт №2035000000122000001-2)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | № кс-2 | итого без НДС | ндс 20% | итого с ндс | проверка
1 | 02-01-01 | Достроечная набережная №5 | 46 | 4019946 | 803989.2 | 4823935.2 | 4823935.2 | 0
| ИТОГО |  |  | 4019946 | 803989.2 | 4823935.2 | 4823935.2 | 0
7

## 46_02-01-01(2016) (hidden)
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: |  | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1 Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01 | [8 empty] | по ОКПО | 07516652
Генподрядчик: |  | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80 | [8 empty] | по ОКПО | 79730368
Стройка: |  | Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап» открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», г.Калининград, Калининградская область
(наименование, адрес)
Объект: |  | Достроечная набережная №5 (Локальная смета № 02-01-01)
[5 empty] | (наименование) |  |  |  |  | ИГК |  | 00000000020956180093
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 2035000000122000001-2
[11 empty] | дата | 30 | мая | 2022
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  |  | номер | 1
[11 empty] | дата | 09 | июня | 2022
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  |  | номер | 4
[11 empty] | дата | 30 | ноября | 2022
Вид операции
[11 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[13 empty] | с | по
[7 empty] | АКТ |  |  |  | 46 | 2023-01-31 | 2023-01-21 | 2023-01-31
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ п.п. | № по смете | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Строительно-монтажные работы.
1 | 108 | ФЕР37-03-056-01 --------------------------------- Устройство подкрановых балок монолитных кранами на гусеничном ходу (100 м3 железобетона в конструкции) | 1,548 | 126697,71 | 5745,53 ---------- 106833,27 | 14118,91 ---------- 1539,33 | 196128,06 | 8894,08 ---------- 165377,91 | 21856,07 ---------- 2382,88 |  |  | 196128,06 | 8894,08 ---------- 165377,91 | 21856,07 ---------- 2382,88
|  | Накладные расходы от ФОТ(11276,96 руб.) |  | 120% |  |  | 13532,35 |  |  |  | 120% | 13532,35
|  | Сметная прибыль от ФОТ(11276,96 руб.) |  | 65% |  |  | 7330,02 |  |  |  | 65% | 7330,02
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 216990,43 |  |  |  |  | 216990,43
2 | 109 | ФССЦ-204-0062 --------------------------------- Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно (т) | -0,91 | 5804 | ---------- 5804 |  | -5281,64 | ---------- -5281,64 |  |  |  | -5281,64 | ---------- -5281,64
3 | 110 | ФССЦ-204-0025 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса а-III, диаметром 20-22 мм (т) | -18,11 | 7917 | ---------- 7917 |  | -143376,87 | ---------- -143376,87 |  |  |  | -143376,87 | ---------- -143376,87
4 | 111 | ФССЦ-401-0211 --------------------------------- Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), F300, W8 (м3) --------------------------------- (Тех. часть, п.п.4,5, тб.1,2 МАТ = 923,27+847,57*0,02*2) | 157,12 | 957,17 | ---------- 957,17 |  | 150390,55 | ---------- 150390,55 |  |  |  | 150390,55 | ---------- 150390,55
5 | 114 | ФССЦ-204-0024 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм (т) | 2,42 | 7956,21 | ---------- 7956,21 |  | 19254,03 | ---------- 19254,03 |  |  |  | 19254,03 | ---------- 19254,03
6 | 115 | ФССЦ-204-0051 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 16-18 мм (т) | 2,46 | 1728,06 | ---------- 1728,06 |  | 4251,03 | ---------- 4251,03 |  |  |  | 4251,03 | ---------- 4251,03
7 | 116 | ФССЦ-204-0026 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм (т) | 6,4 | 7792,12 | ---------- 7792,12 |  | 49869,57 | ---------- 49869,57 |  |  |  | 49869,57 | ---------- 49869,57
8 | 117 | ФССЦ-204-0053 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 25-28 мм (т) | 6,4 | 1441,85 | ---------- 1441,85 |  | 9227,84 | ---------- 9227,84 |  |  |  | 9227,84 | ---------- 9227,84
9 | 118 | ФССЦ-204-0027 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм (т) | 10,36 | 7664 | ---------- 7664 |  | 79399,04 | ---------- 79399,04 |  |  |  | 79399,04 | ---------- 79399,04
10 | 119 | ФССЦ-204-0054 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 32-40 мм (т) | 10,36 | 1341,28 | ---------- 1341,28 |  | 13895,66 | ---------- 13895,66 |  |  |  | 13895,66 | ---------- 13895,66
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 373757,27 | 8894,08 343007,12 | 21856,07 2382,88 |  |  | 373757,27 | 8894,08 343007,12 | 21856,07 2382,88
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 11276,96 |  |  |  |  | 11276,96
материалы | [6 empty] | 343007,12 |  |  |  |  | 343007,12
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 21856,07 |  |  |  |  | 21856,07
Накладные расходы | [6 empty] | 13532,35 |  |  |  |  | 13532,35
Сметная прибыль | [6 empty] | 7330,02 |  |  |  |  | 7330,02
Итоги по акту:
Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений:
Материалы для строительных работ:
Итого | [6 empty] | 394619,64 |  |  |  |  | 394619,64
Всего с учетом " СМР=7,38" | [11 empty] | 2912292,94
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 394619,64 |  |  |  |  | 2912292,94
Производство работ в зимнее время – 0,96% | [11 empty] | 27958
Итого с зимним удорожанием | [11 empty] | 2940251
Понижающий коэффициент 0,9833333333 | [11 empty] | 2891247
Индекс фактической инфляции К1= 1,25085 | [11 empty] | 3616516
Индекс фактической инфляции К2= 1,07521 | [11 empty] | 3888514
Индекс прогнозной инфляции К3= 1,0338 | [11 empty] | 4019946
ИТОГО | [11 empty] | 4019946
НДС 20% | [11 empty] | 803989.2
ВСЕГО с НДС | [11 empty] | 4823935.2
| Сдал: | Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" Ю.А. Алексашин
(должность, подпись, Ф.И.О)
М.П.
| Принял: | Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» | [6 empty] | И.С. Самарин
(должность, подпись, Ф.И.О)
М.П.
Note on A30: Акт::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B30: Акт::<Номер позиции по смете>
Note on C30: Акт:: <Обоснование (код) позиции> --------------------------------- <Наименование (текстовая часть) расценки> (<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор> --------------------------------- <Обоснование коэффициентов> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.> <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ>
Note on D30: Акт::<Выполнено за период> ---------- (<Формула расчета физ. объема>)
Note on E30: Акт::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> <Нормы НР по позиции для баз.цен> <Нормы СП по позиции для баз.цен>
Note on F30: Акт::<ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> (<Формула базисной цены единицы МАТ>)
Note on G30: Акт::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on H30: Акт::<Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I30: Акт::<Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on J30: Акт::<Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on K30: Акт::<Индекс к ОЗП или ОЗП по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к МАТ или МАТ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> (<Формула текущей цены единицы МАТ>)
Note on L30: Акт::<Индекс к ЭММ или ЭММ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к ЗПМ или ЗПМ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> <Нормы НР по позиции при БИМ> <Нормы СП по позиции при БИМ>
Note on M30: Акт::<Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Сумма НР по позиции для БИМ> <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on N30: Акт::<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on O30: Акт::<Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>

## М-29 нояб (hidden)
Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком
по Контракту № 2035000000122000001-2 от « 30 » мая 2022 года
г. Калининград | [30 empty] | «25» октября 2022 г.
Генеральным подрядчиком были получены от Заказчика и использованы при выполнении работ за период материалы в следующем объеме:
№ | Наименование вида работ | № и дата накладной | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб., без НДС | Получено материалов от Заказчика |  | Фактически использовано материалов (кс2 №4 от 25.07.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №5 от 25.07.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №9 от 25.08.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №10 от 25.08.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №11 от 25.08.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №15 от 25.09.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №16 от 25.09.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №17 от 25.09.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №23 от 25.10.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №28 от 25.11.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №29 от 25.11.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №31 от 25.11.2022г. ) |  | Остатки не использованных материалов
[5 empty] | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | [6 empty] | Кол-во | Сумма, руб.
1 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=13,2м, 112шт | №1 от 25.07.2022г. | т | 43001 | 162.333 | 6980481.33 | 56.1756 | 2415608.44 | 39.4745 | 1697440.91 | 21.136 | 908869.14 |  | 0 | 45.547 | 1958564.83 | [14 empty] | 0 | 0 | П.20 | ЗАКРЫТО
2 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=18,5м, 32 шт | №1 от 25.07.2022г. | т | 43001 | 65.282 | 2807191.28 | 63.8354 | 2744987.5 |  | 0 | 1.447 | 62222.45 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | П.4
3 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=13,2м, 40шт | №2 от 25.08.2022г. | т | 43001 | 57.977 | 2493068.98 |  | 0 |  | 0 | 3.1565 | 135730.98 |  | 0 |  | 0 | 5.379 | 231302.38 | 24.166 | 1039162.17 | 25.276 | 1086893.28 | [8 empty] | 0 | 0
4 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=18,5м, 114 шт | №2 от 25.08.2022г. | т | 43001 | 232.56 | 10000312.56 |  | 0 |  | 0 | 103.9982 | 4472024.71 | 99.1477 | 4263448.53 |  | 0 |  | 0 | 29.414 | 1264831.41 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=16,2м, 256 шт | №3 от 25.09.2022г. | т | 43001 | 460.831 | 19816193.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.989 | 85528.99 | 162.134 | 6971924.13 | 52.0622 | 2238726.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0
6 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=18,5м, 38 шт | №3 от 25.09.2022г. | т | 43001 | 77.532 | 3333953.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77.532 | 3333953.53 | [10 empty] | 0 | 0
7 | Коробчатые сваи из шпунта Ларсена Л5-УМ L=16,2м, 14 шт | №4 от 25.09.2022г. | т | 43001 | 50.722 | 2181096.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 15.639 | 672492.639 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого: |  |  |  |  | 1107.24 | 47612298.23 | 120.01 | 5160595.94 | 39.474 | 1697440.91 | 129.738 | 5578847.28 | 99.148 | 4263448.53 | 45.547 | 1958564.83 | 5.379 | 231302.38 | 133.101 | 5723476.1 | 187.41 | 8058817.41 | 52.0622 | 2238726.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Заказчик:
Генеральный директор АО "ПСЗ "Янтарь" | [7 empty] | И.С. Самарин
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" | [7 empty] | Ю.А. Алексашин
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.