## кс-3 апрель (hidden)
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322001
Инвестор: | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01 | [9 empty] | по ОКПО | 07516652
(организация, адрес, телефон, факс)
Генподрядчик: | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80 | [9 empty] | по ОКПО | 79730368
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: | Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап" АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград, Калининградская область.” Достроечная набережная №5 | [9 empty] | по ОКПО
ИГК | [11 empty] | 00000000020956180093
Договор подряда (контракт) | [10 empty] | номер | 2035000000122000001-2
[11 empty] | дата | 30 | мая | 2022
[6 empty] | Дополнительное соглашение |  |  |  |  | номер | 1
[11 empty] | дата | 09 | 06 | 2022
[6 empty] | Дополнительное соглашение |  |  |  |  | номер | 4
[11 empty] | дата | 30 | 11 | 2022
Вид операции
[5 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[5 empty] | 10 |  |  | 2023-04-25 |  |  | 2023-03-26 |  | 2023-04-25
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ |  |  | с начала года |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | ВСЕГО | №1 июль | №2 август | №3 сентябрь | №4 октябрь | №5 ноябрь | №6 декабрь | №7 январь | №8 февраль | №9 март | №10 апрель
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ: | [14 empty] | 3343116 | 16959455 | 16778150 | 32470175 | 25944077 | 6707148 | 13066079 | 11787355 | 10592823 | 88271003
1 | Акт №6. Локальная смета №01-01-01 ДОБ. Подготовительные работы. Набережная №5 |  |  | 59845 |  |  | 0 | [7 empty] | 59845 |  | 59845 |  | 0
2 | Акт №2. Локальная смета №1. Разборка временной дороги. |  |  | 286013 |  |  | 0 | [7 empty] | 286013 | 286013
3 | Акт №1. Акт №7.Акт №14.Акт №20 Локальная смета №01-02-01. Разборка существующих конструкций. Достроечная набережная №5 |  |  | 314815 |  |  | 0 | [7 empty] | 314815 | 77654 | 228227 | 1417 | 7517
4 | Акт №3. Акт №12.Акт №26 Локальная смета №09-02-01 ДОБ. Плата за негативное воздействие при перемещении отходов производства и потребления на полигоне ТБО. |  |  | 1828452 |  |  | 0 | [7 empty] | 1828452 | 305724 | 466229 |  | 1056499
5 | Акт №8. Акт №21. Локальная смета №01-02-01 ДОБ. Разборка существующих конструкций. Достроечная набережная №5 |  |  | 624196 |  |  | 0 | [7 empty] | 624196 |  | 37172 |  | 587024
6 | Акт №4. Акт №9. Акт №15. Акт №22.Акт №27. Акт №38.Акт №43. Акт №47.Акт №51.Акт №56 Локальная смета №02-01-01 Достроечная набережная №5 |  |  | 138451527.01 |  |  | 77964968.01 |  |  |  | 48144716.01 |  |  |  | 138451527 | 2561956 | 10931291 | 8862280 | 19693597 | 13037957 | 5399478 | 12223817 | 11218457 | 6377978 | 48144716
7 | Акт №10.Акт №16. Акт №23.Акт №28. Акт №39.Акт №44. Акт №48. Акт №52.Акт №57 Локальная смета №02-01-01 ДОБ. Достроечная набережная №5 |  |  | 68812318.1 |  |  | 44649767.1 |  |  |  | 40126287.1 |  |  |  | 68812318 |  | 3522345 | 4771674 | 9028097 | 6140773 | 699662 | 505422 | 406993 | 3611065 | 40126287
8 | Акт №5. Акт №11.Акт №17.Акт №29.Локальная смета №02-01-01 ДМ. Давальческие материалы. Достроечная набережная №5 |  |  | 3120454 |  |  | 0 | [7 empty] | 3120454 | 111769 | 128924 | 530207 | 0 | 2349554
9 | Акт №13 .Акт №35 Локальная смета №2 (ВЗиС). Устройство временной дороги (секция 15-18) |  |  | 1599618 |  |  | 0 | [7 empty] | 1599618 |  | 1585422 |  |  | 14196
10 | Акт №18 . Локальная смета №3 (Непредвиденные расходы). Лидерное бурение под анкерные сваи в районе ТП153 |  |  | 2540351 |  |  | 0 | [7 empty] | 2540351 |  |  | 2540351
11 | Акт №19 . Локальная смета №4 (Временные здания и сооружения). Устройство площадки складирования для армирования ростверка. |  |  | 72221 |  |  | 0 | [7 empty] | 72221 |  |  | 72221
12 | Акт №24. Акт №30. Локальная смета №02-01-02. Устройство покрытий.Набережная №5. |  |  | 1012231 |  |  | 0 | [7 empty] | 1012231 |  |  |  | 958566 | 53665
13 | Акт №25.Акт №31.Акт №40. Акт №54. Локальная смета №02-01-03 ДОБ. Устройство водозабора.Набережная №5. |  |  | 3447537 |  |  | 551265 | [7 empty] | 3447537 |  |  |  | 1138875 | 1727675 | 29722 |  |  | 551265
14 | Акт №32.Акт №49.Акт №53 Локальная смета №06-01-01 ДОБ. Сети водоснабжения. Набережная №5 |  |  | 431149 |  |  | 168002 | [7 empty] | 431149 |  |  |  |  | 263147 |  |  | 161905 | 6097
15 | Акт №33. Акт №41. Локальная смета №12-01-01. Выполнение статических испытаний свай при реконструкции гидротехнических сооружений. |  |  | 1227220 |  |  | 0 | [7 empty] | 1227220 |  |  |  |  | 818186 | 409034
16 | Акт №34. Акт № 42. Локальная смета №12-01-01 ДОБ. Выполнение статических испытаний свай при реконструкции гидротехнических сооружений. |  |  | 507755 |  |  | 0 | [7 empty] | 507755 |  |  |  |  | 338503 | 169252
17 | Акт №36. Локальная смета №6 (Временные здания и сооружения).Устройство временной дороги (секция 9-14). |  |  | 1053296 |  |  | 0 | [7 empty] | 1053296 |  |  |  |  | 1053296
18 | Акт №37. Локальная смета №7 (Непредвиденные расходы).Устройство водоотлива. |  |  | 147125 |  |  | 0 | [7 empty] | 147125 |  |  |  | 0 | 147125
19 | Акт №45. Локальная смета №5 (Временные здания и сооружения).Устройство зданий,предназначенных для производственных нужд работников строителей. |  |  | 336840 |  |  | 336840 | [7 empty] | 336840 |  |  |  | 0 | 0 |  | 336840
20 | Акт №46. Локальная смета №9 (Временные здания и сооружения).Устройство площадки складирования для армирования ростверка (секции 5-11). |  |  | 137565 |  |  | 137565 | [7 empty] | 137565 | [6 empty] | 137565
21 | Акт №50 Локальная смета №8 (Непредвиденные расходы). Восстановление повреждений м/к. Набережная №5. |  |  | 22740 |  |  | 22740 | [7 empty] | 22740 | [7 empty] | 22740
22 | Акт №55 Локальная смета №10 (Непредвиденные расходы). Укладка трубопроводов.Достроечная набережная №5 |  |  | 46418 |  |  | 46418 | [7 empty] | 46418 | [8 empty] | 46418
| ИТОГО |  |  | 226079686.11 |  |  | 123877565.11 |  |  |  | 88271003.11 |  |  |  | 226079686 | 3343116 | 16959455 | 16778150 | 32470175 | 25944077 | 6707148 | 13203644 | 11810095 | 10592823 | 88271003
Сумма НДС | [10 empty] | 17654200.62 |  |  |  | 45215937.2 | 668623.2 | 3391891 | 3355630 | 6494035 | 5188815.4 | 1341429.6 | 2640728.8 | 2362019 | 2118564.6 | 17654200.6
Всего с учетом НДС 20 % | [10 empty] | 105925203.73 |  |  |  | 271295623.2 | 4011739.2 | 20351346 | 20133780 | 38964210 | 31132892.4 | 8048577.6 | 15844372.8 | 14172114 | 12711387.6 | 105925203.6
к оплате
Заказчик: | [14 empty] | 90036423.17
Генеральный директор АО "ПСЗ "Янтарь" | [10 empty] | И.С. Самарин
[5 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" | [10 empty] | Ю.А. Алексашин
[5 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## к 9 ПЖ объемы
№ | Дата | Выполненные работы | Задвоения
131-23-ПЖ-01 | 2023-07-13 | Демонтаж ж/д пути № 19 от т.1 до т.10
131-23-ПЖ-02 | 2023-07-21 | Демонтаж ж/д пути №23 от т.1 до т.15
131-23-ПЖ-03 | 2023-09-11 | Демонтаж ж/д пути №2 на участке т.1-т.2, демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на участке т.3-т.4, демонтаж ж/д
131-23-ПЖ-04 | 2023-09-12 | Разборка существующего балласта на участках т.1-т.5, т.6-т.7
132-23-ПЖ-07 | 2023-09-14 | Восстановление щебеночного балласта по СП№40 1/9 и путь №2 на участке т.1-т.3
132-23-ПЖ-08 | 2023-09-16 | Восстановление щебеночного балласта по СП№42 1/9 на участке т.1-т.2
132-23-ПЖ-09 | 2023-09-19 | Восстановление щебеночного балласта по СП№41 1/9 на участке т.1-т.2
132-23-ПЖ-10 | 2023-09-20 | Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №1 на участке т.1-т.2
132-23-ПЖ-10.1 | 2023-09-21 | Планировка поверхности под проектируемый железнодорожный путь №1 на участке т.1-т.2
132-23-ПЖ-11 | 2023-09-22 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.2,т.3-т.4)
132-23-ПЖ-12 | 2023-09-22 | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.2, т.3-т.4)
132-23-ПЖ-13 | 2023-09-24 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.2, т.3-т.4)
132-23-ПЖ-14 | 2023-09-30 | Устройство стрелочного перевода СП№40 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2
132-23-ПЖ-15 | 2023-10-03 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №2 на участке т.1-т.2
132-23-ПЖ-16 | 2023-10-05 | Устройство стрелочного перевода СП№42 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2
132-23-ПЖ-17 | 2023-10-07 | Устройство стрелочного перевода СП№41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2
132-23-ПЖ-18 | 2023-10-09 | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2,т.3-т.4
132-23-ПЖ-19 | 2023-09-19 | Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2.
132-23-ПЖ-20 | 2023-09-20 | Демонтаж железнодорожного пути № 1 на железобетонных шпалах на участке т.1-т.3
132-23-ПЖ-21 | 2023-09-20 | Демонтаж железнодорожного пути № 1 на железобетонных шпалах на участке т.1-т.2, т.3-т.4.
132-23-ПЖ-22 | 2023-09-20 | Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4.
132-23-ПЖ-23 | 2023-09-20 | Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2 | ПЖ-7 вкл в себя
132-23-ПЖ-24 | 2023-09-21 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5)
132-23-ПЖ-25 | 2023-09-21 | Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.2, т.3-т.4) | ПЖ-10
132-23-ПЖ-26 | 2023-09-21 | Планировка поверхности под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.2) | ПЖ-10.1
132-23-ПЖ-27 | 2023-09-21 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5)
132-23-ПЖ-28 | 2023-09-21 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5)
132-23-ПЖ-29 | 2023-09-21 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) | ПЖ-11
132-23-ПЖ-30 | 2023-09-21 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8)
132-23-ПЖ-31 | 2023-09-21 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5)
132-23-ПЖ-32 | 2023-09-21 | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8)
132-23-ПЖ-33 | 2023-09-21 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5)
132-23-ПЖ-34 | 2023-09-21 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5)
132-23-ПЖ-35 | 2023-09-21 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) | ПЖ-13
132-23-ПЖ-36 | 2023-09-21 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5)

## 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Верхнее строение пути | [18 empty] | Верхнее строение пути
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23-ПЖ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [16 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 161452.93 | (17965,11) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 161452.93 | (17965,11) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 3464.72 | (77,39) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 9278.31 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 3361.14 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Сооружение земляного полотна | [20 empty] | Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 7.421; 6: 1; 7: 7.421 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=(7782,36+173,4-534,4) / 1000 | [20 empty] | Объем=(7782,36+173,4-534,4) / 1000
| Прил.1.12 п.3.37 | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 82.68; 9: 1.587; 10: 973.73; 11: 44.77; 12: 43593.89 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2918.84; 9: 1.725; 10: 37364.73; 11: 13.24; 12: 494709.03 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 415.8; 9: 1.725; 10: 5322.75; 11: 44.77; 12: 238299.52 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.25; 10: 24.12; 11: 8.16; 12: 196.82 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.6; 6: 1.587; 7: 124.8375 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.8; 6: 1.725; 7: 394.2777 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3004.77; 10: 38362.58; 12: 538499.74 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6296.48; 12: 281893.41 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5792.76; 12: 259341.94 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2461.92 |  | 110220.32 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46617.26; 12: 908062 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 5.344; 6: 1; 7: 5.344 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Объем=(1484,38*3,6*0,1) / 100 | [20 empty] | Объем=(1484,38*3,6*0,1) / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [21 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.587; 10: 7805.85; 11: 44.77; 12: 349467.9 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.587; 7: 1000.7495 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 7805.85; 12: 349467.9 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7805.85; 12: 349467.9 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 6947.21; 12: 311026.43 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 2653.99 |  | 118819.09 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17407.05; 12: 779313.42 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 5.344; 6: 1; 7: 5.344 | [8 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
|  | Объем=534,4 / 100 | [20 empty] | Объем=534,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.3225; 10: 2838.99; 11: 44.77; 12: 127101.58 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.3225; 7: 378.5321 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 2838.99; 12: 127101.58 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2838.99; 12: 127101.58 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2526.7; 12: 113120.41 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 965.26 |  | 43214.54 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6330.95; 12: 283436.53 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза | 313.854 | 1 | 313.854 | 2.91 |  | 913.32 | 13.62 | 12439.42 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Объем=173,4*1,81 | [20 empty] | Объем=173,4*1,81
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 913.32; 12: 12439.42 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 7782.36 | 1 | 7782.36 | 162.38 |  | 1263699.62 | 8.16 | 10311788.9 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1263699.62; 12: 10311788.9 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 7.2786; 6: 1; 7: 7.2786 | [8 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
|  | Объем=(9098,21*0,8) / 1000 | [20 empty] | Объем=(9098,21*0,8) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18.19; 9: 1.4375; 10: 190.32; 11: 13.24; 12: 2519.84 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.11; 9: 1.4375; 10: 32.54; 11: 44.77; 12: 1456.82 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.23; 6: 1.4375; 7: 2.4065 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.19; 10: 190.32; 12: 2519.84 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.54; 12: 1456.82 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 29.94; 12: 1340.27 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 12.72 |  | 569.62 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 232.98; 12: 4429.73 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-01-111-01 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 1.8196; 6: 1; 7: 1.8196 | [8 empty] | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1
|  | Объем=(9098,21*0,2) / 1000 | [20 empty] | Объем=(9098,21*0,2) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 737.85; 9: 1.3225; 10: 1775.62; 11: 44.77; 12: 79494.51 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 86.5; 6: 1.3225; 7: 208.1602 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 737.85; 10: 1775.62; 12: 79494.51 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1775.62; 12: 79494.51 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1633.57; 12: 73134.95 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 694.27 |  | 31082.35 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4103.46; 12: 183711.81 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-01-109-01 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 3.708; 6: 1; 7: 3.708 | [8 empty] | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=((3698,576+762,75+174,15)*0,8) / 1000 | [20 empty] | Объем=((3698,576+762,75+174,15)*0,8) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 41.57; 9: 1.3225; 10: 203.85; 11: 44.77; 12: 9126.36 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1302.55; 9: 1.4375; 10: 6942.92; 11: 13.24; 12: 91924.26 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 152.55; 9: 1.4375; 10: 813.13; 11: 44.77; 12: 36403.83 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.33; 6: 1.3225; 7: 26.1374 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.3; 6: 1.4375; 7: 60.2318 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1344.12; 10: 7146.77; 12: 101050.62 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1016.98; 12: 45530.19 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 935.62; 12: 41887.77 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 397.64 |  | 17802.3 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8480.03; 12: 160740.69 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-01-111-01 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.927; 6: 1; 7: 0.927 | [8 empty] | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1
|  | Объем=((3698,576+762,75+174,15)*0,2) / 1000 | [20 empty] | Объем=((3698,576+762,75+174,15)*0,2) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 737.85; 9: 1.3225; 10: 904.57; 11: 44.77; 12: 40497.6 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 86.5; 6: 1.3225; 7: 106.0453 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 737.85; 10: 904.57; 12: 40497.6 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 904.57; 12: 40497.6 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 832.2; 12: 37257.79 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 353.69 |  | 15834.56 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2090.46; 12: 93589.95 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 5: 5.9814; 6: 1; 7: 5.9814 | [8 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=598,14 / 100 | [20 empty] | Объем=598,14 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.3225; 10: 913.57; 11: 44.77; 12: 40900.53 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.4375; 10: 28054.32; 11: 13.24; 12: 371439.2 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.4375; 10: 1472.19; 11: 44.77; 12: 65909.95 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 72.97; 11: 8.16; 12: 595.44 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.3225; 7: 113.9098 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.4375; 7: 119.3439 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 29040.86; 12: 412935.17 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2385.76; 12: 106810.48 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 3507.07; 12: 157011.41 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 2717.38 |  | 121657.14 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35265.31; 12: 691603.72 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  |  | м3 | 657.954 | 1 | 657.954 | 99.98 | 1.012 | 66571.63 | 8.16 | 543224.5 | [8 empty] | Песок карьерный
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=598,14*1,1 | [20 empty] | Объем=598,14*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66571.63; 12: 543224.5 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 36.15; 6: 1; 7: 36.15 | [8 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=3615 / 100 | [20 empty] | Объем=3615 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 9: 1.3225; 10: 8281.84; 11: 44.77; 12: 370777.98 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 9: 1.4375; 10: 273794.41; 11: 13.24; 12: 3625037.99 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 9: 1.4375; 10: 13909.64; 11: 44.77; 12: 622734.58 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 617.44; 11: 8.16; 12: 5038.31 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.3225; 7: 1032.6609 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.4375; 7: 1070.4919 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 282693.69; 12: 4000854.28 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22191.48; 12: 993512.56 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 32621.48; 12: 1460463.46 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 25276.1 |  | 1131610.81 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 340591.27; 12: 6592928.55 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |  | м3 | 4554.9 | 1 | 4554.9 | 493.16 | 1.012 | 2273250.02 | 8.16 | 18549720.16 | [8 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=3615*1,26 | [20 empty] | Объем=3615*1,26
|  | Цена=4829/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2273250.02; 12: 18549720.16 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Сооружение земляного полотна : | [28 empty] | Итоги по разделу 1 Сооружение земляного полотна :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3975193.84 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 23698.02 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 347260.02 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 21550.25 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3604235.8 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4065553.36 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4064640.04 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 23698.02 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 346346.7 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 21550.25 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3604235.8 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 54826.55 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 35532.97 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 913.32 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 45248.27 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 54826.55 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 35532.97 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна |  |  | 10: 4065553.36 | [19 empty] | Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна
Раздел 2. Демонтажные работы | [20 empty] | Раздел 2. Демонтажные работы
14 | ФЕР28-01-100-01 | Разборка упорной призмы и конструкции упора | [19 empty] | Разборка упорной призмы и конструкции упора | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 524.51; 9: 1.15; 10: 603.19; 11: 44.77; 12: 27004.82 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2487.8; 9: 1.15; 10: 2860.97; 11: 13.24; 12: 37879.24 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 272.81; 9: 1.15; 10: 313.73; 11: 44.77; 12: 14045.69 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.4; 6: 1.15; 7: 75.21 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.88; 6: 1.15; 7: 25.162 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3012.31; 10: 3464.16; 12: 64884.06 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 916.92; 12: 41050.51 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 999.44; 12: 44745.06 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 506.6 |  | 22680.41 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4970.2; 12: 132309.53 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9 |  |  | 4: компл; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [8 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 298.64; 9: 1.15; 10: 1373.74; 11: 44.77; 12: 61502.34 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 128.02; 9: 1.15; 10: 588.89; 11: 13.24; 12: 7796.9 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.84; 9: 1.15; 10: 91.26; 11: 44.77; 12: 4085.71 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.01; 6: 1.15; 7: 161.046 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 6: 1.15; 7: 7.866 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.66; 10: 1962.63; 12: 69299.24 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1465; 12: 65588.05 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 1596.85; 12: 71490.97 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 809.41 |  | 36237.4 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4368.89; 12: 177027.61 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР28-01-006-02 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные |  |  | 4: км пути; 5: 0.514; 6: 1; 7: 0.514 | [8 empty] | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные
|  | Объем=(809-295)/1000 | [20 empty] | Объем=(809-295)/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 657.76; 9: 1.15; 10: 388.8; 11: 44.77; 12: 17406.58 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13775.43; 9: 1.15; 10: 8142.66; 11: 13.24; 12: 107808.82 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 462.96; 9: 1.15; 10: 273.66; 11: 44.77; 12: 12251.76 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 72.52; 6: 1.15; 7: 42.8666 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.4; 6: 1.15; 7: 18.5605 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14433.19; 10: 8531.46; 12: 125215.4 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 662.46; 12: 29658.34 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 722.08; 12: 32327.59 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 366.01 |  | 16386.23 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9619.55; 12: 173929.22 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР28-01-007-01 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 |  |  | 4: км пути; 5: 0.295; 6: 1; 7: 0.295 | [8 empty] | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840
|  | Объем=295/1000 | [20 empty] | Объем=295/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12277.2; 9: 1.15; 10: 4165.04; 11: 44.77; 12: 186468.84 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4629.76; 9: 1.15; 10: 1570.65; 11: 13.24; 12: 20795.41 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 552.2; 9: 1.15; 10: 187.33; 11: 44.77; 12: 8386.76 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1560; 6: 1.15; 7: 529.23 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 44; 6: 1.15; 7: 14.927 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16906.96; 10: 5735.69; 12: 207264.25 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4352.37; 12: 194855.6 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 4744.08; 12: 212392.6 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2404.68 |  | 107657.72 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12884.45; 12: 527314.57 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс |  |  | 1 т груза | 163.95 | 1 | 163.95 | 8.39 |  | 1375.54 | 13.24 | 18212.15 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1375.54; 12: 18212.15 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления |  |  | 1 т груза | 45.91 | 1 | 45.91 | 22.33 |  | 1025.17 | 13.24 | 13573.25 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1025.17; 12: 13573.25 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  |  | 1 т груза | 209.86 | 1 | 209.86 | 3.86 |  | 810.06 | 13.62 | 11033.02 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  | Объем=163,95+45,91 | [20 empty] | Объем=163,95+45,91
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 810.06; 12: 11033.02 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления |  |  | 1 т груза | 45.91 | 1 | 45.91 | 22.33 |  | 1025.17 | 13.24 | 13573.25 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1025.17; 12: 13573.25 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦпг-01-01-02-026 | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс |  |  | 1 т груза | 163.95 | 1 | 163.95 | 8.39 |  | 1375.54 | 13.24 | 18212.15 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1375.54; 12: 18212.15 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) шпалы Ж.Б |  |  | 1 т груза | 255.36 | 1 | 255.36 | 17.95 |  | 4583.71 | 13.24 | 60688.32 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) шпалы Ж.Б
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4583.71; 12: 60688.32 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал |  |  | 1 т груза | 68.17 | 1 | 68.17 | 10.88 |  | 741.69 | 13.24 | 9819.98 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 741.69; 12: 9819.98 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/ замена балласта |  |  | 1 т груза | 914.136 | 1 | 914.136 | 3.28 |  | 2998.37 | 13.24 | 39698.42 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/ замена балласта
|  | Объем=1142,67*0,8 | [20 empty] | Объем=1142,67*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2998.37; 12: 39698.42 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную/ замена балласта |  |  | 1 т груза | 228.534 | 1 | 228.534 | 42.98 |  | 9822.39 | 13.24 | 130048.44 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную/ замена балласта
|  | Объем=1142,67*0,2 | [20 empty] | Объем=1142,67*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9822.39; 12: 130048.44 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 850.57 | 1 | 850.57 | 162.38 |  | 138115.56 | 8.16 | 1127022.97 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=255,36/2,5+68,17/0,6+614,81+20 | [20 empty] | Объем=255,36/2,5+68,17/0,6+614,81+20
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138115.56; 12: 1127022.97 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы : | [28 empty] | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 181567.14 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6530.77 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 16161.54 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 865.98 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 148242.38 | [18 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 10632.45 | [18 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 193716.29 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 180085.47 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6530.77 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13163.17 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 865.98 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 148242.38 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8062.45 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4086.7 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2998.37 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Перевозка |  |  | 10: 10632.45 | [18 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 7396.75 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 8062.45 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4086.7 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Демонтажные работы |  |  | 10: 193716.29 | [19 empty] | Итого по разделу 2 Демонтажные работы
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути | [20 empty] | Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
28 | ФЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые |  |  | 4: км пути; 5: 0.954; 6: 1; 7: 0.954 | [8 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые
|  | Объем=1211/1000-514/1000/2 | [20 empty] | Объем=1211/1000-514/1000/2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9639.6; 9: 1.3225; 10: 12161.95; 11: 44.77; 12: 544490.5 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23560.16; 9: 1.4375; 10: 32309.81; 11: 13.24; 12: 427781.88 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1283.78; 9: 1.4375; 10: 1760.54; 11: 44.77; 12: 78819.38 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1731974.32; 10: 1652303.5; 11: 8.16; 12: 13482796.56 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1160; 6: 1.3225; 7: 1463.5314 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 105.2; 6: 1.4375; 7: 144.2687 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1765174.08; 10: 1696775.26; 12: 14455068.94 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13922.49; 12: 623309.88 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 15175.51; 12: 679407.77 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 7692.18 |  | 344378.71 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1719642.95; 12: 15478855.42 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  |  | м | -1908 | 1 | -1908 | 351.2 |  | -670089.6 | 8.16 | -5467931.14 | [8 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -670089.6; 12: -5467931.14 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.1) | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) |  |  | т | 126.516 | 1 | 126.516 | 16758.58 | 1.012 | 2145671.25 | 8.16 | 17508677.4 | [8 empty] | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=156*0,811 | [20 empty] | Объем=156*0,811
|  | Цена=164100/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=164100/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2145671.25; 12: 17508677.4 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  |  | шт | -1755.36 | 1 | -1755.36 | 287.6 |  | -504841.54 | 8.16 | -4119506.97 | [8 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -504841.54; 12: -4119506.97 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  |  | шт | 1755 | 1 | 1755 | 245.1 | 1.012 | 435312.31 | 8.16 | 3552148.45 | [8 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=2400/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=2400/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 435312.31; 12: 3552148.45 | [14 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  |  | шт | -305.28 | 1 | -305.28 | 145.3 |  | -44357.18 | 8.16 | -361954.59 | [8 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -44357.18; 12: -361954.59 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | Накладка 1Р-65 (194 шт.) |  |  | т | 5.723 | 1 | 5.723 | 28084.15 | 1.012 | 162654.3 | 8.16 | 1327259.09 | [8 empty] | Накладка 1Р-65 (194 шт.)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=275000/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=275000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162654.3; 12: 1327259.09 | [14 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 |  |  | шт | -3510.72 | 1 | -3510.72 | 66.4 |  | -233111.81 | 8.16 | -1902192.37 | [8 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -233111.81; 12: -1902192.37 | [14 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  |  | т | -3.282 | 1 | -3.282 | 11859 |  | -38921.24 | 8.16 | -317597.32 | [8 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -38921.24; 12: -317597.32 | [14 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  |  | т | -7.909 | 1 | -7.909 | 11856 |  | -93769.1 | 8.16 | -765155.86 | [8 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -93769.1; 12: -765155.86 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 |  |  | шт | -3510.72 | 1 | -3510.72 | 5.5 |  | -19308.96 | 8.16 | -157561.11 | [8 empty] | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -19308.96; 12: -157561.11 | [14 empty] | Всего по позиции
39 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.8) | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) |  |  | компл | 3511 | 1 | 3511 | 368.67 | 1.012 | 1309933.17 | 8.16 | 10689054.67 | [8 empty] | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=3610/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=3610/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1309933.17; 12: 10689054.67 | [14 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние |  |  | 4: км пути; 5: 0.257; 6: 1; 7: 0.257 | [8 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние
|  | Объем=514/1000/2 | [20 empty] | Объем=514/1000/2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9639.6; 9: 1.3225; 10: 3276.33; 11: 44.77; 12: 146681.29 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23560.16; 9: 1.4375; 10: 8704.01; 11: 13.24; 12: 115241.09 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1283.78; 9: 1.4375; 10: 474.28; 11: 44.77; 12: 21233.52 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1731974.32; 10: 445117.4; 11: 8.16; 12: 3632157.98 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1160; 6: 1.3225; 7: 394.2637 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 105.2; 6: 1.4375; 7: 38.8648 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1765174.08; 10: 457097.74; 12: 3894080.36 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3750.61; 12: 167914.81 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 4088.16; 12: 183027.14 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2072.21 |  | 92772.93 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 463258.11; 12: 4169880.43 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  |  | шт | -82.24 | 1 | -82.24 | 145.3 |  | -11949.47 | 8.16 | -97507.68 | [8 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -11949.47; 12: -97507.68 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные |  |  | т | 1.18 | 1 | 1.18 | 28084.15 | 1.012 | 33536.97 | 8.16 | 273661.68 | [8 empty] | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=29,5*40/1000 | [20 empty] | Объем=29,5*40/1000
|  | Цена=275000/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=275000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33536.97; 12: 273661.68 | [14 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  |  | м | -514 | 1 | -514 | 351.2 |  | -180516.8 | 8.16 | -1473017.09 | [8 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -180516.8; 12: -1473017.09 | [14 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  |  | шт | -472.88 | 1 | -472.88 | 287.6 |  | -136000.29 | 8.16 | -1109762.37 | [8 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -136000.29; 12: -1109762.37 | [14 empty] | Всего по позиции
45 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  |  | шт | 474 | 1 | 474 | 245.1 | 1.012 | 117571.53 | 8.16 | 959383.68 | [8 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=2400/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=2400/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 117571.53; 12: 959383.68 | [14 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 |  |  | шт | -946 | 1 | -946 | 66.4 |  | -62814.4 | 8.16 | -512565.5 | [8 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -62814.4; 12: -512565.5 | [14 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  |  | т | -0.88408 | 1 | -0.88408 | 11859 |  | -10484.3 | 8.16 | -85551.89 | [8 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -10484.3; 12: -85551.89 | [14 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  |  | т | -2.1305 | 1 | -2.1305 | 11856 |  | -25259.56 | 8.16 | -206118.01 | [8 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -25259.56; 12: -206118.01 | [14 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 |  |  | шт | -945.76 | 1 | -945.76 | 5.5 |  | -5201.68 | 8.16 | -42445.71 | [8 empty] | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -5201.68; 12: -42445.71 | [14 empty] | Всего по позиции
50 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.8) | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) |  |  | компл | 949 | 1 | 949 | 368.67 | 1.012 | 354066.24 | 8.16 | 2889180.52 | [8 empty] | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4460-3511 | [20 empty] | Объем=4460-3511
|  | Цена=3610/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=3610/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 354066.24; 12: 2889180.52 | [14 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые |  |  | 4: км пути; 5: 0.688; 6: 1; 7: 0.688 | [8 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые
|  | Объем=688/1000 | [20 empty] | Объем=688/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9218; 9: 1.3225; 10: 8387.27; 11: 44.77; 12: 375498.08 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40105.1; 9: 1.4375; 10: 39663.94; 11: 13.24; 12: 525150.57 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2629.93; 9: 1.4375; 10: 2601; 11: 44.77; 12: 116446.77 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1477980.73; 10: 1016850.74; 11: 8.16; 12: 8297502.04 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1100; 6: 1.3225; 7: 1000.868 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 213.68; 6: 1.4375; 7: 211.3295 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1527303.83; 10: 1064901.95; 12: 9198150.69 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10988.27; 12: 491944.85 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 11977.21; 12: 536219.89 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 6071.02 |  | 271799.53 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1082950.18; 12: 10006170.11 | [14 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  |  | м | -1376 | 1 | -1376 | 351.2 |  | -483251.2 | 8.16 | -3943329.79 | [8 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -483251.2; 12: -3943329.79 | [14 empty] | Всего по позиции
53 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.1) | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.) |  |  | т | 89.21 | 1 | 89.21 | 16758.58 | 1.012 | 1512973.32 | 8.16 | 12345862.29 | [8 empty] | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=110*0,811 | [20 empty] | Объем=110*0,811
|  | Цена=164100/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=164100/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1512973.32; 12: 12345862.29 | [14 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  |  | шт | -1266 | 1 | -1266 | 188.1 |  | -238134.6 | 8.16 | -1943178.34 | [8 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -238134.6; 12: -1943178.34 | [14 empty] | Всего по позиции
55 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.4) | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  |  | шт | 1274 | 1 | 1274 | 464.46 | 1.012 | 598822.7 | 8.16 | 4886393.23 | [8 empty] | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=4548/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=4548/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 598822.7; 12: 4886393.23 | [14 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  |  | шт | -220 | 1 | -220 | 145.3 |  | -31966 | 8.16 | -260842.56 | [8 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -31966; 12: -260842.56 | [14 empty] | Всего по позиции
57 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | Накладка 1Р-65 (110 к-т.) |  |  | т | 3.245 | 1 | 3.245 | 28084.15 | 1.012 | 92226.66 | 8.16 | 752569.55 | [8 empty] | Накладка 1Р-65 (110 к-т.)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=29,5*110/1000 | [20 empty] | Объем=29,5*110/1000
|  | Цена=275000/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=275000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92226.66; 12: 752569.55 | [14 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  |  | т | -0.454 | 1 | -0.454 | 10424 |  | -4732.5 | 8.16 | -38617.2 | [8 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4732.5; 12: -38617.2 | [14 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  |  | т | -2.367 | 1 | -2.367 | 11859 |  | -28070.25 | 8.16 | -229053.24 | [8 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -28070.25; 12: -229053.24 | [14 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм |  |  | т | -3.798 | 1 | -3.798 | 10948 |  | -41580.5 | 8.16 | -339296.88 | [8 empty] | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -41580.5; 12: -339296.88 | [14 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  |  | шт | -2532 | 1 | -2532 | 43.61 |  | -110420.52 | 8.16 | -901031.44 | [8 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -110420.52; 12: -901031.44 | [14 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-25.1.06.19-0051 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 |  |  | шт | -2532 | 1 | -2532 | 5.6 |  | -14179.2 | 8.16 | -115702.27 | [8 empty] | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -14179.2; 12: -115702.27 | [14 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-25.1.06.19-0085 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 |  |  | шт | -2532 | 1 | -2532 | 2.5 |  | -6330 | 8.16 | -51652.8 | [8 empty] | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6330; 12: -51652.8 | [14 empty] | Всего по позиции
64 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.6) | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) |  |  | компл | 2546 | 1 | 2546 | 275.74 | 1.012 | 710458.45 | 8.16 | 5797340.95 | [8 empty] | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=2700/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=2700/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 710458.45; 12: 5797340.95 | [14 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕР28-01-003-11 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние |  |  | 4: км пути; 5: 0.03112; 6: 1; 7: 0.03112 | [8 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние
|  | Объем=31,12/1000 | [20 empty] | Объем=31,12/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9423.54; 9: 1.3225; 10: 387.84; 11: 44.77; 12: 17363.6 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 21793.47; 9: 1.4375; 10: 974.93; 11: 13.24; 12: 12908.07 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1168.85; 9: 1.4375; 10: 52.29; 11: 44.77; 12: 2341.02 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1480723.56; 10: 46080.12; 11: 8.16; 12: 376013.78 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1134; 6: 1.3225; 7: 46.6711 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 95.8; 6: 1.4375; 7: 4.2856 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1511940.57; 10: 47442.89; 12: 406285.45 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 440.13; 12: 19704.62 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 479.74; 12: 21478.04 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 243.17 |  | 10886.8 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48165.8; 12: 438650.29 | [14 empty] | Всего по позиции
66 | ФССЦ-25.1.05.05-0041 | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1 |  |  | т | -3.216 | 1 | -3.216 | 5160 |  | -16594.56 | 8.16 | -135411.61 | [8 empty] | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -16594.56; 12: -135411.61 | [14 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  |  | шт | -57 | 1 | -57 | 287.6 |  | -16393.2 | 8.16 | -133768.51 | [8 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -16393.2; 12: -133768.51 | [14 empty] | Всего по позиции
68 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  |  | шт | 58 | 1 | 58 | 245.1 | 1.012 | 14386.39 | 8.16 | 117392.94 | [8 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=2400/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=2400/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14386.39; 12: 117392.94 | [14 empty] | Всего по позиции
69 | ФССЦ-25.1.05.01-0004 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 |  |  | т | -0.093 | 1 | -0.093 | 3700 |  | -344.1 | 8.16 | -2807.86 | [8 empty] | Накладки рельсовые двухголовые Р50
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -344.1; 12: -2807.86 | [14 empty] | Всего по позиции
70 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | Накладка 1Р-65 (99 шт.) |  |  | т | 2.921 | 1 | 2.921 | 28084.15 | 1.012 | 83018.21 | 8.16 | 677428.59 | [8 empty] | Накладка 1Р-65 (99 шт.)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=29,5*99/1000 | [20 empty] | Объем=29,5*99/1000
|  | Цена=275000/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=275000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83018.21; 12: 677428.59 | [14 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦ-25.1.06.19-0073 | Прокладки под подкладку КД-50 из смеси РП 101-710 |  |  | шт | -115 | 1 | -115 | 19.73 |  | -2268.95 | 8.16 | -18514.63 | [8 empty] | Прокладки под подкладку КД-50 из смеси РП 101-710
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2268.95; 12: -18514.63 | [14 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  |  | т | -0.107 | 1 | -0.107 | 11859 |  | -1268.91 | 8.16 | -10354.31 | [8 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1268.91; 12: -10354.31 | [14 empty] | Всего по позиции
73 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  |  | т | -0.258 | 1 | -0.258 | 11856 |  | -3058.85 | 8.16 | -24960.22 | [8 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3058.85; 12: -24960.22 | [14 empty] | Всего по позиции
74 | ФССЦ-25.1.05.02-0007 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-50 |  |  | т | -0.974 | 1 | -0.974 | 4750 |  | -4626.5 | 8.16 | -37752.24 | [8 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-50
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4626.5; 12: -37752.24 | [14 empty] | Всего по позиции
75 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.5) | Скрепление КД-50 (подкладка КД-50 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.), прокладка ЦП-361 (1шт.) |  |  | компл | 118 | 1 | 118 | 417.69 | 1.012 | 49878.87 | 8.16 | 407011.58 | [8 empty] | Скрепление КД-50 (подкладка КД-50 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.), прокладка ЦП-361 (1шт.)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=4090/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=4090/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49878.87; 12: 407011.58 | [14 empty] | Всего по позиции
76 | ФЕР29-03-001-11 | Укладка контррельсов |  |  | 4: км пути; 5: 0.031; 6: 1; 7: 0.031 | [8 empty] | Укладка контррельсов
|  | Объем=31,36/1000 | [20 empty] | Объем=31,36/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15007.2; 9: 1.3225; 10: 615.26; 11: 44.77; 12: 27545.19 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 573.92; 9: 1.4375; 10: 25.58; 11: 13.24; 12: 338.68 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 568091.33; 10: 17610.83; 11: 8.16; 12: 143704.37 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1560; 6: 1.3225; 7: 63.9561 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 583672.45; 10: 18251.67; 12: 171588.24 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 615.26; 12: 27545.19 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.23.1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 898.28; 12: 40215.98 | [12 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.23.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 392.23 |  | 17560.06 | [12 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19542.18; 12: 229364.28 | [14 empty] | Всего по позиции
77 | ФССЦ-25.1.03.06-0033 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм |  |  | т | -0.009 | 1 | -0.009 | 10795.41 |  | -97.16 | 8.16 | -792.83 | [8 empty] | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм
|  | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ) | [26 empty] | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -97.16; 12: -792.83 | [14 empty] | Всего по позиции
78 | ФССЦ-25.1.03.07-0011 | Шплинт для путевых работ |  |  | кг | -0.98 | 1 | -0.98 | 5.48 |  | -5.37 | 8.16 | -43.82 | [8 empty] | Шплинт для путевых работ
|  | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ) | [26 empty] | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -5.37; 12: -43.82 | [14 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм |  |  | т | -0.029 | 1 | -0.029 | 10883 |  | -315.61 | 8.16 | -2575.38 | [8 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм
|  | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ) | [26 empty] | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -315.61; 12: -2575.38 | [14 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  |  | т | -0.063 | 1 | -0.063 | 11856 |  | -746.93 | 8.16 | -6094.95 | [8 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ) | [26 empty] | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -746.93; 12: -6094.95 | [14 empty] | Всего по позиции
81 | ФССЦ-25.1.05.06-0001 | Рельсы контррельсовые РК-50 |  |  | м | -1.299 | 1 | -1.299 | 251.5 |  | -326.7 | 8.16 | -2665.87 | [8 empty] | Рельсы контррельсовые РК-50
|  | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ) | [26 empty] | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -326.7; 12: -2665.87 | [14 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦ-26.1.02.04-0004 | Прокладки под контррельс |  |  | шт | -58.9 | 1 | -58.9 | 2.53 |  | -149.02 | 8.16 | -1216 | [8 empty] | Прокладки под контррельс
|  | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ) | [26 empty] | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -149.02; 12: -1216 | [14 empty] | Всего по позиции
83 | ФССЦ-26.1.02.04-0006 | Прокладки под подкладки удлиненные |  |  | шт | -29.388 | 1 | -29.388 | 30.82 |  | -905.74 | 8.16 | -7390.84 | [8 empty] | Прокладки под подкладки удлиненные
|  | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ) | [26 empty] | (Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -905.74; 12: -7390.84 | [14 empty] | Всего по позиции
84 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.7) | Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65 |  |  | комплект | 4 | 1 | 4 | 16237.75 | 1.012 | 65730.41 | 8.16 | 536360.15 | [8 empty] | Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=159000/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=159000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65730.41; 12: 536360.15 | [14 empty] | Всего по позиции
85 | ФЕР28-01-021-02 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит. |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [8 empty] | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 989.48; 9: 1.3225; 10: 1308.59; 11: 44.77; 12: 58585.57 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550.85; 9: 1.4375; 10: 3666.85; 11: 13.24; 12: 48549.09 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 230.75; 9: 1.4375; 10: 331.7; 11: 44.77; 12: 14850.21 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5389.58; 10: 5389.58; 11: 8.16; 12: 43978.97 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 116; 6: 1.3225; 7: 153.41 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.68; 6: 1.4375; 7: 26.8525 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8929.91; 10: 10365.02; 12: 151113.63 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1640.29; 12: 73435.78 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 1787.92; 12: 80045 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 906.26 |  | 40573.27 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13059.2; 12: 271731.9 | [14 empty] | Всего по позиции
86 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01 |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 204248.37 | 1.012 | 206699.35 | 8.16 | 1686666.7 | [8 empty] | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=2000000/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=2000000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 206699.35; 12: 1686666.7 | [14 empty] | Всего по позиции
87 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 245.1 | 1.012 | 496.08 | 8.16 | 4048.01 | [8 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=2400/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=2400/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 496.08; 12: 4048.01 | [14 empty] | Всего по позиции
88 | ФЕР28-01-017-03 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50) |  |  | 4: компл; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50)
|  | Объем=2+1 | [20 empty] | Объем=2+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 869.64; 9: 1.3225; 10: 3450.3; 11: 44.77; 12: 154469.93 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3837.66; 9: 1.4375; 10: 16549.91; 11: 13.24; 12: 219120.81 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 251.5; 9: 1.4375; 10: 1084.59; 11: 44.77; 12: 48557.09 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26754.38; 10: 80263.14; 11: 8.16; 12: 654947.22 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 93.61; 6: 1.3225; 7: 371.3977 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.09; 6: 1.4375; 7: 82.3256 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 31461.68; 10: 100263.35; 12: 1028537.96 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4534.89; 12: 203027.02 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 4943.03; 12: 221299.45 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2505.53 |  | 112172.43 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107711.91; 12: 1362009.84 | [14 empty] | Всего по позиции
89 | ФЕР28-01-018-07 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50) |  |  | 4: компл; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50)
|  | Объем=2+1 | [20 empty] | Объем=2+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 410.71; 9: 1.3225; 10: 1629.49; 11: 44.77; 12: 72952.27 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8850.07; 9: 1.4375; 10: 38165.93; 11: 13.24; 12: 505316.91 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 346.21; 9: 1.4375; 10: 1493.03; 11: 44.77; 12: 66842.95 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 44.21; 6: 1.3225; 7: 175.4032 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.13; 6: 1.4375; 7: 116.9981 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9260.78; 10: 39795.42; 12: 578269.18 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3122.52; 12: 139795.22 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 3403.55; 12: 152376.79 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1725.19 |  | 77236.86 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44924.16; 12: 807882.83 | [14 empty] | Всего по позиции
90 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | 402573.53 | 1.012 | 814808.82 | 8.16 | 6648839.97 | [8 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=3942000,00/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=3942000,00/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 814808.82; 12: 6648839.97 | [14 empty] | Всего по позиции
91 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01, |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 402573.53 | 1.012 | 407404.41 | 8.16 | 3324419.99 | [8 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01,
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=3942000,00/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=3942000,00/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 407404.41; 12: 3324419.99 | [14 empty] | Всего по позиции
92 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | Брус ж.б. пр. 2769 |  |  | компл | 3 | 1 | 3 | 64848.86 | 1.012 | 196881.14 | 8.16 | 1606550.1 | [8 empty] | Брус ж.б. пр. 2769
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2+1 | [20 empty] | Объем=2+1
|  | Цена=635000/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=635000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196881.14; 12: 1606550.1 | [14 empty] | Всего по позиции
93 | ФЕР28-01-017-06 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) |  |  | 4: компл; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41)
|  | Объем=1+1+1 | [20 empty] | Объем=1+1+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 534.29; 9: 1.3225; 10: 2119.8; 11: 44.77; 12: 94903.45 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3756.21; 9: 1.4375; 10: 16198.66; 11: 13.24; 12: 214470.26 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 238.16; 9: 1.4375; 10: 1027.07; 11: 44.77; 12: 45981.92 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24033.55; 10: 72100.65; 11: 8.16; 12: 588341.3 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55.54; 6: 1.3225; 7: 220.355 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.94; 6: 1.4375; 7: 77.3662 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 28324.05; 10: 90419.11; 12: 897715.01 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3146.87; 12: 140885.37 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 3430.09; 12: 153565.05 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1738.65 |  | 77839.17 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 95587.85; 12: 1129119.23 | [14 empty] | Всего по позиции
94 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) |  |  | 4: компл; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41)
|  | Объем=1+1+1 | [20 empty] | Объем=1+1+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 9: 1.3225; 10: 1256.9; 11: 44.77; 12: 56271.41 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 9: 1.4375; 10: 37096.47; 11: 13.24; 12: 491157.26 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 9: 1.4375; 10: 1416.01; 11: 44.77; 12: 63394.77 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 6: 1.3225; 7: 136.9184 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 6: 1.4375; 7: 110.6587 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 38353.37; 12: 547428.67 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2672.91; 12: 119666.18 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 2913.47; 12: 130436.14 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1476.78 |  | 66115.56 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42743.62; 12: 743980.37 | [14 empty] | Всего по позиции
95 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 402573.53 | 1.012 | 407404.41 | 8.16 | 3324419.99 | [8 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=3942000,00/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=3942000,00/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 407404.41; 12: 3324419.99 | [14 empty] | Всего по позиции
96 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01 |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 402573.53 | 1.012 | 407404.41 | 8.16 | 3324419.99 | [8 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=3942000,00/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=3942000,00/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 407404.41; 12: 3324419.99 | [14 empty] | Всего по позиции
97 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 |  |  | компл | 3 | 1 | 3 | 40012.25 | 1.012 | 121477.19 | 8.16 | 991253.87 | [8 empty] | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=391800/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=391800/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121477.19; 12: 991253.87 | [14 empty] | Всего по позиции
98 | ФЕР28-01-017-07 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 |  |  | 4: компл; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 367.68; 9: 1.3225; 10: 1458.77; 11: 44.77; 12: 65309.13 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2964.26; 9: 1.4375; 10: 12783.37; 11: 13.24; 12: 169251.82 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 187.99; 9: 1.4375; 10: 810.71; 11: 44.77; 12: 36295.49 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24881.44; 10: 74644.32; 11: 8.16; 12: 609097.65 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.22; 6: 1.3225; 7: 151.6378 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.16; 6: 1.4375; 7: 61.065 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 28213.38; 10: 88886.46; 12: 843658.6 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2269.48; 12: 101604.62 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 2473.73; 12: 110749.04 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1253.89 |  | 56136.55 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92614.08; 12: 1010544.19 | [14 empty] | Всего по позиции
99 | ФЕР28-01-018-13 Применительно | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7 |  |  | 4: компл; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 316.8; 9: 1.3225; 10: 1256.9; 11: 44.77; 12: 56271.41 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8602.08; 9: 1.4375; 10: 37096.47; 11: 13.24; 12: 491157.26 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 328.35; 9: 1.4375; 10: 1416.01; 11: 44.77; 12: 63394.77 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.51; 6: 1.3225; 7: 136.9184 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.66; 6: 1.4375; 7: 110.6587 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8918.88; 10: 38353.37; 12: 547428.67 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2672.91; 12: 119666.18 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 2913.47; 12: 130436.14 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1476.78 |  | 66115.56 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42743.62; 12: 743980.37 | [14 empty] | Всего по позиции
100 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103 |  |  | компл | 3 | 1 | 3 | 339767.16 | 1.012 | 1031533.1 | 8.16 | 8417310.1 | [8 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=3327000,00/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=3327000,00/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1031533.1; 12: 8417310.1 | [14 empty] | Всего по позиции
101 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм |  |  | компл | 3 | 1 | 3 | 35559.64 | 1.012 | 107959.07 | 8.16 | 880946.01 | [8 empty] | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=348200/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=348200/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107959.07; 12: 880946.01 | [14 empty] | Всего по позиции
102 | ФЕР28-01-099-01 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / старогодний | [19 empty] | Устройство упоров тупиковых рельсовых / старогодний | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 660.34; 9: 1.3225; 10: 873.3; 11: 44.77; 12: 39097.64 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2600.93; 9: 1.4375; 10: 3738.84; 11: 13.24; 12: 49502.24 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 282.81; 9: 1.4375; 10: 406.54; 11: 44.77; 12: 18200.8 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12218.73; 10: 12218.73; 11: 8.16; 12: 99704.84 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.8; 6: 1.3225; 7: 104.213 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.71; 6: 1.4375; 7: 32.6456 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15480; 10: 16830.87; 12: 188304.72 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1279.84; 12: 57298.44 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 1395.03; 12: 62455.3 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 707.11 |  | 31657.39 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18933.01; 12: 282417.41 | [14 empty] | Всего по позиции
103 | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | Рельсы железнодорожные старогодные |  |  | т | -1.94 | 1 | -1.94 | 1448.8 |  | -2810.67 | 8.16 | -22935.07 | [8 empty] | Рельсы железнодорожные старогодные
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2810.67; 12: -22935.07 | [14 empty] | Всего по позиции
104 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |  | м3 | 20 | 1 | 20 | 493.16 | 1.012 | 9981.56 | 8.16 | 81449.53 | [8 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=4829/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9981.56; 12: 81449.53 | [14 empty] | Всего по позиции
105 | ФЕР28-01-099-01 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 660.34; 9: 1.3225; 10: 2619.9; 11: 44.77; 12: 117292.92 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2600.93; 9: 1.4375; 10: 11216.51; 11: 13.24; 12: 148506.59 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 282.81; 9: 1.4375; 10: 1219.62; 11: 44.77; 12: 54602.39 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12218.73; 10: 36656.19; 11: 8.16; 12: 299114.51 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.8; 6: 1.3225; 7: 312.639 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.71; 6: 1.4375; 7: 97.9369 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15480; 10: 50492.6; 12: 564914.02 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3839.52; 12: 171895.31 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 4185.08; 12: 187365.89 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2121.33 |  | 94972.16 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56799.01; 12: 847252.07 | [14 empty] | Всего по позиции
106 | ФССЦ-11.1.03.01-0085 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I |  |  | м3 | -1.2 | 1 | -1.2 | 2308.01 |  | -2769.61 | 8.16 | -22600.02 | [8 empty] | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2769.61; 12: -22600.02 | [14 empty] | Всего по позиции
107 | ФССЦ-25.1.01.05-0013 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III |  |  | шт | -81 | 1 | -81 | 248.1 |  | -20096.1 | 8.16 | -163984.18 | [8 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип III
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -20096.1; 12: -163984.18 | [14 empty] | Всего по позиции
108 | ФССЦ-25.1.03.02-0001 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм |  |  | т | -0.15 | 1 | -0.15 | 5470.15 |  | -820.52 | 8.16 | -6695.44 | [8 empty] | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -820.52; 12: -6695.44 | [14 empty] | Всего по позиции
109 | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм |  |  | т | -0.03 | 1 | -0.03 | 10883 |  | -326.49 | 8.16 | -2664.16 | [8 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -326.49; 12: -2664.16 | [14 empty] | Всего по позиции
110 | ФССЦ-25.1.05.01-0004 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 |  |  | т | -0.24 | 1 | -0.24 | 3700 |  | -888 | 8.16 | -7246.08 | [8 empty] | Накладки рельсовые двухголовые Р50
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -888; 12: -7246.08 | [14 empty] | Всего по позиции
111 | ФССЦ-25.1.05.02-0002 | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50 |  |  | т | -0.51 | 1 | -0.51 | 4600 |  | -2346 | 8.16 | -19143.36 | [8 empty] | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2346; 12: -19143.36 | [14 empty] | Всего по позиции
112 | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | Рельсы железнодорожные старогодные |  |  | т | -5.82 | 1 | -5.82 | 1448.8 |  | -8432.02 | 8.16 | -68805.28 | [8 empty] | Рельсы железнодорожные старогодные
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -8432.02; 12: -68805.28 | [14 empty] | Всего по позиции
113 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |  | м3 | 60 | 1 | 60 | 493.16 | 1.012 | 29944.68 | 8.16 | 244348.59 | [8 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=4829/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29944.68; 12: 244348.59 | [14 empty] | Всего по позиции
114 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение") |  |  | компл | 3 | 1 | 3 | 17718.55 | 1.012 | 53793.52 | 8.16 | 438955.12 | [8 empty] | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение")
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=173500,00/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=173500,00/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53793.52; 12: 438955.12 | [14 empty] | Всего по позиции
115 | ФЕР28-01-031-01 Применительно | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/ рихтовка |  |  | 4: км пути; 5: 0.028; 6: 1; 7: 0.028 | [8 empty] | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/ рихтовка
|  | Объем=28/1000 | [20 empty] | Объем=28/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1575.16; 9: 1.3225; 10: 58.33; 11: 44.77; 12: 2611.43 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9688.57; 9: 1.4375; 10: 389.96; 11: 13.24; 12: 5163.07 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 545.44; 9: 1.4375; 10: 21.95; 11: 44.77; 12: 982.7 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 189.55; 6: 1.3225; 7: 7.019 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.45; 6: 1.4375; 7: 1.5476 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11263.73; 10: 448.29; 12: 7774.5 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.28; 12: 3594.13 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 87.51; 12: 3917.6 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 44.35 |  | 1985.76 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 580.15; 12: 13677.86 | [14 empty] | Всего по позиции
131-23-ПЖ.ВР.3 | [33 empty] | 131-23-ПЖ.ВР.3
116 | ФЕР28-01-072-02 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя |  |  | 4: км пути; 5: 0.35756; 6: 1; 7: 0.35756 | [8 empty] | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя
|  | Объем=(245+112,56)/1000 | [20 empty] | Объем=(245+112,56)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1685.16; 9: 1.3225; 10: 796.87; 11: 44.77; 12: 35675.87 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 84181.34; 9: 1.4375; 10: 43268.58; 11: 13.24; 12: 572876 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4715.74; 9: 1.4375; 10: 2423.85; 11: 44.77; 12: 108515.76 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 192.81; 6: 1.3225; 7: 91.1747 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 354.06; 6: 1.4375; 7: 181.9842 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 85866.5; 10: 44065.45; 12: 608551.87 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3220.72; 12: 144191.63 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 3510.58; 12: 157168.88 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1779.45 |  | 79665.88 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49355.48; 12: 845386.63 | [14 empty] | Всего по позиции
117 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |  | м3 | 719.33 | 1 | 719.33 | 493.16 | 1.012 | 359001.72 | 8.16 | 2929454.04 | [8 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(178,2+222,75+213,864)*1,17 | [20 empty] | Объем=(178,2+222,75+213,864)*1,17
|  | Цена=4829/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 359001.72; 12: 2929454.04 | [14 empty] | Всего по позиции
118 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.097; 6: 1; 7: 1.097 | [8 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
|  | Объем=(5327,17-178,2-222,75-213,864-3615) / 1000 | [20 empty] | Объем=(5327,17-178,2-222,75-213,864-3615) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1139.8; 9: 1.3225; 10: 1653.6; 11: 44.77; 12: 74031.67 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12219.98; 9: 1.4375; 10: 19270.14; 11: 13.24; 12: 255136.65 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 801.81; 9: 1.4375; 10: 1264.4; 11: 44.77; 12: 56607.19 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 252603.67; 11: 8.16; 12: 2061245.95 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137.16; 6: 1.3225; 7: 198.9893 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.69; 6: 1.4375; 7: 84.6658 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243627.48; 10: 273527.41; 12: 2390414.27 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2918; 12: 130638.86 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 3180.62; 12: 142396.36 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1612.2 |  | 72177.97 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 278320.23; 12: 2604988.6 | [14 empty] | Всего по позиции
119 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.097; 6: 1; 7: 1.097 | [8 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
|  | Объем=(5327,17-178,2-222,75-213,864-3615) / 1000 | [20 empty] | Объем=(5327,17-178,2-222,75-213,864-3615) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1139.8; 9: 1.3225; 10: 1653.6; 11: 44.77; 12: 74031.67 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12219.98; 9: 1.4375; 10: 19270.14; 11: 13.24; 12: 255136.65 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 801.81; 9: 1.4375; 10: 1264.4; 11: 44.77; 12: 56607.19 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 252603.67; 11: 8.16; 12: 2061245.95 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 137.16; 6: 1.3225; 7: 198.9893 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.69; 6: 1.4375; 7: 84.6658 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243627.48; 10: 273527.41; 12: 2390414.27 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2918; 12: 130638.86 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 3180.62; 12: 142396.36 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1612.2 |  | 72177.97 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 278320.23; 12: 2604988.6 | [14 empty] | Всего по позиции
120 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм |  |  | м3 | -1283.49 | 1 | -1283.49 | 196.81 |  | -252603.67 | 8.16 | -2061245.95 | [8 empty] | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -252603.67; 12: -2061245.95 | [14 empty] | Всего по позиции
121 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |  | м3 | 1283.49 | 1 | 1283.49 | 493.16 | 1.012 | 640561.52 | 8.16 | 5226982 | [8 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=--1283,49 | [20 empty] | Объем=--1283,49
|  | Цена=4829/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 640561.52; 12: 5226982 | [14 empty] | Всего по позиции
122 | ФЕР28-01-031-02 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный |  |  | 4: км пути; 5: 0.08038; 6: 1; 7: 0.08038 | [8 empty] | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный
|  | Объем=(437,94-245-112,56)/1000 | [20 empty] | Объем=(437,94-245-112,56)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 991.03; 9: 1.3225; 10: 105.35; 11: 44.77; 12: 4716.52 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9818.43; 9: 1.4375; 10: 1134.48; 11: 13.24; 12: 15020.52 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 554.48; 9: 1.4375; 10: 64.07; 11: 44.77; 12: 2868.41 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 122.5; 6: 1.3225; 7: 13.0221 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.05; 6: 1.4375; 7: 4.5121 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10809.46; 10: 1239.83; 12: 19737.04 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 169.42; 12: 7584.93 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 184.67; 12: 8267.57 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 93.6 |  | 4190.67 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1518.1; 12: 32195.28 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Устройство верхнего строения пути : | [28 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство верхнего строения пути :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 13499143.85 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 45070.35 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 341524.58 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 19132.06 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 13112548.92 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 13604876.25 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 45070.35 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 341524.58 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 19132.06 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 13112548.92 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 70208.27 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 35524.13 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 64202.41 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 70208.27 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 35524.13 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути |  |  | 10: 13604876.25 | [19 empty] | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути
Раздел 4. Демонтажные работы | [20 empty] | Раздел 4. Демонтажные работы
Эстакада | [33 empty] | Эстакада
Демонтаж м/конструкций | [33 empty] | Демонтаж м/конструкций
123 | ФЕР09-03-012-12 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м |  |  | 4: т; 5: 4.62; 6: 1; 7: 4.62 | [8 empty] | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
|  | Объем=0,76+0,68+0,597+0,582+1,136+0,865 | [20 empty] | Объем=0,76+0,68+0,597+0,582+1,136+0,865
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.85; 9: 0.92575; 10: 221.76; 11: 44.77; 12: 9928.2 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 266.39; 9: 1.0063; 10: 1238.41; 11: 13.24; 12: 16396.55 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.21; 9: 1.0063; 10: 149.74; 11: 44.77; 12: 6703.86 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 121.33; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.78; 6: 0.92575; 7: 24.7209 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.0063; 7: 10.6459 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 439.57; 10: 1460.17; 12: 26324.75 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 371.5; 12: 16632.06 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 345.5; 12: 15467.82 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 195.78 |  | 8765.1 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2001.45; 12: 50557.67 | [14 empty] | Всего по позиции
124 | ФЕР09-03-012-01 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т |  |  | 4: т; 5: 6.82; 6: 1; 7: 6.82 | [8 empty] | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 206.31; 9: 0.92575; 10: 1302.56; 11: 44.77; 12: 58315.61 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 548.89; 9: 1.0063; 10: 3766.83; 11: 13.24; 12: 49872.83 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 63.88; 9: 1.0063; 10: 438.38; 11: 44.77; 12: 19626.27 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 93.03; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23; 6: 0.92575; 7: 145.2131 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.82; 6: 1.0063; 7: 33.0779 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 848.23; 10: 5069.39; 12: 108188.44 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1740.94; 12: 77941.88 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 1619.07; 12: 72485.95 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 917.48 |  | 41075.37 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7605.94; 12: 221749.76 | [14 empty] | Всего по позиции
125 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 11.44 | 1 | 11.44 | 22.33 |  | 255.46 | 13.24 | 3382.29 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=4,62+6,82 | [20 empty] | Объем=4,62+6,82
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 255.46; 12: 3382.29 | [14 empty] | Всего по позиции
126 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 11.44 | 1 | 11.44 | 22.33 |  | 255.46 | 13.24 | 3382.29 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 255.46; 12: 3382.29 | [14 empty] | Всего по позиции
127 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 11.44 | 1 | 11.44 | 2.91 |  | 33.29 | 13.62 | 453.41 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.29; 12: 453.41 | [14 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ж/б конструкций | [33 empty] | Демонтаж ж/б конструкций
128 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. фундамента |  |  | 4: м3; 5: 30; 6: 1; 7: 30 | [8 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. фундамента
|  | Объем=5+5+5+5+5+5 | [20 empty] | Объем=5+5+5+5+5+5
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.76; 9: 1.15; 10: 267.72; 11: 44.77; 12: 11985.82 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1293.92; 9: 1.15; 10: 44640.24; 11: 13.24; 12: 591036.78 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.91; 9: 1.15; 10: 1135.4; 11: 44.77; 12: 50831.86 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.02; 10: 630.6; 11: 8.16; 12: 5145.7 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 1.15; 7: 31.395 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 6: 1.15; 7: 72.45 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1322.7; 10: 45538.56; 12: 608168.3 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1403.12; 12: 62817.68 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1276.84; 12: 57164.09 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 729.62; 12: 32665.19 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47545.02; 12: 697997.58 | [14 empty] | Всего по позиции
129 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. жб конструкций опоры |  |  | 4: м3; 5: 19.2; 6: 1; 7: 19.2 | [8 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. жб конструкций опоры
|  | Объем=3,2+3,2+3,2+3,2+3,2+3,2 | [20 empty] | Объем=3,2+3,2+3,2+3,2+3,2+3,2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.76; 9: 1.15; 10: 171.34; 11: 44.77; 12: 7670.89 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1293.92; 9: 1.15; 10: 28569.75; 11: 13.24; 12: 378263.49 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.91; 9: 1.15; 10: 726.65; 11: 44.77; 12: 32532.12 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.02; 10: 403.58; 11: 8.16; 12: 3293.21 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 1.15; 7: 20.0928 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 6: 1.15; 7: 46.368 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1322.7; 10: 29144.67; 12: 389227.59 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 897.99; 12: 40203.01 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 817.17; 12: 36584.74 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 466.95; 12: 20905.57 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30428.79; 12: 446717.9 | [14 empty] | Всего по позиции
130 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 98.4 | 1 | 98.4 | 3.28 |  | 322.75 | 13.24 | 4273.21 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(30+19,2)*2,5*0,8 | [20 empty] | Объем=(30+19,2)*2,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 322.75; 12: 4273.21 | [14 empty] | Всего по позиции
131 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 24.6 | 1 | 24.6 | 42.98 |  | 1057.31 | 13.24 | 13998.78 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(30+19,2)*2,5*0,2 | [20 empty] | Объем=(30+19,2)*2,5*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1057.31; 12: 13998.78 | [14 empty] | Всего по позиции
132 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 49.2 | 1 | 49.2 | 162.38 |  | 7989.1 | 13.62 | 108811.54 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [26 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  | Объем=30+19,2 | [20 empty] | Объем=30+19,2
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7989.1; 12: 108811.54 | [14 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [33 empty] | Земляные работы
133 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.157; 6: 1; 7: 0.157 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=(26,24+26,24+26,24+26,24+26,24+26,24) / 1000 | [20 empty] | Объем=(26,24+26,24+26,24+26,24+26,24+26,24) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.75; 9: 1.3225; 10: 15.94; 11: 44.77; 12: 713.63 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3030.55; 9: 1.4375; 10: 683.96; 11: 13.24; 12: 9055.63 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 385.16; 9: 1.4375; 10: 86.93; 11: 44.77; 12: 3891.86 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.68; 11: 8.16; 12: 5.55 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.84; 6: 1.3225; 7: 2.0431 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.53; 6: 1.4375; 7: 6.4389 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3111.64; 10: 700.58; 12: 9774.81 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.87; 12: 4605.49 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 94.64; 12: 4237.05 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 40.22 |  | 1800.75 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 835.44; 12: 15812.61 | [14 empty] | Всего по позиции
134 | ФЕРр51-2-3 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [8 empty] | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления
|  | Объем=(0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5) / 100 | [20 empty] | Объем=(0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2751.21; 9: 1.15; 10: 94.92; 11: 44.77; 12: 4249.57 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 9: 1.15; 10: 0.02; 11: 13.24; 12: 0.26 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.15; 10: 0; 11: 44.77 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 346.5; 6: 1.15; 7: 11.9543 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.000345 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2751.87; 10: 94.94; 12: 4249.83 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 94.92; 12: 4249.57 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-085.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 82.58; 12: 3697.13 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
| Пр/774-085.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 37.97; 12: 1699.83 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.49; 12: 9646.79 | [14 empty] | Всего по позиции
135 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [8 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.3225; 10: 15.94; 11: 44.77; 12: 713.63 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.3225; 7: 2.125 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 15.94; 12: 713.63 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.94; 12: 713.63 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 14.19; 12: 635.13 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 5.42 |  | 242.63 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.55; 12: 1591.39 | [14 empty] | Всего по позиции
136 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза | 252 | 1 | 252 | 2.91 |  | 733.32 | 13.62 | 9987.82 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Объем=(41,5+0,5)*6 | [20 empty] | Объем=(41,5+0,5)*6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 733.32; 12: 9987.82 | [14 empty] | Всего по позиции
137 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза | 47.4 | 1 | 47.4 | 3.96 |  | 187.7 | 13.24 | 2485.15 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=7,9+7,9+7,9+7,9+7,9+7,9 | [20 empty] | Объем=7,9+7,9+7,9+7,9+7,9+7,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 187.7; 12: 2485.15 | [14 empty] | Всего по позиции
138 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 299.4 | 1 | 299.4 | 2.91 |  | 871.25 | 13.62 | 11866.43 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Объем=(41,5+0,5+7,9)*6 | [20 empty] | Объем=(41,5+0,5+7,9)*6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 871.25; 12: 11866.43 | [14 empty] | Всего по позиции
139 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.187; 6: 1; 7: 0.187 | [8 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(31,1+31,1+31,1+31,1+31,1+31,1) / 1000 | [20 empty] | Объем=(31,1+31,1+31,1+31,1+31,1+31,1) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 128.85; 11: 13.24; 12: 1705.97 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 25.13; 11: 44.77; 12: 1125.07 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 2.1666 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 128.85; 12: 1705.97 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.13; 12: 1125.07 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 23.12; 12: 1035.06 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 9.83 |  | 439.9 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 161.8; 12: 3180.93 | [14 empty] | Всего по позиции
140 | ФЕР01-02-001-02 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.187; 6: 1; 7: 0.187 | [8 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1160.98; 9: 1.4375; 10: 312.09; 11: 13.24; 12: 4132.07 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 189.99; 9: 1.4375; 10: 51.07; 11: 44.77; 12: 2286.4 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.99; 6: 1.4375; 7: 3.7607 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1160.98; 10: 312.09; 12: 4132.07 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.07; 12: 2286.4 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 46.98; 12: 2103.49 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 19.97 |  | 893.98 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 379.04; 12: 7129.54 | [14 empty] | Всего по позиции
141 | ФЕР01-02-001-08 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.187; 6: 1; 7: 0.187 | [8 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 153.63; 9: 1.4375; 10: 41.3; 11: 13.24; 12: 546.81 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18; 9: 1.4375; 10: 4.84; 11: 44.77; 12: 216.69 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.25; 6: 1.4375; 7: 0.33602 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 153.63; 10: 41.3; 12: 546.81 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.84; 12: 216.69 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4.45; 12: 199.35 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 1.89 |  | 84.73 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.64; 12: 830.89 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Демонтажные работы : | [28 empty] | Итоги по разделу 4 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 94212.13 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2090.18 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 81528.12 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2618.14 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 9722.58 | [18 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 871.25 | [18 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 100961.8 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 89954.78 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2090.18 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 79381.45 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2618.14 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1733.48 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4324.54 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2425.13 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 10135.77 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2146.67 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 7989.1 | [18 empty] | материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 871.25 | [18 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4708.32 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4324.54 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2425.13 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Демонтажные работы |  |  | 10: 100961.8 | [19 empty] | Итого по разделу 4 Демонтажные работы
|  | Итоги по смете: | [32 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 17750116.96; 12: 151827796.37 | [22 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 77389.32; 12: 3464719.83 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 786474.26; 12: 10413557.56 | [22 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 44166.43; 12: 1977331.08 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 16874749.68; 12: 137796571.09 | [22 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 11503.7; 12: 152947.89 | [22 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 17965107.7; 12: 161452931.99 | [22 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 17939556.54; 12: 161110321.5 | [22 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 77389.32; 12: 3464719.83 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 780415.9; 12: 10332706.5 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 44166.43; 12: 1977331.08 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 16866760.58; 12: 137687759.55 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 137421.81; 12: 6152374.85 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 77568.93; 12: 3472760.77 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 14047.46; 12: 189662.6 | [22 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6058.36; 12: 80851.06 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 7989.1; 12: 108811.54 | [22 empty] | материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 11503.7; 12: 152947.89 | [22 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 121555.75; 12: 5442050.91 | [22 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 137421.81; 12: 6152374.85 | [22 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 77568.93; 12: 3472760.77 | [22 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО |  |  | 10: 17965107.7; 12: 161452921.99 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 13239139.6
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 174692061.59
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 4192609.48
|  | Итого |  |  | 12: 178884671.07
|  | Повышающий договорной коэффициент-1,05136042 |  |  | 12: 188072263.85
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 188072263.85
|  | НДС 20% |  |  | 12: 37614452.77
|  | ВСЕГО по смете с НДС |  |  | 12: 225686716.62
| Составил: | [36 empty] | (Князева В.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## КС-3
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 |  |  |  | по ОКПО
Генподрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 |  |  |  | по ОКПО
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | 1
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МЭ-22/22
[6 empty] | дата | 2022-11-10
[6 empty] | Вид операции |  | -169767060.06
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб.
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный
[5 empty] | работ |  | период
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 169767060.06 | 169767060.06 | 169767060.06
1 | СМР |  |  |  | 169767060.06 | 169767060.06 | 169767060.06
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | ПНР |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 169767060.06
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 33953412.01
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 203720472.07
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
Заказчик |  | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  |  |  | А.Б. Степнов
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Генподрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
МЭ-22/22 = [Договор подряда]

## реестр октябрь
Заказчик: | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | 1
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №1 от 31.10.2023 г. (Договор №МВМ/03-07 от 03 июля 2023г)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | остаток закупленных материалов с НДС | итого без НДС по данным тех заказчика | ЗУ-2,4% | ВЗиС-8,2% | всего без НДС | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс по данным тех заказчика
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48144716.01 | 3947866.71 | 1250221.99 | 53342804.71 | 56084624.87 | 1.2 | 67301549.84 |  | 48144717 | 1155473 | 3947867 | 53248057 | 1.2 | 63897668.4
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 40126287.1 | 3290355.54 | 1041999.42 | 44458642.06 | 46743816.26 | 1.2 | 56092579.51 |  | 1325193 | 31805 | 108666 | 1465664 | 1.2 | 1758796.8
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177978.85 | 96594.27 | 30589.75 | 1305162.87 | 1372248.24 | 1.2 | 1646697.89 | 100300032.63 | 32170863 | 772101 | 2638011 | 35580975 | 1.2 | 42697170
4 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 25370.35 | 2080.37 | 658.82 | 28109.54 | 29554.37 | 1.2 | 35465.24 |  | 541721 | 13001 | 44421 | 599143 | 1.2 | 718971.6
5 | 04-01-01 | Электроснабжение. ЭС 1. | 474689.09 | 38924.51 | 12326.73 | 525940.33 | 552973.66 | 1.2 | 663568.39 |  | 39430628 | 946335 | 3233311 | 43610274 | 1.2 | 52332328.8
6 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 286755.46 | 23513.95 | 7446.47 | 317715.88 | 334046.48 | 1.2 | 400855.78 |  | 1177992 | 28272 | 96595 | 1302859 | 1.2 | 1563430.8
7 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 3439448.44 | 282034.77 | 89315.6 | 3810798.81 | 4006673.87 | 1.2 | 4808008.64 |  | 25371 | 609 | 2080 | 28060 | 1.2 | 33672
8 | 04-01-02 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 1576293.75 | 129256.09 | 40933.2 | 1746483.04 | 1836252.27 | 1.2 | 2203502.72 |  | 474228 | 11381 | 38887 | 524496 | 1.2 | 629395.2
9 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 37360449.63 | 3063556.87 | 970176.16 | 41394182.66 | 43521843.65 | 1.2 | 52226212.38 |  | 211726 | 5081 | 17362 | 234169 | 1.2 | 281002.8
10 | 06-01-01 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 604559.89 | 49573.91 | 15699.21 | 669833.01 | 704262.43 | 1.2 | 845114.92 |  | 4241452 | 101795 | 347799 | 4691046 | 1.2 | 5629255.2
11 | 06-01-02 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 3095735.94 | 253850.35 | 80390.07 | 3429976.36 | 3606277.14 | 1.2 | 4327532.57 |  | 225018 | 5400 | 18451 | 248869 | 1.2 | 298642.8
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 535269.42 | 43892.09 | 13899.88 | 593061.39 | 623544.75 | 1.2 | 748253.7 |  | 3192184 | 76612 | 261759 | 3530555 | 1.2 | 4236666
13 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 1249483.06 | 102457.61 | 32446.58 | 1384387.25 | 1455544.75 | 1.2 | 1746653.7 |  | 542019 | 13008 | 44446 | 599473 | 1.2 | 719367.6
14 | 06-04-01 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 5770874.59 | 473211.72 | 149858.07 | 6393944.38 | 6722593.12 | 1.2 | 8067111.74 |  | 1308936 | 31414 | 107333 | 1447683 | 1.2 | 1737219.6
15 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 219092.5 | 17965.59 | 5689.39 | 242747.48 | 255224.7 | 1.2 | 306269.64 |  | 6209761 | 149034 | 509200 | 6867995 | 1.2 | 8241594
16 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 1646107.48 | 134980.81 | 42746.12 | 1823834.41 | 1917579.5 | 1.2 | 2301095.4 |  | 217103 | 5210 | 17802 | 240115 | 1.2 | 288138
| ИТОГО |  | 145733111.56 |  |  | 161467624.18 | 169767060.06 |  | 203720472.06 | 100300032.63 | 139438912 |  |  | 154219433 |  | 185063319.6
7

## 1
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | 1
наименование, адрес
Объект |  | 01-01-01 Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 1 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Октябрь, 2023 г.
01-01-01 Объекты по трассе жд путей. утв..
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 48144.72 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 29718.72 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 12460.71 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего | Объем в ИД | Ссылка | Примечание
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел
1 | 1 | 68-33-4 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 44 | 139.1385 |  | 274086.12 | 274086.12 |  | 15.341 | 675.004 | 44 | Порубочный билет |  | 701660.46 | 274086.12 |  |  | 675.004
|  |  | ШТ |  | 139.1385
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 279567.84
|  |  | Сметная прибыль | 54 % |  |  | 148006.5
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 701660.46
2 | 2 | 68-1-3 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 44 | 84.548 | 27.209 | 128802.08 | 112951.08 | 15851 | 6.8425 | 301.07 | 44 | Порубочный билет |  | 319777.78 | 112951.08 | 15851 | 9469.24 | 301.07 | 18.216
|  |  | ШТ |  | 57.339 | 4.807 |  |  | 9469.24 | 0.414 | 18.216
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 124868.73
|  |  | Сметная прибыль | 54 % |  |  | 66106.97
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 319777.78
1: 3; 1a: 3; 2: т01-01-01-007; 3: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого; 4: 191.91; Основная зарплата 5: 12.12; в т.ч. зарплата 7: 30795.8 | 0 | нет ид |  | 30795.8
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 30795.8
1: 4; 1a: 4; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 239.36; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 317156.79 | 0 | нет ид |  | 317156.79
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
5 | 5 | 07-01-054-01 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м) К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 1.592 | 4857.4896 | 3920.1016 | 149439.46 | 66811.24 | 82628.22 | 105.8 | 168.4336 | 0 | нет ид |  | 332752.32 | 66811.24 | 82628.22 | 33359.72 | 168.4336 | 55.9932
|  |  | 100 м |  | 937.388 | 468.05 |  |  | 33359.72 | 35.1716 | 55.9932
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 110188.06
|  |  | Сметная прибыль | 73 % |  |  | 73124.8
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 332752.32
1: 6; 1a: 6; 2: т01-01-01-003; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; 4: 64; Основная зарплата 5: 10.71; в т.ч. зарплата 7: 9075.2 | 0 | нет ид |  | 9075.2
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 9075.2
7 | 7 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 21.76 | 3.28 | 3.28 | 945.04 |  | 945.04 |  |  | 0 | нет ид |  | 945.04 |  | 945.04
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 945.04
8 | 8 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 5.44 | 49.427 | 49.427 | 3559.99 |  | 3559.99 |  |  | 0 | нет ид |  | 3559.99 |  | 3559.99
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3559.99
1: 9; 1a: 9; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 79.2; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 104941.58 | 0 | нет ид |  | 104941.58
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
10 | 10 | 46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 3.648 | 1174.2535 | 798.652 | 99918.1 | 61343.6 | 38574.5 | 44.0335 | 160.6342 | 0 | нет ид | навес 12х8 | 217476.12 | 61343.6 | 38574.5 | 20864.81 | 160.6342 | 36.4982
|  |  | 100 м3 строительного объема, включая подвал |  | 375.6015 | 127.7535 |  |  | 20864.81 | 10.005 | 36.4982
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 74809.65
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 42748.37
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 217476.12
11 | 11 | 46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 67.2 | 1912.935 | 1380.092 | 2775756.48 | 1535539.49 | 1227906.62 | 59.8345 | 4020.8784 | 0 | нет ид | навес 12х8 | 4971577.95 | 1535539.49 | 1227906.62 |  | 4020.8784
|  |  | м3 |  | 510.393
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 1397340.94
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 798480.53
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4971577.95
12 | 12 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 134.4 | 3.28 | 3.28 | 5836.99 |  | 5836.99 |  |  | 0 | нет ид | навес 12х8 | 5836.99 |  | 5836.99
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 5836.99
13 | 13 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 33.6 | 49.427 | 49.427 | 21988.18 |  | 21988.18 |  |  | 0 | нет ид | навес 12х8 | 21988.18 |  | 21988.18
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 21988.18
1: 14; 1a: 14; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 67.2; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 89041.34 | 0 | нет ид | навес 12х8 | 89041.34
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
15 | 15 | 46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 3.648 | 1174.2535 | 798.652 | 99918.1 | 61343.6 | 38574.5 | 44.0335 | 160.6342 | 0 | нет ид | навес 24х4 | 217476.12 | 61343.6 | 38574.5 | 20864.81 | 160.6342 | 36.4982
|  |  | 100 м3 строительного объема, включая подвал |  | 375.6015 | 127.7535 |  |  | 20864.81 | 10.005 | 36.4982
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 74809.65
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 42748.37
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 217476.12
16 | 16 | 46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 41.28 | 1912.935 | 1380.092 | 1705107.55 | 943259.97 | 754285.5 | 59.8345 | 2469.9682 | 0 | нет ид | навес 24х4 | 3053969.3 | 943259.97 | 754285.5 |  | 2469.9682
|  |  | м3 |  | 510.393
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 858366.57
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 490495.18
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3053969.3
17 | 17 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 82.56 | 3.28 | 3.28 | 3585.58 |  | 3585.58 |  |  | 0 | нет ид | навес 24х4 | 3585.58 |  | 3585.58
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3585.58
18 | 18 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 20.64 | 49.427 | 49.427 | 13507.02 |  | 13507.02 |  |  | 0 | нет ид | навес 24х4 | 13507.02 |  | 13507.02
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 13507.02
1: 19; 1a: 19; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 41.28; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 54696.83 | 0 | нет ид | навес 24х4 | 54696.83
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
20 | 21 | 46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 82.533 | 3165.8695 | 2843.72 | 4297780.52 | 1190342.92 | 3107437.6 | 37.766 | 3116.9413 | 8253.3 | АОСР 132-23-ВР2/1 от 15.08.2023, п.1 | 75 склад | 8536941.66 | 1190342.92 | 3107437.6 | 1774105.43 | 3116.9413 | 2993.5544
|  |  | 100 м3 строительного объема, включая подвал |  | 322.1495 | 480.1365 |  |  | 1774105.43 | 36.271 | 2993.5544
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 2697648
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 1541513.14
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 8536941.66
21 | 22 | 46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 53.72 | 1912.935 | 1380.092 | 2218952.95 | 1227517.58 | 981594.4 | 59.8345 | 3214.3093 | 53.95 | АОСР 132-23-ВР2/1 от 15.08.2023, п.2 | 75 склад | 3974303.09 | 1227517.58 | 981594.4 |  | 3214.3093
|  |  | м3 |  | 510.393
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 1117041
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 638309.14
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3974303.09
22 | 23 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 3144.7 | 3.28 | 3.28 | 136574.32 |  | 136574.32 |  |  | 3145.1144 | п.20+21 80% | 75 склад | 136574.32 |  | 136574.32
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 136574.32
23 | 24 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 786.16 | 49.427 | 49.427 | 514470.97 |  | 514470.97 |  |  | 786.2786 | п.20+21 20% | 75 склад | 514470.97 |  | 514470.97
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 514470.97
1: 24; 1a: 25; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 1876.05; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 2485803.77 | 1785 | Акт вывоза | 75 склад | 2485803.77
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
25 | 26 | 46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 41.709 | 3165.8695 | 2843.72 | 2171932.77 | 601553.47 | 1570379.3 | 37.766 | 1575.1821 | 41.709 | АОСР 132-23-ПОД/Оч.1 от 10.09.2023, п.1 | Снос здания механического обезвоживания осадков | 4314241.57 | 601553.47 | 1570379.3 | 896564.57 | 1575.1821 | 1512.8271
|  |  | 100 м3 строительного объема, включая подвал |  | 322.1495 | 480.1365 |  |  | 896564.57 | 36.271 | 1512.8271
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 1363287.42
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 779021.38
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4314241.57
26 | 27 | 46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 69.76 | 1912.935 | 1380.092 | 2881499.58 | 1594036.23 | 1274684.02 | 59.8345 | 4174.0547 | 69.76 | АОСР 132-23-ПОД/Оч.1 от 10.09.2023, п.6 | Снос здания механического обезвоживания осадков | 5160971.39 | 1594036.23 | 1274684.02 |  | 4174.0547
|  |  | м3 |  | 510.393
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 1450572.97
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 828898.84
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 5160971.39
27 | 28 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.728 | 551.2295 | 551.2295 | 5313.15 |  | 5313.15 |  |  | 728.12 | АОСР 132-23-ПОД/Оч.1 от 10.09.2023, п.9 | Снос здания механического обезвоживания осадков | 10149.37 |  | 5313.15 | 3504.51 |  | 6.7478
|  |  | 1000 м3 |  |  | 107.525 |  |  | 3504.51 | 9.269 | 6.7478
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 3224.15
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 1612.07
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 10149.37
1: 28; 1a: 29; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный 71,90 = [704 / 1,2 / 8,16]; 4: 821; Основная зарплата 5: 72.7628; в т.ч. зарплата 7: 487460.54 | 0 | нет ид | Снос здания механического обезвоживания осадков | 487460.54
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
29 | 30 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1674.4 | 3.28 | 3.28 | 72719.19 |  | 72719.19 |  |  | 1674.4112 | см. п.25+26 80% | Снос здания механического обезвоживания осадков | 72719.19 |  | 72719.19
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 72719.19
30 | 31 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 418.6 | 49.427 | 49.427 | 273936.03 |  | 273936.03 |  |  | 418.6028 | см. п.25+26 20% | Снос здания механического обезвоживания осадков | 273936.03 |  | 273936.03
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 273936.03
1: 31; 1a: 32; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 990.69; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 1312684.06 | 990.6947 | Акт вывоза | Снос здания механического обезвоживания осадков | 1312684.06
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
32 | 33 | 46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 7.48 | 3165.8695 | 2843.72 | 389509.63 | 107881.27 | 281628.36 | 37.766 | 282.4897 | 7.48 | АОСР 132-23-ПОД/Оч.1 от 10.09.2023, п.1 | Снос здания очистных сооружений 23х6 | 773706.55 | 107881.27 | 281628.36 | 160787.91 | 282.4897 | 271.3071
|  |  | 100 м3 строительного объема, включая подвал |  | 322.1495 | 480.1365 |  |  | 160787.91 | 36.271 | 271.3071
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 244488.95
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 139707.97
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 773706.55
33 | 34 | 46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 69.76 | 1912.935 | 1380.092 | 2881499.58 | 1594036.23 | 1274684.02 | 59.8345 | 4174.0547 | 69 | АОСР 132-23-ПОД/Оч.1 от 10.09.2023, п.6 | Снос здания очистных сооружений 23х6 | 5160971.39 | 1594036.23 | 1274684.02 |  | 4174.0547
|  |  | м3 |  | 510.393
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 1450572.97
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 828898.84
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 5160971.39
34 | 35 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.069 | 551.2295 | 551.2295 | 503.58 |  | 503.58 |  |  | 69 | АОСР 132-23-ПОД/Оч.1 от 10.09.2023, п.9 | Снос здания очистных сооружений 23х6 | 961.96 |  | 503.58 | 332.16 |  | 0.63956
|  |  | 1000 м3 |  |  | 107.525 |  |  | 332.16 | 9.269 | 0.63956
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 305.59
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 152.79
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 961.96
1: 35; 1a: 36; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 71,90 = [704 / 1,2 / 8,16]; 4: 69; Основная зарплата 5: 72.7628; в т.ч. зарплата 7: 40968.06 | 0 | нет ид | Снос здания очистных сооружений 23х6 | 40968.06
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
36 | 37 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 413.26 | 3.28 | 3.28 | 17947.88 |  | 17947.88 |  |  | 413.264 | см. п.32+33 80% | Снос здания очистных сооружений 23х6 | 17947.88 |  | 17947.88
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 17947.88
37 | 38 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 103.32 | 49.427 | 49.427 | 67613.64 |  | 67613.64 |  |  | 103.316 | см. п.32+33 20% | Снос здания очистных сооружений 23х6 | 67613.64 |  | 67613.64
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 67613.64
1: 38; 1a: 39; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 249.39; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 330446.74 | 234.1584 | Акт вывоза | Снос здания очистных сооружений 23х6 | 330446.74
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
39 | 40 | 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.067 | 4218.699 | 4097.749 | 3987.18 | 349.78 | 3635.03 | 14.95 | 1.0016 | 0.067 | АОСР 132-23-ПОД/Оч.1 от 10.09.2023, п.8 | Демонтаж ж/б резервуара | 6886.23 | 349.78 | 3635.03 | 1750.98 | 1.0016 | 2.8971
|  |  | 1000 м3 |  | 116.61 | 583.74 |  |  | 1750.98 | 43.24 | 2.8971
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 1932.7
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 966.35
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 6886.23
40 | 41 | 66-8-1 | Демонтаж чугунных люков К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 3 | 20.539 |  | 2758.59 | 2758.59 |  | 2.6105 | 7.8315 | 3 | АОСР 132-23-ПОД/Оч.1 от 10.09.2023, п.4 | Демонтаж ж/б резервуара | 6427.52 | 2758.59 |  |  | 7.8315
|  |  | ШТ |  | 20.539
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 2455.15
|  |  | Сметная прибыль | 44 % |  |  | 1213.78
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 6427.52
41 | 42 | 46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара) К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 76.8 | 1197.5456 | 1190.4064 | 1234990.08 | 24546.82 | 1210443.26 | 0.8372 | 64.297 | 76.8 | АОСР 132-23-ПОД/Оч.1 от 10.09.2023, п.6 | Демонтаж ж/б резервуара | 1418959.56 | 24546.82 | 1210443.26 | 104103.17 | 64.297 | 148.3776
|  |  | м3 |  | 7.1392 | 30.2772 |  |  | 104103.17 | 1.932 | 148.3776
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 117071.49
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 66897.99
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1418959.56
42 | 43 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.08 | 551.2295 | 551.2295 | 7882.14 |  | 7882.14 |  |  | 1.08 | АОСР 132-23-ПОД/Оч.1 от 10.09.2023, п.9 | Демонтаж ж/б резервуара | 15056.76 |  | 7882.14 | 5199 |  | 10.0105
|  |  | 1000 м3 |  |  | 107.525 |  |  | 5199 | 9.269 | 10.0105
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 4783.08
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 2391.54
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 15056.76
1: 43; 1a: 44; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 71,90 = [704 / 1,2 / 8,16]; 4: 1003; Основная зарплата 5: 72.7628; в т.ч. зарплата 7: 595521.22 | 0 | нет ид | Демонтаж ж/б резервуара | 595521.22
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
44 | 45 | 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.003 | 4218.699 | 4097.749 | 59688.77 | 5236.29 | 54416.96 | 14.95 | 14.9948 | 1.003 | АОСР 132-23-ПОД/Оч.1 от 10.09.2023, п.7 | Демонтаж ж/б резервуара | 103088.02 | 5236.29 | 54416.96 | 26212.44 | 14.9948 | 43.3697
|  |  | 1000 м3 |  | 116.61 | 583.74 |  |  | 26212.44 | 43.24 | 43.3697
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 28932.83
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 14466.42
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 103088.02
45 | 46 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 153.6 | 3.28 | 3.28 | 6670.85 |  | 6670.85 |  |  | 153.6 | п.42 80% | Демонтаж ж/б резервуара | 6670.85 |  | 6670.85
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 6670.85
46 | 47 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 38.4 | 49.427 | 49.427 | 25129.34 |  | 25129.34 |  |  | 38.4 | п.42 20% | Демонтаж ж/б резервуара | 25129.34 |  | 25129.34
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 25129.34
1: 47; 1a: 48; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 76.8; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 101761.54 | 76.8 | Акт вывоза | Демонтаж ж/б резервуара | 101761.54
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
48 | 49 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1920 | 3.28 | 3.28 | 83385.6 |  | 83385.6 |  |  | 0 | нет ид | прочие | 83385.6 |  | 83385.6
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 83385.6
49 | 50 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 480 | 49.427 | 49.427 | 314116.8 |  | 314116.8 |  |  | 0 | нет ид | прочие | 314116.8 |  | 314116.8
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 314116.8
1: 50; 1a: 51; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 1000; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 1325020 | 0 | нет ид | прочие | 1325020
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Итого по акту: 01-01-01 Объекты по трассе жд путей. утв..
Прямые затраты | [6 empty] | 30236687.3
Стоимость материальных ресурсов (всего) | [6 empty] | 7340683.44
Эксплуатация машин | [6 empty] | 13492409.58
ЗП машинистов | [6 empty] | 3057118.75
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 9403594.28
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 48144716.01
Накладные расходы | [6 empty] | 11402267.74
Сметная прибыль | [6 empty] | 6505760.97
Всего с НР и СП | [6 empty] | 48144716.01
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 3947866.71
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 52092582.72
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 1250221.99
Итого по акту | [6 empty] | 53342804.71
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 56084624.87
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## 2
Smeta.RU Flash (495) 974-1589 | [7 empty] | Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | 1
наименование, адрес
Объект |  | 01-01-02 Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 2 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Октябрь, 2023 г.
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 40126.29 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 26533.36 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 10448.06 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего | Объем в ИД | Ссылка | Примечание
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел Корпус 121. Демонтажные работы.
1 | 1 | 46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 8 слоев | 15.4872 | 153.59 | 41.43 | 86262.62 | 77767.43 | 8495.19 | 14.38 | 222.7059 | 15.4872 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 1 |  | 197470.04 | 77767.43 | 8495.19 |  | 222.7059
|  |  | 100 м2 |  | 112.16
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 70768.36
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 40439.06
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 197470.04
1: 2; 1a: 2; 2: т01-01-01-018; 3: Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг; 4: 16.85; Основная зарплата 5: 21.74; в т.ч. зарплата 7: 4850.1 | 16.85 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 1 |  | 4850.1
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4850.1
3 | 3 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 4.21 | 42.98 | 42.98 | 2395.74 |  | 2395.74 |  |  | 4.21 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 1 |  | 2395.74 |  | 2395.74
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2395.74
4 | 4 | 12-01-017-01 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8 | 15.4872 | 319.904 | 151.944 | 147613.3 | 116457.08 | 31156.22 | 19.44 | 301.0712 | 15.4872 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 1 | в ИД 1548,72 х 0,05 = 77,44м3 | 361060.47 | 116457.08 | 31156.22 | 12125.55 | 301.0712 | 24.0361
|  |  | 100 м2 |  | 167.96 | 17.488 |  |  | 12125.55 | 1.552 | 24.0361
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 140155.07
|  |  | Сметная прибыль | 57 % |  |  | 73292.1
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 361060.47
5 | 5 | 12-01-017-02 | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 К=МР*0*35; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*35 | 15.4872 | 316.4 | 74.48 | 183010.39 | 167738.15 | 15272.24 | 28 | 433.6416 | 15.4872 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 1 | в ИД 1548,72 х 0,05 = 77,44м3 | 472413.05 | 167738.15 | 15272.24 | 6600.8 | 433.6416 | 13.0092
|  |  | 100 м2 |  | 241.92 | 9.52 |  |  | 6600.8 | 0.84 | 13.0092
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:до 50мм
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 190029.46
|  |  | Сметная прибыль | 57 % |  |  | 99373.2
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 472413.05
6 | 6 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 111.5 | 3.28 | 3.28 | 4842.45 |  | 4842.45 |  |  | 111.5 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 1 | в ИД общее 139,4 на п.6+7 | 4842.45 |  | 4842.45
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4842.45
7 | 7 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 27.88 | 42.98 | 42.98 | 15865.39 |  | 15865.39 |  |  | 27.88 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 1 | в ИД общее 139,4 на п.6+7 | 15865.39 |  | 15865.39
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 15865.39
8 | 8 | 12-01-014-02 | Демонтаж утепления покрытий: керамзитом К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8 | 154.87 | 41.048 | 24.136 | 166750.08 | 117259.82 | 49490.26 | 2.168 | 335.7582 | 154.87 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 1 |  | 396668.2 | 117259.82 | 49490.26 | 21245.07 | 335.7582 | 42.1246
|  |  | м3 |  | 16.912 | 3.064 |  |  | 21245.07 | 0.272 | 42.1246
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 150970.33
|  |  | Сметная прибыль | 57 % |  |  | 78947.79
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 396668.2
1: 9; 1a: 9; 2: т01-01-01-038; 3: Погрузка при автомобильных перевозках заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.); 4: 61.95; Основная зарплата 5: 6.43; в т.ч. зарплата 7: 5273.8 | 61.95 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 1 | в ИД 61,5, будет исправлено | 5273.8
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 5273.8
1: 10; 1a: 10; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 294.26; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 389900.39 | 294.26 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 1 | 1548,72*0,04+77,44+154,87 | 389900.39
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
11 | 11 | 07-05-011-08 | Установка панелей ребристых площадью: свыше 5 до 10 м2.Демонтаж. К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 1.68 | 2962.8416 | 1928.136 | 120711.84 | 77823.93 | 42887.91 | 114.08 | 191.6544 | 1.68 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 2 |  | 316800.04 | 77823.93 | 42887.91 | 22221.07 | 191.6544 | 36.9398
|  |  | 100 ШТ |  | 1034.7056 | 295.4396 |  |  | 22221.07 | 21.988 | 36.9398
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 116 % |  |  | 116052.2
|  |  | Сметная прибыль | 80 % |  |  | 80036
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 316800.04
1: 12; 1a: 12; 2: т01-01-01-003; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т; 4: 252; Основная зарплата 5: 10.71; в т.ч. зарплата 7: 35733.6 | 252 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 2 |  | 35733.6
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 35733.6
1: 13; 1a: 13; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 252; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 30169.44 | 252 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 2 | к ИД приложены талоны | 30169.44
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 30169.44
1: 14; 1a: 14; 2: т01-01-02-003; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т; 4: 252; Основная зарплата 5: 10.71; в т.ч. зарплата 7: 35733.6 | 252 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 2 |  | 35733.6
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 35733.6
15 | 15 | 07-05-011-05 | Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 0.16 | 2850.4084 | 1363.2652 | 13540.64 | 10652.7 | 2887.94 | 160.08 | 25.6128 | 0.16 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 2 |  | 37214.72 | 10652.7 | 2887.94 | 1425.91 | 25.6128 | 2.3743
|  |  | 100 ШТ |  | 1487.1432 | 199.0604 |  |  | 1425.91 | 14.8396 | 2.3743
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 116 % |  |  | 14011.19
|  |  | Сметная прибыль | 80 % |  |  | 9662.89
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 37214.72
1: 16; 1a: 16; 2: т01-01-01-003; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т; 4: 20.6; Основная зарплата 5: 10.71; в т.ч. зарплата 7: 2921.08 | 20.6 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 2 | в ИД 12+8,60 | 2921.08
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2921.08
1: 17; 1a: 17; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 20.6; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 2466.23 | 20.6 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 2 | в ИД 12+8,60 | 2466.23
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2466.23
1: 18; 1a: 18; 2: т01-01-02-003; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т; 4: 20.6; Основная зарплата 5: 10.71; в т.ч. зарплата 7: 2921.08 | 20.6 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 2 | в ИД 12+8,60 | 2921.08
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2921.08
1: 19; 1a: 19; 2: т01-01-01-003; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т; 4: 272.6; Основная зарплата 5: 10.71; в т.ч. зарплата 7: 38654.68 | 272.6 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 2 | в ИД 252+12+8,6 | 38654.68
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 38654.68
1: 20; 1a: 20; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 112.49; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 149051.5 | 112.49 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 2 | приложены талоны | 149051.5
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
21 | 21 | 07-01-022-16 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м / Демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 0.13 | 44960.3816 | 31809.9016 | 131288.31 | 76537.11 | 54751.2 | 1288 | 167.44 | 0.13 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 3 | п.1 - 13шт | 308693.85 | 76537.11 | 54751.2 | 20405.81 | 167.44 | 33.8133
|  |  | 100 ШТ |  | 13150.48 | 3506.0924 |  |  | 20405.81 | 260.1024 | 33.8133
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 106637.21
|  |  | Сметная прибыль | 73 % |  |  | 70768.33
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 308693.85
22 | 22 | 07-01-019-10 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м / демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 0.22 | 25958.0116 | 17616.3348 | 133473.37 | 82160.51 | 51312.86 | 854.68 | 188.0296 | 0.22 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 4 | 22шт | 317261.3 | 82160.51 | 51312.86 | 18270.05 | 188.0296 | 30.279
|  |  | 100 ШТ |  | 8341.6768 | 1854.9408 |  |  | 18270.05 | 137.632 | 30.279
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 110473.62
|  |  | Сметная прибыль | 73 % |  |  | 73314.31
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 317261.3
1: 23; 1a: 23; 2: т01-01-01-005; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т; 4: 204.36; Основная зарплата 5: 10.15; в т.ч. зарплата 7: 27463.94 | 204.36 | п.21+22 |  | 27463.94
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27463.94
1: 24; 1a: 24; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 204.36; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 24465.98 | 204.36 | п.21+22 |  | 24465.98
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 24465.98
1: 25; 1a: 25; 2: т01-01-02-005; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т; 4: 204.36; Основная зарплата 5: 10.15; в т.ч. зарплата 7: 27463.94 | 204.36 | п.21+22 |  | 27463.94
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27463.94
1: 26; 1a: 26; 2: т01-01-01-005; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т; 4: 204.36; Основная зарплата 5: 10.15; в т.ч. зарплата 7: 27463.94 | 204.36 | п.21+22 |  | 27463.94
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27463.94
1: 27; 1a: 27; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=МР/1.2/8.16; 4: 44.72; Основная зарплата 5: 162.3775; в т.ч. зарплата 7: 59254 | 44.72 | талоны |  | 59254
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 59254
28 | 28 | 09-01-001-02 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т / Демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7*1,15 | 11.999 | 527.9029 | 379.9922 | 139825.07 | 79456.9 | 60368.17 | 15.3755 | 184.4906 | 11.999 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 3 + лист 4 | 3,975+1,3+0,971+5,533+0,22 | 290860.48 | 79456.9 | 60368.17 | 17985.3 | 184.4906 | 28.5912
|  |  | т |  | 147.9107 | 33.48 |  |  | 17985.3 | 2.3828 | 28.5912
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) металлических конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 93 % |  |  | 90621.25
|  |  | Сметная прибыль | 62 % |  |  | 60414.16
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 290860.48
29 | 29 | 09-03-029-01 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7*1,15 | 1.9 | 759.1069 | 540.4207 | 32196.94 | 18602.12 | 13594.82 | 23.2645 | 44.2026 | 1.9 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 5, п.4 |  | 69359.89 | 18602.12 | 13594.82 | 5373.98 | 44.2026 | 8.917
|  |  | т |  | 218.6863 | 63.1764 |  |  | 5373.98 | 4.6932 | 8.917
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) металлических конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 93 % |  |  | 22297.77
|  |  | Сметная прибыль | 62 % |  |  | 14865.18
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 69359.89
1: 30; 1a: 30; 2: т01-01-01-015; 3: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т; 4: 10.913; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 3226.43 | 10.913 |  |  | 3226.43
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3226.43
1: 31; 1a: 31; 2: т01-01-01-016; 3: Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т; 4: 2.767; Основная зарплата 5: 10.45; в т.ч. зарплата 7: 382.84 | 2.767 |  |  | 382.84
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 382.84
1: 32; 1a: 32; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 13.899; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 1663.99 | 13.899 | п.30+31 |  | 1663.99
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1663.99
1: 33; 1a: 33; 2: т01-01-02-015; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т; 4: 10.913; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 3226.43 | 10.913 | п.30 |  | 3226.43
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3226.43
1: 34; 1a: 34; 2: т01-01-02-016; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т; 4: 2.767; Основная зарплата 5: 10.45; в т.ч. зарплата 7: 382.84 | 2.767 | п.31 |  | 382.84
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 382.84
35 | 35 | 46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 21.06 | 309.8465 | 184.598 | 152254.53 | 96924.23 | 51472.32 | 12.052 | 253.8151 | 21.06 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 6, п.3, лист 3, п.6 | 3,4+17,66 | 290856.18 | 96924.23 | 51472.32 |  | 253.8151
|  |  | м3 |  | 102.7985
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 88201.05
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 50400.6
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 290856.18
36 | 36 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 52.65 | 42.98 | 42.98 | 29961.01 |  | 29961.01 |  |  | 52.65 | см. п. 35 |  | 29961.01 |  | 29961.01
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 29961.01
1: 37; 1a: 37; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=МР/1.2/8.16; 4: 21.06; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 27904.5 | 21.06 | см. п. 35, талоны |  | 27904.5
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27904.5
38 | 38 | 07-01-011-06 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т / Демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 0.26 | 27962.9676 | 19484.542 | 165764.16 | 98690.57 | 67073.59 | 912.64 | 237.2864 | 0.26 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 5, п.1 |  | 392853.42 | 98690.57 | 67073.59 | 25401.92 | 237.2864 | 42.0346
|  |  | 100 ШТ |  | 8478.4256 | 2182.2584 |  |  | 25401.92 | 161.6716 | 42.0346
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 136501.74
|  |  | Сметная прибыль | 73 % |  |  | 90587.52
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 392853.42
39 | 39 | 07-01-011-05 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т / Демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 0.02 | 21953.1964 | 14320.904 | 10626.13 | 6833.95 | 3792.18 | 821.56 | 16.4312 | 0.02 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 5, п.2 |  | 26289.87 | 6833.95 | 3792.18 | 1725.47 | 16.4312 | 2.8553
|  |  | 100 ШТ |  | 7632.2924 | 1927.0412 |  |  | 1725.47 | 142.7656 | 2.8553
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 9415.36
|  |  | Сметная прибыль | 73 % |  |  | 6248.38
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 26289.87
40 | 40 | 06-03-008-01 | Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 8.8 | 750.2895 | 676.3035 | 107169.84 | 28199.25 | 78797.49 | 7.4405 | 65.4764 | 8.8 | в ид нет, резали колонны |  | 152295.82 | 28199.25 | 78797.49 | 4.49 | 65.4764
|  |  | м2 поверхности резки |  | 71.576 | 0.0115 |  |  | 4.49
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 28767.81
|  |  | Сметная прибыль | 58 % |  |  | 16358.17
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 152295.82
1: 41; 1a: 41; 2: 01.7.17.04-0002; 3: Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; 4: 8.8; Основная зарплата 5: 1094.48; в т.ч. зарплата 7: 78592.45 | 8.8 | в ид нет, резали колонны |  | 78592.45
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
1: 42; 1a: 42; 2: т01-01-01-005; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т; 4: 204; Основная зарплата 5: 10.15; в т.ч. зарплата 7: 27415.56 | 204 | п.39+40 |  | 27415.56
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27415.56
1: 43; 1a: 43; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 204; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 24422.88 | 204 | п.39+40 |  | 24422.88
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 24422.88
1: 44; 1a: 44; 2: т01-01-02-005; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т; 4: 204; Основная зарплата 5: 10.15; в т.ч. зарплата 7: 27415.56 | 204 | п.39+40 |  | 27415.56
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27415.56
1: 45; 1a: 45; 2: т01-01-01-005; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т; 4: 204; Основная зарплата 5: 10.15; в т.ч. зарплата 7: 27415.56 | 204 | п.39+40 |  | 27415.56
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27415.56
1: 46; 1a: 46; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 82.64; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 109499.65 | 82.64 | п.39+40, талоны |  | 109499.65
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
47 | 47 | 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.12 | 1688.0965 | 278.2425 | 74819.46 | 70693.46 | 4126 | 174.271 | 195.1835 | 1.12 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 6, п.1 |  | 184527.27 | 70693.46 | 4126 | 6025.29 | 195.1835 | 9.9691
|  |  | 100 м2 |  | 1409.854 | 120.1635 |  |  | 6025.29 | 8.901 | 9.9691
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 69814.06
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 39893.75
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 184527.27
1: 48; 1a: 48; 2: т01-01-01-045; 3: Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика); 4: 2.67; Основная зарплата 5: 17.95; в т.ч. зарплата 7: 634.55 | 2.8 | п.47 |  | 634.55
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 634.55
1: 49; 1a: 49; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=1590/1.2/8.16; 4: 4.45; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 5896.25 | 4.45 | п.47, талоны |  | 5896.25
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
50 | 50 | 09-04-011-01 | Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7*1,15 | 1.76 | 2280.1625 | 1944.8961 | 71738.13 | 26417.39 | 45320.74 | 33.327 | 58.6555 | 1.76 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 6, п.9 |  | 124861.62 | 26417.39 | 45320.74 | 7855.83 | 58.6555 | 12.567
|  |  | т |  | 335.2664 | 99.6993 |  |  | 7855.83 | 7.1403 | 12.567
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) металлических конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 93 % |  |  | 31874.09
|  |  | Сметная прибыль | 62 % |  |  | 21249.4
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 124861.62
1: 51; 1a: 51; 2: т01-01-01-015; 3: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т; 4: 1.76; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 520.34 | 1.76 | п.50 |  | 520.34
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 520.34
52 | 52 | т03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1.76 | 2.91 | 2.91 | 69.75 |  | 69.75 |  |  | 1.76 | п.50 |  | 69.75 |  | 69.75
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 69.75
1: 53; 1a: 53; 2: т01-01-02-015; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т; 4: 1.76; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 520.34 | 1.76 | п.50 |  | 520.34
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 520.34
54 | 54 | 07-04-005-01 | Демонтаж стеновых панелей: наружных К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 8.6814 | 7483.3536 | 6984.7412 | 996632.1 | 193793.85 | 802838.25 | 57.0492 | 495.2669 | 8.6814 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 6, п.2 | 208,35/0,24 | 1488605.07 | 193793.85 | 802838.25 | 75043.84 | 495.2669 | 97.2803
|  |  | 100 м2 |  | 498.6124 | 193.0804 |  |  | 75043.84 | 11.2056 | 97.2803
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 295721.46
|  |  | Сметная прибыль | 73 % |  |  | 196251.51
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1488605.07
1: 55; 1a: 55; 2: т01-01-01-004; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т; 4: 437.5; Основная зарплата 5: 10.4; в т.ч. зарплата 7: 60243.75 | 437.5 | п.54 |  | 60243.75
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 60243.75
1: 56; 1a: 56; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 437.5; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 52377.5 | 437.5 | п.54 |  | 52377.5
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 52377.5
1: 57; 1a: 57; 2: т01-01-02-004; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т; 4: 437.5; Основная зарплата 5: 10.4; в т.ч. зарплата 7: 60243.75 | 437.5 | п.54 |  | 60243.75
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 60243.75
1: 58; 1a: 58; 2: т01-01-01-004; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т; 4: 437.5; Основная зарплата 5: 10.4; в т.ч. зарплата 7: 60243.75 | 437.5 | п.54 |  | 60243.75
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 60243.75
1: 59; 1a: 59; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=1590/1.2/8.16; 4: 208.35; Основная зарплата 5: 162.3775; в т.ч. зарплата 7: 276063.75 | 208.35 | п.54, талоны |  | 276063.75
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 276063.75
60 | 60 | 46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 179.99 | 140.944 | 68.5975 | 746450.93 | 582978.61 | 163472.32 | 8.165 | 1469.6183 | 179.99 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 6, п.4+5+6 |  | 1580110.35 | 582978.61 | 163472.32 |  | 1469.6183
|  |  | м3 |  | 72.3465
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 530510.54
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 303148.88
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1580110.35
61 | 61 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 265.46 | 3.28 | 3.28 | 11528.93 |  | 11528.93 |  |  | 265.46 | п.60 |  | 11528.93 |  | 11528.93
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 11528.93
62 | 62 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 66.36 | 42.98 | 42.98 | 37762.82 |  | 37762.82 |  |  | 66.36 | п.60 |  | 37762.82 |  | 37762.82
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 37762.82
1: 63; 1a: 63; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 179.99; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 238490.35 | 179.99 | п.60, талоны |  | 238490.35
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
64 | 64 | 09-04-009-01 | Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м / демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7*1,15 | 0.25 | 1593.8034 | 834.777 | 11258.51 | 8495.4 | 2763.11 | 74.3418 | 18.5854 | 0.25 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 6, п.4+5+6 |  | 25617.21 | 8495.4 | 2763.11 | 768.28 | 18.5854 | 1.2015
|  |  | т |  | 759.0264 | 68.6423 |  |  | 768.28 | 4.8059 | 1.2015
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) металлических конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 93 % |  |  | 8615.22
|  |  | Сметная прибыль | 62 % |  |  | 5743.48
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 25617.21
65 | 65 | 09-04-012-01 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7*1,15 | 26 | 30.7671 | 11.6 | 26303.94 | 22310.86 | 3993.08 | 1.932 | 50.232 | 26 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 6, п.8 |  | 63747.07 | 22310.86 | 3993.08 | 1846 | 50.232 | 3.5581
|  |  | м2 |  | 19.167 | 1.5858 |  |  | 1846 | 0.13685 | 3.5581
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) металлических конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 93 % |  |  | 22465.88
|  |  | Сметная прибыль | 62 % |  |  | 14977.25
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 63747.07
66 | 66 | 46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.9 | 91.356 | 14.398 | 6908.48 | 6546.28 | 362.2 | 9.867 | 18.7473 | 1.9 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 6, п.10 |  | 16269.66 | 6546.28 | 362.2 |  | 18.7473
|  |  | 100 м2 |  | 76.958
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 5957.11
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 3404.07
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 16269.66
1: 67; 1a: 67; 2: т01-01-01-015; 3: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т; 4: 4.1; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 1212.17 | 4.1 | п.64+65+66 |  | 1212.17
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1212.17
68 | 68 | т03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 4.1 | 2.91 | 2.91 | 162.48 |  | 162.48 |  |  | 4.1 | п.64+65+66 |  | 162.48 |  | 162.48
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 162.48
69 | 69 | 68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 3.54 | 436.632 | 330.74 | 32284.02 | 16782.36 | 15501.66 | 13.455 | 47.6307 | 354 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 6, п.11 |  | 69146.54 | 16782.36 | 15501.66 | 6847.46 | 47.6307 | 12.0502
|  |  | 100 м3 |  | 105.892 | 43.2055 |  |  | 6847.46 | 3.404 | 12.0502
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 24102.42
|  |  | Сметная прибыль | 54 % |  |  | 12760.1
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 69146.54
70 | 70 | 46-04-003-05 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 354 | 1863.1725 | 1376.7225 | 14162187.72 | 7709542.98 | 6452644.74 | 57.0285 | 20188.089 | 354 | АОСР132-23-ПОД/1, прил-1, ИЧ лист 6, п.11 |  | 25186834.18 | 7709542.98 | 6452644.74 |  | 20188.089
|  |  | м3 |  | 486.45
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 7015684.11
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 4008962.35
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 25186834.18
71 | 71 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 708 | 3.28 | 3.28 | 30748.44 |  | 30748.44 |  |  | 708 | см. п. 70 80% |  | 30748.44 |  | 30748.44
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 30748.44
72 | 72 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 177 | 42.98 | 42.98 | 100723.62 |  | 100723.62 |  |  | 177 | см. п. 70 20% |  | 100723.62 |  | 100723.62
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 100723.62
1: 73; 1a: 73; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 354; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 469057.08 | 354 | см. п. 70, талоны |  | 469057.08
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
74 | 74 | 46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 173.39 | 1517.952 | 1488.008 | 3515010.63 | 69274.51 | 3415996.27 | 1.0465 | 181.4526 | 173.39 | АОСР132-23-ПОД/2, прил-1 |  | 4034193.28 | 69274.51 | 3415996.27 | 293790.28 | 181.4526 | 418.7369
|  |  | м3 |  | 8.924 | 37.8465 |  |  | 293790.28 | 2.415 | 418.7369
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 330388.96
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 188793.69
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4034193.28
75 | 75 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 346.8 | 3.28 | 3.28 | 15061.52 |  | 15061.52 |  |  | 346.78 | см. п.74 80% |  | 15061.52 |  | 15061.52
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 15061.52
76 | 76 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 86.7 | 42.98 | 42.98 | 49337.5 |  | 49337.5 |  |  | 86.695 | см. п.74 20% |  | 49337.5 |  | 49337.5
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 49337.5
1: 77; 1a: 77; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 173.39; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 229745.22 | 173.39 | см. п.74, талоны |  | 229745.22
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Раздел Земляные работы.
78 | 78 | 01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2*1,15 | 1.714 | 4292.414 | 4182.159 | 103095.4 | 8127.46 | 94907.25 | 13.5792 | 23.2747 | 0 | нет ид |  | 170596.9 | 8127.46 | 94907.25 | 40786.67 | 23.2747 | 67.4826
|  |  | 1000 м3 |  | 105.915 | 531.5208 |  |  | 40786.67 | 39.3714 | 67.4826
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.66 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 45001
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 22500.5
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 170596.9
79 | 79 | 51-2-3 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.3 | 3164.6505 | 0.759 | 42497.25 | 42494.23 | 3.02 | 398.475 | 119.5425 | 0 | нет ид |  | 96467.27 | 42494.23 | 3.02 | 1.85 | 119.5425 | 0.00345
|  |  | 100 м3 |  | 3163.8915 | 0.138 |  |  | 1.85 | 0.0115 | 0.00345
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 87 % |  |  | 36971.59
|  |  | Сметная прибыль | 40 % |  |  | 16998.43
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 96467.27
80 | 80 | 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.3 | 461.955 |  | 6204.52 | 6204.52 |  | 61.594 | 18.4782 | 0 | нет ид |  | 14208.35 | 6204.52 |  |  | 18.4782
|  |  | 100 м3 |  | 461.955
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 5522.02
|  |  | Сметная прибыль | 40 % |  |  | 2481.81
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 14208.35
81 | 81 | т03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 2790.4 | 2.91 | 2.91 | 110583.55 |  | 110583.55 |  |  | 0 | нет ид |  | 110583.55 |  | 110583.55
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 110583.55
1: 82; 1a: 82; 2: т01-01-01-039; 3: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной); 4: 2790.4; Основная зарплата 5: 3.96; в т.ч. зарплата 7: 146300.67 | 0 | нет ид |  | 146300.67
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 146300.67
83 | 83 | т03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 2790.4 | 2.91 | 2.91 | 110583.55 |  | 110583.55 |  |  | 0 | нет ид |  | 110583.55 |  | 110583.55
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 110583.55
84 | 84 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.879 | 551.2295 | 551.2295 | 13713.47 |  | 13713.47 |  |  | 0 | нет ид |  | 26195.99 |  | 13713.47 | 9045.3 |  | 17.4165
|  |  | 1000 м3 |  |  | 107.525 |  |  | 9045.3 | 9.269 | 17.4165
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 8321.68
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 4160.84
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 26195.99
85 | 85 | 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.383 | 838.35 |  | 14375.11 | 14375.11 |  | 111.78 | 42.8117 | 0 | нет ид |  | 32919 | 14375.11 |  |  | 42.8117
|  |  | 100 м3 |  | 838.35
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 12793.85
|  |  | Сметная прибыль | 40 % |  |  | 5750.04
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 32919
86 | 86 | 01-02-001-02 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.879 | 1335.127 | 1335.127 | 33215.23 |  | 33215.23 |  |  | 0 | нет ид |  | 58579.45 |  | 33215.23 | 18379.87 |  | 30.2303
|  |  | 1000 м3 |  |  | 218.4885 |  |  | 18379.87 | 16.0885 | 30.2303
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 16909.48
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 8454.74
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 58579.45
87 | 87 | 01-02-001-08 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.879 | 176.6745 | 176.6745 | 4395.3 |  | 4395.3 |  |  | 0 | нет ид |  | 6798.35 |  | 4395.3 | 1741.34 |  | 2.7011
|  |  | 1000 м3 |  |  | 20.7 |  |  | 1741.34 | 1.4375 | 2.7011
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр. Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:5 Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 1602.03
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 801.02
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 6798.35
Итого по акту: корр_01-01-02 Демонтаж. Цех. утв..
Прямые затраты | [6 empty] | 24768089.63
Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 2830717.08
ЗП машинистов | [6 empty] | 614917.43
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 9833140.77
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 40126287.1
Накладные расходы | [6 empty] | 9737157.92
Сметная прибыль | [6 empty] | 5621039.55
Всего с НР и СП | [6 empty] | 40126287.1
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 3290355.54
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 43416642.64
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 1041999.42
Итого по акту | [6 empty] | 44458642.06
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 46743816.26
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## 3
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | 1
наименование, адрес
Объект |  | 01-01-03 Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 3 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Октябрь, 2023 г.
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 1177.98 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 1292.77 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 494.81 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
1 | 1 | 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2 | 2.47 | 466.7 | 7.848 | 49861.62 | 49351.81 | 256.66 | 52.32 | 129.2304 | нет ИД | 114512.49 | 49351.81 | 256.66 |  | 129.2304
|  |  | 100 м |  | 446.292
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1
Поправка:Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы
|  |  | Накладные расходы | 87 % |  |  | 42936.07
|  |  | Сметная прибыль | 44 % |  |  | 21714.8
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 114512.49
2 | 2 | 65-14-5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2 | 4.58 | 718.336 | 19.584 | 139377.05 | 137055.63 | 1187.55 | 78.36 | 358.8888 |  | 318919.93 | 137055.63 | 1187.55 |  | 358.8888
|  |  | 100 м |  | 668.412
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1
Поправка:Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы
|  |  | Накладные расходы | 87 % |  |  | 119238.4
|  |  | Сметная прибыль | 44 % |  |  | 60304.48
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 318919.93
3 | 3 | 65-14-6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2; (ОЗП, ТЗ)*1,1*1,2 | 4.37 | 1392.4376 | 26.352 | 262439.34 | 259498.64 | 1524.69 | 155.496 | 679.5175 |  | 602382.56 | 259498.64 | 1524.69 |  | 679.5175
|  |  | 100 м |  | 1326.3756
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.ОП п.1.65.3 Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1
Поправка:При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола: св. 3 до 5 м Поправка:Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы
|  |  | Накладные расходы | 87 % |  |  | 225763.82
|  |  | Сметная прибыль | 44 % |  |  | 114179.4
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 602382.56
4 | 4 | 16-02-005-07 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 160 мм К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*0,4*1,2; (ОЗП, ТЗ)*0,4*1,08*1,2; СП*0.85 | 0.34 | 619.4319 | 106.7136 | 8284.88 | 7804.5 | 480.38 | 53.9136 | 18.3306 |  | 22862.52 | 7804.5 | 480.38 | 196.4 | 18.3306 | 0.36067
|  |  | 100 м |  | 512.7183 | 12.9024 |  |  | 196.4 | 1.0608 | 0.36067
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Попр.Прил.16.1 п.3.1 Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1
Поправка:Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения Поправка:Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила св. 3 до 5 м Поправка:Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы
|  |  | Накладные расходы | 121 % |  |  | 9681.09
|  |  | Сметная прибыль | 61,2 % |  |  | 4896.55
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 22862.52
5 | 5 | 16-02-005-08 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 180, 200, 220 мм К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,4*1,2; СП*0.85 | 0.39 | 948.024 | 190.2672 | 14213.12 | 13230.66 | 982.46 | 79.68 | 31.0752 |  | 38751.38 | 13230.66 | 982.46 | 237.1 | 31.0752 | 0.42494
|  |  | 100 м |  | 757.7568 | 13.5792 |  |  | 237.1 | 1.0896 | 0.42494
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1
Поправка:Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения Поправка:Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы
|  |  | Накладные расходы | 121 % |  |  | 16295.99
|  |  | Сметная прибыль | 61,2 % |  |  | 8242.27
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 38751.38
6 | 6 | 16-02-005-09 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,4*1,2; СП*0.85 | 0.09 | 1190.7792 | 286.9488 | 3983.73 | 3641.8 | 341.93 | 95.04 | 8.5536 |  | 10802.12 | 3641.8 | 341.93 | 100.46 | 8.5536 | 0.1823
|  |  | 100 м |  | 903.8304 | 24.9312 |  |  | 100.46 | 2.0256 | 0.1823
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1
Поправка:Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения Поправка:Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы
|  |  | Накладные расходы | 121 % |  |  | 4528.13
|  |  | Сметная прибыль | 61,2 % |  |  | 2290.26
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 10802.12
7 | 7 | 65-3-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2 | 0.04 | 984.876 | 9.384 | 1751.88 | 1746.91 | 4.97 | 114.36 | 4.5744 |  | 4049.84 | 1746.91 | 4.97 | 7.26 | 4.5744 | 0.012
|  |  | 100 ШТ |  | 975.492 | 4.056 |  |  | 7.26 | 0.3 | 0.012
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1
Поправка:Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы
|  |  | Накладные расходы | 87 % |  |  | 1526.13
|  |  | Сметная прибыль | 44 % |  |  | 771.83
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4049.84
8 | 8 | 16-08-001-02 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 10 до 20 кг / Демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,4*1,2; СП*0.85 | 0.04 | 765.4992 | 43.4688 | 1316.03 | 1293.01 | 23.02 | 90.0288 | 3.6012 |  | 3691.56 | 1293.01 | 23.02 | 10.79 | 3.6012 | 0.0192
|  |  | 100 ШТ |  | 722.0304 | 6.024 |  |  | 10.79 | 0.48 | 0.0192
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1
Поправка:Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения Поправка:Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы
|  |  | Накладные расходы | 121 % |  |  | 1577.6
|  |  | Сметная прибыль | 61,2 % |  |  | 797.93
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3691.56
9 | 9 | 16-07-001-01 | Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,4*1,2; СП*0.85 | 1 | 5.1984 | 1.0416 | 199.89 | 186.1 | 13.79 | 0.432 | 0.432 |  | 553.45 | 186.1 | 13.79 | 7.95 | 0.432 | 0.0144
|  |  | ШТ |  | 4.1568 | 0.1776 |  |  | 7.95 | 0.0144 | 0.0144
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1
Поправка:Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения Поправка:Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы
|  |  | Накладные расходы | 121 % |  |  | 234.8
|  |  | Сметная прибыль | 61,2 % |  |  | 118.76
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 553.45
10 | 10 | м08-02-397-01 | Демонтаж Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,4*1,2 | 0.78 | 84.2256 | 45.6048 | 1819.63 | 1348.66 | 470.97 | 4.1088 | 3.2049 |  | 4394.4 | 1348.66 | 470.97 | 391.05 | 3.2049 | 0.84989
|  |  | 100 м |  | 38.6208 | 11.1984 |  |  | 391.05 | 1.0896 | 0.84989
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1
Поправка:Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения Поправка:Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 1687.52
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 887.25
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4394.4
11 | 11 | 67-3-1 | Демонтаж кабеля(18м(ось 1-3), 132 м(ось 2-24),126м(ось 3-24),66м(ось 15-26),60м(ось 16-26),60м(ось 16-26)) К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2 | 4.62 | 90.6 | 0.372 | 18685.32 | 18662.54 | 22.78 | 11.568 | 53.4442 |  | 44674.53 | 18662.54 | 22.78 | 34.74 | 53.4442 | 0.05544
|  |  | 100 м |  | 90.228 | 0.168 |  |  | 34.74 | 0.012 | 0.05544
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1
Поправка:Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 17014.52
|  |  | Сметная прибыль | 48 % |  |  | 8974.69
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 44674.53
Раздел Вывоз строительного мусора
12 | 12 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 13.265 | 42.98 | 42.98 | 7548.58 |  | 7548.58 |  |  |  | 7548.58 |  | 7548.58
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 7548.58
1: 13; 1a: 13; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 13.265; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 1588.09 |  | 1588.09
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1588.09
1: 14; 1a: 14; 2: т01-01-02-031; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков; 4: 13.265; Основная зарплата 5: 18.49; в т.ч. зарплата 7: 3247.4 |  | 3247.4
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3247.4
Итого по акту: корр_01-01-03 Объекты по трассе жд путей НВ утв..
Прямые затраты | [6 empty] | 514316.56
Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 7638.52
Эксплуатация машин | [6 empty] | 12857.78
ЗП машинистов | [6 empty] | 985.75
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 493820.26
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 1173584.45
Накладные расходы | [6 empty] | 440484.07
Сметная прибыль | [6 empty] | 223178.22
Всего с НР и СП | [6 empty] | 1177978.85
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 96594.27
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 1274573.12
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 30589.75
Итого по акту | [6 empty] | 1305162.87
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 1372248.24
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## 4
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | 1
наименование, адрес
Объект |  | 02-02-01 Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3.
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 4 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Октябрь, 2023 г.
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 25.37 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 7.84 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 3.93 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел Фундаменты (131-23-АС3)
1 | 1 | 01-01-006-01 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.076 | 2741.8702 | 2741.8702 | 2758.98 |  | 2758.98 |  |  | 5771.46 |  | 2758.98 | 2297.85 |  | 3.8019
|  |  | 1000 м3 |  |  | 675.3375 |  |  | 2297.85 | 50.025 | 3.8019
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.66 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 2114.02
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 898.46
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 5771.46
2 | 2 | 01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.0116 | 4353.2136 | 4250.9348 | 704.62 | 51.43 | 652.88 | 12.696 | 0.14727 | 1139.89 | 51.43 | 652.88 | 280.58 | 0.14727 | 0.46423
|  |  | 1000 м3 |  | 99.0288 | 540.27 |  |  | 280.58 | 40.02 | 0.46423
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.66 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 305.45
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 129.82
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1139.89
3 | 3 | 01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.015 | 1460.6748 |  | 980.92 | 980.92 |  | 187.266 | 2.809 | 2187.45 | 980.92 |  |  | 2.809
|  |  | 100 м3 |  | 1460.6748
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.187 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 873.02
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 333.51
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2187.45
1: 4; 1a: 4; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 11.6; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 15370.23 | 15370.23
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
5 | 5 | 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.0618 | 590.7263 | 590.7263 | 483.35 |  | 483.35 |  |  | 901.32 |  | 483.35 | 318.82 |  | 0.61387
|  |  | 1000 м3 |  |  | 115.23 |  |  | 318.82 | 9.9331 | 0.61387
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 293.31
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 124.66
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 901.32
Итого по акту: корр_02-02-01 АС3 утв..
Прямые затраты | [6 empty] | 20298.1
Эксплуатация машин | [6 empty] | 3895.21
ЗП машинистов | [6 empty] | 2897.25
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 1032.35
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 25370.35
Накладные расходы | [6 empty] | 3585.8
Сметная прибыль | [6 empty] | 1486.45
Всего с НР и СП | [6 empty] | 25370.35
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 2080.37
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 27450.72
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 658.82
Итого по акту | [6 empty] | 28109.54
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 29554.37
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## 5
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | 1
наименование, адрес
Объект |  | 04-01-01 ЭС1 утв..
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 5 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Октябрь, 2023 г.
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 474.69 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 138.81 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 63.62 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего | Объем в ИД | Ссылка на объем ИД | Примечание
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел Кабельные линии
1 | 1 | м08-02-146-03 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 4.8 | 1074.6895 | 846.6185 | 92068.37 | 35868.53 | 53804.3 | 17.756 | 85.2288 | 0 | нет ид |  | 170690.69 | 35868.53 | 53804.3 | 17254.66 | 85.2288 | 28.704
|  |  | 100 м |  | 166.911 | 80.293 |  |  | 17254.66 | 5.98 | 28.704
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3
Поправка:Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 51529.49
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 27092.83
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 170690.69
1: 2; 1a: 2; 2: 01.7.06.07-0002; 3: Лента монтажная, тип ЛМ-5; 4: -1.176; Основная зарплата 5: 6.9; в т.ч. зарплата 7: -66.21 |  |  |  | -66.21
10 м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 3; 1a: 3; 2: 20.2.08.07-0049; 3: Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 38-40; 4: 4.8; Основная зарплата 5: 122; в т.ч. зарплата 7: 4778.5 | 0 | нет ид |  | 4778.5
100 ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
4 | 4 | м08-02-147-11 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.8 | 283.263 | 61.1685 | 7568.57 | 6690.23 | 647.9 | 19.872 | 15.8976 | 3.6095 | 131-23-ЭС1-02 от 11.08.23, 293,71+67,24 | по факту по проложенным кронштейнам(лоткам) | 17776.13 | 6690.23 | 647.9 | 206.77 | 15.8976 | 0.368
|  |  | 100 м |  | 186.7945 | 5.773 |  |  | 206.77 | 0.46 | 0.368
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3
Поправка:Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 6690.09
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 3517.47
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 17776.13
1: 5; 1a: 5; 2: 21.1.06.08-0465; 3: Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х50-1000; 4: 0.5712; Основная зарплата 5: 56509.67; в т.ч. зарплата 7: 263391.12 | 0 | нет ид | кабель не закупался | 263391.12
1000 м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
6 | 6 | м08-02-163-02 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 4 | 19.0155 |  | 2804.92 | 2671.08 |  | 1.587 | 6.348 | 0 | нет ид |  | 6758.12 | 2671.08 |  |  | 6.348
|  |  | ШТ |  | 14.9155
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3
Поправка:Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 2590.95
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 1362.25
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 6758.12
1: 7; 1a: 7; 2: ЗАО "МПО Электромонтаж", счет-договор № 34; 3: М0140. Муфта 4ПКТп(б)-1-25/50-Б конц. термоусаж. (1кВ, пласт. из-я, броня) (КВТ Калуга) 247,51 = [2 423,6 / 1,2 / 8,16]; 4: 4; Основная зарплата 5: 247.51; в т.ч. зарплата 7: 8078.72 | 0 | нет ид |  | 8078.72
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
8 | 8 | м08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/ прим. К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 4 | 19.1755 |  | 1227.08 | 735.2 |  | 0.437 | 1.748 | 0 | нет ид |  | 2315.17 | 735.2 |  |  | 1.748
|  |  | ШТ |  | 4.1055
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3
Поправка:Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 713.14
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 374.95
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2315.17
1: 9; 1a: 9; 2: 01.7.07.29-0221; 3: Состав уплотнительный; 4: -2.88; Основная зарплата 5: 16.7; в т.ч. зарплата 7: -392.46 | 0 | нет ид |  | -392.46
кг
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 10; 1a: 10; 2: 14.5.01.10-0029; 3: Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л); 4: 1; Основная зарплата 5: 110.11; в т.ч. зарплата 7: 898.5 | 0 | нет ид |  | 898.5
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
11 | 11 | 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.02 | 52.578 |  | 47.08 | 47.08 |  | 6.164 | 0.12328 | 0 | нет ид |  | 111.11 | 47.08 |  |  | 0.12328
|  |  | 100 отверстий |  | 52.578
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3
Поправка:Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 43.31
|  |  | Сметная прибыль | 44 % |  |  | 20.72
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 111.11
12 | 12 | 69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 К=МР*2; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*2*1,15 | 0.02 | 103.592 |  | 92.76 | 92.76 |  | 12.144 | 0.24288 | 0 | нет ид |  | 218.91 | 92.76 |  |  | 0.24288
|  |  | 100 отверстий |  | 103.592
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр. Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3
Поправка:375 мм(применит. до 400 мм) Поправка:Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 85.34
|  |  | Сметная прибыль | 44 % |  |  | 40.81
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 218.91
13 | 13 | 69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1/ (d=30мм) К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.02 | 61.893 |  | 55.42 | 55.42 |  | 7.2565 | 0.14513 | 0 | нет ид |  | 130.79 | 55.42 |  |  | 0.14513
|  |  | 100 отверстий |  | 61.893
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3
Поправка:Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 50.99
|  |  | Сметная прибыль | 44 % |  |  | 24.38
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 130.79
Итого по акту: 04-01-01 ЭС1 утв..
Прямые затраты | [6 empty] | 380552.37
Стоимость материальных ресурсов (всего) | [6 empty] | 279939.87
Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 279939.87
Эксплуатация машин | [6 empty] | 54452.2
ЗП машинистов | [6 empty] | 17461.43
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 46160.3
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 277148.98
Накладные расходы | [6 empty] | 61703.31
Сметная прибыль | [6 empty] | 32433.41
Всего с НР и СП | [6 empty] | 474689.09
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 38924.51
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 513613.6
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 12326.73
Итого по акту | [6 empty] | 525940.33
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 552973.66
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## 6
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | 1
наименование, адрес
Объект |  | 06-03-02 Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 6 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Октябрь, 2023 г.
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 286.76 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 119.88 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 48.86 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел Демонтажные работы
1 | 1 | 27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 0.336 | 6654.9005 | 4936.6395 | 47808.65 | 25847.32 | 21961.33 | 206.77 | 69.4747 | 136202.92 | 25847.32 | 21961.33 | 8033.2 | 69.4747 | 17.6314
|  |  | 100 м3 |  | 1718.261 | 534.0255 |  |  | 8033.2 | 52.4745 | 17.6314
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 147 % |  |  | 49804.36
|  |  | Сметная прибыль | 113,9 % |  |  | 38589.91
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 136202.92
2 | 2 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 38.384 | 3.28 | 3.28 | 1667.02 |  | 1667.02 |  |  | 1667.02 |  | 1667.02
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1667.02
3 | 3 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 9.596 | 42.98 | 42.98 | 5460.7 |  | 5460.7 |  |  | 5460.7 |  | 5460.7
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 5460.7
1: 4; 1a: 4; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 33.6; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 44520.67 | 44520.67
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Раздел Земляные работы
5 | 5 | 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.2592 | 5260.6277 | 5122.1862 | 19143.7 | 1556.16 | 17578.36 | 17.1925 | 4.4563 | 32284.62 | 1556.16 | 17578.36 | 8467.43 | 4.4563 | 14.0098
|  |  | 1000 м3 |  | 134.1015 | 729.675 |  |  | 8467.43 | 54.05 | 14.0098
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 9221.7
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 3919.22
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 32284.62
6 | 6 | 01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.0454 | 1906.3044 |  | 3874.67 | 3874.67 |  | 244.398 | 11.0957 | 8640.52 | 3874.67 |  |  | 11.0957
|  |  | 100 м3 |  | 1906.3044
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.187 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 3448.46
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 1317.39
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 8640.52
7 | 7 | 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.0454 | 531.2482 |  | 1079.79 | 1079.79 |  | 70.8331 | 3.2158 | 2407.93 | 1079.79 |  |  | 3.2158
|  |  | 100 м3 |  | 531.2482
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 961.01
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 367.13
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2407.93
8 | 8 | т03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 421.984 | 2.91 | 2.91 | 16723.23 |  | 16723.23 |  |  | 16723.23 |  | 16723.23
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 16723.23
1: 9; 1a: 9; 2: т01-01-01-039; 3: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной); 4: 421.984; Основная зарплата 5: 3.96; в т.ч. зарплата 7: 22124.62 | 22124.62
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 22124.62
10 | 10 | т03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 421.984 | 2.91 | 2.91 | 16723.23 |  | 16723.23 |  |  | 16723.23 |  | 16723.23
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 16723.23
Прямые затраты | [6 empty] | 179126.28
Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 66654.47
Эксплуатация машин | [6 empty] | 80113.87
ЗП машинистов | [6 empty] | 16500.63
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 32357.94
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 286755.46
Перевозка грузов | [6 empty] | 62698.8
Накладные расходы | [6 empty] | 63435.53
Сметная прибыль | [6 empty] | 44193.65
Всего с НР и СП | [6 empty] | 286755.46
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 23513.95
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 310269.41
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 7446.47
Итого по акту | [6 empty] | 317715.88
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 334046.48
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## 7
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | 1
наименование, адрес
Объект |  | 02-03-01 Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 7 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Октябрь, 2023 г.
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 3439.45 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 585.9 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 243.89 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел Земляное полотно железнодорожного пути
1 | 6 | 01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 1.08 | 7282.4153 | 7141.4137 | 108419.75 | 6188.59 | 102116.51 | 16.4096 | 17.7223 | нет ид | 159652.48 | 6188.59 | 102116.51 | 32890.53 | 17.7223 | 54.4182
|  |  | 1000 м3 |  | 127.9916 | 680.2365 |  |  | 32890.53 | 50.3873 | 54.4182
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.37 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 35952.79
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 15279.94
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 159652.48
2 | 7 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.2 | 1588.587 |  | 14224.21 | 14224.21 |  | 203.665 | 40.733 |  | 31719.99 | 14224.21 |  |  | 40.733
|  |  | 100 м3 |  | 1588.587
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 12659.55
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 4836.23
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 31719.99
3 | 8 | 01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.1 | 612.9787 |  | 2744.31 | 2744.31 |  | 81.7305 | 8.173 |  | 6119.82 | 2744.31 |  |  | 8.173
|  |  | 100 м3 |  | 612.9787
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 2442.44
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 933.07
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 6119.82
1: 4; 1a: 9; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 1090; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 1444271.8 |  | 1444271.8
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
5 | 10 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.008 | 689.0369 | 689.0369 | 72.98 |  | 72.98 |  |  |  | 136.09 |  | 72.98 | 48.14 |  | 0.09269
|  |  | 1000 м3 |  |  | 134.4062 |  |  | 48.14 | 11.5862 | 0.09269
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 44.29
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 18.82
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 136.09
6 | 11 | 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.02 | 964.1025 |  | 863.26 | 863.26 |  | 128.547 | 2.5709 |  | 1925.07 | 863.26 |  |  | 2.5709
|  |  | 100 м3 |  | 964.1025
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 768.3
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 293.51
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1925.07
7 | 12 | 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.08 | 488.62 | 347.2713 | 874.09 | 506.26 | 367.83 | 16.5709 | 1.3257 |  | 1715.72 | 506.26 | 367.83 | 135.72 | 1.3257 | 0.3013
|  |  | 100 м3 |  | 141.3488 | 37.8925 |  |  | 135.72 | 3.7662 | 0.3013
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 590.62
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 251.01
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1715.72
Раздел Устройство основания строения пути
8 | 13 | 27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (толщина слоя 200мм) К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.92 | 8194.8186 | 7657.4044 | 114545.64 | 21079.99 | 93273.31 | 61.0731 | 56.1872 |  | 219248.59 | 21079.99 | 93273.31 | 19051.46 | 56.1872 | 35.3636
|  |  | 1000 м2 |  | 511.7943 | 462.5444 |  |  | 19051.46 | 38.4387 | 35.3636
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 147 % |  |  | 58993.23
|  |  | Сметная прибыль | 113,9 % |  |  | 45709.72
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 219248.59
9 | 14 | 27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 К=МР*8; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*8*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*8*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.92 | 1374.71 | 1374.71 | 16745.07 |  | 16745.07 |  |  |  | 23887.96 |  | 16745.07 | 2737.79 |  | 4.8668
|  |  | 1000 м2 |  |  | 66.47 |  |  | 2737.79 | 5.29 | 4.8668
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр. Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка: Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 147 % |  |  | 4024.55
|  |  | Сметная прибыль | 113,9 % |  |  | 3118.34
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 23887.96
1: 10; 1a: 15; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: ПГС фракция 20х40 К=МР*1,012 106,72 = [1 045 / 1,2 / 8,16]; 4: 279.68; Основная зарплата 5: 108.0006; в т.ч. зарплата 7: 246479.19 |  | 246479.19
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Поправка: Попр.
Поправка:ЗГСР
11 | 16 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 1.68 | 4855.1961 | 4690.2606 | 115981.43 | 11487.79 | 104326.4 | 19.044 | 31.9939 |  | 194251.45 | 11487.79 | 104326.4 | 18512.22 | 31.9939 | 33.5202
|  |  | 100 м3 |  | 152.7355 | 246.1287 |  |  | 18512.22 | 19.9525 | 33.5202
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 147 % |  |  | 44100.01
|  |  | Сметная прибыль | 113,9 % |  |  | 34170.01
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 194251.45
1: 12; 1a: 17; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012 99,98 = [979 / 1,2 / 8,16]; 4: 184.8; Основная зарплата 5: 101.1798; в т.ч. зарплата 7: 152576.42 |  | 152576.42
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Поправка: Попр.
Поправка:ЗСР
13 | 20 | 30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных / прим. подушка под рельсы К=СП*0.85 | 0.91 | 2360.1 | 734.27 | 75084.22 | 66237.45 | 8846.77 | 199 | 181.09 |  | 227413.12 | 66237.45 | 8846.77 | 3303.25 | 181.09 | 7.3346
|  |  | 100 м3 |  | 1625.83 | 81.08 |  |  | 3303.25 | 8.06 | 7.3346
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Накладные расходы | 140 % |  |  | 97356.98
|  |  | Сметная прибыль | 79,05 % |  |  | 54971.92
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 227413.12
1: 14; 1a: 21; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути К=МР*1,012 493,16 = [4 829 / 1,2 / 8,16]; 4: 126.49; Основная зарплата 5: 499.0779; в т.ч. зарплата 7: 515128 |  | 515128
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Поправка: Попр.
Поправка:ЗСР
Раздел Устройство фундаментов
15 | 38 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.0144 | 4553.0737 | 2251.2112 | 1433.84 | 897.79 | 429.21 | 178.5375 | 2.5709 |  | 3134.88 | 897.79 | 429.21 | 226.49 | 2.5709 | 0.37508
|  |  | 100 м3 |  | 1392.5925 | 351.3106 |  |  | 226.49 | 26.0475 | 0.37508
Объем: 0,0144=(0,48*3)/100
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 1146.77
|  |  | Сметная прибыль | 49,3 % |  |  | 554.27
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3134.88
1: 16; 1a: 39; 2: 04.1.02.05-0003; 3: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100); 4: 1.4685; Основная зарплата 5: 560; в т.ч. зарплата 7: 6710.46 |  | 6710.46
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
17 | 40 | 06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.054 | 15365.924 | 4065.7675 | 22025.45 | 17290.79 | 2906.86 | 838.465 | 45.2771 |  | 50452.97 | 17290.79 | 2906.86 | 1498.05 | 45.2771 | 2.4933
|  |  | 100 м3 |  | 7152.1065 | 619.6487 |  |  | 1498.05 | 46.1725 | 2.4933
Объем: 0,054=1,8*3/100
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 19164.62
|  |  | Сметная прибыль | 49,3 % |  |  | 9262.9
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 50452.97
1: 18; 1a: 41; 2: 08.4.03.03-0002; 3: Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм; 4: 0.0246; Основная зарплата 5: 6213.48; в т.ч. зарплата 7: 1247.27 |  | 1247.27
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 19; 1a: 42; 2: 08.4.03.03-0004; 3: Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм; 4: 0.11025; Основная зарплата 5: 5584.58; в т.ч. зарплата 7: 5024.11 |  | 5024.11
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 20; 1a: 43; 2: 08.4.03.03-0006; 3: Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм; 4: 0.063; Основная зарплата 5: 5488.69; в т.ч. зарплата 7: 2821.63 |  | 2821.63
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
21 | 44 | 06-02-001-08 | Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.054 | 4153.9525 | 798.56 | 6350.32 | 5259.48 | 570.94 | 231.4375 | 12.4976 |  | 14655.27 | 5259.48 | 570.94 | 229.58 | 12.4976 | 0.39045
|  |  | 100 м3 |  | 2175.5125 | 94.9613 |  |  | 229.58 | 7.2306 | 0.39045
Объем: 0,054=1,8*3/100
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 5598.84
|  |  | Сметная прибыль | 49,3 % |  |  | 2706.11
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 14655.27
22 | 45 | 06-02-001-07 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.054 | 1033.8404 | 35.88 | 1843.34 | 1685.08 | 25.65 | 80.6725 | 4.3563 |  | 4408.05 | 1685.08 | 25.65 | 10.04 | 4.3563 | 0.021735
|  |  | 100 м3 |  | 697.0104 | 4.1544 |  |  | 10.04 | 0.4025 | 0.021735
Объем: 0,054=1,8*3/100
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 1729.02
|  |  | Сметная прибыль | 49,3 % |  |  | 835.69
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4408.05
1: 23; 1a: 46; 2: 04.1.02.05-0009; 3: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350); 4: 5.481; Основная зарплата 5: 725.69; в т.ч. зарплата 7: 32456.45 |  | 32456.45
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 24; 1a: 47; 2: 04.1.02.05-0009; 3: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) К=МР*0,8898*0,03; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8898; 4: 5.481; Основная зарплата 5: 19.3716; в т.ч. зарплата 7: 866.38 |  | 866.38
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Поправка: Попр. Попр.
Поправка:Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 Поправка:Надбавка на W8 1,5*2=3%
25 | 48 | 06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.09933 | 12178.7076 | 80.2987 | 15058.88 | 6294.37 | 105.6 | 156.055 | 15.5009 |  | 24642.42 | 6294.37 | 105.6 | 39.76 | 15.5009 | 0.071393
|  |  | т |  | 1415.4189 | 8.9413 |  |  | 39.76 | 0.71875 | 0.071393
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 6460.81
|  |  | Сметная прибыль | 49,3 % |  |  | 3122.73
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 24642.42
1: 26; 1a: 49; 2: 08.4.01.01-0022; 3: Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней; 4: -0.09933; Основная зарплата 5: 10100; в т.ч. зарплата 7: -8186.38 |  | -8186.38
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 27; 1a: 50; 2: 01.7.15.03-0001; 3: Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами; 4: 0.08124; Основная зарплата 5: 19803.65; в т.ч. зарплата 7: 13128.2 |  | 13128.2
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 28; 1a: 51; 2: 08.3.08.03-0011; 3: Сталь угловая; 4: 0.01812; Основная зарплата 5: 5763; в т.ч. зарплата 7: 852.11 |  | 852.11
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
29 | 55 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.0135 | 4553.0737 | 2251.2112 | 1344.23 | 841.68 | 402.38 | 178.5375 | 2.4103 |  | 2938.95 | 841.68 | 402.38 | 212.33 | 2.4103 | 0.35164
|  |  | 100 м3 |  | 1392.5925 | 351.3106 |  |  | 212.33 | 26.0475 | 0.35164
Объем: 0,0135=0,45*3/100
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 1075.09
|  |  | Сметная прибыль | 49,3 % |  |  | 519.63
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2938.95
1: 30; 1a: 56; 2: 04.1.02.05-0003; 3: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100); 4: 1.377; Основная зарплата 5: 560; в т.ч. зарплата 7: 6292.34 |  | 6292.34
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
31 | 57 | 06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.027 | 15365.924 | 4065.7675 | 11012.72 | 8645.39 | 1453.43 | 838.465 | 22.6386 |  | 25226.48 | 8645.39 | 1453.43 | 749.03 | 22.6386 | 1.2467
|  |  | 100 м3 |  | 7152.1065 | 619.6487 |  |  | 749.03 | 46.1725 | 1.2467
Объем: 0,027=0,9*3/100
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 9582.31
|  |  | Сметная прибыль | 49,3 % |  |  | 4631.45
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 25226.48
1: 32; 1a: 58; 2: 08.4.03.03-0002; 3: Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм; 4: 0.0513; Основная зарплата 5: 6213.48; в т.ч. зарплата 7: 2601.01 |  | 2601.01
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 33; 1a: 59; 2: 08.4.03.03-0004; 3: Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм; 4: 0.19725; Основная зарплата 5: 5584.58; в т.ч. зарплата 7: 8988.72 |  | 8988.72
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 34; 1a: 60; 2: 04.1.02.05-0009; 3: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350); 4: 2.7405; Основная зарплата 5: 725.69; в т.ч. зарплата 7: 16228.23 |  | 16228.23
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 35; 1a: 61; 2: 04.1.02.05-0009; 3: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) К=МР*0,8898*0,03; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8898; 4: 2.7405; Основная зарплата 5: 19.3716; в т.ч. зарплата 7: 433.19 |  | 433.19
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Поправка: Попр. Попр.
Поправка:Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 Поправка:Надбавка на W8 1,5*2=3%
Итого по акту: 02-03-01 АС1 утв..
Прямые затраты | [6 empty] | 2956542.87
Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 2460653.49
Эксплуатация машин | [6 empty] | 331642.94
ЗП машинистов | [6 empty] | 79644.39
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 164246.44
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 3439448.44
Накладные расходы | [6 empty] | 301690.22
Сметная прибыль | [6 empty] | 181215.35
Всего с НР и СП | [6 empty] | 3439448.44
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 282034.77
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 3721483.21
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 89315.6
Итого по акту | [6 empty] | 3810798.81
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 4006673.87
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## 8
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | 1
наименование, адрес
Объект |  | 04-01-02 Переустройство кабельных линий.ЭС2
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 8 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Октябрь, 2023 г.
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 1576.29 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 876.31 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 335.69 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел Земляные работы
1 | 1 | 01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 0.873 | 1058.46 |  | 41369.07 | 41369.07 |  | 135.7 | 118.4661 | 92253.02 | 41369.07 |  |  | 118.4661
|  |  | 100 м3 |  | 1058.46
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 36818.47
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 14065.48
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 92253.02
2 | 2 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 0.673 | 763.3125 |  | 22998.77 | 22998.77 |  | 101.775 | 68.4946 | 51287.26 | 22998.77 |  |  | 68.4946
|  |  | 100 м3 |  | 763.3125
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 20468.91
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 7819.58
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 51287.26
1: 3; 1a: 3; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012; 99,98 = [979 / 1,2 / 8,16]; 4: 11; Основная зарплата 5: 101.1798; в т.ч. зарплата 7: 9081.93 | 9081.93
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
4 | 4 | 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 0.2 | 461.955 |  | 4136.35 | 4136.35 |  | 61.594 | 12.3188 | 9224.06 | 4136.35 |  |  | 12.3188
|  |  | 100 м3 |  | 461.955
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 3681.35
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 1406.36
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 9224.06
1: 5; 1a: 5; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 20; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 26500.4 | 26500.4
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
6 | 6 | 01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 1.186 | 1058.46 |  | 56201.28 | 56201.28 |  | 135.7 | 160.9402 | 125328.86 | 56201.28 |  |  | 160.9402
|  |  | 100 м3 |  | 1058.46
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 50019.14
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 19108.44
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 125328.86
7 | 7 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 0.914 | 763.3125 |  | 31234.58 | 31234.58 |  | 101.775 | 93.0224 | 69653.12 | 31234.58 |  |  | 93.0224
|  |  | 100 м3 |  | 763.3125
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 27798.78
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 10619.76
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 69653.12
1: 8; 1a: 8; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012; 99,98 = [979 / 1,2 / 8,16]; 4: 14.08; Основная зарплата 5: 101.1798; в т.ч. зарплата 7: 11624.87 | 11624.87
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
9 | 9 | 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 0.256 | 461.955 |  | 5294.52 | 5294.52 |  | 61.594 | 15.7681 | 11806.78 | 5294.52 |  |  | 15.7681
|  |  | 100 м3 |  | 461.955
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 4712.12
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 1800.14
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 11806.78
1: 10; 1a: 10; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 25.6; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 33920.51 | 33920.51
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Раздел Кабельные линии
11 | 43 | м08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.64 | 353.0035 | 294.7105 | 4144.09 | 1641.61 | 2497.26 | 6.095 | 3.9008 | 8779.89 | 1641.61 | 2497.26 | 1490.69 | 3.9008 | 2.8704
|  |  | 100 м |  | 57.293 | 52.026 |  |  | 1490.69 | 4.485 | 2.8704
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 3038.33
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 1597.47
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 8779.89
12 | 44 | м08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.65 | 27.9355 | 6.049 | 680.16 | 626.14 | 52.06 | 2.2885 | 1.4875 | 1652.9 | 626.14 | 52.06 | 31.12 | 1.4875 | 0.0598
|  |  | 100 м |  | 21.5165 | 1.0695 |  |  | 31.12 | 0.092 | 0.0598
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 637.54
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 335.2
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1652.9
1: 13; 1a: 45; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012; 99,98 = [979 / 1,2 / 8,16]; 4: 6.16; Основная зарплата 5: 101.1798; в т.ч. зарплата 7: 5085.88 | 5085.88
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
14 | 46 | м08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.6 | 62.4 | 4.531 | 1568.72 | 1527.88 | 35.99 | 7.406 | 4.4436 | 3861.99 | 1527.88 | 35.99 | 21.62 | 4.4436 | 0.0414
|  |  | 100 м |  | 56.879 | 0.805 |  |  | 21.62 | 0.069 | 0.0414
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 1503.02
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 790.25
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3861.99
15 | 47 | м08-02-231-10 | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.6 | 45.55 | 4.531 | 1122.47 | 1083.05 | 35.99 | 5.2095 | 3.1257 | 2757.38 | 1083.05 | 35.99 | 21.62 | 3.1257 | 0.0414
|  |  | 100 м |  | 40.319 | 0.805 |  |  | 21.62 | 0.069 | 0.0414
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 1071.53
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 563.38
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2757.38
1: 16; 1a: 48; 2: 24.3.03.04-0013; 3: Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим.SN12; 4: 120; Основная зарплата 5: 41.58; в т.ч. зарплата 7: 40714.8 | 40714.8
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 40714.8
1: 17; 1a: 49; 2: 24.3.03.05-1008; 3: Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм; 4: 16; Основная зарплата 5: 5.93; в т.ч. зарплата 7: 774.24 | 774.24
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 774.24
1: 18; 1a: 50; 2: 22.2.02.23-0021; 3: Держатели / кластер; 4: 1.12; Основная зарплата 5: 334.11; в т.ч. зарплата 7: 3053.5 | 3053.5
100 ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
19 | 51 | м08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.29 | 376.325 | 87.768 | 16299.17 | 14384.44 | 1499.04 | 26.496 | 34.1798 | 38081.58 | 14384.44 | 1499.04 | 333.41 | 34.1798 | 0.5934
|  |  | 100 м |  | 249.067 | 5.773 |  |  | 333.41 | 0.46 | 0.5934
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 14276.31
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 7506.1
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 38081.58
1: 20; 1a: 52; 2: ООО "Кабельные системы",счет на оплату № 5; 3: Кабель ААБ-6 3х70 К=МР*1,012*1,03; 81,92 = [802,16 / 1,2 / 8,16]; 4: 131.58; Основная зарплата 5: 85.3901; в т.ч. зарплата 7: 91682.31 | 91682.31
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
21 | 53 | м08-02-167-07 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 16 | 93.1535 | 2.0815 | 53745.76 | 50645.28 | 440.96 | 7.521 | 120.336 | 129017.85 | 50645.28 | 440.96 | 214.24 | 120.336 | 0.368
|  |  | ШТ |  | 70.702 | 0.299 |  |  | 214.24 | 0.023 | 0.368
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 49333.73
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 25938.36
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 129017.85
1: 22; 1a: 54; 2: ЗАО "МПО Электромонтаж", счет-договор № 34; 3: М0060. Муфта 3СТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я,броня) (КВТ Калуга) К=МР*1,03*1,012; 996,04 = [9 753,2 / 1,2 / 8,16]; 4: 16; Основная зарплата 5: 1038.2323; в т.ч. зарплата 7: 135551.68 | 135551.68
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
23 | 55 | м08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля/применит. К=МР*1,012; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 16 | 7.1038 |  | 4531.36 | 4407.2 |  | 0.6785 | 10.856 | 11054.01 | 4407.2 |  |  | 10.856
|  |  | ШТ |  | 6.1525
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр. Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:ЗГСР Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 4274.98
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 2247.67
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 11054.01
1: 24; 1a: 56; 2: ООО «ТПК «ПАРМА»,Счет на оплату № 10755 от; 3: Оконцеватель термоусаживаемый (капа) ОГТ-5 (66-230) К=МР*1,03*1,012; 95,38 = [934 / 1,2 / 8,16]; 4: 16; Основная зарплата 5: 99.4203; в т.ч. зарплата 7: 12980.32 | 12980.32
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
25 | 57 | м08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 16 | 19.1755 |  | 4908.32 | 2940.8 |  | 0.437 | 6.992 | 9260.71 | 2940.8 |  |  | 6.992
|  |  | ШТ |  | 4.1055
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 2852.58
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 1499.81
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 9260.71
1: 26; 1a: 58; 2: 14.2.02.12-0801; 3: Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл); 4: 1; Основная зарплата 5: 357.6; в т.ч. зарплата 7: 2918.02 | 2918.02
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
27 | 59 | м08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.25 | 353.0035 | 294.7105 | 8093.92 | 3206.26 | 4877.46 | 6.095 | 7.6188 | 17148.21 | 3206.26 | 4877.46 | 2911.5 | 7.6188 | 5.6063
|  |  | 100 м |  | 57.293 | 52.026 |  |  | 2911.5 | 4.485 | 5.6063
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 5934.23
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 3120.06
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 17148.21
28 | 60 | м08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.25 | 27.9355 | 6.049 | 1308 | 1204.11 | 100.11 | 2.2885 | 2.8606 | 3178.66 | 1204.11 | 100.11 | 59.85 | 2.8606 | 0.115
|  |  | 100 м |  | 21.5165 | 1.0695 |  |  | 59.85 | 0.092 | 0.115
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 1226.04
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 644.62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3178.66
1: 29; 1a: 61; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012; 99,98 = [979 / 1,2 / 8,16]; 4: 7.92; Основная зарплата 5: 101.1798; в т.ч. зарплата 7: 6538.99 | 6538.99
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
30 | 62 | м08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.25 | 62.4 | 4.531 | 653.64 | 636.62 | 15 | 7.406 | 1.8515 | 1609.17 | 636.62 | 15 | 9.01 | 1.8515 | 0.01725
|  |  | 100 м |  | 56.879 | 0.805 |  |  | 9.01 | 0.069 | 0.01725
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 626.26
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 329.27
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1609.17
31 | 63 | м08-02-231-10 | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.25 | 45.55 | 4.531 | 467.7 | 451.27 | 15 | 5.2095 | 1.3024 | 1148.91 | 451.27 | 15 | 9.01 | 1.3024 | 0.01725
|  |  | 100 м |  | 40.319 | 0.805 |  |  | 9.01 | 0.069 | 0.01725
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 446.47
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 234.74
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1148.91
1: 32; 1a: 64; 2: 24.3.03.04-0013; 3: Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим.SN12; 4: 50; Основная зарплата 5: 41.58; в т.ч. зарплата 7: 16964.5 | 16964.5
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 16964.5
1: 33; 1a: 65; 2: 24.3.03.05-1008; 3: Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм; 4: 8; Основная зарплата 5: 5.93; в т.ч. зарплата 7: 387.12 | 387.12
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 387.12
1: 34; 1a: 66; 2: 22.2.02.23-0021; 3: Держатели / кластер; 4: 0.48; Основная зарплата 5: 334.11; в т.ч. зарплата 7: 1308.64 | 1308.64
100 ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
35 | 67 | м08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 2.05 | 573.2555 | 310.5345 | 26972.67 | 17303.09 | 8428.53 | 20.056 | 41.1148 | 57756.38 | 17303.09 | 8428.53 | 3496.71 | 41.1148 | 6.2238
|  |  | 100 м |  | 188.531 | 38.0995 |  |  | 3496.71 | 3.036 | 6.2238
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 20175.81
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 10607.9
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 57756.38
36 | 68 | м08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.51 | 376.325 | 87.768 | 6443.86 | 5686.87 | 592.65 | 26.496 | 13.513 | 15055.51 | 5686.87 | 592.65 | 131.81 | 13.513 | 0.2346
|  |  | 100 м |  | 249.067 | 5.773 |  |  | 131.81 | 0.46 | 0.2346
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 5644.12
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 2967.53
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 15055.51
37 | 69 | м08-02-412-07 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.23 | 401.024 | 49.9905 | 14812.9 | 12810.45 | 814.1 | 24.748 | 30.44 | 34336.59 | 12810.45 | 814.1 | 381.23 | 30.44 | 0.67896
|  |  | 100 м |  | 232.6335 | 6.923 |  |  | 381.23 | 0.552 | 0.67896
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 12795.93
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 6727.76
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 34336.59
1: 38; 1a: 70; 2: 21.1.06.08-0025; 3: Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х50-1000 / Кабель АСБ-6 3х50 (ож); 4: 0.38658; Основная зарплата 5: 92242.8; в т.ч. зарплата 7: 290979.25 | 290979.25
1000 м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
39 | 71 | м08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 2 | 417.6135 | 360.318 | 14599.7 | 5042.48 | 9541.22 | 5.9915 | 11.983 | 28681.19 | 5042.48 | 9541.22 | 4472.04 | 11.983 | 7.958
|  |  | 100 м |  | 56.3155 | 49.9445 |  |  | 4472.04 | 3.979 | 7.958
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 9229.08
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 4852.41
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 28681.19
40 | 72 | м08-02-143-02 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 2 | 219.447 | 189.5315 | 7660.08 | 2632.96 | 5018.8 | 3.128 | 6.256 | 15039.12 | 2632.96 | 5018.8 | 2352.88 | 6.256 | 4.186
|  |  | 100 м |  | 29.4055 | 26.2775 |  |  | 2352.88 | 2.093 | 4.186
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 4836.26
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 2542.78
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 15039.12
1: 41; 1a: 73; 2: 06.1.01.05-0037; 3: Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм; 4: 0.834; Основная зарплата 5: 2027; в т.ч. зарплата 7: 13794.63 | 13794.63
1000 ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
42 | 74 | м08-02-411-02 | Рукав металлический наружным диаметром: до 60 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.2 | 1097.9135 | 187.5305 | 25495.43 | 16633.12 | 2979.48 | 32.936 | 39.5232 | 50709.54 | 16633.12 | 2979.48 | 403.44 | 39.5232 | 0.7176
|  |  | 100 м |  | 309.603 | 7.5095 |  |  | 403.44 | 0.598 | 0.7176
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 16525.46
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 8688.65
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 50709.54
1: 43; 1a: 75; 2: 01.7.15.04-0011; 3: Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм; 4: -0.002616; Основная зарплата 5: 12430; в т.ч. зарплата 7: -265.34 | -265.34
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 44; 1a: 76; 2: 08.1.02.13-0014; 3: Рукава металлические, РЗ-Ц-Х, диаметр 60 мм; 4: 123.6; Основная зарплата 5: 15.54; в т.ч. зарплата 7: 15673.72 | 15673.72
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 45; 1a: 77; 2: 23.1.02.06-0039; 3: Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 74-80 мм; 4: 12; Основная зарплата 5: 111; в т.ч. зарплата 7: 10869.12 | 10869.12
10 ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
46 | 78 | м08-02-167-07 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 2 | 93.1535 | 2.0815 | 6718.22 | 6330.66 | 55.12 | 7.521 | 15.042 | 16127.23 | 6330.66 | 55.12 | 26.78 | 15.042 | 0.046
|  |  | ШТ |  | 70.702 | 0.299 |  |  | 26.78 | 0.023 | 0.046
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 6166.72
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 3242.29
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 16127.23
1: 47; 1a: 79; 2: ООО «ТПК «ПАРМА»,Счет на оплату № 10755 от; 3: Муфта кабельная 3СТп-10-25/50 К=МР*1,03*1,012; 245,00 = [2 399 / 1,2 / 8,16]; 4: 2; Основная зарплата 5: 255.3782; в т.ч. зарплата 7: 4167.78 | 4167.78
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
48 | 80 | м08-04-741-01 | Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением: 1 кВ, сечением до 3х70 мм2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 2 | 224.5705 |  | 10339.78 | 8162.52 |  | 9.476 | 18.952 | 26175.07 | 8162.52 |  |  | 18.952
|  |  | ШТ |  | 91.1605
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 126 % |  |  | 10284.78
|  |  | Сметная прибыль | 68 % |  |  | 5550.51
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 26175.07
1: 49; 1a: 81; 2: АО "МЗЭИ",Счет на оплату № 4438 от 12.10.2; 3: Муфта 3КВТп 10-(25-50) К=МР*1,03*1,012; 148,35 = [1 452,63 / 1,2 / 8,16]; 4: 2; Основная зарплата 5: 154.6341; в т.ч. зарплата 7: 2523.62 | 2523.62
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 50; 1a: 82; 2: ООО «ТПК «ПАРМА»,Счет на оплату № 10755 от; 3: Оконцеватель термоусаживаемый (капа) ОГТ-5 (66-230) 95,38 = [934 / 1,2 / 8,16]; 4: 4; Основная зарплата 5: 99.4203; в т.ч. зарплата 7: 3245.08 | 3245.08
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
51 | 83 | м08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 4 | 19.1755 |  | 1227.08 | 735.2 |  | 0.437 | 1.748 | 2315.17 | 735.2 |  |  | 1.748
|  |  | ШТ |  | 4.1055
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 713.14
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 374.95
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2315.17
1: 52; 1a: 84; 2: 14.2.02.12-0801; 3: Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл); 4: 1; Основная зарплата 5: 357.6; в т.ч. зарплата 7: 2918.02 | 2918.02
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Итого по акту: 04-01-02 ЭС2 утв..
Прямые затраты | [6 empty] | 1116021.19
Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 759695.84
ЗП машинистов | [6 empty] | 16366.96
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 319326.58
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 1102546.69
Монтажные работы с НР и СП | [6 empty] | 473747.06
Накладные расходы | [6 empty] | 315091.09
Сметная прибыль | [6 empty] | 145181.47
Всего с НР и СП | [6 empty] | 1576293.75
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 129256.09
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 1705549.84
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 40933.2
Итого по акту | [6 empty] | 1746483.04
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 1836252.27
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## 9
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | 1
наименование, адрес
Объект |  | 02-01-01 Верхнее строение пути
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 9 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Октябрь, 2023 г.
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 37360.45 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 4295.65 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 1836.51 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего | Объем в ИД | Ссылка на объем ИД | Примечание
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел Сооружение земляного полотна
1 | 1 | 01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 4.4526 | 5169.4622 | 5034.999 | 323099.89 | 26156.4 | 296825.41 | 16.8222 | 74.9025 | 0.4116 | 131-23-ПЖ-10 от 20.09.23-411,6 |  | 29867.474 | 544837.33 | 26156.4 | 296825.41 | 142979.71 | 74.9025 | 236.5666
|  |  | 1000 м3 |  | 131.2132 | 717.255 |  |  | 142979.71 | 53.13 | 236.5666
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.37 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
3: Накладные расходы; 4: 92 %; в т.ч. зарплата 7: 155605.22 |  |  |  | 0
3: Сметная прибыль; 4: 39,1 %; в т.ч. зарплата 7: 66132.22 |  |  |  | 0
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 544837.33
2 | 2 | 01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 3.2064 | 1460.6748 |  | 209680.64 | 209680.64 |  | 187.266 | 600.4497 | 0.412 | 131-23-ПЖ-10 от 20.09.23-41,2 |  | 26942.4974 | 467587.83 | 209680.64 |  |  | 600.4497
|  |  | 100 м3 |  | 1460.6748
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.187 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
3: Накладные расходы; 4: 89 %; в т.ч. зарплата 7: 186615.77 |  |  |  | 0
3: Сметная прибыль; 4: 34 %; в т.ч. зарплата 7: 71291.42 |  |  |  | 0
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 467587.83
3 | 3 | 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 1.0688 | 531.2482 |  | 25420.32 | 25420.32 |  | 70.8331 | 75.7064 | 0.412 | 131-23-ПЖ-10 от 20.09.23-41,2 |  | 9799.0006 | 56687.31 | 25420.32 |  |  | 75.7064
|  |  | 100 м3 |  | 531.2482
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
3: Накладные расходы; 4: 89 %; в т.ч. зарплата 7: 22624.08 |  |  |  | 0
3: Сметная прибыль; 4: 34 %; в т.ч. зарплата 7: 8642.91 |  |  |  | 0
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 56687.31
4 | 4 | т03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 62.7708 | 2.91 | 2.91 | 2487.61 |  | 2487.61 |  |  | 0 | нет ид |  | 0 | 2487.61 |  | 2487.61
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2487.61
1: 5; 1a: 5; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 1556.472; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 2062356.53 | 452.8 | нет ид, талонами можно подьтвердить |  | 599969.0562 | 2062356.53
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
6 | 6 | 01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 4.3672 | 26.1481 | 26.1481 | 1511.91 |  | 1511.91 |  |  | 0 | нет ид |  | 0 | 2657.84 |  | 1511.91 | 874.09 |  | 1.4439
|  |  | 1000 м2 |  |  | 4.4706 |  |  | 874.09 | 0.33063 | 1.4439
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
3: Накладные расходы; 4: 92 %; в т.ч. зарплата 7: 804.16 |  |  |  | 0
3: Сметная прибыль; 4: 39,1 %; в т.ч. зарплата 7: 341.77 |  |  |  | 0
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2657.84
7 | 7 | 01-01-111-01 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 1.0918 | 975.8066 |  | 47696.67 | 47696.67 |  | 114.3962 | 124.8961 | 0 | нет ид |  | 0 | 110227.01 | 47696.67 |  |  | 124.8961
|  |  | 1000 м2 |  | 975.8066
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
3: Накладные расходы; 4: 92 %; в т.ч. зарплата 7: 43880.94 |  |  |  | 0
3: Сметная прибыль; 4: 39,1 %; в т.ч. зарплата 7: 18649.4 |  |  |  | 0
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 110227.01
8 | 8 | 01-01-109-01 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 2.2248 | 1927.3919 | 1872.4156 | 60630.41 | 5475.88 | 55154.53 | 7.0489 | 15.6824 | 0 | нет ид |  | 0 | 96444.53 | 5475.88 | 55154.53 | 21842.29 | 15.6824 | 36.1391
|  |  | 1000 м2 |  | 54.9763 | 219.2906 |  |  | 21842.29 | 16.2437 | 36.1391
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
3: Накладные расходы; 4: 92 %; в т.ч. зарплата 7: 25132.72 |  |  |  | 0
3: Сметная прибыль; 4: 39,1 %; в т.ч. зарплата 7: 10681.4 |  |  |  | 0
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 96444.53
9 | 9 | 01-01-111-01 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.5562 | 975.8066 |  | 24298.63 | 24298.63 |  | 114.3962 | 63.6272 | 0 | нет ид |  | 0 | 56154.13 | 24298.63 |  |  | 63.6272
|  |  | 1000 м2 |  | 975.8066
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
3: Накладные расходы; 4: 92 %; в т.ч. зарплата 7: 22354.74 |  |  |  | 0
3: Сметная прибыль; 4: 39,1 %; в т.ч. зарплата 7: 9500.76 |  |  |  | 0
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 56154.13
10 | 10 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 2.9907 | 4855.1961 | 4690.2606 | 206467.67 | 20450.32 | 185719.63 | 19.044 | 56.9549 | 0.823 | 131-23-ПЖ-12 от 23.09.23 - 82,3м3 |  | 56817.0971 | 345802.31 | 20450.32 | 185719.63 | 32955.06 | 56.9549 | 59.6719
|  |  | 100 м3 |  | 152.7355 | 246.1287 |  |  | 32955.06 | 19.9525 | 59.6719
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
3: Накладные расходы; 4: 147 %; в т.ч. зарплата 7: 78505.91 |  |  |  | 0
3: Сметная прибыль; 4: 113,9 %; в т.ч. зарплата 7: 60828.73 |  |  |  | 0
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 345802.31
1: 11; 1a: 11; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012; 99,98 = [979 / 1,2 / 8,16]; 4: 328.977; Основная зарплата 5: 101.1798; в т.ч. зарплата 7: 271613.28 | 90.53 | см.п.10 |  | 74744.2838 | 271613.28
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
12 | 12 | 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 18.075 | 7820.0192 | 7573.8425 | 2000427.13 | 185389.13 | 1812518.89 | 28.566 | 516.3305 | 2.9992 | 131-23-ПЖ-07 от 14.09.23-80,46м3 131-23-ПЖ-08 от 16.09.23-37,7м3 131-23-ПЖ-09 от 19.09.23-37,7м3 131-23-ПЖ-13 от 24.09.23-144,06м3 |  | 331932.5615 | 3296464.35 | 185389.13 | 1812518.89 | 311367.18 | 516.3305 | 535.2459
|  |  | 100 м3 |  | 229.0967 | 384.7756 |  |  | 311367.18 | 29.6125 | 535.2459
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
3: Накладные расходы; 4: 147 %; в т.ч. зарплата 7: 730231.78 |  |  |  | 0
3: Сметная прибыль; 4: 113,9 %; в т.ч. зарплата 7: 565805.44 |  |  |  | 0
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3296464.35
1: 13; 1a: 13; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути К=МР*1,012; 493,16 = [4 829 / 1,2 / 8,16]; 4: 2277.45; Основная зарплата 5: 499.0779; в т.ч. зарплата 7: 9274869.58 | 377.8992 | см.п.12 | с кф. 1,26 | 1538986.9347 | 9274869.58
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Раздел Демонтажные работы
14 | 14 | 28-01-100-01 | Разборка упорной призмы и конструкции упора К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 1 | 3464.1565 | 2860.97 | 64883.9 | 27004.66 | 37879.24 | 75.21 | 75.21 | 0 | нет ИД |  | 0 | 132309.22 | 27004.66 | 37879.24 | 14045.76 | 75.21 | 25.162
|  |  | ШТ |  | 603.1865 | 313.7315 |  |  | 14045.76 | 25.162 | 25.162
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 44744.96
|  |  | Сметная прибыль | 55,25 % |  |  | 22680.36
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 132309.22
15 | 15 | 28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 4 | 490.659 | 147.223 | 69299.44 | 61502.52 | 7796.92 | 40.2615 | 161.046 | 1 | 131-23-ПЖ-19 от 19.09.23 | СП8 | 17324.86 | 177028.39 | 61502.52 | 7796.92 | 4085.88 | 161.046 | 7.866
|  |  | КОМПЛ |  | 343.436 | 22.816 |  |  | 4085.88 | 1.9665 | 7.866
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 71491.36
|  |  | Сметная прибыль | 55,25 % |  |  | 36237.59
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 177028.39
16 | 16 | 28-01-006-02 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 0.514 | 16598.1685 | 15841.7445 | 125215.44 | 17406.66 | 107808.78 | 83.398 | 42.8666 | 0.16534 | 131-23-ПЖ-20 от 20.09.23 - 31,035+8,27 131-23-ПЖ-21 от 20.09.23 - 95+31,035 |  | 40278.4452 | 173929.08 | 17406.66 | 107808.78 | 12251.57 | 42.8666 | 18.5605
|  |  | КМ ПУТИ |  | 756.424 | 532.404 |  |  | 12251.57 | 36.11 | 18.5605
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 32327.47
|  |  | Сметная прибыль | 55,25 % |  |  | 16386.17
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 173929.08
17 | 17 | 28-01-007-01 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 0.295 | 19443.004 | 5324.224 | 207264.21 | 186468.85 | 20795.36 | 1794 | 529.23 | 0 | нет ИД, забракована техзаказчиком |  |  | 527314.84 | 186468.85 | 20795.36 | 8386.94 | 529.23 | 14.927
|  |  | КМ ПУТИ |  | 14118.78 | 635.03 |  |  | 8386.94 | 50.6 | 14.927
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
3: Накладные расходы; 4: 109 %; в т.ч. зарплата 7: 212392.81 |  |  |  | 0
3: Сметная прибыль; 4: 55,25 %; в т.ч. зарплата 7: 107657.82 |  |  |  | 0
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 527314.84
1: 18; 1a: 18; 2: т01-01-01-026; 3: Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс; 4: 163.95; Основная зарплата 5: 8.39; в т.ч. зарплата 7: 18211.57 |  |  | нет данных, замечания к весу изделий у техзаказчика, если это пересчитывается грандсметой пусть Настя пересчитат |  | 18211.57
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 18211.57
1: 19; 1a: 19; 2: т01-01-01-015; 3: Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления; 4: 45.91; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 13573.29 |  |  | нет данных, замечания к весу изделий у техзаказчика, если это пересчитывается грандсметой пусть Настя пересчитат |  | 13573.29
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 13573.29
20 | 20 | т03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 209.86 | 3.86 | 3.86 | 11032.34 |  | 11032.34 |  |  |  |  | нет данных, замечания к весу изделий у техзаказчика, если это пересчитывается грандсметой пусть Настя пересчитат |  | 11032.34 |  | 11032.34
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 11032.34
1: 21; 1a: 21; 2: т01-01-02-015; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления; 4: 45.91; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 13573.29 |  |  | нет данных, замечания к весу изделий у техзаказчика, если это пересчитывается грандсметой пусть Настя пересчитат |  | 13573.29
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 13573.29
1: 22; 1a: 22; 2: т01-01-02-026; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс; 4: 163.95; Основная зарплата 5: 8.39; в т.ч. зарплата 7: 18211.57 |  |  | нет данных, замечания к весу изделий у техзаказчика, если это пересчитывается грандсметой пусть Настя пересчитат |  | 18211.57
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 18211.57
1: 23; 1a: 23; 2: т01-01-01-045; 3: Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) шпалы Ж.Б; 4: 255.36; Основная зарплата 5: 17.95; в т.ч. зарплата 7: 60688.86 |  |  | нет данных, замечания к весу изделий у техзаказчика, если это пересчитывается грандсметой пусть Настя пересчитат |  | 60688.86
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 60688.86
1: 24; 1a: 24; 2: т01-01-01-008; 3: Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал; 4: 68.17; Основная зарплата 5: 10.88; в т.ч. зарплата 7: 9819.89 |  |  | нет данных, замечания к весу изделий у техзаказчика, если это пересчитывается грандсметой пусть Настя пересчитат |  | 9819.89
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 9819.89
25 | 25 | т01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/ замена балласта | 914.136 | 3.28 | 3.28 | 39700.93 |  | 39700.93 |  |  |  |  | нет данных, замечания к весу изделий у техзаказчика, если это пересчитывается грандсметой пусть Настя пересчитат |  | 39700.93 |  | 39700.93
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 39700.93
26 | 26 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную/ замена балласта | 228.534 | 42.98 | 42.98 | 130049.56 |  | 130049.56 |  |  |  |  | нет данных, замечания к весу изделий у техзаказчика, если это пересчитывается грандсметой пусть Настя пересчитат |  | 130049.56 |  | 130049.56
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 130049.56
Раздел Устройство верхнего строения пути
28 | 28 | 28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.2385 | 1778590.421 | 33867.73 | 3613767.21 | 136122.58 | 106945.49 | 1534.1 | 365.8829 | 0.0396 | 131-23-ПЖ-15 от 03.10.23 |  | 600021.7254 | 3869713.83 | 136122.58 | 106945.49 | 19704.89 | 365.8829 | 36.0672
|  |  | КМ ПУТИ |  | 12748.371 | 1845.4337 |  |  | 19704.89 | 151.225 | 36.0672
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
3: Накладные расходы; 4: 109 %; в т.ч. зарплата 7: 169851.94 |  |  |  | 0
3: Сметная прибыль; 4: 55,25 %; в т.ч. зарплата 7: 86094.68 |  |  |  | 0
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3869713.83
1: 29; 1a: 29; 2: 25.1.05.05-0043; 3: Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1; 4: -477; Основная зарплата 5: 351.2; в т.ч. зарплата 7: -1366981.83 |  |  |  |  | -1366981.83
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 30; 1a: 30; 2: АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.1); 3: Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) К=МР*1,012; 16 758,58 = [164 100 / 1,2 / 8,16]; 4: 31.629; Основная зарплата 5: 16959.683; в т.ч. зарплата 7: 4377169.26 | 5.148 | 131-23-ПЖ-15 от 03.10.23 - 5148кг | 65кг-1м | 712436.9202 | 4377169.26
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 31; 1a: 31; 2: 25.1.01.05-0011; 3: Шпалы деревянные пропитанные, тип I; 4: -439; Основная зарплата 5: 287.6; в т.ч. зарплата 7: -1030253.98 |  |  |  |  | -1030253.98
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 32; 1a: 32; 2: АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3); 3: Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) К=МР*1,012; 245,10 = [2 400 / 1,2 / 8,16]; 4: 439; Основная зарплата 5: 248.0412; в т.ч. зарплата 7: 888544.78 | 73 | 131-23-ПЖ-15 от 03.10.23 - 73шт |  | 147753.46 | 888544.78
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 33; 1a: 33; 2: 25.1.05.01-0002; 3: Накладка рельсовая двухголовая 2Р65; 4: -76; Основная зарплата 5: 145.3; в т.ч. зарплата 7: -90109.4 |  |  |  |  | -90109.4
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 34; 1a: 34; 2: АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2); 3: Накладка 1Р-65 (194 шт.) К=МР*1,012; 28 084,15 = [275 000 / 1,2 / 8,16]; 4: 1.4307; Основная зарплата 5: 28421.1598; в т.ч. зарплата 7: 331814.76 | 0.59 | 131-23-ПЖ-15 от 03.10.23 - 20шт | 29,5кг/шт | 136830.8289 | 331814.76
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 35; 1a: 35; 2: 25.1.05.02-0008; 3: Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65; 4: -878; Основная зарплата 5: 66.4; в т.ч. зарплата 7: -475717.96 |  |  |  |  | -475717.96
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 36; 1a: 36; 2: 25.1.04.02-0001; 3: Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм; 4: -0.8205; Основная зарплата 5: 11859; в т.ч. зарплата 7: -79399.33 |  |  |  |  | -79399.33
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 37; 1a: 37; 2: 25.1.04.07-0003; 3: Шурупы путевые, размер 24х170 мм; 4: -1.9772; Основная зарплата 5: 11856; в т.ч. зарплата 7: -191288.97 |  |  |  |  | -191288.97
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 38; 1a: 38; 2: 25.1.06.19-0070; 3: Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710; 4: -878; Основная зарплата 5: 5.5; в т.ч. зарплата 7: -39404.64 |  |  |  |  | -39404.64
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 39; 1a: 39; 2: АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.8); 3: Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) К=МР/1.2/8.16*1,012;; 4: 877.75; Основная зарплата 5: 373.0923; в т.ч. зарплата 7: 2672248.43 | 73 | 131-23-ПЖ-15 от 03.10.23 - 73шт |  | 222243.3898 | 2672248.43
КОМПЛ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
40 | 76 | 29-03-001-11 | Укладка контррельсов К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.0093 | 588763.362 | 825.01 | 51476.43 | 8263.53 | 101.59 | 2063.1 | 19.1868 | 0 | нет ид |  |  | 68809.18 | 8263.53 | 101.59 |  | 19.1868
|  |  | КМ ПУТИ |  | 19847.022
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 146 % |  |  | 12064.75
|  |  | Сметная прибыль | 63,75 % |  |  | 5268
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 68809.18
1: 41; 1a: 84; 2: АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.7); 3: Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65 К=МР*1,012; 16 237,75 = [159 000 / 1,2 / 8,16]; 4: 1.2; Основная зарплата 5: 16432.603; в т.ч. зарплата 7: 160908.05 | 0 | нет ид |  |  | 160908.05
КОМПЛЕКТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
42 | 93 | 28-01-017-06 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 3 | 30139.7004 | 5399.5519 | 897714.78 | 94903.26 | 214470.21 | 73.4517 | 220.355 | 3 | 131-23-ПЖ-14 от 30.09.23-СП40-1/9 131-23-ПЖ-16 от 05.10.23-СП42-1/9 131-23-ПЖ-17 от 07.10.23-СП41-1/9 |  |  | 1129118.31 | 94903.26 | 214470.21 | 45981.69 | 220.355 | 77.3662
|  |  | КОМПЛ |  | 706.5985 | 342.355 |  |  | 45981.69 | 25.7888 | 77.3662
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 153564.6
|  |  | Сметная прибыль | 55,25 % |  |  | 77838.93
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1129118.31
43 | 94 | 28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 3 | 12784.458 | 12365.49 | 547428.87 | 56271.6 | 491157.27 | 45.6395 | 136.9184 | 3 | 131-23-ПЖ-14 от 30.09.23-СП40-1/9 131-23-ПЖ-16 от 05.10.23-СП42-1/9 131-23-ПЖ-17 от 07.10.23-СП41-1/9 |  | 547428.87 | 743980.83 | 56271.6 | 491157.27 | 63394.74 | 136.9184 | 110.6587
|  |  | КОМПЛ |  | 418.968 | 472.0031 |  |  | 63394.74 | 36.8862 | 110.6587
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
3: Накладные расходы; 4: 109 %; в т.ч. зарплата 7: 130436.31 |  |  |  | 0
3: Сметная прибыль; 4: 55,25 %; в т.ч. зарплата 7: 66115.65 |  |  |  | 0
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 743980.83
1: 44; 1a: 95; 2: ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.; 3: Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 К=МР*1,012; 402 573,53 = [3 942 000 / 1,2 / 8,16]; 4: 1; Основная зарплата 5: 407404.4124; в т.ч. зарплата 7: 3324420 | 1 | 131-23-ПЖ-17 от 07.10.23-СП41-1/9 |  | 3324420 | 3324420
КОМПЛ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 45; 1a: 96; 2: ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.; 3: Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01 К=МР*1,012; 402 573,53 = [3 942 000 / 1,2 / 8,16]; 4: 1; Основная зарплата 5: 407404.4124; в т.ч. зарплата 7: 3324420 | 1 | 131-23-ПЖ-16 от 05.10.23-СП42-1/9 |  | 3324420 | 3324420
КОМПЛ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 46; 1a: 97; 2: ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.; 3: Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 К=МР*1,012; 40 012,25 = [391 800 / 1,2 / 8,16]; 4: 3; Основная зарплата 5: 40492.397; в т.ч. зарплата 7: 991253.88 | 3 | 131-23-ПЖ-14 от 30.09.23-СП40-1/9 131-23-ПЖ-16 от 05.10.23-СП42-1/9 131-23-ПЖ-17 от 07.10.23-СП41-1/9 |  | 991253.88 | 991253.88
КОМПЛ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
47 | 118 | 28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.1097 | 249341.3067 | 17566.2212 | 239041.44 | 7403.18 | 25513.67 | 181.3941 | 19.8989 | 0 | нет ид |  |  | 260498.93 | 7403.18 | 25513.67 | 5660.74 | 19.8989 | 8.4666
|  |  | 1000 м3 |  | 1507.3855 | 1152.6019 |  |  | 5660.74 | 77.1794 | 8.4666
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 14239.67
|  |  | Сметная прибыль | 55,25 % |  |  | 7217.82
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 260498.93
48 | 119 | 28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.1097 | 249341.3067 | 17566.2212 | 239041.44 | 7403.18 | 25513.67 | 181.3941 | 19.8989 | 0 | нет ид |  |  | 260498.93 | 7403.18 | 25513.67 | 5660.74 | 19.8989 | 8.4666
|  |  | 1000 м3 |  | 1507.3855 | 1152.6019 |  |  | 5660.74 | 77.1794 | 8.4666
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
3: Накладные расходы; 4: 109 %; в т.ч. зарплата 7: 14239.67 |  |  |  | 0
3: Сметная прибыль; 4: 55,25 %; в т.ч. зарплата 7: 7217.82 |  |  |  | 0
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 260498.93
1: 49; 1a: 120; 2: 02.2.05.04-0061; 3: Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85; 4: -128.349; Основная зарплата 5: 196.81; в т.ч. зарплата 7: -206124.64 | 0 | нет ид |  |  | -206124.64
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 50; 1a: 121; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути К=МР*1,012; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15 493,16 = [4 829 / 1,2 / 8,16]; 4: 128.349; Основная зарплата 5: 499.0779; в т.ч. зарплата 7: 522698.74 | 0 | нет ид |  | 0 | 522698.74
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Итого по акту: корр_02-01-01 ПЖ эстакада утв..
1: Прямые затраты; в т.ч. зарплата 7: 33994751.88 |  |  |  | 12733471.28
1: Стоимость материалов (всего); в т.ч. зарплата 7: 29274450.86 |  |  |  | 16298843.24
Эксплуатация машин | [6 empty] | 3572983.01
1: ЗП машинистов; в т.ч. зарплата 7: 689191.28 |  |  |  | 37.45%
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 1147318.01
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 37360449.63
Перевозка грузов | [6 empty] | 176267.01
Накладные расходы | [6 empty] | 2121108.86
Сметная прибыль | [6 empty] | 1244588.89
Всего с НР и СП | [6 empty] | 37360449.63
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 3063556.87
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 40424006.5
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 970176.16
Итого по акту | [6 empty] | 41394182.66
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 43521843.65
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## 10
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | 1
наименование, адрес
Объект |  | 06-01-01 Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 10 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Октябрь, 2023 г.
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 604.56 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 509.89 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 206.38 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) к цеху 121/18
1 | 1 | 01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.146 | 4710.5437 | 4710.5437 | 9105.67 |  | 9105.67 |  |  | нет ИД | 13833.22 |  | 9105.67 | 3606.07 |  | 5.9663
|  |  | 1000 м3 |  |  | 551.6895 |  |  | 3606.07 | 40.8653 | 5.9663
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.66 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 3317.58
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 1409.97
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 13833.22
2 | 2 | 01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.014 | 4462.2575 | 4356.4156 | 871.63 | 63.62 | 807.51 | 13.0134 | 0.18219 |  | 1409.99 | 63.62 | 807.51 | 347.03 | 0.18219 | 0.57417
|  |  | 1000 м3 |  | 101.5019 | 553.6675 |  |  | 347.03 | 41.0119 | 0.57417
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 377.8
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 160.56
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1409.99
3 | 3 | 01-02-063-02 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.92 | 5914.3885 | 3128 | 152868.42 | 114766.88 | 38101.54 | 326.6575 | 300.5249 |  | 352642.24 | 114766.88 | 38101.54 | 47650.86 | 300.5249 | 105.8
|  |  | 100 м3 |  | 2786.3885 | 1156.9 |  |  | 47650.86 | 115 | 105.8
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 144551.79
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 55222.03
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 352642.24
4 | 4 | 01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.05 | 1906.3044 |  | 4267.26 | 4267.26 |  | 244.398 | 12.2199 |  | 9515.99 | 4267.26 |  |  | 12.2199
|  |  | 100 м3 |  | 1906.3044
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.187 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 3797.86
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 1450.87
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 9515.99
5 | 5 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.231 | 689.0369 | 689.0369 | 2107.38 |  | 2107.38 |  |  |  | 3929.68 |  | 2107.38 | 1390.01 |  | 2.6764
|  |  | 1000 м3 |  |  | 134.4062 |  |  | 1390.01 | 11.5862 | 2.6764
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 1278.81
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 543.49
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3929.68
1: 6; 1a: 6; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 14; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 18550.28 |  | 18550.28
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
7 | 7 | 01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком / присыпка трубопрвода и подбивка пазух, за минусрм 10 см. К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.67 | 245.8487 | 118.1481 | 4878.57 | 3830.5 | 1048.07 | 17.7612 | 11.9 |  | 10160.94 | 3830.5 | 1048.07 | 434.64 | 11.9 | 0.89571
|  |  | 10 м3 |  | 127.7006 | 14.49 |  |  | 434.64 | 1.3369 | 0.89571
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 3795.97
|  |  | Сметная прибыль | 34,85 % |  |  | 1486.4
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 10160.94
1: 8; 1a: 8; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012; 99,98 = [979 / 1,2 / 8,16]; 4: 11; Основная зарплата 5: 101.1798; в т.ч. зарплата 7: 9081.93 |  | 9081.93
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
9 | 9 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.12 | 877.8094 |  | 4715.94 | 4715.94 |  | 117.0413 | 14.045 |  | 10516.55 | 4715.94 |  |  | 14.045
|  |  | 100 м3 |  | 877.8094
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 4197.19
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 1603.42
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 10516.55
10 | 10 | 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.3 | 151.6039 | 41.4 | 1644.59 | 1480.15 | 164.44 | 13.4895 | 4.0469 |  | 4419.22 | 1480.15 | 164.44 | 62.17 | 4.0469 | 0.138
|  |  | 10 м3 |  | 110.2039 | 4.6288 |  |  | 62.17 | 0.46 | 0.138
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 1804.51
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 970.12
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4419.22
1: 11; 1a: 11; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012; 99,98 = [979 / 1,2 / 8,16]; 4: 3.3; Основная зарплата 5: 101.1798; в т.ч. зарплата 7: 2724.58 |  | 2724.58
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
12 | 12 | 22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.038 | 7509.6112 | 4718.3062 | 7085.79 | 4703.72 | 2373.87 | 297.6154 | 11.3094 |  | 17359.12 | 4703.72 | 2373.87 | 1006.86 | 11.3094 | 1.6803
|  |  | км |  | 2764.845 | 591.8331 |  |  | 1006.86 | 44.2175 | 1.6803
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 6681.38
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 3591.95
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 17359.12
1: 13; 1a: 13; 2: 24.3.03.13-0046; 3: Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм; 4: 38.304; Основная зарплата 5: 124.92; в т.ч. зарплата 7: 39045.18 |  | 39045.18
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
14 | 14 | 22-01-015-01 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.14 | 2281.1501 | 1730.5056 | 6201.14 | 2891.43 | 3207.66 | 47.9539 | 6.7135 |  | 13036.35 | 2891.43 | 3207.66 | 908.02 | 6.7135 | 1.4087
|  |  | 100 м |  | 461.3145 | 144.8713 |  |  | 908.02 | 10.0625 | 1.4087
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 4445.36
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 2389.85
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 13036.35
1: 15; 1a: 15; 2: 23.5.02.02-0101; 3: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм; 4: 14.14; Основная зарплата 5: 372.56; в т.ч. зарплата 7: 42986.87 |  | 42986.87
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
16 | 17 | 22-02-004-08 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.014 | 2931.8029 | 1383.9675 | 818.65 | 471.17 | 256.53 | 75.7793 | 1.0609 |  | 1881.89 | 471.17 | 256.53 | 119.85 | 1.0609 | 0.21212
|  |  | км |  | 751.7355 | 191.2163 |  |  | 119.85 | 15.1512 | 0.21212
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 691.49
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 371.75
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1881.89
1: 17; 1a: 18; 2: 12.1.02.15-0041; 3: Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок; 4: 1.19; Основная зарплата 5: 12.37; в т.ч. зарплата 7: 120.12 |  | 120.12
м2
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
18 | 20 | 22-03-001-06 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.039 | 22757.9643 | 14526.2825 | 13213.38 | 3782.32 | 7500.79 | 195.3332 | 7.618 |  | 24594.43 | 3782.32 | 7500.79 | 2544 | 7.618 | 4.1699
|  |  | т |  | 2166.2418 | 1457.0213 |  |  | 2544 | 106.9213 | 4.1699
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 7401.79
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 3979.26
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 24594.43
1: 19; 1a: 21; 2: 23.8.03.12-0011; 3: Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм; 4: -0.039; Основная зарплата 5: 5500; в т.ч. зарплата 7: -1750.32 |  | -1750.32
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 20; 1a: 22; 2: 23.8.04.06-0106; 3: Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм; 4: 1; Основная зарплата 5: 524; в т.ч. зарплата 7: 4275.84 |  | 4275.84
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
21 | 23 | 22-05-005-01 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.14 | 1500.8772 | 104.4631 | 6462.36 | 5715.13 | 193.63 | 94.7836 | 13.2697 |  | 16750.52 | 5715.13 | 193.63 | 3.69 | 13.2697 | 0.006038
|  |  | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 911.8241 | 0.58937 |  |  | 3.69 | 0.043125 | 0.006038
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 6691.02
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 3597.14
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 16750.52
22 | 24 | 66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1 | 617.6975 | 86.2615 | 6347.59 | 1062.66 | 1142.1 | 2.6795 | 2.6795 |  | 9007.32 | 1062.66 | 1142.1 | 559.13 | 2.6795 | 0.7935
|  |  | м3 |  | 23.736 | 12.489 |  |  | 559.13 | 0.7935 | 0.7935
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 104 % |  |  | 1686.66
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 973.07
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 9007.32
1: 23; 1a: 25; 2: 04.3.01.09-0011; 3: Раствор готовый кладочный, цементный, М25; 4: -1.015; Основная зарплата 5: 463.3; в т.ч. зарплата 7: -3837.24 |  | -3837.24
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 24; 1a: 26; 2: 04.3.01.09-0014; 3: Раствор готовый кладочный, цементный, М100; 4: 1.015; Основная зарплата 5: 519.8; в т.ч. зарплата 7: 4305.19 |  | 4305.19
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Итого по акту: 06-01-01 НВК2 утв..
Прямые затраты | [6 empty] | 336090.8
Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 122330.83
Эксплуатация машин | [6 empty] | 66009.19
ЗП машинистов | [6 empty] | 58632.33
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 147750.78
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 604559.89
Накладные расходы | [6 empty] | 190719.21
Сметная прибыль | [6 empty] | 77749.88
Всего с НР и СП | [6 empty] | 604559.89
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 49573.91
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 654133.8
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 15699.21
Итого по акту | [6 empty] | 669833.01
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 704262.43
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## 11
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | 1
наименование, адрес
Объект |  | 06-01-02 Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 11 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Октябрь, 2023 г.
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 3095.74 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 1177.89 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 454.8 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел Земляные работы
1 | 1 | 01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 1.6305 | 3665.625 | 3665.625 | 79132.86 |  | 79132.86 |  |  | 126490.74 |  | 79132.86 | 36123.48 |  | 59.768
|  |  | 1000 м3 |  |  | 494.8594 |  |  | 36123.48 | 36.6562 | 59.768
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 33233.6
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 14124.28
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 126490.74
2 | 2 | 01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.381 | 4462.2575 | 4356.4156 | 23720.53 | 1731.36 | 21975.68 | 13.0134 | 4.9581 | 38371.57 | 1731.36 | 21975.68 | 9444.11 | 4.9581 | 15.6255
|  |  | 1000 м3 |  | 101.5019 | 553.6675 |  |  | 9444.11 | 41.0119 | 15.6255
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 10281.43
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 4369.61
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 38371.57
3 | 3 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/применит. (в местах пересеч. с сущ. сетями, вблизи фундаментов и колодцев) К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.665 | 1906.3044 |  | 56754.59 | 56754.59 |  | 244.398 | 162.5247 | 126562.74 | 56754.59 |  |  | 162.5247
|  |  | 100 м3 |  | 1906.3044
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.187 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 50511.59
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 19296.56
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 126562.74
4 | 4 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.49 | 1906.3044 |  | 41819.17 | 41819.17 |  | 244.398 | 119.755 | 93256.75 | 41819.17 |  |  | 119.755
|  |  | 100 м3 |  | 1906.3044
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.187 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 37219.06
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 14218.52
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 93256.75
5 | 5 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 1.2975 | 689.0369 | 689.0369 | 11836.9 |  | 11836.9 |  |  | 22072.59 |  | 11836.9 | 7807.54 |  | 15.0332
|  |  | 1000 м3 |  |  | 134.4062 |  |  | 7807.54 | 11.5862 | 15.0332
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 7182.94
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 3052.75
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 22072.59
6 | 6 | 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.705 | 964.1025 |  | 30429.82 | 30429.82 |  | 128.547 | 90.6256 | 67858.5 | 30429.82 |  |  | 90.6256
|  |  | 100 м3 |  | 964.1025
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 27082.54
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 10346.14
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 67858.5
7 | 7 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 3.3325 | 877.8094 |  | 130965.68 | 130965.68 |  | 117.0413 | 390.04 | 292053.47 | 130965.68 |  |  | 390.04
|  |  | 100 м3 |  | 877.8094
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 116559.46
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 44528.33
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 292053.47
1: 8; 1a: 8; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012; 99,98 = [979 / 1,2 / 8,16]; 4: 366.575; Основная зарплата 5: 101.1798; в т.ч. зарплата 7: 302655.32 | 302655.32
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
9 | 9 | 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 1.9 | 151.6039 | 41.4 | 10415.75 | 9374.28 | 1041.47 | 13.4895 | 25.6301 | 27988.41 | 9374.28 | 1041.47 | 393.74 | 25.6301 | 0.874
|  |  | 10 м3 |  | 110.2039 | 4.6288 |  |  | 393.74 | 0.46 | 0.874
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 11428.58
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 6144.08
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27988.41
1: 10; 1a: 10; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012; 99,98 = [979 / 1,2 / 8,16]; 4: 20.9; Основная зарплата 5: 101.1798; в т.ч. зарплата 7: 17255.67 | 17255.67
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
11 | 11 | 01-02-066-02 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.75 | 393.7068 | 88.7369 | 9004.59 | 7651.64 | 881.16 | 26.7145 | 20.0359 | 19013.79 | 7651.64 | 881.16 | 430.07 | 20.0359 | 0.77625
|  |  | 100 м2 |  | 227.88 | 12.8081 |  |  | 430.07 | 1.035 | 0.77625
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 7192.72
|  |  | Сметная прибыль | 34,85 % |  |  | 2816.48
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 19013.79
1: 12; 1a: 12; 2: 11.2.13.04-0011; 3: Щиты из досок, толщина 25 мм; 4: 16.5; Основная зарплата 5: 35.53; в т.ч. зарплата 7: 4783.68 | 4783.68
м2
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 13; 1a: 13; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 1590/1.2/8.16;; 4: 381; Основная зарплата 5: 162.3775; в т.ч. зарплата 7: 504825 | 504825
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Раздел Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А
14 | 14 | 22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.101 | 7509.6112 | 4718.3062 | 18833.31 | 12501.99 | 6309.51 | 297.6154 | 30.0592 | 46138.75 | 12501.99 | 6309.51 | 2676.13 | 30.0592 | 4.466
|  |  | км |  | 2764.845 | 591.8331 |  |  | 2676.13 | 44.2175 | 4.466
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 17758.4
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 9547.04
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 46138.75
1: 15; 1a: 15; 2: 24.3.03.13-0046; 3: Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм; 4: 101.808; Основная зарплата 5: 124.92; в т.ч. зарплата 7: 103777.98 | 103777.98
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
16 | 16 | 22-01-015-01 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.29 | 2281.1501 | 1730.5056 | 12845.22 | 5989.38 | 6644.45 | 47.9539 | 13.9066 | 27003.87 | 5989.38 | 6644.45 | 1880.91 | 13.9066 | 2.9181
|  |  | 100 м |  | 461.3145 | 144.8713 |  |  | 1880.91 | 10.0625 | 2.9181
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 9208.24
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 4950.41
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27003.87
1: 17; 1a: 17; 2: 23.5.02.02-0101; 3: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм; 4: 29.29; Основная зарплата 5: 372.56; в т.ч. зарплата 7: 89044.24 | 89044.24
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
18 | 18 | 22-02-003-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.029 | 27959.4742 | 12797.9188 | 13213.55 | 5762.05 | 4913.89 | 472.1325 | 13.6918 | 24940.91 | 5762.05 | 4913.89 | 756.77 | 13.6918 | 1.1798
|  |  | км |  | 4438.0455 | 582.8775 |  |  | 756.77 | 40.6812 | 1.1798
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 7627.02
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 4100.34
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 24940.91
19 | 19 | 22-02-004-08 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.029 | 2931.8029 | 1383.9675 | 1695.78 | 976 | 531.39 | 75.7793 | 2.1976 | 3898.22 | 976 | 531.39 | 248.26 | 2.1976 | 0.43939
|  |  | км |  | 751.7355 | 191.2163 |  |  | 248.26 | 15.1512 | 0.43939
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 1432.38
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 770.06
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3898.22
1: 20; 1a: 20; 2: 01.2.03.03-0002; 3: Мастика "Ярославна БПХ-2"; 4: 0.29493; Основная зарплата 5: 43982.4; в т.ч. зарплата 7: 105849.31 | 105849.31
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 21; 1a: 21; 2: 12.1.02.15-0041; 3: Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок; 4: 2.465; Основная зарплата 5: 12.37; в т.ч. зарплата 7: 248.82 | 248.82
м2
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
22 | 22 | 22-05-005-01 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.29 | 1500.8772 | 104.4631 | 13386.31 | 11838.48 | 401.1 | 94.7836 | 27.4872 | 34697.5 | 11838.48 | 401.1 | 7.65 | 27.4872 | 0.012506
|  |  | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 911.8241 | 0.58937 |  |  | 7.65 | 0.043125 | 0.012506
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 13859.97
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 7451.22
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 34697.5
1: 23; 1a: 23; 2: 23.1.02.03-0002; 3: Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм; 4: 5; Основная зарплата 5: 2.79; в т.ч. зарплата 7: 113.85 | 113.85
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
24 | 24 | 22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 0.2 | 374.578 | 324.9181 | 1305.03 | 444.65 | 860.38 | 5.4752 | 1.095 | 2811.21 | 444.65 | 860.38 | 392.58 | 1.095 | 0.64975
|  |  | 10 ШТ |  | 49.6599 | 43.8438 |  |  | 392.58 | 3.2487 | 0.64975
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 979.56
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 526.62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2811.21
1: 25; 1a: 25; 2: 24.3.05.01-0011; 3: Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм; 4: 2; Основная зарплата 5: 107.99; в т.ч. зарплата 7: 1762.4 | 1762.4
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 26; 1a: 26; 2: 23.8.03.12-0032; 3: Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм; 4: 2; Основная зарплата 5: 99.91; в т.ч. зарплата 7: 1630.54 | 1630.54
КОМПЛ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 27; 1a: 27; 2: 23.8.03.11-0656; 3: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм; 4: -2; Основная зарплата 5: 45; в т.ч. зарплата 7: -734.4 | -734.4
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
28 | 28 | 29-01-253-01 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм К=СП*0.85 | 0.2 | 74.76 | 0.28 | 664.2 | 662.69 | 0.74 | 8.16 | 1.632 | 2054.19 | 662.69 | 0.74 |  | 1.632
|  |  | 10 ШТ |  | 74.01
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Накладные расходы | 146 % |  |  | 967.53
|  |  | Сметная прибыль | 63,75 % |  |  | 422.46
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2054.19
1: 29; 1a: 29; 2: 24.3.05.07-0011; 3: Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм; 4: 2; Основная зарплата 5: 94.45; в т.ч. зарплата 7: 1541.42 | 1541.42
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
30 | 30 | 66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 2.14 | 617.6975 | 86.2615 | 13583.84 | 2274.09 | 2444.09 | 2.6795 | 5.7341 | 19275.68 | 2274.09 | 2444.09 | 1196.54 | 5.7341 | 1.6981
|  |  | м3 |  | 23.736 | 12.489 |  |  | 1196.54 | 0.7935 | 1.6981
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 104 % |  |  | 3609.46
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 2082.38
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 19275.68
1: 31; 1a: 31; 2: 04.3.01.09-0011; 3: Раствор готовый кладочный, цементный, М25; 4: -2.1721; Основная зарплата 5: 463.3; в т.ч. зарплата 7: -8211.69 | -8211.69
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 32; 1a: 32; 2: 04.3.01.09-0014; 3: Раствор готовый кладочный, цементный, М100; 4: 2.14; Основная зарплата 5: 519.8; в т.ч. зарплата 7: 9076.96 | 9076.96
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Раздел Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А
33 | 33 | 22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.032 | 15553.5519 | 11061.965 | 10864.61 | 6120.61 | 4686.73 | 465.3877 | 14.8924 | 25357.68 | 6120.61 | 4686.73 | 1935.57 | 14.8924 | 3.2287
|  |  | км |  | 4272.2569 | 1351.0487 |  |  | 1935.57 | 100.8981 | 3.2287
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 9425.73
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 5067.34
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 25357.68
1: 34; 1a: 34; 2: 24.3.03.13-0055; 3: Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм; 4: 32.32; Основная зарплата 5: 1019.54; в т.ч. зарплата 7: 268884.62 | 268884.62
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
35 | 35 | 22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.16 | 4170.7533 | 3229.0275 | 12718.52 | 5684.76 | 6840.37 | 83.4497 | 13.352 | 26673.45 | 5684.76 | 6840.37 | 2072.29 | 13.352 | 3.2154
|  |  | 100 м |  | 793.6058 | 289.2969 |  |  | 2072.29 | 20.0963 | 3.2154
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 9075.75
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 4879.18
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 26673.45
1: 36; 1a: 36; 2: 23.5.01.08-0025; 3: Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм; 4: 16.16; Основная зарплата 5: 772.4; в т.ч. зарплата 7: 101852.92 | 101852.92
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
37 | 37 | 22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.016 | 63663.8247 | 41664.0113 | 14457.64 | 3374.25 | 8826.1 | 513.13 | 8.2101 | 25180.71 | 3374.25 | 8826.1 | 2586.32 | 8.2101 | 4.0813
|  |  | км |  | 4710.5334 | 3610.5687 |  |  | 2586.32 | 255.0844 | 4.0813
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 6973.87
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 3749.2
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 25180.71
38 | 38 | 22-02-004-11 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.016 | 4645.2834 | 2132.6462 | 1486.06 | 863.64 | 451.78 | 121.5378 | 1.9446 | 3383.47 | 863.64 | 451.78 | 191.06 | 1.9446 | 0.33442
|  |  | км |  | 1205.6571 | 266.7281 |  |  | 191.06 | 20.9013 | 0.33442
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 1234
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 663.41
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3383.47
1: 39; 1a: 39; 2: 01.2.03.03-0002; 3: Мастика "Ярославна БПХ-2"; 4: 0.2696; Основная зарплата 5: 43982.4; в т.ч. зарплата 7: 96758.46 | 96758.46
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 40; 1a: 40; 2: 12.1.02.15-0041; 3: Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок; 4: 3.04; Основная зарплата 5: 12.37; в т.ч. зарплата 7: 306.86 | 306.86
м2
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
41 | 41 | 22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.16 | 2585.1454 | 140.3575 | 10107.62 | 8093.54 | 297.33 | 117.4512 | 18.7922 | 24690.5 | 8093.54 | 297.33 | 12.56 | 18.7922 | 0.0207
|  |  | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 1129.8779 | 1.7537 |  |  | 12.56 | 0.12937 | 0.0207
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 9484.14
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 5098.74
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 24690.5
1: 42; 1a: 42; 2: 23.1.02.03-0004; 3: Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм; 4: 3; Основная зарплата 5: 10.68; в т.ч. зарплата 7: 261.45 | 261.45
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
43 | 43 | 22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.2 | 374.578 | 324.9181 | 1305.03 | 444.65 | 860.38 | 5.4752 | 1.095 | 2811.21 | 444.65 | 860.38 | 392.58 | 1.095 | 0.64975
|  |  | 10 ШТ |  | 49.6599 | 43.8438 |  |  | 392.58 | 3.2487 | 0.64975
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 979.56
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 526.62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2811.21
1: 44; 1a: 44; 2: 24.3.05.01-0003; 3: Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм; 4: 2; Основная зарплата 5: 215.8; в т.ч. зарплата 7: 3521.86 | 3521.86
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 45; 1a: 45; 2: 23.8.03.12-0037; 3: Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм; 4: 2; Основная зарплата 5: 619.22; в т.ч. зарплата 7: 10105.68 | 10105.68
КОМПЛ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 46; 1a: 46; 2: 23.8.03.11-0661; 3: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм; 4: -2; Основная зарплата 5: 152; в т.ч. зарплата 7: -2480.64 | -2480.64
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
47 | 47 | 29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (применит., 315 мм) К=СП*0.85 | 0.2 | 86.09 | 0.37 | 758.49 | 755.27 | 0.98 | 9.3 | 1.86 | 2342.66 | 755.27 | 0.98 |  | 1.86
|  |  | 10 ШТ |  | 84.35
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Накладные расходы | 146 % |  |  | 1102.69
|  |  | Сметная прибыль | 63,75 % |  |  | 481.48
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2342.66
1: 48; 1a: 48; 2: 24.3.05.07-0019; 3: Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм; 4: 2; Основная зарплата 5: 352.46; в т.ч. зарплата 7: 5752.14 | 5752.14
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
49 | 49 | 66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 2.3 | 617.6975 | 86.2615 | 14599.46 | 2444.12 | 2626.83 | 2.6795 | 6.1628 | 20716.85 | 2444.12 | 2626.83 | 1286 | 6.1628 | 1.8251
|  |  | м3 |  | 23.736 | 12.489 |  |  | 1286 | 0.7935 | 1.8251
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 104 % |  |  | 3879.32
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 2238.07
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 20716.85
1: 50; 1a: 50; 2: 04.3.01.09-0011; 3: Раствор готовый кладочный, цементный, М25; 4: -2.3345; Основная зарплата 5: 463.3; в т.ч. зарплата 7: -8825.65 | -8825.65
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 51; 1a: 51; 2: 04.3.01.09-0014; 3: Раствор готовый кладочный, цементный, М100; 4: 2.3345; Основная зарплата 5: 519.8; в т.ч. зарплата 7: 9901.95 | 9901.95
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Раздел Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31
52 | 131 | 22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.05 | 7509.6112 | 4718.3062 | 9323.43 | 6189.11 | 3123.52 | 297.6154 | 14.8808 | 22840.99 | 6189.11 | 3123.52 | 1324.82 | 14.8808 | 2.2109
|  |  | км |  | 2764.845 | 591.8331 |  |  | 1324.82 | 44.2175 | 2.2109
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 8791.3
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 4726.26
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 22840.99
1: 53; 1a: 132; 2: 24.3.03.13-0046; 3: Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм; 4: 50.4; Основная зарплата 5: 124.92; в т.ч. зарплата 7: 51375.24 | 51375.24
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
54 | 133 | 22-01-015-01 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.272 | 2281.1501 | 1730.5056 | 12047.93 | 5617.63 | 6232.03 | 47.9539 | 13.0434 | 25327.77 | 5617.63 | 6232.03 | 1764.16 | 13.0434 | 2.737
|  |  | 100 м |  | 461.3145 | 144.8713 |  |  | 1764.16 | 10.0625 | 2.737
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 8636.69
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 4643.15
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 25327.77
1: 55; 1a: 134; 2: 23.5.02.02-0101; 3: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм; 4: 27.472; Основная зарплата 5: 372.56; в т.ч. зарплата 7: 83517.35 | 83517.35
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
56 | 135 | 22-02-003-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.0272 | 27959.4742 | 12797.9188 | 12393.39 | 5404.4 | 4608.89 | 472.1325 | 12.842 | 23392.83 | 5404.4 | 4608.89 | 709.8 | 12.842 | 1.1065
|  |  | км |  | 4438.0455 | 582.8775 |  |  | 709.8 | 40.6812 | 1.1065
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 7153.61
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 3845.83
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 23392.83
57 | 136 | 22-02-004-08 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.0272 | 2931.8029 | 1383.9675 | 1590.53 | 915.42 | 498.41 | 75.7793 | 2.0612 | 3656.27 | 915.42 | 498.41 | 232.85 | 2.0612 | 0.41211
|  |  | км |  | 751.7355 | 191.2163 |  |  | 232.85 | 15.1512 | 0.41211
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 1343.48
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 722.26
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3656.27
1: 58; 1a: 137; 2: 01.2.03.03-0002; 3: Мастика "Ярославна БПХ-2" К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85; 4: 0.277; Основная зарплата 5: 43982.4; в т.ч. зарплата 7: 99414.3 | 99414.3
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 59; 1a: 138; 2: 12.1.02.15-0041; 3: Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок; 4: 2.312; Основная зарплата 5: 12.37; в т.ч. зарплата 7: 233.37 | 233.37
м2
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
60 | 139 | 22-05-005-01 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.272 | 1500.8772 | 104.4631 | 12555.44 | 11103.68 | 376.2 | 94.7836 | 25.7811 | 32543.88 | 11103.68 | 376.2 | 7.18 | 25.7811 | 0.01173
|  |  | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 911.8241 | 0.58937 |  |  | 7.18 | 0.043125 | 0.01173
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 12999.71
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 6988.73
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 32543.88
1: 61; 1a: 140; 2: 23.1.02.03-0002; 3: Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм; 4: 5; Основная зарплата 5: 2.79; в т.ч. зарплата 7: 113.85 | 113.85
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
62 | 141 | 22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.2 | 374.578 | 324.9181 | 1305.03 | 444.65 | 860.38 | 5.4752 | 1.095 | 2811.21 | 444.65 | 860.38 | 392.58 | 1.095 | 0.64975
|  |  | 10 ШТ |  | 49.6599 | 43.8438 |  |  | 392.58 | 3.2487 | 0.64975
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 979.56
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 526.62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2811.21
1: 63; 1a: 142; 2: 24.3.05.01-0011; 3: Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм; 4: 2; Основная зарплата 5: 107.99; в т.ч. зарплата 7: 1762.4 | 1762.4
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 64; 1a: 143; 2: 23.8.03.12-0032; 3: Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм; 4: 2; Основная зарплата 5: 99.91; в т.ч. зарплата 7: 1630.54 | 1630.54
КОМПЛ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 65; 1a: 144; 2: 23.8.03.11-0656; 3: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм; 4: -2; Основная зарплата 5: 45; в т.ч. зарплата 7: -734.4 | -734.4
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
66 | 145 | 29-01-253-01 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм (применит.) К=СП*0.85 | 0.2 | 74.76 | 0.28 | 664.2 | 662.69 | 0.74 | 8.16 | 1.632 | 2054.19 | 662.69 | 0.74 |  | 1.632
|  |  | 10 ШТ |  | 74.01
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Накладные расходы | 146 % |  |  | 967.53
|  |  | Сметная прибыль | 63,75 % |  |  | 422.46
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2054.19
1: 67; 1a: 146; 2: 24.3.05.07-0011; 3: Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм; 4: 2; Основная зарплата 5: 94.45; в т.ч. зарплата 7: 1541.42 | 1541.42
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
68 | 147 | 66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 2 | 617.6975 | 86.2615 | 12695.18 | 2125.32 | 2284.2 | 2.6795 | 5.359 | 18014.65 | 2125.32 | 2284.2 | 1118.26 | 5.359 | 1.587
|  |  | м3 |  | 23.736 | 12.489 |  |  | 1118.26 | 0.7935 | 1.587
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 104 % |  |  | 3373.32
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 1946.15
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 18014.65
1: 69; 1a: 148; 2: 04.3.01.09-0011; 3: Раствор готовый кладочный, цементный, М25; 4: -2.03; Основная зарплата 5: 463.3; в т.ч. зарплата 7: -7674.48 | -7674.48
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 70; 1a: 149; 2: 04.3.01.09-0014; 3: Раствор готовый кладочный, цементный, М100 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; 4: 2.03; Основная зарплата 5: 519.8; в т.ч. зарплата 7: 8610.39 | 8610.39
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Итого по акту: 06-01-02 НВК3 утв..
Прямые затраты | [6 empty] | 2457928.42
Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 1898960.32
Эксплуатация машин | [6 empty] | 179548.49
ЗП машинистов | [6 empty] | 75383.81
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 379419.61
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 3095735.94
Накладные расходы | [6 empty] | 442534.74
Сметная прибыль | [6 empty] | 195272.78
Всего с НР и СП | [6 empty] | 3095735.94
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 253850.35
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 3349586.29
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 80390.07
Итого по акту | [6 empty] | 3429976.36
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 3606277.14
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## 12
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | 1
наименование, адрес
Объект |  | 06-02-01 Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 12 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Октябрь, 2023 г.
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 535.27 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 246.4 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 95.12 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего | Объем в ИД | Ссылка на объем ИД | Примечание
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел Хозбытовая канализация (уч. 10-10А)
1 | 49 | 66-2-4 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм | 0.31 | 1097.69 |  | 15234.51 | 15234.51 |  | 140.73 | 43.6263 | 0 | нет ИД |  | 35496.4 | 15234.51 |  |  | 43.6263
|  |  | 100 м |  | 1097.69
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 13558.71
|  |  | Сметная прибыль | 44 % |  |  | 6703.18
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 35496.4
2 | 50 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 0.496 | 42.98 | 42.98 | 282.25 |  | 282.25 |  |  | 0 | нет ИД |  | 282.25 |  | 282.25
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 282.25
1: 3; 1a: 51; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=МР/1.2/8.16; 4: 0.29; Основная зарплата 5: 162.3775; в т.ч. зарплата 7: 384.25 | 0 | нет ИД |  | 384.25
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 384.25
4 | 52 | 01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.292 | 4398.75 | 4398.75 | 17005.92 |  | 17005.92 |  |  | 0.08869 | 131-23-НК4-01 от 11.08.23, прил.1 |  | 27183.3 |  | 17005.92 | 7763.06 |  | 12.8444
|  |  | 1000 м3 |  |  | 593.8312 |  |  | 7763.06 | 43.9875 | 12.8444
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.66 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 7142.02
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 3035.36
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27183.3
5 | 53 | 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.076 | 6311.8853 | 6146.6235 | 6735.21 | 547.54 | 6184.98 | 20.631 | 1.568 | 0.01122 | 131-23-НК4-01 от 11.08.23, прил.1 | 99,91-88,69(обр. засыпки) | 11358.87 | 547.54 | 6184.98 | 2979.28 | 1.568 | 4.9294
|  |  | 1000 м3 |  | 160.9218 | 875.61 |  |  | 2979.28 | 64.86 | 4.9294
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.66 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 3244.67
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 1378.99
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 11358.87
6 | 54 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.09 | 1906.3044 |  | 7681.07 | 7681.07 |  | 244.398 | 21.9958 | 0.0309 | 131-23-НК4-01 от 11.08.23, прил.1 |  | 17128.78 | 7681.07 |  |  | 21.9958
|  |  | 100 м3 |  | 1906.3044
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.187 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 6836.15
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 2611.56
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 17128.78
7 | 55 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.214 | 689.0369 | 689.0369 | 1952.29 |  | 1952.29 |  |  | 0.084255 | 131-23-НК4-05 от 18.08.23, прил.1 | 88,69x0,95 | 3640.49 |  | 1952.29 | 1287.72 |  | 2.4795
|  |  | 1000 м3 |  |  | 134.4062 |  |  | 1287.72 | 11.5862 | 2.4795
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 1184.7
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 503.5
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3640.49
8 | 56 | 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.113 | 964.1025 |  | 4877.4 | 4877.4 |  | 128.547 | 14.5258 | 0.0044345 | 131-23-НК4-05 от 18.08.23, прил.1 | 88,69x0,05 | 10876.61 | 4877.4 |  |  | 14.5258
|  |  | 100 м3 |  | 964.1025
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 4340.89
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 1658.32
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 10876.61
9 | 57 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.695 | 877.8094 |  | 27313.17 | 27313.17 |  | 117.0413 | 81.3437 | 0.1905 | 131-23-НК4-04 от 14.08.23, прил.1 |  | 60908.37 | 27313.17 |  |  | 81.3437
|  |  | 100 м3 |  | 877.8094
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 24308.72
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 9286.48
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 60908.37
1: 10; 1a: 58; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012 99,98 = [979 / 1,2 / 8,16]; 4: 76.45; Основная зарплата 5: 101.1798; в т.ч. зарплата 7: 63119.41 | 20.955 | см. п.9 | с кф 1,1 | 63119.41
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Поправка: Попр.
Поправка:
1: 11; 1a: 59; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 76; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 100701.52 | 11.22 | ид на утилизацию нет, талоны есть |  | 100701.52
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
12 | 60 | 22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.186 | 3110.398 | 2392.5894 | 11097.52 | 5033.38 | 5892.09 | 62.832 | 11.6867 | 0.0828 | 131-23-НК4-03 от 15.08.23, прил.1 |  | 23187.88 | 5033.38 | 5892.09 | 1687.22 | 11.6867 | 2.6176
|  |  | 100 м |  | 604.4486 | 202.6156 |  |  | 1687.22 | 14.0731 | 2.6176
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 7863.1
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 4227.26
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 23187.88
1: 13; 1a: 61; 2: 23.5.02.02-0109; 3: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм; 4: 18.786; Основная зарплата 5: 501.48; в т.ч. зарплата 7: 76873.81 | 8.28 | см. п.12 |  | 76873.81
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
14 | 62 | 22-02-006-09 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.0186 | 5101.9605 | 2476.8556 | 1951.76 | 1153.64 | 609.96 | 139.656 | 2.5976 | 0 | нет в ИД |  | 4483.01 | 1153.64 | 609.96 | 253.39 | 2.5976 | 0.44144
|  |  | км |  | 1385.3849 | 304.29 |  |  | 253.39 | 23.7331 | 0.44144
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 1646.23
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 885.02
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4483.01
15 | 63 | 22-02-005-09 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.0186 | 4240.7078 | 2123.1013 | 1650.04 | 985.4 | 522.84 | 119.2895 | 2.2188 | 0 | нет в ИД |  | 3823.12 | 985.4 | 522.84 | 222.54 | 2.2188 | 0.38876
|  |  | км |  | 1183.3465 | 267.2456 |  |  | 222.54 | 20.9013 | 0.38876
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 1413.29
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 759.79
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3823.12
1: 16; 1a: 64; 2: 01.2.03.03-0002; 3: Мастика "Ярославна БПХ-2" К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85; 4: 0.023; Основная зарплата 5: 43982.4; в т.ч. зарплата 7: 8254.62 | 0 | нет в ИД |  | 8254.62
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 17; 1a: 65; 2: 12.1.02.15-0041; 3: Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок; 4: 1.8228; Основная зарплата 5: 12.37; в т.ч. зарплата 7: 183.99 | 0 | нет в ИД |  | 183.99
м2
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
18 | 66 | 22-05-005-02 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.186 | 1686.7662 | 112.7288 | 9252.44 | 8053.73 | 277.61 | 100.5365 | 18.6998 | 0.0828 | 131-23-НК4-03 от 15.08.23, прил.1 |  | 23752.72 | 8053.73 | 277.61 | 6.46 | 18.6998 | 0.010695
|  |  | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 967.1575 | 0.77625 |  |  | 6.46 | 0.0575 | 0.010695
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 9430.42
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 5069.86
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 23752.72
1: 19; 1a: 67; 2: 23.1.02.03-0003; 3: Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160; 4: 3; Основная зарплата 5: 4.62; в т.ч. зарплата 7: 113.1 | 4 | 131-23-НК4-03 от 15.08.23, прил.1 |  | 113.1
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
20 | 68 | 66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | 1.54 | 603.35 | 75.01 | 9332.42 | 1423.04 | 1529.42 | 2.33 | 3.5882 | 0.72 | 131-23-НК4-03 от 15.08.23, прил.1 |  | 12894.15 | 1423.04 | 1529.42 | 748.75 | 3.5882 | 1.0626
|  |  | м3 |  | 20.64 | 10.86 |  |  | 748.75 | 0.69 | 1.0626
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Накладные расходы | 104 % |  |  | 2258.66
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 1303.07
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 12894.15
1: 21; 1a: 69; 2: 04.3.01.09-0011; 3: Раствор готовый кладочный, цементный, М25; 4: -1.5631; Основная зарплата 5: 463.3; в т.ч. зарплата 7: -5909.35 |  |  |  | -5909.35
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 22; 1a: 70; 2: 04.3.01.09-0014; 3: Раствор готовый кладочный, цементный, М100; 4: 1.5631; Основная зарплата 5: 519.8; в т.ч. зарплата 7: 6630 | 0.72 | см. п. 20 |  | 6630
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
23 | 71 | 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.28 | 151.6039 | 41.4 | 1534.95 | 1381.47 | 153.48 | 13.4895 | 3.7771 | 0.364 | 131-23-НК4-02 от 14.08.23, прил.1 |  | 4124.59 | 1381.47 | 153.48 | 58.02 | 3.7771 | 0.1288
|  |  | 10 м3 |  | 110.2039 | 4.6288 |  |  | 58.02 | 0.46 | 0.1288
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 1684.2
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 905.44
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4124.59
1: 24; 1a: 72; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012 99,98 = [979 / 1,2 / 8,16]; 4: 3.08; Основная зарплата 5: 101.1798; в т.ч. зарплата 7: 2542.94 | 4.004 | см. п.23 | с кф 1,1 | 2542.94
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Поправка: Попр.
Поправка:
25 | 73 | 23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.126 | 171.0102 | 60.8062 | 723.1 | 621.66 | 101.44 | 13.4895 | 1.6997 | 0 | нет ИД |  | 1910.47 | 621.66 | 101.44 | 38.36 | 1.6997 | 0.085129
|  |  | 10 м3 |  | 110.2039 | 6.7994 |  |  | 38.36 | 0.67563 | 0.085129
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 772.22
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 415.15
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1910.47
1: 26; 1a: 74; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Щебень известняковый М600 фр. 20/40 К=МР*1,012; 325,21 = [3 184,5 / 1,2 / 8,16]; 4: 1.575; Основная зарплата 5: 329.1125; в т.ч. зарплата 7: 4229.76 | 0 | нет ИД |  | 4229.76
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
27 | 75 | 23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ прим.110 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.31 | 292.4425 | 11.3706 | 3890.84 | 3831.52 | 46.67 | 30.0737 | 9.3228 | 0.3018 | 131-23-НК4-03 от 15.08.23, прил.1 |  | 10823.94 | 3831.52 | 46.67 | 22.34 | 9.3228 | 0.040106
|  |  | 100 м |  | 276.0719 | 1.61 |  |  | 22.34 | 0.12937 | 0.040106
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 4509.02
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 2424.08
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 10823.94
1: 28; 1a: 76; 2: 24.3.04.05-0027; 3: Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 110 мм; 4: 31; Основная зарплата 5: 71.06; в т.ч. зарплата 7: 17975.35 | 31 | 131-23-НК4-03 от 15.08.23, прил.1 | труба 160 !!!! | 17975.35
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
29 | 77 | 16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм К=СП*0.85 | 2 | 88.18 |  | 3006.74 | 1917.06 |  | 2.36 | 4.72 | 2 | 131-23-НК4-03 от 15.08.23, прил.1 |  | 6499.62 | 1917.06 |  |  | 4.72
|  |  | ШТ |  | 21.41
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Накладные расходы | 121 % |  |  | 2319.64
|  |  | Сметная прибыль | 61,2 % |  |  | 1173.24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 5496.35
1: 30; 1a: 78; 2: 24.3.05.07-0015; 3: Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм; 4: 2; Основная зарплата 5: 171.49; в т.ч. зарплата 7: 2798.72 | 2 | 131-23-НК4-03 от 15.08.23, прил.2 | в паспорте: укомплектовано муфтой и упл/кольцами | 2798.72
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Итого по акту: 06-02-01 НВК4 утв..
Прямые затраты | [6 empty] | 400416.48
Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 285802.94
Эксплуатация машин | [6 empty] | 34558.95
ЗП машинистов | [6 empty] | 15067.14
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 80054.59
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 535269.42
Перевозка грузов | [6 empty] | 384.25
Сметная прибыль | [6 empty] | 42340.3
Всего с НР и СП | [6 empty] | 535269.42
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 43892.09
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 579161.51
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 13899.88
Итого по акту | [6 empty] | 593061.39
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 623544.75
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## 13
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | 1
наименование, адрес
Объект |  | 06-02-02 Переустройство ливневой канализации.НВК5.
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 13 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Октябрь, 2023 г.
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 1249.48 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 207.26 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 91.16 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего | Объем в ИД | Ссылка на объем ИД | Примечание
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел Ливневая канализация (колодцы 26-27)
1 | 169 | 01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.04416 | 4398.75 | 4398.75 | 2571.85 |  | 2571.85 |  |  | 0 | см. п.2 |  | 4111.01 |  | 2571.85 | 1174.03 |  | 1.9425
|  |  | 1000 м3 |  |  | 593.8312 |  |  | 1174.03 | 43.9875 | 1.9425
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.66 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 1080.11
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 459.05
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4111.01
2 | 170 | 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.17244 | 6311.8853 | 6146.6235 | 15281.84 | 1242.34 | 14033.39 | 20.631 | 3.5576 | 0.15773 | 131-23-НВК5-01 от 21.09.23, прил.1 | все в утилизацию | 25772.69 | 1242.34 | 14033.39 | 6759.83 | 3.5576 | 11.1845
|  |  | 1000 м3 |  | 160.9218 | 875.61 |  |  | 6759.83 | 64.86 | 11.1845
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.66 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 7362
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 3128.85
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 25772.69
3 | 171 | 01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.067 | 1906.3044 |  | 5718.13 | 5718.13 |  | 244.398 | 16.3747 | 4.88 | 131-23-НВК5-01 от 21.09.23, прил.1 |  | 12751.43 | 5718.13 |  |  | 16.3747
|  |  | 100 м3 |  | 1906.3044
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.187 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 5089.14
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 1944.16
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 12751.43
4 | 172 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.20601 | 689.0369 | 689.0369 | 1879.4 |  | 1879.4 |  |  | 0.14134 | 131-23-НВК5-05 от 24.09.23, прил.1 |  | 3504.57 |  | 1879.4 | 1239.64 |  | 2.3869
|  |  | 1000 м3 |  |  | 134.4062 |  |  | 1239.64 | 11.5862 | 2.3869
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 1140.47
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 484.7
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3504.57
1: 5; 1a: 173; 2: Цена Поставщика ООО "Генпоставка"; 3: Песок карьерный К=МР*1,012; 99,98 = [979 / 1,2 / 8,16]; 4: 170.72; Основная зарплата 5: 101.1798; в т.ч. зарплата 7: 140951.55 | 155.474 | см. п.4 | с кф 1,1 | 140951.55
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 6; 1a: 174; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 194,85 = [1 590 / 8,16]; 4: 172.44; Основная зарплата 5: 194.85; в т.ч. зарплата 7: 274176.15 | 157.73 | ид на утилизацию нет, талоны есть |  | 274176.15
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
7 | 175 | 22-01-015-06 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.06 | 8250.3258 | 5650.6975 | 9832.73 | 4978.44 | 4488.91 | 194.8836 | 11.693 | 0.08 | 131-23-НВК5-04 от 22.09.23, прил.1 |  | 20787.22 | 4978.44 | 4488.91 | 1110.77 | 11.693 | 1.7241
|  |  | 100 м |  | 1853.3383 | 413.5113 |  |  | 1110.77 | 28.7356 | 1.7241
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 7124.38
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 3830.11
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 20787.22
1: 8; 1a: 176; 2: 23.5.01.08-0054; 3: Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм; 4: 6.06; Основная зарплата 5: 1887.1; в т.ч. зарплата 7: 93316.36 | 8.08 | см. п. 7 | с кф. 1,01 | 93316.36
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
9 | 177 | 22-02-003-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.006 | 97191.5169 | 62329.3531 | 8325.04 | 2038.25 | 4951.44 | 826.5625 | 4.9594 | 0.008 | 131-23-НВК5-04 от 22.09.23, прил.5 |  | 14346.8 | 2038.25 | 4951.44 | 1309.03 | 4.9594 | 2.0644
|  |  | км |  | 7587.8438 | 4873.1681 |  |  | 1309.03 | 344.0656 | 2.0644
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 3916.32
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 2105.44
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 14346.8
1: 10; 1a: 178; 2: 01.2.03.03-0002; 3: Мастика "Ярославна БПХ-2"; 4: 0.1464; Основная зарплата 5: 43982.4; в т.ч. зарплата 7: 52542.43 |  | см. п. 9 |  | 52542.43
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
11 | 179 | 22-05-005-11 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.06 | 4806.8048 | 203.665 | 5585.13 | 3876.13 | 161.79 | 149.998 | 8.9999 | 0.08 | 131-23-НВК5-04 от 22.09.23, прил.1 |  | 12581.76 | 3876.13 | 161.79 | 13.05 | 8.9999 | 0.021563
|  |  | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 1442.9797 | 4.8587 |  |  | 13.05 | 0.35938 | 0.021563
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 4550.34
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 2446.29
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 12581.76
1: 12; 1a: 180; 2: 23.1.02.03-0008; 3: Кольца центрирующие для труб, диаметр 600 мм; 4: 2; Основная зарплата 5: 28.24; в т.ч. зарплата 7: 460.88 | 4 | 131-23-НВК5-04 от 22.09.23, прил.1, п.4 |  | 460.88
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
13 | 181 | 22-05-004-05 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 1 | 644.0504 | 170.8469 | 9593.38 | 4243.46 | 2262.01 | 10.5668 | 10.5668 | 1 | 131-23-НВК5-04 от 22.09.23, прил.1, п.3 | смесью цементной | 17294.52 | 4243.46 | 2262.01 | 37.33 | 10.5668 | 0.071875
|  |  | ФУТЛЯР |  | 94.7836 | 0.83375 |  |  | 37.33 | 0.071875 | 0.071875
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 5008.52
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 2692.62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 17294.52
14 | 182 | 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.758 | 151.6039 | 41.4 | 4155.33 | 3739.84 | 415.49 | 13.4895 | 10.225 | 0.522 | 131-23-НВК5-03 от 21.09.23, прил.1 |  | 11165.89 | 3739.84 | 415.49 | 157.08 | 10.225 | 0.34868
|  |  | 10 м3 |  | 110.2039 | 4.6288 |  |  | 157.08 | 0.46 | 0.34868
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 4559.4
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 2451.16
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 11165.89
1: 15; 1a: 183; 2: Цена Поставщика ООО "Генпоставка"; 3: Песок карьерный К=МР*1,012; 99,98 = [979 / 1,2 / 8,16]; 4: 8.34; Основная зарплата 5: 101.1798; в т.ч. зарплата 7: 6885.75 | 5.742 | см. п.14 | с Кф 1,1 | 6885.75
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
16 | 184 | 23-01-030-11 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.31 | 9720.1795 | 8610.2512 | 49880.28 | 14347.78 | 35339.92 | 109.9791 | 34.0935 | 30.3 | 131-23-НВК5-04 от 22.09.23, прил.1 |  | 94204.98 | 14347.78 | 35339.92 | 10290.74 | 34.0935 | 16.5416
|  |  | 100 м |  | 1033.7983 | 741.4769 |  |  | 10290.74 | 53.36 | 16.5416
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 28827.07
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 15497.63
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 94204.98
1: 17; 1a: 185; 2: ООО "НФ Инжиниринг, Счет на оплату № NF-86; 3: Труба КОРСИС ПРО DN/OD 630mm SN16 в компл. с растр. и упл.(6м) К=МР/6*1,03*1,012; 7 180,57 = [70 312,12 / 1,2 / 8,16]; 4: 31.31; Основная зарплата 5: 1247.4565; в т.ч. зарплата 7: 318712 | 30.603 | см. п.16 | с кф 1,01 | 318712
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
18 | 186 | 66-9-2 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.0195 | 8351.8485 | 337.9505 | 1658.89 | 362.55 | 87.25 | 42.55 | 0.82973 | 0 | нет ИД |  | 2307.9 | 362.55 | 87.25 | 33.19 | 0.82973 | 0.071984
|  |  | т |  | 415.288 | 38.019 |  |  | 33.19 | 3.6915 | 0.071984
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 104 % |  |  | 411.57
|  |  | Сметная прибыль | 60 % |  |  | 237.44
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2307.9
1: 19; 1a: 187; 2: 07.5.01.02-0042; 3: Лестницы шахтные; 4: 0.0195; Основная зарплата 5: 12470; в т.ч. зарплата 7: 1984.23 | 0 | нет ИД |  | 1984.23
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
20 | 188 | 23-03-008-01 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.02 | 10579.2508 | 6633.1569 | 3767.41 | 1671.62 | 1756.46 | 220.6723 | 4.4134 | 0 | нет ИД |  | 8088.04 | 1671.62 | 1756.46 | 730.06 | 4.4134 | 1.2363
|  |  | 100 ШТ |  | 1866.8939 | 815.35 |  |  | 730.06 | 61.8125 | 1.2363
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 2809.97
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 1510.66
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 8088.04
1: 21; 1a: 189; 2: 05.1.01.09-0042; 3: Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг; 4: 2; Основная зарплата 5: 31.43; в т.ч. зарплата 7: 512.94 | 0 | нет ИД |  | 512.94
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
22 | 190 | 23-03-008-01 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев / прим. К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.02 | 10579.2508 | 6633.1569 | 3767.41 | 1671.62 | 1756.46 | 220.6723 | 4.4134 | 0 | нет ИД |  | 8088.04 | 1671.62 | 1756.46 | 730.06 | 4.4134 | 1.2363
|  |  | 100 ШТ |  | 1866.8939 | 815.35 |  |  | 730.06 | 61.8125 | 1.2363
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 2809.97
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 1510.66
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 8088.04
1: 23; 1a: 191; 2: 05.1.06.09-0010; 3: Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг; 4: 1; Основная зарплата 5: 873.72; в т.ч. зарплата 7: 7129.56 | 0 | нет ИД |  | 7129.56
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 24; 1a: 192; 2: 05.1.06.09-0087; 3: Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг; 4: 1; Основная зарплата 5: 119.5; в т.ч. зарплата 7: 975.12 | 0 | нет ИД |  | 975.12
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
25 | 193 | 23-04-011-01 | Установка люка К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 2 | 21.1644 | 5.6638 | 1499.1 | 1340.48 | 149.98 | 1.7325 | 3.4649 | 0 | нет ИД |  | 4072.71 | 1340.48 | 149.98 | 90.1 | 3.4649 | 0.1725
|  |  | ШТ |  | 14.9707 | 1.0063 |  |  | 90.1 | 0.08625 | 0.1725
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 1673.78
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 899.83
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4072.71
1: 26; 1a: 194; 2: 08.1.02.06-0031; 3: Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60; 4: 2; Основная зарплата 5: 596.04; в т.ч. зарплата 7: 9727.38 | 0 | нет ИД |  | 9727.38
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
27 | 195 | 34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 4.2 | 370.3702 | 314.64 | 27975.66 | 10479.17 | 17496.49 | 6.5332 | 27.4392 | 4.2 | нет ИД | по факту врезки 2шт | 53022.79 | 10479.17 | 17496.49 | 6524.99 | 27.4392 | 14.49
|  |  | м |  | 55.7302 | 34.7013 |  |  | 6524.99 | 3.45 | 14.49
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 98 % |  |  | 16664.08
|  |  | Сметная прибыль | 49,3 % |  |  | 8383.05
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 53022.79
28 | 196 | 22-05-004-03 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 600 мм / прим установка защитной муфты К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 1 | 445.5684 | 109.5519 | 6680.99 | 3043.31 | 1450.47 | 7.5779 | 7.5779 | 0 | нет ИД |  | 12209.15 | 3043.31 | 1450.47 | 29.6 | 7.5779 | 0.0575
|  |  | ФУТЛЯР |  | 67.9765 | 0.66125 |  |  | 29.6 | 0.0575 | 0.0575
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 3595.3
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 1932.86
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 12209.15
1: 29; 1a: 197; 2: 24.3.05.07-0025; 3: Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм; 4: 2; Основная зарплата 5: 1434.54; в т.ч. зарплата 7: 23411.7 | 0 | нет ИД |  | 23411.7
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
30 | 198 | 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.18 | 432.3617 | 102.9825 | 2486.26 | 2148.66 | 245.43 | 28.037 | 5.0467 | 0 | нет ИД |  | 6155.3 | 2148.66 | 245.43 | 26.88 | 5.0467 | 0.05175
|  |  | 100 м2 |  | 266.6292 | 3.335 |  |  | 26.88 | 0.2875 | 0.05175
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 2393.09
|  |  | Сметная прибыль | 58,65 % |  |  | 1275.95
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 6155.3
1: 31; 1a: 199; 2: 01.2.03.03-0009; 3: Мастика битумная «Еша»; 4: 0.0432; Основная зарплата 5: 21597.69; в т.ч. зарплата 7: 7613.44 | 0 | нет ИД |  | 7613.44
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 32; 1a: 200; 2: 01.2.03.05-0010; 3: Праймер битумный производства «Техно-Николь»; 4: 0.00638; Основная зарплата 5: 11885.47; в т.ч. зарплата 7: 618.77 | 0 | нет ИД |  | 618.77
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Итого по акту: 06-02-02 НВК5 утв..
Прямые затраты | [6 empty] | 1099677.09
Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 949728.57
Эксплуатация машин | [6 empty] | 89046.74
ЗП машинистов | [6 empty] | 30256.38
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 60901.78
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 1249483.06
Накладные расходы | [6 empty] | 99015.51
Сметная прибыль | [6 empty] | 50790.46
Всего с НР и СП | [6 empty] | 1249483.06
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 102457.61
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 1351940.67
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 32446.58
Итого по акту | [6 empty] | 1384387.25
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 1455544.75
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## 14
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | 1
наименование, адрес
Объект |  | 06-04-01 Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления.
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 14 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Октябрь, 2023 г.
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 5770.87 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 1247.46 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 505.13 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего | Объем в ИД | Ссылка на объем ИД | Примечание
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел Земляные работы
1 | 1 | 01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.9142 | 4462.2575 | 4356.4156 | 56916.8 | 4154.34 | 52730.09 | 13.0134 | 11.8969 | 1.8222 | 131-23-ГСН-01 от 28.08.23 прил.1 в ИТОГО |  | 0.91 | 92071.59 | 4154.34 | 52730.09 | 22660.91 | 11.8969 | 37.4931
|  |  | 1000 м3 |  | 101.5019 | 553.6675 |  |  | 22660.91 | 41.0119 | 37.4931
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 24670.03
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 10484.76
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 92071.59
2 | 2 | 01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.392 | 1906.3044 |  | 33455.34 | 33455.34 |  | 244.398 | 95.804 | 0.5636 | 131-23-ГСН-01 от 28.08.23 прил.1 в ИТОГО |  | 0.17 | 74605.41 | 33455.34 |  |  | 95.804
|  |  | 100 м3 |  | 1906.3044
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.187 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 29775.25
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 11374.82
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 74605.41
3 | 3 | 01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 15.568 | 459.1309 | 88.7369 | 232510.41 | 204426.83 | 18290.53 | 34.385 | 535.3057 | 0 | не было, нет в ид |  |  | 496749.13 | 204426.83 | 18290.53 | 8927 | 535.3057 | 16.1129
|  |  | 100 м2 |  | 293.3041 | 12.8081 |  |  | 8927 | 1.035 | 16.1129
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 189884.91
|  |  | Сметная прибыль | 34,85 % |  |  | 74353.81
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 496749.13
4 | 4 | 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.392 | 531.2482 |  | 9323.32 | 9323.32 |  | 70.8331 | 27.7666 | 0.5636 | см. п.2 КС |  | 0.17 | 20791 | 9323.32 |  |  | 27.7666
|  |  | 100 м3 |  | 531.2482
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 8297.75
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 3169.93
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 20791
1: 5; 1a: 5; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 953.652; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 1263607.97 | 1878.61 | Талоны предоставим | 1822,25+56,36 | 924.96 | 1263607.97
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
6 | 6 | 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.84021 | 590.7263 | 590.7263 | 6571.47 |  | 6571.47 |  |  | 1.643 | 131-23-ГСН-05 от 15.09.23 прил.1 в ИТОГО | 1643 | 0.8 | 12254.03 |  | 6571.47 | 4334.52 |  | 8.3459
|  |  | 1000 м3 |  |  | 115.23 |  |  | 4334.52 | 9.9331 | 8.3459
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 3987.76
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 1694.8
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 12254.03
7 | 7 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.74179 | 877.8094 |  | 29152 | 29152 |  | 117.0413 | 86.82 | 2.3225 | 131-23-ГСН-04 от 14.09.23 все где песок | 51,72+38,78+101,22+16,6+23,93 | 1.58 | 65008.96 | 29152 |  |  | 86.82
|  |  | 100 м3 |  | 877.8094
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 25945.28
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 9911.68
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 65008.96
8 | 8 | 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 3.92 | 151.6039 | 41.4 | 21489.32 | 19340.61 | 2148.71 | 13.4895 | 52.8788 | 2.934 | 131-23-ГСН-02 от 31.08.23 прил.1 в ИТОГО |  | -0.99 | 57744.48 | 19340.61 | 2148.71 | 812.34 | 52.8788 | 1.8032
|  |  | 10 м3 |  | 110.2039 | 4.6288 |  |  | 812.34 | 0.46 | 1.8032
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 23578.95
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 12676.21
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 57744.48
1: 9; 1a: 9; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012 99,98 = [979 / 1,2 / 8,16]; 4: 1048.9479; Основная зарплата 5: 101.1798; в т.ч. зарплата 7: 866042.85 | 5.7821 | см. п.7+п.8 КС + 10% |  | -1043.17 | 866042.85
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Поправка: Попр.
Поправка:ЗГСР
Раздел Демонтажные работы
10 | 10 | 24-02-041-05 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 150 мм / Демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,6*1,15; СП*0.85 | 2.184 | 2540.4489 | 2272.1838 | 91933.16 | 26230.34 | 65702.82 | 28.8765 | 63.0663 | 0 | не было, нет в ид |  |  | 174530.74 | 26230.34 | 65702.82 | 19682.71 | 63.0663 | 31.2393
|  |  | 100 м |  | 268.2651 | 201.3006 |  |  | 19682.71 | 14.3037 | 31.2393
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 53718.27
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 28879.31
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 174530.74
11 | 11 | 24-02-040-13 | Монтаж металлических опор высотой: свыше 1 до 2,2 м для надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 150 мм / Демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,6*1,15; СП*0.85 | 2.184 | 417.4362 | 304.7109 | 19833.07 | 11022.01 | 8811.06 | 11.9922 | 26.191 | 0 | не было, нет в ид |  |  | 44839.4 | 11022.01 | 8811.06 | 2878.12 | 26.191 | 5.0332
|  |  | 100 м |  | 112.7253 | 29.4354 |  |  | 2878.12 | 2.3046 | 5.0332
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 16263.15
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 8743.18
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 44839.4
1: 12; 1a: 12; 2: т01-01-01-015; 3: Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т; 4: 4.102; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 1212.76 | 0 | не было, нет в ид |  |  | 1212.76
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1212.76
1: 13; 1a: 13; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 4.102; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 294.24 | 0 | не было, нет в ид |  |  | 294.24
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 294.24
1: 14; 1a: 14; 2: т01-01-02-015; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т; 4: 4.102; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 1212.76 | 0 | не было, нет в ид |  |  | 1212.76
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1212.76
Раздел Монтаж трубопроводов
15 | 15 | 22-01-015-01 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.021 | 2281.1501 | 1730.5056 | 930.17 | 433.71 | 481.15 | 47.9539 | 1.007 | 0 | не было, нет в ид |  |  | 1955.43 | 433.71 | 481.15 | 136.2 | 1.007 | 0.21131
|  |  | 100 м |  | 461.3145 | 144.8713 |  |  | 136.2 | 10.0625 | 0.21131
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 666.79
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 358.47
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1955.43
1: 16; 1a: 16; 2: 23.5.02.02-0092; 3: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4,5 мм; 4: 2.121; Основная зарплата 5: 209.76; в т.ч. зарплата 7: 3630.39 | 0 | не было, нет в ид |  |  | 3630.39
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
17 | 17 | 22-02-008-07 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.0021 | 74913.929 | 37057.2981 | 1727.53 | 59.29 | 1030.34 | 62.6865 | 0.13164 | 0.02 | 131-23-ГСН-03 от 12.09.23 прил-1, лист-2 п.3 | 8+12 | 0.02 | 2302.17 | 59.29 | 1030.34 | 260.13 | 0.13164 | 0.41293
|  |  | км |  | 630.6209 | 2766.8856 |  |  | 260.13 | 196.6356 | 0.41293
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 373.72
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 200.92
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2302.17
1: 18; 1a: 18; 2: 01.7.06.03-0002; 3: Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм; 4: 2.31; Основная зарплата 5: 20.57; в т.ч. зарплата 7: 387.73 | 20 | 131-23-ГСН-03 от 12.09.23 прил-1, лист-2 п.3 | 8+12 | 17.69 | 387.73
м2
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
19 | 19 | 24-02-034-04 | Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 280 до 355 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.5754 | 221.7068 | 184.0288 | 2372.6 | 970.61 | 1401.99 | 4.4172 | 2.5416 | 0.5976 | 131-23-ГСН-03 от 12.09.23 прил.1 лист-2 | 24,48+35,28 | 0.02 | 4886.19 | 970.61 | 1401.99 | 426.6 | 2.5416 | 0.66171
|  |  | 100 м |  | 37.678 | 16.56 |  |  | 426.6 | 1.15 | 0.66171
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 1634.74
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 878.85
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4886.19
1: 20; 1a: 20; 2: 24.3.03.11-0036; 3: Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм; 4: 58.6908; Основная зарплата 5: 1558.18; в т.ч. зарплата 7: 746238.85 | 60.9552 |  | мат+2% | 2.26 | 746238.85
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
21 | 21 | 24-02-002-11 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 225 до 315 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 11 | 72.6679 | 46.5606 | 16798.98 | 9385.09 | 6781.06 | 2.0763 | 22.8396 | 0 | не было, нет в ид |  |  | 36064.36 | 9385.09 | 6781.06 | 1323.85 | 22.8396 | 2.0556
|  |  | соединение |  | 19.0572 | 2.6881 |  |  | 1323.85 | 0.18688 | 2.0556
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 12529.46
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 6735.92
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 36064.36
1: 22; 1a: 22; 2: 24.3.05.07-0517; 3: Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 315 мм; 4: 11; Основная зарплата 5: 1500.56; в т.ч. зарплата 7: 134690.27 | 0 | не было, нет в ид |  |  | 134690.27
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
23 | 23 | 22-05-005-02 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.5964 | 1686.7662 | 112.7288 | 29667.51 | 25823.91 | 890.14 | 100.5365 | 59.9599 | 0.5976 | 131-23-ГСН-03 от 12.09.23 прил.1 лист-2 | 24,48+35,28 | 0 | 76162 | 25823.91 | 890.14 | 20.72 | 59.9599 | 0.034293
|  |  | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 967.1575 | 0.77625 |  |  | 20.72 | 0.0575 | 0.034293
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 30238.22
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 16256.27
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 76162
24 | 24 | 24-02-004-04 | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 23 | 9.3104 | 7.2737 | 4312.04 | 2097.14 | 2214.9 | 0.2116 | 4.8668 | 16 | 131-23-ГСН-03 от 12.09.23 прил.1 лист-2 | х/з посчитано как 6 сварок с обрезкой 2 концов и 4 конца футляров | -7 | 8084.79 | 2097.14 | 2214.9 |  | 4.8668
|  |  | ШТ |  | 2.0366
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 2453.65
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 1319.1
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 8084.79
1: 25; 1a: 25; 2: 24.3.03.13-0050; 3: Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм; 4: 12.32; Основная зарплата 5: 334.1; в т.ч. зарплата 7: 33587.52 | 0 | не было, нет в ид |  |  | 33587.52
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
26 | 26 | 22-05-004-13 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 2 | 198.295 | 31.7256 | 5470.96 | 2338.72 | 840.1 | 2.9888 | 5.9777 | 2 | 131-23-ГСН-03 от 12.09.23 прил-1, лист-2 | 2 футляра | 0 | 9678.31 | 2338.72 | 840.1 |  | 5.9777
|  |  | ФУТЛЯР |  | 26.1194
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 2736.3
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 1471.05
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 9678.31
1: 27; 1a: 27; 2: 01.2.01.02-0054; 3: Битумы нефтяные строительные БН-90/10; 4: -0.021981; Основная зарплата 5: 1383.1; в т.ч. зарплата 7: -248.08 |  |  |  |  | -248.08
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 28; 1a: 28; 2: 04.3.01.09-0019; 3: Раствор готовый кладочный, цементный, М400 / 45 кг , расход 225 кг - на м3; 4: 0.13334; Основная зарплата 5: 843.39; в т.ч. зарплата 7: 917.65 | 0.012 | 131-23-ГСН-03 от 12.09.23 прил-1, лист-2 |  | -0.12 | 917.65
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
29 | 29 | 24-02-052-04 | Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 150 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 1 | 2540.6314 | 835.7912 | 34004.67 | 11039.39 | 11065.88 | 22.8528 | 22.8528 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 60767.22 | 11039.39 | 11065.88 | 3836.96 | 22.8528 | 6.3969
|  |  | ШТ |  | 246.5801 | 85.7037 |  |  | 3836.96 | 6.3969 | 6.3969
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 17405.33
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 9357.22
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 60767.22
1: 30; 1a: 30; 2: 18.1.09.07-0188; 3: Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм, присоединение к трубопроводу под приварку; 4: 1; Основная зарплата 5: 5422.19; в т.ч. зарплата 7: 44245.07 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 44245.07
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
31 | 31 | 24-02-034-02 | Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 110 до 225 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 3.0303 | 196.9433 | 170.2287 | 10454.05 | 3624.27 | 6829.78 | 3.0153 | 9.1373 | 3.5922 | 131-23-ГСН-03 от 12.09.23 прил-1, лист-1 |  | 0.56 | 20714.07 | 3624.27 | 6829.78 | 2078.91 | 9.1373 | 3.2235
|  |  | 100 м |  | 26.7145 | 15.3238 |  |  | 2078.91 | 1.0637 | 3.2235
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 6672.72
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 3587.3
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 20714.07
1: 32; 1a: 32; 2: 24.3.03.11-0030; 3: Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм; 4: 309.092; Основная зарплата 5: 404.4; в т.ч. зарплата 7: 1019972.69 | 360 | см. п.31 КС, кратно 12 |  | 50.91 | 1019972.69
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
33 | 33 | 24-02-005-12 | Установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 3 | 46.4971 | 15.6256 | 3993.78 | 3200.79 | 620.64 | 2.5657 | 7.697 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 9752 | 3200.79 | 620.64 |  | 7.697
|  |  | ШТ |  | 23.8315
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 3744.92
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 2013.3
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 9752
1: 34; 1a: 34; 2: 24.3.05.08-0216; 3: Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 160 мм; 4: 1; Основная зарплата 5: 1356.1; в т.ч. зарплата 7: 11065.78 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 11065.78
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 35; 1a: 35; 2: 24.3.05.08-0228; 3: Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм; 4: 2; Основная зарплата 5: 1315.4; в т.ч. зарплата 7: 21467.32 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 21467.32
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 36; 1a: 36; 2: 24.3.05.07-0515; 3: Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм; 4: 6; Основная зарплата 5: 388.44; в т.ч. зарплата 7: 19018.02 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 19018.02
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
37 | 37 | 24-02-010-04 | Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 1 | 33.5869 | 10.3644 | 956.13 | 769.71 | 137.22 | 1.7325 | 1.7325 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 2340.84 | 769.71 | 137.22 |  | 1.7325
|  |  | ШТ |  | 17.1925
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 900.56
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 484.15
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2340.84
1: 38; 1a: 38; 2: 23.8.04.08-0014; 3: Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 160х159 мм; 4: 1; Основная зарплата 5: 1245.8; в т.ч. зарплата 7: 10165.73 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 10165.73
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 39; 1a: 39; 2: 24.3.05.07-0515; 3: Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм; 4: 1; Основная зарплата 5: 388.44; в т.ч. зарплата 7: 3169.67 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 3169.67
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
40 | 40 | 24-02-002-05 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 44 | 24.7741 | 8.0787 | 31279.6 | 25165.8 | 4706.24 | 1.3754 | 60.5176 | 31 | 131-23-ГСН-03 от 12.09.23 прил-1, лист-1 |  | -13 | 76552.88 | 25165.8 | 4706.24 |  | 60.5176
|  |  | соединение |  | 12.7753
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 29443.99
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 15829.29
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 76552.88
1: 41; 1a: 41; 2: 24.3.05.07-0515; 3: Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм; 4: 44; Основная зарплата 5: 388.44; в т.ч. зарплата 7: 139465.48 | 31 | 131-23-ГСН-03 от 12.09.23 прил-1, лист-1 |  | -13 | 139465.48
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
42 | 42 | м08-02-143-05 | (Прим.) Покрытие трубы, проложенного в траншее: лентой сигнальной К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 2.9953 | 6.014 | 1.5065 | 655.44 | 593.73 | 59.76 | 0.552 | 1.6534 | 3 | 131-23-ГСН-04 от 14.09.23 прил-1 |  | 0 | 1586.64 | 593.73 | 59.76 | 35.46 | 1.6534 | 0.068892
|  |  | 100 м |  | 4.4275 | 0.2645 |  |  | 35.46 | 0.023 | 0.068892
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 610.31
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 320.89
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1586.64
1: 43; 1a: 43; 2: 01.7.06.08-0007; 3: Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200; 4: 2.9953; Основная зарплата 5: 26; в т.ч. зарплата 7: 635.48 | 3 | 131-23-ГСН-04 от 14.09.23 прил-1 |  | 0 | 635.48
100 м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
44 | 44 | 24-02-081-01 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 2 | 111.2892 | 67.9794 | 3909.08 | 1714.68 | 1800.1 | 2.0366 | 4.0733 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 8394.71 | 1714.68 | 1800.1 | 778.72 | 4.0733 | 1.38
|  |  | установка |  | 19.1498 | 8.6969 |  |  | 778.72 | 0.69 | 1.38
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 2917.28
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 1568.35
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 8394.71
1: 45; 1a: 45; 2: 18.5.08.04-0011; 3: Плита опорная ковера Hawle 3481 диаметром 340 мм; 4: 2; Основная зарплата 5: 205.97; в т.ч. зарплата 7: 3361.44 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 3361.44
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 46; 1a: 46; 2: 18.5.08.04-0001; 3: Ковер; 4: 2; Основная зарплата 5: 20; в т.ч. зарплата 7: 326.4 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 326.4
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 47; 1a: 47; 2: 18.5.08.13-0003; 3: Трубка контрольная; 4: 2; Основная зарплата 5: 95; в т.ч. зарплата 7: 1550.4 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 1550.4
КОМПЛ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
48 | 48 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки/применит. К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.00567 | 4553.0737 | 2251.2112 | 564.57 | 353.5 | 169 | 178.5375 | 1.0123 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 1234.34 | 353.5 | 169 | 89.18 | 1.0123 | 0.14769
|  |  | 100 м3 |  | 1392.5925 | 351.3106 |  |  | 89.18 | 26.0475 | 0.14769
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 451.53
|  |  | Сметная прибыль | 49,3 % |  |  | 218.24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1234.34
1: 49; 1a: 49; 2: 04.1.01.01-0061; 3: Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200); 4: 0.57834; Основная зарплата 5: 775.98; в т.ч. зарплата 7: 3662.05 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 3662.05
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
50 | 50 | 24-02-010-01 | Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: до 32 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 2 | 8.3175 | 2.5587 | 530.68 | 451.16 | 67.76 | 0.51577 | 1.0315 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 1342.32 | 451.16 | 67.76 |  | 1.0315
|  |  | ШТ |  | 5.0387
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 527.86
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 283.78
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1342.32
1: 51; 1a: 51; 2: 24.3.05.07-0512; 3: Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 32 мм; 4: 2; Основная зарплата 5: 68.75; в т.ч. зарплата 7: 1122 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 1122
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 52; 1a: 52; 2: 23.8.04.08-0011; 3: Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 32х32 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85; 4: 2; Основная зарплата 5: 212; в т.ч. зарплата 7: 3459.84 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 3459.84
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
53 | 53 | 24-02-007-01 | Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: до 63 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 2 | 15.3094 | 0.60375 | 1218.5 | 1177.06 | 15.98 | 1.2696 | 2.5392 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 3336.03 | 1177.06 | 15.98 |  | 2.5392
|  |  | соединение |  | 13.1456
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 1377.16
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 740.37
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3336.03
1: 54; 1a: 54; 2: 24.3.05.13-0071; 3: Седелка поворотная 360° электросварная без ответной нижней части, ПЭ100, SDR11, диаметр 315х63 мм / прим. 315х32 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85; 4: 2; Основная зарплата 5: 864.37; в т.ч. зарплата 7: 14106.52 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 14106.52
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
55 | 55 | 07-01-055-11 | Установка дополнительных бетонных столбов К=СП*0.85 | 0.04 | 17019.47 | 12275.68 | 13359.63 | 6493.62 | 6501.2 | 395 | 15.8 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 29039.7 | 6493.62 | 6501.2 | 2620.05 | 15.8 | 4.4028
|  |  | 100 ШТ |  | 3626.1 | 1463.06 |  |  | 2620.05 | 110.07 | 4.4028
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 10025.04
|  |  | Сметная прибыль | 62,05 % |  |  | 5655.03
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 29039.7
1: 56; 1a: 56; 2: 05.1.02.07-0113; 3: Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2 К=СП*0.85; 4: 4; Основная зарплата 5: 293.59; в т.ч. зарплата 7: 9582.76 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 9582.76
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
57 | 57 | м08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 4 | 48.0485 |  | 2375 | 986.48 |  | 0.5865 | 2.346 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 3834.99 | 986.48 |  |  | 2.346
|  |  | ШТ |  | 5.5085
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 97 % |  |  | 956.89
|  |  | Сметная прибыль | 51 % |  |  | 503.1
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3834.99
1: 58; 1a: 58; 2: 25.1.06.03-0061; 3: Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; 4: 0.04; Основная зарплата 5: 3611.54; в т.ч. зарплата 7: 1178.81 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 1178.81
100 ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
59 | 59 | 09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.01 | 5567.1726 | 4932.0194 | 852.02 | 180 | 653 | 47.1339 | 0.47134 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 1377.94 | 180 | 653 | 180.96 | 0.47134 | 0.32315
|  |  | 100 ШТ |  | 402.0532 | 404.1963 |  |  | 180.96 | 32.315 | 0.32315
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 93 % |  |  | 335.69
|  |  | Сметная прибыль | 52,7 % |  |  | 190.23
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1377.94
1: 60; 1a: 60; 2: 07.2.07.11-0002; 3: Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов; 4: 0.1812; Основная зарплата 5: 8559.5; в т.ч. зарплата 7: 12656.01 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 12656.01
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 61; 1a: 61; 2: 04.1.02.05-0001; 3: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B3,5 (М50); 4: 0.06; Основная зарплата 5: 545.6; в т.ч. зарплата 7: 267.13 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 267.13
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
62 | 62 | 13-03-002-17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.02282 | 1384.7727 | 22.8562 | 304.73 | 54.07 | 6.91 | 5.4223 | 0.12374 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 379.44 | 54.07 | 6.91 | 0.32 | 0.12374 | 0.000656
|  |  | 100 м2 |  | 52.9265 | 0.31625 |  |  | 0.32 | 0.02875 | 0.000656
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 94 % |  |  | 51.13
|  |  | Сметная прибыль | 43,35 % |  |  | 23.58
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 379.44
63 | 63 | 13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.02282 | 2003.341 | 10.6231 | 398.63 | 29.78 | 3.21 | 3.2137 | 0.073336 | 0 | не выполнялось, нет ид |  |  | 439.97 | 29.78 | 3.21 | 0.32 | 0.073336 | 0.000656
|  |  | 100 м2 |  | 29.1479 | 0.31625 |  |  | 0.32 | 0.02875 | 0.000656
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 94 % |  |  | 28.29
|  |  | Сметная прибыль | 43,35 % |  |  | 13.05
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 439.97
Итого по акту: 06-04-01 ГСН утв..
Прямые затраты | [6 empty] | 5039374.7
Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 4404796.36
Эксплуатация машин | [6 empty] | 200531.04
ЗП машинистов | [6 empty] | 71083.98
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 434047.3
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 5765452.96
Монтажные работы с НР и СП | [6 empty] | 5421.63
Перевозка грузов | [6 empty] | 2719.76
Накладные расходы | [6 empty] | 502202.93
Сметная прибыль | [6 empty] | 229296.96
Всего с НР и СП | [6 empty] | 5770874.59
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 473211.72
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 6244086.31
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 149858.07
Итого по акту | [6 empty] | 6393944.38
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 6722593.12
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## 15
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | 1
наименование, адрес
Объект |  | 06-02-03 Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 15 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Октябрь, 2023 г.
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 219.09 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 97.84 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 42.13 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1: Раздел Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2) | нет ИД
1 | 17 | 23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 0.625 | 6529.0795 | 1748.5865 | 58090.99 | 23529.52 | 14469.56 | 92.713 | 57.9456 |  | 112059.19 | 23529.52 | 14469.56 | 6469.48 | 57.9456 | 11.3203
|  |  | 10 м3 |  | 840.903 | 231.2075 |  |  | 6469.48 | 18.1125 | 11.3203
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 117 % |  |  | 35098.83
|  |  | Сметная прибыль | 62,9 % |  |  | 18869.37
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 112059.19
1: 2; 1a: 18; 2: 05.1.01.11-0046; 3: Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг; 4: 1; Основная зарплата 5: 908.44; в т.ч. зарплата 7: 7412.87 |  | 7412.87
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 3; 1a: 19; 2: 05.1.06.09-0010; 3: Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг; 4: 1; Основная зарплата 5: 873.72; в т.ч. зарплата 7: 7129.56 |  | 7129.56
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 4; 1a: 20; 2: 05.1.01.09-0071; 3: Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг; 4: 1; Основная зарплата 5: 593.85; в т.ч. зарплата 7: 4845.82 |  | 4845.82
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 5; 1a: 21; 2: 05.1.01.09-0073; 3: Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг; 4: 3; Основная зарплата 5: 901.16; в т.ч. зарплата 7: 22060.41 |  | 22060.41
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 6; 1a: 22; 2: 05.1.01.09-0042; 3: Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг; 4: 1; Основная зарплата 5: 31.43; в т.ч. зарплата 7: 256.47 |  | 256.47
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 7; 1a: 23; 2: 08.1.02.06-0032; 3: Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-Д-1-60; 4: 1; Основная зарплата 5: 596.04; в т.ч. зарплата 7: 4863.69 |  | 4863.69
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 8; 1a: 24; 2: 07.2.05.01-0032; 3: Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы; 4: 0.02682; Основная зарплата 5: 7571; в т.ч. зарплата 7: 1656.92 |  | 1656.92
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 9; 1a: 25; 2: 24.3.05.07-0018; 3: Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный; 4: 1; Основная зарплата 5: 282.84; в т.ч. зарплата 7: 2307.97 |  | 2307.97
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
10 | 26 | 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 0.375 | 376.9875 | 82.386 | 4493.57 | 3892.5 | 409.05 | 24.38 | 9.1425 |  | 11133.81 | 3892.5 | 409.05 | 44.79 | 9.1425 | 0.08625
|  |  | 100 м2 |  | 231.8515 | 2.668 |  |  | 44.79 | 0.23 | 0.08625
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 4331.02
|  |  | Сметная прибыль | 58,65 % |  |  | 2309.22
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 11133.81
1: 11; 1a: 27; 2: 01.2.03.03-0009; 3: Мастика битумная «Еша» применит.; 4: 0.075; Основная зарплата 5: 21597.69; в т.ч. зарплата 7: 13217.79 |  | 13217.79
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 12; 1a: 28; 2: 01.2.03.05-0010; 3: Праймер битумный производства «Техно-Николь»; 4: 0.012; Основная зарплата 5: 11885.47; в т.ч. зарплата 7: 1163.83 |  | 1163.83
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
13 | 29 | 06-13-001-03 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений/ стенка рассекатель К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 0.005 | 36071.018 | 15748.008 | 4343.18 | 3022.35 | 1042.52 | 1436.35 | 7.1818 |  | 9649.97 | 3022.35 | 1042.52 | 485.11 | 7.1818 | 0.80603
|  |  | 100 м3 |  | 13501.69 | 2167.129 |  |  | 485.11 | 161.207 | 0.80603
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 3577.61
|  |  | Сметная прибыль | 49,3 % |  |  | 1729.18
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 9649.97
1: 14; 1a: 30; 2: 04.1.02.02-0009; 3: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350); 4: 0.5075; Основная зарплата 5: 850.61; в т.ч. зарплата 7: 3522.55 |  | 3522.55
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 15; 1a: 31; 2: 08.4.03.03-0031; 3: Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм; 4: 0.029; Основная зарплата 5: 8014.15; в т.ч. зарплата 7: 1896.47 |  | 1896.47
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
16 | 32 | 06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 0.0114 | 2098.175 | 32.936 | 1059.02 | 1054.05 | 4.97 | 227.7 | 2.5958 |  | 2657.43 | 1054.05 | 4.97 | 2.4 | 2.5958 | 0.004326
|  |  | т |  | 2065.239 | 4.7035 |  |  | 2.4 | 0.3795 | 0.004326
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 1077.58
|  |  | Сметная прибыль | 49,3 % |  |  | 520.83
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2657.43
1: 17; 1a: 33; 2: 08.4.01.02-0013; 3: Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно; 4: 0.0114; Основная зарплата 5: 6800; в т.ч. зарплата 7: 632.56 |  | 632.56
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
18 | 34 | 06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.03732 | 1032.1035 | 489.716 | 1049.55 | 785.58 | 241.98 | 48.875 | 1.824 |  | 1049.55 | 785.58 | 241.98 | 99.13 | 1.824 | 0.17854
|  |  | т |  | 470.1775 | 59.3285 |  |  | 99.13 | 4.784 | 0.17854
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1049.55
1: 19; 1a: 35; 2: 08.3.01.02-0024; 3: Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: полуспокойная, № 12; 4: 0.0138; Основная зарплата 5: 6419.17; в т.ч. зарплата 7: 722.85 |  | 722.85
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 20; 1a: 36; 2: 08.3.07.01-0060; 3: Сталь полосовая: 100х10 мм, марка Ст3сп; 4: 0.01044; Основная зарплата 5: 7385.36; в т.ч. зарплата 7: 629.16 |  | 629.16
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 21; 1a: 37; 2: 08.3.08.02-0043; 3: Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 60-100 мм; 4: 0.01308; Основная зарплата 5: 4608.87; в т.ч. зарплата 7: 491.92 |  | 491.92
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
22 | 38 | 06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 0.02826 | 2098.175 | 32.936 | 2625.26 | 2612.94 | 12.32 | 227.7 | 6.4348 |  | 6587.64 | 2612.94 | 12.32 | 5.95 | 6.4348 | 0.010725
|  |  | т |  | 2065.239 | 4.7035 |  |  | 5.95 | 0.3795 | 0.010725
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 2671.27
|  |  | Сметная прибыль | 49,3 % |  |  | 1291.11
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 6587.64
1: 23; 1a: 39; 2: 08.3.05.02-0061; 3: Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм; 4: 0.02826; Основная зарплата 5: 6671.97; в т.ч. зарплата 7: 1538.57 |  | 1538.57
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
24 | 40 | 13-03-002-17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 0.03 | 1373.298 | 18.285 | 389.51 | 61.81 | 7.26 | 4.715 | 0.14145 |  | 474.87 | 61.81 | 7.26 | 0.34 | 0.14145 | 0.00069
|  |  | 100 м2 |  | 46.023 | 0.253 |  |  | 0.34 | 0.023 | 0.00069
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 94 % |  |  | 58.42
|  |  | Сметная прибыль | 43,35 % |  |  | 26.94
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 474.87
25 | 41 | 13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (за 2 раза) К=МР*2; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*2*1,15; СП*0.85 | 0.03 | 3994.829 | 16.997 | 1036.19 | 68.08 | 6.75 | 5.589 | 0.16767 |  | 1130.63 | 68.08 | 6.75 | 0.68 | 0.16767 | 0.00138
|  |  | 100 м2 |  | 50.692 | 0.506 |  |  | 0.68 | 0.046 | 0.00138
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр. Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка: Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 94 % |  |  | 64.63
|  |  | Сметная прибыль | 43,35 % |  |  | 29.81
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1130.63
Итого по акту: 06-02-03 НВК1 утв..
Прямые затраты | [6 empty] | 147436.68
Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 96215.44
Эксплуатация машин | [6 empty] | 16194.41
ЗП машинистов | [6 empty] | 7107.88
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 35026.83
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 219092.5
Накладные расходы | [6 empty] | 46879.36
Сметная прибыль | [6 empty] | 24776.46
Всего с НР и СП | [6 empty] | 219092.5
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 17965.59
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 237058.09
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 5689.39
Итого по акту | [6 empty] | 242747.48
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 255224.7
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## 16
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | 1
наименование, адрес
Объект |  | 07-01-01 Генеральный план. Трансбордер. ГП1
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 16 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Октябрь, 2023 г.
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 1646.11 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 46.1 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 27.86 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего | Объем в ИД | Ссылка на объем ИД | Примечание
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел Вертикальная планировка
1 | 1 | 01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 1.109 | 774.0506 | 774.0506 | 11365.51 |  | 11365.51 |  |  | вывоз подписан, на разработку нужно делать ИД |  |  | 19968.19 | 11365.51 | 6561.92 | 10.8564
|  |  | 1000 м3 |  |  | 132.1637 |  |  | 6561.92 | 9.7894 | 10.8564
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 6036.97
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 2565.71
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 19968.19
2 | 2 | 01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 К=МР*4; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*4*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*4*1,15*1,15; СП*0.85 | 1.109 | 2450.5925 | 2450.5925 | 35982.44 |  | 35982.44 | [5 empty] | 63218.34 | 35982.44 | 20774.9 | 34.3707
|  |  | 1000 м3 |  |  | 418.4275 |  |  | 20774.9 | 30.9925 | 34.3707
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр. Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка: Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 19112.91
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 8122.99
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 63218.34
1: 3; 1a: 3; 2: т01-01-01-039; 3: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной); 4: 1752.22; Основная зарплата 5: 3.96; в т.ч. зарплата 7: 91868.89 |  |  |  | 91868.89
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 91868.89
1: 4; 1a: 4; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 1109; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 1469447.18 |  |  |  | 1469447.18
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
5 | 5 | 01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 2.637 | 26.1481 | 26.1481 | 912.93 |  | 912.93 | [5 empty] | 1604.88 | 912.93 | 527.8 | 0.87186
|  |  | 1000 м2 |  |  | 4.4706 |  |  | 527.8 | 0.33063 | 0.87186
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 485.58
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 206.37
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1604.88
Итого по акту: 07-01-01 ГП1 утв..
Прямые затраты | [6 empty] | 1609576.95
Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 1561316.07
Эксплуатация машин | [6 empty] | 48260.88
ЗП машинистов | [6 empty] | 27864.62
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 0
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 1646107.48
Накладные расходы | [6 empty] | 25635.46
Сметная прибыль | [6 empty] | 10895.07
Всего с НР и СП | [6 empty] | 1646107.48
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 134980.81
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 1781088.29
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 42746.12
Итого по акту | [6 empty] | 1823834.41
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 1917579.5
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## 43 02-01-01(2016)-100% (hidden)
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: |  | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1 Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01 | [8 empty] | по ОКПО | 07516652
Генподрядчик: |  | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80 | [8 empty] | по ОКПО | 79730368
Стройка: |  | Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап» открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», г.Калининград, Калининградская область
(наименование, адрес)
Объект: |  | Достроечная набережная №5 (Локальная смета № 02-01-01)
[5 empty] | (наименование) |  |  |  |  | ИГК |  | 00000000020956180093
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 2035000000122000001-2
[11 empty] | дата | 30 | мая | 2022
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  |  | номер | 1
[11 empty] | дата | 09 | июня | 2022
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  |  | номер | 4
[11 empty] | дата | 30 | ноября | 2022
Вид операции
[11 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[13 empty] | с | по
[7 empty] | АКТ |  |  |  | 43 | 2023-01-25 | 2022-12-20 | 2023-01-25
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ п.п. | № по смете | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Строительно-монтажные работы.
1 | 70 | ФЕР39-01-015-04 --------------------------------- Установка анкерных тяг в закрытой акватории при подачи элементов конструкций: с воды плавучим краном (1 т конструкций) | 19,22 | 2169,17 | 185,8 ---------- 263,68 | 1719,69 ---------- 146,45 | 41691,45 | 3571,08 ---------- 5067,93 | 33052,44 ---------- 2814,77 |  |  | 41691,45 | 3571,08 ---------- 5067,93 | 33052,44 ---------- 2814,77
|  | Накладные расходы от ФОТ(6385,85 руб.) |  | 90% |  |  | 5747,27 |  |  |  | 90% | 5747,27
|  | Сметная прибыль от ФОТ(6385,85 руб.) |  | 85% |  |  | 5427,97 |  |  |  | 85% | 5427,97
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52866,69 |  |  |  |  | 52866,69
2 | 71 | ФЕР39-Прил.39.1-4 --------------------------------- Исключать стоимость окраски из расценки: 39-01-015-04) | -19,22 | 139,86 | 62,7 ---------- 62,15 | 15,01 | -2688,11 | -1205,09 ---------- -1194,53 | -288,49 |  |  | -2688,11 | -1205,09 ---------- -1194,53 | -288,49
|  | Накладные расходы от ФОТ(-1205,09 руб.) |  | 90% |  |  | -1084,58 |  |  |  | 90% | -1084,58
|  | Сметная прибыль от ФОТ(-1205,09 руб.) |  | 85% |  |  | -1024,33 |  |  |  | 85% | -1024,33
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -4797,02 |  |  |  |  | -4797,02
3 | 72 | ФССЦ-201-0794 --------------------------------- Тяги анкерные (т) | 19,22 | 12783,19 | ---------- 12783,19 |  | 245692,91 | ---------- 245692,91 |  |  |  | 245692,91 | ---------- 245692,91
4 | 73 | ФЕР39-01-016-01 --------------------------------- Погрузка и перемещение на первый километр металлических конструкций плавучими средствами: в условиях закрытой акватории (1 т конструкций) | 19,22 | 129,77 | 1,64 | 128,13 ---------- 24,3 | 2494,18 | 31,52 | 2462,66 ---------- 467,05 |  |  | 2494,18 | 31,52 | 2462,66 ---------- 467,05
|  | Накладные расходы от ФОТ(498,57 руб.) |  | 90% |  |  | 448,71 |  |  |  | 90% | 448,71
|  | Сметная прибыль от ФОТ(498,57 руб.) |  | 85% |  |  | 423,78 |  |  |  | 85% | 423,78
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3366,67 |  |  |  |  | 3366,67
5 | 81 | ФЕР13-06-003-01 --------------------------------- Очистка поверхности щетками поверхностей анкерных тяг и распредпоясов до степени SA 2,5 перед антикоррозийным покрытием (1 м2 очищаемой поверхности) | 290,42 | 7,68 | 7,68 |  | 2230,43 | 2230,43 |  |  |  | 2230,43 | 2230,43
|  | Накладные расходы от ФОТ(2230,43 руб.) |  | 90% |  |  | 2007,39 |  |  |  | 90% | 2007,39
|  | Сметная прибыль от ФОТ(2230,43 руб.) |  | 70% |  |  | 1561,3 |  |  |  | 70% | 1561,3
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5799,12 |  |  |  |  | 5799,12
6 | 82 | ФЕР13-06-004-01 --------------------------------- То же, обеспыливание (1 м2 обеспыливаемой поверхности) | 290,42 | 1,12 | 0,85 | 0,27 | 325,27 | 246,86 | 78,41 |  |  | 325,27 | 246,86 | 78,41
|  | Накладные расходы от ФОТ(246,86 руб.) |  | 90% |  |  | 222,17 |  |  |  | 90% | 222,17
|  | Сметная прибыль от ФОТ(246,86 руб.) |  | 70% |  |  | 172,8 |  |  |  | 70% | 172,8
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 720,24 |  |  |  |  | 720,24
7 | 83 | ФЕР13-07-001-02 --------------------------------- То же, обезжиривание уйат-спиритом (100 м2 обезжириваемой поверхности) | 2,9 | 304,46 | 79,36 ---------- 222,44 | 2,66 ---------- 0,1 | 882,93 | 230,14 ---------- 645,08 | 7,71 ---------- 0,29 |  |  | 882,93 | 230,14 ---------- 645,08 | 7,71 ---------- 0,29
|  | Накладные расходы от ФОТ(230,43 руб.) |  | 90% |  |  | 207,39 |  |  |  | 90% | 207,39
|  | Сметная прибыль от ФОТ(230,43 руб.) |  | 70% |  |  | 161,3 |  |  |  | 70% | 161,3
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1251,62 |  |  |  |  | 1251,62
8 | 84 | ФЕР13-03-002-12 --------------------------------- То же, огрунтовка за один раз: грунтовкой эп-0263с (100 м2 окрашиваемой поверхности) --------------------------------- (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 2,9 | 1298,81 | 55,84 ---------- 1233,54 | 9,43 ---------- 0,1 | 3766,55 | 161,94 ---------- 3577,26 | 27,35 ---------- 0,29 |  |  | 3766,55 | 161,94 ---------- 3577,26 | 27,35 ---------- 0,29
|  | Накладные расходы от ФОТ(162,23 руб.) |  | 90% |  |  | 146,01 |  |  |  | 90% | 146,01
|  | Сметная прибыль от ФОТ(162,23 руб.) |  | 70% |  |  | 113,56 |  |  |  | 70% | 113,56
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4026,12 |  |  |  |  | 4026,12
9 | 85 | ФЕР13-03-004-01 --------------------------------- То же, окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436с за 4 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) --------------------------------- (За 4 раза ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 2,9 | 5594,32 | 110,92 ---------- 5416,08 | 67,32 ---------- 0,4 | 16223,53 | 321,67 ---------- 15706,63 | 195,23 ---------- 1,16 |  |  | 16223,53 | 321,67 ---------- 15706,63 | 195,23 ---------- 1,16
|  | Накладные расходы от ФОТ(322,83 руб.) |  | 90% |  |  | 290,55 |  |  |  | 90% | 290,55
|  | Сметная прибыль от ФОТ(322,83 руб.) |  | 70% |  |  | 225,98 |  |  |  | 70% | 225,98
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16740,06 |  |  |  |  | 16740,06
10 | 86 | ФЕР05-01-061-01 --------------------------------- Установка в сваи-оболочки арматурного каркаса (1 шт) | 12 | 439,47 | 33,37 ---------- 12,38 | 393,72 ---------- 45,36 | 5273,64 | 400,44 ---------- 148,56 | 4724,64 ---------- 544,32 |  |  | 5273,64 | 400,44 ---------- 148,56 | 4724,64 ---------- 544,32
|  | Накладные расходы от ФОТ(944,76 руб.) |  | 130% |  |  | 1228,19 |  |  |  | 130% | 1228,19
|  | Сметная прибыль от ФОТ(944,76 руб.) |  | 80% |  |  | 755,81 |  |  |  | 80% | 755,81
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7257,64 |  |  |  |  | 7257,64
11 | 87 | ФССЦ-204-0025 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм (т) | 0,32 | 7917 | ---------- 7917 |  | 2533,44 | ---------- 2533,44 |  |  |  | 2533,44 | ---------- 2533,44
12 | 88 | ФССЦ-204-0052 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 20-22 мм (т) | 0,32 | 1477,46 | ---------- 1477,46 |  | 472,79 | ---------- 472,79 |  |  |  | 472,79 | ---------- 472,79
13 | 89 | ФЕР05-01-062-01 --------------------------------- Устройство бетонной пробки в сваях-оболочках (1 м3 конструктивного объема свай) | 0,64 | 203,42 | 5,88 ---------- 150,2 | 47,34 ---------- 4,73 | 130,19 | 3,76 ---------- 96,13 | 30,3 ---------- 3,03 |  |  | 130,19 | 3,76 ---------- 96,13 | 30,3 ---------- 3,03
|  | Накладные расходы от ФОТ(6,79 руб.) |  | 130% |  |  | 8,83 |  |  |  | 130% | 8,83
|  | Сметная прибыль от ФОТ(6,79 руб.) |  | 80% |  |  | 5,43 |  |  |  | 80% | 5,43
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 144,45 |  |  |  |  | 144,45
14 | 90 | ФССЦ-401-0211 --------------------------------- Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), F300, W8 (м3) --------------------------------- (Тех. часть, п.п.4,5, тб.1,2 МАТ = 923,27+847,57*0,02*2) | 0,6528 ---------- (0,64*1,02) | 957,17 | ---------- 957,17 |  | 624,84 | ---------- 624,84 |  |  |  | 624,84 | ---------- 624,84
15 | 91 | ФЕР06-01-001-01 --------------------------------- Устройство бетонной подготовки под монолитный железобетон (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,24 | 58585,02 | 1404 ---------- 55590,49 | 1590,53 ---------- 243 | 14060,4 | 336,96 ---------- 13341,71 | 381,73 ---------- 58,32 |  |  | 14060,4 | 336,96 ---------- 13341,71 | 381,73 ---------- 58,32
|  | Накладные расходы от ФОТ(395,28 руб.) |  | 105% |  |  | 415,04 |  |  |  | 105% | 415,04
|  | Сметная прибыль от ФОТ(395,28 руб.) |  | 65% |  |  | 256,93 |  |  |  | 65% | 256,93
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14732,37 |  |  |  |  | 14732,37
16 | 92 | ФССЦ-401-0061 --------------------------------- Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) | -24,48 | 520 | ---------- 520 |  | -12729,6 | ---------- -12729,6 |  |  |  | -12729,6 | ---------- -12729,6
17 | 93 | ФССЦ-401-0063 --------------------------------- Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (м3) | 24,48 | 535,46 | ---------- 535,46 |  | 13108,06 | ---------- 13108,06 |  |  |  | 13108,06 | ---------- 13108,06
18 | 96 | ФЕР37-03-031-02 --------------------------------- Устройство оголовка кранами на гусеничном ходу (100 м3 железобетона в конструкции) | 0,81 | 172862,36 | 4600,94 ---------- 162311,27 | 5950,15 ---------- 446,72 | 140018,51 | 3726,76 ---------- 131472,13 | 4819,62 ---------- 361,84 |  |  | 140018,51 | 3726,76 ---------- 131472,13 | 4819,62 ---------- 361,84
|  | Накладные расходы от ФОТ(4088,6 руб.) |  | 120% |  |  | 4906,32 |  |  |  | 120% | 4906,32
|  | Сметная прибыль от ФОТ(4088,6 руб.) |  | 65% |  |  | 2657,59 |  |  |  | 65% | 2657,59
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 147582,42 |  |  |  |  | 147582,42
19 | 97 | ФССЦ-401-0011 --------------------------------- Бетон тяжелый, класс в30 (м400) (м3) | -81,29 | 790 | ---------- 790 |  | -64219,1 | ---------- -64219,1 |  |  |  | -64219,1 | ---------- -64219,1
20 | 98 | ФССЦ-204-0064 --------------------------------- Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т) | -1,04 | 6800 | ---------- 6800 |  | -7072 | ---------- -7072 |  |  |  | -7072 | ---------- -7072
21 | 99 | ФССЦ-204-0025 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса а-III, диаметром 20-22 мм (т) | -5,08 | 7917 | ---------- 7917 |  | -40218,36 | ---------- -40218,36 |  |  |  | -40218,36 | ---------- -40218,36
22 | 100 | ФССЦ-401-0211 --------------------------------- Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), F300, W8 (м3) --------------------------------- (Тех. часть, п.п.4,5, тб.1,2 МАТ = 923,27+847,57*0,02*2) | 82,29 | 957,17 | ---------- 957,17 |  | 78765,52 | ---------- 78765,52 |  |  |  | 78765,52 | ---------- 78765,52
23 | 105 | ФССЦ-204-0026 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм (т) | 1,06 | 7792,12 | ---------- 7792,12 |  | 8259,65 | ---------- 8259,65 |  |  |  | 8259,65 | ---------- 8259,65
24 | 106 | ФССЦ-204-0053 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 25-28 мм (т) | 1,06 | 1441,85 | ---------- 1441,85 |  | 1528,36 | ---------- 1528,36 |  |  |  | 1528,36 | ---------- 1528,36
25 | 107 | ФССЦ-204-0064 --------------------------------- Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т) | 1,02 | 6800 | ---------- 6800 |  | 6936 | ---------- 6936 |  |  |  | 6936 | ---------- 6936
26 | 108 | ФЕР37-03-056-01 --------------------------------- Устройство подкрановых балок монолитных кранами на гусеничном ходу (100 м3 железобетона в конструкции) | 2,738 | 126697,71 | 5745,53 ---------- 106833,27 | 14118,91 ---------- 1539,33 | 346898,33 | 15731,26 ---------- 292509,49 | 38657,58 ---------- 4214,69 |  |  | 346898,33 | 15731,26 ---------- 292509,49 | 38657,58 ---------- 4214,69
|  | Накладные расходы от ФОТ(19945,95 руб.) |  | 120% |  |  | 23935,14 |  |  |  | 120% | 23935,14
|  | Сметная прибыль от ФОТ(19945,95 руб.) |  | 65% |  |  | 12964,87 |  |  |  | 65% | 12964,87
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 383798,34 |  |  |  |  | 383798,34
27 | 109 | ФССЦ-204-0062 --------------------------------- Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно (т) | -1,62 | 5804 | ---------- 5804 |  | -9402,48 | ---------- -9402,48 |  |  |  | -9402,48 | ---------- -9402,48
28 | 110 | ФССЦ-204-0025 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса а-III, диаметром 20-22 мм (т) | -32,03 | 7917 | ---------- 7917 |  | -253581,51 | ---------- -253581,51 |  |  |  | -253581,51 | ---------- -253581,51
29 | 111 | ФССЦ-401-0211 --------------------------------- Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), F300, W8 (м3) --------------------------------- (Тех. часть, п.п.4,5, тб.1,2 МАТ = 923,27+847,57*0,02*2) | 277,91 | 957,17 | ---------- 957,17 |  | 266007,11 | ---------- 266007,11 |  |  |  | 266007,11 | ---------- 266007,11
30 | 114 | ФССЦ-204-0024 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм (т) | 4,27 | 7956,21 | ---------- 7956,21 |  | 33973,02 | ---------- 33973,02 |  |  |  | 33973,02 | ---------- 33973,02
31 | 115 | ФССЦ-204-0051 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 16-18 мм (т) | 4,36 | 1728,06 | ---------- 1728,06 |  | 7534,34 | ---------- 7534,34 |  |  |  | 7534,34 | ---------- 7534,34
32 | 116 | ФССЦ-204-0026 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм (т) | 11,32 | 7792,12 | ---------- 7792,12 |  | 88206,8 | ---------- 88206,8 |  |  |  | 88206,8 | ---------- 88206,8
33 | 117 | ФССЦ-204-0053 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 25-28 мм (т) | 11,32 | 1441,85 | ---------- 1441,85 |  | 16321,74 | ---------- 16321,74 |  |  |  | 16321,74 | ---------- 16321,74
34 | 118 | ФССЦ-204-0027 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм (т) | 18,33 | 7664 | ---------- 7664 |  | 140481,12 | ---------- 140481,12 |  |  |  | 140481,12 | ---------- 140481,12
35 | 119 | ФССЦ-204-0054 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 32-40 мм (т) | 18,33 | 1341,28 | ---------- 1341,28 |  | 24585,66 | ---------- 24585,66 |  |  |  | 24585,66 | ---------- 24585,66
36 | 170 | ФЕР37-03-066-14 --------------------------------- Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 80 т (1 шт.) | 3 | 6544,5 | 414,53 ---------- 5689,09 | 440,88 ---------- 50,63 | 19633,5 | 1243,59 ---------- 17067,27 | 1322,64 ---------- 151,89 |  |  | 19633,5 | 1243,59 ---------- 17067,27 | 1322,64 ---------- 151,89
|  | Накладные расходы от ФОТ(1395,48 руб.) |  | 120% |  |  | 1674,58 |  |  |  | 120% | 1674,58
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1395,48 руб.) |  | 65% |  |  | 907,06 |  |  |  | 65% | 907,06
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22215,14 |  |  |  |  | 22215,14
37 | 171 | ФССЦ-509-1243 --------------------------------- Тумба на швартовое усилие до 80 т ТСС (т) | 1,8537 | 6659,43 | ---------- 6659,43 |  | 12344,59 | ---------- 12344,59 |  |  |  | 12344,59 | ---------- 12344,59
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1151093,70 | 27031,32 1038590,56 | 85471,82 8617,65 |  |  | 1151093,70 | 27031,32 1038590,56 | 85471,82 8617,65
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 35648,97 |  |  |  |  | 35648,97
материалы | [6 empty] | 1038590,56 |  |  |  |  | 1038590,56
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 85471,82 |  |  |  |  | 85471,82
Накладные расходы | [6 empty] | 40153 |  |  |  |  | 40153
Сметная прибыль | [6 empty] | 24610,07 |  |  |  |  | 24610,07
Итоги по акту:
Металлические конструкции гидротехнических сооружений:
Материалы для строительных работ:
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Свайные работы:
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений:
Итого | [6 empty] | 1215856,77 |  |  |  |  | 1215856,77
Всего с учетом " СМР=7,38" | [11 empty] | 8973022,96
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1215856,77 |  |  |  |  | 8973022,96
Производство работ в зимнее время – 0,96% | [11 empty] | 86141
Итого с зимним удорожанием | [11 empty] | 9059164
Понижающий коэффициент 0,9833333333 | [11 empty] | 8908178
Индекс фактической инфляции К1= 1,25085 | [11 empty] | 11142794
Индекс фактической инфляции К2= 1,07521 | [11 empty] | 11980844
Индекс прогнозной инфляции К3= 1,0338 | [11 empty] | 12385797
ИТОГО | [11 empty] | 12385797
НДС 20% | [11 empty] | 2477159.4
ВСЕГО с НДС | [11 empty] | 14862956.4
| Сдал: | Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" Ю.А. Алексашин
(должность, подпись, Ф.И.О)
М.П.
| Принял: | Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» | [6 empty] | И.С. Самарин
(должность, подпись, Ф.И.О)
М.П.
Note on A30: Акт::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B30: Акт::<Номер позиции по смете>
Note on C30: Акт:: <Обоснование (код) позиции> --------------------------------- <Наименование (текстовая часть) расценки> (<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор> --------------------------------- <Обоснование коэффициентов> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.> <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ>
Note on D30: Акт::<Выполнено за период> ---------- (<Формула расчета физ. объема>)
Note on E30: Акт::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> <Нормы НР по позиции для баз.цен> <Нормы СП по позиции для баз.цен>
Note on F30: Акт::<ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> (<Формула базисной цены единицы МАТ>)
Note on G30: Акт::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on H30: Акт::<Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I30: Акт::<Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on J30: Акт::<Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on K30: Акт::<Индекс к ОЗП или ОЗП по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к МАТ или МАТ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> (<Формула текущей цены единицы МАТ>)
Note on L30: Акт::<Индекс к ЭММ или ЭММ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к ЗПМ или ЗПМ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> <Нормы НР по позиции при БИМ> <Нормы СП по позиции при БИМ>
Note on M30: Акт::<Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Сумма НР по позиции для БИМ> <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on N30: Акт::<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on O30: Акт::<Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>

## кс-3 январь-2 (hidden)
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322001
Инвестор: | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01 | [9 empty] | по ОКПО | 07516652
(организация, адрес, телефон, факс)
Генподрядчик: | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80 | [9 empty] | по ОКПО | 79730368
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: | Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап" АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград, Калининградская область.” Достроечная набережная №5 | [9 empty] | по ОКПО
ИГК | [11 empty] | 00000000020956180093
Договор подряда (контракт) | [10 empty] | номер | 2035000000122000001-2
[11 empty] | дата | 30 | мая | 2022
[6 empty] | Дополнительное соглашение |  |  |  |  | номер | 1
[11 empty] | дата | 09 | 06 | 2022
[6 empty] | Дополнительное соглашение |  |  |  |  | номер | 4
[11 empty] | дата | 30 | 11 | 2022
Вид операции
[5 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[5 empty] | 8 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 2023-01-21 |  | 2023-01-31
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ |  |  | с начала года |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | ВСЕГО | №1 июль | №2 август | №3 сентябрь | №4 октябрь | №5 ноябрь | №6 декабрь | №7 январь-1 | №8 январь-2 | №9 февраль
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ: | [14 empty] | 3343116 | 16959455 | 16778150 | 32470175 | #REF! | 6707148
1 | Акт №6. Локальная смета №01-01-01 ДОБ. Подготовительные работы. Набережная №5 |  |  | 59845 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 59845 |  | 59845 |  | 0
2 | Акт №2. Локальная смета №1. Разборка временной дороги. |  |  | 286013 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 286013 | 286013
3 | Акт №1. Акт №7.Акт №14.Акт №20 Локальная смета №01-02-01. Разборка существующих конструкций. Достроечная набережная №5 |  |  | 314815 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 314815 | 77654 | 228227 | 1417 | 7517
4 | Акт №3. Акт №12.Акт №26 Локальная смета №09-02-01 ДОБ. Плата за негативное воздействие при перемещении отходов производства и потребления на полигоне ТБО. |  |  | 1828452 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1828452 | 305724 | 466229 |  | 1056499
5 | Акт №8. Акт №21. Локальная смета №01-02-01 ДОБ. Разборка существующих конструкций. Достроечная набережная №5 |  |  | 624196 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 624196 |  | 37172 |  | 587024
6 | Акт №4. Акт №9. Акт №15. Акт №22.Акт №27. Акт №38.Акт №43. Локальная смета №02-01-01 Достроечная набережная №5 |  |  | 72873581 |  |  | 12387022 |  |  |  | 4019946 |  |  |  | 72873581 | 2561956 | 10931291 | 8862280 | 19693597 | 13037957 | 5399478 | 8367076 | 4019946
7 | Акт №10.Акт №16. Акт №23.Акт №28. Акт №39.Акт №44. Локальная смета №02-01-01 ДОБ. Достроечная набережная №5 |  |  | 24692666 |  |  | 530115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24692666 |  | 3522345 | 4771674 | 9028097 | 6140773 | 699662 | 530115
8 | Акт №5. Акт №11.Акт №17.Акт №29.Локальная смета №02-01-01 ДМ. Давальческие материалы. Достроечная набережная №5 |  |  | 3120454 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3120454 | 111769 | 128924 | 530207 | 0 | 2349554
9 | Акт №13 .Акт №35 Локальная смета №2 (ВЗиС). Устройство временной дороги (секция 15-18) |  |  | 1599618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1599618 |  | 1585422 |  |  | 14196
10 | Акт №18 . Локальная смета №3 (Непредвиденные расходы). Лидерное бурение под анкерные сваи в районе ТП153 |  |  | 2540351 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2540351 |  |  | 2540351
11 | Акт №19 . Локальная смета №4 (Временные здания и сооружения). Устройство площадки складирования для армирования ростверка. |  |  | 72221 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 72221 |  |  | 72221
12 | Акт №24. Акт №30. Локальная смета №02-01-02. Устройство покрытий.Набережная №5. |  |  | 1012231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1012231 |  |  |  | 958566 | 53665
13 | Акт №25.Акт №31.Акт №40. Локальная смета №02-01-03 ДОБ. Устройство водозабора.Набережная №5. |  |  | 2896272 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2896272 |  |  |  | 1138875 | 1727675 | 29722
14 | Акт №32.Локальная смета №06-01-01 ДОБ. Сети водоснабжения. Набережная №5 |  |  | 263147 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 263147 |  |  |  |  | 263147
15 | Акт №33. Акт №41. Локальная смета №12-01-01. Выполнение статических испытаний свай при реконструкции гидротехнических сооружений. |  |  | 1227220 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1227220 |  |  |  |  | 818186 | 409034
16 | Акт №34. Акт № 42. Локальная смета №12-01-01 ДОБ. Выполнение статических испытаний свай при реконструкции гидротехнических сооружений. |  |  | 507755 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 507755 |  |  |  |  | 338503 | 169252
17 | Акт №36. Локальная смета №6 (Временные здания и сооружения).Устройство временной дороги (секция 9-14). |  |  | 1053296 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1053296 |  |  |  |  | 1053296
18 | Акт №37. Локальная смета №7 (Непредвиденные расходы).Устройство водоотлива. |  |  | 147125 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 147125 |  |  |  | 0 | 147125
19 | Акт №45. Локальная смета №8 (Временные здания и сооружения).Устройство зданий,предназначенных для производственных нужд работников строителей. |  |  | 336840 |  |  | 336840 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #REF! |  | 336840
17 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| ИТОГО |  |  | 115456098 |  |  | 13253977 |  |  |  | 4019946 |  |  |  | #REF! | 3343116 | 16959455 | 16778150 | 32470175 | #REF! | 6707148 | 9234031 | 4019946
Сумма НДС | [10 empty] | 803989.2 |  |  |  | #REF! | 668623.2 | 3391891 | 3355630 | 6494035 | #REF! | 1341429.6
Всего с учетом НДС 20 % | [10 empty] | 4823935.2 |  |  |  | #REF! | 4011739.2 | 20351346 | 20133780 | 38964210 | #REF! | 8048577.6
к оплате
Заказчик: | [14 empty] | 4100344.92
Генеральный директор АО "ПСЗ "Янтарь" | [10 empty] | И.С. Самарин
[5 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" | [10 empty] | Ю.А. Алексашин
[5 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## р январь-2 (hidden)
Заказчик: | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1 Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | "Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап" АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград, Калининградская область.” Достроечная набережная №5
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №8 от 31.01.2023 г. ( Контракт №2035000000122000001-2)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | № кс-2 | итого без НДС | ндс 20% | итого с ндс | проверка
1 | 02-01-01 | Достроечная набережная №5 | 46 | 4019946 | 803989.2 | 4823935.2 | 4823935.2 | 0
| ИТОГО |  |  | 4019946 | 803989.2 | 4823935.2 | 4823935.2 | 0
7

## 46_02-01-01(2016) (hidden)
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: |  | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1 Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01 | [8 empty] | по ОКПО | 07516652
Генподрядчик: |  | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80 | [8 empty] | по ОКПО | 79730368
Стройка: |  | Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап» открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», г.Калининград, Калининградская область
(наименование, адрес)
Объект: |  | Достроечная набережная №5 (Локальная смета № 02-01-01)
[5 empty] | (наименование) |  |  |  |  | ИГК |  | 00000000020956180093
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 2035000000122000001-2
[11 empty] | дата | 30 | мая | 2022
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  |  | номер | 1
[11 empty] | дата | 09 | июня | 2022
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  |  | номер | 4
[11 empty] | дата | 30 | ноября | 2022
Вид операции
[11 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[13 empty] | с | по
[7 empty] | АКТ |  |  |  | 46 | 2023-01-31 | 2023-01-21 | 2023-01-31
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ п.п. | № по смете | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Строительно-монтажные работы.
1 | 108 | ФЕР37-03-056-01 --------------------------------- Устройство подкрановых балок монолитных кранами на гусеничном ходу (100 м3 железобетона в конструкции) | 1,548 | 126697,71 | 5745,53 ---------- 106833,27 | 14118,91 ---------- 1539,33 | 196128,06 | 8894,08 ---------- 165377,91 | 21856,07 ---------- 2382,88 |  |  | 196128,06 | 8894,08 ---------- 165377,91 | 21856,07 ---------- 2382,88
|  | Накладные расходы от ФОТ(11276,96 руб.) |  | 120% |  |  | 13532,35 |  |  |  | 120% | 13532,35
|  | Сметная прибыль от ФОТ(11276,96 руб.) |  | 65% |  |  | 7330,02 |  |  |  | 65% | 7330,02
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 216990,43 |  |  |  |  | 216990,43
2 | 109 | ФССЦ-204-0062 --------------------------------- Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно (т) | -0,91 | 5804 | ---------- 5804 |  | -5281,64 | ---------- -5281,64 |  |  |  | -5281,64 | ---------- -5281,64
3 | 110 | ФССЦ-204-0025 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса а-III, диаметром 20-22 мм (т) | -18,11 | 7917 | ---------- 7917 |  | -143376,87 | ---------- -143376,87 |  |  |  | -143376,87 | ---------- -143376,87
4 | 111 | ФССЦ-401-0211 --------------------------------- Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), F300, W8 (м3) --------------------------------- (Тех. часть, п.п.4,5, тб.1,2 МАТ = 923,27+847,57*0,02*2) | 157,12 | 957,17 | ---------- 957,17 |  | 150390,55 | ---------- 150390,55 |  |  |  | 150390,55 | ---------- 150390,55
5 | 114 | ФССЦ-204-0024 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм (т) | 2,42 | 7956,21 | ---------- 7956,21 |  | 19254,03 | ---------- 19254,03 |  |  |  | 19254,03 | ---------- 19254,03
6 | 115 | ФССЦ-204-0051 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 16-18 мм (т) | 2,46 | 1728,06 | ---------- 1728,06 |  | 4251,03 | ---------- 4251,03 |  |  |  | 4251,03 | ---------- 4251,03
7 | 116 | ФССЦ-204-0026 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм (т) | 6,4 | 7792,12 | ---------- 7792,12 |  | 49869,57 | ---------- 49869,57 |  |  |  | 49869,57 | ---------- 49869,57
8 | 117 | ФССЦ-204-0053 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 25-28 мм (т) | 6,4 | 1441,85 | ---------- 1441,85 |  | 9227,84 | ---------- 9227,84 |  |  |  | 9227,84 | ---------- 9227,84
9 | 118 | ФССЦ-204-0027 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм (т) | 10,36 | 7664 | ---------- 7664 |  | 79399,04 | ---------- 79399,04 |  |  |  | 79399,04 | ---------- 79399,04
10 | 119 | ФССЦ-204-0054 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 32-40 мм (т) | 10,36 | 1341,28 | ---------- 1341,28 |  | 13895,66 | ---------- 13895,66 |  |  |  | 13895,66 | ---------- 13895,66
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 373757,27 | 8894,08 343007,12 | 21856,07 2382,88 |  |  | 373757,27 | 8894,08 343007,12 | 21856,07 2382,88
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 11276,96 |  |  |  |  | 11276,96
материалы | [6 empty] | 343007,12 |  |  |  |  | 343007,12
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 21856,07 |  |  |  |  | 21856,07
Накладные расходы | [6 empty] | 13532,35 |  |  |  |  | 13532,35
Сметная прибыль | [6 empty] | 7330,02 |  |  |  |  | 7330,02
Итоги по акту:
Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений:
Материалы для строительных работ:
Итого | [6 empty] | 394619,64 |  |  |  |  | 394619,64
Всего с учетом " СМР=7,38" | [11 empty] | 2912292,94
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 394619,64 |  |  |  |  | 2912292,94
Производство работ в зимнее время – 0,96% | [11 empty] | 27958
Итого с зимним удорожанием | [11 empty] | 2940251
Понижающий коэффициент 0,9833333333 | [11 empty] | 2891247
Индекс фактической инфляции К1= 1,25085 | [11 empty] | 3616516
Индекс фактической инфляции К2= 1,07521 | [11 empty] | 3888514
Индекс прогнозной инфляции К3= 1,0338 | [11 empty] | 4019946
ИТОГО | [11 empty] | 4019946
НДС 20% | [11 empty] | 803989.2
ВСЕГО с НДС | [11 empty] | 4823935.2
| Сдал: | Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" Ю.А. Алексашин
(должность, подпись, Ф.И.О)
М.П.
| Принял: | Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» | [6 empty] | И.С. Самарин
(должность, подпись, Ф.И.О)
М.П.
Note on A30: Акт::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B30: Акт::<Номер позиции по смете>
Note on C30: Акт:: <Обоснование (код) позиции> --------------------------------- <Наименование (текстовая часть) расценки> (<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор> --------------------------------- <Обоснование коэффициентов> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.> <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ>
Note on D30: Акт::<Выполнено за период> ---------- (<Формула расчета физ. объема>)
Note on E30: Акт::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> <Нормы НР по позиции для баз.цен> <Нормы СП по позиции для баз.цен>
Note on F30: Акт::<ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> (<Формула базисной цены единицы МАТ>)
Note on G30: Акт::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on H30: Акт::<Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I30: Акт::<Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on J30: Акт::<Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on K30: Акт::<Индекс к ОЗП или ОЗП по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к МАТ или МАТ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> (<Формула текущей цены единицы МАТ>)
Note on L30: Акт::<Индекс к ЭММ или ЭММ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к ЗПМ или ЗПМ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> <Нормы НР по позиции при БИМ> <Нормы СП по позиции при БИМ>
Note on M30: Акт::<Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Сумма НР по позиции для БИМ> <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on N30: Акт::<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on O30: Акт::<Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>

## М-29 нояб (hidden)
Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком
по Контракту № 2035000000122000001-2 от « 30 » мая 2022 года
г. Калининград | [30 empty] | «25» октября 2022 г.
Генеральным подрядчиком были получены от Заказчика и использованы при выполнении работ за период материалы в следующем объеме:
№ | Наименование вида работ | № и дата накладной | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб., без НДС | Получено материалов от Заказчика |  | Фактически использовано материалов (кс2 №4 от 25.07.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №5 от 25.07.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №9 от 25.08.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №10 от 25.08.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №11 от 25.08.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №15 от 25.09.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №16 от 25.09.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №17 от 25.09.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №23 от 25.10.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №28 от 25.11.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №29 от 25.11.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №31 от 25.11.2022г. ) |  | Остатки не использованных материалов
[5 empty] | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | [6 empty] | Кол-во | Сумма, руб.
1 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=13,2м, 112шт | №1 от 25.07.2022г. | т | 43001 | 162.333 | 6980481.33 | 56.1756 | 2415608.44 | 39.4745 | 1697440.91 | 21.136 | 908869.14 |  | 0 | 45.547 | 1958564.83 | [14 empty] | 0 | 0 | П.20 | ЗАКРЫТО
2 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=18,5м, 32 шт | №1 от 25.07.2022г. | т | 43001 | 65.282 | 2807191.28 | 63.8354 | 2744987.5 |  | 0 | 1.447 | 62222.45 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | П.4
3 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=13,2м, 40шт | №2 от 25.08.2022г. | т | 43001 | 57.977 | 2493068.98 |  | 0 |  | 0 | 3.1565 | 135730.98 |  | 0 |  | 0 | 5.379 | 231302.38 | 24.166 | 1039162.17 | 25.276 | 1086893.28 | [8 empty] | 0 | 0
4 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=18,5м, 114 шт | №2 от 25.08.2022г. | т | 43001 | 232.56 | 10000312.56 |  | 0 |  | 0 | 103.9982 | 4472024.71 | 99.1477 | 4263448.53 |  | 0 |  | 0 | 29.414 | 1264831.41 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=16,2м, 256 шт | №3 от 25.09.2022г. | т | 43001 | 460.831 | 19816193.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.989 | 85528.99 | 162.134 | 6971924.13 | 52.0622 | 2238726.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0
6 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=18,5м, 38 шт | №3 от 25.09.2022г. | т | 43001 | 77.532 | 3333953.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77.532 | 3333953.53 | [10 empty] | 0 | 0
7 | Коробчатые сваи из шпунта Ларсена Л5-УМ L=16,2м, 14 шт | №4 от 25.09.2022г. | т | 43001 | 50.722 | 2181096.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 15.639 | 672492.639 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого: |  |  |  |  | 1107.24 | 47612298.23 | 120.01 | 5160595.94 | 39.474 | 1697440.91 | 129.738 | 5578847.28 | 99.148 | 4263448.53 | 45.547 | 1958564.83 | 5.379 | 231302.38 | 133.101 | 5723476.1 | 187.41 | 8058817.41 | 52.0622 | 2238726.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Заказчик:
Генеральный директор АО "ПСЗ "Янтарь" | [7 empty] | И.С. Самарин
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" | [7 empty] | Ю.А. Алексашин
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.