## ВОР
№ | Наименование | Комментарий ИР
1 | ВОР_Демонтаж существующей газовой трубы.docx | зачем вор? Есть в РД
2 | ВОР_НВК3_Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-1А Гараж Подвал.docx | согласовано, ждем смету
3 | ВОР_НВК3_Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А.docx | согласовано, ждем смету
4 | ВОР_НВК3_Переустройство хозпитьевого водопровода В1) на участке В1-30 – В1-31камера.docx | согласовано, ждем смету
5 | ВОР_НВК4_Хозбытовая канализация К1 на участке К10-К10А.docx | зачем вор? Сделано по РД
6 | ВОР_НВК5_Ливневая канализация (кол. 26-27).docx | труба закрыта КС-2, оставить демонтаж и работы по колодцам,+исп/схемы на это
7 | ВОР_ТС3.docx | нужны исп/схемы
8 | ВОР_ЭС2 28-28А; 28Б-28В от Заказчика.docx | согласовано, ждем смету
9 | ВОР_ЭС2 т.1-т.2; т.7-т.8 от Заказчика.docx | согласовано, ждем смету
10 | ВОР_ЭС2 т.2 до т.11.docx | согласовано, ждем смету
11 | ВОР_АС1_ограждение.docx | зачем вор? Все закрыто КС-2
12 | ВОР_Временный переезд через жд пути.docx | принято в работу 13.02.24
13 | ВОР_Защита 3х КЛ 6 кВ разборными трубами.docx | согласовано, ждем смету
14 | ВОР_Кабельная канализация связи.docx | согласовано, ждем смету
15 | ВОР_КС трансбордер_19.01.24.docx | принято в работу 13.02.24
16 | ВОР_НВК1_Наружные сети водоснабжения и канализации_ Трансбордер.docx | вор кривой, закроем в рамках РД
17 | ВОР_НВК3 В1-7_В1-8 Защита ПП.docx | согласовано, ждем смету
18 | ВОР_НВК3_Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3А – В1-4.docx | Кто?
19 | ВОР_НВК3_Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-4 до Уг.1.docx | Кто?
20 | ВОР_НВК4_Переустройсвто канализации 11а-11б.docx | Кто?
21 | ВОР_НВК5_Переустройсвто канализации т15-т16.docx | Кто?
22 | ВОР_НВК5_Устройство ливневой канализации 15б - 15в -17.docx | Кто?
23 | ВОР_Переустройство участка кабелей ММЗ-417 цех.docx | согласовано, ждем смету
24 | ВОР_ПЖ 09.02.docx | ид на проверке
25 | ВОР_Резинокордовые настилы ГП2.docx | не нужен, закрыт КС-2
26 | ВОР_ТС1.docx | не нужен, закроем в рамках РД
27 | ВОР_ТС2.docx | нужны исп/схемы
28 | ВОР_ЭС2_кабели под путями 32 34 36.docx | техзак не пропускает

## 417 ДС вне рабочки
№ | Наименование работ | План | Схема | ВОР | Согласование СХЕМЫ + ВОР | Смета | ДС | КС2, КС3 | Выручка
1 | Контактная сеть | 12000000 | + | + | + | - | - | - | -
2 | Ограждение обкаточных проект | 4000000 | + | + | + | - | - | - | -
3 | Ограждение аварийное замена | 0 | + | + | + | пауза до весны
4 | Демонтаж и вывоз мазутохранилища | 2100000 | + | + | + | + | + | + | -
5 | Временная теплосеть УГТ | 4600000 | + | + | + | + | + | + | -
6 | Демонтаж подпорной стены и эстакады | 1800000 | пауза до весны
7 | Временный водопровод 121 цех | 1000000 | + | + | + | - | - | - | -
8 | Демонтаж светильников цех 75 и 121 | 800000 | + | + | + | - | - | - | -
9 | Контактная сеть трансбордера | 800000 | + | + | + | - | - | - | -
10 | Удлинение подпорной стены трансбордера | 600000 | + | 2024-02-15 | - | - | - | - | -
11 | Узел подпорной стены по коллектору | 350000 | + | 2024-02-15 | - | - | - | - | -
12 | Удаление кустарников трансбордер и обкаточные пути | 650000 | + | + | + | - | - | - | -
13 | Переустройство кабеля к кранам шихты под путями 32 34 36 (Техзак не пропускает без команды сверху) | 350000 | + | + | - | - | - | - | -
14 | Повторная сборка жд путей после демонтажа на шихте | 150000 | + | Вошло в ВОР ПЖ | - | - | - | - | -
15 | Замена участка пути обкаточных у стрелки №8 | 150000 | + | Вошло в ВОР ПЖ | - | - | - | - | -
16 | Геотекстиль под ЖД пути | 800000 | + | Вошло в ВОР ПЖ | - | - | - | - | -
17 | Песок под ЖД пути | 2100000 | + | Вошло в ВОР ПЖ | - | - | - | - | -
18 | Смещение фундаментов под трансбордер | 1800000 | - | - | - | - | - | - | -
19 | Демонтаж существующего водопровода Ф300 в оси строительства водопровода на участке В1-3А - угол1 | 350000 | - | - | Вошло в НВК3 | - | - | - | -
20 | Устройство временного переезда с БУ шпал перед цехом 121 | 296000 | - | - | - | - | - | - | -
21 | Переустройство кабельной канализации связи |  | + | + | + | - | - | - | -
22 | Замена бруса (ж/б на дерево) на СП 46,48,50 для монтажа переводных механизмов |  | - | Вошло в ВОР ПЖ | - | - | - | - | -
23 | Реконструкция колодцев ливневой и хоз.бытовой канализации на участке застройки ПЖ и ГП2 от цеха 121 до цеха 417 (демонтаж колодцев и ливнеприёмных решёток, понижение и повышение горловин колодцев) |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | - | - | - | - | -

## 417 ДС по РД
№ | Наименование работ | Схема | ВОР | Согласование СХЕМЫ + ВОР | КАЦ | Смета | ДС | КС2, КС3 | Выручка
1 | Корректировка ГП2, Площадка для заезда длинномеров в 121 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-18 | 2024-02-22 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | - | -
2 | Корректировка ГП1 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 2024-02-24
4 | Геотекстиль под ЖД пути ПЖ | + | Вошло в ВОР ПЖ | - |  | - | - | - | -
5 | Песок под ЖД пути ПЖ | + | Вошло в ВОР ПЖ | - |  | - | - | - | -
6 | Смещение фундаментов под трансбордер АС1 | по итогам выполнения
7 | ЭС2,Защита 3х КЛ 6 кВ разборными трубами между ММЗ и цехом 18 | + | + | да | в работе | - | - | - | -
8 | ЭС2, Переустройство участка кабелей МВМ-ММЗ (т. 28-28А; 28Б-28В) | + | + | да | в работе
9 | ЭС2, Переустройство участка кабелей ММЗ-417 цех т.1-2-7-8 | + | + | да | в работе
10 | Корректировка ТС2, ТС3 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | - |  | - | - | - | -
11 | Корректировка НВК2 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 2024-03-02 | - | -
12 | Корректировка НВК3
12.1 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. В1-1 – т. В1-1А +Гараж +Подвал | + | + | + | в работе
12.2 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. В1-2 – т. В1-2А | + | + | + | в работе
12.3 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. В1-30 – т. В1-31 + камера | + | + | +
12.4 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. В1-3А (+ММЗ) - т. В1-4 | + | + | +
12.5 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. В1-4 - т.Уг1 - т.Уг2 | + | + | 2024-02-25 | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 2024-03-04
12.6 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. Уг2 - В1-нов.1 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 2024-03-08
12.7 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. В1-нов.1 - В1-5 - ММЗ | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 2024-03-09
12.8 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. В1-нов.1 - цех 121/18 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 2024-03-09
12.9 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. В1-нов.1 - В1-7 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 2024-03-07 | 2024-03-09 | 2024-03-11
12.10 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. В1-7 - В1-8 защита плитами перекрытий | + | + | +
13 | Корректировка НВК4
13.1 | - хозбытовая канализация К1 на участке К10-К10А | + | +
13.2 | - хозбытовая канализация К1 на участке К11-К11Б (условно) | + | +
14 | Корректировка НВК5
14.1 | - ливневая канализация К на участке К26 - К27 | + | + | да |  | да | да | да
14.2 | - ливневая канализация К на участке К15-К16-К16А | + | +
14.3 | - ливневая канализация К на участке К15Б-К15В К17 | + | +
15 | Доп.объем 11 рельс пауза | - | - | - |  | - | - | - | -
16 | Корректировка ГСН | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 2024-02-27 | - | -
18 | Корректировка ТС1 по замечаниям | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-18 | 2024-02-22 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | - | -
19 | НВК1 Кол. К2-1-К2 по замечаниям | + | + | - |  | - | - | - | -
20 | Временный переезд 131-23-ПЖ-доп.1 | + | + | - |  | - | - | - | -
21 | АС1 трансбордер Площадка (он же ГП1) | + | + | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 2024-02-24 | - | -
22 | Архитектурно-строительные решения. АС 4 (фундаменты) | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-18 | 2024-02-22 | 2024-02-24 | 2024-02-26
23 | Архитектурно-строительные решения. АС 4 эстакада
Formulas:
Согласование СХЕМЫ + ВОР = [ВОР]+3
КАЦ = [Согласование СХЕМЫ + ВОР]+4
Смета = [КАЦ]+2
ДС = [Смета]+2

## СВОД
№ | Шифр | Наименование работ | Схема | ВОР | Согласование схемы и ВОР | Смета | ДС | КС2, КС3
1 | НВК3 | В1-7 - В1-8 Защита ПП
2 | НВК3 | В1-3А – В1-4
3 | НВК3 | В1-4 до Уг.1
4 | НВК3 | В1-1 – В1-1А + подвал + гараж
5 | НВК3 | В1-2 – В1-2А
6 | НВК3 | В1-30 – В1-31 + камера
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170