## кс-3 апрель (hidden)
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322001
Инвестор: | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01 | [9 empty] | по ОКПО | 07516652
(организация, адрес, телефон, факс)
Генподрядчик: | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80 | [9 empty] | по ОКПО | 79730368
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: | Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап" АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград, Калининградская область.” Достроечная набережная №5 | [9 empty] | по ОКПО
ИГК | [11 empty] | 00000000020956180093
Договор подряда (контракт) | [10 empty] | номер | 2035000000122000001-2
[11 empty] | дата | 30 | мая | 2022
[6 empty] | Дополнительное соглашение |  |  |  |  | номер | 1
[11 empty] | дата | 09 | 06 | 2022
[6 empty] | Дополнительное соглашение |  |  |  |  | номер | 4
[11 empty] | дата | 30 | 11 | 2022
Вид операции
[5 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[5 empty] | 10 |  |  | 2023-04-25 |  |  | 2023-03-26 |  | 2023-04-25
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ |  |  | с начала года |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | ВСЕГО | №1 июль | №2 август | №3 сентябрь | №4 октябрь | №5 ноябрь | №6 декабрь | №7 январь | №8 февраль | №9 март | №10 апрель
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ: | [14 empty] | 3343116 | 16959455 | 16778150 | 32470175 | 25944077 | 6707148 | 13066079 | 11787355 | 10592823 | 85775248
1 | Акт №6. Локальная смета №01-01-01 ДОБ. Подготовительные работы. Набережная №5 |  |  | 59845 |  |  | 0 | [7 empty] | 59845 |  | 59845 |  | 0
2 | Акт №2. Локальная смета №1. Разборка временной дороги. |  |  | 286013 |  |  | 0 | [7 empty] | 286013 | 286013
3 | Акт №1. Акт №7.Акт №14.Акт №20 Локальная смета №01-02-01. Разборка существующих конструкций. Достроечная набережная №5 |  |  | 314815 |  |  | 0 | [7 empty] | 314815 | 77654 | 228227 | 1417 | 7517
4 | Акт №3. Акт №12.Акт №26 Локальная смета №09-02-01 ДОБ. Плата за негативное воздействие при перемещении отходов производства и потребления на полигоне ТБО. |  |  | 1828452 |  |  | 0 | [7 empty] | 1828452 | 305724 | 466229 |  | 1056499
5 | Акт №8. Акт №21. Локальная смета №01-02-01 ДОБ. Разборка существующих конструкций. Достроечная набережная №5 |  |  | 624196 |  |  | 0 | [7 empty] | 624196 |  | 37172 |  | 587024
6 | Акт №4. Акт №9. Акт №15. Акт №22.Акт №27. Акт №38.Акт №43. Акт №47.Акт №51.Акт №56 Локальная смета №02-01-01 Достроечная набережная №5 |  |  | 136729004.61 |  |  | 76242445.61 |  |  |  | 46422193.61 |  |  |  | 136729005 | 2561956 | 10931291 | 8862280 | 19693597 | 13037957 | 5399478 | 12223817 | 11218457 | 6377978 | 46422194
7 | Акт №10.Акт №16. Акт №23.Акт №28. Акт №39.Акт №44. Акт №48. Акт №52.Акт №57 Локальная смета №02-01-01 ДОБ. Достроечная набережная №5 |  |  | 68039085.02 |  |  | 43876534.02 |  |  |  | 39353054.02 |  |  |  | 68039085 |  | 3522345 | 4771674 | 9028097 | 6140773 | 699662 | 505422 | 406993 | 3611065 | 39353054
8 | Акт №5. Акт №11.Акт №17.Акт №29.Локальная смета №02-01-01 ДМ. Давальческие материалы. Достроечная набережная №5 |  |  | 3120454 |  |  | 0 | [7 empty] | 3120454 | 111769 | 128924 | 530207 | 0 | 2349554
9 | Акт №13 .Акт №35 Локальная смета №2 (ВЗиС). Устройство временной дороги (секция 15-18) |  |  | 1599618 |  |  | 0 | [7 empty] | 1599618 |  | 1585422 |  |  | 14196
10 | Акт №18 . Локальная смета №3 (Непредвиденные расходы). Лидерное бурение под анкерные сваи в районе ТП153 |  |  | 2540351 |  |  | 0 | [7 empty] | 2540351 |  |  | 2540351
11 | Акт №19 . Локальная смета №4 (Временные здания и сооружения). Устройство площадки складирования для армирования ростверка. |  |  | 72221 |  |  | 0 | [7 empty] | 72221 |  |  | 72221
12 | Акт №24. Акт №30. Локальная смета №02-01-02. Устройство покрытий.Набережная №5. |  |  | 1012231 |  |  | 0 | [7 empty] | 1012231 |  |  |  | 958566 | 53665
13 | Акт №25.Акт №31.Акт №40. Акт №54. Локальная смета №02-01-03 ДОБ. Устройство водозабора.Набережная №5. |  |  | 3447537 |  |  | 551265 | [7 empty] | 3447537 |  |  |  | 1138875 | 1727675 | 29722 |  |  | 551265
14 | Акт №32.Акт №49.Акт №53 Локальная смета №06-01-01 ДОБ. Сети водоснабжения. Набережная №5 |  |  | 431149 |  |  | 168002 | [7 empty] | 431149 |  |  |  |  | 263147 |  |  | 161905 | 6097
15 | Акт №33. Акт №41. Локальная смета №12-01-01. Выполнение статических испытаний свай при реконструкции гидротехнических сооружений. |  |  | 1227220 |  |  | 0 | [7 empty] | 1227220 |  |  |  |  | 818186 | 409034
16 | Акт №34. Акт № 42. Локальная смета №12-01-01 ДОБ. Выполнение статических испытаний свай при реконструкции гидротехнических сооружений. |  |  | 507755 |  |  | 0 | [7 empty] | 507755 |  |  |  |  | 338503 | 169252
17 | Акт №36. Локальная смета №6 (Временные здания и сооружения).Устройство временной дороги (секция 9-14). |  |  | 1053296 |  |  | 0 | [7 empty] | 1053296 |  |  |  |  | 1053296
18 | Акт №37. Локальная смета №7 (Непредвиденные расходы).Устройство водоотлива. |  |  | 147125 |  |  | 0 | [7 empty] | 147125 |  |  |  | 0 | 147125
19 | Акт №45. Локальная смета №5 (Временные здания и сооружения).Устройство зданий,предназначенных для производственных нужд работников строителей. |  |  | 336840 |  |  | 336840 | [7 empty] | 336840 |  |  |  | 0 | 0 |  | 336840
20 | Акт №46. Локальная смета №9 (Временные здания и сооружения).Устройство площадки складирования для армирования ростверка (секции 5-11). |  |  | 137565 |  |  | 137565 | [7 empty] | 137565 | [6 empty] | 137565
21 | Акт №50 Локальная смета №8 (Непредвиденные расходы). Восстановление повреждений м/к. Набережная №5. |  |  | 22740 |  |  | 22740 | [7 empty] | 22740 | [7 empty] | 22740
22 | Акт №55 Локальная смета №10 (Непредвиденные расходы). Укладка трубопроводов.Достроечная набережная №5 |  |  | 46418 |  |  | 46418 | [7 empty] | 46418 | [8 empty] | 46418
| ИТОГО |  |  | 223583930.63 |  |  | 121381809.63 |  |  |  | 85775247.63 |  |  |  | 223583931 | 3343116 | 16959455 | 16778150 | 32470175 | 25944077 | 6707148 | 13203644 | 11810095 | 10592823 | 85775248
Сумма НДС | [10 empty] | 17155049.53 |  |  |  | 44716786.2 | 668623.2 | 3391891 | 3355630 | 6494035 | 5188815.4 | 1341429.6 | 2640728.8 | 2362019 | 2118564.6 | 17155049.6
Всего с учетом НДС 20 % | [10 empty] | 102930297.16 |  |  |  | 268300717.2 | 4011739.2 | 20351346 | 20133780 | 38964210 | 31132892.4 | 8048577.6 | 15844372.8 | 14172114 | 12711387.6 | 102930297.6
к оплате
Заказчик: | [14 empty] | 87490752.59
Генеральный директор АО "ПСЗ "Янтарь" | [10 empty] | И.С. Самарин
[5 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" | [10 empty] | Ю.А. Алексашин
[5 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## КС-3
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 |  |  |  | по ОКПО
Генподрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/03-07
[6 empty] | дата | 2023-07-03
[6 empty] | Вид операции |  | -174920012.26
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2023-11-23 | 2023-07-03 | 2023-11-23
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб.
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный
[5 empty] | работ |  | период
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 174920012.26 | 174920012.26 | 174920012.26
1 | СМР |  |  |  | 174920012.26 | 174920012.26 | 174920012.26
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | ПНР |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 174920012.26
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 34984002.45
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 209904014.71
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
Заказчик |  | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  |  |  | А.Б. Степнов
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Генподрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
МВМ/03-07 = [Договор подряда]

## реестр октябрь
Заказчик: | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №1 от 31.10.2023 г. (Договор №МВМ/03-07 от 03 июля 2023г)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | остаток закупленных материалов с НДС | итого без НДС по данным тех заказчика | ЗУ-2,4% | ВЗиС-8,2% | всего без НДС | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс по данным тех заказчика
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 46422193.61 | 3806619.88 | 1205491.52 | 51434305.01 | 54078028.29 | 1.2 | 64893633.95 |  | 48144717 | 1155473 | 3947867 | 53248057 | 1.2 | 63897668.4
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 39353054.02 | 3226950.43 | 1021920.11 | 43601924.56 | 45843063.48 | 1.2 | 55011676.18 |  | 1325193 | 31805 | 108666 | 1465664 | 1.2 | 1758796.8
3 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 64381311.92 | 5279267.58 | 1671853.91 | 71332433.41 | 74998920.49 | 1.2 | 89998704.59 |  | 211726 | 5081 | 17362 | 234169 | #REF! | #REF!
| ИТОГО |  | 150156559.55 |  |  | 166368662.98 | 174920012.26 |  | 209904014.72 | 0 | 49681636 |  |  | 54947890 |  | #REF!
7

## КС2 №1
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Объект |  | 01-01-01 Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 1 | 2023-11-23 | 2023-07-03 | 2023-11-23
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За ноябрь, 2023 г.
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 46422.19 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 29718.716 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 12460.713 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1
Валка деревьев (АОСР 132-23-ВР2/3)
1 | 1 | 68-33-4 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 44 | 139.1385 |  | 274086.12 | 274086.12 |  | 15.341 | 675.004 | 701660.46 | 274086.12 |  |  | 675.004
|  |  | ШТ |  | 139.1385
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 279567.84
|  |  | Сметная прибыль | 54 % |  |  | 148006.5
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 701660.46
2 | 2 | 68-1-3 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 44 | 84.548 | 27.209 | 128802.08 | 112951.08 | 15851 | 6.8425 | 301.07 | 319777.78 | 112951.08 | 15851 | 9469.24 | 301.07 | 18.216
|  |  | ШТ |  | 57.339 | 4.807 |  |  | 9469.24 | 0.414 | 18.216
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 124868.73
|  |  | Сметная прибыль | 54 % |  |  | 66106.97
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 319777.78
1: 3; 1a: 3; 2: т01-01-01-007; 3: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого; 4: 191.91; Основная зарплата 5: 12.12; в т.ч. зарплата 7: 30795.8 | 30795.8
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 30795.8
1: 4; 1a: 4; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 239.36; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 317156.79 | 317156.79
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Демонтаж ограждений (АОСР 132-23-ВР2/2)
5 | 5 | 07-01-054-01 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м) К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 1.592 | 4857.4896 | 3920.1016 | 149439.46 | 66811.24 | 82628.22 | 105.8 | 168.4336 | 332752.32 | 66811.24 | 82628.22 | 33359.72 | 168.4336 | 55.9932
|  |  | 100 м |  | 937.388 | 468.05 |  |  | 33359.72 | 35.1716 | 55.9932
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 110188.06
|  |  | Сметная прибыль | 73 % |  |  | 73124.8
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 332752.32
1: 6; 1a: 6; 2: т01-01-01-003; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; 4: 64; Основная зарплата 5: 10.71; в т.ч. зарплата 7: 9075.2 | 9075.2
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 9075.2
7 | 7 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 21.76 | 3.28 | 3.28 | 945.04 |  | 945.04 |  |  | 945.04 |  | 945.04
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 945.04
8 | 8 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 5.44 | 49.427 | 49.427 | 3559.99 |  | 3559.99 |  |  | 3559.99 |  | 3559.99
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3559.99
1: 9; 1a: 9; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 79.2; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 104941.58 | 104941.58
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Демонтаж навеса 12х8 (АОСР 132-23-ВР2/2)
10 | 10 | 46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 3.648 | 1174.2535 | 798.652 | 99918.1 | 61343.6 | 38574.5 | 44.0335 | 160.6342 | 217476.12 | 61343.6 | 38574.5 | 20864.81 | 160.6342 | 36.4982
|  |  | 100 м3 строительного объема, включая подвал |  | 375.6015 | 127.7535 |  |  | 20864.81 | 10.005 | 36.4982
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 74809.65
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 42748.37
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 217476.12
11 | 11 | 46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 67.2 | 1912.935 | 1380.092 | 2775756.48 | 1535539.49 | 1227906.62 | 59.8345 | 4020.8784 | 4971577.95 | 1535539.49 | 1227906.62 |  | 4020.8784
|  |  | м3 |  | 510.393
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 1397340.94
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 798480.53
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4971577.95
12 | 12 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 134.4 | 3.28 | 3.28 | 5836.99 |  | 5836.99 |  |  | 5836.99 |  | 5836.99
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 5836.99
13 | 13 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 33.6 | 49.427 | 49.427 | 21988.18 |  | 21988.18 |  |  | 21988.18 |  | 21988.18
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 21988.18
1: 14; 1a: 14; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 67.2; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 89041.34 | 89041.34
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Демонтаж навеса 24х4 (АОСР 132-23-ВР2/2)
15 | 15 | 46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 3.648 | 1174.2535 | 798.652 | 99918.1 | 61343.6 | 38574.5 | 44.0335 | 160.6342 | 217476.12 | 61343.6 | 38574.5 | 20864.81 | 160.6342 | 36.4982
|  |  | 100 м3 строительного объема, включая подвал |  | 375.6015 | 127.7535 |  |  | 20864.81 | 10.005 | 36.4982
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 74809.65
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 42748.37
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 217476.12
16 | 16 | 46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 41.28 | 1912.935 | 1380.092 | 1705107.55 | 943259.97 | 754285.5 | 59.8345 | 2469.9682 | 3053969.3 | 943259.97 | 754285.5 |  | 2469.9682
|  |  | м3 |  | 510.393
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 858366.57
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 490495.18
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3053969.3
17 | 17 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 82.56 | 3.28 | 3.28 | 3585.58 |  | 3585.58 |  |  | 3585.58 |  | 3585.58
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3585.58
18 | 18 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 20.64 | 49.427 | 49.427 | 13507.02 |  | 13507.02 |  |  | 13507.02 |  | 13507.02
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 13507.02
1: 19; 1a: 19; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 41.28; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 54696.83 | 54696.83
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Демонтаж весовой
Частичный демонтаж здания склада №75 (АОСР 132-23-ВР2/1)
20 | 21 | 46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 82.533 | 3165.8695 | 2843.72 | 4297780.52 | 1190342.92 | 3107437.6 | 37.766 | 3116.9413 | 8536941.66 | 1190342.92 | 3107437.6 | 1774105.43 | 3116.9413 | 2993.5544
|  |  | 100 м3 строительного объема, включая подвал |  | 322.1495 | 480.1365 |  |  | 1774105.43 | 36.271 | 2993.5544
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 2697648
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 1541513.14
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 8536941.66
21 | 22 | 46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 53.72 | 1912.935 | 1380.092 | 2218952.95 | 1227517.58 | 981594.4 | 59.8345 | 3214.3093 | 3974303.09 | 1227517.58 | 981594.4 |  | 3214.3093
|  |  | м3 |  | 510.393
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 1117041
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 638309.14
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3974303.09
22 | 23 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 3144.7 | 3.28 | 3.28 | 136574.32 |  | 136574.32 |  |  | 136574.32 |  | 136574.32
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 136574.32
23 | 24 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 786.16 | 49.427 | 49.427 | 514470.97 |  | 514470.97 |  |  | 514470.97 |  | 514470.97
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 514470.97
1: 24; 1a: 25; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 1876.05; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 2485803.77 | 2485803.77
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Снос здания механического обезвоживания осадков (АОСР 132-23-ПОД/Оч.1)
25 | 26 | 46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 41.709 | 3165.8695 | 2843.72 | 2171932.77 | 601553.47 | 1570379.3 | 37.766 | 1575.1821 | 4314241.57 | 601553.47 | 1570379.3 | 896564.57 | 1575.1821 | 1512.8271
|  |  | 100 м3 строительного объема, включая подвал |  | 322.1495 | 480.1365 |  |  | 896564.57 | 36.271 | 1512.8271
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 1363287.42
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 779021.38
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4314241.57
26 | 27 | 46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 69.76 | 1912.935 | 1380.092 | 2881499.58 | 1594036.23 | 1274684.02 | 59.8345 | 4174.0547 | 5160971.39 | 1594036.23 | 1274684.02 |  | 4174.0547
|  |  | м3 |  | 510.393
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 1450572.97
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 828898.84
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 5160971.39
27 | 28 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.728 | 551.2295 | 551.2295 | 5313.15 |  | 5313.15 |  |  | 10149.37 |  | 5313.15 | 3504.51 |  | 6.7478
|  |  | 1000 м3 |  |  | 107.525 |  |  | 3504.51 | 9.269 | 6.7478
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 3224.15
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 1612.07
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 10149.37
1: 28; 1a: 29; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012; 71,90 = [704 / 1,2 / 8,16]; 4: 821; Основная зарплата 5: 72.7628; в т.ч. зарплата 7: 487460.54 | 487460.54
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
29 | 30 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1674.4 | 3.28 | 3.28 | 72719.19 |  | 72719.19 |  |  | 72719.19 |  | 72719.19
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 72719.19
30 | 31 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 418.6 | 49.427 | 49.427 | 273936.03 |  | 273936.03 |  |  | 273936.03 |  | 273936.03
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 273936.03
1: 31; 1a: 32; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 990.69; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 1312684.06 | 1312684.06
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Снос здания очистных сооружений 23х6 (АОСР 132-23-ПОД/Оч.1)
32 | 33 | 46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 7.48 | 3165.8695 | 2843.72 | 389509.63 | 107881.27 | 281628.36 | 37.766 | 282.4897 | 773706.55 | 107881.27 | 281628.36 | 160787.91 | 282.4897 | 271.3071
|  |  | 100 м3 строительного объема, включая подвал |  | 322.1495 | 480.1365 |  |  | 160787.91 | 36.271 | 271.3071
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 244488.95
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 139707.97
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 773706.55
33 | 34 | 46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 69.76 | 1912.935 | 1380.092 | 2881499.58 | 1594036.23 | 1274684.02 | 59.8345 | 4174.0547 | 5160971.39 | 1594036.23 | 1274684.02 |  | 4174.0547
|  |  | м3 |  | 510.393
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 1450572.97
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 828898.84
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 5160971.39
34 | 35 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.069 | 551.2295 | 551.2295 | 503.58 |  | 503.58 |  |  | 961.96 |  | 503.58 | 332.16 |  | 0.63956
|  |  | 1000 м3 |  |  | 107.525 |  |  | 332.16 | 9.269 | 0.63956
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 305.59
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 152.79
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 961.96
1: 35; 1a: 36; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012; 71,90 = [704 / 1,2 / 8,16]; 4: 69; Основная зарплата 5: 72.7628; в т.ч. зарплата 7: 40968.06 | 40968.06
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
36 | 37 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 413.26 | 3.28 | 3.28 | 17947.88 |  | 17947.88 |  |  | 17947.88 |  | 17947.88
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 17947.88
37 | 38 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 103.32 | 49.427 | 49.427 | 67613.64 |  | 67613.64 |  |  | 67613.64 |  | 67613.64
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 67613.64
1: 38; 1a: 39; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 249.39; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 330446.74 | 330446.74
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Демонтаж ж/б резервуара (АОСР 132-23-ПОД/Оч.1)
39 | 40 | 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 0.067 | 4218.699 | 4097.749 | 3987.18 | 349.78 | 3635.03 | 14.95 | 1.0016 | 6886.23 | 349.78 | 3635.03 | 1750.98 | 1.0016 | 2.8971
|  |  | 1000 м3 |  | 116.61 | 583.74 |  |  | 1750.98 | 43.24 | 2.8971
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 1932.7
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 966.35
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 6886.23
40 | 41 | 66-8-1 | Демонтаж чугунных люков К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 3 | 20.539 |  | 2758.59 | 2758.59 |  | 2.6105 | 7.8315 | 6427.52 | 2758.59 |  |  | 7.8315
|  |  | ШТ |  | 20.539
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 2455.15
|  |  | Сметная прибыль | 44 % |  |  | 1213.78
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 6427.52
41 | 42 | 46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара) К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 76.8 | 1197.5456 | 1190.4064 | 1234990.08 | 24546.82 | 1210443.26 | 0.8372 | 64.297 | 1418959.56 | 24546.82 | 1210443.26 | 104103.17 | 64.297 | 148.3776
|  |  | м3 |  | 7.1392 | 30.2772 |  |  | 104103.17 | 1.932 | 148.3776
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 117071.49
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 66897.99
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1418959.56
42 | 43 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.08 | 551.2295 | 551.2295 | 7882.14 |  | 7882.14 |  |  | 15056.76 |  | 7882.14 | 5199 |  | 10.0105
|  |  | 1000 м3 |  |  | 107.525 |  |  | 5199 | 9.269 | 10.0105
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 4783.08
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 2391.54
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 15056.76
1: 43; 1a: 44; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012; 71,90 = [704 / 1,2 / 8,16]; 4: 1003; Основная зарплата 5: 72.7628; в т.ч. зарплата 7: 595521.22 | 595521.22
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
44 | 45 | 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.003 | 4218.699 | 4097.749 | 59688.77 | 5236.29 | 54416.96 | 14.95 | 14.9948 | 103088.02 | 5236.29 | 54416.96 | 26212.44 | 14.9948 | 43.3697
|  |  | 1000 м3 |  | 116.61 | 583.74 |  |  | 26212.44 | 43.24 | 43.3697
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 28932.83
|  |  | Сметная прибыль | 46 % |  |  | 14466.42
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 103088.02
45 | 46 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 153.6 | 3.28 | 3.28 | 6670.85 |  | 6670.85 |  |  | 6670.85 |  | 6670.85
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 6670.85
46 | 47 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 38.4 | 49.427 | 49.427 | 25129.34 |  | 25129.34 |  |  | 25129.34 |  | 25129.34
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 25129.34
1: 47; 1a: 48; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 76.8; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 101761.54 | 101761.54
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Итого по акту: 01-01-01 Объекты по трассе жд путей. утв..
Прямые затраты | [6 empty] | 28514164.9
Стоимость материальных ресурсов (всего) | [6 empty] | 6015663.44
Эксплуатация машин | [6 empty] | 13094907.18
ЗП машинистов | [6 empty] | 3057118.75
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 9403594.28
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 46422193.61
Монтажные работы с НР и СП | [6 empty] | 0
Прочие работы с НР и СП | [6 empty] | 0
Накладные расходы | [6 empty] | 11402267.74
Сметная прибыль | [6 empty] | 6505760.97
Всего с НР и СП | [6 empty] | 46422193.61
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 3806619.88
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 50228813.49
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 1205491.52
Итого по акту | [6 empty] | 51434305.01
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 54078028.29
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## КС2 №2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Объект |  | 01-01-02 Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 2 | 2023-11-23 | 2023-07-03 | 2023-11-23
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Ноябрь, 2023 г.
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 39353.05 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 26211.415 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 10306.9019 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Корпус 121. Демонтажные работы. (АОСР №132-23-ПОД/1)
Демонтаж кровли (АОСР №132-23-ПОД/1)
1 | 1 | 46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 8 слоев | 15.4872 | 153.59 | 41.43 | 86262.62 | 77767.43 | 8495.19 | 14.38 | 222.7059 | 197470.04 | 77767.43 | 8495.19 |  | 222.7059
|  |  | 100 м2 |  | 112.16
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 70768.36
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 40439.06
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 197470.04
1: 2; 1a: 2; 2: т01-01-01-018; 3: Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг; 4: 16.85; Основная зарплата 5: 21.74; в т.ч. зарплата 7: 4850.1 | 4850.1
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4850.1
3 | 3 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 4.21 | 42.98 | 42.98 | 2395.74 |  | 2395.74 |  |  | 2395.74 |  | 2395.74
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2395.74
4 | 4 | 12-01-017-01 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8 | 15.4872 | 319.904 | 151.944 | 147613.3 | 116457.08 | 31156.22 | 19.44 | 301.0712 | 361060.47 | 116457.08 | 31156.22 | 12125.55 | 301.0712 | 24.0361
|  |  | 100 м2 |  | 167.96 | 17.488 |  |  | 12125.55 | 1.552 | 24.0361
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 140155.07
|  |  | Сметная прибыль | 57 % |  |  | 73292.1
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 361060.47
5 | 5 | 12-01-017-02 | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 К=МР*0*35; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*35 | 15.4872 | 316.4 | 74.48 | 183010.39 | 167738.15 | 15272.24 | 28 | 433.6416 | 472413.05 | 167738.15 | 15272.24 | 6600.8 | 433.6416 | 13.0092
|  |  | 100 м2 |  | 241.92 | 9.52 |  |  | 6600.8 | 0.84 | 13.0092
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:до 50мм
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 190029.46
|  |  | Сметная прибыль | 57 % |  |  | 99373.2
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 472413.05
6 | 6 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 111.5 | 3.28 | 3.28 | 4842.45 |  | 4842.45 |  |  | 4842.45 |  | 4842.45
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4842.45
7 | 7 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 27.88 | 42.98 | 42.98 | 15865.39 |  | 15865.39 |  |  | 15865.39 |  | 15865.39
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 15865.39
8 | 8 | 12-01-014-02 | Демонтаж утепления покрытий: керамзитом К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8 | 154.87 | 41.048 | 24.136 | 166750.08 | 117259.82 | 49490.26 | 2.168 | 335.7582 | 396668.2 | 117259.82 | 49490.26 | 21245.07 | 335.7582 | 42.1246
|  |  | м3 |  | 16.912 | 3.064 |  |  | 21245.07 | 0.272 | 42.1246
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 150970.33
|  |  | Сметная прибыль | 57 % |  |  | 78947.79
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 396668.2
1: 9; 1a: 9; 2: т01-01-01-038; 3: Погрузка при автомобильных перевозках заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.); 4: 61.95; Основная зарплата 5: 6.43; в т.ч. зарплата 7: 5273.8 | 5273.8
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 5273.8
1: 10; 1a: 10; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 294.26; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 389900.39 | 389900.39
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Демонтаж плит покрытия. (АОСР №132-23-ПОД/1)
11 | 11 | 07-05-011-08 | Установка панелей ребристых площадью: свыше 5 до 10 м2.Демонтаж. К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 1.68 | 2962.8416 | 1928.136 | 120711.84 | 77823.93 | 42887.91 | 114.08 | 191.6544 | 316800.04 | 77823.93 | 42887.91 | 22221.07 | 191.6544 | 36.9398
|  |  | 100 ШТ |  | 1034.7056 | 295.4396 |  |  | 22221.07 | 21.988 | 36.9398
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 116 % |  |  | 116052.2
|  |  | Сметная прибыль | 80 % |  |  | 80036
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 316800.04
1: 12; 1a: 12; 2: т01-01-01-003; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т; 4: 252; Основная зарплата 5: 10.71; в т.ч. зарплата 7: 35733.6 | 35733.6
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 35733.6
1: 13; 1a: 13; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 252; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 30169.44 | 30169.44
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 30169.44
1: 14; 1a: 14; 2: т01-01-02-003; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т; 4: 252; Основная зарплата 5: 10.71; в т.ч. зарплата 7: 35733.6 | 35733.6
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 35733.6
15 | 15 | 07-05-011-05 | Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 0.16 | 2850.4084 | 1363.2652 | 13540.64 | 10652.7 | 2887.94 | 160.08 | 25.6128 | 37214.72 | 10652.7 | 2887.94 | 1425.91 | 25.6128 | 2.3743
|  |  | 100 ШТ |  | 1487.1432 | 199.0604 |  |  | 1425.91 | 14.8396 | 2.3743
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 116 % |  |  | 14011.19
|  |  | Сметная прибыль | 80 % |  |  | 9662.89
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 37214.72
1: 16; 1a: 16; 2: т01-01-01-003; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т; 4: 20.6; Основная зарплата 5: 10.71; в т.ч. зарплата 7: 2921.08 | 2921.08
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2921.08
1: 17; 1a: 17; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 20.6; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 2466.23 | 2466.23
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2466.23
1: 18; 1a: 18; 2: т01-01-02-003; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т; 4: 20.6; Основная зарплата 5: 10.71; в т.ч. зарплата 7: 2921.08 | 2921.08
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2921.08
1: 19; 1a: 19; 2: т01-01-01-003; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т; 4: 272.6; Основная зарплата 5: 10.71; в т.ч. зарплата 7: 38654.68 | 38654.68
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 38654.68
1: 20; 1a: 20; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 112.49; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 149051.5 | 149051.5
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Демонтаж ферм и подкрановых балок (АОСР №132-23-ПОД/1)
21 | 21 | 07-01-022-16 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м / Демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 0.13 | 44960.3816 | 31809.9016 | 131288.31 | 76537.11 | 54751.2 | 1288 | 167.44 | 308693.85 | 76537.11 | 54751.2 | 20405.81 | 167.44 | 33.8133
|  |  | 100 ШТ |  | 13150.48 | 3506.0924 |  |  | 20405.81 | 260.1024 | 33.8133
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 106637.21
|  |  | Сметная прибыль | 73 % |  |  | 70768.33
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 308693.85
22 | 22 | 07-01-019-10 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м / демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 0.22 | 25958.0116 | 17616.3348 | 133473.37 | 82160.51 | 51312.86 | 854.68 | 188.0296 | 317261.3 | 82160.51 | 51312.86 | 18270.05 | 188.0296 | 30.279
|  |  | 100 ШТ |  | 8341.6768 | 1854.9408 |  |  | 18270.05 | 137.632 | 30.279
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 110473.62
|  |  | Сметная прибыль | 73 % |  |  | 73314.31
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 317261.3
1: 23; 1a: 23; 2: т01-01-01-005; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т; 4: 204.36; Основная зарплата 5: 10.15; в т.ч. зарплата 7: 27463.94 | 27463.94
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27463.94
1: 24; 1a: 24; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 204.36; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 24465.98 | 24465.98
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 24465.98
1: 25; 1a: 25; 2: т01-01-02-005; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т; 4: 204.36; Основная зарплата 5: 10.15; в т.ч. зарплата 7: 27463.94 | 27463.94
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27463.94
1: 26; 1a: 26; 2: т01-01-01-005; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т; 4: 204.36; Основная зарплата 5: 10.15; в т.ч. зарплата 7: 27463.94 | 27463.94
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27463.94
1: 27; 1a: 27; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 44.72; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 59254 | 59254
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 59254
Демонтаж м\к (АОСР №132-23-ПОД/1)
28 | 28 | 09-01-001-02 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т / Демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7*1,15 | 11.999 | 527.9029 | 379.9922 | 139825.07 | 79456.9 | 60368.17 | 15.3755 | 184.4906 | 290860.48 | 79456.9 | 60368.17 | 17985.3 | 184.4906 | 28.5912
|  |  | т |  | 147.9107 | 33.48 |  |  | 17985.3 | 2.3828 | 28.5912
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) металлических конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 93 % |  |  | 90621.25
|  |  | Сметная прибыль | 62 % |  |  | 60414.16
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 290860.48
29 | 29 | 09-03-029-01 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7*1,15 | 1.9 | 759.1069 | 540.4207 | 32196.94 | 18602.12 | 13594.82 | 23.2645 | 44.2026 | 69359.89 | 18602.12 | 13594.82 | 5373.98 | 44.2026 | 8.917
|  |  | т |  | 218.6863 | 63.1764 |  |  | 5373.98 | 4.6932 | 8.917
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) металлических конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 93 % |  |  | 22297.77
|  |  | Сметная прибыль | 62 % |  |  | 14865.18
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 69359.89
1: 30; 1a: 30; 2: т01-01-01-015; 3: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т; 4: 10.913; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 3226.43 | 3226.43
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3226.43
1: 31; 1a: 31; 2: т01-01-01-016; 3: Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т; 4: 2.767; Основная зарплата 5: 10.45; в т.ч. зарплата 7: 382.84 | 382.84
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 382.84
1: 32; 1a: 32; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 13.899; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 1663.99 | 1663.99
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1663.99
1: 33; 1a: 33; 2: т01-01-02-015; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т; 4: 10.913; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 3226.43 | 3226.43
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3226.43
1: 34; 1a: 34; 2: т01-01-02-016; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т; 4: 2.767; Основная зарплата 5: 10.45; в т.ч. зарплата 7: 382.84 | 382.84
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 382.84
Демонтаж монолитных участков (АОСР №132-23-ПОД/1)
35 | 35 | 46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 21.06 | 309.8465 | 184.598 | 152254.53 | 96924.23 | 51472.32 | 12.052 | 253.8151 | 290856.18 | 96924.23 | 51472.32 |  | 253.8151
|  |  | м3 |  | 102.7985
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 88201.05
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 50400.6
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 290856.18
36 | 36 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 52.65 | 42.98 | 42.98 | 29961.01 |  | 29961.01 |  |  | 29961.01 |  | 29961.01
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 29961.01
1: 37; 1a: 37; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 21.06; Основная зарплата 5: 162.3775; в т.ч. зарплата 7: 27904.5 | 27904.5
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27904.5
Демонтаж ж\б колонн (АОСР №132-23-ПОД/1)
38 | 38 | 07-01-011-06 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т / Демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 0.26 | 27962.9676 | 19484.542 | 165764.16 | 98690.57 | 67073.59 | 912.64 | 237.2864 | 392853.42 | 98690.57 | 67073.59 | 25401.92 | 237.2864 | 42.0346
|  |  | 100 ШТ |  | 8478.4256 | 2182.2584 |  |  | 25401.92 | 161.6716 | 42.0346
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 136501.74
|  |  | Сметная прибыль | 73 % |  |  | 90587.52
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 392853.42
39 | 39 | 07-01-011-05 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т / Демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 0.02 | 21953.1964 | 14320.904 | 10626.13 | 6833.95 | 3792.18 | 821.56 | 16.4312 | 26289.87 | 6833.95 | 3792.18 | 1725.47 | 16.4312 | 2.8553
|  |  | 100 ШТ |  | 7632.2924 | 1927.0412 |  |  | 1725.47 | 142.7656 | 2.8553
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 9415.36
|  |  | Сметная прибыль | 73 % |  |  | 6248.38
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 26289.87
40 | 40 | 06-03-008-01 | Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 8.8 | 750.2895 | 676.3035 | 107169.84 | 28199.25 | 78797.49 | 7.4405 | 65.4764 | 152295.82 | 28199.25 | 78797.49 | 4.49 | 65.4764
|  |  | м2 поверхности резки |  | 71.576 | 0.0115 |  |  | 4.49
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 28767.81
|  |  | Сметная прибыль | 58 % |  |  | 16358.17
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 152295.82
1: 41; 1a: 41; 2: 01.7.17.04-0002; 3: Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; 4: 8.8; Основная зарплата 5: 1094.48; в т.ч. зарплата 7: 78592.45 | 78592.45
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
1: 42; 1a: 42; 2: т01-01-01-005; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т; 4: 204; Основная зарплата 5: 10.15; в т.ч. зарплата 7: 27415.56 | 27415.56
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27415.56
1: 43; 1a: 43; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 204; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 24422.88 | 24422.88
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 24422.88
1: 44; 1a: 44; 2: т01-01-02-005; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т; 4: 204; Основная зарплата 5: 10.15; в т.ч. зарплата 7: 27415.56 | 27415.56
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27415.56
1: 45; 1a: 45; 2: т01-01-01-005; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т; 4: 204; Основная зарплата 5: 10.15; в т.ч. зарплата 7: 27415.56 | 27415.56
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 27415.56
1: 46; 1a: 46; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 82.64; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 109499.65 | 109499.65
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Демонтаж оконных проемов, ворот. (АОСР №132-23-ПОД/1)
47 | 47 | 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.12 | 1688.0965 | 278.2425 | 74819.46 | 70693.46 | 4126 | 174.271 | 195.1835 | 184527.27 | 70693.46 | 4126 | 6025.29 | 195.1835 | 9.9691
|  |  | 100 м2 |  | 1409.854 | 120.1635 |  |  | 6025.29 | 8.901 | 9.9691
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 69814.06
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 39893.75
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 184527.27
1: 48; 1a: 48; 2: т01-01-01-045; 3: Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика); 4: 2.67; Основная зарплата 5: 17.95; в т.ч. зарплата 7: 634.55 | 634.55
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 634.55
1: 49; 1a: 49; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 4.45; Основная зарплата 5: 162.3775; в т.ч. зарплата 7: 5896.25 | 5896.25
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
50 | 50 | 09-04-011-01 | Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7*1,15 | 1.76 | 2280.1625 | 1944.8961 | 71738.13 | 26417.39 | 45320.74 | 33.327 | 58.6555 | 124861.62 | 26417.39 | 45320.74 | 7855.83 | 58.6555 | 12.567
|  |  | т |  | 335.2664 | 99.6993 |  |  | 7855.83 | 7.1403 | 12.567
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) металлических конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 93 % |  |  | 31874.09
|  |  | Сметная прибыль | 62 % |  |  | 21249.4
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 124861.62
1: 51; 1a: 51; 2: т01-01-01-015; 3: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т; 4: 1.76; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 520.34 | 520.34
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 520.34
52 | 52 | т03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1.76 | 2.91 | 2.91 | 69.75 |  | 69.75 |  |  | 69.75 |  | 69.75
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 69.75
1: 53; 1a: 53; 2: т01-01-02-015; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т; 4: 1.76; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 520.34 | 520.34
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 520.34
Демонтаж сборных ж\б панелей (АОСР №132-23-ПОД/1)
54 | 54 | 07-04-005-01 | Демонтаж стеновых панелей: наружных К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,8*1,15 | 8.6814 | 7483.3536 | 6984.7412 | 996632.1 | 193793.85 | 802838.25 | 57.0492 | 495.2669 | 1488605.07 | 193793.85 | 802838.25 | 75043.84 | 495.2669 | 97.2803
|  |  | 100 м2 |  | 498.6124 | 193.0804 |  |  | 75043.84 | 11.2056 | 97.2803
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 110 % |  |  | 295721.46
|  |  | Сметная прибыль | 73 % |  |  | 196251.51
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1488605.07
1: 55; 1a: 55; 2: т01-01-01-004; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т; 4: 437.5; Основная зарплата 5: 10.4; в т.ч. зарплата 7: 60243.75 | 60243.75
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 60243.75
1: 56; 1a: 56; 2: т03-02-01-001; 3: Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км; 4: 437.5; Основная зарплата 5: 8.79; в т.ч. зарплата 7: 52377.5 | 52377.5
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 52377.5
1: 57; 1a: 57; 2: т01-01-02-004; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т; 4: 437.5; Основная зарплата 5: 10.4; в т.ч. зарплата 7: 60243.75 | 60243.75
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 60243.75
1: 58; 1a: 58; 2: т01-01-01-004; 3: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т; 4: 437.5; Основная зарплата 5: 10.4; в т.ч. зарплата 7: 60243.75 | 60243.75
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 60243.75
1: 59; 1a: 59; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 208.35; Основная зарплата 5: 162.3775; в т.ч. зарплата 7: 276063.75 | 276063.75
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 276063.75
Демонтаж кирпичных стен (АОСР №132-23-ПОД/1)
60 | 60 | 46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 179.99 | 140.944 | 68.5975 | 746450.93 | 582978.61 | 163472.32 | 8.165 | 1469.6183 | 1580110.35 | 582978.61 | 163472.32 |  | 1469.6183
|  |  | м3 |  | 72.3465
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 530510.54
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 303148.88
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1580110.35
61 | 61 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 265.46 | 3.28 | 3.28 | 11528.93 |  | 11528.93 |  |  | 11528.93 |  | 11528.93
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 11528.93
62 | 62 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 66.36 | 42.98 | 42.98 | 37762.82 |  | 37762.82 |  |  | 37762.82 |  | 37762.82
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 37762.82
1: 63; 1a: 63; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 179.99; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 238490.35 | 238490.35
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Демонтаж оконных и дверных блоков (АОСР №132-23-ПОД/1)
64 | 64 | 09-04-009-01 | Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м / демонтаж К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7*1,15 | 0.25 | 1593.8034 | 834.777 | 11258.51 | 8495.4 | 2763.11 | 74.3418 | 18.5854 | 25617.21 | 8495.4 | 2763.11 | 768.28 | 18.5854 | 1.2015
|  |  | т |  | 759.0264 | 68.6423 |  |  | 768.28 | 4.8059 | 1.2015
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) металлических конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 93 % |  |  | 8615.22
|  |  | Сметная прибыль | 62 % |  |  | 5743.48
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 25617.21
65 | 65 | 09-04-012-01 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы К=МР*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7*1,15 | 26 | 30.7671 | 11.6 | 26303.94 | 22310.86 | 3993.08 | 1.932 | 50.232 | 63747.07 | 22310.86 | 3993.08 | 1846 | 50.232 | 3.5581
|  |  | м2 |  | 19.167 | 1.5858 |  |  | 1846 | 0.13685 | 3.5581
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Демонтаж (разборка) металлических конструкций Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 93 % |  |  | 22465.88
|  |  | Сметная прибыль | 62 % |  |  | 14977.25
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 63747.07
66 | 66 | 46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 1.9 | 91.356 | 14.398 | 6908.48 | 6546.28 | 362.2 | 9.867 | 18.7473 | 16269.66 | 6546.28 | 362.2 |  | 18.7473
|  |  | 100 м2 |  | 76.958
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 5957.11
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 3404.07
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 16269.66
1: 67; 1a: 67; 2: т01-01-01-015; 3: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т; 4: 4.1; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 1212.17 | 1212.17
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1212.17
68 | 68 | т03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 4.1 | 2.91 | 2.91 | 162.48 |  | 162.48 |  |  | 162.48 |  | 162.48
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 162.48
Демонтаж пола (АОСР №132-23-ПОД/1)
69 | 69 | 68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 3.54 | 436.632 | 330.74 | 32284.02 | 16782.36 | 15501.66 | 13.455 | 47.6307 | 69146.54 | 16782.36 | 15501.66 | 6847.46 | 47.6307 | 12.0502
|  |  | 100 м3 |  | 105.892 | 43.2055 |  |  | 6847.46 | 3.404 | 12.0502
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 102 % |  |  | 24102.42
|  |  | Сметная прибыль | 54 % |  |  | 12760.1
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 69146.54
70 | 70 | 46-04-003-05 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 354 | 1863.1725 | 1376.7225 | 14162187.72 | 7709542.98 | 6452644.74 | 57.0285 | 20188.089 | 25186834.18 | 7709542.98 | 6452644.74 |  | 20188.089
|  |  | м3 |  | 486.45
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 7015684.11
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 4008962.35
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 25186834.18
71 | 71 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 708 | 3.28 | 3.28 | 30748.44 |  | 30748.44 |  |  | 30748.44 |  | 30748.44
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 30748.44
72 | 72 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 177 | 42.98 | 42.98 | 100723.62 |  | 100723.62 |  |  | 100723.62 |  | 100723.62
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 100723.62
1: 73; 1a: 73; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 354; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 469057.08 | 469057.08
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под колонны и стены здания (АОСР №132-23-ПОД/2)
74 | 74 | 46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15 | 173.39 | 1517.952 | 1488.008 | 3515010.63 | 69274.51 | 3415996.27 | 1.0465 | 181.4526 | 4034193.28 | 69274.51 | 3415996.27 | 293790.28 | 181.4526 | 418.7369
|  |  | м3 |  | 8.924 | 37.8465 |  |  | 293790.28 | 2.415 | 418.7369
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 91 % |  |  | 330388.96
|  |  | Сметная прибыль | 52 % |  |  | 188793.69
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 4034193.28
75 | 75 | т01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 346.8 | 3.28 | 3.28 | 15061.52 |  | 15061.52 |  |  | 15061.52 |  | 15061.52
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 15061.52
76 | 76 | т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 86.7 | 42.98 | 42.98 | 49337.5 |  | 49337.5 |  |  | 49337.5 |  | 49337.5
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 49337.5
1: 77; 1a: 77; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасност 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 173.39; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 229745.22 | 229745.22
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Раздел 2. Земляные работы.
Итого по акту: корр_01-01-02 Демонтаж. Цех. утв..
Прямые затраты | [6 empty] | 24183125.58
Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 2684355.72
ЗП машинистов | [6 empty] | 544962.4
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 9761939.45
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 39353054.02
Накладные расходы | [6 empty] | 9610036.27
Сметная прибыль | [6 empty] | 5559892.17
Всего с НР и СП | [6 empty] | 39353054.02
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 3226950.43
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 42580004.45
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 1021920.11
Итого по акту | [6 empty] | 43601924.56
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 45843063.48
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## КС3 №3
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Объект |  | 02-01-01 Верхнее строение пути
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер | МВМ/03-07
[9 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
[7 empty] | 3 | 2023-11-23 | 2023-07-03 | 2023-11-23
А К Т О П Р И Е М К Е Р А Б О Т
За Ноябрь, 2023 г.
[5 empty] | Сметная стоимость выполненных работ |  |  |  | 64381.31 |  | тыс. руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 4918.6207 |  | чел.-ч
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 2097.5349 |  | тыс. руб.
№ п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч
[5 empty] | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | основных рабочих
машинистов
[5 empty] | Основная зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на единицу | всего
1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел Сооружение земляного полотна (АОСР 131-23-ПЖ-09, АОСР 131-23-ПЖ-10, АОСР 131-23-ПЖ-12, АОСР 131-23-ПЖ-16АОСР 131-23-ПЖ-17, АОСР 131-23-ПЖ-18, АОСР 131-23-ПЖ-19, АОСР 131-23-ПЖ-20, АОСР 131-23-ПЖ-21, АОСР 131-23-ПЖ-28, АОСР 131-23-ПЖ-29, АОСР 131-23-ПЖ-33, АОСР 131-23-ПЖ-35, АОСР 131-23-ПЖ-39, АОСР 131-23-ПЖ-40, АОСР 131-23-ПЖ-41, АОСР 131-23-ПЖ-42, АОСР 131-23-ПЖ-43, АОСР 131-23-ПЖ-44, АОСР 131-23-ПЖ-49, АОСР 131-23-ПЖ-51, АОСР 131-23-ПЖ-52, АОСР 131-23-ПЖ-55, АОСР 131-23-ПЖ-57, АОСР 131-23-ПЖ-58
1 | 1 | 01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 4.37 | 5169.4622 | 5034.999 | 317106.07 | 25671.17 | 291319.01 | 16.8222 | 73.513 | 534730.06 | 25671.17 | 291319.01 | 140327.3 | 73.513 | 232.1781
|  |  | 1000 м3 |  | 131.2132 | 717.255 |  |  | 140327.3 | 53.13 | 232.1781
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.37 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 152718.59
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 64905.4
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 534730.06
2 | 2 | 01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,2*1,15*1,15; СП*0.85 | 2.27 | 1460.6748 |  | 148445.31 | 148445.31 |  | 187.266 | 425.0938 | 331033.05 | 148445.31 |  |  | 425.0938
|  |  | 100 м3 |  | 1460.6748
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Прил.1.12 п.3.187 Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 132116.33
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 50471.41
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 331033.05
3 | 3 | 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 2.27 | 531.2482 |  | 53989.63 | 53989.63 |  | 70.8331 | 160.7911 | 120396.87 | 53989.63 |  |  | 160.7911
|  |  | 100 м3 |  | 531.2482
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 89 % |  |  | 48050.77
|  |  | Сметная прибыль | 34 % |  |  | 18356.47
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 120396.87
4 | 4 | т03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 156.93 | 2.91 | 2.91 | 6219.14 |  | 6219.14 |  |  | 6219.14 |  | 6219.14
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 6219.14
1: 5; 1a: 5; 2: Цена поставщика ООО "Террус"; 3: Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности 162,38 = [1 590 / 1,2 / 8,16]; 4: 4597; Основная зарплата 5: 162.38; в т.ч. зарплата 7: 6091116.94 | 6091116.94
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
6 | 6 | 01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 3.64 | 26.1481 | 26.1481 | 1260.17 |  | 1260.17 |  |  | 2215.3 |  | 1260.17 | 728.55 |  | 1.2035
|  |  | 1000 м2 |  |  | 4.4706 |  |  | 728.55 | 0.33063 | 1.2035
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 670.27
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 284.86
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2215.3
7 | 7 | 01-01-111-01 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.91 | 975.8066 |  | 39755.04 | 39755.04 |  | 114.3962 | 104.1006 | 91873.9 | 39755.04 |  |  | 104.1006
|  |  | 1000 м2 |  | 975.8066
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 36574.64
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 15544.22
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 91873.9
8 | 8 | 01-01-109-01 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 1.86 | 1927.3919 | 1872.4156 | 50688.85 | 4578 | 46110.85 | 7.0489 | 13.111 | 80630.53 | 4578 | 46110.85 | 18260.81 | 13.111 | 30.2134
|  |  | 1000 м2 |  | 54.9763 | 219.2906 |  |  | 18260.81 | 16.2437 | 30.2134
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 21011.71
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 8929.97
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 80630.53
9 | 9 | 01-01-111-01 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.47 | 975.8066 |  | 20532.82 | 20532.82 |  | 114.3962 | 53.7662 | 47451.34 | 20532.82 |  |  | 53.7662
|  |  | 1000 м2 |  | 975.8066
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 92 % |  |  | 18890.19
|  |  | Сметная прибыль | 39,1 % |  |  | 8028.33
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 47451.34
10 | 10 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 5.9814 | 4855.1961 | 4690.2606 | 412935.34 | 40900.63 | 371439.26 | 19.044 | 113.9098 | 691604.58 | 40900.63 | 371439.26 | 65910.12 | 113.9098 | 119.3439
|  |  | 100 м3 |  | 152.7355 | 246.1287 |  |  | 65910.12 | 19.9525 | 119.3439
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 147 % |  |  | 157011.8
|  |  | Сметная прибыль | 113,9 % |  |  | 121657.44
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 691604.58
1: 11; 1a: 11; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Песок карьерный К=МР*1,012; 99,98 = [979 / 1,2 / 8,16]; 4: 657.954; Основная зарплата 5: 101.1798; в т.ч. зарплата 7: 543226.56 | 543226.56
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
12 | 12 | 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 12.11 | 7820.0192 | 7573.8425 | 1340258.5 | 124208.15 | 1214362.58 | 28.566 | 345.9343 | 2208585.49 | 124208.15 | 1214362.58 | 208611.7 | 345.9343 | 358.6074
|  |  | 100 м3 |  | 229.0967 | 384.7756 |  |  | 208611.7 | 29.6125 | 358.6074
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 147 % |  |  | 489245.18
|  |  | Сметная прибыль | 113,9 % |  |  | 379081.81
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2208585.49
1: 13; 1a: 13; 2: Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет”; 3: Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути К=МР*1,012; 493,16 = [4 829 / 1,2 / 8,16]; 4: 1526; Основная зарплата 5: 499.0779; в т.ч. зарплата 7: 6214604.48 | 6214604.48
м3
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Раздел 2. Демонтажные работы (АОСР 131-23-ПЖ-01, АОСР 131-23-ПЖ-02, АОСР 131-23-ПЖ-03, АОСР 131-23-ПЖ-04, АОСР 131-23-ПЖ-05, АОСР 131-23-ПЖ-32)
14 | 15 | 28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 4 | 490.659 | 147.223 | 69299.44 | 61502.52 | 7796.92 | 40.2615 | 161.046 | 177028.39 | 61502.52 | 7796.92 | 4085.88 | 161.046 | 7.866
|  |  | КОМПЛ |  | 343.436 | 22.816 |  |  | 4085.88 | 1.9665 | 7.866
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 71491.36
|  |  | Сметная прибыль | 55,25 % |  |  | 36237.59
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 177028.39
15 | 16 | 28-01-006-02 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 0.514 | 16598.1685 | 15841.7445 | 125215.44 | 17406.66 | 107808.78 | 83.398 | 42.8666 | 173929.08 | 17406.66 | 107808.78 | 12251.57 | 42.8666 | 18.5605
|  |  | КМ ПУТИ |  | 756.424 | 532.404 |  |  | 12251.57 | 36.11 | 18.5605
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 32327.47
|  |  | Сметная прибыль | 55,25 % |  |  | 16386.17
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 173929.08
16 | 17 | 28-01-007-01 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; СП*0.85 | 0.08 | 19443.004 | 5324.224 | 56207.24 | 50567.82 | 5639.42 | 1794 | 143.52 | 143000.62 | 50567.82 | 5639.42 | 2274.42 | 143.52 | 4.048
|  |  | КМ ПУТИ |  | 14118.78 | 635.03 |  |  | 2274.42 | 50.6 | 4.048
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 57598.04
|  |  | Сметная прибыль | 55,25 % |  |  | 29195.34
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 143000.62
1: 17; 1a: 18; 2: т01-01-01-026; 3: Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс; 4: 48.36; Основная зарплата 5: 8.39; в т.ч. зарплата 7: 5371.83 | 5371.83
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 5371.83
1: 18; 1a: 19; 2: т01-01-01-015; 3: Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления; 4: 7.81; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 2309.03 | 2309.03
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2309.03
19 | 20 | т03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 56.17 | 3.86 | 3.86 | 2952.86 |  | 2952.86 |  |  | 2952.86 |  | 2952.86
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,62; МР 13,62
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2952.86
1: 20; 1a: 21; 2: т01-01-02-015; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления; 4: 7.81; Основная зарплата 5: 22.33; в т.ч. зарплата 7: 2309.03 | 2309.03
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 2309.03
1: 21; 1a: 22; 2: т01-01-02-026; 3: Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс; 4: 48.36; Основная зарплата 5: 8.39; в т.ч. зарплата 7: 5371.83 | 5371.83
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 5371.83
1: 22; 1a: 24; 2: т01-01-01-008; 3: Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал; 4: 26.34; Основная зарплата 5: 10.88; в т.ч. зарплата 7: 3794.28 | 3794.28
1 Т ГРУЗА
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ЭММ 13,24; МР 13,24
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 3794.28
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути (АОСР 131-23-ПЖ-08, АОСР 131-23-ПЖ-22, АОСР 131-23-ПЖ-23, АОСР 131-23-ПЖ-24, АОСР 131-23-ПЖ-25, АОСР 131-23-ПЖ-30, АОСР 131-23-ПЖ-45, АОСР 131-23-ПЖ-46, АОСР 131-23-ПЖ-47, АОСР 131-23-ПЖ-53, АОСР 131-23-ПЖ-59)
23 | 28 | 28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 0.87 | 1778590.421 | 33867.73 | 13182295.48 | 496547.78 | 390115.61 | 1534.1 | 1334.667 | 14115937.22 | 496547.78 | 390115.61 | 71879.46 | 1334.667 | 131.5658
|  |  | КМ ПУТИ |  | 12748.371 | 1845.4337 |  |  | 71879.46 | 151.225 | 131.5658
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 619585.69
|  |  | Сметная прибыль | 55,25 % |  |  | 314056.05
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 14115937.22
1: 24; 1a: 29; 2: 25.1.05.05-0043; 3: Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1; 4: -1740; Основная зарплата 5: 351.2; в т.ч. зарплата 7: -4986474.6 | -4986474.6
м
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 25; 1a: 30; 2: АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.1); 3: Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) К=МР*1,012; 16 758,58 = [164 100 / 1,2 / 8,16]; 4: 113.1; Основная зарплата 5: 16959.683; в т.ч. зарплата 7: 15652023.23 | 15652023.23
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 26; 1a: 31; 2: 25.1.01.05-0011; 3: Шпалы деревянные пропитанные, тип I; 4: -1603; Основная зарплата 5: 287.6; в т.ч. зарплата 7: -3761952.46 | -3761952.46
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 27; 1a: 32; 2: АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3); 3: Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) К=МР*1,012; 245,10 = [2 400 / 1,2 / 8,16]; 4: 1603; Основная зарплата 5: 248.0412; в т.ч. зарплата 7: 3244504.06 | 3244504.06
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 28; 1a: 33; 2: 25.1.05.01-0002; 3: Накладка рельсовая двухголовая 2Р65; 4: -305.28; Основная зарплата 5: 145.3; в т.ч. зарплата 7: -361955.23 | -361955.23
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 29; 1a: 34; 2: АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2); 3: Накладка 1Р-65 (194 шт.) К=МР*1,012; 28 084,15 = [275 000 / 1,2 / 8,16]; 4: 5.723; Основная зарплата 5: 28421.1598; в т.ч. зарплата 7: 1327259.05 | 1327259.05
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 30; 1a: 35; 2: 25.1.05.02-0008; 3: Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65; 4: -1603; Основная зарплата 5: 66.4; в т.ч. зарплата 7: -868537.46 | -868537.46
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 31; 1a: 36; 2: 25.1.04.02-0001; 3: Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм; 4: -2.21; Основная зарплата 5: 11859; в т.ч. зарплата 7: -213860.46 | -213860.46
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 32; 1a: 37; 2: 25.1.04.07-0003; 3: Шурупы путевые, размер 24х170 мм; 4: -7.58; Основная зарплата 5: 11856; в т.ч. зарплата 7: -733326.8 | -733326.8
т
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 33; 1a: 38; 2: 25.1.06.19-0070; 3: Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710; 4: -1603; Основная зарплата 5: 5.5; в т.ч. зарплата 7: -71942.64 | -71942.64
ШТ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 34; 1a: 39; 2: АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.8); 3: Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) К=МР/1.2/8.16*1,012;; 4: 1603; Основная зарплата 5: 373.0923; в т.ч. зарплата 7: 4880221.29 | 4880221.29
КОМПЛ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
35 | 88 | 28-01-017-03 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50) К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 2 | 33421.1151 | 5516.6362 | 685691.86 | 102979.86 | 146080.52 | 123.7992 | 247.5985 | 908006.47 | 102979.86 | 146080.52 | 32371.5 | 247.5985 | 54.8837
|  |  | КОМПЛ |  | 1150.0989 | 361.5312 |  |  | 32371.5 | 27.4419 | 54.8837
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 147532.98
|  |  | Сметная прибыль | 55,25 % |  |  | 74781.63
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 908006.47
36 | 89 | 28-01-018-07 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50) К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 2 | 13265.1396 | 12721.9756 | 385512.82 | 48634.9 | 336877.92 | 58.4677 | 116.9355 | 538588.7 | 48634.9 | 336877.92 | 44561.98 | 116.9355 | 77.9988
|  |  | КОМПЛ |  | 543.164 | 497.6769 |  |  | 44561.98 | 38.9994 | 77.9988
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 101584.6
|  |  | Сметная прибыль | 55,25 % |  |  | 51491.28
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 538588.7
1: 37; 1a: 90; 2: ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.; 3: Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 К=МР/1.2/8.16*1,012;; 4: 1; Основная зарплата 5: 407404.4118; в т.ч. зарплата 7: 3324420 | 3324420
КОМПЛ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 38; 1a: 91; 2: ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.; 3: Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01, К=МР/1.2/8.16*1,012;; 4: 1; Основная зарплата 5: 407404.4118; в т.ч. зарплата 7: 3324420 | 3324420
КОМПЛ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 39; 1a: 92; 2: ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.; 3: Брус ж.б. пр. 2769 К=МР/1.2/8.16*1,012; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; 4: 2; Основная зарплата 5: 65627.0425; в т.ч. зарплата 7: 1071033.34 | 1071033.34
КОМПЛ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
40 | 93 | 28-01-017-06 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 3 | 30139.7004 | 5399.5519 | 897714.78 | 94903.26 | 214470.21 | 73.4517 | 220.355 | 1129118.31 | 94903.26 | 214470.21 | 45981.69 | 220.355 | 77.3662
|  |  | КОМПЛ |  | 706.5985 | 342.355 |  |  | 45981.69 | 25.7888 | 77.3662
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 153564.6
|  |  | Сметная прибыль | 55,25 % |  |  | 77838.93
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 1129118.31
41 | 94 | 28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; СП*0.85 | 3 | 12784.458 | 12365.49 | 547428.87 | 56271.6 | 491157.27 | 45.6395 | 136.9184 | 743980.83 | 56271.6 | 491157.27 | 63394.74 | 136.9184 | 110.6587
|  |  | КОМПЛ |  | 418.968 | 472.0031 |  |  | 63394.74 | 36.8862 | 110.6587
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 44,77; ЭММ 13,24; МР 8,16; ЗПМ 44,77
Поправка: Попр.Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б Попр.Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3
Поправка:При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Поправка:Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
|  |  | Накладные расходы | 109 % |  |  | 130436.31
|  |  | Сметная прибыль | 55,25 % |  |  | 66115.65
|  |  | Итого с НР и СП |  |  |  | 743980.83
1: 42; 1a: 95; 2: ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.; 3: Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 К=МР*1,012; 402 573,53 = [3 942 000 / 1,2 / 8,16]; 4: 1; Основная зарплата 5: 407404.4124; в т.ч. зарплата 7: 3324420 | 3324420
КОМПЛ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 43; 1a: 96; 2: ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.; 3: Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01 К=МР*1,012; 402 573,53 = [3 942 000 / 1,2 / 8,16]; 4: 1; Основная зарплата 5: 407404.4124; в т.ч. зарплата 7: 3324420 | 3324420
КОМПЛ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
1: 44; 1a: 97; 2: ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.; 3: Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 К=МР*1,012; 40 012,25 = [391 800 / 1,2 / 8,16]; 4: 3; Основная зарплата 5: 40492.397; в т.ч. зарплата 7: 991253.88 | 991253.88
КОМПЛ
ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МР 8,16
Итого по акту: корр_02-01-01 ПЖ эстакада утв..
Прямые затраты | [6 empty] | 60677538.84
Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 55657033.17
Эксплуатация машин | [6 empty] | 3633610.52
ЗП машинистов | [6 empty] | 710639.72
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 1386895.15
Строительные работы с НР и СП | [6 empty] | 64381311.92
Перевозка грузов | [6 empty] | 25375.14
Накладные расходы | [6 empty] | 2370410.53
Сметная прибыль | [6 empty] | 1333362.55
Всего с НР и СП | [6 empty] | 64381311.92
Временные здания и сооружения - 8,2% | [6 empty] | 5279267.58
Всего с ВЗиС | [6 empty] | 69660579.5
Производство работ в зимнее время - 2,4% | [6 empty] | 1671853.91
Итого по акту | [6 empty] | 71332433.41
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 1,0514 | [6 empty] | 74998920.49
|  | Сдал | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | Принял | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | А.Б. Степнов

## 43 02-01-01(2016)-100% (hidden)
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: |  | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1 Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01 | [8 empty] | по ОКПО | 07516652
Генподрядчик: |  | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80 | [8 empty] | по ОКПО | 79730368
Стройка: |  | Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап» открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», г.Калининград, Калининградская область
(наименование, адрес)
Объект: |  | Достроечная набережная №5 (Локальная смета № 02-01-01)
[5 empty] | (наименование) |  |  |  |  | ИГК |  | 00000000020956180093
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 2035000000122000001-2
[11 empty] | дата | 30 | мая | 2022
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  |  | номер | 1
[11 empty] | дата | 09 | июня | 2022
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  |  | номер | 4
[11 empty] | дата | 30 | ноября | 2022
Вид операции
[11 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[13 empty] | с | по
[7 empty] | АКТ |  |  |  | 43 | 2023-01-25 | 2022-12-20 | 2023-01-25
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ п.п. | № по смете | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Строительно-монтажные работы.
1 | 70 | ФЕР39-01-015-04 --------------------------------- Установка анкерных тяг в закрытой акватории при подачи элементов конструкций: с воды плавучим краном (1 т конструкций) | 19,22 | 2169,17 | 185,8 ---------- 263,68 | 1719,69 ---------- 146,45 | 41691,45 | 3571,08 ---------- 5067,93 | 33052,44 ---------- 2814,77 |  |  | 41691,45 | 3571,08 ---------- 5067,93 | 33052,44 ---------- 2814,77
|  | Накладные расходы от ФОТ(6385,85 руб.) |  | 90% |  |  | 5747,27 |  |  |  | 90% | 5747,27
|  | Сметная прибыль от ФОТ(6385,85 руб.) |  | 85% |  |  | 5427,97 |  |  |  | 85% | 5427,97
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52866,69 |  |  |  |  | 52866,69
2 | 71 | ФЕР39-Прил.39.1-4 --------------------------------- Исключать стоимость окраски из расценки: 39-01-015-04) | -19,22 | 139,86 | 62,7 ---------- 62,15 | 15,01 | -2688,11 | -1205,09 ---------- -1194,53 | -288,49 |  |  | -2688,11 | -1205,09 ---------- -1194,53 | -288,49
|  | Накладные расходы от ФОТ(-1205,09 руб.) |  | 90% |  |  | -1084,58 |  |  |  | 90% | -1084,58
|  | Сметная прибыль от ФОТ(-1205,09 руб.) |  | 85% |  |  | -1024,33 |  |  |  | 85% | -1024,33
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -4797,02 |  |  |  |  | -4797,02
3 | 72 | ФССЦ-201-0794 --------------------------------- Тяги анкерные (т) | 19,22 | 12783,19 | ---------- 12783,19 |  | 245692,91 | ---------- 245692,91 |  |  |  | 245692,91 | ---------- 245692,91
4 | 73 | ФЕР39-01-016-01 --------------------------------- Погрузка и перемещение на первый километр металлических конструкций плавучими средствами: в условиях закрытой акватории (1 т конструкций) | 19,22 | 129,77 | 1,64 | 128,13 ---------- 24,3 | 2494,18 | 31,52 | 2462,66 ---------- 467,05 |  |  | 2494,18 | 31,52 | 2462,66 ---------- 467,05
|  | Накладные расходы от ФОТ(498,57 руб.) |  | 90% |  |  | 448,71 |  |  |  | 90% | 448,71
|  | Сметная прибыль от ФОТ(498,57 руб.) |  | 85% |  |  | 423,78 |  |  |  | 85% | 423,78
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3366,67 |  |  |  |  | 3366,67
5 | 81 | ФЕР13-06-003-01 --------------------------------- Очистка поверхности щетками поверхностей анкерных тяг и распредпоясов до степени SA 2,5 перед антикоррозийным покрытием (1 м2 очищаемой поверхности) | 290,42 | 7,68 | 7,68 |  | 2230,43 | 2230,43 |  |  |  | 2230,43 | 2230,43
|  | Накладные расходы от ФОТ(2230,43 руб.) |  | 90% |  |  | 2007,39 |  |  |  | 90% | 2007,39
|  | Сметная прибыль от ФОТ(2230,43 руб.) |  | 70% |  |  | 1561,3 |  |  |  | 70% | 1561,3
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5799,12 |  |  |  |  | 5799,12
6 | 82 | ФЕР13-06-004-01 --------------------------------- То же, обеспыливание (1 м2 обеспыливаемой поверхности) | 290,42 | 1,12 | 0,85 | 0,27 | 325,27 | 246,86 | 78,41 |  |  | 325,27 | 246,86 | 78,41
|  | Накладные расходы от ФОТ(246,86 руб.) |  | 90% |  |  | 222,17 |  |  |  | 90% | 222,17
|  | Сметная прибыль от ФОТ(246,86 руб.) |  | 70% |  |  | 172,8 |  |  |  | 70% | 172,8
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 720,24 |  |  |  |  | 720,24
7 | 83 | ФЕР13-07-001-02 --------------------------------- То же, обезжиривание уйат-спиритом (100 м2 обезжириваемой поверхности) | 2,9 | 304,46 | 79,36 ---------- 222,44 | 2,66 ---------- 0,1 | 882,93 | 230,14 ---------- 645,08 | 7,71 ---------- 0,29 |  |  | 882,93 | 230,14 ---------- 645,08 | 7,71 ---------- 0,29
|  | Накладные расходы от ФОТ(230,43 руб.) |  | 90% |  |  | 207,39 |  |  |  | 90% | 207,39
|  | Сметная прибыль от ФОТ(230,43 руб.) |  | 70% |  |  | 161,3 |  |  |  | 70% | 161,3
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1251,62 |  |  |  |  | 1251,62
8 | 84 | ФЕР13-03-002-12 --------------------------------- То же, огрунтовка за один раз: грунтовкой эп-0263с (100 м2 окрашиваемой поверхности) --------------------------------- (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 2,9 | 1298,81 | 55,84 ---------- 1233,54 | 9,43 ---------- 0,1 | 3766,55 | 161,94 ---------- 3577,26 | 27,35 ---------- 0,29 |  |  | 3766,55 | 161,94 ---------- 3577,26 | 27,35 ---------- 0,29
|  | Накладные расходы от ФОТ(162,23 руб.) |  | 90% |  |  | 146,01 |  |  |  | 90% | 146,01
|  | Сметная прибыль от ФОТ(162,23 руб.) |  | 70% |  |  | 113,56 |  |  |  | 70% | 113,56
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4026,12 |  |  |  |  | 4026,12
9 | 85 | ФЕР13-03-004-01 --------------------------------- То же, окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436с за 4 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) --------------------------------- (За 4 раза ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 2,9 | 5594,32 | 110,92 ---------- 5416,08 | 67,32 ---------- 0,4 | 16223,53 | 321,67 ---------- 15706,63 | 195,23 ---------- 1,16 |  |  | 16223,53 | 321,67 ---------- 15706,63 | 195,23 ---------- 1,16
|  | Накладные расходы от ФОТ(322,83 руб.) |  | 90% |  |  | 290,55 |  |  |  | 90% | 290,55
|  | Сметная прибыль от ФОТ(322,83 руб.) |  | 70% |  |  | 225,98 |  |  |  | 70% | 225,98
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16740,06 |  |  |  |  | 16740,06
10 | 86 | ФЕР05-01-061-01 --------------------------------- Установка в сваи-оболочки арматурного каркаса (1 шт) | 12 | 439,47 | 33,37 ---------- 12,38 | 393,72 ---------- 45,36 | 5273,64 | 400,44 ---------- 148,56 | 4724,64 ---------- 544,32 |  |  | 5273,64 | 400,44 ---------- 148,56 | 4724,64 ---------- 544,32
|  | Накладные расходы от ФОТ(944,76 руб.) |  | 130% |  |  | 1228,19 |  |  |  | 130% | 1228,19
|  | Сметная прибыль от ФОТ(944,76 руб.) |  | 80% |  |  | 755,81 |  |  |  | 80% | 755,81
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7257,64 |  |  |  |  | 7257,64
11 | 87 | ФССЦ-204-0025 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм (т) | 0,32 | 7917 | ---------- 7917 |  | 2533,44 | ---------- 2533,44 |  |  |  | 2533,44 | ---------- 2533,44
12 | 88 | ФССЦ-204-0052 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 20-22 мм (т) | 0,32 | 1477,46 | ---------- 1477,46 |  | 472,79 | ---------- 472,79 |  |  |  | 472,79 | ---------- 472,79
13 | 89 | ФЕР05-01-062-01 --------------------------------- Устройство бетонной пробки в сваях-оболочках (1 м3 конструктивного объема свай) | 0,64 | 203,42 | 5,88 ---------- 150,2 | 47,34 ---------- 4,73 | 130,19 | 3,76 ---------- 96,13 | 30,3 ---------- 3,03 |  |  | 130,19 | 3,76 ---------- 96,13 | 30,3 ---------- 3,03
|  | Накладные расходы от ФОТ(6,79 руб.) |  | 130% |  |  | 8,83 |  |  |  | 130% | 8,83
|  | Сметная прибыль от ФОТ(6,79 руб.) |  | 80% |  |  | 5,43 |  |  |  | 80% | 5,43
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 144,45 |  |  |  |  | 144,45
14 | 90 | ФССЦ-401-0211 --------------------------------- Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), F300, W8 (м3) --------------------------------- (Тех. часть, п.п.4,5, тб.1,2 МАТ = 923,27+847,57*0,02*2) | 0,6528 ---------- (0,64*1,02) | 957,17 | ---------- 957,17 |  | 624,84 | ---------- 624,84 |  |  |  | 624,84 | ---------- 624,84
15 | 91 | ФЕР06-01-001-01 --------------------------------- Устройство бетонной подготовки под монолитный железобетон (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,24 | 58585,02 | 1404 ---------- 55590,49 | 1590,53 ---------- 243 | 14060,4 | 336,96 ---------- 13341,71 | 381,73 ---------- 58,32 |  |  | 14060,4 | 336,96 ---------- 13341,71 | 381,73 ---------- 58,32
|  | Накладные расходы от ФОТ(395,28 руб.) |  | 105% |  |  | 415,04 |  |  |  | 105% | 415,04
|  | Сметная прибыль от ФОТ(395,28 руб.) |  | 65% |  |  | 256,93 |  |  |  | 65% | 256,93
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14732,37 |  |  |  |  | 14732,37
16 | 92 | ФССЦ-401-0061 --------------------------------- Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) | -24,48 | 520 | ---------- 520 |  | -12729,6 | ---------- -12729,6 |  |  |  | -12729,6 | ---------- -12729,6
17 | 93 | ФССЦ-401-0063 --------------------------------- Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (м3) | 24,48 | 535,46 | ---------- 535,46 |  | 13108,06 | ---------- 13108,06 |  |  |  | 13108,06 | ---------- 13108,06
18 | 96 | ФЕР37-03-031-02 --------------------------------- Устройство оголовка кранами на гусеничном ходу (100 м3 железобетона в конструкции) | 0,81 | 172862,36 | 4600,94 ---------- 162311,27 | 5950,15 ---------- 446,72 | 140018,51 | 3726,76 ---------- 131472,13 | 4819,62 ---------- 361,84 |  |  | 140018,51 | 3726,76 ---------- 131472,13 | 4819,62 ---------- 361,84
|  | Накладные расходы от ФОТ(4088,6 руб.) |  | 120% |  |  | 4906,32 |  |  |  | 120% | 4906,32
|  | Сметная прибыль от ФОТ(4088,6 руб.) |  | 65% |  |  | 2657,59 |  |  |  | 65% | 2657,59
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 147582,42 |  |  |  |  | 147582,42
19 | 97 | ФССЦ-401-0011 --------------------------------- Бетон тяжелый, класс в30 (м400) (м3) | -81,29 | 790 | ---------- 790 |  | -64219,1 | ---------- -64219,1 |  |  |  | -64219,1 | ---------- -64219,1
20 | 98 | ФССЦ-204-0064 --------------------------------- Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т) | -1,04 | 6800 | ---------- 6800 |  | -7072 | ---------- -7072 |  |  |  | -7072 | ---------- -7072
21 | 99 | ФССЦ-204-0025 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса а-III, диаметром 20-22 мм (т) | -5,08 | 7917 | ---------- 7917 |  | -40218,36 | ---------- -40218,36 |  |  |  | -40218,36 | ---------- -40218,36
22 | 100 | ФССЦ-401-0211 --------------------------------- Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), F300, W8 (м3) --------------------------------- (Тех. часть, п.п.4,5, тб.1,2 МАТ = 923,27+847,57*0,02*2) | 82,29 | 957,17 | ---------- 957,17 |  | 78765,52 | ---------- 78765,52 |  |  |  | 78765,52 | ---------- 78765,52
23 | 105 | ФССЦ-204-0026 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм (т) | 1,06 | 7792,12 | ---------- 7792,12 |  | 8259,65 | ---------- 8259,65 |  |  |  | 8259,65 | ---------- 8259,65
24 | 106 | ФССЦ-204-0053 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 25-28 мм (т) | 1,06 | 1441,85 | ---------- 1441,85 |  | 1528,36 | ---------- 1528,36 |  |  |  | 1528,36 | ---------- 1528,36
25 | 107 | ФССЦ-204-0064 --------------------------------- Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т) | 1,02 | 6800 | ---------- 6800 |  | 6936 | ---------- 6936 |  |  |  | 6936 | ---------- 6936
26 | 108 | ФЕР37-03-056-01 --------------------------------- Устройство подкрановых балок монолитных кранами на гусеничном ходу (100 м3 железобетона в конструкции) | 2,738 | 126697,71 | 5745,53 ---------- 106833,27 | 14118,91 ---------- 1539,33 | 346898,33 | 15731,26 ---------- 292509,49 | 38657,58 ---------- 4214,69 |  |  | 346898,33 | 15731,26 ---------- 292509,49 | 38657,58 ---------- 4214,69
|  | Накладные расходы от ФОТ(19945,95 руб.) |  | 120% |  |  | 23935,14 |  |  |  | 120% | 23935,14
|  | Сметная прибыль от ФОТ(19945,95 руб.) |  | 65% |  |  | 12964,87 |  |  |  | 65% | 12964,87
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 383798,34 |  |  |  |  | 383798,34
27 | 109 | ФССЦ-204-0062 --------------------------------- Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно (т) | -1,62 | 5804 | ---------- 5804 |  | -9402,48 | ---------- -9402,48 |  |  |  | -9402,48 | ---------- -9402,48
28 | 110 | ФССЦ-204-0025 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса а-III, диаметром 20-22 мм (т) | -32,03 | 7917 | ---------- 7917 |  | -253581,51 | ---------- -253581,51 |  |  |  | -253581,51 | ---------- -253581,51
29 | 111 | ФССЦ-401-0211 --------------------------------- Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), F300, W8 (м3) --------------------------------- (Тех. часть, п.п.4,5, тб.1,2 МАТ = 923,27+847,57*0,02*2) | 277,91 | 957,17 | ---------- 957,17 |  | 266007,11 | ---------- 266007,11 |  |  |  | 266007,11 | ---------- 266007,11
30 | 114 | ФССЦ-204-0024 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм (т) | 4,27 | 7956,21 | ---------- 7956,21 |  | 33973,02 | ---------- 33973,02 |  |  |  | 33973,02 | ---------- 33973,02
31 | 115 | ФССЦ-204-0051 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 16-18 мм (т) | 4,36 | 1728,06 | ---------- 1728,06 |  | 7534,34 | ---------- 7534,34 |  |  |  | 7534,34 | ---------- 7534,34
32 | 116 | ФССЦ-204-0026 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм (т) | 11,32 | 7792,12 | ---------- 7792,12 |  | 88206,8 | ---------- 88206,8 |  |  |  | 88206,8 | ---------- 88206,8
33 | 117 | ФССЦ-204-0053 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 25-28 мм (т) | 11,32 | 1441,85 | ---------- 1441,85 |  | 16321,74 | ---------- 16321,74 |  |  |  | 16321,74 | ---------- 16321,74
34 | 118 | ФССЦ-204-0027 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм (т) | 18,33 | 7664 | ---------- 7664 |  | 140481,12 | ---------- 140481,12 |  |  |  | 140481,12 | ---------- 140481,12
35 | 119 | ФССЦ-204-0054 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 32-40 мм (т) | 18,33 | 1341,28 | ---------- 1341,28 |  | 24585,66 | ---------- 24585,66 |  |  |  | 24585,66 | ---------- 24585,66
36 | 170 | ФЕР37-03-066-14 --------------------------------- Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой: стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 80 т (1 шт.) | 3 | 6544,5 | 414,53 ---------- 5689,09 | 440,88 ---------- 50,63 | 19633,5 | 1243,59 ---------- 17067,27 | 1322,64 ---------- 151,89 |  |  | 19633,5 | 1243,59 ---------- 17067,27 | 1322,64 ---------- 151,89
|  | Накладные расходы от ФОТ(1395,48 руб.) |  | 120% |  |  | 1674,58 |  |  |  | 120% | 1674,58
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1395,48 руб.) |  | 65% |  |  | 907,06 |  |  |  | 65% | 907,06
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22215,14 |  |  |  |  | 22215,14
37 | 171 | ФССЦ-509-1243 --------------------------------- Тумба на швартовое усилие до 80 т ТСС (т) | 1,8537 | 6659,43 | ---------- 6659,43 |  | 12344,59 | ---------- 12344,59 |  |  |  | 12344,59 | ---------- 12344,59
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1151093,70 | 27031,32 1038590,56 | 85471,82 8617,65 |  |  | 1151093,70 | 27031,32 1038590,56 | 85471,82 8617,65
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 35648,97 |  |  |  |  | 35648,97
материалы | [6 empty] | 1038590,56 |  |  |  |  | 1038590,56
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 85471,82 |  |  |  |  | 85471,82
Накладные расходы | [6 empty] | 40153 |  |  |  |  | 40153
Сметная прибыль | [6 empty] | 24610,07 |  |  |  |  | 24610,07
Итоги по акту:
Металлические конструкции гидротехнических сооружений:
Материалы для строительных работ:
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Свайные работы:
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений:
Итого | [6 empty] | 1215856,77 |  |  |  |  | 1215856,77
Всего с учетом " СМР=7,38" | [11 empty] | 8973022,96
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1215856,77 |  |  |  |  | 8973022,96
Производство работ в зимнее время – 0,96% | [11 empty] | 86141
Итого с зимним удорожанием | [11 empty] | 9059164
Понижающий коэффициент 0,9833333333 | [11 empty] | 8908178
Индекс фактической инфляции К1= 1,25085 | [11 empty] | 11142794
Индекс фактической инфляции К2= 1,07521 | [11 empty] | 11980844
Индекс прогнозной инфляции К3= 1,0338 | [11 empty] | 12385797
ИТОГО | [11 empty] | 12385797
НДС 20% | [11 empty] | 2477159.4
ВСЕГО с НДС | [11 empty] | 14862956.4
| Сдал: | Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" Ю.А. Алексашин
(должность, подпись, Ф.И.О)
М.П.
| Принял: | Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» | [6 empty] | И.С. Самарин
(должность, подпись, Ф.И.О)
М.П.
Note on A30: Акт::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B30: Акт::<Номер позиции по смете>
Note on C30: Акт:: <Обоснование (код) позиции> --------------------------------- <Наименование (текстовая часть) расценки> (<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор> --------------------------------- <Обоснование коэффициентов> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.> <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ>
Note on D30: Акт::<Выполнено за период> ---------- (<Формула расчета физ. объема>)
Note on E30: Акт::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> <Нормы НР по позиции для баз.цен> <Нормы СП по позиции для баз.цен>
Note on F30: Акт::<ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> (<Формула базисной цены единицы МАТ>)
Note on G30: Акт::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on H30: Акт::<Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I30: Акт::<Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on J30: Акт::<Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on K30: Акт::<Индекс к ОЗП или ОЗП по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к МАТ или МАТ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> (<Формула текущей цены единицы МАТ>)
Note on L30: Акт::<Индекс к ЭММ или ЭММ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к ЗПМ или ЗПМ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> <Нормы НР по позиции при БИМ> <Нормы СП по позиции при БИМ>
Note on M30: Акт::<Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Сумма НР по позиции для БИМ> <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on N30: Акт::<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on O30: Акт::<Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>

## кс-3 январь-2 (hidden)
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322001
Инвестор: | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01 | [9 empty] | по ОКПО | 07516652
(организация, адрес, телефон, факс)
Генподрядчик: | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80 | [9 empty] | по ОКПО | 79730368
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: | Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап" АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград, Калининградская область.” Достроечная набережная №5 | [9 empty] | по ОКПО
ИГК | [11 empty] | 00000000020956180093
Договор подряда (контракт) | [10 empty] | номер | 2035000000122000001-2
[11 empty] | дата | 30 | мая | 2022
[6 empty] | Дополнительное соглашение |  |  |  |  | номер | 1
[11 empty] | дата | 09 | 06 | 2022
[6 empty] | Дополнительное соглашение |  |  |  |  | номер | 4
[11 empty] | дата | 30 | 11 | 2022
Вид операции
[5 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[5 empty] | 8 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 2023-01-21 |  | 2023-01-31
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ |  |  | с начала года |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | ВСЕГО | №1 июль | №2 август | №3 сентябрь | №4 октябрь | №5 ноябрь | №6 декабрь | №7 январь-1 | №8 январь-2 | №9 февраль
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ: | [14 empty] | 3343116 | 16959455 | 16778150 | 32470175 | #REF! | 6707148
1 | Акт №6. Локальная смета №01-01-01 ДОБ. Подготовительные работы. Набережная №5 |  |  | 59845 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 59845 |  | 59845 |  | 0
2 | Акт №2. Локальная смета №1. Разборка временной дороги. |  |  | 286013 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 286013 | 286013
3 | Акт №1. Акт №7.Акт №14.Акт №20 Локальная смета №01-02-01. Разборка существующих конструкций. Достроечная набережная №5 |  |  | 314815 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 314815 | 77654 | 228227 | 1417 | 7517
4 | Акт №3. Акт №12.Акт №26 Локальная смета №09-02-01 ДОБ. Плата за негативное воздействие при перемещении отходов производства и потребления на полигоне ТБО. |  |  | 1828452 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1828452 | 305724 | 466229 |  | 1056499
5 | Акт №8. Акт №21. Локальная смета №01-02-01 ДОБ. Разборка существующих конструкций. Достроечная набережная №5 |  |  | 624196 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 624196 |  | 37172 |  | 587024
6 | Акт №4. Акт №9. Акт №15. Акт №22.Акт №27. Акт №38.Акт №43. Локальная смета №02-01-01 Достроечная набережная №5 |  |  | 72873581 |  |  | 12387022 |  |  |  | 4019946 |  |  |  | 72873581 | 2561956 | 10931291 | 8862280 | 19693597 | 13037957 | 5399478 | 8367076 | 4019946
7 | Акт №10.Акт №16. Акт №23.Акт №28. Акт №39.Акт №44. Локальная смета №02-01-01 ДОБ. Достроечная набережная №5 |  |  | 24692666 |  |  | 530115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24692666 |  | 3522345 | 4771674 | 9028097 | 6140773 | 699662 | 530115
8 | Акт №5. Акт №11.Акт №17.Акт №29.Локальная смета №02-01-01 ДМ. Давальческие материалы. Достроечная набережная №5 |  |  | 3120454 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3120454 | 111769 | 128924 | 530207 | 0 | 2349554
9 | Акт №13 .Акт №35 Локальная смета №2 (ВЗиС). Устройство временной дороги (секция 15-18) |  |  | 1599618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1599618 |  | 1585422 |  |  | 14196
10 | Акт №18 . Локальная смета №3 (Непредвиденные расходы). Лидерное бурение под анкерные сваи в районе ТП153 |  |  | 2540351 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2540351 |  |  | 2540351
11 | Акт №19 . Локальная смета №4 (Временные здания и сооружения). Устройство площадки складирования для армирования ростверка. |  |  | 72221 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 72221 |  |  | 72221
12 | Акт №24. Акт №30. Локальная смета №02-01-02. Устройство покрытий.Набережная №5. |  |  | 1012231 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1012231 |  |  |  | 958566 | 53665
13 | Акт №25.Акт №31.Акт №40. Локальная смета №02-01-03 ДОБ. Устройство водозабора.Набережная №5. |  |  | 2896272 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2896272 |  |  |  | 1138875 | 1727675 | 29722
14 | Акт №32.Локальная смета №06-01-01 ДОБ. Сети водоснабжения. Набережная №5 |  |  | 263147 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 263147 |  |  |  |  | 263147
15 | Акт №33. Акт №41. Локальная смета №12-01-01. Выполнение статических испытаний свай при реконструкции гидротехнических сооружений. |  |  | 1227220 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1227220 |  |  |  |  | 818186 | 409034
16 | Акт №34. Акт № 42. Локальная смета №12-01-01 ДОБ. Выполнение статических испытаний свай при реконструкции гидротехнических сооружений. |  |  | 507755 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 507755 |  |  |  |  | 338503 | 169252
17 | Акт №36. Локальная смета №6 (Временные здания и сооружения).Устройство временной дороги (секция 9-14). |  |  | 1053296 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1053296 |  |  |  |  | 1053296
18 | Акт №37. Локальная смета №7 (Непредвиденные расходы).Устройство водоотлива. |  |  | 147125 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 147125 |  |  |  | 0 | 147125
19 | Акт №45. Локальная смета №8 (Временные здания и сооружения).Устройство зданий,предназначенных для производственных нужд работников строителей. |  |  | 336840 |  |  | 336840 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #REF! |  | 336840
17 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| ИТОГО |  |  | 115456098 |  |  | 13253977 |  |  |  | 4019946 |  |  |  | #REF! | 3343116 | 16959455 | 16778150 | 32470175 | #REF! | 6707148 | 9234031 | 4019946
Сумма НДС | [10 empty] | 803989.2 |  |  |  | #REF! | 668623.2 | 3391891 | 3355630 | 6494035 | #REF! | 1341429.6
Всего с учетом НДС 20 % | [10 empty] | 4823935.2 |  |  |  | #REF! | 4011739.2 | 20351346 | 20133780 | 38964210 | #REF! | 8048577.6
к оплате
Заказчик: | [14 empty] | 4100344.92
Генеральный директор АО "ПСЗ "Янтарь" | [10 empty] | И.С. Самарин
[5 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" | [10 empty] | Ю.А. Алексашин
[5 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## р январь-2 (hidden)
Заказчик: | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1 Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | "Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап" АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград, Калининградская область.” Достроечная набережная №5
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №8 от 31.01.2023 г. ( Контракт №2035000000122000001-2)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | № кс-2 | итого без НДС | ндс 20% | итого с ндс | проверка
1 | 02-01-01 | Достроечная набережная №5 | 46 | 4019946 | 803989.2 | 4823935.2 | 4823935.2 | 0
| ИТОГО |  |  | 4019946 | 803989.2 | 4823935.2 | 4823935.2 | 0
7

## 46_02-01-01(2016) (hidden)
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик: |  | АО «ПСЗ «Янтарь» 236005, Российская Федерация, г. Калининград, площадь Гуськова, д. 1 Тел./Факс. 8 (4012) 61-30-01 | [8 empty] | по ОКПО | 07516652
Генподрядчик: |  | ООО "Концерн Ленпромстрой" 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", наб.реки Фонтанки, д.113, лит. А,пом.18-Н, офис 33 тел. (812) 327-22-80 | [8 empty] | по ОКПО | 79730368
Стройка: |  | Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов энергокоммуникаций и производств - 2 этап» открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», г.Калининград, Калининградская область
(наименование, адрес)
Объект: |  | Достроечная набережная №5 (Локальная смета № 02-01-01)
[5 empty] | (наименование) |  |  |  |  | ИГК |  | 00000000020956180093
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 2035000000122000001-2
[11 empty] | дата | 30 | мая | 2022
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  |  | номер | 1
[11 empty] | дата | 09 | июня | 2022
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  |  | номер | 4
[11 empty] | дата | 30 | ноября | 2022
Вид операции
[11 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[13 empty] | с | по
[7 empty] | АКТ |  |  |  | 46 | 2023-01-31 | 2023-01-21 | 2023-01-31
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ п.п. | № по смете | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Строительно-монтажные работы.
1 | 108 | ФЕР37-03-056-01 --------------------------------- Устройство подкрановых балок монолитных кранами на гусеничном ходу (100 м3 железобетона в конструкции) | 1,548 | 126697,71 | 5745,53 ---------- 106833,27 | 14118,91 ---------- 1539,33 | 196128,06 | 8894,08 ---------- 165377,91 | 21856,07 ---------- 2382,88 |  |  | 196128,06 | 8894,08 ---------- 165377,91 | 21856,07 ---------- 2382,88
|  | Накладные расходы от ФОТ(11276,96 руб.) |  | 120% |  |  | 13532,35 |  |  |  | 120% | 13532,35
|  | Сметная прибыль от ФОТ(11276,96 руб.) |  | 65% |  |  | 7330,02 |  |  |  | 65% | 7330,02
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 216990,43 |  |  |  |  | 216990,43
2 | 109 | ФССЦ-204-0062 --------------------------------- Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно (т) | -0,91 | 5804 | ---------- 5804 |  | -5281,64 | ---------- -5281,64 |  |  |  | -5281,64 | ---------- -5281,64
3 | 110 | ФССЦ-204-0025 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса а-III, диаметром 20-22 мм (т) | -18,11 | 7917 | ---------- 7917 |  | -143376,87 | ---------- -143376,87 |  |  |  | -143376,87 | ---------- -143376,87
4 | 111 | ФССЦ-401-0211 --------------------------------- Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), F300, W8 (м3) --------------------------------- (Тех. часть, п.п.4,5, тб.1,2 МАТ = 923,27+847,57*0,02*2) | 157,12 | 957,17 | ---------- 957,17 |  | 150390,55 | ---------- 150390,55 |  |  |  | 150390,55 | ---------- 150390,55
5 | 114 | ФССЦ-204-0024 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм (т) | 2,42 | 7956,21 | ---------- 7956,21 |  | 19254,03 | ---------- 19254,03 |  |  |  | 19254,03 | ---------- 19254,03
6 | 115 | ФССЦ-204-0051 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 16-18 мм (т) | 2,46 | 1728,06 | ---------- 1728,06 |  | 4251,03 | ---------- 4251,03 |  |  |  | 4251,03 | ---------- 4251,03
7 | 116 | ФССЦ-204-0026 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм (т) | 6,4 | 7792,12 | ---------- 7792,12 |  | 49869,57 | ---------- 49869,57 |  |  |  | 49869,57 | ---------- 49869,57
8 | 117 | ФССЦ-204-0053 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 25-28 мм (т) | 6,4 | 1441,85 | ---------- 1441,85 |  | 9227,84 | ---------- 9227,84 |  |  |  | 9227,84 | ---------- 9227,84
9 | 118 | ФССЦ-204-0027 --------------------------------- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм (т) | 10,36 | 7664 | ---------- 7664 |  | 79399,04 | ---------- 79399,04 |  |  |  | 79399,04 | ---------- 79399,04
10 | 119 | ФССЦ-204-0054 --------------------------------- Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 32-40 мм (т) | 10,36 | 1341,28 | ---------- 1341,28 |  | 13895,66 | ---------- 13895,66 |  |  |  | 13895,66 | ---------- 13895,66
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 373757,27 | 8894,08 343007,12 | 21856,07 2382,88 |  |  | 373757,27 | 8894,08 343007,12 | 21856,07 2382,88
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 11276,96 |  |  |  |  | 11276,96
материалы | [6 empty] | 343007,12 |  |  |  |  | 343007,12
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 21856,07 |  |  |  |  | 21856,07
Накладные расходы | [6 empty] | 13532,35 |  |  |  |  | 13532,35
Сметная прибыль | [6 empty] | 7330,02 |  |  |  |  | 7330,02
Итоги по акту:
Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений:
Материалы для строительных работ:
Итого | [6 empty] | 394619,64 |  |  |  |  | 394619,64
Всего с учетом " СМР=7,38" | [11 empty] | 2912292,94
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 394619,64 |  |  |  |  | 2912292,94
Производство работ в зимнее время – 0,96% | [11 empty] | 27958
Итого с зимним удорожанием | [11 empty] | 2940251
Понижающий коэффициент 0,9833333333 | [11 empty] | 2891247
Индекс фактической инфляции К1= 1,25085 | [11 empty] | 3616516
Индекс фактической инфляции К2= 1,07521 | [11 empty] | 3888514
Индекс прогнозной инфляции К3= 1,0338 | [11 empty] | 4019946
ИТОГО | [11 empty] | 4019946
НДС 20% | [11 empty] | 803989.2
ВСЕГО с НДС | [11 empty] | 4823935.2
| Сдал: | Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" Ю.А. Алексашин
(должность, подпись, Ф.И.О)
М.П.
| Принял: | Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» | [6 empty] | И.С. Самарин
(должность, подпись, Ф.И.О)
М.П.
Note on A30: Акт::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B30: Акт::<Номер позиции по смете>
Note on C30: Акт:: <Обоснование (код) позиции> --------------------------------- <Наименование (текстовая часть) расценки> (<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор> --------------------------------- <Обоснование коэффициентов> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.> <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ>
Note on D30: Акт::<Выполнено за период> ---------- (<Формула расчета физ. объема>)
Note on E30: Акт::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> <Нормы НР по позиции для баз.цен> <Нормы СП по позиции для баз.цен>
Note on F30: Акт::<ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> (<Формула базисной цены единицы МАТ>)
Note on G30: Акт::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on H30: Акт::<Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I30: Акт::<Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on J30: Акт::<Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах с учетом к-тов к итогам (игнор.тек.ур.ц.)>
Note on K30: Акт::<Индекс к ОЗП или ОЗП по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к МАТ или МАТ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> (<Формула текущей цены единицы МАТ>)
Note on L30: Акт::<Индекс к ЭММ или ЭММ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> ---------- <Индекс к ЗПМ или ЗПМ по позиции на единицу, если позиция в ТЦ> <Нормы НР по позиции при БИМ> <Нормы СП по позиции при БИМ>
Note on M30: Акт::<Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Сумма НР по позиции для БИМ> <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on N30: Акт::<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on O30: Акт::<Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>

## М-29 нояб (hidden)
Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком
по Контракту № 2035000000122000001-2 от « 30 » мая 2022 года
г. Калининград | [30 empty] | «25» октября 2022 г.
Генеральным подрядчиком были получены от Заказчика и использованы при выполнении работ за период материалы в следующем объеме:
№ | Наименование вида работ | № и дата накладной | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб., без НДС | Получено материалов от Заказчика |  | Фактически использовано материалов (кс2 №4 от 25.07.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №5 от 25.07.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №9 от 25.08.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №10 от 25.08.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №11 от 25.08.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №15 от 25.09.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №16 от 25.09.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №17 от 25.09.2022г.) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №23 от 25.10.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №28 от 25.11.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №29 от 25.11.2022г. ) |  | Фактически использовано материалов (кс2 №31 от 25.11.2022г. ) |  | Остатки не использованных материалов
[5 empty] | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | [6 empty] | Кол-во | Сумма, руб.
1 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=13,2м, 112шт | №1 от 25.07.2022г. | т | 43001 | 162.333 | 6980481.33 | 56.1756 | 2415608.44 | 39.4745 | 1697440.91 | 21.136 | 908869.14 |  | 0 | 45.547 | 1958564.83 | [14 empty] | 0 | 0 | П.20 | ЗАКРЫТО
2 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=18,5м, 32 шт | №1 от 25.07.2022г. | т | 43001 | 65.282 | 2807191.28 | 63.8354 | 2744987.5 |  | 0 | 1.447 | 62222.45 |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | П.4
3 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=13,2м, 40шт | №2 от 25.08.2022г. | т | 43001 | 57.977 | 2493068.98 |  | 0 |  | 0 | 3.1565 | 135730.98 |  | 0 |  | 0 | 5.379 | 231302.38 | 24.166 | 1039162.17 | 25.276 | 1086893.28 | [8 empty] | 0 | 0
4 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=18,5м, 114 шт | №2 от 25.08.2022г. | т | 43001 | 232.56 | 10000312.56 |  | 0 |  | 0 | 103.9982 | 4472024.71 | 99.1477 | 4263448.53 |  | 0 |  | 0 | 29.414 | 1264831.41 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=16,2м, 256 шт | №3 от 25.09.2022г. | т | 43001 | 460.831 | 19816193.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.989 | 85528.99 | 162.134 | 6971924.13 | 52.0622 | 2238726.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0
6 | Шпунт Ларсена Л5-УМ L=18,5м, 38 шт | №3 от 25.09.2022г. | т | 43001 | 77.532 | 3333953.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77.532 | 3333953.53 | [10 empty] | 0 | 0
7 | Коробчатые сваи из шпунта Ларсена Л5-УМ L=16,2м, 14 шт | №4 от 25.09.2022г. | т | 43001 | 50.722 | 2181096.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 15.639 | 672492.639 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого: |  |  |  |  | 1107.24 | 47612298.23 | 120.01 | 5160595.94 | 39.474 | 1697440.91 | 129.738 | 5578847.28 | 99.148 | 4263448.53 | 45.547 | 1958564.83 | 5.379 | 231302.38 | 133.101 | 5723476.1 | 187.41 | 8058817.41 | 52.0622 | 2238726.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Заказчик:
Генеральный директор АО "ПСЗ "Янтарь" | [7 empty] | И.С. Самарин
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" | [7 empty] | Ю.А. Алексашин
[5 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.