## НВК5
№ | Расценка | Объем | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед. | Сумма по смете | Кол-во по ИД | Кол-во в КС | Сумма по КС | Примечания
Раздел 1. Ливневая канализация (перенос колодца 14)
Земляные работы
1 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=(21,59-0,48-9,49) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.012 | 77589.1667 | 931.07 |  |  | 0
2 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=0,48 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0048 | 393106.25 | 1886.91 |  |  | 0
3 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=9,49 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0949 | 376635.3003 | 35742.69 |  |  | 0
4 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(21,59-9,49*0,03) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.021 | 17004.2857 | 357.09 |  |  | 0
5 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=(9,49*0,03) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.003 | 96180 | 288.54 |  |  | 0
Демонтажные работы
6 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=1,46 / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж | 10 м3 | 0.146 | 145670.137 | 21267.84 |  |  | 0
7 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=(0,45+0,25+0,6+0,4+0,2+0,492)*0,8+0,12 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2.034 | 43.4169 | 88.31 |  |  | 0
8 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=(0,45+0,25+0,6+0,4+0,2+0,492)*0,2+16,2/1000 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.495 | 569.1919 | 281.75 |  |  | 0
9 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Объем=(120+16,2)/1000 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 0.1362 | 40.0147 | 5.45 |  |  | 0
10 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1.46 | 162.3767 | 237.07 |  |  | 0
Устройство колодцев канализационных д.1000
11 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18+0,1+0,24+0,16+0,02+0,05+0,55) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.13 | 309982 | 40297.66 |  |  | 0
12 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 |  | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 1 | 1758.32 | 1758.32 |  |  | 0
13 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 |  | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 1 | 1432.65 | 1432.65 |  |  | 0
14 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 1 | 2954.74 | 2954.74 |  |  | 0
15 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 1 | 1982.39 | 1982.39 |  |  | 0
16 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 1 | 256.47 | 256.47 |  |  | 0
17 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 1 | 641.05 | 641.05 |  |  | 0
18 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 1 | 4863.69 | 4863.69 |  |  | 0
19 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 |  | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0162 | 85745.679 | 1389.08 |  |  | 0
20 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,669*2 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 4.2 | 12624.65 | 53023.53 |  |  | 0
21 | ФЕР16-07-006-04 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм/ прим. 600 | шт | 2 | 6428.705 | 12857.41 |  |  | 0
22 | ФССЦ-24.3.05.07-0025 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм | шт | 2 | 11705.845 | 23411.69 |  |  | 0
23 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=7,76 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.0776 | 34196.3918 | 2653.64 |  |  | 0
24 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.018624 | 176239.2612 | 3282.28 |  |  | 0
25 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.0027 | 96981.4815 | 261.85 |  |  | 0
Раздел 2. Ливневая канализация (уч.15-15А-15Б-15В-15Г-16-17-17А-18-19-20-22, подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д2-12А новый)
Вынос сетей от колодца 15 до колодца 17А(нов.)
Земляные работы под колодцы
26 | ФЕР01-01-006-02 | Объем=(197,77-0,96-5,1-25,23-49,27) / 1000 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.11721 | 80740.7218 | 9463.62 |  |  | 0
27 | ФЕР01-01-018-02 | Объем=49,27 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.04927 | 99284.5545 | 4891.75 |  |  | 0
28 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=0,96 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0096 | 393005.2083 | 3772.85 |  |  | 0
29 | ФЕР01-02-063-02 | Объем=5,1 / 100 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.051 | 383313.1373 | 19548.97 |  |  | 0
30 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=25,23 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.2523 | 376634.7998 | 95024.96 |  |  | 0
31 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(179,79*0,97) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.174 | 17012.5287 | 2960.18 |  |  | 0
32 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=(179,79*0,03) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.054 | 96250.5556 | 5197.53 |  |  | 0
33 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 49.27 | 1325.0203 | 65283.75 |  |  | 0
34 | ФЕР01-02-067-05 | Объем=(3,2*4*(4,57+3,96+3,89+3,65+3,5)+2,2*4*(2,71+2,9)+0,15*7) / 100 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | 100 м2 | 3.01 | 68955.0465 | 207554.69 |  |  | 0
Земляные работы под траншеи
35 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=(765,74-8,53-14,54-94,3) / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.64837 | 124555.3156 | 80757.93 |  |  | 0
36 | ФЕР01-02-055-08 | Объем=8,53 / 100 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0853 | 350518.2884 | 29899.21 |  |  | 0
37 | ФЕР01-02-063-02 | Объем=14,54 / 100 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1454 | 383304.8143 | 55732.52 |  |  | 0
38 | ФЕР01-02-063-02 | Объем=94,3 / 100 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.943 | 383306.4687 | 361458 |  |  | 0
39 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 648.37 | 1325.0208 | 859103.73 |  |  | 0
40 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=35,96 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 3.596 | 14730.4839 | 52970.82 |  |  | 0
41 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=99,5 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.995 | 96253.005 | 95771.74 |  |  | 0
42 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=111,26 / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.111 | 17011.8018 | 1888.31 |  |  | 0
43 | ФЕР01-02-005-01 | Объем=498,23 / 100 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 4.9823 | 21446.2838 | 106851.82 |  |  | 0
44 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 697.06 | 825.6268 | 575511.42 |  |  | 0
45 | ФЕР01-02-066-02 | Объем=(45,1*(2,585+0,15)*2+20,6*(2,785+0,15)*2+26,3*(2,785+0,15)*2+5,9*(3,575+0,15)*2+29,4*(3,77+0,15)*2+30*(3,925+0,15)*2+20,2*(4,145+0,15)*2) / 100 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых | 100 м2 | 12.145 | 25351.6657 | 307895.98 |  |  | 0
46 | ФССЦ-11.2.13.04-0011 |  | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 267.19 | 289.9248 | 77465 |  |  | 0
Демонтажные работы
47 | ФЕРр66-2-3 | Объем=230 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм/применит. | 100 м | 2.3 | 165487.5174 | 380621.29 |  |  | 0
48 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(1,8+1+4,8+1,6+0,2+0,5+0,36+0,2+0,48) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж | 10 м3 | 1.094 | 194227.2669 | 212484.63 |  |  | 0
49 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=(10,94*2,5+1,2+0,168+21,321)*0,8 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 40.031 | 43.4266 | 1738.41 |  |  | 0
50 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=(10,94*2,5+1,2+0,168+21,321)*0,2 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10.008 | 569.0498 | 5695.05 |  |  | 0
51 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Объем=1,2+0,168+21,321 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 22.689 | 39.6311 | 899.19 |  |  | 0
52 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 10.94 | 1325.0229 | 14495.75 |  |  | 0
Устройство футляров
53 | ФЕР22-01-015-03 | Объем=(11,5+19,5) / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 0.31 | 166709.5484 | 51679.96 |  |  | 0
54 | ФССЦ-23.5.01.08-0027 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 31.31 | 7522.7042 | 235535.87 |  |  | 0
55 | ФЕР22-02-006-11 | Объем=31/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.031 | 324795.4839 | 10068.66 |  |  | 0
56 | ФЕР22-02-005-11 | Объем=31/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.031 | 270553.2258 | 8387.15 |  |  | 0
57 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 |  | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.076 | 358896.1842 | 27276.11 |  |  | 0
58 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 5.89 | 100.9406 | 594.54 |  |  | 0
59 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 4.62 | 9007.342 | 41613.92 |  |  | 0
60 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -4.6893 | 3780.5237 | -17728.01 |  |  | 0
61 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 4.69 | 4241.565 | 19892.94 |  |  | 0
62 | ФЕР22-05-005-05 | Объем=31 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.31 | 154313.7419 | 47837.26 |  |  | 0
63 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм | шт | 10 | 87.149 | 871.49 |  |  | 0
64 | ФЕР22-05-004-02 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм | футляр | 2 | 9266.45 | 18532.9 |  |  | 0
Прокладка трубопровода
65 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=4,73 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.473 | 15164.0381 | 7172.59 |  |  | 0
66 | Цена ПоставщикаООО "Генпоставка” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 5.9125 | 2685.5611 | 15878.38 |  |  | 0
67 | ФЕР23-01-020-04 | Объем=215 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 2.15 | 62433.2047 | 134231.39 |  |  | 0
68 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 215 | 2877.2976 | 618618.98 |  |  | 0
Устройство колодцев 15а,15б,15г,16,17,17а,18
69 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18*4+0,1*5+0,24*7+0,16*10,05*1+0,55+0,56+0,56) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.6178 | 309978.9252 | 191504.98 |  |  | 0
70 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 |  | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 4 | 1758.3175 | 7033.27 |  |  | 0
71 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 |  | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 5 | 1432.652 | 7163.26 |  |  | 0
72 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 7 | 2954.7357 | 20683.15 |  |  | 0
73 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 1 | 1982.39 | 1982.39 |  |  | 0
74 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 1 | 641.05 | 641.05 |  |  | 0
75 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 4 | 4863.6875 | 19454.75 |  |  | 0
76 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.0714 | 101755.4622 | 7265.34 |  |  | 0
77 | ФЕР23-03-001-05 | Объем=(0,38*5+0,27*5+0,4*15+0,265*2+0,02*19+1,39+1,39+1,39+1,22+0,57) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | 10 м3 | 1.612 | 227872.9963 | 367331.27 |  |  | 0
78 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 |  | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг | шт | 5 | 3776.692 | 18883.46 |  |  | 0
79 | ФССЦ-05.1.06.09-0008 |  | Плиты перекрытия 2ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,71 кг | шт | 5 | 3190.724 | 15953.62 |  |  | 0
80 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг | шт | 15 | 5285.8033 | 79287.05 |  |  | 0
81 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг | шт | 2 | 3508.475 | 7016.95 |  |  | 0
82 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 19 | 256.4689 | 4872.91 |  |  | 0
83 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 5 | 4863.686 | 24318.43 |  |  | 0
84 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.1248 | 101755.4487 | 12699.08 |  |  | 0
85 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,365*15 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. | м | 17.2 | 12624.4849 | 217141.14 |  |  | 0
86 | ФЕР16-07-006-03 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | шт | 15 | 5344.12 | 80161.8 |  |  | 0
87 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 15 | 2876.0733 | 43141.1 |  |  | 0
88 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=124 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 1.24 | 34196.3468 | 42403.47 |  |  | 0
89 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.2976 | 176237.0968 | 52448.16 |  |  | 0
90 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.051 | 96985.6863 | 4946.27 |  |  | 0
Раздел 3. Подключение дождеприемников Д-1-22 нов, Д-2-12А нов.
Участки Д-1-22-17; Д-2-18; Дсущ-16;15а-15б
Земляные работы под колодцы и траншею
91 | ФЕР01-01-006-02 | Объем=(85,33-6,32) / 1000 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.079 | 96889.4937 | 7654.27 |  |  | 0
92 | ФЕР01-01-018-02 | Объем=31,94 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.0319 | 99295.6113 | 3167.53 |  |  | 0
93 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 31.94 | 1325.0216 | 42321.19 |  |  | 0
94 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=4,45 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.445 | 14730.4719 | 6555.06 |  |  | 0
95 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=16,44 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.164 | 87637.5 | 14372.55 |  |  | 0
96 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=53,39 / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.053 | 17007.9245 | 901.42 |  |  | 0
97 | ФЕР01-02-005-01 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.164 | 21443.8415 | 3516.79 |  |  | 0
98 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 22.98 | 825.6266 | 18972.9 |  |  | 0
Прокладка трубопровода
99 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=0,8 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.08 | 15163.625 | 1213.09 |  |  | 0
100 | Цена ПоставщикаООО "Генпоставка” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1 | 2685.54 | 2685.54 |  |  | 0
101 | ФЕР23-01-020-04 | Объем=27 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 0.27 | 62434.8889 | 16857.42 |  |  | 0
102 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 27 | 2877.2978 | 77687.04 |  |  | 0
Устройство дождеприемных колодцев Д-1 и Д-2,Дсущ. из сборных ж.б. элементов
103 | ФЕР23-03-007-03 | Объем=(0,33+0,08*1+0,16*1+0,24*2+0,22*2+0,1*3+0,07+0,07) / 10 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.193 | 328406.1658 | 63382.39 |  |  | 0
104 | ФССЦ-01.7.15.10-0067 |  | Скобы ходовые | шт | -8.6464 | 53.4442 | -462.1 |  |  | 0
105 | ФССЦ-01.7.15.10-0067 |  | Скобы ходовые | шт | 22 | 53.4482 | 1175.86 |  |  | 0
106 | ФССЦ-05.1.01.11-0052 |  | Плита днища плоская, бетон B15 (М200), объем до 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/м3/применит. КЦД 10а | м3 | 0.33 | 14661.0606 | 4838.15 |  |  | 0
107 | ФССЦ-05.1.01.09-0054 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон B15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг | шт | 1 | 988.99 | 988.99 |  |  | 0
108 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 1 | 1982.39 | 1982.39 |  |  | 0
109 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 2 | 2954.735 | 5909.47 |  |  | 0
110 | ФССЦ-05.1.01.09-0057 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9А, бетон B15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 14,76 кг/применит. КС10.9Б | шт | 2 | 3238.05 | 6476.1 |  |  | 0
111 | ФССЦ-05.1.01.08-0091 |  | Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон B15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг | шт | 3 | 1539.63 | 4618.89 |  |  | 0
112 | ФССЦ-08.1.02.06-1014 |  | Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 12,5 кН, размеры лаза 360х780 мм | шт | 3 | 2389.1667 | 7167.5 |  |  | 0
113 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,365*3 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. | м | 3.44 | 12624.3779 | 43427.86 |  |  | 0
114 | ФЕР16-07-006-03 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | шт | 3 | 5344.0367 | 16032.11 |  |  | 0
115 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 3 | 2876.0733 | 8628.22 |  |  | 0
116 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=(5,47+9,24+5,28) / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.2 | 34199.9 | 6839.98 |  |  | 0
117 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.048 | 176237.2917 | 8459.39 |  |  | 0
118 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.006 | 96981.6667 | 581.89 |  |  | 0
Раздел 4. Ливневая канализацйия (колодцы 24-25)
Земляные работы
119 | ФЕР01-01-009-08 | Объем=(1686,55-52,41) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1.6341 | 78956.7601 | 129026.4 |  |  | 0
120 | ФЕР01-01-006-02 | Объем=62,19 / 1000 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.06219 | 116265.6376 | 7230.56 |  |  | 0
121 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=1233,66 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.2337 | 149458.765 | 184381.3 |  |  | 0
122 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=52,41 / 100 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.5241 | 190319.1185 | 99746.25 |  |  | 0
123 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(1048,56+513,4) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.562 | 17011.7353 | 26571.65 |  |  | 0
124 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 1153.416 | 825.6268 | 952291.18 |  |  | 0
125 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1233.66 | 1325.0208 | 1634625.15 |  |  | 0
Демонтажные работы
126 | ФЕР23-01-007-05 | Объем=132 / 100 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм/ Демонтаж | 100 м | 1.32 | 186428.9015 | 246086.15 |  |  | 0
127 | ФЕР23-03-001-07 | Объем=(2*0,48+2*0,02) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах / Демонтаж | 10 м3 | 0.1 | 88282 | 8828.2 |  |  | 0
128 | ФССЦпг-01-01-01-041 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.12 | 569.3333 | 68.32 |  |  | 0
129 | ФССЦпг-03-21-01-001 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 0.12 | 39.75 | 4.77 |  |  | 0
130 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=(0,96*2,5+0,04*2,5+126,6)*0,8 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 103.28 | 43.4274 | 4485.18 |  |  | 0
131 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=(0,96*2,5+0,04*2,5+126,6)*0,2 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 25.82 | 569.0534 | 14692.96 |  |  | 0
132 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 134.32 | 1325.0207 | 177976.78 |  |  | 0
Устройство футляров
133 | ФЕР22-01-015-10 | Объем=(4+10) / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1400 мм | 100 м | 0.14 | 1118972.9286 | 156656.21 |  |  | 0
134 | ФССЦ-23.5.01.08-0097 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм | м | 14.14 | 40834.0248 | 577393.11 |  |  | 0
135 | ФЕР22-02-007-03 | Объем=(3,1415*1,42*14) / 100 | Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм: весьма усиленной | 100 м2 | 0.62 | 163574.7419 | 101416.34 |  |  | 0
136 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 |  | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.6076 | 358896.4286 | 218065.47 |  |  | 0
137 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 5.03 | 9007.3022 | 45306.73 |  |  | 0
138 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -5.1055 | 3780.5208 | -19301.26 |  |  | 0
139 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 5.1055 | 4241.5634 | 21655.09 |  |  | 0
140 | ФЕР22-05-005-16 | Объем=14 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.14 | 299556.7143 | 41937.94 |  |  | 0
141 | ФССЦ-23.1.02.03-0012 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 1200 мм | шт | 4 | 613.1425 | 2452.57 |  |  | 0
142 | ФЕР22-05-004-09 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм | футляр | 2 | 28180.82 | 56361.64 |  |  | 0
Прокладка трубопровода
143 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=61,32 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 6.13 | 14730.6656 | 90298.98 |  |  | 0
144 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 67.452 | 825.6271 | 55690.2 |  |  | 0
145 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=1,8 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.18 | 15163.5 | 2729.43 |  |  | 0
146 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 2.25 | 2685.5467 | 6042.48 |  |  | 0
147 | ФЕР23-01-030-16 | Объем=132 / 100 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | 100 м | 1.32 | 736667.5985 | 972401.23 |  |  | 0
148 | ООО "НФ Инжиниринг, Счет на оплату № NF-8684 от 26.10.2023 г.(п.2) |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 1200mm SN16 в компл. с растр. и упл. (6м) | м | 133.32 | 54361.0185 | 7247410.98 |  |  | 0
Устройство колодцев
149 | ФЕР23-03-001-07 | Объем=(2*0,59+3*0,48+3*0,59+1*0,39+3*0,02+3,21+3,21) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах | 10 м3 | 1.126 | 205544.3783 | 231442.97 |  |  | 0
150 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 |  | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг | шт | 2 | 7412.87 | 14825.74 |  |  | 0
151 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 |  | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг | шт | 3 | 7129.5567 | 21388.67 |  |  | 0
152 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг | шт | 3 | 7353.4667 | 22060.4 |  |  | 0
153 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг | шт | 1 | 4845.82 | 4845.82 |  |  | 0
154 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 3 | 256.47 | 769.41 |  |  | 0
155 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 3 | 4863.6867 | 14591.06 |  |  | 0
156 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.039 | 101755.1282 | 3968.45 |  |  | 0
157 | ФЕРр66-9-2 |  | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | т | 0.0292 | 118369.5205 | 3456.39 |  |  | 0
158 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.0292 | 101754.1096 | 2971.22 |  |  | 0
159 | ФЕР23-03-008-01 | Объем=2 / 100 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев | 100 шт | 0.02 | 404422.5 | 8088.45 |  |  | 0
160 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 2 | 256.47 | 512.94 |  |  | 0
161 | ФЕР23-04-011-01 |  | Установка люка | шт | 2 | 2036.18 | 4072.36 |  |  | 0
162 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 2 | 4863.685 | 9727.37 |  |  | 0
163 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*1,3*6 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 24.5 | 12624.4849 | 309299.88 |  |  | 0
164 | ФЕР22-05-004-09 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм / прим установка защитной муфты | футляр | 3 | 28181.18 | 84543.54 |  |  | 0
165 | ФССЦ-24.3.05.07-0029 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 1000 мм / прим. 1200 мм | шт | 6 | 44288.4 | 265730.4 |  |  | 0
166 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=72,85 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.73 | 34195.7534 | 24962.9 |  |  | 0
167 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.1752 | 176237.3858 | 30876.79 |  |  | 0
168 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.0255 | 96985.4902 | 2473.13 |  |  | 0
Раздел 5. Ливневая канализация (колодцы 26-27)
Земляные работы
169 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=(216,6-172,44) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.04416 | 93088.9946 | 4110.81 |  |  | 0
170 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=172,44 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.17244 | 149458.9422 | 25772.7 | 0.15773 | 0.15773 | 23574.159
171 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=6,7 / 100 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.067 | 190316.2687 | 12751.19 | 0.0488 | 0.0488 | 9287.4339
172 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(50,81+155,2) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.20601 | 17011.9897 | 3504.64 | 0.14134 | 0.14134 | 2404.4746
173 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 170.72 | 825.6269 | 140951.03 | 155.474 | 155.474 | 128363.5218
174 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 172.44 | 1325.0209 | 228486.61 |  | 162.61 | 215461.6542
Устройство футляров
175 | ФЕР22-01-015-06 | Объем=6 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм | 100 м | 0.06 | 346451.8333 | 20787.11 | 0.08 | 0.06 | 20787.11
176 | ФССЦ-23.5.01.08-0054 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм | м | 6.06 | 15398.7409 | 93316.37 | 8 | 6.06 | 93316.37
177 | ФЕР22-02-003-14 | Объем=6/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | км | 0.006 | 2391221.6667 | 14347.33 |  | 0.006 | 14347.33
178 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 |  | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.1464 | 358896.1749 | 52542.4 |  | 0.1464 | 52542.4
179 | ФЕР22-05-005-11 | Объем=6 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.06 | 209697 | 12581.82 |  | 0.06 | 12581.82
180 | ФССЦ-23.1.02.03-0008 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 600 мм | шт | 2 | 230.44 | 460.88 | 4 | 2 | 460.88
181 | ФЕР22-05-004-05 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм | футляр | 1 | 17293.81 | 17293.81 |  | 1 | 17293.81
Прокладка трубопровода
182 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=((1+0,63)*0,15*31) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.758 | 14730.0923 | 11165.41 | 0.52 | 0.52 | 7659.648
183 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 8.34 | 825.6271 | 6885.73 | 5.72 | 5.72 | 4722.587
184 | ФЕР23-01-030-11 | Объем=31 / 100 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм | 100 м | 0.31 | 303888.5806 | 94205.46 | 0.303 | 0.303 | 92078.2399
185 | ООО "НФ Инжиниринг, Счет на оплату № NF-8684 от 26.10.2023 г.(п.4) |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 630mm SN16 в компл. с растр. и упл.(6м) | м | 31.31 | 10177.7847 | 318666.44 | 30.3 | 30.3 | 308386.8774
Устройство колодцев
186 | ФЕРр66-9-2 |  | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | т | 0.0195 | 118360 | 2308.02 |  |  | 0
187 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.0195 | 101757.4359 | 1984.27 |  |  | 0
188 | ФЕР23-03-008-01 | Объем=2 / 100 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев | 100 шт | 0.02 | 404422.5 | 8088.45 |  |  | 0
189 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 2 | 256.47 | 512.94 |  |  | 0
190 | ФЕР23-03-008-01 | Объем=2 / 100 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев / прим. | 100 шт | 0.02 | 404422.5 | 8088.45 |  |  | 0
191 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 |  | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг | шт | 1 | 7129.56 | 7129.56 |  |  | 0
192 | ФССЦ-05.1.06.09-0087 |  | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг | шт | 1 | 975.12 | 975.12 |  |  | 0
193 | ФЕР23-04-011-01 |  | Установка люка | шт | 2 | 2036.18 | 4072.36 |  |  | 0
194 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 2 | 4863.685 | 9727.37 |  |  | 0
195 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,669*2 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 4.2 | 12624.65 | 53023.53 |  |  | 0
196 | ФЕР22-05-004-03 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 600 мм / прим установка защитной муфты | футляр | 1 | 12209.45 | 12209.45 |  |  | 0
197 | ФССЦ-24.3.05.07-0025 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм | шт | 2 | 11705.845 | 23411.69 |  |  | 0
198 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=18,21 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.18 | 34194.1667 | 6154.95 |  |  | 0
199 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.0432 | 176237.037 | 7613.44 |  |  | 0
200 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.00638 | 96985.8934 | 618.77 |  |  | 0
[7 empty] | 21996729.18 |  |  | 1003268.3159
[6 empty] | с ВЗиС | 23800460.9728 |  |  | 1085536.3178
[6 empty] | с ЗУ | 24371672.0361 |  |  | 1111589.1894
[6 empty] | с Дог.Кф | 25623411.348 |  |  | 1168680.877
[6 empty] | НДС | 5124682.2696 |  |  | 233736.1754
[6 empty] | Всего с НДС | 30748093.6176 |  |  | 1402417.0524
364.6073
394.5051
403.9732
424.7214
84.9443
509.6657

## ТС доп
№ | Расценка | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед. | Сумма по смете | Кол-во по ИД | Кол-во в КС | Сумма по КС | Разница
Раздел 1. Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2
Установка опор под проезды высотой 3 м
1 | ФЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0.12 | 100359 | 12043.08 | 0.06 | 0.06 | 6021.54 | -6021.54
2 | ФССЦ-07.2.07.11-0021 | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т | кг | 2256.18 | 98.6622 | 222599.69 | 652.05 | 1128.09 | 111299.845 | -111299.845
3 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B22,5 (М300) | м3 | 0.7608 | 5837.9995 | 4441.55 | 1.46 | 0.7608 | 4441.55 | 0
4 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.6056 | 7067.3217 | 4279.97 |  | 0.6056 | 4279.97 | 0
Установка опор из ФБС блоков
5 | ФЕР07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | 100 шт | 0.22 | 145799.0909 | 32075.8 | 0.26 | 0.22 | 32075.8 | 0
6 | ФССЦ-05.2.02.01-0013 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем полнотелые с вырезом М100, объем менее 0,3 м3 | м3 | 4.774 | 6785.4294 | 32393.64 | 4.8 | 4.774 | 32393.64 | 0
Тепловая сеть
7 | ФЕР24-01-001-06 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0.48 | 1085800.6667 | 521184.32 | 0.4676 | 0.4676 | 507720.3917 | -13463.9283
8 | ФССЦ-23.8.04.06-0085 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 32 | 1248.8316 | 39962.61 | 28 | 28 | 34967.2838 | -4995.3262
9 | ФССЦ-23.3.03.02-0137 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 480 | 1079.1126 | 517974.05 | 467.6 | 467.6 | 504593.0537 | -13380.9963
10 | ФЕРм39-02-001-04 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 | стык | 60 | 188.123 | 11287.38 | 90 | 60 | 11287.38 | 0
11 | ФЕР09-07-031-01 | Антикоррозийная защита металлических поверхностей | 100 м2 | 2.453 | 811373.0453 | 1990298.08 | 2.3345 | 2.3345 | 1894150.3741 | -96147.7059
12 | ФССЦ-14.4.02.09-0306 | Краска антикоррозийная | т | 0.039 | 145107.4359 | 5659.19 | 0.117 | 0.039 | 5659.19 | 0
13 | ФССЦ-14.4.01.09-0427 | Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы | кг | 98.12 | 1163.5132 | 114163.92 |  | 98.12 | 114163.92 | 0
14 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 14 | 21596.82 | 302355.48 | 12 | 12 | 259161.84 | -43193.64
15 | ФССЦ-12.2.04.11-0010 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-15-18000-1200-50 | м3 | 15.12 | 1977.7493 | 29903.57 |  | 12.96 | 25631.6314 | -4271.9386
[6 empty] | 3840622.33 |  |  | 3547847.4098 | -292774.9202
[5 empty] | Всего с НДС | 4608746.796 |  |  | 4257416.8917 | -351329.9043