## реестрпж
№ схемы | Вид работ
01 ИД | Демонтаж жд.п.19
02 ИД | Демонтаж жд.п.23
03 ИД | Демонтаж стр. перевода СП№8 1-9 (дерев.)
04 ИД | Демонтаж жд.п.1 на жб. (под СП40 + путь)
05 ИД | Демонтаж жд.п.1 на жб (съезд)
06 ИД | Разборка сущ.балласта
07 ИД | Восст.балласта путь2
08 ИД | Устройство РСШ путь2
09 ИД | Разработка гр. под СП40
10 ИД | Разраб.гр. под жд.п.1
11 ИД | Демонтаж стр.перевода СП№22 1-9
12 ИД | Разработка гр. под СП42
13 ИД | Укладка геотекстиля СП40
14 ИД | Укладка геотекстиля под жд.п.1
15 ИД | Укладка геотекстиля СП42
16 ИД | Песок под СП40
17 ИД | Песоепод жд.п.1
18 ИД | Песок под СП42
19 ИД | Щебень под СП40
20 ИД | Щебень под жд.п.1
21 ИД | Щебень под СП42
22 ИД | Устройство СП40 (переустройство сущ. СП8)
23 ИД | Устройство РСШ жд.п.1 (дер)
24 ИД | Устройство РСШ жд.п.1 (жб)
25 ИД | Устройство СП42
26 ИД | Устройство насыпи призмы под СП41
27 ИД | Укладка геотекстиля СП41
28 ИД | Песок под СП41
29 ИД | Щебень под СП41
30 ИД | Устройство СП41
31 ИД | Выправка жд п.1 п.2 и СП40 СП41 СП42
32 ИД | Демонтаж пути 17
33 ИД | Разработка гр. под СП46
34 ИД | Разборка сущ.балласта (СП22)
35 ИД | Разработка гр. под СП48
36 ИД | Укладка геотекстиля СП46
37 ИД | Укладка геотекстиля под жд.п.17
38 ИД | Укладка геотекстиля СП48
39 ИД | Песок под СП46
40 ИД | Песок под жд.п.17
41 ИД | Песок под СП48
42 ИД | Щебень под СП46
43 ИД | Щебень под жд.п.17
44 ИД | Щебень под СП48
45 ИД | Устройство СП46
46 ИД | Устройство РСШ жд.п.17 (бет)
47 ИД | Устройство СП48
48 ИД | Выпр-балласт-рихт жд п.17 СП46 СП48
49 ИД | Разработка гр. под жд.п.30 и п.17
50 ИД | Укладка геотекстиля под жд.п.30
51 ИД | Песок под жд.п.30
52 ИД | Щебень под жд.п.30
53 ИД | Устройство РСШ жд.п.30 (дер)
54 ИД | Выпр-балласт-рихт жд п.30
55 ИД | Разраб. гр. под жд.п.31 от СП41 до ПК4+92,
56 ИД | Укладка геотекстиля под жд.п.31
57 ИД | Песок под жд.п.31
58 ИД | Щебень под жд.п.31
59 ИД | Устройство РСШ жд.п.31 (дер)
60 ИД | Выпр-балласт-рихт жд п.31 от СП №41 до ПК3
61 ИД | Разборка асф-бет покрытия
62 ИД | Демонтаж бет оснований под жд п.30 (у СП46
63 ИД | Демонтаж тупиков и бет оснований (у жд п.1
64 ИД | Разраб. гр. под жд.п.31 ПК4+92,9-ПК5+42,8
65 ИД | Восст. балласта п.23
66 ИД | Устройство РШР п.23 (дер)
67 ИД | Выпр-балласт-рихт жд п.23
68 ИД | Разраб. гр. под жд.п.31 ПК5+42,8-ПК5+83
69 ИД | Укладка геотекстиля под жд.п.31 ПК5+42,8-П
70 ИД | Песок под жд.п.31 ПК5+42,8-ПК5+83
71 ИД | Щебень под жд.п.31 ПК5+42,8-ПК5+83
72 ИД | Устройство РШР жд.п.31 (дер) ПК5+42,8-ПК5+
73 ИД | Выпр-балласт-рихт жд п.31 от ПК5+25-ПК5+83
74 ИД | Разработка гр.под СП50_17_32_34_36 (1)
75 ИД | Геотекстиль под жд.п.17 ПК1+83-ПК1+91,6
76 ИД | Песок под жд.п.17 ПК1+83-ПК1+91,6
77 ИД | Щебень под жд.п.17 ПК1+83-ПК1+91,6
78 ИД | Устройство РШР жд.пути между СП48 и СП50 (
79 ИД | Укладка геотекстиля СП50
80 ИД | Песок под СП50
81 ИД | Щебень под СП50 (1)
82 ИД | Устройство СП50
83 ИД | Геотекстиль под жд.п.36 от СП48 до ПК3+8,1
84 ИД | Песок под жд.п.36 от СП48 до ПК3+8,1
85 ИД | Щебень под жд.п.36 от СП48 до ПК3+8,1
86 ИД | Устройство РШР под жд.п.36 от СП48 до ПК3+
87 ИД | Геотекстиль под жд.п.34 от СП50 до упора№2
88 ИД | Песок под жд.п.34 от СП50 до упора№2-Разра
89 ИД | Щебень под жд.п.34 от СП50 до упора№2
90 ИД | Устройство РШР под жд.п.34 от СП50 до упор
91 ИД | Геотекстиль под жд.п.32 от СП50 до упора№1
92 ИД | Песок под жд.п.32 от СП50 до упора№1
93 ИД | Щебень под жд.п.32 от СП50 до упора№1
94 ИД | Устройство РШР под жд.п.32 от СП50 до упор

## ПЖ
|  | ед.изм | объем сметы | стоимость сметы | сумма сметы | объем кс-1 | сумма кс-1 | остаток | остаток денег | кс-2 | деньги кс-2 | ост после | ост после
Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 7.42 | 122363.83 | 907939.62 | 4.37 | 534729.94 | 3.05 | 373209.68 | 2.85 | 348736.92 | 0.2 | 24472.77 | 64,68,74,35корр,06 | 9,10,12,33,35,49, 55 | 2165.677
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 5.34 | 145829.61 | 778730.12 | 2.27 | 331033.21 | 3.07 | 447696.9 | 1.43 | 208536.34 | 1.64 | 239160.56 | 64,68,74,35корр | 9,10,12,33,49, 56 | 113.983
3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 5.34 | 53038.27 | 283224.36 | 2.27 | 120396.87 | 3.07 | 162827.49 | 1.43 | 75844.73 | 1.64 | 86982.76
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 313.85 | 39.63 | 12437.88 | 156.93 | 6219.14 | 156.92 | 6218.74 | 78.47 | 3109.77 | 78.45 | 3108.97
5 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 7782.36 | 1325.02 | 10311782.65 | 4597 | 6091116.94 | 3185.36 | 4220665.71 | 2993 | 3965784.86 | 192.36 | 254880.85 | талоны
6 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 7.28 | 608.6 | 4430.61 | 3.64 | 2215.3 | 3.64 | 2215.3 | 1.82 | 1107.65 | 1.82 | 1107.65
7 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 1.82 | 100960.41 | 183747.95 | 0.91 | 91873.97 | 0.91 | 91873.97 | 0.46 | 46441.79 | 0.45 | 45432.18
8 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 | 1000 м2 | 3.71 | 43349.7 | 160827.39 | 1.86 | 80630.44 | 1.85 | 80196.95 | 0.93 | 40315.22 | 0.92 | 39881.72
9 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0.93 | 100960.03 | 93892.83 | 0.47 | 47451.21 | 0.46 | 46441.61 | 0.24 | 24230.41 | 0.22 | 22211.21
10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 5.98 | 115625.73 | 691441.87 | 5.98 | 691441.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16,17,18,28,39,40,41,51,57
11 | Песок карьерный | м3 | 657.95 | 825.63 | 543223.26 | 657.95 | 543223.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 36.15 | 182377 | 6592928.55 | 12.11 | 2208585.47 | 24.04 | 4384343.08 | 8.78 | 1601270.06 | 15.26 | 2783073.02 | 71,77,81,85,89,93 | 19,20,21,29,42,43,44,52,58
13 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 4554.9 | 4072.48 | 18549739.15 | 1525.86 | 6214034.33 | 3029.04 | 12335704.82 | 1106.28 | 4505303.17 | 1922.76 | 7830401.64
Раздел 2. Демонтажные работы | [12 empty] | 0
14 | Разборка упорной призмы и конструкции упора | шт | 1 | 132309.53 | 132309.53 | 0 | 0 | 1 | 132309.53 | 1 | 132309.53 | 0 | 0 | 63
15 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9 | компл | 4 | 44256.9 | 177027.6 | 4 | 177027.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
16 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные | км пути | 0.51 | 338383.7 | 172575.69 | 0.51 | 172575.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,2,4,5,32
17 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | км пути | 0.3 | 1787507.02 | 536252.11 | 0.08 | 143000.56 | 0.22 | 393251.54 | 0 | 0 | 0.22 | 393251.54 |  | 1.2
18 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 163.95 | 111.08 | 18211.57 | 48.36 | 5371.83 | 115.59 | 12839.74 | 0 | 0 | 115.59 | 12839.74 |  | Взяли погрузку и перевозку 4 стрелок
19 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления | 1 т груза | 45.91 | 295.65 | 13573.29 | 7.81 | 2309.03 | 38.1 | 11264.27 | 0 | 0 | 38.1 | 11264.27 |  | Взяли погрузку и перевозку 4 стрелок
20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 209.86 | 52.57 | 11032.34 | 56.17 | 2952.86 | 153.69 | 8079.48 | 0 | 0 | 153.69 | 8079.48 |  | Взяли погрузку и перевозку 4 стрелок
21 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления | 1 т груза | 45.91 | 295.65 | 13573.29 | 7.81 | 2309.03 | 38.1 | 11264.27 | 0 | 0 | 38.1 | 11264.27 |  | Взяли погрузку и перевозку 4 стрелок
22 | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 163.95 | 111.08 | 18211.57 | 48.36 | 5371.83 | 115.59 | 12839.74 | 0 | 0 | 115.59 | 12839.74 |  | Взяли погрузку и перевозку 4 стрелок
23 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) шпалы Ж.Б | 1 т груза | 255.36 | 237.66 | 60688.86 | 0 | 0 | 255.36 | 60688.86 | 0 | 0 | 255.36 | 60688.86
24 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 68.17 | 144.05 | 9819.89 | 26.34 | 3794.28 | 41.83 | 6025.61 | 0 | 0 | 41.83 | 6025.61 |  | Взяли погрузку и перевозку 4 стрелок
25 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/ замена балласта | 1 т груза | 914.14 | 43.43 | 39701.1 | 0 | 0 | 914.14 | 39701.1 | 0 | 0 | 914.14 | 39701.1
26 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную/ замена балласта | 1 т груза | 228.53 | 569.06 | 130047.28 | 0 | 0 | 228.53 | 130047.28 | 0 | 0 | 228.53 | 130047.28
27 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 850.57 | 1325.02 | 1127022.26 | 0 | 0 | 850.57 | 1127022.26 | 0 | 0 | 850.57 | 1127022.26
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
28 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые | км пути | 0.95 | 16225215.32 | 15413954.55 | 0.87 | 14115937.33 | 0.08 | 1298017.23 | 0.06 | 973512.92 | 0.02 | 324504.31 | 72 | 8,23,53,59
29 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -1908 | 2865.79 | -5467927.32 | -1740 | -4986474.6 | -168 | -481452.72 | -124 | -355357.96 | -44 | -126094.76
30 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) | т | 126.52 | 138391.01 | 17509230.59 | 113.01 | 15639568.04 | 13.51 | 1869662.55 | 8.05 | 1114047.63 | 5.46 | 755614.91
31 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт | -1755.36 | 2346.82 | -4119513.96 | -1603 | -3761952.46 | -152.36 | -357561.5 | -115 | -269884.3 | -37.36 | -87677.2
32 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 1755 | 2024.02 | 3552155.1 | 1603 | 3244504.06 | 152 | 307651.04 | 115 | 232762.3 | 37 | 74888.74
33 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -305.28 | 1185.65 | -361955.23 | -305.28 | -361955.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Накладка 1Р-65 (194 шт.) | т | 5.72 | 231916.67 | 1326563.35 | 8.54 | 1980568.36 | -2.82 | -654005.01 | -0.7 | -162341.67 | -2.12 | -491663.34
35 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | шт | -3510.72 | 541.82 | -1902178.31 | -1603 | -868537.46 | -1907.72 | -1033640.85 | -230 | -124618.6 | -1677.72 | -909022.25
36 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -3.28 | 96769.45 | -317403.8 | -2.21 | -213860.48 | -1.07 | -103543.31 | -0.16 | -15483.11 | -0.91 | -88060.2
37 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -7.91 | 96744.96 | -765252.63 | -7.58 | -733326.8 | -0.33 | -31925.84 | -0.33 | -31925.84 | 0 | 0
38 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | шт | -3510.72 | 44.88 | -157561.11 | -1603 | -71942.64 | -1907.72 | -85618.47 | -230 | -10322.4 | -1677.72 | -75296.07
39 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | компл | 3511 | 3044.45 | 10689063.95 | 1603 | 4880253.35 | 1908 | 5808810.6 | 115 | 350111.75 | 1793 | 5458698.85
40 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | км пути | 0.26 | 16225215.68 | 4218556.08 | 0 | 0 | 0.26 | 4218556.08 | 0 | 0 | 0.26 | 4218556.08
41 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -82.24 | 1185.65 | -97507.86 | 0 | 0 | -82.24 | -97507.86 | 0 | 0 | -82.24 | -97507.86
42 | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные | т | 1.18 | 231916.68 | 273661.68 | 0 | 0 | 1.18 | 273661.68 | 0 | 0 | 1.18 | 273661.68
43 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -514 | 2865.79 | -1473016.06 | 0 | 0 | -514 | -1473016.06 | 0 | 0 | -514 | -1473016.06
44 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт | -472.88 | 2346.82 | -1109764.24 | 0 | 0 | -472.88 | -1109764.24 | 0 | 0 | -472.88 | -1109764.24
45 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 474 | 2024.02 | 959385.48 | 0 | 0 | 474 | 959385.48 | 0 | 0 | 474 | 959385.48
46 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | шт | -946 | 541.82 | -512561.72 | 0 | 0 | -946 | -512561.72 | 0 | 0 | -946 | -512561.72
47 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -0.88 | 96769.4 | -85157.07 | 0 | 0 | -0.88 | -85157.07 | 0 | 0 | -0.88 | -85157.07
48 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -2.13 | 96744.95 | -206066.74 | 0 | 0 | -2.13 | -206066.74 | 0 | 0 | -2.13 | -206066.74
49 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | шт | -945.76 | 44.88 | -42445.71 | 0 | 0 | -945.76 | -42445.71 | 0 | 0 | -945.76 | -42445.71
50 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | компл | 949 | 3044.45 | 2889183.05 | 0 | 0 | 949 | 2889183.05 | 0 | 0 | 949 | 2889183.05
51 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые | км пути | 0.69 | 14543851.9 | 10035257.81 | 0 | 0 | 0.69 | 10035257.81 | 0.57 | 8289995.58 | 0.12 | 1745262.23 | 24,46,78,86,90,94 | 0.82609
52 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -1376 | 2865.79 | -3943327.04 | 0 | 0 | -1376 | -3943327.04 | -1133.96 | -3249691.23 | -242.04 | -693635.81
53 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.) | т | 89.21 | 138391.01 | 12345862 | 0 | 0 | 89.21 | 12345862 | 73.57 | 10181426.61 | 15.64 | 2164435.4
54 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | -1266 | 1534.9 | -1943183.4 | 0 | 0 | -1266 | -1943183.4 | -1044 | -1602435.6 | -222 | -340747.8
55 | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 1274 | 3835.47 | 4886388.78 | 0 | 0 | 1274 | 4886388.78 | 1044 | 4004230.68 | 230 | 882158.1
56 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -220 | 1185.65 | -260843 | 0 | 0 | -220 | -260843 | -192 | -227644.8 | -28 | -33198.2
57 | Накладка 1Р-65 (110 к-т.) | т | 3.25 | 231916.66 | 753729.15 | 0 | 0 | 3.25 | 753729.15 | 2.93 | 679515.81 | 0.32 | 74213.33
58 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | -0.45 | 85059.91 | -38276.96 | 0 | 0 | -0.45 | -38276.96 | -0.37 | -31472.17 | -0.08 | -6804.79
59 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -2.37 | 96769.43 | -229343.55 | 0 | 0 | -2.37 | -229343.55 | -1.96 | -189668.08 | -0.41 | -39675.47
60 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм | т | -3.8 | 89335.67 | -339475.55 | 0 | 0 | -3.8 | -339475.55 | -2.58 | -230486.03 | -1.22 | -108989.52
61 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | -2532 | 355.86 | -901037.52 | 0 | 0 | -2532 | -901037.52 | -2088 | -743035.68 | -444 | -158001.84
62 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 | шт | -2532 | 45.7 | -115712.4 | 0 | 0 | -2532 | -115712.4 | -2088 | -95421.6 | -444 | -20290.8
63 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 | шт | -2532 | 20.4 | -51652.8 | 0 | 0 | -2532 | -51652.8 | -2088 | -42595.2 | -444 | -9057.6
64 | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) | компл | 2546 | 2277.04 | 5797343.84 | 0 | 0 | 2546 | 5797343.84 | 1044 | 2377229.76 | 1502 | 3420114.08
65 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | км пути | 0.03 | 14095446.34 | 422863.39 | 0 | 0 | 0.03 | 422863.39 | 0 | 0 | 0.03 | 422863.39
66 | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1 | т | -3.22 | 42105.6 | -135580.03 | 0 | 0 | -3.22 | -135580.03 | 0 | 0 | -3.22 | -135580.03
67 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт | -57 | 2346.82 | -133768.74 | 0 | 0 | -57 | -133768.74 | 0 | 0 | -57 | -133768.74
68 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 58 | 2024.02 | 117393.16 | 0 | 0 | 58 | 117393.16 | 0 | 0 | 58 | 117393.16
69 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | т | -0.09 | 30192.04 | -2717.28 | 0 | 0 | -0.09 | -2717.28 | 0 | 0 | -0.09 | -2717.28
70 | Накладка 1Р-65 (99 шт.) | т | 2.92 | 231916.67 | 677196.68 | 0 | 0 | 2.92 | 677196.68 | 0 | 0 | 2.92 | 677196.68
71 | Прокладки под подкладку КД-50 из смеси РП 101-710 | шт | -115 | 161 | -18515 | 0 | 0 | -115 | -18515 | 0 | 0 | -115 | -18515
72 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -0.11 | 96769.25 | -10644.62 | 0 | 0 | -0.11 | -10644.62 | 0 | 0 | -0.11 | -10644.62
73 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -0.26 | 96745.04 | -25153.71 | 0 | 0 | -0.26 | -25153.71 | 0 | 0 | -0.26 | -25153.71
74 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-50 | т | -0.97 | 38760 | -37597.2 | 0 | 0 | -0.97 | -37597.2 | 0 | 0 | -0.97 | -37597.2
75 | Скрепление КД-50 (подкладка КД-50 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.), прокладка ЦП-361 (1шт.) | компл | 118 | 3449.25 | 407011.5 | 0 | 0 | 118 | 407011.5 | 0 | 0 | 118 | 407011.5
76 | Укладка контррельсов | км пути | 0.03 | 7398847.74 | 221965.43 | 0 | 0 | 0.03 | 221965.43 | 0 | 0 | 0.03 | 221965.43
77 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм | т | -0.01 | 88092.22 | -880.92 | 0 | 0 | -0.01 | -880.92 | 0 | 0 | -0.01 | -880.92
78 | Шплинт для путевых работ | кг | -0.98 | 44.71 | -43.82 | 0 | 0 | -0.98 | -43.82 | 0 | 0 | -0.98 | -43.82
79 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | т | -0.03 | 88806.21 | -2664.19 | 0 | 0 | -0.03 | -2664.19 | 0 | 0 | -0.03 | -2664.19
80 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -0.06 | 96745.24 | -5804.71 | 0 | 0 | -0.06 | -5804.71 | 0 | 0 | -0.06 | -5804.71
81 | Рельсы контррельсовые РК-50 | м | -1.3 | 2052.25 | -2667.93 | 0 | 0 | -1.3 | -2667.93 | 0 | 0 | -1.3 | -2667.93
82 | Прокладки под контррельс | шт | -58.9 | 20.65 | -1216.29 | 0 | 0 | -58.9 | -1216.29 | 0 | 0 | -58.9 | -1216.29
83 | Прокладки под подкладки удлиненные | шт | -29.39 | 251.49 | -7391.29 | 0 | 0 | -29.39 | -7391.29 | 0 | 0 | -29.39 | -7391.29
84 | Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65 | комплект | 4 | 134090.04 | 536360.16 | 0 | 0 | 4 | 536360.16 | 0 | 0 | 4 | 536360.16
85 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит. | компл | 1 | 271731.9 | 271731.9 | 0 | 0 | 1 | 271731.9 | 0 | 0 | 1 | 271731.9
86 | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01 | компл | 1 | 1686666.7 | 1686666.7 | 0 | 0 | 1 | 1686666.7 | 0 | 0 | 1 | 1686666.7
87 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 2 | 2024.01 | 4048.02 | 0 | 0 | 2 | 4048.02 | 0 | 0 | 2 | 4048.02
88 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50) | компл | 3 | 454003.28 | 1362009.84 | 2 | 908006.56 | 1 | 454003.28 | 1 | 454003.28 | 0 | 0 | 82 | 45.47
89 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50) | компл | 3 | 269294.28 | 807882.84 | 2 | 538588.56 | 1 | 269294.28 | 1 | 269294.28 | 0 | 0
90 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | компл | 2 | 3324419.99 | 6648839.98 | 1 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 0 | 0
91 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01, | компл | 1 | 3324419.99 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Брус ж.б. пр. 2769 | компл | 3 | 535516.7 | 1606550.1 | 2 | 1071033.4 | 1 | 535516.7 | 1 | 535516.7 | 0 | 0
93 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | компл | 3 | 376373.08 | 1129119.24 | 3 | 1129119.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22,25,30
94 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | компл | 3 | 247993.46 | 743980.38 | 3 | 743980.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22,25,30
95 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | компл | 1 | 3324419.99 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01 | компл | 1 | 3324419.99 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 | компл | 3 | 330417.96 | 991253.88 | 3 | 991253.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 | компл | 3 | 336848.06 | 1010544.18 | 0 | 0 | 3 | 1010544.18 | 0 | 0 | 3 | 1010544.18
99 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7 | компл | 3 | 247993.46 | 743980.38 | 0 | 0 | 3 | 743980.38 | 0 | 0 | 3 | 743980.38
100 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103 | компл | 3 | 2805770.03 | 8417310.09 | 0 | 0 | 3 | 8417310.09 | 0 | 0 | 3 | 8417310.09
101 | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм | компл | 3 | 293648.67 | 880946.01 | 0 | 0 | 3 | 880946.01 | 0 | 0 | 3 | 880946.01
102 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / старогодний | шт | 1 | 282417.41 | 282417.41 | 0 | 0 | 1 | 282417.41 | 0 | 0 | 1 | 282417.41
103 | Рельсы железнодорожные старогодные | т | -1.94 | 11822.2 | -22935.07 | 0 | 0 | -1.94 | -22935.07 | 0 | 0 | -1.94 | -22935.07
104 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 20 | 4072.48 | 81449.6 | 0 | 0 | 20 | 81449.6 | 0 | 0 | 20 | 81449.6
105 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый | шт | 3 | 282417.36 | 847252.08 | 0 | 0 | 3 | 847252.08 | 0 | 0 | 3 | 847252.08
106 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I | м3 | -1.2 | 18833.35 | -22600.02 | 0 | 0 | -1.2 | -22600.02 | 0 | 0 | -1.2 | -22600.02
107 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III | шт | -81 | 2024.5 | -163984.5 | 0 | 0 | -81 | -163984.5 | 0 | 0 | -81 | -163984.5
108 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм | т | -0.15 | 44636.27 | -6695.44 | 0 | 0 | -0.15 | -6695.44 | 0 | 0 | -0.15 | -6695.44
109 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | т | -0.03 | 88805.33 | -2664.16 | 0 | 0 | -0.03 | -2664.16 | 0 | 0 | -0.03 | -2664.16
110 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | т | -0.24 | 30192 | -7246.08 | 0 | 0 | -0.24 | -7246.08 | 0 | 0 | -0.24 | -7246.08
111 | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50 | т | -0.51 | 37536 | -19143.36 | 0 | 0 | -0.51 | -19143.36 | 0 | 0 | -0.51 | -19143.36
112 | Рельсы железнодорожные старогодные | т | -5.82 | 11822.21 | -68805.26 | 0 | 0 | -5.82 | -68805.26 | 0 | 0 | -5.82 | -68805.26
113 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 60 | 4072.48 | 244348.8 | 0 | 0 | 60 | 244348.8 | 0 | 0 | 60 | 244348.8
114 | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение") | компл | 3 | 146318.37 | 438955.11 | 0 | 0 | 3 | 438955.11 | 0 | 0 | 3 | 438955.11
115 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/ рихтовка | км пути | 0.03 | 488495 | 14654.85 | 0 | 0 | 0.03 | 14654.85 | 0 | 0 | 0.03 | 14654.85
131-23-ПЖ.ВР.3 | [12 empty] | 0
116 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | км пути | 0.36 | 2364321.04 | 851155.57 | 0 | 0 | 0.36 | 851155.57 | 0.04 | 94572.84 | 0.32 | 756582.73 | 7
117 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 719.33 | 4072.48 | 2929457.04 | 0 | 0 | 719.33 | 2929457.04 | 42.78 | 174220.69 | 676.55 | 2755236.34
118 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 1.1 | 2374647.77 | 2612112.55 | 0 | 0 | 1.1 | 2612112.55 | 0.58 | 1377295.71 | 0.52 | 1234816.84 | 31,48,54,60,73 | 0.52727
119 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 1.1 | 2374647.77 | 2612112.55 | 0 | 0 | 1.1 | 2612112.55 | 0 | 0 | 1.1 | 2612112.55
120 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | м3 | -1283.49 | 1605.97 | -2061246.44 | 0 | 0 | -1283.49 | -2061246.44 | -676.75 | -1086840.2 | -606.74 | -974406.24
121 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 1283.49 | 4072.48 | 5226987.36 | 0 | 0 | 1283.49 | 5226987.36 | 676.75 | 2756050.84 | 606.74 | 2470936.52
122 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный | км пути | 0.08 | 400538.44 | 32043.08 | 0 | 0 | 0.08 | 32043.08 | 0 | 0 | 0.08 | 32043.08
Раздел 4. Демонтажные работы | [12 empty] | 0
Эстакада | [12 empty] | 0
Демонтаж м/конструкций | [12 empty] | 0
123 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 4.62 | 10943.22 | 50557.68 | 0 | 0 | 4.62 | 50557.68 | 4.62 | 50557.68 | 0 | 0
124 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | т | 6.82 | 32514.63 | 221749.78 | 0 | 0 | 6.82 | 221749.78 | 6.82 | 221749.78 | 0 | 0
125 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 11.44 | 295.65 | 3382.24 | 0 | 0 | 11.44 | 3382.24 | 11.44 | 3382.24 | 0 | 0
126 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 11.44 | 295.65 | 3382.24 | 0 | 0 | 11.44 | 3382.24 | 11.44 | 3382.24 | 0 | 0
127 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 11.44 | 39.63 | 453.37 | 0 | 0 | 11.44 | 453.37 | 11.44 | 453.37 | 0 | 0
Демонтаж ж/б конструкций | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. фундамента | м3 | 30 | 23266.59 | 697997.7 | 0 | 0 | 30 | 697997.7 | 30 | 697997.7 | 0 | 0
129 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. жб конструкций опоры | м3 | 19.2 | 23266.56 | 446717.95 | 0 | 0 | 19.2 | 446717.95 | 19.2 | 446717.95 | 0 | 0
130 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 98.4 | 43.43 | 4273.51 | 0 | 0 | 98.4 | 4273.51 | 98.4 | 4273.51 | 0 | 0
131 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 24.6 | 569.06 | 13998.88 | 0 | 0 | 24.6 | 13998.88 | 24.6 | 13998.88 | 0 | 0
132 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 49.2 | 2211.62 | 108811.7 | 0 | 0 | 49.2 | 108811.7 | 49.2 | 108811.7 | 0 | 0
Земляные работы | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.16 | 100717.26 | 16114.76 | 0 | 0 | 0.16 | 16114.76 | 0.16 | 16114.76 | 0 | 0
134 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | 100 м3 | 0.03 | 321559.67 | 9646.79 | 0 | 0 | 0.03 | 9646.79 | 0.03 | 9646.79 | 0 | 0
135 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.03 | 53046.33 | 1591.39 | 0 | 0 | 0.03 | 1591.39 | 0.03 | 1591.39 | 0 | 0
136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 252 | 39.63 | 9986.76 | 0 | 0 | 252 | 9986.76 | 252 | 9986.76 | 0 | 0
137 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 47.4 | 52.43 | 2485.18 | 0 | 0 | 47.4 | 2485.18 | 47.4 | 2485.18 | 0 | 0
138 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 299.4 | 39.63 | 11865.22 | 0 | 0 | 299.4 | 11865.22 | 299.4 | 11865.22 | 0 | 0
139 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.19 | 17010.32 | 3231.96 | 0 | 0 | 0.19 | 3231.96 | 0.19 | 3231.96 | 0 | 0
140 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 | 0.19 | 38125.88 | 7243.92 | 0 | 0 | 0.19 | 7243.92 | 0.19 | 7243.92 | 0 | 0
141 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | 1000 м3 | 0.19 | 4443.26 | 844.22 | 0 | 0 | 0.19 | 844.22 | 0.19 | 844.22 | 0 | 0
|  |  |  | Итого | 161471793.07 |  | 65020108.11 |  | 96451684.94 |  | 41286308.6 |  | 55165376.32
|  |  |  | с ВЗиС | 174712480 |  | 70351757 |  | 104360723 |  | 44671786 |  | 59688937
|  |  |  | с ЗУ | 178905580 |  | 72040199 |  | 106865380 |  | 45743909 |  | 61121471
|  |  |  | с Дог.Кф | 188094246 |  | 75740214 |  | 112354031 |  | 48093335 |  | 64260695
|  |  |  | НДС | 37618849 |  | 15148043 |  | 22470806 |  | 9618667 |  | 12852139
|  |  |  | Всего с НДС | 225713095 |  | 90888257 |  | 134824837 |  | 57712002 |  | 77112834

## реестр
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | в КС-2-2
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 68272607.56
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 55990425.8
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 1646634.31
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 225686716.62
5 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 6298633.33
6 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 14715027.42
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 2257838.17
8 | 04-01-01 | Электроснабжение. ЭС 1. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 664021.42
9 | 04-01-02 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 3182441.3
10 | 06-01-01 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 1062387.96
11 | 06-01-02 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 14613333.91
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 12780961.4
13 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 30748093.61
14 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 2458485.04
15 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 5654080.49
16 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 6792957.25
17 | 06-03-03 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 2642217.86
18 | 06-03-04 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 5596215.42
19 | 06-04-01 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 11590841.11 | 4731337
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 6997494 | 2298766
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 68352585.25
| ИТОГО |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 548003999.23 | 7030103
[9 empty] | План закрытия | 126582430
[9 empty] | Не хватает | -119552327
|  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 548004
7

## ГП1
№ | Расценка | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед. | Сумма по смете | Кол-во в ИД | Кол-во в КС | Сумма по КС | Примечание
Раздел 1. Вертикальная планировка | [10 empty] | Раздел 1. Вертикальная планировка
1 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.109 | 18005.57 | 19968.18 |  | 1.109 | 19968.18 | Согласовано |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
2 | ФЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 | 1000 м3 | 1.109 | 57005.04 | 63218.59 |  | 1.109 | 63218.59 |  |  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06
3 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 1752.22 | 52.43 | 91869.58 |  | 1752.22 | 91868.89 |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1109 | 1325.02 | 1469448.07 |  | 1109 | 1469447.18 |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
5 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 2.637 | 608.61 | 1604.9 |  |  | 0 |  |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия S=851 м2 | [10 empty] | Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия S=851 м2
6 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.49358 | 18005.29 | 8887.05 |  |  | 0 |  |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
7 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 779.86 | 52.43 | 40888.43 |  |  | 0 |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
8 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 493.58 | 1325.02 | 654003.76 |  |  | 0 |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
9 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 2.553 | 115625.83 | 295192.75 |  |  | 0 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
10 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный | м3 | 280.83 | 825.63 | 231860.77 |  |  | 0 |  |  | Песок карьерный
11 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 1.2765 | 182377.12 | 232804.39 |  |  | 0 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
12 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень гранитный фр. 10/20 | м3 | 160.84 | 4021.44 | 646808.68 |  |  | 0 |  |  | Щебень гранитный фр. 10/20
13 | ФЕР27-06-024-06 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см | 1000 м2 | 0.851 | 329768.63 | 280633.1 |  |  | 0 |  |  | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см
14 | ФССЦ-02.2.05.04-1782 | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | -10.89 | 1361.09 | -14822.23 |  |  | 0 |  |  | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2
15 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -78.12 | 1272.47 | -99405.36 |  |  | 0 |  |  | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2
16 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень гранитный фр. 10/20 | м3 | 85.78 | 4021.44 | 344959.27 |  |  | 0 |  |  | Щебень гранитный фр. 10/20
17 | ФССЦ-01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ | т | 1.07 | 12138.8 | 12988.52 |  |  | 0 |  |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ
18 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) | 1000 м2 | 0.851 | 227809.01 | 193865.47 |  |  | 0 |  |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см)
19 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0.851 | 13155.69 | 11195.49 |  |  | 0 |  |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
20 | ФССЦ-04.2.01.01-0052 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III | т | 104.8 | 3917.53 | 410557.59 |  |  | 0 |  |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III
Раздел 3. Устройство газона | [10 empty] | Раздел 3. Устройство газона
21 | ФЕР47-01-046-01 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | 100 м2 | 3.632 | 5046.04 | 18327.22 |  |  | 0 |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом
22 | ФЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | 100 м2 | 0.908 | 21071.98 | 19133.36 |  |  | 0 |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную
23 | ФЕР47-01-045-01 | Устройство газона методом гидропосева: по горизонтальной поверхности | 100 м2 | 3.632 | 4001.15 | 14532.19 |  |  | 0 |  |  | Устройство газона методом гидропосева: по горизонтальной поверхности
24 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0.908 | 16242.2 | 14747.92 |  |  | 0 |  |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
25 | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | Семена трав: костер | кг | 1.3 | 474.92 | 617.39 |  |  | 0 |  |  | Семена трав: костер
26 | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | Семена трав: овсяница | кг | 1 | 633.13 | 633.13 |  |  | 0 |  |  | Семена трав: овсяница
27 | ФССЦ-16.2.02.07-0031 | Семена трав: ежа сборная | кг | 0.9 | 479.44 | 431.5 |  |  | 0 |  |  | Семена трав: ежа сборная
Раздел 4. Восстановление существующих колодцев | [10 empty] | Раздел 4. Восстановление существующих колодцев
28 | ФЕР23-04-011-02 | Установка полимерных люков круглых на газонах | шт | 3 | 5953.48 | 17860.43 |  |  | 0 |  |  | Установка полимерных люков круглых на газонах
29 | Счет № 7474 от 16 августа 2023г. | Люк полимерный с высоким корпусом | шт | 3 | 2532.89 | 7598.67 |  |  | 0 |  |  | Люк полимерный с высоким корпусом
30 | ФЕР07-02-002-02 | Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм | 100 м3 | 0.0081 | 786724.69 | 6372.47 |  |  | 0 |  |  | Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
31 | ФССЦ-05.1.06.09-0002 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг | шт | 3 | 3040.82 | 9122.47 |  |  | 0 |  |  | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
[5 empty] | Итого | 5005903.75 |  |  | 1644502.84
[5 empty] | с ВЗиС | 5416388 |  |  | 1779352
[5 empty] | с ЗУ | 5546381 |  |  | 1822056
[5 empty] | с Дог.Кф | 5831245 |  |  | 1915638
[5 empty] | НДС | 1166249 |  |  | 383128
[5 empty] | Всего с НДС | 6997494 |  |  | 2298766

## НВК-3
№ | Расценка | Объем | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед. | Сумма по смете | Кол-во по ИД | Кол-во в КС | Сумма по КС | Примечания | В1-2 В1-2А | В1-30 В1-31 | В1-1 В1-1А
Раздел 1. Земляные работы | [14 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=(461+137+1888+465+310) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 3.261 | 77577.94 | 252981.66 | 0.61 | 0.61 | 47322.54 |  | 14.82 | 209.07 | 386.06 |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
2 | ФЕР01-01-013-08 | Объем=(36+19+677+13+17) / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.762 | 100711.86 | 76742.44 | 0.14 | 0.14 | 14099.66 |  | 100.16 | 19.47 | 17.75 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
3 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=(98+35) / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/применит. (в местах пересеч. с сущ. сетями, вблизи фундаментов и колодцев) | 100 м3 | 1.33 | 190319.53 | 253124.98 | 0.23 | 0.23 | 43773.49 |  | 3.55 | 6.86 | 12.49 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/применит. (в местах пересеч. с сущ. сетями, вблизи фундаментов и колодцев)
4 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=(14+4+57+14+9) / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка | 100 м3 | 0.98 | 190320.07 | 186513.67 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
5 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(511+149+1205+443+287) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 2.595 | 17011.52 | 44144.89 | 0.7 | 0.7 | 11908.06 |  | 108.3285 | 209.07 | 386.06 |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
6 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=(27+12,5+63+23+15) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 1.41 | 96252.87 | 135716.55 | 0.47 | 0.47 | 45238.85 |  | 5.7015 | 11.63 | 29.75 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
7 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=(28+8+609+9,5+12) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 6.665 | 87637.95 | 584106.93 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
8 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Объем=(28+8+609+9,5+12)*1,1 | Песок карьерный | м3 | 733.15 | 825.63 | 605308.31 | 425.37 | 425.37 | 351198.23 |  | 109.131 | 147.312 | 168.927 |  | Песок карьерный
9 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=(4+1,5+27,5+2+3) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 3.8 | 14730.58 | 55976.21 | 0.79 | 0.79 | 11637.16 |  | 0.44 | 2.11 | 5.32 |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
10 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Песок карьерный | м3 | 41.8 | 825.63 | 34511.17 | 8.66 | 8.66 | 7149.96 |  | 0.484 | 2.321 | 5.852 |  | Песок карьерный
11 | ФЕР01-02-066-02 | Объем=150 / 100 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых | 100 м2 | 1.5 | 25351.69 | 38027.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых
12 | ФССЦ-11.2.13.04-0011 |  | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 33 | 289.92 | 9567.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Щиты из досок, толщина 25 мм
13 | Цена поставщика ООО "Террус" | Объем=36+19+677+13+17 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 762 | 1325.02 | 1009665.85 | 256.45 | 256.45 | 339801.38 |  | 165.936 | 42.128 | 48.384 |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
Раздел 2. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А | [14 empty] | Раздел 2. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А
14 | ФЕР22-01-021-03 | Объем=101/1000 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | км | 0.101 | 456823.86 | 46139.21 | 0.08 | 0.08 | 36545.91 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
15 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 101.808 | 1019.35 | 103777.74 | 80 | 80 | 81548 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
16 | ФЕР22-01-015-01 | Объем=29 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм | 100 м | 0.29 | 93115.86 | 27003.6 | 0.24 | 0.24 | 22347.81 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм
17 | ФССЦ-23.5.02.02-0101 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм | м | 29.29 | 3040.09 | 89044.2 | 24 | 24 | 72962.16 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм
18 | ФЕР22-02-003-08 | Объем=29/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | км | 0.029 | 860006.55 | 24940.19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
19 | ФЕР22-02-004-08 | Объем=29/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм | км | 0.029 | 134436.55 | 3898.66 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм
20 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,00841+0,28652 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.29493 | 358896.42 | 105849.32 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
21 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 2.465 | 100.93 | 248.8 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
22 | ФЕР22-05-005-01 | Объем=29 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.29 | 119646.52 | 34697.49 | 0.24 | 0.24 | 28715.16 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
23 | ФССЦ-23.1.02.03-0002 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм | шт | 5 | 22.77 | 113.83 | 12 | 5 | 113.85 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм
24 | ФЕР22-03-002-01 | Объем=2 / 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.2 | 14055.15 | 2811.03 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
25 | ФССЦ-24.3.05.01-0011 |  | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 2 | 881.2 | 1762.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
26 | ФССЦ-23.8.03.12-0032 |  | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | компл | 2 | 815.27 | 1630.53 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
27 | ФССЦ-23.8.03.11-0656 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | -2 | 367.2 | -734.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
28 | ФЕР29-01-253-01 | Объем=2 / 10 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм | 10 шт | 0.2 | 10269.65 | 2053.93 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм
29 | ФССЦ-24.3.05.07-0011 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 2 | 770.71 | 1541.42 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм
30 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 2.14 | 9007.74 | 19276.57 | 1.76 | 1.76 | 15853.62 | [5 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
31 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -2.1721 | 3780.51 | -8211.65 | -1.76 | -1.76 | -6653.7 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
32 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.14 | 4241.56 | 9076.94 | 1.76 | 1.76 | 7465.15 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
Раздел 3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А | [14 empty] | Раздел 3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А
33 | ФЕР22-01-021-08 | Объем=32/1000 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | км | 0.032 | 792409.06 | 25357.09 | 0.03 | 0.03 | 23772.27 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
34 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Объем=32*1,01 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм | м | 32.32 | 8319.45 | 268884.48 | 26.98 | 26.98 | 224458.76 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
35 | ФЕР22-01-015-03 | Объем=16 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 0.16 | 166712.25 | 26673.96 | 0.17 | 0.16 | 26673.96 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
36 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | м | 16.16 | 6302.78 | 101852.96 | 17.12 | 16.16 | 101852.92 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
37 | ФЕР22-02-003-11 | Объем=16/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | км | 0.016 | 1573806.25 | 25180.9 | 0.02 | 0.02 | 31476.13 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
38 | ФЕР22-02-004-11 | Объем=16/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.016 | 211471.25 | 3383.54 | 0.02 | 0.02 | 4229.43 | [5 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
39 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,0104+0,2592 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.2696 | 358896.55 | 96758.51 | 0.29 | 0.27 | 96902.07 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
40 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 3.04 | 100.93 | 306.82 | 3.22 | 3.04 | 306.83 | [5 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
41 | ФЕР22-05-005-05 | Объем=16 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.16 | 154315.44 | 24690.47 | 17.12 | 0.16 | 24690.47 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
42 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм | шт | 3 | 87.15 | 261.45 | 8 | 3 | 261.45 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
43 | ФЕР22-03-002-01 | Объем=2 / 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.2 | 14055.15 | 2811.03 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
44 | ФССЦ-24.3.05.01-0003 |  | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 2 | 1760.93 | 3521.86 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм
45 | ФССЦ-23.8.03.12-0037 |  | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | компл | 2 | 5052.84 | 10105.67 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм
46 | ФССЦ-23.8.03.11-0661 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт | -2 | 1240.32 | -2480.64 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм
47 | ФЕР29-01-253-03 | Объем=2 / 10 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (применит., 315 мм) | 10 шт | 0.2 | 11712.85 | 2342.57 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (применит., 315 мм)
48 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 2 | 2876.08 | 5752.15 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
49 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 2.3 | 9007.03 | 20716.16 | 2.22 | 2.22 | 19995.61 | [5 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
50 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -2.3345 | 3780.51 | -8825.61 | -2.22 | -2.22 | -8392.73 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
51 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.3345 | 4241.56 | 9901.92 | 2.22 | 2.22 | 9416.26 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
Раздел 4. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3А - В1-8 | [14 empty] | Раздел 4. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3А - В1-8
52 | ФЕР22-01-021-08 | Объем=238/1000 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | км | 0.238 | 792428.82 | 188598.06 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
53 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Объем=238*1,01 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм | м | 240.38 | 8319.45 | 1999828.56 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
54 | ФЕР22-03-002-01 | Объем=(2+2) / 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.4 | 14055.45 | 5622.18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
55 | ФССЦ-24.3.05.08-0631 |  | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм | шт | 2 | 5716.82 | 11433.63 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм
56 | ФССЦ-24.3.05.08-0605 |  | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 315 мм | шт | 2 | 10854.76 | 21709.52 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 315 мм
57 | ФЕР22-01-021-05 | Объем=23/1000 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | км | 0.023 | 591534.35 | 13605.29 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
58 | ФССЦ-24.3.03.13-0049 |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 23.184 | 2148.2 | 49803.91 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
59 | ФЕР22-01-015-03 | Объем=113 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 1.13 | 166708.86 | 188381.01 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
60 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | м | 114.13 | 6302.78 | 719336.72 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
61 | ФЕР22-02-003-11 | Объем=113/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | км | 0.113 | 1573790.71 | 177838.35 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
62 | ФЕР22-02-004-11 | Объем=113/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.113 | 211466.9 | 23895.76 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
63 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=1,8306+0,07345 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 1.9041 | 358896.39 | 683356.67 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
64 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 21.47 | 100.94 | 2167.13 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
65 | ФЕР22-05-005-05 | Объем=113 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 1.13 | 154315.26 | 174376.24 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
66 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм | шт | 22 | 87.15 | 1917.27 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
67 | ФЕР22-01-015-02 | Объем=15 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.15 | 124667 | 18700.05 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм
68 | ФССЦ-23.5.02.02-0108 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм | м | 15.15 | 3349.68 | 50747.69 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм
69 | ФЕР22-02-003-09 | Объем=15/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм | км | 0.015 | 1188144 | 17822.16 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм
70 | ФЕР22-02-004-09 | Объем=15/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.015 | 159278.67 | 2389.18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
71 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,00495+0,1725 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.17745 | 358896.53 | 63686.19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
72 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 1.47 | 100.92 | 148.35 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
73 | ФЕР22-05-005-02 | Объем=15 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.15 | 127701.6 | 19155.24 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
74 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 160 мм | шт | 3 | 37.7 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 160 мм
75 | ФЕР22-03-006-08 |  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм | шт | 1 | 12849.14 | 12849.14 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм
76 | Счет № 815/694 от 21.08.2023г. |  | Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р IDRA GQ PN16 DN300 | шт | 1 | 117453.98 | 117453.98 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р IDRA GQ PN16 DN300
77 | ФЕР22-03-006-05 |  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм | шт | 2 | 3319.8 | 6639.59 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм
78 | Счет № 815/694 от 21.08.2023г. |  | Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р IDRA GQF PN10/16 DN150 | шт | 2 | 16444.97 | 32889.94 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р IDRA GQF PN10/16 DN150
79 | ФЕР22-03-001-03 | Объем=105*2/1000 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм | т | 0.21 | 111118.24 | 23334.83 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
80 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 |  | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм | т | -0.21 | 54410.1 | -11426.12 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
81 | ФССЦ-23.8.05.12-0072 |  | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм | шт | 2 | 22344.69 | 44689.38 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм
82 | ФЕР22-03-014-08 |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм | шт | 1 | 11537.8 | 11537.8 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм
83 | ФССЦ-23.8.03.11-0661 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт | 1 | 1240.32 | 1240.32 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм
84 | ФЕР22-03-002-01 | Объем=(14+2) / 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 1.6 | 14056.43 | 22490.28 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
85 | ФССЦ-24.3.05.01-0003 |  | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 14 | 1760.93 | 24652.99 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм
86 | ФССЦ-23.8.03.12-0037 |  | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | компл | 14 | 5052.84 | 70739.69 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм
87 | ФССЦ-23.8.03.11-0661 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт | -14 | 1240.32 | -17364.48 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм
88 | ФССЦ-24.3.05.01-0012 |  | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм | шт | 2 | 1360.68 | 2721.36 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм
89 | ФССЦ-23.8.03.12-0034 |  | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм | компл | 2 | 1456.81 | 2913.61 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
90 | ФССЦ-23.8.03.11-0658 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | -2 | 612 | -1224 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
91 | ФЕР29-01-253-03 | Объем=(14+2) / 10 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (применит.) | 10 шт | 1.6 | 11713.29 | 18741.27 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (применит.)
92 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 14 | 2876.07 | 40265.03 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
93 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм | шт | 2 | 1399.36 | 2798.72 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм
94 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 17.5 | 9007.35 | 157628.6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
95 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -17.7625 | 3780.53 | -67151.66 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
96 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 17.76 | 4241.57 | 75330.26 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
Колодцы водопроводные | [16 empty] | Колодцы водопроводные
97 | ФЕР22-04-001-01 | Объем=(3*0,38+3*0,27+4*0,4+4*0,265+4*0,02) / 10 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 | 0.469 | 212541.07 | 99681.76 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
98 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 |  | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -1.8525 | 11284.46 | -20905.02 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
99 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 |  | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг | шт | 3 | 3776.69 | 11330.08 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
100 | ФССЦ-05.1.06.09-0003 |  | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг | шт | 3 | 3163.06 | 9489.18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг
101 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг | шт | 4 | 5285.8 | 21143.21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
102 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг | шт | 4 | 3508.47 | 14033.89 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг
103 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 4 | 256.47 | 1025.88 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
104 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 3 | 4863.69 | 14591.06 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
105 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Объем=0,07+0,02+0,02 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.11 | 61779.36 | 6795.73 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
106 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=51 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.51 | 34195.61 | 17439.76 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
107 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Объем=102/1000 | Мастика битумная «Еша»/применит. | т | 0.102 | 176236.76 | 17976.15 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Мастика битумная «Еша»/применит.
108 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Объем=15,5/1000 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.0155 | 96983.23 | 1503.24 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
109 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,365*6+3,1415*0,194*2 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 8.1 | 12624.42 | 102257.77 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
110 | ФЕР46-03-017-03 | Объем=0,8+0,2 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 1 | 90531.7 | 90531.7 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
111 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B10 (М150) | м3 | 1.04 | 3998.4 | 4158.34 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B10 (М150)
Раздел 5. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-26 - В1-27 | [14 empty] | Раздел 5. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-26 - В1-27
112 | ФЕР22-01-021-05 | Объем=32/1000 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | км | 0.032 | 591499.06 | 18927.97 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
113 | ФССЦ-24.3.03.13-0049 |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 32.256 | 2148.2 | 69292.35 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
114 | ФЕР22-01-015-02 | Объем=17,6 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.176 | 124663.92 | 21940.85 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм
115 | ФССЦ-23.5.02.02-0108 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм | м | 17.776 | 3349.68 | 59543.93 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм
116 | ФЕР22-02-003-09 | Объем=17,6/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм | км | 0.0176 | 1188150.57 | 20911.45 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм
117 | ФЕР22-02-004-09 | Объем=17,6/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.0176 | 159257.95 | 2802.94 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
118 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,005808+0,2024 | Мастика "Ярославна БПХ-2"/применит. | т | 0.208 | 358896.39 | 74650.45 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"/применит.
119 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 1.725 | 100.94 | 174.13 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
120 | ФЕР22-05-005-02 | Объем=17,6 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.176 | 127704.6 | 22476.01 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
121 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 160 мм | шт | 3 | 37.7 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 160 мм
122 | ФЕР22-03-002-01 | Объем=2 / 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.2 | 14055.15 | 2811.03 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
123 | ФССЦ-24.3.05.01-0012 |  | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм | шт | 2 | 1360.68 | 2721.36 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм
124 | ФССЦ-23.8.03.12-0034 |  | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм | компл | 2 | 1456.81 | 2913.61 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
125 | ФССЦ-23.8.03.11-0658 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | -2 | 612 | -1224 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
126 | ФЕР29-01-253-02 | Объем=2 / 10 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм | 10 шт | 0.2 | 11041.5 | 2208.3 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм
127 | ФССЦ-24.3.05.07-0014 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм | шт | 2 | 1095.32 | 2190.63 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм
128 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 1.62 | 9007.03 | 14591.39 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
129 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -1.644 | 3780.55 | -6215.23 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
130 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1.644 | 4241.56 | 6973.13 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
Раздел 6. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31 | [14 empty] | Раздел 6. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31
131 | ФЕР22-01-021-03 | Объем=50/1000 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | км | 0.05 | 456811.4 | 22840.57 | 0.05 | 0.05 | 22840.57 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
132 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 50.4 | 1019.35 | 51375.12 | 50.32 | 50.32 | 51293.69 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
133 | ФЕР22-01-015-01 | Объем=27,2 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм | 100 м | 0.272 | 93116.73 | 25327.75 | 0.27 | 0.27 | 25141.52 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм
134 | ФССЦ-23.5.02.02-0101 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм | м | 27.472 | 3040.09 | 83517.36 | 27.01 | 27.01 | 82112.83 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм
135 | ФЕР22-02-003-08 | Объем=27,2/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | км | 0.0272 | 859994.12 | 23391.84 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
136 | ФЕР22-02-004-08 | Объем=27,2/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм | км | 0.0272 | 134427.94 | 3656.44 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм
137 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,007888+0,268736 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.277 | 358896.25 | 99414.26 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
138 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 2.312 | 100.94 | 233.38 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
139 | ФЕР22-05-005-01 | Объем=27,2 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.272 | 119648.16 | 32544.3 | 0.27 | 0.27 | 32305 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
140 | ФССЦ-23.1.02.03-0002 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм | шт | 5 | 22.77 | 113.83 | 13 | 5 | 113.85 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм
141 | ФЕР22-03-002-01 | Объем=2 / 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.2 | 14055.15 | 2811.03 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
142 | ФССЦ-24.3.05.01-0011 |  | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 2 | 881.2 | 1762.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
143 | ФССЦ-23.8.03.12-0032 |  | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | компл | 2 | 815.27 | 1630.53 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
144 | ФССЦ-23.8.03.11-0656 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | -2 | 367.2 | -734.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
145 | ФЕР29-01-253-01 | Объем=2 / 10 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм (применит.) | 10 шт | 0.2 | 10269.65 | 2053.93 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм (применит.)
146 | ФССЦ-24.3.05.07-0011 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 2 | 770.71 | 1541.42 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм
147 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 2 | 9007.26 | 18014.52 | 1.98 | 1.98 | 17834.37 | [5 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
148 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -2.03 | 3780.53 | -7674.48 | -1.98 | -1.98 | -7485.45 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
149 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.03 | 4241.55 | 8610.35 | 1.98 | 1.98 | 8398.27 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
[6 empty] | Итого | 10454171.89 |  |  | 1919225.37
[6 empty] | с ВЗиС | 11311414 |  |  | 2076602
[6 empty] | с ЗУ | 11582888 |  |  | 2126440
[6 empty] | с Дог.Кф | 12177790 |  |  | 2235655
[6 empty] | НДС | 2435558 |  |  | 447131
[6 empty] | Всего с НДС | 14613348 |  |  | 2682786

## НВК-4
№ | Расценка | Объем | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед. | Сумма по смете | Кол-во по ИД | Кол-во в КС | Сумма по КС | Примечания
Раздел 1. Хозбытовая канализация (уч. 9-9А-9б)
Демонтажные работы
1 | ФЕРр66-2-4 | Объем=52 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.52 | 114504.81 | 59542.5
2 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18+0,1+0,24*2+0,16+0,02+0,05) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж | 10 м3 | 0.099 | 194225.15 | 19228.29
3 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=(0,832+(450+250+1200+400+50+130)/1000)*0,2+120/1000 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.782 | 569.05 | 445
4 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=(0,832+(450+250+1200+400+50+130)/1000)*0,8 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2.65 | 43.42 | 115.06
5 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Объем=120/1000 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 0.12 | 39.75 | 4.77
6 | Цена поставщика ООО "Террус" | Объем=0,099*10+0,49 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1.48 | 1325.01 | 1961.01
Земляные работы
7 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=((0,815+1*3,1)*3,1*52,0) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.631 | 93093.69 | 58742.12
8 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=144 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.144 | 149457.15 | 21521.83
9 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=19 / 100 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.19 | 190320.95 | 36160.98
10 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=((634+19-144,0)*0,95) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.484 | 17011.22 | 8233.43
11 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=25 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.25 | 96254.92 | 24063.73
12 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=126 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1.26 | 87637.95 | 110423.82
13 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Объем=1,26*100*1,1 | Песок карьерный | м3 | 138.6 | 825.63 | 114431.84
14 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 144 | 162.38 | 23382.72
Устройство футляров
15 | ФЕР22-01-015-02 | Объем=28 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.28 | 124667.46 | 34906.89
16 | ФССЦ-23.5.02.02-0109 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | м | 28.28 | 4092.08 | 115723.9
17 | ФЕР22-02-006-09 | Объем=28/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.028 | 241016.43 | 6748.46
18 | ФЕР22-02-005-09 | Объем=28/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.028 | 205521.43 | 5754.6
19 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,02072+0,01372 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.03444 | 358895.47 | 12360.36
20 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 2.744 | 100.93 | 276.95
21 | ФЕР22-05-005-02 | Объем=28 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.28 | 127701.79 | 35756.5
22 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 | шт | 6 | 37.7 | 226.2
23 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 2.32 | 8372.71 | 19424.68
24 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -2.3548 | 3780.53 | -8902.4
25 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.3548 | 4241.58 | 9988.08
26 | ФЕР22-05-004-01 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм | футляр | 2 | 6306.31 | 12612.62
Прокладка трубопровода
27 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=(0,815*0,3*(50-28)) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.538 | 14730.65 | 7925.09
28 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Песок карьерный | м3 | 5.918 | 825.62 | 4886.04
29 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=2,1 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.21 | 15161.67 | 3183.95
30 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 2.625 | 2685.56 | 7049.59
31 | ФЕР23-01-020-01 | Объем=52 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм | 100 м | 0.52 | 34916.92 | 18156.8
32 | ФССЦ-24.3.04.05-0028 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм | м | 52 | 790.7 | 41116.61
Устройство колодцев
33 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=(2,0*2,0*0,1*2) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного/применит. колодец | 10 м3 | 0.08 | 15163.63 | 1213.09
34 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1 | 2653.71 | 2653.71
35 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18*2+0,1*2+0,24*3+0,16*2+0,02*2+0,05*2+0,36+0,36) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.246 | 309983.33 | 76255.9
36 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 |  | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 2 | 1758.32 | 3516.63
37 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 |  | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 2 | 1432.65 | 2865.3
38 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 3 | 2954.74 | 8864.21
39 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 2 | 1982.39 | 3964.78
40 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 2 | 256.47 | 512.94
41 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 2 | 641.05 | 1282.1
42 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 2 | 4863.69 | 9727.37
43 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Объем=(19,5+22,6)/1000 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0421 | 85745.84 | 3609.9
44 | ФЕР16-07-006-02 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | шт | 5 | 2748.21 | 13741.04
45 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм | шт | 5 | 1399.36 | 6996.79
46 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=15,7 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.157 | 34193.82 | 5368.43
47 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.03768 | 176237 | 6640.61
48 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Объем=5,49/1000 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.00549 | 96983.61 | 532.44
Раздел 2. Хозбытовая канализация (уч. 10-10А)
Демонтажные работы
49 | ФЕРр66-2-4 | Объем=31 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.31 | 114503.26 | 35496.01 | 0 | 0 | 0
50 | ФССЦпг-01-01-01-041 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.496 | 569.11 | 282.28 | 0 | 0 | 0
51 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 0.29 | 1325 | 384.25 | 0 | 0 | 0
Земляные работы | [8 empty] | 0 | 0
52 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=((0,815+1*2,74)*2,74*30,0) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.292 | 93093.97 | 27183.44 | 0.08 | 0.08 | 7447.52
53 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=76 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.076 | 149460.92 | 11359.03 | 0.02 | 0.02 | 2989.22
54 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=9 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка | 100 м3 | 0.09 | 190322.78 | 17129.05 | 0.03 | 0.03 | 5709.68
55 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=((292,0+9,0-76,0)*0,95) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.214 | 17010.61 | 3640.27 | 0.08 | 0.08 | 1360.85
56 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=((292,0+9-76,0)*0,05) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.113 | 96249.91 | 10876.24 | 0.14 | 0.11 | 10587.49
57 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=69,5 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.695 | 87638.3 | 60908.62 | 0.78 | 0.7 | 61346.81
58 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Объем=0,695*100*1,1 | Песок карьерный | м3 | 76.45 | 825.63 | 63119.15 | 16.8 | 16.8 | 13870.58
59 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 76 | 1325.02 | 100701.58 | 0.03 | 0.03 | 39.75
Устройство футляров
60 | ФЕР22-01-015-02 | Объем=18,6 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.186 | 124668.87 | 23188.41 | 0.08 | 0.08 | 9973.51
61 | ФССЦ-23.5.02.02-0109 | Объем=18,6*1,01 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | м | 18.786 | 4092.08 | 76873.73 | 8.28 | 8.28 | 33882.42
62 | ФЕР22-02-006-09 | Объем=18,6/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.0186 | 241036.02 | 4483.27 | 0.01 | 0.01 | 2410.36
63 | ФЕР22-02-005-09 | Объем=18,6/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.0186 | 205541.4 | 3823.07 | 0.01 | 0.01 | 2055.41
64 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,009114+0,013764 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.023 | 358898.26 | 8254.66 | 0.01 | 0.01 | 3588.98
65 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 1.8228 | 100.95 | 184.01 | 0.8 | 0.8 | 80.76
66 | ФЕР22-05-005-02 | Объем=18,6 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.186 | 127700.38 | 23752.27 | 0.08 | 0.08 | 10216.03
67 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 | шт | 3 | 37.7 | 113.1 | 0 | 0 | 0
68 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 1.54 | 8373.01 | 12894.43 | 0.72 | 0.72 | 6028.57
69 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -1.5631 | 3780.51 | -5909.31 | -0.72 | -0.72 | -2721.97
70 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1.5631 | 4241.57 | 6630 | 0.72 | 0.72 | 3053.93
Прокладка трубопровода
71 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=(0,815*0,3*(30-18,6)) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.28 | 14733.04 | 4125.25 | 0.61 | 0.28 | 4125.25
72 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Песок карьерный | м3 | 3.08 | 825.62 | 2542.9 | 0.67 | 3.08 | 2542.91
73 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=(0,42*0,1*30,0) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.126 | 15168.81 | 1911.27 | 0 | 0 | 0
74 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1.575 | 2685.55 | 4229.74 | 0 | 0 | 0
75 | ФЕР23-01-020-01 | Объем=31 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ прим.110 | 100 м | 0.31 | 34915.1 | 10823.68 | 0.3 | 0.31 | 10823.68 | труба 160
76 | ФССЦ-24.3.04.05-0027 |  | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 110 мм | м | 31 | 579.85 | 17975.34 | 30 | 31 | 17975.35
77 | ФЕР16-07-006-02 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | шт | 2 | 2748.21 | 5496.41 | 2 | 2 | 5496.42
78 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм | шт | 2 | 1399.36 | 2798.72 | 2 | 2 | 2798.72
Раздел 3. Хозбытовая канализация (уч. 11-12(11Д))
Демонтажные работы
79 | ФЕРр66-2-3 | Объем=135 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм/применит. | 100 м | 1.35 | 143902.45 | 194268.31
80 | ФЕРр66-2-3 | Объем=11 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.11 | 143906.09 | 15829.67
81 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18*5+0,1*5+0,24*10+0,16*5+0,02*5+0,05*5) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах/Демонтаж | 10 м3 | 0.495 | 228283.21 | 113000.19
82 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=135*85,2/1000+11*33,7/1000 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 11.873 | 569.05 | 6756.37
83 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Объем=120*5/1000 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / люк | 1 т груза | 0.6 | 295.7 | 177.42
84 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=0,495*10*2,5 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 12.375 | 43.43 | 537.41
85 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Объем=11,873+0,6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 12.473 | 39.64 | 494.41
86 | Цена поставщика ООО "Террус" | Объем=0,495*10 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 4.95 | 162.38 | 803.78
Земляные работы
87 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=(1124,1+54,1+7,3) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1.186 | 93093.31 | 110408.66
88 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=(1,96+9,0+460,0+8,0) / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.479 | 149458.79 | 71590.76
89 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=(128,7+19,3) / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/применит.( в местах пересечения с существующими силовыми кабелями) | 100 м3 | 1.48 | 190319.86 | 281673.4
90 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=36 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка | 100 м3 | 0.36 | 190320.06 | 68515.22
91 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=((1186+148+36-479)*0,95) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.846 | 17011.86 | 14392.03
92 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=((1186+148+36-479)*0,05) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.45 | 96254.04 | 43314.32
93 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=432 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 4.32 | 87638.03 | 378596.27
94 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Объем=432,0*1,1 | Песок карьерный | м3 | 475.2 | 825.63 | 392337.86
95 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 479 | 1325.02 | 634684.96
Устройство футляров
96 | ФЕР22-01-015-02 | Объем=14 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.14 | 124665.43 | 17453.16
97 | ФССЦ-23.5.02.02-0109 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | м | 14.14 | 4092.08 | 57861.99
98 | ФЕР22-02-006-09 | Объем=14/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.014 | 241068.57 | 3374.96
99 | ФЕР22-02-005-09 | Объем=14/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.014 | 205561.43 | 2877.86
100 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,00686+0,01036 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.017 | 358895.88 | 6101.23
101 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 1.372 | 100.93 | 138.48
102 | ФЕР22-05-005-02 | Объем=14 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.14 | 127701.36 | 17878.19
103 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 | шт | 3 | 37.7 | 113.1
104 | ФЕР22-01-015-14 | Объем=16 / 100 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 0.16 | 622310.75 | 99569.72
105 | ФССЦ-23.5.01.08-0027 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 16.16 | 7522.7 | 121566.86
106 | ФЕР22-02-006-11 | Объем=16/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.016 | 324790.63 | 5196.65
107 | ФЕР22-02-005-11 | Объем=16/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.016 | 270550 | 4328.8
108 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,02352+0,01552 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.039 | 358895.64 | 13996.93
109 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 3.04 | 100.93 | 306.82
110 | ФЕР22-05-005-05 | Объем=16 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.16 | 154315.44 | 24690.47
111 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм | шт | 3 | 87.15 | 261.45
112 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 2.02 | 8372.75 | 16912.96
113 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -2.0503 | 3780.51 | -7751.18
114 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.05 | 4241.57 | 8695.21
115 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 1.16 | 8372.7 | 9712.33
116 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -1.1774 | 3780.53 | -4451.2
117 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1.1774 | 4241.55 | 4994
Прокладка трубопровода
118 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=(0,815*0,3*(131,0-16,0)) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 2.812 | 14730.71 | 41422.77
119 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Песок карьерный | м3 | 30.932 | 825.63 | 25538.27
120 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=6 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.6 | 15161.95 | 9097.17
121 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 7.5 | 2685.55 | 20141.65
122 | ФЕР23-01-020-01 | Объем=15 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм | 100 м | 0.15 | 34914.87 | 5237.23
123 | ФССЦ-24.3.04.05-0028 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм | м | 15 | 790.7 | 11860.56
124 | ФЕР23-01-020-04 | Объем=131 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 1.31 | 62433.11 | 81787.38
125 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 131 | 2877.3 | 376925.99
Устройство колодцев
126 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=(2,0*2,0*0,1*5) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного/применит. колодец | 10 м3 | 0.2 | 15162 | 3032.4
127 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 2.5 | 2653.73 | 6634.32
128 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18*5+0,1*5+0,24*5+0,02*10+0,16*4+0,55+0,55+0,55+0,56+0,56) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.621 | 309980.55 | 192497.92
129 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 |  | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 5 | 1758.32 | 8791.58
130 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 |  | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 5 | 1432.65 | 7163.26
131 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 5 | 2954.74 | 14773.68
132 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 10 | 256.47 | 2564.69
133 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 4 | 1982.39 | 7929.56
134 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 5 | 4863.69 | 24318.43
135 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Объем=(9,7+12,9+32,4+19,5)/1000 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0745 | 85745.77 | 6388.06
136 | ФЕР16-07-006-02 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | шт | 2 | 2748.21 | 5496.41
137 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм | шт | 2 | 1399.36 | 2798.72
138 | ФЕР16-07-006-04 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм | шт | 10 | 5104.53 | 51045.28
139 | ФССЦ-24.3.05.07-0021 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 400 мм | шт | 10 | 3866.45 | 38664.53
140 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,194*2+3,1415*0,365*16 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. | м | 19.57 | 9155.49 | 179173.02
141 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=31,4 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.314 | 34196.18 | 10737.6
142 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.07536 | 176237 | 13281.22
143 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Объем=11/1000 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.011 | 96985.45 | 1066.84
Раздел 4. Хозбытовая канализация (уч.12-12А-12Б-13)
Демонтажные работы
144 | ФЕРр66-2-3 | Объем=47 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.47 | 143902.38 | 67634.12
145 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18*2+0,1*2+0,24*4+0,16*2+0,02*2+0,05*2) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах/Демонтаж | 10 м3 | 0.198 | 228279.49 | 45199.34
146 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=1583,9/1000+120*2/1000 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.824 | 569.09 | 1038.02
147 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=0,9+0,5+2,4+0,8+0,1+0,24 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 4.94 | 43.42 | 214.49
148 | ФССЦпг-03-21-01-001 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 1.824 | 39.65 | 72.32
149 | Цена поставщика ООО "Террус" | Объем=0,18*2+0,1*2+0,24*4+0,16*2+0,02*2+0,05*2 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1.98 | 162.38 | 321.51
Земляные работы
150 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=(1184,1+6,14) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1.19 | 93093.48 | 110781.24
151 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=683 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.683 | 149458.61 | 102080.23
152 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=36 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка | 100 м3 | 0.36 | 190320.06 | 68515.22
153 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=61 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит.Разработка вручную в местах пересечения с существующими силовыми кабелями | 100 м3 | 0.61 | 190320.59 | 116095.56
154 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=((1190+36+61-683)*0,95) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.574 | 17011.78 | 9764.76
155 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=((1190+36+61-683)*0,05) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.3 | 96252.97 | 28875.89
156 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=639,87 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 6.3987 | 87637.96 | 560769.03
157 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Объем=639,87*1,1 | Песок карьерный | м3 | 703.857 | 825.63 | 581123.21
158 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 683 | 1325.02 | 904989.21
Устройство футляров
159 | ФЕР22-01-015-14 | Объем=26 / 100 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 0.26 | 622310.42 | 161800.71
160 | ФССЦ-23.5.01.08-0027 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 26.26 | 7522.7 | 197546.17
161 | ФЕР22-02-006-11 | Объем=26/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.026 | 324801.92 | 8444.85
162 | ФЕР22-02-005-11 | Объем=26/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.026 | 270548.08 | 7034.25
163 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,02522+0,03822 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.063 | 358896.19 | 22610.46
164 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 4.94 | 100.94 | 498.66
165 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 3.27 | 8372.68 | 27378.66
166 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -3.32 | 3780.54 | -12551.39
167 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 3.32 | 4241.58 | 14082.04
Прокладка трубопровода
168 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=(0,815*0,3*52,0) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 1.2714 | 14730.12 | 18727.88
169 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Песок карьерный | м3 | 13.9854 | 825.63 | 11546.73
170 | ФЕР23-01-001-02 |  | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 3 | 15162.48 | 45487.43
171 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 37.5 | 2685.56 | 100708.44
172 | ФЕР23-01-020-04 | Объем=78,03 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 0.7803 | 62431.94 | 48715.64
173 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 78.03 | 2877.3 | 224515.55
Устройство колодцев
174 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=(2,5*2,5*0,1*2) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного/применит. колодец | 10 м3 | 0.125 | 15166.88 | 1895.86
175 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1.5625 | 2653.71 | 4146.42
176 | ФЕР23-03-001-05 | Объем=(0,38*2+0,27*2+0,4*6+0,02*5+1,7+1,7) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.72 | 227873.43 | 164068.87
177 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 |  | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг | шт | 2 | 3776.7 | 7553.39
178 | ФССЦ-05.1.06.09-0003 |  | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг | шт | 2 | 3163.06 | 6326.12
179 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг | шт | 6 | 5285.8 | 31714.82
180 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 5 | 256.47 | 1282.34
181 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 2 | 4863.69 | 9727.37
182 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Объем=71,4/1000 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0714 | 85745.1 | 6122.2
183 | ФЕР16-07-006-04 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм | шт | 7 | 5104.53 | 35731.71
184 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 7 | 2876.07 | 20132.52
185 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=15,7 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.157 | 34193.82 | 5368.43
186 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.03768 | 176237 | 6640.61
187 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Объем=5,49/1000 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.00549 | 96983.61 | 532.44
[7 empty] | 9143309.83 |  |  | 215682.23
[5 empty] | с ВЗиС | с ВЗиС | 9893061.24 |  |  | 233368.17
[5 empty] | с ЗУ | с ЗУ | 10130494.71 |  |  | 238969.01
[5 empty] | с Дог.Кф | с Дог.Кф | 10650801.17 |  |  | 251242.56
[5 empty] | НДС | НДС | 2130160.23 |  |  | 50248.51
[5 empty] | Всего с НДС | Всего с НДС | 12780961.4 |  |  | 301491.07

## НВК-5
№ | Расценка | Объем | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед. | Сумма по смете | Кол-во по ИД | Кол-во в КС | Сумма по КС | Примечания
Раздел 1. Ливневая канализация (перенос колодца 14) | [11 empty] | Раздел 1. Ливневая канализация (перенос колодца 14)
Земляные работы | [12 empty] | Земляные работы
1 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=(21,59-0,48-9,49) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.012 | 77589.1667 | 931.07 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
2 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=0,48 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0048 | 393106.25 | 1886.91 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2
3 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=9,49 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0949 | 376635.3003 | 35742.69 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2
4 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(21,59-9,49*0,03) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.021 | 17004.2857 | 357.09 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
5 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=(9,49*0,03) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.003 | 96180 | 288.54 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Демонтажные работы | [12 empty] | Демонтажные работы
6 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=1,46 / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж | 10 м3 | 0.146 | 145670.137 | 21267.84 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж
7 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=(0,45+0,25+0,6+0,4+0,2+0,492)*0,8+0,12 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2.034 | 43.4169 | 88.31 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
8 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=(0,45+0,25+0,6+0,4+0,2+0,492)*0,2+16,2/1000 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.495 | 569.1919 | 281.75 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
9 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Объем=(120+16,2)/1000 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 0.1362 | 40.0147 | 5.45 | [6 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
10 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1.46 | 162.3767 | 237.07 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
Устройство колодцев канализационных д.1000 | [12 empty] | Устройство колодцев канализационных д.1000
11 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18+0,1+0,24+0,16+0,02+0,05+0,55) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.13 | 309982 | 40297.66 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
12 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 |  | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 1 | 1758.32 | 1758.32 | [6 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
13 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 |  | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 1 | 1432.65 | 1432.65 | [6 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
14 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 1 | 2954.74 | 2954.74 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
15 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 1 | 1982.39 | 1982.39 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг
16 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 1 | 256.47 | 256.47 | [6 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
17 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 1 | 641.05 | 641.05 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
18 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 1 | 4863.69 | 4863.69 | [6 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
19 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 |  | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0162 | 85745.679 | 1389.08 | [6 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
20 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,669*2 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 4.2 | 12624.65 | 53023.53 | [6 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
21 | ФЕР16-07-006-04 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм/ прим. 600 | шт | 2 | 6428.705 | 12857.41 | [6 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм/ прим. 600
22 | ФССЦ-24.3.05.07-0025 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм | шт | 2 | 11705.845 | 23411.69 | [6 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм
23 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=7,76 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.0776 | 34196.3918 | 2653.64 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
24 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.018624 | 176239.2612 | 3282.28 | [6 empty] | Мастика битумная «Еша»
25 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.0027 | 96981.4815 | 261.85 | [6 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
Раздел 2. Ливневая канализация (уч.15-15А-15Б-15В-15Г-16-17-17А-18-19-20-22, подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д2-12А новый) | [11 empty] | Раздел 2. Ливневая канализация (уч.15-15А-15Б-15В-15Г-16-17-17А-18-19-20-22, подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д2-12А новый)
Вынос сетей от колодца 15 до колодца 17А(нов.) | [12 empty] | Вынос сетей от колодца 15 до колодца 17А(нов.)
Земляные работы под колодцы |  | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | [10 empty] | Земляные работы под колодцы
26 | ФЕР01-01-006-02 | Объем=(197,77-0,96-5,1-25,23-49,27) / 1000 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.11721 | 80740.7218 | 9463.62 | [6 empty] | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
27 | ФЕР01-01-018-02 | Объем=49,27 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.04927 | 99284.5545 | 4891.75 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
28 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=0,96 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0096 | 393005.2083 | 3772.85 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2
29 | ФЕР01-02-063-02 | Объем=5,1 / 100 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.051 | 383313.1373 | 19548.97 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2
30 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=25,23 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.2523 | 376634.7998 | 95024.96 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2
31 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(179,79*0,97) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.174 | 17012.5287 | 2960.18 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
32 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=(179,79*0,03) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.054 | 96250.5556 | 5197.53 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
33 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 49.27 | 1325.0203 | 65283.75 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
34 | ФЕР01-02-067-05 | Объем=(3,2*4*(4,57+3,96+3,89+3,65+3,5)+2,2*4*(2,71+2,9)+0,15*7) / 100 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | 100 м2 | 3.01 | 68955.0465 | 207554.69 | [6 empty] | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых
Земляные работы под траншеи | [12 empty] | Земляные работы под траншеи
35 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=(765,74-8,53-14,54-94,3) / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.64837 | 124555.3156 | 80757.93 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
36 | ФЕР01-02-055-08 | Объем=8,53 / 100 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0853 | 350518.2884 | 29899.21 | [6 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2
37 | ФЕР01-02-063-02 | Объем=14,54 / 100 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1454 | 383304.8143 | 55732.52 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2
38 | ФЕР01-02-063-02 | Объем=94,3 / 100 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.943 | 383306.4687 | 361458 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2
39 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 648.37 | 1325.0208 | 859103.73 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
40 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=35,96 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 3.596 | 14730.4839 | 52970.82 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
41 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=99,5 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.995 | 96253.005 | 95771.74 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
42 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=111,26 / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.111 | 17011.8018 | 1888.31 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
43 | ФЕР01-02-005-01 | Объем=498,23 / 100 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 4.9823 | 21446.2838 | 106851.82 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
44 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 697.06 | 825.6268 | 575511.42 | [6 empty] | Песок карьерный
45 | ФЕР01-02-066-02 | Объем=(45,1*(2,585+0,15)*2+20,6*(2,785+0,15)*2+26,3*(2,785+0,15)*2+5,9*(3,575+0,15)*2+29,4*(3,77+0,15)*2+30*(3,925+0,15)*2+20,2*(4,145+0,15)*2) / 100 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых | 100 м2 | 12.145 | 25351.6657 | 307895.98 | [6 empty] | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых
46 | ФССЦ-11.2.13.04-0011 |  | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 267.19 | 289.9248 | 77465 | [6 empty] | Щиты из досок, толщина 25 мм
Демонтажные работы | [12 empty] | Демонтажные работы
47 | ФЕРр66-2-3 | Объем=230 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм/применит. | 100 м | 2.3 | 165487.5174 | 380621.29 | [6 empty] | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм/применит.
48 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(1,8+1+4,8+1,6+0,2+0,5+0,36+0,2+0,48) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж | 10 м3 | 1.094 | 194227.2669 | 212484.63 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж
49 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=(10,94*2,5+1,2+0,168+21,321)*0,8 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 40.031 | 43.4266 | 1738.41 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
50 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=(10,94*2,5+1,2+0,168+21,321)*0,2 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10.008 | 569.0498 | 5695.05 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
51 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Объем=1,2+0,168+21,321 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 22.689 | 39.6311 | 899.19 | [6 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
52 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 10.94 | 1325.0229 | 14495.75 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
Устройство футляров | [12 empty] | Устройство футляров
53 | ФЕР22-01-015-03 | Объем=(11,5+19,5) / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 0.31 | 166709.5484 | 51679.96 | [6 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
54 | ФССЦ-23.5.01.08-0027 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 31.31 | 7522.7042 | 235535.87 | [6 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм
55 | ФЕР22-02-006-11 | Объем=31/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.031 | 324795.4839 | 10068.66 | [6 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
56 | ФЕР22-02-005-11 | Объем=31/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.031 | 270553.2258 | 8387.15 | [6 empty] | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
57 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 |  | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.076 | 358896.1842 | 27276.11 | [6 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
58 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 5.89 | 100.9406 | 594.54 | [6 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
59 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 4.62 | 9007.342 | 41613.92 | [6 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
60 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -4.6893 | 3780.5237 | -17728.01 | [6 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
61 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 4.69 | 4241.565 | 19892.94 | [6 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
62 | ФЕР22-05-005-05 | Объем=31 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.31 | 154313.7419 | 47837.26 | [6 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
63 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм | шт | 10 | 87.149 | 871.49 | [6 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
64 | ФЕР22-05-004-02 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм | футляр | 2 | 9266.45 | 18532.9 | [6 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм
Прокладка трубопровода | [12 empty] | Прокладка трубопровода
65 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=4,73 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.473 | 15164.0381 | 7172.59 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
66 | Цена ПоставщикаООО "Генпоставка” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 5.9125 | 2685.5611 | 15878.38 | [6 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
67 | ФЕР23-01-020-04 | Объем=215 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 2.15 | 62433.2047 | 134231.39 | [6 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм
68 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 215 | 2877.2976 | 618618.98 | [6 empty] | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315
Устройство колодцев 15а,15б,15г,16,17,17а,18 | [12 empty] | Устройство колодцев 15а,15б,15г,16,17,17а,18
69 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18*4+0,1*5+0,24*7+0,16*10,05*1+0,55+0,56+0,56) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.6178 | 309978.9252 | 191504.98 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
70 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 |  | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 4 | 1758.3175 | 7033.27 | [6 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
71 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 |  | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 5 | 1432.652 | 7163.26 | [6 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
72 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 7 | 2954.7357 | 20683.15 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
73 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 1 | 1982.39 | 1982.39 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг
74 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 1 | 641.05 | 641.05 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
75 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 4 | 4863.6875 | 19454.75 | [6 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
76 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.0714 | 101755.4622 | 7265.34 | [6 empty] | Лестницы шахтные
77 | ФЕР23-03-001-05 | Объем=(0,38*5+0,27*5+0,4*15+0,265*2+0,02*19+1,39+1,39+1,39+1,22+0,57) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | 10 м3 | 1.612 | 227872.9963 | 367331.27 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах
78 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 |  | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг | шт | 5 | 3776.692 | 18883.46 | [6 empty] | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
79 | ФССЦ-05.1.06.09-0008 |  | Плиты перекрытия 2ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,71 кг | шт | 5 | 3190.724 | 15953.62 | [6 empty] | Плиты перекрытия 2ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,71 кг
80 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг | шт | 15 | 5285.8033 | 79287.05 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
81 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг | шт | 2 | 3508.475 | 7016.95 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг
82 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 19 | 256.4689 | 4872.91 | [6 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
83 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 5 | 4863.686 | 24318.43 | [6 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
84 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.1248 | 101755.4487 | 12699.08 | [6 empty] | Лестницы шахтные
85 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,365*15 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. | м | 17.2 | 12624.4849 | 217141.14 | [6 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ.
86 | ФЕР16-07-006-03 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | шт | 15 | 5344.12 | 80161.8 | [6 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
87 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 15 | 2876.0733 | 43141.1 | [6 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
88 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=124 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 1.24 | 34196.3468 | 42403.47 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
89 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.2976 | 176237.0968 | 52448.16 | [6 empty] | Мастика битумная «Еша»
90 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.051 | 96985.6863 | 4946.27 | [6 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
Раздел 3. Подключение дождеприемников Д-1-22 нов, Д-2-12А нов. | [11 empty] | Раздел 3. Подключение дождеприемников Д-1-22 нов, Д-2-12А нов.
Участки Д-1-22-17; Д-2-18; Дсущ-16;15а-15б | [12 empty] | Участки Д-1-22-17; Д-2-18; Дсущ-16;15а-15б
Земляные работы под колодцы и траншею |  | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | [10 empty] | Земляные работы под колодцы и траншею
91 | ФЕР01-01-006-02 | Объем=(85,33-6,32) / 1000 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.079 | 96889.4937 | 7654.27 | [6 empty] | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
92 | ФЕР01-01-018-02 | Объем=31,94 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.0319 | 99295.6113 | 3167.53 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
93 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 31.94 | 1325.0216 | 42321.19 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
94 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=4,45 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.445 | 14730.4719 | 6555.06 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
95 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=16,44 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.164 | 87637.5 | 14372.55 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
96 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=53,39 / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.053 | 17007.9245 | 901.42 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
97 | ФЕР01-02-005-01 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.164 | 21443.8415 | 3516.79 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
98 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 22.98 | 825.6266 | 18972.9 | [6 empty] | Песок карьерный
Прокладка трубопровода | [12 empty] | Прокладка трубопровода
99 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=0,8 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.08 | 15163.625 | 1213.09 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
100 | Цена ПоставщикаООО "Генпоставка” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1 | 2685.54 | 2685.54 | [6 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
101 | ФЕР23-01-020-04 | Объем=27 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 0.27 | 62434.8889 | 16857.42 | [6 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм
102 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 27 | 2877.2978 | 77687.04 | [6 empty] | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315
Устройство дождеприемных колодцев Д-1 и Д-2,Дсущ. из сборных ж.б. элементов | [12 empty] | Устройство дождеприемных колодцев Д-1 и Д-2,Дсущ. из сборных ж.б. элементов
103 | ФЕР23-03-007-03 | Объем=(0,33+0,08*1+0,16*1+0,24*2+0,22*2+0,1*3+0,07+0,07) / 10 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.193 | 328406.1658 | 63382.39 | [6 empty] | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах
104 | ФССЦ-01.7.15.10-0067 |  | Скобы ходовые | шт | -8.6464 | 53.4442 | -462.1 | [6 empty] | Скобы ходовые
105 | ФССЦ-01.7.15.10-0067 |  | Скобы ходовые | шт | 22 | 53.4482 | 1175.86 | [6 empty] | Скобы ходовые
106 | ФССЦ-05.1.01.11-0052 |  | Плита днища плоская, бетон B15 (М200), объем до 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/м3/применит. КЦД 10а | м3 | 0.33 | 14661.0606 | 4838.15 | [6 empty] | Плита днища плоская, бетон B15 (М200), объем до 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/м3/применит. КЦД 10а
107 | ФССЦ-05.1.01.09-0054 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон B15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг | шт | 1 | 988.99 | 988.99 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон B15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг
108 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 1 | 1982.39 | 1982.39 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг
109 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 2 | 2954.735 | 5909.47 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
110 | ФССЦ-05.1.01.09-0057 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9А, бетон B15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 14,76 кг/применит. КС10.9Б | шт | 2 | 3238.05 | 6476.1 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9А, бетон B15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 14,76 кг/применит. КС10.9Б
111 | ФССЦ-05.1.01.08-0091 |  | Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон B15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг | шт | 3 | 1539.63 | 4618.89 | [6 empty] | Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон B15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг
112 | ФССЦ-08.1.02.06-1014 |  | Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 12,5 кН, размеры лаза 360х780 мм | шт | 3 | 2389.1667 | 7167.5 | [6 empty] | Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 12,5 кН, размеры лаза 360х780 мм
113 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,365*3 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. | м | 3.44 | 12624.3779 | 43427.86 | [6 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ.
114 | ФЕР16-07-006-03 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | шт | 3 | 5344.0367 | 16032.11 | [6 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
115 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 3 | 2876.0733 | 8628.22 | [6 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
116 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=(5,47+9,24+5,28) / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.2 | 34199.9 | 6839.98 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
117 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.048 | 176237.2917 | 8459.39 | [6 empty] | Мастика битумная «Еша»
118 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.006 | 96981.6667 | 581.89 | [6 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
Раздел 4. Ливневая канализацйия (колодцы 24-25) | [11 empty] | Раздел 4. Ливневая канализацйия (колодцы 24-25)
Земляные работы | [12 empty] | Земляные работы
119 | ФЕР01-01-009-08 | Объем=(1686,55-52,41) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1.6341 | 78956.7601 | 129026.4 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
120 | ФЕР01-01-006-02 | Объем=62,19 / 1000 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.06219 | 116265.6376 | 7230.56 | [6 empty] | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
121 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=1233,66 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.2337 | 149458.765 | 184381.3 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
122 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=52,41 / 100 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.5241 | 190319.1185 | 99746.25 | [6 empty] | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
123 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(1048,56+513,4) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.562 | 17011.7353 | 26571.65 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
124 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 1153.416 | 825.6268 | 952291.18 | [6 empty] | Песок карьерный
125 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1233.66 | 1325.0208 | 1634625.15 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
Демонтажные работы | [12 empty] | Демонтажные работы
126 | ФЕР23-01-007-05 | Объем=132 / 100 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм/ Демонтаж | 100 м | 1.32 | 186428.9015 | 246086.15 | [6 empty] | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм/ Демонтаж
127 | ФЕР23-03-001-07 | Объем=(2*0,48+2*0,02) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах / Демонтаж | 10 м3 | 0.1 | 88282 | 8828.2 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах / Демонтаж
128 | ФССЦпг-01-01-01-041 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.12 | 569.3333 | 68.32 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
129 | ФССЦпг-03-21-01-001 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 0.12 | 39.75 | 4.77 | [6 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
130 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=(0,96*2,5+0,04*2,5+126,6)*0,8 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 103.28 | 43.4274 | 4485.18 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
131 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=(0,96*2,5+0,04*2,5+126,6)*0,2 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 25.82 | 569.0534 | 14692.96 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
132 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 134.32 | 1325.0207 | 177976.78 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
Устройство футляров | [12 empty] | Устройство футляров
133 | ФЕР22-01-015-10 | Объем=(4+10) / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1400 мм | 100 м | 0.14 | 1118972.9286 | 156656.21 | [6 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1400 мм
134 | ФССЦ-23.5.01.08-0097 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм | м | 14.14 | 40834.0248 | 577393.11 | [6 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм
135 | ФЕР22-02-007-03 | Объем=(3,1415*1,42*14) / 100 | Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм: весьма усиленной | 100 м2 | 0.62 | 163574.7419 | 101416.34 | [6 empty] | Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм: весьма усиленной
136 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 |  | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.6076 | 358896.4286 | 218065.47 | [6 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
137 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 5.03 | 9007.3022 | 45306.73 | [6 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
138 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -5.1055 | 3780.5208 | -19301.26 | [6 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
139 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 5.1055 | 4241.5634 | 21655.09 | [6 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
140 | ФЕР22-05-005-16 | Объем=14 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.14 | 299556.7143 | 41937.94 | [6 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм
141 | ФССЦ-23.1.02.03-0012 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 1200 мм | шт | 4 | 613.1425 | 2452.57 | [6 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 1200 мм
142 | ФЕР22-05-004-09 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм | футляр | 2 | 28180.82 | 56361.64 | [6 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм
Прокладка трубопровода | [12 empty] | Прокладка трубопровода
143 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=61,32 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 6.13 | 14730.6656 | 90298.98 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
144 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 67.452 | 825.6271 | 55690.2 | [6 empty] | Песок карьерный
145 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=1,8 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.18 | 15163.5 | 2729.43 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
146 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 2.25 | 2685.5467 | 6042.48 | [6 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
147 | ФЕР23-01-030-16 | Объем=132 / 100 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | 100 м | 1.32 | 736667.5985 | 972401.23 | [6 empty] | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм
148 | ООО "НФ Инжиниринг, Счет на оплату № NF-8684 от 26.10.2023 г.(п.2) |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 1200mm SN16 в компл. с растр. и упл. (6м) | м | 133.32 | 54361.0185 | 7247410.98 | [6 empty] | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 1200mm SN16 в компл. с растр. и упл. (6м)
Устройство колодцев | [12 empty] | Устройство колодцев
149 | ФЕР23-03-001-07 | Объем=(2*0,59+3*0,48+3*0,59+1*0,39+3*0,02+3,21+3,21) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах | 10 м3 | 1.126 | 205544.3783 | 231442.97 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах
150 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 |  | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг | шт | 2 | 7412.87 | 14825.74 | [6 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
151 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 |  | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг | шт | 3 | 7129.5567 | 21388.67 | [6 empty] | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг
152 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг | шт | 3 | 7353.4667 | 22060.4 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
153 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг | шт | 1 | 4845.82 | 4845.82 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг
154 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 3 | 256.47 | 769.41 | [6 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
155 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 3 | 4863.6867 | 14591.06 | [6 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
156 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.039 | 101755.1282 | 3968.45 | [6 empty] | Лестницы шахтные
157 | ФЕРр66-9-2 |  | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | т | 0.0292 | 118369.5205 | 3456.39 | [6 empty] | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными
158 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.0292 | 101754.1096 | 2971.22 | [6 empty] | Лестницы шахтные
159 | ФЕР23-03-008-01 | Объем=2 / 100 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев | 100 шт | 0.02 | 404422.5 | 8088.45 | [6 empty] | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев
160 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 2 | 256.47 | 512.94 | [6 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
161 | ФЕР23-04-011-01 |  | Установка люка | шт | 2 | 2036.18 | 4072.36 | [6 empty] | Установка люка
162 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 2 | 4863.685 | 9727.37 | [6 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
163 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*1,3*6 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 24.5 | 12624.4849 | 309299.88 | [6 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
164 | ФЕР22-05-004-09 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм / прим установка защитной муфты | футляр | 3 | 28181.18 | 84543.54 | [6 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм / прим установка защитной муфты
165 | ФССЦ-24.3.05.07-0029 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 1000 мм / прим. 1200 мм | шт | 6 | 44288.4 | 265730.4 | [6 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 1000 мм / прим. 1200 мм
166 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=72,85 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.73 | 34195.7534 | 24962.9 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
167 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.1752 | 176237.3858 | 30876.79 | [6 empty] | Мастика битумная «Еша»
168 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.0255 | 96985.4902 | 2473.13 | [6 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
Раздел 5. Ливневая канализация (колодцы 26-27) | [11 empty] | Раздел 5. Ливневая канализация (колодцы 26-27)
Земляные работы | [12 empty] | Земляные работы
169 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=(216,6-172,44) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.04416 | 93088.9946 | 4110.81 |  |  | 0 |  |  |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
170 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=172,44 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.17244 | 149458.9422 | 25772.7 | 0.16 | 0.16 | 23913.43 |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
171 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=6,7 / 100 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.067 | 190316.2687 | 12751.19 | 0.05 | 0.05 | 9515.81 |  |  |  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
172 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(50,81+155,2) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.20601 | 17011.9897 | 3504.64 | 0.14 | 0.14 | 2381.68 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
173 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 170.72 | 825.6269 | 140951.03 | 155.47 | 155.47 | 128360.22 |  |  |  | Песок карьерный
174 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 172.44 | 1325.0209 | 228486.61 |  | 165 | 218628.45 |  |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
Устройство футляров | [9 empty] | 0 |  |  | Устройство футляров
175 | ФЕР22-01-015-06 | Объем=6 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм | 100 м | 0.06 | 346451.8333 | 20787.11 | 0.08 | 0.06 | 20787.11 |  |  |  | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм
176 | ФССЦ-23.5.01.08-0054 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм | м | 6.06 | 15398.7409 | 93316.37 | 8 | 6.06 | 93316.37 |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм
177 | ФЕР22-02-003-14 | Объем=6/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | км | 0.006 | 2391221.6667 | 14347.33 |  | 0.01 | 23912.22 |  |  |  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм
178 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 |  | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.1464 | 358896.1749 | 52542.4 |  | 0.15 | 53834.43 |  |  |  | Мастика "Ярославна БПХ-2"
179 | ФЕР22-05-005-11 | Объем=6 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.06 | 209697 | 12581.82 |  | 0.06 | 12581.82 |  |  |  | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм
180 | ФССЦ-23.1.02.03-0008 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 600 мм | шт | 2 | 230.44 | 460.88 | 4 | 2 | 460.88 |  |  |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 600 мм
181 | ФЕР22-05-004-05 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм | футляр | 1 | 17293.81 | 17293.81 |  | 1 | 17293.81 |  |  |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм
Прокладка трубопровода | [9 empty] | 0 |  |  | Прокладка трубопровода
182 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=((1+0,63)*0,15*31) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.758 | 14730.0923 | 11165.41 | 0.52 | 0.52 | 7659.65 |  |  |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
183 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 8.34 | 825.6271 | 6885.73 | 5.72 | 5.72 | 4722.59 |  |  |  | Песок карьерный
184 | ФЕР23-01-030-11 | Объем=31 / 100 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм | 100 м | 0.31 | 303888.5806 | 94205.46 | 0.3 | 0.3 | 91166.57 |  |  |  | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм
185 | ООО "НФ Инжиниринг, Счет на оплату № NF-8684 от 26.10.2023 г.(п.4) |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 630mm SN16 в компл. с растр. и упл.(6м) | м | 31.31 | 10177.7847 | 318666.44 | 30.3 | 30.3 | 308386.88 |  |  |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 630mm SN16 в компл. с растр. и упл.(6м)
Устройство колодцев | [9 empty] | 0 |  |  | Устройство колодцев
186 | ФЕРр66-9-2 |  | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | т | 0.0195 | 118360 | 2308.02 |  |  | 0 |  |  |  | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными
187 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.0195 | 101757.4359 | 1984.27 |  |  | 0 |  |  |  | Лестницы шахтные
188 | ФЕР23-03-008-01 | Объем=2 / 100 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев | 100 шт | 0.02 | 404422.5 | 8088.45 |  |  | 0 |  |  |  | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев
189 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 2 | 256.47 | 512.94 |  |  | 0 |  |  |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
190 | ФЕР23-03-008-01 | Объем=2 / 100 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев / прим. | 100 шт | 0.02 | 404422.5 | 8088.45 |  |  | 0 |  |  |  | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев / прим.
191 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 |  | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг | шт | 1 | 7129.56 | 7129.56 |  |  | 0 |  |  |  | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг
192 | ФССЦ-05.1.06.09-0087 |  | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг | шт | 1 | 975.12 | 975.12 |  |  | 0 |  |  |  | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг
193 | ФЕР23-04-011-01 |  | Установка люка | шт | 2 | 2036.18 | 4072.36 |  |  | 0 |  |  |  | Установка люка
194 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 2 | 4863.685 | 9727.37 |  |  | 0 |  |  |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
195 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,669*2 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 4.2 | 12624.65 | 53023.53 |  |  | 0 |  |  |  | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
196 | ФЕР22-05-004-03 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 600 мм / прим установка защитной муфты | футляр | 1 | 12209.45 | 12209.45 |  |  | 0 |  |  |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 600 мм / прим установка защитной муфты
197 | ФССЦ-24.3.05.07-0025 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм | шт | 2 | 11705.845 | 23411.69 |  |  | 0 |  |  |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм
198 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=18,21 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.18 | 34194.1667 | 6154.95 |  |  | 0 |  |  |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
199 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.0432 | 176237.037 | 7613.44 |  |  | 0 |  |  |  | Мастика битумная «Еша»
200 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.00638 | 96985.8934 | 618.77 |  |  | 0 |  |  |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
[7 empty] | 21996729.18 |  | 367 | 1016921.92
[5 empty] | с ВЗиС | с ВЗиС | 23800460.97 |  | 397.09 | 1100309.52
[5 empty] | с ЗУ | с ЗУ | 24371672.03 |  | 406.62 | 1126716.95
[5 empty] | с Дог.Кф | с Дог.Кф | 25623411.34 |  | 427.5 | 1184585.61
[5 empty] | НДС | НДС | 5124682.27 |  | 85.5 | 236917.12
[5 empty] | Всего с НДС | Всего с НДС | 30748093.61 |  | 513 | 1421502.73
367
397.09
406.62
427.5
85.5
513

## ГСН
№ | Расценка | Объем | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед. | Сумма по смете | Кол-во по ИД | Кол-во в КС | Сумма по КС | Примечания
Раздел 1. Земляные работы (АОСР 131-23-ГСН-01)
1 | ФЕР01-01-013-08 | Объем=(1,3*(2,42+2,44)/2*(9,3+25,6+396,15)-56) / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.306 | 100712.68 | 131530.76 | 1.8222 | 1.306 | 131530.76
2 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=(1,3*0,1*431,05) / 100 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.56 | 190319.82 | 106579.1 | 0.5636 | 0.56 | 106579.1
3 | ФЕР01-02-066-01 | Объем=((2,43+0,15)*431,05*2) / 100 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых | 100 м2 | 22.24 | 31908.34 | 709641.4 | 0 | 0 | 0 | 359,22м
4 | ФЕР01-02-060-01 | Объем=56 / 100 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.56 | 53038.48 | 29701.55 | 0 | 0 | 0
5 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1362.36 | 1325.02 | 1805155.36 | 205.07 | 172.64 | 228751.45 |  | 167.36
6 | ФЕР01-01-033-01 | Объем=(1306+56-56-105,7) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 1.2003 | 14584.45 | 17505.72 | 1673.54 | 1.2003 | 17505.72
7 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=(105,7+0,21+0,06) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1.0597 | 87637.51 | 92869.47 | 1.6415 | 1.0597 | 92869.47
8 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=(1,3*0,1*431,05) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 5.6 | 14730.67 | 82491.77 | 3.025 | 5.6 | 82491.75
9 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Песок карьерный | м3 | 1498.497 | 825.63 | 1237199.37 | 213.84 | 178.167 | 147100.02
Раздел 2. Демонтажные работы
10 | ФЕР24-02-041-05 | Объем=312 / 100 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 150 мм / Демонтаж | 100 м | 3.12 | 79913.5 | 249330.11 | 3.7065 | 3.12 | 249330.12
11 | ФЕР24-02-040-13 | Объем=312 / 100 | Монтаж металлических опор высотой: свыше 1 до 2,2 м для надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 150 мм / Демонтаж | 100 м | 3.12 | 20530.82 | 64056.15 | 3.7065 | 3.12 | 64056.16
12 | ФССЦпг-01-01-01-015 |  | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 5.86 | 295.64 | 1732.45 |  | 5.86 | 1732.45
13 | ФССЦпг-03-02-01-001 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км | 1 т груза | 5.86 | 71.73 | 420.32 |  | 5.86 | 420.34
14 | ФССЦпг-01-01-02-015 |  | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 5.86 | 295.64 | 1732.45 |  | 5.86 | 1732.45
Раздел 3. Монтаж трубопроводов (АОСР 131-23-ГСН-03)
Устройство футляра
15 | ФЕР22-01-015-01 | Объем=3 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм | 100 м | 0.03 | 93132 | 2793.96 | 0 |  | 0
16 | ФССЦ-23.5.02.02-0092 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 3.03 | 1711.63 | 5186.25 | 0 |  | 0
17 | ФЕР22-02-008-07 | Объем=3/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм | км | 0.003 | 1096183.33 | 3288.55 |  |  | 0
18 | ФССЦ-01.7.06.03-0002 |  | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм | м2 | 3.3 | 167.85 | 553.9 |  |  | 0
19 | ФЕР24-02-034-04 | Объем=(25,6+25+31,6) / 100 | Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 280 до 355 мм | 100 м | 0.822 | 8491.33 | 6979.87 | 0.5976 | 0.5976 | 5074.42
20 | ФССЦ-24.3.03.11-0036 |  | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм | м | 83.844 | 12714.75 | 1066055.37 | 60.9552 | 60.9552 | 775030.13
21 | ФЕР24-02-002-11 |  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 225 до 315 мм | соединение | 15 | 3278.58 | 49178.76 |  |  | 0
22 | ФССЦ-24.3.05.07-0517 |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 315 мм | шт | 15 | 12244.57 | 183668.54 |  |  | 0
23 | ФЕР22-05-005-02 | Объем=(25,6+25+31,6+3) / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.852 | 127702.95 | 108802.91 | 0.5976 | 0.5976 | 76315.28
24 | ФЕР24-02-004-04 |  | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм | шт | 32 | 351.51 | 11248.27 | 0 | 0 | 0
25 | ФССЦ-24.3.03.13-0050 |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм | м | 17.6 | 2726.26 | 47982.11 | 0 | 0 | 0
26 | ФЕР22-05-004-13 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм | футляр | 3 | 4839.27 | 14517.8 | 2 | 2 | 9678.54
27 | ФССЦ-01.2.01.02-0054 |  | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | -0.03297 | 11286.02 | -372.1 | 0 | -0.02198 | -248.07
28 | ФССЦ-04.3.01.09-0019 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М400 / 45 кг , расход 225 кг - на м3 | м3 | 0.2 | 6882.15 | 1376.43 | 0.012 | 0.012 | 82.59
Монтаж трубопровода
29 | ФЕР24-02-052-04 |  | Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 150 мм | шт | 1 | 60766.9 | 60766.9 | 0 | 0 | 0
30 | ФССЦ-18.1.09.07-0188 |  | Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт | 1 | 44245.07 | 44245.07 | 0 | 0 | 0
31 | ФЕР24-02-034-02 | Объем=432,9 / 100 | Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 110 до 225 мм | 100 м | 4.329 | 6835.8 | 29592.17 | 359.22 | 3.5922 | 24555.56
32 | ФССЦ-24.3.03.11-0030 | Объем=432,9*1,02 | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм | м | 441.56 | 3299.9 | 1457105.58 | 366.4044 | 366.4044 | 1209097.88
33 | ФЕР24-02-005-12 | Объем=2+2 | Установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм | шт | 4 | 3250.8 | 13003.2 | 0 | 0 | 0
34 | ФССЦ-24.3.05.08-0216 |  | Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 160 мм | шт | 2 | 11065.78 | 22131.55 | 0 | 0 | 0
35 | ФССЦ-24.3.05.08-0228 |  | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм | шт | 2 | 10733.67 | 21467.33 | 0 | 0 | 0
36 | ФССЦ-24.3.05.07-0515 |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм | шт | 8 | 3169.67 | 25357.36 | 0 | 0 | 0
37 | ФЕР24-02-010-04 |  | Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм | шт | 1 | 2340.48 | 2340.48 | 0 | 0 | 0
38 | ФССЦ-23.8.04.08-0014 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 160х159 мм | шт | 1 | 10165.73 | 10165.73 | 0 | 0 | 0
39 | ФССЦ-24.3.05.07-0515 |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм | шт | 1 | 3169.67 | 3169.67 | 0 | 0 | 0
40 | ФЕР24-02-002-05 | Объем=72-8-1 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм | соединение | 63 | 1739.85 | 109610.55 | 31 | 31 | 53935.35
41 | ФССЦ-24.3.05.07-0515 |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм | шт | 63 | 3169.67 | 199689.24 | 31 | 31 | 98259.77
42 | ФЕРм08-02-143-05 | Объем=427,9 / 100 | (Прим.) Покрытие трубы, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 4.279 | 529.81 | 2267.05 | 3 | 3 | 1589.43
43 | ФССЦ-01.7.06.08-0007 |  | Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 | 100 м | 4.279 | 212.15 | 907.8 | 3 | 3 | 636.45
Трубка контрольная
44 | ФЕР24-02-081-01 |  | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | установка | 3 | 4197.36 | 12592.08 | 0 | 0 | 0
45 | ФССЦ-18.5.08.04-0011 |  | Плита опорная ковера Hawle 3481 диаметром 340 мм | шт | 3 | 1680.72 | 5042.15 | 0 | 0 | 0
46 | ФССЦ-18.5.08.04-0001 |  | Ковер | шт | 3 | 163.2 | 489.6 | 0 | 0 | 0
47 | ФССЦ-18.5.08.13-0003 |  | Трубка контрольная | компл | 3 | 775.2 | 2325.6 | 0 | 0 | 0
48 | ФЕР06-01-001-01 | Объем=0,81 / 100 | Устройство бетонной подготовки/применит. | 100 м3 | 0.0081 | 217733.33 | 1763.64 | 0 | 0 | 0
49 | ФССЦ-04.1.01.01-0061 |  | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0.8262 | 6331.95 | 5231.46 | 0 | 0 | 0
50 | ФЕР24-02-010-01 |  | Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: до 32 мм | шт | 3 | 671.34 | 2014.01 | 0 | 0 | 0
51 | ФССЦ-24.3.05.07-0512 |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 32 мм | шт | 3 | 561 | 1683 | 0 | 0 | 0
52 | ФССЦ-23.8.04.08-0011 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 32х32 мм | шт | 3 | 1729.92 | 5189.76 | 0 | 0 | 0
53 | ФЕР24-02-007-01 |  | Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: до 63 мм | соединение | 3 | 1668.14 | 5004.42 | 0 | 0 | 0
54 | ФССЦ-24.3.05.13-0071 |  | Седелка поворотная 360° электросварная без ответной нижней части, ПЭ100, SDR11, диаметр 315х63 мм / прим. 315х32 | шт | 3 | 7053.26 | 21159.78 | 0 | 0 | 0
Прочие сооружения на газопроводе.
55 | ФЕР07-01-055-11 | Объем=6 / 100 | Установка дополнительных бетонных столбов | 100 шт | 0.06 | 725995.67 | 43559.74 | 0 | 0 | 0
56 | ФССЦ-05.1.02.07-0113 |  | Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2 | шт | 6 | 2395.7 | 14374.17 | 0 | 0 | 0
57 | ФЕРм08-02-177-01 |  | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт | 6 | 958.72 | 5752.29 | 0 | 0 | 0
58 | ФССЦ-25.1.06.03-0061 |  | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм | 100 шт | 0.06 | 29469.83 | 1768.19 | 0 | 0 | 0
Опора под существующий газопровод
59 | ФЕР09-08-001-01 | Объем=1 / 100 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0.01 | 137775 | 1377.75 | 0 | 0 | 0
60 | ФССЦ-07.2.07.11-0002 |  | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.1812 | 69845.47 | 12656 | 0 | 0 | 0
61 | ФССЦ-04.1.02.05-0001 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B3,5 (М50) | м3 | 0.06 | 4452.67 | 267.16 | 0 | 0 | 0
62 | ФЕР13-03-002-17 | Объем=3,26 / 100 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 0.0326 | 16643.25 | 542.57 | 0 | 0 | 0
63 | ФЕР13-03-004-28 | Объем=3,26 / 100 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | 0.0326 | 19279.45 | 628.51 | 0 | 0 | 0
Испытание газопровода
64 | ФЕР24-02-121-03 |  | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 150 мм | узел | 1 | 16326.62 | 16326.62 | 0 | 0 | 0
65 | ФЕР24-02-120-03 | Объем=(433+3) / 100 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 150 мм | 100 м | 4.36 | 1851.39 | 8072.05 | 0 | 0 | 0
66 | ФЕР24-02-122-03 | Объем=(433+3) / 100 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм | 100 м | 4.36 | 640.76 | 2793.73 | 0 | 0 | 0
67 | ФЕР24-02-125-01 |  | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм | участок | 1 | 72043.44 | 72043.44 | 0 | 0 | 0
Контроль стыков (АОСР 131-23-ГСН-03)
68 | ФЕРм39-02-001-04 | Объем=71+5 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 | стык | 76 | 213.57 | 16231.46 | 31 | 31 | 6620.67
[6 empty] | Итого | 8291915 |  |  | 3384728
[6 empty] | с ВЗиС | 8971852 |  |  | 3662276
[6 empty] | с ЗУ | 9187176 |  |  | 3750171
[6 empty] | с Дог.Кф | 9659033 |  |  | 3942781
[6 empty] | НДС | 1931807 |  |  | 788556
[6 empty] | Всего с НДС | 11590840 |  |  | 4731337
6859503