## ТС доп
№ | Расценка | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед. | Сумма по смете | Кол-во по ИД | Кол-во в КС | Сумма по КС | Разница
Раздел 1. Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2
Установка опор под проезды высотой 3 м
1 | ФЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0.12 | 100359 | 12043.08 | 0.06 | 0.06 | 6021.54 | -6021.54 | 0
2 | ФССЦ-07.2.07.11-0021 | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т | кг | 2256.18 | 98.6622 | 222599.69 | 901.5093 | 901.5093 | 88944.8931 | -133654.7969 | 0 |  | 2256.18 | 0.606
3 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B22,5 (М300) | м3 | 0.7608 | 5837.9995 | 4441.55 | 1.46 | 0.7608 | 4441.55 | 0 | 0.6992 |  | 901.5093 | 0.24214
4 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.6056 | 7067.3217 | 4279.97 |  | 0.6056 | 4279.97 | 0 | -0.6056
Установка опор из ФБС блоков | [10 empty] | 0
5 | ФЕР07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | 100 шт | 0.22 | 145799.0909 | 32075.8 | 0.26 | 0.22 | 32075.8 | 0 | 0.04
6 | ФССЦ-05.2.02.01-0013 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем полнотелые с вырезом М100, объем менее 0,3 м3 | м3 | 4.774 | 6785.4294 | 32393.64 | 4.8 | 4.774 | 32393.64 | 0 | 0.026
Тепловая сеть | [10 empty] | 0
7 | ФЕР24-01-001-06 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0.48 | 1085800.6667 | 521184.32 | 0.4676 | 0.4676 | 507720.3917 | -13463.9283 | 0
8 | ФССЦ-23.8.04.06-0085 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 32 | 1248.8316 | 39962.61 | 26 | 26 | 32469.6206 | -7492.9894 | 0
9 | ФССЦ-23.3.03.02-0137 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 480 | 1079.1126 | 517974.05 | 467.6 | 467.6 | 504593.0537 | -13380.9963 | 0
10 | ФЕРм39-02-001-04 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 | стык | 60 | 188.123 | 11287.38 | 90 | 60 | 11287.38 | 0 | 30 | 5643.69
11 | ФЕР09-07-031-01 | Антикоррозийная защита металлических поверхностей | 100 м2 | 2.453 | 811373.0453 | 1990298.08 | 2.3345 | 2.3345 | 1894150.3741 | -96147.7059 | 0
12 | ФССЦ-14.4.02.09-0306 | Краска антикоррозийная | т | 0.039 | 145107.4359 | 5659.19 | 0.117 | 0.039 | 5659.19 | 0 | 0.078
13 | ФССЦ-14.4.01.09-0427 | Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы | кг | 98.12 | 1163.5132 | 114163.92 |  | 98.12 | 114163.92 | 0 | -98.12
14 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 14 | 21596.82 | 302355.48 | 12 | 12 | 259161.84 | -43193.64 | 0
15 | ФССЦ-12.2.04.11-0010 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-15-18000-1200-50 | м3 | 15.12 | 1977.7493 | 29903.57 |  | 12.96 | 25631.6314 | -4271.9386 | -12.96
[6 empty] | 3840622.33 |  |  | 3522994.7947 | -317627.5353
[5 empty] | Всего с НДС | 4608746.796 |  |  | 4227593.7536 | -381153.0424
|  |  |  | в ид | вес, 1шт |  | сумма
|  |  |  | 21 | 31.517 | труба | 661.8573
|  |  |  | 28.8 | 3.05 | уголок | 87.84
|  |  |  | 28.4 | 4.47 | швеллер | 126.948
|  |  |  | 28 | 0.888 | арматура | 24.864
[6 empty] | итого | 901.5093
3.5
14.4409
0.15
|  | Труба S=3,14х0,219х21м | 14.4409
|  | Уголок 50х50х5 S=0,05*4*28,8м | 5.76 | [6 empty] | 0.396
|  | Швеллер 100х50х3 S=(0,05*4+0,1*2)*28,8м | 11.52
|  | Итого, 100м2 | 0.31721