## ГП2 (2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [5 empty] | 8300413.06 | 2490123.92
Существующее асфальтовое покрытие
1 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1.36 | 134458.14
2 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 3.3625 | 1363042.06
3 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 15.468 | 496899.37
4 | ФЕР01-01-013-31 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 «применительно песок» | 1000 м3 | 2.018 | 203784.39
5 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 4677.49 | 203130.33
6 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1169.37 | 665436.04
7 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 3906.35 | 5175994.98
Ограждение из кирпича,фундамент
8 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 2.66 | 23351.66
9 | ФЕР46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов | м3 | 1.4 | 27703.89
10 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 6.63 | 287.97
11 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.66 | 944.67
12 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 4.06 | 5379.56
Раздел 2. Вертикальная планировка. Отсыпка территории щебнем S=1795м2 | [5 empty] | 7261752.53 | 4357051.52
13 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 3.2316 | 58186.79
14 | ФЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 | 1000 м3 | 3.2316 | 184216.66
15 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 5222.79 | 273832.99
16 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 2885.52 | 3823374.04
17 | ФЕР01-01-044-05 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.34608 | 29604.11
18 | ФЕР01-02-002-01 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | 1000 м3 | 0.34608 | 27037.07
19 | ФЕР01-02-002-04 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-01 | 1000 м3 | 0.34608 | 13034.38
Отсыпка территории щебнем.
20 | ФЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 | 1.795 | 883094.77
21 | ФССЦ-02.2.05.04-1827 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -339.255 | -285137.08
22 | ФССЦ-02.2.05.04-1707 | Щебень М 1200, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | -26.925 | -28562.04
23 | ФЕР27-04-005-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 | 1000 м2 | 1.795 | 651281.77
24 | ФССЦ-02.2.05.04-1827 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -339.255 | -285137.08
25 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/70 | м3 | 678.51 | 1916926.15
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2 | [5 empty] | 24035645.11 | 0
26 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 42.342 | 4895831.28
27 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный | м3 | 4657.62 | 3845456.06
28 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 10.586 | 1930643.03
29 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/70 | м3 | 1333.773 | 3768174.9
30 | ФЕР27-06-024-04 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см | 1000 м2 | 7.057 | 2634613.94
31 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -647.8326 | -824347.84
32 | ФССЦ-02.2.05.04-1782 | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | -75.5099 | -102775.61
33 | ФССЦ-02.2.05.04-1702 | Щебень М 1000, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | -75.5099 | -80100.93
34 | ФССЦ-02.2.05.04-1581 | Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 1 | м3 | -71.9814 | -81879.15
35 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый фр. 5/20 | м3 | 711.35 | 1824607.42
36 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 70.57 | 973188.53
37 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 7.057 | 1607647.27
38 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщины 5 см | 1000 м2 | 7.057 | 92831.38
39 | ФССЦ-04.2.01.01-0052 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III | т | 829.2 | 3248419.54
40 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 1.44 | 229166.77
41 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт | 144 | 74168.52
Раздел 4. Восстановление существующего газона S=520м2 | [5 empty] | 376663.81 | 0
42 | ФЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 4.16 | 208114.63
43 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1.04 | 68930.62
44 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | 5.2 | 64096.29
45 | ФЕР47-01-045-01 | Устройство газона методом гидропосева: по горизонтальной поверхности | 100 м2 | 4.16 | 16644.01
46 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1.04 | 16892.53
47 | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | Семена трав: костер | кг | 1.41 | 669.61
48 | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | Семена трав: овсяница | кг | 1.17 | 740.76
49 | ФССЦ-16.2.02.07-0031 | Семена трав: ежа сборная | кг | 1.2 | 575.36
Раздел 5. Резинокордовое покрытие из плит | [5 empty] | 4392951.18 | 0
Переезд 1 т.1- т.2
50 | ФЕР28-01-083-01 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 | переезд | 1 | 425475.62
Переезд 2 т.3- т.4
51 | ФЕР28-01-083-01 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 | переезд | 1 | 425475.62
52 | Цена Поставщика АО "А.Миллер" | Комплект резинокордовых настилов для проезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 6,0м. каждый для дер. шпал, на рельс Р-65, в комплекте с узлом крепления | комплект | 2 | 3541999.94
Раздел 6. Устройство водоотводных лотков | [5 empty] | 4369070.11 | 0
53 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/ наброска | 100 м3 | 0.006 | 1093.61
54 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень гранитный фр. 20/40 | м3 | 0.81 | 3110.84
55 | ФЕР27-02-007-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах | м3 | 7.498 | 439069.42
56 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б бетонный 47471 | шт | 163 | 1069264.29
57 | ФЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | т | 4.473 | 322924.74
58 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.D 273043 | шт | 326 | 2421136.79
59 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Болт М10х25 ГОСТ 7805-70 | шт | 1304 | 49800.32
60 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Гайка М 10 DIN 557 квадрат | шт | 1304 | 54347.72
61 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Герметик Standartpark 600мл 335145 | шт | 11 | 8322.38
Раздел 7. Устройство ограждения | [5 empty] | 161927.8 | 161927.8
Железобетонные панели
62 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 2.7 | 3569.93
63 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый 20/40 | м3 | 3.105 | 8338.62
64 | ФЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м | 100 м | 0.1 | 25922.99
65 | ФССЦ-05.1.05.15-0019 | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3 | м3 | 1.265 | 10306.73
66 | ФССЦ-05.1.07.13-0009 | Панели оград железобетонные / ПО-2 по ИЖ 31-77 | м3 | 2.28 | 38607.57
67 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | м3 | 0.045 | 244.23
68 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Надбавка на W6 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | м3 | 0.045 | 5.39
69 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт при установке фундаментов ограждения | 100 м3 | 0.015 | 795.71
70 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1.5 | 1987.53
Кирпичный участок
71 | ФЕР06-01-001-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 | 0.011 | 7465.36
72 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | м3 | 1.122 | 6088.42
73 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Надбавка на W6 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | м3 | 1.122 | 134.15
74 | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 1.9 | 13791.45
75 | ФССЦ-04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0.4104 | 1740.77
76 | ФССЦ-06.1.01.05-0077 | Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150 | 1000 шт | 0.58 | 6507.84
77 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.008 | 379.9
78 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Толщина слоя с уклоном 10-15 мм= (10+15)/2=12,5 мм) | 100 м2 | -0.008 | -12.65
79 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.01 | 42.43
80 | ФЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0.107 | 10154.91
81 | ФЕР15-04-020-01 | Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности | 100 м2 | 0.107 | 2282.3
82 | ФССЦ-14.3.02.04-0020 | Краска водно-дисперсионная стирол-бутадиеновая ВД-КЧ-112 серая | т | 0.0032 | 385.64
83 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 | 17.3 | 16235.72
84 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.173 | 5916.62
85 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.0052 | 504.29
86 | ФССЦ-01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | т | 0.0085 | 531.95
|  |  |  | Итого | 48898423.6 | 48898423.6 | 7009103.24
|  |  |  | с ВЗиС | 52908094.34 | 52908094.34 | 7583849.71
|  |  |  | с ЗУ | 54177888.6 | 54177888.6 | 7765862.1
|  |  |  | с Дог.Кф | 56960487.71 | 56960487.71 | 8164720.04
|  |  |  | НДС | 11392097.54 | 11392097.54 | 1632944.01
|  |  |  | Всего с НДС | 68352585.25 | 68352585.25 | 9797664.05
[6 empty] | на след год | 58554921.2

## реестрпж
№ схемы | Вид работ
01 ИД | Демонтаж жд.п.19
02 ИД | Демонтаж жд.п.23
03 ИД | Демонтаж стр. перевода СП№8 1-9 (дерев.)
04 ИД | Демонтаж жд.п.1 на жб. (под СП40 + путь)
05 ИД | Демонтаж жд.п.1 на жб (съезд)
06 ИД | Разборка сущ.балласта
07 ИД | Восст.балласта путь2
08 ИД | Устройство РСШ путь2
09 ИД | Разработка гр. под СП40
10 ИД | Разраб.гр. под жд.п.1
11 ИД | Демонтаж стр.перевода СП№22 1-9
12 ИД | Разработка гр. под СП42
13 ИД | Укладка геотекстиля СП40
14 ИД | Укладка геотекстиля под жд.п.1
15 ИД | Укладка геотекстиля СП42
16 ИД | Песок под СП40
17 ИД | Песоепод жд.п.1
18 ИД | Песок под СП42
19 ИД | Щебень под СП40
20 ИД | Щебень под жд.п.1
21 ИД | Щебень под СП42
22 ИД | Устройство СП40 (переустройство сущ. СП8)
23 ИД | Устройство РСШ жд.п.1 (дер)
24 ИД | Устройство РСШ жд.п.1 (жб)
25 ИД | Устройство СП42
26 ИД | Устройство насыпи призмы под СП41
27 ИД | Укладка геотекстиля СП41
28 ИД | Песок под СП41
29 ИД | Щебень под СП41
30 ИД | Устройство СП41
31 ИД | Выправка жд п.1 п.2 и СП40 СП41 СП42
32 ИД | Демонтаж пути 17
33 ИД | Разработка гр. под СП46
34 ИД | Разборка сущ.балласта (СП22)
35 ИД | Разработка гр. под СП48
36 ИД | Укладка геотекстиля СП46
37 ИД | Укладка геотекстиля под жд.п.17
38 ИД | Укладка геотекстиля СП48
39 ИД | Песок под СП46
40 ИД | Песок под жд.п.17
41 ИД | Песок под СП48
42 ИД | Щебень под СП46
43 ИД | Щебень под жд.п.17
44 ИД | Щебень под СП48
45 ИД | Устройство СП46
46 ИД | Устройство РСШ жд.п.17 (бет)
47 ИД | Устройство СП48
48 ИД | Выпр-балласт-рихт жд п.17 СП46 СП48
49 ИД | Разработка гр. под жд.п.30 и п.17
50 ИД | Укладка геотекстиля под жд.п.30
51 ИД | Песок под жд.п.30
52 ИД | Щебень под жд.п.30
53 ИД | Устройство РСШ жд.п.30 (дер)
54 ИД | Выпр-балласт-рихт жд п.30
55 ИД | Разраб. гр. под жд.п.31 от СП41 до ПК4+92,
56 ИД | Укладка геотекстиля под жд.п.31
57 ИД | Песок под жд.п.31
58 ИД | Щебень под жд.п.31
59 ИД | Устройство РСШ жд.п.31 (дер)
60 ИД | Выпр-балласт-рихт жд п.31 от СП №41 до ПК3
61 ИД | Разборка асф-бет покрытия
62 ИД | Демонтаж бет оснований под жд п.30 (у СП46
63 ИД | Демонтаж тупиков и бет оснований (у жд п.1
64 ИД | Разраб. гр. под жд.п.31 ПК4+92,9-ПК5+42,8
65 ИД | Восст. балласта п.23
66 ИД | Устройство РШР п.23 (дер)
67 ИД | Выпр-балласт-рихт жд п.23
68 ИД | Разраб. гр. под жд.п.31 ПК5+42,8-ПК5+83
69 ИД | Укладка геотекстиля под жд.п.31 ПК5+42,8-П
70 ИД | Песок под жд.п.31 ПК5+42,8-ПК5+83
71 ИД | Щебень под жд.п.31 ПК5+42,8-ПК5+83
72 ИД | Устройство РШР жд.п.31 (дер) ПК5+42,8-ПК5+
73 ИД | Выпр-балласт-рихт жд п.31 от ПК5+25-ПК5+83
74 ИД | Разработка гр.под СП50_17_32_34_36 (1)
75 ИД | Геотекстиль под жд.п.17 ПК1+83-ПК1+91,6
76 ИД | Песок под жд.п.17 ПК1+83-ПК1+91,6
77 ИД | Щебень под жд.п.17 ПК1+83-ПК1+91,6
78 ИД | Устройство РШР жд.пути между СП48 и СП50 (
79 ИД | Укладка геотекстиля СП50
80 ИД | Песок под СП50
81 ИД | Щебень под СП50 (1)
82 ИД | Устройство СП50
83 ИД | Геотекстиль под жд.п.36 от СП48 до ПК3+8,1
84 ИД | Песок под жд.п.36 от СП48 до ПК3+8,1
85 ИД | Щебень под жд.п.36 от СП48 до ПК3+8,1
86 ИД | Устройство РШР под жд.п.36 от СП48 до ПК3+
87 ИД | Геотекстиль под жд.п.34 от СП50 до упора№2
88 ИД | Песок под жд.п.34 от СП50 до упора№2-Разра
89 ИД | Щебень под жд.п.34 от СП50 до упора№2
90 ИД | Устройство РШР под жд.п.34 от СП50 до упор
91 ИД | Геотекстиль под жд.п.32 от СП50 до упора№1
92 ИД | Песок под жд.п.32 от СП50 до упора№1
93 ИД | Щебень под жд.п.32 от СП50 до упора№1
94 ИД | Устройство РШР под жд.п.32 от СП50 до упор

## План закрытия старый
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | КС-2 ноябрь 2023 | КС-2 декабрь 2023 | КС-2 январь 2023 | КС-2 июнь 2024
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48841208.74 | 4004979.12 | 1268308.51 | 54114496.37 | 56893839.63 | 1.2 | 68272607.56 | 65507253.22 | 2765354.34 | 0 | 0 | 0
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 40054718.46 | 3284486.91 | 1040140.93 | 44379346.3 | 46658688.17 | 1.2 | 55990425.8 | 54911594.17 | 1078831.63 | 0 | 0 | 0
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372195.26 | 1.2 | 1646634.31 | 0 | 1646634.31 | 0 | 0 | 0
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 161452921.99 | 13239139.6 | 4192609.48 | 178884671.07 | 188072263.85 | 1.2 | 225686716.62 | 89998722.97 | 25000000 | 110687993.65 | 0 | 0
5 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 4505948.67 | 369487.79 | 117010.48 | 4992446.94 | 5248861.11 | 1.2 | 6298633.33 | 0 | 6298633.33 | 0 | 0 | 0
6 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10526911.91 | 863206.78 | 273362.85 | 11663481.54 | 12262522.85 | 1.2 | 14715027.42 | 0 | 14715027.42 | 0 | 0 | 0
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 | 0 | 2257838.17 | 0 | 0 | 0
8 | 04-01-01 | Электроснабжение. ЭС 1. | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.42 | 0 | 664021.42 | 0 | 0 | 0
9 | 04-01-02 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.3 | 0 | 3182441.3 | 0 | 0 | 0
10 | 06-01-01 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | 0 | 1062387.96 | 0 | 0 | 0
11 | 06-01-02 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.91 | 0 | 14613333.91 | 0 | 0 | 0
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 | 0 | 12780961.4 | 0 | 0 | 0
13 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 | 0 | 30748093.61 | 0 | 0 | 0
14 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 1758763.66 | 144218.62 | 45671.57 | 1948653.85 | 2048737.53 | 1.2 | 2458485.04 | 0 | 2458485.04 | 0 | 0 | 0
15 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 4044845.15 | 331677.3 | 105036.54 | 4481558.99 | 4711733.74 | 1.2 | 5654080.49 | 0 | 5654080.49 | 0 | 0 | 0
16 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 | 5660797.71 | 1.2 | 6792957.25 | 0 | 6792957.25 | 0 | 0 | 0
17 | 06-03-03 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.86 | 0 | 2642217.86 | 0 | 0 | 0
18 | 06-03-04 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | 0 | 5596215.42 | 0 | 0 | 0
19 | 06-04-01 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 | 9659034.26 | 1.2 | 11590841.11 | 0 | 11590841.11 | 0 | 0 | 0
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 | 5831245.64 | 1.2 | 6997494.77 | 0 | 3000000 | 0 | 3997494.77 | 0
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 | 56960487.71 | 1.2 | 68352585.25 | 0 | 30000000 | 0 | 38352585.25 | 0
| ИТОГО |  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 548004000 | 210417570.36 | 184548355.97 | 110687993.65 | 42350080.02 | 0
Итого к выплате с учетом ранее полученного аванса | [9 empty] | 105208785.18 | 92274177.99 | 55343996.83 | 21175040.01
187000000
200000000
[9 empty] | 387000000 | 176582429.64
[10 empty] | 50000000 | доп аванс цех 8
[10 empty] | 126582429.64 | КС-2 №2 - декабрь

## реестр
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | в КС-2-2
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 68272607.56 | 2767820
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 55990425.8 | 1030987
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 1646634.31 | 1646634
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 225686716.62 | 57968896
5 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 6298633.33 | 4000000 | примерно
6 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 14715027.42 | 10000000 | примерно
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 2257838.17
8 | 04-01-01 | Электроснабжение. ЭС 1. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 664021.42 | 0 | не по проекту
9 | 04-01-02 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 3182441.3 | 0 | не по проекту
10 | 06-01-01 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 1062387.96
11 | 06-01-02 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 14613333.91 | 359999
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 12780961.4 | 301491
13 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 30748093.61 | 1421503
14 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 2458485.04
15 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 5654080.49 | 0 | не по проекту
16 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 6792957.25 | 6792957
17 | 06-03-03 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 2642217.86 | 0 | не по проекту
18 | 06-03-04 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 5596215.42 | 0 | не по проекту
19 | 06-04-01 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 11590841.11 | 4731337
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 6997494 | 2298766
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | 68352585.25
| ИТОГО |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | 548003999.23 | 93320390
[9 empty] | Подтверждено техзаком | 65358998
[9 empty] | План закрытия | 126582430
[9 empty] | Не хватает | -33262040
7

## ПЖ
|  | ед.изм | объем сметы | стоимость сметы | сумма сметы | объем кс-1 | сумма кс-1 | остаток | остаток денег | кс-2 | деньги кс-2 | ост после | ост после
Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 7.42 | 122363.83 | 907939.62 | 4.37 | 534729.94 | 3.05 | 373209.68 | 2.85 | 348736.92 | 0.2 | 24472.77 | 64,68,74,35корр,06 | 9,10,12,33,35,49, 55 | 2165.677
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 5.34 | 145829.61 | 778730.12 | 2.27 | 331033.21 | 3.07 | 447696.9 | 1.43 | 208536.34 | 1.64 | 239160.56 | 64,68,74,35корр | 9,10,12,33,49, 56 | 113.983
3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 5.34 | 53038.27 | 283224.36 | 2.27 | 120396.87 | 3.07 | 162827.49 | 1.43 | 75844.73 | 1.64 | 86982.76
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 313.85 | 39.63 | 12437.88 | 156.93 | 6219.14 | 156.92 | 6218.74 | 78.47 | 3109.77 | 78.45 | 3108.97
5 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 7782.36 | 1325.02 | 10311782.65 | 4597 | 6091116.94 | 3185.36 | 4220665.71 | 2905.82 | 3850269.62 | 279.54 | 370396.09 | талоны
6 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 7.28 | 608.6 | 4430.61 | 3.64 | 2215.3 | 3.64 | 2215.3 | 1.82 | 1107.65 | 1.82 | 1107.65
7 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 1.82 | 100960.41 | 183747.95 | 0.91 | 91873.97 | 0.91 | 91873.97 | 0.46 | 46441.79 | 0.45 | 45432.18
8 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 | 1000 м2 | 3.71 | 43349.7 | 160827.39 | 1.86 | 80630.44 | 1.85 | 80196.95 | 0.93 | 40315.22 | 0.92 | 39881.72
9 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0.93 | 100960.03 | 93892.83 | 0.47 | 47451.21 | 0.46 | 46441.61 | 0.24 | 24230.41 | 0.22 | 22211.21
10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 5.98 | 115625.73 | 691441.87 | 5.98 | 691441.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16,17,18,28,39,40,41,51,57
11 | Песок карьерный | м3 | 657.95 | 825.63 | 543223.26 | 657.95 | 543223.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 36.15 | 182377 | 6592928.55 | 12.11 | 2208585.47 | 24.04 | 4384343.08 | 8.78 | 1601270.06 | 15.26 | 2783073.02 | 71,77,81,85,89,93 | 19,20,21,29,42,43,44,52,58
13 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 4554.9 | 4072.48 | 18549739.15 | 1525.86 | 6214034.33 | 3029.04 | 12335704.82 | 1106.28 | 4505303.17 | 1922.76 | 7830401.64
Раздел 2. Демонтажные работы | [12 empty] | 0
14 | Разборка упорной призмы и конструкции упора | шт | 1 | 132309.53 | 132309.53 | 0 | 0 | 1 | 132309.53 | 1 | 132309.53 | 0 | 0 | 63
15 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9 | компл | 4 | 44256.9 | 177027.6 | 4 | 177027.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
16 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные | км пути | 0.51 | 338383.7 | 172575.69 | 0.51 | 172575.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,2,4,5,32
17 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | км пути | 0.3 | 1787507.02 | 536252.11 | 0.08 | 143000.56 | 0.22 | 393251.54 | 0 | 0 | 0.22 | 393251.54 |  | 1.2
18 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 163.95 | 111.08 | 18211.57 | 48.36 | 5371.83 | 115.59 | 12839.74 | 0 | 0 | 115.59 | 12839.74 |  | Взяли погрузку и перевозку 4 стрелок
19 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления | 1 т груза | 45.91 | 295.65 | 13573.29 | 7.81 | 2309.03 | 38.1 | 11264.27 | 0 | 0 | 38.1 | 11264.27 |  | Взяли погрузку и перевозку 4 стрелок
20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 209.86 | 52.57 | 11032.34 | 56.17 | 2952.86 | 153.69 | 8079.48 | 0 | 0 | 153.69 | 8079.48 |  | Взяли погрузку и перевозку 4 стрелок
21 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления | 1 т груза | 45.91 | 295.65 | 13573.29 | 7.81 | 2309.03 | 38.1 | 11264.27 | 0 | 0 | 38.1 | 11264.27 |  | Взяли погрузку и перевозку 4 стрелок
22 | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 163.95 | 111.08 | 18211.57 | 48.36 | 5371.83 | 115.59 | 12839.74 | 0 | 0 | 115.59 | 12839.74 |  | Взяли погрузку и перевозку 4 стрелок
23 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) шпалы Ж.Б | 1 т груза | 255.36 | 237.66 | 60688.86 | 0 | 0 | 255.36 | 60688.86 | 0 | 0 | 255.36 | 60688.86
24 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 68.17 | 144.05 | 9819.89 | 26.34 | 3794.28 | 41.83 | 6025.61 | 0 | 0 | 41.83 | 6025.61 |  | Взяли погрузку и перевозку 4 стрелок
25 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/ замена балласта | 1 т груза | 914.14 | 43.43 | 39701.1 | 0 | 0 | 914.14 | 39701.1 | 0 | 0 | 914.14 | 39701.1
26 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную/ замена балласта | 1 т груза | 228.53 | 569.06 | 130047.28 | 0 | 0 | 228.53 | 130047.28 | 0 | 0 | 228.53 | 130047.28
27 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 850.57 | 1325.02 | 1127022.26 | 0 | 0 | 850.57 | 1127022.26 | 0 | 0 | 850.57 | 1127022.26
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
28 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые | км пути | 0.95 | 16225215.32 | 15413954.55 | 0.87 | 14115937.33 | 0.08 | 1298017.23 | 0.062 | 1005963.35 | 0.02 | 324504.31 | 72 | 8,23,53,59
29 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -1908 | 2865.79 | -5467927.32 | -1740 | -4986474.6 | -168 | -481452.72 | -124 | -355357.96 | -44 | -126094.76
30 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) | т | 126.52 | 138391.01 | 17509230.59 | 113.01 | 15639568.04 | 13.51 | 1869662.55 | 8.05 | 1114047.63 | 5.46 | 755614.91
31 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт | -1755.36 | 2346.82 | -4119513.96 | -1603 | -3761952.46 | -152.36 | -357561.5 | -115 | -269884.3 | -37.36 | -87677.2
32 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 1755 | 2024.02 | 3552155.1 | 1603 | 3244504.06 | 152 | 307651.04 | 115 | 232762.3 | 37 | 74888.74
33 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -305.28 | 1185.65 | -361955.23 | -305.28 | -361955.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Накладка 1Р-65 (194 шт.) | т | 5.72 | 231916.67 | 1326563.35 | 8.54 | 1980568.36 | -2.82 | -654005.01 | -0.7 | -162341.67 | -2.12 | -491663.34
35 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | шт | -3510.72 | 541.82 | -1902178.31 | -1603 | -868537.46 | -1907.72 | -1033640.85 | -230 | -124618.6 | -1677.72 | -909022.25
36 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -3.28 | 96769.45 | -317403.8 | -2.21 | -213860.48 | -1.07 | -103543.31 | -0.16 | -15483.11 | -0.91 | -88060.2
37 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -7.91 | 96744.96 | -765252.63 | -7.58 | -733326.8 | -0.33 | -31925.84 | -0.33 | -31925.84 | 0 | 0
38 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | шт | -3510.72 | 44.88 | -157561.11 | -1603 | -71942.64 | -1907.72 | -85618.47 | -230 | -10322.4 | -1677.72 | -75296.07
39 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | компл | 3511 | 3044.45 | 10689063.95 | 1603 | 4880253.35 | 1908 | 5808810.6 | 115 | 350111.75 | 1793 | 5458698.85
40 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | км пути | 0.26 | 16225215.68 | 4218556.08 | 0 | 0 | 0.26 | 4218556.08 | 0 | 0 | 0.26 | 4218556.08
41 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -82.24 | 1185.65 | -97507.86 | 0 | 0 | -82.24 | -97507.86 | 0 | 0 | -82.24 | -97507.86
42 | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные | т | 1.18 | 231916.68 | 273661.68 | 0 | 0 | 1.18 | 273661.68 | 0 | 0 | 1.18 | 273661.68
43 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -514 | 2865.79 | -1473016.06 | 0 | 0 | -514 | -1473016.06 | 0 | 0 | -514 | -1473016.06
44 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт | -472.88 | 2346.82 | -1109764.24 | 0 | 0 | -472.88 | -1109764.24 | 0 | 0 | -472.88 | -1109764.24
45 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 474 | 2024.02 | 959385.48 | 0 | 0 | 474 | 959385.48 | 0 | 0 | 474 | 959385.48
46 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | шт | -946 | 541.82 | -512561.72 | 0 | 0 | -946 | -512561.72 | 0 | 0 | -946 | -512561.72
47 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -0.88 | 96769.4 | -85157.07 | 0 | 0 | -0.88 | -85157.07 | 0 | 0 | -0.88 | -85157.07
48 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -2.13 | 96744.95 | -206066.74 | 0 | 0 | -2.13 | -206066.74 | 0 | 0 | -2.13 | -206066.74
49 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | шт | -945.76 | 44.88 | -42445.71 | 0 | 0 | -945.76 | -42445.71 | 0 | 0 | -945.76 | -42445.71
50 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | компл | 949 | 3044.45 | 2889183.05 | 0 | 0 | 949 | 2889183.05 | 0 | 0 | 949 | 2889183.05
51 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые | км пути | 0.69 | 14543851.9 | 10035257.81 | 0 | 0 | 0.69 | 10035257.81 | 0.567 | 8246364.03 | 0.12 | 1745262.23 | 24,46,78,86,90,94 | 0.82174
52 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -1376 | 2865.79 | -3943327.04 | 0 | 0 | -1376 | -3943327.04 | -1133.96 | -3249691.23 | -242.04 | -693635.81
53 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.) | т | 89.21 | 138391.01 | 12345862 | 0 | 0 | 89.21 | 12345862 | 73.57 | 10181426.61 | 15.64 | 2164435.4
54 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | -1266 | 1534.9 | -1943183.4 | 0 | 0 | -1266 | -1943183.4 | -1044 | -1602435.6 | -222 | -340747.8
55 | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 1274 | 3835.47 | 4886388.78 | 0 | 0 | 1274 | 4886388.78 | 1044 | 4004230.68 | 230 | 882158.1
56 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -220 | 1185.65 | -260843 | 0 | 0 | -220 | -260843 | -192 | -227644.8 | -28 | -33198.2
57 | Накладка 1Р-65 (110 к-т.) | т | 3.25 | 231916.66 | 753729.15 | 0 | 0 | 3.25 | 753729.15 | 5.85 | 1356712.46 | -2.6 | -602983.32
58 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | -0.45 | 85059.91 | -38276.96 | 0 | 0 | -0.45 | -38276.96 | -0.37 | -31472.17 | -0.08 | -6804.79
59 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -2.37 | 96769.43 | -229343.55 | 0 | 0 | -2.37 | -229343.55 | -1.95 | -188700.39 | -0.42 | -40643.16
60 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм | т | -3.8 | 89335.67 | -339475.55 | 0 | 0 | -3.8 | -339475.55 | -2.58 | -230486.03 | -1.22 | -108989.52
61 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | -2532 | 355.86 | -901037.52 | 0 | 0 | -2532 | -901037.52 | -2088 | -743035.68 | -444 | -158001.84
62 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 | шт | -2532 | 45.7 | -115712.4 | 0 | 0 | -2532 | -115712.4 | -2088 | -95421.6 | -444 | -20290.8
63 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 | шт | -2532 | 20.4 | -51652.8 | 0 | 0 | -2532 | -51652.8 | -2088 | -42595.2 | -444 | -9057.6
64 | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) | компл | 2546 | 2277.04 | 5797343.84 | 0 | 0 | 2546 | 5797343.84 | 1044 | 2377229.76 | 1502 | 3420114.08
65 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | км пути | 0.03 | 14095446.34 | 422863.39 | 0 | 0 | 0.03 | 422863.39 | 0 | 0 | 0.03 | 422863.39
66 | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1 | т | -3.22 | 42105.6 | -135580.03 | 0 | 0 | -3.22 | -135580.03 | 0 | 0 | -3.22 | -135580.03
67 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт | -57 | 2346.82 | -133768.74 | 0 | 0 | -57 | -133768.74 | 0 | 0 | -57 | -133768.74
68 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 58 | 2024.02 | 117393.16 | 0 | 0 | 58 | 117393.16 | 0 | 0 | 58 | 117393.16
69 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | т | -0.09 | 30192.04 | -2717.28 | 0 | 0 | -0.09 | -2717.28 | 0 | 0 | -0.09 | -2717.28
70 | Накладка 1Р-65 (99 шт.) | т | 2.92 | 231916.67 | 677196.68 | 0 | 0 | 2.92 | 677196.68 | 0 | 0 | 2.92 | 677196.68
71 | Прокладки под подкладку КД-50 из смеси РП 101-710 | шт | -115 | 161 | -18515 | 0 | 0 | -115 | -18515 | 0 | 0 | -115 | -18515
72 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -0.11 | 96769.25 | -10644.62 | 0 | 0 | -0.11 | -10644.62 | 0 | 0 | -0.11 | -10644.62
73 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -0.26 | 96745.04 | -25153.71 | 0 | 0 | -0.26 | -25153.71 | 0 | 0 | -0.26 | -25153.71
74 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-50 | т | -0.97 | 38760 | -37597.2 | 0 | 0 | -0.97 | -37597.2 | 0 | 0 | -0.97 | -37597.2
75 | Скрепление КД-50 (подкладка КД-50 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.), прокладка ЦП-361 (1шт.) | компл | 118 | 3449.25 | 407011.5 | 0 | 0 | 118 | 407011.5 | 0 | 0 | 118 | 407011.5
76 | Укладка контррельсов | км пути | 0.03 | 7398847.74 | 221965.43 | 0 | 0 | 0.03 | 221965.43 | 0 | 0 | 0.03 | 221965.43
77 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм | т | -0.01 | 88092.22 | -880.92 | 0 | 0 | -0.01 | -880.92 | 0 | 0 | -0.01 | -880.92
78 | Шплинт для путевых работ | кг | -0.98 | 44.71 | -43.82 | 0 | 0 | -0.98 | -43.82 | 0 | 0 | -0.98 | -43.82
79 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | т | -0.03 | 88806.21 | -2664.19 | 0 | 0 | -0.03 | -2664.19 | 0 | 0 | -0.03 | -2664.19
80 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -0.06 | 96745.24 | -5804.71 | 0 | 0 | -0.06 | -5804.71 | 0 | 0 | -0.06 | -5804.71
81 | Рельсы контррельсовые РК-50 | м | -1.3 | 2052.25 | -2667.93 | 0 | 0 | -1.3 | -2667.93 | 0 | 0 | -1.3 | -2667.93
82 | Прокладки под контррельс | шт | -58.9 | 20.65 | -1216.29 | 0 | 0 | -58.9 | -1216.29 | 0 | 0 | -58.9 | -1216.29
83 | Прокладки под подкладки удлиненные | шт | -29.39 | 251.49 | -7391.29 | 0 | 0 | -29.39 | -7391.29 | 0 | 0 | -29.39 | -7391.29
84 | Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65 | комплект | 4 | 134090.04 | 536360.16 | 0 | 0 | 4 | 536360.16 | 0 | 0 | 4 | 536360.16
85 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит. | компл | 1 | 271731.9 | 271731.9 | 0 | 0 | 1 | 271731.9 | 0 | 0 | 1 | 271731.9
86 | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01 | компл | 1 | 1686666.7 | 1686666.7 | 0 | 0 | 1 | 1686666.7 | 0 | 0 | 1 | 1686666.7
87 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 2 | 2024.01 | 4048.02 | 0 | 0 | 2 | 4048.02 | 0 | 0 | 2 | 4048.02
88 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50) | компл | 3 | 454003.28 | 1362009.84 | 2 | 908006.56 | 1 | 454003.28 | 1 | 454003.28 | 0 | 0 | 82 | 45.47
89 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50) | компл | 3 | 269294.28 | 807882.84 | 2 | 538588.56 | 1 | 269294.28 | 1 | 269294.28 | 0 | 0
90 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | компл | 2 | 3324419.99 | 6648839.98 | 1 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 0 | 0
91 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01, | компл | 1 | 3324419.99 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Брус ж.б. пр. 2769 | компл | 3 | 535516.7 | 1606550.1 | 2 | 1071033.4 | 1 | 535516.7 | 1 | 535516.7 | 0 | 0
93 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | компл | 3 | 376373.08 | 1129119.24 | 3 | 1129119.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22,25,30
94 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | компл | 3 | 247993.46 | 743980.38 | 3 | 743980.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22,25,30
95 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | компл | 1 | 3324419.99 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01 | компл | 1 | 3324419.99 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 | компл | 3 | 330417.96 | 991253.88 | 3 | 991253.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 | компл | 3 | 336848.06 | 1010544.18 | 0 | 0 | 3 | 1010544.18 | 0 | 0 | 3 | 1010544.18
99 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7 | компл | 3 | 247993.46 | 743980.38 | 0 | 0 | 3 | 743980.38 | 0 | 0 | 3 | 743980.38
100 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103 | компл | 3 | 2805770.03 | 8417310.09 | 0 | 0 | 3 | 8417310.09 | 0 | 0 | 3 | 8417310.09
101 | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм | компл | 3 | 293648.67 | 880946.01 | 0 | 0 | 3 | 880946.01 | 0 | 0 | 3 | 880946.01
102 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / старогодний | шт | 1 | 282417.41 | 282417.41 | 0 | 0 | 1 | 282417.41 | 0 | 0 | 1 | 282417.41
103 | Рельсы железнодорожные старогодные | т | -1.94 | 11822.2 | -22935.07 | 0 | 0 | -1.94 | -22935.07 | 0 | 0 | -1.94 | -22935.07
104 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 20 | 4072.48 | 81449.6 | 0 | 0 | 20 | 81449.6 | 0 | 0 | 20 | 81449.6
105 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый | шт | 3 | 282417.36 | 847252.08 | 0 | 0 | 3 | 847252.08 | 0 | 0 | 3 | 847252.08
106 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I | м3 | -1.2 | 18833.35 | -22600.02 | 0 | 0 | -1.2 | -22600.02 | 0 | 0 | -1.2 | -22600.02
107 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III | шт | -81 | 2024.5 | -163984.5 | 0 | 0 | -81 | -163984.5 | 0 | 0 | -81 | -163984.5
108 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм | т | -0.15 | 44636.27 | -6695.44 | 0 | 0 | -0.15 | -6695.44 | 0 | 0 | -0.15 | -6695.44
109 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | т | -0.03 | 88805.33 | -2664.16 | 0 | 0 | -0.03 | -2664.16 | 0 | 0 | -0.03 | -2664.16
110 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | т | -0.24 | 30192 | -7246.08 | 0 | 0 | -0.24 | -7246.08 | 0 | 0 | -0.24 | -7246.08
111 | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50 | т | -0.51 | 37536 | -19143.36 | 0 | 0 | -0.51 | -19143.36 | 0 | 0 | -0.51 | -19143.36
112 | Рельсы железнодорожные старогодные | т | -5.82 | 11822.21 | -68805.26 | 0 | 0 | -5.82 | -68805.26 | 0 | 0 | -5.82 | -68805.26
113 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 60 | 4072.48 | 244348.8 | 0 | 0 | 60 | 244348.8 | 0 | 0 | 60 | 244348.8
114 | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение") | компл | 3 | 146318.37 | 438955.11 | 0 | 0 | 3 | 438955.11 | 0 | 0 | 3 | 438955.11
115 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/ рихтовка | км пути | 0.03 | 488495 | 14654.85 | 0 | 0 | 0.03 | 14654.85 | 0 | 0 | 0.03 | 14654.85
131-23-ПЖ.ВР.3 | [12 empty] | 0
116 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | км пути | 0.36 | 2364321.04 | 851155.57 | 0 | 0 | 0.36 | 851155.57 | 0.04 | 94572.84 | 0.32 | 756582.73 | 7
117 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 719.33 | 4072.48 | 2929457.04 | 0 | 0 | 719.33 | 2929457.04 | 42.78 | 174220.69 | 676.55 | 2755236.34
118 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 1.1 | 2374647.77 | 2612112.55 | 0 | 0 | 1.1 | 2612112.55 | 0.51 | 1211070.36 | 0.59 | 1401042.18 | 31,48,54,60,73 | 0.46364
119 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 1.1 | 2374647.77 | 2612112.55 | 0 | 0 | 1.1 | 2612112.55 | 0 | 0 | 1.1 | 2612112.55
120 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | м3 | -1283.49 | 1605.97 | -2061246.44 | 0 | 0 | -1283.49 | -2061246.44 | -595.07 | -955664.57 | -688.42 | -1105581.87
121 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 1283.49 | 4072.48 | 5226987.36 | 0 | 0 | 1283.49 | 5226987.36 | 595.07 | 2423410.67 | 688.42 | 2803576.68
122 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный | км пути | 0.08 | 400538.44 | 32043.08 | 0 | 0 | 0.08 | 32043.08 | 0 | 0 | 0.08 | 32043.08
Раздел 4. Демонтажные работы | [12 empty] | 0
Эстакада | [12 empty] | 0
Демонтаж м/конструкций | [12 empty] | 0
123 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 4.62 | 10943.22 | 50557.68 | 0 | 0 | 4.62 | 50557.68 | 4.62 | 50557.68 | 0 | 0
124 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | т | 6.82 | 32514.63 | 221749.78 | 0 | 0 | 6.82 | 221749.78 | 6.82 | 221749.78 | 0 | 0
125 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 11.44 | 295.65 | 3382.24 | 0 | 0 | 11.44 | 3382.24 | 11.44 | 3382.24 | 0 | 0
126 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 11.44 | 295.65 | 3382.24 | 0 | 0 | 11.44 | 3382.24 | 11.44 | 3382.24 | 0 | 0
127 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 11.44 | 39.63 | 453.37 | 0 | 0 | 11.44 | 453.37 | 11.44 | 453.37 | 0 | 0
Демонтаж ж/б конструкций
128 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. фундамента | м3 | 30 | 23266.59 | 697997.7 | 0 | 0 | 30 | 697997.7 | 30 | 697997.7 | 0 | 0
129 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. жб конструкций опоры | м3 | 19.2 | 23266.56 | 446717.95 | 0 | 0 | 19.2 | 446717.95 | 19.2 | 446717.95 | 0 | 0
130 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 98.4 | 43.43 | 4273.51 | 0 | 0 | 98.4 | 4273.51 | 98.4 | 4273.51 | 0 | 0
131 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 24.6 | 569.06 | 13998.88 | 0 | 0 | 24.6 | 13998.88 | 24.6 | 13998.88 | 0 | 0
132 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 49.2 | 2211.62 | 108811.7 | 0 | 0 | 49.2 | 108811.7 | 49.2 | 108811.7 | 0 | 0
Земляные работы | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.16 | 100717.26 | 16114.76 | 0 | 0 | 0.16 | 16114.76 | 0.16 | 16114.76 | 0 | 0
134 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | 100 м3 | 0.03 | 321559.67 | 9646.79 | 0 | 0 | 0.03 | 9646.79 | 0.03 | 9646.79 | 0 | 0
135 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.03 | 53046.33 | 1591.39 | 0 | 0 | 0.03 | 1591.39 | 0.03 | 1591.39 | 0 | 0
136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 252 | 39.63 | 9986.76 | 0 | 0 | 252 | 9986.76 | 252 | 9986.76 | 0 | 0
137 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 47.4 | 52.43 | 2485.18 | 0 | 0 | 47.4 | 2485.18 | 47.4 | 2485.18 | 0 | 0
138 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 299.4 | 39.63 | 11865.22 | 0 | 0 | 299.4 | 11865.22 | 299.4 | 11865.22 | 0 | 0
139 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.19 | 17010.32 | 3231.96 | 0 | 0 | 0.19 | 3231.96 | 0.19 | 3231.96 | 0 | 0
140 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 | 0.19 | 38125.88 | 7243.92 | 0 | 0 | 0.19 | 7243.92 | 0.19 | 7243.92 | 0 | 0
141 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | 1000 м3 | 0.19 | 4443.26 | 844.22 | 0 | 0 | 0.19 | 844.22 | 0.19 | 844.22 | 0 | 0
|  |  |  | Итого | 161471793.07 |  | 65020108.11 |  | 96451684.94 |  | 41470086.69 |  | 54970417.09 | 11446000
|  |  |  | с ВЗиС | 174712480 |  | 70351757 |  | 104360723 |  | 44870634 |  | 59477991 | 12384572
|  |  |  | с ЗУ | 178905580 |  | 72040199 |  | 106865380 |  | 45947529 |  | 60905463 | 12681802
|  |  |  | с Дог.Кф | 188094246 |  | 75740214 |  | 112354031 |  | 48307413 |  | 64033593 | 13333145
|  |  |  | НДС | 37618849 |  | 15148043 |  | 22470806 |  | 9661483 |  | 12806719 | 2666629
|  |  |  | Всего с НДС | 225713095 |  | 90888257 |  | 134824837 |  | 57968896 |  | 76840312 | 15999774

## ГП1
№ | Расценка | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед. | Сумма по смете | Кол-во в ИД | Кол-во в КС | Сумма по КС | Примечание
Раздел 1. Вертикальная планировка
1 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.109 | 18005.57 | 19968.18 |  | 1.109 | 19968.18 | Согласовано
2 | ФЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 | 1000 м3 | 1.109 | 57005.04 | 63218.59 |  | 1.109 | 63218.59
3 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 1752.22 | 52.43 | 91869.58 |  | 1752.22 | 91868.89
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1109 | 1325.02 | 1469448.07 |  | 1109 | 1469447.18
5 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 2.637 | 608.61 | 1604.9 |  |  | 0
Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия S=851 м2
6 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.49358 | 18005.29 | 8887.05 |  |  | 0
7 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 779.86 | 52.43 | 40888.43 |  |  | 0
8 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 493.58 | 1325.02 | 654003.76 |  |  | 0
9 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 2.553 | 115625.83 | 295192.75 |  |  | 0
10 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный | м3 | 280.83 | 825.63 | 231860.77 |  |  | 0
11 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 1.2765 | 182377.12 | 232804.39 |  |  | 0
12 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень гранитный фр. 10/20 | м3 | 160.84 | 4021.44 | 646808.68 |  |  | 0
13 | ФЕР27-06-024-06 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см | 1000 м2 | 0.851 | 329768.63 | 280633.1 |  |  | 0
14 | ФССЦ-02.2.05.04-1782 | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | -10.89 | 1361.09 | -14822.23 |  |  | 0
15 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -78.12 | 1272.47 | -99405.36 |  |  | 0
16 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень гранитный фр. 10/20 | м3 | 85.78 | 4021.44 | 344959.27 |  |  | 0
17 | ФССЦ-01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ | т | 1.07 | 12138.8 | 12988.52 |  |  | 0
18 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) | 1000 м2 | 0.851 | 227809.01 | 193865.47 |  |  | 0
19 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0.851 | 13155.69 | 11195.49 |  |  | 0
20 | ФССЦ-04.2.01.01-0052 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III | т | 104.8 | 3917.53 | 410557.59 |  |  | 0
Раздел 3. Устройство газона
21 | ФЕР47-01-046-01 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | 100 м2 | 3.632 | 5046.04 | 18327.22 |  |  | 0
22 | ФЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | 100 м2 | 0.908 | 21071.98 | 19133.36 |  |  | 0
23 | ФЕР47-01-045-01 | Устройство газона методом гидропосева: по горизонтальной поверхности | 100 м2 | 3.632 | 4001.15 | 14532.19 |  |  | 0
24 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0.908 | 16242.2 | 14747.92 |  |  | 0
25 | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | Семена трав: костер | кг | 1.3 | 474.92 | 617.39 |  |  | 0
26 | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | Семена трав: овсяница | кг | 1 | 633.13 | 633.13 |  |  | 0
27 | ФССЦ-16.2.02.07-0031 | Семена трав: ежа сборная | кг | 0.9 | 479.44 | 431.5 |  |  | 0
Раздел 4. Восстановление существующих колодцев
28 | ФЕР23-04-011-02 | Установка полимерных люков круглых на газонах | шт | 3 | 5953.48 | 17860.43 |  |  | 0
29 | Счет № 7474 от 16 августа 2023г. | Люк полимерный с высоким корпусом | шт | 3 | 2532.89 | 7598.67 |  |  | 0
30 | ФЕР07-02-002-02 | Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм | 100 м3 | 0.0081 | 786724.69 | 6372.47 |  |  | 0
31 | ФССЦ-05.1.06.09-0002 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг | шт | 3 | 3040.82 | 9122.47 |  |  | 0
[5 empty] | Итого | 5005903.75 |  |  | 1644502.84
[5 empty] | с ВЗиС | 5416388 |  |  | 1779352
[5 empty] | с ЗУ | 5546381 |  |  | 1822056
[5 empty] | с Дог.Кф | 5831245 |  |  | 1915638
[5 empty] | НДС | 1166249 |  |  | 383128
[5 empty] | Всего с НДС | 6997494 |  |  | 2298766

## ГСН
№ | Расценка | Объем | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед. | Сумма по смете | Кол-во по ИД | Кол-во в КС | Сумма по КС | Примечания
Раздел 1. Земляные работы (АОСР 131-23-ГСН-01)
1 | ФЕР01-01-013-08 | Объем=(1,3*(2,42+2,44)/2*(9,3+25,6+396,15)-56) / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.306 | 100712.68 | 131530.76 | 1.8222 | 1.306 | 131530.76 |  | 0
2 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=(1,3*0,1*431,05) / 100 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.56 | 190319.82 | 106579.1 | 0.5636 | 0.56 | 106579.1 |  | 0
3 | ФЕР01-02-066-01 | Объем=((2,43+0,15)*431,05*2) / 100 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых | 100 м2 | 22.24 | 31908.34 | 709641.4 | 0 | 0 | 0 | 359,22м | 709641.4
4 | ФЕР01-02-060-01 | Объем=56 / 100 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.56 | 53038.48 | 29701.55 | 0 | 0 | 0 |  | 29701.55
5 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1362.36 | 1325.02 | 1805155.36 | 205.07 | 172.64 | 228751.45 |  | 1576403.91
6 | ФЕР01-01-033-01 | Объем=(1306+56-56-105,7) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 1.2003 | 14584.45 | 17505.72 | 1673.54 | 1.2003 | 17505.72 |  | 0
7 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=(105,7+0,21+0,06) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1.0597 | 87637.51 | 92869.47 | 1.6415 | 1.0597 | 92869.47 |  | 0
8 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=(1,3*0,1*431,05) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 5.6 | 14730.67 | 82491.77 | 3.025 | 5.6 | 82491.75 |  | 0.02
9 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Песок карьерный | м3 | 1498.497 | 825.63 | 1237199.37 | 213.84 | 178.167 | 147100.02 |  | 1090099.35
Раздел 2. Демонтажные работы
10 | ФЕР24-02-041-05 | Объем=312 / 100 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 150 мм / Демонтаж | 100 м | 3.12 | 79913.5 | 249330.11 | 3.7065 | 3.12 | 249330.12
11 | ФЕР24-02-040-13 | Объем=312 / 100 | Монтаж металлических опор высотой: свыше 1 до 2,2 м для надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 150 мм / Демонтаж | 100 м | 3.12 | 20530.82 | 64056.15 | 3.7065 | 3.12 | 64056.16
12 | ФССЦпг-01-01-01-015 |  | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 5.86 | 295.64 | 1732.45 |  | 5.86 | 1732.45
13 | ФССЦпг-03-02-01-001 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км | 1 т груза | 5.86 | 71.73 | 420.32 |  | 5.86 | 420.34
14 | ФССЦпг-01-01-02-015 |  | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 5.86 | 295.64 | 1732.45 |  | 5.86 | 1732.45
Раздел 3. Монтаж трубопроводов (АОСР 131-23-ГСН-03)
Устройство футляра
15 | ФЕР22-01-015-01 | Объем=3 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм | 100 м | 0.03 | 93132 | 2793.96 | 0 |  | 0
16 | ФССЦ-23.5.02.02-0092 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 3.03 | 1711.63 | 5186.25 | 0 |  | 0
17 | ФЕР22-02-008-07 | Объем=3/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм | км | 0.003 | 1096183.33 | 3288.55 |  |  | 0
18 | ФССЦ-01.7.06.03-0002 |  | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм | м2 | 3.3 | 167.85 | 553.9 |  |  | 0
19 | ФЕР24-02-034-04 | Объем=(25,6+25+31,6) / 100 | Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 280 до 355 мм | 100 м | 0.822 | 8491.33 | 6979.87 | 0.5976 | 0.5976 | 5074.42
20 | ФССЦ-24.3.03.11-0036 |  | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм | м | 83.844 | 12714.75 | 1066055.37 | 60.9552 | 60.9552 | 775030.13
21 | ФЕР24-02-002-11 |  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 225 до 315 мм | соединение | 15 | 3278.58 | 49178.76 |  |  | 0
22 | ФССЦ-24.3.05.07-0517 |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 315 мм | шт | 15 | 12244.57 | 183668.54 |  |  | 0
23 | ФЕР22-05-005-02 | Объем=(25,6+25+31,6+3) / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.852 | 127702.95 | 108802.91 | 0.5976 | 0.5976 | 76315.28
24 | ФЕР24-02-004-04 |  | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм | шт | 32 | 351.51 | 11248.27 | 0 | 0 | 0
25 | ФССЦ-24.3.03.13-0050 |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм | м | 17.6 | 2726.26 | 47982.11 | 0 | 0 | 0
26 | ФЕР22-05-004-13 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм | футляр | 3 | 4839.27 | 14517.8 | 2 | 2 | 9678.54
27 | ФССЦ-01.2.01.02-0054 |  | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | -0.03297 | 11286.02 | -372.1 | 0 | -0.02198 | -248.07
28 | ФССЦ-04.3.01.09-0019 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М400 / 45 кг , расход 225 кг - на м3 | м3 | 0.2 | 6882.15 | 1376.43 | 0.012 | 0.012 | 82.59
Монтаж трубопровода
29 | ФЕР24-02-052-04 |  | Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 150 мм | шт | 1 | 60766.9 | 60766.9 | 0 | 0 | 0
30 | ФССЦ-18.1.09.07-0188 |  | Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт | 1 | 44245.07 | 44245.07 | 0 | 0 | 0
31 | ФЕР24-02-034-02 | Объем=432,9 / 100 | Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 110 до 225 мм | 100 м | 4.329 | 6835.8 | 29592.17 | 359.22 | 3.5922 | 24555.56
32 | ФССЦ-24.3.03.11-0030 | Объем=432,9*1,02 | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм | м | 441.56 | 3299.9 | 1457105.58 | 366.4044 | 366.4044 | 1209097.88
33 | ФЕР24-02-005-12 | Объем=2+2 | Установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм | шт | 4 | 3250.8 | 13003.2 | 0 | 0 | 0
34 | ФССЦ-24.3.05.08-0216 |  | Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 160 мм | шт | 2 | 11065.78 | 22131.55 | 0 | 0 | 0
35 | ФССЦ-24.3.05.08-0228 |  | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм | шт | 2 | 10733.67 | 21467.33 | 0 | 0 | 0
36 | ФССЦ-24.3.05.07-0515 |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм | шт | 8 | 3169.67 | 25357.36 | 0 | 0 | 0
37 | ФЕР24-02-010-04 |  | Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм | шт | 1 | 2340.48 | 2340.48 | 0 | 0 | 0
38 | ФССЦ-23.8.04.08-0014 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 160х159 мм | шт | 1 | 10165.73 | 10165.73 | 0 | 0 | 0
39 | ФССЦ-24.3.05.07-0515 |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм | шт | 1 | 3169.67 | 3169.67 | 0 | 0 | 0
40 | ФЕР24-02-002-05 | Объем=72-8-1 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм | соединение | 63 | 1739.85 | 109610.55 | 31 | 31 | 53935.35
41 | ФССЦ-24.3.05.07-0515 |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм | шт | 63 | 3169.67 | 199689.24 | 31 | 31 | 98259.77
42 | ФЕРм08-02-143-05 | Объем=427,9 / 100 | (Прим.) Покрытие трубы, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 4.279 | 529.81 | 2267.05 | 3 | 3 | 1589.43
43 | ФССЦ-01.7.06.08-0007 |  | Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 | 100 м | 4.279 | 212.15 | 907.8 | 3 | 3 | 636.45
Трубка контрольная
44 | ФЕР24-02-081-01 |  | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | установка | 3 | 4197.36 | 12592.08 | 0 | 0 | 0
45 | ФССЦ-18.5.08.04-0011 |  | Плита опорная ковера Hawle 3481 диаметром 340 мм | шт | 3 | 1680.72 | 5042.15 | 0 | 0 | 0
46 | ФССЦ-18.5.08.04-0001 |  | Ковер | шт | 3 | 163.2 | 489.6 | 0 | 0 | 0
47 | ФССЦ-18.5.08.13-0003 |  | Трубка контрольная | компл | 3 | 775.2 | 2325.6 | 0 | 0 | 0
48 | ФЕР06-01-001-01 | Объем=0,81 / 100 | Устройство бетонной подготовки/применит. | 100 м3 | 0.0081 | 217733.33 | 1763.64 | 0 | 0 | 0
49 | ФССЦ-04.1.01.01-0061 |  | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0.8262 | 6331.95 | 5231.46 | 0 | 0 | 0
50 | ФЕР24-02-010-01 |  | Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: до 32 мм | шт | 3 | 671.34 | 2014.01 | 0 | 0 | 0
51 | ФССЦ-24.3.05.07-0512 |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 32 мм | шт | 3 | 561 | 1683 | 0 | 0 | 0
52 | ФССЦ-23.8.04.08-0011 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 32х32 мм | шт | 3 | 1729.92 | 5189.76 | 0 | 0 | 0
53 | ФЕР24-02-007-01 |  | Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: до 63 мм | соединение | 3 | 1668.14 | 5004.42 | 0 | 0 | 0
54 | ФССЦ-24.3.05.13-0071 |  | Седелка поворотная 360° электросварная без ответной нижней части, ПЭ100, SDR11, диаметр 315х63 мм / прим. 315х32 | шт | 3 | 7053.26 | 21159.78 | 0 | 0 | 0
Прочие сооружения на газопроводе.
55 | ФЕР07-01-055-11 | Объем=6 / 100 | Установка дополнительных бетонных столбов | 100 шт | 0.06 | 725995.67 | 43559.74 | 0 | 0 | 0
56 | ФССЦ-05.1.02.07-0113 |  | Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2 | шт | 6 | 2395.7 | 14374.17 | 0 | 0 | 0
57 | ФЕРм08-02-177-01 |  | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт | 6 | 958.72 | 5752.29 | 0 | 0 | 0
58 | ФССЦ-25.1.06.03-0061 |  | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм | 100 шт | 0.06 | 29469.83 | 1768.19 | 0 | 0 | 0
Опора под существующий газопровод
59 | ФЕР09-08-001-01 | Объем=1 / 100 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0.01 | 137775 | 1377.75 | 0 | 0 | 0
60 | ФССЦ-07.2.07.11-0002 |  | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.1812 | 69845.47 | 12656 | 0 | 0 | 0
61 | ФССЦ-04.1.02.05-0001 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B3,5 (М50) | м3 | 0.06 | 4452.67 | 267.16 | 0 | 0 | 0
62 | ФЕР13-03-002-17 | Объем=3,26 / 100 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 0.0326 | 16643.25 | 542.57 | 0 | 0 | 0
63 | ФЕР13-03-004-28 | Объем=3,26 / 100 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | 0.0326 | 19279.45 | 628.51 | 0 | 0 | 0
Испытание газопровода
64 | ФЕР24-02-121-03 |  | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 150 мм | узел | 1 | 16326.62 | 16326.62 | 0 | 0 | 0
65 | ФЕР24-02-120-03 | Объем=(433+3) / 100 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 150 мм | 100 м | 4.36 | 1851.39 | 8072.05 | 0 | 0 | 0
66 | ФЕР24-02-122-03 | Объем=(433+3) / 100 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм | 100 м | 4.36 | 640.76 | 2793.73 | 0 | 0 | 0
67 | ФЕР24-02-125-01 |  | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм | участок | 1 | 72043.44 | 72043.44 | 0 | 0 | 0
Контроль стыков (АОСР 131-23-ГСН-03)
68 | ФЕРм39-02-001-04 | Объем=71+5 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 | стык | 76 | 213.57 | 16231.46 | 31 | 31 | 6620.67
[6 empty] | Итого | 8291915 |  |  | 3384728 |  | 3405846
[6 empty] | с ВЗиС | 8971852 |  |  | 3662276 |  | 3685125
[6 empty] | с ЗУ | 9187176 |  |  | 3750171 |  | 3773568
[6 empty] | с Дог.Кф | 9659033 |  |  | 3942781 |  | 3967380
[6 empty] | НДС | 1931807 |  |  | 788556 |  | 793476
[6 empty] | Всего с НДС | 11590840 |  |  | 4731337 |  | 4760856
6859503

## ГСН +
№ | Расценка | Объем | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед. | Сумма по смете | Кол-во по ИД | Кол-во в КС | Сумма по КС | Примечания
Раздел 1. Земляные работы (АОСР 131-23-ГСН-01)
1 | ФЕР01-01-013-08 | Объем=(1,3*(2,42+2,44)/2*(9,3+25,6+396,15)-56) / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.306 | 100712.68 | 131530.76 | 1.8222 | 1.306 | 131530.76
2 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=(1,3*0,1*431,05) / 100 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.56 | 190319.82 | 106579.1 | 0.5636 | 0.56 | 106579.1
3 | ФЕР01-02-066-01 | Объем=((2,43+0,15)*431,05*2) / 100 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых | 100 м2 | 22.24 | 31908.34 | 709641.4 | 0 | 22.24 | 709641.48 | 359,22м
4 | ФЕР01-02-060-01 | Объем=56 / 100 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.56 | 53038.48 | 29701.55 | 0 | 0.56 | 29701.55 |  | ,
5 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1362.36 | 1325.02 | 1805155.36 | 205.07 | 1362.36 | 1805154.25
6 | ФЕР01-01-033-01 | Объем=(1306+56-56-105,7) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 1.2003 | 14584.45 | 17505.72 | 1673.54 | 1.2003 | 17505.72
7 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=(105,7+0,21+0,06) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1.0597 | 87637.51 | 92869.47 | 1.6415 | 1.0597 | 92869.47
8 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=(1,3*0,1*431,05) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 5.6 | 14730.67 | 82491.77 | 3.025 | 5.6 | 82491.75
9 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Песок карьерный | м3 | 1498.497 | 825.63 | 1237199.37 | 213.84 | 1498.497 | 1237204.08
Раздел 2. Демонтажные работы
10 | ФЕР24-02-041-05 | Объем=312 / 100 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 150 мм / Демонтаж | 100 м | 3.12 | 79913.5 | 249330.11 | 3.7065 | 3.12 | 249330.12
11 | ФЕР24-02-040-13 | Объем=312 / 100 | Монтаж металлических опор высотой: свыше 1 до 2,2 м для надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 150 мм / Демонтаж | 100 м | 3.12 | 20530.82 | 64056.15 | 3.7065 | 3.12 | 64056.16
12 | ФССЦпг-01-01-01-015 |  | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 5.86 | 295.64 | 1732.45 |  | 5.86 | 1732.45
13 | ФССЦпг-03-02-01-001 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км | 1 т груза | 5.86 | 71.73 | 420.32 |  | 5.86 | 420.34
14 | ФССЦпг-01-01-02-015 |  | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 5.86 | 295.64 | 1732.45 |  | 5.86 | 1732.45
Раздел 3. Монтаж трубопроводов (АОСР 131-23-ГСН-03)
Устройство футляра
15 | ФЕР22-01-015-01 | Объем=3 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм | 100 м | 0.03 | 93132 | 2793.96 | 0 |  | 0
16 | ФССЦ-23.5.02.02-0092 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 3.03 | 1711.63 | 5186.25 | 0 |  | 0
17 | ФЕР22-02-008-07 | Объем=3/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм | км | 0.003 | 1096183.33 | 3288.55 |  |  | 0
18 | ФССЦ-01.7.06.03-0002 |  | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм | м2 | 3.3 | 167.85 | 553.9 |  |  | 0
19 | ФЕР24-02-034-04 | Объем=(25,6+25+31,6) / 100 | Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 280 до 355 мм | 100 м | 0.822 | 8491.33 | 6979.87 | 0.5976 | 0.5976 | 5074.42
20 | ФССЦ-24.3.03.11-0036 |  | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм | м | 83.844 | 12714.75 | 1066055.37 | 60.9552 | 60.9552 | 775030.13
21 | ФЕР24-02-002-11 |  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 225 до 315 мм | соединение | 15 | 3278.58 | 49178.76 |  |  | 0
22 | ФССЦ-24.3.05.07-0517 |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 315 мм | шт | 15 | 12244.57 | 183668.54 |  |  | 0
23 | ФЕР22-05-005-02 | Объем=(25,6+25+31,6+3) / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.852 | 127702.95 | 108802.91 | 0.5976 | 0.5976 | 76315.28
24 | ФЕР24-02-004-04 |  | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм | шт | 32 | 351.51 | 11248.27 | 0 | 0 | 0
25 | ФССЦ-24.3.03.13-0050 |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм | м | 17.6 | 2726.26 | 47982.11 | 0 | 0 | 0
26 | ФЕР22-05-004-13 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм | футляр | 3 | 4839.27 | 14517.8 | 2 | 2 | 9678.54
27 | ФССЦ-01.2.01.02-0054 |  | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | -0.03297 | 11286.02 | -372.1 | 0 | -0.02198 | -248.07
28 | ФССЦ-04.3.01.09-0019 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М400 / 45 кг , расход 225 кг - на м3 | м3 | 0.2 | 6882.15 | 1376.43 | 0.012 | 0.012 | 82.59
Монтаж трубопровода
29 | ФЕР24-02-052-04 |  | Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 150 мм | шт | 1 | 60766.9 | 60766.9 | 0 | 0 | 0
30 | ФССЦ-18.1.09.07-0188 |  | Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт | 1 | 44245.07 | 44245.07 | 0 | 0 | 0
31 | ФЕР24-02-034-02 | Объем=432,9 / 100 | Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 110 до 225 мм | 100 м | 4.329 | 6835.8 | 29592.17 | 359.22 | 3.5922 | 24555.56
32 | ФССЦ-24.3.03.11-0030 | Объем=432,9*1,02 | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм | м | 441.56 | 3299.9 | 1457105.58 | 366.4044 | 366.4044 | 1209097.88
33 | ФЕР24-02-005-12 | Объем=2+2 | Установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм | шт | 4 | 3250.8 | 13003.2 | 0 | 0 | 0
34 | ФССЦ-24.3.05.08-0216 |  | Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 160 мм | шт | 2 | 11065.78 | 22131.55 | 0 | 0 | 0
35 | ФССЦ-24.3.05.08-0228 |  | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм | шт | 2 | 10733.67 | 21467.33 | 0 | 0 | 0
36 | ФССЦ-24.3.05.07-0515 |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм | шт | 8 | 3169.67 | 25357.36 | 0 | 0 | 0
37 | ФЕР24-02-010-04 |  | Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм | шт | 1 | 2340.48 | 2340.48 | 0 | 0 | 0
38 | ФССЦ-23.8.04.08-0014 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 160х159 мм | шт | 1 | 10165.73 | 10165.73 | 0 | 0 | 0
39 | ФССЦ-24.3.05.07-0515 |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм | шт | 1 | 3169.67 | 3169.67 | 0 | 0 | 0
40 | ФЕР24-02-002-05 | Объем=72-8-1 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм | соединение | 63 | 1739.85 | 109610.55 | 31 | 31 | 53935.35
41 | ФССЦ-24.3.05.07-0515 |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм | шт | 63 | 3169.67 | 199689.24 | 31 | 31 | 98259.77
42 | ФЕРм08-02-143-05 | Объем=427,9 / 100 | (Прим.) Покрытие трубы, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 4.279 | 529.81 | 2267.05 | 3 | 3 | 1589.43
43 | ФССЦ-01.7.06.08-0007 |  | Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 | 100 м | 4.279 | 212.15 | 907.8 | 3 | 3 | 636.45
Трубка контрольная
44 | ФЕР24-02-081-01 |  | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | установка | 3 | 4197.36 | 12592.08 | 0 | 0 | 0
45 | ФССЦ-18.5.08.04-0011 |  | Плита опорная ковера Hawle 3481 диаметром 340 мм | шт | 3 | 1680.72 | 5042.15 | 0 | 0 | 0
46 | ФССЦ-18.5.08.04-0001 |  | Ковер | шт | 3 | 163.2 | 489.6 | 0 | 0 | 0
47 | ФССЦ-18.5.08.13-0003 |  | Трубка контрольная | компл | 3 | 775.2 | 2325.6 | 0 | 0 | 0
48 | ФЕР06-01-001-01 | Объем=0,81 / 100 | Устройство бетонной подготовки/применит. | 100 м3 | 0.0081 | 217733.33 | 1763.64 | 0 | 0 | 0
49 | ФССЦ-04.1.01.01-0061 |  | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0.8262 | 6331.95 | 5231.46 | 0 | 0 | 0
50 | ФЕР24-02-010-01 |  | Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: до 32 мм | шт | 3 | 671.34 | 2014.01 | 0 | 0 | 0
51 | ФССЦ-24.3.05.07-0512 |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 32 мм | шт | 3 | 561 | 1683 | 0 | 0 | 0
52 | ФССЦ-23.8.04.08-0011 |  | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 32х32 мм | шт | 3 | 1729.92 | 5189.76 | 0 | 0 | 0
53 | ФЕР24-02-007-01 |  | Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: до 63 мм | соединение | 3 | 1668.14 | 5004.42 | 0 | 0 | 0
54 | ФССЦ-24.3.05.13-0071 |  | Седелка поворотная 360° электросварная без ответной нижней части, ПЭ100, SDR11, диаметр 315х63 мм / прим. 315х32 | шт | 3 | 7053.26 | 21159.78 | 0 | 0 | 0
Прочие сооружения на газопроводе.
55 | ФЕР07-01-055-11 | Объем=6 / 100 | Установка дополнительных бетонных столбов | 100 шт | 0.06 | 725995.67 | 43559.74 | 0 | 0 | 0
56 | ФССЦ-05.1.02.07-0113 |  | Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2 | шт | 6 | 2395.7 | 14374.17 | 0 | 0 | 0
57 | ФЕРм08-02-177-01 |  | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт | 6 | 958.72 | 5752.29 | 0 | 0 | 0
58 | ФССЦ-25.1.06.03-0061 |  | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм | 100 шт | 0.06 | 29469.83 | 1768.19 | 0 | 0 | 0
Опора под существующий газопровод
59 | ФЕР09-08-001-01 | Объем=1 / 100 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0.01 | 137775 | 1377.75 | 0 | 0 | 0
60 | ФССЦ-07.2.07.11-0002 |  | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.1812 | 69845.47 | 12656 | 0 | 0 | 0
61 | ФССЦ-04.1.02.05-0001 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B3,5 (М50) | м3 | 0.06 | 4452.67 | 267.16 | 0 | 0 | 0
62 | ФЕР13-03-002-17 | Объем=3,26 / 100 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 0.0326 | 16643.25 | 542.57 | 0 | 0 | 0
63 | ФЕР13-03-004-28 | Объем=3,26 / 100 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | 0.0326 | 19279.45 | 628.51 | 0 | 0 | 0
Испытание газопровода
64 | ФЕР24-02-121-03 |  | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 150 мм | узел | 1 | 16326.62 | 16326.62 | 0 | 0 | 0
65 | ФЕР24-02-120-03 | Объем=(433+3) / 100 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 150 мм | 100 м | 4.36 | 1851.39 | 8072.05 | 0 | 0 | 0
66 | ФЕР24-02-122-03 | Объем=(433+3) / 100 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм | 100 м | 4.36 | 640.76 | 2793.73 | 0 | 0 | 0
67 | ФЕР24-02-125-01 |  | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм | участок | 1 | 72043.44 | 72043.44 | 0 | 0 | 0
Контроль стыков (АОСР 131-23-ГСН-03)
68 | ФЕРм39-02-001-04 | Объем=71+5 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 | стык | 76 | 213.57 | 16231.46 | 31 | 31 | 6620.67
[6 empty] | Итого | 8291915 |  |  | 6790578
[6 empty] | с ВЗиС | 8971852 |  |  | 7347405
[6 empty] | с ЗУ | 9187176 |  |  | 7523743
[6 empty] | с Дог.Кф | 9659033 |  |  | 7910166
[6 empty] | НДС | 1931807 |  |  | 1582033
[6 empty] | Всего с НДС | 11590840 |  |  | 9492199
2098641

## НВК-3
№ | Расценка | Объем | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед. | Сумма по смете | Кол-во по ИД | Кол-во в КС | Сумма по КС | Примечания | В1-2 В1-2А | В1-30 В1-31 | В1-1 В1-1А
Раздел 1. Земляные работы | [14 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=(461+137+1888+465+310) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 3.261 | 77577.94 | 252981.66 | 0.61 | 0.61 | 47322.54 |  | 14.82 | 209.07 | 386.06 |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
2 | ФЕР01-01-013-08 | Объем=(36+19+677+13+17) / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.762 | 100711.86 | 76742.44 | 0.14 | 0.14 | 14099.66 |  | 100.16 | 19.47 | 17.75 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
3 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=(98+35) / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/применит. (в местах пересеч. с сущ. сетями, вблизи фундаментов и колодцев) | 100 м3 | 1.33 | 190319.53 | 253124.98 | 0.23 | 0.23 | 43773.49 |  | 3.55 | 6.86 | 12.49 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/применит. (в местах пересеч. с сущ. сетями, вблизи фундаментов и колодцев)
4 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=(14+4+57+14+9) / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка | 100 м3 | 0.98 | 190320.07 | 186513.67 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
5 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(511+149+1205+443+287) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 2.595 | 17011.52 | 44144.89 | 0.7 | 0.7 | 11908.06 |  | 108.3285 | 209.07 | 386.06 |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
6 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=(27+12,5+63+23+15) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 1.41 | 96252.87 | 135716.55 | 0.47 | 0.47 | 45238.85 |  | 5.7015 | 11.63 | 29.75 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
7 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=(28+8+609+9,5+12) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 6.665 | 87637.95 | 584106.93 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
8 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Объем=(28+8+609+9,5+12)*1,1 | Песок карьерный | м3 | 733.15 | 825.63 | 605308.31 | 425.37 | 425.37 | 351198.23 |  | 109.131 | 147.312 | 168.927 |  | Песок карьерный
9 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=(4+1,5+27,5+2+3) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 3.8 | 14730.58 | 55976.21 | 0.79 | 0.79 | 11637.16 |  | 0.44 | 2.11 | 5.32 |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
10 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Песок карьерный | м3 | 41.8 | 825.63 | 34511.17 | 8.66 | 8.66 | 7149.96 |  | 0.484 | 2.321 | 5.852 |  | Песок карьерный
11 | ФЕР01-02-066-02 | Объем=150 / 100 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых | 100 м2 | 1.5 | 25351.69 | 38027.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых
12 | ФССЦ-11.2.13.04-0011 |  | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 33 | 289.92 | 9567.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Щиты из досок, толщина 25 мм
13 | Цена поставщика ООО "Террус" | Объем=36+19+677+13+17 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 762 | 1325.02 | 1009665.85 | 256.45 | 256.45 | 339801.38 |  | 165.936 | 42.128 | 48.384 |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
Раздел 2. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А | [14 empty] | Раздел 2. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А
14 | ФЕР22-01-021-03 | Объем=101/1000 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | км | 0.101 | 456823.86 | 46139.21 | 0.08 | 0.08 | 36545.91 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
15 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 101.808 | 1019.35 | 103777.74 | 80 | 80 | 81548 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
16 | ФЕР22-01-015-01 | Объем=29 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм | 100 м | 0.29 | 93115.86 | 27003.6 | 0.24 | 0.24 | 22347.81 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм
17 | ФССЦ-23.5.02.02-0101 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм | м | 29.29 | 3040.09 | 89044.2 | 24 | 24 | 72962.16 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм
18 | ФЕР22-02-003-08 | Объем=29/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | км | 0.029 | 860006.55 | 24940.19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
19 | ФЕР22-02-004-08 | Объем=29/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм | км | 0.029 | 134436.55 | 3898.66 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм
20 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,00841+0,28652 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.29493 | 358896.42 | 105849.32 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
21 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 2.465 | 100.93 | 248.8 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
22 | ФЕР22-05-005-01 | Объем=29 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.29 | 119646.52 | 34697.49 | 0.24 | 0.24 | 28715.16 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
23 | ФССЦ-23.1.02.03-0002 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм | шт | 5 | 22.77 | 113.83 | 12 | 5 | 113.85 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм
24 | ФЕР22-03-002-01 | Объем=2 / 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.2 | 14055.15 | 2811.03 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
25 | ФССЦ-24.3.05.01-0011 |  | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 2 | 881.2 | 1762.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
26 | ФССЦ-23.8.03.12-0032 |  | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | компл | 2 | 815.27 | 1630.53 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
27 | ФССЦ-23.8.03.11-0656 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | -2 | 367.2 | -734.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
28 | ФЕР29-01-253-01 | Объем=2 / 10 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм | 10 шт | 0.2 | 10269.65 | 2053.93 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм
29 | ФССЦ-24.3.05.07-0011 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 2 | 770.71 | 1541.42 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм
30 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 2.14 | 9007.74 | 19276.57 | 1.76 | 1.76 | 15853.62 | [5 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
31 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -2.1721 | 3780.51 | -8211.65 | -1.76 | -1.76 | -6653.7 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
32 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.14 | 4241.56 | 9076.94 | 1.76 | 1.76 | 7465.15 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
Раздел 3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А | [14 empty] | Раздел 3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А
33 | ФЕР22-01-021-08 | Объем=32/1000 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | км | 0.032 | 792409.06 | 25357.09 | 0.03 | 0.03 | 23772.27 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
34 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Объем=32*1,01 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм | м | 32.32 | 8319.45 | 268884.48 | 26.98 | 26.98 | 224458.76 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
35 | ФЕР22-01-015-03 | Объем=16 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 0.16 | 166712.25 | 26673.96 | 0.17 | 0.16 | 26673.96 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
36 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | м | 16.16 | 6302.78 | 101852.96 | 17.12 | 16.16 | 101852.92 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
37 | ФЕР22-02-003-11 | Объем=16/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | км | 0.016 | 1573806.25 | 25180.9 | 0.02 | 0.02 | 31476.13 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
38 | ФЕР22-02-004-11 | Объем=16/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.016 | 211471.25 | 3383.54 | 0.02 | 0.02 | 4229.43 | [5 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
39 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,0104+0,2592 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.2696 | 358896.55 | 96758.51 | 0.29 | 0.27 | 96902.07 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
40 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 3.04 | 100.93 | 306.82 | 3.22 | 3.04 | 306.83 | [5 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
41 | ФЕР22-05-005-05 | Объем=16 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.16 | 154315.44 | 24690.47 | 17.12 | 0.16 | 24690.47 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
42 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм | шт | 3 | 87.15 | 261.45 | 8 | 3 | 261.45 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
43 | ФЕР22-03-002-01 | Объем=2 / 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.2 | 14055.15 | 2811.03 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
44 | ФССЦ-24.3.05.01-0003 |  | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 2 | 1760.93 | 3521.86 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм
45 | ФССЦ-23.8.03.12-0037 |  | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | компл | 2 | 5052.84 | 10105.67 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм
46 | ФССЦ-23.8.03.11-0661 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт | -2 | 1240.32 | -2480.64 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм
47 | ФЕР29-01-253-03 | Объем=2 / 10 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (применит., 315 мм) | 10 шт | 0.2 | 11712.85 | 2342.57 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (применит., 315 мм)
48 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 2 | 2876.08 | 5752.15 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
49 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 2.3 | 9007.03 | 20716.16 | 2.22 | 2.22 | 19995.61 | [5 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
50 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -2.3345 | 3780.51 | -8825.61 | -2.22 | -2.22 | -8392.73 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
51 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.3345 | 4241.56 | 9901.92 | 2.22 | 2.22 | 9416.26 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
Раздел 4. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3А - В1-8 | [14 empty] | Раздел 4. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3А - В1-8
52 | ФЕР22-01-021-08 | Объем=238/1000 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | км | 0.238 | 792428.82 | 188598.06 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
53 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Объем=238*1,01 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм | м | 240.38 | 8319.45 | 1999828.56 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
54 | ФЕР22-03-002-01 | Объем=(2+2) / 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.4 | 14055.45 | 5622.18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
55 | ФССЦ-24.3.05.08-0631 |  | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм | шт | 2 | 5716.82 | 11433.63 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм
56 | ФССЦ-24.3.05.08-0605 |  | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 315 мм | шт | 2 | 10854.76 | 21709.52 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 315 мм
57 | ФЕР22-01-021-05 | Объем=23/1000 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | км | 0.023 | 591534.35 | 13605.29 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
58 | ФССЦ-24.3.03.13-0049 |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 23.184 | 2148.2 | 49803.91 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
59 | ФЕР22-01-015-03 | Объем=113 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 1.13 | 166708.86 | 188381.01 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
60 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | м | 114.13 | 6302.78 | 719336.72 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
61 | ФЕР22-02-003-11 | Объем=113/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | км | 0.113 | 1573790.71 | 177838.35 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
62 | ФЕР22-02-004-11 | Объем=113/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.113 | 211466.9 | 23895.76 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
63 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=1,8306+0,07345 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 1.9041 | 358896.39 | 683356.67 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
64 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 21.47 | 100.94 | 2167.13 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
65 | ФЕР22-05-005-05 | Объем=113 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 1.13 | 154315.26 | 174376.24 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
66 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм | шт | 22 | 87.15 | 1917.27 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
67 | ФЕР22-01-015-02 | Объем=15 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.15 | 124667 | 18700.05 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм
68 | ФССЦ-23.5.02.02-0108 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм | м | 15.15 | 3349.68 | 50747.69 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм
69 | ФЕР22-02-003-09 | Объем=15/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм | км | 0.015 | 1188144 | 17822.16 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм
70 | ФЕР22-02-004-09 | Объем=15/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.015 | 159278.67 | 2389.18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
71 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,00495+0,1725 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.17745 | 358896.53 | 63686.19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
72 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 1.47 | 100.92 | 148.35 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
73 | ФЕР22-05-005-02 | Объем=15 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.15 | 127701.6 | 19155.24 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
74 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 160 мм | шт | 3 | 37.7 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 160 мм
75 | ФЕР22-03-006-08 |  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм | шт | 1 | 12849.14 | 12849.14 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм
76 | Счет № 815/694 от 21.08.2023г. |  | Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р IDRA GQ PN16 DN300 | шт | 1 | 117453.98 | 117453.98 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р IDRA GQ PN16 DN300
77 | ФЕР22-03-006-05 |  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм | шт | 2 | 3319.8 | 6639.59 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм
78 | Счет № 815/694 от 21.08.2023г. |  | Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р IDRA GQF PN10/16 DN150 | шт | 2 | 16444.97 | 32889.94 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р IDRA GQF PN10/16 DN150
79 | ФЕР22-03-001-03 | Объем=105*2/1000 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм | т | 0.21 | 111118.24 | 23334.83 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
80 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 |  | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм | т | -0.21 | 54410.1 | -11426.12 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
81 | ФССЦ-23.8.05.12-0072 |  | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм | шт | 2 | 22344.69 | 44689.38 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм
82 | ФЕР22-03-014-08 |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм | шт | 1 | 11537.8 | 11537.8 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм
83 | ФССЦ-23.8.03.11-0661 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт | 1 | 1240.32 | 1240.32 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм
84 | ФЕР22-03-002-01 | Объем=(14+2) / 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 1.6 | 14056.43 | 22490.28 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
85 | ФССЦ-24.3.05.01-0003 |  | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 14 | 1760.93 | 24652.99 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм
86 | ФССЦ-23.8.03.12-0037 |  | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | компл | 14 | 5052.84 | 70739.69 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм
87 | ФССЦ-23.8.03.11-0661 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт | -14 | 1240.32 | -17364.48 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм
88 | ФССЦ-24.3.05.01-0012 |  | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм | шт | 2 | 1360.68 | 2721.36 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм
89 | ФССЦ-23.8.03.12-0034 |  | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм | компл | 2 | 1456.81 | 2913.61 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
90 | ФССЦ-23.8.03.11-0658 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | -2 | 612 | -1224 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
91 | ФЕР29-01-253-03 | Объем=(14+2) / 10 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (применит.) | 10 шт | 1.6 | 11713.29 | 18741.27 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (применит.)
92 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 14 | 2876.07 | 40265.03 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
93 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм | шт | 2 | 1399.36 | 2798.72 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм
94 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 17.5 | 9007.35 | 157628.6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
95 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -17.7625 | 3780.53 | -67151.66 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
96 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 17.76 | 4241.57 | 75330.26 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
Колодцы водопроводные | [16 empty] | Колодцы водопроводные
97 | ФЕР22-04-001-01 | Объем=(3*0,38+3*0,27+4*0,4+4*0,265+4*0,02) / 10 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 | 0.469 | 212541.07 | 99681.76 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
98 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 |  | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -1.8525 | 11284.46 | -20905.02 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
99 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 |  | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг | шт | 3 | 3776.69 | 11330.08 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
100 | ФССЦ-05.1.06.09-0003 |  | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг | шт | 3 | 3163.06 | 9489.18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг
101 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг | шт | 4 | 5285.8 | 21143.21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
102 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг | шт | 4 | 3508.47 | 14033.89 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг
103 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 4 | 256.47 | 1025.88 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
104 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 3 | 4863.69 | 14591.06 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
105 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Объем=0,07+0,02+0,02 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.11 | 61779.36 | 6795.73 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
106 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=51 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.51 | 34195.61 | 17439.76 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
107 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Объем=102/1000 | Мастика битумная «Еша»/применит. | т | 0.102 | 176236.76 | 17976.15 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Мастика битумная «Еша»/применит.
108 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Объем=15,5/1000 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.0155 | 96983.23 | 1503.24 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
109 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,365*6+3,1415*0,194*2 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 8.1 | 12624.42 | 102257.77 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
110 | ФЕР46-03-017-03 | Объем=0,8+0,2 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 1 | 90531.7 | 90531.7 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
111 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B10 (М150) | м3 | 1.04 | 3998.4 | 4158.34 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B10 (М150)
Раздел 5. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-26 - В1-27 | [14 empty] | Раздел 5. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-26 - В1-27
112 | ФЕР22-01-021-05 | Объем=32/1000 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | км | 0.032 | 591499.06 | 18927.97 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
113 | ФССЦ-24.3.03.13-0049 |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 32.256 | 2148.2 | 69292.35 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
114 | ФЕР22-01-015-02 | Объем=17,6 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.176 | 124663.92 | 21940.85 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм
115 | ФССЦ-23.5.02.02-0108 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм | м | 17.776 | 3349.68 | 59543.93 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм
116 | ФЕР22-02-003-09 | Объем=17,6/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм | км | 0.0176 | 1188150.57 | 20911.45 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм
117 | ФЕР22-02-004-09 | Объем=17,6/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.0176 | 159257.95 | 2802.94 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
118 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,005808+0,2024 | Мастика "Ярославна БПХ-2"/применит. | т | 0.208 | 358896.39 | 74650.45 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"/применит.
119 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 1.725 | 100.94 | 174.13 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
120 | ФЕР22-05-005-02 | Объем=17,6 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.176 | 127704.6 | 22476.01 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
121 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 160 мм | шт | 3 | 37.7 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 160 мм
122 | ФЕР22-03-002-01 | Объем=2 / 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.2 | 14055.15 | 2811.03 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
123 | ФССЦ-24.3.05.01-0012 |  | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм | шт | 2 | 1360.68 | 2721.36 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм
124 | ФССЦ-23.8.03.12-0034 |  | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм | компл | 2 | 1456.81 | 2913.61 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
125 | ФССЦ-23.8.03.11-0658 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | -2 | 612 | -1224 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
126 | ФЕР29-01-253-02 | Объем=2 / 10 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм | 10 шт | 0.2 | 11041.5 | 2208.3 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм
127 | ФССЦ-24.3.05.07-0014 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм | шт | 2 | 1095.32 | 2190.63 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм
128 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 1.62 | 9007.03 | 14591.39 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
129 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -1.644 | 3780.55 | -6215.23 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
130 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1.644 | 4241.56 | 6973.13 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
Раздел 6. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31 | [14 empty] | Раздел 6. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31
131 | ФЕР22-01-021-03 | Объем=50/1000 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | км | 0.05 | 456811.4 | 22840.57 | 0.05 | 0.05 | 22840.57 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
132 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 50.4 | 1019.35 | 51375.12 | 50.32 | 50.32 | 51293.69 |  | попр ид |  |  |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
133 | ФЕР22-01-015-01 | Объем=27,2 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм | 100 м | 0.272 | 93116.73 | 25327.75 | 0.27 | 0.27 | 25141.52 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм
134 | ФССЦ-23.5.02.02-0101 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм | м | 27.472 | 3040.09 | 83517.36 | 27.01 | 27.01 | 82112.83 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм
135 | ФЕР22-02-003-08 | Объем=27,2/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | км | 0.0272 | 859994.12 | 23391.84 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
136 | ФЕР22-02-004-08 | Объем=27,2/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм | км | 0.0272 | 134427.94 | 3656.44 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм
137 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,007888+0,268736 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.277 | 358896.25 | 99414.26 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
138 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 2.312 | 100.94 | 233.38 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
139 | ФЕР22-05-005-01 | Объем=27,2 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.272 | 119648.16 | 32544.3 | 0.27 | 0.27 | 32305 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
140 | ФССЦ-23.1.02.03-0002 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм | шт | 5 | 22.77 | 113.83 | 13 | 5 | 113.85 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм
141 | ФЕР22-03-002-01 | Объем=2 / 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.2 | 14055.15 | 2811.03 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
142 | ФССЦ-24.3.05.01-0011 |  | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 2 | 881.2 | 1762.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
143 | ФССЦ-23.8.03.12-0032 |  | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | компл | 2 | 815.27 | 1630.53 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
144 | ФССЦ-23.8.03.11-0656 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | -2 | 367.2 | -734.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
145 | ФЕР29-01-253-01 | Объем=2 / 10 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм (применит.) | 10 шт | 0.2 | 10269.65 | 2053.93 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм (применит.)
146 | ФССЦ-24.3.05.07-0011 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 2 | 770.71 | 1541.42 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм
147 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 2 | 9007.26 | 18014.52 | 1.98 | 1.98 | 17834.37 | [5 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
148 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -2.03 | 3780.53 | -7674.48 | -1.98 | -1.98 | -7485.45 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
149 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.03 | 4241.55 | 8610.35 | 1.98 | 1.98 | 8398.27 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
[6 empty] | Итого | 10454171.89 |  |  | 257538.06
[6 empty] | с ВЗиС | 11311414 |  |  | 278656
[6 empty] | с ЗУ | 11582888 |  |  | 285344
[6 empty] | с Дог.Кф | 12177790 |  |  | 299999
[6 empty] | НДС | 2435558 |  |  | 60000
[6 empty] | Всего с НДС | 14613348 |  |  | 359999

## НВК-4
№ | Расценка | Объем | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед. | Сумма по смете | Кол-во по ИД | Кол-во в КС | Сумма по КС | Примечания
Раздел 1. Хозбытовая канализация (уч. 9-9А-9б)
Демонтажные работы
1 | ФЕРр66-2-4 | Объем=52 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.52 | 114504.81 | 59542.5
2 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18+0,1+0,24*2+0,16+0,02+0,05) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж | 10 м3 | 0.099 | 194225.15 | 19228.29
3 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=(0,832+(450+250+1200+400+50+130)/1000)*0,2+120/1000 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.782 | 569.05 | 445
4 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=(0,832+(450+250+1200+400+50+130)/1000)*0,8 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2.65 | 43.42 | 115.06
5 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Объем=120/1000 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 0.12 | 39.75 | 4.77
6 | Цена поставщика ООО "Террус" | Объем=0,099*10+0,49 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1.48 | 1325.01 | 1961.01
Земляные работы
7 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=((0,815+1*3,1)*3,1*52,0) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.631 | 93093.69 | 58742.12
8 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=144 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.144 | 149457.15 | 21521.83
9 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=19 / 100 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.19 | 190320.95 | 36160.98
10 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=((634+19-144,0)*0,95) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.484 | 17011.22 | 8233.43
11 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=25 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.25 | 96254.92 | 24063.73
12 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=126 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1.26 | 87637.95 | 110423.82
13 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Объем=1,26*100*1,1 | Песок карьерный | м3 | 138.6 | 825.63 | 114431.84
14 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 144 | 162.38 | 23382.72
Устройство футляров
15 | ФЕР22-01-015-02 | Объем=28 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.28 | 124667.46 | 34906.89
16 | ФССЦ-23.5.02.02-0109 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | м | 28.28 | 4092.08 | 115723.9
17 | ФЕР22-02-006-09 | Объем=28/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.028 | 241016.43 | 6748.46
18 | ФЕР22-02-005-09 | Объем=28/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.028 | 205521.43 | 5754.6
19 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,02072+0,01372 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.03444 | 358895.47 | 12360.36
20 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 2.744 | 100.93 | 276.95
21 | ФЕР22-05-005-02 | Объем=28 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.28 | 127701.79 | 35756.5
22 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 | шт | 6 | 37.7 | 226.2
23 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 2.32 | 8372.71 | 19424.68
24 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -2.3548 | 3780.53 | -8902.4
25 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.3548 | 4241.58 | 9988.08
26 | ФЕР22-05-004-01 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм | футляр | 2 | 6306.31 | 12612.62
Прокладка трубопровода
27 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=(0,815*0,3*(50-28)) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.538 | 14730.65 | 7925.09
28 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Песок карьерный | м3 | 5.918 | 825.62 | 4886.04
29 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=2,1 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.21 | 15161.67 | 3183.95
30 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 2.625 | 2685.56 | 7049.59
31 | ФЕР23-01-020-01 | Объем=52 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм | 100 м | 0.52 | 34916.92 | 18156.8
32 | ФССЦ-24.3.04.05-0028 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм | м | 52 | 790.7 | 41116.61
Устройство колодцев
33 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=(2,0*2,0*0,1*2) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного/применит. колодец | 10 м3 | 0.08 | 15163.63 | 1213.09
34 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1 | 2653.71 | 2653.71
35 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18*2+0,1*2+0,24*3+0,16*2+0,02*2+0,05*2+0,36+0,36) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.246 | 309983.33 | 76255.9
36 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 |  | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 2 | 1758.32 | 3516.63
37 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 |  | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 2 | 1432.65 | 2865.3
38 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 3 | 2954.74 | 8864.21
39 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 2 | 1982.39 | 3964.78
40 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 2 | 256.47 | 512.94
41 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 2 | 641.05 | 1282.1
42 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 2 | 4863.69 | 9727.37
43 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Объем=(19,5+22,6)/1000 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0421 | 85745.84 | 3609.9
44 | ФЕР16-07-006-02 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | шт | 5 | 2748.21 | 13741.04
45 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм | шт | 5 | 1399.36 | 6996.79
46 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=15,7 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.157 | 34193.82 | 5368.43
47 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.03768 | 176237 | 6640.61
48 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Объем=5,49/1000 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.00549 | 96983.61 | 532.44
Раздел 2. Хозбытовая канализация (уч. 10-10А)
Демонтажные работы
49 | ФЕРр66-2-4 | Объем=31 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.31 | 114503.26 | 35496.01 | 0 | 0 | 0
50 | ФССЦпг-01-01-01-041 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.496 | 569.11 | 282.28 | 0 | 0 | 0
51 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 0.29 | 1325 | 384.25 | 0 | 0 | 0
Земляные работы | [8 empty] | 0 | 0
52 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=((0,815+1*2,74)*2,74*30,0) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.292 | 93093.97 | 27183.44 | 0.08 | 0.08 | 7447.52
53 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=76 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.076 | 149460.92 | 11359.03 | 0.02 | 0.02 | 2989.22
54 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=9 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка | 100 м3 | 0.09 | 190322.78 | 17129.05 | 0.03 | 0.03 | 5709.68
55 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=((292,0+9,0-76,0)*0,95) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.214 | 17010.61 | 3640.27 | 0.08 | 0.08 | 1360.85
56 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=((292,0+9-76,0)*0,05) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.113 | 96249.91 | 10876.24 | 0.14 | 0.11 | 10587.49
57 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=69,5 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.695 | 87638.3 | 60908.62 | 0.78 | 0.7 | 61346.81
58 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Объем=0,695*100*1,1 | Песок карьерный | м3 | 76.45 | 825.63 | 63119.15 | 16.8 | 16.8 | 13870.58
59 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 76 | 1325.02 | 100701.58 | 0.03 | 0.03 | 39.75
Устройство футляров
60 | ФЕР22-01-015-02 | Объем=18,6 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.186 | 124668.87 | 23188.41 | 0.08 | 0.08 | 9973.51
61 | ФССЦ-23.5.02.02-0109 | Объем=18,6*1,01 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | м | 18.786 | 4092.08 | 76873.73 | 8.28 | 8.28 | 33882.42
62 | ФЕР22-02-006-09 | Объем=18,6/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.0186 | 241036.02 | 4483.27 | 0.01 | 0.01 | 2410.36
63 | ФЕР22-02-005-09 | Объем=18,6/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.0186 | 205541.4 | 3823.07 | 0.01 | 0.01 | 2055.41
64 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,009114+0,013764 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.023 | 358898.26 | 8254.66 | 0.01 | 0.01 | 3588.98
65 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 1.8228 | 100.95 | 184.01 | 0.8 | 0.8 | 80.76
66 | ФЕР22-05-005-02 | Объем=18,6 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.186 | 127700.38 | 23752.27 | 0.08 | 0.08 | 10216.03
67 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 | шт | 3 | 37.7 | 113.1 | 0 | 0 | 0
68 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 1.54 | 8373.01 | 12894.43 | 0.72 | 0.72 | 6028.57
69 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -1.5631 | 3780.51 | -5909.31 | -0.72 | -0.72 | -2721.97
70 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1.5631 | 4241.57 | 6630 | 0.72 | 0.72 | 3053.93
Прокладка трубопровода
71 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=(0,815*0,3*(30-18,6)) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.28 | 14733.04 | 4125.25 | 0.61 | 0.28 | 4125.25
72 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Песок карьерный | м3 | 3.08 | 825.62 | 2542.9 | 0.67 | 3.08 | 2542.91
73 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=(0,42*0,1*30,0) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.126 | 15168.81 | 1911.27 | 0 | 0 | 0
74 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1.575 | 2685.55 | 4229.74 | 0 | 0 | 0
75 | ФЕР23-01-020-01 | Объем=31 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ прим.110 | 100 м | 0.31 | 34915.1 | 10823.68 | 0.3 | 0.31 | 10823.68 | труба 160
76 | ФССЦ-24.3.04.05-0027 |  | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 110 мм | м | 31 | 579.85 | 17975.34 | 30 | 31 | 17975.35
77 | ФЕР16-07-006-02 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | шт | 2 | 2748.21 | 5496.41 | 2 | 2 | 5496.42
78 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм | шт | 2 | 1399.36 | 2798.72 | 2 | 2 | 2798.72
Раздел 3. Хозбытовая канализация (уч. 11-12(11Д))
Демонтажные работы
79 | ФЕРр66-2-3 | Объем=135 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм/применит. | 100 м | 1.35 | 143902.45 | 194268.31
80 | ФЕРр66-2-3 | Объем=11 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.11 | 143906.09 | 15829.67
81 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18*5+0,1*5+0,24*10+0,16*5+0,02*5+0,05*5) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах/Демонтаж | 10 м3 | 0.495 | 228283.21 | 113000.19
82 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=135*85,2/1000+11*33,7/1000 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 11.873 | 569.05 | 6756.37
83 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Объем=120*5/1000 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / люк | 1 т груза | 0.6 | 295.7 | 177.42
84 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=0,495*10*2,5 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 12.375 | 43.43 | 537.41
85 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Объем=11,873+0,6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 12.473 | 39.64 | 494.41
86 | Цена поставщика ООО "Террус" | Объем=0,495*10 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 4.95 | 162.38 | 803.78
Земляные работы
87 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=(1124,1+54,1+7,3) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1.186 | 93093.31 | 110408.66
88 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=(1,96+9,0+460,0+8,0) / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.479 | 149458.79 | 71590.76
89 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=(128,7+19,3) / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/применит.( в местах пересечения с существующими силовыми кабелями) | 100 м3 | 1.48 | 190319.86 | 281673.4
90 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=36 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка | 100 м3 | 0.36 | 190320.06 | 68515.22
91 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=((1186+148+36-479)*0,95) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.846 | 17011.86 | 14392.03
92 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=((1186+148+36-479)*0,05) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.45 | 96254.04 | 43314.32
93 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=432 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 4.32 | 87638.03 | 378596.27
94 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Объем=432,0*1,1 | Песок карьерный | м3 | 475.2 | 825.63 | 392337.86
95 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 479 | 1325.02 | 634684.96
Устройство футляров
96 | ФЕР22-01-015-02 | Объем=14 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.14 | 124665.43 | 17453.16
97 | ФССЦ-23.5.02.02-0109 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | м | 14.14 | 4092.08 | 57861.99
98 | ФЕР22-02-006-09 | Объем=14/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.014 | 241068.57 | 3374.96
99 | ФЕР22-02-005-09 | Объем=14/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.014 | 205561.43 | 2877.86
100 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,00686+0,01036 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.017 | 358895.88 | 6101.23
101 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 1.372 | 100.93 | 138.48
102 | ФЕР22-05-005-02 | Объем=14 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.14 | 127701.36 | 17878.19
103 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 | шт | 3 | 37.7 | 113.1
104 | ФЕР22-01-015-14 | Объем=16 / 100 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 0.16 | 622310.75 | 99569.72
105 | ФССЦ-23.5.01.08-0027 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 16.16 | 7522.7 | 121566.86
106 | ФЕР22-02-006-11 | Объем=16/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.016 | 324790.63 | 5196.65
107 | ФЕР22-02-005-11 | Объем=16/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.016 | 270550 | 4328.8
108 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,02352+0,01552 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.039 | 358895.64 | 13996.93
109 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 3.04 | 100.93 | 306.82
110 | ФЕР22-05-005-05 | Объем=16 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.16 | 154315.44 | 24690.47
111 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм | шт | 3 | 87.15 | 261.45
112 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 2.02 | 8372.75 | 16912.96
113 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -2.0503 | 3780.51 | -7751.18
114 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.05 | 4241.57 | 8695.21
115 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 1.16 | 8372.7 | 9712.33
116 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -1.1774 | 3780.53 | -4451.2
117 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1.1774 | 4241.55 | 4994
Прокладка трубопровода
118 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=(0,815*0,3*(131,0-16,0)) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 2.812 | 14730.71 | 41422.77
119 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Песок карьерный | м3 | 30.932 | 825.63 | 25538.27
120 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=6 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.6 | 15161.95 | 9097.17
121 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 7.5 | 2685.55 | 20141.65
122 | ФЕР23-01-020-01 | Объем=15 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм | 100 м | 0.15 | 34914.87 | 5237.23
123 | ФССЦ-24.3.04.05-0028 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм | м | 15 | 790.7 | 11860.56
124 | ФЕР23-01-020-04 | Объем=131 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 1.31 | 62433.11 | 81787.38
125 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 131 | 2877.3 | 376925.99
Устройство колодцев
126 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=(2,0*2,0*0,1*5) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного/применит. колодец | 10 м3 | 0.2 | 15162 | 3032.4
127 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 2.5 | 2653.73 | 6634.32
128 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18*5+0,1*5+0,24*5+0,02*10+0,16*4+0,55+0,55+0,55+0,56+0,56) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.621 | 309980.55 | 192497.92
129 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 |  | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 5 | 1758.32 | 8791.58
130 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 |  | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 5 | 1432.65 | 7163.26
131 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 5 | 2954.74 | 14773.68
132 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 10 | 256.47 | 2564.69
133 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 4 | 1982.39 | 7929.56
134 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 5 | 4863.69 | 24318.43
135 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Объем=(9,7+12,9+32,4+19,5)/1000 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0745 | 85745.77 | 6388.06
136 | ФЕР16-07-006-02 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | шт | 2 | 2748.21 | 5496.41
137 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм | шт | 2 | 1399.36 | 2798.72
138 | ФЕР16-07-006-04 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм | шт | 10 | 5104.53 | 51045.28
139 | ФССЦ-24.3.05.07-0021 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 400 мм | шт | 10 | 3866.45 | 38664.53
140 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,194*2+3,1415*0,365*16 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. | м | 19.57 | 9155.49 | 179173.02
141 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=31,4 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.314 | 34196.18 | 10737.6
142 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.07536 | 176237 | 13281.22
143 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Объем=11/1000 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.011 | 96985.45 | 1066.84
Раздел 4. Хозбытовая канализация (уч.12-12А-12Б-13)
Демонтажные работы
144 | ФЕРр66-2-3 | Объем=47 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.47 | 143902.38 | 67634.12
145 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18*2+0,1*2+0,24*4+0,16*2+0,02*2+0,05*2) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах/Демонтаж | 10 м3 | 0.198 | 228279.49 | 45199.34
146 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=1583,9/1000+120*2/1000 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.824 | 569.09 | 1038.02
147 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=0,9+0,5+2,4+0,8+0,1+0,24 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 4.94 | 43.42 | 214.49
148 | ФССЦпг-03-21-01-001 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 1.824 | 39.65 | 72.32
149 | Цена поставщика ООО "Террус" | Объем=0,18*2+0,1*2+0,24*4+0,16*2+0,02*2+0,05*2 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1.98 | 162.38 | 321.51
Земляные работы
150 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=(1184,1+6,14) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1.19 | 93093.48 | 110781.24
151 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=683 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.683 | 149458.61 | 102080.23
152 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=36 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка | 100 м3 | 0.36 | 190320.06 | 68515.22
153 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=61 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит.Разработка вручную в местах пересечения с существующими силовыми кабелями | 100 м3 | 0.61 | 190320.59 | 116095.56
154 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=((1190+36+61-683)*0,95) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.574 | 17011.78 | 9764.76
155 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=((1190+36+61-683)*0,05) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.3 | 96252.97 | 28875.89
156 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=639,87 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 6.3987 | 87637.96 | 560769.03
157 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Объем=639,87*1,1 | Песок карьерный | м3 | 703.857 | 825.63 | 581123.21
158 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 683 | 1325.02 | 904989.21
Устройство футляров
159 | ФЕР22-01-015-14 | Объем=26 / 100 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 0.26 | 622310.42 | 161800.71
160 | ФССЦ-23.5.01.08-0027 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 26.26 | 7522.7 | 197546.17
161 | ФЕР22-02-006-11 | Объем=26/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.026 | 324801.92 | 8444.85
162 | ФЕР22-02-005-11 | Объем=26/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.026 | 270548.08 | 7034.25
163 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,02522+0,03822 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.063 | 358896.19 | 22610.46
164 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 4.94 | 100.94 | 498.66
165 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 3.27 | 8372.68 | 27378.66
166 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -3.32 | 3780.54 | -12551.39
167 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 3.32 | 4241.58 | 14082.04
Прокладка трубопровода
168 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=(0,815*0,3*52,0) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 1.2714 | 14730.12 | 18727.88
169 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Песок карьерный | м3 | 13.9854 | 825.63 | 11546.73
170 | ФЕР23-01-001-02 |  | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 3 | 15162.48 | 45487.43
171 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 37.5 | 2685.56 | 100708.44
172 | ФЕР23-01-020-04 | Объем=78,03 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 0.7803 | 62431.94 | 48715.64
173 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 78.03 | 2877.3 | 224515.55
Устройство колодцев
174 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=(2,5*2,5*0,1*2) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного/применит. колодец | 10 м3 | 0.125 | 15166.88 | 1895.86
175 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1.5625 | 2653.71 | 4146.42
176 | ФЕР23-03-001-05 | Объем=(0,38*2+0,27*2+0,4*6+0,02*5+1,7+1,7) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.72 | 227873.43 | 164068.87
177 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 |  | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг | шт | 2 | 3776.7 | 7553.39
178 | ФССЦ-05.1.06.09-0003 |  | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг | шт | 2 | 3163.06 | 6326.12
179 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг | шт | 6 | 5285.8 | 31714.82
180 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 5 | 256.47 | 1282.34
181 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 2 | 4863.69 | 9727.37
182 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Объем=71,4/1000 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0714 | 85745.1 | 6122.2
183 | ФЕР16-07-006-04 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм | шт | 7 | 5104.53 | 35731.71
184 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 7 | 2876.07 | 20132.52
185 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=15,7 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.157 | 34193.82 | 5368.43
186 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.03768 | 176237 | 6640.61
187 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Объем=5,49/1000 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.00549 | 96983.61 | 532.44
[7 empty] | 9143309.83 |  |  | 215682.23
[5 empty] | с ВЗиС | с ВЗиС | 9893061.24 |  |  | 233368.17
[5 empty] | с ЗУ | с ЗУ | 10130494.71 |  |  | 238969.01
[5 empty] | с Дог.Кф | с Дог.Кф | 10650801.17 |  |  | 251242.56
[5 empty] | НДС | НДС | 2130160.23 |  |  | 50248.51
[5 empty] | Всего с НДС | Всего с НДС | 12780961.4 |  |  | 301491.07

## НВК-5
№ | Расценка | Объем | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед. | Сумма по смете | Кол-во по ИД | Кол-во в КС | Сумма по КС | Примечания
Раздел 1. Ливневая канализация (перенос колодца 14) | [11 empty] | Раздел 1. Ливневая канализация (перенос колодца 14)
Земляные работы | [12 empty] | Земляные работы
1 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=(21,59-0,48-9,49) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.012 | 77589.1667 | 931.07 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
2 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=0,48 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0048 | 393106.25 | 1886.91 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2
3 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=9,49 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0949 | 376635.3003 | 35742.69 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2
4 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(21,59-9,49*0,03) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.021 | 17004.2857 | 357.09 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
5 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=(9,49*0,03) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.003 | 96180 | 288.54 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Демонтажные работы | [12 empty] | Демонтажные работы
6 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=1,46 / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж | 10 м3 | 0.146 | 145670.137 | 21267.84 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж
7 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=(0,45+0,25+0,6+0,4+0,2+0,492)*0,8+0,12 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2.034 | 43.4169 | 88.31 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
8 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=(0,45+0,25+0,6+0,4+0,2+0,492)*0,2+16,2/1000 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.495 | 569.1919 | 281.75 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
9 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Объем=(120+16,2)/1000 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 0.1362 | 40.0147 | 5.45 | [6 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
10 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1.46 | 162.3767 | 237.07 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
Устройство колодцев канализационных д.1000 | [12 empty] | Устройство колодцев канализационных д.1000
11 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18+0,1+0,24+0,16+0,02+0,05+0,55) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.13 | 309982 | 40297.66 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
12 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 |  | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 1 | 1758.32 | 1758.32 | [6 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
13 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 |  | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 1 | 1432.65 | 1432.65 | [6 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
14 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 1 | 2954.74 | 2954.74 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
15 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 1 | 1982.39 | 1982.39 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг
16 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 1 | 256.47 | 256.47 | [6 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
17 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 1 | 641.05 | 641.05 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
18 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 1 | 4863.69 | 4863.69 | [6 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
19 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 |  | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0162 | 85745.679 | 1389.08 | [6 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
20 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,669*2 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 4.2 | 12624.65 | 53023.53 | [6 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
21 | ФЕР16-07-006-04 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм/ прим. 600 | шт | 2 | 6428.705 | 12857.41 | [6 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм/ прим. 600
22 | ФССЦ-24.3.05.07-0025 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм | шт | 2 | 11705.845 | 23411.69 | [6 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм
23 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=7,76 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.0776 | 34196.3918 | 2653.64 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
24 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.018624 | 176239.2612 | 3282.28 | [6 empty] | Мастика битумная «Еша»
25 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.0027 | 96981.4815 | 261.85 | [6 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
Раздел 2. Ливневая канализация (уч.15-15А-15Б-15В-15Г-16-17-17А-18-19-20-22, подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д2-12А новый) | [11 empty] | Раздел 2. Ливневая канализация (уч.15-15А-15Б-15В-15Г-16-17-17А-18-19-20-22, подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д2-12А новый)
Вынос сетей от колодца 15 до колодца 17А(нов.) | [12 empty] | Вынос сетей от колодца 15 до колодца 17А(нов.)
Земляные работы под колодцы |  | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | [10 empty] | Земляные работы под колодцы
26 | ФЕР01-01-006-02 | Объем=(197,77-0,96-5,1-25,23-49,27) / 1000 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.11721 | 80740.7218 | 9463.62 | [6 empty] | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
27 | ФЕР01-01-018-02 | Объем=49,27 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.04927 | 99284.5545 | 4891.75 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
28 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=0,96 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0096 | 393005.2083 | 3772.85 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2
29 | ФЕР01-02-063-02 | Объем=5,1 / 100 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.051 | 383313.1373 | 19548.97 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2
30 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=25,23 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.2523 | 376634.7998 | 95024.96 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2
31 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(179,79*0,97) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.174 | 17012.5287 | 2960.18 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
32 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=(179,79*0,03) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.054 | 96250.5556 | 5197.53 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
33 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 49.27 | 1325.0203 | 65283.75 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
34 | ФЕР01-02-067-05 | Объем=(3,2*4*(4,57+3,96+3,89+3,65+3,5)+2,2*4*(2,71+2,9)+0,15*7) / 100 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | 100 м2 | 3.01 | 68955.0465 | 207554.69 | [6 empty] | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых
Земляные работы под траншеи | [12 empty] | Земляные работы под траншеи
35 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=(765,74-8,53-14,54-94,3) / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.64837 | 124555.3156 | 80757.93 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
36 | ФЕР01-02-055-08 | Объем=8,53 / 100 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0853 | 350518.2884 | 29899.21 | [6 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2
37 | ФЕР01-02-063-02 | Объем=14,54 / 100 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1454 | 383304.8143 | 55732.52 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2
38 | ФЕР01-02-063-02 | Объем=94,3 / 100 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.943 | 383306.4687 | 361458 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2
39 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 648.37 | 1325.0208 | 859103.73 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
40 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=35,96 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 3.596 | 14730.4839 | 52970.82 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
41 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=99,5 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.995 | 96253.005 | 95771.74 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
42 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=111,26 / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.111 | 17011.8018 | 1888.31 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
43 | ФЕР01-02-005-01 | Объем=498,23 / 100 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 4.9823 | 21446.2838 | 106851.82 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
44 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 697.06 | 825.6268 | 575511.42 | [6 empty] | Песок карьерный
45 | ФЕР01-02-066-02 | Объем=(45,1*(2,585+0,15)*2+20,6*(2,785+0,15)*2+26,3*(2,785+0,15)*2+5,9*(3,575+0,15)*2+29,4*(3,77+0,15)*2+30*(3,925+0,15)*2+20,2*(4,145+0,15)*2) / 100 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых | 100 м2 | 12.145 | 25351.6657 | 307895.98 | [6 empty] | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых
46 | ФССЦ-11.2.13.04-0011 |  | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 267.19 | 289.9248 | 77465 | [6 empty] | Щиты из досок, толщина 25 мм
Демонтажные работы | [12 empty] | Демонтажные работы
47 | ФЕРр66-2-3 | Объем=230 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм/применит. | 100 м | 2.3 | 165487.5174 | 380621.29 | [6 empty] | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм/применит.
48 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(1,8+1+4,8+1,6+0,2+0,5+0,36+0,2+0,48) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж | 10 м3 | 1.094 | 194227.2669 | 212484.63 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж
49 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=(10,94*2,5+1,2+0,168+21,321)*0,8 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 40.031 | 43.4266 | 1738.41 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
50 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=(10,94*2,5+1,2+0,168+21,321)*0,2 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10.008 | 569.0498 | 5695.05 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
51 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Объем=1,2+0,168+21,321 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 22.689 | 39.6311 | 899.19 | [6 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
52 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 10.94 | 1325.0229 | 14495.75 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
Устройство футляров | [12 empty] | Устройство футляров
53 | ФЕР22-01-015-03 | Объем=(11,5+19,5) / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 0.31 | 166709.5484 | 51679.96 | [6 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
54 | ФССЦ-23.5.01.08-0027 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 31.31 | 7522.7042 | 235535.87 | [6 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм
55 | ФЕР22-02-006-11 | Объем=31/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.031 | 324795.4839 | 10068.66 | [6 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
56 | ФЕР22-02-005-11 | Объем=31/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.031 | 270553.2258 | 8387.15 | [6 empty] | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
57 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 |  | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.076 | 358896.1842 | 27276.11 | [6 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
58 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 5.89 | 100.9406 | 594.54 | [6 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
59 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 4.62 | 9007.342 | 41613.92 | [6 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
60 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -4.6893 | 3780.5237 | -17728.01 | [6 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
61 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 4.69 | 4241.565 | 19892.94 | [6 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
62 | ФЕР22-05-005-05 | Объем=31 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.31 | 154313.7419 | 47837.26 | [6 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
63 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм | шт | 10 | 87.149 | 871.49 | [6 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
64 | ФЕР22-05-004-02 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм | футляр | 2 | 9266.45 | 18532.9 | [6 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм
Прокладка трубопровода | [12 empty] | Прокладка трубопровода
65 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=4,73 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.473 | 15164.0381 | 7172.59 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
66 | Цена ПоставщикаООО "Генпоставка” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 5.9125 | 2685.5611 | 15878.38 | [6 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
67 | ФЕР23-01-020-04 | Объем=215 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 2.15 | 62433.2047 | 134231.39 | [6 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм
68 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 215 | 2877.2976 | 618618.98 | [6 empty] | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315
Устройство колодцев 15а,15б,15г,16,17,17а,18 | [12 empty] | Устройство колодцев 15а,15б,15г,16,17,17а,18
69 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18*4+0,1*5+0,24*7+0,16*10,05*1+0,55+0,56+0,56) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.6178 | 309978.9252 | 191504.98 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
70 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 |  | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 4 | 1758.3175 | 7033.27 | [6 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
71 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 |  | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 5 | 1432.652 | 7163.26 | [6 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
72 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 7 | 2954.7357 | 20683.15 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
73 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 1 | 1982.39 | 1982.39 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг
74 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 1 | 641.05 | 641.05 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
75 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 4 | 4863.6875 | 19454.75 | [6 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
76 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.0714 | 101755.4622 | 7265.34 | [6 empty] | Лестницы шахтные
77 | ФЕР23-03-001-05 | Объем=(0,38*5+0,27*5+0,4*15+0,265*2+0,02*19+1,39+1,39+1,39+1,22+0,57) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | 10 м3 | 1.612 | 227872.9963 | 367331.27 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах
78 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 |  | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг | шт | 5 | 3776.692 | 18883.46 | [6 empty] | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
79 | ФССЦ-05.1.06.09-0008 |  | Плиты перекрытия 2ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,71 кг | шт | 5 | 3190.724 | 15953.62 | [6 empty] | Плиты перекрытия 2ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,71 кг
80 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг | шт | 15 | 5285.8033 | 79287.05 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
81 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг | шт | 2 | 3508.475 | 7016.95 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг
82 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 19 | 256.4689 | 4872.91 | [6 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
83 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 5 | 4863.686 | 24318.43 | [6 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
84 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.1248 | 101755.4487 | 12699.08 | [6 empty] | Лестницы шахтные
85 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,365*15 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. | м | 17.2 | 12624.4849 | 217141.14 | [6 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ.
86 | ФЕР16-07-006-03 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | шт | 15 | 5344.12 | 80161.8 | [6 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
87 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 15 | 2876.0733 | 43141.1 | [6 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
88 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=124 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 1.24 | 34196.3468 | 42403.47 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
89 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.2976 | 176237.0968 | 52448.16 | [6 empty] | Мастика битумная «Еша»
90 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.051 | 96985.6863 | 4946.27 | [6 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
Раздел 3. Подключение дождеприемников Д-1-22 нов, Д-2-12А нов. | [11 empty] | Раздел 3. Подключение дождеприемников Д-1-22 нов, Д-2-12А нов.
Участки Д-1-22-17; Д-2-18; Дсущ-16;15а-15б | [12 empty] | Участки Д-1-22-17; Д-2-18; Дсущ-16;15а-15б
Земляные работы под колодцы и траншею |  | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | [10 empty] | Земляные работы под колодцы и траншею
91 | ФЕР01-01-006-02 | Объем=(85,33-6,32) / 1000 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.079 | 96889.4937 | 7654.27 | [6 empty] | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
92 | ФЕР01-01-018-02 | Объем=31,94 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.0319 | 99295.6113 | 3167.53 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
93 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 31.94 | 1325.0216 | 42321.19 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
94 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=4,45 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.445 | 14730.4719 | 6555.06 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
95 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=16,44 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.164 | 87637.5 | 14372.55 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
96 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=53,39 / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.053 | 17007.9245 | 901.42 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
97 | ФЕР01-02-005-01 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.164 | 21443.8415 | 3516.79 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
98 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 22.98 | 825.6266 | 18972.9 | [6 empty] | Песок карьерный
Прокладка трубопровода | [12 empty] | Прокладка трубопровода
99 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=0,8 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.08 | 15163.625 | 1213.09 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
100 | Цена ПоставщикаООО "Генпоставка” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1 | 2685.54 | 2685.54 | [6 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
101 | ФЕР23-01-020-04 | Объем=27 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 0.27 | 62434.8889 | 16857.42 | [6 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм
102 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 27 | 2877.2978 | 77687.04 | [6 empty] | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315
Устройство дождеприемных колодцев Д-1 и Д-2,Дсущ. из сборных ж.б. элементов | [12 empty] | Устройство дождеприемных колодцев Д-1 и Д-2,Дсущ. из сборных ж.б. элементов
103 | ФЕР23-03-007-03 | Объем=(0,33+0,08*1+0,16*1+0,24*2+0,22*2+0,1*3+0,07+0,07) / 10 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.193 | 328406.1658 | 63382.39 | [6 empty] | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах
104 | ФССЦ-01.7.15.10-0067 |  | Скобы ходовые | шт | -8.6464 | 53.4442 | -462.1 | [6 empty] | Скобы ходовые
105 | ФССЦ-01.7.15.10-0067 |  | Скобы ходовые | шт | 22 | 53.4482 | 1175.86 | [6 empty] | Скобы ходовые
106 | ФССЦ-05.1.01.11-0052 |  | Плита днища плоская, бетон B15 (М200), объем до 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/м3/применит. КЦД 10а | м3 | 0.33 | 14661.0606 | 4838.15 | [6 empty] | Плита днища плоская, бетон B15 (М200), объем до 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/м3/применит. КЦД 10а
107 | ФССЦ-05.1.01.09-0054 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон B15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг | шт | 1 | 988.99 | 988.99 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон B15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг
108 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 1 | 1982.39 | 1982.39 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг
109 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 2 | 2954.735 | 5909.47 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
110 | ФССЦ-05.1.01.09-0057 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9А, бетон B15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 14,76 кг/применит. КС10.9Б | шт | 2 | 3238.05 | 6476.1 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9А, бетон B15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 14,76 кг/применит. КС10.9Б
111 | ФССЦ-05.1.01.08-0091 |  | Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон B15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг | шт | 3 | 1539.63 | 4618.89 | [6 empty] | Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон B15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг
112 | ФССЦ-08.1.02.06-1014 |  | Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 12,5 кН, размеры лаза 360х780 мм | шт | 3 | 2389.1667 | 7167.5 | [6 empty] | Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 12,5 кН, размеры лаза 360х780 мм
113 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,365*3 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. | м | 3.44 | 12624.3779 | 43427.86 | [6 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ.
114 | ФЕР16-07-006-03 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | шт | 3 | 5344.0367 | 16032.11 | [6 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
115 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 3 | 2876.0733 | 8628.22 | [6 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
116 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=(5,47+9,24+5,28) / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.2 | 34199.9 | 6839.98 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
117 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.048 | 176237.2917 | 8459.39 | [6 empty] | Мастика битумная «Еша»
118 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.006 | 96981.6667 | 581.89 | [6 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
Раздел 4. Ливневая канализацйия (колодцы 24-25) | [11 empty] | Раздел 4. Ливневая канализацйия (колодцы 24-25)
Земляные работы | [12 empty] | Земляные работы
119 | ФЕР01-01-009-08 | Объем=(1686,55-52,41) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1.6341 | 78956.7601 | 129026.4 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
120 | ФЕР01-01-006-02 | Объем=62,19 / 1000 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.06219 | 116265.6376 | 7230.56 | [6 empty] | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
121 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=1233,66 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.2337 | 149458.765 | 184381.3 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
122 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=52,41 / 100 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.5241 | 190319.1185 | 99746.25 | [6 empty] | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
123 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(1048,56+513,4) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.562 | 17011.7353 | 26571.65 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
124 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 1153.416 | 825.6268 | 952291.18 | [6 empty] | Песок карьерный
125 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1233.66 | 1325.0208 | 1634625.15 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
Демонтажные работы | [12 empty] | Демонтажные работы
126 | ФЕР23-01-007-05 | Объем=132 / 100 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм/ Демонтаж | 100 м | 1.32 | 186428.9015 | 246086.15 | [6 empty] | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм/ Демонтаж
127 | ФЕР23-03-001-07 | Объем=(2*0,48+2*0,02) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах / Демонтаж | 10 м3 | 0.1 | 88282 | 8828.2 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах / Демонтаж
128 | ФССЦпг-01-01-01-041 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.12 | 569.3333 | 68.32 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
129 | ФССЦпг-03-21-01-001 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 0.12 | 39.75 | 4.77 | [6 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
130 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=(0,96*2,5+0,04*2,5+126,6)*0,8 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 103.28 | 43.4274 | 4485.18 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
131 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=(0,96*2,5+0,04*2,5+126,6)*0,2 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 25.82 | 569.0534 | 14692.96 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
132 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 134.32 | 1325.0207 | 177976.78 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
Устройство футляров | [12 empty] | Устройство футляров
133 | ФЕР22-01-015-10 | Объем=(4+10) / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1400 мм | 100 м | 0.14 | 1118972.9286 | 156656.21 | [6 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1400 мм
134 | ФССЦ-23.5.01.08-0097 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм | м | 14.14 | 40834.0248 | 577393.11 | [6 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм
135 | ФЕР22-02-007-03 | Объем=(3,1415*1,42*14) / 100 | Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм: весьма усиленной | 100 м2 | 0.62 | 163574.7419 | 101416.34 | [6 empty] | Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм: весьма усиленной
136 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 |  | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.6076 | 358896.4286 | 218065.47 | [6 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
137 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 5.03 | 9007.3022 | 45306.73 | [6 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
138 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -5.1055 | 3780.5208 | -19301.26 | [6 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
139 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 5.1055 | 4241.5634 | 21655.09 | [6 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
140 | ФЕР22-05-005-16 | Объем=14 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.14 | 299556.7143 | 41937.94 | [6 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм
141 | ФССЦ-23.1.02.03-0012 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 1200 мм | шт | 4 | 613.1425 | 2452.57 | [6 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 1200 мм
142 | ФЕР22-05-004-09 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм | футляр | 2 | 28180.82 | 56361.64 | [6 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм
Прокладка трубопровода | [12 empty] | Прокладка трубопровода
143 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=61,32 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 6.13 | 14730.6656 | 90298.98 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
144 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 67.452 | 825.6271 | 55690.2 | [6 empty] | Песок карьерный
145 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=1,8 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.18 | 15163.5 | 2729.43 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
146 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 2.25 | 2685.5467 | 6042.48 | [6 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
147 | ФЕР23-01-030-16 | Объем=132 / 100 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | 100 м | 1.32 | 736667.5985 | 972401.23 | [6 empty] | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм
148 | ООО "НФ Инжиниринг, Счет на оплату № NF-8684 от 26.10.2023 г.(п.2) |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 1200mm SN16 в компл. с растр. и упл. (6м) | м | 133.32 | 54361.0185 | 7247410.98 | [6 empty] | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 1200mm SN16 в компл. с растр. и упл. (6м)
Устройство колодцев | [12 empty] | Устройство колодцев
149 | ФЕР23-03-001-07 | Объем=(2*0,59+3*0,48+3*0,59+1*0,39+3*0,02+3,21+3,21) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах | 10 м3 | 1.126 | 205544.3783 | 231442.97 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах
150 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 |  | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг | шт | 2 | 7412.87 | 14825.74 | [6 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
151 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 |  | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг | шт | 3 | 7129.5567 | 21388.67 | [6 empty] | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг
152 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг | шт | 3 | 7353.4667 | 22060.4 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
153 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг | шт | 1 | 4845.82 | 4845.82 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг
154 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 3 | 256.47 | 769.41 | [6 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
155 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 3 | 4863.6867 | 14591.06 | [6 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
156 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.039 | 101755.1282 | 3968.45 | [6 empty] | Лестницы шахтные
157 | ФЕРр66-9-2 |  | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | т | 0.0292 | 118369.5205 | 3456.39 | [6 empty] | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными
158 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.0292 | 101754.1096 | 2971.22 | [6 empty] | Лестницы шахтные
159 | ФЕР23-03-008-01 | Объем=2 / 100 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев | 100 шт | 0.02 | 404422.5 | 8088.45 | [6 empty] | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев
160 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 2 | 256.47 | 512.94 | [6 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
161 | ФЕР23-04-011-01 |  | Установка люка | шт | 2 | 2036.18 | 4072.36 | [6 empty] | Установка люка
162 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 2 | 4863.685 | 9727.37 | [6 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
163 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*1,3*6 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 24.5 | 12624.4849 | 309299.88 | [6 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
164 | ФЕР22-05-004-09 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм / прим установка защитной муфты | футляр | 3 | 28181.18 | 84543.54 | [6 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм / прим установка защитной муфты
165 | ФССЦ-24.3.05.07-0029 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 1000 мм / прим. 1200 мм | шт | 6 | 44288.4 | 265730.4 | [6 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 1000 мм / прим. 1200 мм
166 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=72,85 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.73 | 34195.7534 | 24962.9 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
167 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.1752 | 176237.3858 | 30876.79 | [6 empty] | Мастика битумная «Еша»
168 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.0255 | 96985.4902 | 2473.13 | [6 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
Раздел 5. Ливневая канализация (колодцы 26-27) | [11 empty] | Раздел 5. Ливневая канализация (колодцы 26-27)
Земляные работы | [12 empty] | Земляные работы
169 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=(216,6-172,44) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.04416 | 93088.9946 | 4110.81 |  |  | 0 |  |  |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
170 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=172,44 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.17244 | 149458.9422 | 25772.7 | 0.16 | 0.16 | 23913.43 |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
171 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=6,7 / 100 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.067 | 190316.2687 | 12751.19 | 0.05 | 0.05 | 9515.81 |  |  |  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
172 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(50,81+155,2) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.20601 | 17011.9897 | 3504.64 | 0.14 | 0.14 | 2381.68 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
173 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 170.72 | 825.6269 | 140951.03 | 155.47 | 155.47 | 128360.22 |  |  |  | Песок карьерный
174 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 172.44 | 1325.0209 | 228486.61 |  | 165 | 218628.45 |  |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
Устройство футляров | [9 empty] | 0 |  |  | Устройство футляров
175 | ФЕР22-01-015-06 | Объем=6 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм | 100 м | 0.06 | 346451.8333 | 20787.11 | 0.08 | 0.06 | 20787.11 |  |  |  | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм
176 | ФССЦ-23.5.01.08-0054 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм | м | 6.06 | 15398.7409 | 93316.37 | 8 | 6.06 | 93316.37 |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм
177 | ФЕР22-02-003-14 | Объем=6/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | км | 0.006 | 2391221.6667 | 14347.33 |  | 0.01 | 23912.22 |  |  |  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм
178 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 |  | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.1464 | 358896.1749 | 52542.4 |  | 0.15 | 53834.43 |  |  |  | Мастика "Ярославна БПХ-2"
179 | ФЕР22-05-005-11 | Объем=6 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.06 | 209697 | 12581.82 |  | 0.06 | 12581.82 |  |  |  | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм
180 | ФССЦ-23.1.02.03-0008 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 600 мм | шт | 2 | 230.44 | 460.88 | 4 | 2 | 460.88 |  |  |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 600 мм
181 | ФЕР22-05-004-05 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм | футляр | 1 | 17293.81 | 17293.81 |  | 1 | 17293.81 |  |  |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм
Прокладка трубопровода | [9 empty] | 0 |  |  | Прокладка трубопровода
182 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=((1+0,63)*0,15*31) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.758 | 14730.0923 | 11165.41 | 0.52 | 0.52 | 7659.65 |  |  |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
183 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 8.34 | 825.6271 | 6885.73 | 5.72 | 5.72 | 4722.59 |  |  |  | Песок карьерный
184 | ФЕР23-01-030-11 | Объем=31 / 100 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм | 100 м | 0.31 | 303888.5806 | 94205.46 | 0.3 | 0.3 | 91166.57 |  |  |  | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм
185 | ООО "НФ Инжиниринг, Счет на оплату № NF-8684 от 26.10.2023 г.(п.4) |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 630mm SN16 в компл. с растр. и упл.(6м) | м | 31.31 | 10177.7847 | 318666.44 | 30.3 | 30.3 | 308386.88 |  |  |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 630mm SN16 в компл. с растр. и упл.(6м)
Устройство колодцев | [9 empty] | 0 |  |  | Устройство колодцев
186 | ФЕРр66-9-2 |  | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | т | 0.0195 | 118360 | 2308.02 |  |  | 0 |  |  |  | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными
187 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.0195 | 101757.4359 | 1984.27 |  |  | 0 |  |  |  | Лестницы шахтные
188 | ФЕР23-03-008-01 | Объем=2 / 100 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев | 100 шт | 0.02 | 404422.5 | 8088.45 |  |  | 0 |  |  |  | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев
189 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 2 | 256.47 | 512.94 |  |  | 0 |  |  |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
190 | ФЕР23-03-008-01 | Объем=2 / 100 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев / прим. | 100 шт | 0.02 | 404422.5 | 8088.45 |  |  | 0 |  |  |  | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев / прим.
191 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 |  | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг | шт | 1 | 7129.56 | 7129.56 |  |  | 0 |  |  |  | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг
192 | ФССЦ-05.1.06.09-0087 |  | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг | шт | 1 | 975.12 | 975.12 |  |  | 0 |  |  |  | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг
193 | ФЕР23-04-011-01 |  | Установка люка | шт | 2 | 2036.18 | 4072.36 |  |  | 0 |  |  |  | Установка люка
194 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 2 | 4863.685 | 9727.37 |  |  | 0 |  |  |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
195 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,669*2 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 4.2 | 12624.65 | 53023.53 |  |  | 0 |  |  |  | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
196 | ФЕР22-05-004-03 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 600 мм / прим установка защитной муфты | футляр | 1 | 12209.45 | 12209.45 |  |  | 0 |  |  |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 600 мм / прим установка защитной муфты
197 | ФССЦ-24.3.05.07-0025 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм | шт | 2 | 11705.845 | 23411.69 |  |  | 0 |  |  |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм
198 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=18,21 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.18 | 34194.1667 | 6154.95 |  |  | 0 |  |  |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
199 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.0432 | 176237.037 | 7613.44 |  |  | 0 |  |  |  | Мастика битумная «Еша»
200 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.00638 | 96985.8934 | 618.77 |  |  | 0 |  |  |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
[7 empty] | 21996729.18 |  | 367 | 1016921.92
[5 empty] | с ВЗиС | с ВЗиС | 23800460.97 |  | 397.09 | 1100309.52
[5 empty] | с ЗУ | с ЗУ | 24371672.03 |  | 406.62 | 1126716.95
[5 empty] | с Дог.Кф | с Дог.Кф | 25623411.34 |  | 427.5 | 1184585.61
[5 empty] | НДС | НДС | 5124682.27 |  | 85.5 | 236917.12
[5 empty] | Всего с НДС | Всего с НДС | 30748093.61 |  | 513 | 1421502.73
367
397.09
406.62
427.5
85.5
513

## Дем
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01
Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | [18 empty] | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23. ВР2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [16 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 48841.21 | (2588,8) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 48841.21 | (2588,8) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 9476.24 | (211,66) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 24772 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 5180.16 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [20 empty] | Раздел 1.
Валка деревьев | [21 empty] | Валка деревьев
1 | ФЕРр68-33-4 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см |  |  | 4: шт; 5: 44; 6: 1; 7: 44 | [9 empty] | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 120.99; 9: 1.15; 10: 6122.09; 11: 44.77; 12: 274085.97 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.34; 6: 1.15; 7: 675.004 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 120.99; 10: 6122.09; 12: 274085.97 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6122.09; 12: 274085.97 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 6244.53; 12: 279567.69 | [12 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 3305.93; 12: 148006.42 | [12 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15672.55; 12: 701660.08 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр68-1-3 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см |  |  | 4: шт; 5: 44; 6: 1; 7: 44 | [9 empty] | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.86; 9: 1.15; 10: 2522.92; 11: 44.77; 12: 112951.13 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23.66; 9: 1.15; 10: 1197.2; 11: 13.24; 12: 15850.93 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.18; 9: 1.15; 10: 211.51; 11: 44.77; 12: 9469.3 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.95; 6: 1.15; 7: 301.07 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.15; 7: 18.216 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 73.52; 10: 3720.12; 12: 128802.06 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2734.43; 12: 122420.43 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 2789.12; 12: 124868.84 | [12 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 1476.59; 12: 66107.03 | [12 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7985.83; 12: 319777.93 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-01-01-01-007 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого |  |  | 1 т груза | 191.91 | 1 | 191.91 | 12.12 |  | 2325.95 | 13.24 | 30795.58 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=44*4,69*0,85+44*0,75*0,5 | [27 empty] | Объем=44*4,69*0,85+44*0,75*0,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2325.95; 12: 30795.58 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 239.36 | 1 | 239.36 | 162.38 |  | 38867.28 | 8.16 | 317157 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=44*4,69+44*0,75 | [27 empty] | Объем=44*4,69+44*0,75
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38867.28; 12: 317157 | [14 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ограждений. | [21 empty] | Демонтаж ограждений.
5 | ФЕР07-01-054-01 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м) |  |  | 4: 100 м; 5: 1.592; 6: 1; 7: 1.592 | [9 empty] | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м)
|  | Объем=(40*3,98) / 100 | [27 empty] | Объем=(40*3,98) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1018.9; 9: 0.92; 10: 1492.32; 11: 44.77; 12: 66811.17 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4260.98; 9: 0.92; 10: 6240.8; 11: 13.24; 12: 82628.19 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 508.75; 9: 0.92; 10: 745.14; 11: 44.77; 12: 33359.92 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.36; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 115; 6: 0.92; 7: 168.4336 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.23; 6: 0.92; 7: 55.9932 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5328.24; 10: 7733.12; 12: 149439.36 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2237.46; 12: 100171.09 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 2461.21; 12: 110188.2 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 1633.35; 12: 73124.9 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11827.68; 12: 332752.46 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 64 | 1 | 64 | 10.71 |  | 685.44 | 13.24 | 9075.23 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Объем=40*1,6 | [27 empty] | Объем=40*1,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 685.44; 12: 9075.23 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 21.76 | 1 | 21.76 | 3.28 |  | 71.37 | 13.24 | 944.94 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=40*0,68*0,8 | [27 empty] | Объем=40*0,68*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.37; 12: 944.94 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 5.44 | 1 | 5.44 | 42.98 | 1.15 | 268.88 | 13.24 | 3559.97 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=40*0,68*0,2 | [27 empty] | Объем=40*0,68*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 268.88; 12: 3559.97 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 79.2 | 1 | 79.2 | 162.38 |  | 12860.5 | 8.16 | 104941.68 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1,59*40+0,39*40 | [27 empty] | Объем=1,59*40+0,39*40
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12860.5; 12: 104941.68 | [14 empty] | Всего по позиции
Демонтаж навеса 12х8 | [21 empty] | Демонтаж навеса 12х8
10 | ФЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 3.648; 6: 1; 7: 3.648 | [9 empty] | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
|  | Объем=(12*8*3,8) / 100 | [27 empty] | Объем=(12*8*3,8) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 326.61; 9: 1.15; 10: 1370.19; 11: 44.77; 12: 61343.41 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 694.48; 9: 1.15; 10: 2913.48; 11: 13.24; 12: 38574.48 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 111.09; 9: 1.15; 10: 466.04; 11: 44.77; 12: 20864.61 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.29; 6: 1.15; 7: 160.6342 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.7; 6: 1.15; 7: 36.4982 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1021.09; 10: 4283.67; 12: 99917.89 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1836.23; 12: 82208.02 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1670.97; 12: 74809.3 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 954.84; 12: 42748.17 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6909.48; 12: 217475.36 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 67.2; 6: 1; 7: 67.2 | [9 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Объем=(12*8*0,7) | [27 empty] | Объем=(12*8*0,7)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 34298.41; 11: 44.77; 12: 1535539.82 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 92742.18; 11: 13.24; 12: 1227906.46 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 1508.64; 11: 8.16; 12: 12310.5 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 4020.8784 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 128549.23; 12: 2775756.78 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34298.41; 12: 1535539.82 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 31211.55; 12: 1397341.24 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 17835.17; 12: 798480.71 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 177595.95; 12: 4971578.73 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 134.4 | 1 | 134.4 | 3.28 |  | 440.83 | 13.24 | 5836.59 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=67,2*2,5*0,8 | [27 empty] | Объем=67,2*2,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 440.83; 12: 5836.59 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 33.6 | 1 | 33.6 | 42.98 | 1.15 | 1660.75 | 13.24 | 21988.33 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=67,2*2,5*0,2 | [27 empty] | Объем=67,2*2,5*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1660.75; 12: 21988.33 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 67.2 | 1 | 67.2 | 162.38 |  | 10911.94 | 8.16 | 89041.43 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10911.94; 12: 89041.43 | [14 empty] | Всего по позиции
Демонтаж навеса 24х4 | [21 empty] | Демонтаж навеса 24х4
15 | ФЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 3.648; 6: 1; 7: 3.648 | [9 empty] | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
|  | Объем=(24*4*3,8) / 100 | [27 empty] | Объем=(24*4*3,8) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 326.61; 9: 1.15; 10: 1370.19; 11: 44.77; 12: 61343.41 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 694.48; 9: 1.15; 10: 2913.48; 11: 13.24; 12: 38574.48 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 111.09; 9: 1.15; 10: 466.04; 11: 44.77; 12: 20864.61 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.29; 6: 1.15; 7: 160.6342 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.7; 6: 1.15; 7: 36.4982 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1021.09; 10: 4283.67; 12: 99917.89 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1836.23; 12: 82208.02 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1670.97; 12: 74809.3 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 954.84; 12: 42748.17 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6909.48; 12: 217475.36 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 41.28; 6: 1; 7: 41.28 | [9 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Объем=(24*4*0,22)+(56*0,6*0,6) | [27 empty] | Объем=(24*4*0,22)+(56*0,6*0,6)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 21069.02; 11: 44.77; 12: 943260.03 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 56970.2; 11: 13.24; 12: 754285.45 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 926.74; 11: 8.16; 12: 7562.2 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 2469.9682 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 78965.96; 12: 1705107.68 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21069.02; 12: 943260.03 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 19172.81; 12: 858366.63 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 10955.89; 12: 490495.22 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 109094.66; 12: 3053969.53 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 82.56 | 1 | 82.56 | 3.28 |  | 270.8 | 13.24 | 3585.39 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=41,28*2,5*0,8 | [27 empty] | Объем=41,28*2,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 270.8; 12: 3585.39 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 20.64 | 1 | 20.64 | 42.98 | 1.15 | 1020.17 | 13.24 | 13507.05 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=41,28*2,5*0,2 | [27 empty] | Объем=41,28*2,5*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1020.17; 12: 13507.05 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 41.28 | 1 | 41.28 | 162.38 |  | 6703.05 | 8.16 | 54696.89 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6703.05; 12: 54696.89 | [14 empty] | Всего по позиции
Демонтаж весовой | [21 empty] | Демонтаж весовой
20 | ФЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 4.32; 6: 1; 7: 4.32 | [9 empty] | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
|  | Объем=(18*4*6) / 100 | [27 empty] | Объем=(18*4*6) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 326.61; 9: 1.15; 10: 1622.6; 11: 44.77; 12: 72643.8 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 694.48; 9: 1.15; 10: 3450.18; 11: 13.24; 12: 45680.38 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 111.09; 9: 1.15; 10: 551.9; 11: 44.77; 12: 24708.56 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.29; 6: 1.15; 7: 190.2247 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.7; 6: 1.15; 7: 43.2216 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1021.09; 10: 5072.78; 12: 118324.18 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2174.5; 12: 97352.36 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1978.8; 12: 88590.65 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1130.74; 12: 50623.23 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8182.32; 12: 257538.06 |  |  | 1 | [11 empty] | Всего по позиции
Частичный демонтаж здания склада №75 | [21 empty] | Частичный демонтаж здания склада №75
21 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 82.533; 6: 1; 7: 82.533 | [9 empty] | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Объем=(122*12,3*5,5) / 100 | [27 empty] | Объем=(122*12,3*5,5) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 280.13; 9: 1.15; 10: 26587.96; 11: 44.77; 12: 1190342.97 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2472.8; 9: 1.15; 10: 234700.74; 11: 13.24; 12: 3107437.8 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 417.51; 9: 1.15; 10: 39627.11; 11: 44.77; 12: 1774105.71 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.84; 6: 1.15; 7: 3116.9413 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.54; 6: 1.15; 7: 2993.5544 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2752.93; 10: 261288.7; 12: 4297780.77 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66215.07; 12: 2964448.68 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 60255.71; 12: 2697648.3 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 34431.84; 12: 1541513.31 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 355976.25; 12: 8536942.38 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 53.72; 6: 1; 7: 53.72 | [9 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Объем=(122*2+12,3*2)*0,4*0,5 | [27 empty] | Объем=(122*2+12,3*2)*0,4*0,5
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 27418.31; 11: 44.77; 12: 1227517.74 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 74138.54; 11: 13.24; 12: 981594.27 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 1206.01; 11: 8.16; 12: 9841.04 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 3214.3093 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 102762.86; 12: 2218953.05 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27418.31; 12: 1227517.74 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 24950.66; 12: 1117041.14 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 14257.52; 12: 638309.22 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141971.04; 12: 3974303.41 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 3144.7 | 1 | 3144.7 | 3.28 |  | 10314.62 | 13.24 | 136565.57 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,8 | [27 empty] | Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10314.62; 12: 136565.57 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 786.16 | 1 | 786.16 | 42.98 | 1.15 | 38857.53 | 13.24 | 514473.7 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,2 | [27 empty] | Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38857.53; 12: 514473.7 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1876.05 | 1 | 1876.05 | 162.38 |  | 304633 | 8.16 | 2485805.28 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=3796,52/2,5*1,2+53,72 | [27 empty] | Объем=3796,52/2,5*1,2+53,72
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 304633; 12: 2485805.28 | [14 empty] | Всего по позиции
Снос здания механического обезвоживания осадков | [21 empty] | Снос здания механического обезвоживания осадков
26 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 41.709; 6: 1; 7: 41.709 | [9 empty] | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Объем=4170,9 / 100 | [27 empty] | Объем=4170,9 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 280.13; 9: 1.15; 10: 13436.53; 11: 44.77; 12: 601553.45 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2472.8; 9: 1.15; 10: 118608.72; 11: 13.24; 12: 1570379.45 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 417.51; 9: 1.15; 10: 20026.01; 11: 44.77; 12: 896564.47 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.84; 6: 1.15; 7: 1575.1821 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.54; 6: 1.15; 7: 1512.8271 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2752.93; 10: 132045.25; 12: 2171932.9 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33462.54; 12: 1498117.92 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 30450.91; 12: 1363287.31 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 17400.52; 12: 779021.32 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179896.68; 12: 4314241.53 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 69.76; 6: 1; 7: 69.76 | [9 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 35605.02; 11: 44.77; 12: 1594036.75 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 96275.22; 11: 13.24; 12: 1274683.91 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 1566.11; 11: 8.16; 12: 12779.46 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 4174.0547 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 133446.35; 12: 2881500.12 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35605.02; 12: 1594036.75 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 32400.57; 12: 1450573.44 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 18514.61; 12: 828899.11 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 184361.53; 12: 5160972.67 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.728; 6: 1; 7: 0.728 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Объем=(34,22*12,83*1,5+69,76) / 1000 | [27 empty] | Объем=(34,22*12,83*1,5+69,76) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.15; 10: 401.3; 11: 13.24; 12: 5313.21 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.15; 10: 78.28; 11: 44.77; 12: 3504.6 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.15; 7: 6.7478 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 401.3; 12: 5313.21 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.28; 12: 3504.6 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 72.02; 12: 3224.23 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 36.01; 12: 1612.12 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 509.33; 12: 10149.56 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  |  | м3 | 821 | 1 | 821 | 99.98 | 1.012 | 83068.58 | 8.16 | 677839.61 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83068.58; 12: 677839.61 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 1674.4 | 1 | 1674.4 | 3.28 |  | 5492.03 | 13.24 | 72714.48 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,8 | [27 empty] | Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5492.03; 12: 72714.48 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 418.6 | 1 | 418.6 | 42.98 | 1.15 | 20690.14 | 13.24 | 273937.45 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,2 | [27 empty] | Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20690.14; 12: 273937.45 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 990.69 | 1 | 990.69 | 162.38 |  | 160868.24 | 8.16 | 1312684.84 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1918,61/2,5*1,2+69,76 | [27 empty] | Объем=1918,61/2,5*1,2+69,76
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 160868.24; 12: 1312684.84 | [14 empty] | Всего по позиции
Снос здания очистных сооружений 23х6 | [21 empty] | Снос здания очистных сооружений 23х6
33 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 7.48; 6: 1; 7: 7.48 | [9 empty] | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Объем=748 / 100 | [27 empty] | Объем=748 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 280.13; 9: 1.15; 10: 2409.68; 11: 44.77; 12: 107881.37 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2472.8; 9: 1.15; 10: 21271.03; 11: 13.24; 12: 281628.44 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 417.51; 9: 1.15; 10: 3591.42; 11: 44.77; 12: 160787.87 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.84; 6: 1.15; 7: 282.4897 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.54; 6: 1.15; 7: 271.3071 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2752.93; 10: 23680.71; 12: 389509.81 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6001.1; 12: 268669.24 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 5461; 12: 244489.01 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 3120.57; 12: 139708 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32262.28; 12: 773706.82 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 69.76; 6: 1; 7: 69.76 | [9 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 35605.02; 11: 44.77; 12: 1594036.75 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 96275.22; 11: 13.24; 12: 1274683.91 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 1566.11; 11: 8.16; 12: 12779.46 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 4174.0547 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 133446.35; 12: 2881500.12 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35605.02; 12: 1594036.75 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 32400.57; 12: 1450573.44 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 18514.61; 12: 828899.11 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 184361.53; 12: 5160972.67 | [14 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.069; 6: 1; 7: 0.069 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Объем=69 / 1000 | [27 empty] | Объем=69 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.15; 10: 38.03; 11: 13.24; 12: 503.52 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.15; 10: 7.42; 11: 44.77; 12: 332.19 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.15; 7: 0.63956 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 38.03; 12: 503.52 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.42; 12: 332.19 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.83; 12: 305.61 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.41; 12: 152.81 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.27; 12: 961.94 | [14 empty] | Всего по позиции
36 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  |  | м3 | 69 | 1 | 69 | 99.98 | 1.012 | 6981.4 | 8.16 | 56968.22 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6981.4; 12: 56968.22 | [14 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 413.26 | 1 | 413.26 | 3.28 |  | 1355.49 | 13.24 | 17946.69 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,8 | [27 empty] | Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1355.49; 12: 17946.69 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 103.32 | 1 | 103.32 | 42.98 | 1.15 | 5106.8 | 13.24 | 67614.03 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,2 | [27 empty] | Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5106.8; 12: 67614.03 | [14 empty] | Всего по позиции
39 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 249.39 | 1 | 249.39 | 162.38 |  | 40495.95 | 8.16 | 330446.95 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=375,82/2,5*1,2+69 | [27 empty] | Объем=375,82/2,5*1,2+69
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40495.95; 12: 330446.95 | [14 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ж/б резервуара | [21 empty] | Демонтаж ж/б резервуара
40 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.067; 6: 1; 7: 0.067 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=67 / 1000 | [27 empty] | Объем=67 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.15; 10: 7.81; 11: 44.77; 12: 349.65 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.15; 10: 274.55; 11: 13.24; 12: 3635.04 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.15; 10: 39.11; 11: 44.77; 12: 1750.95 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.29; 11: 8.16; 12: 2.37 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.15; 7: 1.0016 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.15; 7: 2.8971 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 282.65; 12: 3987.06 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.92; 12: 2100.6 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 43.17; 12: 1932.55 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 21.58; 12: 966.28 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 347.4; 12: 6885.89 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [9 empty] | Демонтаж чугунных люков
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.86; 9: 1.15; 10: 61.62; 11: 44.77; 12: 2758.73 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 1.15; 7: 7.8315 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.86; 10: 61.62; 12: 2758.73 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.62; 12: 2758.73 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 54.84; 12: 2455.27 | [12 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 27.11; 12: 1213.84 | [12 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143.57; 12: 6427.84 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара) |  |  | 4: м3; 5: 76.8; 6: 1; 7: 76.8 | [9 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.76; 9: 0.92; 10: 548.29; 11: 44.77; 12: 24546.94 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1293.92; 9: 0.92; 10: 91423.21; 11: 13.24; 12: 1210443.3 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.91; 9: 0.92; 10: 2325.29; 11: 44.77; 12: 104103.23 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.02; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 0.92; 7: 64.297 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 6: 0.92; 7: 148.3776 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1322.7; 10: 91971.5; 12: 1234990.24 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2873.58; 12: 128650.17 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 2614.96; 12: 117071.65 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1494.26; 12: 66898.09 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96080.72; 12: 1418959.98 | [14 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.08; 6: 1; 7: 1.08 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Объем=1080 / 1000 | [27 empty] | Объем=1080 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.15; 10: 595.33; 11: 13.24; 12: 7882.17 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.15; 10: 116.13; 11: 44.77; 12: 5199.14 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.15; 7: 10.0105 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 595.33; 12: 7882.17 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 116.13; 12: 5199.14 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 106.84; 12: 4783.21 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 53.42; 12: 2391.6 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 755.59; 12: 15056.98 | [14 empty] | Всего по позиции
44 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  |  | м3 | 1003 | 1 | 1003 | 99.98 | 1.012 | 101483.3 | 8.16 | 828103.73 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101483.3; 12: 828103.73 | [14 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.003; 6: 1; 7: 1.003 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=1003 / 1000 | [27 empty] | Объем=1003 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.15; 10: 116.96; 11: 44.77; 12: 5236.3 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.15; 10: 4110.04; 11: 13.24; 12: 54416.93 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.15; 10: 585.49; 11: 44.77; 12: 26212.39 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 4.35; 11: 8.16; 12: 35.5 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.15; 7: 14.9948 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.15; 7: 43.3697 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 4231.35; 12: 59688.73 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 702.45; 12: 31448.69 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 646.25; 12: 28932.79 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 323.13; 12: 14466.4 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5200.73; 12: 103087.92 | [14 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 153.6 | 1 | 153.6 | 3.28 |  | 503.81 | 13.24 | 6670.44 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=76,8*2,5*0,8 | [27 empty] | Объем=76,8*2,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 503.81; 12: 6670.44 | [14 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 38.4 | 1 | 38.4 | 42.98 | 1.15 | 1898 | 13.24 | 25129.52 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=76,8*2,5*0,2 | [27 empty] | Объем=76,8*2,5*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1898; 12: 25129.52 | [14 empty] | Всего по позиции
48 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 76.8 | 1 | 76.8 | 162.38 |  | 12470.78 | 8.16 | 101761.56 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12470.78; 12: 101761.56 | [14 empty] | Всего по позиции
Прочие. | [21 empty] | Прочие.
49 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 1920 | 1 | 1920 | 3.28 |  | 6297.6 | 13.24 | 83380.22 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(1000*2,4)*0,8 | [27 empty] | Объем=(1000*2,4)*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6297.6; 12: 83380.22 | [14 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 480 | 1 | 480 | 42.98 | 1.15 | 23724.96 | 13.24 | 314118.47 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(1000*2,4)*0,2 | [27 empty] | Объем=(1000*2,4)*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23724.96; 12: 314118.47 | [14 empty] | Всего по позиции
51 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1000 | 1 | 1000 | 162.38 |  | 162380 | 8.16 | 1325020.8 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162380; 12: 1325020.8 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2185691.83; 12: 30793963.88 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 211664.94; 12: 9476239.39 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1022513.23; 12: 13538075.16 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 68836.89; 12: 3081827.55 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 951513.66; 12: 7779649.33 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2588802.06; 12: 48841208.74 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2470828.28; 12: 47279235.9 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 211664.94; 12: 9476239.39 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 904539.45; 12: 11976102.32 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 68836.89; 12: 3081827.55 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 951513.66; 12: 7779649.33 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 256664.29; 12: 11490859.8 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 146445.94; 12: 6556385.06 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 117973.78; 12: 1561972.84 | [19 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 280501.83; 12: 12558066.94 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 256664.29; 12: 11490859.8 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 146445.94; 12: 6556385.06 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО |  |  | 10: 2588802.06; 12: 48841208.74 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 4004979.12
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 52846187.86
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 1268308.51
|  | Итого |  |  | 12: 54114496.37
|  | Повышающий договорной коэффициент-1,05136042 |  |  | 12: 56893839.63
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 56893839.63
|  | НДС 20% |  |  | 12: 11378767.93
|  | ВСЕГО по смете с НДС |  |  | 12: 68272607.56
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
[12 empty] | Итого | 1980057.55
[12 empty] | с ВЗиС | 2142422
[12 empty] | с ЗУ | 2193840
[12 empty] | с Дог.Кф | 2306517
[12 empty] | НДС | 461303
[12 empty] | Всего с НДС | 2767820

## Дем121
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-02
Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | [17 empty] | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23.СМ1. ВР2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [15 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 40054.72 | (1787,15) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 40054.72 | (1787,15) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 9805.57 | (219,64) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 25595.18 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 938.17 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Корпус 121. Демонтажные работы. | [19 empty] | Раздел 1. Корпус 121. Демонтажные работы.
Демонтаж кровли | [20 empty] | Демонтаж кровли
1 | ФЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 8 слоев |  |  | 4: 100 м2; 5: 15.4872; 6: 1; 7: 15.4872 | [8 empty] | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 8 слоев
|  | Объем=1548,72 / 100 | [20 empty] | Объем=1548,72 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 112.16; 10: 1737.04; 11: 44.77; 12: 77767.28 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.43; 10: 641.63; 11: 13.24; 12: 8495.18 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.38; 7: 222.7059 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 153.59; 10: 2378.67; 12: 86262.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1737.04; 12: 77767.28 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1580.71; 12: 70768.22 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 903.26; 12: 40438.99 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4862.64; 12: 197469.67 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦпг-01-01-01-018 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг |  |  | 1 т груза | 16.85 | 1 | 16.85 | 21.74 |  | 366.32 | 13.24 | 4850.08 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,8 | [20 empty] | Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 366.32; 12: 4850.08 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 4.21 | 1 | 4.21 | 42.98 |  | 180.95 | 13.24 | 2395.78 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,2 | [20 empty] | Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 180.95; 12: 2395.78 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР12-01-017-01 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 15.4872; 6: 1; 7: 15.4872 | [8 empty] | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
|  | Объем=1548,72 / 100 | [20 empty] | Объем=1548,72 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.95; 9: 0.8; 10: 2601.23; 11: 44.77; 12: 116457.07 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 189.93; 9: 0.8; 10: 2353.19; 11: 13.24; 12: 31156.24 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.86; 9: 0.8; 10: 270.84; 11: 44.77; 12: 12125.51 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.67; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.3; 6: 0.8; 7: 301.0712 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 6: 0.8; 7: 24.0361 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 436.55; 10: 4954.42; 12: 147613.31 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2872.07; 12: 128582.58 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 3130.56; 12: 140155.01 | [11 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 10: 1637.08; 12: 73292.07 | [11 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9722.06; 12: 361060.39 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР12-01-017-02 | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 15.4872; 6: 1; 7: 15.4872 | [8 empty] | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
|  | Объем=1548,72 / 100 | [20 empty] | Объем=1548,72 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | до 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) | [26 empty] | до 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.64; 9: 28; 10: 3746.66; 11: 44.77; 12: 167737.97 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.66; 9: 28; 10: 1153.49; 11: 13.24; 12: 15272.21 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.34; 9: 28; 10: 147.44; 11: 44.77; 12: 6600.89 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 28; 7: 433.6416 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 28; 7: 13.0092 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.3; 10: 4900.15; 12: 183010.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3894.1; 12: 174338.86 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 4244.57; 12: 190029.36 | [11 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 10: 2219.64; 12: 99373.15 | [11 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11364.36; 12: 472412.69 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 111.5 | 1 | 111.5 | 3.28 |  | 365.72 | 13.24 | 4842.13 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=1548,72*0,05*1,8*0,8 | [20 empty] | Объем=1548,72*0,05*1,8*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 365.72; 12: 4842.13 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 27.88 | 1 | 27.88 | 42.98 |  | 1198.28 | 13.24 | 15865.23 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=1548,72*0,05*1,8*0,2 | [20 empty] | Объем=1548,72*0,05*1,8*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1198.28; 12: 15865.23 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР12-01-014-02 | Демонтаж утепления покрытий: керамзитом |  |  | 4: м3; 5: 154.87; 6: 1; 7: 154.87 | [8 empty] | Демонтаж утепления покрытий: керамзитом
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.14; 9: 0.8; 10: 2619.16; 11: 44.77; 12: 117259.79 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.17; 9: 0.8; 10: 3737.94; 11: 13.24; 12: 49490.33 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.83; 9: 0.8; 10: 474.52; 11: 44.77; 12: 21244.26 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.71; 6: 0.8; 7: 335.7582 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 6: 0.8; 7: 42.1246 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 51.31; 10: 6357.1; 12: 166750.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3093.68; 12: 138504.05 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 3372.11; 12: 150969.41 | [11 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 10: 1763.4; 12: 78947.31 | [11 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11492.61; 12: 396666.84 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦпг-01-01-01-038 | Погрузка при автомобильных перевозках заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.) |  |  | 1 т груза | 61.95 | 1 | 61.95 | 6.43 |  | 398.34 | 13.24 | 5274.02 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.)
|  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [25 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 398.34; 12: 5274.02 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 294.26 | 1 | 294.26 | 162.38 |  | 47781.94 | 8.16 | 389900.63 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=77,44+154,87+1548,72*0,04 | [20 empty] | Объем=77,44+154,87+1548,72*0,04
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47781.94; 12: 389900.63 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж плит покрытия. | [20 empty] | Демонтаж плит покрытия.
11 | ФЕР07-05-011-08 | Установка панелей ребристых площадью: свыше 5 до 10 м2.Демонтаж. |  |  | 4: 100 шт; 5: 1.68; 6: 1; 7: 1.68 | [8 empty] | Установка панелей ребристых площадью: свыше 5 до 10 м2.Демонтаж.
|  | Объем=168 / 100 | [20 empty] | Объем=168 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1124.68; 9: 0.92; 10: 1738.31; 11: 44.77; 12: 77824.14 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2095.8; 9: 0.92; 10: 3239.27; 11: 13.24; 12: 42887.93 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 321.13; 9: 0.92; 10: 496.34; 11: 44.77; 12: 22221.14 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 446.59; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 124; 6: 0.92; 7: 191.6544 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.9; 6: 0.92; 7: 36.9398 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3667.07; 10: 4977.58; 12: 120712.07 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2234.65; 12: 100045.28 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 2592.19; 12: 116052.52 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 1787.72; 12: 80036.22 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9357.49; 12: 316800.81 | [13 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 252 | 1 | 252 | 10.71 |  | 2698.92 | 13.24 | 35733.7 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=1,5*168 | [20 empty] | Объем=1,5*168
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2698.92; 12: 35733.7 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 252 | 1 | 252 | 8.79 |  | 2215.08 | 13.62 | 30169.39 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2215.08; 12: 30169.39 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 252 | 1 | 252 | 10.71 |  | 2698.92 | 13.24 | 35733.7 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=1,5*168 | [20 empty] | Объем=1,5*168
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2698.92; 12: 35733.7 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР07-05-011-05 | Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [8 empty] | Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2
|  | Объем=(12+4) / 100 | [20 empty] | Объем=(12+4) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1616.46; 9: 0.92; 10: 237.94; 11: 44.77; 12: 10652.57 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1481.81; 9: 0.92; 10: 218.12; 11: 13.24; 12: 2887.91 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 216.37; 9: 0.92; 10: 31.85; 11: 44.77; 12: 1425.92 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3312.81; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 174; 6: 0.92; 7: 25.6128 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.13; 6: 0.92; 7: 2.3743 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6411.08; 10: 456.06; 12: 13540.48 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 269.79; 12: 12078.49 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 312.96; 12: 14011.05 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 215.83; 12: 9662.79 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 984.85; 12: 37214.32 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 20.6 | 1 | 20.6 | 10.71 |  | 220.63 | 13.24 | 2921.14 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=12+8,6 | [20 empty] | Объем=12+8,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220.63; 12: 2921.14 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 20.6 | 1 | 20.6 | 8.79 |  | 181.07 | 13.62 | 2466.17 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 181.07; 12: 2466.17 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 20.6 | 1 | 20.6 | 10.71 |  | 220.63 | 13.24 | 2921.14 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220.63; 12: 2921.14 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 272.6 | 1 | 272.6 | 10.71 |  | 2919.55 | 13.24 | 38654.84 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=252+12+8,6 | [20 empty] | Объем=252+12+8,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2919.55; 12: 38654.84 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 112.49 | 1 | 112.49 | 162.38 |  | 18266.13 | 8.16 | 149051.62 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=103,32+4,73+4,44 | [20 empty] | Объем=103,32+4,73+4,44
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18266.13; 12: 149051.62 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ферм и подкрановых балок | [20 empty] | Демонтаж ферм и подкрановых балок
21 | ФЕР07-01-022-16 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м / Демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.13; 6: 1; 7: 0.13 | [8 empty] | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м / Демонтаж
|  | Объем=13 / 100 | [20 empty] | Объем=13 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14294; 9: 0.92; 10: 1709.56; 11: 44.77; 12: 76537 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34575.98; 9: 0.92; 10: 4135.29; 11: 13.24; 12: 54751.24 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3810.97; 9: 0.92; 10: 455.79; 11: 44.77; 12: 20405.72 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36937.43; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1400; 6: 0.92; 7: 167.44 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 282.72; 6: 0.92; 7: 33.8133 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 85807.41; 10: 5844.85; 12: 131288.24 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2165.35; 12: 96942.72 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 2381.89; 12: 106636.99 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 1580.71; 12: 70768.19 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9807.45; 12: 308693.42 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР07-01-019-10 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м / демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.22; 6: 1; 7: 0.22 | [8 empty] | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м / демонтаж
|  | Объем=22 / 100 | [20 empty] | Объем=22 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9067.04; 9: 0.92; 10: 1835.17; 11: 44.77; 12: 82160.56 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19148.19; 9: 0.92; 10: 3875.59; 11: 13.24; 12: 51312.81 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2016.24; 9: 0.92; 10: 408.09; 11: 44.77; 12: 18270.19 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21380.35; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 929; 6: 0.92; 7: 188.0296 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 149.6; 6: 0.92; 7: 30.279 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49595.58; 10: 5710.76; 12: 133473.37 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2243.26; 12: 100430.75 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 2467.59; 12: 110473.83 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 1637.58; 12: 73314.45 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9815.93; 12: 317261.65 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204.36 | 10.15 |  | 2074.25 | 13.24 | 27463.07 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Объем=7,8*13+4,68*22 | [20 empty] | Объем=7,8*13+4,68*22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2074.25; 12: 27463.07 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204.36 | 8.79 |  | 1796.32 | 13.62 | 24465.88 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1796.32; 12: 24465.88 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦпг-01-01-02-005 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204.36 | 10.15 |  | 2074.25 | 13.24 | 27463.07 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2074.25; 12: 27463.07 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204.36 | 10.15 |  | 2074.25 | 13.24 | 27463.07 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2074.25; 12: 27463.07 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 44.72 | 1 | 44.72 | 162.38 |  | 7261.63 | 8.16 | 59254.9 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [25 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  | Объем=5,12+39,6 | [20 empty] | Объем=5,12+39,6
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7261.63; 12: 59254.9 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж м\к | [20 empty] | Демонтаж м\к
28 | ФЕР09-01-001-02 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т / Демонтаж |  |  | 4: т; 5: 11.999; 6: 1; 7: 11.999 | [8 empty] | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т / Демонтаж
|  | Объем=3,975+0,971+5,533+1,3+0,22 | [20 empty] | Объем=3,975+0,971+5,533+1,3+0,22
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 183.74; 9: 0.805; 10: 1774.78; 11: 44.77; 12: 79456.9 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 472.04; 9: 0.805; 10: 4559.53; 11: 13.24; 12: 60368.18 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 41.59; 9: 0.805; 10: 401.73; 11: 44.77; 12: 17985.45 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 202.15; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.1; 6: 0.805; 7: 184.4906 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 6: 0.805; 7: 28.5912 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 857.93; 10: 6334.31; 12: 139825.08 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2176.51; 12: 97442.35 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 2024.15; 12: 90621.39 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 1349.44; 12: 60414.26 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9707.9; 12: 290860.73 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР09-03-029-01 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  | 4: т; 5: 1.9; 6: 1; 7: 1.9 | [8 empty] | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 271.66; 9: 0.805; 10: 415.5; 11: 44.77; 12: 18601.94 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 671.33; 9: 0.805; 10: 1026.8; 11: 13.24; 12: 13594.83 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 78.48; 9: 0.805; 10: 120.04; 11: 44.77; 12: 5374.19 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 88.49; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.9; 6: 0.805; 7: 44.2026 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.83; 6: 0.805; 7: 8.917 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1031.48; 10: 1442.3; 12: 32196.77 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 535.54; 12: 23976.13 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 498.05; 12: 22297.8 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 332.03; 12: 14865.2 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2272.38; 12: 69359.77 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 10.913 | 1 | 10.913 | 22.33 |  | 243.69 | 13.24 | 3226.46 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=3,975+1,3+0,971+2,76672+1,9 | [20 empty] | Объем=3,975+1,3+0,971+2,76672+1,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.69; 12: 3226.46 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦпг-01-01-01-016 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т |  |  | 1 т груза | 2.767 | 1 | 2.767 | 10.45 |  | 28.92 | 13.24 | 382.9 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Объем=2766,72/1000 | [20 empty] | Объем=2766,72/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.92; 12: 382.9 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 13.899 | 1 | 13.899 | 8.79 |  | 122.17 | 13.62 | 1663.96 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=3,975+1,3+0,971+5,533+0,22+1,9 | [20 empty] | Объем=3,975+1,3+0,971+5,533+0,22+1,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 122.17; 12: 1663.96 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 10.913 | 1 | 10.913 | 22.33 |  | 243.69 | 13.24 | 3226.46 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.69; 12: 3226.46 | [13 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦпг-01-01-02-016 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т |  |  | 1 т груза | 2.767 | 1 | 2.767 | 10.45 |  | 28.92 | 13.24 | 382.9 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.92; 12: 382.9 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж монолитных участков | [20 empty] | Демонтаж монолитных участков
35 | ФЕР46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных |  |  | 4: м3; 5: 21.06; 6: 1; 7: 21.06 | [8 empty] | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных
|  | Объем=17,66+3,4 | [20 empty] | Объем=17,66+3,4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.39; 9: 1.15; 10: 2164.94; 11: 44.77; 12: 96924.36 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 160.52; 9: 1.15; 10: 3887.63; 11: 13.24; 12: 51472.22 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 472.8; 11: 8.16; 12: 3858.05 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.48; 6: 1.15; 7: 253.8151 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 272.36; 10: 6525.37; 12: 152254.63 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2164.94; 12: 96924.36 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1970.1; 12: 88201.17 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1125.77; 12: 50400.67 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9621.24; 12: 290856.47 | [13 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 52.65 | 1 | 52.65 | 42.98 |  | 2262.9 | 13.24 | 29960.8 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(17,66+3,4)*2,5 | [20 empty] | Объем=(17,66+3,4)*2,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2262.9; 12: 29960.8 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 21.06 | 1 | 21.06 | 162.38 |  | 3419.72 | 8.16 | 27904.92 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [25 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  | Объем=3,4+17,66 | [20 empty] | Объем=3,4+17,66
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3419.72; 12: 27904.92 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ж\б колонн | [20 empty] | Демонтаж ж\б колонн
38 | ФЕР07-01-011-06 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т / Демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 | [8 empty] | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т / Демонтаж
|  | Объем=26 / 100 | [20 empty] | Объем=26 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9215.68; 9: 0.92; 10: 2204.39; 11: 44.77; 12: 98690.54 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 21178.85; 9: 0.92; 10: 5065.98; 11: 13.24; 12: 67073.58 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2372.02; 9: 0.92; 10: 567.39; 11: 44.77; 12: 25402.05 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 399.04; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 992; 6: 0.92; 7: 237.2864 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 175.73; 6: 0.92; 7: 42.0346 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30793.57; 10: 7270.37; 12: 165764.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2771.78; 12: 124092.59 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 3048.96; 12: 136501.85 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 2023.4; 12: 90587.59 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12342.73; 12: 392853.56 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР07-01-011-05 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т / Демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [8 empty] | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т / Демонтаж
|  | Объем=2 / 100 | [20 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8295.97; 9: 0.92; 10: 152.65; 11: 44.77; 12: 6834.14 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15566.2; 9: 0.92; 10: 286.42; 11: 13.24; 12: 3792.2 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2094.61; 9: 0.92; 10: 38.54; 11: 44.77; 12: 1725.44 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 374.1; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 893; 6: 0.92; 7: 16.4312 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 155.18; 6: 0.92; 7: 2.8553 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24236.27; 10: 439.07; 12: 10626.34 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 191.19; 12: 8559.58 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 210.31; 12: 9415.54 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 139.57; 12: 6248.49 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 788.95; 12: 26290.37 | [13 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР06-03-008-01 | Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций |  |  | 4: м2 поверхности резки; 5: 8.8; 6: 1; 7: 8.8 | [8 empty] | Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций
|  | Объем=0,8*0,4*26+0,6*0,4*2 | [20 empty] | Объем=0,8*0,4*26+0,6*0,4*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.24; 9: 1.15; 10: 629.87; 12: 629.87 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 588.09; 9: 1.15; 10: 5951.47; 11: 13.24; 12: 78797.46 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.01; 9: 1.15; 10: 0.1; 12: 0.1 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.41; 10: 21.21; 11: 13.24; 12: 280.82 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.47; 6: 1.15; 7: 65.4764 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 652.74; 10: 6602.55; 12: 79708.15 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 629.97; 12: 629.97 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 642.57; 12: 642.57 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 365.38; 12: 365.38 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7610.5; 12: 80716.1 | [13 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-01.7.17.04-0002 | Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм |  |  | м | 8.8 | 1 | 8.8 | 1094.48 |  | 9631.42 | 8.16 | 78592.39 | [8 empty] | Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [25 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9631.42; 12: 78592.39 | [13 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 10.15 |  | 2070.6 | 13.24 | 27414.74 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Объем=7,4*26+5,8*2 | [20 empty] | Объем=7,4*26+5,8*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2070.6; 12: 27414.74 | [13 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 8.79 |  | 1793.16 | 13.62 | 24422.84 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=192,4+5,8*2 | [20 empty] | Объем=192,4+5,8*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1793.16; 12: 24422.84 | [13 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦпг-01-01-02-005 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 10.15 |  | 2070.6 | 13.24 | 27414.74 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2070.6; 12: 27414.74 | [13 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 10.15 |  | 2070.6 | 13.24 | 27414.74 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2070.6; 12: 27414.74 | [13 empty] | Всего по позиции
46 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 82.64 | 1 | 82.64 | 162.38 |  | 13419.08 | 8.16 | 109499.69 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=78+4,64 | [20 empty] | Объем=78+4,64
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13419.08; 12: 109499.69 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж оконных проемов, ворот. | [20 empty] | Демонтаж оконных проемов, ворот.
47 | ФЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.12; 6: 1; 7: 1.12 | [8 empty] | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
|  | Объем=112 / 100 | [20 empty] | Объем=112 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1225.96; 9: 1.15; 10: 1579.04; 11: 44.77; 12: 70693.62 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.95; 9: 1.15; 10: 311.63; 11: 13.24; 12: 4125.98 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.49; 9: 1.15; 10: 134.58; 11: 44.77; 12: 6025.15 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 151.54; 6: 1.15; 7: 195.1835 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.74; 6: 1.15; 7: 9.9691 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1467.91; 10: 1890.67; 12: 74819.6 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1713.62; 12: 76718.77 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1559.39; 12: 69814.08 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 891.08; 12: 39893.76 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4341.14; 12: 184527.44 | [13 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 1 т груза | 2.67 | 1 | 2.67 | 17.95 |  | 47.93 | 13.24 | 634.59 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.93; 12: 634.59 | [13 empty] | Всего по позиции
49 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 4.45 | 1 | 4.45 | 162.38 |  | 722.59 | 8.16 | 5896.33 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2,67/0,6 | [20 empty] | Объем=2,67/0,6
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 722.59; 12: 5896.33 | [13 empty] | Всего по позиции
50 | ФЕР09-04-011-01 | Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания |  |  | 4: т; 5: 1.76; 6: 1; 7: 1.76 | [8 empty] | Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 416.48; 9: 0.805; 10: 590.07; 11: 44.77; 12: 26417.43 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2416.02; 9: 0.805; 10: 3423.02; 11: 13.24; 12: 45320.78 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 123.85; 9: 0.805; 10: 175.47; 11: 44.77; 12: 7855.79 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 490.24; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.4; 6: 0.805; 7: 58.6555 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.87; 6: 0.805; 7: 12.567 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3322.74; 10: 4013.09; 12: 71738.21 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 765.54; 12: 34273.22 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 711.95; 12: 31874.09 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 474.63; 12: 21249.4 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5199.67; 12: 124861.7 | [13 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 1.76 | 1 | 1.76 | 22.33 |  | 39.3 | 13.24 | 520.33 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.3; 12: 520.33 | [13 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза | 1.76 | 1 | 1.76 | 2.91 |  | 5.12 | 13.62 | 69.73 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.12; 12: 69.73 | [13 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 1.76 | 1 | 1.76 | 22.33 |  | 39.3 | 13.24 | 520.33 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.3; 12: 520.33 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж сборных ж\б панелей | [20 empty] | Демонтаж сборных ж\б панелей
54 | ФЕР07-04-005-01 | Демонтаж стеновых панелей: наружных |  |  | 4: 100 м2; 5: 8.6814; 6: 1; 7: 8.6814 | [8 empty] | Демонтаж стеновых панелей: наружных
|  | Объем=868,14 / 100 | [20 empty] | Объем=868,14 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 541.97; 9: 0.92; 10: 4328.65; 11: 44.77; 12: 193793.66 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7592.11; 9: 0.92; 10: 60637.33; 11: 13.24; 12: 802838.25 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 209.87; 9: 0.92; 10: 1676.21; 11: 44.77; 12: 75043.92 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 378.31; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62.01; 6: 0.92; 7: 495.2669 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.18; 6: 0.92; 7: 97.2803 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8512.39; 10: 64965.98; 12: 996631.91 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6004.86; 12: 268837.58 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 6605.35; 12: 295721.34 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 4383.55; 12: 196251.43 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75954.88; 12: 1488604.68 | [13 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦпг-01-01-01-004 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437.5 | 10.4 |  | 4550 | 13.24 | 60242 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4550; 12: 60242 | [13 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437.5 | 8.79 |  | 3845.63 | 13.62 | 52377.48 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3845.63; 12: 52377.48 | [13 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦпг-01-01-02-004 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437.5 | 10.4 |  | 4550 | 13.24 | 60242 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4550; 12: 60242 | [13 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦпг-01-01-01-004 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437.5 | 10.4 |  | 4550 | 13.24 | 60242 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4550; 12: 60242 | [13 empty] | Всего по позиции
59 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 208.35 | 1 | 208.35 | 162.38 |  | 33831.87 | 8.16 | 276068.06 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [25 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33831.87; 12: 276068.06 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж кирпичных стен | [20 empty] | Демонтаж кирпичных стен
60 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен |  |  | 4: м3; 5: 179.99; 6: 1; 7: 179.99 | [8 empty] | Разборка: кирпичных стен
|  | Объем=44,54+49,35+86,1 | [20 empty] | Объем=44,54+49,35+86,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.91; 9: 1.15; 10: 13021.65; 11: 44.77; 12: 582979.27 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.65; 9: 1.15; 10: 12346.86; 11: 13.24; 12: 163472.43 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.1; 6: 1.15; 7: 1469.6183 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 122.56; 10: 25368.51; 12: 746451.7 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13021.65; 12: 582979.27 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 11849.7; 12: 530511.14 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 6771.26; 12: 303149.22 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43989.47; 12: 1580112.06 | [13 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 265.46 | 1 | 265.46 | 3.28 |  | 870.71 | 13.24 | 11528.2 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,8 | [20 empty] | Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 870.71; 12: 11528.2 | [13 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 66.36 | 1 | 66.36 | 42.98 |  | 2852.15 | 13.24 | 37762.47 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,2 | [20 empty] | Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2852.15; 12: 37762.47 | [13 empty] | Всего по позиции
63 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 179.99 | 1 | 179.99 | 162.38 |  | 29226.78 | 8.16 | 238490.52 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом) | [25 empty] | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29226.78; 12: 238490.52 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж оконных и дверных блоков | [20 empty] | Демонтаж оконных и дверных блоков
64 | ФЕР09-04-009-01 | Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м / демонтаж |  |  | 4: т; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 | [8 empty] | Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м / демонтаж
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 942.89; 9: 0.805; 10: 189.76; 11: 44.77; 12: 8495.56 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1036.99; 9: 0.805; 10: 208.69; 11: 13.24; 12: 2763.06 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 85.27; 9: 0.805; 10: 17.16; 11: 44.77; 12: 768.25 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1080.74; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 92.35; 6: 0.805; 7: 18.5854 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.97; 6: 0.805; 7: 1.2015 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3060.62; 10: 398.45; 12: 11258.62 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 206.92; 12: 9263.81 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 192.44; 12: 8615.34 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 128.29; 12: 5743.56 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 719.18; 12: 25617.52 | [13 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕР09-04-012-01 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  | 4: м2; 5: 26; 6: 1; 7: 26 | [8 empty] | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.81; 9: 0.805; 10: 498.34; 11: 44.77; 12: 22310.68 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.41; 9: 0.805; 10: 301.6; 11: 13.24; 12: 3993.18 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.97; 9: 0.805; 10: 41.23; 11: 44.77; 12: 1845.87 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.72; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 0.805; 7: 50.232 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 6: 0.805; 7: 3.5581 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 63.94; 10: 799.94; 12: 26303.86 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 539.57; 12: 24156.55 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 501.8; 12: 22465.59 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 334.53; 12: 14977.06 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1636.27; 12: 63746.51 | [13 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.9; 6: 1; 7: 1.9 | [8 empty] | Разборка покрытий кровель: из листовой стали
|  | Объем=190 / 100 | [20 empty] | Объем=190 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 66.92; 9: 1.15; 10: 146.22; 11: 44.77; 12: 6546.27 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.52; 9: 1.15; 10: 27.36; 11: 13.24; 12: 362.25 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.58; 6: 1.15; 7: 18.7473 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 79.44; 10: 173.58; 12: 6908.52 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 146.22; 12: 6546.27 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 133.06; 12: 5957.11 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 76.03; 12: 3404.06 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 382.67; 12: 16269.69 | [13 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 4.1 | 1 | 4.1 | 22.33 |  | 91.55 | 13.24 | 1212.12 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=0,25+1,12+2,73 | [20 empty] | Объем=0,25+1,12+2,73
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.55; 12: 1212.12 | [13 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза | 4.1 | 1 | 4.1 | 2.91 |  | 11.93 | 13.62 | 162.49 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.93; 12: 162.49 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж пола | [20 empty] | Демонтаж пола
Подтвердить проектом, порописать в проекте марку бетона (150,200,250...) | [20 empty] | Подтвердить проектом, порописать в проекте марку бетона (150,200,250...)
69 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 3.54; 6: 1; 7: 3.54 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=354 / 100 | [20 empty] | Объем=354 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 9: 1.15; 10: 374.86; 11: 44.77; 12: 16782.48 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 9: 1.15; 10: 1170.82; 11: 13.24; 12: 15501.66 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 9: 1.15; 10: 152.95; 11: 44.77; 12: 6847.57 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 6: 1.15; 7: 47.6307 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 6: 1.15; 7: 12.0502 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 1545.68; 12: 32284.14 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 527.81; 12: 23630.05 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 538.37; 12: 24102.65 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 285.02; 12: 12760.23 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2369.07; 12: 69147.02 | [13 empty] | Всего по позиции
70 | ФЕР46-04-003-05 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 354; 6: 1; 7: 354 | [8 empty] | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 423; 9: 1.15; 10: 172203.3; 11: 44.77; 12: 7709541.74 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1197.15; 9: 1.15; 10: 487359.77; 11: 13.24; 12: 6452643.35 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49.59; 6: 1.15; 7: 20188.089 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1620.15; 10: 659563.07; 12: 14162185.09 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 172203.3; 12: 7709541.74 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 156705; 12: 7015682.98 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 89545.72; 12: 4008961.7 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 905813.79; 12: 25186829.77 | [13 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 708 | 1 | 708 | 3.28 |  | 2322.24 | 13.24 | 30746.46 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=354*2,5*0,8 | [20 empty] | Объем=354*2,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2322.24; 12: 30746.46 | [13 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 177 | 1 | 177 | 42.98 |  | 7607.46 | 13.24 | 100722.77 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=354*2,5*0,2 | [20 empty] | Объем=354*2,5*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7607.46; 12: 100722.77 | [13 empty] | Всего по позиции
73 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 354 | 1 | 354 | 162.38 |  | 57482.52 | 8.16 | 469057.36 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57482.52; 12: 469057.36 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под колонны и стены здания | [20 empty] | Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под колонны и стены здания
74 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора |  |  | 4: м3; 5: 173.39; 6: 1; 7: 173.39 | [8 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.76; 9: 1.15; 10: 1547.33; 11: 44.77; 12: 69273.96 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1293.92; 9: 1.15; 10: 258005.71; 11: 13.24; 12: 3415995.6 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.91; 9: 1.15; 10: 6562.2; 11: 44.77; 12: 293789.69 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.02; 10: 3644.66; 11: 8.16; 12: 29740.43 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 1.15; 7: 181.4526 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 6: 1.15; 7: 418.7369 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1322.7; 10: 263197.7; 12: 3515009.99 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8109.53; 12: 363063.65 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 7379.67; 12: 330387.92 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 4216.96; 12: 188793.1 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 274794.33; 12: 4034191.01 | [13 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 346.8 | 1 | 346.8 | 3.28 |  | 1137.5 | 13.24 | 15060.5 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=433,5*0,8 | [20 empty] | Объем=433,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1137.5; 12: 15060.5 | [13 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 86.7 | 1 | 86.7 | 42.98 |  | 3726.37 | 13.24 | 49337.14 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=433,5*0,2 | [20 empty] | Объем=433,5*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3726.37; 12: 49337.14 | [13 empty] | Всего по позиции
77 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 173.39 | 1 | 173.39 | 162.38 |  | 28155.07 | 8.16 | 229745.37 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28155.07; 12: 229745.37 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы. : | [28 empty] | Итоги по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы. :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1404174.9 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 218046.42 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 886466.47 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 12172.47 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 299662.01 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1743016.23 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1675563.34 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 218046.42 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 863925.14 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 12172.47 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 254750.45 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 214653.45 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 124187.88 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 67452.89 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 22541.33 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 44911.56 | [18 empty] | материалы
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 230218.89 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 214653.45 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 124187.88 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы. |  |  | 10: 1743016.23 | [19 empty] | Итого по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы.
Раздел 2. Земляные работы. | [19 empty] | Раздел 2. Земляные работы.
78 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.714; 6: 1; 7: 1.714 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=1714 / 1000 | [20 empty] | Объем=1714 / 1000
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [26 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.75; 9: 1.38; 10: 181.54; 11: 44.77; 12: 8127.55 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3030.55; 9: 1.38; 10: 7168.22; 11: 13.24; 12: 94907.23 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 385.16; 9: 1.38; 10: 911.03; 11: 44.77; 12: 40786.81 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 7.44; 11: 8.16; 12: 60.71 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.84; 6: 1.38; 7: 23.2747 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.53; 6: 1.38; 7: 67.4826 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3111.64; 10: 7357.2; 12: 103095.49 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1092.57; 12: 48914.36 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1005.16; 12: 45001.21 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 502.58; 12: 22500.61 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8864.94; 12: 170597.31 | [13 empty] | Всего по позиции
79 | ФЕРр51-2-3 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [8 empty] | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления
|  | Объем=30 / 100 | [20 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2751.21; 9: 1.15; 10: 949.17; 11: 44.77; 12: 42494.34 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 9: 1.15; 10: 0.23; 11: 13.24; 12: 3.05 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.15; 10: 0.04; 11: 44.77; 12: 1.79 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 346.5; 6: 1.15; 7: 119.5425 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.00345 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2751.87; 10: 949.4; 12: 42497.39 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 949.21; 12: 42496.13 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 825.81; 12: 36971.63 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 379.68; 12: 16998.45 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2154.89; 12: 96467.47 | [13 empty] | Всего по позиции
80 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [8 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.15; 10: 138.59; 11: 44.77; 12: 6204.67 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.15; 7: 18.4782 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 138.59; 12: 6204.67 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 138.59; 12: 6204.67 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 123.35; 12: 5522.16 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 55.44; 12: 2481.87 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 317.38; 12: 14208.7 | [13 empty] | Всего по позиции
81 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 2790.4 | 1 | 2790.4 | 2.91 |  | 8120.06 | 13.62 | 110595.22 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Объем=1714*1,6+30*1,6 | [20 empty] | Объем=1714*1,6+30*1,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8120.06; 12: 110595.22 | [13 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза | 2790.4 | 1 | 2790.4 | 3.96 |  | 11049.98 | 13.24 | 146301.74 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11049.98; 12: 146301.74 | [13 empty] | Всего по позиции
83 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 2790.4 | 1 | 2790.4 | 2.91 |  | 8120.06 | 13.62 | 110595.22 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Объем=1714*1,6+30*1,6 | [20 empty] | Объем=1714*1,6+30*1,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8120.06; 12: 110595.22 | [13 empty] | Всего по позиции
84 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.879; 6: 1; 7: 1.879 | [8 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=1879,1 / 1000 | [20 empty] | Объем=1879,1 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.15; 10: 1035.76; 11: 13.24; 12: 13713.46 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.15; 10: 202.04; 11: 44.77; 12: 9045.33 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.15; 7: 17.4165 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 1035.76; 12: 13713.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 202.04; 12: 9045.33 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 185.88; 12: 8321.7 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 92.94; 12: 4160.85 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1314.58; 12: 26196.01 | [13 empty] | Всего по позиции
85 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.383; 6: 1; 7: 0.383 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=38,3 / 100 | [20 empty] | Объем=38,3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.15; 10: 321.09; 11: 44.77; 12: 14375.2 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.15; 7: 42.8117 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 321.09; 12: 14375.2 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 321.09; 12: 14375.2 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 285.77; 12: 12793.93 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 128.44; 12: 5750.08 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 735.3; 12: 32919.21 | [13 empty] | Всего по позиции
86 | ФЕР01-02-001-02 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.879; 6: 1; 7: 1.879 | [8 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1160.98; 9: 1.15; 10: 2508.7; 11: 13.24; 12: 33215.19 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 189.99; 9: 1.15; 10: 410.54; 11: 44.77; 12: 18379.88 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.99; 6: 1.15; 7: 30.2303 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1160.98; 10: 2508.7; 12: 33215.19 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 410.54; 12: 18379.88 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 377.7; 12: 16909.49 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 188.85; 12: 8454.74 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3075.25; 12: 58579.42 | [13 empty] | Всего по позиции
87 | ФЕР01-02-001-08 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.879; 6: 1; 7: 1.879 | [8 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 153.63; 9: 1.15; 10: 331.97; 11: 13.24; 12: 4395.28 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18; 9: 1.15; 10: 38.9; 11: 44.77; 12: 1741.55 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.25; 6: 1.15; 7: 2.7011 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 153.63; 10: 331.97; 12: 4395.28 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.9; 12: 1741.55 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 35.79; 12: 1602.23 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 17.89; 12: 801.11 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 385.65; 12: 6798.62 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Земляные работы. : | [28 empty] | Итоги по разделу 2 Земляные работы. :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 39932.81 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1590.39 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 11044.88 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1562.55 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 11057.42 | [18 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 16240.12 | [18 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 44138.09 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 27897.97 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1590.39 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 11044.88 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1562.55 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 11057.42 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2839.46 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1365.82 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 16240.12 | [18 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3152.94 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2839.46 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1365.82 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Земляные работы. |  |  | 10: 44138.09 | [19 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы.
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1444107.71; 12: 24740641.17 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 219636.81; 12: 9805570.56 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 897511.35; 12: 11883056.77 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 13735.02; 12: 614912.46 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 310719.43; 12: 2830823.4 | [21 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 16240.12; 12: 221190.44 | [21 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1787154.32; 12: 40054718.46 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1703461.31; 12: 39166572.42 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 219636.81; 12: 9805570.56 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 874970.02; 12: 11584603.07 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 13735.02; 12: 614912.46 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 265807.87; 12: 2462321.5 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 217492.91; 12: 9709031.3 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 125553.7; 12: 5605045.99 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 67452.89; 12: 666955.6 | [21 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 22541.33; 12: 298453.7 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 44911.56; 12: 368501.9 | [21 empty] | материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 16240.12; 12: 221190.44 | [21 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 233371.83; 12: 10420483.02 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 217492.91; 12: 9709031.3 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 125553.7; 12: 5605045.99 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО |  |  | 10: 1787154.32; 12: 40054718.46 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 3284486.91
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 43339205.37
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 1040140.93
|  | Итого |  |  | 12: 44379346.3
|  | Повышающий договорной коэффициент-1,05136042 |  |  | 12: 46658688.17
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 46658688.17
|  | НДС 20% |  |  | 12: 9331737.63
|  | ВСЕГО по смете с НДС |  |  | 12: 55990425.8
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
[12 empty] | Итого | 737552.4
[12 empty] | с ВЗиС | 798032
[12 empty] | с ЗУ | 817185
[12 empty] | с Дог.Кф | 859156
[12 empty] | НДС | 171831
[12 empty] | Всего с НДС | 1030987

## Дем3
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-03
Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | [18 empty] | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23.ПОД-ВР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 квартал 2023г. (01.01.2000) | [16 empty] | 1 квартал 2023г. (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1177.98 | (27,53) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1173.58 | (27,41) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 493.82 | (11,03) | тыс.руб.
| монтажных работ | 4.39 | (0,12) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1290.85 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1.92 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | [20 empty] | Раздел 1. Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
1 | ФЕРр65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 2.47; 6: 1; 7: 2.47 | [8 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм
|  | Объем=(4+67+22+128+7+19) / 100 | [20 empty] | Объем=(4+67+22+128+7+19) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 371.91; 9: 1.2; 10: 1102.34; 11: 44.77; 12: 49351.76 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.54; 9: 1.2; 10: 19.38; 11: 13.24; 12: 256.59 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 12.56; 10: 31.02; 11: 8.16; 12: 253.12 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.6; 6: 1.2; 7: 129.2304 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 391.01; 10: 1152.74; 12: 49861.47 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1102.34; 12: 49351.76 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 959.04; 12: 42936.03 | [12 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 485.03; 12: 21714.77 | [12 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2596.81; 12: 114512.27 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр65-14-5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 4.58; 6: 1; 7: 4.58 | [8 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм
|  | Объем=(258+193+7) / 100 | [20 empty] | Объем=(258+193+7) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 557.01; 9: 1.2; 10: 3061.33; 11: 44.77; 12: 137055.74 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.32; 9: 1.2; 10: 89.69; 11: 13.24; 12: 1187.5 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 30.34; 10: 138.96; 11: 8.16; 12: 1133.91 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.3; 6: 1.2; 7: 358.8888 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.67; 10: 3289.98; 12: 139377.15 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3061.33; 12: 137055.74 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 2663.36; 12: 119238.49 | [12 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 1346.99; 12: 60304.53 | [12 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7300.33; 12: 318920.17 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРр65-14-6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 4.37; 6: 1; 7: 4.37 | [8 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм
|  | Объем=(111+11+144+171) / 100 | [20 empty] | Объем=(111+11+144+171) / 100
| ОП п.1.65.3 | При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола: св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола: св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1004.83; 9: 1.32; 10: 5796.26; 11: 44.77; 12: 259498.56 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 21.96; 9: 1.2; 10: 115.16; 11: 13.24; 12: 1524.72 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 39.71; 10: 173.53; 11: 8.16; 12: 1416 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 117.8; 6: 1.32; 7: 679.5175 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1066.5; 10: 6084.95; 12: 262439.28 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5796.26; 12: 259498.56 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 5042.75; 12: 225763.75 | [12 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 2550.35; 12: 114179.37 | [12 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13678.05; 12: 602382.4 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР16-02-005-07 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.34; 6: 1; 7: 0.34 | [8 empty] | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 160 мм
|  | Объем=34 / 100 | [20 empty] | Объем=34 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Прил.16.1 п.3.1 | Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08 | [21 empty] | Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 989.04; 9: 0.5184; 10: 174.32; 11: 44.77; 12: 7804.31 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 222.32; 9: 0.48; 10: 36.28; 11: 13.24; 12: 480.35 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.88; 9: 0.48; 10: 4.39; 11: 44.77; 12: 196.54 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 179.68; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 104; 6: 0.5184; 7: 18.3306 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.21; 6: 0.48; 7: 0.36067 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1391.04; 10: 210.6; 12: 8284.66 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 178.71; 12: 8000.85 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 216.24; 12: 9681.03 | [12 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 109.37 |  | 4896.52 | [12 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 536.21; 12: 22862.21 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР16-02-005-08 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 180, 200, 220 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.39; 6: 1; 7: 0.39 | [8 empty] | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 180, 200, 220 мм
|  | Объем=(34+4+1) / 100 | [20 empty] | Объем=(34+4+1) / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1578.66; 9: 0.48; 10: 295.53; 11: 44.77; 12: 13230.88 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 396.39; 9: 0.48; 10: 74.2; 11: 13.24; 12: 982.41 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.29; 9: 0.48; 10: 5.3; 11: 44.77; 12: 237.28 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21642.17; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 166; 6: 0.48; 7: 31.0752 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 0.48; 7: 0.42494 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23617.22; 10: 369.73; 12: 14213.29 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 300.83; 12: 13468.16 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 364; 12: 16296.47 | [12 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 184.11 |  | 8242.51 | [12 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 917.84; 12: 38752.27 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР16-02-005-09 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [8 empty] | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм
|  | Объем=9 / 100 | [20 empty] | Объем=9 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1882.98; 9: 0.48; 10: 81.34; 11: 44.77; 12: 3641.59 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 597.81; 9: 0.48; 10: 25.83; 11: 13.24; 12: 341.99 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 0.48; 10: 2.24; 11: 44.77; 12: 100.28 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 27005.88; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 198; 6: 0.48; 7: 8.5536 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.22; 6: 0.48; 7: 0.1823 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29486.67; 10: 107.17; 12: 3983.58 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 83.58; 12: 3741.87 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 101.13; 12: 4527.66 | [12 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 51.15 |  | 2290.02 | [12 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 259.45; 12: 10801.26 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРр65-3-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [8 empty] | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм
|  | Объем=4 / 100 | [20 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 812.91; 9: 1.2; 10: 39.02; 11: 44.77; 12: 1746.93 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.82; 9: 1.2; 10: 0.38; 11: 13.24; 12: 5.03 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.38; 9: 1.2; 10: 0.16; 11: 44.77; 12: 7.16 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 95.3; 6: 1.2; 7: 4.5744 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.2; 7: 0.012 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 820.73; 10: 39.4; 12: 1751.96 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.18; 12: 1754.09 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 34.09; 12: 1526.06 | [12 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 17.24; 12: 771.8 | [12 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.73; 12: 4049.82 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР16-08-001-02 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 10 до 20 кг / Демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [8 empty] | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 10 до 20 кг / Демонтаж
|  | Объем=4 / 100 | [20 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1504.23; 9: 0.48; 10: 28.88; 11: 44.77; 12: 1292.96 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 90.56; 9: 0.48; 10: 1.74; 11: 13.24; 12: 23.04 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.55; 9: 0.48; 10: 0.24; 11: 44.77; 12: 10.74 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 130; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 187.56; 6: 0.48; 7: 3.6012 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 0.48; 7: 0.0192 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1724.79; 10: 30.62; 12: 1316 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.12; 12: 1303.7 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 35.24; 12: 1577.48 | [12 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 17.82 |  | 797.86 | [12 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.68; 12: 3691.34 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР16-07-001-01 | Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм | [19 empty] | Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.66; 9: 0.48; 10: 4.16; 11: 44.77; 12: 186.24 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.17; 9: 0.48; 10: 1.04; 11: 13.24; 12: 13.77 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.37; 9: 0.48; 10: 0.18; 11: 44.77; 12: 8.06 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 729.38; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 0.48; 7: 0.432 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 0.48; 7: 0.0144 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 740.21; 10: 5.2; 12: 200.01 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.34; 12: 194.3 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 5.25; 12: 235.1 | [12 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 2.66 |  | 118.91 | [12 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.11; 12: 554.02 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-02-397-01 | Демонтаж Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.78; 6: 1; 7: 0.78 | [8 empty] | Демонтаж Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Объем=78 / 100 | [20 empty] | Объем=78 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.46; 9: 0.48; 10: 30.12; 11: 44.77; 12: 1348.47 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 95.01; 9: 0.48; 10: 35.57; 11: 13.24; 12: 470.95 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.33; 9: 0.48; 10: 8.73; 11: 44.77; 12: 390.84 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 407.53; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.56; 6: 0.48; 7: 3.2049 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 0.48; 7: 0.84989 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 583; 10: 65.69; 12: 1819.42 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.85; 12: 1739.31 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 37.68; 12: 1687.13 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 19.81; 12: 887.05 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123.18; 12: 4393.6 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля(18м(ось 1-3), 132 м(ось 2-24),126м(ось 3-24),66м(ось 15-26),60м(ось 16-26),60м(ось 16-26)) |  |  | 4: 100 м; 5: 4.62; 6: 1; 7: 4.62 | [8 empty] | Демонтаж кабеля(18м(ось 1-3), 132 м(ось 2-24),126м(ось 3-24),66м(ось 15-26),60м(ось 16-26),60м(ось 16-26))
|  | Объем=(18+132+126+66+60+60) / 100 | [20 empty] | Объем=(18+132+126+66+60+60) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.19; 9: 1.2; 10: 416.85; 11: 44.77; 12: 18662.37 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 9: 1.2; 10: 1.72; 11: 13.24; 12: 22.77 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 1.2; 10: 0.78; 11: 44.77; 12: 34.92 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.64; 6: 1.2; 7: 53.4442 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.2; 7: 0.05544 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 75.5; 10: 418.57; 12: 18685.14 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 417.63; 12: 18697.29 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 380.04; 12: 17014.53 | [12 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 200.46; 12: 8974.7 | [12 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 999.07; 12: 44674.37 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. : | [26 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 11774.65 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 11030.15 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 400.99 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 22.02 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 343.51 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 26475.28 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 11000.03 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 365.42 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 13.29 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 343.51 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9801.14 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4965.18 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 123.18 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 30.12 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 35.57 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 8.73 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 37.68 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 19.81 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 11052.17 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9838.82 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4984.99 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. |  |  | 10: 26598.46 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
Раздел 2. Вывоз строительного мусора | [20 empty] | Раздел 2. Вывоз строительного мусора
12 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 13.265 | 1 | 13.265 | 42.98 |  | 570.13 | 13.24 | 7548.52 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 570.13; 12: 7548.52 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 13.265 | 1 | 13.265 | 8.79 |  | 116.6 | 13.62 | 1588.09 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [29 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116.6; 12: 1588.09 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦпг-01-01-02-031 | Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков |  |  | 1 т груза | 13.265 | 1 | 13.265 | 18.49 |  | 245.27 | 13.24 | 3247.37 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [29 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.27; 12: 3247.37 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Вывоз строительного мусора : | [26 empty] | Итоги по разделу 2 Вывоз строительного мусора :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 932 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 570.13 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | Материалы |  |  | 10: 361.87 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 932 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 570.13 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 361.87 | [16 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора |  |  | 10: 932 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 12706.65; 12: 514315.94 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 11030.15; 12: 493819.81 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 971.12; 12: 12857.64 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 22.02; 12: 985.82 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 705.38; 12: 7638.49 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 27407.28; 12: 1173584.11 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 11000.03; 12: 492471.34 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 935.55; 12: 12386.69 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 13.29; 12: 594.98 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 705.38; 12: 7638.49 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9801.14; 12: 438796.6 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4965.18; 12: 222290.99 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 123.18; 12: 4393.6 | [20 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 30.12; 12: 1348.47 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 35.57; 12: 470.95 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 8.73; 12: 390.84 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 37.68; 12: 1687.13 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 19.81; 12: 887.05 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 11052.17; 12: 494805.63 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9838.82; 12: 440483.73 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4984.99; 12: 223178.04 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО |  |  | 10: 27530.46; 12: 1177977.71 | [21 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 96594.17
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 1274571.88
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 30589.73
|  | Итого |  |  | 12: 1305161.61
|  | Повышающий договорной коэффициент-1,05136042 |  |  | 12: 1372195.26
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 1372195.26
|  | НДС 20% |  |  | 12: 274439.05
|  | ВСЕГО по смете с НДС |  |  | 12: 1646634.31
| Составил: | [34 empty] | (Князева В.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## АС3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12
Раздел 1. Фундаменты (131-23-АС3)
Земляные работы
1 | ФЕР01-01-006-01 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0.076 | 5771.68
2 | ФЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.0116 | 1140.19
3 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.015 | 2187.43
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 11.6 | 15370.26
5 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.0618 | 901.29
6 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.154 | 13495.98
Устройтво монолитных ж/б конструкций |  |  |  |  | 0
Фм1 -2шт |  |  |  |  | 0
7 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.01 | 2177.19
8 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 1.02 | 4078.37
9 | ФЕР06-01-001-04 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 5 м3 | 100 м3 | 0.0518 | 22071.75
10 | ФЕР06-02-001-07 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов | 100 м3 | 0.0518 | 4229.36
11 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 5.28 | 31266.18
12 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 5.28 | 417.3
13 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0.04272 | 2586.15
14 | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм | т | 0.2698 | 12083.74
15 | ФЕР06-03-004-04 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции | т | 0.02736 | 3539.81
16 | ФССЦ-08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | -0.02736 | -2254.93
17 | ФССЦ-01.7.15.03-0043 | Болты строительные анкерные с гайками | т | 0.027 | 5627.54
18 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.02056 | 5513.09
19 | ФССЦ-08.3.08.02-0070 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм | т | 0.021 | 829.46
Железобетонная балка ФБ-1 (2шт), ФБ-2 (1шт.), ФБ-3 (1шт.) |  |  |  |  | 0
20 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0187 | 4070.84
21 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 1.9074 | 7626.58
22 | ФЕР06-07-001-01 | Устройство фундаментных балок | 100 м3 | 0.027 | 47593.54
23 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 2.74 | 16225.26
24 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 2.74 | 216.57
25 | ФЕР06-03-010-01 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм | т | 0.0186 | 1749.97
26 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0.0186 | 1126
27 | ФЕР06-03-010-08 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 20 мм | т | 0.21945 | 6679.76
28 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм | т | 0.21945 | 9828.64
Гидроизоляция конструкций |  |  |  |  | 0
29 | ФЕР46-08-044-02 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | м2 | 51.25 | 9506.19
30 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.5125 | 17525.88
31 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.015375 | 1491.16
32 | ФССЦ-01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | т | 0.07175 | 4490.45
Крепление колонн к фундаментам |  |  |  |  | 0
33 | ФЕР06-03-004-07 | Установка анкерных болтов: химических | 100 шт | 0.08 | 1166.77
34 | ФССЦ-14.1.06.06-1028 | Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэстерной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от - 5 °C до +30 °C, объем 300 мл | шт | 5 | 3554.5
35 | ФССЦ-01.7.15.01-0094 | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | шт | 8 | 9826.6
Обетонирование колонн. |  |  |  |  | 0
36 | ФЕР46-01-008-01 | Обетонирование: колонн | м3 | 0.5 | 18252.67
37 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.51 | 2466.85
Крепление стоек ворот |  |  |  |  | 0
38 | ФЕР06-03-004-06 | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 100 шт | 0.08 | 1882.31
39 | ФССЦ-01.7.15.01-0022 | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G: М16/25 | т | 0.00184 | 7814.75
Раздел 2. Конструкции металлические (131-23-АС3) |  |  |  |  | 0
40 | ФЕР09-01-001-08 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м | т | 3.03 | 119850.31
41 | ФЕР09-01-001-08 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м | т | 0.18 | 7689.98
42 | ФССЦ-07.2.07.12-0021 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 3.21 | 183577.89
43 | ФЕР09-01-001-08 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м | т | 2.478 | 105857.43
44 | ФССЦ-07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 2.22 | 139704.42
45 | ФССЦ-07.2.07.12-0019 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.254 | 16705.48
46 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 1.536 | 14806.67
47 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя | 100 м2 | 1.536 | 12214.87
Раздел 3. Устройство цоколя |  |  |  |  | 0
48 | ФЕР08-01-003-03 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 | 0.0654 | 2059.01
49 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.1635 | 693.52
50 | ФССЦ-12.1.02.11-0017 | ИЗОСПАН: C | 10 м2 | 1.4388 | 493.11
51 | ФЕР06-06-002-01 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 100 мм | 100 м3 | 0.025 | 108069.25
52 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 2.5375 | 15026.15
53 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 2.54 | 200.74
54 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | т | 0.1 | 5070.22
55 | ФЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (устройство уголка 75х75) | 100 м | 0.192 | 3311.78
56 | ФССЦ-01.7.15.14-0166 | Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм | т | -0.000144 | -14.61
57 | ФССЦ-08.3.08.02-0072 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм | т | 0.111 | 4384.45
58 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1) | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь | шт | 80 | 6620.78
ФС2,ФС3 |  |  |  |  | 0
59 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (устройство фасонных элементов цоколя) | 100 м2 | 0.0901 | 16247.75
60 | ФССЦ-01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм | т | -0.0003604 | -24.89
61 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.4) | S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли HILTI с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь), оц. сталь | шт | 150 | 2972.69
Отделка цоколя снаружи здания |  |  |  |  | 0
62 | ФЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 0.06 | 932.81
63 | ФССЦ-12.2.03.02-0002 | Вата минеральная | м3 | 0.06 | 97.92
64 | ФЕР07-01-037-03 | Герметизация мастикой швов: горизонтальных | 100 м | 0.192 | 7024.79
65 | ФССЦ-14.5.04.08-0012 | Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся для уплотнения и герметизации стеклянного ограждения теплиц и парников | т | -0.0144 | -1155.05
66 | ФССЦ-14.5.01.03-0007 | Герметик полисульфидный, тиоколовый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли | кг | 4.36 | 878.42
67 | ФЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0.0972 | 11214
68 | ФЕР15-04-019-08 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0.0972 | 1434.59
69 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.0063 | 795.84
Отделка цоколя внутри здания |  |  |  |  | 0
70 | ФЕР06-17-004-01 | Установка плит теплоизоляционного слоя | 10 м2 | 1.1 | 10115.82
71 | ФССЦ-12.2.05.09-0034 | Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 35 Стандарт | м3 | 1.1 | 7096.51
72 | ФЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0.09 | 10382.81
73 | ФЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0.09 | 4745.27
74 | ФССЦ-14.3.02.01-0218 | Краска водоэмульсионная белая | т | 0.00567 | 232.23
Раздел 4. Восстановление пола |  |  |  |  | 0
75 | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 | 0.538 | 6269.59
76 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 2.7438 | 7368.64
77 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.027 | 5878.14
78 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 2.754 | 12584.68
79 | ФЕР11-01-014-04 | Устройство полов бетонных толщиной: 250 мм | 100 м2 | 0.538 | 44489.75
80 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 12.4 | 70828.8
81 | ФЕР06-03-004-12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.68 | 12665.67
82 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 0.68 | 37556.24
Раздел 5. Утепление полов в осях А-Д/13 |  |  |  |  | 0
83 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.0645 | 1383.38
84 | ФЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0.1721 | 6752.08
85 | ФССЦ-12.2.05.09-0005 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт | м3 | 0.86 | 10847.9
Раздел 6. Устройство деформационного шва узел "Ж" |  |  |  |  | 0
86 | ФЕР46-08-022-03 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | 100 м | 0.0495 | 603.53
87 | ФССЦ-12.2.05.09-0005 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт | м3 | 0.15 | 1892.06
88 | ФССЦ-14.5.01.06-1000 | Герметик клей полиуретановый | л | 20 | 13942.18
Раздел 7. Ограждающие конструкции |  |  |  |  | 0
89 | ФЕР09-04-006-04 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 100 м2 | 2.914 | 1043963.53
90 | ФССЦ-01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | -36.7164 | -2708.47
91 | ФССЦ-07.2.07.13-0061 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | т | 0.06048 | 5378.66
92 | ООО «Техностиль Премиум» КП №20 от 18.07.2023 (п.1.1) | Стеновая сэндвич-панель "ТехноСтиль" 120 мм , сталь 0,5мм/0,5мм, PЕ, RAL9003/9003, ширина 1190мм, минвата ТУ, замок z-lock | м2 | 291.4 | 705444.48
93 | ООО «Техностиль Премиум» КП №20 от 18.07.2023 (п.2.1) | Саморезы для крепления стеновой панели 120 мм (5,5*160) | шт | 100 | 5647.78
94 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила | м реза | 37.6 | 16682.59
Примыкание сэндвич-панелей к стенам по осям А/13, Д/1 (узлы "Д", "Е") |  |  |  |  | 0
95 | ФЕРр53-21-2 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный | 100 м | 0.267 | 2992.92
96 | ФССЦ-12.2.05.10-0001 | Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм | м3 | 0.2136 | 1251.42
97 | ФЕР09-05-009-03 | Установка: нащельников | 100 м | 0.267 | 11961.14
98 | ФССЦ-08.1.02.03-0071 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием | м | 26.7 | 14046.22
99 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1) | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь | шт | 60 | 4965.6
Раздел 8. Заполнение проёмов |  |  |  |  | 0
100 | ФЕР09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 0.15 | 19536.86
101 | ТЦ_07.1.00.00_50_7999001099_19.10.2023_01 | Распашные противопожарные ворота | шт | 1 | 269866.7
Раздел 9. Устройство отмостки, пандуса |  |  |  |  | 0
102 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.29 | 35242.5
103 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.25 | 13259.36
104 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 25 | 33125.52
105 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.04 | 3505.27
Раздел 10. Устройство отмостки в осях А-Д/13 24,8 м.п. |  |  |  |  | 0
106 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.062 | 11307.2
107 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 7.812 | 20979.6
108 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0.322 | 7828.06
109 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Толщина слоя 50мм) | 100 м2 | 0.322 | 4782.24
110 | ФССЦ-04.2.01.01-0057 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III | т | 3.542 | 13868.41
Раздел 11. Устройство пандуса в осях В-Г/13 1 шт. |  |  |  |  | 0
111 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1.9 | 2512.18
112 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1.9 | 5102.53
113 | ФЕР06-01-004-05 | Устройство: железобетонных пандусов | м3 | 1.15 | 4768.26
114 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 1.1672 | 6912.01
115 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 1.17 | 92.45
116 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 0.069 | 3528.55
Раздел 12. Устройство отмостки в осях Д/1-13 63 м.п. |  |  |  |  | 0
117 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.158 | 28815.51
118 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 19.908 | 53464.08
119 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0.82 | 19934.93
120 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(Толщина слоя 50мм) | 100 м2 | 0.82 | 12177.85
121 | ФССЦ-04.2.01.01-0057 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III | т | 9.02 | 35317.05
Раздел 13. Устройство пандусов в осях Д/1-13 2шт. |  |  |  |  | 0
122 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 4.7 | 6215.5
123 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 4.7 | 12622.13
124 | ФЕР06-01-004-05 | Устройство: железобетонных пандусов | м3 | 2.81 | 11650.03
125 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 2.85 | 16876.68
126 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 2.85 | 225.22
127 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 0.174 | 9609.95
Раздел 14. Устранение коррозии металлических балок покрытия в осях Г-Д/13-14 |  |  |  |  | 0
128 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 | 8.8 | 9497.66
129 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | 8.8 | 1595.03
130 | ФЕР13-03-004-04 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-1120 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.088 | 1928.64
131 | ФССЦ-14.4.04.09-0027 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120 | т | -0.004576 | -1176.18
132 | ФССЦ-14.4.01.13-0001 | Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 | т | 0.0014 | 339.46
Раздел 15. Устранение следов замокания плит покрытия в осях Г-Д/13-14 |  |  |  |  | 0
133 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 | 26.4 | 28492.99
134 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.264 | 1701.54
135 | ФССЦ-14.3.01.01-0001 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований | кг | 5.3 | 652.64
136 | ФЕР46-08-004-01 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные | 100 м2 | 0.264 | 13292.18
137 | ФЕР46-08-004-07 | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-01, 46-08-004-04 | 100 м2 | -0.264 | -1277.85
138 | ФССЦ-04.3.02.04-0322 | Смеси сухие ремонтные тиксотропные, с крупным заполнителем, класс B60 (М800), F300, W12, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 792 | 75936.96
139 | ФЕР46-08-003-02 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: механизированным способом | м3 | 0.396 | 2965.66
140 | ФЕР15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.264 | 5380.37
141 | ФССЦ-14.3.02.01-1022 | Краска водоэмульсионная, акриловая, для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и железобетонных конструкций | л | 3.2 | 355.61
Раздел 16. Устранение коррозии металлических лестниц и площадок в осях Г-Д/24-26 |  |  |  |  | 0
142 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 | 77 | 83103.99
143 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | 77 | 13952.34
144 | ФЕР13-03-004-04 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-1120 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.77 | 16879.16
145 | ФССЦ-14.4.04.09-0027 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120 | т | -0.04004 | -10291.88
146 | ФССЦ-14.4.01.13-0001 | Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 | т | 0.0193 | 4680.17
Раздел 17. Устройство кровли (воостановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14) |  |  |  |  | 0
147 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 | 56.7 | 61195
148 | ФЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.624 | 10634.76
149 | ФССЦ-12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | -68.64 | -3472.65
150 | ФССЦ-12.1.02.11-0016 | ИЗОСПАН: B | 10 м2 | 6.24 | 1400.26
151 | ФЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 0.567 | 39135.63
152 | ФЕР12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2 | 0.567 | 30718.28
153 | ФССЦ-12.2.05.10-0005 | Плиты минераловатные "Руф Баттс С" ROCKWOOL | м3 | 6 | 44405.74
154 | ФЕР12-01-037-04 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | 100 м2 | 0.57 | 59664.97
155 | ФССЦ-12.1.01.03-0039 | Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная | м2 | -65.55 | -6616.54
156 | ФССЦ-12.1.02.11-0017 | ИЗОСПАН: C | 10 м2 | 6.555 | 2246.53
157 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Толщина слоя 50мм) | 100 м2 | 0.57 | 21735.69
158 | ФЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 | 0.57 | 27971.99
159 | ФССЦ-04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 3 | 14688
160 | ФЕР06-03-004-12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.113 | 2105.07
161 | ФССЦ-08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 57 | 6539.59
162 | ФЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 0.57 | 2600.42
163 | ФССЦ-01.2.03.07-0022 | Эмульсия битумная гидроизоляционная | т | -0.02565 | -418.61
164 | ФССЦ-01.2.03.05-0011 | Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 л/м2 | л | 20 | 1377.41
165 | ФЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 0.68 | 15580.79
166 | ФССЦ-12.1.02.03-0002 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °C, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °C | м2 | 68 | 13705.54
167 | ФССЦ-12.1.02.03-0195 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 68 | 13838.71
Раздел 18. Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В") |  |  |  |  | 0
Фартук ФС4 |  |  |  |  | 0
168 | ФЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 0.178 | 18260.13
169 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | -0.09078 | -385.07
170 | ФССЦ-08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | -0.0356 | -3253.56
171 | ФССЦ-14.5.04.07-0012 | Мастика тиоколовая строительного назначения двухкомпонентная холодного отверждения | кг | -1.1926 | -725.75
172 | ФССЦ-07.2.07.13-0061 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | т | 0.0866 | 7701.57
173 | ФССЦ-12.2.05.05-0014 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200 | м3 | 0.5 | 6481.08
174 | ФССЦ-12.1.02.03-0055 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше-15 °C, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °C | м2 | 41.202 | 12917.12
175 | ФССЦ-14.5.01.03-0007 | Герметик полисульфидный, тиоколовый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли | кг | 4.251 | 856.47
Парапет ФС1 |  |  |  |  | 0
176 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.102 | 18392.71
177 | ФССЦ-01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм | т | -0.000408 | -28.23
178 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.4) | S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли HILTI с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь | шт | 288 | 5707.68
179 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1) | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь | шт | 45 | 3724.22

## АС1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [12 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01
Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | [19 empty] | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23-АС1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 10526.92 | (1084,81) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 10526.92 | (1084,81) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 468.91 | (10,47) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1222.99 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 282.9 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [21 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР09-03-012-12 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м |  |  | 4: т; 5: 0.9; 6: 1; 7: 0.9 | [9 empty] | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.85; 9: 0.805; 10: 37.57; 11: 44.77; 12: 1682.01 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 266.39; 9: 0.805; 10: 193; 11: 13.24; 12: 2555.32 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.21; 9: 0.805; 10: 23.34; 11: 44.77; 12: 1044.93 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 121.33; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.78; 6: 0.805; 7: 4.1876 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 0.805; 7: 1.6591 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 439.57; 10: 230.57; 12: 4237.33 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.91; 12: 2726.94 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 56.65; 12: 2536.05 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 32.1 |  | 1437.1 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 319.32; 12: 8210.48 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР09-03-012-01 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т |  |  | 4: т; 5: 0.36; 6: 1; 7: 0.36 | [9 empty] | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 206.31; 9: 0.805; 10: 59.79; 11: 44.77; 12: 2676.8 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 548.89; 9: 0.805; 10: 159.07; 11: 13.24; 12: 2106.09 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 63.88; 9: 0.805; 10: 18.51; 11: 44.77; 12: 828.69 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 93.03; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23; 6: 0.805; 7: 6.6654 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.82; 6: 0.805; 7: 1.3968 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 848.23; 10: 218.86; 12: 4782.89 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.3; 12: 3505.49 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 72.82; 12: 3260.11 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 41.26 |  | 1847.39 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 332.94; 12: 9890.39 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 1.26 | 1 | 1.26 | 22.33 |  | 28.14 | 13.24 | 372.57 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=0,36+0,9 | [27 empty] | Объем=0,36+0,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.14; 12: 372.57 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 1.26 | 1 | 1.26 | 2.91 |  | 3.67 | 13.62 | 49.99 | [9 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.67; 12: 49.99 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 1.26 | 1 | 1.26 | 22.33 |  | 28.14 | 13.24 | 372.57 | [9 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.14; 12: 372.57 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [28 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 509.38 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 97.36 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 355.74 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 41.85 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 56.28 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 712.21 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 708.54 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 97.36 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 352.07 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 41.85 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 56.28 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 129.47 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 73.36 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 3.67 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 139.21 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 129.47 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 73.36 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 712.21 | [19 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Земляное полотно железнодорожного пути | [21 empty] | Раздел 2. Земляное полотно железнодорожного пути
6 | ФЕР01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.08; 6: 1; 7: 1.08 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=1080 / 1000 | [27 empty] | Объем=1080 / 1000
| Прил.1.12 п.3.37 | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.65; 9: 1.587; 10: 138.23; 11: 44.77; 12: 6188.56 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4139.95; 9: 1.725; 10: 7712.73; 11: 13.24; 12: 102116.55 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 394.34; 9: 1.725; 10: 734.66; 11: 44.77; 12: 32890.73 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.01; 10: 14.05; 11: 8.16; 12: 114.65 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.587; 7: 17.7223 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.21; 6: 1.725; 7: 54.4182 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4233.61; 10: 7865.01; 12: 108419.76 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 872.89; 12: 39079.29 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 803.06; 12: 35952.95 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 341.3 |  | 15280 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9009.37; 12: 159652.71 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [9 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=20 / 100 | [27 empty] | Объем=20 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.3225; 10: 317.72; 11: 44.77; 12: 14224.32 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.3225; 7: 40.733 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 317.72; 12: 14224.32 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 317.72; 12: 14224.32 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 282.77; 12: 12659.64 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 108.02 |  | 4836.27 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 708.51; 12: 31720.23 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [9 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
|  | Объем=10 / 100 | [27 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 463.5; 9: 1.3225; 10: 61.3; 11: 44.77; 12: 2744.4 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.8; 6: 1.3225; 7: 8.173 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 463.5; 10: 61.3; 12: 2744.4 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.3; 12: 2744.4 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 54.56; 12: 2442.52 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 20.84 |  | 933.1 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.7; 12: 6120.02 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1090 | 1 | 1090 | 162.38 |  | 176994.2 | 8.16 | 1444272.67 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 176994.2; 12: 1444272.67 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.008; 6: 1; 7: 0.008 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=8 / 1000 | [27 empty] | Объем=8 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 5.51; 11: 13.24; 12: 72.95 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 1.08; 11: 44.77; 12: 48.35 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 0.09269 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 5.51; 12: 72.95 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.08; 12: 48.35 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.99; 12: 44.48 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.42 |  | 18.9 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.92; 12: 136.33 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [9 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=2 / 100 | [27 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 19.28; 11: 44.77; 12: 863.17 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 2.5709 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 19.28; 12: 863.17 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.28; 12: 863.17 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 17.16; 12: 768.22 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 6.56 |  | 293.48 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43; 12: 1924.87 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [9 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=8 / 100 | [27 empty] | Объем=8 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 11.31; 11: 44.77; 12: 506.35 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 27.78; 11: 13.24; 12: 367.81 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 3.03; 11: 44.77; 12: 135.65 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 1.3257 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 0.3013 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 39.09; 12: 874.16 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.34; 12: 642 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 13.19; 12: 590.64 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.61 |  | 251.02 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.89; 12: 1715.82 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Земляное полотно железнодорожного пути : | [28 empty] | Итоги по разделу 2 Земляное полотно железнодорожного пути :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 185302.11 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 547.84 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 7746.02 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 738.77 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 177008.25 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 186956.59 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 547.84 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 7746.02 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 738.77 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 177008.25 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1171.73 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 482.75 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1286.61 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1171.73 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 482.75 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Земляное полотно железнодорожного пути |  |  | 10: 186956.59 | [19 empty] | Итого по разделу 2 Земляное полотно железнодорожного пути
Раздел 3. Устройство основания строения пути | [21 empty] | Раздел 3. Устройство основания строения пути
13 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (толщина слоя 200мм) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.92; 6: 1; 7: 0.92 | [9 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (толщина слоя 200мм)
|  | Объем=920 / 1000 | [27 empty] | Объем=920 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 386.99; 9: 1.3225; 10: 470.85; 11: 44.77; 12: 21079.95 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5326.89; 9: 1.4375; 10: 7044.81; 11: 13.24; 12: 93273.28 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 321.77; 9: 1.4375; 10: 425.54; 11: 44.77; 12: 19051.43 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.62; 10: 23.57; 11: 8.16; 12: 192.33 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.18; 6: 1.3225; 7: 56.1872 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.74; 6: 1.4375; 7: 35.3636 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5739.5; 10: 7539.23; 12: 114545.56 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 896.39; 12: 40131.38 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1317.69; 12: 58993.13 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1020.99 |  | 45709.64 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9877.91; 12: 219248.33 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.92; 6: 1; 7: 0.92 | [9 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=920 / 1000 | [27 empty] | Объем=920 / 1000
|  | ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [21 empty] | ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 11.5; 10: 1264.73; 11: 13.24; 12: 16745.03 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 11.5; 10: 61.15; 11: 44.77; 12: 2737.69 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 11.5; 7: 4.8668 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 1264.73; 12: 16745.03 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.15; 12: 2737.69 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 89.89; 12: 4024.4 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 69.65 |  | 3118.23 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1424.27; 12: 23887.66 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | ПГС фракция 20х40 |  |  | м3 | 279.68 | 1 | 279.68 | 106.72 | 1.012 | 30205.62 | 8.16 | 246477.86 | [9 empty] | ПГС фракция 20х40
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=920*0,2*1,52 | [27 empty] | Объем=920*0,2*1,52
|  | Цена=1045/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=1045/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30205.62; 12: 246477.86 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.68; 6: 1; 7: 1.68 | [9 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=168 / 100 | [27 empty] | Объем=168 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.3225; 10: 256.6; 11: 44.77; 12: 11487.98 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.4375; 10: 7879.64; 11: 13.24; 12: 104326.43 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.4375; 10: 413.5; 11: 44.77; 12: 18512.4 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 20.5; 11: 8.16; 12: 167.28 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.3225; 7: 31.9939 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.4375; 7: 33.5202 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 8156.74; 12: 115981.69 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 670.1; 12: 30000.38 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 985.05; 12: 44100.56 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 763.24 |  | 34170.43 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9905.03; 12: 194252.68 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  |  | м3 | 184.8 | 1 | 184.8 | 99.98 | 1.012 | 18698.02 | 8.16 | 152575.84 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=168*1,1 | [27 empty] | Объем=168*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18698.02; 12: 152575.84 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.94; 6: 1; 7: 1.94 | [9 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=194 / 100 | [27 empty] | Объем=194 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 9: 1.3225; 10: 444.45; 11: 44.77; 12: 19898.03 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 9: 1.4375; 10: 14693.25; 11: 13.24; 12: 194538.63 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 9: 1.4375; 10: 746.46; 11: 44.77; 12: 33419.01 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 33.14; 11: 8.16; 12: 270.42 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.3225; 7: 55.418 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.4375; 7: 57.4483 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 15170.84; 12: 214707.08 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1190.91; 12: 53317.04 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1750.64; 12: 78376.05 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1356.45 |  | 60728.11 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18277.93; 12: 353811.24 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 244.44 | 1 | 244.44 | 325.21 | 1.012 | 80448.26 | 8.16 | 656457.8 | [9 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=194*1,26 | [27 empty] | Объем=194*1,26
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80448.26; 12: 656457.8 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных / прим. подушка под рельсы |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.21; 6: 1; 7: 1.21 | [9 empty] | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных / прим. подушка под рельсы
|  | Объем=121 / 100 | [27 empty] | Объем=121 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1625.83; 10: 1967.25; 11: 44.77; 12: 88073.78 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 734.27; 10: 888.47; 11: 13.24; 12: 11763.34 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 81.08; 10: 98.11; 11: 44.77; 12: 4392.38 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 199; 7: 240.79 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 7: 9.7526 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2360.1; 10: 2855.72; 12: 99837.12 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2065.36; 12: 92466.16 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 2891.5; 12: 129452.62 | [12 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Мосты и трубы |  |  | % | 93 | 0.85 | 79.05 |  |  | 1632.67 |  | 73094.5 | [12 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7379.89; 12: 302384.24 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |  | м3 | 168.19 | 1 | 168.19 | 493.16 | 1.012 | 83939.92 | 8.16 | 684949.75 | [9 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=4829/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83939.92; 12: 684949.75 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.92; 6: 1; 7: 0.92 | [9 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см)
|  | Объем=920 / 1000 | [27 empty] | Объем=920 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.3225; 10: 221.83; 11: 44.77; 12: 9931.33 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.4375; 10: 9891.02; 11: 13.24; 12: 130957.1 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.4375; 10: 310.07; 11: 44.77; 12: 13881.83 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 804.8; 11: 8.16; 12: 6567.17 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.3225; 7: 25.3804 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.4375; 7: 24.9291 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 10917.65; 12: 147455.6 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 531.9; 12: 23813.16 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 781.89; 12: 35005.35 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 605.83 |  | 27123.19 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12305.37; 12: 209584.14 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.92; 6: 1; 7: 0.92 | [9 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  | Объем=920 / 1000 | [27 empty] | Объем=920 / 1000
|  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [21 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 2.645; 10: 8.01; 11: 44.77; 12: 358.61 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 2.875; 10: 674.18; 11: 13.24; 12: 8926.14 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 2.875; 10: 15.74; 11: 44.77; 12: 704.68 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 2; 10: 5.41; 11: 8.16; 12: 44.15 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 2.645; 7: 0.85169 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 2.875; 7: 1.2431 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 687.6; 12: 9328.9 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.75; 12: 1063.29 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 34.91; 12: 1563.04 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 27.05 |  | 1211.09 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 749.56; 12: 12103.03 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-04.2.01.02-0008 | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II |  |  | т | 123.17 | 1 | 123.17 | 483.02 |  | 59493.57 | 8.16 | 485467.53 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59493.57; 12: 485467.53 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [9 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=100 / 100 | [27 empty] | Объем=100 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.3225; 10: 780.95; 11: 44.77; 12: 34963.13 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.4375; 10: 104.97; 11: 13.24; 12: 1389.8 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.4375; 10: 12.51; 11: 44.77; 12: 560.07 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 3690.05; 11: 8.16; 12: 30110.81 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.3225; 7: 92.3105 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.4375; 7: 0.93437 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4353.58; 10: 4575.97; 12: 66463.74 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 793.46; 12: 35523.2 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1166.39; 12: 52219.1 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 903.75 |  | 40460.92 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6646.11; 12: 159143.76 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | шт | 100 | 1 | 100 | 63.12 |  | 6312 | 8.16 | 51505.92 | [9 empty] | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6312; 12: 51505.92 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Устройство основания строения пути : | [28 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство основания строения пути :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 330265.87 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4149.94 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 42441.07 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2083.08 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 283674.86 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 345663.46 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4149.94 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 42441.07 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2083.08 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 283674.86 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9017.96 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6379.63 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6233.02 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9017.96 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6379.63 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Устройство основания строения пути |  |  | 10: 345663.46 | [19 empty] | Итого по разделу 3 Устройство основания строения пути
Раздел 4. Устройство верхнего строения пути | [21 empty] | Раздел 4. Устройство верхнего строения пути
27 | ФЕР28-01-004-11 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  |  | 4: км пути; 5: 0.078; 6: 1; 7: 0.078 | [9 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
|  | Объем=156/2/1000 | [27 empty] | Объем=156/2/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9301.8; 9: 1.3225; 10: 959.53; 11: 44.77; 12: 42958.16 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 39307.6; 9: 1.4375; 10: 4407.36; 11: 13.24; 12: 58353.45 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2548.03; 9: 1.4375; 10: 285.7; 11: 44.77; 12: 12790.79 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1331646.37; 10: 103868.42; 11: 8.16; 12: 847566.31 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1110; 6: 1.3225; 7: 114.502 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 207.16; 6: 1.4375; 7: 23.2278 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1380255.77; 10: 109235.31; 12: 948877.92 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1245.23; 12: 55748.95 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 1357.3; 12: 60766.36 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 687.99 |  | 30801.29 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111280.6; 12: 1040445.57 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-25.1.05.05-0041 | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1 |  |  | т | -8.0605 | 1 | -8.0605 | 5160 |  | -41592.28 | 8.16 | -339393 | [9 empty] | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -41592.28; 12: -339393 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.1) | Рельсы Р-50 L=12.5 м (справочно 16 шт.) |  |  | т | 10.36 | 1 | 10.36 | 17488.77 | 1.012 | 183357.86 | 8.16 | 1496200.14 | [9 empty] | Рельсы Р-50 L=12.5 м (справочно 16 шт.)
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Объем=16*12,5*51,8/1000 | [27 empty] | Объем=16*12,5*51,8/1000
|  | Цена=171250/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=171250/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 183357.86; 12: 1496200.14 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  |  | шт | -143.52 | 1 | -143.52 | 188.1 |  | -26996.11 | 8.16 | -220288.26 | [9 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -26996.11; 12: -220288.26 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.2) | Полушпала железобетонная ПШП-310 |  |  | шт | 284 | 1 | 284 | 418.71 | 1.012 | 120340.6 | 8.16 | 981979.3 | [9 empty] | Полушпала железобетонная ПШП-310
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Цена=4100/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=4100/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120340.6; 12: 981979.3 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-25.1.05.02-0005 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-50 |  |  | т | -2.0202 | 1 | -2.0202 | 4900 |  | -9898.98 | 8.16 | -80775.68 | [9 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-50
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -9898.98; 12: -80775.68 | [14 empty] | Всего по позиции
33 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.3) | Подкладка КБ-50, с/г (справочно 284 шт.) |  |  | т | 1.945 | 1 | 1.945 | 10620.92 | 1.012 | 20905.58 | 8.16 | 170589.53 | [9 empty] | Подкладка КБ-50, с/г (справочно 284 шт.)
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Цена=104000/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=104000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20905.58; 12: 170589.53 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм |  |  | т | -0.43056 | 1 | -0.43056 | 10948 |  | -4713.77 | 8.16 | -38464.36 | [9 empty] | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4713.77; 12: -38464.36 | [14 empty] | Всего по позиции
35 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.4) | Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 568 шт.) |  |  | т | 0.569 | 1 | 0.569 | 19914.22 | 1.012 | 11467.17 | 8.16 | 93572.11 | [9 empty] | Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 568 шт.)
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Цена=195000/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=195000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11467.17; 12: 93572.11 | [14 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  |  | т | -0.26832 | 1 | -0.26832 | 11859 |  | -3182.01 | 8.16 | -25965.2 | [9 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3182.01; 12: -25965.2 | [14 empty] | Всего по позиции
37 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.5) | Болт клеммный М22х75 в сборе (справочно 568 шт.) |  |  | т | 0.713 | 1 | 0.713 | 20884.4 | 1.012 | 15069.26 | 8.16 | 122965.16 | [9 empty] | Болт клеммный М22х75 в сборе (справочно 568 шт.)
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Цена=204500/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=204500/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15069.26; 12: 122965.16 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Устройство верхнего строения пути : | [28 empty] | Итоги по разделу 4 Устройство верхнего строения пути :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 373992.63 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 959.53 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4407.36 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 285.7 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 368625.74 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 376037.92 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 959.53 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4407.36 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 285.7 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 368625.74 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1357.3 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 687.99 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1245.23 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1357.3 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 687.99 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Устройство верхнего строения пути |  |  | 10: 376037.92 | [19 empty] | Итого по разделу 4 Устройство верхнего строения пути
Раздел 5. Устройство фундаментов | [21 empty] | Раздел 5. Устройство фундаментов
ФМ1 Фундамент под опору троллей - 4шт | [34 empty] | ФМ1 Фундамент под опору троллей - 4шт
38 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0192; 6: 1; 7: 0.0192 | [9 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=(0,48*4) / 100 | [27 empty] | Объем=(0,48*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 26.74; 11: 44.77; 12: 1197.15 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 43.22; 11: 13.24; 12: 572.23 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 6.75; 11: 44.77; 12: 302.2 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 17.46; 11: 8.16; 12: 142.47 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 3.4279 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.50011 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 87.42; 12: 1911.85 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.49; 12: 1499.35 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 34.16; 12: 1529.34 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 16.51 |  | 739.18 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138.09; 12: 4180.37 | [14 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 1.958 | 1 | 1.958 | 560 |  | 1096.48 | 8.16 | 8947.28 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1096.48; 12: 8947.28 | [14 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.072; 6: 1; 7: 0.072 | [9 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
|  | Объем=(1,8*4) / 100 | [27 empty] | Объем=(1,8*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5408.02; 9: 1.3225; 10: 514.95; 11: 44.77; 12: 23054.31 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2828.36; 9: 1.4375; 10: 292.74; 11: 13.24; 12: 3875.88 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 431.06; 9: 1.4375; 10: 44.61; 11: 44.77; 12: 1997.19 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4148.05; 10: 298.66; 11: 8.16; 12: 2437.07 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 634; 6: 1.3225; 7: 60.3695 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.12; 6: 1.4375; 7: 3.3244 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12384.43; 10: 1106.35; 12: 29367.26 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 559.56; 12: 25051.5 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 570.75; 12: 25552.53 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 275.86 |  | 12350.39 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1952.96; 12: 67270.18 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.0328 | 1 | 0.0328 | 6213.48 |  | 203.8 | 8.16 | 1663.01 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=8,2/1000*4 | [27 empty] | Объем=8,2/1000*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 203.8; 12: 1663.01 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | т | 0.147 | 1 | 0.147 | 5584.58 |  | 820.93 | 8.16 | 6698.79 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=34,6/1000*1,06*4 | [27 empty] | Объем=34,6/1000*1,06*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 820.93; 12: 6698.79 | [14 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 0.084 | 1 | 0.084 | 5488.69 |  | 461.05 | 8.16 | 3762.17 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=20,2/1000*1,04*4 | [27 empty] | Объем=20,2/1000*1,04*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 461.05; 12: 3762.17 | [14 empty] | Всего по позиции
44 | ФЕР06-02-001-08 | Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.072; 6: 1; 7: 0.072 | [9 empty] | Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов
|  | Объем=(1,8*4) / 100 | [27 empty] | Объем=(1,8*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1645; 9: 1.3225; 10: 156.64; 11: 44.77; 12: 7012.77 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 555.52; 9: 1.4375; 10: 57.5; 11: 13.24; 12: 761.3 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 66.06; 9: 1.4375; 10: 6.84; 11: 44.77; 12: 306.23 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1179.88; 10: 84.95; 11: 8.16; 12: 693.19 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 175; 6: 1.3225; 7: 16.6635 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.03; 6: 1.4375; 7: 0.5206 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3380.4; 10: 299.09; 12: 8467.26 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 163.48; 12: 7319 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 166.75; 12: 7465.38 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 80.6 |  | 3608.27 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 546.44; 12: 19540.91 | [14 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕР06-02-001-07 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.072; 6: 1; 7: 0.072 | [9 empty] | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов
|  | Объем=(1,8*4) / 100 | [27 empty] | Объем=(1,8*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 527.04; 9: 1.3225; 10: 50.18; 11: 44.77; 12: 2246.56 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.96; 9: 1.4375; 10: 2.58; 11: 13.24; 12: 34.16 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.89; 9: 1.4375; 10: 0.3; 11: 44.77; 12: 13.43 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 300.95; 10: 21.67; 11: 8.16; 12: 176.83 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61; 6: 1.3225; 7: 5.8084 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 6: 1.4375; 7: 0.02898 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 852.95; 10: 74.43; 12: 2457.55 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.48; 12: 2259.99 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 51.49; 12: 2305.19 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 24.89 |  | 1114.18 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.81; 12: 5876.92 | [14 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 7.308 | 1 | 7.308 | 725.69 |  | 5303.34 | 8.16 | 43275.25 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5303.34; 12: 43275.25 | [14 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 7.308 | 1 | 7.308 | 725.69 | 0.026694 | 141.57 | 8.16 | 1155.21 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) | [21 empty] | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898)
|  | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх. | [21 empty] | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141.57; 12: 1155.21 | [14 empty] | Всего по позиции
48 | ФЕР06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры |  |  | 4: т; 5: 0.13244; 6: 1; 7: 0.13244 | [9 empty] | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
|  | Объем=33,11*4/1000 | [27 empty] | Объем=33,11*4/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1070.26; 9: 1.3225; 10: 187.46; 11: 44.77; 12: 8392.58 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 55.86; 9: 1.4375; 10: 10.63; 11: 13.24; 12: 140.74 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.22; 9: 1.4375; 10: 1.18; 11: 44.77; 12: 52.83 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10682.99; 10: 1414.86; 11: 8.16; 12: 11545.26 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.3225; 7: 20.6679 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 6: 1.4375; 7: 0.095191 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11809.11; 10: 1612.95; 12: 20078.58 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 188.64; 12: 8445.41 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 192.41; 12: 8614.32 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 93 |  | 4163.59 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1898.36; 12: 32856.49 | [14 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней |  |  | т | -0.13244 | 1 | -0.13244 | 10100 |  | -1337.64 | 8.16 | -10915.14 | [9 empty] | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1337.64; 12: -10915.14 | [14 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-01.7.15.03-0001 | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами |  |  | т | 0.10832 | 1 | 0.10832 | 19803.65 |  | 2145.13 | 8.16 | 17504.26 | [9 empty] | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4*6,77*4/1000 | [27 empty] | Объем=4*6,77*4/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2145.13; 12: 17504.26 | [14 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-08.3.08.03-0011 | Сталь угловая |  |  | т | 0.02416 | 1 | 0.02416 | 5763 |  | 139.23 | 8.16 | 1136.12 | [9 empty] | Сталь угловая
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(2*1,51)*2/1000*4 | [27 empty] | Объем=(2*1,51)*2/1000*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 139.23; 12: 1136.12 | [14 empty] | Всего по позиции
52 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3584; 6: 1; 7: 0.3584 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=((0,3*2*4+0,8*4*1+2*2-0,8*0,8)*4) / 100 | [27 empty] | Объем=((0,3*2*4+0,8*4*1+2*2-0,8*0,8)*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 95.56; 11: 44.77; 12: 4278.22 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 36.91; 11: 13.24; 12: 488.69 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 1.2; 11: 44.77; 12: 53.72 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 22.49; 11: 8.16; 12: 183.52 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 10.0485 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.10304 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 154.96; 12: 4950.43 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.76; 12: 4331.94 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 106.44; 12: 4765.13 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 56.75 |  | 2540.68 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 318.15; 12: 12256.24 | [14 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.086016 | 1 | 0.086016 | 43982.4 |  | 3783.19 | 8.16 | 30870.83 | [9 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [26 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3783.19; 12: 30870.83 | [14 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.005734 | 1 | 0.005734 | 11885.47 |  | 68.15 | 8.16 | 556.1 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.15; 12: 556.1 | [14 empty] | Всего по позиции
ФМ2 Фундамент аппарели - 4шт | [34 empty] | ФМ2 Фундамент аппарели - 4шт
55 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.018; 6: 1; 7: 0.018 | [9 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=(0,45*4) / 100 | [27 empty] | Объем=(0,45*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 25.07; 11: 44.77; 12: 1122.38 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 40.52; 11: 13.24; 12: 536.48 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 6.32; 11: 44.77; 12: 282.95 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 16.37; 11: 8.16; 12: 133.58 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 3.2137 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.46886 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 81.96; 12: 1792.44 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.39; 12: 1405.33 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 32.02; 12: 1433.44 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 15.48 |  | 692.83 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.46; 12: 3918.71 | [14 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 1.836 | 1 | 1.836 | 560 |  | 1028.16 | 8.16 | 8389.79 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1028.16; 12: 8389.79 | [14 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.036; 6: 1; 7: 0.036 | [9 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
|  | Объем=(0,9*4) / 100 | [27 empty] | Объем=(0,9*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5408.02; 9: 1.3225; 10: 257.48; 11: 44.77; 12: 11527.38 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2828.36; 9: 1.4375; 10: 146.37; 11: 13.24; 12: 1937.94 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 431.06; 9: 1.4375; 10: 22.31; 11: 44.77; 12: 998.82 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4148.05; 10: 149.33; 11: 8.16; 12: 1218.53 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 634; 6: 1.3225; 7: 30.1847 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.12; 6: 1.4375; 7: 1.6622 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12384.43; 10: 553.18; 12: 14683.85 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 279.79; 12: 12526.2 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 285.39; 12: 12776.72 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 137.94 |  | 6175.42 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 976.51; 12: 33635.99 | [14 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.0684 | 1 | 0.0684 | 6213.48 |  | 425 | 8.16 | 3468 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=17,1/1000*4 | [27 empty] | Объем=17,1/1000*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 425; 12: 3468 | [14 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | т | 0.263 | 1 | 0.263 | 5584.58 |  | 1468.74 | 8.16 | 11984.92 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=62/1000*4*1,06 | [27 empty] | Объем=62/1000*4*1,06
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1468.74; 12: 11984.92 | [14 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 3.654 | 1 | 3.654 | 725.69 |  | 2651.67 | 8.16 | 21637.63 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2651.67; 12: 21637.63 | [14 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 3.654 | 1 | 3.654 | 725.69 | 0.026694 | 70.78 | 8.16 | 577.56 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) | [21 empty] | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898)
|  | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх. | [21 empty] | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70.78; 12: 577.56 | [14 empty] | Всего по позиции
62 | ФЕР06-02-001-07 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.036; 6: 1; 7: 0.036 | [9 empty] | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов
|  | Объем=(0,9*4) / 100 | [27 empty] | Объем=(0,9*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 527.04; 9: 1.3225; 10: 25.09; 11: 44.77; 12: 1123.28 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.96; 9: 1.4375; 10: 1.29; 11: 13.24; 12: 17.08 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.89; 9: 1.4375; 10: 0.15; 11: 44.77; 12: 6.72 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 300.95; 10: 10.83; 11: 8.16; 12: 88.37 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61; 6: 1.3225; 7: 2.9042 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 6: 1.4375; 7: 0.01449 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 852.95; 10: 37.21; 12: 1228.73 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.24; 12: 1130 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 25.74; 12: 1152.6 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 12.44 |  | 557.09 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.39; 12: 2938.42 | [14 empty] | Всего по позиции
63 | ФЕР06-03-004-04 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции |  |  | 4: т; 5: 0.28432; 6: 1; 7: 0.28432 | [9 empty] | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции
|  | Объем=(41,08-5,54)*2*4/1000 | [27 empty] | Объем=(41,08-5,54)*2*4/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 300.22; 9: 1.3225; 10: 112.89; 11: 44.77; 12: 5054.09 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 70.54; 9: 1.4375; 10: 28.83; 11: 13.24; 12: 381.71 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.78; 9: 1.4375; 10: 3.18; 11: 44.77; 12: 142.37 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10124.09; 10: 2878.48; 11: 8.16; 12: 23488.4 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.1; 6: 1.3225; 7: 12.446 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 6: 1.4375; 7: 0.24931 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10494.85; 10: 3020.2; 12: 28924.2 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 116.07; 12: 5196.46 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 118.39; 12: 5300.39 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 57.22 |  | 2561.85 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3195.81; 12: 36786.44 | [14 empty] | Всего по позиции
64 | ФЕР09-01-002-04 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/ прим. доп.пластина |  |  | 4: т; 5: 0.04432; 6: 1; 7: 0.04432 | [9 empty] | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/ прим. доп.пластина
|  | Объем=5,54*2*4/1000 | [27 empty] | Объем=5,54*2*4/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1799.85; 9: 1.3225; 10: 105.49; 11: 44.77; 12: 4722.79 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 231.77; 9: 1.4375; 10: 14.77; 11: 13.24; 12: 195.55 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.58; 9: 1.4375; 10: 1.76; 11: 44.77; 12: 78.8 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 198.44; 6: 1.3225; 7: 11.6312 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.4375; 7: 0.13124 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2031.62; 10: 120.26; 12: 4918.34 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 107.25; 12: 4801.59 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 99.74; 12: 4465.48 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 56.52 |  | 2530.44 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 276.52; 12: 11914.26 | [14 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-01.7.15.03-0035 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм |  |  | кг | 13.45 | 1 | 13.45 | 24.97 |  | 335.85 | 8.16 | 2740.54 | [9 empty] | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм
|  | (Строительные металлические конструкции) | [26 empty] | (Строительные металлические конструкции)
|  | Объем=(0,315+0,071+0,0172*2)*4*2*4 | [27 empty] | Объем=(0,315+0,071+0,0172*2)*4*2*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 335.85; 12: 2740.54 | [14 empty] | Всего по позиции
66 | ФССЦ-07.2.07.12-0011 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.04432 | 1 | 0.04432 | 11255 |  | 498.82 | 8.16 | 4070.37 | [9 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 498.82; 12: 4070.37 | [14 empty] | Всего по позиции
67 | ФЕР46-08-044-02 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей |  |  | 4: м2; 5: 22.8; 6: 1; 7: 22.8 | [9 empty] | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.28; 10: 29.18; 11: 44.77; 12: 1306.39 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 10: 15.05; 11: 13.24; 12: 199.26 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.34; 10: 7.75; 11: 8.16; 12: 63.24 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 7: 3.42 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.28; 10: 51.98; 12: 1568.89 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.18; 12: 1306.39 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 30.06; 12: 1345.58 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 17.22; 12: 770.77 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.26; 12: 3685.24 | [14 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.228; 6: 1; 7: 0.228 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=((0,25*(3+1,2)*2+1,2*3)*4) / 100 | [27 empty] | Объем=((0,25*(3+1,2)*2+1,2*3)*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 60.79; 11: 44.77; 12: 2721.57 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 23.48; 11: 13.24; 12: 310.88 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.76; 11: 44.77; 12: 34.03 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 14.31; 11: 8.16; 12: 116.77 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 6.3924 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.06555 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 98.58; 12: 3149.22 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.55; 12: 2755.6 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 67.71; 12: 3031.16 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 36.1 |  | 1616.16 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 202.39; 12: 7796.54 | [14 empty] | Всего по позиции
69 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.03192 | 1 | 0.03192 | 43982.4 |  | 1403.92 | 8.16 | 11455.99 | [9 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [26 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Объем=0,7*22,8/1000*2 | [27 empty] | Объем=0,7*22,8/1000*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1403.92; 12: 11455.99 | [14 empty] | Всего по позиции
70 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.00684 | 1 | 0.00684 | 11885.47 |  | 81.3 | 8.16 | 663.41 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=22,8*0,3/1000 | [27 empty] | Объем=22,8*0,3/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81.3; 12: 663.41 | [14 empty] | Всего по позиции
71 | ФЕР13-03-002-17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.131; 6: 1; 7: 0.131 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной
|  | Объем=13,1 / 100 | [27 empty] | Объем=13,1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 40.02; 9: 1.3225; 10: 6.93; 11: 44.77; 12: 310.26 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.9; 9: 1.4375; 10: 2.99; 11: 13.24; 12: 39.59 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.04; 11: 44.77; 12: 1.79 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1308.99; 10: 171.48; 11: 8.16; 12: 1399.28 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.1; 6: 1.3225; 7: 0.71031 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0037663 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1364.91; 10: 181.4; 12: 1749.13 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.97; 12: 312.05 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 6.55; 12: 293.33 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 3.02 |  | 135.27 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 190.97; 12: 2177.73 | [14 empty] | Всего по позиции
72 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.131; 6: 1; 7: 0.131 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой
|  | Объем=13,1 / 100 | [27 empty] | Объем=13,1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.04; 9: 1.3225; 10: 3.82; 11: 44.77; 12: 171.02 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.39; 9: 1.4375; 10: 1.39; 11: 13.24; 12: 18.4 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.04; 11: 44.77; 12: 1.79 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1963.57; 10: 257.23; 11: 8.16; 12: 2099 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 6: 1.3225; 7: 0.42099 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0037663 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1993; 10: 262.44; 12: 2288.42 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.86; 12: 172.81 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 3.63; 12: 162.44 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 1.67 |  | 74.91 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 267.74; 12: 2525.77 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Устройство фундаментов : | [28 empty] | Итоги по разделу 5 Устройство фундаментов :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 28531.88 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1658.27 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 718.27 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 95.44 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 26155.34 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 31208.33 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1658.27 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 718.27 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 95.44 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 26155.34 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1791.23 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 885.22 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1753.71 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1791.23 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 885.22 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Устройство фундаментов |  |  | 10: 31208.33 | [19 empty] | Итого по разделу 5 Устройство фундаментов
Раздел 6. Опоры троллей | [15 empty] | в КС 3 все на 3 шт!!! | [5 empty] | Раздел 6. Опоры троллей
М/конструкции опор ОП1 4 шт. | [34 empty] | М/конструкции опор ОП1 4 шт.
73 | ФЕР09-03-039-03 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т |  |  | 4: т; 5: 2.252; 6: 1; 7: 2.252 | [9 empty] | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т
|  | Объем=0,563*4 | [27 empty] | Объем=0,563*4
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 419.94; 9: 1.4547; 10: 1375.76; 11: 44.77; 12: 61592.78 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 158.01; 9: 1.4375; 10: 511.52; 11: 13.24; 12: 6772.52 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.35; 9: 1.4375; 10: 10.84; 11: 44.77; 12: 485.31 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 175.39; 10: 394.98; 11: 8.16; 12: 3223.04 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.3; 6: 1.4547; 7: 151.6833 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 6: 1.4375; 7: 0.87406 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 753.34; 10: 2282.26; 12: 71588.34 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1386.6; 12: 62078.09 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 1289.54; 12: 57732.62 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 730.74 |  | 32715.15 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4302.54; 12: 162036.11 | [14 empty] | Всего по позиции
74 | ФССЦ-07.2.07.12-0033 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т |  |  | т | 2.252 | 1 | 2.252 | 9929.8 |  | 22361.91 | 8.16 | 182473.19 | [9 empty] | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22361.91; 12: 182473.19 | [14 empty] | Всего по позиции
75 | ФЕР06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм (толщина слоя 80мм) |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.011; 6: 1; 7: 0.011 | [9 empty] | Устройство подливки толщиной 20 мм (толщина слоя 80мм)
|  | Объем=(0,27*4) / 100 | [27 empty] | Объем=(0,27*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 376.74; 9: 1.3225; 10: 5.48; 11: 44.77; 12: 245.34 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.74; 9: 1.4375; 10: 0.22; 11: 13.24; 12: 2.91 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.66; 9: 1.4375; 10: 0.03; 11: 44.77; 12: 1.34 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 176.2; 10: 1.94; 11: 8.16; 12: 15.83 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42; 6: 1.3225; 7: 0.61099 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 6: 1.4375; 7: 0.0020556 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 566.68; 10: 7.64; 12: 264.08 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.51; 12: 246.68 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 5.62; 12: 251.61 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 2.72 |  | 121.61 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.98; 12: 637.3 | [14 empty] | Всего по позиции
76 | ФЕР06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.011; 6: 1; 7: 0.011 | [9 empty] | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01
|  | Объем=(0,27*4) / 100 | [27 empty] | Объем=(0,27*4) / 100
|  | 80-20=60/10 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [21 empty] | 80-20=60/10 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 107.64; 9: 7.935; 10: 9.4; 11: 44.77; 12: 420.84 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.28; 9: 8.625; 10: 0.6; 11: 13.24; 12: 7.94 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.77; 9: 8.625; 10: 0.07; 11: 44.77; 12: 3.13 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 44.54; 9: 6; 10: 2.94; 11: 8.16; 12: 23.99 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12; 6: 7.935; 7: 1.0474 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 8.625; 7: 0.0056925 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 158.46; 10: 12.94; 12: 452.77 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.47; 12: 423.97 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 9.66; 12: 432.45 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 4.67 |  | 209.02 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.27; 12: 1094.24 | [14 empty] | Всего по позиции
77 | ФССЦ-04.1.02.05-0031 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400) |  |  | м3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 900.35 |  | 990.39 | 8.16 | 8081.58 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 990.39; 12: 8081.58 | [14 empty] | Всего по позиции
78 | ФЕР46-01-008-01 | Обетонирование: колонн |  |  | 4: м3; 5: 0.84; 6: 1; 7: 0.84 | [9 empty] | Обетонирование: колонн
|  | Объем=0,21*4 | [27 empty] | Объем=0,21*4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 240.36; 10: 201.9; 11: 44.77; 12: 9039.06 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.32; 10: 23.79; 11: 13.24; 12: 314.98 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.08; 10: 3.43; 11: 44.77; 12: 153.56 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 405.64; 10: 340.74; 11: 8.16; 12: 2780.44 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.5; 7: 22.26 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 7: 0.2772 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 674.32; 10: 566.43; 12: 12134.48 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 205.33; 12: 9192.62 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 211.49; 12: 9468.4 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 121.14; 12: 5423.65 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 899.06; 12: 27026.53 | [14 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 | 0.8568 | 1 | 0.8568 | 592.76 |  | 507.88 | 8.16 | 4144.3 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 507.88; 12: 4144.3 | [14 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 Надбавка на W6 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 | 0.8568 | 1 | 0.8568 | 592.76 | 0.030433 | 15.46 | 8.16 | 126.15 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Перевод в оптовые цены 515,43/592,76=0,8695 ПЗ=0,8695 (ОЗП=0,8695; ЭМ=0,8695 к расх.; ЗПМ=0,8695; МАТ=0,8695 к расх.; ТЗ=0,8695; ТЗМ=0,8695) | [21 empty] | Перевод в оптовые цены 515,43/592,76=0,8695 ПЗ=0,8695 (ОЗП=0,8695; ЭМ=0,8695 к расх.; ЗПМ=0,8695; МАТ=0,8695 к расх.; ТЗ=0,8695; ТЗМ=0,8695)
|  | Надбавка на W6 1+1+1,5=3,5% МАТ=0,035 к расх. | [21 empty] | Надбавка на W6 1+1+1,5=3,5% МАТ=0,035 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.46; 12: 126.15 | [14 empty] | Всего по позиции
Фермы Ф1 - 2шт; Ф2 - 1шт | [34 empty] | Фермы Ф1 - 2шт; Ф2 - 1шт
81 | ФЕР09-03-012-01 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т |  |  | 4: т; 5: 2.563; 6: 1; 7: 2.563 | [9 empty] | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т
|  | Объем=0,910*2+0,743 | [27 empty] | Объем=0,910*2+0,743
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 206.31; 9: 1.3225; 10: 699.3; 11: 44.77; 12: 31307.66 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 548.89; 9: 1.4375; 10: 2022.28; 11: 13.24; 12: 26774.99 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 63.88; 9: 1.4375; 10: 235.35; 11: 44.77; 12: 10536.62 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 93.03; 10: 238.44; 11: 8.16; 12: 1945.67 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23; 6: 1.3225; 7: 77.9601 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.82; 6: 1.4375; 7: 17.7584 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 848.23; 10: 2960.02; 12: 60028.32 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 934.65; 12: 41844.28 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 869.22; 12: 38915.18 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 492.56 |  | 22051.94 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4321.8; 12: 120995.44 | [14 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦ-07.2.07.04-0004 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т |  |  | т | 2.563 | 1 | 2.563 | 10480 |  | 26860.24 | 8.16 | 219179.56 | [9 empty] | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26860.24; 12: 219179.56 | [14 empty] | Всего по позиции
Антикоррозионная защита | [34 empty] | Антикоррозионная защита
83 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.19; 6: 1; 7: 1.19 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=119 / 100 | [27 empty] | Объем=119 / 100
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | За 2 раза МАТ=2 к расх. | [21 empty] | За 2 раза МАТ=2 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.4547; 10: 97.9; 11: 44.77; 12: 4382.98 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.4375; 10: 15.77; 11: 13.24; 12: 208.79 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.38; 11: 44.77; 12: 17.01 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 9: 2; 10: 361.86; 11: 8.16; 12: 2952.78 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.4547; 7: 9.1924 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.034212 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 475.53; 12: 7544.55 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 98.28; 12: 4399.99 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 92.38; 12: 4135.99 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 42.6 |  | 1907.4 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 610.51; 12: 13587.94 | [14 empty] | Всего по позиции
84 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.19; 6: 1; 7: 1.19 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя
|  | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [21 empty] | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.9095; 10: 66.89; 11: 44.77; 12: 2994.67 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 20.56; 11: 13.24; 12: 272.21 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0.75; 11: 44.77; 12: 33.58 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 328.82; 11: 8.16; 12: 2683.17 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.9095; 7: 7.3747 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 0.068425 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 416.27; 12: 5950.05 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 67.64; 12: 3028.25 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 63.58; 12: 2846.56 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 29.32 |  | 1312.75 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 509.17; 12: 10109.36 | [14 empty] | Всего по позиции
85 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.086; 6: 1; 7: 0.086 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой
|  | Объем=8,6 / 100 | [27 empty] | Объем=8,6 / 100
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.04; 9: 1.4547; 10: 2.76; 11: 44.77; 12: 123.57 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.39; 9: 1.4375; 10: 0.91; 11: 13.24; 12: 12.05 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.03; 11: 44.77; 12: 1.34 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1963.57; 10: 168.87; 11: 8.16; 12: 1377.98 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 6: 1.4547; 7: 0.30401 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0024725 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1993; 10: 172.54; 12: 1513.6 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.79; 12: 124.91 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 2.62; 12: 117.42 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 1.21 |  | 54.15 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 176.37; 12: 1685.17 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Опоры троллей : | [28 empty] | Итоги по разделу 6 Опоры троллей :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 57629.51 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2459.39 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2595.65 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 250.88 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 52574.47 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 61598.58 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2459.39 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2595.65 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 250.88 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 52574.47 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2544.11 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1424.96 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2710.27 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2544.11 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1424.96 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 6 Опоры троллей |  |  | 10: 61598.58 | [19 empty] | Итого по разделу 6 Опоры троллей
Раздел 7. Устройство водостока | [21 empty] | Раздел 7. Устройство водостока
Песколовка ПЛ1 | [34 empty] | Песколовка ПЛ1
86 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0011; 6: 1; 7: 0.0011 | [9 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=0,11 / 100 | [27 empty] | Объем=0,11 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 1.53; 11: 44.77; 12: 68.5 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 2.48; 11: 13.24; 12: 32.84 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 0.39; 11: 44.77; 12: 17.46 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 1; 11: 8.16; 12: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 0.19639 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.028652 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 5.01; 12: 109.5 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.92; 12: 85.96 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1.96; 12: 87.68 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 0.95 |  | 42.38 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.92; 12: 239.56 | [14 empty] | Всего по позиции
87 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 0.1122 | 1 | 0.1122 | 560 |  | 62.83 | 8.16 | 512.69 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.83; 12: 512.69 | [14 empty] | Всего по позиции
88 | ФЕР06-13-001-03 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.005; 6: 1; 7: 0.005 | [9 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений
|  | Объем=0,5 / 100 | [27 empty] | Объем=0,5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11740.6; 9: 1.3225; 10: 77.63; 11: 44.77; 12: 3475.5 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13693.92; 9: 1.4375; 10: 98.43; 11: 13.24; 12: 1303.21 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1884.46; 9: 1.4375; 10: 13.54; 11: 44.77; 12: 606.19 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6821.32; 10: 34.11; 11: 8.16; 12: 278.34 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1249; 6: 1.3225; 7: 8.259 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 140.18; 6: 1.4375; 7: 1.0075 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32255.84; 10: 210.17; 12: 5057.05 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 91.17; 12: 4081.69 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 92.99; 12: 4163.32 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 44.95 |  | 2012.27 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 348.11; 12: 11232.64 | [14 empty] | Всего по позиции
89 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.5075 | 1 | 0.5075 | 725.69 |  | 368.29 | 8.16 | 3005.25 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 368.29; 12: 3005.25 | [14 empty] | Всего по позиции
90 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.5075 | 1 | 0.5075 | 725.69 | 0.026694 | 9.83 | 8.16 | 80.21 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) | [21 empty] | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898)
|  | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх. | [21 empty] | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.83; 12: 80.21 | [14 empty] | Всего по позиции
91 | ФССЦ-08.1.02.17-0097 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм |  |  | м2 | 6 | 1 | 6 | 23.76 |  | 142.56 | 8.16 | 1163.29 | [9 empty] | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=3*2 | [27 empty] | Объем=3*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 142.56; 12: 1163.29 | [14 empty] | Всего по позиции
92 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.00059 | 1 | 0.00059 | 6213.48 |  | 3.67 | 8.16 | 29.95 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=0,059*10/1000 | [27 empty] | Объем=0,059*10/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.67; 12: 29.95 | [14 empty] | Всего по позиции
93 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  | 4: т; 5: 0.203; 6: 1; 7: 0.203 | [9 empty] | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
|  | Объем=20,3/100 | [27 empty] | Объем=20,3/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 408.85; 9: 1.3225; 10: 109.76; 11: 44.77; 12: 4913.96 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 425.84; 9: 1.4375; 10: 124.27; 11: 13.24; 12: 1645.33 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.59; 9: 1.4375; 10: 15.05; 11: 44.77; 12: 673.79 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 72.21; 10: 14.66; 11: 8.16; 12: 119.63 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.5; 6: 1.3225; 7: 11.4099 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.16; 6: 1.4375; 7: 1.2139 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 906.9; 10: 248.69; 12: 6678.92 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.81; 12: 5587.75 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 127.31; 12: 5699.51 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 61.53 |  | 2754.76 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 437.53; 12: 15133.19 | [14 empty] | Всего по позиции
94 | ФССЦ-23.1.02.04-0007 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1326.65 |  | 1326.65 | 8.16 | 10825.46 | [9 empty] | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1326.65; 12: 10825.46 | [14 empty] | Всего по позиции
95 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  |  | 4: т; 5: 0.00272; 6: 1; 7: 0.00272 | [9 empty] | Установка закладных деталей весом: до 4 кг
|  | Объем=1,36*2/1000 | [27 empty] | Объем=1,36*2/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1795.86; 9: 1.3225; 10: 6.46; 11: 44.77; 12: 289.21 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 1.4375; 10: 0.11; 11: 13.24; 12: 1.46 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 1.4375; 10: 0.02; 11: 44.77; 12: 0.9 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 198; 6: 1.3225; 7: 0.71225 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 1.4375; 7: 0.0012903 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1824.5; 10: 6.57; 12: 290.67 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.48; 12: 290.11 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 6.61; 12: 295.91 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 3.19 |  | 143.02 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.37; 12: 729.6 | [14 empty] | Всего по позиции
96 | ФССЦ-08.4.01.02-0012 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток |  |  | т | 0.00272 | 1 | 0.00272 | 9749.45 |  | 26.52 | 8.16 | 216.4 | [9 empty] | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.52; 12: 216.4 | [14 empty] | Всего по позиции
Водоотводной лоток | [34 empty] | Водоотводной лоток
97 | ФЕР07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т/прим. лоток вес 430 кг |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [9 empty] | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т/прим. лоток вес 430 кг
|  | Объем=12 / 100 | [27 empty] | Объем=12 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 416.02; 10: 49.92; 11: 44.77; 12: 2234.92 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1798.71; 10: 215.85; 11: 13.24; 12: 2857.85 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 253.04; 10: 30.36; 11: 44.77; 12: 1359.22 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 623.76; 10: 74.85; 11: 8.16; 12: 610.78 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.6; 7: 5.712 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.24; 7: 2.3088 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2838.49; 10: 340.62; 12: 5703.55 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.28; 12: 3594.14 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 93.12; 12: 4169.2 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 54.59 |  | 2444.02 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 488.33; 12: 12316.77 | [14 empty] | Всего по позиции
98 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.1) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У24 бетонный с уклоном 4760.8М/24 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3771.75 | 1.0424 | 3931.52 | 8.16 | 32081.2 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У24 бетонный с уклоном 4760.8М/24
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=36933,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=36933,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3931.52; 12: 32081.2 | [14 empty] | Всего по позиции
99 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.2) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У27 бетонный с уклоном 4760.8М/27 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3771.75 | 1.0424 | 3931.52 | 8.16 | 32081.2 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У27 бетонный с уклоном 4760.8М/27
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=36933,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=36933,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3931.52; 12: 32081.2 | [14 empty] | Всего по позиции
100 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.3) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У28 бетонный с уклоном 4760.8М/28 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3771.75 | 1.0424 | 3931.52 | 8.16 | 32081.2 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У28 бетонный с уклоном 4760.8М/28
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=36933,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=36933,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3931.52; 12: 32081.2 | [14 empty] | Всего по позиции
101 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.4) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У29 бетонный с уклоном 4760.8М/29 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3771.75 | 1.0424 | 3931.52 | 8.16 | 32081.2 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У29 бетонный с уклоном 4760.8М/29
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=36933,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=36933,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3931.52; 12: 32081.2 | [14 empty] | Всего по позиции
102 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.5) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У33 бетонный с уклоном 4760.8М/33 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3693.93 | 1.0424 | 3850.4 | 8.16 | 31419.26 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У33 бетонный с уклоном 4760.8М/33
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3850.4; 12: 31419.26 | [14 empty] | Всего по позиции
103 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.6) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У34 бетонный с уклоном 4760.8М/34 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3693.93 | 1.0424 | 3850.4 | 8.16 | 31419.26 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У34 бетонный с уклоном 4760.8М/34
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3850.4; 12: 31419.26 | [14 empty] | Всего по позиции
104 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.7) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У35 бетонный с уклоном 4760.8М/35 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3693.93 | 1.0424 | 3850.4 | 8.16 | 31419.26 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У35 бетонный с уклоном 4760.8М/35
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3850.4; 12: 31419.26 | [14 empty] | Всего по позиции
105 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.8) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У39 бетонный с уклоном 4760.8М/39 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3693.93 | 1.0424 | 3850.4 | 8.16 | 31419.26 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У39 бетонный с уклоном 4760.8М/39
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3850.4; 12: 31419.26 | [14 empty] | Всего по позиции
106 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.9) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У40 бетонный с уклоном 4760.8М/40 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3693.93 | 1.0424 | 3850.4 | 8.16 | 31419.26 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У40 бетонный с уклоном 4760.8М/40
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3850.4; 12: 31419.26 | [14 empty] | Всего по позиции
107 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.10) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У41 бетонный с уклоном 4760.8М/41 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3616.32 | 1.0424 | 3769.51 | 8.16 | 30759.2 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У41 бетонный с уклоном 4760.8М/41
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=35411,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=35411,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3769.51; 12: 30759.2 | [14 empty] | Всего по позиции
108 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.11) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У45 бетонный с уклоном 4760.8М/45 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3616.32 | 1.0424 | 3769.51 | 8.16 | 30759.2 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У45 бетонный с уклоном 4760.8М/45
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=35411,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=35411,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3769.51; 12: 30759.2 | [14 empty] | Всего по позиции
109 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.12) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У46 бетонный с уклоном 4760.8М/46 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3616.32 | 1.0424 | 3769.51 | 8.16 | 30759.2 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У46 бетонный с уклоном 4760.8М/46
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=35411,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=35411,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3769.51; 12: 30759.2 | [14 empty] | Всего по позиции
110 | ФЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков |  |  | 4: т; 5: 0.39; 6: 1; 7: 0.39 | [9 empty] | Установка металлических решеток приямков
|  | Объем=26*15/1000 | [27 empty] | Объем=26*15/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 374.78; 9: 1.3225; 10: 193.3; 11: 44.77; 12: 8654.04 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.04; 9: 1.4375; 10: 94.21; 11: 13.24; 12: 1247.34 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.46; 9: 1.4375; 10: 15.96; 11: 44.77; 12: 714.53 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 771.22; 10: 300.78; 11: 8.16; 12: 2454.36 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.3; 6: 1.3225; 7: 21.8173 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.34; 6: 1.4375; 7: 1.3119 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1314.04; 10: 588.29; 12: 12355.74 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 209.26; 12: 9368.57 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 230.19; 12: 10305.43 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 122.73 |  | 5494.67 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 941.21; 12: 28155.84 | [14 empty] | Всего по позиции
111 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.13) | Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 273051 |  |  | шт | 26 | 1 | 26 | 967.22 | 1.0424 | 26212.98 | 8.16 | 213897.92 | [9 empty] | Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 273051
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=9471,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=9471,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26212.98; 12: 213897.92 | [14 empty] | Всего по позиции
112 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.14) | Болт М12*50 ГОСТ 7798-70 |  |  | шт | 96 | 1 | 96 | 2.25 | 1.0424 | 225.15 | 8.16 | 1837.22 | [9 empty] | Болт М12*50 ГОСТ 7798-70
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=22,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=22,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 225.15; 12: 1837.22 | [14 empty] | Всего по позиции
113 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.15) | Гайка М12 DIN 557 квадрат |  |  | шт | 96 | 1 | 96 | 2.25 | 1.0424 | 225.15 | 8.16 | 1837.22 | [9 empty] | Гайка М12 DIN 557 квадрат
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=22,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=22,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 225.15; 12: 1837.22 | [14 empty] | Всего по позиции
114 | ФЕР09-03-040-01 | Монтаж защитных ограждений оборудования |  |  | 4: т; 5: 0.0882; 6: 1; 7: 0.0882 | [9 empty] | Монтаж защитных ограждений оборудования
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 766.39; 9: 1.3225; 10: 89.4; 11: 44.77; 12: 4002.44 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.83; 9: 1.4375; 10: 7.21; 11: 13.24; 12: 95.46 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.82; 9: 1.4375; 10: 0.48; 11: 44.77; 12: 21.49 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 171.4; 10: 15.12; 11: 8.16; 12: 123.38 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 86.5; 6: 1.3225; 7: 10.0897 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.4375; 7: 0.039304 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 994.62; 10: 111.73; 12: 4221.28 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.88; 12: 4023.93 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 83.59; 12: 3742.25 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 47.37 |  | 2120.61 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.69; 12: 10084.14 | [14 empty] | Всего по позиции
115 | ФССЦ-08.3.05.02-0057 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм |  |  | т | 0.0882 | 1 | 0.0882 | 6712.55 |  | 592.05 | 8.16 | 4831.13 | [9 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=88,2/1000 | [27 empty] | Объем=88,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 592.05; 12: 4831.13 | [14 empty] | Всего по позиции
116 | ФЕР22-01-011-07 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм |  |  | 4: км; 5: 0.00956; 6: 1; 7: 0.00956 | [9 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм
|  | Объем=(2,49*2+2,29*2)/1000 | [27 empty] | Объем=(2,49*2+2,29*2)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4564.35; 9: 1.3225; 10: 57.71; 11: 44.77; 12: 2583.68 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13497.39; 9: 1.4375; 10: 185.49; 11: 13.24; 12: 2455.89 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1553.62; 9: 1.4375; 10: 21.35; 11: 44.77; 12: 955.84 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3145.89; 10: 30.07; 11: 8.16; 12: 245.37 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 441; 6: 1.3225; 7: 5.5756 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118.87; 6: 1.4375; 7: 1.6336 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21207.63; 10: 273.27; 12: 5284.94 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 79.06; 12: 3539.52 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 92.5; 12: 4141.24 | [12 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 49.73 |  | 2226.36 | [12 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 415.5; 12: 11652.54 | [14 empty] | Всего по позиции
117 | ФССЦ-23.5.02.02-0096 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 9.6556 | 1 | 9.6556 | 376.6 |  | 3636.3 | 8.16 | 29672.21 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3636.3; 12: 29672.21 | [14 empty] | Всего по позиции
118 | ФЕР13-03-002-17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.175; 6: 1; 7: 0.175 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной
|  | Объем=17,5 / 100 | [27 empty] | Объем=17,5 / 100
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 40.02; 9: 1.4547; 10: 10.19; 11: 44.77; 12: 456.21 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.9; 9: 1.4375; 10: 4; 11: 13.24; 12: 52.96 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.06; 11: 44.77; 12: 2.69 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1308.99; 10: 229.07; 11: 8.16; 12: 1869.21 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.1; 6: 1.4547; 7: 1.0438 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0050313 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1364.91; 10: 243.26; 12: 2378.38 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.25; 12: 458.9 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 9.64; 12: 431.37 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 4.44 |  | 198.93 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 257.34; 12: 3008.68 | [14 empty] | Всего по позиции
119 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.175; 6: 1; 7: 0.175 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой
|  | Объем=17,5 / 100 | [27 empty] | Объем=17,5 / 100
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.04; 9: 1.4547; 10: 5.61; 11: 44.77; 12: 251.16 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.39; 9: 1.4375; 10: 1.86; 11: 13.24; 12: 24.63 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.06; 11: 44.77; 12: 2.69 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1963.57; 10: 343.62; 11: 8.16; 12: 2803.94 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 6: 1.4547; 7: 0.61863 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0050313 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1993; 10: 351.09; 12: 3079.73 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.67; 12: 253.85 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 5.33; 12: 238.62 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 2.46 |  | 110.04 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 358.88; 12: 3428.39 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 7 Устройство водостока : | [28 empty] | Итоги по разделу 7 Устройство водостока :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 81497.29 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 601.51 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 733.91 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 97.27 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 80161.87 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 82632.47 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 601.51 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 733.91 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 97.27 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 80161.87 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 743.24 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 391.94 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 698.78 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 743.24 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 391.94 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 7 Устройство водостока |  |  | 10: 82632.47 | [19 empty] | Итого по разделу 7 Устройство водостока
|  | Итоги по смете: | [33 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1057728.67; 12: 9314510.48 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 10473.84; 12: 468913.85 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 58998.02; 12: 781135.16 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3592.99; 12: 160858.19 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 988256.81; 12: 8064461.47 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1084809.56; 12: 10526921.91 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1084805.89; 12: 10526871.92 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 10473.84; 12: 468913.85 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 58994.35; 12: 781085.17 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3592.99; 12: 160858.19 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 988256.81; 12: 8064461.47 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 16755.04; 12: 750123.01 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 10325.85; 12: 462288.42 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 3.67; 12: 49.99 | [23 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 14066.83; 12: 629772.04 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 16755.04; 12: 750123.01 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 10325.85; 12: 462288.42 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО |  |  | 10: 1084809.56; 12: 10526911.91 | [24 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 863206.78
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 11390118.69
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 273362.85
|  | Итого |  |  | 12: 11663481.54
|  | Повышающий договорной коэффициент-1,05136042 |  |  | 12: 12262522.85
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 12262522.85
|  | НДС 20% |  |  | 12: 2452504.57
|  | ВСЕГО по смете с НДС |  |  | 12: 14715027.42
| Составил: | [37 empty] | (Князева В.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.