## СВОД-К
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | Необходимые документы для закрытия, комментарии | Схема | ВОР | Смета | начало | окончание | Исполнитель | Примечание
Работы согласно РД
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | Картограмма землянных масс (подготовка Геосъёки сотрудниками КиК) + талоны | - | + | + | 2023-12-20 | 2023-12-25 | Владимир+Роман
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | Картограмма землянных масс (подготовка Геосъёки сотрудниками КиК) + талоны | - | + | + | 2023-12-20 | 2023-12-25 | Владимир+Роман
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | Схема и вор под объем сметы | - | + | + | 2023-12-19 | 2023-12-21 | Роман+
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | на дату 28.12 | - | + | + | 2023-12-25 | 2023-12-26 | Воденников | Болеет исполнитель
5 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | Схемы из РД + ВОР | - | + | + | 2023-12-19 | 2023-12-22 | Мария
6 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 (трансбордер) |  | - | + | + |  | - | Воденников | уточнить
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | Схемы из РД + ВОР | + |  |  | 2023-12-19 | 2023-12-22 |  | Необходимо переснять факт выполненных работ
8 | 04-01-01 | Электроснабжение. ЭС 1. | ВОР, Смета | - | - | -
9 | 04-01-02 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 |  | - | - | -
10 | 06-01-01 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | Схемы из РД + ВОР | - | - | - | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников
11 | 06-01-02 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | ВОРы по факту+новая смета и доп | - | - | - | 2023-01-10 | 2023-01-15 | Воденников
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | ВОРы по факту+новая смета и доп | - | - | - | 2023-01-10 | 2023-01-15 | Воденников
13 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | Схемы из РД + ВОР | + | + | + | 2023-12-20 | 2023-12-21 | Воденников
14 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | Схемы из РД + ВОР | - | + | + | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников
16 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. АС 4 | Схемы из РД + ВОР | - | + | + | 2023-12-25 | 2023-12-26 | Воденников | только фундаменты
15 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 |  | - | + | + | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников
17 | 06-03-03 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | ВОР, схема | - | - | - | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников | Переносим в доп
18 | 06-03-04 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | ВОР, схема | - | + | - | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников | Переносим в доп
19 | 06-04-01 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | ВОР, схема + доп на уменьшение и изменение расценок по земле | + | - | - | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников+Липатов | Необходимо скорректировать
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | Грунт, демонт. асфальт - схемы+талоны+ВОРы песок, щебень - схемы+ВОРы | - | - | - | сроки уточняются | сроки уточняются | Воденников
Дополнительные работы, не предусмотренные договором
22 |  | Контактная сеть | ВОР+смета |  |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-21 | Рома+Липатов | Дураеву направлен ВОР скорректированный по итогу обхода
23 |  | Ограждение обкаточных проект | ВОР+смета |  |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-21 | Рома+Липатов
24 |  | Ограждение аварийное замена
25 |  | Демонтаж и вывоз островка | Утвержденая смета |  |  |  |  | 2023-12-21 | Подан ДОП | Необходимо предъявить объемы по ВОР
26 |  | Временная теплосеть |  |  |  |  | 2023-12-19 |  | Подача КС-2
28 |  | Демонтаж подпорной стены и эстакады | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
29 |  | Временный водопровод 121 цех | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС | + | + | - | 2023-12-21 | 2023-12-22
30 |  | Демонтаж светильников цех 75 и 121 | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС | - | - | - | 2023-12-25 | 2023-12-26
31 |  | Контактная сеть трансбордера | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | - | - | 2023-12-21 | 2023-12-22 | Воденников+Липатов
32 |  | Удлинение подпорной стены трансбордера | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС | - | - | - | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников+Липатов
33 |  | Узел подпорной стены по коллектору | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС | - | - | - | 2023-12-22 | 2023-12-25
34 |  | Удаление кустарников трансбордер и обкаточные пути | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  |  |  | 2023-12-25 | 2023-12-27 |  | как вариант ФЕР 01-02-119-03 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли, нужна схема расположения места вырубки
35 |  | Площадка для заезда длинномеров в 121 | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС | - | - | - | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников+Липатов | Сформировать ВОР для предъявление работ тех заку
36 |  | Переустройство кабеля к кранам шихты | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС | - | - | - | 2023-12-21 | 2023-12-22
37 |  | Повторная сборка после демонтажа пути шихты | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС | + | - | - | 2023-12-21 | 2023-12-22 |  | Предъявить объемы по схеме
38 |  | Замена участка пути обкаточных у стрелки №8 | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС | + | [5 empty] | Уточнить нет ли задвоения
39 |  | Доп участок водопровода на Автохозяйство | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС | + | + | - | 2023-12-22 | 2023-12-25 |  | Необходимо предъявить объемы по ВОР
40 |  | Геотекстиль под ЖД пути | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС | + | [5 empty] | Подготовить письмо о корректировке проекта
41 |  | Песок под ЖД пути | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС | + | [5 empty] | Подготовить письмо о корректировке проекта
42 |  | Смещение фундаментов под трансбордер | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
43 |  | Защита 3х КЛ 6 кВ разборными трубами между ММЗ и цехом 18 | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС | - | - | - | 2023-12-21
44 |  | Демонтаж существующего водопровода Ф300 в оси строительства водопровода на участке В1-3А - угол1 | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
45 |  | Переустройство участка кабелей МВМ-ММЗ | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС | - | - | - | 2023-12-22 | 2023-12-25 | Воденников+Липатов
46 |  | Переустройство участка кабелей ММЗ-417 цех | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС | - | - | - | 2023-12-22 | 2023-12-25 | Воденников+Липатов