## 25122023
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы |  | Примечание
Работы согласно РД
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1646634.3069 | 0
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути
5 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3.
6 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 (трансбордер)
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1627290.8385 | 369452.8385
8 | 04-01-01 | Электроснабжение. ЭС 1.
9 | 04-01-02 | Переустройство кабельных линий.ЭС2
10 | 06-01-01 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2
11 | 06-01-02 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4
13 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 1117702.043 | -360983.6111
14 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1
16 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. АС 4
15 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1
17 | 06-03-03 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2
18 | 06-03-04 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3
19 | 06-04-01 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления.
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2
Дополнительные работы, не предусмотренные договором
22 |  | Контактная сеть |  | фото 5 фундаментов, обоснование 3х видов работ!!!
23 |  | Ограждение обкаточных проект |  | обоснование формул
24 |  | Ограждение аварийное замена
25 |  | Демонтаж и вывоз островка
26 |  | Временная теплосеть
28 |  | Демонтаж подпорной стены и эстакады
29 |  | Временный водопровод 121 цех
30 |  | Демонтаж светильников цех 75 и 121
31 |  | Контактная сеть трансбордера
32 |  | Удлинение подпорной стены трансбордера
33 |  | Узел подпорной стены по коллектору
34 |  | Удаление кустарников трансбордер и обкаточные пути
35 |  | Площадка для заезда длинномеров в 121
36 |  | Переустройство кабеля к кранам шихты
37 |  | Повторная сборка после демонтажа пути шихты
38 |  | Замена участка пути обкаточных у стрелки №8
39 |  | Доп участок водопровода на Автохозяйство
40 |  | Геотекстиль под ЖД пути
41 |  | Песок под ЖД пути
42 |  | Смещение фундаментов под трансбордер
43 |  | Защита 3х КЛ 6 кВ разборными трубами между ММЗ и цехом 18
44 |  | Демонтаж существующего водопровода Ф300 в оси строительства водопровода на участке В1-3А - угол1
45 |  | Переустройство участка кабелей МВМ-ММЗ
46 |  | Переустройство участка кабелей ММЗ-417 цех
ИТОГО |  |  | 4391627.1884

## АС2
№ | Расценка | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоим. Ед | Сумма | объем ИД | объем для КС3 | в деньгах
Раздел 1. Земляные работы | [9 empty] | мех | ручн
1 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.1935 | 73798.7597 | 14280.06 |  |  | 0 | 29.29 | 0.6
2 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0536 | 100714.1791 | 5398.28 | 0.02852 | 0.02852 | 2872.3684 |  | 3.5
3 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка) | 100 м3 | 0.049 | 158598.5714 | 7771.33 | 0.0058 | 0.0058 | 919.8717
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 53.6 | 1325.0211 | 71021.13 | 29.1 | 29.1 | 38558.1135
5 | ФЕР01-01-034-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.1488 | 15730.1747 | 2340.65 | 0.0801 | 0.0801 | 1259.987
6 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.496 | 87637.2379 | 43468.07 | 0 | 0 | 0
7 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1.488 | 21446.3911 | 31912.23 | 0.801 | 0.801 | 17178.5593
Раздел 2. Устройство ограждения ОГ-1
8 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 6.4 | 1322.3375 | 8462.96 | 3.5 | 3.5 | 4628.1812
9 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 5/20 | м3 | 7.36 | 2564.9891 | 18878.32 | 4.025 | 4.025 | 10324.0812
10 | ФЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м | 100 м | 0.65 | 259225.4308 | 168496.53 | 0.375 | 0.375 | 97209.5365
11 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 0.2925 | 5426.3248 | 1587.2 | 0 | 0 | 0
12 | ФССЦ-05.1.07.13-0012 | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг | шт | 26 | 11592.1777 | 301396.62 | 15 | 15 | 173882.6654
13 | ФССЦ-05.1.05.15-0001 | Фундаменты под столбы оград Ф-6, бетон B15, объем 0,3 м3, расход арматуры 5 кг | шт | 27 | 3824.347 | 103257.37 | 16 | 16 | 61189.5526
Кирпичный участок
14 | ФЕР06-01-001-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 | 0.025 | 678700 | 16967.5 |  | 0 | 0
15 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 2.244 | 5426.3993 | 12176.84 |  | 0 | 0
16 | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 1.7 | 7258.8235 | 12340 |  | 0 | 0
17 | ФССЦ-06.1.01.05-0093 | Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 50 | 1000 шт | 0.497 | 8930.6841 | 4438.55 |  | 0 | 0
18 | ФССЦ-04.3.01.12-0005 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 | м3 | 0.37 | 4319.9459 | 1598.38 |  | 0 | 0
19 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.007144 | 47508.3987 | 339.4 |  | 0 | 0
20 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | -0.007144 | 963.0459 | -6.88 |  | 0 | 0
21 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0.014574 | 3465.8085 | 50.51 |  | 0 | 0
Раздел 3. Подпорная стенка ПС-1
22 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.073 | 217704.6575 | 15892.44 | 0.0727 | 0.0727 | 15827.1286
23 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 7.446 | 4569.5998 | 34025.24 | 7.4154 | 7.4154 | 33885.4102
24 | ФЕР06-04-001-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 | 0.257 | 1379147.6654 | 354440.95 | 0.2538 | 0.2538 | 350027.6775
25 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 26.0855 | 5921.6316 | 154468.72 | 25.7607 | 25.7607 | 152545.3741
26 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 26.0855 | 158.0729 | 4123.41 | 25.7607 | 25.7607 | 4072.0679
27 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 1.98 | 51138.6364 | 101254.5 | 1.8332 | 1.8332 | 93747.3482
28 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0.684 | 54885.6579 | 37541.79 | 0.54117 | 0.54117 | 29702.4715
29 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.018 | 55325 | 995.85 | 0.01752 | 0.01752 | 969.294
30 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 1.7 | 34196.1412 | 58133.44 | 1.484 | 1.484 | 50747.0735
31 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.0272 | 96983.8235 | 2637.96 | 0.023744 | 0.023744 | 2302.7839
32 | ФССЦ-01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | т | 0.408 | 62584.6078 | 25534.52 | 0.35616 | 0.35616 | 22290.1339
[5 empty] | Итого | 1615223.87 |  |  | 1164139.6802
|  |  |  | 0.016 | с ВЗиС | 1747672.2273 |  |  | 1259599.134
|  |  |  | 0.24 | с ЗУ | 1789616.3608 |  |  | 1289829.5132
[5 empty] | с Дог.Кф | 1881531.8087 |  |  | 1356075.6987
|  |  | 1.15 |  | НДС | 376306.3617 |  |  | 271215.1397
[5 empty] | Всего с НДС | 2257838.1705 |  |  | 1627290.8385

## НВК-5
№ | Расценка | Объем | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед. | Сумма по смете | Кол-во в ИД | Кол-во в КС | Сумма по КС | Примечания
Раздел 1. Ливневая канализация (перенос колодца 14)
Земляные работы
1 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=(21,59-0,48-9,49) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.012 | 77589.1667 | 931.07
2 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=0,48 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0048 | 393106.25 | 1886.91
3 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=9,49 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0949 | 376635.3003 | 35742.69
4 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(21,59-9,49*0,03) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.021 | 17004.2857 | 357.09
5 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=(9,49*0,03) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.003 | 96180 | 288.54
Демонтажные работы
6 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=1,46 / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж | 10 м3 | 0.146 | 145670.137 | 21267.84
7 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=(0,45+0,25+0,6+0,4+0,2+0,492)*0,8+0,12 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2.034 | 43.4169 | 88.31
8 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=(0,45+0,25+0,6+0,4+0,2+0,492)*0,2+16,2/1000 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.495 | 569.1919 | 281.75
9 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Объем=(120+16,2)/1000 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 0.1362 | 40.0147 | 5.45
10 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1.46 | 162.3767 | 237.07
Устройство колодцев канализационных д.1000
11 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18+0,1+0,24+0,16+0,02+0,05+0,55) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.13 | 309982 | 40297.66
12 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 |  | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 1 | 1758.32 | 1758.32
13 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 |  | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 1 | 1432.65 | 1432.65
14 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 1 | 2954.74 | 2954.74
15 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 1 | 1982.39 | 1982.39
16 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 1 | 256.47 | 256.47
17 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 1 | 641.05 | 641.05
18 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 1 | 4863.69 | 4863.69
19 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 |  | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0162 | 85745.679 | 1389.08
20 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,669*2 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 4.2 | 12624.65 | 53023.53
21 | ФЕР16-07-006-04 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм/ прим. 600 | шт | 2 | 6428.705 | 12857.41
22 | ФССЦ-24.3.05.07-0025 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм | шт | 2 | 11705.845 | 23411.69
23 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=7,76 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.0776 | 34196.3918 | 2653.64
24 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.018624 | 176239.2612 | 3282.28
25 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.0027 | 96981.4815 | 261.85
Раздел 2. Ливневая канализация (уч.15-15А-15Б-15В-15Г-16-17-17А-18-19-20-22, подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д2-12А новый)
Вынос сетей от колодца 15 до колодца 17А(нов.)
Земляные работы под колодцы |  | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
26 | ФЕР01-01-006-02 | Объем=(197,77-0,96-5,1-25,23-49,27) / 1000 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.11721 | 80740.7218 | 9463.62
27 | ФЕР01-01-018-02 | Объем=49,27 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.04927 | 99284.5545 | 4891.75
28 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=0,96 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0096 | 393005.2083 | 3772.85
29 | ФЕР01-02-063-02 | Объем=5,1 / 100 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.051 | 383313.1373 | 19548.97
30 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=25,23 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.2523 | 376634.7998 | 95024.96
31 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(179,79*0,97) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.174 | 17012.5287 | 2960.18
32 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=(179,79*0,03) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.054 | 96250.5556 | 5197.53
33 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 49.27 | 1325.0203 | 65283.75
34 | ФЕР01-02-067-05 | Объем=(3,2*4*(4,57+3,96+3,89+3,65+3,5)+2,2*4*(2,71+2,9)+0,15*7) / 100 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | 100 м2 | 3.01 | 68955.0465 | 207554.69
Земляные работы под траншеи
35 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=(765,74-8,53-14,54-94,3) / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.64837 | 124555.3156 | 80757.93
36 | ФЕР01-02-055-08 | Объем=8,53 / 100 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0853 | 350518.2884 | 29899.21
37 | ФЕР01-02-063-02 | Объем=14,54 / 100 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1454 | 383304.8143 | 55732.52
38 | ФЕР01-02-063-02 | Объем=94,3 / 100 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.943 | 383306.4687 | 361458
39 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 648.37 | 1325.0208 | 859103.73
40 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=35,96 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 3.596 | 14730.4839 | 52970.82
41 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=99,5 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.995 | 96253.005 | 95771.74
42 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=111,26 / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.111 | 17011.8018 | 1888.31
43 | ФЕР01-02-005-01 | Объем=498,23 / 100 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 4.9823 | 21446.2838 | 106851.82
44 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 697.06 | 825.6268 | 575511.42
45 | ФЕР01-02-066-02 | Объем=(45,1*(2,585+0,15)*2+20,6*(2,785+0,15)*2+26,3*(2,785+0,15)*2+5,9*(3,575+0,15)*2+29,4*(3,77+0,15)*2+30*(3,925+0,15)*2+20,2*(4,145+0,15)*2) / 100 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых | 100 м2 | 12.145 | 25351.6657 | 307895.98
46 | ФССЦ-11.2.13.04-0011 |  | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 267.19 | 289.9248 | 77465
Демонтажные работы
47 | ФЕРр66-2-3 | Объем=230 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм/применит. | 100 м | 2.3 | 165487.5174 | 380621.29
48 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(1,8+1+4,8+1,6+0,2+0,5+0,36+0,2+0,48) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж | 10 м3 | 1.094 | 194227.2669 | 212484.63
49 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=(10,94*2,5+1,2+0,168+21,321)*0,8 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 40.031 | 43.4266 | 1738.41
50 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=(10,94*2,5+1,2+0,168+21,321)*0,2 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10.008 | 569.0498 | 5695.05
51 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Объем=1,2+0,168+21,321 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 22.689 | 39.6311 | 899.19
52 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 10.94 | 1325.0229 | 14495.75
Устройство футляров
53 | ФЕР22-01-015-03 | Объем=(11,5+19,5) / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 0.31 | 166709.5484 | 51679.96
54 | ФССЦ-23.5.01.08-0027 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 31.31 | 7522.7042 | 235535.87
55 | ФЕР22-02-006-11 | Объем=31/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.031 | 324795.4839 | 10068.66
56 | ФЕР22-02-005-11 | Объем=31/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.031 | 270553.2258 | 8387.15
57 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 |  | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.076 | 358896.1842 | 27276.11
58 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 5.89 | 100.9406 | 594.54
59 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 4.62 | 9007.342 | 41613.92
60 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -4.6893 | 3780.5237 | -17728.01
61 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 4.69 | 4241.565 | 19892.94
62 | ФЕР22-05-005-05 | Объем=31 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.31 | 154313.7419 | 47837.26
63 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм | шт | 10 | 87.149 | 871.49
64 | ФЕР22-05-004-02 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм | футляр | 2 | 9266.45 | 18532.9
Прокладка трубопровода
65 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=4,73 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.473 | 15164.0381 | 7172.59
66 | Цена ПоставщикаООО "Генпоставка” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 5.9125 | 2685.5611 | 15878.38
67 | ФЕР23-01-020-04 | Объем=215 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 2.15 | 62433.2047 | 134231.39
68 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 215 | 2877.2976 | 618618.98
Устройство колодцев 15а,15б,15г,16,17,17а,18
69 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18*4+0,1*5+0,24*7+0,16*10,05*1+0,55+0,56+0,56) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.6178 | 309978.9252 | 191504.98
70 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 |  | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 4 | 1758.3175 | 7033.27
71 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 |  | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 5 | 1432.652 | 7163.26
72 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 7 | 2954.7357 | 20683.15
73 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 1 | 1982.39 | 1982.39
74 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 1 | 641.05 | 641.05
75 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 4 | 4863.6875 | 19454.75
76 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.0714 | 101755.4622 | 7265.34
77 | ФЕР23-03-001-05 | Объем=(0,38*5+0,27*5+0,4*15+0,265*2+0,02*19+1,39+1,39+1,39+1,22+0,57) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | 10 м3 | 1.612 | 227872.9963 | 367331.27
78 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 |  | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг | шт | 5 | 3776.692 | 18883.46
79 | ФССЦ-05.1.06.09-0008 |  | Плиты перекрытия 2ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,71 кг | шт | 5 | 3190.724 | 15953.62
80 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг | шт | 15 | 5285.8033 | 79287.05
81 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг | шт | 2 | 3508.475 | 7016.95
82 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 19 | 256.4689 | 4872.91
83 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 5 | 4863.686 | 24318.43
84 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.1248 | 101755.4487 | 12699.08
85 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,365*15 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. | м | 17.2 | 12624.4849 | 217141.14
86 | ФЕР16-07-006-03 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | шт | 15 | 5344.12 | 80161.8
87 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 15 | 2876.0733 | 43141.1
88 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=124 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 1.24 | 34196.3468 | 42403.47
89 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.2976 | 176237.0968 | 52448.16
90 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.051 | 96985.6863 | 4946.27
Раздел 3. Подключение дождеприемников Д-1-22 нов, Д-2-12А нов.
Участки Д-1-22-17; Д-2-18; Дсущ-16;15а-15б
Земляные работы под колодцы и траншею |  | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
91 | ФЕР01-01-006-02 | Объем=(85,33-6,32) / 1000 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.079 | 96889.4937 | 7654.27
92 | ФЕР01-01-018-02 | Объем=31,94 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.0319 | 99295.6113 | 3167.53
93 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 31.94 | 1325.0216 | 42321.19
94 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=4,45 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.445 | 14730.4719 | 6555.06
95 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=16,44 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.164 | 87637.5 | 14372.55
96 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=53,39 / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.053 | 17007.9245 | 901.42
97 | ФЕР01-02-005-01 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.164 | 21443.8415 | 3516.79
98 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 22.98 | 825.6266 | 18972.9
Прокладка трубопровода
99 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=0,8 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.08 | 15163.625 | 1213.09
100 | Цена ПоставщикаООО "Генпоставка” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1 | 2685.54 | 2685.54
101 | ФЕР23-01-020-04 | Объем=27 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 0.27 | 62434.8889 | 16857.42
102 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 27 | 2877.2978 | 77687.04
Устройство дождеприемных колодцев Д-1 и Д-2,Дсущ. из сборных ж.б. элементов
103 | ФЕР23-03-007-03 | Объем=(0,33+0,08*1+0,16*1+0,24*2+0,22*2+0,1*3+0,07+0,07) / 10 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.193 | 328406.1658 | 63382.39
104 | ФССЦ-01.7.15.10-0067 |  | Скобы ходовые | шт | -8.6464 | 53.4442 | -462.1
105 | ФССЦ-01.7.15.10-0067 |  | Скобы ходовые | шт | 22 | 53.4482 | 1175.86
106 | ФССЦ-05.1.01.11-0052 |  | Плита днища плоская, бетон B15 (М200), объем до 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/м3/применит. КЦД 10а | м3 | 0.33 | 14661.0606 | 4838.15
107 | ФССЦ-05.1.01.09-0054 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон B15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг | шт | 1 | 988.99 | 988.99
108 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 1 | 1982.39 | 1982.39
109 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 2 | 2954.735 | 5909.47
110 | ФССЦ-05.1.01.09-0057 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9А, бетон B15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 14,76 кг/применит. КС10.9Б | шт | 2 | 3238.05 | 6476.1
111 | ФССЦ-05.1.01.08-0091 |  | Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон B15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг | шт | 3 | 1539.63 | 4618.89
112 | ФССЦ-08.1.02.06-1014 |  | Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 12,5 кН, размеры лаза 360х780 мм | шт | 3 | 2389.1667 | 7167.5
113 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,365*3 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. | м | 3.44 | 12624.3779 | 43427.86
114 | ФЕР16-07-006-03 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | шт | 3 | 5344.0367 | 16032.11
115 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 3 | 2876.0733 | 8628.22
116 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=(5,47+9,24+5,28) / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.2 | 34199.9 | 6839.98
117 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.048 | 176237.2917 | 8459.39
118 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.006 | 96981.6667 | 581.89
Раздел 4. Ливневая канализацйия (колодцы 24-25)
Земляные работы
119 | ФЕР01-01-009-08 | Объем=(1686,55-52,41) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1.6341 | 78956.7601 | 129026.4
120 | ФЕР01-01-006-02 | Объем=62,19 / 1000 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.06219 | 116265.6376 | 7230.56
121 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=1233,66 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.2337 | 149458.765 | 184381.3
122 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=52,41 / 100 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.5241 | 190319.1185 | 99746.25
123 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(1048,56+513,4) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.562 | 17011.7353 | 26571.65
124 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 1153.416 | 825.6268 | 952291.18
125 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1233.66 | 1325.0208 | 1634625.15
Демонтажные работы
126 | ФЕР23-01-007-05 | Объем=132 / 100 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм/ Демонтаж | 100 м | 1.32 | 186428.9015 | 246086.15
127 | ФЕР23-03-001-07 | Объем=(2*0,48+2*0,02) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах / Демонтаж | 10 м3 | 0.1 | 88282 | 8828.2
128 | ФССЦпг-01-01-01-041 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.12 | 569.3333 | 68.32
129 | ФССЦпг-03-21-01-001 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 0.12 | 39.75 | 4.77
130 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=(0,96*2,5+0,04*2,5+126,6)*0,8 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 103.28 | 43.4274 | 4485.18
131 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=(0,96*2,5+0,04*2,5+126,6)*0,2 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 25.82 | 569.0534 | 14692.96
132 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 134.32 | 1325.0207 | 177976.78
Устройство футляров
133 | ФЕР22-01-015-10 | Объем=(4+10) / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1400 мм | 100 м | 0.14 | 1118972.9286 | 156656.21
134 | ФССЦ-23.5.01.08-0097 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм | м | 14.14 | 40834.0248 | 577393.11
135 | ФЕР22-02-007-03 | Объем=(3,1415*1,42*14) / 100 | Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм: весьма усиленной | 100 м2 | 0.62 | 163574.7419 | 101416.34
136 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 |  | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.6076 | 358896.4286 | 218065.47
137 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 5.03 | 9007.3022 | 45306.73
138 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -5.1055 | 3780.5208 | -19301.26
139 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 5.1055 | 4241.5634 | 21655.09
140 | ФЕР22-05-005-16 | Объем=14 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.14 | 299556.7143 | 41937.94
141 | ФССЦ-23.1.02.03-0012 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 1200 мм | шт | 4 | 613.1425 | 2452.57
142 | ФЕР22-05-004-09 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм | футляр | 2 | 28180.82 | 56361.64
Прокладка трубопровода
143 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=61,32 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 6.13 | 14730.6656 | 90298.98
144 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 67.452 | 825.6271 | 55690.2
145 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=1,8 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.18 | 15163.5 | 2729.43
146 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 2.25 | 2685.5467 | 6042.48
147 | ФЕР23-01-030-16 | Объем=132 / 100 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | 100 м | 1.32 | 736667.5985 | 972401.23
148 | ООО "НФ Инжиниринг, Счет на оплату № NF-8684 от 26.10.2023 г.(п.2) |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 1200mm SN16 в компл. с растр. и упл. (6м) | м | 133.32 | 54361.0185 | 7247410.98
Устройство колодцев
149 | ФЕР23-03-001-07 | Объем=(2*0,59+3*0,48+3*0,59+1*0,39+3*0,02+3,21+3,21) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах | 10 м3 | 1.126 | 205544.3783 | 231442.97
150 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 |  | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг | шт | 2 | 7412.87 | 14825.74
151 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 |  | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг | шт | 3 | 7129.5567 | 21388.67
152 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг | шт | 3 | 7353.4667 | 22060.4
153 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг | шт | 1 | 4845.82 | 4845.82
154 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 3 | 256.47 | 769.41
155 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 3 | 4863.6867 | 14591.06
156 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.039 | 101755.1282 | 3968.45
157 | ФЕРр66-9-2 |  | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | т | 0.0292 | 118369.5205 | 3456.39
158 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.0292 | 101754.1096 | 2971.22
159 | ФЕР23-03-008-01 | Объем=2 / 100 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев | 100 шт | 0.02 | 404422.5 | 8088.45
160 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 2 | 256.47 | 512.94
161 | ФЕР23-04-011-01 |  | Установка люка | шт | 2 | 2036.18 | 4072.36
162 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 2 | 4863.685 | 9727.37
163 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*1,3*6 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 24.5 | 12624.4849 | 309299.88
164 | ФЕР22-05-004-09 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм / прим установка защитной муфты | футляр | 3 | 28181.18 | 84543.54
165 | ФССЦ-24.3.05.07-0029 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 1000 мм / прим. 1200 мм | шт | 6 | 44288.4 | 265730.4
166 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=72,85 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.73 | 34195.7534 | 24962.9
167 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.1752 | 176237.3858 | 30876.79
168 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.0255 | 96985.4902 | 2473.13
Раздел 5. Ливневая канализация (колодцы 26-27)
Земляные работы
169 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=(216,6-172,44) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.04416 | 93088.9946 | 4110.81 |  |  |  | -4110.81
170 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=172,44 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.17244 | 149458.9422 | 25772.7 | 0.1018 | 0.1018 | 15214.9203 | -10557.7797
171 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=6,7 / 100 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.067 | 190316.2687 | 12751.19 | 0.031 | 0.031 | 5899.8043 | -6851.3857
172 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(50,81+155,2) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.20601 | 17011.9897 | 3504.64 | 0.092 | 0.092 | 1565.1031 | -1939.5369
173 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 170.72 | 825.6269 | 140951.03 | 92 | 92 | 75957.6778 | -64993.3522
174 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 172.44 | 1325.0209 | 228486.61 | 104.9 | 104.9 | 138994.6961 | -89491.9139
Устройство футляров | [9 empty] | 0 | 0
175 | ФЕР22-01-015-06 | Объем=6 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм | 100 м | 0.06 | 346451.8333 | 20787.11 | 0.08 | 0.06 | 20787.11 | 0
176 | ФССЦ-23.5.01.08-0054 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм | м | 6.06 | 15398.7409 | 93316.37 | 8 | 6.06 | 93316.37 | 0
177 | ФЕР22-02-003-14 | Объем=6/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | км | 0.006 | 2391221.6667 | 14347.33 | 0 | 0 | 0 | -14347.33
178 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 |  | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.1464 | 358896.1749 | 52542.4 | 0 | 0 | 0 | -52542.4
179 | ФЕР22-05-005-11 | Объем=6 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.06 | 209697 | 12581.82 | 0.08 | 0.06 | 12581.82 | 0
180 | ФССЦ-23.1.02.03-0008 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 600 мм | шт | 2 | 230.44 | 460.88 | 4 | 2 | 460.88 | 0
181 | ФЕР22-05-004-05 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм | футляр | 1 | 17293.81 | 17293.81 | 1 | 1 | 17293.81 | 0
Прокладка трубопровода | [9 empty] | 0 | 0
182 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=((1+0,63)*0,15*31) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.758 | 14730.0923 | 11165.41 | 0.195 | 0.195 | 2872.368 | -8293.042
183 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 8.34 | 825.6271 | 6885.73 | 2.145 | 2.145 | 1770.9701 | -5114.7599
184 | ФЕР23-01-030-11 | Объем=31 / 100 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм | 100 м | 0.31 | 303888.5806 | 94205.46 | 0.31 | 0.31 | 94205.46 | 0
185 | ООО "НФ Инжиниринг, Счет на оплату № NF-8684 от 26.10.2023 г.(п.4) |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 630mm SN16 в компл. с растр. и упл.(6м) | м | 31.31 | 10177.7847 | 318666.44 | 31.31 | 31.31 | 318666.44 | 0
Устройство колодцев | [9 empty] | 0
186 | ФЕРр66-9-2 |  | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | т | 0.0195 | 118360 | 2308.02 |  |  | 0
187 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.0195 | 101757.4359 | 1984.27 |  |  | 0
188 | ФЕР23-03-008-01 | Объем=2 / 100 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев | 100 шт | 0.02 | 404422.5 | 8088.45 |  |  | 0
189 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 2 | 256.47 | 512.94 |  |  | 0
190 | ФЕР23-03-008-01 | Объем=2 / 100 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев / прим. | 100 шт | 0.02 | 404422.5 | 8088.45 |  |  | 0
191 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 |  | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг | шт | 1 | 7129.56 | 7129.56 |  |  | 0
192 | ФССЦ-05.1.06.09-0087 |  | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг | шт | 1 | 975.12 | 975.12 |  |  | 0
193 | ФЕР23-04-011-01 |  | Установка люка | шт | 2 | 2036.18 | 4072.36 |  |  | 0
194 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 2 | 4863.685 | 9727.37 |  |  | 0
195 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,669*2 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 4.2 | 12624.65 | 53023.53 |  |  | 0
196 | ФЕР22-05-004-03 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 600 мм / прим установка защитной муфты | футляр | 1 | 12209.45 | 12209.45 |  |  | 0
197 | ФССЦ-24.3.05.07-0025 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм | шт | 2 | 11705.845 | 23411.69 |  |  | 0
198 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=18,21 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.18 | 34194.1667 | 6154.95 |  |  | 0
199 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.0432 | 176237.037 | 7613.44 |  |  | 0
200 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.00638 | 96985.8934 | 618.77 |  |  | 0
[7 empty] | 21996729.18 |  | 240.2648 | 799587.4297 |  | 1057829.74
[5 empty] | с ВЗиС | с ВЗиС | 23800460.9728 |  | 259.9665 | 865153.599 |  | 1144571.7787
[5 empty] | с ЗУ | с ЗУ | 24371672.0361 |  | 266.2057 | 885917.2853 |  | 1172041.5014
[5 empty] | с Дог.Кф | с Дог.Кф | 25623411.348 |  | 279.8781 | 931418.3692 |  | 1232238.0451
[5 empty] | НДС | НДС | 5124682.2696 |  | 55.9756 | 186283.6738 |  | 246447.609
[5 empty] | Всего с НДС | Всего с НДС | 30748093.6176 |  | 335.8538 | 1117702.043 |  | 1478685.6542
240.2648
259.9665
266.2057
279.8781
55.9756
335.8538

## Дем3
№ | Расценка | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоим. Ед | Сумма | объем для КС3 | в деньгах
Раздел 1. Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
1 | ФЕРр65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм | 100 м | 2.47 | 46361.2429 | 114512.27 | 2.47 | 114512.27
2 | ФЕРр65-14-5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм | 100 м | 4.58 | 69633.2249 | 318920.17 | 4.58 | 318920.17
3 | ФЕРр65-14-6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм | 100 м | 4.37 | 137844.9428 | 602382.4 | 4.37 | 602382.4
4 | ФЕР16-02-005-07 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 160 мм | 100 м | 0.34 | 67241.7941 | 22862.21 | 0.34 | 22862.21
5 | ФЕР16-02-005-08 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 180, 200, 220 мм | 100 м | 0.39 | 99364.7949 | 38752.27 | 0.39 | 38752.27
6 | ФЕР16-02-005-09 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм | 100 м | 0.09 | 120014 | 10801.26 | 0.09 | 10801.26
7 | ФЕРр65-3-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт | 0.04 | 101245.5 | 4049.82 | 0.04 | 4049.82
8 | ФЕР16-08-001-02 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 10 до 20 кг / Демонтаж | 100 шт | 0.04 | 92283.5 | 3691.34 | 0.04 | 3691.34
9 | ФЕР16-07-001-01 | Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм | шт | 1 | 554.02 | 554.02 | 1 | 554.02
10 | ФЕРм08-02-397-01 | Демонтаж Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.78 | 5632.8205 | 4393.6 | 0.78 | 4393.6
11 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля(18м(ось 1-3), 132 м(ось 2-24),126м(ось 3-24),66м(ось 15-26),60м(ось 16-26),60м(ось 16-26)) | 100 м | 4.62 | 9669.7771 | 44674.37 | 4.62 | 44674.37
Раздел 2. Вывоз строительного мусора
12 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 13.265 | 569.0554 | 7548.52 | 13.265 | 7548.52
13 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км | 1 т груза | 13.265 | 119.7203 | 1588.09 | 13.265 | 1588.09
14 | ФССЦпг-01-01-02-031 | Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков | 1 т груза | 13.265 | 244.8074 | 3247.37 | 13.265 | 3247.37
[5 empty] | Итого | 1177977.71 |  | 1177977.71
[5 empty] | с ВЗиС | 1274571.8822 |  | 1274571.8822
[5 empty] | с ЗУ | 1305161.6074 |  | 1305161.6074
[5 empty] | с Дог.Кф | 1372195.2557 |  | 1372195.2557
[5 empty] | НДС | 274439.0511 |  | 274439.0511
[5 empty] | Всего с НДС | 1646634.3069 |  | 1646634.3069

## Мазутопровод
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова,д. 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета №1, Демонтаж жб конструкций мазутопровода АО "МВМ" | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07
[10 empty] | дата | 03.07.2023
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  | номер | 6
[10 empty] | дата | 18.12.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 2023-12-19 | 2023-12-18 | 2023-12-19
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь, 2023 г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 2168.45 | (116,53) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 400.26 | (8,94) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 1048.39 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы | [16 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | 1 | ФЕР46-04-003-01 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 |  | 5: м3; 6: 108; 7: 1; 8: 108 |  |  |  |  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100
|  | 1 | ОТ |  | 9: 82.49; 11: 8908.92; 12: 44.77; 13: 398852.35 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 233.93; 11: 25264.44; 12: 13.24; 13: 334501.19 | [5 empty] | ЭМ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.67; 8: 1044.36 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 316.42; 11: 34173.36; 13: 733353.54 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 8908.92; 13: 398852.35 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 8107.12; 13: 362955.64 | [6 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 4632.64; 13: 207403.22 | [6 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 46913.12; 13: 1303712.4 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 270 | 1 | 270 | 3,28 |  | 885,60 | 13,24 | 11 725,34 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 885.6; 13: 11725.34 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км |  | 1 т груза | 270 | 1 | 270 | 19,29 |  | 5 208,30 | 13,62 | 70 937,05 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5208.3; 13: 70937.05 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | КП "МК-ГРУПП" | Утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 108 | 1 | 108 | 65,30 |  | 7 052,40 | 8,16 | 57 547,58 |  |  |  |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=639,46/1,2/8,16 | [20 empty] | Цена=639,46/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7052.4; 13: 57547.58 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [21 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 47319.66 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 8908.92 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 26150.04 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | Материалы |  | 11: 7052.4 | [12 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 5208.3 | [12 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 60059.42 | [12 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 53965.52 | [12 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 8908.92 | [12 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 25264.44 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | материалы |  | 11: 7052.4 | [12 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 8107.12 | [12 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 4632.64 | [12 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 885.6 | [12 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Перевозка |  | 11: 5208.3 | [12 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 8908.92 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 8107.12 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 4632.64 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  | 11: 60059.42 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Земляные работы | [16 empty] | Раздел 2. Земляные работы
5 | 5 | ФЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.42; 7: 1; 8: 0,42 |  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
|  | Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [24 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 62.4; 10: 1.2; 11: 31.45; 12: 44.77; 13: 1408.02 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2464.31; 10: 1.2; 11: 1242.01; 12: 13.24; 13: 16444.21 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 313.2; 10: 1.2; 11: 157.85; 12: 44.77; 13: 7066.94 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3.25; 11: 1.37; 12: 8.16; 13: 11.18 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 8; 7: 1.2; 8: 4.032 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 23.2; 7: 1.2; 8: 11.6928 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2529.96; 11: 1274.83; 13: 17863.41 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 189.3; 13: 8474.96 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 174.16; 13: 7796.96 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 74.02 |  | 3313.71 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1523.01; 13: 28974.08 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км |  | 1 т груза | 420 | 1 | 420 | 19,29 |  | 8 101,80 | 13,62 | 110 346,52 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8101.8; 13: 110346.52 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | КП "МК-ГРУПП" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 420 | 1 | 420 | 65,30 |  | 27 426,00 | 8,16 | 223 796,16 |  |  |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=639,46/1,2/8,16 | [20 empty] | Цена=639,46/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27426; 13: 223796.16 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 2 Земляные работы : | [21 empty] | Итоги по разделу 2 Земляные работы :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 36802.63 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 31.45 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 1242.01 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 157.85 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 27427.37 | [12 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 8101.8 | [12 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 37050.81 | [12 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 28949.01 | [12 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 31.45 | [12 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 1242.01 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 157.85 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 27427.37 | [12 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 174.16 | [12 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 74.02 | [12 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 8101.8 | [12 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 189.3 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 174.16 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 74.02 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 2 Земляные работы |  | 11: 37050.81 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы
|  |  | Итоги по акту: | [25 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 84122.29; 13: 1225569.6 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 8940.37; 13: 400260.37 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 27392.05; 13: 362670.74 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 157.85; 13: 7066.94 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 34479.77; 13: 281354.92 | [16 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 13310.1; 13: 181283.57 | [16 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 97110.23; 13: 1807039.13 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 82914.53; 13: 1614030.22 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 8940.37; 13: 400260.37 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 26506.45; 13: 350945.4 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 157.85; 13: 7066.94 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 34479.77; 13: 281354.92 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 8281.28; 13: 370752.6 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 4706.66; 13: 210716.93 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 885.6; 13: 11725.34 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Перевозка |  | 11: 13310.1; 13: 181283.57 | [16 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 9098.22; 13: 407327.31 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 8281.28; 13: 370752.6 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 4706.66; 13: 210716.93 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого |  | 11: 97110.23; 13: 1807039.13 | [17 empty] | Итого
|  |  | НДС 20% |  | 11: 19422.05; 13: 361407.83 | [18 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 116532.28; 13: 2168446.96 | [19 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [20 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## СВОД
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | Всего СМР с материалами всего с ндс | КС-2 ноябрь 2023 | КС-2 декабрь 2023 | Остаток СМР с материалами всего с ндс | Работы, на следующий год | Не выполняемые согласно РД СМР с материалами всего с ндс | Удорожание СМР с материалами всего с ндс факт | ИТОГО СМР с материалами всего с ндс факт | Сумма работ закрытия |  | Необходимые документы для закрытия, комментарии | Планируемая КС | начало | окончание | Исполнитель | План на 21.12.2023
Работы согласно РД
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48841208.74 | 4004979.12 | 1268308.51 | 54114496.37 | 56893839.63 | 1.2 | 68272607.556 | 65507253.22 | 360012.73 | 2405341.606 |  | 0 | 0 | 68272607.556 |  | 2405341.606 | Картограмма землянных масс (подготовка Геосъёки сотрудниками КиК) + талоны | 2407821.1857 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | Владимир+Роман
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 40054718.46 | 3284486.91 | 1040140.93 | 44379346.3 | 46658688.17 | 1.2 | 55990425.804 | 54911594.17 | 0 | 1078831.634 |  | 0 | 0 | 55990425.804 | 1078831.634 |  | Картограмма землянных масс (подготовка Геосъёки сотрудниками КиК) + талоны | 1080898.7767 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | Владимир+Роман
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372195.26 | 1.2 | 1646634.312 | 0 | 0 | 1646634.312 |  | 0 | 0 | 1646634.312 | 1646634.312 |  | Схема и вор под объем сметы | 1647435.1326 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | Роман+ | 1647435.1326
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 161452921.99 | 13239139.6 | 4192609.48 | 178884671.07 | 188072263.85 | 1.2 | 225686716.62 | 89998722.97 | 66544414.91 | 69143578.74 |  | 0 |  | 225686716.62 | 69143578.74 |  | на дату 28.12 | 68698586.5059
5 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 4505948.67 | 369487.79 | 117010.48 | 4992446.94 | 5248861.11 | 1.2 | 6298633.332 | 0 | 0 | 6298633.332 | 1000000 |  | 0 | 6298633.332 | 5298633.332 |  | Схемы из РД + ВОР | 5371682.8022 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | Мария
6 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10526911.91 | 863206.78 | 273362.85 | 11663481.54 | 12262522.85 | 1.2 | 14715027.42 | 0 | 10775049.08 | 3939978.34 | 3939978.34 | 0 | 0 | 14715027.42
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.172 | 0 | 0 | 2257838.172 |  | 1000000 | 0 | 1257838.172 | 1257838.172 |  | Схемы из РД + ВОР | 1538041.8908 | 2023-12-19 |  | Роман+ | 1538041.8908
8 | 04-01-01 | Электроснабжение. ЭС 1. | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.416 | 0 | 0 | 664021.416 |  | 0 | 0 | 664021.416 | 664021.416 |  | ВОР, Смета
9 | 04-01-02 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.304 | 0 | 0 | 3182441.304 |  | 0 | 0 | 3182441.304 | 1000000 | 2182441.304
10 | 06-01-01 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | 0 | 0 | 1062387.96 |  | 0 | 600000 | 1662387.96 | 1062387.96 |  | Схемы из РД + ВОР | 1062387.9505 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников
11 | 06-01-02 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.912 | 0 | 0 | 14613333.912 |  | 0 | 10000000 | 24613333.912 | 12000000 | 12613333.912 | ВОРы по факту+новая смета и доп |  | 2023-01-10 | 2023-01-15 | Воденников
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.404 | 0 | 0 | 12780961.404 |  | 3834288.4212 | 0 | 8946672.9828 |  | 8946672.9828 | ВОРы по факту+новая смета и доп |  | 2023-01-10 | 2023-01-15 | Воденников
13 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.608 | 0 | 0 | 30748093.608 |  | 19741000 | 0 | 11007093.608 | 1500000 | 9507093.608 | Схемы из РД + ВОР | 1402417.0524 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | Роман+ | 1402417.0524
14 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 1758763.66 | 144218.62 | 45671.57 | 1948653.85 | 2048737.53 | 1.2 | 2458485.036 | 0 | 0 | 2458485.036 |  | 1000000 | 0 | 1458485.036 | 1458485.036 |  | Схемы из РД + ВОР | 1251330.0502 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников
15 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 4044845.15 | 331677.3 | 105036.54 | 4481558.99 | 4711733.74 | 1.2 | 5654080.488 | 0 | 0 | 5654080.488 |  | 0 | 0 | 5654080.488 | 5654080.488 |  |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников
16 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 | 5660797.71 | 1.2 | 6792957.252 | 0 | 0 | 6792957.252 |  | 1000000 | 0 | 5792957.252 | 5792957.252 |  | Схемы из РД + ВОР |  | 2023-12-25 | 2023-12-26 | Воденников
17 | 06-03-03 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.864 | 0 | 0 | 2642217.864 |  | 0 | 3000000 | 5642217.864 | 5642217.864 |  | ВОР, схема |  | 2023-12-20 | 2023-12-22 | Воденников
18 | 06-03-04 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | 0 | 0 | 5596215.42 |  | 0 | 3000000 | 8596215.42 | 8596215.42 |  | ВОР, схема |  | 2023-12-20 | 2023-12-22 | Воденников
19 | 06-04-01 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 | 9659034.26 | 1.2 | 11590841.112 | 0 | 0 | 11590841.112 |  | 3000000 | 0 | 8590841.112 | 8590841.112 |  | ВОР, схема + доп на уменьшение и изменение расценок по земле |  | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников+Липатов
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 | 5831245.64 | 1.2 | 6997494.768 | 0 | 2298854.48 | 4698640.288 | 4698640.288 | 0 | 0 | 6997494.768
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 | 56960487.71 | 1.2 | 68352585.252 | 0 | 0 | 68352585.252 | 53352585.252 | 0 | 0 | 68352585.252 | 15000000 |  | Грунт, демонт. асфальт - схемы+талоны+ВОРы песок, щебень - схемы+ВОРы | 10000000 | сроки уточняются | сроки уточняются | Воденников
Дополнительные работы, не предусмотренные договором
22 |  | Контактная сеть | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12000000 | 12000000 | 12000000 |  | ВОР+смета | 12000000 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | Рома+Липатов |  | ВР
23 |  | Ограждение обкаточных проект | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  | ВОР+смета |  | 2023-12-19 | 2023-12-21 | Рома+Липатов |  | ВР
24 |  | Ограждение аварийное замена | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | Демонтаж и вывоз островка | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2100000 | 2100000 | 2100000 |  | Утвержденая смета | 2168448 |  |  | Подан ДОП | 2168446.96
26 |  | Временная теплосеть | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4600000 | 4600000 | 4200000 |  |  | 4216719.66 | 2023-12-19 |  | Подача КС-2
28 |  | Демонтаж подпорной стены и эстакады | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1800000 | 1800000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
29 |  | Временный водопровод 121 цех | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 1000000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
30 |  | Демонтаж светильников цех 75 и 121 | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 800000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
31 |  | Контактная сеть трансбордера | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 800000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников+Липатов
32 |  | Удлинение подпорной стены трансбордера | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600000 | 600000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников+Липатов
33 |  | Узел подпорной стены по коллектору | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 350000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
34 |  | Удаление кустарников трансбордер и обкаточные пути | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 650000 | 650000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
35 |  | Площадка для заезда длинномеров в 121 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 900000 | 900000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников+Липатов
36 |  | Переустройство кабеля к кранам шихты | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 350000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
37 |  | Демонтаж и повторная сборка пути шихты | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 150000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
38 |  | Замена участка пути обкаточных у стрелки №8 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 300000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
39 |  | Доп участок водопровода на Автохозяйство | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000000 | 2000000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
40 |  | Геотекстиль под ЖД пути | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 800000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
41 |  | Песок под ЖД пути | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2100000 | 2100000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
42 |  | Смещение фундаментов под трансбордер | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1800000 | 1800000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
43 |  | Защита 3х КЛ 6 кВ разборными трубами между ММЗ и цехом 18 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600000 | 600000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
44 |  | Демонтаж существующего водопровода Ф300 в оси строительства водопровода на участке В1-3А - угол1 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 350000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
ИТОГО |  |  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 548004000.012 | 210417570.36 | 79978331.2 | 257608098.452 |  | 29575288.4212 | 54650000 | 573078711.5908 |  |  |  | 112845769.007 |  |  |  | 6756341.0358
Итого к выплате с учетом ранее полученного аванса | [9 empty] | 105208785.18 | 39989165.6 | 128804049.226 |  | 14787644.2106 | 27325000 | 286539355.7954
ИТОГО сумма работ с учетом не выполняемых и дополнительных | [14 empty] | 573078711.5908
Общее удорожание проекта с учетом не выполняемых и дополнительных работ | [14 empty] | 25074711.5788
Выполненые работы (28.12.2023) с утвержденными сметами, требующие проверки объемов и исполнительных схем | [14 empty] | 113093426.926
Работы частично выполненые по проекту, частично требующие внесения изменений в РД(исполнительные схемы) | [14 empty] | 36493295.812
Выполненые работы требующие полной переработки исполнительных схем | [14 empty] | 35654883.4128
[14 empty] | Итого работы, которые предлагаем закрыть в 2023 | 185241606.1508
[14 empty] | Кроме того предлагаем закрыть выполненые дополнительные работы | 18100000
[14 empty] | Работы на весну | 62991203.88
[14 empty] | Стоимость всех дополнительных работ | 38050000
[14 empty] | Стоимость работ с заключеным ДС | 4600000
[14 empty] | Дополнительные рааботы, согласованные, которые необходимо оформлять по всем документам | 15350000

## СВОД-К
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | Всего СМР с материалами всего с ндс | КС-2 ноябрь 2023 | КС-2 декабрь 2023 | Остаток СМР с материалами всего с ндс | Работы, на следующий год | Не выполняемые согласно РД СМР с материалами всего с ндс | Удорожание СМР с материалами всего с ндс факт | ИТОГО СМР с материалами всего с ндс факт | Сумма работ закрытия |  | Необходимые документы для закрытия, комментарии | Планируемая КС | Схема | ВОР | Смета | начало | окончание | Исполнитель | Примечание | План на 21.12.2023
Работы согласно РД
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48841208.74 | 4004979.12 | 1268308.51 | 54114496.37 | 56893839.63 | 1.2 | 68272607.556 | 65507253.22 | 360012.73 | 2405341.606 |  | 0 | 0 | 68272607.556 |  | 2405341.606 | Картограмма землянных масс (подготовка Геосъёки сотрудниками КиК) + талоны | 2407821.1857 | - | + | + | 2023-12-20 | 2023-12-25 | Владимир+Роман |  |  | уточнить место выемки грунта
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 40054718.46 | 3284486.91 | 1040140.93 | 44379346.3 | 46658688.17 | 1.2 | 55990425.804 | 54911594.17 | 0 | 1078831.634 |  | 0 | 0 | 55990425.804 | 1078831.634 |  | Картограмма землянных масс (подготовка Геосъёки сотрудниками КиК) + талоны | 1080898.7767 | - | + | + | 2023-12-20 | 2023-12-25 | Владимир+Роман |  |  | уточнить место выемки грунта
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372195.26 | 1.2 | 1646634.312 | 0 | 0 | 1646634.312 |  | 0 | 0 | 1646634.312 | 1646634.312 |  | Схема и вор под объем сметы | 1646634.31 | - | + | + | 2023-12-19 | 2023-12-21 | Роман+ |  | 1646634.3069
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 161452921.99 | 13239139.6 | 4192609.48 | 178884671.07 | 188072263.85 | 1.2 | 225686716.62 | 89998722.97 | 66544414.91 | 69143578.74 |  | 0 |  | 225686716.62 | 69143578.74 |  | на дату 28.12 | 68698586.5059 | - | + | + | 2023-12-25 | 2023-12-26 | Воденников | Болеет исполнитель
5 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 4505948.67 | 369487.79 | 117010.48 | 4992446.94 | 5248861.11 | 1.2 | 6298633.332 | 0 | 0 | 6298633.332 | 1000000 |  | 0 | 6298633.332 | 5298633.332 |  | Схемы из РД + ВОР | 5371682.8022 | - | + | + | 2023-12-19 | 2023-12-22 | Мария
6 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 (трансбордер) | 10526911.91 | 863206.78 | 273362.85 | 11663481.54 | 12262522.85 | 1.2 | 14715027.42 | 0 | 10775049.08 | 3939978.34 | 3939978.34 | 0 | 0 | 14715027.42 |  |  |  |  | - | + | + |  | - | Воденников | уточнить
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.172 | 0 | 0 | 2257838.172 |  | 1000000 | 0 | 1257838.172 | 1257838.172 |  | Схемы из РД + ВОР | 1836313.6242 | + |  |  | 2023-12-19 | 2023-12-22 |  | Необходимо переснять факт выполненных работ | 1627290.8385
8 | 04-01-01 | Электроснабжение. ЭС 1. | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.416 | 0 | 0 | 664021.416 |  | 0 | 0 | 664021.416 | 664021.416 |  | ВОР, Смета |  | - | - | -
9 | 04-01-02 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.304 | 0 | 0 | 3182441.304 |  | 0 | 0 | 3182441.304 | 1000000 | 2182441.304 |  |  | - | - | -
10 | 06-01-01 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | 0 | 0 | 1062387.96 |  | 0 | 600000 | 1662387.96 | 1062387.96 |  | Схемы из РД + ВОР | 1062387.9505 | - | - | - | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников
11 | 06-01-02 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.912 | 0 | 0 | 14613333.912 |  | 0 | 10000000 | 24613333.912 | 12000000 | 12613333.912 | ВОРы по факту+новая смета и доп |  | - | - | - | 2023-01-10 | 2023-01-15 | Воденников
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.404 | 0 | 0 | 12780961.404 |  | 3834288.4212 | 0 | 8946672.9828 |  | 8946672.9828 | ВОРы по факту+новая смета и доп |  | - | - | - | 2023-01-10 | 2023-01-15 | Воденников
13 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.608 | 0 | 0 | 30748093.608 |  | 19741000 | 0 | 11007093.608 | 1500000 | 9507093.608 | Схемы из РД + ВОР | 1478685.6542 | + | + | + | 2023-12-20 | 2023-12-21 | Воденников |  | 1117702.043
14 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 1758763.66 | 144218.62 | 45671.57 | 1948653.85 | 2048737.53 | 1.2 | 2458485.036 | 0 | 0 | 2458485.036 |  | 1000000 | 0 | 1458485.036 | 1458485.036 |  | Схемы из РД + ВОР | 1251330.0502 | - | + | + | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников
16 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. АС 4 | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 | 5660797.71 | 1.2 | 6792957.252 | 0 | 0 | 6792957.252 |  | 1000000 | 0 | 5792957.252 | 5792957.252 |  | Схемы из РД + ВОР |  | - | + | + | 2023-12-25 | 2023-12-26 | Воденников | только фундаменты
15 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 4044845.15 | 331677.3 | 105036.54 | 4481558.99 | 4711733.74 | 1.2 | 5654080.488 | 0 | 0 | 5654080.488 |  | 0 | 0 | 5654080.488 | 5654080.488 |  |  |  | - | + | + | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников
17 | 06-03-03 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.864 | 0 | 0 | 2642217.864 |  | 0 | 3000000 | 5642217.864 | 5642217.864 |  | ВОР, схема |  | - | - | - | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников | Переносим в доп
18 | 06-03-04 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | 0 | 0 | 5596215.42 |  | 0 | 3000000 | 8596215.42 | 8596215.42 |  | ВОР, схема |  | - | + | - | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников | Переносим в доп
19 | 06-04-01 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 | 9659034.26 | 1.2 | 11590841.112 | 0 | 0 | 11590841.112 |  | 3000000 | 0 | 8590841.112 | 8590841.112 |  | ВОР, схема + доп на уменьшение и изменение расценок по земле |  | + | - | - | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников+Липатов | Необходимо скорректировать
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 | 5831245.64 | 1.2 | 6997494.768 | 0 | 2298854.48 | 4698640.288 | 4698640.288 | 0 | 0 | 6997494.768
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 | 56960487.71 | 1.2 | 68352585.252 | 0 | 0 | 68352585.252 | 53352585.252 | 0 | 0 | 68352585.252 | 15000000 |  | Грунт, демонт. асфальт - схемы+талоны+ВОРы песок, щебень - схемы+ВОРы | 10000000 | - | - | - | сроки уточняются | сроки уточняются | Воденников
Дополнительные работы, не предусмотренные договором
22 |  | Контактная сеть | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12000000 | 12000000 | 12000000 |  | ВОР+смета | 12000000 |  |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-21 | Рома+Липатов | Предъявлен ВОР - необходима корректировка | 0 | Дураеву направлен ВОР скорректированный по итогу обхода
23 |  | Ограждение обкаточных проект | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  | ВОР+смета |  |  |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-21 | Рома+Липатов |  | 0
24 |  | Ограждение аварийное замена | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | Демонтаж и вывоз островка | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2100000 | 2100000 | 2100000 |  | Утвержденая смета | 2168448 |  |  |  |  | 2023-12-21 | Подан ДОП | Необходимо предъявить объемы по ВОР | 2168446.96
26 |  | Временная теплосеть | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4600000 | 4600000 | 4200000 |  |  | 4216719.66 |  |  |  | 2023-12-19 |  | Подача КС-2
28 |  | Демонтаж подпорной стены и эстакады | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1800000 | 1800000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
29 |  | Временный водопровод 121 цех | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 1000000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | + | + | - | 2023-12-21 | 2023-12-22
30 |  | Демонтаж светильников цех 75 и 121 | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 800000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | - | - | - | 2023-12-25 | 2023-12-26
31 |  | Контактная сеть трансбордера | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 800000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  |  | - | - | 2023-12-21 | 2023-12-22 | Воденников+Липатов
32 |  | Удлинение подпорной стены трансбордера | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600000 | 600000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | - | - | - | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников+Липатов
33 |  | Узел подпорной стены по коллектору | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 350000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | - | - | - | 2023-12-22 | 2023-12-25
34 |  | Удаление кустарников трансбордер и обкаточные пути | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 650000 | 650000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  |  |  |  | 2023-12-25 | 2023-12-27 |  | Применить расценку по площади, сделать схему и ВОР |  | как вариант ФЕР 01-02-119-03 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли, нужна схема расположения места вырубки
35 |  | Площадка для заезда длинномеров в 121 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 900000 | 900000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | - | - | - | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников+Липатов | Сформировать ВОР для предъявление работ тех заку
36 |  | Переустройство кабеля к кранам шихты | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 350000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | - | - | - | 2023-12-21 | 2023-12-22
37 |  | Повторная сборка после демонтажа пути шихты | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 150000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | + | - | - | 2023-12-21 | 2023-12-22 |  | Предъявить объемы по схеме
38 |  | Замена участка пути обкаточных у стрелки №8 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 300000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | + | [5 empty] | Уточнить нет ли задвоения
39 |  | Доп участок водопровода на Автохозяйство | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000000 | 2000000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | + | + | - | 2023-12-22 | 2023-12-25 |  | Необходимо предъявить объемы по ВОР
40 |  | Геотекстиль под ЖД пути | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 800000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | + | [5 empty] | Подготовить письмо о корректировке проекта
41 |  | Песок под ЖД пути | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2100000 | 2100000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | + | [5 empty] | Подготовить письмо о корректировке проекта
42 |  | Смещение фундаментов под трансбордер | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1800000 | 1800000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
43 |  | Защита 3х КЛ 6 кВ разборными трубами между ММЗ и цехом 18 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600000 | 600000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | - | - | - | 2023-12-21
44 |  | Демонтаж существующего водопровода Ф300 в оси строительства водопровода на участке В1-3А - угол1 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 350000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
45 |  | Переустройство участка кабелей МВМ-ММЗ | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 350000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | - | - | - | 2023-12-22 | 2023-12-25 | Воденников+Липатов
46 |  | Переустройство участка кабелей ММЗ-417 цех | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 350000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | - | - | - | 2023-12-22 | 2023-12-25 | Воденников+Липатов
ИТОГО |  |  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 548004000.012 | 210417570.36 | 79978331.2 | 257608098.452 |  | 29575288.4212 | 55350000 | 573778711.5908 |  |  |  | 113219508.5196 | [7 empty] | 6560074.1484
Итого к выплате с учетом ранее полученного аванса | [9 empty] | 105208785.18 | 39989165.6 | 128804049.226 |  | 14787644.2106 | 27675000 | 286889355.7954
ИТОГО сумма работ с учетом не выполняемых и дополнительных | [14 empty] | 573778711.5908
Общее удорожание проекта с учетом не выполняемых и дополнительных работ | [14 empty] | 25774711.5788
Выполненые работы (28.12.2023) с утвержденными сметами, требующие проверки объемов и исполнительных схем | [14 empty] | 113093426.926
Работы частично выполненые по проекту, частично требующие внесения изменений в РД(исполнительные схемы) | [14 empty] | 36493295.812
Выполненые работы требующие полной переработки исполнительных схем | [14 empty] | 35654883.4128
[14 empty] | Итого работы, которые предлагаем закрыть в 2023 | 185241606.1508
[14 empty] | Кроме того предлагаем закрыть выполненые дополнительные работы | 18100000
[14 empty] | Работы на весну | 62991203.88
[14 empty] | Стоимость всех дополнительных работ | 38750000
[14 empty] | Стоимость работ с заключеным ДС | 4600000
[14 empty] | Дополнительные рааботы, согласованные, которые необходимо оформлять по всем документам | 16050000