## НВК-3
№ | Расценка | Объем | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед. | Сумма по смете | Кол-во по ИД | Кол-во в КС | Сумма по КС | Примечания | В1-2 В1-2А | В1-30 В1-31 | В1-1 В1-1А
Раздел 1. Земляные работы | [14 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=(461+137+1888+465+310) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 3.261 | 77577.9393 | 252981.66 | 0.60995 | 0.60995 | 47318.6641 |  | 14.82 | 209.07 | 386.06 |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
2 | ФЕР01-01-013-08 | Объем=(36+19+677+13+17) / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.762 | 100711.8635 | 76742.44 | 0.13738 | 0.13738 | 13835.7958 |  | 100.16 | 19.47 | 17.75 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
3 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=(98+35) / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/применит. (в местах пересеч. с сущ. сетями, вблизи фундаментов и колодцев) | 100 м3 | 1.33 | 190319.5338 | 253124.98 | 0.229 | 0.229 | 43583.1732 |  | 3.55 | 6.86 | 12.49 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/применит. (в местах пересеч. с сущ. сетями, вблизи фундаментов и колодцев)
4 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=(14+4+57+14+9) / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка | 100 м3 | 0.98 | 190320.0714 | 186513.67 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
5 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(511+149+1205+443+287) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 2.595 | 17011.5183 | 44144.89 | 0.70346 | 0.70346 | 11966.8971 |  | 108.3285 | 209.07 | 386.06 |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
6 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=(27+12,5+63+23+15) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 1.41 | 96252.8723 | 135716.55 | 0.47082 | 0.47082 | 45317.2961 |  | 5.7015 | 11.63 | 29.75 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
7 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=(28+8+609+9,5+12) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 6.665 | 87637.949 | 584106.93 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
8 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Объем=(28+8+609+9,5+12)*1,1 | Песок карьерный | м3 | 733.15 | 825.6268 | 605308.31 | 425.37 | 425.37 | 351196.8844 |  | 109.131 | 147.312 | 168.927 |  | Песок карьерный
9 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=(4+1,5+27,5+2+3) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 3.8 | 14730.5816 | 55976.21 | 0.787 | 0.787 | 11592.9677 |  | 0.44 | 2.11 | 5.32 |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
10 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Песок карьерный | м3 | 41.8 | 825.6261 | 34511.17 | 8.657 | 8.657 | 7147.4449 |  | 0.484 | 2.321 | 5.852 |  | Песок карьерный
11 | ФЕР01-02-066-02 | Объем=150 / 100 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых | 100 м2 | 1.5 | 25351.6933 | 38027.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых
12 | ФССЦ-11.2.13.04-0011 |  | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 33 | 289.9248 | 9567.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Щиты из досок, толщина 25 мм
13 | Цена поставщика ООО "Террус" | Объем=36+19+677+13+17 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 762 | 1325.0208 | 1009665.85 | 256.448 | 256.448 | 339798.9343 |  | 165.936 | 42.128 | 48.384 |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
Раздел 2. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А | [14 empty] | Раздел 2. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 - В1-1А
14 | ФЕР22-01-021-03 | Объем=101/1000 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | км | 0.101 | 456823.8614 | 46139.21 | 0.08 | 0.08 | 36545.9089 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
15 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 101.808 | 1019.3476 | 103777.74 | 80 | 80 | 81547.8076 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
16 | ФЕР22-01-015-01 | Объем=29 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм | 100 м | 0.29 | 93115.8621 | 27003.6 | 0.24 | 0.24 | 22347.8069 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм
17 | ФССЦ-23.5.02.02-0101 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм | м | 29.29 | 3040.0888 | 89044.2 | 24 | 24 | 72962.1304 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм
18 | ФЕР22-02-003-08 | Объем=29/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | км | 0.029 | 860006.5517 | 24940.19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
19 | ФЕР22-02-004-08 | Объем=29/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм | км | 0.029 | 134436.5517 | 3898.66 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм
20 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,00841+0,28652 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.29493 | 358896.4161 | 105849.32 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
21 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 2.465 | 100.9331 | 248.8 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
22 | ФЕР22-05-005-01 | Объем=29 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.29 | 119646.5172 | 34697.49 | 0.24 | 0.24 | 28715.1641 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
23 | ФССЦ-23.1.02.03-0002 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм | шт | 5 | 22.766 | 113.83 | 12 | 5 | 113.83 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм
24 | ФЕР22-03-002-01 | Объем=2 / 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.2 | 14055.15 | 2811.03 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
25 | ФССЦ-24.3.05.01-0011 |  | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 2 | 881.2 | 1762.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
26 | ФССЦ-23.8.03.12-0032 |  | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | компл | 2 | 815.265 | 1630.53 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
27 | ФССЦ-23.8.03.11-0656 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | -2 | 367.2 | -734.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
28 | ФЕР29-01-253-01 | Объем=2 / 10 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм | 10 шт | 0.2 | 10269.65 | 2053.93 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм
29 | ФССЦ-24.3.05.07-0011 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 2 | 770.71 | 1541.42 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм
30 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 2.14 | 9007.743 | 19276.57 | 1.76 | 1.76 | 15853.6277 | [5 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
31 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -2.1721 | 3780.5119 | -8211.65 | -1.76 | -1.76 | -6653.701 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
32 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.14 | 4241.5607 | 9076.94 | 1.76 | 1.76 | 7465.1469 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
Раздел 3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А | [14 empty] | Раздел 3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А
33 | ФЕР22-01-021-08 | Объем=32/1000 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | км | 0.032 | 792409.0625 | 25357.09 | 0.02698 | 0.02698 | 21379.1965 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
34 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Объем=32*1,01 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм | м | 32.32 | 8319.4455 | 268884.48 | 26.98 | 26.98 | 224458.6408 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
35 | ФЕР22-01-015-03 | Объем=16 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 0.16 | 166712.25 | 26673.96 | 0.1712 | 0.16 | 26673.96 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
36 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | м | 16.16 | 6302.7822 | 101852.96 | 17.12 | 16.16 | 101852.96 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
37 | ФЕР22-02-003-11 | Объем=16/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | км | 0.016 | 1573806.25 | 25180.9 | 0.01695 | 0.01695 | 26676.795 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
38 | ФЕР22-02-004-11 | Объем=16/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.016 | 211471.25 | 3383.54 | 0.01695 | 0.01695 | 3584.5424 | [5 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
39 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,0104+0,2592 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.2696 | 358896.5504 | 96758.51 | 0.28562 | 0.2696 | 96758.51 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
40 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 3.04 | 100.9276 | 306.82 | 3.2206 | 3.04 | 306.82 | [5 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
41 | ФЕР22-05-005-05 | Объем=16 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.16 | 154315.4375 | 24690.47 | 17.12 | 0.16 | 24690.47 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
42 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм | шт | 3 | 87.15 | 261.45 | 8 | 3 | 261.45 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
43 | ФЕР22-03-002-01 | Объем=2 / 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.2 | 14055.15 | 2811.03 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
44 | ФССЦ-24.3.05.01-0003 |  | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 2 | 1760.93 | 3521.86 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм
45 | ФССЦ-23.8.03.12-0037 |  | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | компл | 2 | 5052.835 | 10105.67 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм
46 | ФССЦ-23.8.03.11-0661 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт | -2 | 1240.32 | -2480.64 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм
47 | ФЕР29-01-253-03 | Объем=2 / 10 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (применит., 315 мм) | 10 шт | 0.2 | 11712.85 | 2342.57 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (применит., 315 мм)
48 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 2 | 2876.075 | 5752.15 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
49 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 2.3 | 9007.0261 | 20716.16 | 2.22 | 2.22 | 19995.5979 | [5 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
50 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -2.3345 | 3780.514 | -8825.61 | -2.22 | -2.22 | -8392.7411 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
51 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.3345 | 4241.5592 | 9901.92 | 2.22 | 2.22 | 9416.2615 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
Раздел 4. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3А - В1-8 | [14 empty] | Раздел 4. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3А - В1-8
52 | ФЕР22-01-021-08 | Объем=238/1000 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | км | 0.238 | 792428.8235 | 188598.06 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
53 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Объем=238*1,01 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм | м | 240.38 | 8319.4465 | 1999828.56 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
54 | ФЕР22-03-002-01 | Объем=(2+2) / 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.4 | 14055.45 | 5622.18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
55 | ФССЦ-24.3.05.08-0631 |  | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм | шт | 2 | 5716.815 | 11433.63 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм
56 | ФССЦ-24.3.05.08-0605 |  | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 315 мм | шт | 2 | 10854.76 | 21709.52 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 315 мм
57 | ФЕР22-01-021-05 | Объем=23/1000 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | км | 0.023 | 591534.3478 | 13605.29 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
58 | ФССЦ-24.3.03.13-0049 |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 23.184 | 2148.2018 | 49803.91 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
59 | ФЕР22-01-015-03 | Объем=113 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 1.13 | 166708.8584 | 188381.01 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
60 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | м | 114.13 | 6302.7838 | 719336.72 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
61 | ФЕР22-02-003-11 | Объем=113/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | км | 0.113 | 1573790.708 | 177838.35 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
62 | ФЕР22-02-004-11 | Объем=113/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.113 | 211466.9027 | 23895.76 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
63 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=1,8306+0,07345 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 1.9041 | 358896.3893 | 683356.67 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
64 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 21.47 | 100.9376 | 2167.13 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
65 | ФЕР22-05-005-05 | Объем=113 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 1.13 | 154315.2566 | 174376.24 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
66 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм | шт | 22 | 87.1486 | 1917.27 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
67 | ФЕР22-01-015-02 | Объем=15 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.15 | 124667 | 18700.05 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм
68 | ФССЦ-23.5.02.02-0108 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм | м | 15.15 | 3349.6825 | 50747.69 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм
69 | ФЕР22-02-003-09 | Объем=15/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм | км | 0.015 | 1188144 | 17822.16 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм
70 | ФЕР22-02-004-09 | Объем=15/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.015 | 159278.6667 | 2389.18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
71 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,00495+0,1725 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.17745 | 358896.5342 | 63686.19 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
72 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 1.47 | 100.9184 | 148.35 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
73 | ФЕР22-05-005-02 | Объем=15 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.15 | 127701.6 | 19155.24 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
74 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 160 мм | шт | 3 | 37.7 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 160 мм
75 | ФЕР22-03-006-08 |  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм | шт | 1 | 12849.14 | 12849.14 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм
76 | Счет № 815/694 от 21.08.2023г. |  | Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р IDRA GQ PN16 DN300 | шт | 1 | 117453.98 | 117453.98 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р IDRA GQ PN16 DN300
77 | ФЕР22-03-006-05 |  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм | шт | 2 | 3319.795 | 6639.59 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм
78 | Счет № 815/694 от 21.08.2023г. |  | Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р IDRA GQF PN10/16 DN150 | шт | 2 | 16444.97 | 32889.94 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р IDRA GQF PN10/16 DN150
79 | ФЕР22-03-001-03 | Объем=105*2/1000 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм | т | 0.21 | 111118.2381 | 23334.83 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
80 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 |  | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм | т | -0.21 | 54410.0952 | -11426.12 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
81 | ФССЦ-23.8.05.12-0072 |  | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм | шт | 2 | 22344.69 | 44689.38 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм
82 | ФЕР22-03-014-08 |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм | шт | 1 | 11537.8 | 11537.8 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм
83 | ФССЦ-23.8.03.11-0661 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт | 1 | 1240.32 | 1240.32 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм
84 | ФЕР22-03-002-01 | Объем=(14+2) / 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 1.6 | 14056.425 | 22490.28 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
85 | ФССЦ-24.3.05.01-0003 |  | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 14 | 1760.9279 | 24652.99 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм
86 | ФССЦ-23.8.03.12-0037 |  | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | компл | 14 | 5052.835 | 70739.69 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм
87 | ФССЦ-23.8.03.11-0661 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт | -14 | 1240.32 | -17364.48 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм
88 | ФССЦ-24.3.05.01-0012 |  | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм | шт | 2 | 1360.68 | 2721.36 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм
89 | ФССЦ-23.8.03.12-0034 |  | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм | компл | 2 | 1456.805 | 2913.61 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
90 | ФССЦ-23.8.03.11-0658 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | -2 | 612 | -1224 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
91 | ФЕР29-01-253-03 | Объем=(14+2) / 10 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (применит.) | 10 шт | 1.6 | 11713.2937 | 18741.27 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (применит.)
92 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 14 | 2876.0736 | 40265.03 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
93 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм | шт | 2 | 1399.36 | 2798.72 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм
94 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 17.5 | 9007.3486 | 157628.6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
95 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -17.7625 | 3780.5298 | -67151.66 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
96 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 17.76 | 4241.5687 | 75330.26 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
Колодцы водопроводные | [16 empty] | Колодцы водопроводные
97 | ФЕР22-04-001-01 | Объем=(3*0,38+3*0,27+4*0,4+4*0,265+4*0,02) / 10 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 | 0.469 | 212541.0661 | 99681.76 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
98 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 |  | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -1.8525 | 11284.4566 | -20905.02 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
99 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 |  | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг | шт | 3 | 3776.6933 | 11330.08 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
100 | ФССЦ-05.1.06.09-0003 |  | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг | шт | 3 | 3163.06 | 9489.18 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг
101 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг | шт | 4 | 5285.8025 | 21143.21 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
102 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг | шт | 4 | 3508.4725 | 14033.89 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг
103 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 4 | 256.47 | 1025.88 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
104 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 3 | 4863.6867 | 14591.06 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
105 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Объем=0,07+0,02+0,02 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.11 | 61779.3636 | 6795.73 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
106 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=51 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.51 | 34195.6078 | 17439.76 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
107 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Объем=102/1000 | Мастика битумная «Еша»/применит. | т | 0.102 | 176236.7647 | 17976.15 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Мастика битумная «Еша»/применит.
108 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Объем=15,5/1000 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.0155 | 96983.2258 | 1503.24 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
109 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,365*6+3,1415*0,194*2 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 8.1 | 12624.416 | 102257.77 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
110 | ФЕР46-03-017-03 | Объем=0,8+0,2 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 1 | 90531.7 | 90531.7 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
111 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B10 (М150) | м3 | 1.04 | 3998.4038 | 4158.34 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B10 (М150)
Раздел 5. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-26 - В1-27 | [14 empty] | Раздел 5. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-26 - В1-27
112 | ФЕР22-01-021-05 | Объем=32/1000 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | км | 0.032 | 591499.0625 | 18927.97 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
113 | ФССЦ-24.3.03.13-0049 |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 32.256 | 2148.2003 | 69292.35 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
114 | ФЕР22-01-015-02 | Объем=17,6 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.176 | 124663.9205 | 21940.85 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм
115 | ФССЦ-23.5.02.02-0108 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм | м | 17.776 | 3349.681 | 59543.93 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм
116 | ФЕР22-02-003-09 | Объем=17,6/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм | км | 0.0176 | 1188150.5682 | 20911.45 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм
117 | ФЕР22-02-004-09 | Объем=17,6/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.0176 | 159257.9545 | 2802.94 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
118 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,005808+0,2024 | Мастика "Ярославна БПХ-2"/применит. | т | 0.208 | 358896.3942 | 74650.45 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"/применит.
119 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 1.725 | 100.9449 | 174.13 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
120 | ФЕР22-05-005-02 | Объем=17,6 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.176 | 127704.6023 | 22476.01 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
121 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 160 мм | шт | 3 | 37.7 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 160 мм
122 | ФЕР22-03-002-01 | Объем=2 / 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.2 | 14055.15 | 2811.03 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
123 | ФССЦ-24.3.05.01-0012 |  | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм | шт | 2 | 1360.68 | 2721.36 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм
124 | ФССЦ-23.8.03.12-0034 |  | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм | компл | 2 | 1456.805 | 2913.61 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
125 | ФССЦ-23.8.03.11-0658 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | -2 | 612 | -1224 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
126 | ФЕР29-01-253-02 | Объем=2 / 10 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм | 10 шт | 0.2 | 11041.5 | 2208.3 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм
127 | ФССЦ-24.3.05.07-0014 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм | шт | 2 | 1095.315 | 2190.63 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм
128 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 1.62 | 9007.0309 | 14591.39 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
129 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -1.644 | 3780.5535 | -6215.23 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
130 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1.644 | 4241.5633 | 6973.13 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
Раздел 6. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31 | [14 empty] | Раздел 6. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31
131 | ФЕР22-01-021-03 | Объем=50/1000 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | км | 0.05 | 456811.4 | 22840.57 | 0.05032 | 0.05032 | 22986.7496 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
132 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 50.4 | 1019.3476 | 51375.12 | 50.32 | 50.32 | 51293.5722 |  | попр ид |  |  |  | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
133 | ФЕР22-01-015-01 | Объем=27,2 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм | 100 м | 0.272 | 93116.7279 | 25327.75 | 0.2701 | 0.2701 | 25150.8282 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм
134 | ФССЦ-23.5.02.02-0101 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм | м | 27.472 | 3040.0903 | 83517.36 | 27.01 | 27.01 | 82112.8383 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм
135 | ФЕР22-02-003-08 | Объем=27,2/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | км | 0.0272 | 859994.1176 | 23391.84 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
136 | ФЕР22-02-004-08 | Объем=27,2/1000 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм | км | 0.0272 | 134427.9412 | 3656.44 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм
137 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,007888+0,268736 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.277 | 358896.2455 | 99414.26 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
138 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 2.312 | 100.9429 | 233.38 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
139 | ФЕР22-05-005-01 | Объем=27,2 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.272 | 119648.1618 | 32544.3 | 0.2701 | 0.2701 | 32316.9685 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
140 | ФССЦ-23.1.02.03-0002 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм | шт | 5 | 22.766 | 113.83 | 13 | 5 | 113.83 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм
141 | ФЕР22-03-002-01 | Объем=2 / 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.2 | 14055.15 | 2811.03 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
142 | ФССЦ-24.3.05.01-0011 |  | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 2 | 881.2 | 1762.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
143 | ФССЦ-23.8.03.12-0032 |  | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | компл | 2 | 815.265 | 1630.53 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
144 | ФССЦ-23.8.03.11-0656 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | -2 | 367.2 | -734.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
145 | ФЕР29-01-253-01 | Объем=2 / 10 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм (применит.) | 10 шт | 0.2 | 10269.65 | 2053.93 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм (применит.)
146 | ФССЦ-24.3.05.07-0011 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 2 | 770.71 | 1541.42 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм
147 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 2 | 9007.26 | 18014.52 | 1.98 | 1.98 | 17834.3748 | [5 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
148 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -2.03 | 3780.532 | -7674.48 | -1.98 | -1.98 | -7485.4534 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
149 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.03 | 4241.5517 | 8610.35 | 1.98 | 1.98 | 8398.2724 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
[6 empty] | Итого | 10454171.89 |  |  | 257538.06
[6 empty] | с ВЗиС | 11311413.985 |  |  | 278656.1809
[6 empty] | с ЗУ | 11582887.9206 |  |  | 285343.9293
[6 empty] | с Дог.Кф | 12177789.909 |  |  | 299999.3133
[6 empty] | НДС | 2435557.9818 |  |  | 59999.8627
[6 empty] | Всего с НДС | 14613347.8908 |  |  | 359999.176

## НВК-4
№ | Расценка | Объем | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед. | Сумма по смете | Кол-во по ИД | Кол-во в КС | Сумма по КС | Примечания
Раздел 1. Хозбытовая канализация (уч. 9-9А-9б)
Демонтажные работы
1 | ФЕРр66-2-4 | Объем=52 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.52 | 114504.8077 | 59542.5
2 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18+0,1+0,24*2+0,16+0,02+0,05) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж | 10 м3 | 0.099 | 194225.1515 | 19228.29
3 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=(0,832+(450+250+1200+400+50+130)/1000)*0,2+120/1000 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.782 | 569.0537 | 445
4 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=(0,832+(450+250+1200+400+50+130)/1000)*0,8 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2.65 | 43.4189 | 115.06
5 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Объем=120/1000 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 0.12 | 39.75 | 4.77
6 | Цена поставщика ООО "Террус" | Объем=0,099*10+0,49 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1.48 | 1325.0068 | 1961.01
Земляные работы
7 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=((0,815+1*3,1)*3,1*52,0) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.631 | 93093.6926 | 58742.12
8 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=144 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.144 | 149457.1528 | 21521.83
9 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=19 / 100 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.19 | 190320.9474 | 36160.98
10 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=((634+19-144,0)*0,95) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.484 | 17011.219 | 8233.43
11 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=25 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.25 | 96254.92 | 24063.73
12 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=126 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1.26 | 87637.9524 | 110423.82
13 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Объем=1,26*100*1,1 | Песок карьерный | м3 | 138.6 | 825.6266 | 114431.84
14 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 144 | 162.38 | 23382.72
Устройство футляров
15 | ФЕР22-01-015-02 | Объем=28 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.28 | 124667.4643 | 34906.89
16 | ФССЦ-23.5.02.02-0109 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | м | 28.28 | 4092.0757 | 115723.9
17 | ФЕР22-02-006-09 | Объем=28/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.028 | 241016.4286 | 6748.46
18 | ФЕР22-02-005-09 | Объем=28/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.028 | 205521.4286 | 5754.6
19 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,02072+0,01372 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.03444 | 358895.4704 | 12360.36
20 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 2.744 | 100.9293 | 276.95
21 | ФЕР22-05-005-02 | Объем=28 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.28 | 127701.7857 | 35756.5
22 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 | шт | 6 | 37.7 | 226.2
23 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 2.32 | 8372.7069 | 19424.68
24 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -2.3548 | 3780.5334 | -8902.4
25 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.3548 | 4241.5831 | 9988.08
26 | ФЕР22-05-004-01 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм | футляр | 2 | 6306.31 | 12612.62
Прокладка трубопровода
27 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=(0,815*0,3*(50-28)) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.538 | 14730.6506 | 7925.09
28 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Песок карьерный | м3 | 5.918 | 825.6235 | 4886.04
29 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=2,1 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.21 | 15161.6667 | 3183.95
30 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 2.625 | 2685.5581 | 7049.59
31 | ФЕР23-01-020-01 | Объем=52 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм | 100 м | 0.52 | 34916.9231 | 18156.8
32 | ФССЦ-24.3.04.05-0028 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм | м | 52 | 790.704 | 41116.61
Устройство колодцев
33 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=(2,0*2,0*0,1*2) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного/применит. колодец | 10 м3 | 0.08 | 15163.625 | 1213.09
34 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1 | 2653.71 | 2653.71
35 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18*2+0,1*2+0,24*3+0,16*2+0,02*2+0,05*2+0,36+0,36) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.246 | 309983.3333 | 76255.9
36 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 |  | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 2 | 1758.315 | 3516.63
37 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 |  | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 2 | 1432.65 | 2865.3
38 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 3 | 2954.7367 | 8864.21
39 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 2 | 1982.39 | 3964.78
40 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 2 | 256.47 | 512.94
41 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 2 | 641.05 | 1282.1
42 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 2 | 4863.685 | 9727.37
43 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Объем=(19,5+22,6)/1000 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0421 | 85745.8432 | 3609.9
44 | ФЕР16-07-006-02 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | шт | 5 | 2748.208 | 13741.04
45 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм | шт | 5 | 1399.358 | 6996.79
46 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=15,7 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.157 | 34193.8217 | 5368.43
47 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.03768 | 176236.9958 | 6640.61
48 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Объем=5,49/1000 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.00549 | 96983.6066 | 532.44
Раздел 2. Хозбытовая канализация (уч. 10-10А)
Демонтажные работы
49 | ФЕРр66-2-4 | Объем=31 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.31 | 114503.2581 | 35496.01 | 0 | 0 | 0
50 | ФССЦпг-01-01-01-041 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.496 | 569.1129 | 282.28 | 0 | 0 | 0
51 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 0.29 | 1325 | 384.25 | 0 | 0 | 0
Земляные работы | [8 empty] | 0 | 0
52 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=((0,815+1*2,74)*2,74*30,0) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.292 | 93093.9726 | 27183.44 | 0.08159 | 0.08159 | 7595.5372
53 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=76 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.076 | 149460.9211 | 11359.03 | 0.02141 | 0.02141 | 3199.9583
54 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=9 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка | 100 м3 | 0.09 | 190322.7778 | 17129.05 | 0.0309 | 0.0309 | 5880.9738
55 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=((292,0+9,0-76,0)*0,95) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.214 | 17010.6075 | 3640.27 | 0.07751 | 0.07751 | 1318.5007
56 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=((292,0+9-76,0)*0,05) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.113 | 96249.9115 | 10876.24 | 0.14 | 0.113 | 10876.24
57 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=69,5 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.695 | 87638.3022 | 60908.62 | 0.7751 | 0.695 | 60908.62
58 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Объем=0,695*100*1,1 | Песок карьерный | м3 | 76.45 | 825.6266 | 63119.15 | 16.8 | 16.8 | 13870.5261
59 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 76 | 1325.0208 | 100701.58 | 0.034256 | 0.034256 | 45.3899
Устройство футляров
60 | ФЕР22-01-015-02 | Объем=18,6 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.186 | 124668.871 | 23188.41 | 0.0828 | 0.0828 | 10322.5825
61 | ФССЦ-23.5.02.02-0109 | Объем=18,6*1,01 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | м | 18.786 | 4092.0755 | 76873.73 | 8.28 | 8.28 | 33882.385
62 | ФЕР22-02-006-09 | Объем=18,6/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.0186 | 241036.0215 | 4483.27 | 0.008198 | 0.008198 | 1976.0181
63 | ФЕР22-02-005-09 | Объем=18,6/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.0186 | 205541.3978 | 3823.07 | 0.008198 | 0.008198 | 1685.0324
64 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,009114+0,013764 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.023 | 358898.2609 | 8254.66 | 0.010137 | 0.010137 | 3638.2724
65 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 1.8228 | 100.9491 | 184.01 | 0.80341 | 0.80341 | 81.1031
66 | ФЕР22-05-005-02 | Объем=18,6 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.186 | 127700.3763 | 23752.27 | 0.0828 | 0.0828 | 10573.5912
67 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 | шт | 3 | 37.7 | 113.1 | 0 | 0 | 0
68 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 1.54 | 8373.0065 | 12894.43 | 0.72 | 0.72 | 6028.5647
69 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -1.5631 | 3780.5067 | -5909.31 | -0.72 | -0.72 | -2721.9648
70 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1.5631 | 4241.5712 | 6630 | 0.72 | 0.72 | 3053.9313
Прокладка трубопровода
71 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=(0,815*0,3*(30-18,6)) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.28 | 14733.0357 | 4125.25 | 0.606 | 0.28 | 4125.25
72 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Песок карьерный | м3 | 3.08 | 825.6169 | 2542.9 | 0.6666 | 3.08 | 2542.9
73 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=(0,42*0,1*30,0) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.126 | 15168.8095 | 1911.27 | 0 | 0 | 0
74 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1.575 | 2685.5492 | 4229.74 | 0 | 0 | 0
75 | ФЕР23-01-020-01 | Объем=31 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ прим.110 | 100 м | 0.31 | 34915.0968 | 10823.68 | 0.3018 | 0.31 | 10823.68 | труба 160
76 | ФССЦ-24.3.04.05-0027 |  | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 110 мм | м | 31 | 579.8497 | 17975.34 | 30.18 | 31 | 17975.34
77 | ФЕР16-07-006-02 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | шт | 2 | 2748.205 | 5496.41 | 2 | 2 | 5496.41
78 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм | шт | 2 | 1399.36 | 2798.72 | 2 | 2 | 2798.72
Раздел 3. Хозбытовая канализация (уч. 11-12(11Д))
Демонтажные работы
79 | ФЕРр66-2-3 | Объем=135 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм/применит. | 100 м | 1.35 | 143902.4519 | 194268.31
80 | ФЕРр66-2-3 | Объем=11 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.11 | 143906.0909 | 15829.67
81 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18*5+0,1*5+0,24*10+0,16*5+0,02*5+0,05*5) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах/Демонтаж | 10 м3 | 0.495 | 228283.2121 | 113000.19
82 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=135*85,2/1000+11*33,7/1000 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 11.873 | 569.0533 | 6756.37
83 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Объем=120*5/1000 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / люк | 1 т груза | 0.6 | 295.7 | 177.42
84 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=0,495*10*2,5 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 12.375 | 43.4271 | 537.41
85 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Объем=11,873+0,6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 12.473 | 39.6384 | 494.41
86 | Цена поставщика ООО "Террус" | Объем=0,495*10 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 4.95 | 162.3798 | 803.78
Земляные работы
87 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=(1124,1+54,1+7,3) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1.186 | 93093.3052 | 110408.66
88 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=(1,96+9,0+460,0+8,0) / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.479 | 149458.7891 | 71590.76
89 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=(128,7+19,3) / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/применит.( в местах пересечения с существующими силовыми кабелями) | 100 м3 | 1.48 | 190319.8649 | 281673.4
90 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=36 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка | 100 м3 | 0.36 | 190320.0556 | 68515.22
91 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=((1186+148+36-479)*0,95) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.846 | 17011.8558 | 14392.03
92 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=((1186+148+36-479)*0,05) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.45 | 96254.0444 | 43314.32
93 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=432 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 4.32 | 87638.0255 | 378596.27
94 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Объем=432,0*1,1 | Песок карьерный | м3 | 475.2 | 825.6268 | 392337.86
95 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 479 | 1325.0208 | 634684.96
Устройство футляров
96 | ФЕР22-01-015-02 | Объем=14 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.14 | 124665.4286 | 17453.16
97 | ФССЦ-23.5.02.02-0109 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | м | 14.14 | 4092.0785 | 57861.99
98 | ФЕР22-02-006-09 | Объем=14/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.014 | 241068.5714 | 3374.96
99 | ФЕР22-02-005-09 | Объем=14/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.014 | 205561.4286 | 2877.86
100 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,00686+0,01036 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.017 | 358895.8824 | 6101.23
101 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 1.372 | 100.9329 | 138.48
102 | ФЕР22-05-005-02 | Объем=14 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.14 | 127701.3571 | 17878.19
103 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 | шт | 3 | 37.7 | 113.1
104 | ФЕР22-01-015-14 | Объем=16 / 100 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 0.16 | 622310.75 | 99569.72
105 | ФССЦ-23.5.01.08-0027 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 16.16 | 7522.7017 | 121566.86
106 | ФЕР22-02-006-11 | Объем=16/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.016 | 324790.625 | 5196.65
107 | ФЕР22-02-005-11 | Объем=16/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.016 | 270550 | 4328.8
108 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,02352+0,01552 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.039 | 358895.641 | 13996.93
109 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 3.04 | 100.9276 | 306.82
110 | ФЕР22-05-005-05 | Объем=16 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.16 | 154315.4375 | 24690.47
111 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм | шт | 3 | 87.15 | 261.45
112 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 2.02 | 8372.7525 | 16912.96
113 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -2.0503 | 3780.5102 | -7751.18
114 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.05 | 4241.5659 | 8695.21
115 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 1.16 | 8372.6983 | 9712.33
116 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -1.1774 | 3780.5334 | -4451.2
117 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1.1774 | 4241.5492 | 4994
Прокладка трубопровода
118 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=(0,815*0,3*(131,0-16,0)) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 2.812 | 14730.7148 | 41422.77
119 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Песок карьерный | м3 | 30.932 | 825.6262 | 25538.27
120 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=6 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.6 | 15161.95 | 9097.17
121 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 7.5 | 2685.5533 | 20141.65
122 | ФЕР23-01-020-01 | Объем=15 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм | 100 м | 0.15 | 34914.8667 | 5237.23
123 | ФССЦ-24.3.04.05-0028 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм | м | 15 | 790.704 | 11860.56
124 | ФЕР23-01-020-04 | Объем=131 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 1.31 | 62433.1145 | 81787.38
125 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 131 | 2877.2976 | 376925.99
Устройство колодцев
126 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=(2,0*2,0*0,1*5) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного/применит. колодец | 10 м3 | 0.2 | 15162 | 3032.4
127 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 2.5 | 2653.728 | 6634.32
128 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18*5+0,1*5+0,24*5+0,02*10+0,16*4+0,55+0,55+0,55+0,56+0,56) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.621 | 309980.5475 | 192497.92
129 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 |  | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 5 | 1758.316 | 8791.58
130 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 |  | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 5 | 1432.652 | 7163.26
131 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 5 | 2954.736 | 14773.68
132 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 10 | 256.469 | 2564.69
133 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 4 | 1982.39 | 7929.56
134 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 5 | 4863.686 | 24318.43
135 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Объем=(9,7+12,9+32,4+19,5)/1000 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0745 | 85745.7718 | 6388.06
136 | ФЕР16-07-006-02 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | шт | 2 | 2748.205 | 5496.41
137 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм | шт | 2 | 1399.36 | 2798.72
138 | ФЕР16-07-006-04 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм | шт | 10 | 5104.528 | 51045.28
139 | ФССЦ-24.3.05.07-0021 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 400 мм | шт | 10 | 3866.453 | 38664.53
140 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,194*2+3,1415*0,365*16 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. | м | 19.57 | 9155.4941 | 179173.02
141 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=31,4 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.314 | 34196.1783 | 10737.6
142 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.07536 | 176236.9958 | 13281.22
143 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Объем=11/1000 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.011 | 96985.4545 | 1066.84
Раздел 4. Хозбытовая канализация (уч.12-12А-12Б-13)
Демонтажные работы
144 | ФЕРр66-2-3 | Объем=47 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.47 | 143902.383 | 67634.12
145 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18*2+0,1*2+0,24*4+0,16*2+0,02*2+0,05*2) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах/Демонтаж | 10 м3 | 0.198 | 228279.4949 | 45199.34
146 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=1583,9/1000+120*2/1000 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.824 | 569.0899 | 1038.02
147 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=0,9+0,5+2,4+0,8+0,1+0,24 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 4.94 | 43.419 | 214.49
148 | ФССЦпг-03-21-01-001 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 1.824 | 39.6491 | 72.32
149 | Цена поставщика ООО "Террус" | Объем=0,18*2+0,1*2+0,24*4+0,16*2+0,02*2+0,05*2 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1.98 | 162.3788 | 321.51
Земляные работы
150 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=(1184,1+6,14) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1.19 | 93093.479 | 110781.24
151 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=683 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.683 | 149458.6091 | 102080.23
152 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=36 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка | 100 м3 | 0.36 | 190320.0556 | 68515.22
153 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=61 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит.Разработка вручную в местах пересечения с существующими силовыми кабелями | 100 м3 | 0.61 | 190320.5902 | 116095.56
154 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=((1190+36+61-683)*0,95) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.574 | 17011.777 | 9764.76
155 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=((1190+36+61-683)*0,05) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.3 | 96252.9667 | 28875.89
156 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=639,87 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 6.3987 | 87637.9624 | 560769.03
157 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Объем=639,87*1,1 | Песок карьерный | м3 | 703.857 | 825.6268 | 581123.21
158 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 683 | 1325.0208 | 904989.21
Устройство футляров
159 | ФЕР22-01-015-14 | Объем=26 / 100 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 0.26 | 622310.4231 | 161800.71
160 | ФССЦ-23.5.01.08-0027 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 26.26 | 7522.7026 | 197546.17
161 | ФЕР22-02-006-11 | Объем=26/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.026 | 324801.9231 | 8444.85
162 | ФЕР22-02-005-11 | Объем=26/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.026 | 270548.0769 | 7034.25
163 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Объем=0,02522+0,03822 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.063 | 358896.1905 | 22610.46
164 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 4.94 | 100.9433 | 498.66
165 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 3.27 | 8372.6789 | 27378.66
166 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -3.32 | 3780.5392 | -12551.39
167 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 3.32 | 4241.5783 | 14082.04
Прокладка трубопровода
168 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=(0,815*0,3*52,0) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 1.2714 | 14730.1243 | 18727.88
169 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Песок карьерный | м3 | 13.9854 | 825.6274 | 11546.73
170 | ФЕР23-01-001-02 |  | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 3 | 15162.4767 | 45487.43
171 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 37.5 | 2685.5584 | 100708.44
172 | ФЕР23-01-020-04 | Объем=78,03 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 0.7803 | 62431.9364 | 48715.64
173 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 78.03 | 2877.2978 | 224515.55
Устройство колодцев
174 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=(2,5*2,5*0,1*2) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного/применит. колодец | 10 м3 | 0.125 | 15166.88 | 1895.86
175 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1.5625 | 2653.7088 | 4146.42
176 | ФЕР23-03-001-05 | Объем=(0,38*2+0,27*2+0,4*6+0,02*5+1,7+1,7) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.72 | 227873.4306 | 164068.87
177 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 |  | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг | шт | 2 | 3776.695 | 7553.39
178 | ФССЦ-05.1.06.09-0003 |  | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг | шт | 2 | 3163.06 | 6326.12
179 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг | шт | 6 | 5285.8033 | 31714.82
180 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 5 | 256.468 | 1282.34
181 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 2 | 4863.685 | 9727.37
182 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Объем=71,4/1000 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0714 | 85745.098 | 6122.2
183 | ФЕР16-07-006-04 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм | шт | 7 | 5104.53 | 35731.71
184 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 7 | 2876.0743 | 20132.52
185 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=15,7 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.157 | 34193.8217 | 5368.43
186 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.03768 | 176236.9958 | 6640.61
187 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Объем=5,49/1000 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.00549 | 96983.6066 | 532.44
[7 empty] | 9143309.83 |  |  | 215977.5619
[5 empty] | с ВЗиС | с ВЗиС | 9893061.2361 |  |  | 233687.722
[5 empty] | с ЗУ | с ЗУ | 10130494.7057 |  |  | 239296.2273
[5 empty] | с Дог.Кф | с Дог.Кф | 10650801.1686 |  |  | 251586.582
[5 empty] | НДС | НДС | 2130160.2337 |  |  | 50317.3164
[5 empty] | Всего с НДС | Всего с НДС | 12780961.4023 |  |  | 301903.8984

## НВК-5
№ | Расценка | Объем | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед. | Сумма по смете |  | Кол-во в КС | Сумма по КС | Примечания
Раздел 1. Ливневая канализация (перенос колодца 14)
Земляные работы
1 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=(21,59-0,48-9,49) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.012 | 77589.1667 | 931.07
2 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=0,48 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0048 | 393106.25 | 1886.91
3 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=9,49 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0949 | 376635.3003 | 35742.69
4 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(21,59-9,49*0,03) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.021 | 17004.2857 | 357.09
5 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=(9,49*0,03) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.003 | 96180 | 288.54
Демонтажные работы
6 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=1,46 / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж | 10 м3 | 0.146 | 145670.137 | 21267.84
7 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=(0,45+0,25+0,6+0,4+0,2+0,492)*0,8+0,12 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2.034 | 43.4169 | 88.31
8 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=(0,45+0,25+0,6+0,4+0,2+0,492)*0,2+16,2/1000 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.495 | 569.1919 | 281.75
9 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Объем=(120+16,2)/1000 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 0.1362 | 40.0147 | 5.45
10 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1.46 | 162.3767 | 237.07
Устройство колодцев канализационных д.1000
11 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18+0,1+0,24+0,16+0,02+0,05+0,55) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.13 | 309982 | 40297.66
12 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 |  | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 1 | 1758.32 | 1758.32
13 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 |  | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 1 | 1432.65 | 1432.65
14 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 1 | 2954.74 | 2954.74
15 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 1 | 1982.39 | 1982.39
16 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 1 | 256.47 | 256.47
17 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 1 | 641.05 | 641.05
18 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 1 | 4863.69 | 4863.69
19 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 |  | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0162 | 85745.679 | 1389.08
20 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,669*2 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 4.2 | 12624.65 | 53023.53
21 | ФЕР16-07-006-04 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм/ прим. 600 | шт | 2 | 6428.705 | 12857.41
22 | ФССЦ-24.3.05.07-0025 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм | шт | 2 | 11705.845 | 23411.69
23 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=7,76 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.0776 | 34196.3918 | 2653.64
24 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.018624 | 176239.2612 | 3282.28
25 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.0027 | 96981.4815 | 261.85
Раздел 2. Ливневая канализация (уч.15-15А-15Б-15В-15Г-16-17-17А-18-19-20-22, подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д2-12А новый)
Вынос сетей от колодца 15 до колодца 17А(нов.)
Земляные работы под колодцы |  | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
26 | ФЕР01-01-006-02 | Объем=(197,77-0,96-5,1-25,23-49,27) / 1000 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.11721 | 80740.7218 | 9463.62
27 | ФЕР01-01-018-02 | Объем=49,27 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.04927 | 99284.5545 | 4891.75
28 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=0,96 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0096 | 393005.2083 | 3772.85
29 | ФЕР01-02-063-02 | Объем=5,1 / 100 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.051 | 383313.1373 | 19548.97
30 | ФЕР01-02-056-08 | Объем=25,23 / 100 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.2523 | 376634.7998 | 95024.96
31 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(179,79*0,97) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.174 | 17012.5287 | 2960.18
32 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=(179,79*0,03) / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.054 | 96250.5556 | 5197.53
33 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 49.27 | 1325.0203 | 65283.75
34 | ФЕР01-02-067-05 | Объем=(3,2*4*(4,57+3,96+3,89+3,65+3,5)+2,2*4*(2,71+2,9)+0,15*7) / 100 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | 100 м2 | 3.01 | 68955.0465 | 207554.69
Земляные работы под траншеи
35 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=(765,74-8,53-14,54-94,3) / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.64837 | 124555.3156 | 80757.93
36 | ФЕР01-02-055-08 | Объем=8,53 / 100 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0853 | 350518.2884 | 29899.21
37 | ФЕР01-02-063-02 | Объем=14,54 / 100 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1454 | 383304.8143 | 55732.52
38 | ФЕР01-02-063-02 | Объем=94,3 / 100 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.943 | 383306.4687 | 361458
39 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 648.37 | 1325.0208 | 859103.73
40 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=35,96 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 3.596 | 14730.4839 | 52970.82
41 | ФЕР01-02-061-02 | Объем=99,5 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.995 | 96253.005 | 95771.74
42 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=111,26 / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.111 | 17011.8018 | 1888.31
43 | ФЕР01-02-005-01 | Объем=498,23 / 100 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 4.9823 | 21446.2838 | 106851.82
44 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 697.06 | 825.6268 | 575511.42
45 | ФЕР01-02-066-02 | Объем=(45,1*(2,585+0,15)*2+20,6*(2,785+0,15)*2+26,3*(2,785+0,15)*2+5,9*(3,575+0,15)*2+29,4*(3,77+0,15)*2+30*(3,925+0,15)*2+20,2*(4,145+0,15)*2) / 100 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых | 100 м2 | 12.145 | 25351.6657 | 307895.98
46 | ФССЦ-11.2.13.04-0011 |  | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 267.19 | 289.9248 | 77465
Демонтажные работы
47 | ФЕРр66-2-3 | Объем=230 / 100 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм/применит. | 100 м | 2.3 | 165487.5174 | 380621.29
48 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(1,8+1+4,8+1,6+0,2+0,5+0,36+0,2+0,48) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж | 10 м3 | 1.094 | 194227.2669 | 212484.63
49 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=(10,94*2,5+1,2+0,168+21,321)*0,8 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 40.031 | 43.4266 | 1738.41
50 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=(10,94*2,5+1,2+0,168+21,321)*0,2 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10.008 | 569.0498 | 5695.05
51 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Объем=1,2+0,168+21,321 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 22.689 | 39.6311 | 899.19
52 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 10.94 | 1325.0229 | 14495.75
Устройство футляров
53 | ФЕР22-01-015-03 | Объем=(11,5+19,5) / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 0.31 | 166709.5484 | 51679.96
54 | ФССЦ-23.5.01.08-0027 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 31.31 | 7522.7042 | 235535.87
55 | ФЕР22-02-006-11 | Объем=31/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.031 | 324795.4839 | 10068.66
56 | ФЕР22-02-005-11 | Объем=31/1000 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.031 | 270553.2258 | 8387.15
57 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 |  | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.076 | 358896.1842 | 27276.11
58 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 5.89 | 100.9406 | 594.54
59 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 4.62 | 9007.342 | 41613.92
60 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -4.6893 | 3780.5237 | -17728.01
61 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 4.69 | 4241.565 | 19892.94
62 | ФЕР22-05-005-05 | Объем=31 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.31 | 154313.7419 | 47837.26
63 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм | шт | 10 | 87.149 | 871.49
64 | ФЕР22-05-004-02 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм | футляр | 2 | 9266.45 | 18532.9
Прокладка трубопровода
65 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=4,73 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.473 | 15164.0381 | 7172.59
66 | Цена ПоставщикаООО "Генпоставка” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 5.9125 | 2685.5611 | 15878.38
67 | ФЕР23-01-020-04 | Объем=215 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 2.15 | 62433.2047 | 134231.39
68 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 215 | 2877.2976 | 618618.98
Устройство колодцев 15а,15б,15г,16,17,17а,18
69 | ФЕР23-03-001-03 | Объем=(0,18*4+0,1*5+0,24*7+0,16*10,05*1+0,55+0,56+0,56) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.6178 | 309978.9252 | 191504.98
70 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 |  | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 4 | 1758.3175 | 7033.27
71 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 |  | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 5 | 1432.652 | 7163.26
72 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 7 | 2954.7357 | 20683.15
73 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 1 | 1982.39 | 1982.39
74 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 1 | 641.05 | 641.05
75 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 4 | 4863.6875 | 19454.75
76 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.0714 | 101755.4622 | 7265.34
77 | ФЕР23-03-001-05 | Объем=(0,38*5+0,27*5+0,4*15+0,265*2+0,02*19+1,39+1,39+1,39+1,22+0,57) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | 10 м3 | 1.612 | 227872.9963 | 367331.27
78 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 |  | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг | шт | 5 | 3776.692 | 18883.46
79 | ФССЦ-05.1.06.09-0008 |  | Плиты перекрытия 2ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,71 кг | шт | 5 | 3190.724 | 15953.62
80 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг | шт | 15 | 5285.8033 | 79287.05
81 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг | шт | 2 | 3508.475 | 7016.95
82 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 19 | 256.4689 | 4872.91
83 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 5 | 4863.686 | 24318.43
84 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.1248 | 101755.4487 | 12699.08
85 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,365*15 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. | м | 17.2 | 12624.4849 | 217141.14
86 | ФЕР16-07-006-03 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | шт | 15 | 5344.12 | 80161.8
87 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 15 | 2876.0733 | 43141.1
88 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=124 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 1.24 | 34196.3468 | 42403.47
89 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.2976 | 176237.0968 | 52448.16
90 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.051 | 96985.6863 | 4946.27
Раздел 3. Подключение дождеприемников Д-1-22 нов, Д-2-12А нов.
Участки Д-1-22-17; Д-2-18; Дсущ-16;15а-15б
Земляные работы под колодцы и траншею |  | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
91 | ФЕР01-01-006-02 | Объем=(85,33-6,32) / 1000 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.079 | 96889.4937 | 7654.27
92 | ФЕР01-01-018-02 | Объем=31,94 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.0319 | 99295.6113 | 3167.53
93 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 31.94 | 1325.0216 | 42321.19
94 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=4,45 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.445 | 14730.4719 | 6555.06
95 | ФЕР01-02-061-01 | Объем=16,44 / 100 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.164 | 87637.5 | 14372.55
96 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=53,39 / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.053 | 17007.9245 | 901.42
97 | ФЕР01-02-005-01 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.164 | 21443.8415 | 3516.79
98 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 22.98 | 825.6266 | 18972.9
Прокладка трубопровода
99 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=0,8 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.08 | 15163.625 | 1213.09
100 | Цена ПоставщикаООО "Генпоставка” |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1 | 2685.54 | 2685.54
101 | ФЕР23-01-020-04 | Объем=27 / 100 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 0.27 | 62434.8889 | 16857.42
102 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 |  | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 27 | 2877.2978 | 77687.04
Устройство дождеприемных колодцев Д-1 и Д-2,Дсущ. из сборных ж.б. элементов
103 | ФЕР23-03-007-03 | Объем=(0,33+0,08*1+0,16*1+0,24*2+0,22*2+0,1*3+0,07+0,07) / 10 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.193 | 328406.1658 | 63382.39
104 | ФССЦ-01.7.15.10-0067 |  | Скобы ходовые | шт | -8.6464 | 53.4442 | -462.1
105 | ФССЦ-01.7.15.10-0067 |  | Скобы ходовые | шт | 22 | 53.4482 | 1175.86
106 | ФССЦ-05.1.01.11-0052 |  | Плита днища плоская, бетон B15 (М200), объем до 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/м3/применит. КЦД 10а | м3 | 0.33 | 14661.0606 | 4838.15
107 | ФССЦ-05.1.01.09-0054 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон B15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг | шт | 1 | 988.99 | 988.99
108 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 1 | 1982.39 | 1982.39
109 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 2 | 2954.735 | 5909.47
110 | ФССЦ-05.1.01.09-0057 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9А, бетон B15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 14,76 кг/применит. КС10.9Б | шт | 2 | 3238.05 | 6476.1
111 | ФССЦ-05.1.01.08-0091 |  | Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон B15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг | шт | 3 | 1539.63 | 4618.89
112 | ФССЦ-08.1.02.06-1014 |  | Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 12,5 кН, размеры лаза 360х780 мм | шт | 3 | 2389.1667 | 7167.5
113 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,365*3 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. | м | 3.44 | 12624.3779 | 43427.86
114 | ФЕР16-07-006-03 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | шт | 3 | 5344.0367 | 16032.11
115 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 3 | 2876.0733 | 8628.22
116 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=(5,47+9,24+5,28) / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.2 | 34199.9 | 6839.98
117 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.048 | 176237.2917 | 8459.39
118 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.006 | 96981.6667 | 581.89
Раздел 4. Ливневая канализацйия (колодцы 24-25)
Земляные работы
119 | ФЕР01-01-009-08 | Объем=(1686,55-52,41) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1.6341 | 78956.7601 | 129026.4
120 | ФЕР01-01-006-02 | Объем=62,19 / 1000 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.06219 | 116265.6376 | 7230.56
121 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=1233,66 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.2337 | 149458.765 | 184381.3
122 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=52,41 / 100 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.5241 | 190319.1185 | 99746.25
123 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(1048,56+513,4) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.562 | 17011.7353 | 26571.65
124 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 1153.416 | 825.6268 | 952291.18
125 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1233.66 | 1325.0208 | 1634625.15
Демонтажные работы
126 | ФЕР23-01-007-05 | Объем=132 / 100 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм/ Демонтаж | 100 м | 1.32 | 186428.9015 | 246086.15
127 | ФЕР23-03-001-07 | Объем=(2*0,48+2*0,02) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах / Демонтаж | 10 м3 | 0.1 | 88282 | 8828.2
128 | ФССЦпг-01-01-01-041 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.12 | 569.3333 | 68.32
129 | ФССЦпг-03-21-01-001 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 0.12 | 39.75 | 4.77
130 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Объем=(0,96*2,5+0,04*2,5+126,6)*0,8 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 103.28 | 43.4274 | 4485.18
131 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Объем=(0,96*2,5+0,04*2,5+126,6)*0,2 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 25.82 | 569.0534 | 14692.96
132 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 134.32 | 1325.0207 | 177976.78
Устройство футляров
133 | ФЕР22-01-015-10 | Объем=(4+10) / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1400 мм | 100 м | 0.14 | 1118972.9286 | 156656.21
134 | ФССЦ-23.5.01.08-0097 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм | м | 14.14 | 40834.0248 | 577393.11
135 | ФЕР22-02-007-03 | Объем=(3,1415*1,42*14) / 100 | Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм: весьма усиленной | 100 м2 | 0.62 | 163574.7419 | 101416.34
136 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 |  | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.6076 | 358896.4286 | 218065.47
137 | ФЕРр66-38-3 |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 5.03 | 9007.3022 | 45306.73
138 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -5.1055 | 3780.5208 | -19301.26
139 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 5.1055 | 4241.5634 | 21655.09
140 | ФЕР22-05-005-16 | Объем=14 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.14 | 299556.7143 | 41937.94
141 | ФССЦ-23.1.02.03-0012 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 1200 мм | шт | 4 | 613.1425 | 2452.57
142 | ФЕР22-05-004-09 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм | футляр | 2 | 28180.82 | 56361.64
Прокладка трубопровода
143 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=61,32 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 6.13 | 14730.6656 | 90298.98
144 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 67.452 | 825.6271 | 55690.2
145 | ФЕР23-01-001-02 | Объем=1,8 / 10 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.18 | 15163.5 | 2729.43
146 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 2.25 | 2685.5467 | 6042.48
147 | ФЕР23-01-030-16 | Объем=132 / 100 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | 100 м | 1.32 | 736667.5985 | 972401.23
148 | ООО "НФ Инжиниринг, Счет на оплату № NF-8684 от 26.10.2023 г.(п.2) |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 1200mm SN16 в компл. с растр. и упл. (6м) | м | 133.32 | 54361.0185 | 7247410.98
Устройство колодцев
149 | ФЕР23-03-001-07 | Объем=(2*0,59+3*0,48+3*0,59+1*0,39+3*0,02+3,21+3,21) / 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах | 10 м3 | 1.126 | 205544.3783 | 231442.97
150 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 |  | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг | шт | 2 | 7412.87 | 14825.74
151 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 |  | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг | шт | 3 | 7129.5567 | 21388.67
152 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг | шт | 3 | 7353.4667 | 22060.4
153 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг | шт | 1 | 4845.82 | 4845.82
154 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 3 | 256.47 | 769.41
155 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 3 | 4863.6867 | 14591.06
156 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.039 | 101755.1282 | 3968.45
157 | ФЕРр66-9-2 |  | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | т | 0.0292 | 118369.5205 | 3456.39
158 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.0292 | 101754.1096 | 2971.22
159 | ФЕР23-03-008-01 | Объем=2 / 100 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев | 100 шт | 0.02 | 404422.5 | 8088.45
160 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 2 | 256.47 | 512.94
161 | ФЕР23-04-011-01 |  | Установка люка | шт | 2 | 2036.18 | 4072.36
162 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 2 | 4863.685 | 9727.37
163 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*1,3*6 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 24.5 | 12624.4849 | 309299.88
164 | ФЕР22-05-004-09 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм / прим установка защитной муфты | футляр | 3 | 28181.18 | 84543.54
165 | ФССЦ-24.3.05.07-0029 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 1000 мм / прим. 1200 мм | шт | 6 | 44288.4 | 265730.4
166 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=72,85 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.73 | 34195.7534 | 24962.9
167 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.1752 | 176237.3858 | 30876.79
168 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.0255 | 96985.4902 | 2473.13
Раздел 5. Ливневая канализация (колодцы 26-27)
Земляные работы
169 | ФЕР01-01-009-14 | Объем=(216,6-172,44) / 1000 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.04416 | 93088.9946 | 4110.81
170 | ФЕР01-01-013-14 | Объем=172,44 / 1000 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.17244 | 149458.9422 | 25772.7 | 0.15773 | 0.15773 | 23574.159
171 | ФЕР01-02-057-02 | Объем=6,7 / 100 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.067 | 190316.2687 | 12751.19 | 0.0488 | 0.0488 | 9287.4339
172 | ФЕР01-01-033-02 | Объем=(50,81+155,2) / 1000 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.20601 | 17011.9897 | 3504.64 | 0.14134 | 0.14134 | 2404.4746
173 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 170.72 | 825.6269 | 140951.03 | 155.474 | 155.474 | 128363.5218
174 | Цена поставщика ООО "Террус" |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 172.44 | 1325.0209 | 228486.61 |  | 162.61 | 215461.6542
Устройство футляров | [9 empty] | 0
175 | ФЕР22-01-015-06 | Объем=6 / 100 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм | 100 м | 0.06 | 346451.8333 | 20787.11 | 0.08 | 0.06 | 20787.11
176 | ФССЦ-23.5.01.08-0054 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм | м | 6.06 | 15398.7409 | 93316.37 | 8 | 6.06 | 93316.37
177 | ФЕР22-02-003-14 | Объем=6/1000 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | км | 0.006 | 2391221.6667 | 14347.33 |  | 0.006 | 14347.33
178 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 |  | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.1464 | 358896.1749 | 52542.4 |  | 0.1464 | 52542.4
179 | ФЕР22-05-005-11 | Объем=6 / 100 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.06 | 209697 | 12581.82 |  | 0.06 | 12581.82
180 | ФССЦ-23.1.02.03-0008 |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 600 мм | шт | 2 | 230.44 | 460.88 | 4 | 2 | 460.88
181 | ФЕР22-05-004-05 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм | футляр | 1 | 17293.81 | 17293.81 |  | 1 | 17293.81
Прокладка трубопровода | [9 empty] | 0
182 | ФЕР23-01-001-01 | Объем=((1+0,63)*0,15*31) / 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.758 | 14730.0923 | 11165.41 | 0.52 | 0.52 | 7659.648
183 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" |  | Песок карьерный | м3 | 8.34 | 825.6271 | 6885.73 | 5.72 | 5.72 | 4722.587
184 | ФЕР23-01-030-11 | Объем=31 / 100 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм | 100 м | 0.31 | 303888.5806 | 94205.46 | 0.303 | 0.303 | 92078.2399
185 | ООО "НФ Инжиниринг, Счет на оплату № NF-8684 от 26.10.2023 г.(п.4) |  | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 630mm SN16 в компл. с растр. и упл.(6м) | м | 31.31 | 10177.7847 | 318666.44 | 30.3 | 30.3 | 308386.8774
Устройство колодцев | [9 empty] | 0
186 | ФЕРр66-9-2 |  | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | т | 0.0195 | 118360 | 2308.02 |  |  | 0
187 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 |  | Лестницы шахтные | т | 0.0195 | 101757.4359 | 1984.27 |  |  | 0
188 | ФЕР23-03-008-01 | Объем=2 / 100 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев | 100 шт | 0.02 | 404422.5 | 8088.45 |  |  | 0
189 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 2 | 256.47 | 512.94 |  |  | 0
190 | ФЕР23-03-008-01 | Объем=2 / 100 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев / прим. | 100 шт | 0.02 | 404422.5 | 8088.45 |  |  | 0
191 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 |  | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг | шт | 1 | 7129.56 | 7129.56 |  |  | 0
192 | ФССЦ-05.1.06.09-0087 |  | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг | шт | 1 | 975.12 | 975.12 |  |  | 0
193 | ФЕР23-04-011-01 |  | Установка люка | шт | 2 | 2036.18 | 4072.36 |  |  | 0
194 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 2 | 4863.685 | 9727.37 |  |  | 0
195 | ФЕР34-02-016-01 | Объем=3,1415*0,669*2 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 4.2 | 12624.65 | 53023.53 |  |  | 0
196 | ФЕР22-05-004-03 |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 600 мм / прим установка защитной муфты | футляр | 1 | 12209.45 | 12209.45 |  |  | 0
197 | ФССЦ-24.3.05.07-0025 |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм | шт | 2 | 11705.845 | 23411.69 |  |  | 0
198 | ФЕР08-01-003-07 | Объем=18,21 / 100 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.18 | 34194.1667 | 6154.95 |  |  | 0
199 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 |  | Мастика битумная «Еша» | т | 0.0432 | 176237.037 | 7613.44 |  |  | 0
200 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.00638 | 96985.8934 | 618.77 |  |  | 0
[7 empty] | 21996729.18 |  | 364.6073 | 1003268.3159
[5 empty] | с ВЗиС | с ВЗиС | 23800460.9728 |  | 394.5051 | 1085536.3178
[5 empty] | с ЗУ | с ЗУ | 24371672.0361 |  | 403.9732 | 1111589.1894
[5 empty] | с Дог.Кф | с Дог.Кф | 25623411.348 |  | 424.7214 | 1168680.877
[5 empty] | НДС | НДС | 5124682.2696 |  | 84.9443 | 233736.1754
[5 empty] | Всего с НДС | Всего с НДС | 30748093.6176 |  | 509.6657 | 1402417.0524
364.6073
394.5051
403.9732
424.7214
84.9443
509.6657

## АС1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [12 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01
Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | [19 empty] | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23-АС1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 10526.92 | (1084,81) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 10526.92 | (1084,81) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 468.91 | (10,47) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1222.99 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 282.9 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [21 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР09-03-012-12 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м |  |  | 4: т; 5: 0.9; 6: 1; 7: 0.9 | [9 empty] | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.85; 9: 0.805; 10: 37.57; 11: 44.77; 12: 1682.01 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 266.39; 9: 0.805; 10: 193; 11: 13.24; 12: 2555.32 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.21; 9: 0.805; 10: 23.34; 11: 44.77; 12: 1044.93 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 121.33; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.78; 6: 0.805; 7: 4.1876 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 0.805; 7: 1.6591 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 439.57; 10: 230.57; 12: 4237.33 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.91; 12: 2726.94 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 56.65; 12: 2536.05 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 32.1 |  | 1437.1 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 319.32; 12: 8210.48 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР09-03-012-01 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т |  |  | 4: т; 5: 0.36; 6: 1; 7: 0.36 | [9 empty] | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 206.31; 9: 0.805; 10: 59.79; 11: 44.77; 12: 2676.8 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 548.89; 9: 0.805; 10: 159.07; 11: 13.24; 12: 2106.09 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 63.88; 9: 0.805; 10: 18.51; 11: 44.77; 12: 828.69 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 93.03; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23; 6: 0.805; 7: 6.6654 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.82; 6: 0.805; 7: 1.3968 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 848.23; 10: 218.86; 12: 4782.89 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.3; 12: 3505.49 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 72.82; 12: 3260.11 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 41.26 |  | 1847.39 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 332.94; 12: 9890.39 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 1.26 | 1 | 1.26 | 22.33 |  | 28.14 | 13.24 | 372.57 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=0,36+0,9 | [27 empty] | Объем=0,36+0,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.14; 12: 372.57 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 1.26 | 1 | 1.26 | 2.91 |  | 3.67 | 13.62 | 49.99 | [9 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.67; 12: 49.99 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 1.26 | 1 | 1.26 | 22.33 |  | 28.14 | 13.24 | 372.57 | [9 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.14; 12: 372.57 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [28 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 509.38 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 97.36 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 355.74 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 41.85 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 56.28 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 712.21 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 708.54 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 97.36 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 352.07 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 41.85 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 56.28 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 129.47 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 73.36 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 3.67 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 139.21 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 129.47 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 73.36 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 712.21 | [19 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Земляное полотно железнодорожного пути | [21 empty] | Раздел 2. Земляное полотно железнодорожного пути
6 | ФЕР01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.08; 6: 1; 7: 1.08 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=1080 / 1000 | [27 empty] | Объем=1080 / 1000
| Прил.1.12 п.3.37 | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.65; 9: 1.587; 10: 138.23; 11: 44.77; 12: 6188.56 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4139.95; 9: 1.725; 10: 7712.73; 11: 13.24; 12: 102116.55 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 394.34; 9: 1.725; 10: 734.66; 11: 44.77; 12: 32890.73 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.01; 10: 14.05; 11: 8.16; 12: 114.65 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.587; 7: 17.7223 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.21; 6: 1.725; 7: 54.4182 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4233.61; 10: 7865.01; 12: 108419.76 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 872.89; 12: 39079.29 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 803.06; 12: 35952.95 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 341.3 |  | 15280 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9009.37; 12: 159652.71 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [9 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=20 / 100 | [27 empty] | Объем=20 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.3225; 10: 317.72; 11: 44.77; 12: 14224.32 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.3225; 7: 40.733 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 317.72; 12: 14224.32 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 317.72; 12: 14224.32 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 282.77; 12: 12659.64 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 108.02 |  | 4836.27 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 708.51; 12: 31720.23 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [9 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
|  | Объем=10 / 100 | [27 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 463.5; 9: 1.3225; 10: 61.3; 11: 44.77; 12: 2744.4 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.8; 6: 1.3225; 7: 8.173 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 463.5; 10: 61.3; 12: 2744.4 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.3; 12: 2744.4 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 54.56; 12: 2442.52 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 20.84 |  | 933.1 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.7; 12: 6120.02 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1090 | 1 | 1090 | 162.38 |  | 176994.2 | 8.16 | 1444272.67 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 176994.2; 12: 1444272.67 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.008; 6: 1; 7: 0.008 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=8 / 1000 | [27 empty] | Объем=8 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 5.51; 11: 13.24; 12: 72.95 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 1.08; 11: 44.77; 12: 48.35 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 0.09269 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 5.51; 12: 72.95 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.08; 12: 48.35 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.99; 12: 44.48 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.42 |  | 18.9 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.92; 12: 136.33 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [9 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=2 / 100 | [27 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 19.28; 11: 44.77; 12: 863.17 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 2.5709 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 19.28; 12: 863.17 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.28; 12: 863.17 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 17.16; 12: 768.22 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 6.56 |  | 293.48 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43; 12: 1924.87 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [9 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=8 / 100 | [27 empty] | Объем=8 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 11.31; 11: 44.77; 12: 506.35 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 27.78; 11: 13.24; 12: 367.81 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 3.03; 11: 44.77; 12: 135.65 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 1.3257 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 0.3013 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 39.09; 12: 874.16 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.34; 12: 642 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 13.19; 12: 590.64 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.61 |  | 251.02 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.89; 12: 1715.82 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Земляное полотно железнодорожного пути : | [28 empty] | Итоги по разделу 2 Земляное полотно железнодорожного пути :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 185302.11 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 547.84 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 7746.02 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 738.77 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 177008.25 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 186956.59 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 547.84 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 7746.02 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 738.77 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 177008.25 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1171.73 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 482.75 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1286.61 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1171.73 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 482.75 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Земляное полотно железнодорожного пути |  |  | 10: 186956.59 | [19 empty] | Итого по разделу 2 Земляное полотно железнодорожного пути
Раздел 3. Устройство основания строения пути | [21 empty] | Раздел 3. Устройство основания строения пути
13 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (толщина слоя 200мм) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.92; 6: 1; 7: 0.92 | [9 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (толщина слоя 200мм)
|  | Объем=920 / 1000 | [27 empty] | Объем=920 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 386.99; 9: 1.3225; 10: 470.85; 11: 44.77; 12: 21079.95 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5326.89; 9: 1.4375; 10: 7044.81; 11: 13.24; 12: 93273.28 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 321.77; 9: 1.4375; 10: 425.54; 11: 44.77; 12: 19051.43 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.62; 10: 23.57; 11: 8.16; 12: 192.33 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.18; 6: 1.3225; 7: 56.1872 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.74; 6: 1.4375; 7: 35.3636 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5739.5; 10: 7539.23; 12: 114545.56 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 896.39; 12: 40131.38 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1317.69; 12: 58993.13 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1020.99 |  | 45709.64 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9877.91; 12: 219248.33 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.92; 6: 1; 7: 0.92 | [9 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=920 / 1000 | [27 empty] | Объем=920 / 1000
|  | ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [21 empty] | ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 11.5; 10: 1264.73; 11: 13.24; 12: 16745.03 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 11.5; 10: 61.15; 11: 44.77; 12: 2737.69 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 11.5; 7: 4.8668 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 1264.73; 12: 16745.03 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.15; 12: 2737.69 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 89.89; 12: 4024.4 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 69.65 |  | 3118.23 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1424.27; 12: 23887.66 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | ПГС фракция 20х40 |  |  | м3 | 279.68 | 1 | 279.68 | 106.72 | 1.012 | 30205.62 | 8.16 | 246477.86 | [9 empty] | ПГС фракция 20х40
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=920*0,2*1,52 | [27 empty] | Объем=920*0,2*1,52
|  | Цена=1045/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=1045/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30205.62; 12: 246477.86 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.68; 6: 1; 7: 1.68 | [9 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=168 / 100 | [27 empty] | Объем=168 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.3225; 10: 256.6; 11: 44.77; 12: 11487.98 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.4375; 10: 7879.64; 11: 13.24; 12: 104326.43 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.4375; 10: 413.5; 11: 44.77; 12: 18512.4 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 20.5; 11: 8.16; 12: 167.28 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.3225; 7: 31.9939 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.4375; 7: 33.5202 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 8156.74; 12: 115981.69 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 670.1; 12: 30000.38 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 985.05; 12: 44100.56 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 763.24 |  | 34170.43 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9905.03; 12: 194252.68 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  |  | м3 | 184.8 | 1 | 184.8 | 99.98 | 1.012 | 18698.02 | 8.16 | 152575.84 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=168*1,1 | [27 empty] | Объем=168*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18698.02; 12: 152575.84 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.94; 6: 1; 7: 1.94 | [9 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=194 / 100 | [27 empty] | Объем=194 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 9: 1.3225; 10: 444.45; 11: 44.77; 12: 19898.03 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 9: 1.4375; 10: 14693.25; 11: 13.24; 12: 194538.63 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 9: 1.4375; 10: 746.46; 11: 44.77; 12: 33419.01 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 33.14; 11: 8.16; 12: 270.42 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.3225; 7: 55.418 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.4375; 7: 57.4483 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 15170.84; 12: 214707.08 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1190.91; 12: 53317.04 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1750.64; 12: 78376.05 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1356.45 |  | 60728.11 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18277.93; 12: 353811.24 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 244.44 | 1 | 244.44 | 325.21 | 1.012 | 80448.26 | 8.16 | 656457.8 | [9 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=194*1,26 | [27 empty] | Объем=194*1,26
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80448.26; 12: 656457.8 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных / прим. подушка под рельсы |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.21; 6: 1; 7: 1.21 | [9 empty] | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных / прим. подушка под рельсы
|  | Объем=121 / 100 | [27 empty] | Объем=121 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1625.83; 10: 1967.25; 11: 44.77; 12: 88073.78 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 734.27; 10: 888.47; 11: 13.24; 12: 11763.34 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 81.08; 10: 98.11; 11: 44.77; 12: 4392.38 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 199; 7: 240.79 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 7: 9.7526 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2360.1; 10: 2855.72; 12: 99837.12 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2065.36; 12: 92466.16 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 2891.5; 12: 129452.62 | [12 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Мосты и трубы |  |  | % | 93 | 0.85 | 79.05 |  |  | 1632.67 |  | 73094.5 | [12 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7379.89; 12: 302384.24 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  |  | м3 | 168.19 | 1 | 168.19 | 493.16 | 1.012 | 83939.92 | 8.16 | 684949.75 | [9 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=4829/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83939.92; 12: 684949.75 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.92; 6: 1; 7: 0.92 | [9 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см)
|  | Объем=920 / 1000 | [27 empty] | Объем=920 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.3225; 10: 221.83; 11: 44.77; 12: 9931.33 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.4375; 10: 9891.02; 11: 13.24; 12: 130957.1 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.4375; 10: 310.07; 11: 44.77; 12: 13881.83 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 804.8; 11: 8.16; 12: 6567.17 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.3225; 7: 25.3804 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.4375; 7: 24.9291 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 10917.65; 12: 147455.6 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 531.9; 12: 23813.16 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 781.89; 12: 35005.35 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 605.83 |  | 27123.19 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12305.37; 12: 209584.14 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.92; 6: 1; 7: 0.92 | [9 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  | Объем=920 / 1000 | [27 empty] | Объем=920 / 1000
|  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [21 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 2.645; 10: 8.01; 11: 44.77; 12: 358.61 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 2.875; 10: 674.18; 11: 13.24; 12: 8926.14 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 2.875; 10: 15.74; 11: 44.77; 12: 704.68 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 2; 10: 5.41; 11: 8.16; 12: 44.15 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 2.645; 7: 0.85169 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 2.875; 7: 1.2431 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 687.6; 12: 9328.9 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.75; 12: 1063.29 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 34.91; 12: 1563.04 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 27.05 |  | 1211.09 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 749.56; 12: 12103.03 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-04.2.01.02-0008 | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II |  |  | т | 123.17 | 1 | 123.17 | 483.02 |  | 59493.57 | 8.16 | 485467.53 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59493.57; 12: 485467.53 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [9 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=100 / 100 | [27 empty] | Объем=100 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.3225; 10: 780.95; 11: 44.77; 12: 34963.13 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.4375; 10: 104.97; 11: 13.24; 12: 1389.8 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.4375; 10: 12.51; 11: 44.77; 12: 560.07 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 3690.05; 11: 8.16; 12: 30110.81 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.3225; 7: 92.3105 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.4375; 7: 0.93437 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4353.58; 10: 4575.97; 12: 66463.74 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 793.46; 12: 35523.2 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1166.39; 12: 52219.1 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 903.75 |  | 40460.92 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6646.11; 12: 159143.76 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | шт | 100 | 1 | 100 | 63.12 |  | 6312 | 8.16 | 51505.92 | [9 empty] | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6312; 12: 51505.92 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Устройство основания строения пути : | [28 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство основания строения пути :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 330265.87 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4149.94 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 42441.07 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2083.08 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 283674.86 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 345663.46 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4149.94 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 42441.07 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2083.08 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 283674.86 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9017.96 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6379.63 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6233.02 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9017.96 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6379.63 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Устройство основания строения пути |  |  | 10: 345663.46 | [19 empty] | Итого по разделу 3 Устройство основания строения пути
Раздел 4. Устройство верхнего строения пути | [21 empty] | Раздел 4. Устройство верхнего строения пути
27 | ФЕР28-01-004-11 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  |  | 4: км пути; 5: 0.078; 6: 1; 7: 0.078 | [9 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
|  | Объем=156/2/1000 | [27 empty] | Объем=156/2/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9301.8; 9: 1.3225; 10: 959.53; 11: 44.77; 12: 42958.16 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 39307.6; 9: 1.4375; 10: 4407.36; 11: 13.24; 12: 58353.45 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2548.03; 9: 1.4375; 10: 285.7; 11: 44.77; 12: 12790.79 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1331646.37; 10: 103868.42; 11: 8.16; 12: 847566.31 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1110; 6: 1.3225; 7: 114.502 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 207.16; 6: 1.4375; 7: 23.2278 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1380255.77; 10: 109235.31; 12: 948877.92 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1245.23; 12: 55748.95 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 1357.3; 12: 60766.36 | [12 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 687.99 |  | 30801.29 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111280.6; 12: 1040445.57 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-25.1.05.05-0041 | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1 |  |  | т | -8.0605 | 1 | -8.0605 | 5160 |  | -41592.28 | 8.16 | -339393 | [9 empty] | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -41592.28; 12: -339393 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.1) | Рельсы Р-50 L=12.5 м (справочно 16 шт.) |  |  | т | 10.36 | 1 | 10.36 | 17488.77 | 1.012 | 183357.86 | 8.16 | 1496200.14 | [9 empty] | Рельсы Р-50 L=12.5 м (справочно 16 шт.)
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Объем=16*12,5*51,8/1000 | [27 empty] | Объем=16*12,5*51,8/1000
|  | Цена=171250/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=171250/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 183357.86; 12: 1496200.14 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  |  | шт | -143.52 | 1 | -143.52 | 188.1 |  | -26996.11 | 8.16 | -220288.26 | [9 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -26996.11; 12: -220288.26 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.2) | Полушпала железобетонная ПШП-310 |  |  | шт | 284 | 1 | 284 | 418.71 | 1.012 | 120340.6 | 8.16 | 981979.3 | [9 empty] | Полушпала железобетонная ПШП-310
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Цена=4100/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=4100/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120340.6; 12: 981979.3 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-25.1.05.02-0005 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-50 |  |  | т | -2.0202 | 1 | -2.0202 | 4900 |  | -9898.98 | 8.16 | -80775.68 | [9 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-50
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -9898.98; 12: -80775.68 | [14 empty] | Всего по позиции
33 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.3) | Подкладка КБ-50, с/г (справочно 284 шт.) |  |  | т | 1.945 | 1 | 1.945 | 10620.92 | 1.012 | 20905.58 | 8.16 | 170589.53 | [9 empty] | Подкладка КБ-50, с/г (справочно 284 шт.)
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Цена=104000/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=104000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20905.58; 12: 170589.53 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм |  |  | т | -0.43056 | 1 | -0.43056 | 10948 |  | -4713.77 | 8.16 | -38464.36 | [9 empty] | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4713.77; 12: -38464.36 | [14 empty] | Всего по позиции
35 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.4) | Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 568 шт.) |  |  | т | 0.569 | 1 | 0.569 | 19914.22 | 1.012 | 11467.17 | 8.16 | 93572.11 | [9 empty] | Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 568 шт.)
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Цена=195000/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=195000/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11467.17; 12: 93572.11 | [14 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  |  | т | -0.26832 | 1 | -0.26832 | 11859 |  | -3182.01 | 8.16 | -25965.2 | [9 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3182.01; 12: -25965.2 | [14 empty] | Всего по позиции
37 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.5) | Болт клеммный М22х75 в сборе (справочно 568 шт.) |  |  | т | 0.713 | 1 | 0.713 | 20884.4 | 1.012 | 15069.26 | 8.16 | 122965.16 | [9 empty] | Болт клеммный М22х75 в сборе (справочно 568 шт.)
|  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  | Цена=204500/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=204500/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15069.26; 12: 122965.16 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Устройство верхнего строения пути : | [28 empty] | Итоги по разделу 4 Устройство верхнего строения пути :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 373992.63 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 959.53 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4407.36 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 285.7 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 368625.74 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 376037.92 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 959.53 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4407.36 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 285.7 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 368625.74 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1357.3 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 687.99 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1245.23 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1357.3 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 687.99 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Устройство верхнего строения пути |  |  | 10: 376037.92 | [19 empty] | Итого по разделу 4 Устройство верхнего строения пути
Раздел 5. Устройство фундаментов | [21 empty] | Раздел 5. Устройство фундаментов
ФМ1 Фундамент под опору троллей - 4шт | [34 empty] | ФМ1 Фундамент под опору троллей - 4шт
38 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0192; 6: 1; 7: 0.0192 | [9 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=(0,48*4) / 100 | [27 empty] | Объем=(0,48*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 26.74; 11: 44.77; 12: 1197.15 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 43.22; 11: 13.24; 12: 572.23 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 6.75; 11: 44.77; 12: 302.2 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 17.46; 11: 8.16; 12: 142.47 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 3.4279 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.50011 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 87.42; 12: 1911.85 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.49; 12: 1499.35 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 34.16; 12: 1529.34 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 16.51 |  | 739.18 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138.09; 12: 4180.37 | [14 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 1.958 | 1 | 1.958 | 560 |  | 1096.48 | 8.16 | 8947.28 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1096.48; 12: 8947.28 | [14 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.072; 6: 1; 7: 0.072 | [9 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
|  | Объем=(1,8*4) / 100 | [27 empty] | Объем=(1,8*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5408.02; 9: 1.3225; 10: 514.95; 11: 44.77; 12: 23054.31 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2828.36; 9: 1.4375; 10: 292.74; 11: 13.24; 12: 3875.88 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 431.06; 9: 1.4375; 10: 44.61; 11: 44.77; 12: 1997.19 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4148.05; 10: 298.66; 11: 8.16; 12: 2437.07 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 634; 6: 1.3225; 7: 60.3695 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.12; 6: 1.4375; 7: 3.3244 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12384.43; 10: 1106.35; 12: 29367.26 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 559.56; 12: 25051.5 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 570.75; 12: 25552.53 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 275.86 |  | 12350.39 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1952.96; 12: 67270.18 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.0328 | 1 | 0.0328 | 6213.48 |  | 203.8 | 8.16 | 1663.01 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=8,2/1000*4 | [27 empty] | Объем=8,2/1000*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 203.8; 12: 1663.01 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | т | 0.147 | 1 | 0.147 | 5584.58 |  | 820.93 | 8.16 | 6698.79 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=34,6/1000*1,06*4 | [27 empty] | Объем=34,6/1000*1,06*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 820.93; 12: 6698.79 | [14 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 0.084 | 1 | 0.084 | 5488.69 |  | 461.05 | 8.16 | 3762.17 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=20,2/1000*1,04*4 | [27 empty] | Объем=20,2/1000*1,04*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 461.05; 12: 3762.17 | [14 empty] | Всего по позиции
44 | ФЕР06-02-001-08 | Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.072; 6: 1; 7: 0.072 | [9 empty] | Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов
|  | Объем=(1,8*4) / 100 | [27 empty] | Объем=(1,8*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1645; 9: 1.3225; 10: 156.64; 11: 44.77; 12: 7012.77 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 555.52; 9: 1.4375; 10: 57.5; 11: 13.24; 12: 761.3 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 66.06; 9: 1.4375; 10: 6.84; 11: 44.77; 12: 306.23 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1179.88; 10: 84.95; 11: 8.16; 12: 693.19 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 175; 6: 1.3225; 7: 16.6635 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.03; 6: 1.4375; 7: 0.5206 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3380.4; 10: 299.09; 12: 8467.26 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 163.48; 12: 7319 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 166.75; 12: 7465.38 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 80.6 |  | 3608.27 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 546.44; 12: 19540.91 | [14 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕР06-02-001-07 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.072; 6: 1; 7: 0.072 | [9 empty] | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов
|  | Объем=(1,8*4) / 100 | [27 empty] | Объем=(1,8*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 527.04; 9: 1.3225; 10: 50.18; 11: 44.77; 12: 2246.56 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.96; 9: 1.4375; 10: 2.58; 11: 13.24; 12: 34.16 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.89; 9: 1.4375; 10: 0.3; 11: 44.77; 12: 13.43 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 300.95; 10: 21.67; 11: 8.16; 12: 176.83 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61; 6: 1.3225; 7: 5.8084 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 6: 1.4375; 7: 0.02898 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 852.95; 10: 74.43; 12: 2457.55 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.48; 12: 2259.99 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 51.49; 12: 2305.19 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 24.89 |  | 1114.18 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.81; 12: 5876.92 | [14 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 7.308 | 1 | 7.308 | 725.69 |  | 5303.34 | 8.16 | 43275.25 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5303.34; 12: 43275.25 | [14 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 7.308 | 1 | 7.308 | 725.69 | 0.026694 | 141.57 | 8.16 | 1155.21 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) | [21 empty] | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898)
|  | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх. | [21 empty] | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141.57; 12: 1155.21 | [14 empty] | Всего по позиции
48 | ФЕР06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры |  |  | 4: т; 5: 0.13244; 6: 1; 7: 0.13244 | [9 empty] | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
|  | Объем=33,11*4/1000 | [27 empty] | Объем=33,11*4/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1070.26; 9: 1.3225; 10: 187.46; 11: 44.77; 12: 8392.58 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 55.86; 9: 1.4375; 10: 10.63; 11: 13.24; 12: 140.74 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.22; 9: 1.4375; 10: 1.18; 11: 44.77; 12: 52.83 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10682.99; 10: 1414.86; 11: 8.16; 12: 11545.26 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.3225; 7: 20.6679 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 6: 1.4375; 7: 0.095191 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11809.11; 10: 1612.95; 12: 20078.58 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 188.64; 12: 8445.41 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 192.41; 12: 8614.32 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 93 |  | 4163.59 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1898.36; 12: 32856.49 | [14 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней |  |  | т | -0.13244 | 1 | -0.13244 | 10100 |  | -1337.64 | 8.16 | -10915.14 | [9 empty] | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1337.64; 12: -10915.14 | [14 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-01.7.15.03-0001 | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами |  |  | т | 0.10832 | 1 | 0.10832 | 19803.65 |  | 2145.13 | 8.16 | 17504.26 | [9 empty] | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4*6,77*4/1000 | [27 empty] | Объем=4*6,77*4/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2145.13; 12: 17504.26 | [14 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-08.3.08.03-0011 | Сталь угловая |  |  | т | 0.02416 | 1 | 0.02416 | 5763 |  | 139.23 | 8.16 | 1136.12 | [9 empty] | Сталь угловая
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(2*1,51)*2/1000*4 | [27 empty] | Объем=(2*1,51)*2/1000*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 139.23; 12: 1136.12 | [14 empty] | Всего по позиции
52 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3584; 6: 1; 7: 0.3584 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=((0,3*2*4+0,8*4*1+2*2-0,8*0,8)*4) / 100 | [27 empty] | Объем=((0,3*2*4+0,8*4*1+2*2-0,8*0,8)*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 95.56; 11: 44.77; 12: 4278.22 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 36.91; 11: 13.24; 12: 488.69 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 1.2; 11: 44.77; 12: 53.72 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 22.49; 11: 8.16; 12: 183.52 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 10.0485 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.10304 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 154.96; 12: 4950.43 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.76; 12: 4331.94 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 106.44; 12: 4765.13 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 56.75 |  | 2540.68 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 318.15; 12: 12256.24 | [14 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.086016 | 1 | 0.086016 | 43982.4 |  | 3783.19 | 8.16 | 30870.83 | [9 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [26 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3783.19; 12: 30870.83 | [14 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.005734 | 1 | 0.005734 | 11885.47 |  | 68.15 | 8.16 | 556.1 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.15; 12: 556.1 | [14 empty] | Всего по позиции
ФМ2 Фундамент аппарели - 4шт | [34 empty] | ФМ2 Фундамент аппарели - 4шт
55 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.018; 6: 1; 7: 0.018 | [9 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=(0,45*4) / 100 | [27 empty] | Объем=(0,45*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 25.07; 11: 44.77; 12: 1122.38 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 40.52; 11: 13.24; 12: 536.48 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 6.32; 11: 44.77; 12: 282.95 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 16.37; 11: 8.16; 12: 133.58 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 3.2137 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.46886 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 81.96; 12: 1792.44 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.39; 12: 1405.33 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 32.02; 12: 1433.44 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 15.48 |  | 692.83 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.46; 12: 3918.71 | [14 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 1.836 | 1 | 1.836 | 560 |  | 1028.16 | 8.16 | 8389.79 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1028.16; 12: 8389.79 | [14 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.036; 6: 1; 7: 0.036 | [9 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
|  | Объем=(0,9*4) / 100 | [27 empty] | Объем=(0,9*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5408.02; 9: 1.3225; 10: 257.48; 11: 44.77; 12: 11527.38 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2828.36; 9: 1.4375; 10: 146.37; 11: 13.24; 12: 1937.94 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 431.06; 9: 1.4375; 10: 22.31; 11: 44.77; 12: 998.82 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4148.05; 10: 149.33; 11: 8.16; 12: 1218.53 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 634; 6: 1.3225; 7: 30.1847 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.12; 6: 1.4375; 7: 1.6622 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12384.43; 10: 553.18; 12: 14683.85 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 279.79; 12: 12526.2 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 285.39; 12: 12776.72 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 137.94 |  | 6175.42 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 976.51; 12: 33635.99 | [14 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.0684 | 1 | 0.0684 | 6213.48 |  | 425 | 8.16 | 3468 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=17,1/1000*4 | [27 empty] | Объем=17,1/1000*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 425; 12: 3468 | [14 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | т | 0.263 | 1 | 0.263 | 5584.58 |  | 1468.74 | 8.16 | 11984.92 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=62/1000*4*1,06 | [27 empty] | Объем=62/1000*4*1,06
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1468.74; 12: 11984.92 | [14 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 3.654 | 1 | 3.654 | 725.69 |  | 2651.67 | 8.16 | 21637.63 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2651.67; 12: 21637.63 | [14 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 3.654 | 1 | 3.654 | 725.69 | 0.026694 | 70.78 | 8.16 | 577.56 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) | [21 empty] | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898)
|  | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх. | [21 empty] | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70.78; 12: 577.56 | [14 empty] | Всего по позиции
62 | ФЕР06-02-001-07 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.036; 6: 1; 7: 0.036 | [9 empty] | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов
|  | Объем=(0,9*4) / 100 | [27 empty] | Объем=(0,9*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 527.04; 9: 1.3225; 10: 25.09; 11: 44.77; 12: 1123.28 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.96; 9: 1.4375; 10: 1.29; 11: 13.24; 12: 17.08 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.89; 9: 1.4375; 10: 0.15; 11: 44.77; 12: 6.72 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 300.95; 10: 10.83; 11: 8.16; 12: 88.37 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61; 6: 1.3225; 7: 2.9042 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 6: 1.4375; 7: 0.01449 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 852.95; 10: 37.21; 12: 1228.73 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.24; 12: 1130 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 25.74; 12: 1152.6 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 12.44 |  | 557.09 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.39; 12: 2938.42 | [14 empty] | Всего по позиции
63 | ФЕР06-03-004-04 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции |  |  | 4: т; 5: 0.28432; 6: 1; 7: 0.28432 | [9 empty] | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции
|  | Объем=(41,08-5,54)*2*4/1000 | [27 empty] | Объем=(41,08-5,54)*2*4/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 300.22; 9: 1.3225; 10: 112.89; 11: 44.77; 12: 5054.09 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 70.54; 9: 1.4375; 10: 28.83; 11: 13.24; 12: 381.71 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.78; 9: 1.4375; 10: 3.18; 11: 44.77; 12: 142.37 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10124.09; 10: 2878.48; 11: 8.16; 12: 23488.4 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.1; 6: 1.3225; 7: 12.446 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 6: 1.4375; 7: 0.24931 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10494.85; 10: 3020.2; 12: 28924.2 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 116.07; 12: 5196.46 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 118.39; 12: 5300.39 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 57.22 |  | 2561.85 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3195.81; 12: 36786.44 | [14 empty] | Всего по позиции
64 | ФЕР09-01-002-04 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/ прим. доп.пластина |  |  | 4: т; 5: 0.04432; 6: 1; 7: 0.04432 | [9 empty] | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/ прим. доп.пластина
|  | Объем=5,54*2*4/1000 | [27 empty] | Объем=5,54*2*4/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1799.85; 9: 1.3225; 10: 105.49; 11: 44.77; 12: 4722.79 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 231.77; 9: 1.4375; 10: 14.77; 11: 13.24; 12: 195.55 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.58; 9: 1.4375; 10: 1.76; 11: 44.77; 12: 78.8 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 198.44; 6: 1.3225; 7: 11.6312 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.4375; 7: 0.13124 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2031.62; 10: 120.26; 12: 4918.34 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 107.25; 12: 4801.59 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 99.74; 12: 4465.48 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 56.52 |  | 2530.44 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 276.52; 12: 11914.26 | [14 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-01.7.15.03-0035 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм |  |  | кг | 13.45 | 1 | 13.45 | 24.97 |  | 335.85 | 8.16 | 2740.54 | [9 empty] | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм
|  | (Строительные металлические конструкции) | [26 empty] | (Строительные металлические конструкции)
|  | Объем=(0,315+0,071+0,0172*2)*4*2*4 | [27 empty] | Объем=(0,315+0,071+0,0172*2)*4*2*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 335.85; 12: 2740.54 | [14 empty] | Всего по позиции
66 | ФССЦ-07.2.07.12-0011 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.04432 | 1 | 0.04432 | 11255 |  | 498.82 | 8.16 | 4070.37 | [9 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 498.82; 12: 4070.37 | [14 empty] | Всего по позиции
67 | ФЕР46-08-044-02 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей |  |  | 4: м2; 5: 22.8; 6: 1; 7: 22.8 | [9 empty] | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.28; 10: 29.18; 11: 44.77; 12: 1306.39 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 10: 15.05; 11: 13.24; 12: 199.26 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.34; 10: 7.75; 11: 8.16; 12: 63.24 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 7: 3.42 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.28; 10: 51.98; 12: 1568.89 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.18; 12: 1306.39 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 30.06; 12: 1345.58 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 17.22; 12: 770.77 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.26; 12: 3685.24 | [14 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.228; 6: 1; 7: 0.228 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=((0,25*(3+1,2)*2+1,2*3)*4) / 100 | [27 empty] | Объем=((0,25*(3+1,2)*2+1,2*3)*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 60.79; 11: 44.77; 12: 2721.57 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 23.48; 11: 13.24; 12: 310.88 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.76; 11: 44.77; 12: 34.03 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 14.31; 11: 8.16; 12: 116.77 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 6.3924 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.06555 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 98.58; 12: 3149.22 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.55; 12: 2755.6 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 67.71; 12: 3031.16 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 36.1 |  | 1616.16 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 202.39; 12: 7796.54 | [14 empty] | Всего по позиции
69 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.03192 | 1 | 0.03192 | 43982.4 |  | 1403.92 | 8.16 | 11455.99 | [9 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [26 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Объем=0,7*22,8/1000*2 | [27 empty] | Объем=0,7*22,8/1000*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1403.92; 12: 11455.99 | [14 empty] | Всего по позиции
70 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.00684 | 1 | 0.00684 | 11885.47 |  | 81.3 | 8.16 | 663.41 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=22,8*0,3/1000 | [27 empty] | Объем=22,8*0,3/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81.3; 12: 663.41 | [14 empty] | Всего по позиции
71 | ФЕР13-03-002-17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.131; 6: 1; 7: 0.131 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной
|  | Объем=13,1 / 100 | [27 empty] | Объем=13,1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 40.02; 9: 1.3225; 10: 6.93; 11: 44.77; 12: 310.26 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.9; 9: 1.4375; 10: 2.99; 11: 13.24; 12: 39.59 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.04; 11: 44.77; 12: 1.79 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1308.99; 10: 171.48; 11: 8.16; 12: 1399.28 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.1; 6: 1.3225; 7: 0.71031 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0037663 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1364.91; 10: 181.4; 12: 1749.13 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.97; 12: 312.05 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 6.55; 12: 293.33 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 3.02 |  | 135.27 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 190.97; 12: 2177.73 | [14 empty] | Всего по позиции
72 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.131; 6: 1; 7: 0.131 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой
|  | Объем=13,1 / 100 | [27 empty] | Объем=13,1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.04; 9: 1.3225; 10: 3.82; 11: 44.77; 12: 171.02 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.39; 9: 1.4375; 10: 1.39; 11: 13.24; 12: 18.4 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.04; 11: 44.77; 12: 1.79 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1963.57; 10: 257.23; 11: 8.16; 12: 2099 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 6: 1.3225; 7: 0.42099 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0037663 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1993; 10: 262.44; 12: 2288.42 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.86; 12: 172.81 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 3.63; 12: 162.44 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 1.67 |  | 74.91 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 267.74; 12: 2525.77 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Устройство фундаментов : | [28 empty] | Итоги по разделу 5 Устройство фундаментов :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 28531.88 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1658.27 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 718.27 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 95.44 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 26155.34 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 31208.33 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1658.27 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 718.27 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 95.44 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 26155.34 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1791.23 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 885.22 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1753.71 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1791.23 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 885.22 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Устройство фундаментов |  |  | 10: 31208.33 | [19 empty] | Итого по разделу 5 Устройство фундаментов
Раздел 6. Опоры троллей | [15 empty] | в КС 3 все на 3 шт!!! | [5 empty] | Раздел 6. Опоры троллей
М/конструкции опор ОП1 4 шт. | [34 empty] | М/конструкции опор ОП1 4 шт.
73 | ФЕР09-03-039-03 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т |  |  | 4: т; 5: 2.252; 6: 1; 7: 2.252 | [9 empty] | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т
|  | Объем=0,563*4 | [27 empty] | Объем=0,563*4
| Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 419.94; 9: 1.4547; 10: 1375.76; 11: 44.77; 12: 61592.78 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 158.01; 9: 1.4375; 10: 511.52; 11: 13.24; 12: 6772.52 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.35; 9: 1.4375; 10: 10.84; 11: 44.77; 12: 485.31 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 175.39; 10: 394.98; 11: 8.16; 12: 3223.04 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.3; 6: 1.4547; 7: 151.6833 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 6: 1.4375; 7: 0.87406 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 753.34; 10: 2282.26; 12: 71588.34 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1386.6; 12: 62078.09 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 1289.54; 12: 57732.62 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 730.74 |  | 32715.15 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4302.54; 12: 162036.11 | [14 empty] | Всего по позиции
74 | ФССЦ-07.2.07.12-0033 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т |  |  | т | 2.252 | 1 | 2.252 | 9929.8 |  | 22361.91 | 8.16 | 182473.19 | [9 empty] | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22361.91; 12: 182473.19 | [14 empty] | Всего по позиции
75 | ФЕР06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм (толщина слоя 80мм) |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.011; 6: 1; 7: 0.011 | [9 empty] | Устройство подливки толщиной 20 мм (толщина слоя 80мм)
|  | Объем=(0,27*4) / 100 | [27 empty] | Объем=(0,27*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 376.74; 9: 1.3225; 10: 5.48; 11: 44.77; 12: 245.34 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.74; 9: 1.4375; 10: 0.22; 11: 13.24; 12: 2.91 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.66; 9: 1.4375; 10: 0.03; 11: 44.77; 12: 1.34 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 176.2; 10: 1.94; 11: 8.16; 12: 15.83 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42; 6: 1.3225; 7: 0.61099 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 6: 1.4375; 7: 0.0020556 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 566.68; 10: 7.64; 12: 264.08 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.51; 12: 246.68 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 5.62; 12: 251.61 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 2.72 |  | 121.61 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.98; 12: 637.3 | [14 empty] | Всего по позиции
76 | ФЕР06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.011; 6: 1; 7: 0.011 | [9 empty] | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01
|  | Объем=(0,27*4) / 100 | [27 empty] | Объем=(0,27*4) / 100
|  | 80-20=60/10 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [21 empty] | 80-20=60/10 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 107.64; 9: 7.935; 10: 9.4; 11: 44.77; 12: 420.84 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.28; 9: 8.625; 10: 0.6; 11: 13.24; 12: 7.94 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.77; 9: 8.625; 10: 0.07; 11: 44.77; 12: 3.13 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 44.54; 9: 6; 10: 2.94; 11: 8.16; 12: 23.99 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12; 6: 7.935; 7: 1.0474 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 8.625; 7: 0.0056925 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 158.46; 10: 12.94; 12: 452.77 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.47; 12: 423.97 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 9.66; 12: 432.45 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 4.67 |  | 209.02 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.27; 12: 1094.24 | [14 empty] | Всего по позиции
77 | ФССЦ-04.1.02.05-0031 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400) |  |  | м3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 900.35 |  | 990.39 | 8.16 | 8081.58 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 990.39; 12: 8081.58 | [14 empty] | Всего по позиции
78 | ФЕР46-01-008-01 | Обетонирование: колонн |  |  | 4: м3; 5: 0.84; 6: 1; 7: 0.84 | [9 empty] | Обетонирование: колонн
|  | Объем=0,21*4 | [27 empty] | Объем=0,21*4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 240.36; 10: 201.9; 11: 44.77; 12: 9039.06 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.32; 10: 23.79; 11: 13.24; 12: 314.98 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.08; 10: 3.43; 11: 44.77; 12: 153.56 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 405.64; 10: 340.74; 11: 8.16; 12: 2780.44 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.5; 7: 22.26 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 7: 0.2772 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 674.32; 10: 566.43; 12: 12134.48 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 205.33; 12: 9192.62 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 211.49; 12: 9468.4 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 121.14; 12: 5423.65 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 899.06; 12: 27026.53 | [14 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 | 0.8568 | 1 | 0.8568 | 592.76 |  | 507.88 | 8.16 | 4144.3 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 507.88; 12: 4144.3 | [14 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 Надбавка на W6 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 | 0.8568 | 1 | 0.8568 | 592.76 | 0.030433 | 15.46 | 8.16 | 126.15 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Перевод в оптовые цены 515,43/592,76=0,8695 ПЗ=0,8695 (ОЗП=0,8695; ЭМ=0,8695 к расх.; ЗПМ=0,8695; МАТ=0,8695 к расх.; ТЗ=0,8695; ТЗМ=0,8695) | [21 empty] | Перевод в оптовые цены 515,43/592,76=0,8695 ПЗ=0,8695 (ОЗП=0,8695; ЭМ=0,8695 к расх.; ЗПМ=0,8695; МАТ=0,8695 к расх.; ТЗ=0,8695; ТЗМ=0,8695)
|  | Надбавка на W6 1+1+1,5=3,5% МАТ=0,035 к расх. | [21 empty] | Надбавка на W6 1+1+1,5=3,5% МАТ=0,035 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.46; 12: 126.15 | [14 empty] | Всего по позиции
Фермы Ф1 - 2шт; Ф2 - 1шт | [34 empty] | Фермы Ф1 - 2шт; Ф2 - 1шт
81 | ФЕР09-03-012-01 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т |  |  | 4: т; 5: 2.563; 6: 1; 7: 2.563 | [9 empty] | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т
|  | Объем=0,910*2+0,743 | [27 empty] | Объем=0,910*2+0,743
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 206.31; 9: 1.3225; 10: 699.3; 11: 44.77; 12: 31307.66 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 548.89; 9: 1.4375; 10: 2022.28; 11: 13.24; 12: 26774.99 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 63.88; 9: 1.4375; 10: 235.35; 11: 44.77; 12: 10536.62 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 93.03; 10: 238.44; 11: 8.16; 12: 1945.67 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23; 6: 1.3225; 7: 77.9601 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.82; 6: 1.4375; 7: 17.7584 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 848.23; 10: 2960.02; 12: 60028.32 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 934.65; 12: 41844.28 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 869.22; 12: 38915.18 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 492.56 |  | 22051.94 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4321.8; 12: 120995.44 | [14 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦ-07.2.07.04-0004 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т |  |  | т | 2.563 | 1 | 2.563 | 10480 |  | 26860.24 | 8.16 | 219179.56 | [9 empty] | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26860.24; 12: 219179.56 | [14 empty] | Всего по позиции
Антикоррозионная защита | [34 empty] | Антикоррозионная защита
83 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.19; 6: 1; 7: 1.19 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=119 / 100 | [27 empty] | Объем=119 / 100
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | За 2 раза МАТ=2 к расх. | [21 empty] | За 2 раза МАТ=2 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.4547; 10: 97.9; 11: 44.77; 12: 4382.98 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.4375; 10: 15.77; 11: 13.24; 12: 208.79 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.38; 11: 44.77; 12: 17.01 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 9: 2; 10: 361.86; 11: 8.16; 12: 2952.78 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.4547; 7: 9.1924 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.034212 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 475.53; 12: 7544.55 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 98.28; 12: 4399.99 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 92.38; 12: 4135.99 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 42.6 |  | 1907.4 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 610.51; 12: 13587.94 | [14 empty] | Всего по позиции
84 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.19; 6: 1; 7: 1.19 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя
|  | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [21 empty] | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.9095; 10: 66.89; 11: 44.77; 12: 2994.67 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 20.56; 11: 13.24; 12: 272.21 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0.75; 11: 44.77; 12: 33.58 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 328.82; 11: 8.16; 12: 2683.17 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.9095; 7: 7.3747 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 0.068425 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 416.27; 12: 5950.05 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 67.64; 12: 3028.25 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 63.58; 12: 2846.56 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 29.32 |  | 1312.75 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 509.17; 12: 10109.36 | [14 empty] | Всего по позиции
85 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.086; 6: 1; 7: 0.086 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой
|  | Объем=8,6 / 100 | [27 empty] | Объем=8,6 / 100
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.04; 9: 1.4547; 10: 2.76; 11: 44.77; 12: 123.57 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.39; 9: 1.4375; 10: 0.91; 11: 13.24; 12: 12.05 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.03; 11: 44.77; 12: 1.34 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1963.57; 10: 168.87; 11: 8.16; 12: 1377.98 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 6: 1.4547; 7: 0.30401 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0024725 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1993; 10: 172.54; 12: 1513.6 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.79; 12: 124.91 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 2.62; 12: 117.42 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 1.21 |  | 54.15 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 176.37; 12: 1685.17 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Опоры троллей : | [28 empty] | Итоги по разделу 6 Опоры троллей :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 57629.51 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2459.39 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2595.65 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 250.88 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 52574.47 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 61598.58 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2459.39 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2595.65 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 250.88 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 52574.47 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2544.11 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1424.96 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2710.27 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2544.11 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1424.96 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 6 Опоры троллей |  |  | 10: 61598.58 | [19 empty] | Итого по разделу 6 Опоры троллей
Раздел 7. Устройство водостока | [21 empty] | Раздел 7. Устройство водостока
Песколовка ПЛ1 | [34 empty] | Песколовка ПЛ1
86 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0011; 6: 1; 7: 0.0011 | [9 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=0,11 / 100 | [27 empty] | Объем=0,11 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 1.53; 11: 44.77; 12: 68.5 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 2.48; 11: 13.24; 12: 32.84 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 0.39; 11: 44.77; 12: 17.46 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 1; 11: 8.16; 12: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 0.19639 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.028652 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 5.01; 12: 109.5 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.92; 12: 85.96 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1.96; 12: 87.68 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 0.95 |  | 42.38 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.92; 12: 239.56 | [14 empty] | Всего по позиции
87 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 0.1122 | 1 | 0.1122 | 560 |  | 62.83 | 8.16 | 512.69 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.83; 12: 512.69 | [14 empty] | Всего по позиции
88 | ФЕР06-13-001-03 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.005; 6: 1; 7: 0.005 | [9 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений
|  | Объем=0,5 / 100 | [27 empty] | Объем=0,5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11740.6; 9: 1.3225; 10: 77.63; 11: 44.77; 12: 3475.5 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13693.92; 9: 1.4375; 10: 98.43; 11: 13.24; 12: 1303.21 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1884.46; 9: 1.4375; 10: 13.54; 11: 44.77; 12: 606.19 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6821.32; 10: 34.11; 11: 8.16; 12: 278.34 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1249; 6: 1.3225; 7: 8.259 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 140.18; 6: 1.4375; 7: 1.0075 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32255.84; 10: 210.17; 12: 5057.05 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 91.17; 12: 4081.69 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 92.99; 12: 4163.32 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 44.95 |  | 2012.27 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 348.11; 12: 11232.64 | [14 empty] | Всего по позиции
89 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.5075 | 1 | 0.5075 | 725.69 |  | 368.29 | 8.16 | 3005.25 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 368.29; 12: 3005.25 | [14 empty] | Всего по позиции
90 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.5075 | 1 | 0.5075 | 725.69 | 0.026694 | 9.83 | 8.16 | 80.21 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) | [21 empty] | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898)
|  | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх. | [21 empty] | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.83; 12: 80.21 | [14 empty] | Всего по позиции
91 | ФССЦ-08.1.02.17-0097 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм |  |  | м2 | 6 | 1 | 6 | 23.76 |  | 142.56 | 8.16 | 1163.29 | [9 empty] | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=3*2 | [27 empty] | Объем=3*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 142.56; 12: 1163.29 | [14 empty] | Всего по позиции
92 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.00059 | 1 | 0.00059 | 6213.48 |  | 3.67 | 8.16 | 29.95 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=0,059*10/1000 | [27 empty] | Объем=0,059*10/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.67; 12: 29.95 | [14 empty] | Всего по позиции
93 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  | 4: т; 5: 0.203; 6: 1; 7: 0.203 | [9 empty] | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
|  | Объем=20,3/100 | [27 empty] | Объем=20,3/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 408.85; 9: 1.3225; 10: 109.76; 11: 44.77; 12: 4913.96 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 425.84; 9: 1.4375; 10: 124.27; 11: 13.24; 12: 1645.33 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.59; 9: 1.4375; 10: 15.05; 11: 44.77; 12: 673.79 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 72.21; 10: 14.66; 11: 8.16; 12: 119.63 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.5; 6: 1.3225; 7: 11.4099 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.16; 6: 1.4375; 7: 1.2139 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 906.9; 10: 248.69; 12: 6678.92 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.81; 12: 5587.75 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 127.31; 12: 5699.51 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 61.53 |  | 2754.76 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 437.53; 12: 15133.19 | [14 empty] | Всего по позиции
94 | ФССЦ-23.1.02.04-0007 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1326.65 |  | 1326.65 | 8.16 | 10825.46 | [9 empty] | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1326.65; 12: 10825.46 | [14 empty] | Всего по позиции
95 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  |  | 4: т; 5: 0.00272; 6: 1; 7: 0.00272 | [9 empty] | Установка закладных деталей весом: до 4 кг
|  | Объем=1,36*2/1000 | [27 empty] | Объем=1,36*2/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1795.86; 9: 1.3225; 10: 6.46; 11: 44.77; 12: 289.21 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 1.4375; 10: 0.11; 11: 13.24; 12: 1.46 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 1.4375; 10: 0.02; 11: 44.77; 12: 0.9 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 198; 6: 1.3225; 7: 0.71225 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 1.4375; 7: 0.0012903 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1824.5; 10: 6.57; 12: 290.67 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.48; 12: 290.11 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 6.61; 12: 295.91 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 3.19 |  | 143.02 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.37; 12: 729.6 | [14 empty] | Всего по позиции
96 | ФССЦ-08.4.01.02-0012 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток |  |  | т | 0.00272 | 1 | 0.00272 | 9749.45 |  | 26.52 | 8.16 | 216.4 | [9 empty] | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.52; 12: 216.4 | [14 empty] | Всего по позиции
Водоотводной лоток | [34 empty] | Водоотводной лоток
97 | ФЕР07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т/прим. лоток вес 430 кг |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [9 empty] | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т/прим. лоток вес 430 кг
|  | Объем=12 / 100 | [27 empty] | Объем=12 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 416.02; 10: 49.92; 11: 44.77; 12: 2234.92 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1798.71; 10: 215.85; 11: 13.24; 12: 2857.85 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 253.04; 10: 30.36; 11: 44.77; 12: 1359.22 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 623.76; 10: 74.85; 11: 8.16; 12: 610.78 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.6; 7: 5.712 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.24; 7: 2.3088 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2838.49; 10: 340.62; 12: 5703.55 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.28; 12: 3594.14 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 93.12; 12: 4169.2 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 54.59 |  | 2444.02 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 488.33; 12: 12316.77 | [14 empty] | Всего по позиции
98 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.1) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У24 бетонный с уклоном 4760.8М/24 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3771.75 | 1.0424 | 3931.52 | 8.16 | 32081.2 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У24 бетонный с уклоном 4760.8М/24
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=36933,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=36933,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3931.52; 12: 32081.2 | [14 empty] | Всего по позиции
99 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.2) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У27 бетонный с уклоном 4760.8М/27 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3771.75 | 1.0424 | 3931.52 | 8.16 | 32081.2 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У27 бетонный с уклоном 4760.8М/27
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=36933,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=36933,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3931.52; 12: 32081.2 | [14 empty] | Всего по позиции
100 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.3) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У28 бетонный с уклоном 4760.8М/28 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3771.75 | 1.0424 | 3931.52 | 8.16 | 32081.2 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У28 бетонный с уклоном 4760.8М/28
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=36933,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=36933,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3931.52; 12: 32081.2 | [14 empty] | Всего по позиции
101 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.4) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У29 бетонный с уклоном 4760.8М/29 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3771.75 | 1.0424 | 3931.52 | 8.16 | 32081.2 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У29 бетонный с уклоном 4760.8М/29
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=36933,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=36933,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3931.52; 12: 32081.2 | [14 empty] | Всего по позиции
102 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.5) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У33 бетонный с уклоном 4760.8М/33 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3693.93 | 1.0424 | 3850.4 | 8.16 | 31419.26 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У33 бетонный с уклоном 4760.8М/33
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3850.4; 12: 31419.26 | [14 empty] | Всего по позиции
103 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.6) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У34 бетонный с уклоном 4760.8М/34 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3693.93 | 1.0424 | 3850.4 | 8.16 | 31419.26 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У34 бетонный с уклоном 4760.8М/34
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3850.4; 12: 31419.26 | [14 empty] | Всего по позиции
104 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.7) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У35 бетонный с уклоном 4760.8М/35 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3693.93 | 1.0424 | 3850.4 | 8.16 | 31419.26 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У35 бетонный с уклоном 4760.8М/35
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3850.4; 12: 31419.26 | [14 empty] | Всего по позиции
105 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.8) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У39 бетонный с уклоном 4760.8М/39 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3693.93 | 1.0424 | 3850.4 | 8.16 | 31419.26 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У39 бетонный с уклоном 4760.8М/39
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3850.4; 12: 31419.26 | [14 empty] | Всего по позиции
106 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.9) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У40 бетонный с уклоном 4760.8М/40 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3693.93 | 1.0424 | 3850.4 | 8.16 | 31419.26 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У40 бетонный с уклоном 4760.8М/40
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3850.4; 12: 31419.26 | [14 empty] | Всего по позиции
107 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.10) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У41 бетонный с уклоном 4760.8М/41 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3616.32 | 1.0424 | 3769.51 | 8.16 | 30759.2 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У41 бетонный с уклоном 4760.8М/41
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=35411,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=35411,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3769.51; 12: 30759.2 | [14 empty] | Всего по позиции
108 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.11) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У45 бетонный с уклоном 4760.8М/45 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3616.32 | 1.0424 | 3769.51 | 8.16 | 30759.2 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У45 бетонный с уклоном 4760.8М/45
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=35411,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=35411,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3769.51; 12: 30759.2 | [14 empty] | Всего по позиции
109 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.12) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У46 бетонный с уклоном 4760.8М/46 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3616.32 | 1.0424 | 3769.51 | 8.16 | 30759.2 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У46 бетонный с уклоном 4760.8М/46
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=35411,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=35411,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3769.51; 12: 30759.2 | [14 empty] | Всего по позиции
110 | ФЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков |  |  | 4: т; 5: 0.39; 6: 1; 7: 0.39 | [9 empty] | Установка металлических решеток приямков
|  | Объем=26*15/1000 | [27 empty] | Объем=26*15/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 374.78; 9: 1.3225; 10: 193.3; 11: 44.77; 12: 8654.04 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.04; 9: 1.4375; 10: 94.21; 11: 13.24; 12: 1247.34 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.46; 9: 1.4375; 10: 15.96; 11: 44.77; 12: 714.53 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 771.22; 10: 300.78; 11: 8.16; 12: 2454.36 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.3; 6: 1.3225; 7: 21.8173 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.34; 6: 1.4375; 7: 1.3119 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1314.04; 10: 588.29; 12: 12355.74 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 209.26; 12: 9368.57 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 230.19; 12: 10305.43 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 122.73 |  | 5494.67 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 941.21; 12: 28155.84 | [14 empty] | Всего по позиции
111 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.13) | Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 273051 |  |  | шт | 26 | 1 | 26 | 967.22 | 1.0424 | 26212.98 | 8.16 | 213897.92 | [9 empty] | Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 273051
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=9471,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=9471,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26212.98; 12: 213897.92 | [14 empty] | Всего по позиции
112 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.14) | Болт М12*50 ГОСТ 7798-70 |  |  | шт | 96 | 1 | 96 | 2.25 | 1.0424 | 225.15 | 8.16 | 1837.22 | [9 empty] | Болт М12*50 ГОСТ 7798-70
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=22,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=22,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 225.15; 12: 1837.22 | [14 empty] | Всего по позиции
113 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.15) | Гайка М12 DIN 557 квадрат |  |  | шт | 96 | 1 | 96 | 2.25 | 1.0424 | 225.15 | 8.16 | 1837.22 | [9 empty] | Гайка М12 DIN 557 квадрат
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=22,00/1,2/8,16 | [31 empty] | Цена=22,00/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [21 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 225.15; 12: 1837.22 | [14 empty] | Всего по позиции
114 | ФЕР09-03-040-01 | Монтаж защитных ограждений оборудования |  |  | 4: т; 5: 0.0882; 6: 1; 7: 0.0882 | [9 empty] | Монтаж защитных ограждений оборудования
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 766.39; 9: 1.3225; 10: 89.4; 11: 44.77; 12: 4002.44 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.83; 9: 1.4375; 10: 7.21; 11: 13.24; 12: 95.46 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.82; 9: 1.4375; 10: 0.48; 11: 44.77; 12: 21.49 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 171.4; 10: 15.12; 11: 8.16; 12: 123.38 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 86.5; 6: 1.3225; 7: 10.0897 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.4375; 7: 0.039304 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 994.62; 10: 111.73; 12: 4221.28 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.88; 12: 4023.93 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 83.59; 12: 3742.25 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 47.37 |  | 2120.61 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.69; 12: 10084.14 | [14 empty] | Всего по позиции
115 | ФССЦ-08.3.05.02-0057 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм |  |  | т | 0.0882 | 1 | 0.0882 | 6712.55 |  | 592.05 | 8.16 | 4831.13 | [9 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=88,2/1000 | [27 empty] | Объем=88,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 592.05; 12: 4831.13 | [14 empty] | Всего по позиции
116 | ФЕР22-01-011-07 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм |  |  | 4: км; 5: 0.00956; 6: 1; 7: 0.00956 | [9 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм
|  | Объем=(2,49*2+2,29*2)/1000 | [27 empty] | Объем=(2,49*2+2,29*2)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4564.35; 9: 1.3225; 10: 57.71; 11: 44.77; 12: 2583.68 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13497.39; 9: 1.4375; 10: 185.49; 11: 13.24; 12: 2455.89 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1553.62; 9: 1.4375; 10: 21.35; 11: 44.77; 12: 955.84 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3145.89; 10: 30.07; 11: 8.16; 12: 245.37 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 441; 6: 1.3225; 7: 5.5756 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118.87; 6: 1.4375; 7: 1.6336 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21207.63; 10: 273.27; 12: 5284.94 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 79.06; 12: 3539.52 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 92.5; 12: 4141.24 | [12 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 49.73 |  | 2226.36 | [12 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 415.5; 12: 11652.54 | [14 empty] | Всего по позиции
117 | ФССЦ-23.5.02.02-0096 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 9.6556 | 1 | 9.6556 | 376.6 |  | 3636.3 | 8.16 | 29672.21 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3636.3; 12: 29672.21 | [14 empty] | Всего по позиции
118 | ФЕР13-03-002-17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.175; 6: 1; 7: 0.175 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной
|  | Объем=17,5 / 100 | [27 empty] | Объем=17,5 / 100
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 40.02; 9: 1.4547; 10: 10.19; 11: 44.77; 12: 456.21 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.9; 9: 1.4375; 10: 4; 11: 13.24; 12: 52.96 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.06; 11: 44.77; 12: 2.69 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1308.99; 10: 229.07; 11: 8.16; 12: 1869.21 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.1; 6: 1.4547; 7: 1.0438 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0050313 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1364.91; 10: 243.26; 12: 2378.38 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.25; 12: 458.9 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 9.64; 12: 431.37 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 4.44 |  | 198.93 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 257.34; 12: 3008.68 | [14 empty] | Всего по позиции
119 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.175; 6: 1; 7: 0.175 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой
|  | Объем=17,5 / 100 | [27 empty] | Объем=17,5 / 100
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.04; 9: 1.4547; 10: 5.61; 11: 44.77; 12: 251.16 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.39; 9: 1.4375; 10: 1.86; 11: 13.24; 12: 24.63 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.06; 11: 44.77; 12: 2.69 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1963.57; 10: 343.62; 11: 8.16; 12: 2803.94 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 6: 1.4547; 7: 0.61863 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0050313 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1993; 10: 351.09; 12: 3079.73 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.67; 12: 253.85 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 5.33; 12: 238.62 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 2.46 |  | 110.04 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 358.88; 12: 3428.39 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 7 Устройство водостока : | [28 empty] | Итоги по разделу 7 Устройство водостока :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 81497.29 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 601.51 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 733.91 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 97.27 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 80161.87 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 82632.47 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 601.51 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 733.91 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 97.27 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 80161.87 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 743.24 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 391.94 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 698.78 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 743.24 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 391.94 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 7 Устройство водостока |  |  | 10: 82632.47 | [19 empty] | Итого по разделу 7 Устройство водостока
|  | Итоги по смете: | [33 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1057728.67; 12: 9314510.48 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 10473.84; 12: 468913.85 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 58998.02; 12: 781135.16 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3592.99; 12: 160858.19 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 988256.81; 12: 8064461.47 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1084809.56; 12: 10526921.91 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1084805.89; 12: 10526871.92 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 10473.84; 12: 468913.85 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 58994.35; 12: 781085.17 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3592.99; 12: 160858.19 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 988256.81; 12: 8064461.47 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 16755.04; 12: 750123.01 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 10325.85; 12: 462288.42 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 3.67; 12: 49.99 | [23 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 14066.83; 12: 629772.04 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 16755.04; 12: 750123.01 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 10325.85; 12: 462288.42 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО |  |  | 10: 1084809.56; 12: 10526911.91 | [24 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 863206.78
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 11390118.69
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 273362.85
|  | Итого |  |  | 12: 11663481.54
|  | Повышающий договорной коэффициент-1,05136042 |  |  | 12: 12262522.85
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 12262522.85
|  | НДС 20% |  |  | 12: 2452504.57
|  | ВСЕГО по смете с НДС |  |  | 12: 14715027.42
| Составил: | [37 empty] | (Князева В.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## СВОД
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | Всего СМР с материалами всего с ндс | КС-2 ноябрь 2023 | КС-2 декабрь 2023 | Остаток СМР с материалами всего с ндс | Работы, на следующий год | Не выполняемые согласно РД СМР с материалами всего с ндс | Удорожание СМР с материалами всего с ндс факт | ИТОГО СМР с материалами всего с ндс факт | Сумма работ закрытия |  | Необходимые документы для закрытия, комментарии | Планируемая КС | начало | окончание | Исполнитель
Работы согласно РД
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48841208.74 | 4004979.12 | 1268308.51 | 54114496.37 | 56893839.63 | 1.2 | 68272607.556 | 65507253.22 | 360012.73 | 2405341.606 |  | 0 | 0 | 68272607.556 |  | 2405341.606 | Картограмма землянных масс (подготовка Геосъёки сотрудниками КиК) + талоны | 2407821.1857 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | Владимир+Роман
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 40054718.46 | 3284486.91 | 1040140.93 | 44379346.3 | 46658688.17 | 1.2 | 55990425.804 | 54911594.17 | 0 | 1078831.634 |  | 0 | 0 | 55990425.804 | 1078831.634 |  | Картограмма землянных масс (подготовка Геосъёки сотрудниками КиК) + талоны | 1080898.7767 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | Владимир+Роман
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372195.26 | 1.2 | 1646634.312 | 0 | 0 | 1646634.312 |  | 0 | 0 | 1646634.312 | 1646634.312 |  | Схема и вор под объем сметы | 1647435.1326 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | Роман+
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 161452921.99 | 13239139.6 | 4192609.48 | 178884671.07 | 188072263.85 | 1.2 | 225686716.62 | 89998722.97 | 66544414.91 | 69143578.74 |  | 0 |  | 225686716.62 | 69143578.74 |  | на дату 28.12 | 68698586.5059
5 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 4505948.67 | 369487.79 | 117010.48 | 4992446.94 | 5248861.11 | 1.2 | 6298633.332 | 0 | 0 | 6298633.332 | 1000000 |  | 0 | 6298633.332 | 5298633.332 |  | Схемы из РД + ВОР | 5371682.8022 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | Мария
6 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10526911.91 | 863206.78 | 273362.85 | 11663481.54 | 12262522.85 | 1.2 | 14715027.42 | 0 | 10775049.08 | 3939978.34 | 3939978.34 | 0 | 0 | 14715027.42
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.172 | 0 | 0 | 2257838.172 |  | 1000000 | 0 | 1257838.172 | 1257838.172 |  | Схемы из РД + ВОР | 1538041.8908 | 2023-12-19
8 | 04-01-01 | Электроснабжение. ЭС 1. | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.416 | 0 | 0 | 664021.416 |  | 0 | 0 | 664021.416 | 664021.416 |  | ВОР, Смета
9 | 04-01-02 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.304 | 0 | 0 | 3182441.304 |  | 0 | 0 | 3182441.304 | 1000000 | 2182441.304
10 | 06-01-01 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | 0 | 0 | 1062387.96 |  | 0 | 600000 | 1662387.96 | 1062387.96 |  | Схемы из РД + ВОР | 1062387.9505 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников
11 | 06-01-02 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.912 | 0 | 0 | 14613333.912 |  | 0 | 10000000 | 24613333.912 | 12000000 | 12613333.912 | ВОРы по факту+новая смета и доп |  | 2023-01-10 | 2023-01-15 | Воденников
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.404 | 0 | 0 | 12780961.404 |  | 3834288.4212 | 0 | 8946672.9828 |  | 8946672.9828 | ВОРы по факту+новая смета и доп |  | 2023-01-10 | 2023-01-15 | Воденников
13 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.608 | 0 | 0 | 30748093.608 |  | 19741000 | 0 | 11007093.608 | 1500000 | 9507093.608 | Схемы из РД + ВОР | 1402417.0524 | 2023-12-20 | 2023-12-21
14 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 1758763.66 | 144218.62 | 45671.57 | 1948653.85 | 2048737.53 | 1.2 | 2458485.036 | 0 | 0 | 2458485.036 |  | 1000000 | 0 | 1458485.036 | 1458485.036 |  | Схемы из РД + ВОР | 1251330.0502 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников
15 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 4044845.15 | 331677.3 | 105036.54 | 4481558.99 | 4711733.74 | 1.2 | 5654080.488 | 0 | 0 | 5654080.488 |  | 0 | 0 | 5654080.488 | 5654080.488 |  |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников
16 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 | 5660797.71 | 1.2 | 6792957.252 | 0 | 0 | 6792957.252 |  | 1000000 | 0 | 5792957.252 | 5792957.252 |  | Схемы из РД + ВОР |  | 2023-12-25 | 2023-12-26 | Воденников
17 | 06-03-03 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.864 | 0 | 0 | 2642217.864 |  | 0 | 3000000 | 5642217.864 | 5642217.864 |  | ВОР, схема |  | 2023-12-20 | 2023-12-22 | Воденников
18 | 06-03-04 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | 0 | 0 | 5596215.42 |  | 0 | 3000000 | 8596215.42 | 8596215.42 |  | ВОР, схема |  | 2023-12-20 | 2023-12-22 | Воденников
19 | 06-04-01 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 | 9659034.26 | 1.2 | 11590841.112 | 0 | 0 | 11590841.112 |  | 3000000 | 0 | 8590841.112 | 8590841.112 |  | ВОР, схема + доп на уменьшение и изменение расценок по земле |  | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников+Липатов
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 | 5831245.64 | 1.2 | 6997494.768 | 0 | 2298854.48 | 4698640.288 | 4698640.288 | 0 | 0 | 6997494.768
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 | 56960487.71 | 1.2 | 68352585.252 | 0 | 0 | 68352585.252 | 53352585.252 | 0 | 0 | 68352585.252 | 15000000 |  | Грунт, демонт. асфальт - схемы+талоны+ВОРы песок, щебень - схемы+ВОРы | 10000000 | сроки уточняются | сроки уточняются | Воденников
Дополнительные работы, не предусмотренные договором
22 |  | Контактная сеть | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12000000 | 12000000 | 12000000 |  | ВОР+смета | 12000000 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | Рома+Липатов
23 |  | Ограждение обкаточных проект | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  | ВОР+смета |  | 2023-12-19 | 2023-12-21 | Рома+Липатов
24 |  | Ограждение аварийное замена | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | Демонтаж и вывоз островка | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2100000 | 2100000 | 2100000 |  | Утвержденая смета | 2168448 |  |  | Подан ДОП
26 |  | Временная теплосеть | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4600000 | 4600000 | 4200000 |  |  | 4216719.66 | 2023-12-19 |  | Подача КС-2
28 |  | Демонтаж подпорной стены и эстакады | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1800000 | 1800000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
29 |  | Временный водопровод 121 цех | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 1000000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
30 |  | Демонтаж светильников цех 75 и 121 | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 800000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
31 |  | Контактная сеть трансбордера | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 800000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников+Липатов
32 |  | Удлинение подпорной стены трансбордера | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600000 | 600000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников+Липатов
33 |  | Узел подпорной стены по коллектору | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 350000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
34 |  | Удаление кустарников трансбордер и обкаточные пути | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 650000 | 650000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
35 |  | Площадка для заезда длинномеров в 121 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 900000 | 900000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС |  | 2023-12-21 | 2023-12-25 | Воденников+Липатов
36 |  | Переустройство кабеля к кранам шихты | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 350000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
37 |  | Демонтаж и повторная сборка пути шихты | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 150000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
38 |  | Замена участка пути обкаточных у стрелки №8 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 300000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
39 |  | Доп участок водопровода на Автохозяйство | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000000 | 2000000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
40 |  | Геотекстиль под ЖД пути | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 800000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
41 |  | Песок под ЖД пути | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2100000 | 2100000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
42 |  | Смещение фундаментов под трансбордер | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1800000 | 1800000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
43 |  | Защита 3х КЛ 6 кВ разборными трубами между ММЗ и цехом 18 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600000 | 600000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
44 |  | Демонтаж существующего водопровода Ф300 в оси строительства водопровода на участке В1-3А - угол1 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 350000 |  |  | Исп. Схема, ВОР, Смета, ДС
ИТОГО |  |  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 548004000.012 | 210417570.36 | 79978331.2 | 257608098.452 |  | 29575288.4212 | 54650000 | 573078711.5908 |  |  |  | 112845769.007
Итого к выплате с учетом ранее полученного аванса | [9 empty] | 105208785.18 | 39989165.6 | 128804049.226 |  | 14787644.2106 | 27325000 | 286539355.7954
ИТОГО сумма работ с учетом не выполняемых и дополнительных | [14 empty] | 573078711.5908
Общее удорожание проекта с учетом не выполняемых и дополнительных работ | [14 empty] | 25074711.5788
Выполненые работы (28.12.2023) с утвержденными сметами, требующие проверки объемов и исполнительных схем | [14 empty] | 113093426.926
Работы частично выполненые по проекту, частично требующие внесения изменений в РД(исполнительные схемы) | [14 empty] | 36493295.812
Выполненые работы требующие полной переработки исполнительных схем | [14 empty] | 35654883.4128
[14 empty] | Итого работы, которые предлагаем закрыть в 2023 | 185241606.1508
[14 empty] | Кроме того предлагаем закрыть выполненые дополнительные работы | 18100000
[14 empty] | Работы на весну | 62991203.88
[14 empty] | Стоимость всех дополнительных работ | 38050000
[14 empty] | Стоимость работ с заключеным ДС | 4600000
[14 empty] | Дополнительные рааботы, согласованные, которые необходимо оформлять по всем документам | 15350000

## ПЖ
№ | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоимость сметы | сумма сметы | объем кс-1 | сумма кс-1 | остаток | остаток денег | кс-2 | деньги кс-2 | объем для КС3 | в деньгах
Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 7.42 | 122363.83 | 907939.6186 | 4.37 | 534729.9371 | 3.05 | 373209.6815 | 2.85 | 348736.9155 | 0.2 | 24472.766
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 5.34 | 145829.61 | 778730.1174 | 2.27 | 331033.2147 | 3.07 | 447696.9027 | 1.43 | 208536.3423 | 1.64 | 239160.5604
3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 5.34 | 53038.27 | 283224.3618 | 2.27 | 120396.8729 | 3.07 | 162827.4889 | 1.43 | 75844.7261 | 1.64 | 86982.7628
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 313.85 | 39.63 | 12437.8755 | 156.93 | 6219.1359 | 156.92 | 6218.7396 | 78.47 | 3109.7661 | 78.45 | 3108.9735
5 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 7782.36 | 1325.02 | 10311782.6472 | 4597 | 6091116.94 | 3185.36 | 4220665.7072 | 2905.82 | 3850269.6164 | 279.54 | 370396.0908
6 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 7.28 | 608.6 | 4430.608 | 3.64 | 2215.304 | 3.64 | 2215.304 | 1.82 | 1107.652 | 1.82 | 1107.652
7 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 1.82 | 100960.41 | 183747.9462 | 0.91 | 91873.9731 | 0.91 | 91873.9731 | 0.46 | 46441.7886 | 0.45 | 45432.1845
8 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 | 1000 м2 | 3.71 | 43349.7 | 160827.387 | 1.86 | 80630.442 | 1.85 | 80196.945 | 0.93 | 40315.221 | 0.92 | 39881.724
9 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0.93 | 100960.03 | 93892.8279 | 0.47 | 47451.2141 | 0.46 | 46441.6138 | 0.24 | 24230.4072 | 0.22 | 22211.2066
10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 5.98 | 115625.73 | 691441.8654 | 5.9814 | 691603.7414 | -0.0014 | -161.876 | 0 | 0 | -0.0014 | -161.876
11 | Песок карьерный | м3 | 657.95 | 825.63 | 543223.2585 | 657.954 | 543226.561 | -0.004 | -3.3025 | 0 | 0 | -0.004 | -3.3025
12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 36.15 | 182377 | 6592928.55 | 12.11 | 2208585.47 | 24.04 | 4384343.08 | 8.78 | 1601270.06 | 15.26 | 2783073.02
13 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 4554.9 | 4072.48 | 18549739.152 | 1526 | 6214604.48 | 3028.9 | 12335134.672 | 1106.28 | 4505303.1744 | 1922.62 | 7829831.4976
Раздел 2. Демонтажные работы | [12 empty] | 0
14 | Разборка упорной призмы и конструкции упора | шт | 1 | 132309.53 | 132309.53 | 0 | 0 | 1 | 132309.53 | 1 | 132309.53 | 0 | 0
15 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9 | компл | 4 | 44256.9 | 177027.6 | 4 | 177027.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные | км пути | 0.51 | 338383.7 | 172575.687 | 0.514 | 173929.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | -1353.5348
17 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | км пути | 0.3 | 1787507.02 | 536252.106 | 0.08 | 143000.5616 | 0.22 | 393251.5444 | 0 | 0 | 0.22 | 393251.5444
18 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 163.95 | 111.08 | 18211.566 | 48.36 | 5371.8288 | 115.59 | 12839.7372 | 0 | 0 | 115.59 | 12839.7372
19 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления | 1 т груза | 45.91 | 295.65 | 13573.2915 | 7.81 | 2309.0265 | 38.1 | 11264.265 | 0 | 0 | 38.1 | 11264.265
20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 209.86 | 52.57 | 11032.3402 | 56.17 | 2952.8569 | 153.69 | 8079.4833 | 0 | 0 | 153.69 | 8079.4833
21 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления | 1 т груза | 45.91 | 295.65 | 13573.2915 | 7.81 | 2309.0265 | 38.1 | 11264.265 | 0 | 0 | 38.1 | 11264.265
22 | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 163.95 | 111.08 | 18211.566 | 48.36 | 5371.8288 | 115.59 | 12839.7372 | 0 | 0 | 115.59 | 12839.7372
23 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) шпалы Ж.Б | 1 т груза | 255.36 | 237.66 | 60688.8576 | 0 | 0 | 255.36 | 60688.8576 | 0 | 0 | 255.36 | 60688.8576
24 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 68.17 | 144.05 | 9819.8885 | 26.34 | 3794.277 | 41.83 | 6025.6115 | 0 | 0 | 41.83 | 6025.6115
25 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/ замена балласта | 1 т груза | 914.14 | 43.43 | 39701.1002 | 0 | 0 | 914.14 | 39701.1002 | 0 | 0 | 914.14 | 39701.1002
26 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную/ замена балласта | 1 т груза | 228.53 | 569.06 | 130047.2818 | 0 | 0 | 228.53 | 130047.2818 | 0 | 0 | 228.53 | 130047.2818
27 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 850.57 | 1325.02 | 1127022.2614 | 0 | 0 | 850.57 | 1127022.2614 | 0 | 0 | 850.57 | 1127022.2614
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
28 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые | км пути | 0.95 | 16225215.32 | 15413954.554 | 0.87 | 14115937.3284 | 0.08 | 1298017.2256 | 0.062 | 1005963.3498 | 0.018 | 292053.8758
29 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -1908 | 2865.79 | -5467927.32 | -1740 | -4986474.6 | -168 | -481452.72 | -124 | -355357.96 | -44 | -126094.76
30 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) | т | 126.52 | 138391.01 | 17509230.5852 | 113.1 | 15652023.231 | 13.42 | 1857207.3542 | 8.05 | 1114047.6305 | 5.37 | 743159.7237
31 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт | -1755.36 | 2346.82 | -4119513.9552 | -1603 | -3761952.46 | -152.36 | -357561.4952 | -115 | -269884.3 | -37.36 | -87677.1952
32 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 1755 | 2024.02 | 3552155.1 | 1603 | 3244504.06 | 152 | 307651.04 | 115 | 232762.3 | 37 | 74888.74
33 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -305.28 | 1185.65 | -361955.232 | -305.28 | -361955.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Накладка 1Р-65 (194 шт.) | т | 5.72 | 231916.67 | 1326563.3524 | 5.723 | 1327259.1024 | -0.003 | -695.75 | 0 | 0 | -0.003 | -695.75
35 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | шт | -3510.72 | 541.82 | -1902178.3104 | -1603 | -868537.46 | -1907.72 | -1033640.8504 | -1833 | -993156.06 | -74.72 | -40484.7904
36 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -3.28 | 96769.45 | -317403.796 | -2.21 | -213860.4845 | -1.07 | -103543.3115 | -1.07 | -103543.3115 | 0 | 0
37 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -7.91 | 96744.96 | -765252.6336 | -7.58 | -733326.7968 | -0.33 | -31925.8368 | -0.329 | -31829.0918 | -0.001 | -96.745
38 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | шт | -3510.72 | 44.88 | -157561.1136 | -1603 | -71942.64 | -1907.72 | -85618.4736 | -1833 | -82265.04 | -74.72 | -3353.4336
39 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | компл | 3511 | 3044.45 | 10689063.95 | 1603 | 4880253.35 | 1908 | 5808810.6 | 1833 | 5580476.85 | 75 | 228333.75
40 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | км пути | 0.26 | 16225215.68 | 4218556.0768 | 0 | 0 | 0.26 | 4218556.0768 | 0 | 0 | 0.26 | 4218556.0768
41 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -82.24 | 1185.65 | -97507.856 | 0 | 0 | -82.24 | -97507.856 | 0 | 0 | -82.24 | -97507.856
42 | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные | т | 1.18 | 231916.68 | 273661.6824 | 0 | 0 | 1.18 | 273661.6824 | 0 | 0 | 1.18 | 273661.6824
43 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -514 | 2865.79 | -1473016.06 | 0 | 0 | -514 | -1473016.06 | 0 | 0 | -514 | -1473016.06
44 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт | -472.88 | 2346.82 | -1109764.2416 | 0 | 0 | -472.88 | -1109764.2416 | 0 | 0 | -472.88 | -1109764.2416
45 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 474 | 2024.02 | 959385.48 | 0 | 0 | 474 | 959385.48 | 0 | 0 | 474 | 959385.48
46 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | шт | -946 | 541.82 | -512561.72 | 0 | 0 | -946 | -512561.72 | 0 | 0 | -946 | -512561.72
47 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -0.88 | 96769.4 | -85157.072 | 0 | 0 | -0.88 | -85157.072 | 0 | 0 | -0.88 | -85157.072
48 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -2.13 | 96744.95 | -206066.7435 | 0 | 0 | -2.13 | -206066.7435 | 0 | 0 | -2.13 | -206066.7435
49 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | шт | -945.76 | 44.88 | -42445.7088 | 0 | 0 | -945.76 | -42445.7088 | 0 | 0 | -945.76 | -42445.7088
50 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | компл | 949 | 3044.45 | 2889183.05 | 0 | 0 | 949 | 2889183.05 | 0 | 0 | 949 | 2889183.05
51 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые | км пути | 0.69 | 14543851.9 | 10035257.811 | 0 | 0 | 0.69 | 10035257.811 | 0.57 | 8289995.583 | 0.12 | 1745262.228
52 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -1376 | 2865.79 | -3943327.04 | 0 | 0 | -1376 | -3943327.04 | -1133.96 | -3249691.2284 | -242.04 | -693635.8116
53 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.) | т | 89.21 | 138391.01 | 12345862.0021 | 0 | 0 | 89.21 | 12345862.0021 | 73.57 | 10181426.6057 | 15.64 | 2164435.3964
54 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | -1266 | 1534.9 | -1943183.4 | 0 | 0 | -1266 | -1943183.4 | -1044 | -1602435.6 | -222 | -340747.8
55 | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 1274 | 3835.47 | 4886388.78 | 0 | 0 | 1274 | 4886388.78 | 1044 | 4004230.68 | 230 | 882158.1
56 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -220 | 1185.65 | -260843 | 0 | 0 | -220 | -260843 | -192 | -227644.8 | -28 | -33198.2
57 | Накладка 1Р-65 (110 к-т.) | т | 3.25 | 231916.66 | 753729.145 | 0 | 0 | 3.25 | 753729.145 | 3.245 | 752569.5617 | 0.005 | 1159.5833
58 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | -0.45 | 85059.91 | -38276.9595 | 0 | 0 | -0.45 | -38276.9595 | -0.454 | -38617.1991 | 0.004 | 340.2396
59 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -2.37 | 96769.43 | -229343.5491 | 0 | 0 | -2.37 | -229343.5491 | -2.367 | -229053.2408 | -0.003 | -290.3083
60 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм | т | -3.8 | 89335.67 | -339475.546 | 0 | 0 | -3.8 | -339475.546 | -2.58 | -230486.0286 | -1.22 | -108989.5174
61 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | -2532 | 355.86 | -901037.52 | 0 | 0 | -2532 | -901037.52 | -2088 | -743035.68 | -444 | -158001.84
62 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 | шт | -2532 | 45.7 | -115712.4 | 0 | 0 | -2532 | -115712.4 | -2088 | -95421.6 | -444 | -20290.8
63 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 | шт | -2532 | 20.4 | -51652.8 | 0 | 0 | -2532 | -51652.8 | -2088 | -42595.2 | -444 | -9057.6
64 | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) | компл | 2546 | 2277.04 | 5797343.84 | 0 | 0 | 2546 | 5797343.84 | 2088 | 4754459.52 | 458 | 1042884.32
65 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | км пути | 0.03 | 14095446.34 | 422863.3902 | 0 | 0 | 0.03 | 422863.3902 | 0 | 0 | 0.03 | 422863.3902
66 | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1 | т | -3.22 | 42105.6 | -135580.032 | 0 | 0 | -3.22 | -135580.032 | 0 | 0 | -3.22 | -135580.032
67 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт | -57 | 2346.82 | -133768.74 | 0 | 0 | -57 | -133768.74 | 0 | 0 | -57 | -133768.74
68 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 58 | 2024.02 | 117393.16 | 0 | 0 | 58 | 117393.16 | 0 | 0 | 58 | 117393.16
69 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | т | -0.09 | 30192.04 | -2717.2836 | 0 | 0 | -0.09 | -2717.2836 | 0 | 0 | -0.09 | -2717.2836
70 | Накладка 1Р-65 (99 шт.) | т | 2.92 | 231916.67 | 677196.6764 | 0 | 0 | 2.92 | 677196.6764 | 0 | 0 | 2.92 | 677196.6764
71 | Прокладки под подкладку КД-50 из смеси РП 101-710 | шт | -115 | 161 | -18515 | 0 | 0 | -115 | -18515 | 0 | 0 | -115 | -18515
72 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -0.11 | 96769.25 | -10644.6175 | 0 | 0 | -0.11 | -10644.6175 | 0 | 0 | -0.11 | -10644.6175
73 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -0.26 | 96745.04 | -25153.7104 | 0 | 0 | -0.26 | -25153.7104 | 0 | 0 | -0.26 | -25153.7104
74 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-50 | т | -0.97 | 38760 | -37597.2 | 0 | 0 | -0.97 | -37597.2 | 0 | 0 | -0.97 | -37597.2
75 | Скрепление КД-50 (подкладка КД-50 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.), прокладка ЦП-361 (1шт.) | компл | 118 | 3449.25 | 407011.5 | 0 | 0 | 118 | 407011.5 | 0 | 0 | 118 | 407011.5
76 | Укладка контррельсов | км пути | 0.03 | 7398847.74 | 221965.4322 | 0 | 0 | 0.03 | 221965.4322 | 0 | 0 | 0.03 | 221965.4322
77 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм | т | -0.01 | 88092.22 | -880.9222 | 0 | 0 | -0.01 | -880.9222 | 0 | 0 | -0.01 | -880.9222
78 | Шплинт для путевых работ | кг | -0.98 | 44.71 | -43.8158 | 0 | 0 | -0.98 | -43.8158 | 0 | 0 | -0.98 | -43.8158
79 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | т | -0.03 | 88806.21 | -2664.1863 | 0 | 0 | -0.03 | -2664.1863 | 0 | 0 | -0.03 | -2664.1863
80 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -0.06 | 96745.24 | -5804.7144 | 0 | 0 | -0.06 | -5804.7144 | 0 | 0 | -0.06 | -5804.7144
81 | Рельсы контррельсовые РК-50 | м | -1.3 | 2052.25 | -2667.925 | 0 | 0 | -1.3 | -2667.925 | 0 | 0 | -1.3 | -2667.925
82 | Прокладки под контррельс | шт | -58.9 | 20.65 | -1216.285 | 0 | 0 | -58.9 | -1216.285 | 0 | 0 | -58.9 | -1216.285
83 | Прокладки под подкладки удлиненные | шт | -29.39 | 251.49 | -7391.2911 | 0 | 0 | -29.39 | -7391.2911 | 0 | 0 | -29.39 | -7391.2911
84 | Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65 | комплект | 4 | 134090.04 | 536360.16 | 0 | 0 | 4 | 536360.16 | 0 | 0 | 4 | 536360.16
85 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит. | компл | 1 | 271731.9 | 271731.9 | 0 | 0 | 1 | 271731.9 | 0 | 0 | 1 | 271731.9
86 | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01 | компл | 1 | 1686666.7 | 1686666.7 | 0 | 0 | 1 | 1686666.7 | 0 | 0 | 1 | 1686666.7
87 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 2 | 2024.01 | 4048.02 | 0 | 0 | 2 | 4048.02 | 0 | 0 | 2 | 4048.02
88 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50) | компл | 3 | 454003.28 | 1362009.84 | 2 | 908006.56 | 1 | 454003.28 | 1 | 454003.28 | 0 | 0
89 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50) | компл | 3 | 269294.28 | 807882.84 | 2 | 538588.56 | 1 | 269294.28 | 1 | 269294.28 | 0 | 0
90 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | компл | 2 | 3324419.99 | 6648839.98 | 1 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 0 | 0
91 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01, | компл | 1 | 3324419.99 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Брус ж.б. пр. 2769 | компл | 3 | 535516.7 | 1606550.1 | 2 | 1071033.4 | 1 | 535516.7 | 1 | 535516.7 | 0 | 0
93 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | компл | 3 | 376373.08 | 1129119.24 | 3 | 1129119.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | компл | 3 | 247993.46 | 743980.38 | 3 | 743980.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | компл | 1 | 3324419.99 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01 | компл | 1 | 3324419.99 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 | компл | 3 | 330417.96 | 991253.88 | 3 | 991253.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 | компл | 3 | 336848.06 | 1010544.18 | 0 | 0 | 3 | 1010544.18 | 0 | 0 | 3 | 1010544.18
99 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7 | компл | 3 | 247993.46 | 743980.38 | 0 | 0 | 3 | 743980.38 | 0 | 0 | 3 | 743980.38
100 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103 | компл | 3 | 2805770.03 | 8417310.09 | 0 | 0 | 3 | 8417310.09 | 0 | 0 | 3 | 8417310.09
101 | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм | компл | 3 | 293648.67 | 880946.01 | 0 | 0 | 3 | 880946.01 | 0 | 0 | 3 | 880946.01
102 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / старогодний | шт | 1 | 282417.41 | 282417.41 | 0 | 0 | 1 | 282417.41 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Рельсы железнодорожные старогодные | т | -1.94 | 11822.2 | -22935.068 | 0 | 0 | -1.94 | -22935.068 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 20 | 4072.48 | 81449.6 | 0 | 0 | 20 | 81449.6 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый | шт | 3 | 282417.36 | 847252.08 | 0 | 0 | 3 | 847252.08 | 0 | 0 | 3 | 847252.08
106 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I | м3 | -1.2 | 18833.35 | -22600.02 | 0 | 0 | -1.2 | -22600.02 | 0 | 0 | -1.2 | -22600.02
107 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III | шт | -81 | 2024.5 | -163984.5 | 0 | 0 | -81 | -163984.5 | 0 | 0 | -81 | -163984.5
108 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм | т | -0.15 | 44636.27 | -6695.4405 | 0 | 0 | -0.15 | -6695.4405 | 0 | 0 | -0.15 | -6695.4405
109 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | т | -0.03 | 88805.33 | -2664.1599 | 0 | 0 | -0.03 | -2664.1599 | 0 | 0 | -0.03 | -2664.1599
110 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | т | -0.24 | 30192 | -7246.08 | 0 | 0 | -0.24 | -7246.08 | 0 | 0 | -0.24 | -7246.08
111 | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50 | т | -0.51 | 37536 | -19143.36 | 0 | 0 | -0.51 | -19143.36 | 0 | 0 | -0.51 | -19143.36
112 | Рельсы железнодорожные старогодные | т | -5.82 | 11822.21 | -68805.2622 | 0 | 0 | -5.82 | -68805.2622 | 0 | 0 | -5.82 | -68805.2622
113 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 60 | 4072.48 | 244348.8 | 0 | 0 | 60 | 244348.8 | 0 | 0 | 60 | 244348.8
114 | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение") | компл | 3 | 146318.37 | 438955.11 | 0 | 0 | 3 | 438955.11 | 0 | 0 | 3 | 438955.11
115 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/ рихтовка | км пути | 0.03 | 488495 | 14654.85 | 0 | 0 | 0.03 | 14654.85 | 0 | 0 | 0.03 | 14654.85
131-23-ПЖ.ВР.3 | [12 empty] | 0
116 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | км пути | 0.36 | 2364321.04 | 851155.5744 | 0 | 0 | 0.36 | 851155.5744 | 0.04 | 94572.8416 | 0.32 | 756582.7328
117 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 719.33 | 4072.48 | 2929457.0384 | 0 | 0 | 719.33 | 2929457.0384 | 42.78 | 174220.6944 | 676.55 | 2755236.344
118 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 1.1 | 2374647.77 | 2612112.547 | 0 | 0 | 1.1 | 2612112.547 | 0.51 | 1211070.3627 | 0.59 | 1401042.1843
119 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 1.1 | 2374647.77 | 2612112.547 | 0 | 0 | 1.1 | 2612112.547 | 0 | 0 | 1.1 | 2612112.547
120 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | м3 | -1283.49 | 1605.97 | -2061246.4353 | 0 | 0 | -1283.49 | -2061246.4353 | -595.07 | -955664.5679 | -688.42 | -1105581.8674
121 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 1283.49 | 4072.48 | 5226987.3552 | 0 | 0 | 1283.49 | 5226987.3552 | 595.07 | 2423410.6736 | 688.42 | 2803576.6816
122 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный | км пути | 0.08 | 400538.44 | 32043.0752 | 0 | 0 | 0.08 | 32043.0752 | 0 | 0 | 0.08 | 32043.0752
Раздел 4. Демонтажные работы | [12 empty] | 0
Эстакада | [12 empty] | 0
Демонтаж м/конструкций | [12 empty] | 0
123 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 4.62 | 10943.22 | 50557.6764 | 0 | 0 | 4.62 | 50557.6764 | 4.62 | 50557.6764 | 0 | 0
124 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | т | 6.82 | 32514.63 | 221749.7766 | 0 | 0 | 6.82 | 221749.7766 | 6.82 | 221749.7766 | 0 | 0
125 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 11.44 | 295.65 | 3382.236 | 0 | 0 | 11.44 | 3382.236 | 11.44 | 3382.236 | 0 | 0
126 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 11.44 | 295.65 | 3382.236 | 0 | 0 | 11.44 | 3382.236 | 11.44 | 3382.236 | 0 | 0
127 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 11.44 | 39.63 | 453.3672 | 0 | 0 | 11.44 | 453.3672 | 11.44 | 453.3672 | 0 | 0
Демонтаж ж/б конструкций
128 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. фундамента | м3 | 30 | 23266.59 | 697997.7 | 0 | 0 | 30 | 697997.7 | 30 | 697997.7 | 0 | 0
129 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. жб конструкций опоры | м3 | 19.2 | 23266.56 | 446717.952 | 0 | 0 | 19.2 | 446717.952 | 19.2 | 446717.952 | 0 | 0
130 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 98.4 | 43.43 | 4273.512 | 0 | 0 | 98.4 | 4273.512 | 98.4 | 4273.512 | 0 | 0
131 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 24.6 | 569.06 | 13998.876 | 0 | 0 | 24.6 | 13998.876 | 24.6 | 13998.876 | 0 | 0
132 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 49.2 | 2211.62 | 108811.704 | 0 | 0 | 49.2 | 108811.704 | 49.2 | 108811.704 | 0 | 0
Земляные работы | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.16 | 100717.26 | 16114.7616 | 0 | 0 | 0.16 | 16114.7616 | 0.16 | 16114.7616 | 0 | 0
134 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | 100 м3 | 0.03 | 321559.67 | 9646.7901 | 0 | 0 | 0.03 | 9646.7901 | 0.03 | 9646.7901 | 0 | 0
135 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.03 | 53046.33 | 1591.3899 | 0 | 0 | 0.03 | 1591.3899 | 0.03 | 1591.3899 | 0 | 0
136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 252 | 39.63 | 9986.76 | 0 | 0 | 252 | 9986.76 | 252 | 9986.76 | 0 | 0
137 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 47.4 | 52.43 | 2485.182 | 0 | 0 | 47.4 | 2485.182 | 47.4 | 2485.182 | 0 | 0
138 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 299.4 | 39.63 | 11865.222 | 0 | 0 | 299.4 | 11865.222 | 299.4 | 11865.222 | 0 | 0
139 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.19 | 17010.32 | 3231.9608 | 0 | 0 | 0.19 | 3231.9608 | 0.19 | 3231.9608 | 0 | 0
140 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 | 0.19 | 38125.88 | 7243.9172 | 0 | 0 | 0.19 | 7243.9172 | 0.19 | 7243.9172 | 0 | 0
141 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | 1000 м3 | 0.19 | 4443.26 | 844.2194 | 0 | 0 | 0.19 | 844.2194 | 0.19 | 844.2194 | 0 | 0
|  |  |  | Итого | 161471793.0208 |  | 64381342.8927 |  | 97091803.6629 |  | 47603570.4337 |  | 49145947.7525
|  |  |  | с ВЗиС | 174712480.0485 |  | 69660613.0098 |  | 105053331.5633 |  | 51507063.2092 |  | 53175915.4682
|  |  |  | с ЗУ | 178905579.5697 |  | 71332467.7221 |  | 107574611.5208 |  | 52743232.7262 |  | 54452137.4394
|  |  |  | с Дог.Кф | 188094245.2767 |  | 74996133.2239 |  | 113099688.7499 |  | 55452147.3112 |  | 57248822.0882
|  |  |  | НДС | 37618849.0553 |  | 14999226.6448 |  | 22619937.75 |  | 11090429.4622 |  | 11449764.4176
|  |  |  | Всего с НДС | 225713094.3321 |  | 89995359.8687 |  | 135719626.4999 |  | 66542576.7734 |  | 68698586.5059

## ГП2
№ | Расценка | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоим. Ед | Сумма | объем для КС3 | в деньгах | Примечания
Раздел 1. Демонтажные работы
Существующее асфальтовое покрытие
1 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1.36 | 98866.2794 | 134458.14 | 0.952 | 94120.698 | 70%
2 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 3.3625 | 405365.6684 | 1363042.06 | 2.3537 | 954129.442 | 70%
3 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 15.468 | 32124.3451 | 496899.37 | 10.8276 | 347829.559 | 70%
4 | ФЕР01-01-013-31 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 «применительно песок» | 1000 м3 | 2.018 | 100983.3449 | 203784.39 | 1.4126 | 142649.073 | 70%
5 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 4677.49 | 43.4272 | 203130.33 | 3274.243 | 142191.231 | 70%
6 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1169.37 | 569.0552 | 665436.04 | 818.559 | 465805.228 | 70%
7 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 3906.35 | 1325.0208 | 5175994.98 | 2734.445 | 3623196.486 | 70%
Ограждение из кирпича,фундамент
8 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 2.66 | 8778.8195 | 23351.66 | 1.862 | 16346.162 | 70%
9 | ФЕР46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов | м3 | 1.4 | 19788.4929 | 27703.89 | 0.98 | 19392.723 | 70%
10 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 6.63 | 43.4344 | 287.97 | 4.641 | 201.579 | 70%
11 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.66 | 569.0783 | 944.67 | 1.162 | 661.269 | 70%
12 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 4.06 | 1325.0148 | 5379.56 | 2.842 | 3765.692 | 70%
Раздел 2. Вертикальная планировка. Отсыпка территории щебнем S=1795м2
13 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 3.2316 | 18005.5669 | 58186.79 | 2.2621 | 40730.753 | 70%
14 | ФЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 | 1000 м3 | 3.2316 | 57004.784 | 184216.66 | 2.2621 | 128951.662 | 70%
15 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 5222.79 | 52.4304 | 273832.99 | 3655.953 | 191683.093 | 70%
16 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 2885.52 | 1325.0208 | 3823374.04 | 2019.864 | 2676361.828 | 70%
17 | ФЕР01-01-044-05 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.34608 | 85541.2332 | 29604.11 | 0.24226 | 20722.877 | 70%
18 | ФЕР01-02-002-01 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | 1000 м3 | 0.34608 | 78123.7575 | 27037.07 | 0.24226 | 18925.949 | 70%
19 | ФЕР01-02-002-04 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-01 | 1000 м3 | 0.34608 | 37662.9103 | 13034.38 | 0.24226 | 9124.066 | 70%
Отсыпка территории щебнем.
20 | ФЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 | 1.795 | 491974.8022 | 883094.77 | 1.2565 | 618166.339 | 70%
21 | ФССЦ-02.2.05.04-1827 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -339.255 | 840.4801 | -285137.08 | -237.4785 | -199595.956 | 70%
22 | ФССЦ-02.2.05.04-1707 | Щебень М 1200, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | -26.925 | 1060.8 | -28562.04 | -18.8475 | -19993.428 | 70%
23 | ФЕР27-04-005-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 | 1000 м2 | 1.795 | 362831.0696 | 651281.77 | 1.2565 | 455897.239 | 70%
24 | ФССЦ-02.2.05.04-1827 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -339.255 | 840.4801 | -285137.08 | -237.4785 | -199595.956 | 70%
25 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/70 | м3 | 678.51 | 2825.1996 | 1916926.15 | 474.957 | 1341848.305 | 70%
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2
26 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 42.342 | 115625.8864 | 4895831.28 | 29.6394 | 3427081.896 | 70%
27 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный | м3 | 4657.62 | 825.6268 | 3845456.06 | 3260.334 | 2691819.242 | 70%
28 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 10.586 | 182377.0102 | 1930643.03 | 7.4102 | 1351450.121 | 70%
29 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/70 | м3 | 1333.773 | 2825.1996 | 3768174.9 | 933.6411 | 2637722.43 | 70%
30 | ФЕР27-06-024-04 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см | 1000 м2 | 7.057 | 373333.4193 | 2634613.94
31 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -647.8326 | 1272.4704 | -824347.84
32 | ФССЦ-02.2.05.04-1782 | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | -75.5099 | 1361.0879 | -102775.61
33 | ФССЦ-02.2.05.04-1702 | Щебень М 1000, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | -75.5099 | 1060.8004 | -80100.93
34 | ФССЦ-02.2.05.04-1581 | Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 1 | м3 | -71.9814 | 1137.5043 | -81879.15
35 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый фр. 5/20 | м3 | 711.35 | 2564.9925 | 1824607.42
36 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 70.57 | 13790.4 | 973188.53
37 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 7.057 | 227808.8805 | 1607647.27
38 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщины 5 см | 1000 м2 | 7.057 | 13154.5104 | 92831.38
39 | ФССЦ-04.2.01.01-0052 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III | т | 829.2 | 3917.5344 | 3248419.54
40 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 1.44 | 159143.5903 | 229166.77
41 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт | 144 | 515.0592 | 74168.52
Раздел 4. Восстановление существующего газона S=520м2
42 | ФЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 4.16 | 4.16 | 208114.63
43 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1.04 | 1.04 | 68930.62
44 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | 5.2 | 5.2 | 64096.29
45 | ФЕР47-01-045-01 | Устройство газона методом гидропосева: по горизонтальной поверхности | 100 м2 | 4.16 | 4.16 | 16644.01
46 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1.04 | 1.04 | 16892.53
47 | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | Семена трав: костер | кг | 1.41 | 1.41 | 669.61
48 | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | Семена трав: овсяница | кг | 1.17 | 1.17 | 740.76
49 | ФССЦ-16.2.02.07-0031 | Семена трав: ежа сборная | кг | 1.2 | 1.2 | 575.36
Раздел 5. Резинокордовое покрытие из плит
Переезд 1 т.1- т.2
50 | ФЕР28-01-083-01 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 | переезд | 1 | 1 | 425475.62
Переезд 2 т.3- т.4
51 | ФЕР28-01-083-01 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 | переезд | 1 | 1 | 425475.62
52 | Цена Поставщика АО "А.Миллер" | Комплект резинокордовых настилов для проезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 6,0м. каждый для дер. шпал, на рельс Р-65, в комплекте с узлом крепления | комплект | 2 | 2 | 3541999.94
Раздел 6. Устройство водоотводных лотков
53 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/ наброска | 100 м3 | 0.006 | 0.006 | 1093.61
54 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень гранитный фр. 20/40 | м3 | 0.81 | 0.81 | 3110.84
55 | ФЕР27-02-007-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах | м3 | 7.498 | 7.498 | 439069.42
56 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б бетонный 47471 | шт | 163 | 163 | 1069264.29
57 | ФЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | т | 4.473 | 4.473 | 322924.74
58 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.D 273043 | шт | 326 | 326 | 2421136.79
59 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Болт М10х25 ГОСТ 7805-70 | шт | 1304 | 1304 | 49800.32
60 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Гайка М 10 DIN 557 квадрат | шт | 1304 | 1304 | 54347.72
61 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Герметик Standartpark 600мл 335145 | шт | 11 | 11 | 8322.38
Раздел 7. Устройство ограждения
Железобетонные панели
62 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 2.7 | 2.7 | 3569.93
63 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый 20/40 | м3 | 3.105 | 3.105 | 8338.62
64 | ФЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м | 100 м | 0.1 | 0.1 | 25922.99
65 | ФССЦ-05.1.05.15-0019 | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3 | м3 | 1.265 | 1.265 | 10306.73
66 | ФССЦ-05.1.07.13-0009 | Панели оград железобетонные / ПО-2 по ИЖ 31-77 | м3 | 2.28 | 2.28 | 38607.57
67 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | м3 | 0.045 | 0.045 | 244.23
68 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Надбавка на W6 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | м3 | 0.045 | 0.045 | 5.39
69 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт при установке фундаментов ограждения | 100 м3 | 0.015 | 0.015 | 795.71
70 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1.5 | 1.5 | 1987.53
Кирпичный участок
71 | ФЕР06-01-001-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 | 0.011 | 0.011 | 7465.36
72 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | м3 | 1.122 | 1.122 | 6088.42
73 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Надбавка на W6 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | м3 | 1.122 | 1.122 | 134.15
74 | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 1.9 | 1.9 | 13791.45
75 | ФССЦ-04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0.4104 | 0.4104 | 1740.77
76 | ФССЦ-06.1.01.05-0077 | Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150 | 1000 шт | 0.58 | 0.58 | 6507.84
77 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.008 | 0.008 | 379.9
78 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Толщина слоя с уклоном 10-15 мм= (10+15)/2=12,5 мм) | 100 м2 | -0.008 | -0.008 | -12.65
79 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.01 | 0.01 | 42.43
80 | ФЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0.107 | 0.107 | 10154.91
81 | ФЕР15-04-020-01 | Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности | 100 м2 | 0.107 | 0.107 | 2282.3
82 | ФССЦ-14.3.02.04-0020 | Краска водно-дисперсионная стирол-бутадиеновая ВД-КЧ-112 серая | т | 0.0032 | 0.0032 | 385.64
83 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 | 17.3 | 17.3 | 16235.72
84 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.173 | 0.173 | 5916.62
85 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.0052 | 0.0052 | 504.29
86 | ФССЦ-01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | т | 0.0085 | 0.0085 | 531.95
[5 empty] | Итого | 48898423.6 |  | 21001589.602
[5 empty] | с ВЗиС | 52908094.3352 |  | 22723719.9494
[5 empty] | с ЗУ | 54177888.5992 |  | 23269089.2281
[5 empty] | с Дог.Кф | 56960487.7124 |  | 24464199.4239
[5 empty] | НДС | 11392097.5425 |  | 4892839.8848
[5 empty] | Всего с НДС | 68352585.2549 |  | 29357039.3087

## ТС5
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова,д. 4 | [13 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета №1, Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ, Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | [14 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07
[10 empty] | дата | 03.07.2023
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  | номер | 3
[10 empty] | дата | 13.10.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 2023-12-11 | 2023-10-13 | 2023-12-11
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь, 2023 г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 4216.72 | (237,29) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 653.07 | (14,4) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 1517.31 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2 | [17 empty] | Раздел 1. Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2
Установка опор под проезды высотой 3м | [18 empty] | Установка опор под проезды высотой 3м
1 | 1 | ФЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  | 5: 100 шт; 6: 0.06; 7: 1; 8: 0,06 | [6 empty] | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
|  | 1 | ОТ |  | 9: 304.01; 11: 18.24; 12: 45.34; 13: 827 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3430.97; 11: 205.86; 12: 13.4; 13: 2758.52 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 281.18; 11: 16.87; 12: 45.34; 13: 764.89 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 233.1; 11: 13.99; 12: 8.34; 13: 116.68 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.64; 8: 2.1384 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 22.48; 8: 1.3488 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3968.08; 11: 238.09; 13: 3702.2 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 35.11; 13: 1591.89 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 32.65; 13: 1480.46 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 18.5 |  | 838.93 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 289.24; 13: 6021.59 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФССЦ-07.2.07.11-0021 | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т |  | кг | 901.509 | 1 | 901,509 | 11,83 |  | 10 664,85 | 8,34 | 88 944,85 | [6 empty] | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10664.85; 13: 88944.85 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B22,5 (М300) |  | м3 | 0.3804 | 1 | 0,3804 | 700,00 |  | 266,28 | 8,34 | 2 220,78 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B22,5 (М300)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 266.28; 13: 2220.78 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  | 5: 100 м2; 6: 0.242; 7: 1; 8: 0,242 | [6 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  |  | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [22 empty] | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [22 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | 1 | ОТ |  | 9: 19.32; 10: 2.2; 11: 10.29; 12: 45.34; 13: 466.55 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.01; 10: 2; 11: 2.91; 12: 13.4; 13: 38.99 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 2; 11: 0.11; 12: 45.34; 13: 4.99 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 138.16; 10: 2; 11: 66.87; 12: 8.34; 13: 557.7 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.13; 7: 2.2; 8: 1.134 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 2; 8: 0.00968 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 163.49; 11: 80.07; 13: 1063.24 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 10.4; 13: 471.54 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 9.78; 13: 443.25 | [8 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 4.51 |  | 204.41 | [8 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 94.36; 13: 1710.9 | [10 empty] | Всего по позиции
Установка опор из ФБС блоков | [18 empty] | Установка опор из ФБС блоков
5 | 5 | ФЕР07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т |  | 5: 100 шт; 6: 0.22; 7: 1; 8: 0,22 | [6 empty] | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
|  | 1 | ОТ |  | 9: 583.83; 11: 128.44; 12: 45.34; 13: 5823.47 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2524.47; 11: 555.38; 12: 13.4; 13: 7442.09 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 355.32; 11: 78.17; 12: 45.34; 13: 3544.23 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 857.67; 11: 188.69; 12: 8.34; 13: 1573.67 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 66.8; 8: 14.696 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 27.06; 8: 5.9532 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3965.97; 11: 872.51; 13: 14839.23 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 206.61; 13: 9367.7 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | 5: %; 6: 116; 8: 116; 11: 239.67; 13: 10866.53 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 140.49 |  | 6370.04 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1252.67; 13: 32075.8 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФССЦ-05.2.02.01-0013 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем полнотелые с вырезом М100, объем менее 0,3 м3 |  | м3 | 4.774 | 1 | 4,774 | 813,60 |  | 3 884,13 | 8,34 | 32 393,64 | [6 empty] | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем полнотелые с вырезом М100, объем менее 0,3 м3
|  |  | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | [21 empty] | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3884.13; 13: 32393.64 | [10 empty] | Всего по позиции
Тепловая сеть | [18 empty] | Тепловая сеть
7 | 7 | ФЕР24-01-001-06 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 150 мм |  | 5: км; 6: 0.468; 7: 1; 8: 0,468 | [6 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 150 мм
|  | 1 | ОТ |  | 9: 6022.12; 11: 2818.35; 12: 45.34; 13: 127783.99 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 13826.88; 11: 6470.98; 12: 13.4; 13: 86711.13 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1081.37; 11: 506.08; 12: 45.34; 13: 22945.67 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 5763.62; 11: 2697.37; 12: 8.34; 13: 22496.07 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 626; 8: 292.968 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 88.7; 8: 41.5116 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 25612.62; 11: 11986.7; 13: 236991.19 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3324.43; 13: 150729.66 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 3889.58; 13: 176353.7 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2091.07 |  | 94808.96 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 17967.35; 13: 508153.85 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФССЦ-23.8.04.06-0085 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм |  | шт | 26 | 1 | 26 | 149,74 |  | 3 893,24 | 8,34 | 32 469,62 | [6 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3893.24; 13: 32469.62 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФССЦ-23.3.03.02-0137 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм |  | м | 468 | 1 | 468 | 129,39 |  | 60 554,52 | 8,34 | 505 024,70 | [6 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 60554.52; 13: 505024.7 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФЕРм39-02-001-04 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 |  | 5: стык; 6: 60; 7: 1; 8: 60 | [6 empty] | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1.77; 11: 106.2; 12: 45.34; 13: 4815.11 | [7 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 0.04; 11: 2.4; 12: 8.34; 13: 20.02 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.16; 8: 9.6 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1.81; 11: 108.6; 13: 4835.13 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 106.2; 13: 4815.11 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 94.52; 13: 4285.45 | [8 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
|  | Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  | 5: %; 6: 45; 8: 45; 11: 47.79; 13: 2166.8 | [8 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 250.91; 13: 11287.38 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФЕР09-07-031-01 | Антикоррозийная защита металлических поверхностей |  | 5: 100 м2; 6: 2.335; 7: 1; 8: 2,335 | [6 empty] | Антикоррозийная защита металлических поверхностей
|  | 1 | ОТ |  | 9: 4006.28; 11: 9354.66; 12: 45.34; 13: 424140.28 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 14443.11; 11: 33724.66; 12: 13.4; 13: 451910.44 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 858.02; 11: 2003.48; 12: 45.34; 13: 90837.78 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3841.48; 11: 8969.86; 12: 8.34; 13: 74808.63 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 426.2; 8: 995.177 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 85.29; 8: 199.1522 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 22290.87; 11: 52049.18; 13: 950859.35 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 11358.14; 13: 514978.06 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-009.1-1 | НР Строительные металлические конструкции атомных электрических станций |  | 5: %; 6: 111; 8: 111; 11: 12607.54; 13: 571625.65 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции атомных электрических станций
|  | Пр/774-09.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции атомных электрических станций |  | % | 85 | 0.85 | 72.25 |  |  | 8206.26 |  | 372071.65 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции атомных электрических станций
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 72862.98; 13: 1894556.65 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ФССЦ-14.4.02.09-0306 | Краска антикоррозийная |  | т | 0.038 | 1 | 0,038 | 17 399,00 |  | 661,16 | 8,34 | 5 514,07 | [6 empty] | Краска антикоррозийная
|  |  | (Строительные металлические конструкции атомных электрических станций) | [21 empty] | (Строительные металлические конструкции атомных электрических станций)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 661.16; 13: 5514.07 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФССЦ-14.4.01.09-0427 | Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы |  | кг | 93.48 | 1 | 93,48 | 139,51 |  | 13 041,39 | 8,34 | 108 765,19 | [6 empty] | Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы
|  |  | (Строительные металлические конструкции атомных электрических станций) | [21 empty] | (Строительные металлические конструкции атомных электрических станций)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13041.39; 13: 108765.19 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 5: м3; 6: 12; 7: 1; 8: 12 | [6 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Прил.26.2 | При изоляции поверхностей площадью до 10 м2 (включая фланцы), расположенных в разных помещениях или на расстоянии свыше 50 м друг от друга ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [22 empty] | При изоляции поверхностей площадью до 10 м2 (включая фланцы), расположенных в разных помещениях или на расстоянии свыше 50 м друг от друга ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 136.64; 10: 1.2; 11: 1967.62; 12: 45.34; 13: 89211.89 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40.13; 11: 481.56; 12: 13.4; 13: 6452.9 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 6.84; 11: 82.08; 12: 45.34; 13: 3721.51 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 298.82; 11: 3585.84; 12: 8.34; 13: 29905.91 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14; 7: 1.2; 8: 201.6 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.59; 8: 7.08 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 475.59; 11: 6035.02; 13: 125570.7 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2049.7; 13: 92933.4 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 1988.21; 13: 90145.4 | [8 empty] | НР Теплоизоляционные работы
|  | Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 958.23 |  | 43446.36 | [8 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8981.46; 13: 259162.46 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | 15 | ФССЦ-12.2.04.11-0010 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-15-18000-1200-50 |  | м3 | 12.96 | 1 | 12,96 | 237,14 |  | 3 073,33 | 8,34 | 25 631,57 | [6 empty] | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-15-18000-1200-50
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3073.33; 13: 25631.57 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2 : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2 :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 167409.07 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 14403.8 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 41441.35 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 2686.79 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 111563.92 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 197486.96 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 14297.6 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 41441.35 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 2686.79 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 111561.52 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 18767.43 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 11419.06 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 250.91 | [14 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 106.2 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | материалы |  | 11: 2.4 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 94.52 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 47.79 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 17090.59 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 18861.95 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 11466.85 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2 |  | 11: 197737.87 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2
|  |  | Итоги по акту: | [26 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 167409.07; 13: 2138825.46 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 14403.8; 13: 653068.29 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 41441.35; 13: 555314.07 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 2686.79; 13: 121819.07 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 111563.92; 13: 930443.1 | [17 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 197486.96; 13: 3502645.67 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 14297.6; 13: 648253.18 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 41441.35; 13: 555314.07 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 2686.79; 13: 121819.07 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 111561.52; 13: 930423.08 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 18767.43; 13: 850914.99 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 11419.06; 13: 517740.35 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 250.91; 13: 11287.38 | [17 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 106.2; 13: 4815.11 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | материалы |  | 11: 2.4; 13: 20.02 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 94.52; 13: 4285.45 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 47.79; 13: 2166.8 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого |  | 11: 197737.87; 13: 3513933.05 | [18 empty] | Итого
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 17090.59; 13: 774887.36 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 18861.95; 13: 855200.44 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 11466.85; 13: 519907.15 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого |  | 11: 197737.87; 13: 3513933.05 | [18 empty] | Итого
|  |  | НДС 20% |  | 11: 39547.57; 13: 702786.61 | [19 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 237285.44; 13: 4216719.66 | КС согласована | [19 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [22 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Дем
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01
Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | [18 empty] | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23. ВР2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [16 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 48841.21 | (2588,8) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 48841.21 | (2588,8) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 9476.24 | (211,66) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 24772 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 5180.16 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [20 empty] | Раздел 1.
Валка деревьев | [21 empty] | Валка деревьев
1 | ФЕРр68-33-4 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см |  |  | 4: шт; 5: 44; 6: 1; 7: 44 | [9 empty] | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 120.99; 9: 1.15; 10: 6122.09; 11: 44.77; 12: 274085.97 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.34; 6: 1.15; 7: 675.004 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 120.99; 10: 6122.09; 12: 274085.97 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6122.09; 12: 274085.97 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 6244.53; 12: 279567.69 | [12 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 3305.93; 12: 148006.42 | [12 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15672.55; 12: 701660.08 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр68-1-3 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см |  |  | 4: шт; 5: 44; 6: 1; 7: 44 | [9 empty] | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.86; 9: 1.15; 10: 2522.92; 11: 44.77; 12: 112951.13 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23.66; 9: 1.15; 10: 1197.2; 11: 13.24; 12: 15850.93 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.18; 9: 1.15; 10: 211.51; 11: 44.77; 12: 9469.3 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.95; 6: 1.15; 7: 301.07 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.15; 7: 18.216 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 73.52; 10: 3720.12; 12: 128802.06 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2734.43; 12: 122420.43 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 2789.12; 12: 124868.84 | [12 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 1476.59; 12: 66107.03 | [12 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7985.83; 12: 319777.93 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-01-01-01-007 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого |  |  | 1 т груза | 191.91 | 1 | 191.91 | 12.12 |  | 2325.95 | 13.24 | 30795.58 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=44*4,69*0,85+44*0,75*0,5 | [27 empty] | Объем=44*4,69*0,85+44*0,75*0,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2325.95; 12: 30795.58 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 239.36 | 1 | 239.36 | 162.38 |  | 38867.28 | 8.16 | 317157 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=44*4,69+44*0,75 | [27 empty] | Объем=44*4,69+44*0,75
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38867.28; 12: 317157 | [14 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ограждений. | [21 empty] | Демонтаж ограждений.
5 | ФЕР07-01-054-01 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м) |  |  | 4: 100 м; 5: 1.592; 6: 1; 7: 1.592 | [9 empty] | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м)
|  | Объем=(40*3,98) / 100 | [27 empty] | Объем=(40*3,98) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1018.9; 9: 0.92; 10: 1492.32; 11: 44.77; 12: 66811.17 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4260.98; 9: 0.92; 10: 6240.8; 11: 13.24; 12: 82628.19 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 508.75; 9: 0.92; 10: 745.14; 11: 44.77; 12: 33359.92 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.36; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 115; 6: 0.92; 7: 168.4336 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.23; 6: 0.92; 7: 55.9932 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5328.24; 10: 7733.12; 12: 149439.36 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2237.46; 12: 100171.09 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 2461.21; 12: 110188.2 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 1633.35; 12: 73124.9 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11827.68; 12: 332752.46 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 64 | 1 | 64 | 10.71 |  | 685.44 | 13.24 | 9075.23 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Объем=40*1,6 | [27 empty] | Объем=40*1,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 685.44; 12: 9075.23 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 21.76 | 1 | 21.76 | 3.28 |  | 71.37 | 13.24 | 944.94 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=40*0,68*0,8 | [27 empty] | Объем=40*0,68*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.37; 12: 944.94 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 5.44 | 1 | 5.44 | 42.98 | 1.15 | 268.88 | 13.24 | 3559.97 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=40*0,68*0,2 | [27 empty] | Объем=40*0,68*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 268.88; 12: 3559.97 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 79.2 | 1 | 79.2 | 162.38 |  | 12860.5 | 8.16 | 104941.68 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1,59*40+0,39*40 | [27 empty] | Объем=1,59*40+0,39*40
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12860.5; 12: 104941.68 | [14 empty] | Всего по позиции
Демонтаж навеса 12х8 | [21 empty] | Демонтаж навеса 12х8
10 | ФЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 3.648; 6: 1; 7: 3.648 | [9 empty] | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
|  | Объем=(12*8*3,8) / 100 | [27 empty] | Объем=(12*8*3,8) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 326.61; 9: 1.15; 10: 1370.19; 11: 44.77; 12: 61343.41 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 694.48; 9: 1.15; 10: 2913.48; 11: 13.24; 12: 38574.48 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 111.09; 9: 1.15; 10: 466.04; 11: 44.77; 12: 20864.61 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.29; 6: 1.15; 7: 160.6342 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.7; 6: 1.15; 7: 36.4982 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1021.09; 10: 4283.67; 12: 99917.89 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1836.23; 12: 82208.02 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1670.97; 12: 74809.3 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 954.84; 12: 42748.17 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6909.48; 12: 217475.36 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 67.2; 6: 1; 7: 67.2 | [9 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Объем=(12*8*0,7) | [27 empty] | Объем=(12*8*0,7)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 34298.41; 11: 44.77; 12: 1535539.82 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 92742.18; 11: 13.24; 12: 1227906.46 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 1508.64; 11: 8.16; 12: 12310.5 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 4020.8784 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 128549.23; 12: 2775756.78 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34298.41; 12: 1535539.82 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 31211.55; 12: 1397341.24 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 17835.17; 12: 798480.71 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 177595.95; 12: 4971578.73 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 134.4 | 1 | 134.4 | 3.28 |  | 440.83 | 13.24 | 5836.59 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=67,2*2,5*0,8 | [27 empty] | Объем=67,2*2,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 440.83; 12: 5836.59 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 33.6 | 1 | 33.6 | 42.98 | 1.15 | 1660.75 | 13.24 | 21988.33 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=67,2*2,5*0,2 | [27 empty] | Объем=67,2*2,5*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1660.75; 12: 21988.33 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 67.2 | 1 | 67.2 | 162.38 |  | 10911.94 | 8.16 | 89041.43 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10911.94; 12: 89041.43 | [14 empty] | Всего по позиции
Демонтаж навеса 24х4 | [21 empty] | Демонтаж навеса 24х4
15 | ФЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 3.648; 6: 1; 7: 3.648 | [9 empty] | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
|  | Объем=(24*4*3,8) / 100 | [27 empty] | Объем=(24*4*3,8) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 326.61; 9: 1.15; 10: 1370.19; 11: 44.77; 12: 61343.41 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 694.48; 9: 1.15; 10: 2913.48; 11: 13.24; 12: 38574.48 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 111.09; 9: 1.15; 10: 466.04; 11: 44.77; 12: 20864.61 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.29; 6: 1.15; 7: 160.6342 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.7; 6: 1.15; 7: 36.4982 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1021.09; 10: 4283.67; 12: 99917.89 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1836.23; 12: 82208.02 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1670.97; 12: 74809.3 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 954.84; 12: 42748.17 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6909.48; 12: 217475.36 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 41.28; 6: 1; 7: 41.28 | [9 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Объем=(24*4*0,22)+(56*0,6*0,6) | [27 empty] | Объем=(24*4*0,22)+(56*0,6*0,6)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 21069.02; 11: 44.77; 12: 943260.03 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 56970.2; 11: 13.24; 12: 754285.45 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 926.74; 11: 8.16; 12: 7562.2 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 2469.9682 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 78965.96; 12: 1705107.68 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21069.02; 12: 943260.03 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 19172.81; 12: 858366.63 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 10955.89; 12: 490495.22 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 109094.66; 12: 3053969.53 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 82.56 | 1 | 82.56 | 3.28 |  | 270.8 | 13.24 | 3585.39 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=41,28*2,5*0,8 | [27 empty] | Объем=41,28*2,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 270.8; 12: 3585.39 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 20.64 | 1 | 20.64 | 42.98 | 1.15 | 1020.17 | 13.24 | 13507.05 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=41,28*2,5*0,2 | [27 empty] | Объем=41,28*2,5*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1020.17; 12: 13507.05 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 41.28 | 1 | 41.28 | 162.38 |  | 6703.05 | 8.16 | 54696.89 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6703.05; 12: 54696.89 | [14 empty] | Всего по позиции
Демонтаж весовой | [21 empty] | Демонтаж весовой
20 | ФЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 4.32; 6: 1; 7: 4.32 | [9 empty] | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
|  | Объем=(18*4*6) / 100 | [27 empty] | Объем=(18*4*6) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 326.61; 9: 1.15; 10: 1622.6; 11: 44.77; 12: 72643.8 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 694.48; 9: 1.15; 10: 3450.18; 11: 13.24; 12: 45680.38 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 111.09; 9: 1.15; 10: 551.9; 11: 44.77; 12: 24708.56 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.29; 6: 1.15; 7: 190.2247 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.7; 6: 1.15; 7: 43.2216 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1021.09; 10: 5072.78; 12: 118324.18 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2174.5; 12: 97352.36 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1978.8; 12: 88590.65 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1130.74; 12: 50623.23 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8182.32; 12: 257538.06 |  |  | 1 | [11 empty] | Всего по позиции
Частичный демонтаж здания склада №75 | [21 empty] | Частичный демонтаж здания склада №75
21 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 82.533; 6: 1; 7: 82.533 | [9 empty] | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Объем=(122*12,3*5,5) / 100 | [27 empty] | Объем=(122*12,3*5,5) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 280.13; 9: 1.15; 10: 26587.96; 11: 44.77; 12: 1190342.97 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2472.8; 9: 1.15; 10: 234700.74; 11: 13.24; 12: 3107437.8 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 417.51; 9: 1.15; 10: 39627.11; 11: 44.77; 12: 1774105.71 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.84; 6: 1.15; 7: 3116.9413 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.54; 6: 1.15; 7: 2993.5544 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2752.93; 10: 261288.7; 12: 4297780.77 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66215.07; 12: 2964448.68 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 60255.71; 12: 2697648.3 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 34431.84; 12: 1541513.31 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 355976.25; 12: 8536942.38 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 53.72; 6: 1; 7: 53.72 | [9 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Объем=(122*2+12,3*2)*0,4*0,5 | [27 empty] | Объем=(122*2+12,3*2)*0,4*0,5
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 27418.31; 11: 44.77; 12: 1227517.74 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 74138.54; 11: 13.24; 12: 981594.27 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 1206.01; 11: 8.16; 12: 9841.04 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 3214.3093 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 102762.86; 12: 2218953.05 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27418.31; 12: 1227517.74 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 24950.66; 12: 1117041.14 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 14257.52; 12: 638309.22 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141971.04; 12: 3974303.41 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 3144.7 | 1 | 3144.7 | 3.28 |  | 10314.62 | 13.24 | 136565.57 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,8 | [27 empty] | Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10314.62; 12: 136565.57 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 786.16 | 1 | 786.16 | 42.98 | 1.15 | 38857.53 | 13.24 | 514473.7 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,2 | [27 empty] | Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38857.53; 12: 514473.7 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1876.05 | 1 | 1876.05 | 162.38 |  | 304633 | 8.16 | 2485805.28 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=3796,52/2,5*1,2+53,72 | [27 empty] | Объем=3796,52/2,5*1,2+53,72
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 304633; 12: 2485805.28 | [14 empty] | Всего по позиции
Снос здания механического обезвоживания осадков | [21 empty] | Снос здания механического обезвоживания осадков
26 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 41.709; 6: 1; 7: 41.709 | [9 empty] | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Объем=4170,9 / 100 | [27 empty] | Объем=4170,9 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 280.13; 9: 1.15; 10: 13436.53; 11: 44.77; 12: 601553.45 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2472.8; 9: 1.15; 10: 118608.72; 11: 13.24; 12: 1570379.45 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 417.51; 9: 1.15; 10: 20026.01; 11: 44.77; 12: 896564.47 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.84; 6: 1.15; 7: 1575.1821 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.54; 6: 1.15; 7: 1512.8271 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2752.93; 10: 132045.25; 12: 2171932.9 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33462.54; 12: 1498117.92 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 30450.91; 12: 1363287.31 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 17400.52; 12: 779021.32 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179896.68; 12: 4314241.53 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 69.76; 6: 1; 7: 69.76 | [9 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 35605.02; 11: 44.77; 12: 1594036.75 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 96275.22; 11: 13.24; 12: 1274683.91 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 1566.11; 11: 8.16; 12: 12779.46 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 4174.0547 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 133446.35; 12: 2881500.12 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35605.02; 12: 1594036.75 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 32400.57; 12: 1450573.44 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 18514.61; 12: 828899.11 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 184361.53; 12: 5160972.67 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.728; 6: 1; 7: 0.728 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Объем=(34,22*12,83*1,5+69,76) / 1000 | [27 empty] | Объем=(34,22*12,83*1,5+69,76) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.15; 10: 401.3; 11: 13.24; 12: 5313.21 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.15; 10: 78.28; 11: 44.77; 12: 3504.6 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.15; 7: 6.7478 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 401.3; 12: 5313.21 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.28; 12: 3504.6 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 72.02; 12: 3224.23 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 36.01; 12: 1612.12 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 509.33; 12: 10149.56 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  |  | м3 | 821 | 1 | 821 | 99.98 | 1.012 | 83068.58 | 8.16 | 677839.61 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83068.58; 12: 677839.61 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 1674.4 | 1 | 1674.4 | 3.28 |  | 5492.03 | 13.24 | 72714.48 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,8 | [27 empty] | Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5492.03; 12: 72714.48 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 418.6 | 1 | 418.6 | 42.98 | 1.15 | 20690.14 | 13.24 | 273937.45 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,2 | [27 empty] | Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20690.14; 12: 273937.45 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 990.69 | 1 | 990.69 | 162.38 |  | 160868.24 | 8.16 | 1312684.84 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1918,61/2,5*1,2+69,76 | [27 empty] | Объем=1918,61/2,5*1,2+69,76
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 160868.24; 12: 1312684.84 | [14 empty] | Всего по позиции
Снос здания очистных сооружений 23х6 | [21 empty] | Снос здания очистных сооружений 23х6
33 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 7.48; 6: 1; 7: 7.48 | [9 empty] | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Объем=748 / 100 | [27 empty] | Объем=748 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 280.13; 9: 1.15; 10: 2409.68; 11: 44.77; 12: 107881.37 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2472.8; 9: 1.15; 10: 21271.03; 11: 13.24; 12: 281628.44 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 417.51; 9: 1.15; 10: 3591.42; 11: 44.77; 12: 160787.87 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.84; 6: 1.15; 7: 282.4897 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.54; 6: 1.15; 7: 271.3071 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2752.93; 10: 23680.71; 12: 389509.81 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6001.1; 12: 268669.24 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 5461; 12: 244489.01 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 3120.57; 12: 139708 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32262.28; 12: 773706.82 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 69.76; 6: 1; 7: 69.76 | [9 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 35605.02; 11: 44.77; 12: 1594036.75 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 96275.22; 11: 13.24; 12: 1274683.91 | [11 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 1566.11; 11: 8.16; 12: 12779.46 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 4174.0547 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 133446.35; 12: 2881500.12 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35605.02; 12: 1594036.75 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 32400.57; 12: 1450573.44 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 18514.61; 12: 828899.11 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 184361.53; 12: 5160972.67 | [14 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.069; 6: 1; 7: 0.069 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Объем=69 / 1000 | [27 empty] | Объем=69 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.15; 10: 38.03; 11: 13.24; 12: 503.52 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.15; 10: 7.42; 11: 44.77; 12: 332.19 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.15; 7: 0.63956 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 38.03; 12: 503.52 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.42; 12: 332.19 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.83; 12: 305.61 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.41; 12: 152.81 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.27; 12: 961.94 | [14 empty] | Всего по позиции
36 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  |  | м3 | 69 | 1 | 69 | 99.98 | 1.012 | 6981.4 | 8.16 | 56968.22 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6981.4; 12: 56968.22 | [14 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 413.26 | 1 | 413.26 | 3.28 |  | 1355.49 | 13.24 | 17946.69 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,8 | [27 empty] | Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1355.49; 12: 17946.69 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 103.32 | 1 | 103.32 | 42.98 | 1.15 | 5106.8 | 13.24 | 67614.03 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,2 | [27 empty] | Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5106.8; 12: 67614.03 | [14 empty] | Всего по позиции
39 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 249.39 | 1 | 249.39 | 162.38 |  | 40495.95 | 8.16 | 330446.95 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=375,82/2,5*1,2+69 | [27 empty] | Объем=375,82/2,5*1,2+69
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40495.95; 12: 330446.95 | [14 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ж/б резервуара | [21 empty] | Демонтаж ж/б резервуара
40 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.067; 6: 1; 7: 0.067 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=67 / 1000 | [27 empty] | Объем=67 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.15; 10: 7.81; 11: 44.77; 12: 349.65 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.15; 10: 274.55; 11: 13.24; 12: 3635.04 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.15; 10: 39.11; 11: 44.77; 12: 1750.95 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.29; 11: 8.16; 12: 2.37 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.15; 7: 1.0016 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.15; 7: 2.8971 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 282.65; 12: 3987.06 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.92; 12: 2100.6 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 43.17; 12: 1932.55 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 21.58; 12: 966.28 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 347.4; 12: 6885.89 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [9 empty] | Демонтаж чугунных люков
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.86; 9: 1.15; 10: 61.62; 11: 44.77; 12: 2758.73 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 1.15; 7: 7.8315 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.86; 10: 61.62; 12: 2758.73 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.62; 12: 2758.73 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 54.84; 12: 2455.27 | [12 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 27.11; 12: 1213.84 | [12 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143.57; 12: 6427.84 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара) |  |  | 4: м3; 5: 76.8; 6: 1; 7: 76.8 | [9 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.76; 9: 0.92; 10: 548.29; 11: 44.77; 12: 24546.94 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1293.92; 9: 0.92; 10: 91423.21; 11: 13.24; 12: 1210443.3 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.91; 9: 0.92; 10: 2325.29; 11: 44.77; 12: 104103.23 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.02; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 0.92; 7: 64.297 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 6: 0.92; 7: 148.3776 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1322.7; 10: 91971.5; 12: 1234990.24 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2873.58; 12: 128650.17 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 2614.96; 12: 117071.65 | [12 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1494.26; 12: 66898.09 | [12 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96080.72; 12: 1418959.98 | [14 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.08; 6: 1; 7: 1.08 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Объем=1080 / 1000 | [27 empty] | Объем=1080 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.15; 10: 595.33; 11: 13.24; 12: 7882.17 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.15; 10: 116.13; 11: 44.77; 12: 5199.14 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.15; 7: 10.0105 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 595.33; 12: 7882.17 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 116.13; 12: 5199.14 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 106.84; 12: 4783.21 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 53.42; 12: 2391.6 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 755.59; 12: 15056.98 | [14 empty] | Всего по позиции
44 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  |  | м3 | 1003 | 1 | 1003 | 99.98 | 1.012 | 101483.3 | 8.16 | 828103.73 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101483.3; 12: 828103.73 | [14 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.003; 6: 1; 7: 1.003 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=1003 / 1000 | [27 empty] | Объем=1003 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.15; 10: 116.96; 11: 44.77; 12: 5236.3 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.15; 10: 4110.04; 11: 13.24; 12: 54416.93 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.15; 10: 585.49; 11: 44.77; 12: 26212.39 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 4.35; 11: 8.16; 12: 35.5 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.15; 7: 14.9948 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.15; 7: 43.3697 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 4231.35; 12: 59688.73 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 702.45; 12: 31448.69 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 646.25; 12: 28932.79 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 323.13; 12: 14466.4 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5200.73; 12: 103087.92 | [14 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 153.6 | 1 | 153.6 | 3.28 |  | 503.81 | 13.24 | 6670.44 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=76,8*2,5*0,8 | [27 empty] | Объем=76,8*2,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 503.81; 12: 6670.44 | [14 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 38.4 | 1 | 38.4 | 42.98 | 1.15 | 1898 | 13.24 | 25129.52 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=76,8*2,5*0,2 | [27 empty] | Объем=76,8*2,5*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1898; 12: 25129.52 | [14 empty] | Всего по позиции
48 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 76.8 | 1 | 76.8 | 162.38 |  | 12470.78 | 8.16 | 101761.56 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12470.78; 12: 101761.56 | [14 empty] | Всего по позиции
Прочие. | [21 empty] | Прочие.
49 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 1920 | 1 | 1920 | 3.28 |  | 6297.6 | 13.24 | 83380.22 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(1000*2,4)*0,8 | [27 empty] | Объем=(1000*2,4)*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6297.6; 12: 83380.22 | [14 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 480 | 1 | 480 | 42.98 | 1.15 | 23724.96 | 13.24 | 314118.47 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(1000*2,4)*0,2 | [27 empty] | Объем=(1000*2,4)*0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23724.96; 12: 314118.47 | [14 empty] | Всего по позиции
51 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1000 | 1 | 1000 | 162.38 |  | 162380 | 8.16 | 1325020.8 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162380; 12: 1325020.8 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2185691.83; 12: 30793963.88 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 211664.94; 12: 9476239.39 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1022513.23; 12: 13538075.16 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 68836.89; 12: 3081827.55 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 951513.66; 12: 7779649.33 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2588802.06; 12: 48841208.74 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2470828.28; 12: 47279235.9 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 211664.94; 12: 9476239.39 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 904539.45; 12: 11976102.32 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 68836.89; 12: 3081827.55 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 951513.66; 12: 7779649.33 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 256664.29; 12: 11490859.8 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 146445.94; 12: 6556385.06 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 117973.78; 12: 1561972.84 | [19 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 280501.83; 12: 12558066.94 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 256664.29; 12: 11490859.8 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 146445.94; 12: 6556385.06 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО |  |  | 10: 2588802.06; 12: 48841208.74 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 4004979.12
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 52846187.86
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 1268308.51
|  | Итого |  |  | 12: 54114496.37
|  | Повышающий договорной коэффициент-1,05136042 |  |  | 12: 56893839.63
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 56893839.63
|  | НДС 20% |  |  | 12: 11378767.93
|  | ВСЕГО по смете с НДС |  |  | 12: 68272607.56
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
[12 empty] | Итого | 1722519.49
[12 empty] | с ВЗиС | 1863766.0882
[12 empty] | с ЗУ | 1908496.4743
[12 empty] | с Дог.Кф | 2006517.6548
[12 empty] | НДС | 401303.531
[12 empty] | Всего с НДС | 2407821.1857

## Дем3
№ | Расценка | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоим. Ед | Сумма | объем для КС3 | в деньгах
Раздел 1. Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
1 | ФЕРр65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм | 100 м | 2.47 | 46361.2429 | 114512.27 | 2.4769 | 114832.1626
2 | ФЕРр65-14-5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм | 100 м | 4.58 | 69633.2249 | 318920.17 | 4.5819 | 319052.4731
3 | ФЕРр65-14-6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм | 100 м | 4.37 | 137844.9428 | 602382.4 | 4.3701 | 602396.1845
4 | ФЕР16-02-005-07 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 160 мм | 100 м | 0.34 | 67241.7941 | 22862.21 | 0.3426 | 23037.0387
5 | ФЕР16-02-005-08 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 180, 200, 220 мм | 100 м | 0.39 | 99364.7949 | 38752.27 | 0.3896 | 38712.5241
6 | ФЕР16-02-005-09 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм | 100 м | 0.09 | 120014 | 10801.26 | 0.09 | 10801.26
7 | ФЕРр65-3-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт | 0.04 | 101245.5 | 4049.82 | 0.04 | 4049.82
8 | ФЕР16-08-001-02 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 10 до 20 кг / Демонтаж | 100 шт | 0.04 | 92283.5 | 3691.34 | 0.04 | 3691.34
9 | ФЕР16-07-001-01 | Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм | шт | 1 | 554.02 | 554.02 | 1 | 554.02
10 | ФЕРм08-02-397-01 | Демонтаж Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.78 | 5632.8205 | 4393.6 | 0.775 | 4365.4359
11 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля(18м(ось 1-3), 132 м(ось 2-24),126м(ось 3-24),66м(ось 15-26),60м(ось 16-26),60м(ось 16-26)) | 100 м | 4.62 | 9669.7771 | 44674.37 | 4.62 | 44674.37
Раздел 2. Вывоз строительного мусора
12 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 13.265 | 569.0554 | 7548.52 | 13.265 | 7548.52
13 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км | 1 т груза | 13.265 | 119.7203 | 1588.09 | 13.265 | 1588.09
14 | ФССЦпг-01-01-02-031 | Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков | 1 т груза | 13.265 | 244.8074 | 3247.37 | 13.265 | 3247.37
[5 empty] | Итого | 1177977.71 |  | 1178550.6088
[5 empty] | с ВЗиС | 1274571.8822 |  | 1275191.7588
[5 empty] | с ЗУ | 1305161.6074 |  | 1305796.361
[5 empty] | с Дог.Кф | 1372195.2557 |  | 1372862.6105
[5 empty] | НДС | 274439.0511 |  | 274572.5221
[5 empty] | Всего с НДС | 1646634.3069 |  | 1647435.1326

## Дем121
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-02
Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | [17 empty] | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Проект ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 131-23.СМ1. ВР2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [15 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 40054.72 | (1787,15) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 40054.72 | (1787,15) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 9805.57 | (219,64) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 25595.18 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 938.17 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Корпус 121. Демонтажные работы. | [19 empty] | Раздел 1. Корпус 121. Демонтажные работы.
Демонтаж кровли | [20 empty] | Демонтаж кровли
1 | ФЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 8 слоев |  |  | 4: 100 м2; 5: 15.4872; 6: 1; 7: 15.4872 | [8 empty] | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 8 слоев
|  | Объем=1548,72 / 100 | [20 empty] | Объем=1548,72 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 112.16; 10: 1737.04; 11: 44.77; 12: 77767.28 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.43; 10: 641.63; 11: 13.24; 12: 8495.18 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.38; 7: 222.7059 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 153.59; 10: 2378.67; 12: 86262.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1737.04; 12: 77767.28 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1580.71; 12: 70768.22 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 903.26; 12: 40438.99 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4862.64; 12: 197469.67 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦпг-01-01-01-018 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг |  |  | 1 т груза | 16.85 | 1 | 16.85 | 21.74 |  | 366.32 | 13.24 | 4850.08 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,8 | [20 empty] | Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 366.32; 12: 4850.08 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 4.21 | 1 | 4.21 | 42.98 |  | 180.95 | 13.24 | 2395.78 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,2 | [20 empty] | Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 180.95; 12: 2395.78 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР12-01-017-01 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 15.4872; 6: 1; 7: 15.4872 | [8 empty] | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
|  | Объем=1548,72 / 100 | [20 empty] | Объем=1548,72 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.95; 9: 0.8; 10: 2601.23; 11: 44.77; 12: 116457.07 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 189.93; 9: 0.8; 10: 2353.19; 11: 13.24; 12: 31156.24 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.86; 9: 0.8; 10: 270.84; 11: 44.77; 12: 12125.51 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.67; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.3; 6: 0.8; 7: 301.0712 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 6: 0.8; 7: 24.0361 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 436.55; 10: 4954.42; 12: 147613.31 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2872.07; 12: 128582.58 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 3130.56; 12: 140155.01 | [11 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 10: 1637.08; 12: 73292.07 | [11 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9722.06; 12: 361060.39 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР12-01-017-02 | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 |  |  | 4: 100 м2; 5: 15.4872; 6: 1; 7: 15.4872 | [8 empty] | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
|  | Объем=1548,72 / 100 | [20 empty] | Объем=1548,72 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | до 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) | [26 empty] | до 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.64; 9: 28; 10: 3746.66; 11: 44.77; 12: 167737.97 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.66; 9: 28; 10: 1153.49; 11: 13.24; 12: 15272.21 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.34; 9: 28; 10: 147.44; 11: 44.77; 12: 6600.89 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 28; 7: 433.6416 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 28; 7: 13.0092 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.3; 10: 4900.15; 12: 183010.18 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3894.1; 12: 174338.86 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 4244.57; 12: 190029.36 | [11 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 10: 2219.64; 12: 99373.15 | [11 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11364.36; 12: 472412.69 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 111.5 | 1 | 111.5 | 3.28 |  | 365.72 | 13.24 | 4842.13 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=1548,72*0,05*1,8*0,8 | [20 empty] | Объем=1548,72*0,05*1,8*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 365.72; 12: 4842.13 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 27.88 | 1 | 27.88 | 42.98 |  | 1198.28 | 13.24 | 15865.23 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=1548,72*0,05*1,8*0,2 | [20 empty] | Объем=1548,72*0,05*1,8*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1198.28; 12: 15865.23 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР12-01-014-02 | Демонтаж утепления покрытий: керамзитом |  |  | 4: м3; 5: 154.87; 6: 1; 7: 154.87 | [8 empty] | Демонтаж утепления покрытий: керамзитом
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.14; 9: 0.8; 10: 2619.16; 11: 44.77; 12: 117259.79 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.17; 9: 0.8; 10: 3737.94; 11: 13.24; 12: 49490.33 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.83; 9: 0.8; 10: 474.52; 11: 44.77; 12: 21244.26 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.71; 6: 0.8; 7: 335.7582 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 6: 0.8; 7: 42.1246 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 51.31; 10: 6357.1; 12: 166750.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3093.68; 12: 138504.05 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 3372.11; 12: 150969.41 | [11 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 7: 57; 10: 1763.4; 12: 78947.31 | [11 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11492.61; 12: 396666.84 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦпг-01-01-01-038 | Погрузка при автомобильных перевозках заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.) |  |  | 1 т груза | 61.95 | 1 | 61.95 | 6.43 |  | 398.34 | 13.24 | 5274.02 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.)
|  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [25 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 398.34; 12: 5274.02 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 294.26 | 1 | 294.26 | 162.38 |  | 47781.94 | 8.16 | 389900.63 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=77,44+154,87+1548,72*0,04 | [20 empty] | Объем=77,44+154,87+1548,72*0,04
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47781.94; 12: 389900.63 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж плит покрытия. | [20 empty] | Демонтаж плит покрытия.
11 | ФЕР07-05-011-08 | Установка панелей ребристых площадью: свыше 5 до 10 м2.Демонтаж. |  |  | 4: 100 шт; 5: 1.68; 6: 1; 7: 1.68 | [8 empty] | Установка панелей ребристых площадью: свыше 5 до 10 м2.Демонтаж.
|  | Объем=168 / 100 | [20 empty] | Объем=168 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1124.68; 9: 0.92; 10: 1738.31; 11: 44.77; 12: 77824.14 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2095.8; 9: 0.92; 10: 3239.27; 11: 13.24; 12: 42887.93 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 321.13; 9: 0.92; 10: 496.34; 11: 44.77; 12: 22221.14 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 446.59; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 124; 6: 0.92; 7: 191.6544 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.9; 6: 0.92; 7: 36.9398 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3667.07; 10: 4977.58; 12: 120712.07 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2234.65; 12: 100045.28 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 2592.19; 12: 116052.52 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 1787.72; 12: 80036.22 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9357.49; 12: 316800.81 | [13 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 252 | 1 | 252 | 10.71 |  | 2698.92 | 13.24 | 35733.7 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=1,5*168 | [20 empty] | Объем=1,5*168
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2698.92; 12: 35733.7 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 252 | 1 | 252 | 8.79 |  | 2215.08 | 13.62 | 30169.39 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2215.08; 12: 30169.39 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 252 | 1 | 252 | 10.71 |  | 2698.92 | 13.24 | 35733.7 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=1,5*168 | [20 empty] | Объем=1,5*168
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2698.92; 12: 35733.7 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР07-05-011-05 | Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [8 empty] | Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2
|  | Объем=(12+4) / 100 | [20 empty] | Объем=(12+4) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1616.46; 9: 0.92; 10: 237.94; 11: 44.77; 12: 10652.57 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1481.81; 9: 0.92; 10: 218.12; 11: 13.24; 12: 2887.91 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 216.37; 9: 0.92; 10: 31.85; 11: 44.77; 12: 1425.92 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3312.81; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 174; 6: 0.92; 7: 25.6128 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.13; 6: 0.92; 7: 2.3743 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6411.08; 10: 456.06; 12: 13540.48 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 269.79; 12: 12078.49 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 312.96; 12: 14011.05 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 215.83; 12: 9662.79 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 984.85; 12: 37214.32 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 20.6 | 1 | 20.6 | 10.71 |  | 220.63 | 13.24 | 2921.14 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=12+8,6 | [20 empty] | Объем=12+8,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220.63; 12: 2921.14 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 20.6 | 1 | 20.6 | 8.79 |  | 181.07 | 13.62 | 2466.17 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 181.07; 12: 2466.17 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 20.6 | 1 | 20.6 | 10.71 |  | 220.63 | 13.24 | 2921.14 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220.63; 12: 2921.14 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 272.6 | 1 | 272.6 | 10.71 |  | 2919.55 | 13.24 | 38654.84 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=252+12+8,6 | [20 empty] | Объем=252+12+8,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2919.55; 12: 38654.84 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 112.49 | 1 | 112.49 | 162.38 |  | 18266.13 | 8.16 | 149051.62 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=103,32+4,73+4,44 | [20 empty] | Объем=103,32+4,73+4,44
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18266.13; 12: 149051.62 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ферм и подкрановых балок | [20 empty] | Демонтаж ферм и подкрановых балок
21 | ФЕР07-01-022-16 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м / Демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.13; 6: 1; 7: 0.13 | [8 empty] | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м / Демонтаж
|  | Объем=13 / 100 | [20 empty] | Объем=13 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14294; 9: 0.92; 10: 1709.56; 11: 44.77; 12: 76537 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34575.98; 9: 0.92; 10: 4135.29; 11: 13.24; 12: 54751.24 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3810.97; 9: 0.92; 10: 455.79; 11: 44.77; 12: 20405.72 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36937.43; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1400; 6: 0.92; 7: 167.44 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 282.72; 6: 0.92; 7: 33.8133 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 85807.41; 10: 5844.85; 12: 131288.24 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2165.35; 12: 96942.72 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 2381.89; 12: 106636.99 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 1580.71; 12: 70768.19 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9807.45; 12: 308693.42 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР07-01-019-10 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м / демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.22; 6: 1; 7: 0.22 | [8 empty] | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м / демонтаж
|  | Объем=22 / 100 | [20 empty] | Объем=22 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9067.04; 9: 0.92; 10: 1835.17; 11: 44.77; 12: 82160.56 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19148.19; 9: 0.92; 10: 3875.59; 11: 13.24; 12: 51312.81 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2016.24; 9: 0.92; 10: 408.09; 11: 44.77; 12: 18270.19 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21380.35; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 929; 6: 0.92; 7: 188.0296 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 149.6; 6: 0.92; 7: 30.279 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49595.58; 10: 5710.76; 12: 133473.37 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2243.26; 12: 100430.75 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 2467.59; 12: 110473.83 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 1637.58; 12: 73314.45 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9815.93; 12: 317261.65 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204.36 | 10.15 |  | 2074.25 | 13.24 | 27463.07 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Объем=7,8*13+4,68*22 | [20 empty] | Объем=7,8*13+4,68*22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2074.25; 12: 27463.07 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204.36 | 8.79 |  | 1796.32 | 13.62 | 24465.88 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1796.32; 12: 24465.88 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦпг-01-01-02-005 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204.36 | 10.15 |  | 2074.25 | 13.24 | 27463.07 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2074.25; 12: 27463.07 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204.36 | 10.15 |  | 2074.25 | 13.24 | 27463.07 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2074.25; 12: 27463.07 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 44.72 | 1 | 44.72 | 162.38 |  | 7261.63 | 8.16 | 59254.9 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [25 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  | Объем=5,12+39,6 | [20 empty] | Объем=5,12+39,6
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7261.63; 12: 59254.9 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж м\к | [20 empty] | Демонтаж м\к
28 | ФЕР09-01-001-02 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т / Демонтаж |  |  | 4: т; 5: 11.999; 6: 1; 7: 11.999 | [8 empty] | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т / Демонтаж
|  | Объем=3,975+0,971+5,533+1,3+0,22 | [20 empty] | Объем=3,975+0,971+5,533+1,3+0,22
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 183.74; 9: 0.805; 10: 1774.78; 11: 44.77; 12: 79456.9 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 472.04; 9: 0.805; 10: 4559.53; 11: 13.24; 12: 60368.18 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 41.59; 9: 0.805; 10: 401.73; 11: 44.77; 12: 17985.45 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 202.15; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.1; 6: 0.805; 7: 184.4906 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 6: 0.805; 7: 28.5912 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 857.93; 10: 6334.31; 12: 139825.08 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2176.51; 12: 97442.35 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 2024.15; 12: 90621.39 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 1349.44; 12: 60414.26 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9707.9; 12: 290860.73 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР09-03-029-01 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  | 4: т; 5: 1.9; 6: 1; 7: 1.9 | [8 empty] | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 271.66; 9: 0.805; 10: 415.5; 11: 44.77; 12: 18601.94 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 671.33; 9: 0.805; 10: 1026.8; 11: 13.24; 12: 13594.83 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 78.48; 9: 0.805; 10: 120.04; 11: 44.77; 12: 5374.19 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 88.49; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.9; 6: 0.805; 7: 44.2026 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.83; 6: 0.805; 7: 8.917 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1031.48; 10: 1442.3; 12: 32196.77 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 535.54; 12: 23976.13 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 498.05; 12: 22297.8 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 332.03; 12: 14865.2 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2272.38; 12: 69359.77 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 10.913 | 1 | 10.913 | 22.33 |  | 243.69 | 13.24 | 3226.46 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=3,975+1,3+0,971+2,76672+1,9 | [20 empty] | Объем=3,975+1,3+0,971+2,76672+1,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.69; 12: 3226.46 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦпг-01-01-01-016 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т |  |  | 1 т груза | 2.767 | 1 | 2.767 | 10.45 |  | 28.92 | 13.24 | 382.9 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Объем=2766,72/1000 | [20 empty] | Объем=2766,72/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.92; 12: 382.9 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 13.899 | 1 | 13.899 | 8.79 |  | 122.17 | 13.62 | 1663.96 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=3,975+1,3+0,971+5,533+0,22+1,9 | [20 empty] | Объем=3,975+1,3+0,971+5,533+0,22+1,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 122.17; 12: 1663.96 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 10.913 | 1 | 10.913 | 22.33 |  | 243.69 | 13.24 | 3226.46 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.69; 12: 3226.46 | [13 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦпг-01-01-02-016 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т |  |  | 1 т груза | 2.767 | 1 | 2.767 | 10.45 |  | 28.92 | 13.24 | 382.9 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.92; 12: 382.9 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж монолитных участков | [20 empty] | Демонтаж монолитных участков
35 | ФЕР46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных |  |  | 4: м3; 5: 21.06; 6: 1; 7: 21.06 | [8 empty] | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных
|  | Объем=17,66+3,4 | [20 empty] | Объем=17,66+3,4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.39; 9: 1.15; 10: 2164.94; 11: 44.77; 12: 96924.36 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 160.52; 9: 1.15; 10: 3887.63; 11: 13.24; 12: 51472.22 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 472.8; 11: 8.16; 12: 3858.05 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.48; 6: 1.15; 7: 253.8151 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 272.36; 10: 6525.37; 12: 152254.63 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2164.94; 12: 96924.36 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1970.1; 12: 88201.17 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1125.77; 12: 50400.67 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9621.24; 12: 290856.47 | [13 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 52.65 | 1 | 52.65 | 42.98 |  | 2262.9 | 13.24 | 29960.8 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(17,66+3,4)*2,5 | [20 empty] | Объем=(17,66+3,4)*2,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2262.9; 12: 29960.8 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 21.06 | 1 | 21.06 | 162.38 |  | 3419.72 | 8.16 | 27904.92 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [25 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  | Объем=3,4+17,66 | [20 empty] | Объем=3,4+17,66
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3419.72; 12: 27904.92 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ж\б колонн | [20 empty] | Демонтаж ж\б колонн
38 | ФЕР07-01-011-06 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т / Демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 | [8 empty] | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т / Демонтаж
|  | Объем=26 / 100 | [20 empty] | Объем=26 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9215.68; 9: 0.92; 10: 2204.39; 11: 44.77; 12: 98690.54 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 21178.85; 9: 0.92; 10: 5065.98; 11: 13.24; 12: 67073.58 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2372.02; 9: 0.92; 10: 567.39; 11: 44.77; 12: 25402.05 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 399.04; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 992; 6: 0.92; 7: 237.2864 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 175.73; 6: 0.92; 7: 42.0346 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30793.57; 10: 7270.37; 12: 165764.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2771.78; 12: 124092.59 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 3048.96; 12: 136501.85 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 2023.4; 12: 90587.59 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12342.73; 12: 392853.56 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР07-01-011-05 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т / Демонтаж |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [8 empty] | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т / Демонтаж
|  | Объем=2 / 100 | [20 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8295.97; 9: 0.92; 10: 152.65; 11: 44.77; 12: 6834.14 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15566.2; 9: 0.92; 10: 286.42; 11: 13.24; 12: 3792.2 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2094.61; 9: 0.92; 10: 38.54; 11: 44.77; 12: 1725.44 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 374.1; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 893; 6: 0.92; 7: 16.4312 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 155.18; 6: 0.92; 7: 2.8553 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24236.27; 10: 439.07; 12: 10626.34 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 191.19; 12: 8559.58 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 210.31; 12: 9415.54 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 139.57; 12: 6248.49 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 788.95; 12: 26290.37 | [13 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР06-03-008-01 | Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций |  |  | 4: м2 поверхности резки; 5: 8.8; 6: 1; 7: 8.8 | [8 empty] | Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций
|  | Объем=0,8*0,4*26+0,6*0,4*2 | [20 empty] | Объем=0,8*0,4*26+0,6*0,4*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.24; 9: 1.15; 10: 629.87; 12: 629.87 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 588.09; 9: 1.15; 10: 5951.47; 11: 13.24; 12: 78797.46 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.01; 9: 1.15; 10: 0.1; 12: 0.1 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.41; 10: 21.21; 11: 13.24; 12: 280.82 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.47; 6: 1.15; 7: 65.4764 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 652.74; 10: 6602.55; 12: 79708.15 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 629.97; 12: 629.97 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 642.57; 12: 642.57 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 365.38; 12: 365.38 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7610.5; 12: 80716.1 | [13 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-01.7.17.04-0002 | Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм |  |  | м | 8.8 | 1 | 8.8 | 1094.48 |  | 9631.42 | 8.16 | 78592.39 | [8 empty] | Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [25 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9631.42; 12: 78592.39 | [13 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 10.15 |  | 2070.6 | 13.24 | 27414.74 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Объем=7,4*26+5,8*2 | [20 empty] | Объем=7,4*26+5,8*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2070.6; 12: 27414.74 | [13 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 8.79 |  | 1793.16 | 13.62 | 24422.84 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=192,4+5,8*2 | [20 empty] | Объем=192,4+5,8*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1793.16; 12: 24422.84 | [13 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦпг-01-01-02-005 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 10.15 |  | 2070.6 | 13.24 | 27414.74 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2070.6; 12: 27414.74 | [13 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 10.15 |  | 2070.6 | 13.24 | 27414.74 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2070.6; 12: 27414.74 | [13 empty] | Всего по позиции
46 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 82.64 | 1 | 82.64 | 162.38 |  | 13419.08 | 8.16 | 109499.69 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=78+4,64 | [20 empty] | Объем=78+4,64
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13419.08; 12: 109499.69 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж оконных проемов, ворот. | [20 empty] | Демонтаж оконных проемов, ворот.
47 | ФЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.12; 6: 1; 7: 1.12 | [8 empty] | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
|  | Объем=112 / 100 | [20 empty] | Объем=112 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1225.96; 9: 1.15; 10: 1579.04; 11: 44.77; 12: 70693.62 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.95; 9: 1.15; 10: 311.63; 11: 13.24; 12: 4125.98 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.49; 9: 1.15; 10: 134.58; 11: 44.77; 12: 6025.15 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 151.54; 6: 1.15; 7: 195.1835 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.74; 6: 1.15; 7: 9.9691 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1467.91; 10: 1890.67; 12: 74819.6 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1713.62; 12: 76718.77 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1559.39; 12: 69814.08 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 891.08; 12: 39893.76 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4341.14; 12: 184527.44 | [13 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 1 т груза | 2.67 | 1 | 2.67 | 17.95 |  | 47.93 | 13.24 | 634.59 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.93; 12: 634.59 | [13 empty] | Всего по позиции
49 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 4.45 | 1 | 4.45 | 162.38 |  | 722.59 | 8.16 | 5896.33 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2,67/0,6 | [20 empty] | Объем=2,67/0,6
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 722.59; 12: 5896.33 | [13 empty] | Всего по позиции
50 | ФЕР09-04-011-01 | Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания |  |  | 4: т; 5: 1.76; 6: 1; 7: 1.76 | [8 empty] | Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 416.48; 9: 0.805; 10: 590.07; 11: 44.77; 12: 26417.43 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2416.02; 9: 0.805; 10: 3423.02; 11: 13.24; 12: 45320.78 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 123.85; 9: 0.805; 10: 175.47; 11: 44.77; 12: 7855.79 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 490.24; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.4; 6: 0.805; 7: 58.6555 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.87; 6: 0.805; 7: 12.567 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3322.74; 10: 4013.09; 12: 71738.21 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 765.54; 12: 34273.22 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 711.95; 12: 31874.09 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 474.63; 12: 21249.4 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5199.67; 12: 124861.7 | [13 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 1.76 | 1 | 1.76 | 22.33 |  | 39.3 | 13.24 | 520.33 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.3; 12: 520.33 | [13 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза | 1.76 | 1 | 1.76 | 2.91 |  | 5.12 | 13.62 | 69.73 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.12; 12: 69.73 | [13 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 1.76 | 1 | 1.76 | 22.33 |  | 39.3 | 13.24 | 520.33 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.3; 12: 520.33 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж сборных ж\б панелей | [20 empty] | Демонтаж сборных ж\б панелей
54 | ФЕР07-04-005-01 | Демонтаж стеновых панелей: наружных |  |  | 4: 100 м2; 5: 8.6814; 6: 1; 7: 8.6814 | [8 empty] | Демонтаж стеновых панелей: наружных
|  | Объем=868,14 / 100 | [20 empty] | Объем=868,14 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 541.97; 9: 0.92; 10: 4328.65; 11: 44.77; 12: 193793.66 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7592.11; 9: 0.92; 10: 60637.33; 11: 13.24; 12: 802838.25 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 209.87; 9: 0.92; 10: 1676.21; 11: 44.77; 12: 75043.92 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 378.31; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62.01; 6: 0.92; 7: 495.2669 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.18; 6: 0.92; 7: 97.2803 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8512.39; 10: 64965.98; 12: 996631.91 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6004.86; 12: 268837.58 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 6605.35; 12: 295721.34 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 4383.55; 12: 196251.43 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75954.88; 12: 1488604.68 | [13 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦпг-01-01-01-004 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437.5 | 10.4 |  | 4550 | 13.24 | 60242 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4550; 12: 60242 | [13 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437.5 | 8.79 |  | 3845.63 | 13.62 | 52377.48 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [25 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3845.63; 12: 52377.48 | [13 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦпг-01-01-02-004 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437.5 | 10.4 |  | 4550 | 13.24 | 60242 | [8 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4550; 12: 60242 | [13 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦпг-01-01-01-004 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437.5 | 10.4 |  | 4550 | 13.24 | 60242 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
|  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4550; 12: 60242 | [13 empty] | Всего по позиции
59 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 208.35 | 1 | 208.35 | 162.38 |  | 33831.87 | 8.16 | 276068.06 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [25 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33831.87; 12: 276068.06 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж кирпичных стен | [20 empty] | Демонтаж кирпичных стен
60 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен |  |  | 4: м3; 5: 179.99; 6: 1; 7: 179.99 | [8 empty] | Разборка: кирпичных стен
|  | Объем=44,54+49,35+86,1 | [20 empty] | Объем=44,54+49,35+86,1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.91; 9: 1.15; 10: 13021.65; 11: 44.77; 12: 582979.27 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.65; 9: 1.15; 10: 12346.86; 11: 13.24; 12: 163472.43 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.1; 6: 1.15; 7: 1469.6183 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 122.56; 10: 25368.51; 12: 746451.7 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13021.65; 12: 582979.27 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 11849.7; 12: 530511.14 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 6771.26; 12: 303149.22 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43989.47; 12: 1580112.06 | [13 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 265.46 | 1 | 265.46 | 3.28 |  | 870.71 | 13.24 | 11528.2 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,8 | [20 empty] | Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 870.71; 12: 11528.2 | [13 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 66.36 | 1 | 66.36 | 42.98 |  | 2852.15 | 13.24 | 37762.47 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,2 | [20 empty] | Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2852.15; 12: 37762.47 | [13 empty] | Всего по позиции
63 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 179.99 | 1 | 179.99 | 162.38 |  | 29226.78 | 8.16 | 238490.52 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом) | [25 empty] | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29226.78; 12: 238490.52 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж оконных и дверных блоков | [20 empty] | Демонтаж оконных и дверных блоков
64 | ФЕР09-04-009-01 | Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м / демонтаж |  |  | 4: т; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 | [8 empty] | Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м / демонтаж
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 942.89; 9: 0.805; 10: 189.76; 11: 44.77; 12: 8495.56 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1036.99; 9: 0.805; 10: 208.69; 11: 13.24; 12: 2763.06 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 85.27; 9: 0.805; 10: 17.16; 11: 44.77; 12: 768.25 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1080.74; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 92.35; 6: 0.805; 7: 18.5854 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.97; 6: 0.805; 7: 1.2015 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3060.62; 10: 398.45; 12: 11258.62 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 206.92; 12: 9263.81 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 192.44; 12: 8615.34 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 128.29; 12: 5743.56 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 719.18; 12: 25617.52 | [13 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕР09-04-012-01 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  | 4: м2; 5: 26; 6: 1; 7: 26 | [8 empty] | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [26 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.81; 9: 0.805; 10: 498.34; 11: 44.77; 12: 22310.68 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.41; 9: 0.805; 10: 301.6; 11: 13.24; 12: 3993.18 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.97; 9: 0.805; 10: 41.23; 11: 44.77; 12: 1845.87 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.72; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 0.805; 7: 50.232 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 6: 0.805; 7: 3.5581 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 63.94; 10: 799.94; 12: 26303.86 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 539.57; 12: 24156.55 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 501.8; 12: 22465.59 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 334.53; 12: 14977.06 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1636.27; 12: 63746.51 | [13 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.9; 6: 1; 7: 1.9 | [8 empty] | Разборка покрытий кровель: из листовой стали
|  | Объем=190 / 100 | [20 empty] | Объем=190 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 66.92; 9: 1.15; 10: 146.22; 11: 44.77; 12: 6546.27 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.52; 9: 1.15; 10: 27.36; 11: 13.24; 12: 362.25 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.58; 6: 1.15; 7: 18.7473 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 79.44; 10: 173.58; 12: 6908.52 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 146.22; 12: 6546.27 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 133.06; 12: 5957.11 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 76.03; 12: 3404.06 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 382.67; 12: 16269.69 | [13 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 4.1 | 1 | 4.1 | 22.33 |  | 91.55 | 13.24 | 1212.12 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=0,25+1,12+2,73 | [20 empty] | Объем=0,25+1,12+2,73
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.55; 12: 1212.12 | [13 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза | 4.1 | 1 | 4.1 | 2.91 |  | 11.93 | 13.62 | 162.49 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.93; 12: 162.49 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж пола | [20 empty] | Демонтаж пола
Подтвердить проектом, порописать в проекте марку бетона (150,200,250...) | [20 empty] | Подтвердить проектом, порописать в проекте марку бетона (150,200,250...)
69 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 3.54; 6: 1; 7: 3.54 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=354 / 100 | [20 empty] | Объем=354 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 92.08; 9: 1.15; 10: 374.86; 11: 44.77; 12: 16782.48 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 287.6; 9: 1.15; 10: 1170.82; 11: 13.24; 12: 15501.66 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.57; 9: 1.15; 10: 152.95; 11: 44.77; 12: 6847.57 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 6: 1.15; 7: 47.6307 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.96; 6: 1.15; 7: 12.0502 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.68; 10: 1545.68; 12: 32284.14 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 527.81; 12: 23630.05 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 538.37; 12: 24102.65 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 285.02; 12: 12760.23 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2369.07; 12: 69147.02 | [13 empty] | Всего по позиции
70 | ФЕР46-04-003-05 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 354; 6: 1; 7: 354 | [8 empty] | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 423; 9: 1.15; 10: 172203.3; 11: 44.77; 12: 7709541.74 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1197.15; 9: 1.15; 10: 487359.77; 11: 13.24; 12: 6452643.35 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49.59; 6: 1.15; 7: 20188.089 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1620.15; 10: 659563.07; 12: 14162185.09 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 172203.3; 12: 7709541.74 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 156705; 12: 7015682.98 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 89545.72; 12: 4008961.7 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 905813.79; 12: 25186829.77 | [13 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 708 | 1 | 708 | 3.28 |  | 2322.24 | 13.24 | 30746.46 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=354*2,5*0,8 | [20 empty] | Объем=354*2,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2322.24; 12: 30746.46 | [13 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 177 | 1 | 177 | 42.98 |  | 7607.46 | 13.24 | 100722.77 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=354*2,5*0,2 | [20 empty] | Объем=354*2,5*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7607.46; 12: 100722.77 | [13 empty] | Всего по позиции
73 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 354 | 1 | 354 | 162.38 |  | 57482.52 | 8.16 | 469057.36 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57482.52; 12: 469057.36 | [13 empty] | Всего по позиции
Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под колонны и стены здания | [20 empty] | Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под колонны и стены здания
74 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора |  |  | 4: м3; 5: 173.39; 6: 1; 7: 173.39 | [8 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.76; 9: 1.15; 10: 1547.33; 11: 44.77; 12: 69273.96 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1293.92; 9: 1.15; 10: 258005.71; 11: 13.24; 12: 3415995.6 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.91; 9: 1.15; 10: 6562.2; 11: 44.77; 12: 293789.69 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.02; 10: 3644.66; 11: 8.16; 12: 29740.43 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 1.15; 7: 181.4526 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 6: 1.15; 7: 418.7369 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1322.7; 10: 263197.7; 12: 3515009.99 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8109.53; 12: 363063.65 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 7379.67; 12: 330387.92 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 4216.96; 12: 188793.1 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 274794.33; 12: 4034191.01 | [13 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 346.8 | 1 | 346.8 | 3.28 |  | 1137.5 | 13.24 | 15060.5 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=433,5*0,8 | [20 empty] | Объем=433,5*0,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1137.5; 12: 15060.5 | [13 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 86.7 | 1 | 86.7 | 42.98 |  | 3726.37 | 13.24 | 49337.14 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=433,5*0,2 | [20 empty] | Объем=433,5*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3726.37; 12: 49337.14 | [13 empty] | Всего по позиции
77 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 173.39 | 1 | 173.39 | 162.38 |  | 28155.07 | 8.16 | 229745.37 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28155.07; 12: 229745.37 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы. : | [28 empty] | Итоги по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы. :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1404174.9 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 218046.42 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 886466.47 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 12172.47 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 299662.01 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1743016.23 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1675563.34 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 218046.42 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 863925.14 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 12172.47 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 254750.45 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 214653.45 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 124187.88 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 67452.89 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 22541.33 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 44911.56 | [18 empty] | материалы
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 230218.89 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 214653.45 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 124187.88 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы. |  |  | 10: 1743016.23 | [19 empty] | Итого по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы.
Раздел 2. Земляные работы. | [19 empty] | Раздел 2. Земляные работы.
78 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.714; 6: 1; 7: 1.714 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=1714 / 1000 | [20 empty] | Объем=1714 / 1000
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [26 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.75; 9: 1.38; 10: 181.54; 11: 44.77; 12: 8127.55 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3030.55; 9: 1.38; 10: 7168.22; 11: 13.24; 12: 94907.23 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 385.16; 9: 1.38; 10: 911.03; 11: 44.77; 12: 40786.81 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 7.44; 11: 8.16; 12: 60.71 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.84; 6: 1.38; 7: 23.2747 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.53; 6: 1.38; 7: 67.4826 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3111.64; 10: 7357.2; 12: 103095.49 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1092.57; 12: 48914.36 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1005.16; 12: 45001.21 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 502.58; 12: 22500.61 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8864.94; 12: 170597.31 | [13 empty] | Всего по позиции
79 | ФЕРр51-2-3 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [8 empty] | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления
|  | Объем=30 / 100 | [20 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2751.21; 9: 1.15; 10: 949.17; 11: 44.77; 12: 42494.34 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 9: 1.15; 10: 0.23; 11: 13.24; 12: 3.05 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.15; 10: 0.04; 11: 44.77; 12: 1.79 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 346.5; 6: 1.15; 7: 119.5425 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.00345 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2751.87; 10: 949.4; 12: 42497.39 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 949.21; 12: 42496.13 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 825.81; 12: 36971.63 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 379.68; 12: 16998.45 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2154.89; 12: 96467.47 | [13 empty] | Всего по позиции
80 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [8 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.15; 10: 138.59; 11: 44.77; 12: 6204.67 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.15; 7: 18.4782 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 138.59; 12: 6204.67 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 138.59; 12: 6204.67 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 123.35; 12: 5522.16 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 55.44; 12: 2481.87 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 317.38; 12: 14208.7 | [13 empty] | Всего по позиции
81 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 2790.4 | 1 | 2790.4 | 2.91 |  | 8120.06 | 13.62 | 110595.22 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Объем=1714*1,6+30*1,6 | [20 empty] | Объем=1714*1,6+30*1,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8120.06; 12: 110595.22 | [13 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза | 2790.4 | 1 | 2790.4 | 3.96 |  | 11049.98 | 13.24 | 146301.74 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [25 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11049.98; 12: 146301.74 | [13 empty] | Всего по позиции
83 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  |  | 1 т груза | 2790.4 | 1 | 2790.4 | 2.91 |  | 8120.06 | 13.62 | 110595.22 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  | Объем=1714*1,6+30*1,6 | [20 empty] | Объем=1714*1,6+30*1,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8120.06; 12: 110595.22 | [13 empty] | Всего по позиции
84 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.879; 6: 1; 7: 1.879 | [8 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=1879,1 / 1000 | [20 empty] | Объем=1879,1 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.15; 10: 1035.76; 11: 13.24; 12: 13713.46 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.15; 10: 202.04; 11: 44.77; 12: 9045.33 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.15; 7: 17.4165 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 1035.76; 12: 13713.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 202.04; 12: 9045.33 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 185.88; 12: 8321.7 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 92.94; 12: 4160.85 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1314.58; 12: 26196.01 | [13 empty] | Всего по позиции
85 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.383; 6: 1; 7: 0.383 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=38,3 / 100 | [20 empty] | Объем=38,3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.15; 10: 321.09; 11: 44.77; 12: 14375.2 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.15; 7: 42.8117 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 321.09; 12: 14375.2 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 321.09; 12: 14375.2 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 285.77; 12: 12793.93 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 128.44; 12: 5750.08 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 735.3; 12: 32919.21 | [13 empty] | Всего по позиции
86 | ФЕР01-02-001-02 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.879; 6: 1; 7: 1.879 | [8 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1160.98; 9: 1.15; 10: 2508.7; 11: 13.24; 12: 33215.19 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 189.99; 9: 1.15; 10: 410.54; 11: 44.77; 12: 18379.88 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.99; 6: 1.15; 7: 30.2303 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1160.98; 10: 2508.7; 12: 33215.19 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 410.54; 12: 18379.88 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 377.7; 12: 16909.49 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 188.85; 12: 8454.74 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3075.25; 12: 58579.42 | [13 empty] | Всего по позиции
87 | ФЕР01-02-001-08 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.879; 6: 1; 7: 1.879 | [8 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 153.63; 9: 1.15; 10: 331.97; 11: 13.24; 12: 4395.28 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18; 9: 1.15; 10: 38.9; 11: 44.77; 12: 1741.55 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.25; 6: 1.15; 7: 2.7011 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 153.63; 10: 331.97; 12: 4395.28 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.9; 12: 1741.55 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 35.79; 12: 1602.23 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 17.89; 12: 801.11 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 385.65; 12: 6798.62 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Земляные работы. : | [28 empty] | Итоги по разделу 2 Земляные работы. :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 39932.81 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1590.39 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 11044.88 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1562.55 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 11057.42 | [18 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 16240.12 | [18 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 44138.09 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 27897.97 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1590.39 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 11044.88 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1562.55 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 11057.42 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2839.46 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1365.82 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 16240.12 | [18 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3152.94 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2839.46 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1365.82 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Земляные работы. |  |  | 10: 44138.09 | [19 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы.
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1444107.71; 12: 24740641.17 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 219636.81; 12: 9805570.56 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 897511.35; 12: 11883056.77 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 13735.02; 12: 614912.46 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 310719.43; 12: 2830823.4 | [21 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 16240.12; 12: 221190.44 | [21 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1787154.32; 12: 40054718.46 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1703461.31; 12: 39166572.42 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 219636.81; 12: 9805570.56 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 874970.02; 12: 11584603.07 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 13735.02; 12: 614912.46 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 265807.87; 12: 2462321.5 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 217492.91; 12: 9709031.3 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 125553.7; 12: 5605045.99 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 67452.89; 12: 666955.6 | [21 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 22541.33; 12: 298453.7 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 44911.56; 12: 368501.9 | [21 empty] | материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 16240.12; 12: 221190.44 | [21 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 233371.83; 12: 10420483.02 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 217492.91; 12: 9709031.3 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 125553.7; 12: 5605045.99 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО |  |  | 10: 1787154.32; 12: 40054718.46 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Временные здания и сооружения - 8,2% |  |  | 12: 3284486.91
|  | Всего с ВЗиС |  |  | 12: 43339205.37
|  | Производство работ в зимнее время - 2,4% |  |  | 12: 1040140.93
|  | Итого |  |  | 12: 44379346.3
|  | Повышающий договорной коэффициент-1,05136042 |  |  | 12: 46658688.17
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 46658688.17
|  | НДС 20% |  |  | 12: 9331737.63
|  | ВСЕГО по смете с НДС |  |  | 12: 55990425.8
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
[12 empty] | Итого | 773258.92
[12 empty] | с ВЗиС | 836666.1514
[12 empty] | с ЗУ | 856746.1391
[12 empty] | с Дог.Кф | 900748.9806
[12 empty] | НДС | 180149.7961
[12 empty] | Всего с НДС | 1080898.7767

## АС2
№ | Расценка | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоим. Ед | Сумма | объем ИД | объем для КС3 | в деньгах
Раздел 1. Земляные работы | [9 empty] | мех | ручн
1 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.1935 | 73798.7597 | 14280.06 |  |  | 0 | 29.29 | 0.6
2 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0536 | 100714.1791 | 5398.28 | 0.02929 | 0.02929 | 2949.9183 |  | 3.5
3 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка) | 100 м3 | 0.049 | 158598.5714 | 7771.33 | 0.041 | 0.041 | 6502.5414
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 53.6 | 1325.0211 | 71021.13 | 33.39 | 33.39 | 44242.4539
5 | ФЕР01-01-034-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.1488 | 15730.1747 | 2340.65 | 0 | 0 | 0
6 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.496 | 87637.2379 | 43468.07 | 0 | 0 | 0
7 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1.488 | 21446.3911 | 31912.23 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. Устройство ограждения ОГ-1
8 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 6.4 | 1322.3375 | 8462.96 | 3.5 | 3.5 | 4628.1812
9 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 5/20 | м3 | 7.36 | 2564.9891 | 18878.32 | 4.025 | 4.025 | 10324.0812
10 | ФЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м | 100 м | 0.65 | 259225.4308 | 168496.53 | 0.375 | 0.375 | 97209.5365
11 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 0.2925 | 5426.3248 | 1587.2 | 0 | 0 | 0
12 | ФССЦ-05.1.07.13-0012 | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг | шт | 26 | 11592.1777 | 301396.62 | 15 | 15 | 173882.6654
13 | ФССЦ-05.1.05.15-0001 | Фундаменты под столбы оград Ф-6, бетон B15, объем 0,3 м3, расход арматуры 5 кг | шт | 27 | 3824.347 | 103257.37 | 16 | 16 | 61189.5526
Кирпичный участок
14 | ФЕР06-01-001-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 | 0.025 | 678700 | 16967.5 |  | 0 | 0
15 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 2.244 | 5426.3993 | 12176.84 |  | 0 | 0
16 | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 1.7 | 7258.8235 | 12340 |  | 0 | 0
17 | ФССЦ-06.1.01.05-0093 | Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 50 | 1000 шт | 0.497 | 8930.6841 | 4438.55 |  | 0 | 0
18 | ФССЦ-04.3.01.12-0005 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 | м3 | 0.37 | 4319.9459 | 1598.38 |  | 0 | 0
19 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.007144 | 47508.3987 | 339.4 |  | 0 | 0
20 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | -0.007144 | 963.0459 | -6.88 |  | 0 | 0
21 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0.014574 | 3465.8085 | 50.51 |  | 0 | 0
Раздел 3. Подпорная стенка ПС-1
22 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.073 | 217704.6575 | 15892.44 | 0.0747 | 0.073 | 15892.44
23 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 7.446 | 4569.5998 | 34025.24 | 7.6194 | 7.446 | 34025.24
24 | ФЕР06-04-001-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 | 0.257 | 1379147.6654 | 354440.95 | 0.2669 | 0.257 | 354440.95
25 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 26.0855 | 5921.6316 | 154468.72 | 13.0021 | 13.0021 | 76993.9418
26 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 26.0855 | 158.0729 | 4123.41 | 14.0882 | 14.0882 | 2226.9623
27 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 1.98 | 51138.6364 | 101254.5 | 1.8332 | 1.8332 | 93747.3482
28 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0.684 | 54885.6579 | 37541.79 | 0.63334 | 0.63334 | 34761.2826
29 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.018 | 55325 | 995.85 | 0.01752 | 0.01752 | 969.294
30 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 1.7 | 34196.1412 | 58133.44 | 2.2519 | 1.7 | 58133.44
31 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.0272 | 96983.8235 | 2637.96 |  | 0.0272 | 2637.96
32 | ФССЦ-01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | т | 0.408 | 62584.6078 | 25534.52 |  | 0.408 | 25534.52
[5 empty] | Итого | 1615223.87 |  |  | 1100292.3095
[5 empty] | с ВЗиС | 1747672.2273 |  |  | 1190516.2789
[5 empty] | с ЗУ | 1789616.3608 |  |  | 1219088.6696
[5 empty] | с Дог.Кф | 1881531.8087 |  |  | 1281701.5756
|  |  | 1.15 |  | НДС | 376306.3617 |  |  | 256340.3151
[5 empty] | Всего с НДС | 2257838.1705 |  |  | 1538041.8908

## АС3
№ | Расценка | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоим. Ед | Сумма | В КС-3 | КС-3 деньги
Раздел 1. Фундаменты (131-23-АС3)
Земляные работы
1 | ФЕР01-01-006-01 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0.076 | 75943.1579 | 5771.68 | 0.076 | 5771.68
2 | ФЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.0116 | 98292.2414 | 1140.19 | 0.0116 | 1140.19
3 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.015 | 145828.6667 | 2187.43 | 0.015 | 2187.43
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 11.6 | 1325.0224 | 15370.26 | 11.6 | 15370.26
5 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.0618 | 14583.9806 | 901.29 | 0.0618 | 901.29
6 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.154 | 87636.2338 | 13495.98 | 0.154 | 13495.98
Устройтво монолитных ж/б конструкций
Фм1 -2шт
7 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.01 | 217719 | 2177.19 | 0.01 | 2177.19
8 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 1.02 | 3998.402 | 4078.37 | 1.02 | 4078.37
9 | ФЕР06-01-001-04 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 5 м3 | 100 м3 | 0.0518 | 426095.5598 | 22071.75 | 0.0518 | 22071.75
10 | ФЕР06-02-001-07 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов | 100 м3 | 0.0518 | 81647.8764 | 4229.36 | 0.0518 | 4229.36
11 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 5.28 | 5921.625 | 31266.18 | 5.28 | 31266.18
12 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 5.28 | 79.0341 | 417.3 | 5.28 | 417.3
13 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0.04272 | 60537.2191 | 2586.15 | 0.04272 | 2586.15
14 | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм | т | 0.2698 | 44787.7687 | 12083.74 | 0.2698 | 12083.74
15 | ФЕР06-03-004-04 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции | т | 0.02736 | 129379.0205 | 3539.81 | 0.02736 | 3539.81
16 | ФССЦ-08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | -0.02736 | 82417.0322 | -2254.93 | -0.02736 | -2254.93
17 | ФССЦ-01.7.15.03-0043 | Болты строительные анкерные с гайками | т | 0.027 | 208427.4074 | 5627.54 | 0.027 | 5627.54
18 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.02056 | 268146.4008 | 5513.09 | 0.02056 | 5513.09
19 | ФССЦ-08.3.08.02-0070 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм | т | 0.021 | 39498.0952 | 829.46 | 0.021 | 829.46
Железобетонная балка ФБ-1 (2шт), ФБ-2 (1шт.), ФБ-3 (1шт.)
20 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0187 | 217691.9786 | 4070.84 | 0.0187 | 4070.84
21 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 1.9074 | 3998.4167 | 7626.58 | 1.9074 | 7626.58
22 | ФЕР06-07-001-01 | Устройство фундаментных балок | 100 м3 | 0.027 | 1762723.7037 | 47593.54 | 0.027 | 47593.54
23 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 2.74 | 5921.6277 | 16225.26 | 2.74 | 16225.26
24 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 2.74 | 79.0401 | 216.57 | 2.74 | 216.57
25 | ФЕР06-03-010-01 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм | т | 0.0186 | 94084.4086 | 1749.97 | 0.0186 | 1749.97
26 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0.0186 | 60537.6344 | 1126 | 0.0186 | 1126
27 | ФЕР06-03-010-08 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 20 мм | т | 0.21945 | 30438.6421 | 6679.76 | 0.21945 | 6679.76
28 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм | т | 0.21945 | 44787.6054 | 9828.64 | 0.21945 | 9828.64
Гидроизоляция конструкций
29 | ФЕР46-08-044-02 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | м2 | 51.25 | 185.4866 | 9506.19 | 51.25 | 9506.19
30 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.5125 | 34196.839 | 17525.88 | 0.5125 | 17525.88
31 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.015375 | 96986.0163 | 1491.16 | 0.015375 | 1491.16
32 | ФССЦ-01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | т | 0.07175 | 62584.669 | 4490.45 | 0.07175 | 4490.45
Крепление колонн к фундаментам
33 | ФЕР06-03-004-07 | Установка анкерных болтов: химических | 100 шт | 0.08 | 14584.625 | 1166.77 | 0.08 | 1166.77
34 | ФССЦ-14.1.06.06-1028 | Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэстерной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от - 5 °C до +30 °C, объем 300 мл | шт | 5 | 710.9 | 3554.5 | 5 | 3554.5
35 | ФССЦ-01.7.15.01-0094 | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | шт | 8 | 1228.325 | 9826.6 | 8 | 9826.6
Обетонирование колонн.
36 | ФЕР46-01-008-01 | Обетонирование: колонн | м3 | 0.5 | 36505.34 | 18252.67 | 0.5 | 18252.67
37 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.51 | 4836.9608 | 2466.85 | 0.51 | 2466.85
Крепление стоек ворот
38 | ФЕР06-03-004-06 | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 100 шт | 0.08 | 23528.875 | 1882.31 | 0.08 | 1882.31
39 | ФССЦ-01.7.15.01-0022 | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G: М16/25 | т | 0.00184 | 4247146.7391 | 7814.75 | 0.00184 | 7814.75
Раздел 2. Конструкции металлические (131-23-АС3)
40 | ФЕР09-01-001-08 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м | т | 3.03 | 39554.5578 | 119850.31 | 3.03 | 119850.31
41 | ФЕР09-01-001-08 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м | т | 0.18 | 42722.1111 | 7689.98 | 0.18 | 7689.98
42 | ФССЦ-07.2.07.12-0021 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 3.21 | 57189.3738 | 183577.89 | 3.21 | 183577.89
43 | ФЕР09-01-001-08 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м | т | 2.478 | 42718.8983 | 105857.43 | 2.478 | 105857.43
44 | ФССЦ-07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 2.22 | 62929.9189 | 139704.42 | 2.22 | 139704.42
45 | ФССЦ-07.2.07.12-0019 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.254 | 65769.6063 | 16705.48 | 0.254 | 16705.48
46 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 1.536 | 9639.7591 | 14806.67 | 1.536 | 14806.67
47 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя | 100 м2 | 1.536 | 7952.3893 | 12214.87 | 1.536 | 12214.87
Раздел 3. Устройство цоколя
48 | ФЕР08-01-003-03 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 | 0.0654 | 31483.3333 | 2059.01 | 0.0654 | 2059.01
49 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.1635 | 4241.7125 | 693.52 | 0.1635 | 693.52
50 | ФССЦ-12.1.02.11-0017 | ИЗОСПАН: C | 10 м2 | 1.4388 | 342.7231 | 493.11 | 1.4388 | 493.11
51 | ФЕР06-06-002-01 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 100 мм | 100 м3 | 0.025 | 4322770 | 108069.25 | 0.025 | 108069.25
52 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 2.5375 | 5921.6355 | 15026.15 | 2.5375 | 15026.15
53 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 2.54 | 79.0315 | 200.74 | 2.54 | 200.74
54 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | т | 0.1 | 50702.2 | 5070.22 | 0.1 | 5070.22
55 | ФЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (устройство уголка 75х75) | 100 м | 0.192 | 17248.8542 | 3311.78 | 0.192 | 3311.78
56 | ФССЦ-01.7.15.14-0166 | Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм | т | -0.000144 | 101458.3333 | -14.61 | -0.000144 | -14.61
57 | ФССЦ-08.3.08.02-0072 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм | т | 0.111 | 39499.5495 | 4384.45 | 0.111 | 4384.45
58 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1) | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь | шт | 80 | 82.7597 | 6620.78 | 80 | 6620.78
ФС2,ФС3
59 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (устройство фасонных элементов цоколя) | 100 м2 | 0.0901 | 180330.1887 | 16247.75 | 0.0901 | 16247.75
60 | ФССЦ-01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм | т | -0.0003604 | 69062.1532 | -24.89 | -0.0003604 | -24.89
61 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.4) | S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли HILTI с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь), оц. сталь | шт | 150 | 19.8179 | 2972.69 | 150 | 2972.69
Отделка цоколя снаружи здания
62 | ФЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 0.06 | 15546.8333 | 932.81 | 0.06 | 932.81
63 | ФССЦ-12.2.03.02-0002 | Вата минеральная | м3 | 0.06 | 1632 | 97.92 | 0.06 | 97.92
64 | ФЕР07-01-037-03 | Герметизация мастикой швов: горизонтальных | 100 м | 0.192 | 36587.4479 | 7024.79 | 0.192 | 7024.79
65 | ФССЦ-14.5.04.08-0012 | Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся для уплотнения и герметизации стеклянного ограждения теплиц и парников | т | -0.0144 | 80211.8056 | -1155.05 | -0.0144 | -1155.05
66 | ФССЦ-14.5.01.03-0007 | Герметик полисульфидный, тиоколовый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли | кг | 4.36 | 201.4725 | 878.42 | 4.36 | 878.42
67 | ФЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0.0972 | 115370.3704 | 11214 | 0.0972 | 11214
68 | ФЕР15-04-019-08 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0.0972 | 14759.1564 | 1434.59 | 0.0972 | 1434.59
69 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.0063 | 126323.8095 | 795.84 | 0.0063 | 795.84
Отделка цоколя внутри здания
70 | ФЕР06-17-004-01 | Установка плит теплоизоляционного слоя | 10 м2 | 1.1 | 9196.2 | 10115.82 | 1.1 | 10115.82
71 | ФССЦ-12.2.05.09-0034 | Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 35 Стандарт | м3 | 1.1 | 6451.3727 | 7096.51 | 1.1 | 7096.51
72 | ФЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0.09 | 115364.5556 | 10382.81 | 0.09 | 10382.81
73 | ФЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0.09 | 52725.2222 | 4745.27 | 0.09 | 4745.27
74 | ФССЦ-14.3.02.01-0218 | Краска водоэмульсионная белая | т | 0.00567 | 40957.672 | 232.23 | 0.00567 | 232.23
Раздел 4. Восстановление пола
75 | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 | 0.538 | 11653.513 | 6269.59 | 0.538 | 6269.59
76 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 2.7438 | 2685.5602 | 7368.64 | 2.7438 | 7368.64
77 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.027 | 217708.8889 | 5878.14 | 0.027 | 5878.14
78 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 2.754 | 4569.6006 | 12584.68 | 2.754 | 12584.68
79 | ФЕР11-01-014-04 | Устройство полов бетонных толщиной: 250 мм | 100 м2 | 0.538 | 82694.7026 | 44489.75 | 0.538 | 44489.75
80 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 12.4 | 5712 | 70828.8 | 12.4 | 70828.8
81 | ФЕР06-03-004-12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.68 | 18625.9853 | 12665.67 | 0.68 | 12665.67
82 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 0.68 | 55229.7647 | 37556.24 | 0.68 | 37556.24
Раздел 5. Утепление полов в осях А-Д/13
83 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.0645 | 21447.7519 | 1383.38 | 0.0645 | 1383.38
84 | ФЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0.1721 | 39233.4689 | 6752.08 | 0.1721 | 6752.08
85 | ФССЦ-12.2.05.09-0005 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт | м3 | 0.86 | 12613.8372 | 10847.9 | 0.86 | 10847.9
Раздел 6. Устройство деформационного шва узел "Ж"
86 | ФЕР46-08-022-03 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | 100 м | 0.0495 | 12192.5253 | 603.53 | 0.0495 | 603.53
87 | ФССЦ-12.2.05.09-0005 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт | м3 | 0.15 | 12613.7333 | 1892.06 | 0.15 | 1892.06
88 | ФССЦ-14.5.01.06-1000 | Герметик клей полиуретановый | л | 20 | 697.109 | 13942.18 | 20 | 13942.18
Раздел 7. Ограждающие конструкции
89 | ФЕР09-04-006-04 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 100 м2 | 2.914 | 358257.9032 | 1043963.53 | 2.914 | 1043963.53
90 | ФССЦ-01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | -36.7164 | 73.7673 | -2708.47 | -36.7164 | -2708.47
91 | ФССЦ-07.2.07.13-0061 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | т | 0.06048 | 88932.8704 | 5378.66 | 0.06048 | 5378.66
92 | ООО «Техностиль Премиум» КП №20 от 18.07.2023 (п.1.1) | Стеновая сэндвич-панель "ТехноСтиль" 120 мм , сталь 0,5мм/0,5мм, PЕ, RAL9003/9003, ширина 1190мм, минвата ТУ, замок z-lock | м2 | 291.4 | 2420.8802 | 705444.48 | 291.4 | 705444.48
93 | ООО «Техностиль Премиум» КП №20 от 18.07.2023 (п.2.1) | Саморезы для крепления стеновой панели 120 мм (5,5*160) | шт | 100 | 56.4778 | 5647.78 | 100 | 5647.78
94 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила | м реза | 37.6 | 443.6859 | 16682.59 | 37.6 | 16682.59
Примыкание сэндвич-панелей к стенам по осям А/13, Д/1 (узлы "Д", "Е")
95 | ФЕРр53-21-2 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный | 100 м | 0.267 | 11209.4382 | 2992.92 | 0.267 | 2992.92
96 | ФССЦ-12.2.05.10-0001 | Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм | м3 | 0.2136 | 5858.7079 | 1251.42 | 0.2136 | 1251.42
97 | ФЕР09-05-009-03 | Установка: нащельников | 100 м | 0.267 | 44798.2772 | 11961.14 | 0.267 | 11961.14
98 | ФССЦ-08.1.02.03-0071 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием | м | 26.7 | 526.0757 | 14046.22 | 26.7 | 14046.22
99 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1) | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь | шт | 60 | 82.76 | 4965.6 | 60 | 4965.6
Раздел 8. Заполнение проёмов
100 | ФЕР09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 0.15 | 130245.7333 | 19536.86 |  | 0
101 | ТЦ_07.1.00.00_50_7999001099_19.10.2023_01 | Распашные противопожарные ворота | шт | 1 | 269866.7 | 269866.7 |  | 0
Раздел 9. Устройство отмостки, пандуса
102 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.29 | 121525.8621 | 35242.5 |  | 0
103 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.25 | 53037.44 | 13259.36 |  | 0
104 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 25 | 1325.0208 | 33125.52 |  | 0
105 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.04 | 87631.75 | 3505.27 |  | 0
Раздел 10. Устройство отмостки в осях А-Д/13 24,8 м.п.
106 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.062 | 182374.1935 | 11307.2 |  | 0
107 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 7.812 | 2685.5607 | 20979.6 |  | 0
108 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0.322 | 24310.7453 | 7828.06 |  | 0
109 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Толщина слоя 50мм) | 100 м2 | 0.322 | 14851.677 | 4782.24 |  | 0
110 | ФССЦ-04.2.01.01-0057 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III | т | 3.542 | 3915.4178 | 13868.41 |  | 0
Раздел 11. Устройство пандуса в осях В-Г/13 1 шт.
111 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1.9 | 1322.2 | 2512.18 |  | 0
112 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1.9 | 2685.5421 | 5102.53 |  | 0
113 | ФЕР06-01-004-05 | Устройство: железобетонных пандусов | м3 | 1.15 | 4146.313 | 4768.26 |  | 0
114 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 1.1672 | 5921.6192 | 6912.01 |  | 0
115 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 1.17 | 79.0171 | 92.45 |  | 0
116 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 0.069 | 51138.4058 | 3528.55 |  | 0
Раздел 12. Устройство отмостки в осях Д/1-13 63 м.п.
117 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.158 | 182376.6456 | 28815.51 |  | 0
118 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 19.908 | 2685.5576 | 53464.08 |  | 0
119 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0.82 | 24310.8902 | 19934.93 |  | 0
120 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(Толщина слоя 50мм) | 100 м2 | 0.82 | 14851.0366 | 12177.85 |  | 0
121 | ФССЦ-04.2.01.01-0057 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III | т | 9.02 | 3915.4157 | 35317.05 |  | 0
Раздел 13. Устройство пандусов в осях Д/1-13 2шт.
122 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 4.7 | 1322.4468 | 6215.5 |  | 0
123 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 4.7 | 2685.5596 | 12622.13 |  | 0
124 | ФЕР06-01-004-05 | Устройство: железобетонных пандусов | м3 | 2.81 | 4145.9181 | 11650.03 |  | 0
125 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 2.85 | 5921.6421 | 16876.68 |  | 0
126 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 2.85 | 79.0246 | 225.22 |  | 0
127 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 0.174 | 55229.5977 | 9609.95 |  | 0
Раздел 14. Устранение коррозии металлических балок покрытия в осях Г-Д/13-14
128 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 | 8.8 | 1079.2795 | 9497.66 | 8.8 | 9497.66
129 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | 8.8 | 181.2534 | 1595.03 | 8.8 | 1595.03
130 | ФЕР13-03-004-04 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-1120 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.088 | 21916.3636 | 1928.64 | 0.088 | 1928.64
131 | ФССЦ-14.4.04.09-0027 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120 | т | -0.004576 | 257032.3427 | -1176.18 | -0.004576 | -1176.18
132 | ФССЦ-14.4.01.13-0001 | Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 | т | 0.0014 | 242471.4286 | 339.46 | 0.0014 | 339.46
Раздел 15. Устранение следов замокания плит покрытия в осях Г-Д/13-14
133 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 | 26.4 | 1079.2799 | 28492.99 | 26.4 | 28492.99
134 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.264 | 6445.2273 | 1701.54 | 0.264 | 1701.54
135 | ФССЦ-14.3.01.01-0001 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований | кг | 5.3 | 123.1396 | 652.64 | 5.3 | 652.64
136 | ФЕР46-08-004-01 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные | 100 м2 | 0.264 | 50349.1667 | 13292.18 | 0.264 | 13292.18
137 | ФЕР46-08-004-07 | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-01, 46-08-004-04 | 100 м2 | -0.264 | 4840.3409 | -1277.85 | -0.264 | -1277.85
138 | ФССЦ-04.3.02.04-0322 | Смеси сухие ремонтные тиксотропные, с крупным заполнителем, класс B60 (М800), F300, W12, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 792 | 95.88 | 75936.96 | 792 | 75936.96
139 | ФЕР46-08-003-02 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: механизированным способом | м3 | 0.396 | 7489.0404 | 2965.66 | 0.396 | 2965.66
140 | ФЕР15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.264 | 20380.1894 | 5380.37 | 0.264 | 5380.37
141 | ФССЦ-14.3.02.01-1022 | Краска водоэмульсионная, акриловая, для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и железобетонных конструкций | л | 3.2 | 111.1281 | 355.61 | 3.2 | 355.61
Раздел 16. Устранение коррозии металлических лестниц и площадок в осях Г-Д/24-26
142 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 | 77 | 1079.2726 | 83103.99 | 77 | 83103.99
143 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | 77 | 181.1992 | 13952.34 | 77 | 13952.34
144 | ФЕР13-03-004-04 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-1120 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.77 | 21920.987 | 16879.16 | 0.77 | 16879.16
145 | ФССЦ-14.4.04.09-0027 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120 | т | -0.04004 | 257039.96 | -10291.88 | -0.04004 | -10291.88
146 | ФССЦ-14.4.01.13-0001 | Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 | т | 0.0193 | 242495.8549 | 4680.17 | 0.0193 | 4680.17
Раздел 17. Устройство кровли (воостановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14)
147 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 | 56.7 | 1079.2769 | 61195 | 56.7 | 61195
148 | ФЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.624 | 17042.8846 | 10634.76 | 0.624 | 10634.76
149 | ФССЦ-12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | -68.64 | 50.5922 | -3472.65 | -68.64 | -3472.65
150 | ФССЦ-12.1.02.11-0016 | ИЗОСПАН: B | 10 м2 | 6.24 | 224.4006 | 1400.26 | 6.24 | 1400.26
151 | ФЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 0.567 | 69022.2751 | 39135.63 | 0.567 | 39135.63
152 | ФЕР12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2 | 0.567 | 54176.8607 | 30718.28 | 0.567 | 30718.28
153 | ФССЦ-12.2.05.10-0005 | Плиты минераловатные "Руф Баттс С" ROCKWOOL | м3 | 6 | 7400.9567 | 44405.74 | 6 | 44405.74
154 | ФЕР12-01-037-04 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | 100 м2 | 0.57 | 104675.386 | 59664.97 | 0.57 | 59664.97
155 | ФССЦ-12.1.01.03-0039 | Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная | м2 | -65.55 | 100.9388 | -6616.54 | -65.55 | -6616.54
156 | ФССЦ-12.1.02.11-0017 | ИЗОСПАН: C | 10 м2 | 6.555 | 342.7201 | 2246.53 | 6.555 | 2246.53
157 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Толщина слоя 50мм) | 100 м2 | 0.57 | 38132.7895 | 21735.69 | 0.57 | 21735.69
158 | ФЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 | 0.57 | 49073.6667 | 27971.99 | 0.57 | 27971.99
159 | ФССЦ-04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 3 | 4896 | 14688 | 3 | 14688
160 | ФЕР06-03-004-12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.113 | 18628.9381 | 2105.07 | 0.113 | 2105.07
161 | ФССЦ-08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 57 | 114.7296 | 6539.59 | 57 | 6539.59
162 | ФЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 0.57 | 4562.1404 | 2600.42 | 0.57 | 2600.42
163 | ФССЦ-01.2.03.07-0022 | Эмульсия битумная гидроизоляционная | т | -0.02565 | 16320.078 | -418.61 | -0.02565 | -418.61
164 | ФССЦ-01.2.03.05-0011 | Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 л/м2 | л | 20 | 68.8705 | 1377.41 | 20 | 1377.41
165 | ФЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 0.68 | 22912.9265 | 15580.79 | 0.68 | 15580.79
166 | ФССЦ-12.1.02.03-0002 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °C, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °C | м2 | 68 | 201.5521 | 13705.54 | 68 | 13705.54
167 | ФССЦ-12.1.02.03-0195 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 68 | 203.5104 | 13838.71 | 68 | 13838.71
Раздел 18. Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В")
Фартук ФС4
168 | ФЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 0.178 | 102585 | 18260.13 | 0.178 | 18260.13
169 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | -0.09078 | 4241.7933 | -385.07 | -0.09078 | -385.07
170 | ФССЦ-08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | -0.0356 | 91392.1348 | -3253.56 | -0.0356 | -3253.56
171 | ФССЦ-14.5.04.07-0012 | Мастика тиоколовая строительного назначения двухкомпонентная холодного отверждения | кг | -1.1926 | 608.5444 | -725.75 | -1.1926 | -725.75
172 | ФССЦ-07.2.07.13-0061 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | т | 0.0866 | 88932.679 | 7701.57 | 0.0866 | 7701.57
173 | ФССЦ-12.2.05.05-0014 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200 | м3 | 0.5 | 12962.16 | 6481.08 | 0.5 | 6481.08
174 | ФССЦ-12.1.02.03-0055 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше-15 °C, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °C | м2 | 41.202 | 313.5071 | 12917.12 | 41.202 | 12917.12
175 | ФССЦ-14.5.01.03-0007 | Герметик полисульфидный, тиоколовый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли | кг | 4.251 | 201.4749 | 856.47 | 4.251 | 856.47
Парапет ФС1
176 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.102 | 180320.6863 | 18392.71 | 0.102 | 18392.71
177 | ФССЦ-01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм | т | -0.000408 | 69191.1765 | -28.23 | -0.000408 | -28.23
178 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.4) | S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли HILTI с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь | шт | 288 | 19.8183 | 5707.68 | 288 | 5707.68
179 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1) | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь | шт | 45 | 82.7604 | 3724.22 | 45 | 3724.22
[5 empty] | Итого | 4505948.67 |  | 3842822.04
[5 empty] | с ВЗиС | 4875436.4609 |  | 4157933.4473
[5 empty] | с ЗУ | 4992446.936 |  | 4257723.85
[5 empty] | с Дог.Кф | 5248861.1075 |  | 4476402.3352
[5 empty] | НДС | 1049772.2215 |  | 895280.467
[5 empty] | Всего с НДС | 6298633.329 |  | 5371682.8022

## НВК2
№ | Расценка | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоим. Ед | Сумма | В КС-3 | КС-3 деньги
Раздел 1. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) к цеху 121/18
Земляные работы
1 | ФЕР01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.146 | 94749.5205 | 13833.43 | 0.146 | 13833.43
2 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.014 | 100699.2857 | 1409.79 | 0.014 | 1409.79
3 | ФЕР01-02-063-02 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.92 | 383307.1957 | 352642.62 | 0.92 | 352642.62
4 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.05 | 190329.6 | 9516.48 | 0.05 | 9516.48
5 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.231 | 17012.2944 | 3929.84 | 0.231 | 3929.84
6 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 14 | 1325.0207 | 18550.29 | 14 | 18550.29
7 | ФЕР01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком / присыпка трубопрвода и подбивка пазух, за минусрм 10 см. | 10 м3 | 0.67 | 15165.8209 | 10161.1 | 0.67 | 10161.1
8 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный | м3 | 11 | 825.6291 | 9081.92 | 11 | 9081.92
9 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.12 | 87640.25 | 10516.83 | 0.12 | 10516.83
Прокладка трубопровода
10 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.3 | 14730.6667 | 4419.2 | 0.3 | 4419.2
11 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный | м3 | 3.3 | 825.6182 | 2724.54 | 3.3 | 2724.54
12 | ФЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | км | 0.038 | 456809.2105 | 17358.75 | 0.038 | 17358.75
13 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 38.304 | 1019.3481 | 39045.11 | 38.304 | 39045.11
14 | ФЕР22-01-015-01 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм | 100 м | 0.14 | 93112.2857 | 13035.72 | 0.14 | 13035.72
15 | ФССЦ-23.5.02.02-0101 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм | м | 14.14 | 3040.0905 | 42986.88 | 14.14 | 42986.88
16 | ФЕР22-02-003-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | км | 0.014 | 860005 | 12040.07 | 0.014 | 12040.07
17 | ФЕР22-02-004-08 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм | км | 0.014 | 134405.7143 | 1881.68 | 0.014 | 1881.68
18 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 1.19 | 100.9412 | 120.12 | 1.19 | 120.12
19 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.142 | 358896.338 | 50963.28 | 0.142 | 50963.28
20 | ФЕР22-03-001-06 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | т | 0.039 | 630608.9744 | 24593.75 | 0.039 | 24593.75
21 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм | т | -0.039 | 44880 | -1750.32 | -0.039 | -1750.32
22 | ФССЦ-23.8.04.06-0106 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм | шт | 1 | 4275.84 | 4275.84 | 1 | 4275.84
23 | ФЕР22-05-005-01 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.14 | 119648.7143 | 16750.82 | 0.14 | 16750.82
24 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 1 | 9007.86 | 9007.86 | 1 | 9007.86
25 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -1.015 | 3780.532 | -3837.24 | -1.015 | -3837.24
26 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1.015 | 4241.5961 | 4305.22 | 1.015 | 4305.22
27 | ФЕР22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | шт | 2 | 2607.02 | 5214.04 | 2 | 5214.04
28 | ФССЦ-23.8.03.12-0032 | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | компл | 1 | 815.27 | 815.27 | 1 | 815.27
29 | ФЕР22-03-006-03 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | шт | 2 | 2333.665 | 4667.33 | 2 | 4667.33
30 | Счет № 815/704 от 23.08.2023г. | Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р IDRA GQF PN10/16 DN100 | шт | 2 | 7083.98 | 14167.96 | 2 | 14167.96
31 | ФЕР22-03-001-02 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм | т | 0.0415 | 119942.4096 | 4977.61 | 0.0415 | 4977.61
32 | ФССЦ-23.8.05.15-0002 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм | т | -0.0415 | 58789.3976 | -2439.76 | -0.0415 | -2439.76
33 | ФССЦ-23.8.05.12-0062 | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм | шт | 1 | 9490 | 9490 | 1 | 9490
34 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.1 | 14057.4 | 1405.74 | 0.1 | 1405.74
35 | ФССЦ-24.3.05.01-0011 | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 1 | 881.2 | 881.2 | 1 | 881.2
36 | ФССЦ-24.3.05.08-0226 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 100 мм (Прим.) | шт | 1 | 4793.18 | 4793.18 | 1 | 4793.18
37 | ФССЦ-23.8.03.12-0032 | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | компл | 1 | 815.27 | 815.27 | 1 | 815.27
38 | ФЕР24-02-010-04 | Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм | шт | 1 | 2340.48 | 2340.48 | 1 | 2340.48
39 | ФССЦ-23.8.04.08-0013 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 110х108 мм | шт | 1 | 6210.58 | 6210.58 | 1 | 6210.58
40 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т | 0.0025 | 1010680 | 2526.7 | 0.0025 | 2526.7
41 | ФССЦ-23.8.04.06-0072 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 1 | 506.33 | 506.33 | 1 | 506.33
42 | ФЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | км | 0.003 | 563433.3333 | 1690.3 | 0.003 | 1690.3
43 | ФССЦ-23.5.02.02-0006 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 3.012 | 741.4177 | 2233.15 | 3.012 | 2233.15
44 | ФЕР22-02-003-03 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | км | 0.003 | 380833.3333 | 1142.5 | 0.003 | 1142.5
45 | ФЕР22-02-004-03 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | км | 0.003 | 98353.3333 | 295.06 | 0.003 | 295.06
46 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 0.0819 | 100.6105 | 8.24 | 0.0819 | 8.24
47 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.01026 | 358896.6862 | 3682.28 | 0.01026 | 3682.28
48 | ФЕР29-01-253-02 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм | 10 шт | 0.1 | 11035.6 | 1103.56 | 0.1 | 1103.56
49 | ФССЦ-23.5.02.02-0073 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0.56 | 913.9286 | 511.8 | 0.56 | 511.8
50 | ФЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм/ прим. | шт | 1 | 2884.24 | 2884.24 | 1 | 2884.24
51 | ФССЦ-03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | -0.00064 | 15046.875 | -9.63 | -0.00064 | -9.63
52 | ФССЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | -1.8 | 73.7556 | -132.76 | -1.8 | -132.76
53 | ФССЦ-01.2.03.03-0043 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | -0.00049 | 26306.1224 | -12.89 | -0.00049 | -12.89
54 | ФССЦ-24.3.05.07-0011 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 1 | 770.71 | 770.71 | 1 | 770.71
55 | ФЕР46-03-004-15 | Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 300 мм | 100 отверстий | 0.01 | 447082 | 4470.82 | 0.01 | 4470.82
56 | ФЕР46-03-004-34 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-15 (до 400мм) | 100 отверстий | 0.01 | 16896 | 168.96 | 0.01 | 168.96
57 | ФССЦ-01.7.15.01-0032 | Анкер высокопрочный забивной, АВЗ-10/500 | шт | 1 | 239.66 | 239.66 | 1 | 239.66
58 | ФССЦ-01.7.17.09-1183 | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 300 мм | шт | 0.038 | 47199.2105 | 1793.57 | 0.038 | 1793.57
59 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.0021 | 268228.5714 | 563.28 | 0.0021 | 563.28
60 | ФССЦ-08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0.0021 | 55485.7143 | 116.52 | 0.0021 | 116.52
61 | ФЕР46-03-017-04 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | м3 | 0.03 | 75213.6667 | 2256.41 | 0.03 | 2256.41
62 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 0.0312 | 5426.9231 | 169.32 | 0.0312 | 169.32
63 | ФЕРр66-38-2 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном/ прим. мастикой | м3 | 0.01 | 9465 | 94.65 | 0.01 | 94.65
64 | ФССЦ-14.5.04.01-0001 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая вязкоэластичная | кг | 3 | 307.8767 | 923.63 | 3 | 923.63
Демонтажные работы внутри цеха.
65 | ФЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных / демонтаж | м3 | 0.1 | 3376.6 | 337.66 | 0.1 | 337.66
66 | ФЕР11-01-014-03 | Устройство полов бетонных толщиной: 200 мм / демонтаж | 100 м2 | 0.01 | 51041 | 510.41 | 0.01 | 510.41
67 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.72 | 585.4722 | 421.54 | 0.72 | 421.54
68 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 0.3 | 1324.9 | 397.47 | 0.3 | 397.47
69 | ФЕРр51-2-3 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | 100 м3 | 0.02 | 321564 | 6431.28 | 0.02 | 6431.28
Восстановление конструкций пола
70 | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 | 0.01 | 11624 | 116.24 | 0.01 | 116.24
71 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 0.051 | 2684.7059 | 136.92 | 0.051 | 136.92
72 | ФЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 0.1 | 4923 | 492.3 | 0.1 | 492.3
73 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 0.102 | 3998.4314 | 407.84 | 0.102 | 407.84
74 | ФЕР11-01-014-03 | Устройство полов бетонных толщиной: 200 мм | 100 м2 | 0.01 | 75901 | 759.01 | 0.01 | 759.01
75 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 0.204 | 5426.4216 | 1106.99 | 0.204 | 1106.99
[5 empty] | Итого | 760016.55 |  | 760016.55
[5 empty] | с ВЗиС | 822337.9071 |  | 822337.9071
[5 empty] | с ЗУ | 842074.0169 |  | 842074.0169
[5 empty] | с Дог.Кф | 885323.292 |  | 885323.292
[5 empty] | НДС | 177064.6584 |  | 177064.6584
[5 empty] | Всего с НДС | 1062387.9505 |  | 1062387.9505

## НВК1
№ | Расценка | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоим. Ед | Сумма | объем для КС3 | в деньгах | Примечания
Раздел 1. Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2)
Земляные работы
1 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.027 | 59700 | 1611.9 | 0.027 | 1611.9
2 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.033 | 101620 | 3353.46 | 0.033 | 3353.46
3 | ФЕР01-01-007-02 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.168 | 66931.4881 | 11244.49 | 0.168 | 11244.49
4 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.02 | 165480.5 | 3309.61 | 0.02 | 3309.61
5 | ФЕР01-02-055-08 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 1.6831 | 292102.5608 | 491637.82 | 1.6831 | 491637.82
6 | ФЕР01-02-063-02 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.01369 | 374348.4295 | 5124.83 | 0.01369 | 5124.83
7 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 33 | 1325.0209 | 43725.69 | 33 | 43725.69
8 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.36 | 13609.3889 | 4899.38 | 0.36 | 4899.38
9 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.28 | 83699.1786 | 23435.77 | 0.28 | 23435.77
10 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный | м3 | 9 | 825.6289 | 7430.66 | 9 | 7430.66
Устройство основания
11 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.8 | 1133.75 | 907 | 0.8 | 907
12 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 0.92 | 2685.5217 | 2470.68 | 0.92 | 2470.68
13 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.3 | 12745.7 | 3823.71 | 0.3 | 3823.71
14 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный | м3 | 3.3 | 825.6182 | 2724.54 | 3.3 | 2724.54
Трубопровод
15 | ФЕР23-01-020-03 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | 100 м | 0.29 | 48468.8621 | 14055.97 | 0.29 | 14055.97
16 | ФССЦ-24.3.02.04-0002 | Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 250/282 мм | м | 29 | 1942.651 | 56336.88 | 29 | 56336.88
Колодец-перепадной
17 | ФЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.625 | 179293.216 | 112058.26 | 0.625 | 112058.26
18 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг | шт | 1 | 7412.87 | 7412.87 | 1 | 7412.87
19 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг | шт | 1 | 7129.56 | 7129.56 | 1 | 7129.56
20 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг | шт | 1 | 4845.82 | 4845.82 | 1 | 4845.82
21 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг | шт | 3 | 7353.4667 | 22060.4 | 3 | 22060.4
22 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 1 | 256.47 | 256.47 | 1 | 256.47
23 | ФССЦ-08.1.02.06-0032 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-Д-1-60 | шт | 1 | 4863.69 | 4863.69 | 1 | 4863.69
24 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.02682 | 61778.1506 | 1656.89 | 0.02682 | 1656.89
25 | ФССЦ-24.3.05.07-0018 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 280 мм | шт | 1 | 2307.97 | 2307.97 | 1 | 2307.97
26 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.375 | 29688.4 | 11133.15 | 0.375 | 11133.15
27 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» применит. | т | 0.075 | 176237.4667 | 13217.81 | 0.075 | 13217.81
28 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.012 | 96988.3333 | 1163.86 | 0.012 | 1163.86
29 | ФЕР06-13-001-03 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений/ стенка рассекатель | 100 м3 | 0.005 | 1930094 | 9650.47 | 0.005 | 9650.47
30 | ФССЦ-04.1.02.02-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350) | м3 | 0.5075 | 6940.9064 | 3522.51 | 0.5075 | 3522.51
31 | ФССЦ-08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0.029 | 65395.5172 | 1896.47 | 0.029 | 1896.47
32 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.0114 | 233056.1404 | 2656.84 | 0.0114 | 2656.84
33 | ФССЦ-08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0.0114 | 55487.7193 | 632.56 | 0.0114 | 632.56
34 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0.03732 | 28126.7417 | 1049.69 | 0.03732 | 1049.69
35 | ФССЦ-08.3.01.02-0024 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: полуспокойная, № 12 | т | 0.0138 | 52377.5362 | 722.81 | 0.0138 | 722.81
36 | ФССЦ-08.3.07.01-0060 | Сталь полосовая: 100х10 мм, марка Ст3сп | т | 0.01044 | 60262.4521 | 629.14 | 0.01044 | 629.14
37 | ФССЦ-08.3.08.02-0043 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 60-100 мм | т | 0.01308 | 37605.5046 | 491.88 | 0.01308 | 491.88
38 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.02826 | 233086.695 | 6587.03 | 0.02826 | 6587.03
39 | ФССЦ-08.3.05.02-0061 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм | т | 0.02826 | 54443.3829 | 1538.57 | 0.02826 | 1538.57
40 | ФЕР13-03-002-17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 0.03 | 15832.6667 | 474.98 | 0.03 | 474.98
41 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (за 2 раза) | 100 м2 | 0.03 | 37694.3333 | 1130.83 | 0.03 | 1130.83
Раздел 2. Устройство футляра для существующей тубы хоз.бытовой канализации
42 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.2 | 59701.65 | 11940.33 | 0 | 0
43 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.005 | 101600 | 508 | 0 | 0
44 | ФЕР01-02-056-08 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.7 | 327508.4714 | 229255.93 | 0 | 0
45 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 5 | 1325.02 | 6625.1 | 0 | 0
46 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.257 | 13608.6381 | 3497.42 | 0 | 0
47 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.13 | 83701.8462 | 10881.24 | 0 | 0
48 | ФЕР22-01-015-13 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.33 | 468932.4545 | 154747.71 | 0 | 0
49 | ФССЦ-11.1.03.01-0076 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III | м3 | -0.33 | 7968.6061 | -2629.64 | 0 | 0
50 | ФССЦ-23.1.02.03-1049 | Кольцо опорное из нержавеющей стали, толщина стенки 2 мм, длина 150 мм, наружный диаметр 230 мм | шт | 6 | 4502.1167 | 27012.7 | 0 | 0
51 | ФССЦ-23.5.01.08-0015 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 33.33 | 4425.1683 | 147490.86 | 0 | 0
52 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила | м реза | 66 | 385.8332 | 25464.99 | 0 | 0
53 | ФЕР22-02-003-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм | км | 0.033 | 1147547.2727 | 37869.06 | 0 | 0
54 | ФЕР22-02-006-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм | км | 0.033 | 210481.5152 | 6945.89 | 0 | 0
55 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.46794 | 358896.3115 | 167941.94 | 0 | 0
56 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 4 | 9007.3025 | 36029.21 | 0 | 0
[5 empty] | Итого | 1758763.66 |  | 895182.92
[5 empty] | с ВЗиС | 1902982.2801 |  | 968587.9194
[5 empty] | с ЗУ | 1948653.8548 |  | 991834.0295
[5 empty] | с Дог.Кф | 2048737.5353 |  | 1042775.0418
[5 empty] | НДС | 409747.5071 |  | 208555.0084
[5 empty] | Всего с НДС | 2458485.0423 |  | 1251330.0502

## АС4
№ | Расценка | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоим. Ед | Сумма | объем для КС3 | в деньгах | Примечания
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0.336 | 405366.9345 | 136203.29 | 0.252 | 102152.4675
2 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 38.384 | 43.4275 | 1666.92 | 28.788 | 1250.19
3 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 9.596 | 569.0611 | 5460.71 | 7.197 | 4095.5325
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 33.6 | 1325.0214 | 44520.72 | 25.2 | 33390.54
Раздел 2. Земляные работы
5 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.2592 | 124554.7454 | 32284.59 | 0.1944 | 24213.4425
6 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0454 | 190328.1938 | 8640.9 | 0.03405 | 6480.675
7 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0454 | 53041.1894 | 2408.07 | 0.03405 | 1806.0525
8 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 421.984 | 39.6341 | 16724.95 | 316.488 | 12543.7125
9 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 421.984 | 52.4305 | 22124.83 | 316.488 | 16593.6225
10 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 421.984 | 39.6341 | 16724.95 | 316.488 | 12543.7125
11 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.19271 | 17010.8972 | 3278.17 | 0.14453 | 2458.6275
12 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.4818 | 96252.2831 | 46374.35 | 0.36135 | 34780.7625
13 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 22.85 | 1325.0197 | 30276.7 | 17.1375 | 22707.525
Раздел 3. Устройтво фундаментов Фм1-4шт
14 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.04 | 217684.75 | 8707.39 | 0.04 | 8707.39
15 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 4.08 | 4569.6005 | 18643.97 | 4.08 | 18643.97
16 | ФЕР06-01-001-03 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 | 100 м3 | 0.188 | 545833.0851 | 102616.62 | 0.188 | 102616.62
17 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 0.2284 | 5921.7163 | 1352.52 | 0.2284 | 1352.52
18 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 19.18 | 158.0735 | 3031.85 | 19.18 | 3031.85
19 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | т | 0.2284 | 50702.0578 | 11580.35 | 0.2284 | 11580.35
20 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | т | 0.65 | 45570.2154 | 29620.64 | 0.65 | 29620.64
21 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм | т | 0.231 | 44787.7922 | 10345.98 | 0.231 | 10345.98
22 | ФЕР06-03-004-05 | Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов | т | 0.21664 | 102140.1865 | 22127.65 | 0.21664 | 22127.65
23 | ФССЦ-01.7.15.02-0068 | Болты оцинкованные диаметр 30 мм/ применительно | т | 0.21664 | 102645.9564 | 22237.22 | 0.21664 | 22237.22
24 | ФССЦ-08.3.08.01-0035 | Сталь угловая неравнополочная, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 40-80 мм/применит. угол 50х5 | т | 0.03488 | 53470.4702 | 1865.05 | 0.03488 | 1865.05
Гидроизоляция конструкций
25 | ФЕР13-06-005-01 | Гидроструйная очистка бетонных поверхностей | м2 | 81.91 | 521.9702 | 42754.58 | 81.91 | 42754.58
26 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.8191 | 34196.4473 | 28010.31 | 0.8191 | 28010.31
27 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.115 | 176236.8696 | 20267.24 | 0.115 | 20267.24
28 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.025 | 96986.4 | 2424.66 | 0.025 | 2424.66
Раздел 4. Конструкции металлические
29 | ФЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 1.9765 | 17626.7291 | 34839.23 | 1.9765 | 34839.23
30 | ФЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0.7065 | 19389.0729 | 13698.38 | 0.7065 | 13698.38
31 | ФССЦ-07.2.07.12-0021 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 2.683 | 57189.3738 | 153439.09 | 2.683 | 153439.09
32 | ФЕР09-03-012-01 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | т | 7.872 | 48109.0981 | 378714.82 | 7.872 | 378714.82
33 | ФЕР09-03-012-01 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | т | 0.688 | 52919.9709 | 36408.94 | 0.688 | 36408.94
34 | ФССЦ-07.2.07.12-0022 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т | т | 4.18 | 56834.3995 | 237567.79 | 4.18 | 237567.79
35 | ФССЦ-07.2.07.12-0023 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т | т | 4.38 | 53338.6598 | 233623.33 | 4.38 | 233623.33
36 | ФЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.513 | 67760.8382 | 34761.31 | 0.513 | 34761.31
37 | ФССЦ-07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.513 | 62929.9805 | 32283.08 | 0.513 | 32283.08
38 | ФЕР09-09-002-03 | Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с земли | т | 0.438 | 75550.8447 | 33091.27 | 0.438 | 33091.27
39 | ФССЦ-07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.438 | 62930 | 27563.34 | 0.438 | 27563.34
40 | ФЕР13-03-002-17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 3.8 | 33254.8553 | 126368.45 | 3.8 | 126368.45
41 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | 3.8 | 19280.0632 | 73264.24 | 3.8 | 73264.24
Раздел 5. Демонтаж элементов существующей эстакады вблизи корпуса 417
Демонтаж ж/б конструкций
42 | ФЕР46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов | м3 | 18.8 | 19788.7543 | 372028.58 | 18.8 | 372028.58
43 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 32.9 | 43.4264 | 1428.73 | 32.9 | 1428.73
44 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 14.1 | 569.0567 | 8023.7 | 14.1 | 8023.7
45 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка (до 30 км) и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 18.8 | 1325.0191 | 24910.36 | 18.8 | 24910.36
Демонтаж м/конструкций
46 | ФЕР09-03-012-12 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 3.772 | 9121.8028 | 34407.44 | 3.772 | 34407.44
47 | ФЕР09-03-012-01 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | т | 10.036 | 27473.2354 | 275721.39 | 10.036 | 275721.39
48 | ФЕР09-03-014-01 | Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 2.086 | 38488.8447 | 80287.73 | 2.086 | 80287.73
49 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 15.894 | 295.6468 | 4699.01 | 15.894 | 4699.01
50 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 15.894 | 39.6332 | 629.93 | 15.894 | 629.93
51 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 15.894 | 182.2115 | 2896.07 | 15.894 | 2896.07
Перенос газопровода среднего давления 60кПа
52 | ФЕР24-02-041-06 | Демонтаж надземной прокладки стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 200 мм | 100 м | 0.76 | 98474.5658 | 74840.67 | 0.76 | 74840.67
53 | ФЕР09-03-039-01 | Демонтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0.1157 | 61969.9222 | 7169.92 | 0.1157 | 7169.92
54 | ФЕР24-02-041-06 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 200 мм | 100 м | 0.76 | 213355.9079 | 162150.49 | 0.76 | 162150.49
55 | ФЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0.1246 | 104168.2183 | 12979.36 | 0.1246 | 12979.36
56 | ФЕРм39-02-001-04 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 | стык | 6 | 245.47 | 1472.82 | 6 | 1472.82
57 | ФЕРм39-02-012-10 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: свыше 150 до 250, толщина стенки до 10 мм | снимок | 24 | 2340.16 | 56163.84 | 24 | 56163.84
58 | ФЕР24-02-120-04 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 200 мм | 100 м | 0.76 | 1851.2763 | 1406.97 | 0.76 | 1406.97
59 | ФЕР24-02-121-04 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 200 мм | узел | 1 | 25152.9 | 25152.9 | 1 | 25152.9
60 | ФЕР24-02-122-03 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм | 100 м | 0.76 | 640.9079 | 487.09 | 0.76 | 487.09
61 | ФЕР24-02-125-01 | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм | участок | 1 | 72043.44 | 72043.44 | 1 | 72043.44
62 | ФЕРм39-02-006-10 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм | стык | 1 | 1333.22 | 1333.22 | 1 | 1333.22
Перенос теплопроводов
63 | ФЕР24-01-001-08 | Разборка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 250 мм | км | 0.152 | 913312.5658 | 138823.51 | 0.152 | 138823.51
64 | ФЕР24-01-001-04 | Разборка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 100 мм | км | 0.076 | 527517.6316 | 40091.34 | 0.076 | 40091.34
65 | ФЕР24-01-001-03 | Разборка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 80 мм | км | 0.076 | 472300.3947 | 35894.83 | 0.076 | 35894.83
66 | ФЕР24-01-001-08 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 250 мм | км | 0.152 | 1870219.8684 | 284273.42 | 0.152 | 284273.42
67 | ФЕР24-01-001-04 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 100 мм | км | 0.076 | 1071918.9474 | 81465.84 | 0.076 | 81465.84
68 | ФЕР24-01-001-03 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 80 мм | км | 0.076 | 959873.5526 | 72950.39 | 0.076 | 72950.39
69 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 9.12 | 23554.8092 | 214819.86 | 9.12 | 214819.86
70 | ФССЦ-12.2.04.04-1017 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 80 мм | м3 | 9.8496 | 5868.5876 | 57803.24 | 9.8496 | 57803.24
71 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | 100 м2 | 1.824 | 233111.7982 | 425195.92 | 1.824 | 425195.92
72 | ФССЦ-12.2.01.01-0013 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные | м2 | 222.528 | 809.4721 | 180130.2 | 222.528 | 180130.2
[5 empty] | Итого | 4859580.66 |  | 4767908.3725
[5 empty] | с ВЗиС | 5258066.2741 |  | 5158876.859
[5 empty] | с ЗУ | 5384259.8647 |  | 5282689.9037
[5 empty] | с Дог.Кф | 5660797.7127 |  | 5554011.0758
[5 empty] | НДС | 1132159.5425 |  | 1110802.2152
[5 empty] | Всего с НДС | 6792957.2553 |  | 6664813.291