## ТС1
№ | Расценка | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоим. Ед | Сумма сметы | объем ИД | объем для КС3 | в деньгах | Примечания | Примечания
Раздел 1. Земляные работы
Под теплотрассу и камеру
1 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.981 | 73801.9368 | 72399.7 | 0.2559 | 0.2559 | 18885.9156 | 0.7251 | 0.7251
2 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.083 | 100703.3735 | 8358.38 | 0.0791 | 0.0791 | 7965.6368 | 0.0039 | 0.0039
3 | ФЕР01-02-056-08 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 1.5322 | 327508.961 | 501809.23 |  |  | 0 | 1.5322 | 1.5322
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 83 | 1325.0208 | 109976.73 | 79.1 | 79.1 | 104809.1487 | 3.9 | 3.9
5 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.338 | 14585.0296 | 4929.74 |  |  | 0 | 0.338 | 0.338
6 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.338 | 21448.0769 | 7249.45 |  |  | 0 | 0.338 | 0.338
7 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.845 | 87638.071 | 74054.17 |  |  | 0 | 0.845 | 0.845
Под водоприемный колодец и вент.шахту
8 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.218 | 73802.8899 | 16089.03 |  |  | 0 | 0.218 | 0.218
9 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.009 | 100655.5556 | 905.9 |  |  | 0 | 0.009 | 0.009
10 | ФЕР01-02-056-08 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0381 | 327496.8504 | 12477.63 |  |  | 0 | 0.0381 | 0.0381
11 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 8.79 | 1325.0205 | 11646.93 |  |  | 0 | 8.79 | 8.79
12 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.17 | 14584.4706 | 2479.36 |  |  | 0 | 0.17 | 0.17
13 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.17 | 21446.4706 | 3645.9 |  |  | 0 | 0.17 | 0.17
14 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.43 | 87638.3721 | 37684.5 |  |  | 0 | 0.43 | 0.43
После демонтажа
15 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.077 | 100715.7143 | 7755.11 |  |  | 0 | 0.077 | 0.077
16 | ФЕР01-02-056-08 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.015 | 327532 | 4912.98 |  |  | 0 | 0.015 | 0.015
17 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 123.84 | 52.5729 | 6510.63 |  |  | 0 | 123.84 | 123.84
18 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 8.64 | 52.5729 | 454.23 |  |  | 0 | 8.64 | 8.64
19 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 8.64 | 52.4236 | 452.94 |  |  | 0 | 8.64 | 8.64
20 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.08 | 14586 | 1166.88 |  |  | 0 | 0.08 | 0.08
21 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.08 | 21447.75 | 1715.82 |  |  | 0 | 0.08 | 0.08
22 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.042 | 87642.8571 | 3681 |  |  | 0 | 0.042 | 0.042
Раздел 2. Демонтажные работы
23 | ФЕР46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов | м3 | 5.4 | 19788.7611 | 106859.31 |  |  | 0 | 5.4 | 5.4
24 | ФЕР09-03-037-01 | Демонтаж металлических конструкций | т | 3.71 | 27389.504 | 101615.06 |  |  | 0 | 3.71 | 3.71
25 | ФЕР24-01-001-06 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 150 мм/Демонтаж | км | 0.086 | 707111.5116 | 60811.59 |  |  | 0 | 0.086 | 0.086
26 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной / Демонтаж | 100 м2 | 0.4555 | 78799.978 | 35893.39 |  |  | 0 | 0.4555 | 0.4555
27 | ФЕРр66-24-2 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 | 0.4555 | 19039.9122 | 8672.68 |  |  | 0 | 0.4555 | 0.4555
28 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 13.5 | 43.4274 | 586.27 |  |  | 0 | 13.5 | 13.5
29 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.312 | 569.0705 | 177.55 |  |  | 0 | 0.312 | 0.312
30 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 5.66 | 295.6537 | 1673.4 |  |  | 0 | 5.66 | 5.66
31 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 5.66 | 52.5795 | 297.6 |  |  | 0 | 5.66 | 5.66
32 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 10.645 | 1325.0249 | 14104.89 |  |  | 0 | 10.645 | 10.645
Раздел 3. Устройство непроходных каналов
33 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 5.63 | 1322.4778 | 7445.55 | 5.63 | 5.63 | 7445.55 | 0 | 0
34 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 6.475 | 2685.5537 | 17388.96 | 6.4745 | 6.4745 | 17387.6172 | 0.0005 | 0.0005
35 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | 171.64 | 90.6014 | 15550.82 | 171.64 | 171.64 | 15550.82 | 0 | 0
36 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.533 | 34195.6848 | 18226.3 |  | 0 | 0 | 0.533 | 0.533
37 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза | 100 м2 | 0.014 | 9385.7143 | 131.4 |  | 0 | 0 | 0.014 | 0.014
38 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.043 | 176236.9767 | 7578.19 |  | 0 | 0 | 0.043 | 0.043
39 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.12015 | 96985.5181 | 11652.81 | 0.01438 | 0.01438 | 1394.6518 | 0.10577 | 0.10577
40 | ФЕР07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 | 0.1566 | 777085.1213 | 121691.53 |  | 0 | 0 | 0.1566 | 0.1566
41 | ФССЦ-01.2.01.02-0042 | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30 | т | -0.53244 | 11525.9748 | -6136.89 |  | 0 | 0 | -0.53244 | -0.53244
42 | ФССЦ-01.2.03.03-0124 | Мастика КТ гидроизоляционная | кг | 120.15 | 126.7248 | 15225.99 |  | 0 | 0 | 120.15 | 120.15
43 | ФССЦ-05.1.01.10-0077 | Лоток Л11-15, бетон B35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг / прим. Лоток Л11-15/2 | шт | 11 | 11059.0845 | 121649.93 | 11 | 11 | 121649.93 | 0 | 0
44 | ФССЦ-05.1.01.10-0182 | Лоток с отверстиями, бетон B15 (М200), расход арматуры 70 кг/м3, объем до 2м3 (для непроходных каналов) | м3 | 7.92 | 10490.6591 | 83086.02 | 7.92 | 7.92 | 83086.02 | 0 | 0
45 | ФССЦ-05.1.06.09-0057 | Плиты перекрытия П12д-15, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 10,40 кг | шт | 43 | 1743.7921 | 74983.06 | 43 | 43 | 74983.06 | 0 | 0
46 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.65 | 4241.5692 | 2757.02 | 0.65 | 0.65 | 2757.02 | 0 | 0
47 | ФЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 | 0.007 | 1289498.5714 | 9026.49 | 0.007 | 0.007 | 9026.49 | 0 | 0
48 | ФССЦ-05.1.08.09-0005 | Опорные подушки ОП 5 (бетон B15, объем 0,05 м3, расход арматуры 5,4 кг) | шт | 14 | 1050.2736 | 14703.83 | 14 | 14 | 14703.83 | 0 | 0
49 | ФЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.02 | 65110.5 | 1302.21 | 0.02 | 0.02 | 1302.21 | 0 | 0
50 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 0.0208 | 5919.7115 | 123.13 | 0.0208 | 0.0208 | 123.13 | 0 | 0
Раздел 4. Прокладка трубопроводов.
51 | ФЕР24-01-002-06 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0.066 | 1579934.0909 | 104275.65 |  |  | 0 | 0.066 | 0.066
52 | ФССЦ-23.5.02.02-0009 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм | м | 66 | 1386.4656 | 91506.73 |  |  | 0 | 66 | 66
53 | ФССЦ-23.8.04.06-0090 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм | шт | 14 | 1672.8 | 23419.2 |  |  | 0 | 14 | 14
54 | ФЕР24-01-004-06 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0.049 | 1315975.3061 | 64482.79 |  |  | 0 | 0.049 | 0.049
55 | ФССЦ-23.5.02.02-0009 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм | м | 49 | 1386.4655 | 67936.81 |  |  | 0 | 49 | 49
56 | ФЕР24-01-004-03 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | км | 0.011 | 946620 | 10412.82 |  |  | 0 | 0.011 | 0.011
57 | ФССЦ-23.5.02.02-0052 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм | м | 11 | 598.7809 | 6586.59 |  |  | 0 | 11 | 11
58 | ФССЦ-23.8.04.06-0071 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 6 | 411.4267 | 2468.56 |  |  | 0 | 6 | 6
59 | ФЕР24-01-001-01 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм | км | 0.0105 | 931610.4762 | 9781.91 |  |  | 0 | 0.0105 | 0.0105
60 | ФССЦ-23.3.03.02-0028 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм | м | 10.605 | 389.8868 | 4134.75 |  |  | 0 | 10.605 | 10.605
61 | ФССЦ-23.8.04.06-0250 | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 6,0 мм | шт | 8 | 127.9488 | 1023.59 |  |  | 0 | 8 | 8
62 | ФЕР16-01-005-02 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0.014 | 130072.8571 | 1821.02 |  |  | 0 | 0.014 | 0.014
63 | ФССЦ-23.6.01.01-0002 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм | м | 1.4 | 566.8857 | 793.64 |  |  | 0 | 1.4 | 1.4
64 | ФЕР24-01-032-04 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | компл | 4 | 12497.1325 | 49988.53 |  |  | 0 | 4 | 4
65 | ФССЦ-18.1.09.07-0042 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром: 150 мм | шт | 4 | 40974.87 | 163899.48 |  |  | 0 | 4 | 4
66 | ФЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | компл | 4 | 4571.5375 | 18286.15 |  |  | 0 | 4 | 4
67 | ФССЦ-18.1.09.07-0071 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт | 4 | 4142.75 | 16571 |  |  | 0 | 4 | 4
68 | ФЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | компл | 2 | 7344.32 | 14688.64 |  |  | 0 | 2 | 2
69 | ФССЦ-18.1.09.07-0062 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 2 | 9989.225 | 19978.45 |  |  | 0 | 2 | 2
70 | ФЕР22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | шт | 1 | 2606.8 | 2606.8 |  |  | 0 | 1 | 1
71 | ФССЦ-23.8.03.11-0131 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 1 | 688.79 | 688.79 |  |  | 0 | 1 | 1
72 | ФЕР22-03-001-01 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм | т | 0.0131 | 136759.542 | 1791.55 |  |  | 0 | 0.0131 | 0.0131
73 | ФССЦ-23.8.05.15-0001 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм | т | -0.0131 | 69017.5573 | -904.13 |  |  | 0 | -0.0131 | -0.0131
74 | ФССЦ-23.8.05.07-0001 | Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием, диаметр 100 мм, длина 350 мм | шт | 1 | 3509.04 | 3509.04 |  |  | 0 | 1 | 1
75 | ФЕР22-03-006-03 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | шт | 1 | 2333.27 | 2333.27 |  |  | 0 | 1 | 1
76 | ФССЦ-18.1.02.01-0203 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм | шт | 1 | 3889.87 | 3889.87 |  |  | 0 | 1 | 1
Изоляция трубопровода
77 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 6.25 | 23554.9136 | 147218.21 |  |  | 0 | 6.25 | 6.25
78 | ФССЦ-12.2.04.04-1017 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 80 мм | м3 | 6.75 | 5868.5867 | 39612.96 |  |  | 0 | 6.75 | 6.75
79 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | 100 м2 | 1.17 | 233111.4615 | 272740.41 |  |  | 0 | 1.17 | 1.17
80 | ФССЦ-12.2.01.01-0013 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные | м2 | 142.74 | 809.4721 | 115544.05 |  |  | 0 | 142.74 | 142.74
Окраска трубопровода в ТК
81 | ФЕР13-03-004-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 | 0.35 | 29472.3714 | 10315.33 |  |  | 0 | 0.35 | 0.35
Зонт на трубопровод
82 | ФЕР20-02-009-05 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм | шт | 4 | 1254.985 | 5019.94 |  |  | 0 | 4 | 4
83 | ФССЦ-23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | кг | 41.96 | 97.8384 | 4105.3 |  |  | 0 | 41.96 | 41.96
84 | ФССЦ-19.2.02.01-0005 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 450 мм | шт | 4 | 1966.3975 | 7865.59 |  |  | 0 | 4 | 4
Устройство лестниц для обслуживания арматуры
85 | ФЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0.892 | 60377.7354 | 53856.94 |  |  | 0 | 0.892 | 0.892
86 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.892 | 61779.3386 | 55107.17 |  |  | 0 | 0.892 | 0.892
87 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (за 2 раза) | 100 м2 | 0.261 | 38563.5249 | 10065.08 |  |  | 0 | 0.261 | 0.261
Раздел 5. Воодоприёмный колодец ВК-1
88 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 | 0.2153 | 212541.895 | 45760.27 |  |  | 0 | 0.2153 | 0.2153
89 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -0.85044 | 11284.4956 | -9596.73 |  |  | 0 | -0.85044 | -0.85044
90 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия колодца ПК-15 V=0,27 м3 | м3 | 0.27 | 11284.3704 | 3046.78 |  |  | 0 | 0.27 | 0.27
91 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ /Опорная плита ОП-1к, 0,403 | м3 | 0.403 | 11284.4913 | 4547.65 |  |  | 0 | 0.403 | 0.403
92 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг | шт | 1 | 1916.54 | 1916.54 |  |  | 0 | 1 | 1
93 | ФССЦ-05.1.01.09-0001 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 700 мм, 0,17 м3 / КС7-10 | м | 1 | 3064.81 | 3064.81 |  |  | 0 | 1 | 1
94 | ФССЦ-05.1.01.09-0003 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм /Колодец ВГ-15 | м | 1.98 | 6580.7929 | 13029.97 |  |  | 0 | 1.98 | 1.98
95 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый | шт | 1 | 4647.28 | 4647.28 |  |  | 0 | 1 | 1
96 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 | Лестницы шахтные | т | 0.045 | 101755.1111 | 4578.98 |  |  | 0 | 0.045 | 0.045
97 | ФССЦ-01.7.15.10-0057 | Скобы скрепляющие и для подвеса / ГС-1 (3 шт),СК-4 шт | кг | 70.49 | 53.0406 | 3738.83 |  |  | 0 | 70.49 | 70.49
98 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | 1.4 | 90.4857 | 126.68 |  |  | 0 | 1.4 | 1.4
99 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.014 | 9391.4286 | 131.48 |  |  | 0 | 0.014 | 0.014
100 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза | 100 м2 | 0.014 | 9385.7143 | 131.4 |  |  | 0 | 0.014 | 0.014
101 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка | шт | 1 | 2036.53 | 2036.53 |  |  | 0 | 1 | 1
102 | ФССЦ-07.2.07.13-0111 | Конструкции элементов крепления пластин и прокладок металлические из стали листовой толщиной от 1 мм до 8 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза / /Вторая крышка люка с замком НТС 62-91-110 | т | 0.0212 | 185732.5472 | 3937.53 |  |  | 0 | 0.0212 | 0.0212
103 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.416 | 34197.0913 | 14225.99 |  |  | 0 | 0.416 | 0.416
104 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.09984 | 176236.879 | 17595.49 |  |  | 0 | 0.09984 | 0.09984
105 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.01248 | 96984.7756 | 1210.37 |  |  | 0 | 0.01248 | 0.01248
106 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / 2 отвертия для трубы БНТ 100, 1 отверстие для ТЧК-100 | м | 1.423 | 12624.1462 | 17964.16 |  |  | 0 | 1.423 | 1.423
107 | ФЕР46-03-017-04 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | м3 | 0.02 | 75180.5 | 1503.61 |  |  | 0 | 0.02 | 0.02
108 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | м3 | 0.0208 | 5425.4808 | 112.85 |  |  | 0 | 0.0208 | 0.0208
109 | ФЕР09-03-031-01 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения | т | 0.123 | 38988.1301 | 4795.54 |  |  | 0 | 0.123 | 0.123
110 | ФССЦ-08.3.05.02-0061 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм | т | 0.123 | 54443.0894 | 6696.5 |  |  | 0 | 0.123 | 0.123
111 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила (применит.) | м реза | 4.8 | 443.6688 | 2129.61 |  |  | 0 | 4.8 | 4.8
112 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.025 | 47505.2 | 1187.63 |  |  | 0 | 0.025 | 0.025
113 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200) | м3 | 0.051 | 4836.8627 | 246.68 |  |  | 0 | 0.051 | 0.051
Раздел 6. Устройство тепловой камеры ТК-1
114 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.017 | 217664.1176 | 3700.29 |  |  | 0 | 0.017 | 0.017
115 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 1.734 | 3998.4025 | 6933.23 |  |  | 0 | 1.734 | 1.734
116 | ФЕР06-13-001-04 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 | 0.099 | 1195351.8182 | 118339.83 |  |  | 0 | 0.099 | 0.099
117 | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) | м3 | 10.05 | 5331.0129 | 53576.68 |  |  | 0 | 10.05 | 10.05
118 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 10.05 | 79.0338 | 794.29 |  |  | 0 | 10.05 | 10.05
119 | ФССЦ-08.4.02.03-0002 | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 10 мм | т | 0.017 | 60139.4118 | 1022.37 |  |  | 0 | 0.017 | 0.017
120 | ФССЦ-08.4.02.03-0001 | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 8 мм | т | 0.015 | 59774.6667 | 896.62 |  |  | 0 | 0.015 | 0.015
121 | ФССЦ-08.4.03.03-0033 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм | т | 1.632 | 65257.402 | 106500.08 |  |  | 0 | 1.632 | 1.632
122 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.01302 | 55327.1889 | 720.36 |  |  | 0 | 0.01302 | 0.01302
123 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0.0386 | 74543.5233 | 2877.38 |  |  | 0 | 0.0386 | 0.0386
124 | ФССЦ-23.5.01.08-0012 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 0.75 | 3299.04 | 2474.28 |  |  | 0 | 0.75 | 0.75
125 | ФССЦ-23.5.02.02-0072 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0.5 | 791.52 | 395.76 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5
126 | ФССЦ-23.3.03.02-0102 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0.25 | 866.6 | 216.65 |  |  | 0 | 0.25 | 0.25
127 | ФЕР22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | 10 м3 | 0.4756 | 342099.7477 | 162702.64 |  |  | 0 | 0.4756 | 0.4756
128 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -1.8786 | 11284.4482 | -21199.19 |  |  | 0 | -1.8786 | -1.8786
129 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг | шт | 2 | 1916.54 | 3833.08 |  |  | 0 | 2 | 2
130 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/ Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-18 с отверстием 700 мм | м3 | 2.66 | 11284.4511 | 30016.64 |  |  | 0 | 2.66 | 2.66
131 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Опорная плита ОП-1к | м3 | 0.806 | 11284.4913 | 9095.3 |  |  | 0 | 0.806 | 0.806
132 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-12 | м3 | 0.99 | 11284.4545 | 11171.61 |  |  | 0 | 0.99 | 0.99
133 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый | шт | 2 | 4647.285 | 9294.57 |  |  | 0 | 2 | 2
134 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка | шт | 2 | 2036.18 | 4072.36 |  |  | 0 | 2 | 2
135 | ФССЦ-07.2.07.13-0111 | Конструкции элементов крепления пластин и прокладок металлические из стали листовой толщиной от 1 мм до 8 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза / /Вторая крышка люка с замком НТС 62-91-110 | т | 0.0424 | 185730.4245 | 7874.97 |  |  | 0 | 0.0424 | 0.0424
136 | ФЕР09-03-049-01 | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных | 100 м2 | 0.01 | 633958 | 6339.58 |  |  | 0 | 0.01 | 0.01
137 | ФССЦ-08.3.05.02-0061 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм | т | 0.08 | 54443.5 | 4355.48 |  |  | 0 | 0.08 | 0.08
138 | ФЕР09-05-007-02 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм | 100 м | 0.027 | 38361.8519 | 1035.77 |  |  | 0 | 0.027 | 0.027
139 | ФЕР13-03-002-17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 0.02 | 16649.5 | 332.99 |  |  | 0 | 0.02 | 0.02
140 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (за 2 раза) | 100 м2 | 0.02 | 38569.5 | 771.39 |  |  | 0 | 0.02 | 0.02
Шахты опуска, подъема
141 | ФЕР06-13-001-01 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений | 100 м3 | 0.0078 | 2783139.7436 | 21708.49 |  |  | 0 | 0.0078 | 0.0078
142 | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) | м3 | 0.7917 | 5331.0597 | 4220.6 |  |  | 0 | 0.7917 | 0.7917
143 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 0.79 | 79.0127 | 62.42 |  |  | 0 | 0.79 | 0.79
144 | ФССЦ-08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм | т | 0.053 | 66117.5472 | 3504.23 |  |  | 0 | 0.053 | 0.053
145 | ФССЦ-08.4.03.03-0035 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм | т | 0.031 | 64603.5484 | 2002.71 |  |  | 0 | 0.031 | 0.031
146 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0.0051 | 54880.3922 | 279.89 |  |  | 0 | 0.0051 | 0.0051
147 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | 5.3 | 90.6774 | 480.59 |  |  | 0 | 5.3 | 5.3
148 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.038 | 34194.2105 | 1299.38 |  |  | 0 | 0.038 | 0.038
149 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.00208 | 176225.9615 | 366.55 |  |  | 0 | 0.00208 | 0.00208
150 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.006 | 96981.6667 | 581.89 |  |  | 0 | 0.006 | 0.006
Устройство отверстий в плите перекрытия методом сверления
151 | ФЕР46-03-004-56 | Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 500 мм | 100 отверстий | 0.02 | 1000426.5 | 20008.53 |  |  | 0 | 0.02 | 0.02
152 | ФССЦ-01.7.15.01-0001 | Анкер-шпилька М12х115/20 | шт | 2 | 346.72 | 693.44 |  |  | 0 | 2 | 2
153 | ФЕР46-03-004-75 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-56/ до толщины 260 мм | 100 отверстий | 0.02 | 207753.5 | 4155.07 |  |  | 0 | 0.02 | 0.02
154 | ФССЦ-01.7.17.09-1186 | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 500 мм | шт | 0.1516 | 79226.847 | 12010.79 |  |  | 0 | 0.1516 | 0.1516
Монтаж футляров проходов стен (Лист 9)
155 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм / прим. 426х7,0 | 10 шт | 0.4 | 15487.4 | 6194.96 |  |  | 0 | 0.4 | 0.4
156 | ФССЦ-23.5.01.08-0015 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0.8 | 4425.1625 | 3540.13 |  |  | 0 | 0.8 | 0.8
157 | ФЕРр66-38-2 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном | м3 | 0.621 | 9479.3398 | 5886.67 |  |  | 0 | 0.621 | 0.621
158 | ФССЦ-04.1.02.05-0072 | Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B3,5 (М50) | м3 | -0.63 | 4243.2063 | -2673.22 |  |  | 0 | -0.63 | -0.63
159 | ФССЦ-04.1.02.05-0074 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B7,5 (М100) | м3 | 0.63 | 4569.6032 | 2878.85 |  |  | 0 | 0.63 | 0.63
160 | ФЕР46-08-022-03 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | 100 м | 0.2355 | 12195.0743 | 2871.94 |  |  | 0 | 0.2355 | 0.2355
161 | ФССЦ-01.7.07.26-0022 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм/ прим. д.50 | 100 м | 0.24 | 2652 | 636.48 |  |  | 0 | 0.24 | 0.24
162 | ФССЦ-01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | 0.0006 | 11283.3333 | 6.77 |  |  | 0 | 0.0006 | 0.0006
Устройство бетонной отмостки
163 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.002 | 217875 | 435.75 |  |  | 0 | 0.002 | 0.002
164 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 0.204 | 3998.3824 | 815.67 |  |  | 0 | 0.204 | 0.204
165 | ФЕР07-01-001-01 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | 100 шт | 0.02 | 173260 | 3465.2 |  |  | 0 | 0.02 | 0.02
166 | ФССЦ-05.2.02.01-0040 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-3-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг | шт | 2 | 642.52 | 1285.04 |  |  | 0 | 2 | 2
167 | ФЕР23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм | км | 0.0023 | 515113.0435 | 1184.76 |  |  | 0 | 0.0023 | 0.0023
168 | ФССЦ-24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, номинальный диаметр 100 мм | м | 2.3184 | 118.3316 | 274.34 |  |  | 0 | 2.3184 | 2.3184
169 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.541 | 34196.2107 | 18500.15 |  |  | 0 | 0.541 | 0.541
170 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.12984 | 176236.907 | 22882.6 |  |  | 0 | 0.12984 | 0.12984
171 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.01623 | 96984.5964 | 1574.06 |  |  | 0 | 0.01623 | 0.01623
Раздел 7. Вентиляционная шахта сбоку камеры
172 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0013 | 217846.1538 | 283.2 |  |  | 0 | 0.0013 | 0.0013
173 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200) | м3 | 0.1326 | 4836.9532 | 641.38 |  |  | 0 | 0.1326 | 0.1326
174 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1.5 | 1322.6067 | 1983.91 |  |  | 0 | 1.5 | 1.5
175 | ФССЦ-02.2.05.04-1612 | Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 1.725 | 1120.8754 | 1933.51 |  |  | 0 | 1.725 | 1.725
176 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 | 0.006 | 934278.3333 | 5605.67 |  |  | 0 | 0.006 | 0.006
177 | ФССЦ-08.4.03.03-0023 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр 14 мм | т | 0.032 | 47810 | 1529.92 |  |  | 0 | 0.032 | 0.032
178 | ФССЦ-04.1.02.05-0029 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс B25 (М350) | м3 | 0.609 | 6104.0558 | 3717.37 |  |  | 0 | 0.609 | 0.609
179 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0.36553 | 74549.6676 | 27250.14 |  |  | 0 | 0.36553 | 0.36553
180 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.36553 | 85745.3013 | 31342.48 |  |  | 0 | 0.36553 | 0.36553
181 | ФЕР09-02-002-03 | Защита листовой сталью: на сварке бункеров металлических | т | 0.045 | 36251.5556 | 1631.32 |  |  | 0 | 0.045 | 0.045
182 | ФССЦ-08.3.05.02-0061 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм | т | 0.045 | 54443.5556 | 2449.96 |  |  | 0 | 0.045 | 0.045
183 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.045 | 34198.6667 | 1538.94 |  |  | 0 | 0.045 | 0.045
184 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.0108 | 176240.7407 | 1903.4 |  |  | 0 | 0.0108 | 0.0108
185 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.00135 | 97014.8148 | 130.97 |  |  | 0 | 0.00135 | 0.00135
[5 empty] | Итого | 4044845.15 |  |  | 481071.0302
[5 empty] | с ВЗиС | 4376522.4523 |  |  | 520518.8546
[5 empty] | с ЗУ | 4481558.9912 |  |  | 533011.3071
[5 empty] | с Дог.Кф | 4711733.7432 |  |  | 560386.9917
[5 empty] | НДС | 942346.7486 |  |  | 112077.3983
[5 empty] | Всего с НДС | 5654080.4918 |  |  | 672464.3901

## АС4
№ | Расценка | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоим. Ед | Сумма сметы | объем ИД | объем для КС3 | в деньгах | Примечания | Примечания
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0.336 | 405366.9345 | 136203.29 |  |  | 0 | 0.336 | 0.336
2 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 38.384 | 43.4275 | 1666.92 |  |  | 0 | 38.384 | 38.384
3 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 9.596 | 569.0611 | 5460.71 |  |  | 0 | 9.596 | 9.596
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 33.6 | 1325.0214 | 44520.72 |  |  | 0 | 33.6 | 33.6
Раздел 2. Земляные работы | [9 empty] | 0 | 0
5 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.2592 | 124554.7454 | 32284.59 |  |  | 0 | 0.2592 | 0.2592
6 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0454 | 190328.1938 | 8640.9 |  |  | 0 | 0.0454 | 0.0454
7 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0454 | 53041.1894 | 2408.07 |  |  | 0 | 0.0454 | 0.0454
8 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 421.984 | 39.6341 | 16724.95 |  |  | 0 | 421.984 | 421.984
9 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 421.984 | 52.4305 | 22124.83 |  |  | 0 | 421.984 | 421.984
10 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 421.984 | 39.6341 | 16724.95 |  |  | 0 | 421.984 | 421.984
11 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.19271 | 17010.8972 | 3278.17 |  |  | 0 | 0.19271 | 0.19271
12 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.4818 | 96252.2831 | 46374.35 |  |  | 0 | 0.4818 | 0.4818
13 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 22.85 | 1325.0197 | 30276.7 |  |  | 0 | 22.85 | 22.85
Раздел 3. Устройтво фундаментов Фм1-4шт | [9 empty] | 0 | 0
14 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.04 | 217684.75 | 8707.39 |  |  | 0 | 0.04 | 0.04
15 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 4.08 | 4569.6005 | 18643.97 |  |  | 0 | 4.08 | 4.08
16 | ФЕР06-01-001-03 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 | 100 м3 | 0.188 | 545833.0851 | 102616.62 |  |  | 0 | 0.188 | 0.188
17 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 0.2284 | 5921.7163 | 1352.52 |  |  | 0 | 0.2284 | 0.2284
18 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 19.18 | 158.0735 | 3031.85 |  |  | 0 | 19.18 | 19.18
19 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | т | 0.2284 | 50702.0578 | 11580.35 |  |  | 0 | 0.2284 | 0.2284
20 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | т | 0.65 | 45570.2154 | 29620.64 |  |  | 0 | 0.65 | 0.65
21 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм | т | 0.231 | 44787.7922 | 10345.98 |  |  | 0 | 0.231 | 0.231
22 | ФЕР06-03-004-05 | Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов | т | 0.21664 | 102140.1865 | 22127.65 |  |  | 0 | 0.21664 | 0.21664
23 | ФССЦ-01.7.15.02-0068 | Болты оцинкованные диаметр 30 мм/ применительно | т | 0.21664 | 102645.9564 | 22237.22 |  |  | 0 | 0.21664 | 0.21664
24 | ФССЦ-08.3.08.01-0035 | Сталь угловая неравнополочная, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 40-80 мм/применит. угол 50х5 | т | 0.03488 | 53470.4702 | 1865.05 |  |  | 0 | 0.03488 | 0.03488
Гидроизоляция конструкций | [9 empty] | 0 | 0
25 | ФЕР13-06-005-01 | Гидроструйная очистка бетонных поверхностей | м2 | 81.91 | 521.9702 | 42754.58 |  |  | 0 | 81.91 | 81.91
26 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.8191 | 34196.4473 | 28010.31 |  |  | 0 | 0.8191 | 0.8191
27 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.115 | 176236.8696 | 20267.24 |  |  | 0 | 0.115 | 0.115
28 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.025 | 96986.4 | 2424.66 |  |  | 0 | 0.025 | 0.025
Раздел 4. Конструкции металлические | [9 empty] | 0 | 0
29 | ФЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 1.9765 | 17626.7291 | 34839.23 |  |  | 0 | 1.9765 | 1.9765
30 | ФЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0.7065 | 19389.0729 | 13698.38 |  |  | 0 | 0.7065 | 0.7065
31 | ФССЦ-07.2.07.12-0021 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 2.683 | 57189.3738 | 153439.09 |  |  | 0 | 2.683 | 2.683
32 | ФЕР09-03-012-01 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | т | 7.872 | 48109.0981 | 378714.82 |  |  | 0 | 7.872 | 7.872
33 | ФЕР09-03-012-01 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | т | 0.688 | 52919.9709 | 36408.94 |  |  | 0 | 0.688 | 0.688
34 | ФССЦ-07.2.07.12-0022 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т | т | 4.18 | 56834.3995 | 237567.79 |  |  | 0 | 4.18 | 4.18
35 | ФССЦ-07.2.07.12-0023 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т | т | 4.38 | 53338.6598 | 233623.33 |  |  | 0 | 4.38 | 4.38
36 | ФЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.513 | 67760.8382 | 34761.31 |  |  | 0 | 0.513 | 0.513
37 | ФССЦ-07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.513 | 62929.9805 | 32283.08 |  |  | 0 | 0.513 | 0.513
38 | ФЕР09-09-002-03 | Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с земли | т | 0.438 | 75550.8447 | 33091.27 |  |  | 0 | 0.438 | 0.438
39 | ФССЦ-07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.438 | 62930 | 27563.34 |  |  | 0 | 0.438 | 0.438
40 | ФЕР13-03-002-17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 3.8 | 33254.8553 | 126368.45 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8
41 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | 3.8 | 19280.0632 | 73264.24 |  |  | 0 | 3.8 | 3.8
Раздел 5. Демонтаж элементов существующей эстакады вблизи корпуса 417 | [9 empty] | 0 | 0
Демонтаж ж/б конструкций | [9 empty] | 0 | 0
42 | ФЕР46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов | м3 | 18.8 | 19788.7543 | 372028.58 |  |  | 0 | 18.8 | 18.8
43 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 32.9 | 43.4264 | 1428.73 |  |  | 0 | 32.9 | 32.9
44 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 14.1 | 569.0567 | 8023.7 |  |  | 0 | 14.1 | 14.1
45 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка (до 30 км) и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 18.8 | 1325.0191 | 24910.36 |  |  | 0 | 18.8 | 18.8
Демонтаж м/конструкций | [9 empty] | 0 | 0
46 | ФЕР09-03-012-12 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 3.772 | 9121.8028 | 34407.44 |  |  | 0 | 3.772 | 3.772
47 | ФЕР09-03-012-01 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | т | 10.036 | 27473.2354 | 275721.39 |  |  | 0 | 10.036 | 10.036
48 | ФЕР09-03-014-01 | Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 2.086 | 38488.8447 | 80287.73 |  |  | 0 | 2.086 | 2.086
49 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 15.894 | 295.6468 | 4699.01 |  |  | 0 | 15.894 | 15.894
50 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 15.894 | 39.6332 | 629.93 |  |  | 0 | 15.894 | 15.894
51 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 15.894 | 182.2115 | 2896.07 |  |  | 0 | 15.894 | 15.894
Перенос газопровода среднего давления 60кПа | [9 empty] | 0 | 0
52 | ФЕР24-02-041-06 | Демонтаж надземной прокладки стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 200 мм | 100 м | 0.76 | 98474.5658 | 74840.67 |  |  | 0 | 0.76 | 0.76
53 | ФЕР09-03-039-01 | Демонтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0.1157 | 61969.9222 | 7169.92 |  |  | 0 | 0.1157 | 0.1157
54 | ФЕР24-02-041-06 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 200 мм | 100 м | 0.76 | 213355.9079 | 162150.49 |  |  | 0 | 0.76 | 0.76
55 | ФЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0.1246 | 104168.2183 | 12979.36 |  |  | 0 | 0.1246 | 0.1246
56 | ФЕРм39-02-001-04 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 | стык | 6 | 245.47 | 1472.82 |  |  | 0 | 6 | 6
57 | ФЕРм39-02-012-10 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: свыше 150 до 250, толщина стенки до 10 мм | снимок | 24 | 2340.16 | 56163.84 |  |  | 0 | 24 | 24
58 | ФЕР24-02-120-04 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 200 мм | 100 м | 0.76 | 1851.2763 | 1406.97 |  |  | 0 | 0.76 | 0.76
59 | ФЕР24-02-121-04 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 200 мм | узел | 1 | 25152.9 | 25152.9 |  |  | 0 | 1 | 1
60 | ФЕР24-02-122-03 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм | 100 м | 0.76 | 640.9079 | 487.09 |  |  | 0 | 0.76 | 0.76
61 | ФЕР24-02-125-01 | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм | участок | 1 | 72043.44 | 72043.44 |  |  | 0 | 1 | 1
62 | ФЕРм39-02-006-10 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм | стык | 1 | 1333.22 | 1333.22 |  |  | 0 | 1 | 1
Перенос теплопроводов | [9 empty] | 0 | 0
63 | ФЕР24-01-001-08 | Разборка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 250 мм | км | 0.152 | 913312.5658 | 138823.51 |  |  | 0 | 0.152 | 0.152
64 | ФЕР24-01-001-04 | Разборка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 100 мм | км | 0.076 | 527517.6316 | 40091.34 |  |  | 0 | 0.076 | 0.076
65 | ФЕР24-01-001-03 | Разборка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 80 мм | км | 0.076 | 472300.3947 | 35894.83 |  |  | 0 | 0.076 | 0.076
66 | ФЕР24-01-001-08 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 250 мм | км | 0.152 | 1870219.8684 | 284273.42 |  |  | 0 | 0.152 | 0.152
67 | ФЕР24-01-001-04 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 100 мм | км | 0.076 | 1071918.9474 | 81465.84 |  |  | 0 | 0.076 | 0.076
68 | ФЕР24-01-001-03 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 80 мм | км | 0.076 | 959873.5526 | 72950.39 |  |  | 0 | 0.076 | 0.076
69 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 9.12 | 23554.8092 | 214819.86 |  |  | 0 | 9.12 | 9.12
70 | ФССЦ-12.2.04.04-1017 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 80 мм | м3 | 9.8496 | 5868.5876 | 57803.24 |  |  | 0 | 9.8496 | 9.8496
71 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | 100 м2 | 1.824 | 233111.7982 | 425195.92 |  |  | 0 | 1.824 | 1.824
72 | ФССЦ-12.2.01.01-0013 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные | м2 | 222.528 | 809.4721 | 180130.2 |  |  | 0 | 222.528 | 222.528
[5 empty] | Итого | 4859580.66 |  |  | 0
[5 empty] | с ВЗиС | 5258066.2741 |  |  | 0
[5 empty] | с ЗУ | 5384259.8647 |  |  | 0
[5 empty] | с Дог.Кф | 5660797.7127 |  |  | 0
[5 empty] | НДС | 1132159.5425 |  |  | 0
[5 empty] | Всего с НДС | 6792957.2553 |  |  | 0