## мазутопровод
№ | Расценка | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоим. Ед | Сумма сметы | объем ИД | объем для КС3 | в деньгах | не закрываем
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР46-04-003-01 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | м3 | 108 | 12071.4111 | 1303712.4 | 107.6 | 107.6 | 1298883.8356 | 4828.5644
2 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 270 | 43.4272 | 11725.34 | 269 | 269 | 11681.9128 | 43.4272
3 | ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза | 270 | 262.7298 | 70937.05 | 269 | 269 | 70674.3202 | 262.7298
4 | КП "МК-ГРУПП" | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 108 | 532.848 | 57547.58 | 107.6 | 107.6 | 57334.4408 | 213.1392 | Талоны ???
Раздел 2. Земляные работы | [9 empty] | 0
5 | ФЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.42 | 68985.9048 | 28974.08 | 0.4185 | 0.4185 | 28870.6011 | 103.4789
6 | ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза | 420 | 262.7298 | 110346.52 | 418.5 | 418.5 | 109952.4253 | 394.0947
7 | КП "МК-ГРУПП" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 420 | 532.848 | 223796.16 | 418.5 | 418.5 | 222996.888 | 799.272 | Талоны ???
[5 empty] | Итого | 1807039.13 |  |  | 1800394.4238 | -6644.7062
[5 empty] | Всего с НДС | 2168446.956 |  |  | 2160473.3086 | -7973.6474
2.5

## АС3
№ | Расценка | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоим. Ед | Сумма сметы | объем ИД | объем для КС3 | в деньгах | Примечания | Примечания
Раздел 1. Фундаменты (131-23-АС3)
Земляные работы
1 | ФЕР01-01-006-01 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0.076 | 75943.1579 | 5771.68 | 0.06161 | 0.06161 | 4678.858 | 0.01439 | 1092.822
2 | ФЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.0116 | 98292.2414 | 1140.19 | 0.00859 | 0.00859 | 844.3304 | 0.00301 | 295.8596
3 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.015 | 145828.6667 | 2187.43 | 0.0522 | 0.015 | 2187.43 | -0.0372 | 0
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 11.6 | 1325.0224 | 15370.26 | 8.59 | 8.59 | 11381.9425 | 3.01 | 3988.3175
5 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.0618 | 14583.9806 | 901.29 | 0.045008 | 0.045008 | 656.3958 | 0.016792 | 244.8942
6 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.154 | 87636.2338 | 13495.98 | 0.011252 | 0.011252 | 986.0829 | 0.14275 | 12509.8971
Устройтво монолитных ж/б конструкций
Фм1 -2шт
7 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.01 | 217719 | 2177.19 | 0.0097 | 0.01 | 2177.19 | 0.0003 | 0
8 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 1.02 | 3998.402 | 4078.37 | 0.9894 | 1.02 | 4078.37 | 0.0306 | 0
9 | ФЕР06-01-001-04 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 5 м3 | 100 м3 | 0.0518 | 426095.5598 | 22071.75 | 0.0582 | 0.0518 | 22071.75 | -0.0064 | 0
10 | ФЕР06-02-001-07 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов | 100 м3 | 0.0518 | 81647.8764 | 4229.36 | 0.0582 | 0.0518 | 4229.36 | -0.0064 | 0
11 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 5.28 | 5921.625 | 31266.18 | 5.9364 | 5.28 | 31266.18 | -0.6564 | 0
12 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 5.28 | 79.0341 | 417.3 | 5.9364 | 5.28 | 417.3 | -0.6564 | 0
13 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0.04272 | 60537.2191 | 2586.15 | 0.04272 | 0.04272 | 2586.15 | 0 | 0
14 | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм | т | 0.2698 | 44787.7687 | 12083.74 | 0.32856 | 0.2698 | 12083.74 | -0.05876 | 0
15 | ФЕР06-03-004-04 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции | т | 0.02736 | 129379.0205 | 3539.81 | 0.02736 | 0.02736 | 3539.81 | 0 | 0
16 | ФССЦ-08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | -0.02736 | 82417.0322 | -2254.93 | -0.02736 | -0.02736 | -2254.93 | 0 | 0
17 | ФССЦ-01.7.15.03-0043 | Болты строительные анкерные с гайками | т | 0.027 | 208427.4074 | 5627.54 | 0.027 | 0.027 | 5627.54 | 0 | 0
18 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.02056 | 268146.4008 | 5513.09 | 0.02056 | 0.02056 | 5513.09 | 0 | 0
19 | ФССЦ-08.3.08.02-0070 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм | т | 0.021 | 39498.0952 | 829.46 | 0.021 | 0.021 | 829.46 | 0 | 0
Железобетонная балка ФБ-1 (2шт), ФБ-2 (1шт.), ФБ-3 (1шт.) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0187 | 217691.9786 | 4070.84 | 0.009 | 0.009 | 1959.2278 | 0.0097 | 2111.6122
21 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 1.9074 | 3998.4167 | 7626.58 | 0.918 | 0.918 | 3670.5465 | 0.9894 | 3956.0335
22 | ФЕР06-07-001-01 | Устройство фундаментных балок | 100 м3 | 0.027 | 1762723.7037 | 47593.54 | 0.027 | 0.027 | 47593.54 | 0 | 0
23 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 2.74 | 5921.6277 | 16225.26 | 2.74 | 2.74 | 16225.26 | 0 | 0
24 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 2.74 | 79.0401 | 216.57 | 2.74 | 2.74 | 216.57 | 0 | 0
25 | ФЕР06-03-010-01 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм | т | 0.0186 | 94084.4086 | 1749.97 | 0.0186 | 0.0186 | 1749.97 | 0 | 0
26 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0.0186 | 60537.6344 | 1126 | 0.0186 | 0.0186 | 1126 | 0 | 0
27 | ФЕР06-03-010-08 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 20 мм | т | 0.21945 | 30438.6421 | 6679.76 | 0.21945 | 0.21945 | 6679.76 | 0 | 0
28 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм | т | 0.21945 | 44787.6054 | 9828.64 | 0.21945 | 0.21945 | 9828.64 | 0 | 0
Гидроизоляция конструкций | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | ФЕР46-08-044-02 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | м2 | 51.25 | 185.4866 | 9506.19 | 0 | 0 | 0 | 51.25 | 9506.19
30 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.5125 | 34196.839 | 17525.88 | 0.5817 | 0.5125 | 17525.88 | -0.0692 | 0
31 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.015375 | 96986.0163 | 1491.16 | 0.017451 | 0.015375 | 1491.16 | -0.002076 | 0
32 | ФССЦ-01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | т | 0.07175 | 62584.669 | 4490.45 | 0.081438 | 0.07175 | 4490.45 | -0.009688 | 0
Крепление колонн к фундаментам | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ФЕР06-03-004-07 | Установка анкерных болтов: химических | 100 шт | 0.08 | 14584.625 | 1166.77 | 0.08 | 0.08 | 1166.77 | 0 | 0
34 | ФССЦ-14.1.06.06-1028 | Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэстерной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от - 5 °C до +30 °C, объем 300 мл | шт | 5 | 710.9 | 3554.5 | 5 | 5 | 3554.5 | 0 | 0
35 | ФССЦ-01.7.15.01-0094 | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | шт | 8 | 1228.325 | 9826.6 | 8 | 8 | 9826.6 | 0 | 0
Обетонирование колонн. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ФЕР46-01-008-01 | Обетонирование: колонн | м3 | 0.5 | 36505.34 | 18252.67 | 0.5 | 0.5 | 18252.67 | 0 | 0
37 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.51 | 4836.9608 | 2466.85 | 0.51 | 0.51 | 2466.85 | 0 | 0
Крепление стоек ворот | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ФЕР06-03-004-06 | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 100 шт | 0.08 | 23528.875 | 1882.31 | 0.08 | 0.08 | 1882.31 | 0 | 0
39 | ФССЦ-01.7.15.01-0022 | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G: М16/25 | т | 0.00184 | 4247146.7391 | 7814.75 | 0.00184 | 0.00184 | 7814.75 | 0 | 0
Раздел 2. Конструкции металлические (131-23-АС3) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ФЕР09-01-001-08 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м | т | 3.03 | 39554.5578 | 119850.31 | 3.03 | 3.03 | 119850.31 | 0 | 0 | КМД ?
41 | ФЕР09-01-001-08 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м | т | 0.18 | 42722.1111 | 7689.98 | 0.18 | 0.18 | 7689.98 | 0 | 0 | КМД ?
42 | ФССЦ-07.2.07.12-0021 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 3.21 | 57189.3738 | 183577.89 | 3.21 | 3.21 | 183577.89 | 0 | 0
43 | ФЕР09-01-001-08 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м | т | 2.478 | 42718.8983 | 105857.43 | 2.4303 | 2.4303 | 103819.7386 | 0.0477 | 2037.6914
44 | ФССЦ-07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 2.22 | 62929.9189 | 139704.42 | 2.1763 | 2.1763 | 136954.3825 | 0.0437 | 2750.0375
45 | ФССЦ-07.2.07.12-0019 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.254 | 65769.6063 | 16705.48 | 0.254 | 0.254 | 16705.48 | 0 | 0
46 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 1.536 | 9639.7591 | 14806.67 | 1.26 | 1.26 | 12146.0965 | 0.276 | 2660.5735
47 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя | 100 м2 | 1.536 | 7952.3893 | 12214.87 | 1.26 | 1.26 | 10020.0105 | 0.276 | 2194.8595
Раздел 3. Устройство цоколя | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
48 | ФЕР08-01-003-03 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 | 0.0654 | 31483.3333 | 2059.01 | 0.0645 | 0.0645 | 2030.675 | 0.0009 | 28.335
49 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.1635 | 4241.7125 | 693.52 | 0.16125 | 0.16125 | 683.9761 | 0.00225 | 9.5439
50 | ФССЦ-12.1.02.11-0017 | ИЗОСПАН: C | 10 м2 | 1.4388 | 342.7231 | 493.11 | 1.419 | 1.419 | 486.3241 | 0.0198 | 6.7859
51 | ФЕР06-06-002-01 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 100 мм | 100 м3 | 0.025 | 4322770 | 108069.25 | 0.0189 | 0.0189 | 81700.353 | 0.0061 | 26368.897
52 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 2.5375 | 5921.6355 | 15026.15 | 1.9278 | 1.9278 | 11415.7289 | 0.6097 | 3610.4211
53 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 2.54 | 79.0315 | 200.74 | 1.9278 | 1.9278 | 152.3569 | 0.6122 | 48.3831
54 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | т | 0.1 | 50702.2 | 5070.22 | 0.1 | 0.1 | 5070.22 | 0 | 0
55 | ФЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (устройство уголка 75х75) | 100 м | 0.192 | 17248.8542 | 3311.78 | 0.192 | 0.192 | 3311.78 | 0 | 0
56 | ФССЦ-01.7.15.14-0166 | Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм | т | -0.000144 | 101458.3333 | -14.61 | -0.000144 | -0.000144 | -14.61 | 0 | 0
57 | ФССЦ-08.3.08.02-0072 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм | т | 0.111 | 39499.5495 | 4384.45 | 0.111 | 0.111 | 4384.45 | 0 | 0
58 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1) | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь | шт | 80 | 82.7597 | 6620.78 | 80 | 80 | 6620.78 | 0 | 0
ФС2,ФС3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (устройство фасонных элементов цоколя) | 100 м2 | 0.0901 | 180330.1887 | 16247.75 | 0.0901 | 0.0901 | 16247.75 | 0 | 0
60 | ФССЦ-01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм | т | -0.0003604 | 69062.1532 | -24.89 | -0.0003604 | -0.0003604 | -24.89 | 0 | 0
61 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.4) | S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли HILTI с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь), оц. сталь | шт | 150 | 19.8179 | 2972.69 | 150 | 150 | 2972.69 | 0 | 0
Отделка цоколя снаружи здания | [8 empty] | 0 | 0 | 0
62 | ФЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 0.06 | 15546.8333 | 932.81 |  |  | 0 | 0.06 | 932.81
63 | ФССЦ-12.2.03.02-0002 | Вата минеральная | м3 | 0.06 | 1632 | 97.92 |  |  | 0 | 0.06 | 97.92
64 | ФЕР07-01-037-03 | Герметизация мастикой швов: горизонтальных | 100 м | 0.192 | 36587.4479 | 7024.79 |  |  | 0 | 0.192 | 7024.79
65 | ФССЦ-14.5.04.08-0012 | Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся для уплотнения и герметизации стеклянного ограждения теплиц и парников | т | -0.0144 | 80211.8056 | -1155.05 |  |  | 0 | -0.0144 | -1155.05
66 | ФССЦ-14.5.01.03-0007 | Герметик полисульфидный, тиоколовый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли | кг | 4.36 | 201.4725 | 878.42 |  |  | 0 | 4.36 | 878.42
67 | ФЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0.0972 | 115370.3704 | 11214 |  |  | 0 | 0.0972 | 11214
68 | ФЕР15-04-019-08 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0.0972 | 14759.1564 | 1434.59 |  |  | 0 | 0.0972 | 1434.59
69 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.0063 | 126323.8095 | 795.84 |  |  | 0 | 0.0063 | 795.84
Отделка цоколя внутри здания | [8 empty] | 0 | 0 | 0
70 | ФЕР06-17-004-01 | Установка плит теплоизоляционного слоя | 10 м2 | 1.1 | 9196.2 | 10115.82 |  |  | 0 | 1.1 | 10115.82
71 | ФССЦ-12.2.05.09-0034 | Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 35 Стандарт | м3 | 1.1 | 6451.3727 | 7096.51 |  |  | 0 | 1.1 | 7096.51
72 | ФЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0.09 | 115364.5556 | 10382.81 |  |  | 0 | 0.09 | 10382.81
73 | ФЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0.09 | 52725.2222 | 4745.27 |  |  | 0 | 0.09 | 4745.27
74 | ФССЦ-14.3.02.01-0218 | Краска водоэмульсионная белая | т | 0.00567 | 40957.672 | 232.23 |  |  | 0 | 0.00567 | 232.23
Раздел 4. Восстановление пола | [8 empty] | 0 | 0 | 0
75 | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 | 0.538 | 11653.513 | 6269.59 | 0.527 | 0.527 | 6141.4014 | 0.011005 | 128.1886
76 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 2.7438 | 2685.5602 | 7368.64 | 2.6877 | 2.6877 | 7217.9116 | 0.056125 | 150.7284
77 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.027 | 217708.8889 | 5878.14 | 0.02635 | 0.02635 | 5736.5748 | 0.00065025 | 141.5652
78 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 2.754 | 4569.6006 | 12584.68 | 2.6877 | 2.7 | 12337.9216 | 0.066325 | 246.7584
79 | ФЕР11-01-014-04 | Устройство полов бетонных толщиной: 250 мм | 100 м2 | 0.538 | 82694.7026 | 44489.75 | 0.527 | 0.527 | 43579.6948 | 0.011005 | 910.0552
80 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 12.4 | 5712 | 70828.8 | 12.1209 | 12.1 | 69115.2 | 0.27911 | 1713.6
81 | ФЕР06-03-004-12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.68 | 18625.9853 | 12665.67 | 0.68 | 0.68 | 12665.67 | 0 | 0
82 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 0.68 | 55229.7647 | 37556.24 | 0.68 | 0.68 | 37556.24 | 0 | 0
Раздел 5. Утепление полов в осях А-Д/13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
83 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.0645 | 21447.7519 | 1383.38 | 0 | 0 | 0 | 0.0645 | 1383.38
84 | ФЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0.1721 | 39233.4689 | 6752.08 | 0.17208 | 0.1721 | 6752.08 | 2e-05 | 0
85 | ФССЦ-12.2.05.09-0005 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт | м3 | 0.86 | 12613.8372 | 10847.9 | 0.86 | 0.86 | 10847.9 | 0 | 0
Раздел 6. Устройство деформационного шва узел "Ж" | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
86 | ФЕР46-08-022-03 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | 100 м | 0.0495 | 12192.5253 | 603.53 | 0.0495 | 0.0495 | 603.53 | 0 | 0
87 | ФССЦ-12.2.05.09-0005 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт | м3 | 0.15 | 12613.7333 | 1892.06 | 0.15 | 0.15 | 1892.06 | 0 | 0
88 | ФССЦ-14.5.01.06-1000 | Герметик клей полиуретановый | л | 20 | 697.109 | 13942.18 | 20 | 20 | 13942.18 | 0 | 0
Раздел 7. Ограждающие конструкции | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
89 | ФЕР09-04-006-04 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 100 м2 | 2.914 | 358257.9032 | 1043963.53 | 2.914 | 2.914 | 1043963.53 | 0 | 0
90 | ФССЦ-01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | -36.7164 | 73.7673 | -2708.47 | -36.7164 | -36.7164 | -2708.47 | 0 | 0
91 | ФССЦ-07.2.07.13-0061 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | т | 0.06048 | 88932.8704 | 5378.66 | 0.06048 | 0.06048 | 5378.66 | 0 | 0
92 | ООО «Техностиль Премиум» КП №20 от 18.07.2023 (п.1.1) | Стеновая сэндвич-панель "ТехноСтиль" 120 мм , сталь 0,5мм/0,5мм, PЕ, RAL9003/9003, ширина 1190мм, минвата ТУ, замок z-lock | м2 | 291.4 | 2420.8802 | 705444.48 | 291.4 | 291.4 | 705444.48 | 0 | 0
93 | ООО «Техностиль Премиум» КП №20 от 18.07.2023 (п.2.1) | Саморезы для крепления стеновой панели 120 мм (5,5*160) | шт | 100 | 56.4778 | 5647.78 | 100 | 100 | 5647.78 | 0 | 0
94 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила | м реза | 37.6 | 443.6859 | 16682.59 | 37.6 | 37.6 | 16682.59 | 0 | 0
Примыкание сэндвич-панелей к стенам по осям А/13, Д/1 (узлы "Д", "Е") | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
95 | ФЕРр53-21-2 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный | 100 м | 0.267 | 11209.4382 | 2992.92 | 0.267 | 0.267 | 2992.92 | 0 | 0
96 | ФССЦ-12.2.05.10-0001 | Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм | м3 | 0.2136 | 5858.7079 | 1251.42 | 0.2136 | 0.2136 | 1251.42 | 0 | 0
97 | ФЕР09-05-009-03 | Установка: нащельников | 100 м | 0.267 | 44798.2772 | 11961.14 | 0.267 | 0.267 | 11961.14 | 0 | 0
98 | ФССЦ-08.1.02.03-0071 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием | м | 26.7 | 526.0757 | 14046.22 | 26.7 | 26.7 | 14046.22 | 0 | 0
99 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1) | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь | шт | 60 | 82.76 | 4965.6 | 60 | 60 | 4965.6 | 0 | 0
Раздел 8. Заполнение проёмов | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ФЕР09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 0.15 | 130245.7333 | 19536.86 | 0.15 | 0.15 | 19536.86 | 0 | 0
101 | ТЦ_07.1.00.00_50_7999001099_19.10.2023_01 | Распашные противопожарные ворота | шт | 1 | 269866.7 | 269866.7 | 1 | 1 | 269866.7 | 0 | 0
Раздел 9. Устройство отмостки, пандуса | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
102 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.29 | 121525.8621 | 35242.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 35242.5
103 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.25 | 53037.44 | 13259.36 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 13259.36
104 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 25 | 1325.0208 | 33125.52 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33125.52
105 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.04 | 87631.75 | 3505.27 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3505.27
Раздел 10. Устройство отмостки в осях А-Д/13 24,8 м.п. | [8 empty] | 0 | 0 | 0
106 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.062 | 182374.1935 | 11307.2 |  |  | 0 | 0.062 | 11307.2
107 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 7.812 | 2685.5607 | 20979.6 |  |  | 0 | 7.812 | 20979.6
108 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0.322 | 24310.7453 | 7828.06 |  |  | 0 | 0.322 | 7828.06
109 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Толщина слоя 50мм) | 100 м2 | 0.322 | 14851.677 | 4782.24 |  |  | 0 | 0.322 | 4782.24
110 | ФССЦ-04.2.01.01-0057 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III | т | 3.542 | 3915.4178 | 13868.41 |  |  | 0 | 3.542 | 13868.41
Раздел 11. Устройство пандуса в осях В-Г/13 1 шт. | [8 empty] | 0 | 0 | 0
111 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1.9 | 1322.2 | 2512.18 |  | 0 | 0 | 1.9 | 2512.18
112 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1.9 | 2685.5421 | 5102.53 |  | 0 | 0 | 1.9 | 5102.53
113 | ФЕР06-01-004-05 | Устройство: железобетонных пандусов | м3 | 1.15 | 4146.313 | 4768.26 |  | 0 | 0 | 1.15 | 4768.26
114 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 1.1672 | 5921.6192 | 6912.01 |  | 0 | 0 | 1.1672 | 6912.01
115 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 1.17 | 79.0171 | 92.45 |  | 0 | 0 | 1.17 | 92.45
116 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 0.069 | 51138.4058 | 3528.55 |  | 0 | 0 | 0.069 | 3528.55
Раздел 12. Устройство отмостки в осях Д/1-13 63 м.п. | [8 empty] | 0 | 0 | 0
117 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.158 | 182376.6456 | 28815.51 |  |  | 0 | 0.158 | 28815.51
118 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 19.908 | 2685.5576 | 53464.08 |  |  | 0 | 19.908 | 53464.08
119 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0.82 | 24310.8902 | 19934.93 |  |  | 0 | 0.82 | 19934.93
120 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(Толщина слоя 50мм) | 100 м2 | 0.82 | 14851.0366 | 12177.85 |  |  | 0 | 0.82 | 12177.85
121 | ФССЦ-04.2.01.01-0057 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III | т | 9.02 | 3915.4157 | 35317.05 |  |  | 0 | 9.02 | 35317.05
Раздел 13. Устройство пандусов в осях Д/1-13 2шт. | [8 empty] | 0 | 0 | 0
122 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 4.7 | 1322.4468 | 6215.5 |  |  | 0 | 4.7 | 6215.5
123 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 4.7 | 2685.5596 | 12622.13 |  |  | 0 | 4.7 | 12622.13
124 | ФЕР06-01-004-05 | Устройство: железобетонных пандусов | м3 | 2.81 | 4145.9181 | 11650.03 |  |  | 0 | 2.81 | 11650.03
125 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 2.85 | 5921.6421 | 16876.68 |  |  | 0 | 2.85 | 16876.68
126 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 2.85 | 79.0246 | 225.22 |  |  | 0 | 2.85 | 225.22
127 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 0.174 | 55229.5977 | 9609.95 |  |  | 0 | 0.174 | 9609.95
Раздел 14. Устранение коррозии металлических балок покрытия в осях Г-Д/13-14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
128 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 | 8.8 | 1079.2795 | 9497.66 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 9497.66
129 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | 8.8 | 181.2534 | 1595.03 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1595.03
130 | ФЕР13-03-004-04 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-1120 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.088 | 21916.3636 | 1928.64 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 1928.64 |  | ХЗ
131 | ФССЦ-14.4.04.09-0027 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120 | т | -0.004576 | 257032.3427 | -1176.18 | -0.004576 | 0 | 0 | 0 | -1176.18
132 | ФССЦ-14.4.01.13-0001 | Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 | т | 0.0014 | 242471.4286 | 339.46 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 339.46
Раздел 15. Устранение следов замокания плит покрытия в осях Г-Д/13-14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
133 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 | 26.4 | 1079.2799 | 28492.99 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 28492.99
134 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.264 | 6445.2273 | 1701.54 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 1701.54
135 | ФССЦ-14.3.01.01-0001 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований | кг | 5.3 | 123.1396 | 652.64 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 652.64
136 | ФЕР46-08-004-01 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные | 100 м2 | 0.264 | 50349.1667 | 13292.18 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 13292.18
137 | ФЕР46-08-004-07 | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-01, 46-08-004-04 | 100 м2 | -0.264 | 4840.3409 | -1277.85 | -0.264 | 0 | 0 | 0 | -1277.85
138 | ФССЦ-04.3.02.04-0322 | Смеси сухие ремонтные тиксотропные, с крупным заполнителем, класс B60 (М800), F300, W12, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 792 | 95.88 | 75936.96 | 792 | 0 | 0 | 0 | 75936.96
139 | ФЕР46-08-003-02 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: механизированным способом | м3 | 0.396 | 7489.0404 | 2965.66 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 2965.66
140 | ФЕР15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.264 | 20380.1894 | 5380.37 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 5380.37
141 | ФССЦ-14.3.02.01-1022 | Краска водоэмульсионная, акриловая, для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и железобетонных конструкций | л | 3.2 | 111.1281 | 355.61 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 355.61
Раздел 16. Устранение коррозии металлических лестниц и площадок в осях Г-Д/24-26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
142 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 | 77 | 1079.2726 | 83103.99 |  |  | 0 | 77 | 83103.99
143 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | 77 | 181.1992 | 13952.34 |  |  | 0 | 77 | 13952.34
144 | ФЕР13-03-004-04 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-1120 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.77 | 21920.987 | 16879.16 |  |  | 0 | 0.77 | 16879.16
145 | ФССЦ-14.4.04.09-0027 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120 | т | -0.04004 | 257039.96 | -10291.88 |  |  | 0 | -0.04004 | -10291.88
146 | ФССЦ-14.4.01.13-0001 | Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 | т | 0.0193 | 242495.8549 | 4680.17 |  |  | 0 | 0.0193 | 4680.17
Раздел 17. Устройство кровли (воостановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
147 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 | 56.7 | 1079.2769 | 61195 | 56.7 | 56.7 | 61195 | 0 | 0
148 | ФЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 | 0.624 | 17042.8846 | 10634.76 | 0.624 | 0.624 | 10634.76 | 0 | 0
149 | ФССЦ-12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | -68.64 | 50.5922 | -3472.65 | -68.64 | -68.64 | -3472.65 | 0 | 0
150 | ФССЦ-12.1.02.11-0016 | ИЗОСПАН: B | 10 м2 | 6.24 | 224.4006 | 1400.26 | 6.24 | 6.24 | 1400.26 | 0 | 0
151 | ФЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 0.567 | 69022.2751 | 39135.63 | 0.567 | 0.567 | 39135.63 | 0 | 0
152 | ФЕР12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2 | 0.567 | 54176.8607 | 30718.28 | 0.567 | 0.567 | 30718.28 | 0 | 0
153 | ФССЦ-12.2.05.10-0005 | Плиты минераловатные "Руф Баттс С" ROCKWOOL | м3 | 6 | 7400.9567 | 44405.74 | 6 | 6 | 44405.74 | 0 | 0
154 | ФЕР12-01-037-04 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | 100 м2 | 0.57 | 104675.386 | 59664.97 | 0.57 | 0.57 | 59664.97 | 0 | 0
155 | ФССЦ-12.1.01.03-0039 | Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная | м2 | -65.55 | 100.9388 | -6616.54 | -65.55 | -65.55 | -6616.54 | 0 | 0
156 | ФССЦ-12.1.02.11-0017 | ИЗОСПАН: C | 10 м2 | 6.555 | 342.7201 | 2246.53 | 6.555 | 6.555 | 2246.53 | 0 | 0
157 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Толщина слоя 50мм) | 100 м2 | 0.57 | 38132.7895 | 21735.69 | 0.57 | 0.57 | 21735.69 | 0 | 0
158 | ФЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 | 0.57 | 49073.6667 | 27971.99 | 0.57 | 0.57 | 27971.99 | 0 | 0
159 | ФССЦ-04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 3 | 4896 | 14688 | 3 | 3 | 14688 | 0 | 0
160 | ФЕР06-03-004-12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.113 | 18628.9381 | 2105.07 | 0.113 | 0.113 | 2105.07 | 0 | 0
161 | ФССЦ-08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 57 | 114.7296 | 6539.59 | 57 | 57 | 6539.59 | 0 | 0
162 | ФЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 0.57 | 4562.1404 | 2600.42 | 0.57 | 0.57 | 2600.42 | 0 | 0
163 | ФССЦ-01.2.03.07-0022 | Эмульсия битумная гидроизоляционная | т | -0.02565 | 16320.078 | -418.61 | -0.02565 | -0.02565 | -418.61 | 0 | 0
164 | ФССЦ-01.2.03.05-0011 | Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 л/м2 | л | 20 | 68.8705 | 1377.41 | 20 | 20 | 1377.41 | 0 | 0
165 | ФЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 0.68 | 22912.9265 | 15580.79 | 0.68 | 0.68 | 15580.79 | 0 | 0
166 | ФССЦ-12.1.02.03-0002 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °C, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °C | м2 | 68 | 201.5521 | 13705.54 | 68 | 68 | 13705.54 | 0 | 0
167 | ФССЦ-12.1.02.03-0195 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 68 | 203.5104 | 13838.71 | 68 | 68 | 13838.71 | 0 | 0
Раздел 18. Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В") | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Фартук ФС4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
168 | ФЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 0.178 | 102585 | 18260.13 | 0.178 | 0.178 | 18260.13 | 0 | 0
169 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | -0.09078 | 4241.7933 | -385.07 | -0.09078 | -0.09078 | -385.07 | 0 | 0
170 | ФССЦ-08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | -0.0356 | 91392.1348 | -3253.56 | -0.0356 | -0.0356 | -3253.56 | 0 | 0
171 | ФССЦ-14.5.04.07-0012 | Мастика тиоколовая строительного назначения двухкомпонентная холодного отверждения | кг | -1.1926 | 608.5444 | -725.75 | -1.1926 | -1.1926 | -725.75 | 0 | 0
172 | ФССЦ-07.2.07.13-0061 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | т | 0.0866 | 88932.679 | 7701.57 | 0.0866 | 0.0866 | 7701.57 | 0 | 0
173 | ФССЦ-12.2.05.05-0014 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200 | м3 | 0.5 | 12962.16 | 6481.08 | 0.5 | 0.5 | 6481.08 | 0 | 0
174 | ФССЦ-12.1.02.03-0055 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше-15 °C, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °C | м2 | 41.202 | 313.5071 | 12917.12 | 41.202 | 41.202 | 12917.12 | 0 | 0
175 | ФССЦ-14.5.01.03-0007 | Герметик полисульфидный, тиоколовый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли | кг | 4.251 | 201.4749 | 856.47 | 4.251 | 4.251 | 856.47 | 0 | 0
Парапет ФС1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
176 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.102 | 180320.6863 | 18392.71 | 0.102 | 0.102 | 18392.71 | 0 | 0
177 | ФССЦ-01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм | т | -0.000408 | 69191.1765 | -28.23 | -0.000408 | -0.000408 | -28.23 | 0 | 0
178 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.4) | S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли HILTI с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь | шт | 288 | 19.8183 | 5707.68 | 288 | 288 | 5707.68 | 0 | 0
179 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1) | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь | шт | 45 | 82.7604 | 3724.22 | 45 | 45 | 3724.22 | 0 | 0 |  | НЕ ЗАКРОЕМ ВООБЩЕ
[5 empty] | Итого | 4505948.67 |  |  | 3752325.7201 |  | 753622.9499 |  | 181744
[5 empty] | с ВЗиС | 4875436.4609 |  |  | 4060016.4292 |  | 815420.0318 |  | 196647.008
[5 empty] | с ЗУ | 4992446.936 |  |  | 4157456.8235 |  | 834990.1125 |  | 201366.5362
[5 empty] | с Дог.Кф | 5248861.1075 |  |  | 4370985.5521 |  | 877875.5554 |  | 211708.8061
[5 empty] | НДС | 1049772.2215 |  |  | 874197.1104 |  | 175575.1111 |  | 42341.7612
[5 empty] | Всего с НДС | 6298633.329 |  |  | 5245182.6625 |  | 1053450.6665 |  | 254050.5673
5245182.6625
2160473.3086