## АС4
Реестр талонов 131-23-АС4
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-11-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12 | 5872
2 | 2023-11-09 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 5627
3 | 2023-11-10 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.9 | 5642
36.2

## НВК1
Реестр талонов 131-23-НВК1
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-11-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5689
2 | 2023-11-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5709
33

## ТС1
Реестр талонов 131-23-ТС1
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-11-09 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 5776
2 | 2023-11-09 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5757
3 | 2023-11-09 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5743
4 | 2023-11-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5734
5 | 2023-11-09 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5772
6 | 2023-11-09 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5612
91.8

## НВК4
Реестр талонов 131-23-НВК4
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-11-08 | Мерседес | м629вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 14.5 | 5755
2 | 2023-11-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5770
|  |  |  | Итого |  | 29.6
Реестр талонов 131-23-НВК1
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-11-08 | Мерседес | м768вх977 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5689
2 | 2023-11-08 | Камаз | х909ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.5 | 5709
|  |  |  | Итого |  | 33
Реестр талонов 131-23-ТС1
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-11-09 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.5 | 5776
2 | 2023-11-09 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 16.2 | 5757
3 | 2023-11-09 | Камаз | х860ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.9 | 5743
4 | 2023-11-09 | Мерседес | с901тв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.1 | 5734
5 | 2023-11-09 | Камаз | е266хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.4 | 5772
6 | 2023-11-09 | Камаз | е028хв799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 15.7 | 5612
|  |  |  | Итого |  | 91.8
Реестр талонов 131-23-АС4
№ | Дата | Марка авто | Гос. Номер | Наименование груза | Кол-во рейсов | Объем | Номер талона
1 | 2023-11-08 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 12 | 5872
2 | 2023-11-09 | Мерседес | к908сс799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 13.3 | 5627
3 | 2023-11-10 | Камаз | х837ее799 | 8 11 100 01 49 5 | 1 | 10.9 | 5642
|  |  |  | Итого |  | 36.2

## Лист1
№ | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
п/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ТП7-склад цеха №75
Разборка дорожных покрытий
1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 162.14 |  | 81,07х2 =162,4м
2 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия t=19см | м2 | 48.64 |  | 81,07х0,6 =48,64м2
3 |  | Разборка оснований из щебня t=20см | м2 | 48.64 |  | 81,07х0,6 =48,64м2
Земляные работы
4 |  | Разработка грунта в траншее вручную | м³ | 39.4 | 31-23-ЭС2-01 | 81,07х0,6х0,81 =39,4м3
5 |  | Устройство песчаного основания | м³ | 4.86 | 31-23-ЭС2-02 | 81,07х0,6х0,1 =4,86м3
6 |  | Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением | м³ | 16.29 | 31-23-ЭС2-04 | 81,07х0,6х0,36=17,51-1,22 (Vтруб) =16,29м3
7 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом с послойным уплотнением | м³ | 36 | 31-23-ЭС2-05 | 81,07х0,6х0,74 =36,0м3
8 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир. | м³/т | 22,37/42,5 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
9 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до | м³/т |  |  | (9,24м3 +9,73м3 +39,4м3) -36 =22,37м3 * 1,9 = 42,5т
30 км автосамосвалом
Переустройство кабельных линий
10 |  | Устройство футляра из труб ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 L=2,0м. на вводах в здание | м | 8 | 31-23-ЭС2-03
|  |  | шт. | 4
11 |  | Прокладка труб из полиэтилена 160 SDR 17,6 | м | 60.36 | 31-23-ЭС2-03
12 |  | Заделка концов труб Ø160мм пеной двухкомпонентной огнезащитной | шт. | 4
13 |  | Затягивание кабеля АВБШв-1 4х95 в футляр | м | 8 |  | т.1 -т.2: 4,0м – открыто. часть в тр. ПНД Ø110
т.10 -т.11: 4,0м – открыто. часть в тр. ПНД Ø110
14 |  | Прокладка кабеля АВБШв-1 4х95 в трубе Ø160 SDR 17,6 | м | 60.34 |  | т.4 -т.5: 36,2м – в траншее в тр. ПНД Ø160
т.9 -т.10: 24,14м – в траншее в тр. ПНД Ø160
15 |  | Прокладка кабеля АВБШв-1сеч. 4х95мм2 по стенам с метал. креплением | м | 44.7 |  | т.11: 12,3м – подъем кабеля по стене
т.11- т.12: 5,2м – открыто по стене
т.12- т.13: 20м – открыто по стене
т.13: 7,2м – подъем кабеля по стене
16 |  | Прокладка кабеля АВБШв-1сеч. 4х95мм2 в ТП7 по металлоконструкциям с креплением | м | 16 |  | т.13- т.14: 16м – в ТП7
17 |  | Прокладка кабеля АВБШв-1 4х95 в траншее | м | 100.28 | 31-23-ЭС2-03 | т.1 -т.2: 2,5м – открыто в траншее
т.2 -т.3: 5,36м – открыто в траншее
т.3 -т.4: 3,84м – открыто в траншее
т.5 -т.6: 28,74м – открыто в траншее
т.6 -т.7: 34,88м – открыто в траншее
т.7 -т.8: 12,3м – открыто в траншее
т.8 -т.9: 12,66м – открыто в траншее
Итого 100,28м
18 |  | Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель" | м | 102 | 31-23-ЭС2-04
19 |  | Монтаж муфты концевой термоусаживаемой на напряжение до 1 кВ 4ПКТп(б) -1 70/120 | шт. | 4 | 31-23-ЭС2-03
Сопутствующие работы
20 |  | Пробивка отверстий в бетонных конструкциях под устройство гильз | шт. | 4
21 |  | Заделка гильз цементно-песчаным раствором | шт. | 4
Пусконаладочные работы
22 |  | Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением | испытания | 2
28-28А; 28Б-28В
Земляные работы
23 |  | Разработка грунта в траншее вручную | м³ | 16.31 | 31-23-ЭС2-06 | т.28 -т.28А: (L) 20,14м х 0,6м х (h) 1,2м =14,5м3
т.28Б -т.28В: (L) 2,51м х 0,6м х (h) 1,2м =1,81м3
24 |  | Устройство песчаного основания | м³ | 1.36 | 31-23-ЭС2-07 | т.28 -т.28А: (L) 20,14м х 0,6м х (h) 0,1м =1,21м3
т.28Б -т.28В: (L) 2,51м х 0,6м х (h) 0,1м =0,15м3
25 |  | Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением | м³ | 3.81 | 31-23-ЭС2-09 | т.28 -т.28А: ((L) 20,14м х 0,6м х (h) 0,31м) -0,22м3 (Vтруб) =3,53м3
т.28Б -т.28В: ((L) 2,51м х 0,6м х (h) 0,31м) =0,47м3
26 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 10.74 | 31-23-ЭС2-10 | т.28 -т.28А: (L) 20,14м х 0,6м х (h) 0,79м =9,55м3
т.28Б -т.28В: (L) 2,51м х 0,6м х (h) 0,79м =1,19м3
27 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир. | м³ | 5.57
28 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до | м³ |  |  | 16,31-10,74=5,57 м³
30 км автосамосвалом
Переустройство кабельных линий
29 |  | Прокладка трубы ПНД гофрированной Ф110мм | м | 42.87 | 31-23-ЭС2-08 | (11,49*3)+(2,1*4)=42,87
30 |  | Установка лотка лестничного ЛЛ 2000х200мм | шт. | 6 | 31-23-ЭС2-08
31 |  | Прокладка кабеля АВБШвнг(А)-LS 3х70-6кВ с автовышки на высоте 6м | м | 223.66 | 31-23-ЭС2-08 | от т.28А подъем по стене: 14,2м – открыто по лотку
28А -28Б: 191,26м – открыто по сущ. м/к
спуск по стене в т.28Б: 14,2м – открыто по лотку
Итого 219,66м
Запас длины (шейка, изгибы) 4,0м
Итого: 223,66
32 |  | Прокладка кабеля АВБШвнг(А)-LS 3х70-6кВ открыто в траншее | м | 18.74 | 31-23-ЭС2-08 | 4 -28А: 8,72м – открыто в траншее в трубе
28Б -28В: 5,02м – открыто в траншее
Итого 13,74м
Запас длины (шейка, изгибы, отходы) 5,0м
Итого: 18,74
33 |  | Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель" | м | 22.65 | 31-23-ЭС2-09 | 20,14м +2,51м=22,65м
34 |  | Монтаж муфты соединительной до 10 кВ 3СТп10-70/120 | шт. | 4 | 31-23-ЭС2-08
Пусконаладочные работы
35 |  | Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением | линия | 2
т.1-т.2; т.7-т.8
Разборка дорожных покрытий
36 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 68.96 |  | (26,68+6,02+1,78)*2=68,96
37 |  | Разборка покрытий асфальтобетонных (54,83м2, t=18см) | м³ | 9.87 | 31-23-ЭС2-11 | 54,83*0,18=9,87
38 |  | Разборка покрытий щебеночных (54,83м2, t=30см) | м³ | 16.45 | 31-23-ЭС2-11 | 54,83*0,3=16,45
Земляные работы
39 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%) | м³ | 52.96 | 31-23-ЭС2-11 | (6,02*1,22*0,84+3,76*1,22*1,32+26,68*1,78*0,84+6,13*0,3*1,05)*0,98=52,96
40 |  | Доработка грунта в траншее вручную (2%) | м³ | 1.08 | 31-23-ЭС2-11 | (6,02*1,22*0,84+3,76*1,22*1,32+26,68*1,78*0,84+6,13*0,3*1,05)*0,02=1,08
41 |  | Устройство песчаного основания под кабели и трубы | м³ | 6.12 | 31-23-ЭС2-12 | (6,02*1,22+3,76*1,22+26,68*1,78+6,13*0,3)*0,1=6,12
42 |  | Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением | м³ | 15.34 | 31-23-ЭС2-14 | (6,02*1,22+3,76*1,22+26,68*1,78+6,13*0,3)*0,3-3,04(труба)=15,34
43 |  | Обратная засыпка труб в траншее песком | м³ | 19 | 31-23-ЭС2-15 | 26,68*1,78*0,4=19
44 |  | Обратная засыпка траншеи щебнем | м³ | 24.7 | 31-23-ЭС2-15 | 26,68*1,78*0,52=24,7
45 |  | Обратная засыпка грунтом | м³ | 12.18 | 31-23-ЭС2-15 | 26,68*1,78*0,52=12,18
46 |  | Уплотнение пневматическими трамбовками (песок, щебень, грунт) | м³ | 77.34 | 31-23-ЭС2-12-15 | 6,12+15,34+19+24,7+12,18=77,34
47 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизированным способом | м³ | 68.18 |  | (9,87+16,45+52,96+1,08)-12,18=68,18
48 |  | Погрузка мусора строительного в автосамосвалы механизир. (асф/бетон+щебень) | м³ | 26.32 |  | 9,87+16,45=26,32
49 |  | Отвозка лишнего грунта и строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | м³ | 94.5 |  | 68,16+26,32=94,5
Переустройство кабельных линий
50 |  | Прокладка трубы ПНД гофрированной Ф110мм | м | 320.16 | 31-23-ЭС2-13
51 |  | Заделка концов труб пеной двухкомпонентной огнезащитной | шт. | 24
52 |  | Установка лотка лестничного ЛЛ 2000х400х50мм | шт. | 16 | 31-23-ЭС2-13
53 |  | Установка крышки 800х2000х100мм | шт. | 2 | 31-23-ЭС2-13
54 |  | Устройство кабельных вставок АСБл-3х70-10кВ открыто в траншее, в трубе | м | 181.03 | 31-23-ЭС2-13 | т.1-т.9: 29,85м
т.2-т.10: 30,07м
т.3-т.11: 30,11м
т.4-т.12: 30,34м
т.5-т.13: 30,10м
т.6-т.14: 30,10м
55 |  | Устройство кабельных вставок АВБШв-3х95-6кВ открыто в траншее, в трубе | м | 61.34 | 31-23-ЭС2-13 | т.7-т.15: 31,78м
т.8-т.16: 29,56м
56 |  | Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель" | м | 44.44 | 31-23-ЭС2-14 | (3,03+1,85) * 2 +(3,05+2,73) * 6=44,44
57 |  | Монтаж муфта соединительной до 10 кВ 3СТп10-70/120 | шт. | 16 | 31-23-ЭС2-13
Пусконаладочные работы
58 |  | Испытания изоляции кабельных вставок повышенным напряжением | линия | 8
Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)
Разборка дорожных покрытий
59 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 9.71 | 131-23-ЭС2-1-1 | т.1-т.5: (S) 51,1м2 х (h) 0,19м =9,71м3
60 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 15.33 | 131-23-ЭС2-1-1 | т.1-т.5: (S) 51,1м2 х (h) 0,30м =15,33м3
Прочие работы
61 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 25,04/ 40,88 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 )
9,71м3 * 2 = 19,42т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
62 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до |  |  |  | 15,33м3 * 1,4 = 21,46т
30 км автосамосвалом
63 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 40.88
Земляные работы. Устройство траншей
64 |  | Разработка грунта в траншее вручную | м³ | 38.05 | 131-23-ЭС2-1-1 | т.1-т.2; т.4.1-т.6.1; т.10-т.22:
(S) 24,39м2 х (h) 1,56м =38,05м3
65 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%) | м³ | 81.13 | 131-23-ЭС2-1-1 | т.2-т.4.1; т.6.1-т.10: (S) 69,12м2 х (h) 1,56м -9,71-15,33 *0,98=81,13м3
66 |  | Доработка грунта в траншее вручную (2%) | м³ | 1.66 | 131-23-ЭС2-1-1 | т.2-т.4.1; т.6.1-т.10: (S) 69,12м2 х (h) 1,56м -9,71-15,33*0,02 =1,66м3
67 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м | м³ | 9.35 | 131-23-ЭС2-1-2 | т.1-т.12: (S) 93,51м2 х (h) 0,1м =9,35м3
68 |  | Обсыпка из песка в траншее | м³ | 31.76 | 131-23-ЭС2-1-4 | т.1-т.12: (S) 93,51м2 х (h) 0,36м – 1,9м3 Vтр = 31,76м3
69 |  | Обратная засыпка траншеи песком | м³ | 102.86 | 131-23-ЭС2-1-5 | т.1-т.5: (S) 93,51м2 х (h) 1,1м = 102,86м3
70 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 102.86
Прочие работы
71 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 120,84/ 229,6 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
72 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до |  |  |  | (38,05м3 +81,13м3 +1,66м3) = 120,84м3 * 1,9 = 229,6т
30 км автосамосвалом
73 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 229.6
Переустройство кабельных линий
74 |  | Прокладка труб ПН ф110мм | м | 186.6 | 131-23-ЭС2- 1-3 | 62,2м *3 шт.
75 |  | Прокладка труб ПН ф160мм | м | 24.6 | 131-23-ЭС2-1-3 | 8,2м *3шт.
76 |  | Прокладка кабеля АСБл-3х95 -6 кВ в трубе | м | 211.2 | 131-23-ЭС2-1-3 | т.2-т.9: 62,2м *3 шт. =186,6м
т.9-т.10: 8,2м *3 шт. =24,6м
77 |  | Прокладка кабеля АСБл-3х95 -6 кВ в траншее | м | 17.7 | 131-23-ЭС2-1-3 | т.1-т.2: 3,8м *3 шт. =11,4м
т.10-т.11: 2,1м *3 шт. =6,3м
78 |  | Монтаж муфты соединительной 3СТп10-70/120 | шт. | 6 | 131-23-ЭС2-1-3
79 |  | Прокладка ленты сигнальной «Осторожно кабель» | м | 152 | 131-23-ЭС2-1-4 | 76м * 2шт.
Пусконаладочные работы
80 |  | Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением | испытания | 3
Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39)
Разборка дорожных покрытий
81 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия | м³ | 4.06 | 131-23-ЭС2-2-1 | т.1а-т.2: (S) 21,39м2 х (h) 0,19м =4,06м3
82 |  | Разборка щебеночного основания | м³ | 6.42 | 131-23-ЭС2-2-1 | т.1а-т.2: (S) 21,39м2 х (h) 0,30м =6,42м3
Прочие работы
83 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 10,48 /17,11 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3)
4,06м3 * 2 = 8,12т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
84 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до |  |  |  | 6,42м3 * 1,4 = 8,99т
30 км автосамосвалом
85 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 17.11
Земляные работы. Устройство траншей
86 |  | Механизированная разработка грунта в траншее в непосредственной близости с сущ. КЛ | м³ | 13.1 | 131-23-ЭС2-2-1 | т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 1,13м *0,7 =13,1м3
87 |  | Разработка грунта в траншее вручную в непосредственной близости с сущ. КЛ | м³ | 5.62 | 131-23-ЭС2-2-1 | т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 1,13м *0,3 =5,62м3
88 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м | м³ | 2.58 | 131-23-ЭС2-2-2 | т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 0,1м =2,58м3
89 |  | Обсыпка из песка труб в траншее | м³ | 7.41 | 131-23-ЭС2-2-4 | т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 0,31м – 0,6м3 Vтр = 7,41м3
90 |  | Обратная засыпка траншеи песком | м³ | 18.6 | 131-23-ЭС2-2-5 | т.1а-т.2: (S) 25,84м2 х (h) 0,72м = 18,6м3
91 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 18.6
Прочие работы
92 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 18,72/ 35,57 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
93 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до |  |  |  | (13,1м3 + 5,62м3) =18,72м3 * 1,9 = 35,57т
30 км автосамосвалом
94 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 35.57
Прокладка трубопровода
95 |  | Прокладка футляров разъемных из труб ПВХ разборных ф110мм для подземной укладки | м | 63.3 | 131-23-ЭС2-2-3 | 21,1м * 3 шт.=63,3
Примечания:
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве
Составил: ___________________________