## план
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | СМР с материалами всего с ндс | план закрытия февраль 2024 | факт закрытия февраль 2024
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 68272607.56 | 0 | 0
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 55990425.8 | 0 | 0
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1646634.31 | 0 | 0
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 225686716.62 | 0 | 0
5 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 6298633.33 | 0 | 0
6 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 14715027.42 | 0 | 0
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 2257838.17 | 0 | 0
8 | 04-01-01 | Электроснабжение. ЭС 1. | 664021.42 | 0 | 0
9 | 04-01-02 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 3182441.3 | 0 | 0
10 | 06-01-01 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1062387.96 | 0 | 0
11 | 06-01-02 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 14613333.91 | 0 | 0
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 12780961.4 | 0 | 337953.554
13 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 30748093.61 | 0 | 0
14 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 2458485.04 | 505500 | 505428.7194
15 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 5654080.49 | 5000000 | 0
16 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 6792957.25 | 3550000 | 0
17 | 06-03-03 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 2642217.86 | 0 | 0
18 | 06-03-04 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 5596215.42 | 0 | 0
19 | 06-04-01 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 11590841.11 | 0 | 0
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 6997494.77 | 0 | 0
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 68352585.25 | 4000000 | 6592849.5845
| ИТОГО |  | 548004000 | 13055500 | 7436231.8579
7900
7

## АС4
№ | Расценка | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоим. Ед | Сумма сметы | объем ИД | объем для КС3 | в деньгах | Выпало с пересч 3 ФМ | Под 3 ФМ
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0.336 | 405366.9345 | 136203.29 | 0.1332 | 0.1332 | 53994.8757 | -48157.5918 | 102152.4675
2 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 38.384 | 43.4275 | 1666.92 | 15.2165 | 15.2165 | 660.8147 | -589.3753 | 1250.19
3 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 9.596 | 569.0611 | 5460.71 | 3.8041 | 3.8041 | 2164.7815 | -1930.751 | 4095.5325
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 33.6 | 1325.0214 | 44520.72 | 13.32 | 13.32 | 17649.2854 | -15741.2546 | 33390.54
Раздел 2. Земляные работы
5 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.2592 | 124554.7454 | 32284.59 | 0.051822 | 0.051822 | 6454.7383 | -17758.7042 | 24213.4425
6 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0454 | 190328.1938 | 8640.9 | 0.027275 | 0.027275 | 5191.2015 | -1289.4735 | 6480.675
7 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0454 | 53041.1894 | 2408.07 | 0.027275 | 0.027275 | 1446.6984 | -359.3541 | 1806.0525
8 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 421.984 | 39.6341 | 16724.95 | 87.28 | 87.28 | 3459.263 | -9084.4495 | 12543.7125
9 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 421.984 | 52.4305 | 22124.83 | 60.24 | 60.24 | 3158.413 | -13435.2095 | 16593.6225
10 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 421.984 | 39.6341 | 16724.95 | 60.24 | 60.24 | 2387.5573 | -10156.1552 | 12543.7125
11 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.19271 | 17010.8972 | 3278.17 | 0.038344 | 0.038344 | 652.2658 | -1806.3617 | 2458.6275
12 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.4818 | 96252.2831 | 46374.35 | 0.09586 | 0.09586 | 9226.7439 | -25554.0186 | 34780.7625
13 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 22.85 | 1325.0197 | 30276.7 | 30.22 | 22.85 | 30276.7 | 7569.175 | 22707.525
Раздел 3. Устройтво фундаментов Фм1-4шт
14 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.04 | 217684.75 | 8707.39 | 0.0277 | 0.0277 | 6029.8676 | -500.6749 | 6530.5425
15 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 4.08 | 4569.6005 | 18643.97 | 2.8254 | 2.8254 | 12910.9492 | -1072.0283 | 13982.9775
16 | ФЕР06-01-001-03 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 | 100 м3 | 0.188 | 545833.0851 | 102616.62 | 0.1394 | 0.1394 | 76089.1321 | -873.3329 | 76962.465
17 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 0.2284 | 5921.7163 | 1352.52 | 0.16936 | 0.16936 | 1002.8792 | -11.5108 | 1014.39
18 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 19.18 | 158.0735 | 3031.85 | 17.2779 | 17.2779 | 2731.1835 | 457.296 | 2273.8875
19 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | т | 0.2284 | 50702.0578 | 11580.35 | 0.17149 | 0.17149 | 8694.9973 | 9.7348 | 8685.2625
20 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | т | 0.65 | 45570.2154 | 29620.64 | 0.44164 | 0.44164 | 20125.6299 | -2089.8501 | 22215.48
21 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм | т | 0.231 | 44787.7922 | 10345.98 | 0.16661 | 0.16661 | 7462.0045 | -297.4805 | 7759.485
22 | ФЕР06-03-004-05 | Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов | т | 0.21664 | 102140.1865 | 22127.65 | 0.18864 | 0.18864 | 19267.7248 | 2671.9873 | 16595.7375
23 | ФССЦ-01.7.15.02-0068 | Болты оцинкованные диаметр 30 мм/ применительно | т | 0.21664 | 102645.9564 | 22237.22 | 0.16248 | 0.16248 | 16677.915 | 0 | 16677.915
24 | ФССЦ-08.3.08.01-0035 | Сталь угловая неравнополочная, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 40-80 мм/применит. угол 50х5 | т | 0.03488 | 53470.4702 | 1865.05 | 0.02616 | 0.02616 | 1398.7875 | 0 | 1398.7875
Гидроизоляция конструкций
25 | ФЕР13-06-005-01 | Гидроструйная очистка бетонных поверхностей | м2 | 81.91 | 521.9702 | 42754.58 | 88.89 | 81.91 | 42754.58 | 10688.645 | 32065.935
26 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.8191 | 34196.4473 | 28010.31 | 0.8889 | 0.8191 | 28010.31 | 7002.5775 | 21007.7325
27 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.115 | 176236.8696 | 20267.24 | 0.1248 | 0.115 | 20267.24 | 5066.81 | 15200.43
28 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.025 | 96986.4 | 2424.66 | 0.02713 | 0.025 | 2424.66 | 606.165 | 1818.495
Раздел 4. Конструкции металлические
29 | ФЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 1.9765 | 17626.7291 | 34839.23 |  | 0 | 0
30 | ФЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0.7065 | 19389.0729 | 13698.38 |  | 0 | 0
31 | ФССЦ-07.2.07.12-0021 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 2.683 | 57189.3738 | 153439.09 |  | 0 | 0
32 | ФЕР09-03-012-01 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | т | 7.872 | 48109.0981 | 378714.82 |  | 0 | 0
33 | ФЕР09-03-012-01 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | т | 0.688 | 52919.9709 | 36408.94 |  | 0 | 0
34 | ФССЦ-07.2.07.12-0022 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т | т | 4.18 | 56834.3995 | 237567.79 |  | 0 | 0
35 | ФССЦ-07.2.07.12-0023 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т | т | 4.38 | 53338.6598 | 233623.33 |  | 0 | 0
36 | ФЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.513 | 67760.8382 | 34761.31 |  | 0 | 0
37 | ФССЦ-07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.513 | 62929.9805 | 32283.08 |  | 0 | 0
38 | ФЕР09-09-002-03 | Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с земли | т | 0.438 | 75550.8447 | 33091.27 |  | 0 | 0
39 | ФССЦ-07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.438 | 62930 | 27563.34 |  | 0 | 0
40 | ФЕР13-03-002-17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 3.8 | 33254.8553 | 126368.45 |  |  | 0
41 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | 3.8 | 19280.0632 | 73264.24 |  |  | 0
Раздел 5. Демонтаж элементов существующей эстакады вблизи корпуса 417
Демонтаж ж/б конструкций
42 | ФЕР46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов | м3 | 18.8 | 19788.7543 | 372028.58 |  | 0 | 0
43 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 32.9 | 43.4264 | 1428.73 |  | 0 | 0
44 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 14.1 | 569.0567 | 8023.7 |  | 0 | 0
45 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка (до 30 км) и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 18.8 | 1325.0191 | 24910.36 |  | 0 | 0
Демонтаж м/конструкций
46 | ФЕР09-03-012-12 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 3.772 | 9121.8028 | 34407.44 |  | 0 | 0
47 | ФЕР09-03-012-01 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | т | 10.036 | 27473.2354 | 275721.39 |  | 0 | 0
48 | ФЕР09-03-014-01 | Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 2.086 | 38488.8447 | 80287.73 |  | 0 | 0
49 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 15.894 | 295.6468 | 4699.01 |  | 0 | 0
50 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 15.894 | 39.6332 | 629.93 |  | 0 | 0
51 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 15.894 | 182.2115 | 2896.07 |  | 0 | 0
Перенос газопровода среднего давления 60кПа
52 | ФЕР24-02-041-06 | Демонтаж надземной прокладки стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 200 мм | 100 м | 0.76 | 98474.5658 | 74840.67 |  |  | 0
53 | ФЕР09-03-039-01 | Демонтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0.1157 | 61969.9222 | 7169.92 |  |  | 0
54 | ФЕР24-02-041-06 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 200 мм | 100 м | 0.76 | 213355.9079 | 162150.49 |  |  | 0
55 | ФЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0.1246 | 104168.2183 | 12979.36 |  |  | 0
56 | ФЕРм39-02-001-04 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 | стык | 6 | 245.47 | 1472.82 |  |  | 0
57 | ФЕРм39-02-012-10 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: свыше 150 до 250, толщина стенки до 10 мм | снимок | 24 | 2340.16 | 56163.84 |  |  | 0
58 | ФЕР24-02-120-04 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 200 мм | 100 м | 0.76 | 1851.2763 | 1406.97 |  |  | 0
59 | ФЕР24-02-121-04 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 200 мм | узел | 1 | 25152.9 | 25152.9 |  |  | 0
60 | ФЕР24-02-122-03 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм | 100 м | 0.76 | 640.9079 | 487.09 |  |  | 0
61 | ФЕР24-02-125-01 | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм | участок | 1 | 72043.44 | 72043.44 |  |  | 0
62 | ФЕРм39-02-006-10 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм | стык | 1 | 1333.22 | 1333.22 |  |  | 0
Перенос теплопроводов | [8 empty] | 0
63 | ФЕР24-01-001-08 | Разборка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 250 мм | км | 0.152 | 913312.5658 | 138823.51 |  |  | 0
64 | ФЕР24-01-001-04 | Разборка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 100 мм | км | 0.076 | 527517.6316 | 40091.34 |  |  | 0
65 | ФЕР24-01-001-03 | Разборка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 80 мм | км | 0.076 | 472300.3947 | 35894.83 |  |  | 0
66 | ФЕР24-01-001-08 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 250 мм | км | 0.152 | 1870219.8684 | 284273.42 |  |  | 0
67 | ФЕР24-01-001-04 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 100 мм | км | 0.076 | 1071918.9474 | 81465.84 |  |  | 0
68 | ФЕР24-01-001-03 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 80 мм | км | 0.076 | 959873.5526 | 72950.39 |  |  | 0
69 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 9.12 | 23554.8092 | 214819.86 |  |  | 0
70 | ФССЦ-12.2.04.04-1017 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 80 мм | м3 | 9.8496 | 5868.5876 | 57803.24 |  |  | 0
71 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | 100 м2 | 1.824 | 233111.7982 | 425195.92 |  |  | 0
72 | ФССЦ-12.2.01.01-0013 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные | м2 | 222.528 | 809.4721 | 180130.2 |  |  | 0
[5 empty] | Итого | 4859580.66 |  |  | 402571.1991 |  | 519206.385
[5 empty] | с ВЗиС | 5258066.2741 |  |  | 435582.0374 |  | 561781.3086
[5 empty] | с ЗУ | 5384259.8647 |  |  | 446036.0063 |  | 575264.06
[5 empty] | с Дог.Кф | 5660797.7127 |  |  | 468944.603 |  | 604809.8637
[5 empty] | НДС | 1132159.5425 |  |  | 93788.9206 |  | 120961.9727
[5 empty] | Всего с НДС | 6792957.2553 |  |  | 562733.5235 |  | 725771.8364
-163038.3129

## ТС1
№ | Расценка | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоим. Ед | Сумма сметы | объем ИД | объем для КС3 | в деньгах | Примечания
Раздел 1. Земляные работы
Под теплотрассу и камеру
1 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.981 | 73801.9368 | 72399.7 | 0.25679 | 0.25679 | 18951.5994
2 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.083 | 100703.3735 | 8358.38 | 0.083 | 0.083 | 8358.38
3 | ФЕР01-02-056-08 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 1.5322 | 327508.961 | 501809.23 | 0.0979 | 0.0979 | 32063.1273
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 83 | 1325.0208 | 109976.73 | 83 | 83 | 109976.73
5 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.338 | 14585.0296 | 4929.74 | 0.17212 | 0.17212 | 2510.3753
6 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.338 | 21448.0769 | 7249.45 | 0.17212 | 0.17212 | 3691.643
7 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.845 | 87638.071 | 74054.17 |  | 0 | 0
Под водоприемный колодец и вент.шахту | [7 empty] | 0
8 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.218 | 73802.8899 | 16089.03 | 0.065 | 0.065 | 4797.1878
9 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.00879 | 103060.2958 | 905.9 | 0.00879 | 0.00879 | 905.9
10 | ФЕР01-02-056-08 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0381 | 327496.8504 | 12477.63 | 0.03 | 0.03 | 9824.9055
11 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 8.79 | 1325.0205 | 11646.93 | 8.79 | 8.79 | 11646.93
12 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.17 | 14584.4706 | 2479.36 | 0.086 | 0.086 | 1254.2645
13 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.17 | 21446.4706 | 3645.9 | 0.086 | 0.086 | 1844.3965
14 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.43 | 87638.3721 | 37684.5 | 0.08 | 0.08 | 7011.0698
После демонтажа | [7 empty] | 0
15 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.077 | 100715.7143 | 7755.11 |  | 0 | 0
16 | ФЕР01-02-056-08 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.015 | 327532 | 4912.98 |  | 0 | 0
17 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 123.84 | 52.5729 | 6510.63 |  | 0 | 0 |  | 4235
18 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 8.64 | 52.5729 | 454.23 |  | 0 | 0
19 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 8.64 | 52.4236 | 452.94 |  | 0 | 0
20 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.08 | 14586 | 1166.88 |  | 0 | 0
21 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.08 | 21447.75 | 1715.82 |  | 0 | 0
22 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.042 | 87642.8571 | 3681 |  | 0 | 0
Раздел 2. Демонтажные работы | [7 empty] | 0
23 | ФЕР46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов | м3 | 5.4 | 19788.7611 | 106859.31 |  | 0 | 0
24 | ФЕР09-03-037-01 | Демонтаж металлических конструкций | т | 3.71 | 27389.504 | 101615.06 |  | 0 | 0
25 | ФЕР24-01-001-06 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 150 мм/Демонтаж | км | 0.086 | 707111.5116 | 60811.59 |  | 0 | 0
26 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной / Демонтаж | 100 м2 | 0.4555 | 78799.978 | 35893.39 |  | 0 | 0
27 | ФЕРр66-24-2 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 | 0.4555 | 19039.9122 | 8672.68 |  | 0 | 0
28 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 13.5 | 43.4274 | 586.27 |  | 0 | 0
29 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.312 | 569.0705 | 177.55 |  | 0 | 0
30 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 5.66 | 295.6537 | 1673.4 |  | 0 | 0
31 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 5.66 | 52.5795 | 297.6 |  | 0 | 0
32 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 10.645 | 1325.0249 | 14104.89 |  | 0 | 0
Раздел 3. Устройство непроходных каналов | [7 empty] | 0
33 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 5.63 | 1322.4778 | 7445.55 | 6.7 | 5.63 | 7445.55 | тс-05
34 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 6.475 | 2685.5537 | 17388.96 | 7.705 | 6.475 | 17388.96
35 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | 171.64 | 90.6014 | 15550.82 | 153.62 | 153.62 | 13918.1832
36 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.533 | 34195.6848 | 18226.3 | 0 | 0 | 0
37 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза | 100 м2 | 0.014 | 9385.7143 | 131.4 | 0 | 0 | 0
40 | ФЕР07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 | 0.1566 | 777085.1213 | 121691.53 | 0.1566 | 0.1566 | 121691.53
38 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.043 | 176236.9767 | 7578.19 | 0.043 | 0.043 | 7578.19
39 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.12015 | 96985.5181 | 11652.81 | 0.12015 | 0.12015 | 11652.81
41 | ФССЦ-01.2.01.02-0042 | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30 | т | -0.53244 | 11525.9748 | -6136.89 | -0.53244 | -0.53244 | -6136.89 | тс-07
42 | ФССЦ-01.2.03.03-0124 | Мастика КТ гидроизоляционная | кг | 120.15 | 126.7248 | 15225.99 | 120.15 | 120.15 | 15225.99 | тс-07
43 | ФССЦ-05.1.01.10-0077 | Лоток Л11-15, бетон B35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг / прим. Лоток Л11-15/2 | шт | 11 | 11059.0845 | 121649.93 | 11 | 11 | 121649.93 | 0,72м3*11=7,92
44 | ФССЦ-05.1.01.10-0182 | Лоток с отверстиями, бетон B15 (М200), расход арматуры 70 кг/м3, объем до 2м3 (для непроходных каналов) | м3 | 7.92 | 10490.6591 | 83086.02 | 0 | 0 | 0 | тс-07
45 | ФССЦ-05.1.06.09-0057 | Плиты перекрытия П12д-15, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 10,40 кг | шт | 43 | 1743.7921 | 74983.06 | 43 | 43 | 74983.06 | тс-09
46 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.65 | 4241.5692 | 2757.02 | 0.045 | 0.045 | 190.8706 | тс-07
47 | ФЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 | 0.007 | 1289498.5714 | 9026.49 | 0.007 | 0.007 | 9026.49
48 | ФССЦ-05.1.08.09-0005 | Опорные подушки ОП 5 (бетон B15, объем 0,05 м3, расход арматуры 5,4 кг) | шт | 14 | 1050.2736 | 14703.83 | 14 | 14 | 14703.83 | тс-07
49 | ФЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.02 | 65110.5 | 1302.21 | 0.02 | 0.02 | 1302.21
50 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 0.0208 | 5919.7115 | 123.13 | 0.0208 | 0.0208 | 123.13
Раздел 4. Прокладка трубопроводов. | [7 empty] | 0
51 | ФЕР24-01-002-06 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0.066 | 1579934.0909 | 104275.65 | 0.06714 | 0.066 | 104275.65 | тс-08
52 | ФССЦ-23.5.02.02-0009 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм | м | 66 | 1386.4656 | 91506.73 |  | 66 | 91506.73
53 | ФССЦ-23.8.04.06-0090 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм | шт | 14 | 1672.8 | 23419.2 | 12 | 12 | 20073.6
54 | ФЕР24-01-004-06 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0.049 | 1315975.3061 | 64482.79 | 0.0525 | 0.049 | 64482.79 | тс-18+19+20
55 | ФССЦ-23.5.02.02-0009 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм | м | 49 | 1386.4655 | 67936.81 |  | 49 | 67936.81
56 | ФЕР24-01-004-03 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | км | 0.011 | 946620 | 10412.82 | 0.00781 | 0.00781 | 7393.1022
57 | ФССЦ-23.5.02.02-0052 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм | м | 11 | 598.7809 | 6586.59 | 7.81 | 7.81 | 4676.4789
58 | ФССЦ-23.8.04.06-0071 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 6 | 411.4267 | 2468.56 | 6 | 6 | 2468.56
59 | ФЕР24-01-001-01 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм | км | 0.0105 | 931610.4762 | 9781.91 | 0.0085 | 0.0085 | 7918.689
60 | ФССЦ-23.3.03.02-0028 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм | м | 10.605 | 389.8868 | 4134.75 | 8.5 | 8.5 | 3314.0382
61 | ФССЦ-23.8.04.06-0250 | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 6,0 мм | шт | 8 | 127.9488 | 1023.59 | 8 | 8 | 1023.59
62 | ФЕР16-01-005-02 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0.014 | 130072.8571 | 1821.02 | 1.75 | 1.4 | 182102
63 | ФССЦ-23.6.01.01-0002 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм | м | 1.4 | 566.8857 | 793.64 | 1.75 | 1.4 | 793.64
64 | ФЕР24-01-032-04 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | компл | 4 | 12497.1325 | 49988.53 | 4 | 4 | 49988.53
65 | ФССЦ-18.1.09.07-0042 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром: 150 мм | шт | 4 | 40974.87 | 163899.48 | 4 | 4 | 163899.48
66 | ФЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | компл | 4 | 4571.5375 | 18286.15 | 4 | 4 | 18286.15
67 | ФССЦ-18.1.09.07-0071 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт | 4 | 4142.75 | 16571 | 4 | 4 | 16571
68 | ФЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | компл | 2 | 7344.32 | 14688.64 | 2 | 2 | 14688.64
69 | ФССЦ-18.1.09.07-0062 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 2 | 9989.225 | 19978.45 | 2 | 2 | 19978.45
70 | ФЕР22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | шт | 1 | 2606.8 | 2606.8 | 0 | 0 | 0
71 | ФССЦ-23.8.03.11-0131 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 1 | 688.79 | 688.79 | 0 | 0 | 0
72 | ФЕР22-03-001-01 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм | т | 0.0131 | 136759.542 | 1791.55 | 0.0131 | 0.0131 | 1791.55
73 | ФССЦ-23.8.05.15-0001 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм | т | -0.0131 | 69017.5573 | -904.13 | -0.0131 | -0.0131 | -904.13
74 | ФССЦ-23.8.05.07-0001 | Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием, диаметр 100 мм, длина 350 мм | шт | 1 | 3509.04 | 3509.04 | 1 | 1 | 3509.04
75 | ФЕР22-03-006-03 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | шт | 1 | 2333.27 | 2333.27 | 1 | 1 | 2333.27
76 | ФССЦ-18.1.02.01-0203 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм | шт | 1 | 3889.87 | 3889.87 | 1 | 1 | 3889.87 | тс-19
Изоляция трубопровода | [7 empty] | 0
77 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 6.25 | 23554.9136 | 147218.21 | 6.63 | 6.25 | 147218.21 | тс-8,18,20
78 | ФССЦ-12.2.04.04-1017 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 80 мм | м3 | 6.75 | 5868.5867 | 39612.96 | 7.0278 | 6.75 | 39612.96
79 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | 100 м2 | 1.17 | 233111.4615 | 272740.41 | 1.1057 | 1.1057 | 257751.343
80 | ФССЦ-12.2.01.01-0013 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные | м2 | 142.74 | 809.4721 | 115544.05 | 134.8954 | 134.8954 | 109194.065
Окраска трубопровода в ТК | [7 empty] | 0
81 | ФЕР13-03-004-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 | 0.35 | 29472.3714 | 10315.33 | 0.403 | 0.35 | 10315.33 | тс-19+20
Зонт на трубопровод | [7 empty] | 0
82 | ФЕР20-02-009-05 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм | шт | 4 | 1254.985 | 5019.94 | 4 | 4 | 5019.94 | тс-18+20
83 | ФССЦ-23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | кг | 41.96 | 97.8384 | 4105.3 | 41.96 | 41.96 | 4105.3
84 | ФССЦ-19.2.02.01-0005 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 450 мм | шт | 4 | 1966.3975 | 7865.59 | 4 | 4 | 7865.59
Устройство лестниц для обслуживания арматуры | [7 empty] | 0
85 | ФЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0.892 | 60377.7354 | 53856.94 | 0 | 0 | 0 | тс-17, 19
86 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.892 | 61779.3386 | 55107.17 |  | 0 | 0
87 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (за 2 раза) | 100 м2 | 0.261 | 38563.5249 | 10065.08 |  | 0 | 0
Раздел 5. Воодоприёмный колодец ВК-1 | [7 empty] | 0
88 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 | 0.2153 | 212541.895 | 45760.27 | 0.2153 | 0.2153 | 45760.27 | тс-17,
89 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -0.85044 | 11284.4956 | -9596.73 | -0.85044 | -0.85044 | -9596.73
90 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия колодца ПК-15 V=0,27 м3 | м3 | 0.27 | 11284.3704 | 3046.78 | 0.27 | 0.27 | 3046.78
91 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ /Опорная плита ОП-1к, 0,403 | м3 | 0.403 | 11284.4913 | 4547.65 | 1 | 1 | 11284.4913
92 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг | шт | 1 | 1916.54 | 1916.54 | 1 | 1 | 1916.54
93 | ФССЦ-05.1.01.09-0001 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 700 мм, 0,17 м3 / КС7-10 | м | 1 | 3064.81 | 3064.81 | 1 | 1 | 3064.81
94 | ФССЦ-05.1.01.09-0003 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм /Колодец ВГ-15 | м | 1.98 | 6580.7929 | 13029.97 | 1.98 | 1.98 | 13029.97
95 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый | шт | 1 | 4647.28 | 4647.28 | 1 | 1 | 4647.28
96 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 | Лестницы шахтные | т | 0.045 | 101755.1111 | 4578.98 | 0.0292 | 0.0292 | 2971.2492
97 | ФССЦ-01.7.15.10-0057 | Скобы скрепляющие и для подвеса / ГС-1 (3 шт),СК-4 шт | кг | 70.49 | 53.0406 | 3738.83 | 0 | 0 | 0
98 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | 1.4 | 90.4857 | 126.68 | 0.90844 | 0.90844 | 82.2012
99 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.014 | 9391.4286 | 131.48 | 0.0090844 | 0.0090844 | 85.3159
100 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза | 100 м2 | 0.014 | 9385.7143 | 131.4 | 0.0090844 | 0.0090844 | 85.264
101 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка | шт | 1 | 2036.53 | 2036.53 | 0 | 0 | 0
102 | ФССЦ-07.2.07.13-0111 | Конструкции элементов крепления пластин и прокладок металлические из стали листовой толщиной от 1 мм до 8 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза / /Вторая крышка люка с замком НТС 62-91-110 | т | 0.0212 | 185732.5472 | 3937.53 | 0 | 0 | 0
103 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.416 | 34197.0913 | 14225.99 | 0.416 | 0.416 | 14225.99 | тс-17, 23 (добавляем 19,9м2 для ТК1)
104 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.09984 | 176236.879 | 17595.49 | 0.09984 | 0.09984 | 17595.49
105 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.01248 | 96984.7756 | 1210.37 | 0.01248 | 0.01248 | 1210.37
106 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / 2 отвертия для трубы БНТ 100, 1 отверстие для ТЧК-100 | м | 1.423 | 12624.1462 | 17964.16 | 1.423 | 1.423 | 17964.16
107 | ФЕР46-03-017-04 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | м3 | 0.02 | 75180.5 | 1503.61 | 0.02 | 0.02 | 1503.61
108 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | м3 | 0.0208 | 5425.4808 | 112.85 | 0.0208 | 0.0208 | 112.85
109 | ФЕР09-03-031-01 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения | т | 0.123 | 38988.1301 | 4795.54 |  | 0 | 0 | ?????????????????????
110 | ФССЦ-08.3.05.02-0061 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм | т | 0.123 | 54443.0894 | 6696.5 |  | 0 | 0 | ?????????????????????
111 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила (применит.) | м реза | 4.8 | 443.6688 | 2129.61 |  | 0 | 0 | ?????????????????????
112 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.025 | 47505.2 | 1187.63 |  | 0 | 0 | ?????????????????????
113 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200) | м3 | 0.051 | 4836.8627 | 246.68 |  | 0 | 0 | ?????????????????????
Раздел 6. Устройство тепловой камеры ТК-1 | [7 empty] | 0
114 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.017 | 217664.1176 | 3700.29 | 0.017 | 0.017 | 3700.29 | тс-06
115 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 1.734 | 3998.4025 | 6933.23 | 1.734 | 1.734 | 6933.23
116 | ФЕР06-13-001-04 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 | 0.099 | 1195351.8182 | 118339.83 | 0.0954 | 0.0954 | 114036.5635 | тс-16
117 | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) | м3 | 10.05 | 5331.0129 | 53576.68 | 9.6845 | 9.6845 | 51628.4371
118 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 10.05 | 79.0338 | 794.29 | 9.6845 | 9.6845 | 765.4067
119 | ФССЦ-08.4.02.03-0002 | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 10 мм | т | 0.017 | 60139.4118 | 1022.37 | 0.01728 | 0.017 | 1022.37 | т-15
120 | ФССЦ-08.4.02.03-0001 | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 8 мм | т | 0.015 | 59774.6667 | 896.62 | 0.01464 | 0.01464 | 875.1011
121 | ФССЦ-08.4.03.03-0033 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм | т | 1.632 | 65257.402 | 106500.08 | 1.5694 | 1.5694 | 102414.9666
122 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.01302 | 55327.1889 | 720.36 | 0.01302 | 0.01302 | 720.36
123 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0.0386 | 74543.5233 | 2877.38 | 0.0386 | 0.0386 | 2877.38
124 | ФССЦ-23.5.01.08-0012 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 0.75 | 3299.04 | 2474.28 | 0.75 | 0.75 | 2474.28
125 | ФССЦ-23.5.02.02-0072 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0.5 | 791.52 | 395.76 | 0.5 | 0.5 | 395.76
126 | ФССЦ-23.3.03.02-0102 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0.25 | 866.6 | 216.65 | 0.25 | 0.25 | 216.65
127 | ФЕР22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | 10 м3 | 0.4756 | 342099.7477 | 162702.64 | 0.4756 | 0.4756 | 162702.64 | тс-22,23
128 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -1.8786 | 11284.4482 | -21199.19 | -1.8786 | -1.8786 | -21199.19
129 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг | шт | 2 | 1916.54 | 3833.08 | 2 | 2 | 3833.08 | тс-17 7.9+7.10
130 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/ Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-18 с отверстием 700 мм | м3 | 2.66 | 11284.4511 | 30016.64 | 2.66 | 2.66 | 30016.64 | 1,33м3/1шт
131 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Опорная плита ОП-1к | м3 | 0.806 | 11284.4913 | 9095.3 | 0.806 | 0.806 | 9095.3
132 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-12 | м3 | 0.99 | 11284.4545 | 11171.61 | 0.99 | 0.99 | 11171.61
133 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый | шт | 2 | 4647.285 | 9294.57 | 2 | 2 | 9294.57
134 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка | шт | 2 | 2036.18 | 4072.36 | 0 | 0 | 0
135 | ФССЦ-07.2.07.13-0111 | Конструкции элементов крепления пластин и прокладок металлические из стали листовой толщиной от 1 мм до 8 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза / /Вторая крышка люка с замком НТС 62-91-110 | т | 0.0424 | 185730.4245 | 7874.97 |  | 0 | 0
136 | ФЕР09-03-049-01 | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных | 100 м2 | 0.01 | 633958 | 6339.58 |  | 0 | 0
137 | ФССЦ-08.3.05.02-0061 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм | т | 0.08 | 54443.5 | 4355.48 |  | 0 | 0
138 | ФЕР09-05-007-02 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм | 100 м | 0.027 | 38361.8519 | 1035.77 |  | 0 | 0
139 | ФЕР13-03-002-17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 0.02 | 16649.5 | 332.99 |  | 0 | 0
140 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (за 2 раза) | 100 м2 | 0.02 | 38569.5 | 771.39 |  | 0 | 0
Шахты опуска, подъема | [7 empty] | 0
141 | ФЕР06-13-001-01 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений | 100 м3 | 0.0078 | 2783139.7436 | 21708.49 | 0.0134 | 0.0078 | 21708.49 | тс-18, 20
142 | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) | м3 | 0.7917 | 5331.0597 | 4220.6 |  | 0.7917 | 4220.6
143 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 0.79 | 79.0127 | 62.42 |  | 0.79 | 62.42
144 | ФССЦ-08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм | т | 0.053 | 66117.5472 | 3504.23 | 0.0748 | 0.053 | 3504.23
145 | ФССЦ-08.4.03.03-0035 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм | т | 0.031 | 64603.5484 | 2002.71 | 0 | 0 | 0
146 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0.0051 | 54880.3922 | 279.89 | 0 | 0.0218 | 1196.3925
147 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | 5.3 | 90.6774 | 480.59 | 3.8 | 3.8 | 344.574
148 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.038 | 34194.2105 | 1299.38 | 0.038 | 0.038 | 1299.38
149 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.00208 | 176225.9615 | 366.55 | 0.00208 | 0.00208 | 366.55
150 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.006 | 96981.6667 | 581.89 | 0.006 | 0.006 | 581.89
Устройство отверстий в плите перекрытия методом сверления | [7 empty] | 0
151 | ФЕР46-03-004-56 | Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 500 мм | 100 отверстий | 0.02 | 1000426.5 | 20008.53 | 0.02 | 0.02 | 20008.53 | тс-20
152 | ФССЦ-01.7.15.01-0001 | Анкер-шпилька М12х115/20 | шт | 2 | 346.72 | 693.44 | 0 | 0 | 0
153 | ФЕР46-03-004-75 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-56/ до толщины 260 мм | 100 отверстий | 0.02 | 207753.5 | 4155.07 | 0.02 | 0.02 | 4155.07
154 | ФССЦ-01.7.17.09-1186 | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 500 мм | шт | 0.1516 | 79226.847 | 12010.79 | 0.1516 | 0.1516 | 12010.79
Монтаж футляров проходов стен (Лист 9) | [7 empty] | 0
155 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм / прим. 426х7,0 | 10 шт | 0.4 | 15487.4 | 6194.96 | 0.4 | 0.4 | 6194.96 | тс-19
156 | ФССЦ-23.5.01.08-0015 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0.8 | 4425.1625 | 3540.13 | 0.8 | 0.8 | 3540.13
157 | ФЕРр66-38-2 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном | м3 | 0.621 | 9479.3398 | 5886.67 | 0.022 | 0.022 | 208.5455
158 | ФССЦ-04.1.02.05-0072 | Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B3,5 (М50) | м3 | -0.63 | 4243.2063 | -2673.22 | -0.022319 | -0.022319 | -94.7034
159 | ФССЦ-04.1.02.05-0074 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B7,5 (М100) | м3 | 0.63 | 4569.6032 | 2878.85 | 0.022319 | 0.022319 | 101.9882
160 | ФЕР46-08-022-03 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | 100 м | 0.2355 | 12195.0743 | 2871.94 | 0.1 | 0.1 | 1219.5074
161 | ФССЦ-01.7.07.26-0022 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм/ прим. д.50 | 100 м | 0.24 | 2652 | 636.48 | 0.1 | 0.1 | 265.2
162 | ФССЦ-01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | 0.0006 | 11283.3333 | 6.77 | 0.0006 | 0.0006 | 6.77
Устройство бетонной отмостки | [7 empty] | 0
163 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.002 | 217875 | 435.75 |  | 0 | 0
164 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 0.204 | 3998.3824 | 815.67 |  | 0 | 0
165 | ФЕР07-01-001-01 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | 100 шт | 0.02 | 173260 | 3465.2 |  | 0 | 0
166 | ФССЦ-05.2.02.01-0040 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-3-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг | шт | 2 | 642.52 | 1285.04 |  | 0 | 0
167 | ФЕР23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм | км | 0.0023 | 515113.0435 | 1184.76 |  | 0 | 0
168 | ФССЦ-24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, номинальный диаметр 100 мм | м | 2.3184 | 118.3316 | 274.34 |  | 0 | 0
169 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.541 | 34196.2107 | 18500.15 |  | 0 | 0
170 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.12984 | 0 | 0 |  | 0 | 0
171 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.01623 | 96984.5964 | 1574.06 |  | 0 | 0
Раздел 7. Вентиляционная шахта сбоку камеры | [7 empty] | 0
172 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0013 | 217846.1538 | 283.2 |  | 0 | 0
173 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200) | м3 | 0.1326 | 4836.9532 | 641.38 |  | 0 | 0
174 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1.5 | 1322.6067 | 1983.91 |  | 0 | 0
175 | ФССЦ-02.2.05.04-1612 | Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 1.725 | 1120.8754 | 1933.51 |  | 0 | 0
176 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 | 0.006 | 934278.3333 | 5605.67 |  | 0 | 0
177 | ФССЦ-08.4.03.03-0023 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр 14 мм | т | 0.032 | 47810 | 1529.92 |  | 0 | 0
178 | ФССЦ-04.1.02.05-0029 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс B25 (М350) | м3 | 0.609 | 6104.0558 | 3717.37 |  | 0 | 0
179 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0.36553 | 74549.6676 | 27250.14 |  | 0 | 0
180 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.36553 | 85745.3013 | 31342.48 |  | 0 | 0
181 | ФЕР09-02-002-03 | Защита листовой сталью: на сварке бункеров металлических | т | 0.045 | 36251.5556 | 1631.32 |  | 0 | 0
182 | ФССЦ-08.3.05.02-0061 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм | т | 0.045 | 54443.5556 | 2449.96 |  | 0 | 0
183 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.045 | 34198.6667 | 1538.94 |  | 0 | 0
184 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.0108 | 176240.7407 | 1903.4 |  | 0 | 0
185 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.00135 | 97014.8148 | 130.97 |  | 0 | 0
[5 empty] | Итого | 4021962.55 |  |  | 2759527.2902
[5 empty] | с ВЗиС | 4351763.4791 |  |  | 2985808.528
[5 empty] | с ЗУ | 4456205.8026 |  |  | 3057467.9326
[5 empty] | с Дог.Кф | 4685078.4042 |  |  | 3214500.7698
[5 empty] | НДС | 937015.6808 |  |  | 642900.154
[5 empty] | Всего с НДС | 5622094.0851 |  |  | 3857400.9238

## ПЖ
№ | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоимость сметы | сумма сметы | объем кс-1 | сумма кс-1 | остаток | остаток денег | объем кс-2 | деньги кс-2 | объем в ИД-3 | объем кс-3 | в деньгах | Остаток |  |  | Акт | остаток | остаток денег
Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 7.42 | 122363.83 | 907939.6186 | 4.37 | 534729.9371 | 3.05 | 373209.6815 | 2.85 | 348736.9155 | 1.3575 | 0.2 | 24472.766 | 0 | 9,10,12,33,35,49, 55 | 64,68,74,35корр,06 | 101+106 | 0 | 0
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 5.34 | 145829.61 | 778730.1174 | 2.27 | 331033.2147 | 3.07 | 447696.9027 | 1.43 | 208536.3423 | 0.7145 | 0.7145 | 104195.2563 | 0.9255 | 9,10,12,33,49, 56 | 64,68,74,35корр | 101+106 | 0.9255 | 134965.3041
3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 5.34 | 53038.27 | 283224.3618 | 2.27 | 120396.8729 | 3.07 | 162827.4889 | 1.43 | 75844.7261 | 0.7145 | 0.7145 | 37895.8439 | 0.9255 |  |  | 101+106 | 0.9255 | 49086.9189
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 313.85 | 39.63 | 12437.8755 | 156.93 | 6219.1359 | 156.92 | 6218.7396 | 78.47 | 3109.7661 | 1.2146 | 1.2146 | 48.1366 | 77.2354 |  |  | 101+106 | 77.2354 | 3060.8369
5 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 7782.36 | 1325.02 | 10311782.6472 | 4597 | 6091116.94 | 3185.36 | 4220665.7072 | 2905.82 | 3850269.6164 | 1428.94 | 279.54 | 370396.0908 | 0 |  |  | 101+106 | 0 | 0
6 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 7.28 | 608.6 | 4430.608 | 3.64 | 2215.304 | 3.64 | 2215.304 | 1.82 | 1107.652 | 0 | 1.82 | 1107.652 | 0 |  |  | 101+106 | 0 | 0
7 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 1.82 | 100960.41 | 183747.9462 | 0.91 | 91873.9731 | 0.91 | 91873.9731 | 0.46 | 46441.7886 | 0 | 0.45 | 45432.1845 | 0 |  |  | 101+106 | 0 | 0
8 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 | 1000 м2 | 3.71 | 43349.7 | 160827.387 | 1.86 | 80630.442 | 1.85 | 80196.945 | 0.93 | 40315.221 | 0 | 0.92 | 39881.724 | 0 |  |  | 101+106 | 0 | 0
9 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0.93 | 100960.03 | 93892.8279 | 0.47 | 47451.2141 | 0.46 | 46441.6138 | 0.24 | 24230.4072 | 0 | 0.22 | 22211.2066 | 0 |  |  | 101+106 | 0 | 0
10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 5.98 | 115625.73 | 691441.8654 | 5.9814 | 691603.7414 | -0.0014 | -161.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014 | 16,17,18,28,39,40,41,51,57 |  |  | -0.0014 | -161.876
11 | Песок карьерный | м3 | 657.95 | 825.63 | 543223.2585 | 657.954 | 543226.561 | -0.004 | -3.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 |  |  |  | -0.004 | -3.3025
12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 36.15 | 182377 | 6592928.55 | 12.11 | 2208585.47 | 24.04 | 4384343.08 | 8.78 | 1601270.06 | 7.162 | 7.162 | 1306184.074 | 8.098 | 19,20,21,29,42,43,44,52,58 | 71,77,81,85,89,93 | 98+104+118 | 8.098 | 1476888.946 | 7872215.0164
13 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 4554.9 | 4072.48 | 18549739.152 | 1526 | 6214604.48 | 3028.9 | 12335134.672 | 1106.28 | 4505303.1744 | 902.412 | 902.412 | 3675054.8218 | 1020.208 |  |  | 98 | 1020.208 | 4154776.6758
Раздел 2. Демонтажные работы | [18 empty] | 0 | 0
14 | Разборка упорной призмы и конструкции упора | шт | 1 | 132309.53 | 132309.53 | 0 | 0 | 1 | 132309.53 | 1 | 132309.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63 |  | 0 | 0 | 2532440.9397
15 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9 | компл | 4 | 44256.9 | 177027.6 | 4 | 177027.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 | 4 | 5 | 32
16 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные | км пути | 0.51 | 338383.7 | 172575.687 | 0.514 | 173929.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 1,2,4,5,32 |  |  | -0.004 | -1353.5348 |  |  | 175.97 | 37.17
17 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | км пути | 0.3 | 1787507.02 | 536252.106 | 0.08 | 143000.5616 | 0.22 | 393251.5444 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.22 | 1.2 |  |  | 0.22 | 393251.5444
18 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 163.95 | 111.08 | 18211.566 | 48.36 | 5371.8288 | 115.59 | 12839.7372 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115.59 | Взяли погрузку и перевозку 4 стрелок |  |  | 115.59 | 12839.7372
19 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления | 1 т груза | 45.91 | 295.65 | 13573.2915 | 7.81 | 2309.0265 | 38.1 | 11264.265 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.1 | Взяли погрузку и перевозку 4 стрелок |  |  | 38.1 | 11264.265
20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 209.86 | 52.57 | 11032.3402 | 56.17 | 2952.8569 | 153.69 | 8079.4833 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 153.69 | Взяли погрузку и перевозку 4 стрелок |  |  | 153.69 | 8079.4833
21 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления | 1 т груза | 45.91 | 295.65 | 13573.2915 | 7.81 | 2309.0265 | 38.1 | 11264.265 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.1 | Взяли погрузку и перевозку 4 стрелок |  |  | 38.1 | 11264.265
22 | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 163.95 | 111.08 | 18211.566 | 48.36 | 5371.8288 | 115.59 | 12839.7372 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115.59 | Взяли погрузку и перевозку 4 стрелок |  |  | 115.59 | 12839.7372
23 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) шпалы Ж.Б | 1 т груза | 255.36 | 237.66 | 60688.8576 | 0 | 0 | 255.36 | 60688.8576 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 255.36 |  |  |  | 255.36 | 60688.8576
24 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 68.17 | 144.05 | 9819.8885 | 26.34 | 3794.277 | 41.83 | 6025.6115 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41.83 | Взяли погрузку и перевозку 4 стрелок |  |  | 41.83 | 6025.6115
25 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/ замена балласта | 1 т груза | 914.14 | 43.43 | 39701.1002 | 0 | 0 | 914.14 | 39701.1002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 914.14 |  |  |  | 914.14 | 39701.1002
26 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную/ замена балласта | 1 т груза | 228.53 | 569.06 | 130047.2818 | 0 | 0 | 228.53 | 130047.2818 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 228.53 |  |  |  | 228.53 | 130047.2818
27 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 850.57 | 1325.02 | 1127022.2614 | 0 | 0 | 850.57 | 1127022.2614 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 850.57 |  |  |  | 850.57 | 1127022.2614
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
28 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые | км пути | 0.95 | 16225215.32 | 15413954.554 | 0.87 | 14115937.3284 | 0.08 | 1298017.2256 | 0.062 | 1005963.3498 | 0.017 | 0.017 | 275828.6604 | 0.001 | 8,23,53,59 | 72 | 122+121(-7) | 0.001 | 16225.2153
29 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -1908 | 2865.79 | -5467927.32 | -1740 | -4986474.6 | -168 | -481452.72 | -124 | -355357.96 | -44 | -44 | -126094.76 | 0 |  |  |  | 0 | 0
30 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) | т | 126.52 | 138391.01 | 17509230.5852 | 113.1 | 15652023.231 | 13.42 | 1857207.3542 | 8.05 | 1114047.6305 | 5.37 | 5.37 | 743159.7237 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 112238.6576
31 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт | -1755.36 | 2346.82 | -4119513.9552 | -1603 | -3761952.46 | -152.36 | -357561.4952 | -115 | -269884.3 | -37.36 | -37.36 | -87677.1952 | 0 |  |  |  | 0 | 0
32 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 1755 | 2024.02 | 3552155.1 | 1603 | 3244504.06 | 152 | 307651.04 | 115 | 232762.3 | 37 | 37 | 74888.74 | 0 |  |  |  | 0 | 0
33 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -305.28 | 1185.65 | -361955.232 | -305.28 | -361955.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
34 | Накладка 1Р-65 (194 шт.) | т | 5.72 | 231916.67 | 1326563.3524 | 5.723 | 1327259.1024 | -0.003 | -695.75 | 0 | 0 | -0.003 | -0.003 | -695.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0
35 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | шт | -3510.72 | 541.82 | -1902178.3104 | -1603 | -868537.46 | -1907.72 | -1033640.8504 | -1833 | -993156.06 | -74.72 | -74.72 | -40484.7904 | 0 |  |  |  | 0 | 0
36 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -3.28 | 96769.45 | -317403.796 | -2.21 | -213860.4845 | -1.07 | -103543.3115 | -1.07 | -103543.3115 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 |  |  |  | 2.2204e-16 | 2.1487e-11
37 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -7.91 | 96744.96 | -765252.6336 | -7.58 | -733326.7968 | -0.33 | -31925.8368 | -0.329 | -31829.0918 | -0.001 | -0.001 | -96.745 | 0 |  |  |  | 0 | 0
38 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | шт | -3510.72 | 44.88 | -157561.1136 | -1603 | -71942.64 | -1907.72 | -85618.4736 | -1833 | -82265.04 | -74.72 | -74.72 | -3353.4336 | 0 |  |  |  | 0 | 0
39 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | компл | 3511 | 3044.45 | 10689063.95 | 1603 | 4880253.35 | 1908 | 5808810.6 | 1833 | 5580476.85 | 75 | 75 | 228333.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0
40 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | км пути | 0.26 | 16225215.68 | 4218556.0768 | 0 | 0 | 0.26 | 4218556.0768 | 0 | 0 | 0.15531 | 0.15531 | 2519938.2473 | 0.10469 |  |  | 119,125,128 | 0.10469 | 1698617.8295 |  | 156
41 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -82.24 | 1185.65 | -97507.856 | 0 | 0 | -82.24 | -97507.856 | 0 | 0 | -49.1257 | -49.1257 | -58245.9428 | -33.1143 |  |  |  | -33.1143 | -39261.9132 |  | 62.84 | 8 | 17 | 51.06 | 50.2 | 41.3 | 41.41
42 | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные | т | 1.18 | 231916.68 | 273661.6824 | 0 | 0 | 1.18 | 273661.6824 | 0 | 0 | 1.7556 | 1.18 | 273661.6824 | 0 |  |  |  | 0 | 0
43 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -514 | 2865.79 | -1473016.06 | 0 | 0 | -514 | -1473016.06 | 0 | 0 | -310.62 | -310.62 | -890171.6898 | -203.38 |  |  |  | -203.38 | -582844.3702
44 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт | -472.88 | 2346.82 | -1109764.2416 | 0 | 0 | -472.88 | -1109764.2416 | 0 | 0 | -286 | -286 | -671190.52 | -186.88 |  |  |  | -186.88 | -438573.7216
45 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 474 | 2024.02 | 959385.48 | 0 | 0 | 474 | 959385.48 | 0 | 0 | 286 | 286 | 578869.72 | 188 |  |  |  | 188 | 380515.76
46 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | шт | -946 | 541.82 | -512561.72 | 0 | 0 | -946 | -512561.72 | 0 | 0 | -572 | -572 | -309921.04 | -374 |  |  |  | -374 | -202640.68
47 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -0.88 | 96769.4 | -85157.072 | 0 | 0 | -0.88 | -85157.072 | 0 | 0 | -0.52566 | -0.52566 | -50868.2494 | -0.35434 |  |  |  | -0.35434 | -34288.8226
48 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -2.13 | 96744.95 | -206066.7435 | 0 | 0 | -2.13 | -206066.7435 | 0 | 0 | -1.2723 | -1.2723 | -123093.1767 | -0.85765 |  |  |  | -0.85765 | -82973.5668
49 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | шт | -945.76 | 44.88 | -42445.7088 | 0 | 0 | -945.76 | -42445.7088 | 0 | 0 | -572 | -572 | -25671.36 | -373.76 |  |  |  | -373.76 | -16774.3488
50 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | компл | 949 | 3044.45 | 2889183.05 | 0 | 0 | 949 | 2889183.05 | 0 | 0 | 572 | 572 | 1741425.4 | 377 |  |  |  | 377 | 1147757.65
51 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые | км пути | 0.69 | 14543851.9 | 10035257.811 | 0 | 0 | 0.69 | 10035257.811 | 0.57 | 8289995.583 | 0.12489 | 0.12 | 1745262.228 | 0 |  | 24,46,78,86,90,94 | 99 | 0 | 0
52 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -1376 | 2865.79 | -3943327.04 | 0 | 0 | -1376 | -3943327.04 | -1133.96 | -3249691.2284 | -242.04 | -242.04 | -693635.8116 | 0 |  |  | 99 | 0 | 0
53 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.) | т | 89.21 | 138391.01 | 12345862.0021 | 0 | 0 | 89.21 | 12345862.0021 | 73.57 | 10181426.6057 | 16.2057 | 15.64 | 2164435.3964 | 0 |  |  | 99 | 0 | 0
54 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | -1266 | 1534.9 | -1943183.4 | 0 | 0 | -1266 | -1943183.4 | -1044 | -1602435.6 | -222 | -222 | -340747.8 | 0 |  |  | 99 | 0 | 0
55 | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 1274 | 3835.47 | 4886388.78 | 0 | 0 | 1274 | 4886388.78 | 1044 | 4004230.68 | 230 | 230 | 882158.1 | 0 |  |  | 99 | 0 | 0
56 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -220 | 1185.65 | -260843 | 0 | 0 | -220 | -260843 | -192 | -227644.8 | -28 | -28 | -33198.2 | 0 |  |  | 99 | 0 | 0
57 | Накладка 1Р-65 (110 к-т.) | т | 3.25 | 231916.66 | 753729.145 | 0 | 0 | 3.25 | 753729.145 | 3.245 | 752569.5617 | 1.2874 | 0.005 | 1159.5833 | 0 |  |  | 99 | 0 | 0
58 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | -0.45 | 85059.91 | -38276.9595 | 0 | 0 | -0.45 | -38276.9595 | -0.454 | -38617.1991 | 0.004 | 0.004 | 340.2396 | 0 |  |  | 99 | 0 | 0
59 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -2.37 | 96769.43 | -229343.5491 | 0 | 0 | -2.37 | -229343.5491 | -2.367 | -229053.2408 | -0.003 | -0.003 | -290.3083 | 0 |  |  | 99 | 0 | 0
60 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм | т | -3.8 | 89335.67 | -339475.546 | 0 | 0 | -3.8 | -339475.546 | -2.58 | -230486.0286 | -1.22 | -1.22 | -108989.5174 | 0 |  |  | 99 | 0 | 0
61 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | -2532 | 355.86 | -901037.52 | 0 | 0 | -2532 | -901037.52 | -2088 | -743035.68 | -444 | -444 | -158001.84 | 0 |  |  | 99 | 0 | 0
62 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 | шт | -2532 | 45.7 | -115712.4 | 0 | 0 | -2532 | -115712.4 | -2088 | -95421.6 | -444 | -444 | -20290.8 | 0 |  |  | 99 | 0 | 0
63 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 | шт | -2532 | 20.4 | -51652.8 | 0 | 0 | -2532 | -51652.8 | -2088 | -42595.2 | -444 | -444 | -9057.6 | 0 |  |  | 99 | 0 | 0
64 | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) | компл | 2546 | 2277.04 | 5797343.84 | 0 | 0 | 2546 | 5797343.84 | 2088 | 4754459.52 | 460 | 458 | 1042884.32 | 0 |  |  | 99 | 0 | 0
65 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | км пути | 0.03 | 14095446.34 | 422863.3902 | 0 | 0 | 0.03 | 422863.3902 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 422863.3902
66 | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1 | т | -3.22 | 42105.6 | -135580.032 | 0 | 0 | -3.22 | -135580.032 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3.22 |  |  |  | -3.22 | -135580.032
67 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт | -57 | 2346.82 | -133768.74 | 0 | 0 | -57 | -133768.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -57 |  |  |  | -57 | -133768.74
68 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 58 | 2024.02 | 117393.16 | 0 | 0 | 58 | 117393.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 58 | 117393.16
69 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | т | -0.09 | 30192.04 | -2717.2836 | 0 | 0 | -0.09 | -2717.2836 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.09 |  |  |  | -0.09 | -2717.2836
70 | Накладка 1Р-65 (99 шт.) | т | 2.92 | 231916.67 | 677196.6764 | 0 | 0 | 2.92 | 677196.6764 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.92 |  |  |  | 2.92 | 677196.6764
71 | Прокладки под подкладку КД-50 из смеси РП 101-710 | шт | -115 | 161 | -18515 | 0 | 0 | -115 | -18515 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -115 |  |  |  | -115 | -18515
72 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -0.11 | 96769.25 | -10644.6175 | 0 | 0 | -0.11 | -10644.6175 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.11 |  |  |  | -0.11 | -10644.6175
73 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -0.26 | 96745.04 | -25153.7104 | 0 | 0 | -0.26 | -25153.7104 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.26 |  |  |  | -0.26 | -25153.7104
74 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-50 | т | -0.97 | 38760 | -37597.2 | 0 | 0 | -0.97 | -37597.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.97 |  |  |  | -0.97 | -37597.2
75 | Скрепление КД-50 (подкладка КД-50 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.), прокладка ЦП-361 (1шт.) | компл | 118 | 3449.25 | 407011.5 | 0 | 0 | 118 | 407011.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 118 |  |  |  | 118 | 407011.5
76 | Укладка контррельсов | км пути | 0.03 | 7398847.74 | 221965.4322 | 0 | 0 | 0.03 | 221965.4322 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 221965.4322
77 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм | т | -0.01 | 88092.22 | -880.9222 | 0 | 0 | -0.01 | -880.9222 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.01 |  |  |  | -0.01 | -880.9222
78 | Шплинт для путевых работ | кг | -0.98 | 44.71 | -43.8158 | 0 | 0 | -0.98 | -43.8158 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.98 |  |  |  | -0.98 | -43.8158
79 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | т | -0.03 | 88806.21 | -2664.1863 | 0 | 0 | -0.03 | -2664.1863 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.03 |  |  |  | -0.03 | -2664.1863
80 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -0.06 | 96745.24 | -5804.7144 | 0 | 0 | -0.06 | -5804.7144 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.06 |  |  |  | -0.06 | -5804.7144
81 | Рельсы контррельсовые РК-50 | м | -1.3 | 2052.25 | -2667.925 | 0 | 0 | -1.3 | -2667.925 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.3 |  |  |  | -1.3 | -2667.925
82 | Прокладки под контррельс | шт | -58.9 | 20.65 | -1216.285 | 0 | 0 | -58.9 | -1216.285 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -58.9 |  |  |  | -58.9 | -1216.285
83 | Прокладки под подкладки удлиненные | шт | -29.39 | 251.49 | -7391.2911 | 0 | 0 | -29.39 | -7391.2911 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -29.39 |  |  |  | -29.39 | -7391.2911
84 | Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65 | комплект | 4 | 134090.04 | 536360.16 | 0 | 0 | 4 | 536360.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 4 | 536360.16
85 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит. | компл | 1 | 271731.9 | 271731.9 | 0 | 0 | 1 | 271731.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 271731.9 | 0 |  |  | 130,131,132 | 0 | 0
86 | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01 | компл | 1 | 1686666.7 | 1686666.7 | 0 | 0 | 1 | 1686666.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1686666.7 | 0 |  |  | 130,131,132 | 0 | 0
87 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 2 | 2024.01 | 4048.02 | 0 | 0 | 2 | 4048.02 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4048.02 | 0 |  |  | 130,131,132 | 0 | 0
88 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50) | компл | 3 | 454003.28 | 1362009.84 | 2 | 908006.56 | 1 | 454003.28 | 1 | 454003.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.47 | 82 |  | 0 | 0
89 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50) | компл | 3 | 269294.28 | 807882.84 | 2 | 538588.56 | 1 | 269294.28 | 1 | 269294.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
90 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | компл | 2 | 3324419.99 | 6648839.98 | 1 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
91 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01, | компл | 1 | 3324419.99 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
92 | Брус ж.б. пр. 2769 | компл | 3 | 535516.7 | 1606550.1 | 2 | 1071033.4 | 1 | 535516.7 | 1 | 535516.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
93 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | компл | 3 | 376373.08 | 1129119.24 | 3 | 1129119.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,25,30 |  |  | 0 | 0
94 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | компл | 3 | 247993.46 | 743980.38 | 3 | 743980.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,25,30 |  |  | 0 | 0
95 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | компл | 1 | 3324419.99 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
96 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01 | компл | 1 | 3324419.99 | 3324419.99 | 1 | 3324419.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
97 | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 | компл | 3 | 330417.96 | 991253.88 | 3 | 991253.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
98 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 | компл | 3 | 336848.06 | 1010544.18 | 0 | 0 | 3 | 1010544.18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1010544.18 | 0 |  |  | 120+123+124 | 0 | 0
99 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7 | компл | 3 | 247993.46 | 743980.38 | 0 | 0 | 3 | 743980.38 | 0 | 0 | 3 | 3 | 743980.38 | 0 |  |  | 120+123+124 | 0 | 0
100 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103 | компл | 3 | 2805770.03 | 8417310.09 | 0 | 0 | 3 | 8417310.09 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8417310.09 | 0 |  |  | 120+123+124 | 0 | 0
101 | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм | компл | 3 | 293648.67 | 880946.01 | 0 | 0 | 3 | 880946.01 | 0 | 0 | 3 | 3 | 880946.01 | 0 |  |  | 120+123+124 | 0 | 0
102 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / старогодний | шт | 1 | 282417.41 | 282417.41 | 0 | 0 | 1 | 282417.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 282417.41 | 476571.184
103 | Рельсы железнодорожные старогодные | т | -1.94 | 11822.2 | -22935.068 | 0 | 0 | -1.94 | -22935.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.94 |  |  |  | -1.94 | -22935.068
104 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 20 | 4072.48 | 81449.6 | 0 | 0 | 20 | 81449.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 20 | 81449.6
105 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый | шт | 3 | 282417.36 | 847252.08 | 0 | 0 | 3 | 847252.08 | 0 | 0 | 3 | 3 | 847252.08 | 0 |  |  | 105 | 0 | 0
106 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I | м3 | -1.2 | 18833.35 | -22600.02 | 0 | 0 | -1.2 | -22600.02 | 0 | 0 | -1.2 | -1.2 | -22600.02 | 0 |  |  | 105 | 0 | 0
107 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III | шт | -81 | 2024.5 | -163984.5 | 0 | 0 | -81 | -163984.5 | 0 | 0 | -81 | -81 | -163984.5 | 0 |  |  | 105 | 0 | 0
108 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм | т | -0.15 | 44636.27 | -6695.4405 | 0 | 0 | -0.15 | -6695.4405 | 0 | 0 | -0.15 | -0.15 | -6695.4405 | 0 |  |  | 105 | 0 | 0
109 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | т | -0.03 | 88805.33 | -2664.1599 | 0 | 0 | -0.03 | -2664.1599 | 0 | 0 | -0.03 | -0.03 | -2664.1599 | 0 |  |  | 105 | 0 | 0
110 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | т | -0.24 | 30192 | -7246.08 | 0 | 0 | -0.24 | -7246.08 | 0 | 0 | -0.24 | -0.24 | -7246.08 | 0 |  |  | 105 | 0 | 0
111 | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50 | т | -0.51 | 37536 | -19143.36 | 0 | 0 | -0.51 | -19143.36 | 0 | 0 | -0.51 | -0.51 | -19143.36 | 0 |  |  | 105 | 0 | 0
112 | Рельсы железнодорожные старогодные | т | -5.82 | 11822.21 | -68805.2622 | 0 | 0 | -5.82 | -68805.2622 | 0 | 0 | -5.82 | -5.82 | -68805.2622 | 0 |  |  | 105 | 0 | 0
113 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 60 | 4072.48 | 244348.8 | 0 | 0 | 60 | 244348.8 | 0 | 0 | 60 | 60 | 244348.8 | 0 |  |  | 105 | 0 | 0
114 | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение") | компл | 3 | 146318.37 | 438955.11 | 0 | 0 | 3 | 438955.11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 438955.11 | 0 |  |  | 105 | 0 | 0
115 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/ рихтовка | км пути | 0.03 | 488495 | 14654.85 | 0 | 0 | 0.03 | 14654.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 14654.85
131-23-ПЖ.ВР.3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
116 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | км пути | 0.36 | 2364321.04 | 851155.5744 | 0 | 0 | 0.36 | 851155.5744 | 0.04 | 94572.8416 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |  | 7 |  | 0.32 | 756582.7328 | 9160366.6232
117 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 719.33 | 4072.48 | 2929457.0384 | 0 | 0 | 719.33 | 2929457.0384 | 42.78 | 174220.6944 | 0 | 0 | 0 | 676.55 |  |  |  | 676.55 | 2755236.344
118 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 1.1 | 2374647.77 | 2612112.547 | 0 | 0 | 1.1 | 2612112.547 | 0.51 | 1211070.3627 | 0.47823 | 0.47823 | 1135627.803 | 0.11177 |  | 31,48,54,60,73 |  | 0.11177 | 265414.3813
119 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 1.1 | 2374647.77 | 2612112.547 | 0 | 0 | 1.1 | 2612112.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 2612112.547
120 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | м3 | -1283.49 | 1605.97 | -2061246.4353 | 0 | 0 | -1283.49 | -2061246.4353 | -595.07 | -955664.5679 | -558.0031 | -558.0031 | -896136.257 | -130.4169 |  |  |  | -130.4169 | -209445.6104
121 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 1283.49 | 4072.48 | 5226987.3552 | 0 | 0 | 1283.49 | 5226987.3552 | 595.07 | 2423410.6736 | 558.0031 | 558.0031 | 2272456.5117 | 130.4169 |  |  |  | 130.4169 | 531120.1699
122 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный | км пути | 0.08 | 400538.44 | 32043.0752 | 0 | 0 | 0.08 | 32043.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  |  |  | 0.08 | 32043.0752
Раздел 4. Демонтажные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Эстакада | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Демонтаж м/конструкций | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
123 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 4.62 | 10943.22 | 50557.6764 | 0 | 0 | 4.62 | 50557.6764 | 4.62 | 50557.6764 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
124 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | т | 6.82 | 32514.63 | 221749.7766 | 0 | 0 | 6.82 | 221749.7766 | 6.82 | 221749.7766 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
125 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 11.44 | 295.65 | 3382.236 | 0 | 0 | 11.44 | 3382.236 | 11.44 | 3382.236 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
126 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 11.44 | 295.65 | 3382.236 | 0 | 0 | 11.44 | 3382.236 | 11.44 | 3382.236 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
127 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 11.44 | 39.63 | 453.3672 | 0 | 0 | 11.44 | 453.3672 | 11.44 | 453.3672 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Демонтаж ж/б конструкций | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
128 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. фундамента | м3 | 30 | 23266.59 | 697997.7 | 0 | 0 | 30 | 697997.7 | 30 | 697997.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
129 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. жб конструкций опоры | м3 | 19.2 | 23266.56 | 446717.952 | 0 | 0 | 19.2 | 446717.952 | 19.2 | 446717.952 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
130 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 98.4 | 43.43 | 4273.512 | 0 | 0 | 98.4 | 4273.512 | 98.4 | 4273.512 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
131 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 24.6 | 569.06 | 13998.876 | 0 | 0 | 24.6 | 13998.876 | 24.6 | 13998.876 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
132 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 49.2 | 2211.62 | 108811.704 | 0 | 0 | 49.2 | 108811.704 | 49.2 | 108811.704 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Земляные работы | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
133 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.16 | 100717.26 | 16114.7616 | 0 | 0 | 0.16 | 16114.7616 | 0.16 | 16114.7616 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
134 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | 100 м3 | 0.03 | 321559.67 | 9646.7901 | 0 | 0 | 0.03 | 9646.7901 | 0.03 | 9646.7901 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
135 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.03 | 53046.33 | 1591.3899 | 0 | 0 | 0.03 | 1591.3899 | 0.03 | 1591.3899 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 252 | 39.63 | 9986.76 | 0 | 0 | 252 | 9986.76 | 252 | 9986.76 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
137 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 47.4 | 52.43 | 2485.182 | 0 | 0 | 47.4 | 2485.182 | 47.4 | 2485.182 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
138 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 299.4 | 39.63 | 11865.222 | 0 | 0 | 299.4 | 11865.222 | 299.4 | 11865.222 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
139 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.19 | 17010.32 | 3231.9608 | 0 | 0 | 0.19 | 3231.9608 | 0.19 | 3231.9608 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
140 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 | 0.19 | 38125.88 | 7243.9172 | 0 | 0 | 0.19 | 7243.9172 | 0.19 | 7243.9172 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
141 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | 1000 м3 | 0.19 | 4443.26 | 844.2194 | 0 | 0 | 0.19 | 844.2194 | 0.19 | 844.2194 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Итого | 161471793.0208 |  | 64381342.8927 |  | 97091803.6629 |  | 47603570.4337 |  |  | 30914041.5226 | [5 empty] | 18572838.1719 |  | 340931.942
|  |  |  | с ВЗиС | 174712480.0485 |  | 69660613.0098 |  | 105053331.5633 |  | 51507063.2092 |  |  | 33448992.9275 | [5 empty] | 20095810.902 |  | 368888.3612
|  |  |  | с ЗУ | 178905579.5697 |  | 71332467.7221 |  | 107574611.5208 |  | 52743232.7262 |  |  | 34251768.7578 | [5 empty] | 20578110.3636 |  | 377741.6819
|  |  |  | с Дог.Кф | 188094245.2767 |  | 74996133.2239 |  | 113099688.7499 |  | 55452147.3112 |  |  | 36010953.9869 | [5 empty] | 21635010.7547 |  | 397142.6533
|  |  |  | НДС | 37618849.0553 |  | 14999226.6448 |  | 22619937.75 |  | 11090429.4622 |  |  | 7202190.7974 | [5 empty] | 4327002.1509 |  | 79428.5307
|  |  |  | Всего с НДС | 225713094.3321 |  | 89995359.8687 |  | 135719626.4999 |  | 66542576.7734 |  |  | 43213144.7843 | [5 empty] | 25962012.9056 | 20041593.7634 | 476571.184
476571.184

## ГП1
№ | Расценка | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во по смете | Цена за ед. | Сумма по смете | Кол-во в КС-1 | Сумма по КС-1 | Кол-во в ИД | Кол-во в КС-2 | Сумма по КС-2 | Примечание
Раздел 1. Вертикальная планировка
1 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.109 | 18005.5726 | 19968.18 | 1.109 | 19968.18 |  |  | 0
2 | ФЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 | 1000 м3 | 1.109 | 57005.0406 | 63218.59 | 1.109 | 63218.59 |  |  | 0
3 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 1752.22 | 52.4304 | 91869.58 | 1752.22 | 91869.58 |  |  | 0
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1109 | 1325.0208 | 1469448.07 | 1109 | 1469448.07 |  |  | 0
5 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 2.637 | 608.6083 | 1604.9 |  | 0 |  |  | 0
Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия S=851 м2 | [10 empty] | 0
6 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.49358 | 18005.2879 | 8887.05 |  | 0 |  | 0.49358 | 8887.05
7 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 779.86 | 52.4305 | 40888.43 |  | 0 |  | 779.86 | 40888.43
8 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 493.58 | 1325.0208 | 654003.76 |  | 0 |  | 493.58 | 654003.76
9 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 2.553 | 115625.8324 | 295192.75 |  | 0 |  |  | 0
10 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный | м3 | 280.83 | 825.6268 | 231860.77 |  | 0 |  |  | 0
11 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 1.2765 | 182377.1171 | 232804.39 |  | 0 |  |  | 0
12 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень гранитный фр. 10/20 | м3 | 160.84 | 4021.4417 | 646808.68 |  | 0 |  |  | 0
13 | ФЕР27-06-024-06 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см | 1000 м2 | 0.851 | 329768.6251 | 280633.1 |  | 0 |  |  | 0
14 | ФССЦ-02.2.05.04-1782 | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | -10.89 | 1361.0863 | -14822.23 |  | 0 |  |  | 0
15 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -78.12 | 1272.47 | -99405.36 |  | 0 |  |  | 0
16 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень гранитный фр. 10/20 | м3 | 85.78 | 4021.4417 | 344959.27 |  | 0 |  |  | 0
17 | ФССЦ-01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ | т | 1.07 | 12138.8037 | 12988.52 |  | 0 |  |  | 0
18 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) | 1000 м2 | 0.851 | 227809.0129 | 193865.47 |  | 0 |  |  | 0
19 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0.851 | 13155.6874 | 11195.49 |  | 0 |  |  | 0
20 | ФССЦ-04.2.01.01-0052 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III | т | 104.8 | 3917.5343 | 410557.59 |  | 0 |  |  | 0
Раздел 3. Устройство газона | [10 empty] | 0
21 | ФЕР47-01-046-01 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | 100 м2 | 3.632 | 5046.0407 | 18327.22 |  | 0 |  |  | 0
22 | ФЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | 100 м2 | 0.908 | 21071.9824 | 19133.36 |  | 0 |  |  | 0
23 | ФЕР47-01-045-01 | Устройство газона методом гидропосева: по горизонтальной поверхности | 100 м2 | 3.632 | 4001.1536 | 14532.19 |  | 0 |  |  | 0
24 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0.908 | 16242.2026 | 14747.92 |  | 0 |  |  | 0
25 | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | Семена трав: костер | кг | 1.3 | 474.9154 | 617.39 |  | 0 |  |  | 0
26 | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | Семена трав: овсяница | кг | 1 | 633.13 | 633.13 |  | 0 |  |  | 0
27 | ФССЦ-16.2.02.07-0031 | Семена трав: ежа сборная | кг | 0.9 | 479.4444 | 431.5 |  | 0 |  |  | 0
Раздел 4. Восстановление существующих колодцев | [10 empty] | 0
28 | ФЕР23-04-011-02 | Установка полимерных люков круглых на газонах | шт | 3 | 5953.4767 | 17860.43 |  | 0 |  |  | 0
29 | Счет № 7474 от 16 августа 2023г. | Люк полимерный с высоким корпусом | шт | 3 | 2532.89 | 7598.67 |  | 0 |  |  | 0
30 | ФЕР07-02-002-02 | Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм | 100 м3 | 0.0081 | 786724.6914 | 6372.47 |  | 0 |  |  | 0
31 | ФССЦ-05.1.06.09-0002 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг | шт | 3 | 3040.8233 | 9122.47 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Итого | 5005903.75 |  | 1644504.42 |  |  | 703779.24
[5 empty] | с ВЗиС | 5416387.8575 |  | 1779353.7824 |  |  | 761489.1377
[5 empty] | с ЗУ | 5546381.1661 |  | 1822058.2732 |  |  | 779764.877
[5 empty] | с Дог.Кф | 5831245.6322 |  | 1915639.9514 |  |  | 819813.9286
[5 empty] | НДС | 1166249.1264 |  | 383127.9903 |  |  | 163962.7857
[5 empty] | Всего с НДС | 6997494.7587 |  | 2298767.9417 |  |  | 983776.7143

## НВК4
№ | Расценка | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоим. Ед | Сумма сметы | объем ИД | объем для КС3 | в деньгах | Примечания
Раздел 1. Хозбытовая канализация (уч. 9-9А-9б)
Демонтажные работы
1 | ФЕРр66-2-4 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.52 | 114504.8077 | 59542.5
2 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж | 10 м3 | 0.099 | 194225.1515 | 19228.29
3 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.782 | 569.0537 | 445
4 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2.65 | 43.4189 | 115.06
5 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 0.12 | 39.75 | 4.77
6 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1.48 | 1325.0068 | 1961.01
Земляные работы
7 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.631 | 93093.6926 | 58742.12
8 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.144 | 149457.1528 | 21521.83
9 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.19 | 190320.9474 | 36160.98
10 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.484 | 17011.219 | 8233.43
11 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.25 | 96254.92 | 24063.73
12 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1.26 | 87637.9524 | 110423.82
13 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный | м3 | 138.6 | 825.6266 | 114431.84
14 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 144 | 162.38 | 23382.72
Устройство футляров
15 | ФЕР22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.28 | 124667.4643 | 34906.89
16 | ФССЦ-23.5.02.02-0109 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | м | 28.28 | 4092.0757 | 115723.9
17 | ФЕР22-02-006-09 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.028 | 241016.4286 | 6748.46
18 | ФЕР22-02-005-09 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.028 | 205521.4286 | 5754.6
19 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.03444 | 358895.4704 | 12360.36
20 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 2.744 | 100.9293 | 276.95
21 | ФЕР22-05-005-02 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.28 | 127701.7857 | 35756.5
22 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 | шт | 6 | 37.7 | 226.2
23 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 2.32 | 8372.7069 | 19424.68
24 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -2.3548 | 3780.5334 | -8902.4
25 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.3548 | 4241.5831 | 9988.08
26 | ФЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм | футляр | 2 | 6306.31 | 12612.62
Прокладка трубопровода
27 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.538 | 14730.6506 | 7925.09
28 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный | м3 | 5.918 | 825.6235 | 4886.04
29 | ФЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.21 | 15161.6667 | 3183.95
30 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 2.625 | 2685.5581 | 7049.59
31 | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм | 100 м | 0.52 | 34916.9231 | 18156.8
32 | ФССЦ-24.3.04.05-0028 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм | м | 52 | 790.704 | 41116.61
Устройство колодцев
33 | ФЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного/применит. колодец | 10 м3 | 0.08 | 15163.625 | 1213.09
34 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1 | 2653.71 | 2653.71
35 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.246 | 309983.3333 | 76255.9
36 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 2 | 1758.315 | 3516.63
37 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 2 | 1432.65 | 2865.3
38 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 3 | 2954.7367 | 8864.21
39 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 2 | 1982.39 | 3964.78
40 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 2 | 256.47 | 512.94
41 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 2 | 641.05 | 1282.1
42 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 2 | 4863.685 | 9727.37
43 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0421 | 85745.8432 | 3609.9
44 | ФЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | шт | 5 | 2748.208 | 13741.04
45 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм | шт | 5 | 1399.358 | 6996.79
46 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.157 | 34193.8217 | 5368.43
47 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.03768 | 176236.9958 | 6640.61
48 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.00549 | 96983.6066 | 532.44
Раздел 2. Хозбытовая канализация (уч. 10-10А)
Демонтажные работы
49 | ФЕРр66-2-4 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.31 | 114503.2581 | 35496.01 | 0.31 | 0.31 | 35496.01 |  | 0 | 0
50 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.496 | 569.1129 | 282.28 | 0.496 | 0.496 | 282.28 |  | 0 | 0
51 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 0.29 | 1325 | 384.25 | 0.29 | 0.29 | 384.25 |  | 0 | 0
Земляные работы | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.292 | 93093.9726 | 27183.44 | 0.07376 | 0.07376 | 6866.6114 |  | 0.21824 | -20316.8286
53 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.076 | 149460.9211 | 11359.03 | 0.02615 | 0.02615 | 3908.4031 |  | 0.04985 | -7450.6269
54 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка | 100 м3 | 0.09 | 190322.7778 | 17129.05 | 0.0309 | 0.0309 | 5880.9738 |  | 0.0591 | -11248.0762
55 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.214 | 17010.6075 | 3640.27 | 0.07376 | 0.07376 | 1254.7024 |  | 0.14024 | -2385.5676
56 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.113 | 96249.9115 | 10876.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0.113 | -10876.24
57 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.695 | 87638.3022 | 60908.62 | 0.2025 | 0.2025 | 17746.7562 |  | 0.4925 | -43161.8638
58 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный | м3 | 76.45 | 825.6266 | 63119.15 | 22.275 | 22.275 | 18390.8315 |  | 54.175 | -44728.3185
59 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 76 | 1325.0208 | 100701.58 | 29.24 | 29.24 | 38743.6079 |  | 46.76 | -61957.9721
Устройство футляров | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | ФЕР22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.186 | 124668.871 | 23188.41 | 0.0828 | 0.0828 | 10322.5825 |  | 0.1032 | -12865.8275
61 | ФССЦ-23.5.02.02-0109 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | м | 18.786 | 4092.0755 | 76873.73 | 8.3628 | 8.3628 | 34221.2088 |  | 10.4232 | -42652.5212
62 | ФЕР22-02-006-09 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.0186 | 241036.0215 | 4483.27 | 0.00828 | 0.00828 | 1995.7783 |  | 0.01032 | -2487.4917
63 | ФЕР22-02-005-09 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.0186 | 205541.3978 | 3823.07 | 0.00828 | 0.00828 | 1701.8828 |  | 0.01032 | -2121.1872
64 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.023 | 358898.2609 | 8254.66 | 0.010239 | 0.010239 | 3674.6551 |  | 0.012761 | -4580.0049
65 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 1.8228 | 100.9491 | 184.01 | 0.81144 | 0.81144 | 81.9141 |  | 1.0114 | -102.0959
66 | ФЕР22-05-005-02 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.186 | 127700.3763 | 23752.27 | 0.0828 | 0.0828 | 10573.5912 |  | 0.1032 | -13178.6788
67 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 | шт | 3 | 37.7 | 113.1 | 4 | 3 | 113.1 |  | -1 | 0
68 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 1.54 | 8373.0065 | 12894.43 | 0.72 | 0.72 | 6028.5647 |  | 0.82 | -6865.8653
69 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -1.5631 | 3780.5067 | -5909.31 | -0.7308 | -0.7308 | -2762.7943 |  | -0.8323 | 3146.5157
70 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1.5631 | 4241.5712 | 6630 | 0.7308 | 0.7308 | 3099.7403 |  | 0.8323 | -3530.2597
Прокладка трубопровода | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
71 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.28 | 14733.0357 | 4125.25 | 0.762 | 0.28 | 4125.25 |  | -0.482 | 0
72 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный | м3 | 3.08 | 825.6169 | 2542.9 | 8.382 | 3.08 | 2542.9 |  | -5.302 | 0
73 | ФЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.126 | 15168.8095 | 1911.27 | 0 | 0 | 0 |  | 0.126 | -1911.27
74 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1.575 | 2685.5492 | 4229.74 | 0 | 0 | 0 |  | 1.575 | -4229.74
75 | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ прим.110 | 100 м | 0.31 | 34915.0968 | 10823.68 | 0.31 | 0.31 | 10823.68 |  | 0 | 0
76 | ФССЦ-24.3.04.05-0027 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 110 мм | м | 31 | 579.8497 | 17975.34 | 31 | 31 | 17975.34 |  | 0 | 0
77 | ФЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | шт | 2 | 2748.205 | 5496.41 | 2 | 2 | 5496.41 |  | 0 | 0
78 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм | шт | 2 | 1399.36 | 2798.72 | 2 | 2 | 2798.72 |  | 0 | 0
Раздел 3. Хозбытовая канализация (уч. 11-12(11Д))
Демонтажные работы
79 | ФЕРр66-2-3 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм/применит. | 100 м | 1.35 | 143902.4519 | 194268.31
80 | ФЕРр66-2-3 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.11 | 143906.0909 | 15829.67
81 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах/Демонтаж | 10 м3 | 0.495 | 228283.2121 | 113000.19
82 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 11.873 | 569.0533 | 6756.37
83 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / люк | 1 т груза | 0.6 | 295.7 | 177.42
84 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 12.375 | 43.4271 | 537.41
85 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 12.473 | 39.6384 | 494.41
86 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 4.95 | 162.3798 | 803.78
Земляные работы
87 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1.186 | 93093.3052 | 110408.66
88 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.479 | 149458.7891 | 71590.76
89 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/применит.( в местах пересечения с существующими силовыми кабелями) | 100 м3 | 1.48 | 190319.8649 | 281673.4
90 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка | 100 м3 | 0.36 | 190320.0556 | 68515.22
91 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.846 | 17011.8558 | 14392.03
92 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.45 | 96254.0444 | 43314.32
93 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 4.32 | 87638.0255 | 378596.27
94 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный | м3 | 475.2 | 825.6268 | 392337.86
95 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 479 | 1325.0208 | 634684.96
Устройство футляров
96 | ФЕР22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.14 | 124665.4286 | 17453.16
97 | ФССЦ-23.5.02.02-0109 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | м | 14.14 | 4092.0785 | 57861.99
98 | ФЕР22-02-006-09 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.014 | 241068.5714 | 3374.96
99 | ФЕР22-02-005-09 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | км | 0.014 | 205561.4286 | 2877.86
100 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.017 | 358895.8824 | 6101.23
101 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 1.372 | 100.9329 | 138.48
102 | ФЕР22-05-005-02 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.14 | 127701.3571 | 17878.19
103 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 | шт | 3 | 37.7 | 113.1
104 | ФЕР22-01-015-14 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 0.16 | 622310.75 | 99569.72
105 | ФССЦ-23.5.01.08-0027 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 16.16 | 7522.7017 | 121566.86
106 | ФЕР22-02-006-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.016 | 324790.625 | 5196.65
107 | ФЕР22-02-005-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.016 | 270550 | 4328.8
108 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.039 | 358895.641 | 13996.93
109 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 3.04 | 100.9276 | 306.82
110 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.16 | 154315.4375 | 24690.47
111 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм | шт | 3 | 87.15 | 261.45
112 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 2.02 | 8372.7525 | 16912.96
113 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -2.0503 | 3780.5102 | -7751.18
114 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.05 | 4241.5659 | 8695.21
115 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 1.16 | 8372.6983 | 9712.33
116 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -1.1774 | 3780.5334 | -4451.2
117 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1.1774 | 4241.5492 | 4994
Прокладка трубопровода
118 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 2.812 | 14730.7148 | 41422.77
119 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный | м3 | 30.932 | 825.6262 | 25538.27
120 | ФЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0.6 | 15161.95 | 9097.17
121 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 7.5 | 2685.5533 | 20141.65
122 | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм | 100 м | 0.15 | 34914.8667 | 5237.23
123 | ФССЦ-24.3.04.05-0028 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм | м | 15 | 790.704 | 11860.56
124 | ФЕР23-01-020-04 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 1.31 | 62433.1145 | 81787.38
125 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 131 | 2877.2976 | 376925.99
Устройство колодцев
126 | ФЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного/применит. колодец | 10 м3 | 0.2 | 15162 | 3032.4
127 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 2.5 | 2653.728 | 6634.32
128 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.621 | 309980.5475 | 192497.92
129 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 5 | 1758.316 | 8791.58
130 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 5 | 1432.652 | 7163.26
131 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 5 | 2954.736 | 14773.68
132 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 10 | 256.469 | 2564.69
133 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 4 | 1982.39 | 7929.56
134 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 5 | 4863.686 | 24318.43
135 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0745 | 85745.7718 | 6388.06
136 | ФЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | шт | 2 | 2748.205 | 5496.41
137 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм | шт | 2 | 1399.36 | 2798.72
138 | ФЕР16-07-006-04 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм | шт | 10 | 5104.528 | 51045.28
139 | ФССЦ-24.3.05.07-0021 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 400 мм | шт | 10 | 3866.453 | 38664.53
140 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. | м | 19.57 | 9155.4941 | 179173.02
141 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.314 | 34196.1783 | 10737.6
142 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.07536 | 176236.9958 | 13281.22
143 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.011 | 96985.4545 | 1066.84
Раздел 4. Хозбытовая канализация (уч.12-12А-12Б-13)
Демонтажные работы
144 | ФЕРр66-2-3 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.47 | 143902.383 | 67634.12
145 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах/Демонтаж | 10 м3 | 0.198 | 228279.4949 | 45199.34
146 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.824 | 569.0899 | 1038.02
147 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 4.94 | 43.419 | 214.49
148 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 1.824 | 39.6491 | 72.32
149 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1.98 | 162.3788 | 321.51
Земляные работы
150 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1.19 | 93093.479 | 110781.24
151 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.683 | 149458.6091 | 102080.23
152 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка | 100 м3 | 0.36 | 190320.0556 | 68515.22
153 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит.Разработка вручную в местах пересечения с существующими силовыми кабелями | 100 м3 | 0.61 | 190320.5902 | 116095.56
154 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.574 | 17011.777 | 9764.76
155 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.3 | 96252.9667 | 28875.89
156 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 6.3987 | 87637.9624 | 560769.03
157 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный | м3 | 703.857 | 825.6268 | 581123.21
158 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 683 | 1325.0208 | 904989.21
Устройство футляров
159 | ФЕР22-01-015-14 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 0.26 | 622310.4231 | 161800.71
160 | ФССЦ-23.5.01.08-0027 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 26.26 | 7522.7026 | 197546.17
161 | ФЕР22-02-006-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.026 | 324801.9231 | 8444.85
162 | ФЕР22-02-005-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.026 | 270548.0769 | 7034.25
163 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.063 | 358896.1905 | 22610.46
164 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 4.94 | 100.9433 | 498.66
165 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 3.27 | 8372.6789 | 27378.66
166 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -3.32 | 3780.5392 | -12551.39
167 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 3.32 | 4241.5783 | 14082.04
Прокладка трубопровода
168 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 1.2714 | 14730.1243 | 18727.88
169 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный | м3 | 13.9854 | 825.6274 | 11546.73
170 | ФЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 3 | 15162.4767 | 45487.43
171 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 37.5 | 2685.5584 | 100708.44
172 | ФЕР23-01-020-04 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 0.7803 | 62431.9364 | 48715.64
173 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 78.03 | 2877.2978 | 224515.55
Устройство колодцев
174 | ФЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного/применит. колодец | 10 м3 | 0.125 | 15166.88 | 1895.86
175 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 1.5625 | 2653.7088 | 4146.42
176 | ФЕР23-03-001-05 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.72 | 227873.4306 | 164068.87
177 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг | шт | 2 | 3776.695 | 7553.39
178 | ФССЦ-05.1.06.09-0003 | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг | шт | 2 | 3163.06 | 6326.12
179 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг | шт | 6 | 5285.8033 | 31714.82
180 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 5 | 256.468 | 1282.34
181 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 2 | 4863.685 | 9727.37
182 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0714 | 85745.098 | 6122.2
183 | ФЕР16-07-006-04 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм | шт | 7 | 5104.53 | 35731.71
184 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 7 | 2876.0743 | 20132.52
185 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.157 | 34193.8217 | 5368.43
186 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.03768 | 176236.9958 | 6640.61
187 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.00549 | 96983.6066 | 532.44
[5 empty] | Итого | 9143309.83 |  |  | 241766.9497
[5 empty] | с ВЗиС | 9893061.2361 |  |  | 261591.8396
[5 empty] | с ЗУ | 10130494.7057 |  |  | 267870.0437
[5 empty] | с Дог.Кф | 10650801.1686 |  |  | 281627.9617
[5 empty] | НДС | 2130160.2337 |  |  | 56325.5923
[5 empty] | Всего с НДС | 12780961.4023 |  |  | 337953.554
410273.996

## ГП2
№ | Расценка | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоим. Ед | Сумма сметы | объем КС-1 | объем ИД | объем для КС2 | в деньгах | Примечания
Раздел 1. Демонтажные работы
Существующее асфальтовое покрытие
1 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1.36 | 98866.2794 | 134458.14 | 0 |  | 0 | 0
2 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 3.3625 | 405365.6684 | 1363042.06 | 1.761 | 1.7615 | 0
3 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 15.468 | 32124.3451 | 496899.37 | 2.7807 | 2.7806 | 0
4 | ФЕР01-01-013-31 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 «применительно песок» | 1000 м3 | 2.018 | 100983.3449 | 203784.39 | 1.4978 | 0.8998 | -0.59798 |  | выпал ранее сданный объем
5 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 4677.49 | 43.4272 | 203130.33 | 2386.0853 |  | 0
6 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1169.37 | 569.0552 | 665436.04 | 596.5213 |  | 0
7 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 3906.35 | 1325.0208 | 5175994.98 | 1951.95 |  | 0
Ограждение из кирпича,фундамент
8 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 2.66 | 8778.8195 | 23351.66
9 | ФЕР46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов | м3 | 1.4 | 19788.4929 | 27703.89
10 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 6.63 | 43.4344 | 287.97
11 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.66 | 569.0783 | 944.67
12 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 4.06 | 1325.0148 | 5379.56
Раздел 2. Вертикальная планировка. Отсыпка территории щебнем S=1795м2
13 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 3.2316 | 18005.5669 | 58186.79
14 | ФЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 | 1000 м3 | 3.2316 | 57004.784 | 184216.66
15 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 5222.79 | 52.4304 | 273832.99
16 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 2885.52 | 1325.0208 | 3823374.04
17 | ФЕР01-01-044-05 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.34608 | 85541.2332 | 29604.11
18 | ФЕР01-02-002-01 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | 1000 м3 | 0.34608 | 78123.7575 | 27037.07
19 | ФЕР01-02-002-04 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-01 | 1000 м3 | 0.34608 | 37662.9103 | 13034.38
Отсыпка территории щебнем.
20 | ФЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 | 1.795 | 491974.8022 | 883094.77
21 | ФССЦ-02.2.05.04-1827 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -339.255 | 840.4801 | -285137.08
22 | ФССЦ-02.2.05.04-1707 | Щебень М 1200, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | -26.925 | 1060.8 | -28562.04
23 | ФЕР27-04-005-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 | 1000 м2 | 1.795 | 362831.0696 | 651281.77
24 | ФССЦ-02.2.05.04-1827 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -339.255 | 840.4801 | -285137.08
25 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/70 | м3 | 678.51 | 2825.1996 | 1916926.15
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2
26 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 42.342 | 115625.8864 | 4895831.28 |  | 9.9163 | 9.9163 | 1146580.9769
27 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный | м3 | 4657.62 | 825.6268 | 3845456.06 |  | 1090.793 | 1090.793 | 900587.9724
28 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 10.586 | 182377.0102 | 1930643.03 |  | 4.9582 | 4.9582 | 904261.692
29 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/70 | м3 | 1333.773 | 2825.1996 | 3768174.9 |  | 624.7332 | 624.7332 | 1764995.9652
30 | ФЕР27-06-024-04 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см | 1000 м2 | 7.057 | 373333.4193 | 2634613.94
31 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -647.8326 | 1272.4704 | -824347.84
32 | ФССЦ-02.2.05.04-1782 | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | -75.5099 | 1361.0879 | -102775.61
33 | ФССЦ-02.2.05.04-1702 | Щебень М 1000, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | -75.5099 | 1060.8004 | -80100.93
34 | ФССЦ-02.2.05.04-1581 | Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 1 | м3 | -71.9814 | 1137.5043 | -81879.15
35 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый фр. 5/20 | м3 | 711.35 | 2564.9925 | 1824607.42
36 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 70.57 | 13790.4 | 973188.53
37 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 7.057 | 227808.8805 | 1607647.27
38 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщины 5 см | 1000 м2 | 7.057 | 13154.5104 | 92831.38
39 | ФССЦ-04.2.01.01-0052 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III | т | 829.2 | 3917.5344 | 3248419.54
40 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 1.44 | 159143.5903 | 229166.77
41 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт | 144 | 515.0592 | 74168.52
Раздел 4. Восстановление существующего газона S=520м2
42 | ФЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 4.16 | 4.16 | 208114.63
43 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1.04 | 1.04 | 68930.62
44 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | 5.2 | 5.2 | 64096.29
45 | ФЕР47-01-045-01 | Устройство газона методом гидропосева: по горизонтальной поверхности | 100 м2 | 4.16 | 4.16 | 16644.01
46 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1.04 | 1.04 | 16892.53
47 | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | Семена трав: костер | кг | 1.41 | 1.41 | 669.61
48 | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | Семена трав: овсяница | кг | 1.17 | 1.17 | 740.76
49 | ФССЦ-16.2.02.07-0031 | Семена трав: ежа сборная | кг | 1.2 | 1.2 | 575.36
Раздел 5. Резинокордовое покрытие из плит
Переезд 1 т.1- т.2
50 | ФЕР28-01-083-01 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 | переезд | 1 | 425475.62 | 425475.62 | 1
Переезд 2 т.3- т.4
51 | ФЕР28-01-083-01 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 | переезд | 1 | 425475.62 | 425475.62 | 1
52 | Цена Поставщика АО "А.Миллер" | Комплект резинокордовых настилов для проезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 6,0м. каждый для дер. шпал, на рельс Р-65, в комплекте с узлом крепления | комплект | 2 | 1770999.97 | 3541999.94 | 2
Раздел 6. Устройство водоотводных лотков
53 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/ наброска | 100 м3 | 0.006 | 0.006 | 1093.61
54 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень гранитный фр. 20/40 | м3 | 0.81 | 0.81 | 3110.84
55 | ФЕР27-02-007-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах | м3 | 7.498 | 7.498 | 439069.42
56 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б бетонный 47471 | шт | 163 | 163 | 1069264.29
57 | ФЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | т | 4.473 | 4.473 | 322924.74
58 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.D 273043 | шт | 326 | 326 | 2421136.79
59 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Болт М10х25 ГОСТ 7805-70 | шт | 1304 | 1304 | 49800.32
60 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Гайка М 10 DIN 557 квадрат | шт | 1304 | 1304 | 54347.72
61 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Герметик Standartpark 600мл 335145 | шт | 11 | 11 | 8322.38
Раздел 7. Устройство ограждения
Железобетонные панели
62 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 2.7 | 2.7 | 3569.93
63 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый 20/40 | м3 | 3.105 | 3.105 | 8338.62
64 | ФЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м | 100 м | 0.1 | 0.1 | 25922.99
65 | ФССЦ-05.1.05.15-0019 | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3 | м3 | 1.265 | 1.265 | 10306.73
66 | ФССЦ-05.1.07.13-0009 | Панели оград железобетонные / ПО-2 по ИЖ 31-77 | м3 | 2.28 | 2.28 | 38607.57
67 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | м3 | 0.045 | 0.045 | 244.23
68 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Надбавка на W6 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | м3 | 0.045 | 0.045 | 5.39
69 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт при установке фундаментов ограждения | 100 м3 | 0.015 | 0.015 | 795.71
70 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1.5 | 1.5 | 1987.53
Кирпичный участок
71 | ФЕР06-01-001-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 | 0.011 | 0.011 | 7465.36
72 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | м3 | 1.122 | 1.122 | 6088.42
73 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Надбавка на W6 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | м3 | 1.122 | 1.122 | 134.15
74 | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 1.9 | 1.9 | 13791.45
75 | ФССЦ-04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0.4104 | 0.4104 | 1740.77
76 | ФССЦ-06.1.01.05-0077 | Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150 | 1000 шт | 0.58 | 0.58 | 6507.84
77 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.008 | 0.008 | 379.9
78 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Толщина слоя с уклоном 10-15 мм= (10+15)/2=12,5 мм) | 100 м2 | -0.008 | -0.008 | -12.65
79 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.01 | 0.01 | 42.43
80 | ФЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0.107 | 0.107 | 10154.91
81 | ФЕР15-04-020-01 | Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности | 100 м2 | 0.107 | 0.107 | 2282.3
82 | ФССЦ-14.3.02.04-0020 | Краска водно-дисперсионная стирол-бутадиеновая ВД-КЧ-112 серая | т | 0.0032 | 0.0032 | 385.64
83 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 | 17.3 | 17.3 | 16235.72
84 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.173 | 0.173 | 5916.62
85 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.0052 | 0.0052 | 504.29
86 | ФССЦ-01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | т | 0.0085 | 0.0085 | 531.95
[5 empty] | Итого | 48898423.6 |  |  |  | 4716426.6064
[5 empty] | с ВЗиС | 52908094.3352 |  |  |  | 5103173.5881
[5 empty] | с ЗУ | 54177888.5992 |  |  |  | 5225649.7542
[5 empty] | с Дог.Кф | 56960487.7124 |  |  |  | 5494041.3204
[5 empty] | НДС | 11392097.5425 |  |  |  | 1098808.2641
[5 empty] | Всего с НДС | 68352585.2549 |  |  |  | 6592849.5845

## НВК1-согл тз
№ | Расценка | Наименование работ | ед.изм | объем сметы | стоим. Ед | Сумма сметы | объем ИД | объем для КС3 | в деньгах | выпадает
Раздел 1. Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2)
Земляные работы
1 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.027 | 59700 | 1611.9 | 0.00417 | 0.00417 | 248.949 | -1362.951
2 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.033 | 101620 | 3353.46 | 0.04624 | 0.033 | 3353.46 | 0
3 | ФЕР01-01-007-02 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.168 | 66931.4881 | 11244.49 | 0.15908 | 0.15908 | 10647.4611 | -597.0289
4 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.02 | 165480.5 | 3309.61 | 0.0076 | 0.0076 | 1257.6518 | -2051.9582
5 | ФЕР01-02-055-08 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 1.6831 | 292102.5608 | 491637.82 | 0.0292 | 0.0292 | 8529.3948 | -483108.4252 | увы (((
6 | ФЕР01-02-063-02 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.01369 | 374348.4295 | 5124.83 | 0 | 0 | 0 | -5124.83
7 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 33 | 1325.0209 | 43725.69 | 33 | 33 | 43725.69 | 0
8 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.36 | 13609.3889 | 4899.38 | 0.13671 | 0.13671 | 1860.5396 | -3038.8404
9 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.28 | 83699.1786 | 23435.77 | 0.28 | 0.28 | 23435.77 | 0
10 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный | м3 | 9 | 825.6289 | 7430.66 | 11.49 | 9 | 7430.66 | 0
Устройство основания
11 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.8 | 1133.75 | 907 | 9.72 | 0.8 | 907 | 0
12 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 0.92 | 2685.5217 | 2470.68 | 11.178 | 0.92 | 2470.68 | 0
13 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.3 | 12745.7 | 3823.71 | 0.271 | 0.271 | 3454.0847 | -369.6253
14 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный | м3 | 3.3 | 825.6182 | 2724.54 | 2.981 | 2.981 | 2461.1678 | -263.3722
Трубопровод | [8 empty] | 0 | 0
15 | ФЕР23-01-020-03 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | 100 м | 0.29 | 48468.8621 | 14055.97 | 0.29 | 0.29 | 14055.97 | 0
16 | ФССЦ-24.3.02.04-0002 | Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 250/282 мм | м | 29 | 1942.651 | 56336.88 | 29 | 29 | 56336.88 | 0
Колодец-перепадной
17 | ФЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.625 | 179293.216 | 112058.26 | 0.566 | 0.566 | 101479.9603 | -10578.2997
18 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг | шт | 1 | 7412.87 | 7412.87 | 0 | 0 | 0 | -7412.87 | не выполняли
19 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг | шт | 1 | 7129.56 | 7129.56 | 1 | 1 | 7129.56 | 0
20 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг | шт | 1 | 4845.82 | 4845.82 | 1 | 1 | 4845.82 | 0
21 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг | шт | 3 | 7353.4667 | 22060.4 | 3 | 3 | 22060.4 | 0
22 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 1 | 256.47 | 256.47 | 1 | 1 | 256.47 | 0
23 | ФССЦ-08.1.02.06-0032 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-Д-1-60 | шт | 1 | 4863.69 | 4863.69 | 1 | 1 | 4863.69 | 0
24 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.02682 | 61778.1506 | 1656.89 | 0.02562 | 0.026 | 1606.2319 | -50.6581
25 | ФССЦ-24.3.05.07-0018 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 280 мм | шт | 1 | 2307.97 | 2307.97 | 1 | 1 | 2307.97 | 0
26 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.375 | 29688.4 | 11133.15 | 0.348 | 0.348 | 10331.5632 | -801.5868
27 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» применит. | т | 0.075 | 176237.4667 | 13217.81 | 0.0696 | 0.0696 | 12266.1277 | -951.6823
28 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.012 | 96988.3333 | 1163.86 | 0.011136 | 0.011136 | 1080.0621 | -83.7979
29 | ФЕР06-13-001-03 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений/ стенка рассекатель | 100 м3 | 0.005 | 1930094 | 9650.47 | 0.005 | 0.005 | 9650.47 | 0
30 | ФССЦ-04.1.02.02-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350) | м3 | 0.5075 | 6940.9064 | 3522.51 | 0.5075 | 0.5075 | 3522.51 | 0
31 | ФССЦ-08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0.029 | 65395.5172 | 1896.47 | 0 | 0 | 0 | -1896.47 | стенка отсекающая
32 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.0114 | 233056.1404 | 2656.84 | 0 | 0 | 0 | -2656.84
33 | ФССЦ-08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0.0114 | 55487.7193 | 632.56 | 0 | 0 | 0 | -632.56
34 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0.03732 | 28126.7417 | 1049.69 | 0 | 0 | 0 | -1049.69
35 | ФССЦ-08.3.01.02-0024 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: полуспокойная, № 12 | т | 0.0138 | 52377.5362 | 722.81 | 0 | 0 | 0 | -722.81
36 | ФССЦ-08.3.07.01-0060 | Сталь полосовая: 100х10 мм, марка Ст3сп | т | 0.01044 | 60262.4521 | 629.14 | 0 | 0 | 0 | -629.14
37 | ФССЦ-08.3.08.02-0043 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 60-100 мм | т | 0.01308 | 37605.5046 | 491.88 | 0 | 0 | 0 | -491.88
38 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.02826 | 233086.695 | 6587.03 | 0 | 0 | 0 | -6587.03
39 | ФССЦ-08.3.05.02-0061 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм | т | 0.02826 | 54443.3829 | 1538.57 | 0 | 0 | 0 | -1538.57
40 | ФЕР13-03-002-17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 0.03 | 15832.6667 | 474.98 | 0 | 0 | 0 | -474.98
41 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (за 2 раза) | 100 м2 | 0.03 | 37694.3333 | 1130.83 | 0 | 0 | 0 | -1130.83
Раздел 2. Устройство футляра для существующей тубы хоз.бытовой канализации | [10 empty] | не выполняли футляр
42 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.2 | 59701.65 | 11940.33 | 0 | 0 | 0 | -11940.33
43 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.005 | 101600 | 508 | 0 | 0 | 0 | -508
44 | ФЕР01-02-056-08 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.7 | 327508.4714 | 229255.93 | 0 | 0 | 0 | -229255.93
45 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 5 | 1325.02 | 6625.1 | 0 | 0 | 0 | -6625.1
46 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.257 | 13608.6381 | 3497.42 | 0 | 0 | 0 | -3497.42
47 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.13 | 83701.8462 | 10881.24 | 0 | 0 | 0 | -10881.24
48 | ФЕР22-01-015-13 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | 100 м | 0.33 | 468932.4545 | 154747.71 | 0 | 0 | 0 | -154747.71
49 | ФССЦ-11.1.03.01-0076 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III | м3 | -0.33 | 7968.6061 | -2629.64 | 0 | 0 | 0 | 2629.64
50 | ФССЦ-23.1.02.03-1049 | Кольцо опорное из нержавеющей стали, толщина стенки 2 мм, длина 150 мм, наружный диаметр 230 мм | шт | 6 | 4502.1167 | 27012.7 | 0 | 0 | 0 | -27012.7
51 | ФССЦ-23.5.01.08-0015 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 33.33 | 4425.1683 | 147490.86 | 0 | 0 | 0 | -147490.86
52 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила | м реза | 66 | 385.8332 | 25464.99 | 0 | 0 | 0 | -25464.99
53 | ФЕР22-02-003-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм | км | 0.033 | 1147547.2727 | 37869.06 | 0 | 0 | 0 | -37869.06
54 | ФЕР22-02-006-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм | км | 0.033 | 210481.5152 | 6945.89 | 0 | 0 | 0 | -6945.89
55 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.46794 | 358896.3115 | 167941.94 | 0 | 0 | 0 | -167941.94
56 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 4 | 9007.3025 | 36029.21 | 0 | 0 | 0 | -36029.21 |  | футляр | стенка | недозабираем | из них разр-грунта
[5 empty] | Итого | 1758763.66 |  |  | 361576.1939 | -1397187.4661 |  | 863580.74 | 17810.8 | 515795.9261 | -483108.4252
[5 empty] | с ВЗиС | 1902982.2801 |  |  | 391225.4418 | -1511756.8383 |  | 934394.3607 | 19271.2856 | 558091.1921 | -522723.3161
[5 empty] | с ЗУ | 1948653.8548 |  |  | 400614.8524 | -1548039.0025 |  | 956819.8253 | 19733.7965 | 571485.3807 | -535268.6757
[5 empty] | с Дог.Кф | 2048737.5353 |  |  | 421190.5995 | -1627546.9358 |  | 1005962.4934 | 20747.3325 | 600837.1098 | -562760.2997
[5 empty] | НДС | 409747.5071 |  |  | 84238.1199 | -325509.3872 |  | 201192.4987 | 4149.4665 | 120167.422 | -112552.0599
[5 empty] | Всего с НДС | 2458485.0423 |  |  | 505428.7194 | -1953056.323 |  | 1207154.9921 | 24896.799 | 721004.5318 | -675312.3596