## КС3
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 |  |  |  | по ОКПО | 5804803
Генподрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/03-07
[6 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 5 | 2024-03-01 | 2024-01-23 | 2024-03-01
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | Договор №МВМ/03-07
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс |  | 548004000
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | ноябрь | 175347975.3 | 210417570.36 | 1 | 1,2,3
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | декабрь-1 | 66648609.34 | 79978331.21 | 2 | 4,5,6,7
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 304617199.83 | 13563811.22 | 9192768.79 | декабрь-2 | 49056803.97 | 58868164.76 | 3 | 8,9,10,11,12
1 | СМР |  |  |  | 304617199.83 | 13563811.22 | 9192768.79 | январь 24г | 4371042.43 | 5245250.92 | 4 | 13
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 | январь 24г
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | январь 24г
4 | Оборудование ТБ | [6 empty] | январь 24г
4 | ПНР | [6 empty] | январь 24г
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | январь 24г
|  |  |  | Итого: |  |  | 9192768.79 | март 24г | 9192768.79 | 11031322.55 | 5 | 14,15,16,17 | 9192768.79 | 0
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 1838553.76
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 11031322.55
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса 50% |  |  | 5515661.28
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа 50% |  |  | 5515661.28
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 919276.88 |  | 304617199.83 | 365540639.8 |  |  | 0
[8 empty] | остаток по Договору |  | 182463360.2
Заказчик |  | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  |  |  | А.Б. Степнов
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Генподрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
МВМ/03-07 = [Договор подряда]

## реестр
Заказчик: | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №5 от 01.03.2024 г. (Договор №МВМ/03-07 от 03 июля 2023г)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс
1 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 361611.41 | 29652.14 | 9390.33 | 400653.88 | 421247.49 | 1.2 | 505496.99 | кс-2№14 | 421247.49 | 0
2 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 241726.59 | 19821.58 | 6277.16 | 267825.33 | 281591.55 | 1.2 | 337909.86 | кс-2№15 | 281591.55 | 0
3 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 4716263.14 | 386733.58 | 122471.92 | 5225468.64 | 5494057.73 | 1.2 | 6592869.28 | кс-2№16 | 5494057.73 | 0
4 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 2571745.96 | 210883.17 | 66783.1 | 2849412.23 | 2995872.02 | 1.2 | 3595046.42 | кс-2№17 | 2995872.02 | 0
[9 empty] | 0 | кс-2№12 | #REF! | #REF!
| ИТОГО |  | 7891347.1 | 647090.47 | 204922.51 | 8743360.08 | 9192768.79 |  | 11031322.55 |  | 9192768.79

## 06-02-03 НВК1
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 06-02-03, Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№4 от 15.11.23
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 14 | 2024-03-01 | 2024-01-23 | 2024-03-01
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За февраль, 2024 г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 421.25 | (33,36) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 48.17 | (1,08) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 124.75 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2) | [16 empty] | Раздел 1. Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2)
Земляные работы | [17 empty] | Земляные работы
1 | 1 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.00417; 7: 1; 8: 0,00417 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 69.26; 10: 1.15; 11: 0.33; 12: 44.77; 13: 14.77 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2224.71; 10: 1.15; 11: 10.67; 12: 13.24; 13: 141.27 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 260.55; 10: 1.15; 11: 1.25; 12: 44.77; 13: 55.96 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 8.88; 7: 1.15; 8: 0.042584 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.3; 7: 1.15; 8: 0.092553 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2293.97; 11: 11; 13: 156.04 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1.58; 13: 70.73 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 1.45; 13: 65.07 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.62 |  | 27.66 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13.07; 13: 248.77 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.033; 7: 1; 8: 0,033 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Прил.1.12 п.3.36 | Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 76.75; 10: 1.4375; 11: 3.64; 12: 44.77; 13: 162.96 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3030.55; 10: 1.4375; 11: 143.76; 12: 13.24; 13: 1903.38 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 385.16; 10: 1.4375; 11: 18.27; 12: 44.77; 13: 817.95 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.14; 12: 8.16; 13: 1.14 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.84; 7: 1.4375; 8: 0.46679 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 28.53; 7: 1.4375; 8: 1.3534 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3111.64; 11: 147.54; 13: 2067.48 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 21.91; 13: 980.91 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 20.16; 13: 902.44 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 8.57 |  | 383.54 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 176.27; 13: 3353.46 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР01-01-007-02 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.15908; 7: 1; 8: 0,15908 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2750; 10: 1.15; 11: 503.09; 12: 13.24; 13: 6660.91 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 371.25; 10: 1.15; 11: 67.92; 12: 44.77; 13: 3040.78 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 27.5; 7: 1.15; 8: 5.0309 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2750; 11: 503.09; 13: 6660.91 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 67.92; 13: 3040.78 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 62.49; 13: 2797.52 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 26.56 |  | 1188.94 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 592.14; 13: 10647.37 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0076; 7: 1; 8: 0,0076 | [5 empty] | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [16 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.38; 11: 12.6; 12: 44.77; 13: 564.1 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.38; 8: 1.6152 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 12.6; 13: 564.1 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12.6; 13: 564.1 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 11.21; 13: 502.05 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4.28 |  | 191.79 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 28.09; 13: 1257.94 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФЕР01-02-055-08 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0292; 7: 1; 8: 0,0292 | [5 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2
|  | Прил.1.12 п.3.189 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | [16 empty] | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2212.32; 10: 1.3225; 11: 85.43; 12: 44.77; 13: 3824.7 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 264; 7: 1.3225; 8: 10.1949 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2212.32; 11: 85.43; 13: 3824.7 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 85.43; 13: 3824.7 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 76.03; 13: 3403.98 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 29.05 |  | 1300.4 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 190.51; 13: 8529.08 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | 7 | УПД №5 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 33 | 1 | 33 | 162,38 |  | 5 358,54 | 8,16 | 43 725,69 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5358.54; 13: 43725.69 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | 8 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.13671; 7: 1; 8: 0,13671 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.15; 11: 75.36; 12: 13.24; 13: 997.77 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.15; 11: 14.7; 12: 44.77; 13: 658.12 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.15; 8: 1.2672 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 75.36; 13: 997.77 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 14.7; 13: 658.12 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 13.52; 13: 605.47 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.75 |  | 257.32 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 94.63; 13: 1860.56 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | 9 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.28; 7: 1; 8: 0,28 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 729; 10: 1.15; 11: 234.74; 12: 44.77; 13: 10509.31 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 97.2; 7: 1.15; 8: 31.2984 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 729; 11: 234.74; 13: 10509.31 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 234.74; 13: 10509.31 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 208.92; 13: 9353.29 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 79.81 |  | 3573.17 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 523.47; 13: 23435.77 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | 10 | ТН №7 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 9 | 1 | 9 | 99,98 | 1,012 | 910,62 | 8,16 | 7 430,66 | [5 empty] | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 910.62; 13: 7430.66 | [10 empty] | Всего по позиции
Устройство основания | [17 empty] | Устройство основания
10 | 11 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  | 5: м3; 6: 0.8; 7: 1; 8: 0,8 | [5 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 6.75; 10: 1.15; 11: 6.21; 12: 44.77; 13: 278.02 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8.29; 10: 1.15; 11: 7.63; 12: 13.24; 13: 101.02 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.81; 10: 1.15; 11: 0.75; 12: 44.77; 13: 33.58 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.37; 11: 0.3; 12: 8.16; 13: 2.45 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.85; 7: 1.15; 8: 0.782 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.07; 7: 1.15; 8: 0.0644 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 15.41; 11: 14.14; 13: 381.49 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6.96; 13: 311.6 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 7.66; 13: 342.76 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 4.08 |  | 182.75 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 25.88; 13: 907 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | 12 | ТН №6 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  | м3 | 0.92 | 1 | 0,92 | 325,21 | 1,012 | 302,78 | 8,16 | 2 470,68 | [5 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 302.78; 13: 2470.68 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | 13 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 5: 10 м3; 6: 0.27; 7: 1; 8: 0,27 | [5 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 83.33; 10: 1.15; 11: 25.87; 12: 44.77; 13: 1158.2 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.8; 10: 1.15; 11: 8.94; 12: 13.24; 13: 118.37 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.22; 10: 1.15; 11: 1; 12: 44.77; 13: 44.77 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.2; 7: 1.15; 8: 3.1671 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.32; 7: 1.15; 8: 0.09936 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 112.13; 11: 34.81; 13: 1276.57 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.87; 13: 1202.97 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 31.44; 13: 1407.47 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 16.9 |  | 756.67 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 83.15; 13: 3440.71 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | 14 | ТН №7 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 2.97 | 1 | 2,97 | 99,98 | 1,012 | 300,50 | 8,16 | 2 452,08 | [5 empty] | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 300.5; 13: 2452.08 | [10 empty] | Всего по позиции
Трубопровод | [17 empty] | Трубопровод
14 | 15 | ФЕР23-01-020-03 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.29; 7: 1; 8: 0,29 | [5 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 248.96; 10: 1.15; 11: 83.03; 12: 44.77; 13: 3717.25 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 477.23; 10: 1.15; 11: 159.16; 12: 13.24; 13: 2107.28 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 56.42; 10: 1.15; 11: 18.82; 12: 44.77; 13: 842.57 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 11.96; 11: 3.47; 12: 8.16; 13: 28.32 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 27.12; 7: 1.15; 8: 9.0445 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.2; 7: 1.15; 8: 1.4007 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 738.15; 11: 245.66; 13: 5852.85 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 101.85; 13: 4559.82 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 119.16; 13: 5334.99 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 64.06 |  | 2868.13 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 428.88; 13: 14055.97 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | 16 | ФССЦ-24.3.02.04-0002 | Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 250/282 мм |  | м | 29 | 1 | 29 | 238,07 |  | 6 904,03 | 8,16 | 56 336,88 | [5 empty] | Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 250/282 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6904.03; 13: 56336.88 | [10 empty] | Всего по позиции
Колодец-перепадной | [17 empty] | Колодец-перепадной
16 | 17 | ФЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах |  | 5: 10 м3; 6: 0.566; 7: 1; 8: 0,566 | [5 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах
|  |  | Объем=(0,48*1+0,39*1+0,59*3+0,02*1+3) / 10 | [23 empty] | Объем=(0,48*1+0,39*1+0,59*3+0,02*1+3) / 10
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 731.22; 10: 1.15; 11: 475.95; 12: 44.77; 13: 21308.28 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1520.51; 10: 1.15; 11: 989.7; 12: 13.24; 13: 13103.63 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 201.05; 10: 1.15; 11: 130.86; 12: 44.77; 13: 5858.6 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3939.59; 11: 2229.81; 12: 8.16; 13: 18195.25 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 80.62; 7: 1.15; 8: 52.4756 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 15.75; 7: 1.15; 8: 10.2517 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6191.32; 11: 3695.46; 13: 52607.16 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 606.81; 13: 27166.88 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 709.97; 13: 31785.25 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 381.68 |  | 17087.97 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4787.11; 13: 101480.38 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | 19 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 873,72 |  | 873,72 | 8,16 | 7 129,56 | [5 empty] | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 873.72; 13: 7129.56 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | 20 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 593,85 |  | 593,85 | 8,16 | 4 845,82 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 593.85; 13: 4845.82 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | 21 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг |  | шт | 3 | 1 | 3 | 901,16 |  | 2 703,48 | 8,16 | 22 060,40 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2703.48; 13: 22060.4 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | 22 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 31,43 |  | 31,43 | 8,16 | 256,47 | [5 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 31.43; 13: 256.47 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | 23 | ФССЦ-08.1.02.06-0032 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-Д-1-60 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596,04 |  | 596,04 | 8,16 | 4 863,69 | [5 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-Д-1-60
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 596.04; 13: 4863.69 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | 24 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  | т | 0.026 | 1 | 0,026 | 7 571,00 |  | 196,85 | 8,16 | 1 606,30 | [5 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 196.85; 13: 1606.3 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | 25 | ФССЦ-24.3.05.07-0018 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 280 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 282,84 |  | 282,84 | 8,16 | 2 307,97 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 280 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 282.84; 13: 2307.97 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | 26 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.348; 7: 1; 8: 0,348 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.15; 11: 80.68; 12: 44.77; 13: 3612.04 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.15; 11: 28.67; 12: 13.24; 13: 379.59 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.15; 11: 0.93; 12: 44.77; 13: 41.64 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 21.84; 12: 8.16; 13: 178.21 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.15; 8: 8.4842 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.15; 8: 0.08004 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 131.19; 13: 4169.84 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 81.61; 13: 3653.68 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 89.77; 13: 4019.05 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 47.86 |  | 2142.88 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 268.82; 13: 10331.77 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | 27 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» применит. |  | т | 0.07 | 1 | 0,07 | 21 597,69 |  | 1 511,84 | 8,16 | 12 336,61 | [5 empty] | Мастика битумная «Еша» применит.
|  |  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [21 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1511.84; 13: 12336.61 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | 28 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.011 | 1 | 0,011 | 11 885,47 |  | 130,74 | 8,16 | 1 066,84 | [5 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 130.74; 13: 1066.84 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | 29 | ФЕР06-13-001-03 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений/ стенка рассекатель |  | 5: 100 м3; 6: 0.005; 7: 1; 8: 0,005 | [5 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений/ стенка рассекатель
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 11740.6; 10: 1.15; 11: 67.51; 12: 44.77; 13: 3022.42 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 13693.92; 10: 1.15; 11: 78.74; 12: 13.24; 13: 1042.52 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1884.46; 10: 1.15; 11: 10.84; 12: 44.77; 13: 485.31 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6821.32; 11: 34.11; 12: 8.16; 13: 278.34 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1249; 7: 1.15; 8: 7.1818 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 140.18; 7: 1.15; 8: 0.80603 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 32255.84; 11: 180.36; 13: 4343.28 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 78.35; 13: 3507.73 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 79.92; 13: 3577.88 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 38.63 |  | 1729.31 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 298.91; 13: 9650.47 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | 30 | ФССЦ-04.1.02.02-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350) |  | м3 | 0.5075 | 1 | 0,5075 | 850,61 |  | 431,68 | 8,16 | 3 522,51 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 431.68; 13: 3522.51 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2) : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2) :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 26500.32 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1075.99 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 2005.72 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 265.34 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 23418.61 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 28639.87 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1075.99 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 2005.72 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 265.34 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 23418.61 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1431.7 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 707.85 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1341.33 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1431.7 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 707.85 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2) |  | 11: 28639.87 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2)
|  |  | Итоги по акту: | [27 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 26500.32; 13: 265823.66 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1075.99; 13: 48172.05 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 2005.72; 13: 26555.74 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 265.34; 13: 11879.28 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 23418.61; 13: 191095.87 | [18 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 28639.87; 13: 361611.41 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1075.99; 13: 48172.05 | [18 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 2005.72; 13: 26555.74 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 265.34; 13: 11879.28 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 23418.61; 13: 191095.87 | [18 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1431.7; 13: 64097.22 | [18 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 707.85; 13: 31690.53 | [18 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1341.33; 13: 60051.33 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1431.7; 13: 64097.22 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 707.85; 13: 31690.53 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 2348.47; 13: 29652.14 | [18 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 30988.34; 13: 391263.55 | [19 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 743.72; 13: 9390.33 | [18 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 31732.06; 13: 400653.88 | [19 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 1631.03; 13: 20593.61 | [18 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 33363.09; 13: 421247.49 | [20 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [20 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 06-02-01 НВК4
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 06-02-01, Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№4 от 15.11.23
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 15 | 2024-03-01 | 2024-01-23 | 2024-03-01
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За февраль, 2024 г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 281.59 | (21,36) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 40.6 | (0,91) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 110.63 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 2. Хозбытовая канализация (уч. 10-10А) | [16 empty] | Раздел 2. Хозбытовая канализация (уч. 10-10А)
Демонтажные работы | [17 empty] | Демонтажные работы
1 | 49 | ФЕРр66-2-4 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.31; 7: 1; 8: 0,31 | [5 empty] | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1097.69; 11: 340.28; 12: 44.77; 13: 15234.34 | [6 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 140.73; 8: 43.6263 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1097.69; 11: 340.28; 13: 15234.34 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 340.28; 13: 15234.34 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 302.85; 13: 13558.56 | [7 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 149.72; 13: 6703.11 | [7 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 792.85; 13: 35496.01 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | 50 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 0.496 | 1 | 0,496 | 42,98 |  | 21,32 | 13,24 | 282,28 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 21.32; 13: 282.28 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | 51 | УПД №5 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 0.29 | 1 | 0,29 | 162,38 |  | 47,09 | 8,16 | 384,25 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [20 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 47.09; 13: 384.25 | [9 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [17 empty] | Земляные работы
4 | 52 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.074; 7: 1; 8: 0,074 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2550; 10: 1.725; 11: 325.51; 12: 13.24; 13: 4309.75 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 344.25; 10: 1.725; 11: 43.94; 12: 44.77; 13: 1967.19 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.5; 7: 1.725; 8: 3.2551 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2550; 11: 325.51; 13: 4309.75 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 43.94; 13: 1967.19 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 40.42; 13: 1809.81 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 17.18 |  | 769.17 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 383.11; 13: 6888.73 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | 53 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.026; 7: 1; 8: 0,026 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.587; 11: 4.18; 12: 44.77; 13: 187.14 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.725; 11: 159.81; 12: 13.24; 13: 2115.88 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.725; 11: 22.77; 12: 44.77; 13: 1019.41 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.11; 12: 8.16; 13: 0.9 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.587; 8: 0.53641 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.725; 8: 1.6864 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 164.1; 13: 2303.92 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.95; 13: 1206.55 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 24.79; 13: 1110.03 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 10.54 |  | 471.76 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 199.43; 13: 3885.71 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | 54 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.031; 7: 1; 8: 0,031 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [22 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 59.1; 12: 44.77; 13: 2645.91 | [6 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 7.5763 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 59.1; 13: 2645.91 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 59.1; 13: 2645.91 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 52.6; 13: 2354.86 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 20.09 |  | 899.61 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 131.79; 13: 5900.38 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | 55 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.074; 7: 1; 8: 0,074 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.4375; 11: 50.99; 12: 13.24; 13: 675.11 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.4375; 11: 9.95; 12: 44.77; 13: 445.46 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.4375; 8: 0.85738 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 50.99; 13: 675.11 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.95; 13: 445.46 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 9.15; 13: 409.82 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 3.89 |  | 174.17 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 64.03; 13: 1259.1 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | 57 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.203; 7: 1; 8: 0,203 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 178.2; 12: 44.77; 13: 7978.01 | [6 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 23.7594 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 178.2; 13: 7978.01 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 178.2; 13: 7978.01 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 158.6; 13: 7100.43 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 60.59 |  | 2712.52 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 397.39; 13: 17790.96 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | 58 | ТН №7 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 22.33 | 1 | 22,33 | 99,98 | 1,012 | 2 259,34 | 8,16 | 18 436,21 | [5 empty] | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Объем=20,3*1,1 | [23 empty] | Объем=20,3*1,1
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2259.34; 13: 18436.21 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | 59 | УПД №5 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 29.24 | 1 | 29,24 | 162,38 |  | 4 747,99 | 8,16 | 38 743,60 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4747.99; 13: 38743.6 | [9 empty] | Всего по позиции
Устройство футляров | [17 empty] | Устройство футляров
11 | 60 | ФЕР22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.083; 7: 1; 8: 0,083 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 457.05; 10: 1.3225; 11: 50.17; 12: 44.77; 13: 2246.11 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1664.41; 10: 1.4375; 11: 198.58; 12: 13.24; 13: 2629.2 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 140.95; 10: 1.4375; 11: 16.82; 12: 44.77; 13: 753.03 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 113.36; 11: 9.41; 12: 8.16; 13: 76.79 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 47.51; 7: 1.3225; 8: 5.2151 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 9.79; 7: 1.4375; 8: 1.1681 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2234.82; 11: 258.16; 13: 4952.1 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 66.99; 13: 2999.14 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 78.38; 13: 3508.99 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 42.14 |  | 1886.46 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378.68; 13: 10347.55 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | 61 | ФССЦ-23.5.02.02-0109 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм |  | м | 8.383 | 1 | 8,383 | 501,48 |  | 4 203,91 | 8,16 | 34 303,91 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4203.91; 13: 34303.91 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | 62 | ФЕР22-02-006-09 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм |  | 5: км; 6: 0.008; 7: 1; 8: 0,008 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1047.55; 10: 1.3225; 11: 11.08; 12: 44.77; 13: 496.05 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1723.03; 10: 1.4375; 11: 19.81; 12: 13.24; 13: 262.28 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 211.68; 10: 1.4375; 11: 2.43; 12: 44.77; 13: 108.79 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1239.72; 11: 9.92; 12: 8.16; 13: 80.95 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 105.6; 7: 1.3225; 8: 1.1172 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 16.51; 7: 1.4375; 8: 0.18987 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4010.3; 11: 40.81; 13: 839.28 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.51; 13: 604.84 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 15.81; 13: 707.66 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 8.5 |  | 380.44 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 65.12; 13: 1927.38 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | 63 | ФЕР22-02-005-09 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм |  | 5: км; 6: 0.008; 7: 1; 8: 0,008 | [5 empty] | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 894.78; 10: 1.3225; 11: 9.47; 12: 44.77; 13: 423.97 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1476.94; 10: 1.4375; 11: 16.98; 12: 13.24; 13: 224.82 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 185.91; 10: 1.4375; 11: 2.14; 12: 44.77; 13: 95.81 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 934.26; 11: 7.47; 12: 8.16; 13: 60.96 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 90.2; 7: 1.3225; 8: 0.95432 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 14.54; 7: 1.4375; 8: 0.16721 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3305.98; 11: 33.92; 13: 709.75 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 11.61; 13: 519.78 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 13.58; 13: 608.14 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 7.3 |  | 326.94 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.8; 13: 1644.83 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | 64 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  | т | 0.0098 | 1 | 0,0098 | 43 982,40 |  | 431,03 | 8,16 | 3 517,20 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  |  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [20 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  |  | Объем=0,00592+0,00392 | [23 empty] | Объем=0,00592+0,00392
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 431.03; 13: 3517.2 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | 65 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  | м2 | 0.784 | 1 | 0,784 | 12,37 |  | 9,70 | 8,16 | 79,15 | [5 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  |  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [20 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9.7; 13: 79.15 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | 66 | ФЕР22-05-005-02 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  | 5: 100 м трубы, уложенной в футляр; 6: 0.083; 7: 1; 8: 0,083 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 731.31; 10: 1.3225; 11: 80.27; 12: 44.77; 13: 3593.69 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 78.42; 10: 1.4375; 11: 9.36; 12: 13.24; 13: 123.93 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.54; 10: 1.4375; 11: 0.06; 12: 44.77; 13: 2.69 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 606.88; 11: 50.37; 12: 8.16; 13: 411.02 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 76.02; 7: 1.3225; 8: 8.3445 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.04; 7: 1.4375; 8: 0.0047725 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1416.61; 11: 140; 13: 4128.64 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 80.33; 13: 3596.38 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 93.99; 13: 4207.76 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 50.53 |  | 2262.12 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 284.52; 13: 10598.52 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | 67 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 |  | шт | 3 | 1 | 3 | 4,62 |  | 13,86 | 8,16 | 113,10 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13.86; 13: 113.1 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | 68 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  | 5: м3; 6: 0.72; 7: 1; 8: 0,72 | [5 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
|  | 1 | ОТ |  | 9: 20.64; 11: 14.86; 12: 44.77; 13: 665.28 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 75.01; 11: 54.01; 12: 13.24; 13: 715.09 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.86; 11: 7.82; 12: 44.77; 13: 350.1 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 507.7; 11: 365.54; 12: 8.16; 13: 2982.81 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.33; 8: 1.6776 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.69; 8: 0.4968 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 603.35; 11: 434.41; 13: 4363.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 22.68; 13: 1015.38 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 104; 8: 104; 11: 23.59; 13: 1056 | [7 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 60; 8: 60; 11: 13.61; 13: 609.23 | [7 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 471.61; 13: 6028.41 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | 69 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  | м3 | -0.731 | 1 | -0,731 | 463,30 |  | -338,67 | 8,16 | -2 763,55 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  |  | (Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)) | [20 empty] | (Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные))
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -338.67; 13: -2763.55 | [9 empty] | Всего по позиции
21 | 70 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 0.731 | 1 | 0,731 | 519,80 |  | 379,97 | 8,16 | 3 100,56 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 379.97; 13: 3100.56 | [9 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [17 empty] | Прокладка трубопровода
22 | 71 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 5: 10 м3; 6: 0.28; 7: 1; 8: 0,28 | [5 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 83.33; 10: 1.3225; 11: 30.86; 12: 44.77; 13: 1381.6 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.8; 10: 1.4375; 11: 11.59; 12: 13.24; 13: 153.45 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.22; 10: 1.4375; 11: 1.3; 12: 44.77; 13: 58.2 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.2; 7: 1.3225; 8: 3.7771 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.32; 7: 1.4375; 8: 0.1288 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 112.13; 11: 42.45; 13: 1535.05 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 32.16; 13: 1439.8 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 37.63; 13: 1684.57 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 20.23 |  | 905.63 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 100.31; 13: 4125.25 | [9 empty] | Всего по позиции
23 | 72 | ТН №7 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 3.08 | 1 | 3,08 | 99,98 | 1,012 | 311,63 | 8,16 | 2 542,90 | [5 empty] | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 311.63; 13: 2542.9 | [9 empty] | Всего по позиции
24 | 75 | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ прим.110 |  | 5: 100 м; 6: 0.31; 7: 1; 8: 0,31 | [5 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ прим.110
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 208.75; 10: 1.3225; 11: 85.58; 12: 44.77; 13: 3831.42 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7.91; 10: 1.4375; 11: 3.52; 12: 13.24; 13: 46.6 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.12; 10: 1.4375; 11: 0.5; 12: 44.77; 13: 22.39 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 5; 11: 1.55; 12: 8.16; 13: 12.65 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 22.74; 7: 1.3225; 8: 9.3228 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.09; 7: 1.4375; 8: 0.040106 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 221.66; 11: 90.65; 13: 3890.67 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 86.08; 13: 3853.81 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 100.71; 13: 4508.96 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 54.14 |  | 2424.05 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 245.5; 13: 10823.68 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | 76 | ФССЦ-24.3.04.05-0027 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 110 мм |  | м | 31 | 1 | 31 | 71,06 |  | 2 202,86 | 8,16 | 17 975,34 | [5 empty] | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 110 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2202.86; 13: 17975.34 | [9 empty] | Всего по позиции
26 | 77 | ФЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм |  | 5: шт; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [5 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
|  | 1 | ОТ |  | 9: 21.41; 11: 42.82; 12: 44.77; 13: 1917.05 | [6 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 66.77; 11: 10.6; 12: 8.16; 13: 86.5 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.36; 8: 4.72 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 26.71; 11: 53.42; 13: 2003.55 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 42.82; 13: 1917.05 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 51.81; 13: 2319.63 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 26.21 |  | 1173.23 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 131.44; 13: 5496.41 | [9 empty] | Всего по позиции
27 | 78 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 171,49 |  | 342,98 | 8,16 | 2 798,72 | [5 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 342.98; 13: 2798.72 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 2 Хозбытовая канализация (уч. 10-10А) : | [24 empty] | Итоги по разделу 2 Хозбытовая канализация (уч. 10-10А) :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 16845.01 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 906.87 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 871.48 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 107.73 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 15066.66 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 18333.59 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 18286.5 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 906.87 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 871.48 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 107.73 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 15019.57 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1003.91 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 484.67 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 47.09 | [15 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1014.6 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1003.91 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 484.67 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 2 Хозбытовая канализация (уч. 10-10А) |  | 11: 18333.59 | [16 empty] | Итого по разделу 2 Хозбытовая канализация (уч. 10-10А)
|  |  | Итоги по акту: | [27 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 16845.01; 13: 175082.93 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 906.87; 13: 40600.57 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 871.48; 13: 11538.39 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 107.73; 13: 4823.07 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 15066.66; 13: 122943.97 | [18 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 18333.59; 13: 241726.59 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 18286.5; 13: 241342.34 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 906.87; 13: 40600.57 | [18 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 871.48; 13: 11538.39 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 107.73; 13: 4823.07 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 15019.57; 13: 122559.72 | [18 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1003.91; 13: 44945.22 | [18 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 484.67; 13: 21698.44 | [18 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 47.09; 13: 384.25 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1014.6; 13: 45423.64 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1003.91; 13: 44945.22 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 484.67; 13: 21698.44 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 1503.35; 13: 19821.58 | [18 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 19836.94; 13: 261548.17 | [19 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 476.09; 13: 6277.16 | [18 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 20313.03; 13: 267825.33 | [19 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 1044.09; 13: 13766.22 | [18 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 21357.12; 13: 281591.55 | [20 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [20 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 07-01-02 ГП2
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 07-01-02,Генеральный план. ГП2 | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№4 от 15.11.23
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 16 | 2024-03-01 | 2024-01-23 | 2024-03-01
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За февраль, 2024 г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 5494.06 | (503,04) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 118.66 | (2,65) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 330.47 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2 | [16 empty] | Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2
1 | 26 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 5: 100 м3; 6: 9.916; 7: 1; 8: 9,916 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 115.49; 10: 1.3225; 11: 1514.53; 12: 44.77; 13: 67805.51 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3262.79; 10: 1.4375; 11: 46508.62; 12: 13.24; 13: 615774.13 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 171.22; 10: 1.4375; 11: 2440.61; 12: 44.77; 13: 109266.11 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12.2; 11: 120.98; 12: 8.16; 13: 987.2 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14.4; 7: 1.3225; 8: 188.8403 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.88; 7: 1.4375; 8: 197.849 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3390.48; 11: 48144.13; 13: 684566.84 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3955.14; 13: 177071.62 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 5814.06; 13: 260295.28 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 4504.9 |  | 201684.58 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 58463.09; 13: 1146546.7 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | 27 | ТН №7 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 1090.76 | 1 | 1090,76 | 99,98 | 1,012 | 110 362,84 | 8,16 | 900 560,77 |  |  |  |  | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Объем=991,6*1,1 | [21 empty] | Объем=991,6*1,1
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [15 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 110362.84; 13: 900560.77 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | 28 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 4.958; 7: 1; 8: 4,958 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3225; 11: 1135.86; 12: 44.77; 13: 50852.45 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4375; 11: 37551.11; 12: 13.24; 13: 497176.7 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4375; 11: 1907.72; 12: 44.77; 13: 85408.62 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 84.68; 12: 8.16; 13: 690.99 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3225; 8: 141.6302 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4375; 8: 146.8188 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 38771.65; 13: 548720.14 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3043.58; 13: 136261.07 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 4474.06; 13: 200303.77 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 3466.64 |  | 155201.36 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 46712.35; 13: 904225.27 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | 29 | ТН №6 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Щебень известняковый М600 фр. 20/70 |  | м3 | 624.71 | 1 | 624,71 | 342,12 | 1,012 | 216 290,49 | 8,16 | 1 764 930,40 |  |  |  |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/70
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Объем=495,8*1,26 | [21 empty] | Объем=495,8*1,26
|  |  | Цена=3350/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=3350/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [15 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 216290.49; 13: 1764930.4 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2 : | [23 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2 :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 413569.11 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 2650.39 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 84059.73 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 4348.33 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 326858.99 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 431828.77 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 2650.39 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 84059.73 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 4348.33 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 326858.99 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 10288.12 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 7971.54 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 6998.72 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 10288.12 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 7971.54 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2 |  | 11: 431828.77 | [15 empty] | Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2
|  |  | Итоги по акту: | [26 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 413569.11; 13: 3898778.15 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 2650.39; 13: 118657.96 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 84059.73; 13: 1112950.83 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 4348.33; 13: 194674.73 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 326858.99; 13: 2667169.36 | [17 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 431828.77; 13: 4716263.14 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 2650.39; 13: 118657.96 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 84059.73; 13: 1112950.83 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 4348.33; 13: 194674.73 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 326858.99; 13: 2667169.36 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 10288.12; 13: 460599.05 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 7971.54; 13: 356885.94 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 6998.72; 13: 313332.69 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 10288.12; 13: 460599.05 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 7971.54; 13: 356885.94 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 35409.96; 13: 386733.58 | [17 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 467238.73; 13: 5102996.72 | [18 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 11213.73; 13: 122471.92 | [17 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 478452.46; 13: 5225468.64 | [18 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 24592.46; 13: 268589.09 | [17 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 503044.92; 13: 5494057.73 | [19 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [20 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 06-03-01 ТС1
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [13 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 06-03-01,Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | [14 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№4 от 15.11.23
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 17 | 2024-03-01 | 2024-01-23 | 2024-03-01
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За февраль, 2024 г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 2995.87 | (231,29) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 387.43 | (8,65) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 916.2 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
Под теплотрассу и камеру | [18 empty] | Под теплотрассу и камеру
1 | 1 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.25679; 7: 1; 8: 0,25679 | [6 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 69.26; 10: 1.3225; 11: 23.52; 12: 44.77; 13: 1052.99 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2224.71; 10: 1.4375; 11: 821.22; 12: 13.24; 13: 10872.95 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 260.55; 10: 1.4375; 11: 96.18; 12: 44.77; 13: 4305.98 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 8.88; 7: 1.3225; 8: 3.0157 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.3; 7: 1.4375; 8: 7.1243 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2293.97; 11: 844.74; 13: 11925.94 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 119.7; 13: 5358.97 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 110.12; 13: 4930.25 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 46.8 |  | 2095.36 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1001.66; 13: 18951.55 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.083; 7: 1; 8: 0,083 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 76.75; 10: 1.3225; 11: 8.42; 12: 44.77; 13: 376.96 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3030.55; 10: 1.4375; 11: 361.58; 12: 13.24; 13: 4787.32 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 385.16; 10: 1.4375; 11: 45.95; 12: 44.77; 13: 2057.18 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.36; 12: 8.16; 13: 2.94 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.84; 7: 1.3225; 8: 1.0801 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 28.53; 7: 1.4375; 8: 3.404 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3111.64; 11: 370.36; 13: 5167.22 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 54.37; 13: 2434.14 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 50.02; 13: 2239.41 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 21.26 |  | 951.75 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 441.64; 13: 8358.38 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР01-02-056-08 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0979; 7: 1; 8: 0,0979 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2480.48; 10: 1.3225; 11: 321.15; 12: 44.77; 13: 14377.89 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 296; 7: 1.3225; 8: 38.3239 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2480.48; 11: 321.15; 13: 14377.89 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 321.15; 13: 14377.89 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 285.82; 13: 12796.32 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 109.19 |  | 4888.48 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 716.16; 13: 32062.69 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | УПД №5 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 83 | 1 | 83 | 162,38 |  | 13 477,54 | 8,16 | 109 976,73 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13477.54; 13: 109976.73 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.17212; 7: 1; 8: 0,17212 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 410.94; 10: 1.4375; 11: 101.68; 12: 13.24; 13: 1346.24 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 80.16; 10: 1.4375; 11: 19.83; 12: 44.77; 13: 887.79 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 6.91; 7: 1.4375; 8: 1.7097 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 410.94; 11: 101.68; 13: 1346.24 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 19.83; 13: 887.79 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 18.24; 13: 816.77 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 7.75 |  | 347.13 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 127.67; 13: 2510.14 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.17212; 7: 1; 8: 0,17212 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 24.33; 12: 44.77; 13: 1089.25 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 59.77; 12: 13.24; 13: 791.35 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 6.52; 12: 44.77; 13: 291.9 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 2.8522 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 0.64825 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 84.1; 13: 1880.6 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 30.85; 13: 1381.15 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 28.38; 13: 1270.66 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 12.06 |  | 540.03 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 124.54; 13: 3691.29 | [11 empty] | Всего по позиции
Под водоприемный колодец и вент.шахту | [18 empty] | Под водоприемный колодец и вент.шахту
7 | 8 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.065; 7: 1; 8: 0,065 | [6 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 69.26; 10: 1.3225; 11: 5.95; 12: 44.77; 13: 266.38 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2224.71; 10: 1.4375; 11: 207.87; 12: 13.24; 13: 2752.2 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 260.55; 10: 1.4375; 11: 24.35; 12: 44.77; 13: 1090.15 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 8.88; 7: 1.3225; 8: 0.76335 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.3; 7: 1.4375; 8: 1.8033 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2293.97; 11: 213.82; 13: 3018.58 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 30.3; 13: 1356.53 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 27.88; 13: 1248.01 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 11.85 |  | 530.4 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 253.55; 13: 4796.99 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | 9 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.00879; 7: 1; 8: 0,00879 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 76.75; 10: 1.3225; 11: 0.89; 12: 44.77; 13: 39.85 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3030.55; 10: 1.4375; 11: 38.29; 12: 13.24; 13: 506.96 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 385.16; 10: 1.4375; 11: 4.87; 12: 44.77; 13: 218.03 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.04; 12: 8.16; 13: 0.33 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.84; 7: 1.3225; 8: 0.11439 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 28.53; 7: 1.4375; 8: 0.36049 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3111.64; 11: 39.22; 13: 547.14 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.76; 13: 257.88 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 5.3; 13: 237.25 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.25 |  | 100.83 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 46.77; 13: 885.22 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | 10 | ФЕР01-02-056-08 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.03; 7: 1; 8: 0,03 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2480.48; 10: 1.3225; 11: 98.41; 12: 44.77; 13: 4405.82 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 296; 7: 1.3225; 8: 11.7438 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2480.48; 11: 98.41; 13: 4405.82 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 98.41; 13: 4405.82 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 87.58; 13: 3921.18 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 33.46 |  | 1497.98 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 219.45; 13: 9824.98 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | 11 | УПД №5 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 8.79 | 1 | 8,79 | 162,38 |  | 1 427,32 | 8,16 | 11 646,93 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1427.32; 13: 11646.93 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | 12 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.086; 7: 1; 8: 0,086 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 410.94; 10: 1.4375; 11: 50.8; 12: 13.24; 13: 672.59 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 80.16; 10: 1.4375; 11: 9.91; 12: 44.77; 13: 443.67 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 6.91; 7: 1.4375; 8: 0.85425 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 410.94; 11: 50.8; 13: 672.59 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.91; 13: 443.67 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 9.12; 13: 408.18 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 3.87 |  | 173.47 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 63.79; 13: 1254.24 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | 13 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.086; 7: 1; 8: 0,086 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 12.16; 12: 44.77; 13: 544.4 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 29.87; 12: 13.24; 13: 395.48 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 3.26; 12: 44.77; 13: 145.95 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 1.4251 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 0.3239 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 42.03; 13: 939.88 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 15.42; 13: 690.35 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 14.19; 13: 635.12 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.03 |  | 269.93 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 62.25; 13: 1844.93 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | 14 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.08; 7: 1; 8: 0,08 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 70.22; 12: 44.77; 13: 3143.75 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 9.3633 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 70.22; 13: 3143.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 70.22; 13: 3143.75 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 62.5; 13: 2797.94 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 23.87 |  | 1068.88 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 156.59; 13: 7010.57 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  | 11: 18118.93 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 3. Устройство непроходных каналов | [17 empty] | Раздел 3. Устройство непроходных каналов
14 | 33 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  | 5: м3; 6: 5.63; 7: 1; 8: 5,63 | [6 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 6.75; 10: 1.3225; 11: 50.26; 12: 44.77; 13: 2250.14 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8.29; 10: 1.4375; 11: 67.09; 12: 13.24; 13: 888.27 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.81; 10: 1.4375; 11: 6.56; 12: 44.77; 13: 293.69 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.37; 11: 2.08; 12: 8.16; 13: 16.97 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.85; 7: 1.3225; 8: 6.3288 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.07; 7: 1.4375; 8: 0.56652 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 15.41; 11: 119.43; 13: 3155.38 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 56.82; 13: 2543.83 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 62.5; 13: 2798.21 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 33.32 |  | 1491.96 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 215.25; 13: 7445.55 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | 34 | ТН №6 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  | м3 | 6.475 | 1 | 6,475 | 325,21 | 1,012 | 2 131,00 | 8,16 | 17 388,96 | [6 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  |  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2131; 13: 17388.96 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | 35 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  | 5: м2; 6: 153.62; 7: 1; 8: 153,62 | [6 empty] | Обеспыливание поверхности
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 0.6; 10: 1.3225; 11: 121.9; 12: 44.77; 13: 5457.46 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 0.33; 10: 1.4375; 11: 72.87; 12: 13.24; 13: 964.8 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.07; 7: 1.3225; 8: 14.2214 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 0.93; 11: 194.77; 13: 6422.26 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 121.9; 13: 5457.46 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 114.59; 13: 5130.01 | [9 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 52.84 |  | 2365.81 | [9 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 362.2; 13: 13918.08 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | 40 | ФЕР07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту |  | 5: 100 м3; 6: 0.1566; 7: 1; 8: 0,1566 | [6 empty] | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3056.94; 10: 1.3225; 11: 633.1; 12: 44.77; 13: 28343.89 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7355.62; 10: 1.4375; 11: 1655.84; 12: 13.24; 13: 21923.32 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 808.28; 10: 1.4375; 11: 181.95; 12: 44.77; 13: 8145.9 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6764.2; 11: 1059.27; 12: 8.16; 13: 8643.64 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 333; 7: 1.3225; 8: 68.9655 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 60.54; 7: 1.4375; 8: 13.6283 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 17176.76; 11: 3348.21; 13: 58910.85 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 815.05; 13: 36489.79 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 896.56; 13: 40138.77 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 505.74 |  | 22641.91 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4750.51; 13: 121691.53 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | 41 | ФССЦ-01.2.01.02-0042 | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30 |  | т | -0.53244 | 1 | -0,53244 | 1 412,50 |  | -752,07 | 8,16 | -6 136,89 | [6 empty] | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -752.07; 13: -6136.89 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | 42 | ФССЦ-01.2.03.03-0124 | Мастика КТ гидроизоляционная |  | кг | 120.15 | 1 | 120,15 | 15,53 |  | 1 865,93 | 8,16 | 15 225,99 | [6 empty] | Мастика КТ гидроизоляционная
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1865.93; 13: 15225.99 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | 38 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» |  | т | 0.043 | 1 | 0,043 | 21 597,69 |  | 928,70 | 8,16 | 7 578,19 | [6 empty] | Мастика битумная «Еша»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 928.7; 13: 7578.19 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | 39 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.12015 | 1 | 0,12015 | 11 885,47 |  | 1 428,04 | 8,16 | 11 652,81 | [6 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1428.04; 13: 11652.81 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | 43 | ФССЦ-05.1.01.10-0077 | Лоток Л11-15, бетон B35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг / прим. Лоток Л11-15/2 |  | шт | 11 | 1 | 11 | 2 710,56 | 0,5 | 14 908,08 | 8,16 | 121 649,93 | [6 empty] | Лоток Л11-15, бетон B35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг / прим. Лоток Л11-15/2
|  |  | 0,72/1,44=0,5 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [17 empty] | 0,72/1,44=0,5 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 14908.08; 13: 121649.93 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | 45 | ФССЦ-05.1.06.09-0057 | Плиты перекрытия П12д-15, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 10,40 кг |  | шт | 43 | 1 | 43 | 213,70 |  | 9 189,10 | 8,16 | 74 983,06 | [6 empty] | Плиты перекрытия П12д-15, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 10,40 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9189.1; 13: 74983.06 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | 46 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 0.045 | 1 | 0,045 | 519,80 |  | 23,39 | 8,16 | 190,86 | [6 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 23.39; 13: 190.86 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | 47 | ФЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм |  | 5: 100 м3; 6: 0.007; 7: 1; 8: 0,007 | [6 empty] | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 4424.9; 10: 1.3225; 11: 40.96; 12: 44.77; 13: 1833.78 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 16336.22; 10: 1.4375; 11: 164.38; 12: 13.24; 13: 2176.39 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2301.51; 10: 1.4375; 11: 23.16; 12: 44.77; 13: 1036.87 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1354.87; 11: 9.48; 12: 8.16; 13: 77.36 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 493.3; 7: 1.3225; 8: 4.5667 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 175.95; 7: 1.4375; 8: 1.7705 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 22115.99; 11: 214.82; 13: 4087.53 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 64.12; 13: 2870.65 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 70.53; 13: 3157.72 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 39.79 |  | 1781.24 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 325.14; 13: 9026.49 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | 48 | ФССЦ-05.1.08.09-0005 | Опорные подушки ОП 5 (бетон B15, объем 0,05 м3, расход арматуры 5,4 кг) |  | шт | 14 | 1 | 14 | 128,71 |  | 1 801,94 | 8,16 | 14 703,83 | [6 empty] | Опорные подушки ОП 5 (бетон B15, объем 0,05 м3, расход арматуры 5,4 кг)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1801.94; 13: 14703.83 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | 49 | ФЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 |  | 5: м3; 6: 0.02; 7: 1; 8: 0,02 | [6 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 446.24; 10: 1.15; 11: 10.26; 12: 44.77; 13: 459.34 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 16.52; 10: 1.15; 11: 0.38; 12: 13.24; 13: 5.03 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.78; 10: 1.15; 11: 0.06; 12: 44.77; 13: 2.69 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 547.69; 11: 10.95; 12: 8.16; 13: 89.35 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 55.16; 7: 1.15; 8: 1.2687 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.24; 7: 1.15; 8: 0.00552 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1010.45; 11: 21.59; 13: 553.72 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 10.32; 13: 462.03 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 10.63; 13: 475.89 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 6.09; 13: 272.6 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 38.31; 13: 1302.21 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | 50 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) |  | м3 | 0.0208 | 1 | 0,0208 | 725,69 |  | 15,09 | 8,16 | 123,13 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 15.09; 13: 123.13 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство непроходных каналов |  | 11: 37230.61 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Устройство непроходных каналов
Раздел 4. Прокладка трубопроводов. | [17 empty] | Раздел 4. Прокладка трубопроводов.
29 | 51 | ФЕР24-01-002-06 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм |  | 5: км; 6: 0.066; 7: 1; 8: 0,066 | [6 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 6830.49; 10: 1.3225; 11: 596.2; 12: 44.77; 13: 26691.87 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 14106.76; 10: 1.4375; 11: 1338.38; 12: 13.24; 13: 17720.15 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1080.55; 10: 1.4375; 11: 102.52; 12: 44.77; 13: 4589.82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6661.92; 11: 439.69; 12: 8.16; 13: 3587.87 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 669; 7: 1.3225; 8: 58.3937 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 88.65; 7: 1.4375; 8: 8.4107 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 27599.17; 11: 2374.27; 13: 47999.89 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 698.72; 13: 31281.69 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 817.5; 13: 36599.58 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 439.49 |  | 19676.18 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3631.26; 13: 104275.65 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | 52 | ФССЦ-23.5.02.02-0009 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм |  | м | 66 | 1 | 66 | 169,91 |  | 11 214,06 | 8,16 | 91 506,73 | [6 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11214.06; 13: 91506.73 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | 53 | ФССЦ-23.8.04.06-0090 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм |  | шт | 12 | 1 | 12 | 205,00 |  | 2 460,00 | 8,16 | 20 073,60 | [6 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2460; 13: 20073.6 | [11 empty] | Всего по позиции
32 | 54 | ФЕР24-01-004-06 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм |  | 5: км; 6: 0.049; 7: 1; 8: 0,049 | [6 empty] | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 5744.26; 10: 1.3225; 11: 372.24; 12: 44.77; 13: 16665.18 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 11207.04; 10: 1.4375; 11: 789.4; 12: 13.24; 13: 10451.66 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1007.71; 10: 1.4375; 11: 70.98; 12: 44.77; 13: 3177.77 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4172.84; 11: 204.47; 12: 8.16; 13: 1668.48 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 571; 7: 1.3225; 8: 37.0022 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 86.13; 7: 1.4375; 8: 6.0668 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 21124.14; 11: 1366.11; 13: 28785.32 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 443.22; 13: 19842.95 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 518.57; 13: 23216.25 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 278.79 |  | 12481.22 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2163.47; 13: 64482.79 | [11 empty] | Всего по позиции
33 | 55 | ФССЦ-23.5.02.02-0009 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм |  | м | 49 | 1 | 49 | 169,91 |  | 8 325,59 | 8,16 | 67 936,81 | [6 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8325.59; 13: 67936.81 | [11 empty] | Всего по позиции
34 | 56 | ФЕР24-01-004-03 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм |  | 5: км; 6: 0.00781; 7: 1; 8: 0,00781 | [6 empty] | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 4157.76; 10: 1.3225; 11: 42.94; 12: 44.77; 13: 1922.42 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7595.31; 10: 1.4375; 11: 85.27; 12: 13.24; 13: 1128.97 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 675.76; 10: 1.4375; 11: 7.59; 12: 44.77; 13: 339.8 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4251.38; 11: 33.2; 12: 8.16; 13: 270.91 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 426; 7: 1.3225; 8: 4.4 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 59.63; 7: 1.4375; 8: 0.66946 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 16004.45; 11: 161.41; 13: 3322.3 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 50.53; 13: 2262.22 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 59.12; 13: 2646.8 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 31.78 |  | 1422.94 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 252.31; 13: 7392.04 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | 57 | ФССЦ-23.5.02.02-0052 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм |  | м | 7.81 | 1 | 7,81 | 73,38 |  | 573,10 | 8,16 | 4 676,50 | [6 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 573.1; 13: 4676.5 | [11 empty] | Всего по позиции
36 | 58 | ФССЦ-23.8.04.06-0071 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм |  | шт | 6 | 1 | 6 | 50,42 |  | 302,52 | 8,16 | 2 468,56 | [6 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 302.52; 13: 2468.56 | [11 empty] | Всего по позиции
37 | 59 | ФЕР24-01-001-01 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм |  | 5: км; 6: 0.0085; 7: 1; 8: 0,0085 | [6 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3901; 10: 1.3225; 11: 43.85; 12: 44.77; 13: 1963.16 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8861.43; 10: 1.4375; 11: 108.28; 12: 13.24; 13: 1433.63 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 734.3; 10: 1.4375; 11: 8.97; 12: 44.77; 13: 401.59 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3858.31; 11: 32.8; 12: 8.16; 13: 267.65 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 415; 7: 1.3225; 8: 4.6651 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 62.32; 7: 1.4375; 8: 0.76147 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 16620.74; 11: 184.93; 13: 3664.44 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 52.82; 13: 2364.75 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 61.8; 13: 2766.76 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 33.22 |  | 1487.43 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 279.95; 13: 7918.63 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | 60 | ФССЦ-23.3.03.02-0028 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм |  | м | 8.5 | 1 | 8,5 | 47,78 |  | 406,13 | 8,16 | 3 314,02 | [6 empty] | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 406.13; 13: 3314.02 | [11 empty] | Всего по позиции
39 | 61 | ФССЦ-23.8.04.06-0250 | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 6,0 мм |  | шт | 8 | 1 | 8 | 15,68 |  | 125,44 | 8,16 | 1 023,59 | [6 empty] | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 6,0 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 125.44; 13: 1023.59 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | 62 | ФЕР16-01-005-02 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.014; 7: 1; 8: 0,014 | [6 empty] | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 740.74; 10: 1.3225; 11: 13.71; 12: 44.77; 13: 613.8 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 96.81; 10: 1.4375; 11: 1.95; 12: 13.24; 13: 25.82 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 16.46; 10: 1.4375; 11: 0.33; 12: 44.77; 13: 14.77 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 316.33; 11: 4.43; 12: 8.16; 13: 36.15 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 77; 7: 1.3225; 8: 1.4257 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.36; 7: 1.4375; 8: 0.02737 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1153.88; 11: 20.09; 13: 675.77 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 14.04; 13: 628.57 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 16.99; 13: 760.57 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 8.59 |  | 384.68 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45.67; 13: 1821.02 | [11 empty] | Всего по позиции
41 | 63 | ФССЦ-23.6.01.01-0002 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм |  | м | 1.4 | 1 | 1,4 | 69,47 |  | 97,26 | 8,16 | 793,64 | [6 empty] | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 97.26; 13: 793.64 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | 64 | ФЕР24-01-032-04 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм |  | 5: компл; 6: 4; 7: 1; 8: 4 | [6 empty] | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 51.81; 10: 1.3225; 11: 274.07; 12: 44.77; 13: 12270.11 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 135.13; 10: 1.4375; 11: 777; 12: 13.24; 13: 10287.48 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.13; 10: 1.4375; 11: 64; 12: 44.77; 13: 2865.28 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6.2; 11: 24.8; 12: 8.16; 13: 202.37 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.15; 7: 1.3225; 8: 27.2435 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.78; 7: 1.4375; 8: 4.485 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 193.14; 11: 1075.87; 13: 22759.96 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 338.07; 13: 15135.39 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 395.54; 13: 17708.41 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 212.65 |  | 9520.16 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1684.06; 13: 49988.53 | [11 empty] | Всего по позиции
43 | 65 | ФССЦ-18.1.09.07-0042 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром: 150 мм |  | шт | 4 | 1 | 4 | 5 021,43 |  | 20 085,72 | 8,16 | 163 899,48 | [6 empty] | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром: 150 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 20085.72; 13: 163899.48 | [11 empty] | Всего по позиции
44 | 66 | ФЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм |  | 5: компл; 6: 4; 7: 1; 8: 4 | [6 empty] | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 17.16; 10: 1.3225; 11: 90.78; 12: 44.77; 13: 4064.22 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 58.45; 10: 1.4375; 11: 336.09; 12: 13.24; 13: 4449.83 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 5.12; 10: 1.4375; 11: 29.44; 12: 44.77; 13: 1318.03 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2.74; 11: 10.96; 12: 8.16; 13: 89.43 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.73; 7: 1.3225; 8: 9.1517 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.36; 7: 1.4375; 8: 2.07 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 78.35; 11: 437.83; 13: 8603.48 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 120.22; 13: 5382.25 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 140.66; 13: 6297.23 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 75.62 |  | 3385.44 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 654.11; 13: 18286.15 | [11 empty] | Всего по позиции
45 | 67 | ФССЦ-18.1.09.07-0071 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм |  | шт | 4 | 1 | 4 | 507,69 |  | 2 030,76 | 8,16 | 16 571,00 | [6 empty] | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2030.76; 13: 16571 | [11 empty] | Всего по позиции
46 | 68 | ФЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм |  | 5: компл; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [6 empty] | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 27.38; 10: 1.3225; 11: 72.42; 12: 44.77; 13: 3242.24 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 95.53; 10: 1.4375; 11: 274.65; 12: 13.24; 13: 3636.37 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 8.29; 10: 1.4375; 11: 23.83; 12: 44.77; 13: 1066.87 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3.55; 11: 7.1; 12: 8.16; 13: 57.94 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.76; 7: 1.3225; 8: 7.3002 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.58; 7: 1.4375; 8: 1.6675 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 126.46; 11: 354.17; 13: 6936.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 96.25; 13: 4309.11 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 112.61; 13: 5041.66 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 60.54 |  | 2710.43 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 527.32; 13: 14688.64 | [11 empty] | Всего по позиции
47 | 69 | ФССЦ-18.1.09.07-0062 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1 224,17 |  | 2 448,34 | 8,16 | 19 978,45 | [6 empty] | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2448.34; 13: 19978.45 | [11 empty] | Всего по позиции
48 | 72 | ФЕР22-03-001-01 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм |  | 5: т; 6: 0.0131; 7: 1; 8: 0,0131 | [6 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 359.11; 10: 1.3225; 11: 6.22; 12: 44.77; 13: 278.47 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 63.08; 10: 1.4375; 11: 1.19; 12: 13.24; 13: 15.76 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.14; 10: 1.4375; 11: 0.21; 12: 44.77; 13: 9.4 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 9162.53; 11: 120.03; 12: 8.16; 13: 979.44 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 42.1; 7: 1.3225; 8: 0.72937 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.96; 7: 1.4375; 8: 0.018078 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 9584.72; 11: 127.44; 13: 1273.67 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6.43; 13: 287.87 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 7.52; 13: 336.81 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.04 |  | 181.07 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 139; 13: 1791.55 | [11 empty] | Всего по позиции
49 | 73 | ФССЦ-23.8.05.15-0001 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм |  | т | -0.0131 | 1 | -0,0131 | 8 458,20 |  | -110,80 | 8,16 | -904,13 | [6 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -110.8; 13: -904.13 | [11 empty] | Всего по позиции
50 | 74 | ФССЦ-23.8.05.07-0001 | Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием, диаметр 100 мм, длина 350 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 430,03 |  | 430,03 | 8,16 | 3 509,04 | [6 empty] | Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием, диаметр 100 мм, длина 350 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 430.03; 13: 3509.04 | [11 empty] | Всего по позиции
51 | 75 | ФЕР22-03-006-03 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | [16 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 12.4; 10: 1.3225; 11: 16.4; 12: 44.77; 13: 734.23 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1.97; 10: 1.4375; 11: 2.83; 12: 13.24; 13: 37.47 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.35; 10: 1.4375; 11: 0.5; 12: 44.77; 13: 22.39 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 24.56; 11: 24.56; 12: 8.16; 13: 200.41 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.4; 7: 1.3225; 8: 1.8515 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.03; 7: 1.4375; 8: 0.043125 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 38.93; 11: 43.79; 13: 972.11 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 16.9; 13: 756.62 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 19.77; 13: 885.25 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.63 |  | 475.91 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74.19; 13: 2333.27 | [11 empty] | Всего по позиции
52 | 76 | ФССЦ-18.1.02.01-0203 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 476,70 |  | 476,70 | 8,16 | 3 889,87 | [6 empty] | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 476.7; 13: 3889.87 | [11 empty] | Всего по позиции
Изоляция трубопровода | [18 empty] | Изоляция трубопровода
53 | 77 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 5: м3; 6: 6.25; 7: 1; 8: 6,25 | [6 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 136.64; 10: 1.3225; 11: 1129.42; 12: 44.77; 13: 50564.13 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40.13; 10: 1.4375; 11: 360.54; 12: 13.24; 13: 4773.55 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 6.84; 10: 1.4375; 11: 61.45; 12: 44.77; 13: 2751.12 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 298.82; 11: 1867.63; 12: 8.16; 13: 15239.86 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14; 7: 1.3225; 8: 115.7188 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.59; 7: 1.4375; 8: 5.3008 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 475.59; 11: 3357.59; 13: 70577.54 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1190.87; 13: 53315.25 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 1155.14; 13: 51715.79 | [9 empty] | НР Теплоизоляционные работы
|  | Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 556.73 |  | 24924.88 | [9 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5069.46; 13: 147218.21 | [11 empty] | Всего по позиции
54 | 78 | ФССЦ-12.2.04.04-1017 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 80 мм |  | м3 | 6.75 | 1 | 6,75 | 719,19 |  | 4 854,53 | 8,16 | 39 612,96 | [6 empty] | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 80 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4854.53; 13: 39612.96 | [11 empty] | Всего по позиции
55 | 79 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  | 5: 100 м2; 6: 1.106; 7: 1; 8: 1,106 | [6 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1449.56; 10: 1.3225; 11: 2120.25; 12: 44.77; 13: 94923.59 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 929.64; 10: 1.4375; 11: 1478.01; 12: 13.24; 13: 19568.85 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 12.53; 10: 1.4375; 11: 19.92; 12: 44.77; 13: 891.82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 619.88; 11: 685.59; 12: 8.16; 13: 5594.41 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 148.52; 7: 1.3225; 8: 217.238 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.08; 7: 1.4375; 8: 1.7171 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2999.08; 11: 4283.85; 13: 120086.85 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2140.17; 13: 95815.41 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 2075.96; 13: 92940.95 | [9 empty] | НР Теплоизоляционные работы
|  | Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 1000.53 |  | 44793.7 | [9 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7360.34; 13: 257821.5 | [11 empty] | Всего по позиции
56 | 80 | ФССЦ-12.2.01.01-0013 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные |  | м2 | 134.8954 | 1 | 134,8954 | 99,20 |  | 13 381,62 | 8,16 | 109 194,02 | [6 empty] | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13381.62; 13: 109194.02 | [11 empty] | Всего по позиции
Окраска трубопровода в ТК | [18 empty] | Окраска трубопровода в ТК
57 | 81 | ФЕР13-03-004-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 |  | 5: 100 м2; 6: 0.35; 7: 1; 8: 0,35 | [6 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811
|  |  | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [17 empty] | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [17 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 22.04; 10: 2.9095; 11: 22.44; 12: 44.77; 13: 1004.64 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.01; 10: 2.875; 11: 6.05; 12: 13.24; 13: 80.1 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 2.875; 11: 0.22; 12: 44.77; 13: 9.85 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1372.06; 10: 2; 11: 960.44; 12: 8.16; 13: 7837.19 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.43; 7: 2.9095; 8: 2.4745 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 2.875; 8: 0.020125 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1400.11; 11: 988.93; 13: 8921.93 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 22.66; 13: 1014.49 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 21.3; 13: 953.62 | [9 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 9.82 |  | 439.78 | [9 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1020.05; 13: 10315.33 | [11 empty] | Всего по позиции
Зонт на трубопровод | [18 empty] | Зонт на трубопровод
58 | 82 | ФЕР20-02-009-05 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм |  | 5: шт; 6: 4; 7: 1; 8: 4 | [6 empty] | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 7.07; 10: 1.3225; 11: 37.4; 12: 44.77; 13: 1674.4 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1.82; 10: 1.4375; 11: 10.47; 12: 13.24; 13: 138.62 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.12; 10: 1.4375; 11: 0.69; 12: 44.77; 13: 30.89 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3.06; 11: 12.24; 12: 8.16; 13: 99.88 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.77; 7: 1.3225; 8: 4.0733 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.01; 7: 1.4375; 8: 0.0575 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11.95; 11: 60.11; 13: 1912.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 38.09; 13: 1705.29 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 46.09; 13: 2063.4 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 23.31 |  | 1043.64 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 129.51; 13: 5019.94 | [11 empty] | Всего по позиции
59 | 83 | ФССЦ-23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) |  | кг | 41.96 | 1 | 41,96 | 11,99 |  | 503,10 | 8,16 | 4 105,30 | [6 empty] | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 503.1; 13: 4105.3 | [11 empty] | Всего по позиции
60 | 84 | ФССЦ-19.2.02.01-0005 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 450 мм |  | шт | 4 | 1 | 4 | 240,98 |  | 963,92 | 8,16 | 7 865,59 | [6 empty] | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 450 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 963.92; 13: 7865.59 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 4 Прокладка трубопроводов. |  | 11: 91598.72 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Прокладка трубопроводов.
Раздел 5. Воодоприёмный колодец ВК-1 | [17 empty] | Раздел 5. Воодоприёмный колодец ВК-1
61 | 88 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  | 5: 10 м3; 6: 0.2153; 7: 1; 8: 0,2153 | [6 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 774.36; 10: 1.3225; 11: 220.49; 12: 44.77; 13: 9871.34 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 821.12; 10: 1.4375; 11: 254.13; 12: 13.24; 13: 3364.68 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 124.95; 10: 1.4375; 11: 38.67; 12: 44.77; 13: 1731.26 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6631.87; 11: 1427.84; 12: 8.16; 13: 11651.17 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.6; 7: 1.3225; 8: 25.2275 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 10.34; 7: 1.4375; 8: 3.2002 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8227.35; 11: 1902.46; 13: 24887.19 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 259.16; 13: 11602.6 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 303.22; 13: 13575.04 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 163.01 |  | 7298.04 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2368.69; 13: 45760.27 | [11 empty] | Всего по позиции
62 | 89 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  | м3 | -0.85044 | 1 | -0,850435 | 1 382,90 |  | -1 176,07 | 8,16 | -9 596,73 | [6 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1176.07; 13: -9596.73 | [11 empty] | Всего по позиции
63 | 90 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия колодца ПК-15 V=0,27 м3 |  | м3 | 0.27 | 1 | 0,27 | 1 382,90 |  | 373,38 | 8,16 | 3 046,78 | [6 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия колодца ПК-15 V=0,27 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 373.38; 13: 3046.78 | [11 empty] | Всего по позиции
64 | 91 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ /Опорная плита ОП-1к, 0,403 |  | м3 | 0.403 | 1 | 0,403 | 1 382,90 |  | 557,31 | 8,16 | 4 547,65 | [6 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ /Опорная плита ОП-1к, 0,403
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 557.31; 13: 4547.65 | [11 empty] | Всего по позиции
65 | 92 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 234,87 |  | 234,87 | 8,16 | 1 916,54 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 234.87; 13: 1916.54 | [11 empty] | Всего по позиции
66 | 93 | ФССЦ-05.1.01.09-0001 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 700 мм, 0,17 м3 / КС7-10 |  | м | 1 | 1 | 1 | 375,59 |  | 375,59 | 8,16 | 3 064,81 | [6 empty] | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 700 мм, 0,17 м3 / КС7-10
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 375.59; 13: 3064.81 | [11 empty] | Всего по позиции
67 | 94 | ФССЦ-05.1.01.09-0003 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм /Колодец ВГ-15 |  | м | 1.98 | 1 | 1,98 | 806,47 |  | 1 596,81 | 8,16 | 13 029,97 | [6 empty] | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм /Колодец ВГ-15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1596.81; 13: 13029.97 | [11 empty] | Всего по позиции
68 | 95 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  | шт | 1 | 1 | 1 | 569,52 |  | 569,52 | 8,16 | 4 647,28 | [6 empty] | Люк чугунный тяжелый
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 569.52; 13: 4647.28 | [11 empty] | Всего по позиции
69 | 96 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 | Лестницы шахтные |  | т | 0.0292 | 1 | 0,0292 | 12 470,00 |  | 364,12 | 8,16 | 2 971,22 | [6 empty] | Лестницы шахтные
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 364.12; 13: 2971.22 | [11 empty] | Всего по позиции
70 | 98 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  | 5: м2; 6: 1.4; 7: 1; 8: 1,4 | 0.91 | [5 empty] | Обеспыливание поверхности
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 0.6; 10: 1.3225; 11: 1.11; 12: 44.77; 13: 49.69 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 0.33; 10: 1.4375; 11: 0.66; 12: 13.24; 13: 8.74 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.07; 7: 1.3225; 8: 0.1296 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 0.93; 11: 1.77; 13: 58.43 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1.11; 13: 49.69 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 1.04; 13: 46.71 | [9 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.48 |  | 21.54 | [9 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3.29; 13: 126.68 | [11 empty] | Всего по позиции
71 | 99 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 5: 100 м2; 6: 0.014; 7: 1; 8: 0,014 | 0.0091 | [5 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 56.55; 10: 1.3225; 11: 1.05; 12: 44.77; 13: 47.01 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9.22; 10: 1.4375; 11: 0.19; 12: 13.24; 13: 2.52 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 1.4375; 11: 0; 12: 44.77 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 152.04; 11: 2.13; 12: 8.16; 13: 17.38 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.31; 7: 1.3225; 8: 0.098315 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 1.4375; 8: 0.0004025 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 217.81; 11: 3.37; 13: 66.91 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1.05; 13: 47.01 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 0.99; 13: 44.19 | [9 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.46 |  | 20.38 | [9 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4.82; 13: 131.48 | [11 empty] | Всего по позиции
72 | 100 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза |  | 5: 100 м2; 6: 0.014; 7: 1; 8: 0,014 | 0.0091 | [5 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза
|  |  | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [17 empty] | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [17 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Прил.13.2 п.3.13 | Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [17 empty] | Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 19.32; 10: 3.2005; 11: 0.87; 12: 44.77; 13: 38.95 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.01; 10: 3.1625; 11: 0.27; 12: 13.24; 13: 3.57 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 3.1625; 11: 0.01; 12: 44.77; 13: 0.45 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 138.16; 10: 2.2; 11: 4.26; 12: 8.16; 13: 34.76 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.13; 7: 3.2005; 8: 0.095437 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 3.1625; 8: 0.0008855 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 163.49; 11: 5.4; 13: 77.28 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 0.88; 13: 39.4 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 0.83; 13: 37.04 | [9 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.38 |  | 17.08 | [9 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6.61; 13: 131.4 | [11 empty] | Всего по позиции
73 | 103 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.416; 7: 1; 8: 0,416 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 110.92; 12: 44.77; 13: 4965.89 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 42.84; 12: 13.24; 13: 567.2 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 1.39; 12: 44.77; 13: 62.23 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 26.1; 12: 8.16; 13: 212.98 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 11.6634 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.1196 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 179.86; 13: 5746.07 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 112.31; 13: 5028.12 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 123.54; 13: 5530.93 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 65.87 |  | 2948.99 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 369.27; 13: 14225.99 | [11 empty] | Всего по позиции
74 | 104 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» |  | т | 0.09984 | 1 | 0,09984 | 21 597,69 |  | 2 156,31 | 8,16 | 17 595,49 | [6 empty] | Мастика битумная «Еша»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2156.31; 13: 17595.49 | [11 empty] | Всего по позиции
75 | 105 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.01248 | 1 | 0,01248 | 11 885,47 |  | 148,33 | 8,16 | 1 210,37 | [6 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 148.33; 13: 1210.37 | [11 empty] | Всего по позиции
76 | 106 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / 2 отвертия для трубы БНТ 100, 1 отверстие для ТЧК-100 |  | 5: м; 6: 1.423; 7: 1; 8: 1,423 | [6 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / 2 отвертия для трубы БНТ 100, 1 отверстие для ТЧК-100
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 42.14; 10: 1.3225; 11: 79.3; 12: 44.77; 13: 3550.26 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 218.88; 10: 1.4375; 11: 447.73; 12: 13.24; 13: 5927.95 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 24.14; 10: 1.4375; 11: 49.38; 12: 44.77; 13: 2210.74 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.94; 7: 1.3225; 8: 9.2967 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.4; 7: 1.4375; 8: 4.9093 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 261.02; 11: 527.03; 13: 9478.21 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 128.68; 13: 5761 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  | 5: %; 6: 98; 8: 98; 11: 126.11; 13: 5645.78 | [9 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 63.44 |  | 2840.17 | [9 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 716.58; 13: 17964.16 | [11 empty] | Всего по позиции
77 | 107 | ФЕР46-03-017-04 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 |  | 5: м3; 6: 0.02; 7: 1; 8: 0,02 | [6 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 494.38; 10: 1.15; 11: 11.37; 12: 44.77; 13: 509.03 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.74; 10: 1.15; 11: 0.66; 12: 13.24; 13: 8.74 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.99; 10: 1.15; 11: 0.11; 12: 44.77; 13: 4.92 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 938.89; 11: 18.78; 12: 8.16; 13: 153.24 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 61.11; 7: 1.15; 8: 1.4055 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.43; 7: 1.15; 8: 0.00989 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1462.01; 11: 30.81; 13: 671.01 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 11.48; 13: 513.95 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 11.82; 13: 529.37 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 6.77; 13: 303.23 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 49.4; 13: 1503.61 | [11 empty] | Всего по позиции
78 | 108 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) |  | м3 | 0.0208 | 1 | 0,0208 | 665,00 |  | 13,83 | 8,16 | 112,85 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13.83; 13: 112.85 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 5 Воодоприёмный колодец ВК-1 |  | 11: 8732.66 | [13 empty] | Итого по разделу 5 Воодоприёмный колодец ВК-1
Раздел 6. Устройство тепловой камеры ТК-1 | [17 empty] | Раздел 6. Устройство тепловой камеры ТК-1
79 | 114 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 5: 100 м3; 6: 0.017; 7: 1; 8: 0,017 | [6 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1053; 10: 1.3225; 11: 23.67; 12: 44.77; 13: 1059.71 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1566.06; 10: 1.4375; 11: 38.27; 12: 13.24; 13: 506.69 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 244.39; 10: 1.4375; 11: 5.97; 12: 44.77; 13: 267.28 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 909.27; 11: 15.46; 12: 8.16; 13: 126.15 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 135; 7: 1.3225; 8: 3.0351 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.12; 7: 1.4375; 8: 0.44281 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3528.33; 11: 77.4; 13: 1692.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 29.64; 13: 1326.99 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 30.23; 13: 1353.53 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 14.61 |  | 654.21 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 122.24; 13: 3700.29 | [11 empty] | Всего по позиции
80 | 115 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  | м3 | 1.734 | 1 | 1,734 | 490,00 |  | 849,66 | 8,16 | 6 933,23 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 849.66; 13: 6933.23 | [11 empty] | Всего по позиции
81 | 116 | ФЕР06-13-001-04 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений |  | 5: 100 м3; 6: 0.0954; 7: 1; 8: 0,0954 | [6 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 6119.4; 10: 1.3225; 11: 772.06; 12: 44.77; 13: 34565.13 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7845.94; 10: 1.4375; 11: 1075.97; 12: 13.24; 13: 14245.84 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1056.48; 10: 1.4375; 11: 144.88; 12: 44.77; 13: 6486.28 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4000.1; 11: 381.61; 12: 8.16; 13: 3113.94 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 651; 7: 1.3225; 8: 82.1344 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 78.84; 7: 1.4375; 8: 10.8119 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 17965.44; 11: 2229.64; 13: 51924.91 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 916.94; 13: 41051.41 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 935.28; 13: 41872.44 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 452.05 |  | 20238.35 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3616.97; 13: 114035.7 | [11 empty] | Всего по позиции
82 | 117 | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) |  | м3 | 9.68 | 1 | 9,68 | 653,31 |  | 6 324,04 | 8,16 | 51 604,17 | [6 empty] | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6324.04; 13: 51604.17 | [11 empty] | Всего по позиции
83 | 118 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 9.68 | 1 | 9,68 | 725,69 | 0,013347 | 93,76 | 8,16 | 765,08 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [17 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
|  | ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [17 empty] | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 93.76; 13: 765.08 | [11 empty] | Всего по позиции
84 | 119 | ФССЦ-08.4.02.03-0002 | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 10 мм |  | т | 0.017 | 1 | 0,017 | 7 370,00 |  | 125,29 | 8,16 | 1 022,37 | [6 empty] | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 10 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 125.29; 13: 1022.37 | [11 empty] | Всего по позиции
85 | 120 | ФССЦ-08.4.02.03-0001 | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 8 мм |  | т | 0.015 | 1 | 0,015 | 7 325,47 |  | 109,88 | 8,16 | 896,62 | [6 empty] | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 109.88; 13: 896.62 | [11 empty] | Всего по позиции
86 | 121 | ФССЦ-08.4.03.03-0033 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм |  | т | 1.569 | 1 | 1,569 | 7 997,23 |  | 12 547,65 | 8,16 | 102 388,82 | [6 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12547.65; 13: 102388.82 | [11 empty] | Всего по позиции
87 | 122 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  | т | 0.01302 | 1 | 0,01302 | 6 780,00 |  | 88,28 | 8,16 | 720,36 | [6 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 88.28; 13: 720.36 | [11 empty] | Всего по позиции
88 | 123 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  | 5: т; 6: 0.0386; 7: 1; 8: 0,0386 | [6 empty] | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 408.85; 10: 1.3225; 11: 20.87; 12: 44.77; 13: 934.35 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 425.84; 10: 1.4375; 11: 23.63; 12: 13.24; 13: 312.86 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.59; 10: 1.4375; 11: 2.86; 12: 44.77; 13: 128.04 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 72.21; 11: 2.79; 12: 8.16; 13: 22.77 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 42.5; 7: 1.3225; 8: 2.1696 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.16; 7: 1.4375; 8: 0.23083 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 906.9; 11: 47.29; 13: 1269.98 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 23.73; 13: 1062.39 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 24.2; 13: 1083.64 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 11.7 |  | 523.76 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 83.19; 13: 2877.38 | [11 empty] | Всего по позиции
89 | 124 | ФССЦ-23.5.01.08-0012 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,5 мм |  | м | 0.75 | 1 | 0,75 | 404,29 |  | 303,22 | 8,16 | 2 474,28 | [6 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,5 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 303.22; 13: 2474.28 | [11 empty] | Всего по позиции
90 | 125 | ФССЦ-23.5.02.02-0072 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм |  | м | 0.5 | 1 | 0,5 | 97,00 |  | 48,50 | 8,16 | 395,76 | [6 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 48.5; 13: 395.76 | [11 empty] | Всего по позиции
91 | 126 | ФССЦ-23.3.03.02-0102 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 4 мм |  | м | 0.25 | 1 | 0,25 | 106,21 |  | 26,55 | 8,16 | 216,65 | [6 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 4 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 26.55; 13: 216.65 | [11 empty] | Всего по позиции
92 | 127 | ФЕР22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых |  | 5: 10 м3; 6: 0.4756; 7: 1; 8: 0,4756 | [6 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1291.31; 10: 1.3225; 11: 812.21; 12: 44.77; 13: 36362.64 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 870.84; 10: 1.4375; 11: 595.37; 12: 13.24; 13: 7882.7 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 126.46; 10: 1.4375; 11: 86.46; 12: 44.77; 13: 3870.81 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 11872.85; 11: 5646.73; 12: 8.16; 13: 46077.32 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 139; 7: 1.3225; 8: 87.4284 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 10.44; 7: 1.4375; 8: 7.1376 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 14035; 11: 7054.31; 13: 90322.66 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 898.67; 13: 40233.45 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 1051.44; 13: 47073.14 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 565.26 |  | 25306.84 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8671.01; 13: 162702.64 | [11 empty] | Всего по позиции
93 | 128 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  | м3 | -1.8786 | 1 | -1,87862 | 1 382,90 |  | -2 597,94 | 8,16 | -21 199,19 | [6 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2597.94; 13: -21199.19 | [11 empty] | Всего по позиции
94 | 129 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг |  | шт | 2 | 1 | 2 | 234,87 |  | 469,74 | 8,16 | 3 833,08 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 469.74; 13: 3833.08 | [11 empty] | Всего по позиции
95 | 130 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/ Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-18 с отверстием 700 мм |  | м3 | 2.66 | 1 | 2,66 | 1 382,90 |  | 3 678,51 | 8,16 | 30 016,64 | [6 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/ Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-18 с отверстием 700 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3678.51; 13: 30016.64 | [11 empty] | Всего по позиции
96 | 131 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Опорная плита ОП-1к |  | м3 | 0.806 | 1 | 0,806 | 1 382,90 |  | 1 114,62 | 8,16 | 9 095,30 | [6 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Опорная плита ОП-1к
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1114.62; 13: 9095.3 | [11 empty] | Всего по позиции
97 | 132 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-12 |  | м3 | 0.99 | 1 | 0,99 | 1 382,90 |  | 1 369,07 | 8,16 | 11 171,61 | [6 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-12
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1369.07; 13: 11171.61 | [11 empty] | Всего по позиции
98 | 133 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  | шт | 2 | 1 | 2 | 569,52 |  | 1 139,04 | 8,16 | 9 294,57 | [6 empty] | Люк чугунный тяжелый
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1139.04; 13: 9294.57 | [11 empty] | Всего по позиции
Шахты опуска, подъема | [18 empty] | Шахты опуска, подъема
99 | 141 | ФЕР06-13-001-01 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений |  | 5: 100 м3; 6: 0.0078; 7: 1; 8: 0,0078 | [6 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 15096.4; 10: 1.3225; 11: 155.73; 12: 44.77; 13: 6972.03 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 13550.04; 10: 1.4375; 11: 151.93; 12: 13.24; 13: 2011.55 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1867.24; 10: 1.4375; 11: 20.94; 12: 44.77; 13: 937.48 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 11906.42; 11: 92.87; 12: 8.16; 13: 757.82 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1606; 7: 1.3225; 8: 16.5667 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 139.31; 7: 1.4375; 8: 1.562 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 40552.86; 11: 400.53; 13: 9741.4 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 176.67; 13: 7909.51 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 180.2; 13: 8067.7 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 87.1 |  | 3899.39 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 667.83; 13: 21708.49 | [11 empty] | Всего по позиции
100 | 142 | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) |  | м3 | 0.7917 | 1 | 0,7917 | 653,31 |  | 517,23 | 8,16 | 4 220,60 | [6 empty] | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 517.23; 13: 4220.6 | [11 empty] | Всего по позиции
101 | 143 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 0.79 | 1 | 0,79 | 725,69 | 0,013347 | 7,65 | 8,16 | 62,42 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [17 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
|  | ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [17 empty] | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7.65; 13: 62.42 | [11 empty] | Всего по позиции
102 | 144 | ФССЦ-08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм |  | т | 0.053 | 1 | 0,053 | 8 102,64 |  | 429,44 | 8,16 | 3 504,23 | [6 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 429.44; 13: 3504.23 | [11 empty] | Всего по позиции
103 | 146 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  | т | 0.0051 | 1 | 0,0051 | 6 726,18 |  | 34,30 | 8,16 | 279,89 | 0 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 34.3; 13: 279.89 | [11 empty] | Всего по позиции
104 | 147 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  | 5: м2; 6: 3.8; 7: 1; 8: 3,8 | [6 empty] | Обеспыливание поверхности
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 0.6; 10: 1.3225; 11: 3.02; 12: 44.77; 13: 135.21 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 0.33; 10: 1.4375; 11: 1.8; 12: 13.24; 13: 23.83 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.07; 7: 1.3225; 8: 0.35179 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 0.93; 11: 4.82; 13: 159.04 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3.02; 13: 135.21 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 2.84; 13: 127.1 | [9 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 1.31 |  | 58.61 | [9 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8.97; 13: 344.75 | [11 empty] | Всего по позиции
105 | 148 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.038; 7: 1; 8: 0,038 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 10.13; 12: 44.77; 13: 453.52 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 3.91; 12: 13.24; 13: 51.77 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 0.13; 12: 44.77; 13: 5.82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 2.38; 12: 8.16; 13: 19.42 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 1.0654 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.010925 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 16.42; 13: 524.71 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 10.26; 13: 459.34 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 11.29; 13: 505.27 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 6.02 |  | 269.4 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 33.73; 13: 1299.38 | [11 empty] | Всего по позиции
106 | 149 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» |  | т | 0.00208 | 1 | 0,00208 | 21 597,69 |  | 44,92 | 8,16 | 366,55 | [6 empty] | Мастика битумная «Еша»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 44.92; 13: 366.55 | [11 empty] | Всего по позиции
107 | 150 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.006 | 1 | 0,006 | 11 885,47 |  | 71,31 | 8,16 | 581,89 | [6 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 71.31; 13: 581.89 | [11 empty] | Всего по позиции
Устройство отверстий в плите перекрытия методом сверления | [18 empty] | Устройство отверстий в плите перекрытия методом сверления
108 | 151 | ФЕР46-03-004-56 | Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 500 мм |  | 5: 100 отверстий; 6: 0.02; 7: 1; 8: 0,02 | [6 empty] | Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 500 мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 4318.13; 10: 1.15; 11: 99.32; 12: 44.77; 13: 4446.56 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9773.03; 10: 1.15; 11: 224.78; 12: 13.24; 13: 2976.09 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3224.91; 10: 1.15; 11: 74.17; 12: 44.77; 13: 3320.59 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 19.16; 11: 0.38; 12: 8.16; 13: 3.1 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 515.29; 7: 1.15; 8: 11.8517 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 278.01; 7: 1.15; 8: 6.3942 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 14110.32; 11: 324.48; 13: 7425.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 173.49; 13: 7767.15 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 178.69; 13: 8000.16 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 102.36; 13: 4582.62 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 605.53; 13: 20008.53 | [11 empty] | Всего по позиции
109 | 153 | ФЕР46-03-004-75 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-56/ до толщины 260 мм |  | 5: 100 отверстий; 6: 0.02; 7: 1; 8: 0,02 | [6 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-56/ до толщины 260 мм
|  |  | 260-200=60/10=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [17 empty] | 260-200=60/10=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 118.99; 10: 6.9; 11: 16.42; 12: 44.77; 13: 735.12 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 429.58; 10: 6.9; 11: 59.28; 12: 13.24; 13: 784.87 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 144.19; 10: 6.9; 11: 19.9; 12: 44.77; 13: 890.92 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.88; 10: 6; 11: 0.11; 12: 8.16; 13: 0.9 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.95; 7: 6.9; 8: 1.9251 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 12.43; 7: 6.9; 8: 1.7153 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 549.45; 11: 75.81; 13: 1520.89 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 36.32; 13: 1626.04 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 37.41; 13: 1674.82 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 21.43; 13: 959.36 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 134.65; 13: 4155.07 | [11 empty] | Всего по позиции
110 | 154 | ФССЦ-01.7.17.09-1186 | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 500 мм |  | шт | 0.1516 | 1 | 0,1516 | 9 709,18 |  | 1 471,91 | 8,16 | 12 010,79 | [6 empty] | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 500 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1471.91; 13: 12010.79 | [11 empty] | Всего по позиции
Монтаж футляров проходов стен (Лист 9) | [18 empty] | Монтаж футляров проходов стен (Лист 9)
111 | 155 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм / прим. 426х7,0 |  | 5: 10 шт; 6: 0.4; 7: 1; 8: 0,4 | [6 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм / прим. 426х7,0
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 84.35; 10: 1.3225; 11: 44.62; 12: 44.77; 13: 1997.64 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 0.37; 10: 1.4375; 11: 0.21; 12: 13.24; 13: 2.78 | [8 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 1.37; 11: 0.55; 12: 8.16; 13: 4.49 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.3; 7: 1.3225; 8: 4.9197 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 86.09; 11: 45.38; 13: 2004.91 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 44.62; 13: 1997.64 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | 5: %; 6: 146; 8: 146; 11: 65.15; 13: 2916.55 | [9 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 28.45 |  | 1273.5 | [9 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 138.98; 13: 6194.96 | [11 empty] | Всего по позиции
112 | 156 | ФССЦ-23.5.01.08-0015 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм |  | м | 0.8 | 1 | 0,8 | 542,30 |  | 433,84 | 8,16 | 3 540,13 | [6 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 433.84; 13: 3540.13 | [11 empty] | Всего по позиции
113 | 157 | ФЕРр66-38-2 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном |  | 5: м3; 6: 0.022; 7: 1; 8: 0,022 | [6 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 20.64; 10: 1.15; 11: 0.52; 12: 44.77; 13: 23.28 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 75.01; 10: 1.15; 11: 1.9; 12: 13.24; 13: 25.16 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.86; 10: 1.15; 11: 0.27; 12: 44.77; 13: 12.09 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 565.47; 11: 12.44; 12: 8.16; 13: 101.51 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.33; 7: 1.15; 8: 0.058949 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.69; 7: 1.15; 8: 0.017457 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 661.12; 11: 14.86; 13: 149.95 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 0.79; 13: 35.37 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 104; 8: 104; 11: 0.82; 13: 36.78 | [9 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 60; 8: 60; 11: 0.47; 13: 21.22 | [9 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16.15; 13: 207.95 | [11 empty] | Всего по позиции
114 | 158 | ФССЦ-04.1.02.05-0072 | Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B3,5 (М50) |  | м3 | -0.0223 | 1 | -0,0223 | 520,00 |  | -11,60 | 8,16 | -94,66 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B3,5 (М50)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -11.6; 13: -94.66 | [11 empty] | Всего по позиции
115 | 159 | ФССЦ-04.1.02.05-0074 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B7,5 (М100) |  | м3 | 0.0223 | 1 | 0,0223 | 560,00 |  | 12,49 | 8,16 | 101,92 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B7,5 (М100)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12.49; 13: 101.92 | [11 empty] | Всего по позиции
116 | 160 | ФЕР46-08-022-03 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов |  | 5: 100 м; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [6 empty] | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 89.85; 10: 1.15; 11: 10.33; 12: 44.77; 13: 462.47 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2.63; 10: 1.15; 11: 0.3; 12: 13.24; 13: 3.97 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.46; 10: 1.15; 11: 0.05; 12: 44.77; 13: 2.24 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.34; 7: 1.15; 8: 1.0741 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.04; 7: 1.15; 8: 0.0046 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 92.48; 11: 10.63; 13: 466.44 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 10.38; 13: 464.71 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 10.69; 13: 478.65 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 6.12; 13: 274.18 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27.44; 13: 1219.27 | [11 empty] | Всего по позиции
117 | 161 | ФССЦ-01.7.07.26-0022 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм/ прим. д.50 |  | 100 м | 0.1 | 1 | 0,1 | 325,00 |  | 32,50 | 8,16 | 265,20 | [6 empty] | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм/ прим. д.50
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 32.5; 13: 265.2 | [11 empty] | Всего по позиции
118 | 162 | ФССЦ-01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 |  | т | 0.0006 | 1 | 0,0006 | 1 383,10 |  | 0,83 | 8,16 | 6,77 | [6 empty] | Битумы нефтяные строительные БН-90/10
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0.83; 13: 6.77 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 6 Устройство тепловой камеры ТК-1 |  | 11: 42861.38 | [13 empty] | Итого по разделу 6 Устройство тепловой камеры ТК-1
|  |  | Итоги по акту: | [24 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 182884.78; 13: 1870756.26 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 8653.88; 13: 387434.19 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 12125.58; 13: 160542.67 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 1258.44; 13: 56340.35 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 162105.32; 13: 1322779.4 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 197833.65; 13: 2565963.38 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 8653.88; 13: 387434.19 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 12125.58; 13: 160542.67 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 1258.44; 13: 56340.35 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 161396.67; 13: 1316996.82 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 10398.32; 13: 465533.61 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 5259.2; 13: 235456.09 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 708.65; 13: 5782.58 | [15 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | материалы |  | 11: 708.65; 13: 5782.58 | [15 empty] | материалы
|  |  | Итого |  | 11: 198542.3; 13: 2571745.96 | [16 empty] | Итого
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 9912.32; 13: 443774.54 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 10398.32; 13: 465533.61 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 5259.2; 13: 235456.09 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 16280.47; 13: 210883.17 | [15 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 214822.77; 13: 2782629.13 | [16 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 5155.75; 13: 66783.1 | [15 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 219978.52; 13: 2849412.23 | [16 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 11306.9; 13: 146459.79 | [15 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 231285.42; 13: 2995872.02 | [17 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## первичка
щебень | ТН №6 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК"
песок | ТН №7 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК"
Террус | УПД №5 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК"