## Акт передачи на доп. АОСР
Акт приема-передачи исполнительной документации № 23
Объект строительства: Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период:
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования
АОСР | Демонтаж рельсов стрелочного перевода СП14 1/9 и железнодорожного пути №18. | 1 |  | ДЕМ СП14; ЖДП18 | 05.10.2023г.
| Исполнительная схема № ДЕМ СП14; ЖДП18 Демонтаж рельсов стрелочного перевода СП14 1/9 и железнодорожного пути №18 | 1
АОСР | Монтаж рельс железнодорожного пути 18. | 1 |  | ЖДП18 | 07.10.2023г.
| Исполнительная схема № ЖДП18 Монтаж рельс железнодорожного пути 18 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-ЖДП18 от 07.10.2023г. | 23
АОСР | Демонтаж рельсошпальной решетки железнодорожного пути 1 на ж.б. шпалах под проектируемый стрелочный перевод СП41. | 1 |  | ДЕМ ЖДП1 | 10.10.2023г.
| Исполнительная схема № ДЕМ ЖДП1 Демонтаж рельсошпальной решетки железнодорожного пути 1 на ж.б. шпалах под проектируемый стрелочный перевод СП41. | 1
АОСР | Разборка существующего балласта железнодорожного пути 1 под проектируемый стрелочный перевод СП41. | 1 |  | БАЛЛ ЖДП1 | 11.10.2023г.
| Исполнительная схема № БАЛЛ ЖДП1 Разборка существующего балласта железнодорожного пути 1 под проектируемый стрелочный перевод СП41. | 1
АОСР | Демонтаж рельсов железнодорожного пути №18 | 1 |  | ДЕМ ЖДП18 | 12.10.2023г.
| Исполнительная схема № ДЕМ ЖДП18 Демонтаж рельсов железнодорожного пути №18 | 1
АОСР | Монтаж рельсов стрелочного перевода и железнодорожного пути 18 | 1 |  | СП14; ЖДП18 | 13.10.2023г.
| Исполнительная схема № СП14; ЖДП18 Монтаж рельсов стрелочного перевода и железнодорожного пути 18 | 1
АОСР | Демонтаж рельсов железнодорожных путей 17 и 19 | 1 |  | ДЕМ ЖДП17; 19 | 15.10.2023г.
| Исполнительная схема № ДЕМ ЖДП17; 19 Демонтаж рельсов железнодорожных путей 17 и 19 | 1
АОСР | Монтаж рельсов железнодорожных путей 17 и 19 | 1 |  | ЖДП 17; 19 | 18.10.2023г.
| Исполнительная схема № ЖДП 17; 19 Монтаж рельсов железнодорожных путей 17 и 19 | 1
АОСР | Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. | 1 |  | ДЕМ 35;37;39 | 20.10.2023г.
| Исполнительная схема № ДЕМ 35;37;39 Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. | 1
Передал:
Принял :