## Акт передачи
Акт приема-передачи исполнительной документации №
Объект строительства: | Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период: | 16.09.2023г. - 07.10.2023г.
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № и дата Акта освидетельствования
131-23-ТС1
АОСР | Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция ж/б плиты | 1 | 131-23-ТС3-01 | 16.09.2023г.
| Исполнительная схема №1 Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция ж/б плиты | 1
| Паспорт качества б/н от 04.04.2023г. | 1
| Сертификат соответствия №04УПС1.RU.C02817 c 09.12.2022 по 08.12.2025г. с приложением 0005138, 0005139, 0005140 | 4
АОСР | Разработка котлована на участке 2т-4т. Устройство песчаного основания. | 1 | 131-23-ТС3-02 | 16.09.2023г.
| Испонительная схема №2. Разработка котлована на участке 2т-4т. Устройство песчаного основания. | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г | 1
АОСР | Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т | 1 | 131-23-ТС3-03 | 17.09.2023г.
| Исполнительная схема №3 Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №17.09-1/23 от 17.09.2023г. | 1
АОСР | Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков | 1 | 131-23-ТС3-04 | 18.09.2023г.
| Исполнительная схема №4 Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков | 1
| Документ о качестве №2115 от 16.08.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № РОСС RU. Д-RU.РА01.В.98824/21 с 13.10.2021 по 01.12.2026г. | 1
| Паспорт качества б/н от 18.05.2023г. | 1
| Сертификат соответствия №04УПС1.RU.C02811 c 09.12.2022 по 08.12.2025г. | 2
| Паспорт качества б/н от 04.04.2023г. | 1
| Сертификат соответствия №04УПС1.RU.C02817 c 09.12.2022 по 08.12.2025г. | 4
АОСР | Устройство бетонной подготовки в траншее на участке 4т – 8т | 1 | 131-23-ТС3-05 | 19.09.2023г.
| Исполнительная схема №5 Устройство бетонной подготовки в траншее на участке 4т – 8т | 1
| Документ о качестве №7119 от 19.09.2023г. | 1
АОСР | Армирование и бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 1 | 131-23-ТС3-06 | 26.09.2023г.
| Исполнительная схема №6 Армирование и бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 1
| Сертификат качества №8683-924 от 31.01.2023г. | 1
| Сертификат качества № Р 518163 от 09.02.2023г. | 1
| Сертификат качества и количества №1710051877 от 28.03.2023г. | 1
| Документ о качестве №9160 от 20.09.2023г. | 1
| Документ о качестве №861 от 26.09.2023г. | 1
АООК | Монолитная плита в траншее на участке 4т-8т | 1 | 131-23-ТС3-06-1 | 24.10.2023г.
| Акт испытаний контрольных образцов бетона в возрасте 7 дней на прочность № 20.09.1-7/23 от 27.09.2023г. | 1
| Акт испытаний контрольных образцов бетона в возрасте 28 дней на прочность № 20.09.1-28/23 от 18.10.2023г. | 1
| Акт испытаний контрольных образцов бетона в возрасте 7 дней на прочность № 26.09.1-7/23 от 03.10.2023г. | 1
| Акт испытаний контрольных образцов бетона в возрасте 28 дней на прочность № 26.09.1-28/23 от 24.10.2023г. | 1
АОСР | Устройство подсыпки из песка. Установка и гидроизоляция ж/б лотков на участке 6-7. | 1 | 131-23-ТС3-07 | 01.10.2023г.
| Исполнительная схема №7 Устройство подсыпки из песка. Установка и гидроизоляция ж/б лотков на участке 6-7. | 1
| Документ о качестве №2115 от 16.08.2023г. | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1
| Паспорт качества б/н от 18.05.2023г. | 1
| Сертификат соответствия №04УПС1.RU.C02811 c 09.12.2022 по 08.12.2025г. | 2
| Паспорт качества б/н от 04.04.2023г. | 1
| Сертификат соответствия №04УПС1.RU.C02817 c 09.12.2022 по 08.12.2025г. | 4
АОСР | Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 1 | 131-23-ТС3-08 | 04.10.2023г.
| Исполнительная схема №8.1 Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 1
| Исполнительная схема №8.2 Прокладка труб на участке 8-9. | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ТС3-08 от 04.10.2023г. | 25
АОСР | Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 1 | 131-23-ТС3-9 | 04.10.2023г.
| Исполнительная схема №9 Сварочные стыки труб | 1
| Заключение № 04/10-1 от 04 октября 2023г. по ультразвуковому контролю сварных швов. | 5
| Свидетельство об аттестации № ЛНК-058А0266 с 26.10.2022г. по 26.10.2025г. | 5
АОСР | Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7. | 1 | 131-23-ТС3-10 | 05.10.2023г.
| Исполнительная схема №10 Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7. | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ТС3-10 от 05.10.2023г. | 18
АОСР | Обсыпка из песка труб в траншее на участке 1-2т; 4т-8т. | 1 | 131-23-ТС3-11 | 06.10.2023г.
| Исполнительная схема №11 Обсыпка из песка труб в траншее на участке 1-2т; 4т-8т. | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №06.10-1/23 от 06.10.2023г. | 1
АОСР | Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т. | 1 | 131-23-ТС3-12 | 07.10.2023г.
| Исполнительная схема №12 Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т. | 1
| Технический паспорт №9668 от 29.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.З2001.04ИБФ1.ОСП09.07512 | 1
| Паспорт б/н от 02.10.2023г. | 2
| Паспорт качества б/н от 18.05.2023г. | 1
| Сертификат соответствия №04УПС1.RU.C02811 c 09.12.2022 по 08.12.2025г. | 2
| Паспорт качества б/н от 04.04.2023г | 1
| Сертификат соответствия №04УПС1.RU.C02817 c 09.12.2022 по 08.12.2025г. | 4
| Заключение о степени уплотнения грунта №07.10-1/23 от 07.10.2023г. | 1
Передал: | инженер ПТО ООО "Техресурс"_____________________________________
Принял :