## Лист1
Объект СБК
№ п/п | Номер ИД | Наименование ИД | Наименование документов | Дата поступления | Статус | Примечание
1 | ИД-АБК 121/18-ВК Водоснабжение и канализация |  |  | 2023-10-29 | Согласовано
Согласовано
Согласовано
Согласовано
Согласовано
Согласовано
Согласовано
2 | i_0280-АР.2 | Архитектурные решения. 1 и 2 этаж | Акты ОСР | 2024-02-14 | Согласовано
|  |  | Исполнительные схемы |  | Согласовано | Устройство наливного пола в осях 1-19/А-Г 100 м2
|  |  | Документы подтверждающие качество |  | Согласовано
|  |  | Лабораторные заключения |  | Согласовано | Не требуется
|  |  | Общий журнал работ |  | Согласовано
|  |  | Журнал входного контроля |  | Согласовано
|  |  | Специальные журналы |  | Согласовано
2.1 | i_0280-АР.2 | Архитектурные решения. 1 и 2 этаж | Акты ОСР | 2024-03-19 | Согласовано
|  |  | Исполнительные схемы |  | Согласовано | Устройство наливного пола в осях 1-19/Д-Ф 150 м2
|  |  | Документы подтверждающие качество |  | Согласовано
|  |  | Лабораторные заключения |  | Согласовано | Не требуется
|  |  | Общий журнал работ |  | Согласовано
|  |  | Журнал входного контроля |  | Согласовано
|  |  | Специальные журналы |  | Согласовано

## ВЮ
КиКГЕОСТРОЙ ЖД пути цех 417
№ сметы | Шифр альбома | Раздел ИД | № реестра/дата поступления | № по реестру | Наименование документа | № чертежа, Акта, разрешения, журнала и др. | Дата поступления | Статус рассмотрения | Дата рассмотрения | Примечание
01-01-01 | 131-23. ВР2 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
|  |  | №1 | 1 | АОСР Валка деревьем с разделкой на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней) | 131-23-ВР/2.1 ОТ 05.08.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема алка деревьем с разделкой на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней) | б/н от 05.08.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 3 | Порубочный билет | №1 от 03.08.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 4 | Реестр валки деревьев | б/н | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 5 | АОСР Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | 131-23-ВР2/1 от 26.08.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 6 | Исполнительная схема Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | б/н от 26.08.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 7 | АОСР Демонтаж склада №75 и ограждения вдоль обкаточного пути | 131-23-ВР2/1 от 17.08.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 8 | Исполнительная схема Демонтаж склада №75 и ограждения вдоль обкаточного пути | б/н от 26.08.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 9 | АОСР Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости | 131-23-ПОД/Оч.1 от 10.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 10 | Исполнительная схема Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости | б/н от 10.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  | №2 | 1 | АОСР Демонтаж весовой 18х6 | 131-23-ВР2/2 от 26.08.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема Демонтаж весовой 18х6. | б/н от 26.08.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 3 | АОСР Разработка грунта в районе Трансбордера с последующей утилизацией. | 131-23-ГП1/1 от 04.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 4 | Исполнительная схема картограммы масс грунтов в районе Трансбордера. | б/н от 04.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 5 | Акт приема работ по вывозу грунта | б/н от 04.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 6 | Реестр учета приема грунта | 28.08.2023г.- 04.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 7 | Талоны | 28.08.2023г.- 04.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
01-01-02 | 131-23.СМ1. ВР2 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства
|  |  | №1 | 11 | АОСР Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 131-23-ПОД/1 от 08.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 12 | Исполнительная схема Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | б/н от 08.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 13 | АОСР Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 131-23-ПОД/2 от 11.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 14 | Исполнительная схема Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | б/н от 11.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 15 | Реестр талонов утилизации | б/н | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 16 | Талоны | б/н | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
01-01-03 | 131-23.ПОД-ВР | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
|  |  | №3 | 1 | АОСР Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 131-23-ПОД от 01.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 2 | Ведомость объемов демонтажных работ | от 01.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
02-01-01 | 131-23-ПЖ | Верхнее строение пути
|  |  | №3.1 | 1 | Демонтаж железнодорожного пути №19 на деревянных и на железобетонных шпалах | 131-23-ПЖ-01 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема №1. Демонтаж железнодорожного пути №19 на деревянных и на железобетонных шпалах |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 3 | Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (т.1-т.2) и на железобетонных шпалах (т.2-т.3) | 131-23-ПЖ-02 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 4 | Исполнительная схема №2. Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (т.1-т.2) и на железобетонных шпалах (т.2-т.3) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 5 | Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2. | 131-23-ПЖ-03 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 6 | Исполнительная схема №3 Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2.; |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 7 | Исполнительная схема №4 Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на участке т.1-т.3; |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 8 | Исполнительная схема №5 Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на участках т.1-т.2, т.3-т.4 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 9 | Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4 | 131-23-ПЖ-04 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 10 | Исполнительная схема №6 Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4– 1 лист |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 11 | Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2 | 131-23-ПЖ-07 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 12 | Исполнительная схема №7 Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2 – 1 лист. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 13 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 14 | Декларация о соответствии б/н от 13.11.2020г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 15 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №2 на участке т.1-т.2 | 131-23-ПЖ-08 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 16 | Исполнительная схема №8 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №2 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 17 | на участке т.1-т.2 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 18 | Паспорт качества № 1109.1 от 11.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 19 | Паспорт качества № 1109.3 от 11.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 20 | Паспорт качества № 1112 от 12.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 21 | Паспорт качества № 1106 от 11.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 22 | Паспорт качества №50882 от 21.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 23 | Сертификат качества №294 от 26.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 24 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП40 ⅑ | 131-23-ПЖ-09 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 25 | Исполнительная схема №9 Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП40 ⅑ |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 26 | Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №1 | 131-23-ПЖ-10 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 27 | Исполнительная схема №10 Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №1 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 28 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 | 131-23-ПЖ-12 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 29 | Исполнительная схема №12 Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 30 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) | 131-23-ПЖ-13 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 31 | Исполнительная схема №13 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 32 | Паспорт качества б/н |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 33 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) | 131-23-ПЖ-14 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 34 | Исполнительная схема №14 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 35 | Паспорт качества б/н |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 36 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) | 131-23-ПЖ-15 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 37 | Исполнительная схема №15 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 38 | Паспорт качества б/н |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 39 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5 | 131-23-ПЖ-16 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 40 | Исполнительная схема №16 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 41 | Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 42 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 срок действия с 10.11.2022 по 09.11.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 43 | Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 44 | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) | 131-23-ПЖ-17 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 45 | Исполнительная схема №17 Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1(т.1-т.4, т.5-т.8) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 46 | Паспорт №б/н от 04.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 47 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 срок действия 10.11.2022 по 09.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 48 | Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 49 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) | 131-23-ПЖ-18 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 50 | Исполнительная схема №18 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 51 | Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 52 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 срок действия с 10.11.2022 по 09.11.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 53 | Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 54 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) | 131-23-ПЖ-19 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 55 | Исполнительная схема №19 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 56 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 57 | Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 58 | Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 59 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) | 131-23-ПЖ-20 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 60 | Исполнительная схема №20 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 61 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 62 | Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 63 | Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 64 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) | 131-23-ПЖ-21 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 65 | Исполнительная схема №21 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 66 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 67 | Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 68 | Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 69 | Устройство стрелочного перевода СП№40 1/9 на участке т.1-т.2 (переустройство сущ. СП№8 1/9 на деревянных брусьях ) | 131-23-ПЖ-22 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 70 | Исполнительная схема №22 Устройство стрелочного перевода СП№40 1/9 на участке т.1-т.2 (переустройство сущ. СП№8 1/9 на деревянных брусьях ) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 71 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2. | 131-23-ПЖ-23 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 72 | Исполнительная схема №23 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 73 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-23 от 23.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 74 | Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 75 | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2. | 131-23-ПЖ-24 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 76 | Исполнительная схема №24 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 77 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-24 от 24.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 78 | Устройство стрелочного перевода СП №42 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | 131-23-ПЖ-25 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 79 | Исполнительная схема №24 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 80 | Исполнительная схема №25 Устройство стрелочного перевода СП №42 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 81 | Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 82 | Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 83 | Сертификат соответствия №ССЖТ BY.ЖТ02.Г.01368 до 08.10.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 84 | Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112.11.01.ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 85 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 86 | Формуляр 2766.00.000 от 15.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 87 | Устройство насыпи призмы под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9. | 131-23-ПЖ-26 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 88 | Исполнительная схема №26 Устройство насыпи призмы под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 89 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5). | 131-23-ПЖ-27 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 90 | Исполнительная схема №27 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 91 | Паспорт качества б/н |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 92 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 93 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением | 131-23-ПЖ-28 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 94 | Исполнительная схема №28 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 95 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 96 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 97 | Заключение о степени уплотнения песка №28.09-1/23 от 28.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 98 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением | 131-23-ПЖ-29 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 99 | Исполнительная схема №29 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 100 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 101 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 102 | Заключение о степени уплотнения щебня №29.09-1/23 от 29.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 103 | Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | 131-23-ПЖ-30 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 104 | Исполнительная схема №30 Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 105 | Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 106 | Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 107 | Сертификат соответствия №ССЖТ BY.ЖТ02.Г.01368 до 08.10.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 108 | Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112.11.01.ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 109 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 110 | Формуляр 2766.00.000 от 15.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 111 | Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 131-23-ПЖ-31 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 112 | Исполнительная схема №31 Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 113 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 114 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 115 | Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 131-23-ПЖ-32 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 116 | Исполнительная схема №32 Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 117 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9. | 131-23-ПЖ-33 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 118 | Исполнительная схема №33 Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 119 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5). | 131-23-ПЖ-35 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 120 | Исполнительная схема №35 Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 121 | Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5). | 131-23-ПЖ-36 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 122 | Исполнительная схема №36 Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 123 | Паспорт качества б/н |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 124 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 125 | Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | 131-23-ПЖ-37 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 126 | Исполнительная схема №37 Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый путь №17 (т.1 – т.4) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 127 | Паспорт качества б/н |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 128 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 129 | Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5). | 131-23-ПЖ-38 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 130 | Исполнительная схема №38 Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 131 | Паспорт качества б/н |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 132 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 133 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением. | 131-23-ПЖ-39 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 134 | Исполнительная схема №39 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 135 | Паспорт качества б/н от 04.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 136 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 137 | Заключение о степени уплотнения песка №08.10-1/23 от 08.10.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 138 | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 131-23-ПЖ-40 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 139 | Исполнительная схема №40 Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 140 | Паспорт качества б/н от 04.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 141 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 142 | Заключение о степени уплотнения песка №09.10-1/23 от 09.10.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 143 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением. | 131-23-ПЖ-41 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 144 | Исполнительная схема №41 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 145 | Паспорт качества б/н от 04.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 146 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 147 | Заключение о степени уплотнения песка №10.10-1/23 от 10.10.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 148 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением. | 131-23-ПЖ-42 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 149 | Исполнительная схема №42 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 150 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 151 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 152 | Заключение о степени уплотнения щебня №11.10-1/23 от 11.10.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 153 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1-т.4) | 131-23-ПЖ-43 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 154 | Исполнительная схема №43 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1-т.4) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 155 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 156 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 157 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1-т.5) | 131-23-ПЖ-44 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 158 | Исполнительная схема №44 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1-т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 159 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 160 | Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 161 | Устройство стрелочного перевода СП№46 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2 | 131-23-ПЖ-45 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 162 | Исполнительная схема №45 Устройство стрелочного перевода СП№46 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 163 | Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 164 | Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 165 | Сертификат соответствия №ССЖТ BY.ЖТ02.Г.01368 до 08.10.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 166 | Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112.11.01.ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 167 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 168 | Формуляр 2766.00.000 от 15.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 169 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №17 на участке т.1-т.2. | 131-23-ПЖ-46 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 170 | Исполнительная схема №46 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №17 на участке т.1-т.2. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 171 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-46 от 16.10.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 172 | Реестр вывоза грунта №1 | 131-23-ПЖ | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 173 | Талоны на вывоз грунта |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 174 | Реестр вывоза грунта №2 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 175 | Талоны на вывоз грунта |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 176 | Реестр вывоза грунта №3 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 177 | Талоны на вывоз грунта |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  | №4 | 1 | Устройство стрелочного перевода СП№48 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2 | 131-23-ПЖ-47 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема №47 Устройство стрелочного перевода СП№48 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2 |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 3 | Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 4 | Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 5 | Сертификат соответствия №ССЖТ BY.ЖТ02.Г.01368 до 08.10.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 6 | Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112.11.01.ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 7 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 8 | Формуляр 2766.00.000 от 15.08.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 9 | Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой | 131-23-ПЖ-48 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 10 | Исполнительная схема №48 Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 11 | Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 и участок пути №17 (между стрелочными переводами СП№46 и СП№48) | 131-23-ПЖ-49 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 12 | Исполнительная схема №49 Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 и участок пути №17 (между стрелочными переводами СП№46 и СП№48) |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 13 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 131-23-ПЖ-50 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 14 | Исполнительная схема №50 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 15 | Паспорт качества б/н |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 16 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 17 | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 131-23-ПЖ-51 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 18 | Исполнительная схема №51 Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 19 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 20 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 21 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 131-23-ПЖ-52 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 22 | Исполнительная схема №52 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 23 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 24 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 25 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2. | 131-23-ПЖ-53 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 26 | Исполнительная схема №53 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 27 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-53 от 23.10.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 28 | Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 131-23-ПЖ-54 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 29 | Исполнительная схема №54 Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 30 | Разработка грунта и устройство насыпи призмы под проектируемый железнодорожный путь №31 | 131-23-ПЖ-55 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 31 | Исполнительная схема №55 Разработка грунта и устройство насыпи призмы под проектируемый железнодорожный путь №31 |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 32 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 131-23-ПЖ-56 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 33 | Исполнительная схема №56 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 34 | Паспорт качества б/н |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 35 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 36 | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 131-23-ПЖ-57 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 37 | Исполнительная схема №57 Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 38 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 39 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 40 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 131-23-ПЖ-58 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 41 | Исполнительная схема №58 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 42 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 43 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 44 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 131-23-ПЖ-59 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 45 | Исполнительная схема №59 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 46 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-59 от 23.10.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 47 | Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой | 131-23-ПЖ-60 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 48 | Исполнительная схема №60 Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 49 | Разборка асфальто- бетонного покрытия | 131-23-ПЖ-61 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 50 | Исполнительная схема №61 Разборка асфальто- бетонного покрытия |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 51 | Разборка ( демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 131-23-ПЖ-62 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 52 | Исполнительная схема №62 Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 53 | Демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 131-23-ПЖ-63 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 54 | Исполнительная схема №63 Демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 55 | Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8. | 131-23-ПЖ-64 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 56 | Исполнительная схема №64 Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 57 | Восстановление щебеночного балласта под путь №23 на участке т.1 – т.2. | 131-23-ПЖ-65 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 58 | Исполнительная схема №65 Восстановление щебеночного балласта под путь №23 на участке т.1 – т.2 |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 59 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 60 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 61 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1-т.2. | 131-23-ПЖ-66 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 62 | Исполнительная схема №66 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1-т.2. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 63 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-66 от 14.08.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 64 | Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2. | 131-23-ПЖ-67 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 65 | Исполнительная схема №67 Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1–т.2 – 1 лист; |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 66 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. – 1 лист; |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 67 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. – 1 лист. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 68 | Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 131-23-ПЖ-68 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 69 | Исполнительная схема №68 Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8до ПК5+83 |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  | №5 | 1 | Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83. | 131-23-ПЖ-69 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема №69 Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 3 | Паспорт качества б/н |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 4 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 5 | Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83. | 131-23-ПЖ-70 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 6 | Исполнительная схема №70 Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 7 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 8 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 9 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК 5+83 | 131-23-ПЖ-71 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 10 | Исполнительная схема №58 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 11 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 12 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 13 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83. | 131-23-ПЖ-72 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 14 | Исполнительная схема №72 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 15 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-72 от 05.11.2023г |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 16 | Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой на участке от ПК5+21 до ПК5+83 | 131-23-ПЖ-73 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 17 | Исполнительная схема №73 Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой на участке от ПК5+21 до ПК5+83 |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 18 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. – 1 лист; |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 19 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. – 1 лист. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 20 | Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6). | 131-23-ПЖ-74 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 21 | Исполнительная схема №74 Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 22 | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6). | 131-23-ПЖ-75 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 23 | Исполнительная схема №75 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 24 | Паспорт качества б/н |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 25 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 26 | Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6). | 131-23-ПЖ-76 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 27 | Исполнительная схема №76 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 28 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 29 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 30 | Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6). | 131-23-ПЖ-77 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 31 | Исполнительная схема №77 Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 32 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 33 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 34 | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и СП №50 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6). | 131-23-ПЖ-78 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 35 | Исполнительная схема №78 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и СП №50 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 36 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-78 от 12.11.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 37 | Укладка геотекстиля под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5). | 131-23-ПЖ-79 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 38 | Исполнительная схема №79 Укладка геотекстиля под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 39 | Паспорт качества б/н |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 40 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 41 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением | 131-23-ПЖ-80 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 42 | Исполнительная схема №80 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 43 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 44 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 45 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением. | 131-23-ПЖ-81 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 46 | Исполнительная схема №81 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 47 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 48 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 49 | Устройство стрелочного перевода СП№50 1/9 на железобетонных брусьях на участке т.1-т.2 | 131-23-ПЖ-82 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 50 | Исполнительная схема №82 Устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях на участке т1–т.2 |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 51 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 52 | Формуляр №368 от 07.08.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 53 | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1. | 131-23-ПЖ-83 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 54 | Исполнительная схема №83 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1 |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 55 | Паспорт качества б/н |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 56 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 57 | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1 с уплотнением | 131-23-ПЖ-84 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 58 | Исполнительная схема №84 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1 с уплотнением |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 59 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 60 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 61 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1 с послойным уплотнением | 131-23-ПЖ-85 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 62 | Исполнительная схема №85 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1 с послойным уплотнением |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 63 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 64 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 65 | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1. | 131-23-ПЖ-86 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 66 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-86 от 20.11.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 67 | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2. | 131-23-ПЖ-87 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 68 | Исполнительная схема №87 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 69 | Паспорт качества б/н |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 70 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  | №6 | 1 | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением | 131-23-ПЖ-88 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема №88 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 3 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 4 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 5 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением. | 131-23-ПЖ-89 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 6 | Исполнительная схема №89 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 7 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 8 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 9 | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора 2 | 131-23-ПЖ-90 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 10 | Исполнительная схема №90 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 11 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-90 от 24.11.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 12 | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 131-23-ПЖ-91 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 13 | Исполнительная схема №91 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 14 | Паспорт качества б/н |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 15 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 16 | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением | 131-23-ПЖ-92 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 17 | Исполнительная схема №92 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 18 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 19 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 20 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением. | 131-23-ПЖ-93 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 21 | Исполнительная схема №93 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 22 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 23 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 24 | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора 1 | 131-23-ПЖ-94 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 25 | Исполнительная схема №94 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 26 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-94 от 28.11.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 27 | Демонтаж железобетонных опор. | 131-23-ПЖ-95 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 28 | Исполнительная схема №95 Демонтаж железобетонных опор |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 29 | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 131-23-ПЖ-96 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 30 | Исполнительная схема №96 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 31 | Паспорт качества б/н |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 32 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 33 | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением | 131-23-ПЖ-97 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 34 | Исполнительная схема №97 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 35 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 36 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 37 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением. | 131-23-ПЖ-98 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 38 | Исполнительная схема №98 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 39 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 40 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 41 | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 131-23-ПЖ-99 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 42 | Исполнительная схема №99 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 43 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-99 от 02.12.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 44 | Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 131-23-ПЖ-100 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 45 | Исполнительная схема №100 Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 46 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 47 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 48 | Разработка грунта под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 131-23-ПЖ-101 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 49 | Исполнительная схема №101 Разработка грунта под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 50 | Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 131-23-ПЖ-102 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 51 | Исполнительная схема №102 Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 52 | Паспорт качества б/н |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 53 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 54 | Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 131-23-ПЖ-103 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 55 | Исполнительная схема №103 Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 56 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 57 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 58 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 131-23-ПЖ-104 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 59 | Исполнительная схема №104 Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 60 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 61 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 62 | Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 131-23-ПЖ-105 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 63 | Исполнительная схема №105 Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 64 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-105 от 04.12.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 65 | Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417 | 131-23-ПЖ-106 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 66 | Исполнительная схема №106 Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 67 | Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 | 131-23-ПЖ-107 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 68 | Исполнительная схема №107 Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 69 | Паспорт качества б/н |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 70 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 71 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 131-23-ПЖ-108 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 72 | Исполнительная схема №108 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 73 | Паспорт качества б/н |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 74 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 75 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 | 131-23-ПЖ-109 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 76 | Исполнительная схема №109 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 77 | Паспорт качества б/н |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 78 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 79 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 | 131-23-ПЖ-110 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 80 | Исполнительная схема №110 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 81 | Паспорт качества б/н |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 82 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 83 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) | 131-23-ПЖ-111 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 84 | Исполнительная схема №111 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 85 | Паспорт качества б/н |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 86 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  | №7 | 1 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5) | 131-23-ПЖ-112 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема №112 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5) |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 3 | Паспорт качества б/н |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 4 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 5 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33 | 131-23-ПЖ-113 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 6 | Исполнительная схема №113 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 7 | Паспорт качества б/н |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 8 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 9 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35 | 131-23-ПЖ-114 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 10 | Исполнительная схема №114 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 11 | Паспорт качества б/н |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 12 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 13 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37 | 131-23-ПЖ-115 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 14 | Исполнительная схема №115 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 15 | Паспорт качества б/н |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 16 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 17 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39 | 131-23-ПЖ-116 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 18 | Исполнительная схема №116 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 19 | Паспорт качества б/н |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 20 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 21 | Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 | 131-23-ПЖ-117 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 22 | Исполнительная схема №117 Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 23 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 24 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 25 | Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 | 131-23-ПЖ-118 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 26 | Исполнительная схема №118 Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 27 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 28 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 29 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до СП43 | 131-23-ПЖ-119 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 30 | Исполнительная схема №119 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до СП43 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 31 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-119 от 08.12.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 32 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусьях под проектируемый СП43. | 131-23-ПЖ-120 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 33 | Исполнительная схема №120 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусьях под проектируемый СП43 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 34 | Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 35 | Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 36 | Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 37 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00506/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 38 | Формуляр №55 от 23.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 39 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь между СП43 и СП45 | 131-23-ПЖ-121 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 40 | Исполнительная схема №121 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь между СП43 и СП45 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 41 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-121 от 09.12.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 42 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. жд. путь между СП43 и СП47 | 131-23-ПЖ-122 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 43 | Исполнительная схема №122 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь между СП43 и СП47 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 44 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-122 от 09.12.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 45 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусьях под проектируемый СП45. | 131-23-ПЖ-123 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 46 | Исполнительная схема №123 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусьях под проектируемый СП45 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 47 | Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 48 | Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 49 | Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 50 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00506/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 51 | Формуляр №55 от 23.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 52 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусьях под проектируемый СП47. | 131-23-ПЖ-124 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 53 | Исполнительная схема №124 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусьях под проектируемый СП47 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 54 | Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 55 | Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 56 | Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 57 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00506/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 58 | Формуляр №55 от 23.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 59 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 33 | 131-23-ПЖ-125 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 60 | Исполнительная схема №125 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 33 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 61 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-125 от 10.12.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 62 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 35 | 131-23-ПЖ-126 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 63 | Исполнительная схема №126 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 35 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 64 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-126 от 11.12.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 65 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 37 | 131-23-ПЖ-127 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 66 | Исполнительная схема №127 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 37 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 67 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-127 от 11.12.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 68 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 39 | 131-23-ПЖ-128 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 69 | Исполнительная схема №128 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 39 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 70 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-128 от 12.12.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 71 | Выправка, рихтовка, балластировка жд. путей и стрелочных переводов на участке от ПК5+83 жд. пути 31 до цеха 417 | 131-23-ПЖ-129 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 72 | Исполнительная схема №129 Выправка, рихтовка, балластировка жд. путей и стрелочных переводов на участке от ПК5+83 жд. пути 31 до цеха 417 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 73 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 74 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 75 | Демонтаж жд. путей 30, 31 под глухое пересечение и резка рельсов | 131-23-ПЖ-130 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 76 | Исполнительная схема №130 Демонтаж жд. путей 30, 31 под глухое пересечение и резка рельсов |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 77 | Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31. | 131-23-ПЖ-131 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 78 | Исполнительная схема №131 Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 79 | Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 80 | Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 81 | Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 82 | Паспорт б/н от 15.09.2023г |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 83 | Сертификат качества №287 от 22.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 84 | Акт отбора проб №287 от 22.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 85 | Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР003 096.01 00034 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 86 | Балластировка и выправка глухого пересечения | 131-23-ПЖ-132 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 87 | Исполнительная схема №132 Балластировка и выправка глухого пересечения |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 88 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 89 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
02-02-01 | 131-23-АС3 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС3.
|  |  | б/н | 1 | АОСР Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/1 от 07.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | №1 от 07.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 3 | АОСР Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/2 от 11.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 4 | Исполнительная схема Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | №2 от 11.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 5 | Паспорт качества песка | б/н от 04.08.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 6 | Сертификат соответствия на песок природный | № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 7 | АОСР Устройство бетонной подготовки Фм-1 в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/3 от 11.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 8 | Исполнительная схема Разработка грунта для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | №3 от 11.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 9 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии. Бетон В10 | №912 от 11.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 10 | Сертификат соответствия на бетонную смесь | № РОСС RU.32311.ОС01.СС01.0597 с 17.12.2021г. по 16.12.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 11 | АОСР Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/4 от 15.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 12 | Исполнительная схема Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | №4 от 15.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 13 | Паспорт качества на праймер битумный Технониколь №01 | № 1 384 от 15.05.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 14 | Сертификат соответствия на праймеры битумные Технониколь № 01 | № 04УПС1.RU.С02811 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 15 | Паспорт качества на мастику гидроизоляционную Технониколь № 24 | № б/н от 04.04.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 16 | Сертификат соответствия на мастику Технониколь | № 04УПС1.RU.С02817 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 17 | АОСР Армирование Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/5 от 20.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 18 | Исполнительная схема Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | №5 от 20.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 19 | Сертификат качества на арматуру Ø14А500С | № 1720000263 от 19.09.2019г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 20 | Сертификат качества на арматуру Ø6А240С | № 25560 от 30.06.2019г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 21 | Сертификат качества на проволоку вязальную | № 2003-01 от 20.03.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 22 | Сертификат соответствия на крепеж | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.36013 с 07.07.2023г. по 06.07.2026г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 23 | Сертификат качества на уголок 50х5 | № 130-42056 от 09.08.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 24 | АОСР Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/6 от 22.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 25 | Исполнительная схема Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | №6 от 22.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 26 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии. Бетон В25 | № 00НФ-009393 от 22.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 27 | Декларация о соответствии на бетон | № РОСС RU.РА02.В.11901/21 с 17.12.2021г. по 16.12.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 28 | Сертификат соответствия на бетонную смесь | № РОСС RU.32311.ОС01.СС01.0597 с 17.12.2021г. по 16.12.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 29 | Заключение о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | № 22.10.1-2/23 от 19.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 30 | АОСР Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/7 от 31.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 31 | Исполнительная схема Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | №7 от 31.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 32 | Паспорт качества на праймер битумный Технониколь №01 | № 1 384 от 15.05.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 33 | Сертификат соответствия на праймеры битумные Технониколь № 01 | № 04УПС1.RU.С02811 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 34 | Паспорт качества на мастику гидроизоляционную Технониколь № 24 | № б/н от 04.04.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 35 | Сертификат соответствия на мастику Технониколь | № 04УПС1.RU.С02817 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 36 | АОСР Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/8 от 01.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 37 | Исполнительная схема Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | №8 от 01.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 38 | АОСР Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/9 от 01.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 39 | Исполнительная схема Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13 | №9 от 01.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 40 | АОСР Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/10 от 01.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 41 | Исполнительная схема Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13 | №10 от 01.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 42 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии М100 | №00НФ-009972 от 01.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 43 | Сертификат соответствия на бетонную смесь | № РОСС RU.32311.ОС01.СС01.0597 с 17.12.2021г. по 16.12.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 44 | АОСР Армирование ФБ в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/11 от 04.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 45 | Исполнительная схема Армирование в/о А-Д/13 | №11 от 04.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 46 | Сертификат качества Ø20А500С | №14050 от 26.09.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 47 | Сертификат качества Ø6А240С | №25560 от 30.06.2019г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 48 | Сертификат качества на проволоку вязальную | № 2003-01 от 20.03.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 49 | АОСР Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/12 от 04.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 50 | Исполнительная схема Бетонирование в/о А-Д/13 | №12 от 04.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 51 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии В25 | №00НФ-010072 от 04.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 52 | Декларация о соответствии на бетон | № РОСС RU.РА02.В.11901/21 с 17.12.2021г. по 16.12.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 53 | Сертификат соответствия на бетонную смесь | № РОСС RU.32311.ОС01.СС01.0597 с 17.12.2021г. по 16.12.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 54 | Заключение о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | № 04.11.1-2/23 от 02.12.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 55 | АОСР Гидроизоляция ФБ в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/13 от 06.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 56 | Исполнительная схема Гидроизоляция в/о А-Д/13 | №13 от 06.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 57 | Паспорт качества на праймер битумный Технониколь №01 | № б/н от 23.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 58 | Сертификат соответствия на праймеры битумные Технониколь № 01 | № 04УПС1.RU.С02811 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 59 | Паспорт качества на мастику гидроизоляционную Технониколь № 24 | № б/н от 01.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 60 | Сертификат соответствия на мастику Технониколь | № 04УПС1.RU.С02817 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 61 | АОСР Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/14 от 07.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 62 | Исполнительная схема Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | №14 от 07.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 63 | Паспорт качества песка | б/н от 04.08.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 64 | Сертификат соответствия на песок природный | № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 65 | АОСР Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/15 от 07.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 66 | Исполнительная схема Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | №15 от 07.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 67 | Паспорт на щебень | № 85 от 24.01.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 68 | Сертификат соответствия на щебень | № РОСС RU.НВ65.Н00892/21 с 30.03.2021г. по 29.03.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 69 | АОСР Монтаж МК в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/16 от 16.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 70 | Исполнительная схема Монтаж МК в/о А-Д/13 | №16 от 07.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 71 | Документ о качестве стальных строительных конструкций | № 2798 от 23.08.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 72 | Акт визуального и измерительного контроля | №121 от 02.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 73 | Сертификат качества | №17694 от 05.08.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 74 | Сертификат качества | №29933/105 от 21.10.2022г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 75 | Сертификат качества | №30415/187 от 15.08.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 76 | Сертификат качества | №39160 от 15.05.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 77 | Сертификат качества | №23010152 от 24.04.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 78 | Сертификат качества | №5596 от 05.05.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 79 | Сертификат качества | №12592 от 16.09.2022г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 80 | Сертификат качества | №64867 от 07.06.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 81 | Сертификат качества | №62231 от 09.03.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 82 | АОСР Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/17 от 09.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 83 | Исполнительная схема Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13 | №17 от 09.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 84 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии М100 | № 88 от 09.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 85 | Декларация о соответствии на бетон | № РОСС RU.РА01.В.86059/21 с 23.01.2022г. по 01.07.2026г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 86 | Сертификат соответствия на бетон | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.10645 с 01.07.2021г. по 30.06.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 87 | АОСР Армирование пола с утеплением в/о А-Д/13-14 | №131-23-АС3/18 от 10.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 88 | Исполнительная схема Армирование пола с утеплением в/о А-Д/13-14 | №18 от 10.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 89 | Сертификат качества EN 10204-3.1 Ø10А500С | № Р 518163 от 09.02.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 90 | Сертификат качества на проволоку вязальную | № 2003-01 от 20.03.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 91 | Паспорт качества на плиты Техноплекс 50мм | № 59 584 от 07.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 92 | Паспорт качества на плиты Техноплекс 30мм | № 49 180 от 13.12.2022г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 93 | Декларация о соответствии на плиты Техноплекс | № РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.01260/20 с 28.12.2020г. по 27.12.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 94 | АОСР Бетонирование пола в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/19 от 13.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 95 | Исполнительная схема Бетонирование пола в/о А-Д/13 | №19 от 13.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 96 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии В25 | № 58 от 13.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 97 | Сертификат соответствия на бетон | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.10645 с 01.07.2021г. по 30.06.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 98 | Декларация о соответствии на бетон | № РОСС RU.РА01.В.86059/21 с 23.01.2022г. по 01.07.2026г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 99 | Заключение о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | № 13.11.1-2/23 от 11.12.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 100 | АОСР Армирование цоколя с утеплением плитами Техноплекс 100 мм в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/20 от 16.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 101 | Исполнительная схема Армирование цоколя с утеплением плитами Техноплекс 100 мм в/о А-Д/13 | №20 от 16.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 102 | Сертификат качества Ø8А500С | №8683-916 от 31.01.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 103 | Сертификат качества на проволоку вязальную | № 2003-01 от 20.03.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 104 | Паспорт качества на плиты Техноплекс 100 мм | № 59 468 от 25.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 105 | Декларация о соответствии | № РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.01260/20 с 28.12.2020г. по 27.12.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 106 | Паспорт качества на минеральную вату | № 15 632 от 04.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 107 | АОСР Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/21 от 17.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 108 | Исполнительная схема Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | №21 от 17.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 109 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии В25 | № 45 от 17.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 110 | Сертификат соответствия на бетон | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.10645 с 01.07.2021г. по 30.06.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 111 | Декларация о соответствии на бетон | № РОСС RU.РА01.В.86059/21 с 23.01.2022г. по 01.07.2026г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 112 | Заключение о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | № 17.11.1-2/23 от 15.12.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 113 | АОСР Окрашивание МК в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/22 от 18.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 114 | Исполнительная схема Окрашивание МК в/о А-Д/13 | №22 от 18.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 115 | Свидетельство о государственной регистрации на грунтовку ГФ-021 | № RU.61.РЦ.10.015.Е.000030.04.15 от 27.04.2015г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 116 | Декларация о соответствии на грунтовку ГФ-021 | № РОСС RU Д-RU.РА01.В.08969/22 | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 117 | Свидетельство о государственной регистрации на эмаль ПФ-115 | № RU.61.РЦ.10.015.Е.000023.03.20 от 26.03.2020г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 118 | Отказное письмо | № ОП/42/АНО/20 от 04.08.2020г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 119 | АОСР Монтаж сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/23 от 23.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 120 | Исполнительная схема Монтаж сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в/о А-Д/13 | №23 от 23.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 121 | Паспорт качества | № ЦБ-001350 от 09.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 122 | Сертификат соответствия | № РОСС RU.АМ05.Н22261 с 29.11.2022г. по 28.11.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 123 | Сертификат соответствия | № РОСС RU.32437.04ЛБК0.ОС03.00199 с 10.08.2023г. по 09.08.2028г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 124 | Сертификат соответствия | № РОСС RU C-CN.AK01.Н.05741/19 с 21.10.2019г. по 20.10.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 125 | Сертификат соответствия | № 04ИДЮ11.TW.С00592 с 07.04.2021г. по 06.04.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 126 | Сертификат соответствия | № РОСС RU.АМ05.Н13540 с 19.05.2022г. по 18.05.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 127 | АОСР Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/24 от 27.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 128 | Исполнительная схема Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | №24 от 27.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 129 | Сертификат соответствия | № RU C-RU.ПБ37.В.00804/22 с 03.08.2022г. по 02.08.2027г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 130 | Сертификат соответствия | № RU C-RU.ЧС13.В.00357/20 с 26.03.2020г. по 26.03.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 131 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии В15 | № 41 от 27.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 132 | Сертификат качества Ø6А240С | №25560 от 30.06.2019г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 133 | Сертификат качества на проволоку вязальную | № 2003-01 от 20.03.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 134 | Паспорт качества на праймер битумный Технониколь №01 | № б/н от 23.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 135 | Сертификат соответствия на праймеры битумные Технониколь № 01 | № 04УПС1.RU.С02811 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 136 | Паспорт качества на Техноэласт ЭКП | № 76 844 от 02.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 137 | Паспорт качества на Техноэласт ЭПП | № 73 247 от 06-07.08.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 138 | Сертификат соответствия | № 04УПС1.RU.С02779 с 24.06.2022г. по 23.06.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 139 | АОСР Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/25 от 30.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 140 | Исполнительная схема Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | №25 от 30.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 141 | Сертификат соответствия | РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26.24713 с 07.10.2022г. по 06.10.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 142 | АОСР Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | №131-23-АС3/26 от 27.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 143 | Исполнительная схема Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | №26 от 27.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 144 | Свидетельство о государственной регистрации | № RU.77.01.34.008.Е.000803.04.21 от 19.04.2021г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 145 | Декларация о соответствии | № РОСС RU Д-RU.РА02.В.11507/21 с 15.12.2021г. по 15.12.2026г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 146 | Свидетельство о государственной регистрации | № RU.01.РА.02.008.Е.002488.12.22 от 23.12.2022г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 147 | АОСР Монтаж противопожарных ворот в/о В-Г/13 | №131-23-АС3/27 от 01.12.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 148 | Исполнительная схема Монтаж противопожарных ворот в/о В-Г/13 | №27 от 01.12.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 149 | Паспорт на ворота противопожарные | № б/н от б/д | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 150 | Сертификат соответствия | № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00564/21 с 17.12.2021г. по 16.12.2026г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
02-03-01 | 131-23-АС1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1
|  |  | №8 | 1 | Разработка грунта на площадке трансбордера | 131-23-АС1-07 | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема №7 Разработка грунта на площадке трансбордера |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 3 | Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | 131-23-АС1-08 | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 4 | Исполнительная схема №8 Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 5 | Документ о качестве продукции № 0178/ПГС/2023г. от 29.09.2023г. |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 6 | Сертификат соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.ОО3.01129 с 08.06.2022 по 07.06.2025г |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 7 | Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 131-23-АС1-09 | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 8 | Исполнительная схема №9 Устройство балластной подушки на площадке трансбордера |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 9 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 10 | Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г. |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 11 | Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 131-23-АС1-10 | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 12 | Исполнительная схема №10 Устройство подушки из песка на площадке трансбордера |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 13 | Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 14 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 срок действия с 10.11.2022 по 09.11.2023г. |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 15 | Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 131-23-АС1-11 | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 16 | Исполнительная схема №11 Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 17 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-АС1-11 от 28.10.2023г |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 18 | Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера | 131-23-АС1-12 | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 19 | Исполнительная схема №12 Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 20 | Сертификат №85 от 24.01.2023г. |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 21 | Сертификат №62 от 17.01.2023г. |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 22 | Сертификат соответствия №РОСС RU.HB65.H00892/21 c 30.03.2021г. по 29.03.2024г. |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 23 | Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 131-23-АС1-13 | 2023-12-12 | Работы не приняты | 2023-12-12
|  |  |  | 24 | Исполнительная схема №13 Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера |  | 2023-12-12 | Работы не приняты | 2023-12-12
|  |  |  | 25 | Сертификат соответствия № RU.MCC.186.366.37327 с 12.10.2022г. по 12.10.2024г. |  | 2023-12-12 | Работы не приняты | 2023-12-12
|  |  |  | 26 | Паспорт №1313 от 02.11.2023г. |  | 2023-12-12 | Работы не приняты | 2023-12-12
|  |  |  | 27 | Реестр вывоза грунта |  | 2023-12-12 | Работы не приняты | 2023-12-12
|  |  |  | 28 | Талоны на вывоз грунта |  | 2023-12-12 | Работы не приняты | 2023-12-12
02-03-02 | 131-23-АС2 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 (Подпорная стенка, Ограждение)
|  |  | №9 | 1 | Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 131-23-АС2-01 | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема №1. Разработка траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 3 | Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 131-23-АС2-02 | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 4 | Исполнительная схема №2. Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4 - 1 лист; |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 5 | Паспорт б/н от 04.08.2023г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 6 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 7 | Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4 | 131-23-АС2-03 | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 8 | Исполнительная схема №3. Бетонная подготовка в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4 |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 9 | Документ о качестве №710 от 02.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 10 | Армирование подпорной стенки ПС-1 | 131-23-АС2-04 | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 11 | Исполнительная схема №4. Армирование подпорной стенки ПС-1 |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 12 | Сертификат качества EN 10204-3.1 № Р 518163 от 09.02.2023г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 13 | Сертификат качества №8683-924 от 31.01.2023г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 14 | Сертификат качества №8683-916 от 31.01.2023г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 15 | Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 131-23-АС2-05 | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 16 | Исполнительная схема №5. Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 17 | Документ о качестве №855 от 07.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 18 | Заключение № 07.09.1-1/23 от 20.09.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 13 дней |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 19 | Заключение № 07.09.1-2/23 от 10.10.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 33 дней |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 20 | Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 131-23-АС2-06 | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 21 | Исполнительная схема №6. Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 22 | Документ о качестве №856 от 09.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 23 | Документ о качестве №857 от 12.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 24 | Заключение № 09.09.1-1/23 от 20.09.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 11 дней |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 25 | Заключение № 12.09.1-1/23 от 20.09.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 8 дней |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 26 | Заключение № 09.09.1-2/23 от 10.10.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 31 дня |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 27 | Заключение № 12.09.1-2/23 от 10.10.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 28 | Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-1 | 131-23-АС2-07 | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 29 | Исполнительная схема №7. Гидроизоляция подпорной стенки ПС-1 |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 30 | Паспорт качества № б/н от 04.04.2023г |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 31 | Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.С02811 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 32 | Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.С02817 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 33 | Реестр вывоза грунта |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 34 | Талоны на вывоз грунта |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
04-01-01 | 131-23-ЭС1 | Цех 121/18. Электроснабжение. ЭС 1.
04-01-02 | 131-23-ЭС2 | Переустройство кабельных линий.ЭС2
|  |  | Без реестра |  | Акты с приложением паспортов, сертификатов схем | 131-23-ЭС2-01-131-23-ЭС2-30 | 2024-01-17 | Выданы замечания | 2024-01-19
06-01-01 | 131-23-НВК2 | Переустройство хозпитьевого водопровода в цех 121/18. НВК2
06-01-02 | 131-23-НВК3 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3
|  |  | Без реестра |  | Акты с приложением паспортов, сертификатов схем | 131-23-НВК3-11 - 131-23-НВК3-23 | 2024-01-17 | Выданы замечания | 2024-01-18
06-02-01 | 131-23-НВК4 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4
06-02-02 | 131-23-НВК5 | Переустройство ливневой канализации.НВК5.
|  |  | №11 | 1 | Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 131-23-НВК5-01 | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема №1 Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол. 26-27 |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 3 | Устройство песчано-гравийной подготовки в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 131-23-НВК5-02 | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 4 | Исполнительная схема №2. Устройство песчано-гравийной подготовки в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 5 | Документ о качестве продукции №0178/ПГС/2023г.от 18.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 6 | Сертификат соответствия № RU.32468. 04ЛЕГО.ОО3.01129 срок действия с 08.06.2022 по 07.06.2025г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 7 | Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | 131-23-НВК5-03 | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 8 | Исполнительная схема №3 Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 9 | Паспорт качества б/н от 04.08.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 10 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05 срок действия с 10.11.2022 по 09.11.2025г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 11 | Заключение №21.09-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 12 | Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 131-23-НВК5-04 | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 13 | Исполнительная схема №4. Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 14 | Паспорт № 467/1 от 04.04.2023г |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 15 | Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.РА01.В.36508/23 срок действия с 18.09.2023 по 28.08.2028г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 16 | Сертификат качества №АК-019875/01 от 18.03.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 17 | Сертификат № 23/09-1 от 23.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 18 | Документ о качестве партии № 12/505 от 02.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 19 | Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.АЕ83.В.00066/22 с 14.12.2022г. по 13.12.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 20 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АЖ33.Н00334 срок действия с 10.04.2019 по 09.04.2024г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 21 | Устройство обсыпки из песка трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | 131-23-НВК5-05 | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 22 | Исполнительная схема №5. Устройство обсыпки из песка трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 23 | Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 24 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 25 | Заключение №23.09-1/23 о степени уплотнения от 23.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 26 | Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением. | 131-23-НВК5-06 | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 27 | Исполнительная схема №6. Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 28 | Паспорт качества б/н от 04.08.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 29 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 30 | Заключение № 24.09 – 1/23 о степени уплотнения от 24.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 31 | Реестр вывоза грунта |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 32 | Талоны на вывоз грунта |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
06-02-03 | 131-23-НВК1 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1
|  |  | Без реестра |  | Исполнительные схемы | 131-23-НВК1-01 - 131-23-НВК1-14 | 2024-01-23 | Выданы замечания | 2024-01-23
06-03-01 | 131-23-ТС1 | Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1
|  |  | Без реестра |  | Исполнительные схемы | 131-23-ТС1-01 - 131-23-ТС1-22 | 2024-01-15 | Выданы замечания | 2024-01-16
06-03-02 | 131-23-АС4 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС4
06-03-03 | 131-23-ТС2 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2
06-03-04 | 131-23-ТС3 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3
06-04-01 | 131-23-ГСН | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления.
07-01-01 | 131-23-ГП1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1
|  |  | Без реестра |  | Исполнительная схема | 131-23-ГП1-01 | 2023-12-08 | Выданы замечания | 2023-12-08
07-01-02 | 131-23-ГП2 | Генеральный план. ГП2
|  |  | №10 | 1 | Разработка грунта, разборка асфальта, щебня на участке ПК5 – ПК6+31 | 131-23-ГП2-01 | 2024-01-23 | Выданы замечания | 2024-01-24
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема №1 Разработка грунта, разборка асфальта, щебня на участке ПК5 – ПК6+31 |  | 2024-01-23 | Выданы замечания | 2024-01-24
|  |  |  | 3 | Разработка грунта на участке ПК5+46 – ПК7+05. | 131-23-ГП2-04 | 2024-01-23 | Выданы замечания | 2024-01-24
|  |  |  | 4 | Исполнительная схема №4 Разработка грунта на участке ПК5+46 – ПК7+05 |  | 2024-01-23 | Выданы замечания | 2024-01-24
|  |  |  | 5 | Установка резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 железнодорожного пути №31. | 131-23-ГП2-07 | 2024-01-23 | Выданы замечания | 2024-01-24
|  |  |  | 6 | Исполнительная схема №7 Установка резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 железнодорожного пути №31 |  | 2024-01-23 | Выданы замечания | 2024-01-24
|  |  |  | 7 | Сертификат соответствия № ССЖТ RU.ЖТ02.Г.01433 до 21.02.2026г. – 2 листа; |  | 2024-01-23 | Выданы замечания | 2024-01-24
|  |  |  | 8 | Паспорт №67937 от 09.2023г.; паспорт №72180 от 09.2023г.; паспорт №143 от 09.2023г.; паспорт №65579 от 09.2023г; паспорт №148 от 09.2023г. |  | 2024-01-23 | Выданы замечания | 2024-01-24
|  |  |  | 9 | Реестр вывоза грунта |  | 2024-01-23 | Выданы замечания | 2024-01-24
|  |  |  | 10 | Талоны на вывоз грунта |  | 2024-01-23 | Выданы замечания | 2024-01-24

## Правка ИР
КиКГЕОСТРОЙ ЖД пути цех 417
№ сметы | Шифр альбома | Раздел ИД | № реестра/дата поступления | № по реестру | Наименование документа | № чертежа, Акта, разрешения, журнала и др. | Дата поступления | Статус рассмотрения | Дата рассмотрения | Примечание | Комментарий
01-01-01 | 131-23-ВР2 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
|  |  | №1 | 1 | АОСР Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней) | 131-23-ВР2.1 от 05.08.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23 |  | Скорректировано и изменена нумерация актов
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема валки деревьев с разделкой на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней) 28шт. | б/н от 05.08.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 3 | Исполнительная схема валки деревьев с разделкой на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней) 16шт. | б/н от 05.08.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 4 | Порубочный билет | №1 от 03.08.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 5 | Реестр валки деревьев | б/н | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 6 | АОСР Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 131-23-ВР2.2 от 17.08.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 7 | Исполнительная схема Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | б/н от 17.08.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 8 | АОСР Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | 131-23-ВР2.3 от 26.08.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 9 | Исполнительная схема Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | б/н от 26.08.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 10 | АОСР Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 131-23-ВР2.4 от 10.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 11 | Исполнительная схема демонтажа зданий очистных сооружений, демонтажа очистной емкости с обратной засыпкой песком | б/н от 10.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 12 | Паспорт качества песка | б/н от04.08.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 13 | Сертификат соответствия | № РОСС RU.AM05.H21337 с 10.11.2022г. По 09.11.2025г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  | №2 | 14 | АОСР Демонтаж весовой 18х6 | 131-23-ВР2.5 от 10.10.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 15 | Исполнительная схема Демонтаж весовой 18х6. | б/н от 10.10.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
| 131-23-ГП1 | Трансбордер.
|  |  | без реестра | 1 | АОСР Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 131-23-ГП1-01 от 04.09.2023г. | 2023-12-08 | Согласовано | 2023-12-08 |  | Добавился комплект, перенесено в отдельный раздел
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема картограммы масс грунтов в районе Трансбордера | б/н от 04.09.2023г. | 2023-12-08 | Согласовано | 2023-12-08
[5 empty] | Акт приема работ по вывозу грунта | б/н от 04.09.2023г. | 2023-12-08 | Согласовано | 2023-12-08
|  |  |  | , | Реестр учета приема грунта | 28.08.2023г.- 04.09.2023г. | 2023-12-08 | Согласовано | 2023-12-08
[5 empty] | Талоны | 28.08.2023г.- 04.09.2023г. | 2023-12-08 | Согласовано | 2023-12-08
2002-01-01 | 131-23-ПОД | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | [8 empty] | Скорректировано и изменена нумерация актов
|  |  | №3 | 1 | АОСР Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 131-23-ПОД/1 от 01.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 2 | Ведомость объемов демонтажных работ | от 01.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  | №1 | 3 | АОСР Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 131-23-ПОД/2 от 08.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 4 | Исполнительная схема Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | б/н от 08.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 5 | АОСР Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 131-23-ПОД/3 от 11.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
|  |  |  | 6 | Исполнительная схема Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | б/н от 11.09.2023г. | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
[5 empty] | Реестр талонов утилизации | б/н | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
[5 empty] | Талоны | б/н | 2023-11-23 | Согласовано | 2023-11-23
Мазутопровод (доп/работы)
|  |  | без реестра | 1 | АОСР Демонтаж железобетонного мазутопровода | ДС-МП-01 от 15.11.2023г. |  | Согласовано
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема Демонтаж железобетонного мазутопровода | б/н от 15.11.2023г. |  | Согласовано |  |  | Добавилось
02-01-01 | 131-23-ПЖ | Верхнее строение пути
|  |  | №3.1 | 1 | Демонтаж железнодорожного пути №19 на деревянных и на железобетонных шпалах | 131-23-ПЖ-01 | 24.11.2023 22.01.2024 | Согласовано | 24.11.2023 26.01.2024 |  | Изменен статус на согласовано
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема №1. Демонтаж железнодорожного пути №19 на деревянных и на железобетонных шпалах |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Согласовано | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 3 | Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (т.1-т.2) и на железобетонных шпалах (т.2-т.3) | 131-23-ПЖ-02 | 24.11.2023 22.01.2024 | Согласовано | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 4 | Исполнительная схема №2. Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (т.1-т.2) и на железобетонных шпалах (т.2-т.3) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Согласовано | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 5 | Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2. | 131-23-ПЖ-03 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 6 | Исполнительная схема №3 Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2.; |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 7 | Исполнительная схема №4 Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на участке т.1-т.3; |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 8 | Исполнительная схема №5 Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на участках т.1-т.2, т.3-т.4 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 9 | Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4 | 131-23-ПЖ-04 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 10 | Исполнительная схема №6 Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4– 1 лист |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 11 | Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2 | 131-23-ПЖ-07 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 12 | Исполнительная схема №7 Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2 – 1 лист. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 13 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 14 | Декларация о соответствии б/н от 13.11.2020г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 15 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №2 на участке т.1-т.2 | 131-23-ПЖ-08 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 16 | Исполнительная схема №8 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №2 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 17 | на участке т.1-т.2 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 18 | Паспорт качества № 1109.1 от 11.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 19 | Паспорт качества № 1109.3 от 11.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 20 | Паспорт качества № 1112 от 12.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 21 | Паспорт качества № 1106 от 11.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 22 | Паспорт качества №50882 от 21.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 23 | Сертификат качества №294 от 26.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 24 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП40 ⅑ | 131-23-ПЖ-09 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 25 | Исполнительная схема №9 Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП40 ⅑ |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 26 | Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №1 | 131-23-ПЖ-10 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 27 | Исполнительная схема №10 Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №1 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 28 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 | 131-23-ПЖ-12 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 29 | Исполнительная схема №12 Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 30 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) | 131-23-ПЖ-13 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 31 | Исполнительная схема №13 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 32 | Паспорт качества б/н |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 33 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) | 131-23-ПЖ-14 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 34 | Исполнительная схема №14 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 35 | Паспорт качества б/н |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 36 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) | 131-23-ПЖ-15 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 37 | Исполнительная схема №15 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 38 | Паспорт качества б/н |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 39 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5 | 131-23-ПЖ-16 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 40 | Исполнительная схема №16 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 41 | Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 42 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 срок действия с 10.11.2022 по 09.11.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 43 | Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 44 | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) | 131-23-ПЖ-17 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 45 | Исполнительная схема №17 Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1(т.1-т.4, т.5-т.8) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 46 | Паспорт №б/н от 04.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 47 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 срок действия 10.11.2022 по 09.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 48 | Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 49 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) | 131-23-ПЖ-18 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 50 | Исполнительная схема №18 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 51 | Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 52 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 срок действия с 10.11.2022 по 09.11.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 53 | Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 54 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) | 131-23-ПЖ-19 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 55 | Исполнительная схема №19 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 56 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 57 | Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 58 | Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 59 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) | 131-23-ПЖ-20 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 60 | Исполнительная схема №20 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 61 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 62 | Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 63 | Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 64 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) | 131-23-ПЖ-21 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 65 | Исполнительная схема №21 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 66 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 67 | Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 68 | Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 69 | Устройство стрелочного перевода СП№40 1/9 на участке т.1-т.2 (переустройство сущ. СП№8 1/9 на деревянных брусьях ) | 131-23-ПЖ-22 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 70 | Исполнительная схема №22 Устройство стрелочного перевода СП№40 1/9 на участке т.1-т.2 (переустройство сущ. СП№8 1/9 на деревянных брусьях ) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 71 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2. | 131-23-ПЖ-23 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 72 | Исполнительная схема №23 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 73 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-23 от 23.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 74 | Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 75 | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2. | 131-23-ПЖ-24 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 76 | Исполнительная схема №24 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 77 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-24 от 24.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 78 | Устройство стрелочного перевода СП №42 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | 131-23-ПЖ-25 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 79 | Исполнительная схема №24 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 80 | Исполнительная схема №25 Устройство стрелочного перевода СП №42 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 81 | Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 82 | Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 83 | Сертификат соответствия №ССЖТ BY.ЖТ02.Г.01368 до 08.10.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 84 | Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112.11.01.ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 85 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 86 | Формуляр 2766.00.000 от 15.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 87 | Устройство насыпи призмы под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9. | 131-23-ПЖ-26 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 88 | Исполнительная схема №26 Устройство насыпи призмы под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 89 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5). | 131-23-ПЖ-27 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 90 | Исполнительная схема №27 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 91 | Паспорт качества б/н |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 92 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 93 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением | 131-23-ПЖ-28 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 94 | Исполнительная схема №28 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 95 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 96 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 97 | Заключение о степени уплотнения песка №28.09-1/23 от 28.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 98 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением | 131-23-ПЖ-29 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 99 | Исполнительная схема №29 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 100 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 101 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 102 | Заключение о степени уплотнения щебня №29.09-1/23 от 29.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 103 | Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | 131-23-ПЖ-30 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 104 | Исполнительная схема №30 Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 105 | Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 106 | Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 107 | Сертификат соответствия №ССЖТ BY.ЖТ02.Г.01368 до 08.10.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 108 | Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112.11.01.ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 109 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 110 | Формуляр 2766.00.000 от 15.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 111 | Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 131-23-ПЖ-31 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 112 | Исполнительная схема №31 Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 113 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 114 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 115 | Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 131-23-ПЖ-32 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 116 | Исполнительная схема №32 Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 117 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9. | 131-23-ПЖ-33 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 118 | Исполнительная схема №33 Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 119 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5). | 131-23-ПЖ-35 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 120 | Исполнительная схема №35 Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 121 | Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5). | 131-23-ПЖ-36 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 122 | Исполнительная схема №36 Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 123 | Паспорт качества б/н |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 124 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 125 | Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | 131-23-ПЖ-37 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 126 | Исполнительная схема №37 Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый путь №17 (т.1 – т.4) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 127 | Паспорт качества б/н |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 128 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 129 | Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5). | 131-23-ПЖ-38 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 130 | Исполнительная схема №38 Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 131 | Паспорт качества б/н |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 132 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 133 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением. | 131-23-ПЖ-39 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 134 | Исполнительная схема №39 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 135 | Паспорт качества б/н от 04.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 136 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 137 | Заключение о степени уплотнения песка №08.10-1/23 от 08.10.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 138 | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 131-23-ПЖ-40 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 139 | Исполнительная схема №40 Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 140 | Паспорт качества б/н от 04.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 141 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 142 | Заключение о степени уплотнения песка №09.10-1/23 от 09.10.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 143 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением. | 131-23-ПЖ-41 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 144 | Исполнительная схема №41 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 145 | Паспорт качества б/н от 04.09.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 146 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 147 | Заключение о степени уплотнения песка №10.10-1/23 от 10.10.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 148 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением. | 131-23-ПЖ-42 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 149 | Исполнительная схема №42 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 150 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 151 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 152 | Заключение о степени уплотнения щебня №11.10-1/23 от 11.10.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 153 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1-т.4) | 131-23-ПЖ-43 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 154 | Исполнительная схема №43 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1-т.4) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 155 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 156 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 157 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1-т.5) | 131-23-ПЖ-44 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 158 | Исполнительная схема №44 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1-т.5) |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 159 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 160 | Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 161 | Устройство стрелочного перевода СП№46 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2 | 131-23-ПЖ-45 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 162 | Исполнительная схема №45 Устройство стрелочного перевода СП№46 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 163 | Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 164 | Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 165 | Сертификат соответствия №ССЖТ BY.ЖТ02.Г.01368 до 08.10.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 166 | Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112.11.01.ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 167 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 168 | Формуляр 2766.00.000 от 15.08.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 169 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №17 на участке т.1-т.2. | 131-23-ПЖ-46 | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 170 | Исполнительная схема №46 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №17 на участке т.1-т.2. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 171 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-46 от 16.10.2023г. |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 172 | Реестр вывоза грунта №1 | 131-23-ПЖ | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 173 | Талоны на вывоз грунта |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 174 | Реестр вывоза грунта №2 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 175 | Талоны на вывоз грунта |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 176 | Реестр вывоза грунта №3 |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  |  | 177 | Талоны на вывоз грунта |  | 24.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 24.11.2023 26.01.2024
|  |  | №4 | 1 | Устройство стрелочного перевода СП№48 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2 | 131-23-ПЖ-47 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема №47 Устройство стрелочного перевода СП№48 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2 |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 3 | Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 4 | Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 5 | Сертификат соответствия №ССЖТ BY.ЖТ02.Г.01368 до 08.10.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 6 | Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112.11.01.ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 7 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 8 | Формуляр 2766.00.000 от 15.08.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 9 | Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой | 131-23-ПЖ-48 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 10 | Исполнительная схема №48 Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 11 | Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 и участок пути №17 (между стрелочными переводами СП№46 и СП№48) | 131-23-ПЖ-49 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 12 | Исполнительная схема №49 Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 и участок пути №17 (между стрелочными переводами СП№46 и СП№48) |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 13 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 131-23-ПЖ-50 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 14 | Исполнительная схема №50 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 15 | Паспорт качества б/н |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 16 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 17 | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 131-23-ПЖ-51 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 18 | Исполнительная схема №51 Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 19 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 20 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 21 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 131-23-ПЖ-52 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 22 | Исполнительная схема №52 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 23 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 24 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 25 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2. | 131-23-ПЖ-53 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 26 | Исполнительная схема №53 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 27 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-53 от 23.10.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 28 | Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 131-23-ПЖ-54 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 29 | Исполнительная схема №54 Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 30 | Разработка грунта и устройство насыпи призмы под проектируемый железнодорожный путь №31 | 131-23-ПЖ-55 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 31 | Исполнительная схема №55 Разработка грунта и устройство насыпи призмы под проектируемый железнодорожный путь №31 |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 32 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 131-23-ПЖ-56 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 33 | Исполнительная схема №56 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 34 | Паспорт качества б/н |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 35 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 36 | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 131-23-ПЖ-57 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 37 | Исполнительная схема №57 Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 38 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 39 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 40 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 131-23-ПЖ-58 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 41 | Исполнительная схема №58 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 42 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 43 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 44 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 131-23-ПЖ-59 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 45 | Исполнительная схема №59 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 46 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-59 от 23.10.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 47 | Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой | 131-23-ПЖ-60 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 48 | Исполнительная схема №60 Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 49 | Разборка асфальто- бетонного покрытия | 131-23-ПЖ-61 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 50 | Исполнительная схема №61 Разборка асфальто- бетонного покрытия |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 51 | Разборка ( демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 131-23-ПЖ-62 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 52 | Исполнительная схема №62 Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 53 | Демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 131-23-ПЖ-63 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 54 | Исполнительная схема №63 Демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 55 | Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8. | 131-23-ПЖ-64 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 56 | Исполнительная схема №64 Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 57 | Восстановление щебеночного балласта под путь №23 на участке т.1 – т.2. | 131-23-ПЖ-65 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 58 | Исполнительная схема №65 Восстановление щебеночного балласта под путь №23 на участке т.1 – т.2 |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 59 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 60 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 61 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1-т.2. | 131-23-ПЖ-66 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 62 | Исполнительная схема №66 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1-т.2. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 63 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-66 от 14.08.2023г. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 64 | Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2. | 131-23-ПЖ-67 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 65 | Исполнительная схема №67 Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1–т.2 – 1 лист; |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 66 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. – 1 лист; |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 67 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. – 1 лист. |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 68 | Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 131-23-ПЖ-68 | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  |  | 69 | Исполнительная схема №68 Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8до ПК5+83 |  | 28.11.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.11.2023 30.01.2024
|  |  | №5 | 1 | Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83. | 131-23-ПЖ-69 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема №69 Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 3 | Паспорт качества б/н |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 4 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 5 | Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83. | 131-23-ПЖ-70 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 6 | Исполнительная схема №70 Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 7 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 8 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 9 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК 5+83 | 131-23-ПЖ-71 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 10 | Исполнительная схема №58 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 11 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 12 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 13 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83. | 131-23-ПЖ-72 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 14 | Исполнительная схема №72 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 15 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-72 от 05.11.2023г |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 16 | Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой на участке от ПК5+21 до ПК5+83 | 131-23-ПЖ-73 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 17 | Исполнительная схема №73 Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой на участке от ПК5+21 до ПК5+83 |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 18 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. – 1 лист; |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 19 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. – 1 лист. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 20 | Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6). | 131-23-ПЖ-74 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 21 | Исполнительная схема №74 Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 22 | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6). | 131-23-ПЖ-75 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 23 | Исполнительная схема №75 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 24 | Паспорт качества б/н |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 25 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 26 | Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6). | 131-23-ПЖ-76 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 27 | Исполнительная схема №76 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 28 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 29 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 30 | Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6). | 131-23-ПЖ-77 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 31 | Исполнительная схема №77 Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 32 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 33 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 34 | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и СП №50 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6). | 131-23-ПЖ-78 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 35 | Исполнительная схема №78 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и СП №50 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 36 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-78 от 12.11.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 37 | Укладка геотекстиля под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5). | 131-23-ПЖ-79 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 38 | Исполнительная схема №79 Укладка геотекстиля под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 39 | Паспорт качества б/н |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 40 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 41 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением | 131-23-ПЖ-80 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 42 | Исполнительная схема №80 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 43 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 44 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 45 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением. | 131-23-ПЖ-81 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 46 | Исполнительная схема №81 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 47 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 48 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 49 | Устройство стрелочного перевода СП№50 1/9 на железобетонных брусьях на участке т.1-т.2 | 131-23-ПЖ-82 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 50 | Исполнительная схема №82 Устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях на участке т1–т.2 |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 51 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 52 | Формуляр №368 от 07.08.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 53 | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1. | 131-23-ПЖ-83 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 54 | Исполнительная схема №83 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1 |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 55 | Паспорт качества б/н |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 56 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 57 | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1 с уплотнением | 131-23-ПЖ-84 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 58 | Исполнительная схема №84 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1 с уплотнением |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 59 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 60 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 61 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1 с послойным уплотнением | 131-23-ПЖ-85 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 62 | Исполнительная схема №85 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1 с послойным уплотнением |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 63 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 64 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 65 | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1. | 131-23-ПЖ-86 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 66 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-86 от 20.11.2023г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 67 | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2. | 131-23-ПЖ-87 | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 68 | Исполнительная схема №87 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 69 | Паспорт качества б/н |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  |  | 70 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 08.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 08.12.2023 02.02.2024
|  |  | №6 | 1 | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением | 131-23-ПЖ-88 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема №88 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 3 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 4 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 5 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением. | 131-23-ПЖ-89 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 6 | Исполнительная схема №89 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 7 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 8 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 9 | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора 2 | 131-23-ПЖ-90 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 10 | Исполнительная схема №90 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 11 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-90 от 24.11.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 12 | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 131-23-ПЖ-91 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 13 | Исполнительная схема №91 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 14 | Паспорт качества б/н |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 15 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 16 | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением | 131-23-ПЖ-92 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 17 | Исполнительная схема №92 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 18 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 19 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 20 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением. | 131-23-ПЖ-93 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 21 | Исполнительная схема №93 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 22 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 23 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 24 | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора 1 | 131-23-ПЖ-94 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 25 | Исполнительная схема №94 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 26 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-94 от 28.11.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 27 | Демонтаж железобетонных опор. | 131-23-ПЖ-95 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 28 | Исполнительная схема №95 Демонтаж железобетонных опор |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 29 | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 131-23-ПЖ-96 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 30 | Исполнительная схема №96 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 31 | Паспорт качества б/н |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 32 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 33 | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением | 131-23-ПЖ-97 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 34 | Исполнительная схема №97 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 35 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 36 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 37 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением. | 131-23-ПЖ-98 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 38 | Исполнительная схема №98 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 39 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 40 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 41 | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 131-23-ПЖ-99 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 42 | Исполнительная схема №99 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 43 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-99 от 02.12.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 44 | Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 131-23-ПЖ-100 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 45 | Исполнительная схема №100 Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 46 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 47 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 48 | Разработка грунта под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 131-23-ПЖ-101 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 49 | Исполнительная схема №101 Разработка грунта под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 50 | Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 131-23-ПЖ-102 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 51 | Исполнительная схема №102 Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 52 | Паспорт качества б/н |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 53 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 54 | Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 131-23-ПЖ-103 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 55 | Исполнительная схема №103 Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 56 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 57 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 58 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 131-23-ПЖ-104 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 59 | Исполнительная схема №104 Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 60 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 61 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 62 | Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 131-23-ПЖ-105 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 63 | Исполнительная схема №105 Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 64 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-105 от 04.12.2023г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 65 | Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417 | 131-23-ПЖ-106 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 66 | Исполнительная схема №106 Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 67 | Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 | 131-23-ПЖ-107 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 68 | Исполнительная схема №107 Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 69 | Паспорт качества б/н |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 70 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 71 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 131-23-ПЖ-108 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 72 | Исполнительная схема №108 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 73 | Паспорт качества б/н |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 74 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 75 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 | 131-23-ПЖ-109 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 76 | Исполнительная схема №109 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 77 | Паспорт качества б/н |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 78 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 79 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 | 131-23-ПЖ-110 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 80 | Исполнительная схема №110 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 81 | Паспорт качества б/н |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 82 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 83 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) | 131-23-ПЖ-111 | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 84 | Исполнительная схема №111 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 85 | Паспорт качества б/н |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  |  | 86 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 28.12.2023 22.01.2024 | Выданы замечания | 28.12.2023 06.02.2024
|  |  | №7 | 1 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5) | 131-23-ПЖ-112 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема №112 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5) |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 3 | Паспорт качества б/н |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 4 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 5 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33 | 131-23-ПЖ-113 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 6 | Исполнительная схема №113 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 7 | Паспорт качества б/н |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 8 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 9 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35 | 131-23-ПЖ-114 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 10 | Исполнительная схема №114 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 11 | Паспорт качества б/н |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 12 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 13 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37 | 131-23-ПЖ-115 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 14 | Исполнительная схема №115 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 15 | Паспорт качества б/н |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 16 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 17 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39 | 131-23-ПЖ-116 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 18 | Исполнительная схема №116 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 19 | Паспорт качества б/н |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 20 | Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 21 | Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 | 131-23-ПЖ-117 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 22 | Исполнительная схема №117 Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 23 | Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 24 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 25 | Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 | 131-23-ПЖ-118 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 26 | Исполнительная схема №118 Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 27 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 28 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 29 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до СП43 | 131-23-ПЖ-119 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 30 | Исполнительная схема №119 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до СП43 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 31 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-119 от 08.12.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 32 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусьях под проектируемый СП43. | 131-23-ПЖ-120 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 33 | Исполнительная схема №120 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусьях под проектируемый СП43 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 34 | Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 35 | Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 36 | Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 37 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00506/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 38 | Формуляр №55 от 23.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 39 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь между СП43 и СП45 | 131-23-ПЖ-121 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 40 | Исполнительная схема №121 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь между СП43 и СП45 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 41 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-121 от 09.12.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 42 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. жд. путь между СП43 и СП47 | 131-23-ПЖ-122 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 43 | Исполнительная схема №122 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь между СП43 и СП47 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 44 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-122 от 09.12.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 45 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусьях под проектируемый СП45. | 131-23-ПЖ-123 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 46 | Исполнительная схема №123 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусьях под проектируемый СП45 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 47 | Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 48 | Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 49 | Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 50 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00506/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 51 | Формуляр №55 от 23.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 52 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусьях под проектируемый СП47. | 131-23-ПЖ-124 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 53 | Исполнительная схема №124 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусьях под проектируемый СП47 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 54 | Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 55 | Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 56 | Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 57 | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00506/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 58 | Формуляр №55 от 23.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 59 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 33 | 131-23-ПЖ-125 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 60 | Исполнительная схема №125 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 33 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 61 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-125 от 10.12.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 62 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 35 | 131-23-ПЖ-126 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 63 | Исполнительная схема №126 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 35 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 64 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-126 от 11.12.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 65 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 37 | 131-23-ПЖ-127 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 66 | Исполнительная схема №127 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 37 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 67 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-127 от 11.12.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 68 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 39 | 131-23-ПЖ-128 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 69 | Исполнительная схема №128 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 39 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 70 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-128 от 12.12.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 71 | Выправка, рихтовка, балластировка жд. путей и стрелочных переводов на участке от ПК5+83 жд. пути 31 до цеха 417 | 131-23-ПЖ-129 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 72 | Исполнительная схема №129 Выправка, рихтовка, балластировка жд. путей и стрелочных переводов на участке от ПК5+83 жд. пути 31 до цеха 417 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 73 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 74 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 75 | Демонтаж жд. путей 30, 31 под глухое пересечение и резка рельсов | 131-23-ПЖ-130 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 76 | Исполнительная схема №130 Демонтаж жд. путей 30, 31 под глухое пересечение и резка рельсов |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 77 | Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31. | 131-23-ПЖ-131 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 78 | Исполнительная схема №131 Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31 |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 79 | Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 80 | Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 81 | Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 82 | Паспорт б/н от 15.09.2023г |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 83 | Сертификат качества №287 от 22.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 84 | Акт отбора проб №287 от 22.08.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 85 | Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР003 096.01 00034 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 86 | Балластировка и выправка глухого пересечения | 131-23-ПЖ-132 | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 87 | Исполнительная схема №132 Балластировка и выправка глухого пересечения |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 88 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
|  |  |  | 89 | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. |  | 15.01.2024 22.01.2024 | Выданы замечания | 15.01.2024 09.02.2024
02-02-01 | 131-23-АС3 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС3.
|  |  | б/н | 1 | АОСР Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/1 от 07.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | №1 от 07.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 3 | АОСР Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/2 от 11.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 4 | Исполнительная схема Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | №2 от 11.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 5 | Паспорт качества песка | б/н от 04.08.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 6 | Сертификат соответствия на песок природный | № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 7 | АОСР Устройство бетонной подготовки Фм-1 в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/3 от 11.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 8 | Исполнительная схема Разработка грунта для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | №3 от 11.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 9 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии. Бетон В10 | №912 от 11.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 10 | Сертификат соответствия на бетонную смесь | № РОСС RU.32311.ОС01.СС01.0597 с 17.12.2021г. по 16.12.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 11 | АОСР Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/4 от 15.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 12 | Исполнительная схема Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | №4 от 15.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 13 | Паспорт качества на праймер битумный Технониколь №01 | № 1 384 от 15.05.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 14 | Сертификат соответствия на праймеры битумные Технониколь № 01 | № 04УПС1.RU.С02811 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 15 | Паспорт качества на мастику гидроизоляционную Технониколь № 24 | № б/н от 04.04.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 16 | Сертификат соответствия на мастику Технониколь | № 04УПС1.RU.С02817 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 17 | АОСР Армирование Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/5 от 20.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 18 | Исполнительная схема Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | №5 от 20.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 19 | Сертификат качества на арматуру Ø14А500С | № 1720000263 от 19.09.2019г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 20 | Сертификат качества на арматуру Ø6А240С | № 25560 от 30.06.2019г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 21 | Сертификат качества на проволоку вязальную | № 2003-01 от 20.03.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 22 | Сертификат соответствия на крепеж | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.36013 с 07.07.2023г. по 06.07.2026г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 23 | Сертификат качества на уголок 50х5 | № 130-42056 от 09.08.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 24 | АОСР Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/6 от 22.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 25 | Исполнительная схема Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | №6 от 22.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 26 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии. Бетон В25 | № 00НФ-009393 от 22.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 27 | Декларация о соответствии на бетон | № РОСС RU.РА02.В.11901/21 с 17.12.2021г. по 16.12.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 28 | Сертификат соответствия на бетонную смесь | № РОСС RU.32311.ОС01.СС01.0597 с 17.12.2021г. по 16.12.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 29 | Заключение о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | № 22.10.1-2/23 от 19.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 30 | АОСР Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/7 от 31.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 31 | Исполнительная схема Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | №7 от 31.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 32 | Паспорт качества на праймер битумный Технониколь №01 | № 1 384 от 15.05.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 33 | Сертификат соответствия на праймеры битумные Технониколь № 01 | № 04УПС1.RU.С02811 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 34 | Паспорт качества на мастику гидроизоляционную Технониколь № 24 | № б/н от 04.04.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 35 | Сертификат соответствия на мастику Технониколь | № 04УПС1.RU.С02817 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 36 | АОСР Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/8 от 01.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 37 | Исполнительная схема Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | №8 от 01.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 38 | АОСР Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/9 от 01.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 39 | Исполнительная схема Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13 | №9 от 01.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 40 | АОСР Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/10 от 01.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 41 | Исполнительная схема Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13 | №10 от 01.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 42 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии М100 | №00НФ-009972 от 01.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 43 | Сертификат соответствия на бетонную смесь | № РОСС RU.32311.ОС01.СС01.0597 с 17.12.2021г. по 16.12.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 44 | АОСР Армирование ФБ в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/11 от 04.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 45 | Исполнительная схема Армирование в/о А-Д/13 | №11 от 04.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 46 | Сертификат качества Ø20А500С | №14050 от 26.09.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 47 | Сертификат качества Ø6А240С | №25560 от 30.06.2019г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 48 | Сертификат качества на проволоку вязальную | № 2003-01 от 20.03.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 49 | АОСР Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/12 от 04.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 50 | Исполнительная схема Бетонирование в/о А-Д/13 | №12 от 04.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 51 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии В25 | №00НФ-010072 от 04.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 52 | Декларация о соответствии на бетон | № РОСС RU.РА02.В.11901/21 с 17.12.2021г. по 16.12.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 53 | Сертификат соответствия на бетонную смесь | № РОСС RU.32311.ОС01.СС01.0597 с 17.12.2021г. по 16.12.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 54 | Заключение о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | № 04.11.1-2/23 от 02.12.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 55 | АОСР Гидроизоляция ФБ в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/13 от 06.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 56 | Исполнительная схема Гидроизоляция в/о А-Д/13 | №13 от 06.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 57 | Паспорт качества на праймер битумный Технониколь №01 | № б/н от 23.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 58 | Сертификат соответствия на праймеры битумные Технониколь № 01 | № 04УПС1.RU.С02811 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 59 | Паспорт качества на мастику гидроизоляционную Технониколь № 24 | № б/н от 01.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 60 | Сертификат соответствия на мастику Технониколь | № 04УПС1.RU.С02817 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 61 | АОСР Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/14 от 07.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 62 | Исполнительная схема Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | №14 от 07.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 63 | Паспорт качества песка | б/н от 04.08.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 64 | Сертификат соответствия на песок природный | № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 65 | АОСР Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/15 от 07.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 66 | Исполнительная схема Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | №15 от 07.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 67 | Паспорт на щебень | № 85 от 24.01.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 68 | Сертификат соответствия на щебень | № РОСС RU.НВ65.Н00892/21 с 30.03.2021г. по 29.03.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 69 | АОСР Монтаж МК в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/16 от 16.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 70 | Исполнительная схема Монтаж МК в/о А-Д/13 | №16 от 07.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 71 | Документ о качестве стальных строительных конструкций | № 2798 от 23.08.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 72 | Акт визуального и измерительного контроля | №121 от 02.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 73 | Сертификат качества | №17694 от 05.08.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 74 | Сертификат качества | №29933/105 от 21.10.2022г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 75 | Сертификат качества | №30415/187 от 15.08.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 76 | Сертификат качества | №39160 от 15.05.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 77 | Сертификат качества | №23010152 от 24.04.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 78 | Сертификат качества | №5596 от 05.05.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 79 | Сертификат качества | №12592 от 16.09.2022г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 80 | Сертификат качества | №64867 от 07.06.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 81 | Сертификат качества | №62231 от 09.03.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 82 | АОСР Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/17 от 09.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 83 | Исполнительная схема Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13 | №17 от 09.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 84 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии М100 | № 88 от 09.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 85 | Декларация о соответствии на бетон | № РОСС RU.РА01.В.86059/21 с 23.01.2022г. по 01.07.2026г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 86 | Сертификат соответствия на бетон | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.10645 с 01.07.2021г. по 30.06.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 87 | АОСР Армирование пола с утеплением в/о А-Д/13-14 | №131-23-АС3/18 от 10.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 88 | Исполнительная схема Армирование пола с утеплением в/о А-Д/13-14 | №18 от 10.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 89 | Сертификат качества EN 10204-3.1 Ø10А500С | № Р 518163 от 09.02.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 90 | Сертификат качества на проволоку вязальную | № 2003-01 от 20.03.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 91 | Паспорт качества на плиты Техноплекс 50мм | № 59 584 от 07.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 92 | Паспорт качества на плиты Техноплекс 30мм | № 49 180 от 13.12.2022г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 93 | Декларация о соответствии на плиты Техноплекс | № РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.01260/20 с 28.12.2020г. по 27.12.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 94 | АОСР Бетонирование пола в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/19 от 13.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 95 | Исполнительная схема Бетонирование пола в/о А-Д/13 | №19 от 13.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 96 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии В25 | № 58 от 13.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 97 | Сертификат соответствия на бетон | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.10645 с 01.07.2021г. по 30.06.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 98 | Декларация о соответствии на бетон | № РОСС RU.РА01.В.86059/21 с 23.01.2022г. по 01.07.2026г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 99 | Заключение о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | № 13.11.1-2/23 от 11.12.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 100 | АОСР Армирование цоколя с утеплением плитами Техноплекс 100 мм в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/20 от 16.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 101 | Исполнительная схема Армирование цоколя с утеплением плитами Техноплекс 100 мм в/о А-Д/13 | №20 от 16.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 102 | Сертификат качества Ø8А500С | №8683-916 от 31.01.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 103 | Сертификат качества на проволоку вязальную | № 2003-01 от 20.03.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 104 | Паспорт качества на плиты Техноплекс 100 мм | № 59 468 от 25.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 105 | Декларация о соответствии | № РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.01260/20 с 28.12.2020г. по 27.12.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 106 | Паспорт качества на минеральную вату | № 15 632 от 04.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 107 | АОСР Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/21 от 17.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 108 | Исполнительная схема Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | №21 от 17.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 109 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии В25 | № 45 от 17.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 110 | Сертификат соответствия на бетон | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.10645 с 01.07.2021г. по 30.06.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 111 | Декларация о соответствии на бетон | № РОСС RU.РА01.В.86059/21 с 23.01.2022г. по 01.07.2026г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 112 | Заключение о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | № 17.11.1-2/23 от 15.12.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 113 | АОСР Окрашивание МК в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/22 от 18.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 114 | Исполнительная схема Окрашивание МК в/о А-Д/13 | №22 от 18.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 115 | Свидетельство о государственной регистрации на грунтовку ГФ-021 | № RU.61.РЦ.10.015.Е.000030.04.15 от 27.04.2015г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 116 | Декларация о соответствии на грунтовку ГФ-021 | № РОСС RU Д-RU.РА01.В.08969/22 | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 117 | Свидетельство о государственной регистрации на эмаль ПФ-115 | № RU.61.РЦ.10.015.Е.000023.03.20 от 26.03.2020г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 118 | Отказное письмо | № ОП/42/АНО/20 от 04.08.2020г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 119 | АОСР Монтаж сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/23 от 23.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 120 | Исполнительная схема Монтаж сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в/о А-Д/13 | №23 от 23.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 121 | Паспорт качества | № ЦБ-001350 от 09.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 122 | Сертификат соответствия | № РОСС RU.АМ05.Н22261 с 29.11.2022г. по 28.11.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 123 | Сертификат соответствия | № РОСС RU.32437.04ЛБК0.ОС03.00199 с 10.08.2023г. по 09.08.2028г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 124 | Сертификат соответствия | № РОСС RU C-CN.AK01.Н.05741/19 с 21.10.2019г. по 20.10.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 125 | Сертификат соответствия | № 04ИДЮ11.TW.С00592 с 07.04.2021г. по 06.04.2024г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 126 | Сертификат соответствия | № РОСС RU.АМ05.Н13540 с 19.05.2022г. по 18.05.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 127 | АОСР Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/24 от 27.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 128 | Исполнительная схема Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | №24 от 27.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 129 | Сертификат соответствия | № RU C-RU.ПБ37.В.00804/22 с 03.08.2022г. по 02.08.2027г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 130 | Сертификат соответствия | № RU C-RU.ЧС13.В.00357/20 с 26.03.2020г. по 26.03.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 131 | Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии В15 | № 41 от 27.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 132 | Сертификат качества Ø6А240С | №25560 от 30.06.2019г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 133 | Сертификат качества на проволоку вязальную | № 2003-01 от 20.03.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 134 | Паспорт качества на праймер битумный Технониколь №01 | № б/н от 23.10.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 135 | Сертификат соответствия на праймеры битумные Технониколь № 01 | № 04УПС1.RU.С02811 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 136 | Паспорт качества на Техноэласт ЭКП | № 76 844 от 02.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 137 | Паспорт качества на Техноэласт ЭПП | № 73 247 от 06-07.08.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 138 | Сертификат соответствия | № 04УПС1.RU.С02779 с 24.06.2022г. по 23.06.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 139 | АОСР Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | №131-23-АС3/25 от 30.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 140 | Исполнительная схема Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | №25 от 30.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 141 | Сертификат соответствия | РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26.24713 с 07.10.2022г. по 06.10.2025г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 142 | АОСР Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | №131-23-АС3/26 от 27.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 143 | Исполнительная схема Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | №26 от 27.11.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 144 | Свидетельство о государственной регистрации | № RU.77.01.34.008.Е.000803.04.21 от 19.04.2021г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 145 | Декларация о соответствии | № РОСС RU Д-RU.РА02.В.11507/21 с 15.12.2021г. по 15.12.2026г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 146 | Свидетельство о государственной регистрации | № RU.01.РА.02.008.Е.002488.12.22 от 23.12.2022г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 147 | АОСР Монтаж противопожарных ворот в/о В-Г/13 | №131-23-АС3/27 от 01.12.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 148 | Исполнительная схема Монтаж противопожарных ворот в/о В-Г/13 | №27 от 01.12.2023г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 149 | Паспорт на ворота противопожарные | № б/н от б/д | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
|  |  |  | 150 | Сертификат соответствия | № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00564/21 с 17.12.2021г. по 16.12.2026г. | 2024-02-05 | Выданы замечания | 2024-02-08
02-03-01 | 131-23-АС1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1
|  |  | №8 | 1 | Разработка грунта на площадке трансбордера | 131-23-АС1-07 | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема №7 Разработка грунта на площадке трансбордера |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 3 | Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | 131-23-АС1-08 | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 4 | Исполнительная схема №8 Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 5 | Документ о качестве продукции № 0178/ПГС/2023г. от 29.09.2023г. |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 6 | Сертификат соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.ОО3.01129 с 08.06.2022 по 07.06.2025г |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 7 | Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 131-23-АС1-09 | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 8 | Исполнительная схема №9 Устройство балластной подушки на площадке трансбордера |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 9 | Паспорт №1220 от 24.05.2023г. |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 10 | Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г. |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 11 | Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 131-23-АС1-10 | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 12 | Исполнительная схема №10 Устройство подушки из песка на площадке трансбордера |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 13 | Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 14 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 срок действия с 10.11.2022 по 09.11.2023г. |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 15 | Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 131-23-АС1-11 | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 16 | Исполнительная схема №11 Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 17 | Реестр документов о качестве № Р-131-23-АС1-11 от 28.10.2023г |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 18 | Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера | 131-23-АС1-12 | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 19 | Исполнительная схема №12 Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 20 | Сертификат №85 от 24.01.2023г. |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 21 | Сертификат №62 от 17.01.2023г. |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 22 | Сертификат соответствия №РОСС RU.HB65.H00892/21 c 30.03.2021г. по 29.03.2024г. |  | 2023-12-12 | Согласовано | 2023-12-12
|  |  |  | 23 | Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 131-23-АС1-13 | 2023-12-12 | Работы не приняты | 2023-12-12
|  |  |  | 24 | Исполнительная схема №13 Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера |  | 2023-12-12 | Работы не приняты | 2023-12-12
|  |  |  | 25 | Сертификат соответствия № RU.MCC.186.366.37327 с 12.10.2022г. по 12.10.2024г. |  | 2023-12-12 | Работы не приняты | 2023-12-12
|  |  |  | 26 | Паспорт №1313 от 02.11.2023г. |  | 2023-12-12 | Работы не приняты | 2023-12-12
|  |  |  | 27 | Реестр вывоза грунта |  | 2023-12-12 | Работы не приняты | 2023-12-12
|  |  |  | 28 | Талоны на вывоз грунта |  | 2023-12-12 | Работы не приняты | 2023-12-12
02-03-02 | 131-23-АС2 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 (Подпорная стенка, Ограждение)
|  |  | №9 | 1 | Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 131-23-АС2-01 | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема №1. Разработка траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 3 | Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 131-23-АС2-02 | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 4 | Исполнительная схема №2. Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4 - 1 лист; |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 5 | Паспорт б/н от 04.08.2023г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 6 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 7 | Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4 | 131-23-АС2-03 | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 8 | Исполнительная схема №3. Бетонная подготовка в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4 |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 9 | Документ о качестве №710 от 02.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 10 | Армирование подпорной стенки ПС-1 | 131-23-АС2-04 | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 11 | Исполнительная схема №4. Армирование подпорной стенки ПС-1 |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 12 | Сертификат качества EN 10204-3.1 № Р 518163 от 09.02.2023г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 13 | Сертификат качества №8683-924 от 31.01.2023г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 14 | Сертификат качества №8683-916 от 31.01.2023г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 15 | Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 131-23-АС2-05 | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 16 | Исполнительная схема №5. Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 17 | Документ о качестве №855 от 07.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 18 | Заключение № 07.09.1-1/23 от 20.09.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 13 дней |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 19 | Заключение № 07.09.1-2/23 от 10.10.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 33 дней |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 20 | Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 131-23-АС2-06 | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 21 | Исполнительная схема №6. Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 22 | Документ о качестве №856 от 09.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 23 | Документ о качестве №857 от 12.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 24 | Заключение № 09.09.1-1/23 от 20.09.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 11 дней |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 25 | Заключение № 12.09.1-1/23 от 20.09.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 8 дней |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 26 | Заключение № 09.09.1-2/23 от 10.10.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 31 дня |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 27 | Заключение № 12.09.1-2/23 от 10.10.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 28 | Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-1 | 131-23-АС2-07 | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 29 | Исполнительная схема №7. Гидроизоляция подпорной стенки ПС-1 |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 30 | Паспорт качества № б/н от 04.04.2023г |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 31 | Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.С02811 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 32 | Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.С02817 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 33 | Реестр вывоза грунта |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
|  |  |  | 34 | Талоны на вывоз грунта |  | 2024-01-10 | Согласовано | 2024-01-10
04-01-01 | 131-23-ЭС1 | Цех 121/18. Электроснабжение. ЭС 1.
04-01-02 | 131-23-ЭС2 | Переустройство кабельных линий.ЭС2
|  |  | Без реестра |  | Акты с приложением паспортов, сертификатов схем | 131-23-ЭС2-01-131-23-ЭС2-30 | 2024-01-17 | Выданы замечания | 2024-01-19
06-01-01 | 131-23-НВК2 | Переустройство хозпитьевого водопровода в цех 121/18. НВК2
06-01-02 | 131-23-НВК3 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3
|  |  | Без реестра |  | Акты с приложением паспортов, сертификатов схем | 131-23-НВК3-11 - 131-23-НВК3-23 | 2024-01-17 | Выданы замечания | 2024-01-18
06-02-01 | 131-23-НВК4 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4
|  |  | Без реестра | 1 | Исполнительная схема Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А | 131-23-НВК4-01 | 2024-01-17 | Выданы замечания | 2024-01-18 |  | Добавлено
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением | 131-23-НВК4-02 | 2024-01-17 | Выданы замечания | 2024-01-18
|  |  |  | 3 | Исполнительная схема Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 131-23-НВК4-03 | 2024-01-17 | Выданы замечания | 2024-01-18
|  |  |  | 4 | Исполнительная схема Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением | 131-23-НВК4-04 | 2024-01-17 | Выданы замечания | 2024-01-18
|  |  |  | 5 | Исполнительная схема Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением | 131-23-НВК4-05 | 2024-01-17 | Выданы замечания | 2024-01-18
06-02-02 | 131-23-НВК5 | Переустройство ливневой канализации.НВК5.
|  |  | №11 | 1 | Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 131-23-НВК5-01 | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема №1 Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол. 26-27 |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 3 | Устройство песчано-гравийной подготовки в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 131-23-НВК5-02 | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 4 | Исполнительная схема №2. Устройство песчано-гравийной подготовки в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 5 | Документ о качестве продукции №0178/ПГС/2023г.от 18.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 6 | Сертификат соответствия № RU.32468. 04ЛЕГО.ОО3.01129 срок действия с 08.06.2022 по 07.06.2025г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 7 | Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | 131-23-НВК5-03 | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 8 | Исполнительная схема №3 Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 9 | Паспорт качества б/н от 04.08.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 10 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05 срок действия с 10.11.2022 по 09.11.2025г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 11 | Заключение №21.09-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 12 | Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 131-23-НВК5-04 | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 13 | Исполнительная схема №4. Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 14 | Паспорт № 467/1 от 04.04.2023г |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 15 | Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.РА01.В.36508/23 срок действия с 18.09.2023 по 28.08.2028г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 16 | Сертификат качества №АК-019875/01 от 18.03.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 17 | Сертификат № 23/09-1 от 23.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 18 | Документ о качестве партии № 12/505 от 02.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 19 | Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.АЕ83.В.00066/22 с 14.12.2022г. по 13.12.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 20 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АЖ33.Н00334 срок действия с 10.04.2019 по 09.04.2024г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 21 | Устройство обсыпки из песка трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | 131-23-НВК5-05 | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 22 | Исполнительная схема №5. Устройство обсыпки из песка трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 23 | Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 24 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 25 | Заключение №23.09-1/23 о степени уплотнения от 23.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 26 | Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением. | 131-23-НВК5-06 | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 27 | Исполнительная схема №6. Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 28 | Паспорт качества б/н от 04.08.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 29 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 30 | Заключение № 24.09 – 1/23 о степени уплотнения от 24.09.2023г. |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 31 | Реестр вывоза грунта |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
|  |  |  | 32 | Талоны на вывоз грунта |  | 2024-01-10 | Выданы замечания | 2024-01-10
06-02-03 | 131-23-НВК1 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1
|  |  | Без реестра |  | Исполнительные схемы | 131-23-НВК1-01 - 131-23-НВК1-14 | 2024-01-23 | Выданы замечания | 2024-01-23
06-03-01 | 131-23-ТС1 | Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1
|  |  | Без реестра |  | Исполнительные схемы | 131-23-ТС1-01 - 131-23-ТС1-22 | 2024-01-15 | Выданы замечания | 2024-01-16
06-03-02 | 131-23-АС4 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС4
|  |  | Без реестра |  | Исполнительные схемы | 131-23-АС4-01 - АС4-08 | 2024-01-15 | Выданы замечания | 2024-01-16 |  | Добавлено
06-03-03 | 131-23-ТС2 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2
06-03-04 | 131-23-ТС3 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3
06-04-01 | 131-23-ГСН | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления.
|  |  | Без реестра |  | Исполнительные схемы | 131-23-ГСН | 2024-11-20 | Выданы замечания | 2024-11-20 |  | Добавлено
07-01-02 | 131-23-ГП2 | Генеральный план. ГП2
|  |  | №10 | 1 | Разработка грунта, разборка асфальта, щебня на участке ПК5 – ПК6+31 | 131-23-ГП2-01 | 2024-01-23 | Выданы замечания | 2024-01-24
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема №1 Разработка грунта, разборка асфальта, щебня на участке ПК5 – ПК6+31 |  | 2024-01-23 | Выданы замечания | 2024-01-24
|  |  |  | 3 | Разработка грунта на участке ПК5+46 – ПК7+05. | 131-23-ГП2-04 | 2024-01-23 | Выданы замечания | 2024-01-24
|  |  |  | 4 | Исполнительная схема №4 Разработка грунта на участке ПК5+46 – ПК7+05 |  | 2024-01-23 | Выданы замечания | 2024-01-24
|  |  |  | 5 | Установка резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 железнодорожного пути №31. | 131-23-ГП2-07 | 2024-01-23 | Согласовано | 2024-01-24 |  | Изменен статус на согласовано
|  |  |  | 6 | Исполнительная схема №7 Установка резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 железнодорожного пути №31 |  | 2024-01-23 | Согласовано | 2024-01-24
|  |  |  | 7 | Сертификат соответствия № ССЖТ RU.ЖТ02.Г.01433 до 21.02.2026г. – 2 листа; |  | 2024-01-23 | Согласовано | 2024-01-24
|  |  |  | 8 | Паспорт №67937 от 09.2023г.; паспорт №72180 от 09.2023г.; паспорт №143 от 09.2023г.; паспорт №65579 от 09.2023г; паспорт №148 от 09.2023г. |  | 2024-01-23 | Согласовано | 2024-01-24
|  |  |  | 9 | Реестр вывоза грунта |  | 2024-01-23 | Согласовано | 2024-01-24
|  |  |  | 10 | Талоны на вывоз грунта |  | 2024-01-23 | Согласовано | 2024-01-24
|  |  | Без реестра | 11 | Исполнительная схема №2 Устройство основания из песка на участке ПК5-ПК6+31 |  | 2024-02-12 | Выданы замечания | 2024-02-12 |  | Добавлено
|  |  |  | 12 | Исполнительная схема №2 Устройство основания из щебня на участке ПК5-ПК6+31 |  | 2024-02-12 | Выданы замечания | 2024-02-12
|  |  |  | 13 | Исполнительная схема №2 Устройство основания из песка на участке ПК5+46-ПК7+05 |  | 2024-02-12 | Выданы замечания | 2024-02-12
|  |  |  | 14 | Исполнительная схема №2 Устройство основания из щебня на участке ПК5+46-ПК7+05 |  | 2024-02-12 | Выданы замечания | 2024-02-12