## Акт передачи
Акт приема-передачи исполнительной документации № 2
Объект строительства: | Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период: | с 28.08.2023г. по 11.10.2023г.
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования
АОСР | Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4 | 1 | 1 | 131-23-АС2-01 | 31.08.2023г.
| Исполнительная схема №1. Траншея для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 1 | 2
АОСР | Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 1 | 3 | 131-23-АС2-02 | 31.08.2023г.
| Исполнительная схема №2. Песчаное основание в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4 | 1 | 4
| Паспорт б/н от 04.08.2023г. | 1 | 5
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1 | 6
АОСР | Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4 | 1 | 7 | 131-23-АС2-03 | 02.09.2023г.
| Исполнительная схема №3. Бетонная подготовка в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4 | 1 | 8
| Документ о качестве №710 от 02.09.2023г. | 1 | 9
АОСР | Армирование подпорной стенки ПС-1 | 1 | 10 | 131-23-АС2-04 | 07.09.2023г.
| Исполнительная схема №4. Армирование подпорной стенки ПС-1 | 1 | 11
| Сертификат качества EN 10204-3.1 № Р 518163 от 09.02.2023г. | 1 | 12
| Сертификат качества №8683-924 от 31.01.2023г. | 1 | 13
| Сертификат качества №8683-916 от 31.01.2023г. | 1 | 14
АОСР | Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 1 | 15 | 131-23-АС2-05 | 10.10.2023г.
| Исполнительная схема №5. Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 1 | 16
| Документ о качестве №855 от 07.09.2023г. | 1 | 17
| Заключение № 07.09.1-1/23 от 20.09.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 13 дней | 1 | 18
| Заключение № 07.09.1-2/23 от 10.10.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 33 дней | 1 | 19
АОСР | Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 1 | 20 | 131-23-АС2-06 | 10.10.2023г.
| Исполнительная схема №6. Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 1 | 21
| Документ о качестве №856 от 09.09.2023г. | 1 | 22
| Документ о качестве №857 от 12.09.2023г. | 1 | 23
| Заключение № 09.09.1-1/23 от 20.09.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 11 дней | 1 | 24
| Заключение № 12.09.1-1/23 от 20.09.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 8 дней | 1 | 25
| Заключение № 12.09.1-2/23 от 10.10.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 1 | 26
| Заключение № 09.09.1-2/23 от 10.10.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 31 дня | 1 | 27
АОСР | Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-1 | 1 | 28 | 131-23-АС2-07 | 11.10.2023г.
| Исполнительная схема №7. Гидроизоляция подпорной стенки ПС-1 | 1 | 29
| Паспорт качества б/н от 04.04.2023г. | 1 | 30
| Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.С02811 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. с приложением № 0005132 от 09.09.2023г. | 2 | 31-32
| Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.С02817 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. с приложениями № 0005138, 0005139, 0005140 от 09.09.2023г. | 4 | 33-36
АОСР | Устройство траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участках 28-28А; 28Б-28В. | 1 | 37 | 131-23-ЭС2-06 | 26.09.2023г.
| Исполнительная схема №6. Устройство траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участках 28-28А; 28Б-28В | 1 | 38
АОСР | Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участках 28-28А; 28Б-28В с последующим уплотнением | 1 | 39 | 131-23-ЭС2-07 | 26.09.2023г.
| Исполнительная схема №7. Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участках 28-28А; 28Б-28В | 1 | 40
| Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. | 1 | 41
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1 | 42
| Заключение № 26.09-1/23 от 26.09.2023г. о степени уплотнения | 1 | 43
АОСР | Прокладка КЛ-6кВ на участке 28-28В | 1 | 44 | 131-23-ЭС2-08 | 01.10.2023г.
| Исполнительная схема №8. Прокладка КЛ-6кВ на участке 28-28В | 1 | 45
| Паспорт качества №804370 от 28.01.2022г. | 1 | 46
| Декларация о соответствии №РОСС RU.МЕ77.Д00383 с 03.08.2017г. по 14.12.2024г. | 1 | 47
| Паспорт б/н от 10.06.2023г. | 1 | 48
| Сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.АЮ64.В.00076/22 с 16.06.2022г. по 15.06.2025г. | 1 | 49
| Сертификат соответствия № 04ИДЮ128.RU.С00894 с 08.08.2023г. по 07.08.2026г. | 6 | 50-55
| Сертификат соответствия № РОСС RU.НА39.Н00634 с 25.01.2022г. по 24.01.2025г. | 4 | 56-59
| Протокол испытания кабелей повышенным напряжением | 1 | 60
АОСР | Защита песком КЛ-6кВ на участках 28-28А, 28Б-28В с последующим уплотнением. | 1 | 61 | 131-23-ЭС2-09 | 05.10.2023г.
| Исполнительная схема №9. Устройство обсыпки из песка КЛ-6кВ на участках 28-28А, 28Б-28В | 1 | 62
| Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. | 1 | 63
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1 | 64
| Паспорт №352 от 18.08.2021г. | 1 | 65
| Заключение № 05.10-1/23 о степени уплотнения от 05.10.2023г. | 1 | 66
АОСР | Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участках 28-28А, 28Б-28В с последующим уплотнением | 1 | 67 | 131-23-ЭС2-10 | 05.10.2023г.
| Исполнительная схема №10. Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участках 28-28А, 28Б-28В | 1 | 68
| Заключение № 05.10-1/23 о степени уплотнения от 05.10.2023г. | 2 | 69-70
Передал: | инженер ПТО ООО "ЭлектроЭнергетика"_____________________________________
Принял :