## Акт передачи
Акт приема-передачи исполнительной документации № 1
Объект строительства: | Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период: | с 15.09.2023г. По 10.10.2023г.
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования
132-23-КС
АОСР | Разбивка осей объекта кап.строитльства на местности | 1 | 1 | 132-23-кс/1 | 15.09.2023г.
| Исполнительная схема разбивка осей на местности. | 1 | 2
АОСР | Шурфление грунта под опоры контактной сети в точках №№ 1н, 2н, 3н, 4н, 5н | 1 | 3 | 132-23-кс/2 | 20.09.2023г.
| Исполнительная схема шурфления грунта под опоры к.с. | 1 | 4
АОСР | Установка фундаментов опор к.с. в точках №№ 1н, 2н, 3н, 4н, 5н | 1 | 5 | 132-23-кс/3 | 23.09.2023г.
| Исполнительная схема установки фундаментов опор к.с. | 1 | 6
АОСР | Документ о качестве №15496 от 19.10.2021г., | 1 | 7
| Сертификат соответствия № RU C-RU.ЖТ02.В.00859/21. | 1 | 8
АОСР | Установка опор контактной сети в точках №№ 1н, 2н, 3н, 4н, 5н. | 1 | 9 | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
| Исполнительная схема установки опор к.с. | 1 | 10
| Паспорт на опору МШП1-12-150 №65от 16.11.22г. | 1 | 11
| Паспорт на опору МШК1-10-100 №127от 06.12.22г | 1 | 12
| Сертификат соответствия № RU C-RU.ЖТ02.В.00175/19. | 3 | 13-15
АОСР | Паспорт на изоляцию б/н от 17.01.22г. | 1 | 16
| Отказное письмо №562 от 20.09.2023г | 1 | 17
| Паспорт на знаки №5 от 12.09.2023г | 1 | 18
АОСР | Установка консолей и фиксаторов на опорах к.с №№ 1н, 2н, 3н, 4н, 5н | 1 | 19 | 132-23-кс/5 | 29.09.2023г.
| Исполнительная схема установки консолей и фиксаторов | 1 | 20
АОСР | Паспорт на Консоль ЦНР-1 №00403 от 02.09.23г. | 1 | 21
| Паспорт на Консоль ЦД-VII №00402 от 02.09.23г.- | 1 | 22
| Паспорт на Фиксатор ФП-1 №00397 от 02.09.2023г. | 1 | 23
| Паспорт на Фиксатор ФПЖ-1 №00398 от 02.09.23г. | 1 | 24
| Паспорт на Хомут крепления тяги ХТПК-1 №00400 от 02.09.23г. | 1 | 25
АОСР | Паспорт на Хомут крепления тяги ХТПК-2 №00401 от 02.09.23г. | 1 | 26
| Вынос контактной подвески из зоны работ – 0,35км. Раскатка несущего троса-0,32км. Заземление проводов контактной подвески во время производства работ при раскатке НТ - 0,32км. Раскатка двойного контактного провода – 0,32км. Заземление проводов контактной подвески во время производства работ при раскатке КП - 0,32км. Регулировка контактной подвески – 0,32км. Установка изоляторов -10шт. | 1 | 27 | 132-23-кс/6 | 01.10.2023г.
| Исполнительная схема раскатки проводов контактной сети. | 1 | 28
| Сертификат качества на М-120 от 18.09.23г | 1 | 29
| Паспорт на МФ-100 №4 от 19.09.23г. | 1 | 30
| Паспорт на ПСПКр 70-3/0,6-П ГП № 1213 от 27.09.21г. | 1 | 31
| Паспорт на ФСПКр120-3/0,6-П №86 от 28.03.22г. | 1 | 32
| Сертификат соответствия №RU C-RU.ЖТ02.В.00860/21. | 7 | 32-39
АОСР | Анкеровка Несущего троса жесткая- 1шт., Анкеровка контактного провода полукомпенсированная – 1шт., Установка грузов – 10шт., Установка изоляторов -4шт. | 1 | 40 | 132-23-КС/7 | 02.10.2023г.
| Исполнительная схема анкеровки проводов контактной сети. | 1 | 41
| Паспорт на груз б/н от 18.04.2021г. | 1 | 42
| Паспорт на НСПК120-3/0,8-Д №423 от 19.03.21г. | 1 | 43
| Сертификат соответствия №RU C-RU.ЖТ02.В.00860/21. | 7 | 44-50
АОСР | Заземление опор контактной сети в точках №№ 1н, 2н, 3н, 4н, 5н | 1 | 51 | 132-23-кс/8 | 14.10.2023г.
| Исполнительная схема заземления опор контактной сети. | 1 | 52
| Паспорт на УКС 04911 №8308 от 14.07.22г. | 2 | 53
АОСР | Паспорт на УКЗУ-2 №63 от 03.11.21г | 1 | 54
| Этикетка на ГРПЗ б/н от 09.03.22г. | 1 | 55
АОСР | Информационное письмо №2н-р/144 от 25.04.23г. | 1 | 56
| Демонтаж контактного провода МФ-10 – 0,64км., Демонтаж несущего троса М-120 - 0,32км., Демонтаж опор к.с.- 4шт | 1 | 57 | 132-23-кс/9 | 10.10.2023г.
| Исполнительная схема демонтажа контактной сети. | 1 | 58
Передал: | инженер ПТО ООО "ЭлектроЭнергетика"_____________________________________
Принял :