## Акт передачи
Акт приема-передачи исполнительной документации № 4
Объект строительства: | Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период:
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования
АОСР | Разработка грунта на площадке трансбордера | 1 |  | 131-23-АС1-07 | 30.09.2023г.
| Исполнительная схема №7 Разработка грунта на площадке трансбордера | 1
АОСР | Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | 1 |  | 131-23-АС1-08 | 06.10.2023г.
| Исполнительная схема №8 Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | 1
| Документ о качестве продукции № 0178/ПГС/2023г. от 29.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.ОО3.01129 с 08.06.2022 по 07.06.2025г | 1
АОСР | Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 1 |  | 131-23-АС1-09 | 12.10.2023г.
| Исполнительная схема №9 Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 1 |  | 131-23-АС1-10 | 12.10.2023г.
| Исполнительная схема №10 Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 1
| Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 срок действия с 10.11.2022 по 09.11.2023г. | 1
АОСР | Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 1 |  | 131-23-АС1-11 | 28.10.2023г.
| Исполнительная схема №11 Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-АС1-11 от 28.10.2023г | 12
АОСР | Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера | 1 |  | 131-23-АС1-12 | 01.11.2023г.
| Исполнительная схема №12 Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера | 1
| Сертификат №85 от 24.01.2023г. | 1
| Сертификат №62 от 17.01.2023г. | 1
| Сертификат соответствия №РОСС RU.HB65.H00892/21 c 30.03.2021г. по 29.03.2024г. | 1
АОСР | Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 1 |  | 131-23-АС1-13 | 09.11.2023г.
| Исполнительная схема №13 Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 1
| Сертификат соответствия № RU.MCC.186.366.37327 с 12.10.2022г. по 12.10.2024г. | 1
| Паспорт №1313 от 02.11.2023г. | 1
АОСР | Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 1 |  | 131-23-АС2-01 | 31.08.2023г.
| Исполнительная схема №1. Разработка траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 1
АОСР | Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 1 |  | 131-23-АС2-02 | 31.08.2023г.
| Исполнительная схема №2. Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4 - 1 лист; | 1
| Паспорт б/н от 04.08.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
АОСР | Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4 | 1 |  | 131-23-АС2-03 | 02.09.2023г.
| Исполнительная схема №3. Бетонная подготовка в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4 | 1
| Документ о качестве №710 от 02.09.2023г. | 1
АОСР | Армирование подпорной стенки ПС-1 | 1 |  | 131-23-АС2-04 | 07.09.2023г.
| Исполнительная схема №4. Армирование подпорной стенки ПС-1 | 1
| Сертификат качества EN 10204-3.1 № Р 518163 от 09.02.2023г. | 1
| Сертификат качества №8683-924 от 31.01.2023г. | 1
| Сертификат качества №8683-916 от 31.01.2023г. | 1
АОСР | Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 1 |  | 131-23-АС2-05 | 10.10.2023г.
| Исполнительная схема №5. Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 1
| Документ о качестве №855 от 07.09.2023г. | 1
| Заключение № 07.09.1-1/23 от 20.09.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 13 дней | 1
| Заключение № 07.09.1-2/23 от 10.10.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 33 дней | 1
АОСР | Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 1 |  | 131-23-АС2-06 | 10.10.2023г.
| Исполнительная схема №6. Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 1
| Документ о качестве №856 от 09.09.2023г. | 1
| Документ о качестве №857 от 12.09.2023г. | 1
| Заключение № 09.09.1-1/23 от 20.09.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 11 дней | 1
| Заключение № 12.09.1-1/23 от 20.09.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 8 дней | 1
| Заключение № 09.09.1-2/23 от 10.10.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 31 дня | 1
| Заключение № 12.09.1-2/23 от 10.10.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 1
АОСР | Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-1 | 1 |  | 131-23-АС2-07 | 11.10.2023г.
| Исполнительная схема №7. Гидроизоляция подпорной стенки ПС-1 | 1
| Паспорт качества № б/н от 04.04.2023г | 1
| Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.С02811 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 2
| Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.С02817 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 4
АОСР | Разработка грунта, разборка асфальта, щебня на участке ПК5 – ПК6+31 | 1 |  | 131-23-ГП2-01 | 11.12.2023г.
| Исполнительная схема №1 Разработка грунта, разборка асфальта, щебня на участке ПК5 – ПК6+31 | 1
АОСР | Разработка грунта на участке ПК5+46 – ПК7+05. | 1 |  | 131-23-ГП2-04 | 14.12.2023г.
| Исполнительная схема №4 Разработка грунта на участке ПК5+46 – ПК7+05 | 1
АОСР | Установка резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 железнодорожного пути №31. | 1 |  | 131-23-ГП2-07 | 21.12.2023г.
| Исполнительная схема №7 Установка резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 железнодорожного пути №31 | 1
| Сертификат соответствия № ССЖТ RU.ЖТ02.Г.01433 до 21.02.2026г. – 2 листа; | 2
| Паспорт №67937 от 09.2023г.; паспорт №72180 от 09.2023г.; паспорт №143 от 09.2023г.; паспорт №65579 от 09.2023г; паспорт №148 от 09.2023г. | 1
АОСР | Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 1 |  | 131-23-НВК5-01 | 21.09.2023г.
| Исполнительная схема №1 Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол. 26-27 | 1
АОСР | Устройство песчано-гравийной подготовки в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 1 |  | 131-23-НВК5-02 | 21.09.2023г.
| Исполнительная схема №2. Устройство песчано-гравийной подготовки в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 1
| Документ о качестве продукции №0178/ПГС/2023г.от 18.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № RU.32468. 04ЛЕГО.ОО3.01129 срок действия с 08.06.2022 по 07.06.2025г. | 1
АОСР | Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | 1 |  | 131-23-НВК5-03 | 21.09.2023г.
| Исполнительная схема №3 Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 1
| Паспорт качества б/н от 04.08.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05 срок действия с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1
| Заключение №21.09-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. | 1
АОСР | Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 1 |  | 131-23-НВК5-04 | 23.09.2023г.
| Исполнительная схема №4. Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 1
| Паспорт № 467/1 от 04.04.2023г | 1
| Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.РА01.В.36508/23 срок действия с 18.09.2023 по 28.08.2028г. | 1
| Сертификат качества №АК-019875/01 от 18.03.2023г. | 1
| Сертификат № 23/09-1 от 23.09.2023г. | 1
| Документ о качестве партии № 12/505 от 02.09.2023г. | 2
| Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.АЕ83.В.00066/22 с 14.12.2022г. по 13.12.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АЖ33.Н00334 срок действия с 10.04.2019 по 09.04.2024г. | 1
АОСР | Устройство обсыпки из песка трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | 1 |  | 131-23-НВК5-05 | 23.09.2023г.
| Исполнительная схема №5. Устройство обсыпки из песка трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 1
| Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение №23.09-1/23 о степени уплотнения от 23.09.2023г. | 1
АОСР | Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением. | 1 |  | 131-23-НВК5-06 | 24.09.2023г.
| Исполнительная схема №6. Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 1
| Паспорт качества б/н от 04.08.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 | 1
| Заключение № 24.09 – 1/23 о степени уплотнения от 24.09.2023г. | 1
Передал: | инженер ПТО ООО "ЭлектроЭнергетика"_____________________________________
Принял :