## Акт передачи
Акт приема-передачи исполнительной документации № 14
Объект строительства: | Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период:
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования
131-23-ЭС2
АОСР | Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 1 | 131-23-ЭС2-01 | 08.08.2023г.
| Исполнительная схема №1 Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 2
АОСР | Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 3 | 131-23-ЭС2-02 | 08.08.2023г.
| Исполнительная схема №2 Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 4
| Заключение о степени уплотнения №08.08-1/23 от 08.08.2023г. | 2 | 5.6
| Паспорт качества б/н от 04.08.2023г. | 1 | 7
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1 | 8
АОСР | Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 9 | 131-23-ЭС2-03 | 15.08.2023г.
| Исполнительная схема №3 Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 10
| Согласование исх. № 028-К от 02.08.2023г. | 1 | 11
| Протокол №1 проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов от 15.08.2023г. | 2 | 12.13
| Свидетельство о регистрации электролаборатории №6204 от 28.04.2023г. | 2 | 14.15
| Свидетельство о поверке № C-MA/17-08-2023/270892106 от 16.08.2025г. | 1 | 16
| Паспорт качества №1458/01-23 от 08.07.2023г. | 1 | 17
| Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.НВ26.В.00829/20 с 20.08.2020 по 19.08.2025г. | 1 | 18
| Паспорт качества б/н от 31.05.2023г. | 1 | 19
| Сертификат соответствия № РОСС C-RU.АЮ64.В.00076/22 с 16.06.2022г. по 15.06.2025г. | 1 | 20
| Паспорт №03/07 от 31.07.2023г. | 1 | 21
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ92.Н10301 с 07.08.2023 по 06.08.2026г. | 1 | 22
| Инструкция по монтажу | 8 | 23-30
| Сертификат соответствия № РОСС RU.НА39.Н00634 с приложением №0019736, 0019737, 0019738 с 25.01.2022 по 24.01.2025г. | 4 | 31
АОСР | Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 32 | 131-23-ЭС2-04 | 15.08.2023г.
| Исполнительная схема №4 Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 33
| Заключение о степени уплотнения №15.08-1/23 от 15.08.2023г. | 2 | 34.35
| Паспорт качества б/н от 04.08.2023г. | 1 | 36
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1 | 37
| Паспорт №352 от 18.08.2021г. | 1 | 38
АОСР | Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 39 | 131-23-ЭС2-05 | 16.08.2023г.
| Исполнительная схема №5 Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 40
| Заключение № 16.08-1/23 о степени уплотнения от 16.08.2023г. | 4 | 41-44
131-23-НВК3
АОСР | Устройство траншеи от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 1 | 1 | 131-23-НВК3-01 | 22.09.2023г.
| Исполнительная схема №1 Устройство траншеи от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 1 | 2
АОСР | Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 1 | 3 | 131-23-НВК3-02 | 24.09.2023г.
| Исполнительная схема №2 Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 1 | 4
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1 | 5
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1 | 6
АОСР | Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 1 | 7 | 131-23-НВК3-03 | 25.09.2023г.
| Исполнительная схема №3 Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 1 | 8
| Паспорт качества б/н от 05.2023г. | 1 | 9
| Сертификат соответствия № РОСС RU. С-RU. АЮ64.В.00076/22 с 16.06.2022 по 15.06.2025г. | 1 | 10
| Сертификат качества №29771 от 30.01.2023г. | 1 | 11
| Декларация о соответствии № РОСС RU. Д-RU.РА01.В.98824/21 с 13.10.2021 по 01.12.2026г. | 1 | 12
| Сертификат соответствия №РОСС RU.НВ65.Н01005/21 с 09.02.2021 по 08.02.2024г. | 1 | 13
АОСР | Обратная засыпка песком траншеи т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 1 | 14 | 131-23-НВК3-05 | 27.09.2023г.
| Исполнительная схема №5 Обратная засыпка песком траншеи т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 1 | 15
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1 | 16
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1 | 17
АОСР | Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 1 | 18 | 131-23-НВК3-06 | 23.09.2023г.
| Исполнительная схема №6 Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 1 | 19
АОСР | Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 1 | 20 | 131-23-НВК3-07 | 25.09.2023г.
| Исполнительная схема №7 Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 1 | 21
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1 | 22
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1 | 23
АОСР | Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 1 | 24 | 131-23-НВК3-08 | 26.09.2023г.
| Исполнительная схема №8 Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 1 | 25
| Реестр документов качества №131-23-НВК3-08 от 26.09.2023г. | 14 | 26-39
АОСР | Обсыпка из песка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 1 | 40 | 131-23-НВК3-09 | 27.09.2023г.
| Исполнительная схема №9 Обсыпка из песка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 1 | 41
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1 | 42
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1 | 43
АОСР | Обратная засыпка грунтом траншеи от т.10 (В1-30) до т. 12.1 (В1-31) | 1 | 44 | 131-23-НВК3-10 | 28.09.2023г.
| Исполнительная схема №10 Обратная засыпка грунтом траншеи от т.10 (В1-30) до т. 12.1 (В1-31) | 1 | 45
АОСР | Устройство траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 1 | 46 | 131-23-НВК3-11 | 30.09.2023г.
| Исполнительная схема №11 Устройство траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 1 | 47 |  |  | Принял :
АОСР | Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 1 | 48 | 131-23-НВК3-12 | 05.10.2023г.
| Исполнительная схема №12 Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 1 | 49
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1 | 50
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1 | 51
АОСР | Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 1 | 52 | 131-23-НВК3-13 | 14.10.2023г.
| Исполнительная схема №13 Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 1 | 53
| Реестр документов качества № Р-131-23-НВК3-13 от 14.10.2023г. | 13 | 54-66
АОСР | Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 1 | 67 | 131-23-НВК3-14 | 16.10.2023г.
| Исполнительная схема №14 Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 1 | 68
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1 | 69
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1 | 70
АОСР | Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 1 | 71 | 131-23-НВК3-15 | 17.10.2023г.
| Исполнительная схема №15 Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 1 | 72
АОСР | Устройство траншеи водопровода В1 от т.1 до т.2 (В1-1) | 1 | 73 | 131-23-НВК3-16.1 | 01.09.2023г.
| Исполнительная схема №16.1 Устройство траншеи водопровода В1 от т.1 до т.2 (В1-1) | 1 | 74
АОСР | Устройство песчаного основания в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 1 | 75 | 131-23-НВК3-16.2 | 02.09.2023г.
| Исполнительная схема №16.2 Устройство песчаного основания в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 1 | 76
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1 | 77
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1 | 78
АОСР | Укладка труб в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 1 | 79 | 131-23-НВК3-16.3 | 03.09.2023г.
| Исполнительная схема №16.3 Укладка труб в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 1 | 80
| Паспорт качества б/н от 05.2023г. | 1 | 81
| Сертификат соответствия № РОСС RU. С-RU.АЮ64.В.00076/22 с 16.06.2022 по 15.06.2025г. | 1 | 82
АОСР | Обратная засыпка песком траншеи от т.1 до т.2 (В1-1) | 1 | 83 | 131-23-НВК3-16.5 | 04.09.2023г.
| Исполнительная схема №16.5 Обратная засыпка песком траншеи от т.1 до т.2 (В1-1) | 1 | 84
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1 | 85
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1 | 86
АОСР | Разработка грунта для устройства котлованов колодцев В1-2, В1-2А | 1 | 87 | 131-23-НВК3-17 | 28.09.2023г.
| Исполнительная схема №17 Разработка грунта для устройства котлованов колодцев В1-2,В1-2А | 1 | 88
АОСР | Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2,В1-2А | 1 | 89 | 131-23-НВК3-18 | 30.09.2023г.
| Исполнительная схема №18 Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2,В1-2А | 1 | 90
| Сертификат №85 от 24.01.2023г. | 1 | 91
| Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ65.Н00892/21 с 30.03.2021 по 29.03.2024г. | 1 | 92
АОСР | Установка колодцев В1-2,В1-2А | 1 | 93 | 131-23-НВК3-19 | 05.10.2023г.
| Реестр документов качества № Р-131-23-НВК3-19 от 05.10.2023г. | 8 | 94-101
АОСР | Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 1 | 102 | 131-23-НВК3-20 | 08.10.2023г.
| Исполнительная схема №20 Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 1 | 103
| Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.С02811 с 09.12.2022 по 08.12.2025г. с приложением № 0005132 | 2 | 104.105
АОСР | Обмазка мастикой битумной ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 1 | 106 | 131-23-НВК3-21 | 09.10.2023г.
| Исполнительная схема №21 Обмазка мастикой битумной ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 1 | 107
| Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.С02817 с 09.12.2022 по 08.12.2025г. с приложением №0005138, №0005139, №0005140 | 4 | 108-111
АОСР | Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 1 | 112 | 131-23-НВК3-22 | 09.10.2023г.
| Исполнительная схема №22 Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2 | 1 | 113
| Исполнительная схема №22 Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2А | 1 | 114
| Реестр документов качества № Р-131-23-НВК3-22 от 09.10.2023г. | 36 | 115-150
АОСР | Обсыпка песком колодцев В1-2, В1-2А | 1 | 151 | 131-23-НВК3-23 | 10.10.2023г.
| Исполнительная схема №23 Обсыпка песком колодцев В1-2, В1-2А | 1 | 152
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1 | 153
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1 | 154
АОСР | Обратная засыпка грунтом колодцев В1-2, В1-2А | 1 | 155 | 131-23-НВК3-24 | 11.10.2023г.
| Исполнительная схема №24 Обратная засыпка грунтом колодцев В1-2, В1-2А | 1 | 156
АОСР | Разработка котлована для строительства камеры В1-30 | 1 | 157 | 131-23-НВК3-25 | 05.09.2023г.
| Исполнительная схема №25 Разработка котлована для строительства камеры В1-30 | 1 | 158
АОСР | Устройство щебеночного основания в котловане камеры В1-30 | 1 | 159 | 131-23-НВК3-26 | 05.09.2023г.
| Исполнительная схема №26 Устройство щебеночного основания в котловане камеры В1-30 | 1 | 160
| Сертификат №85 от 24.01.2023г. | 1 | 161
| Сертификат соответствия №РОСС RU.HB65.H00892/21 | 1 | 162
АОСР | Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30 | 1 | 163 | 131-23-НВК3-27 | 06.09.2023г.
| Исполнительная схема №27 Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30 | 1 | 164
| Документ о качестве №732 от 06.09.2023г. | 1 | 165
АОСР | Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30. | 1 | 166 | 131-23-НВК3-28 | 10.09.2023г.
| Исполнительная схема №28 Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30. | 1 | 167
| Сертификат качества №0089273 от 13.01.2023г. | 1 | 168
| Сертификат соответствия № RU.ДМ31.Н00599 | 1 | 169
| Документ о качестве №2038542 от 18.10.2020г. | 1 | 170
АОСР | Бетонирование основания фундамента камеры В1-30. | 1 | 171 | 131-23-НВК3-29 | 10.10.2023г.
| Исполнительная схема №29 Бетонирование основания фундамента камеры В1-30 | 1 | 172
| Документ о качестве №855 от 12.09.2023г. | 1 | 173
| Заключение о прочности бетона конструкции в возрасте 7 дней №12.09.1-1/23 от 19.09.23г. | 1 | 174
| Заключение о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней №12.09.1-1/23 от 10.10.23г. | 1 | 175
АОСР | Монтаж оборудования камеры В1-30. | 1 | 176 | 131-23-НВК3-30 | 19.09.2023г.
| Исполнительная схема №30 Монтаж оборудования камеры В1-30 | 1 | 177
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-НВК3-24 от 19.09.2023г | 26 | 178-203
АОСР | Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30. | 1 | 204 | 131-23-НВК3-31 | 20.09.2023г.
| Исполнительная схема №31 Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30 | 1 | 205
| Документ о качестве ЖБИ № ПКЦБ 000049 от 06.09.2023г. | 1 | 206
АОСР | Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30. | 1 | 207 | 131-23-НВК3-32 | 21.09.2023г.
| Исполнительная схема №32 Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 1 | 208
| Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.С02811 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 1 | 209
АОСР | Обмазка в два слоя мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30. | 1 | 210 | 131-23-НВК3-33 | 23.09.2023г.
| Исполнительная схема №33 Обмазка в два слоя мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 1 | 211
| Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.С02817 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 4 | 212-215
АОСР | Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30. | 1 | 216 | 131-23-НВК3-34 | 24.09.2023г.
| Исполнительная схема №34 Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | 1 | 217
| Сертификат качества №0089273 от 13.01.2023г. | 1 | 218
| Сертификат соответствия № RU.ДМ31.Н00599 | 1 | 219
| Документ о качестве №2038542 от 18.10.2020г. | 1 | 220
АОСР | Бетонирование верхней плиты камеры В1-30. | 1 | 221 | 131-23-НВК3-35 | 24.10.2023г.
| Исполнительная схема №35 Бетонирование верхней плиты камеры В1-30 | 1 | 222
| Документ о качестве №862 от 26.09.2023г. | 1 | 223
| Заключение о прочности бетона конструкции в возрасте 7 дней №26.09.1-1/23 от 03.10.23г. | 1 | 224
| Заключение о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней №26.09.1-1/23 от 24.10.23г. | 1 | 225
АОСР | Установка железобетонных конструкций камеры В1-30. | 1 | 226 | 131-23-НВК3-36 | 04.10.2023г.
| Исполнительная схема №36 Установка железобетонных конструкций камеры В1-30 | 1 | 227
| Технический паспорт №04/09/23 от 04.09.2023г. | 1 | 228
| Паспорт качества №12291 от 14.12.2023г. | 1 | 229
| Сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.07512 | 1 | 230
| Паспорт б/н от 02.10.2023г. | 1 | 231
АОСР | Обмазка грунтовкой верхней части камеры В1-30. | 1 | 232 | 131-23-НВК3-37 | 05.10.2023г.
| Исполнительная схема №37 Обмазка грунтовкой верхней части камеры В1-30 | 1 | 233
| Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.С02811 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 1 | 234
АОСР | Обмазка в два слоя мастикой битумной верхней части камеры В1-30. | 1 | 235 | 131-23-НВК3-38 | 07.10.2023г.
| Исполнительная схема №38 Обмазка в два слоя мастикой битумной верхней части камеры В1-30. | 1 | 236
| Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.С02817 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. | 1 | 237
АОСР | Обратная засыпка песком котлована камеры В1-30. | 1 | 238 | 131-23-НВК3-39 | 08.10.2023г.
| Исполнительная схема №39 Обратная засыпка песком котлована камеры В1-30 | 1 | 239
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1 | 240
| Паспорт качества б/н от 04.08.2023г. | 1 | 241
АОСР | Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 1 | 242 | 131-23-НВК3-40 | 16.09.2023г.
| Исполнительная схема №40 Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания | 1 | 243
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-НВК3-40 от 16.09.2023г. | 55 | 244-298
АОСР | Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 1 | 299 | 131-23-НВК3-41 | 07.09.2023г.
| Исполнительная схема №41 Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 1 | 300
| Реестр документов качества №131-23-НВК3-41 от 07.09.2023г. | 20 | 301-320
Передал: | инженер ПТО ООО "Техресурс"_____________________________________
Принял :