## Акт передачи
Акт приема-передачи исполнительной документации № 13
Объект строительства: | Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период:
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования
131-23-НВК5
АОСР | Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливнёвой канализации К2 на участке кол.26-27 | 1 | 1 | 131-23-НВК5-01 | 21.09.2023г.
| Исполнительная схема №1 Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 1 | 2
АОСР | Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | 1 | 3 | 131-23-НВК5-02 | 21.09.2023г.
| Исполнительная схема №2 Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 1 | 4
| Паспорт качества б/н от 04.08.2023г. | 1 | 5
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05 срок действия с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1 | 6
| Заключение №21.09-1/23 о степни уплотнения от 21.09.2023г. | 1 | 7
АОСР | Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 1 | 8 | 131-23-НВК5-03 | 23.09.2023г.
| Исполнительная схема №3 Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 1 | 9
| Паспорт № 467/1 от 04.04.2023г. | 1 | 10
| Деклорация о соответствии № РОСС RU Д-RU.РА01.В.36508/23 с 18.09.2023г. по 28.08.2028г. | 1 | 11
| Сертификат качества № АК-019875/01 от 18.03.2023г. | 1 | 12
| Сертификат №23/09-1 от 23.09.2023г. | 1 | 13
| Документ о качестве партии №12/505 от 02.09.2023г. | 2 | 14.15
| Сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.АЕ83.В.00066/22 с 14.12.2022г. по 13.12.2023г. | 1 | 16
| Сертификат соответствия № РОСС RU .АЖ33.Н00334 с 10.04.2019 по 09.04.2024г. | 1 | 17
АОСР | Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливнёвой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | 1 | 18 | 131-23-НВК5-04 | 24.09.2023г.
| Исполнительная схема №4 Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливнёвой канализации К2 на участке кол.26-27 | 1 | 19
| Паспорт качества б/н от 04.08.2023г. | 1 | 20
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 | 1 | 21
| Заключение №24.09-1/23 о степени уплотнения от 24.09.2023г. | 1 | 22
Передал: | инженер ПТО ООО "Техресурс"_____________________________________
Принял :